## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| (NÃO DESONERADO) EXECUÇÃO DE CAPELA ECUMÊNICA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL | SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso do Sul SBC - 05/2024 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO | 100,00% 82.048,02 | 100,00% 82.048,02
2 | FUNDAÇÃO | 100,00% 35.815,83 | 100,00% 35.815,83
3 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 141.133,54 | 50,00% 70.566,77 | 50,00% 70.566,77
4 | PAREDE | 100,00% 139.735,78 |  |  | 100,00% 139.735,78
5 | COBERTURA | 100,00% 34.244,90 |  |  | 100,00% 34.244,90
6 | PISO E REVESTIMENTO DE PAREDE | 100,00% 7.892,45 |  |  | 100,00% 7.892,45
7 | REVESTIMENTO DE TETO E FACHADA | 100,00% 25.848,00 |  |  | 100,00% 25.848,00
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 6.482,88 |  |  |  | 100,00% 6.482,88
9 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA E DRENAGEM | 100,00% 11.044,39 |  | 100,00% 11.044,39
10 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 1.592,50 |  |  | 100,00% 1.592,50
11 | ESQUADRIAS | 100,00% 20.394,74 |  |  |  | 100,00% 20.394,74
12 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 3.123,35 |  |  |  | 100,00% 3.123,35
13 | URBANISMO | 100,00% 14.084,56 |  |  |  | 100,00% 14.084,56
14 | LIMPEZA DE OBRA | 100,00% 723,05 |  |  |  | 100,00% 723,05
Porcentagem |  |  | 35,95% | 15,57% | 39,93% | 8,55%
Custo |  |  | 188.430,62 | 81.611,16 | 209.313,63 | 44.808,58
Porcentagem Acumulado |  |  | 35,95% | 51,52% | 91,45% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 188.430,62 | 270.041,78 | 479.355,41 | 524.163,99
_______________________________________________________________ Munir Ibrahim Setor de Engenharia