## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| (NÃO DESONERADO) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DOS PRÉDIOS DA UBS DO DISTRITO DE CASA VERDE, CENTRO DA JUVENTUDE, CEMID, ESCOLA MUNICIPAL MUNDO DA CRIANÇA E CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA - MS. | SINAPI - 05/2025 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul | 27,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 5.172,96 | 100,00% 5.172,96
2 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (112,5 KVA - 15 KV/220-127 V) - ESCOLA MUNICIPAL MUNDO DA CRIANÇA | 100,00% 92.569,18 | 100,00% 92.569,18
3 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (300 KVA - 15 KV/220-127 V) - CENTRO DE EVENTOS | 100,00% 160.977,28 | 100,00% 160.977,28
4 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (112,5 KVA - 34,5 KV/220-127 V) - UBS CASA VERDE | 100,00% 91.655,93 |  | 100,00% 91.655,93
5 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (112,5 KVA - 15 KV/220-127 V) - CEMID | 100,00% 92.569,18 |  |  | 100,00% 92.569,18
6 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (112,5 KVA - 15 KV/220-127 V) - CENTRO DA JUVENTUDE | 100,00% 92.569,18 |  |  |  | 100,00% 92.569,18
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 8.002,00 | 40,00% 3.200,80 | 20,00% 1.600,40 | 20,00% 1.600,40 | 20,00% 1.600,40
Porcentagem |  |  | 48,19% | 17,16% | 17,33% | 17,33%
Custo |  |  | 261.920,22 | 93.256,33 | 94.169,58 | 94.169,58
Porcentagem Acumulado |  |  | 48,19% | 65,35% | 82,67% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 261.920,22 | 355.176,55 | 449.346,13 | 543.515,71
_______________________________________________________________ Gustavo Joaquim Setor de Engenharia