## Orçamento
Proprietário: Municíçpio de Brasilândia
Obra: DRENAGEM E PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ NOVO PORTO JOÃO ANDRE. ETAPA II - REVISÃO 15-07-2024
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Bancos: SINAPI - 02/2024 - Mato Grosso do Sul CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo FDE - 01/2024 - São Paulo AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul
B.D.I: | 22,61%
Brasilandia-MS, 15 de julho de 2024.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ETAPA II
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 748.19 | 8351.82 | 9100.01
1.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 8 | 360.98 | 56.71 | 385.88 | 442.59 | 453.68 | 3087.04 | 3540.72
1.1.2 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 4 | 673.59 | 0 | 825.88 | 825.88 | 0 | 3303.52 | 3303.52
1.1.3 | 100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 325 | 1.09 | 0.12 | 1.21 | 1.33 | 39 | 393.25 | 432.25
1.1.4 | 101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1197.78 | 154 | 1314.59 | 1468.59 | 154 | 1314.59 | 1468.59
1.1.5 | 95641 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 289.48 | 101.51 | 253.42 | 354.93 | 101.51 | 253.42 | 354.93
2 |  |  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | [6 empty] | 65290.72 | 4849 | 70139.72
2.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 4845.03 | 5309.92 | 630.57 | 5940.49 | 21239.68 | 2522.28 | 23761.96
2.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 116.82 | 140.61 | 2.62 | 143.23 | 24747.36 | 461.12 | 25208.48
2.4 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 704 | 24.53 | 27.42 | 2.65 | 30.07 | 19303.68 | 1865.6 | 21169.28
3 |  |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM | [6 empty] | 122628 | 630509.31 | 800171.11
3.1 |  |  | TUBO DE 600 MM | [6 empty] | 111543.33 | 589631.51 | 701174.84
3.1.1 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 4729.19 | 5.75 | 1.69 | 5.36 | 7.05 | 7992.33 | 25348.46 | 33340.79
3.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1627.25 | 5.84 | 5.06 | 2.1 | 7.16 | 8233.89 | 3417.23 | 11651.12
3.1.3 | 00007762 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 1017.03 | 216.47 | 0 | 265.41 | 265.41 | 0 | 269929.93 | 269929.93
3.1.4 | 100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 105312.9 | 1.09 | 0.12 | 1.21 | 1.33 | 12637.55 | 127428.61 | 140066.16 |  | 1017.03
3.1.5 | 92811 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1017.03 | 71.71 | 34.95 | 52.97 | 87.92 | 35545.2 | 53872.08 | 89417.28 | 508.52 | 38.25
3.1.6 | 93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 4220.67 | 19.24 | 7.25 | 16.34 | 23.59 | 30599.86 | 68965.75 | 99565.61 |  | 23.5
3.1.7 | 98008 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020 | UN | 5 | 4119.84 | 1391.19 | 3660.14 | 5051.33 | 6955.95 | 18300.7 | 25256.65 |  | 1078.78
3.1.8 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | M | 10 | 1776.18 | 761.76 | 1416.01 | 2177.77 | 7617.6 | 14160.1 | 21777.7 |  | 539.39
3.1.9 | 99319 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 5 | 884.31 | 392.19 | 692.06 | 1084.25 | 1960.95 | 3460.3 | 5421.25
3.1.10 | 00006240 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 5 | 774.55 | 0 | 949.67 | 949.67 | 0 | 4748.35 | 4748.35
3.2 |  |  | TUBO DE 800 MM | [6 empty] | 6556.17 | 40477.63 | 47033.8
3.2.2 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 200.81 | 5.75 | 1.69 | 5.36 | 7.05 | 339.37 | 1076.34 | 1415.71
3.2.4 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 76.5 | 2.87 | 2.49 | 1.02 | 3.51 | 190.49 | 78.03 | 268.52
3.2.5 | 100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5920.2 | 1.09 | 0.12 | 1.21 | 1.33 | 710.42 | 7163.44 | 7873.86
3.2.5 | 00007763 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | 38.25 | 403.6 | 0 | 494.85 | 494.85 | 0 | 18928.01 | 18928.01
3.2.7 | 93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 170.59 | 19.24 | 7.25 | 16.34 | 23.59 | 1236.78 | 2787.44 | 4024.22
3.2.7 | 92813 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 38.25 | 96.64 | 46.18 | 72.31 | 118.49 | 1766.39 | 2765.86 | 4532.25
3.2.8 | IUD20036 | Próprio | Dissipador em concreto armado - Tipo 01 - vazão até 2m³/s | un | 1 | 8148.79 | 2312.72 | 7678.51 | 9991.23 | 2312.72 | 7678.51 | 9991.23
3.3 |  |  | TUBO DE 400 MM | [6 empty] | 11084.67 | 40877.8 | 51962.47
3.3.1 | 102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 18.79 | 6.67 | 1.97 | 6.2 | 8.17 | 37.02 | 116.5 | 153.52
3.3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.88 | 79.63 | 66.57 | 31.06 | 97.63 | 125.15 | 58.39 | 183.54
3.3.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 18.8 | 5.84 | 5.06 | 2.1 | 7.16 | 95.13 | 39.48 | 134.61
3.3.4 | 00007761 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 23.5 | 136.28 | 0 | 167.09 | 167.09 | 0 | 3926.62 | 3926.62
3.3.5 | 100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1214.4 | 1.09 | 0.12 | 1.21 | 1.33 | 145.73 | 1469.42 | 1615.15
3.3.6 | 92811 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 23.5 | 71.71 | 34.95 | 52.97 | 87.92 | 821.33 | 1244.8 | 2066.13
3.3.7 | 93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 14.09 | 19.24 | 7.25 | 16.34 | 23.59 | 102.15 | 230.23 | 332.38
3.3.8 | 97936 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 1945.55 | 703.41 | 1682.02 | 2385.43 | 5627.28 | 13456.16 | 19083.44
3.3.9 | 103001 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 241.59 | 18.59 | 277.62 | 296.21 | 148.72 | 2220.96 | 2369.68
3.3.10 | 000502 | Próprio | CAIXA BOCA DE DRAGÃO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE 1,00 DE LARGURA POR 1,00 M DE PROFUNDIDADE SOBRE BASE DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 15 CM DE ESPESSURA COM GRELHA DE TRILHO FERROVIÁRIO.(M) | M | 26 | 693.18 | 153.16 | 696.74 | 849.9 | 3982.16 | 18115.24 | 22097.4
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 91454.51 | 1264409.24 | 1355863.75
4.1 |  |  | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | 91454.51 | 1264409.24 | 1355863.75
4.1.1 | 101139 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 3300.51 | 19.28 | 4.29 | 19.34 | 23.63 | 14159.19 | 63831.86 | 77991.05
4.1.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 9867.56 | 2.49 | 0.78 | 2.27 | 3.05 | 7696.7 | 22399.36 | 30096.06
4.1.3 | 101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 1534.8 | 10.97 | 1.52 | 11.93 | 13.45 | 2332.9 | 18310.16 | 20643.06
4.1.4 | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 613.92 | 100.22 | 0 | 122.87 | 122.87 | 0 | 75432.35 | 75432.35
4.1.5 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 36835.2 | 0.86 | 0.06 | 0.99 | 1.05 | 2210.11 | 36466.85 | 38676.96
4.1.6 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 1534.8 | 172.62 | 5.58 | 206.06 | 211.64 | 8564.18 | 316260.89 | 324825.07
4.1.7 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | m² | 9028.21 | 7.09 | 0.35 | 8.34 | 8.69 | 3159.87 | 75295.27 | 78455.14 | 4514.11
4.1.8 | 100970 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5202 | 1.96 | 0.17 | 2.23 | 2.4 | 884.34 | 11600.46 | 12484.8
4.1.9 | 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 17605.25 | 1.53 | 0.13 | 1.74 | 1.87 | 2288.68 | 30633.14 | 32921.82
4.1.10 | 95992 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 270.85 | 1495.22 | 49.68 | 1783.6 | 1833.28 | 13455.83 | 483088.06 | 496543.89
4.1.11 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 2268.4 | 58.84 | 15.1 | 57.04 | 72.14 | 34252.84 | 129389.54 | 163642.38
4.1.12 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 2268.4 | 1.5 | 1.08 | 0.75 | 1.83 | 2449.87 | 1701.3 | 4151.17
5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 556.28 | 1384.35 | 1940.63
5.1 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 79.6 | 5.38 | 1.89 | 4.7 | 6.59 | 150.44 | 374.12 | 524.56
5.2 | 08.03.006 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES | M | 6 | 155.77 | 66.9 | 124.08 | 190.98 | 401.4 | 744.48 | 1145.88
5.2 | 70.03.001 | CPOS/CDHU | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | m² | 0.14 | 1574.06 | 31.74 | 1898.21 | 1929.95 | 4.44 | 265.75 | 270.19
[9 empty] | Totais -> | 280677.7 | 1909503.72 | 2237215.22 | 2983519.21 | 5220734.43
Brasilandia-MS, 15 de julho de 2024.
.........................................................................................
Eng. Civil Vitalino Pires dos Santos
CREA 5060743022/D-SP
MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## Cronograma
Proprietário: Municíçpio de Brasilândia
Obra: DRENAGEM E PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ NOVO PORTO JOÃO ANDRE. ETAPA II - REVISÃO 15-07-2024
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Bancos: SINAPI - 02/2024 - Mato Grosso do Sul CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo FDE - 01/2024 - São Paulo AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul
B.D.I: | 22,61%
Basilandia- MS, 15 de julho de 2024
CRONOGRAMA
Item | Descrição | VALOR | 30 Dias |  |  | 60 Dias |  |  |  | 90 Dias |  | 120 Dias
|  |  | Fisico |  | Financeiro | Fisico |  | Financeiro | Fisico |  | Financeiro | Fisico |  | Financeiro
01 | PRELIMINAR | #REF!
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9100.01 | 100% | 0.41% | 9100.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | 70139.72 | 50% | 1.57% | 35069.86 | 100% | 1.57% | 35069.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | SERVIÇOS DE DRENAGEM
3.1 | TUBO DE 600 MM | 701174.84 | 50% | 15.67% | 350587.42 | 100% | 15.67% | 350587.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | TUBO DE 800 MM | 47033.8 | 50% | 1.05% | 23516.9 | 100% | 1.05% | 23516.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | TUBO DE 400 MM | 51962.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | 2.32% | 51962.47 | 0 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | TERRAPLENAGEM | 1355863.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 50% | 30.3% | 677931.88 | 100% | 30.3% | 677931.87
5 | SINALIZAÇÃO | 1940.63 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 30% | 0.03% | 582.19 | 100% | 0.06% | 1358.44
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  | 2237215.22
Mensal |  |  |  | 18.7% | 418274.19 |  | 18.29% | 409174.18 |  | 32.65% | 730476.54 |  | 30.36% | 679290.31
Acumulado |  |  |  | 18.7% | 418274.19 |  | 36.99% | 827448.37 |  | 69.64% | 1557924.91 |  | 100% | 2237215.22
Basilandia- MS, 15 de julho de 2024
.........................................................................................
Eng. Civil Vitalino Pires dos Santos
CREA 5060743022/D-SP
51
MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## Mem. de Calc Etapa II
Proprietário: Municíçpio de Brasilândia
Obra: DRENAGEM E PAVIMENTO ASFALTICO COM CBUQ NOVO PORTO JOÃO ANDRE. ETAPA II - REVISÃO 15-07-2024
Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Bancos: SINAPI - 02/2024 - Mato Grosso do Sul CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo FDE - 01/2024 - São Paulo AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul
B.D.I: | 22,61%
Brasilandia-MS, 15 de julho de 2024.
MEMÓRIA DE CALCULO
1 | ETAPA II
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Altura | Altura | Area
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 4 | 8
1.1.2 | 93584 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 4
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Largura | Altura | Peso (tn) | DMT (Km) | Transporte (tnxKm)
1.1.3 | 100953 07/2024 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) ( TRANSPORTE DE CONTAINER) | TxKM | 2.2 | 2.5 | 5 | 65 | 325
1.1.4 | 101527 02/2024 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | UN | 1
1.1.5 | 95641 02/2024 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1
2 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Duração da Obra (Mês) | Dia/Mês | Horas/dia | Total Trabalhado (Mês)
2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 4 | 22 | 4 | 352
2.2 | 93572 07/2021 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 4 |  |  | 4
2.3 | 94296 07/2021 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Horas | 4 | 22 | 8 | 704
3 | SERVIÇOS DE DRENAGEM
3.1 | TUBO DE 600 MM
Item | Código | Banco | Descrição | Und | trecho | EXTENSÃO | LARG. (FUNDO) 2xD | LARG. (SUPERFICIE) | ALTURA | VLUME DE ESVAVAÇÃO
3.1.1 | 90092 07/2021 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 01 | 400.43 | 1.6 | 4.6 | 1.5 | 1862
[5 empty] | 02 | 286.69 | 1.6 | 4.6 | 1.5 | 1333.11
[5 empty] | 03 | 255.22 | 1.6 | 4.6 | 1.5 | 1186.77
" | " | " | " | " | 04 | 74.69 | 1.6 | 4.6 | 1.5 | 347.31
|  |  | TOTAL DA ESCAVAÇÃO PARA TUBO DE 600 MM |  |  | 1017.03 |  |  |  | 4729.19
Item | Código | Banco | Descrição | Und | EXTENSÃO | LARG. (FUNDO) | ÁREA
3.1.2 | 101616 07/2021 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 1017.03 | 1.6 | 1627.25
3.1.3 | 00007762 07/2021 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 1017.03
Item | Código | Banco | Descrição | Und | EXTENSÃO | MEDIDA DO TUBO (M) | QUANT. TUBO 600 MM | PESO DO TUBO (TN) | DMT | TRANSPORTE (TNXKM)
3.1.4 | 100953 07/2021 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  | 1017.03 | 1.5 | 679 | 0.47 | 330 | 105312.9
Item | Código | Banco | Descrição | Und | trecho | EXTENSÃO
3.1.5 | 92811 07/2021 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 |  | Total | 1017.03
Item | Código | Banco | Descrição | Und | EXTENSÃO | DIÂMETRO EXT (M) | AREA DA SEÇAO DO TUBO | VOLUME DO TUBO | VLUME DE ESVAVAÇÃO | VLUME DE REATERRO = (V. ESCV-V. TUBO)
3.1.6 | 93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1017.03 | 0.8 | 0.5 | 508.52 | 4729.19 | 4220.67
Item | Código | Banco | Descrição | Unid. | VLUME DE REATERRO = (V. ESCV-V. TUBO)
3.1.7 | 98008 07/2021 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020 | unid. | 5
3.1.8 | 99241 07/2021 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 | m | 10
3.1.9 | 99319 07/2021 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | m | 5
3.1.10 | 00006240 | SINAPI-I | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO |  | 5
3.2 | TUBO DE 800 MM
Item | Código | Banco | Descrição | Und | trecho | EXTENSÃO | LARG. (FUNDO) 2xD | LARG. (SUPERFICIE) | ALTURA | VLUME DE ESVAVAÇÃO
3.1.1 | 90092 07/2021 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 05 | 38.25 | 2 | 5 | 1.5 | 200.81
|  |  | TOTAL DA ESCAVAÇÃO PARA TUBO DE 800MM |  |  | 38.25 |  |  |  | 200.81
Item | Código | Banco | Descrição | Und | EXTENSÃO | LARG. (FUNDO) | ÁREA
3.1.2 | 101616 07/2021 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 38.25 | 2 | 76.5
3.1.3 | 00007762 07/2021 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 38.25
Item | Código | Banco | Descrição | Und | EXTENSÃO | MEDIDA DO TUBO (M) | QUANT. TUBO 600 MM | PESO DO TUBO (TN) | DMT | TRANSPORTE (TNXKM)
3.1.4 | 100953 07/2021 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  | 38.25 | 1.5 | 26 | 0.69 | 330 | 5920.2
Item | Código | Banco | Descrição | Und | trecho | EXTENSÃO
3.1.5 | 92811 07/2021 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 |  | Total | 38.25
Item | Código | Banco | Descrição | Und | EXTENSÃO | DIÂMETRO EXT (M) | AREA DA SEÇAO DO TUBO | VOLUME DO TUBO | VLUME DE ESVAVAÇÃO | VLUME DE REATERRO = (V. ESCV-V. TUBO)
3.1.6 | 93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 38.25 | 1 | 0.79 | 30.22 | 200.81 | 170.59
3.1.6 | IUD20036 | SINAPI | DISSIPADOR EM CONCRETO ARMADO TIPO 01 VAZÃO ATÉ 2M³/S | Und | 1
TUBO DE CONCRETO ARMADO PS-2
3.3 | TUBO DE 400 MM
Item | Código | Banco | Descrição | Und | trecho | EXTENSÃO | LARG. (FUNDO) | ALTURA | VLUME DE ESVAVAÇÃO
3.2.1 | 102279 07/2021 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ |  | 3.14 | 0.8 | 1 | 2.51
[5 empty] | 01 | 2.75 | 0.8 | 1 | 2.2
[6 empty] | 3.18 | 0.8 | 1 | 2.54
[6 empty] | 2.75 | 0.8 | 1 | 2.2
" | " | " | " | " | 02 | 3.14 | 0.8 | 1 | 2.51
[6 empty] | 2.76 | 0.8 | 1 | 2.21
[6 empty] | 2.7 | 0.8 | 1 | 2.16
" | " | " | " | " | 03 | 3.08 | 0.8 | 1 | 2.46
[6 empty] | 23.5 |  |  | 18.79
Item | Código | Banco | Descrição | Und | trecho | EXTENSÃO | LARG. (FUNDO) | ALTURA | % DA ESCAVAÇÃO MANUAL | VLUME DE ESVAVAÇÃO (M³)
3.2.2 | 93358 07/2021 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | total | 23.5 | 0.8 | 1 | 10% | 1.88
Item | Código | Banco | Descrição | Und | EXTENSÃO | LARG. (FUNDO) | ÁREA
3.2.3 | 101616 07/2021 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m³ | 23.5 | 0.8 | 18.8
3.2.4 | 00007761 | SINAPI-I | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | 23.5
Item | Código | Banco | Descrição | Und | EXTENSÃO | MEDIDA DO TUBO (M) | QUANT. TUBO 400 MM | PESO DO TUBO (TN) | DMT | TRANSPORTE (TNXKM)
3.2.5 | 100953 07/2021 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  | 23.5 | 1.5 | 16 | 0.23 | 330 | 1214.4
Item | Código | Banco | Descrição | Und | trecho | EXTENSÃO
3.1.6 | 92809 07/2021 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 |  | Total | 23.5
Item | Código | Banco | Descrição | Und | EXTENSÃO | DIÂMETRO EXT (M) | AREA DA SEÇAO DO TUBO | VOLUME DO TUBO | VLUME DE ESVAVAÇÃO | VLUME DE REATERRO = (V. ESCV-V. TUBO)
3.1.7 | 93368 07/2021 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 23.5 | 0.5 | 0.2 | 4.7 | 18.79 | 14.09
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quantidade
3.1.8 | 97936 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | unidade | 8
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quantidade
3.1.9 | 103001 02/2024 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unidade | 8
Item | Código | Banco | Descrição | M | B.D | EXTENSÃO (M)
3.1.10 | 000502 | SINAPI | CAIXA BOCA DE DRAGÃO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE 1,00 DE LARGURA POR 1,00 M DE PROFUNDIDADE SOBRE BASE DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 15 CM DE ESPESSURA COM GRELHA DE TRILHO FERROVIÁRIO.(M) | M | 01 | 8.7
[5 empty] | 02 | 8.6
[5 empty] | 03 | 8.7
26
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | TERRAPLENAGEM
Item | Código | Banco | Descrição | Und | ÁREA | ALTURA | VOLUME
4.1.1 | 101139 07/2021 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. (RASPAGE SUPERFICIAL - BASE 2X MEIO FIO E 2 X A FOLGA) | m³ | 11001.69 | 0.3 | 3300.51
Item | Código | Banco | Descrição | Und | ÁREA
4.1.2 | 100576 07/2021 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. (APOIO DO MEIO FIO/ SAJETA E BASE) | m² | 9867.56
Item | Código | Banco | Descrição | Und | ÁREA | ALTURA | Volume solo + brita (m³) | Volume de solo (%) | Volume Solo (m³) | Volume Brita (%) | Volume Brita (m³)
4.1.3 | 101266 07/2021 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 (SUB-BASE) | m³ | 9028.21 | 0.17 | 1534.8 | 60% | 920.88 | 40% | 613.92
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Volume Brita (m³)
4.1.4 | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³xKm | 613.92
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Volume Brita (m³) | DMT | Transporte (m³xKm)
4.1.5 | 93593 07/2021 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 613.92 | 60 | 36835.2
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Volume solo + brita (m³)
4.1.6 | 93593 07/2021 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 1534.8
Item | Código | Banco | Descrição | Und | ÁREA
4.1.7 | 93593 07/2021 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | m³ | 9028.21
Item | Código | Banco | Descrição | Und | ÁREA | Taxa de Aplicação (l/m²) | Volume (l) | Volume (tn) | DMT | Transporte (TnxKm)
4.1.8 | 100970 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TnxKm | 9028.21 | 1.6 | 14445.14 | 14.45 | 360 | 5202
Item | Código | Banco | Descrição | Und | ÁREA | Expessurra | Volume (m³) | DMT | Transporte (TnxKm)
4.1.9 | 95303 08/2020 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | m³xKm | 9028.21 | 0.03 | 270.85 | 65 | 17605.25
Item | Código | Banco | Descrição | Und | ÁREA | Expessurra | Volume (m³) | Peso Específico (tn/m³) | Volume (tn)
4.1.10 | 95992 10/2019 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | m³ | 9028.21 | 0.03 | 270.85 | 2.5 | 677.13
Item | Código | Banco | Descrição | Und | EXTENSÃO
4.1.11 | 94267 07/2021 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 2268.4
Item | Código | Banco | Descrição | Und | EXTENSÃO
4.1.12 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 2268.4
5 | SINALIZAÇÃO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quantidade | Largura da faixa (m) | traço | Esoaçamento | Area
5.1 | 102512 07/2021 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M
" | " | " | Tracejado Amarelo | m² | 184 | 0.1 | 4 | 2 | 73.6
" | " | " | Faixa dupla continua Amarelo | m² | 4 | 0.1 | 15 |  | 6
" | " | " | Faixa de retensão de alerta | m² |  |  |  |  | 0
" | " | " | Faixa de retensão de pedestre | m² |  |  |  |  | 0
" | " | " | Pintura de letras pare | m² |  |  |  |  | 0
79.6
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quantidade | Altura | Diâmetro Placa (m) | Profundidade de Cravação | Area
5.2 | 08.03.0006 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES |  | 2 | 2 | 0.3 | 0.7 | 6
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quantidade | Diâmetro (m) | Area
5.3 | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA |  | 2 | 0.3 | 0.14
A MFR é demarcada por duas linhas seccionadas paralelas. A largura deve ser de 0,10 m ou 0,15 m, com igual espaçamento entre elas, conforme o quadro a seguir:
|  |  | VELOCIDADE | LARGURA | CADÊNCIA | TRAÇO | ESPAÇAMENTO
|  |  | v | l | t : e | t | e
|  |  | (km/h) | (m) |  | (m) | (m)
|  |  | vias urbanas | 0.1 | 1:2 | 2,00 | 4,00
|  |  | vias trânsito | 0.15 | 1:2 | 4,00 | 8,00
rápido
|  |  | rodovias | 0.15 | 1:2 | 4,00 | 8,00
Brasilandia-MS, 15 de julho de 2024. |  |  |  | ____________________________________________
Eng. Civil - Vitalino Pires dos Santos
CREA 506074322-D/SP VISTO MS 10093
MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL