## Buttons
PROPRIETÁRIO: Municipio de Brasilândia/MS
OBRA: Construção de uma Creche do PROINFÂNCIA
LOCAL Quadra 16, Área Institucional 01, Bairro Valle Verde Ii
BANCO DE DADOS: Planilha Orçamentária TIPO2-PLN-AT7-S127-R02, INCC FGV
BDI: 25% conforme nota técnica FNDE
FONTE: SINAPI (Setembro/2025) - SEM DESONERAÇÃO
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 374093.38 | 123076.722 | 22819.6962 | 22819.6962 | 22819.6962 | 22819.6962 | 22819.6962 | 22819.6962 | 22819.6962 | 22819.6962 | 22819.6962 | 22819.6962 | 22819.6962
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 32967.11 | 1: 26373.688; 2: 6593.422
3 | FUNDAÇÕES | 294710.46 | 1: 206297.322; 2: 88413.138
4 | SUPERESTRUTURA | 379512.17 | 2: 75902.434; 3: 189756.085; 4: 113853.651
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 259710.33 | 2: 129855.165; 3: 77913.099; 4: 51942.066
6 | ESQUADRIAS | 315747.95 | 7: 69464.549; 8: 94724.385; 9: 142086.5775; 10: 9472.4385
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 249615.92 | 4: 49923.184; 5: 49923.184; 6: 99846.368; 7: 49923.184
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 26233.74 | 1: 18738.7605; 7: 7494.9795
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 317274.86 |  |  |  | 73036.6728 | 73036.6728 | 73036.6728 | 73036.6728 |  | 5552.3101 | 8439.5113 | 5552.3101 | 5584.0375
10 | SISTEMAS DE PISOS | 163283.63 | 6: 50242.373; 7: 50242.373; 8: 50242.373; 9: 12556.5111
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 158784.42 | 8: 31756.884; 9: 47635.326; 10: 79392.21
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 53146.99 | 5: 15944.097; 6: 15944.097; 7: 21258.796
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 21924.67 | 5: 10962.335; 6: 10962.335
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 76586.52 | 4: 22975.956; 5: 30634.608; 6: 22975.956
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 70401.55 | 8: 7040.155; 9: 28160.62; 10: 35200.775
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 3892.26 | 3: 1946.13; 4: 1946.13
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 7463.58 | 9: 4104.969; 10: 3358.611
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V | 264903.82 | 2: 13245.191; 3: 13245.191; 4: 26490.382; 5: 39735.573; 6: 66225.955; 7: 52980.764; 8: 52980.764
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÕES | 15656.51 | 11: 15656.51
20 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 33591.89 | 6: 10077.567; 7: 13436.756; 8: 10077.567
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 218.49 | 9: 218.49
22 | SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 52582.12 | 7: 26291.06; 8: 26291.06
23 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | 135215.48 | 9: 40564.644; 10: 54086.192; 11: 40564.644
24 | SERVIÇOS FINAIS | 3488.24 | 12: 3488.24
Porcentagem |  |  | 11.31% | 10.17% | 9.232% | 10.96% | 7.341% | 11.24% | 11.69% | 8.938% | 9.172% | 6.426% | 2.555% | 0.9632%
Custo |  | 3311006.09 | 374486.4925 | 336829.0462 | 305680.2012 | 362987.738 | 243056.166 | 372131.0199 | 386948.8304 | 295932.8841 | 303699.1439 | 212769.434 | 84593.1602 | 31891.9737
Porcentagem Acumulado |  |  | 11.31% | 21.48% | 30.72% | 41.68% | 49.02% | 60.26% | 71.95% | 80.88% | 90.06% | 96.48% | 99.04% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 374486.4925 | 711315.5387 | 1016995.7399 | 1379983.4778 | 1623039.6438 | 1995170.6537 | 2382119.4841 | 2678052.3682 | 2981751.5221 | 3194520.9561 | 3279114.1163 | 3311006.09
Brasilândia/MS, 03 de novembro de 2025
_______________________________________________________________ GISELLE DOS SANTOS SILVA MARQUES EngenheirA Civil CREA/MS 62348