## RESUMO
MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |  | VALOR DA OBRA: | 278365.922 | PRAZO DE EXECUÇÃO : 30 dias
|  | ART: |  | AUTOR DO PROJETO:
OBRA: Reforma de ponte de Madeira com reaproveitamento parcial da madeira |  | BANCO DE COMPOSIÇOES: SINAPI/MS 11/2025 - SICRO 04/2025
BDI NÃO DESONERADO DE 24,19 %
LOCAL DA OBRA: Estrada Municipal - Córrego Aroeira |  | COORDENADA GEOGRÁFICA: 21°01'19"S e 52°31'09"W
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | Serviços Iniciais |  |  |  | 10470.4552 | 3.761%
2 | Desmontagem |  |  |  | 42011.3658 | 15.09%
3 | Montagem com reaproveitamento da madeira - Composição foi retirado o material a ser reaproveitado |  |  |  | 26964.4203 | 9.687%
4 | Montagem Material e Mão de Obra |  |  |  | 174383.0956 | 62.65%
5 | Sinalização |  |  |  | 8343.7042 | 2.997%
6 | Pintura |  |  |  | 16192.881 | 5.817%
|  |  | Total Geral | 278365.922

## ORÇAMENTO
MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |  |  |  | VALOR DA OBRA: | 278365.922 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO : 30 dias
|  |  |  | ART: |  |  | AUTOR DO PROJETO:
OBRA: Reforma de ponte de Madeira com reaproveitamento parcial da madeira |  |  |  | BANCO DE COMPOSIÇOES: SINAPI/MS 11/2025 - SICRO 04/2025
BDI NÃO DESONERADO DE 24,19 %
LOCAL DA OBRA: Estrada Municipal - Córrego Aroeira |  |  |  | COORDENADA GEOGRÁFICA: 21°01'19"S e 52°31'09"W
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Serviços Iniciais |  |  |  |  | 10470.4552 | 3.761%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | 457.4534 | 568.1114 | 852.1671 | 0.3061%
1.2 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 847.5 | 1052.5103 | 1052.5103 | 0.3781%
1.3 | 100950 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 884.85 | 3.5301 | 4.384 | 3879.2199 | 1.394%
1.4 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 125.79 | 156.2186 | 4686.558 | 1.684%
2 |  |  | Desmontagem |  |  |  |  | 42011.3658 | 15.09%
2.1 | CPU 1094 | Próprio | Desmontagem de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) | m/ponte | 18 | 117.33 | 145.7121 | 2622.8183 | 0.9422%
2.2 | CPU 1095 | Próprio | Desmontagem de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) | M | 36 | 117.33 | 145.7121 | 5245.6366 | 1.884%
2.3 | CPU 1096 | Próprio | Desmontagem de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) | M² | 72 | 117.33 | 145.7121 | 10491.2731 | 3.769%
2.4 | CPU 1097 | Próprio | Desmontagem de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 12 | 117.33 | 145.7121 | 1748.5455 | 0.6281%
2.5 | CPU 1098 | Próprio | Desmontagem de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 72 | 117.33 | 145.7121 | 10491.2731 | 3.769%
2.6 | CPU 1100 | Próprio | Desmontagem de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (0,25 x 0,25m) | M | 8 | 144.02 | 178.8584 | 1430.8675 | 0.514%
2.7 | CPU 1102 | Próprio | Desmontagem parcial de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 16 | 117.33 | 145.7121 | 2331.394 | 0.8375%
2.8 | CPU 1103 | Próprio | Desmontagem de Caixão de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,07m) | M² | 44 | 139.99 | 173.8536 | 7649.5576 | 2.748%
3 |  |  | Montagem com reaproveitamento da madeira - Composição foi retirado o material a ser reaproveitado |  |  |  |  | 26964.4203 | 9.687%
3.1 | CPU 1110 | Próprio | Construção de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 9 | 117.8615 | 146.3722 | 1317.3501 | 0.4732%
3.2 | CPU 1111 | Próprio | Construção de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 54 | 144.5515 | 179.5185 | 9694.0014 | 3.482%
3.3 | CPU 1112 | Próprio | Construção de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) | M² | 56 | 119.4292 | 148.3191 | 8305.8712 | 2.984%
3.4 | CPU 1113 | Próprio | Construção de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,07m) | M | 32 | 119.6281 | 148.5662 | 4754.117 | 1.708%
3.5 | CPU 1114 | Próprio | Construção de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) | M | 18 | 129.42 | 160.7267 | 2893.0806 | 1.039%
4 |  |  | Montagem Material e Mão de Obra |  |  |  |  | 174383.0956 | 62.65%
4.1 | CPU 1104 | Próprio | Cravação de Estaca/Pilar em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 40 | 775.8684 | 963.551 | 38542.0401 | 13.85%
4.2 | CPU 1106 | Próprio | Construção de Caixão de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,07m) | M² | 44 | 716.98 | 890.4175 | 39178.3683 | 14.07%
4.3 | CPU 1105 | Próprio | Construção de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) exceto a cravação | M | 16 | 570.256 | 708.201 | 11331.2154 | 4.071%
4.4 | CPU 1108 | Próprio | Construção de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (0,25 x 0,25m) | M | 8 | 596.946 | 741.3473 | 5930.7782 | 2.131%
4.5 | CPU 1110 | Próprio | Construção de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 36 | 570.256 | 708.201 | 25495.2347 | 9.159%
4.6 | CPU 1111 | Próprio | Construção de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 54 | 596.946 | 741.3473 | 40032.7528 | 14.38%
4.7 | CPU 1112 | Próprio | Construção de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) | M² | 16 | 464.6056 | 576.9936 | 9231.8984 | 3.316%
4.8 | CPU 1113 | Próprio | Construção de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,07m) | M | 6 | 622.8102 | 773.4679 | 4640.8076 | 1.667%
5 |  |  | Sinalização |  | 0 |  |  | 8343.7042 | 2.997%
5.1 | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m² | 5.8848 | 924 | 1147.5156 | 6752.8998 | 2.426%
5.2 | M3867 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional | un | 20 | 64.0472 | 79.5402 | 1590.8044 | 0.5715%
6 |  |  | Pintura |  | 0 |  |  | 16192.881 | 5.817%
6.1 | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 590.52 | 22.0802 | 27.4214 | 16192.881 | 5.817%
[5 empty] | Total Geral |  | 278365.922

## CRONOGRAMA
MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |  | VALOR DA OBRA: | 278365.922 | PRAZO DE EXECUÇÃO : 30 dias
|  | ART: |  | AUTOR DO PROJETO:
OBRA: Reforma de ponte de Madeira com reaproveitamento parcial da madeira |  | BANCO DE COMPOSIÇOES: SINAPI/MS 11/2025 - SICRO 04/2025
BDI NÃO DESONERADO DE 24,19 %
LOCAL DA OBRA: Estrada Municipal - Córrego Aroeira |  | COORDENADA GEOGRÁFICA: 21°01'19"S e 52°31'09"W
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | Serviços Iniciais | 10470.4552 | 10470.4552
|  | 100% | 100%
2 | Desmontagem | 42011.3658 | 42011.3658
|  | 100% | 100%
3 | Montagem com reaproveitamento da madeira - Composição foi retirado o material a ser reaproveitado | 26964.4203 | 26964.4203
|  | 100% | 100%
4 | Montagem Material e Mão de Obra | 174383.0956 | 174383.0956
|  | 100% | 100%
5 | Sinalização | 8343.7042 | 8343.7042
|  | 100% | 100%
6 | Pintura | 16192.881 | 16192.881
|  | 100% | 100%
| VALOR TOTAL DA OBRA | 278365.922 | 278365.922
|  | Porcentagem | 100%
|  | Custo | 278365.922
|  | Porcentagem Acumulado | 100%
|  | Custo Acumulado | 278365.922

## MEMORIA DE CALCULO
MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | [6 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO : 30 dias
|  |  |  | ART: |  |  | AUTOR DO PROJETO:
OBRA: Reforma de ponte de Madeira com reaproveitamento parcial da madeira |  |  |  | BANCO DE COMPOSIÇOES: SINAPI/MS 11/2025 - SICRO 04/2025
BDI NÃO DESONERADO DE 24,19 %
LOCAL DA OBRA: Estrada Municipal - Córrego Aroeira |  |  |  | COORDENADA GEOGRÁFICA: 21°01'19"S e 52°31'09"W
MEMORIA DE CALCULO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant.
1 |  |  | Serviços Iniciais
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1.5 | PLACA DE 1,00 M DE ALTURA POR 1,50 M DE LARGURA PADRÃO DO MUNICIPIO
1.2 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | DURANTE O PERÍODO DA OBRA
1.3 | 100950 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 884.85 | VOLUME DA MADEIRA DE 17,35 m³ x DENSIDADE MÉDIA DE 750 KG/M³ x 68 Km DE BRASILÂNDIA ATÉ O LOCAL DA OBRA
1.4 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 5 DIAS DE 6 HORAS
2 |  |  | Desmontagem
2.1 | CPU 1094 | Próprio | Desmontagem de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) | m/ponte | 18 | Comprimento da ponte
2.2 | CPU 1095 | Próprio | Desmontagem de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) | M | 36 | comprimento da ponte x 2 lados
2.3 | CPU 1096 | Próprio | Desmontagem de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) | M² | 72 | Comprimento da ponte 18,00 m x 4,00 m de largura
2.4 | CPU 1097 | Próprio | Desmontagem de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 12 | 8 vigas de 1,50 cada
2.5 | CPU 1098 | Próprio | Desmontagem de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 72 | Desmontagem das 4 vigas existente com comprimento de 18 m cada
2.6 | CPU 1100 | Próprio | Desmontagem de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (0,25 x 0,25m) | M | 8 | transversina das cabeceiras
2.7 | CPU 1102 | Próprio | Desmontagem parcial de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 16 | 8 pilar de 2 m cada
2.8 | CPU 1103 | Próprio | Desmontagem de Caixão de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,07m) | M² | 44 | Comprimento total de 3 lados de 3,00 um lado de 5,00m e 2 frente de 4m x 2 m de altura
3 |  |  | Montagem com reaproveitamento da madeira
3.1 | CPU 1110 | Próprio | Construção de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 9 | Seis vigas de 3,00 m
3.2 | CPU 1111 | Próprio | Construção de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 54 | 3 vigas de 18 metros
3.3 | CPU 1112 | Próprio | Construção de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) | M² | 56 | 14 m de comprimento x 4 m de largura
3.4 | CPU 1113 | Próprio | Construção de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,07m) | M | 32 | 30 m de rodeiro
3.5 | CPU 1114 | Próprio | Construção de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) | M | 18 | Comprimento da ponte
4 |  |  | Montagem Material e Mão de Obra
4.1 | CPU 1104 | Próprio | Cravação de Estaca/Pilar em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 40 | 8 pilar de 5 m cada
4.2 | CPU 1106 | Próprio | Construção de Caixão de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,07m) | M² | 44 | Comprimento total de 3 lados de 3,00 um lado de 5,00m e 2 frente de 4m x 2 m de altura
4.3 | CPU 1105 | Próprio | Construção de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) exceto a cravação | M | 16 | 8 pilar de 2 m cada
4.4 | CPU 1108 | Próprio | Construção de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (0,25 x 0,25m) | M | 8 | transversina das cabeceiras
4.5 | CPU 1110 | Próprio | Construção de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 36 | 12 vigas de 1,50m cabeçeiras e 6 vigas de 3,00 m intermediaria
4.6 | CPU 1111 | Próprio | Construção de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | M | 54 | 3 vigas de 18 metros
4.7 | CPU 1112 | Próprio | Construção de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) | M² | 16 | 4 m de comprimento x 4 m de largura
4.8 | CPU 1113 | Próprio | Construção de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,07m) | M | 6 | 6 m de rodeiro
5 |  |  | Sinalização
5.1 | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m² | 5.8848 | 12 placa de 0,50 x 0,60 - 2 placa com diametro de 0,80 e duas placa de 80x80
5.2 | M3867 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional | un | 20 | 1 de cada lado a cada 2 m
6 |  |  | Pintura
6.1 | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 590.52
PINTURA
|  |  | Assoalho | m² | 144 | comprimento do assoalho x largura x 2 lados
|  |  | longarinas | m² | 118.8 | 6 vigas de 18 m com perimetro de 1,10 m
|  |  | sub vigas | m² | 59.4 | 12 vigas de 1,50 m com perimetro de 1,10 m + 12 vigas de 3,00 m com perimetro de 1,10 m
|  |  | pilares | m² | 44 | 16 pilar com 2,5 m de altura média x 1,10 de perimetro
|  |  | caixa de aterro | m² | 88 | comprimento total de 22 m x altura de 2,00 m x 2 lados
|  |  | tranversina | m² | 35.52 | 12 vigas x 4 m x 0,74 m de perimetro
|  |  | rodeiro | m² | 79.2 | comprimento de 18 m x largura de 1,10 x 2 lados
|  |  | guia de roda | m² | 21.6 | comprimento de 18 m x perímetro de 0,60 m x 2 lados

## COMPOSIÇÃO
MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OBRA: Reforma de ponte de Madeira com reaproveitamento parcial da madeira |  |  |  | BANCO DE COMPOSIÇOES: SINAPI/MS 11/2025 - SICRO 04/2025
BDI NÃO DESONERADO DE 24,19 %
LOCAL DA OBRA: Estrada Municipal - Córrego Aroeira |  |  |  | COORDENADA GEOGRÁFICA: 21°01'19"S e 52°31'09"W
COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO
1 |  |  | Serviços Iniciais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 457.4534 | 457.4534
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 22.08 | 11.04
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 26.69 | 9.9527
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 21.72 | 24.296
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 3.57 | 11.4536
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 38.7 | 0.43731
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 20.74 | 0.27377
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 847.5 | 847.5
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100950 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 3.5301 | 3.5301
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0117 | 272.27 | 3.1856
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.005 | 68.91 | 0.34455
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 125.79 | 125.79
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.79 | 1.79
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 121.71 | 121.71
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
2 |  |  | Desmontagem | [5 empty] | 68611.9
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1094 | Próprio | Desmontagem de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m/ponte | 1 | 117.33 | 117.33
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 22.66 | 90.64
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.69 | 26.69
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1095 | Próprio | Desmontagem de Rodeiro em madeira de lei (0,30 x 0,08m) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 117.33 | 117.33
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 22.66 | 90.64
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.69 | 26.69
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1096 | Próprio | Desmontagem de Assoalho em madeira de lei (0,16 x 0,07m) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M² | 1 | 117.33 | 117.33
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 22.66 | 90.64
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.69 | 26.69
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1097 | Próprio | Desmontagem de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M | 1 | 117.33 | 117.33
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 22.66 | 90.64
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.69 | 26.69
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1098 | Próprio | Desmontagem de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 117.33 | 117.33
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 22.66 | 90.64
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.69 | 26.69
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1100 | Próprio | Desmontagem de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (0,25 x 0,25m) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M | 1 | 144.02 | 144.02
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 22.66 | 90.64
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 26.69 | 53.38
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1102 | Próprio | Desmontagem parcial de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 117.33 | 117.33
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 22.66 | 90.64
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.69 | 26.69
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1103 | Próprio | Desmontagem de Caixão de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,06m) - Testeira de 4,50m, duas alas de 4,00m e esteios acima do solo, exceto as estacas cravadas) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M² | 1 | 139.99 | 139.99
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5 | 22.66 | 113.3
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.69 | 26.69
3 |  |  | Montagem com reaproveitamento da madeira
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1110 | Próprio | Construção de Sub-viga em madeira (0,25 x 0,30m) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M | 1 | 117.8615 | 117.8615
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9585 | SICRO3 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW |  |  |  | 33.3874 | 27.3554 | 0
Insumo | E9719 | SICRO3 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6758 | 0.4697 | 0.53153
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 0.53153
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0.53153
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.53153
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | Próprio | COT2919 | Viga de madeira para ponte |  | m³ | 5643.06 |  |  | 0
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 22.66 |  |  | 90.64
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 26.69 |  |  | 26.69
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 117.33
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1111 | Próprio | Construção de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 144.5515 | 144.5515
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9585 | SICRO3 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW |  |  |  | 33.3874 | 27.3554 | 0
Insumo | E9719 | SICRO3 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6758 | 0.4697 | 0.53153
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 0.53153
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0.53153
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0.53153
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | Próprio | COT2919 | Viga de madeira para ponte |  | m³ | 5643.06 |  |  | 0
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 22.66 |  |  | 90.64
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 26.69 |  |  | 53.38
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 144.02
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1112 | Próprio | Construção de Assoalho em madeira de lei (0,20 x 0,07m) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M² | 1 | 119.4292 | 119.4292
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9585 | SICRO3 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW |  |  |  | 33.3874 | 27.3554 | 0
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro | 0.1087 | kg | 19.3119 |  |  | 2.0992
Insumo | Próprio | COT2919 | Viga de madeira para ponte |  | m³ | 5643.06 |  |  | 0
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 2.0992
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 22.66 |  |  | 90.64
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 26.69 |  |  | 26.69
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 117.33
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1113 | Próprio | Construção de Rodeiro em madeira - Largura 1,20 m Espessura 0,07 m | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 119.6281 | 119.6281
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9585 | SICRO3 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW |  |  |  | 33.3874 | 27.3554 | 0
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro | 0.119 | kg | 19.3119 |  |  | 2.2981
Insumo | Próprio | COT2919 | Viga de madeira para ponte |  | m³ | 5643.06 |  |  | 0
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 2.2981
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 22.66 |  |  | 90.64
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 26.69 |  |  | 26.69
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 117.33
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1114 | Próprio | Construção de Guia de rodas em madeira de lei (0,15 x 0,15m) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 129.42 | 129.42
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9585 | SICRO3 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW |  |  |  | 33.3874 | 27.3554 | 0
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 0
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 0
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | Próprio | COT2919 | Viga de madeira para ponte |  | m³ | 5643.06 |  |  | 0
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 22.66 |  |  | 22.66
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 26.69 |  |  | 106.76
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 129.42
4 |  |  | Montagem Material e Mão de obra
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1104 R | Próprio | Cravação de Estaca/Pilar em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M | 1 | 775.8684 | 775.8684
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9719 | SICRO3 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6758 | 0.4697 | 0.53153
Insumo | E9585 | SICRO3 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 33.3874 | 27.3554 | 29.165
Insumo | E9502 | SICRO3 | Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW | 1 | 0.8 | 0.2 | 237.0828 | 106.5308 | 210.9724
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 240.6689
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 240.6689
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 240.6689
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | Próprio | COT2919 | Viga de madeira para ponte | 0.075 | m³ | 5643.06 |  |  | 423.2295
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 423.2295
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 21.65 |  |  | 86.6
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 25.37 |  |  | 25.37
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 111.97
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1106 | Próprio | Construção de Caixão de aterro em madeira de lei (0,20 x 0,07m) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M² | 1 | 712.0644 | 716.98
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9585 | SICRO3 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 33.3874 | 27.3554 | 29.165
Insumo | E9719 | SICRO3 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6758 | 0.4697 | 0.53153
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 29.6965
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 29.6965
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 29.6965
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro | 0.2666 | kg | 19.3119 |  |  | 5.1486
Insumo | SICRO3 | M0004 | Aço CA 50 | 0.9542 | kg | 7.1072 |  |  | 6.7817
Insumo | Próprio | COT2919 | Viga de madeira para ponte | 0.094 | m³ | 5643.06 |  |  | 530.4476
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 542.3779
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 5 | H | 22.66 |  |  | 113.3
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 26.69 |  |  | 26.69
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 139.99
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1105 | Próprio | Construção de Pilar/Esteio em madeira de lei (0,25 x 0,30m) exceto a cravação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 570.256 | 570.256
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9585 | SICRO3 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 33.3874 | 27.3554 | 29.165
Insumo | E9719 | SICRO3 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6758 | 0.4697 | 0.53153
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 29.6965
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 29.6965
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 29.6965
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | Próprio | COT2919 | Viga de madeira para ponte | 0.075 | m³ | 5643.06 |  |  | 423.2295
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 423.2295
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 22.66 |  |  | 90.64
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 26.69 |  |  | 26.69
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 117.33
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1108 | Próprio | Construção de Travesseiro superior/intermediário em madeira de lei (2 de 015 x 0,25m) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M | 1 | 596.946 | 596.946
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9585 | SICRO3 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 33.3874 | 27.3554 | 29.165
Insumo | E9719 | SICRO3 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6758 | 0.4697 | 0.53153
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 29.6965
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 29.6965
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 29.6965
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | Próprio | COT2919 | Viga de madeira para ponte | 0.075 | m³ | 5643.06 |  |  | 423.2295
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 423.2295
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 22.66 |  |  | 90.64
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 26.69 |  |  | 53.38
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 144.02
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1110 | Próprio | Construção de Sub-viga em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | M | 1 | 570.256 | 570.256
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9585 | SICRO3 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 33.3874 | 27.3554 | 29.165
Insumo | E9719 | SICRO3 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6758 | 0.4697 | 0.53153
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 29.6965
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 29.6965
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 29.6965
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | Próprio | COT2919 | Viga de madeira para ponte | 0.075 | m³ | 5643.06 |  |  | 423.2295
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 423.2295
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 22.66 |  |  | 90.64
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 26.69 |  |  | 26.69
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 117.33
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1111 | Próprio | Construção de Longarina em madeira de lei (0,25 x 0,30m) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 596.946 | 596.946
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9585 | SICRO3 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 33.3874 | 27.3554 | 29.165
Insumo | E9719 | SICRO3 | Talha manual com capacidade de 3 t | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6758 | 0.4697 | 0.53153
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 29.6965
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 29.6965
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 29.6965
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | Próprio | COT2919 | Viga de madeira para ponte | 0.075 | m³ | 5643.06 |  |  | 423.2295
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 423.2295
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 22.66 |  |  | 90.64
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 26.69 |  |  | 53.38
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 144.02
4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1112 | Próprio | Construção de Assoalho em madeira de lei (0,20 x 0,07m) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M² | 1 | 464.6056 | 464.6056
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9585 | SICRO3 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 33.3874 | 27.3554 | 29.165
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 29.165
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 29.165
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 29.165
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro | 0.1087 | kg | 19.3119 |  |  | 2.0992
Insumo | Próprio | COT2919 | Viga de madeira para ponte | 0.056 | m³ | 5643.06 |  |  | 316.0114
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 318.1106
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 22.66 |  |  | 90.64
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 26.69 |  |  | 26.69
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 117.33
4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 1113 | Próprio | Construção de Rodeiro em madeira - Largura 1,20 m Espessura 0,07 m | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 622.8102 | 622.8102
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9585 | SICRO3 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 33.3874 | 27.3554 | 29.165
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 29.165
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 29.165
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 29.165
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro | 0.119 | kg | 19.3119 |  |  | 2.2981
Insumo | Próprio | COT2919 | Viga de madeira para ponte | 0.084 | m³ | 5643.06 |  |  | 474.017
[5 empty] | Custo Total do Material => |  |  |  | 476.3152
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 22.66 |  |  | 90.64
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 26.69 |  |  | 26.69
[5 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  |  | 117.33
5 |  |  | Sinalização
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | Material |  | m² | 1 | 924 | 924
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | M3867 | SICRO3 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional | Material |  | un | 1 | 64.0472 | 64.0472
6 |  |  | Pintura
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 1 | 22.0802 | 22.0802
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4529 | 28.79 | 13.039
Insumo | 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material |  | L | 0.3257 | 27.79 | 9.0412

## COT2919
Pesquisa de mercado
Item | Descrição detalhada dos serviços a serem adquiridos | Descrição do item | Contratante | N° do edital | Data | Preço unit.(R$) | Indice de correção (IPCA) | Preço atualizado (R$)
1 | Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de desmonte e construção de ponte de madeira, localizada sobre o córrego beleza do rio verde de coordenada geográfica 21°10'3527"s, 51º59'1443"o, para atender as necessidades do município de brasilândia ms. | viga de 0,25 x 0,30m | Brasilândia | Concorrência nº 3/2024 | 2024-09-05 | 5652.04 | 1.0497 | 5933.13
2 | Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção de pontes de madeira no município de campo grande – ms | viga de 0,25x0,30 m | Campo Grande | Pregão Eletrônico N° 250/2023 | 2023-12-28 | 5197.5 | 1.0857 | 5643.06
3 | Contratação de empresa especializada para reforma de ponte de madeira com extensão de 28,00m, sobre o rio taboco, em corguinho/ms | viga de 0,25 x 0,30 m (madeira serrada) | Corguinho | Concorrência nº 060/2024 | 2024-03-01 | 4331.46 | 1.0663 | 4618.7
*Os dados foram tratados pela metodologia da Instrução Normativa SEGES/ME n° 65, de julho de 2021, disponível em: https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021
*A atualização do preço do contrato foi realizada através da Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) utilizando como data do início a data do edital e data final a data de 01/07/2025
Análise - Método da Média Saneada
| Desvio padrão | [6 empty] | 690.5529
| Coeficiente de Variação (CV) | [6 empty] | 12.79%
| Mediana | [6 empty] | 5643.06
| Média | [6 empty] | 5398.29
| Limite Superior | [6 empty] | 6088.8429
| Limite Inferior | [6 empty] | 4707.7371
| Tipo de amostragem | [6 empty] | Homogênea
| Necessidade de "sanear" | [6 empty] | Não
Preço de referência
[7 empty] | PREÇO DE REFERÊNCIA (R$/UNID) | 5643.06