## QTO_QTP
MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OBJETO: | Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia destinados à reforma e ampliação do Velório Municipal Genuína Rodrigues da Conceição do município de Brasilândia/MS.
LOCAL: | Brasilândia/MS
BDI: | 24.66%
BDI INSUMO: | 15.27%
ENCARGOS SOCIAIS: | Não desonerado
REF.: | SINAPI - 01/2026
[6 empty] | Data de elaboração: | 2026-03-11
QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL (QTP) E QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL (QTO)
Os critérios de habilitação técnica, previstos no art. 67 da Lei 14.133/2021, prestam-se a comprovar que o licitante possui a qualificação técnica necessária para bem executar o objeto da contratação. Referem-se, portanto, a características inerentes ao licitante, não se confundindo com os critérios técnicos de aceitabilidade da sua proposta, relacionados ao objeto da contratação. A exigência de atestados deve restringir-se às parcelas de maior relevância ou de valor significativo do objeto da licitação. São consideradas parcelas de valor significativo as que tenham valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação (Lei 14.133/2021, art. 18, inciso IX, art. 67, § 1º), ainda, a Administração irá avaliar, em cada caso específico, quais exigências são proporcionais à dimensão e complexidade do objeto a ser executado (Súmula – TCU 263).
Item | Descrição | Unid. | Quantidade |  |  | Motivo
|  |  | (Prevista) | (%) | (Solicitado) | (-)
20.3.9 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 1571.95 | 50% | 785 | Valor significativo (14,14%) |  | 14.14%
20.9.1 | GUARDA-CORPO PARA ESCADA TUBO GALVANIZADO DIN 2440 2". (REF. SBC 111422 12/2025) | m | 64 | 50% | 32 | Valor significativo (6,82%) |  | 6.82%
10.1.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 367.17 | 50% | 183 | Valor significativo (4,01%) |  | 4.01%
- | OBRA PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE EDIFICAÇÃO COM FIM INSTITUCIONAL | m² | 416 | 50% | 208 | Relevância técnica |  | #VALUE!

## RESUMO_ND
MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OBJETO: | Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia destinados à reforma e ampliação do Velório Municipal Genuína Rodrigues da Conceição do município de Brasilândia/MS.
LOCAL: | Brasilândia/MS
BDI: | 24.66%
BDI INSUMO: | 15.27%
ENCARGOS SOCIAIS: | Não desonerado
REF.: | SINAPI - 01/2026
|  | Data de elaboração: | 2026-03-11
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 33168.72 | 2.214%
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 72738.8 | 4.856%
3 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 6466.01 | 0.4316%
4 | FUNDAÇÃO | 49092.76 | 3.277%
5 | SUPRAESTRUTURA | 55550.3 | 3.708%
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 24033.98 | 1.604%
7 | ESQUADRIAS | 46948.44 | 3.134%
8 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 2952.74 | 0.1971%
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 64142.27 | 4.282%
10 | SISTEMAS DE PISOS | 80755.36 | 5.391%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 48416.46 | 3.232%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (ÁGUA POTÁVEL) | 10019.49 | 0.6688%
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA (ESGOTO) | 58141.25 | 3.881%
14 | BANCADAS | 4590.49 | 0.3064%
15 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 67192.62 | 4.485%
16 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (AVAC) | 15088.24 | 1.007%
17 | SISTEMAS DE COBERTURA | 22357.17 | 1.492%
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 3921.62 | 0.2618%
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1126.14 | 0.07517%
20 | ÁREA EXTERNA - PAVIMENTOS E EQUIPAMENTOS | 812494.89 | 54.24%
21 | SERVIÇOS FINAIS | 18827.72 | 1.257%
| TOTAL (R$) | 1498025.47 | 100%

## ORCAMENTO_ND
MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OBJETO: | Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia destinados à reforma e ampliação do Velório Municipal Genuína Rodrigues da Conceição do município de Brasilândia/MS.
LOCAL: | Brasilândia/MS
BDI: | 24.66%
BDI INSUMO: | 15.27%
ENCARGOS SOCIAIS: | Não desonerado
REF.: | SINAPI - 01/2026
[8 empty] | Data de elaboração: | 2026-03-11
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 33168.72 | 33168.72 | 2.214%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8 | 458.76 | 571.89 | 4575.12 | 0.3054%
1.2 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12 | 725.58 | 904.5 | 10854 | 0.7246%
1.3 | DMTR.SERV001 | Próprio | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4 HIGIENIZACOES, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO [REF: 0101001176 AGESUL] (SET-2025) | MÊS | 6 | 1940.56 | 2419.1 | 14514.6 | 0.9689%
1.4 | 00013244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 60 | 43.12 | 53.75 | 3225 | 0.2153%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  | 72738.8 | 72738.8 | 4.856%
2.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 149.14 | 185.91 | 14872.8 | 0.9928%
2.2 | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 146.05 | 182.06 | 18206 | 1.215%
2.3 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 44.28 | 55.19 | 26491.2 | 1.768%
2.4 | 90767 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 360 | 29.35 | 36.58 | 13168.8 | 0.8791%
3 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  | 1 |  | 6466.01 | 6466.01 | 0.4316%
3.1 |  |  | CALÇADAS, RAMPAS E ITENS EXTERNOS |  | 1 |  | 2540.3 | 2540.3 | 0.1696%
3.1.1 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 6.6456 | 112.67 | 140.45 | 933.37 | 0.06231%
3.1.2 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 2 | 80.72 | 100.62 | 201.24 | 0.01343%
3.1.3 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 2 | 137.99 | 172.01 | 344.02 | 0.02296%
3.1.4 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 408.85 | 509.67 | 509.67 | 0.03402%
3.1.5 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 301.84 | 376.27 | 376.27 | 0.02512%
3.1.6 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 10.1088 | 9.46 | 11.79 | 119.18 | 0.007956%
3.1.7 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15.1632 | 3 | 3.73 | 56.55 | 0.003775%
3.2 |  |  | ESTRUTURAS E ITENS INTERNOS |  | 1 |  | 3925.71 | 3925.71 | 0.2621%
3.2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 7.3463 | 60.06 | 74.87 | 550.01 | 0.03672%
3.2.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 14.44 | 10.08 | 12.56 | 181.36 | 0.01211%
3.2.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 27.68 | 26.05 | 32.47 | 898.76 | 0.06%
3.2.4 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 13.35 | 16.64 | 66.56 | 0.004443%
3.2.5 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 291.73 | 3.74 | 4.66 | 1359.46 | 0.09075%
3.2.6 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 6 | 1.66 | 2.06 | 12.36 | 0.0008251%
3.2.7 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 10 | 1.95 | 2.43 | 24.3 | 0.001622%
3.2.8 | 97654 | SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 | 184.52 | 230.02 | 230.02 | 0.01535%
3.2.9 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 34.679 | 9.46 | 11.79 | 408.86 | 0.02729%
3.2.10 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 52.0186 | 3 | 3.73 | 194.02 | 0.01295%
4 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 49092.76 | 49092.76 | 3.277%
4.1 |  |  | ESTACA ESCAVADA MOLDADA "IN LOCO" |  | 1 |  | 22941 | 22941 | 1.531%
4.1.1 | DMTR.FUES011 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, PROFUNDIDADE 3,00 M E ARMADA EM 2,00 M COM AÇO CA-50 Ø 8,00 E CA-60 Ø 5,00. | UN | 3 | 439.04 | 547.3 | 1641.9 | 0.1096%
4.1.2 | DMTR.FUES012 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, PROFUNDIDADE 4,00 M E ARMADA EM 2,00 M COM AÇO CA-50 Ø 8,00 E CA-60 Ø 5,00. | UN | 3 | 490.89 | 611.94 | 1835.82 | 0.1225%
4.1.3 | DMTR.FUES013 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM PERFURATRIZ, PROFUNDIDADE 5,00 M E ARMADA EM 2,00 M COM AÇO CA-50 Ø 8,00 E CA-60 Ø 5,00. | UN | 2 | 575.04 | 716.84 | 1433.68 | 0.0957%
4.1.4 | DMTR.FUES014 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM PERFURATRIZ, PROFUNDIDADE 6,00 M E ARMADA EM 2,00 M COM AÇO CA-50 Ø 8,00 E CA-60 Ø 5,00. | UN | 10 | 659.65 | 822.31 | 8223.1 | 0.5489%
4.1.5 | DMTR.FUES015 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM PERFURATRIZ, PROFUNDIDADE 7,00 M E ARMADA EM 2,00 M COM AÇO CA-50 Ø 8,00 E CA-60 Ø 5,00. | UN | 8 | 744.28 | 927.81 | 7422.48 | 0.4955%
4.1.6 | DMTR.FUES016 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM PERFURATRIZ, PROFUNDIDADE 8,00 M E ARMADA EM 2,00 M COM AÇO CA-50 Ø 8,00 E CA-60 Ø 5,00. | UN | 2 | 828.41 | 1032.69 | 2065.38 | 0.1379%
4.1.7 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 28 | 9.13 | 11.38 | 318.64 | 0.02127%
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS DE COROAMENTO SOBRE ESTACA |  | 1 |  | 12004.22 | 12004.22 | 0.8013%
4.2.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 3.64 | 149.03 | 185.78 | 676.23 | 0.04514%
4.2.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 7.55 | 39.51 | 49.25 | 371.83 | 0.02482%
4.2.3 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 86.1 | 18 | 22.43 | 1931.22 | 0.1289%
4.2.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 100.6 | 14.07 | 17.53 | 1763.51 | 0.1177%
4.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.8 | 20.1 | 25.05 | 295.59 | 0.01973%
4.2.6 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 25.49 | 73.08 | 91.1 | 2322.13 | 0.155%
4.2.7 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.64 | 505.48 | 630.13 | 2293.67 | 0.1531%
4.2.8 | DMTR.FUES006 | Próprio | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES [ 0601003006 - AGESUL] | M³ | 3.64 | 149.89 | 186.85 | 680.13 | 0.0454%
4.2.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 32.59 | 41.11 | 51.24 | 1669.91 | 0.1115%
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME |  | 1 |  | 14147.54 | 14147.54 | 0.9444%
4.3.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 3.09 | 108.61 | 135.39 | 418.35 | 0.02793%
4.3.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 11.1854 | 39.51 | 49.25 | 550.88 | 0.03677%
4.3.3 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 66.6 | 14.34 | 17.87 | 1190.14 | 0.07945%
4.3.4 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 83.6 | 12.75 | 15.89 | 1328.4 | 0.08868%
4.3.5 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 54.6 | 16.83 | 20.98 | 1145.5 | 0.07647%
4.3.6 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 45.08 | 73.08 | 91.1 | 4106.78 | 0.2741%
4.3.7 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.09 | 505.48 | 630.13 | 1947.1 | 0.13%
4.3.8 | DMTR.FUES006 | Próprio | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES [ 0601003006 - AGESUL] | M³ | 3.09 | 149.89 | 186.85 | 577.36 | 0.03854%
4.3.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 56.2654 | 41.11 | 51.24 | 2883.03 | 0.1925%
5 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  | 1 |  | 55550.3 | 55550.3 | 3.708%
5.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  | 1 |  | 10321.65 | 10321.65 | 0.689%
5.1.1 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 207.8 | 11.02 | 13.73 | 2853.09 | 0.1905%
5.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 77.1 | 14.15 | 17.63 | 1359.27 | 0.09074%
5.1.3 | 92439 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 49.41 | 64.49 | 80.39 | 3972.06 | 0.2652%
5.1.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 2.84 | 505.48 | 630.13 | 1789.56 | 0.1195%
5.1.5 | DMTR.FUES005 | Próprio | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS [ 0601003008 - AGESUL] | M³ | 2.84 | 98.21 | 122.42 | 347.67 | 0.02321%
5.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 1 |  | 14264.09 | 14264.09 | 0.9522%
5.2.1 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.5 | 13.26 | 16.52 | 289.1 | 0.0193%
5.2.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54.5 | 12.39 | 15.44 | 841.48 | 0.05617%
5.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 127.6 | 11.02 | 13.73 | 1751.94 | 0.1169%
5.2.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.4 | 9.23 | 11.5 | 453.1 | 0.03025%
5.2.5 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 125.8 | 8.92 | 11.11 | 1397.63 | 0.0933%
5.2.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 83.4 | 14.15 | 17.63 | 1470.34 | 0.09815%
5.2.7 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 54.26 | 59.87 | 74.63 | 4049.42 | 0.2703%
5.2.8 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.33 | 505.48 | 630.13 | 3358.59 | 0.2242%
5.2.9 | DMTR.FUES005 | Próprio | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS [ 0601003008 - AGESUL] | M³ | 5.33 | 98.21 | 122.42 | 652.49 | 0.04356%
5.3 |  |  | LAJE |  | 1 |  | 22164.28 | 22164.28 | 1.48%
5.3.1 | DMTR.FUES017 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). | m² | 56.7945 | 233.26 | 290.78 | 16514.7 | 1.102%
5.3.2 | DMTR.FUES020 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). | m² | 15.5771 | 226.6 | 282.47 | 4400.06 | 0.2937%
5.3.3 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.8 | 13.59 | 16.94 | 352.35 | 0.02352%
5.3.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.6 | 11.89 | 14.82 | 409.03 | 0.0273%
5.3.5 | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 20.8 | 7.57 | 9.43 | 196.14 | 0.01309%
5.3.6 | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 27.6 | 8.49 | 10.58 | 292 | 0.01949%
5.4 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  | 1 |  | 3292.31 | 3292.31 | 0.2198%
5.4.1 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 56.4 | 28.79 | 35.88 | 2023.63 | 0.1351%
5.4.2 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 36.3 | 28.04 | 34.95 | 1268.68 | 0.08469%
5.5 |  |  | PISO DE CONCRETO |  | 1 |  | 5507.97 | 5507.97 | 0.3677%
5.5.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO |  | 1 |  | 5507.97 | 5507.97 | 0.3677%
5.5.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 75.14 | 3.48 | 4.33 | 325.35 | 0.02172%
5.5.1.2 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 3.757 | 209.31 | 260.92 | 980.27 | 0.06544%
5.5.1.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 75.14 | 3.5 | 4.36 | 327.61 | 0.02187%
5.5.1.4 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 3.757 | 827.33 | 1031.34 | 3874.74 | 0.2587%
6 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 1 |  | 24033.98 | 24033.98 | 1.604%
6.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 1 |  | 16119.48 | 16119.48 | 1.076%
6.1.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 59.0665 | 98.31 | 122.55 | 7238.59 | 0.4832%
6.1.2 | 103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 82.906 | 85.93 | 107.12 | 8880.89 | 0.5928%
6.2 |  |  | DIVISÓRIAS |  | 1 |  | 7914.5 | 7914.5 | 0.5283%
6.2.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | m² | 0.98 | 943.35 | 1175.98 | 1152.46 | 0.07693%
6.2.2 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | m² | 14.32 | 378.8 | 472.21 | 6762.04 | 0.4514%
7 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 46948.44 | 46948.44 | 3.134%
7.1 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 31049.6 | 31049.6 | 2.073%
7.1.1 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 9 | 1026.42 | 1279.53 | 11515.77 | 0.7687%
7.1.2 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m² | 10.16 | 748.65 | 933.26 | 9481.92 | 0.633%
7.1.3 | 91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 | 1128.46 | 1406.73 | 1406.73 | 0.09391%
7.1.4 | DMTR.ESQV.156.1 | Próprio | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR , COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (Ref. SINAPI 91341) | m² | 9.4 | 737.77 | 919.7 | 8645.18 | 0.5771%
7.2 |  |  | JANELAS |  | 1 |  | 15898.84 | 15898.84 | 1.061%
7.2.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 22 | 517.78 | 645.46 | 14200.12 | 0.9479%
7.2.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 1.2 | 869.55 | 1083.98 | 1300.77 | 0.08683%
7.2.3 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | m² | 0.805 | 396.57 | 494.36 | 397.95 | 0.02656%
8 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 2952.74 | 2952.74 | 0.1971%
8.1 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 317.1 | 395.29 | 790.58 | 0.05277%
8.2 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 335.72 | 418.5 | 1255.5 | 0.08381%
8.3 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 363.66 | 453.33 | 906.66 | 0.06052%
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  | 1 |  | 64142.27 | 64142.27 | 4.282%
9.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 363.384 | 5.03 | 6.27 | 2278.41 | 0.1521%
9.2 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 363.384 | 8.72 | 10.87 | 3949.98 | 0.2637%
9.3 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 116.59 | 33.34 | 41.56 | 4845.48 | 0.3235%
9.4 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 610.178 | 56.1 | 69.93 | 42669.74 | 2.848%
9.5 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 116.59 | 71.55 | 89.19 | 10398.66 | 0.6942%
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  | 1 |  | 80755.36 | 80755.36 | 5.391%
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  | 1 |  | 80755.36 | 80755.36 | 5.391%
10.1.1 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 367.17 | 45.04 | 56.14 | 20612.92 | 1.376%
10.1.2 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 367.17 | 131.4 | 163.8 | 60142.44 | 4.015%
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 48416.46 | 48416.46 | 3.232%
11.1 |  |  | PINTURA EDIFICAÇÃO |  | 1 |  | 31195.3 | 31195.3 | 2.082%
11.1.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 363.384 | 19.63 | 24.47 | 8892 | 0.5936%
11.1.2 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 363.384 | 20.68 | 25.77 | 9364.4 | 0.6251%
11.1.3 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1074.66 | 9.66 | 12.04 | 12938.9 | 0.8637%
11.2 |  |  | PINTURA DE FORROS |  | 1 |  | 17221.16 | 17221.16 | 1.15%
11.2.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 362.78 | 22.34 | 27.84 | 10099.79 | 0.6742%
11.2.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 362.78 | 15.75 | 19.63 | 7121.37 | 0.4754%
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (ÁGUA POTÁVEL) |  | 1 |  | 10019.49 | 10019.49 | 0.6688%
12.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 707.2 | 707.2 | 0.04721%
12.1.1 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 5.62 | 7 | 28 | 0.001869%
12.1.2 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 22.61 | 24.1 | 30.04 | 679.2 | 0.04534%
12.2 |  |  | PAVIMENTO TÉRREO |  | 1 |  | 2509.6 | 2509.6 | 0.1675%
12.2.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 1 |  | 1197.59 | 1197.59 | 0.07994%
12.2.1.1 | DMTR.INS.4.3 | Próprio | TUBO DECA 1600 PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO (REF. SBC 004460 12/2025) | UN | 1 | 181.01 | 225.64 | 225.64 | 0.01506%
12.2.1.2 | DMTR.INS.4.4 | Próprio | TUBO PVC PARA CAIXA DE DESCARGA 38mmx80cm (REF. 003379 12/2025) | UN | 1 | 11.77 | 14.67 | 14.67 | 0.0009793%
12.2.1.3 | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 12.84 | 16 | 16 | 0.001068%
12.2.1.4 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.52 | 9.37 | 18.74 | 0.001251%
12.2.1.5 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 18 | 3.59 | 4.47 | 80.46 | 0.005371%
12.2.1.6 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.86 | 13.53 | 13.53 | 0.0009032%
12.2.1.7 | 94673 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 | 7.29 | 9.08 | 63.56 | 0.004243%
12.2.1.8 | 89540 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 10.64 | 13.26 | 13.26 | 0.0008852%
12.2.1.9 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 5.62 | 7 | 14 | 0.0009346%
12.2.1.10 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 29.8 | 5.53 | 6.89 | 205.32 | 0.01371%
12.2.1.11 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1.35 | 18.62 | 23.21 | 31.33 | 0.002091%
12.2.1.12 | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 7.03 | 8.76 | 52.56 | 0.003509%
12.2.1.13 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 14 | 6.17 | 7.69 | 107.66 | 0.007187%
12.2.1.14 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 21.04 | 26.22 | 340.86 | 0.02275%
12.2.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  | 1 |  | 1312.01 | 1312.01 | 0.08758%
12.2.2.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 81.42 | 101.49 | 811.92 | 0.0542%
12.2.2.2 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 246.3 | 307.03 | 307.03 | 0.0205%
12.2.2.3 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 77.44 | 96.53 | 193.06 | 0.01289%
12.3 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 6802.69 | 6802.69 | 0.4541%
12.3.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - PVC RÍGIDO |  | 1 |  | 6177.57 | 6177.57 | 0.4124%
12.3.1.1 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 20.25 | 25.24 | 50.48 | 0.00337%
12.3.1.2 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 5.62 | 7 | 21 | 0.001402%
12.3.1.3 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 45.78 | 57.06 | 114.12 | 0.007618%
12.3.1.4 | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 8.75 | 6.89 | 8.58 | 75.07 | 0.005011%
12.3.1.5 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.93 | 9.88 | 9.88 | 0.0006595%
12.3.1.6 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 20.25 | 25.24 | 50.48 | 0.00337%
12.3.1.7 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5 | 36.43 | 45.41 | 227.05 | 0.01516%
12.3.1.8 | 94707 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 57.68 | 71.9 | 71.9 | 0.0048%
12.3.1.9 | 105138 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 17.58 | 21.91 | 65.73 | 0.004388%
12.3.1.10 | 94673 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 14 | 7.29 | 9.08 | 127.12 | 0.008486%
12.3.1.11 | 94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 23.98 | 29.89 | 89.67 | 0.005986%
12.3.1.12 | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 49.47 | 61.66 | 123.32 | 0.008232%
12.3.1.13 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.93 | 18.61 | 18.61 | 0.001242%
12.3.1.14 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 42.18 | 52.58 | 210.32 | 0.01404%
12.3.1.15 | 89597 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 23.35 | 29.1 | 58.2 | 0.003885%
12.3.1.16 | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 20.62 | 6.89 | 8.58 | 176.91 | 0.01181%
12.3.1.17 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 8.64 | 22.64 | 28.22 | 243.82 | 0.01628%
12.3.1.18 | 94652 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 18.89 | 35.53 | 44.29 | 836.63 | 0.05585%
12.3.1.19 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.93 | 9.88 | 9.88 | 0.0006595%
12.3.1.20 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 23.56 | 29.36 | 29.36 | 0.00196%
12.3.1.21 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 48.95 | 61.02 | 305.1 | 0.02037%
12.3.1.22 | 105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 22.11 | 27.56 | 55.12 | 0.00368%
12.3.1.23 | 105138 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 17.58 | 21.91 | 87.64 | 0.00585%
12.3.1.24 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 48.95 | 61.02 | 305.1 | 0.02037%
12.3.1.25 | 105140 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 26.56 | 33.1 | 33.1 | 0.00221%
12.3.1.26 | 102608 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1115.82 | 1390.98 | 2781.96 | 0.1857%
12.3.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  | 1 |  | 625.12 | 625.12 | 0.04173%
12.3.2.1 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 28.18 | 35.12 | 70.24 | 0.004689%
12.3.2.2 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 58.06 | 72.37 | 289.48 | 0.01932%
12.3.2.3 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 106.45 | 132.7 | 265.4 | 0.01772%
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA (ESGOTO) |  | 1 |  | 58141.25 | 58141.25 | 3.881%
13.1 |  |  | COLETA E TRANSPORTE |  | 1 |  | 12867.17 | 12867.17 | 0.8589%
13.1.1 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 477.23 | 594.91 | 1784.73 | 0.1191%
13.1.2 | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 198.63 | 247.61 | 1485.66 | 0.09917%
13.1.3 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 188.36 | 234.8 | 234.8 | 0.01567%
13.1.4 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 2 | 43.89 | 54.71 | 109.42 | 0.007304%
13.1.5 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 77.58 | 96.71 | 290.13 | 0.01937%
13.1.6 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 115.11 | 143.49 | 430.47 | 0.02874%
13.1.7 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 11.52 | 14.36 | 57.44 | 0.003834%
13.1.8 | DMTR.INS.4.5 | Próprio | CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 100mm (REF. 004449 12/2025) | UN | 5 | 58.05 | 72.36 | 361.8 | 0.02415%
13.1.9 | DMTR.INS.4.6 | Próprio | CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 75mm (REF. 003383 12/2025) | UN | 1 | 42.61 | 53.11 | 53.11 | 0.003545%
13.1.10 | DMTR.INS.4.7 | Próprio | CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 50mm (REF. SBC 004504 12/2025) | UN | 3 | 12.24 | 15.25 | 45.75 | 0.003054%
13.1.11 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 45.93 | 57.25 | 458 | 0.03057%
13.1.12 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 25.03 | 31.2 | 31.2 | 0.002083%
13.1.13 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 29.84 | 37.19 | 260.33 | 0.01738%
13.1.14 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 26 | 16.28 | 20.29 | 527.54 | 0.03522%
13.1.15 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 11.2 | 13.96 | 125.64 | 0.008387%
13.1.16 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 28.9 | 36.02 | 72.04 | 0.004809%
13.1.17 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 10.95 | 13.65 | 136.5 | 0.009112%
13.1.18 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 15.45 | 19.25 | 96.25 | 0.006425%
13.1.19 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 10.95 | 13.65 | 136.5 | 0.009112%
13.1.20 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 45.64 | 56.89 | 113.78 | 0.007595%
13.1.21 | 89861 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 60.58 | 75.51 | 528.57 | 0.03528%
13.1.22 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 16.05 | 20 | 20 | 0.001335%
13.1.23 | 104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 35.92 | 44.77 | 89.54 | 0.005977%
13.1.24 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 8.22 | 10.24 | 30.72 | 0.002051%
13.1.25 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 38 | 19.39 | 24.17 | 918.46 | 0.06131%
13.1.26 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 10.05 | 12.52 | 87.64 | 0.00585%
13.1.27 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 16.92 | 21.09 | 189.81 | 0.01267%
13.1.28 | 00020044 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 11.8 | 14.7 | 29.4 | 0.001963%
13.1.29 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 60.83 | 40.48 | 50.46 | 3069.48 | 0.2049%
13.1.30 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20.79 | 22.71 | 28.31 | 588.56 | 0.03929%
13.1.31 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.38 | 29.07 | 36.23 | 194.91 | 0.01301%
13.1.32 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5.95 | 36.31 | 45.26 | 269.29 | 0.01798%
13.1.33 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 15.93 | 19.85 | 39.7 | 0.00265%
13.2 |  |  | VENTILAÇÃO |  | 1 |  | 1758.38 | 1758.38 | 0.1174%
13.2.1 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 11.52 | 14.36 | 28.72 | 0.001917%
13.2.2 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 11.01 | 13.72 | 54.88 | 0.003663%
13.2.3 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 18 | 10.18 | 12.69 | 228.42 | 0.01525%
13.2.4 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 6.45 | 8.04 | 120.6 | 0.008051%
13.2.5 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.28 | 22.71 | 28.31 | 7.92 | 0.0005287%
13.2.6 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 8.5 | 15.02 | 18.72 | 159.12 | 0.01062%
13.2.7 | 104352 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 42.05 | 52.41 | 209.64 | 0.01399%
13.2.8 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.31 | 22.82 | 45.64 | 0.003047%
13.2.9 | 00003669 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 15.47 | 19.28 | 57.84 | 0.003861%
13.2.10 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 12.47 | 15.54 | 139.86 | 0.009336%
13.2.11 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 37.7 | 15.02 | 18.72 | 705.74 | 0.04711%
13.3 |  |  | LOUÇAS |  | 1 |  | 10470.78 | 10470.78 | 0.699%
13.3.1 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 170.98 | 213.14 | 639.42 | 0.04268%
13.3.2 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 576.76 | 718.98 | 5751.84 | 0.384%
13.3.3 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 692.72 | 863.54 | 1727.08 | 0.1153%
13.3.4 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 304.83 | 380 | 1900 | 0.1268%
13.3.5 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 362.94 | 452.44 | 452.44 | 0.0302%
13.4 |  |  | UNIDADE DE TRATAMENTO |  | 1 |  | 33044.92 | 33044.92 | 2.206%
13.4.1 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 477.23 | 594.91 | 1784.73 | 0.1191%
13.4.2 | 98084 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 7116.88 | 8871.9 | 8871.9 | 0.5922%
13.4.3 | 98090 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 8208.27 | 10232.42 | 10232.42 | 0.6831%
13.4.4 | 98080 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 9751.22 | 12155.87 | 12155.87 | 0.8115%
14 |  |  | BANCADAS |  | 1 |  | 4590.49 | 4590.49 | 0.3064%
14.1 | DMTR.REVE.157.1 | Próprio | TAMPO/BANCADA SECA DE GRANITO 3cm | m² | 4.5 | 818.32 | 1020.11 | 4590.49 | 0.3064%
15 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1 |  | 67192.62 | 67192.62 | 4.485%
15.1 |  |  | ACASSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  | 1 |  | 1552.53 | 1552.53 | 0.1036%
15.1.1 | 00039211 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 1.76 | 2.19 | 6.57 | 0.0004386%
15.1.2 | 00039208 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 0.54 | 0.67 | 0.67 | 4.473e-05%
15.1.3 | 00039177 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 3 | 2.02 | 2.51 | 7.53 | 0.0005027%
15.1.4 | 00039174 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.01 | 1.25 | 1.25 | 8.344e-05%
15.1.5 | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 7 | 1.75 | 2.18 | 15.26 | 0.001019%
15.1.6 | 00040408 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 5.04 | 6.28 | 12.56 | 0.0008384%
15.1.7 | 00001870 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 2 | 2.49 | 2.49 | 0.0001662%
15.1.8 | 00001902 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 1.9 | 2.36 | 4.72 | 0.0003151%
15.1.9 | 00001901 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.59 | 0.73 | 1.46 | 9.746e-05%
15.1.10 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 32.58 | 40.61 | 365.49 | 0.0244%
15.1.11 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 18.35 | 22.87 | 434.53 | 0.02901%
15.1.12 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 11.36 | 14.16 | 283.2 | 0.0189%
15.1.13 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 16.72 | 20.84 | 416.8 | 0.02782%
15.2 |  |  | CABO UNIPOLAR |  | 1 |  | 17137.41 | 17137.41 | 1.144%
15.2.1 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 89.65 | 27.91 | 34.79 | 3118.92 | 0.2082%
15.2.2 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 2.8 | 30.74 | 38.32 | 107.29 | 0.007162%
15.2.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1452.48 | 4.75 | 5.92 | 8598.68 | 0.574%
15.2.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 579.97 | 7.35 | 9.16 | 5312.52 | 0.3546%
15.3 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM |  | 1 |  | 2731.04 | 2731.04 | 0.1823%
15.3.1 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 13 | 168.53 | 210.08 | 2731.04 | 0.1823%
15.4 |  |  | DISPOSITIVO ELETRICO |  | 1 |  | 937.83 | 937.83 | 0.0626%
15.4.1 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 51.35 | 64.01 | 128.02 | 0.008546%
15.4.2 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 36.08 | 44.97 | 89.94 | 0.006004%
15.4.3 | 00038091 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 6 | 2.11 | 2.63 | 15.78 | 0.001053%
15.4.4 | 00038092 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 25 | 2 | 2.49 | 62.25 | 0.004155%
15.4.5 | 00038077 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 9 | 13.31 | 16.59 | 149.31 | 0.009967%
15.4.6 | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 25 | 8.71 | 10.85 | 271.25 | 0.01811%
15.4.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 29.59 | 36.88 | 221.28 | 0.01477%
15.5 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  | 1 |  | 2004.24 | 2004.24 | 0.1338%
15.5.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 12.35 | 15.39 | 30.78 | 0.002055%
15.5.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 12.35 | 15.39 | 46.17 | 0.003082%
15.5.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 13.32 | 16.6 | 16.6 | 0.001108%
15.5.4 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 59.29 | 73.91 | 369.55 | 0.02467%
15.5.5 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 63.13 | 78.69 | 157.38 | 0.01051%
15.5.6 | DMTR.INEL.126.1 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C (REF. SBC - 12/2025 - 064410) | UN | 2 | 247.47 | 308.49 | 616.98 | 0.04119%
15.5.7 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 78.38 | 97.7 | 390.8 | 0.02609%
15.5.8 | DMTR.INEL.126.2 | Próprio | DISJUNTOR - DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL TETRAPOLAR 400VCA 80a 30ma SDR480003 STECK (REF. SBC 004987 12/2025) | UN | 1 | 301.61 | 375.98 | 375.98 | 0.0251%
15.6 |  |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL |  | 1 |  | 4676.12 | 4676.12 | 0.3122%
15.6.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 248.48 | 10.15 | 12.65 | 3143.27 | 0.2098%
15.6.2 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 17.93 | 14.04 | 17.5 | 313.77 | 0.02095%
15.6.3 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 71.88 | 13.61 | 16.96 | 1219.08 | 0.08138%
15.7 |  |  | ELETRODUTO PVC ROSCA |  | 1 |  | 135.75 | 135.75 | 0.009062%
15.7.1 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 23.08 | 28.77 | 86.31 | 0.005762%
15.7.2 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 13.22 | 16.48 | 49.44 | 0.0033%
15.8 |  |  | PONTO DE LUZ |  | 1 |  | 37156.73 | 37156.73 | 2.48%
15.8.1 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 13 | 381.86 | 476.02 | 6188.26 | 0.4131%
15.8.2 | DMTR.INEL.126.3 | Próprio | POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01 6,0m (REF. SBC 172860 12/2025) | UN | 13 | 1666.34 | 2077.25 | 27004.25 | 1.803%
15.8.3 | DMTR.INEL.96.2 | Próprio | BRACO TUBO ACO ZINCADO 1,00m PARA POSTE ILUMINACAO PUBLICA (REF. SBC 069254 12/2025) | UN | 13 | 211.71 | 263.91 | 3430.83 | 0.229%
15.8.4 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 13 | 32.92 | 41.03 | 533.39 | 0.03561%
15.9 |  |  | QUADRO DE PROTEÇÃO |  | 1 |  | 147.56 | 147.56 | 0.00985%
15.9.1 | DMTR.INEL.96.3 | Próprio | CAIXA DERIVACAO TIPO T 1X1 PRF 25 BRANCO DT-52440-00 DUTOTEC (REF. SBC 059127 12/2025) | UN | 1 | 118.37 | 147.56 | 147.56 | 0.00985%
15.10 |  |  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  | 713.41 | 713.41 | 0.04762%
15.10.1 | DMTR.INEL004 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 572.29 | 713.41 | 713.41 | 0.04762%
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (AVAC) |  | 1 |  | 15088.24 | 15088.24 | 1.007%
16.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 1 |  | 15088.24 | 15088.24 | 1.007%
16.1.1 | 103248 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 2151.84 | 2682.48 | 5364.96 | 0.3581%
16.1.2 | 103254 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 3899.92 | 4861.64 | 9723.28 | 0.6491%
17 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  | 1 |  | 22357.17 | 22357.17 | 1.492%
17.1 | 94447 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 116.48 | 62.54 | 77.96 | 9080.78 | 0.6062%
17.2 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 116.48 | 91.44 | 113.98 | 13276.39 | 0.8863%
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | 1 |  | 3921.62 | 3921.62 | 0.2618%
18.1 | 104752 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 21.94 | 27.35 | 136.75 | 0.009129%
18.2 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 25 | 75.9 | 94.61 | 2365.25 | 0.1579%
18.3 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 70.12 | 87.41 | 437.05 | 0.02918%
18.4 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 134.34 | 167.46 | 167.46 | 0.01118%
18.5 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 161.01 | 200.71 | 200.71 | 0.0134%
18.6 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 57.97 | 72.26 | 361.3 | 0.02412%
18.7 | 104751 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 21.22 | 26.45 | 79.35 | 0.005297%
18.8 | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 27.88 | 34.75 | 173.75 | 0.0116%
19 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 1 |  | 1126.14 | 1126.14 | 0.07517%
19.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3 | 19.11 | 23.82 | 71.46 | 0.00477%
19.2 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 3 | 243.01 | 302.93 | 908.79 | 0.06067%
19.3 | DMTR.SEDI.102.1 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm (REF. SBC 055034 12/2025) | UN | 3 | 13.42 | 16.72 | 50.16 | 0.003348%
19.4 | DMTR.SEDI.102.2 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm (REF. SBC 055035 12/2025) | UN | 3 | 17.8 | 22.18 | 66.54 | 0.004442%
19.5 | DMTR.SEDI.102.3 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE RISCO DE CHOQUE EM PVC 2mm 25x18cm (REF. SBC 055032 12/2025) | UN | 1 | 23.42 | 29.19 | 29.19 | 0.001949%
20 |  |  | ÁREA EXTERNA - PAVIMENTOS E EQUIPAMENTOS |  | 1 |  | 812494.89 | 812494.89 | 54.24%
20.1 |  |  | RAMPAS DE ACESSO |  | 1 |  | 71995 | 71995 | 4.806%
20.1.1 |  |  | ESTACAS |  | 1 |  | 14741.94 | 14741.94 | 0.9841%
20.1.1.1 | DMTR.FUES021 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, PROFUNDIDADE 2,00 M E ARMADA EM 2,00 M COM AÇO CA-50 Ø 8,00 E CA-60 Ø 5,00. | UN | 13 | 343.5 | 428.2 | 5566.6 | 0.3716%
20.1.1.2 |  |  | BLOCOS |  | 1 |  | 9175.34 | 9175.34 | 0.6125%
20.1.1.2.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 8.778 | 149.03 | 185.78 | 1630.77 | 0.1089%
20.1.1.2.2 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 13 | 9.13 | 11.38 | 147.94 | 0.009876%
20.1.1.2.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 0.7315 | 39.51 | 49.25 | 36.02 | 0.002404%
20.1.1.2.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 113.675 | 18 | 22.43 | 2549.73 | 0.1702%
20.1.1.2.5 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 20 | 63.35 | 78.97 | 1579.4 | 0.1054%
20.1.1.2.6 | DMTR.FUES006 | Próprio | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES [ 0601003006 - AGESUL] | M³ | 3.56 | 149.89 | 186.85 | 665.18 | 0.0444%
20.1.1.2.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 50.084 | 41.11 | 51.24 | 2566.3 | 0.1713%
20.1.2 |  |  | VIGA BALDRAME |  | 1 |  | 30117.97 | 30117.97 | 2.011%
20.1.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 7.22 | 108.61 | 135.39 | 977.51 | 0.06525%
20.1.2.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 0.74375 | 39.51 | 49.25 | 36.62 | 0.002445%
20.1.2.3 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0.2 | 15.53 | 19.35 | 3.87 | 0.0002583%
20.1.2.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 343.6 | 14.34 | 17.87 | 6140.13 | 0.4099%
20.1.2.5 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 149.3 | 16.83 | 20.98 | 3132.31 | 0.2091%
20.1.2.6 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 122.19 | 63.35 | 78.97 | 9649.34 | 0.6441%
20.1.2.7 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 7.22 | 505.48 | 630.13 | 4549.53 | 0.3037%
20.1.2.8 | DMTR.FUES006 | Próprio | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES [ 0601003006 - AGESUL] | M³ | 7.22 | 149.89 | 186.85 | 1349.05 | 0.09006%
20.1.2.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 83.521 | 41.11 | 51.24 | 4279.61 | 0.2857%
20.1.3 |  |  | CONTRAPISO |  | 1 |  | 11370.37 | 11370.37 | 0.759%
20.1.3.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 75.87 | 3.48 | 4.33 | 328.51 | 0.02193%
20.1.3.2 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 1.485 | 132.17 | 164.76 | 244.66 | 0.01633%
20.1.3.3 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 3.7935 | 728.05 | 907.58 | 3442.9 | 0.2298%
20.1.3.4 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 166.91 | 13.69 | 17.06 | 2847.48 | 0.1901%
20.1.3.5 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 7.587 | 476.52 | 594.02 | 4506.82 | 0.3009%
20.1.4 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 4026.77 | 4026.77 | 0.2688%
20.1.4.1 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.3 | 11.02 | 13.73 | 965.21 | 0.06443%
20.1.4.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.1 | 14.15 | 17.63 | 319.1 | 0.0213%
20.1.4.3 | 92439 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.26 | 64.49 | 80.39 | 1146.36 | 0.07652%
20.1.4.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1.15 | 505.48 | 630.13 | 724.64 | 0.04837%
20.1.4.5 | DMTR.FUES005 | Próprio | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS [ 0601003008 - AGESUL] | M³ | 1.15 | 98.21 | 122.42 | 140.78 | 0.009398%
20.1.4.6 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 14.26 | 41.11 | 51.24 | 730.68 | 0.04878%
20.1.5 |  |  | ESCADAS |  | 1 |  | 11737.95 | 11737.95 | 0.7836%
20.1.5.1 | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 59.5 | 20.2 | 25.18 | 1498.21 | 0.1%
20.1.5.2 | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 169.5 | 16.17 | 20.15 | 3415.42 | 0.228%
20.1.5.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 34.29 | 63.35 | 78.97 | 2707.88 | 0.1808%
20.1.5.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.47 | 505.48 | 630.13 | 3446.81 | 0.2301%
20.1.5.5 | DMTR.FUES005 | Próprio | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS [ 0601003008 - AGESUL] | M³ | 5.47 | 98.21 | 122.42 | 669.63 | 0.0447%
20.2 |  |  | AREA DE CIRCULAÇÃO E CONVÍVIO |  | 1 |  | 40164.12 | 40164.12 | 2.681%
20.2.1 |  |  | PISO INTERTRAVADO VERMELHO |  | 1 |  | 40164.12 | 40164.12 | 2.681%
20.2.1.1 | 93680 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 286.41 | 102.76 | 128.1 | 36689.12 | 2.449%
20.2.1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 28.641 | 90.03 | 112.23 | 3214.37 | 0.2146%
20.2.1.3 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 286.41 | 0.73 | 0.91 | 260.63 | 0.0174%
20.3 |  |  | PAVIMENTO SEXTAVADO |  | 1 |  | 258121.46 | 258121.46 | 17.23%
20.3.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 1571.95 | 0.68 | 0.84 | 1320.43 | 0.08814%
20.3.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 143.0474 | 8.53 | 10.63 | 1520.59 | 0.1015%
20.3.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 371.9234 | 2.5 | 3.11 | 1156.68 | 0.07721%
20.3.4 | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1296.8588 | 1.99 | 2.48 | 3216.2 | 0.2147%
20.3.5 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3536.8875 | 1.83 | 2.28 | 8064.1 | 0.5383%
20.3.6 | 95427 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3536.8875 | 0.75 | 0.93 | 3289.3 | 0.2196%
20.3.7 | IUP30023 | Próprio | Escavação mecânica de material 1­ª categoria, proveniente de corte do subleito (com motoniveladora 125 HP) ( m³ ) | m³ | 235.7925 | 2.49 | 3.1 | 730.95 | 0.04879%
20.3.8 | 100565 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 235.7925 | 92.03 | 114.72 | 27050.11 | 1.806%
20.3.9 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 1571.95 | 108.07 | 134.72 | 211773.1 | 14.14%
20.4 |  |  | ESTACIONAMENTO INTERNO EM CONCRETO |  | 1 |  | 162593.41 | 162593.41 | 10.85%
20.4.1 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 38.3375 | 728.05 | 907.58 | 34794.34 | 2.323%
20.4.2 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 1686.85 | 13.69 | 17.06 | 28777.66 | 1.921%
20.4.3 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 776.75 | 3.48 | 4.33 | 3363.32 | 0.2245%
20.4.4 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 30.5025 | 132.17 | 164.76 | 5025.59 | 0.3355%
20.4.5 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 76.675 | 476.52 | 594.02 | 45546.48 | 3.04%
20.4.6 | DMTR.FUES006 | Próprio | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES [ 0601003006 - AGESUL] | M³ | 76.675 | 149.89 | 186.85 | 14326.72 | 0.9564%
20.4.7 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 776.75 | 31.77 | 39.6 | 30759.3 | 2.053%
20.5 |  |  | ESTACIONAMENTO EXTERNO EM CONCRETO |  | 1 |  | 25372.74 | 25372.74 | 1.694%
20.5.1 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 5.7 | 728.05 | 907.58 | 5173.2 | 0.3453%
20.5.2 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 250.8 | 13.69 | 17.06 | 4278.64 | 0.2856%
20.5.3 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 12.2055 | 132.17 | 164.76 | 2010.97 | 0.1342%
20.5.4 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 114 | 3.48 | 4.33 | 493.62 | 0.03295%
20.5.5 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 11.4 | 476.52 | 594.02 | 6771.82 | 0.452%
20.5.6 | DMTR.FUES006 | Próprio | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES [ 0601003006 - AGESUL] | M³ | 11.4 | 149.89 | 186.85 | 2130.09 | 0.1422%
20.5.7 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 114 | 31.77 | 39.6 | 4514.4 | 0.3014%
20.6 |  |  | CALÇADA |  | 1 |  | 73530.31 | 73530.31 | 4.908%
20.6.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 565.01 | 11.39 | 14.19 | 8017.49 | 0.5352%
20.6.2 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 438.72 | 1.69 | 2.1 | 921.31 | 0.0615%
20.6.3 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 438.72 | 37.5 | 46.74 | 20505.77 | 1.369%
20.6.4 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 84 | 175.12 | 218.3 | 18337.2 | 1.224%
20.6.5 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 24.5322 | 783.14 | 976.26 | 23949.8 | 1.599%
20.6.6 | 105002 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 2 | 721.46 | 899.37 | 1798.74 | 0.1201%
20.7 |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 1 |  | 16086.22 | 16086.22 | 1.074%
20.7.1 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 275 | 4.91 | 6.12 | 1683 | 0.1123%
20.7.2 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 19.058 | 51.28 | 63.92 | 1218.18 | 0.08132%
20.7.3 | IUS87012 | Próprio | Fornecimento e implantação de coluna simples dn de 2”, espessura da parede 3,0mm, altura total de 3,50m, em aço galvanizado por imersão à quente. Inclusive instalação da placa de sinalização e elementos de fixação, exclusive fornecimento da placa ref AGESUL IUS87012 | UN | 8 | 337.49 | 420.71 | 3365.68 | 0.2247%
20.7.4 | IUS20016 | Próprio | Placa de sinalização vertical totalmente refletiva, fornecimento e instalação. Exclusive poste (suporte) ref AGESUL IUS20016 | UN | 8 | 984.62 | 1227.42 | 9819.36 | 0.6555%
20.8 |  |  | MOBILIARIO |  | 1 |  | 45555.58 | 45555.58 | 3.041%
20.8.1 | DMTR.SEDI.102.4 | Próprio | Bancos para jardim com 14 reguas de madeira aparelhada, seccao de (5,5 x 3,75)cm e comprimento de 2m, presas com parafusos de porca nos pes de ferro fundido, estes com 14Kg, barra de ferro ao centro do assentamento, inclusive espigao de fixacao, 4 bases de concreto de (15x15x30)cm, e pintura na cor a ser indicada. (REF.SCO PJ 25.05.0103 11/2025) | UN | 9 | 3214.41 | 4007.08 | 36063.72 | 2.407%
20.8.2 | DMTR.SEDI.102.5 | Próprio | Banco de concreto aparente, com 45cm de largura e 10cm de espessura, sobre 2 apoios do mesmo material, com seccao de (10x30)cm. (REF. SCO PJ 25.05.0053 11/2025) | UN | 25.5 | 298.6 | 372.23 | 9491.86 | 0.6336%
20.9 |  |  | GUARDA-CORPO |  | 1 |  | 102126.08 | 102126.08 | 6.817%
20.9.1 | DMTR.SEDI.78.1 | Próprio | GUARDA-CORPO PARA ESCADA TUBO GALVANIZADO DIN 2440 2". (REF. SBC 111422 12/2025) | M | 64 | 1280.06 | 1595.72 | 102126.08 | 6.817%
20.10 |  |  | PINGADEIRA |  | 1 |  | 5368.59 | 5368.59 | 0.3584%
20.10.1 | 101092 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 9 | 478.51 | 596.51 | 5368.59 | 0.3584%
20.11 |  |  | MURETAS - JARDINEIRAS |  | 1 |  | 11581.38 | 11581.38 | 0.7731%
20.11.1 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 27 | 142.81 | 178.02 | 4806.54 | 0.3209%
20.11.2 | 87809 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | m² | 54 | 80.09 | 99.84 | 5391.36 | 0.3599%
20.11.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 27 | 41.11 | 51.24 | 1383.48 | 0.09235%
21 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 18827.72 | 18827.72 | 1.257%
21.1 | DMTR.SEDI001 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA - EDIFICAÇÔES | m² | 512.78 | 3.85 | 4.79 | 2456.21 | 0.164%
21.2 | DMTR.SEDI002 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA - ÁREA EXTERNA | m² | 4134.22 | 3.18 | 3.96 | 16371.51 | 1.093%
[7 empty] | TOTAL (R$) | 1498025.47 | 100%

## CRONOGRAMA_FIS_FIN_ND
MUNICIPIO DE BRASILÂNDIA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OBJETO: | Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia destinados à reforma e ampliação do Velório Municipal Genuína Rodrigues da Conceição do município de Brasilândia/MS.
LOCAL: | Brasilândia/MS
BDI: | 24.66%
BDI INSUMO: | 15.27%
ENCARGOS SOCIAIS: | Não desonerado
REF.: | SINAPI - 01/2026
[7 empty] | Data de elaboração: | 2026-03-11
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Total por etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 33168.72 | 5525.9088 | 5525.9088 | 5529.2256 | 5529.2256 | 5529.2256 | 5529.2256
|  | 100% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 72738.8 | 12118.2841 | 12118.2841 | 12125.558 | 12125.558 | 12125.558 | 12125.558
|  | 100% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
3 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 6466.01 | 6466.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 100%
4 | FUNDAÇÃO | 49092.76 | 12273.19 | 36819.57 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100% | 25% | 75%
5 | SUPRAESTRUTURA | 55550.3 | 0 | 13887.575 | 41662.725 | 0 | 0 | 0
|  | 100% |  | 25% | 75%
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 24033.98 | 0 | 0 | 12016.99 | 12016.99 | 0 | 0
|  | 100% |  |  | 50% | 50%
7 | ESQUADRIAS | 46948.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46948.44 | 0
|  | 100% |  |  |  |  | 100%
8 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 2952.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952.74 | 0
|  | 100% |  |  |  |  | 100%
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 64142.27 | 0 | 0 | 0 | 32071.135 | 32071.135 | 0
|  | 100% |  |  |  | 50% | 50%
10 | SISTEMAS DE PISOS | 80755.36 | 0 | 20188.84 | 40377.68 | 20188.84 | 0 | 0
|  | 100% |  | 25% | 50% | 25%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 48416.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48416.46
|  | 100% | [5 empty] | 100%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (ÁGUA POTÁVEL) | 10019.49 | 0 | 2504.8725 | 5009.745 | 1252.4362 | 1252.4362 | 0
|  | 100% |  | 25% | 50% | 12.5% | 12.5%
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA (ESGOTO) | 58141.25 | 0 | 14535.3125 | 29070.625 | 14535.3125 | 0 | 0
|  | 100% |  | 25% | 50% | 25%
14 | BANCADAS | 4590.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295.245 | 2295.245
|  | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
15 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 67192.62 | 0 | 16798.155 | 16798.155 | 16798.155 | 16798.155 | 0
|  | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
16 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (AVAC) | 15088.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15088.24
|  | 100% | [5 empty] | 100%
17 | SISTEMAS DE COBERTURA | 22357.17 | 0 | 0 | 0 | 11178.585 | 11178.585 | 0
|  | 100% |  |  |  | 50% | 50%
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 3921.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921.62
|  | 100% | [5 empty] | 100%
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1126.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.14
|  | 100% | [5 empty] | 100%
20 | ÁREA EXTERNA - PAVIMENTOS E EQUIPAMENTOS | 812494.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609371.1675 | 203123.7225
|  | 100% |  |  |  |  | 75% | 25%
21 | SERVIÇOS FINAIS | 18827.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18827.72
|  | 100% | [5 empty] | 100%
| CUSTO | 1498025.47 | 36383.3928 | 122378.5178 | 162590.7036 | 125696.2373 | 740522.6873 | 310453.9311
| PORCENTAGEM |  | 2.429% | 8.169% | 10.85% | 8.391% | 49.43% | 20.72%
| CUSTO ACUMULADO |  | 36383.3928 | 158761.9107 | 321352.6142 | 447048.8516 | 1187571.5389 | 1498025.47
| PORCENTAGEM ACUMULADO |  | 2.429% | 10.6% | 21.45% | 29.84% | 79.28% | 100%

## BDI
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013
DADOS INICIAIS
TIPO DE OBRA: | Construção de edificios
ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO: |  |  | LUCRO PRESUMIDO
Imposto | Aliquota | Base de cálculo
PIS | 0.65% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)
COFINS | 3%
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA/MATERIAL)*
5% |  | 100%
,
ISS LÍQUIDO | 5%
|  | TOTAL IMPOSTOS |  | 8.65%
*Incidência total do serviço contratado para compor a base de cálculo, conforme § 1° do Art 9º do Decreto Municipal nº 6291/25.
VERIFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 3.07%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.11%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.4%
Impostos |  |  |  | 8.65%
BDI CALCULADO |  |  | 24.66%
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. DESONERADOS): |  |  | 29.77%
INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: | 3.6% | TOTAL IMPOSTOS |  | 12.25%
BANCO DE DADOS
[6 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[5 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[5 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[5 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[5 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[5 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[5 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[12 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[11 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | 8.65%
[11 empty] | LUCRO REAL | 1.65% | 7.6% | LUCRO | 5.251%
[10 empty] | 100 | Construção de edificios
[10 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[10 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[10 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[10 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[10 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[10 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[10 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[10 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[10 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[10 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[10 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[10 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[10 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[10 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[10 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[10 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[10 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[6 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[5 empty] | BDI | 100 | 20.34% | 22.12% | 25% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[5 empty] | Administração Central | 101 | 3% | 4% | 5.5% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[5 empty] | Seguro e Garantia | 102 | 0.8% | 0.8% | 1% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[5 empty] | Risco | 103 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[5 empty] | Despesas Financeiras | 104 | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[5 empty] | Lucro | 105 | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[10 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[10 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[10 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[10 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[7 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[5 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[5 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[5 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[5 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[5 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[5 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[10 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## BDI (INS)
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013
DADOS INICIAIS
TIPO DE OBRA: | Construção de edificios
ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO: |  |  | LUCRO PRESUMIDO
Imposto | Aliquota | Base de cálculo
PIS | 0.65% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)
COFINS | 3%
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA/MATERIAL)*
0% |  | 100%
,
ISS LÍQUIDO | 0%
|  | TOTAL IMPOSTOS |  | 3.65%
*Incidência total do serviço contratado para compor a base de cálculo, conforme § 1° do Art 9º do Decreto Municipal nº 6291/25.
VERIFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
Administração Central | 1.5% | 3.45% | 6.22% | 3.45% | 3.45%
Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.85% | 0.48% | 0.48%
Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85% | 0.85%
Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85% | 0.85%
Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11% | 5.11%
Impostos |  |  |  | 3.65% | 3.65%
BDI CALCULADO |  |  | 15.27%
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI | 12.61% | 15.27% | 20.34%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. DESONERADOS): |  |  | 19.75%
INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: | 3.6% | TOTAL IMPOSTOS |  | 7.25% | 7.25%
BANCO DE DADOS
[7 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[6 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[6 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[6 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[6 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[6 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[6 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[13 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[12 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | 3.65%
[12 empty] | LUCRO REAL | 1.65% | 7.6% | LUCRO | 0.1774%
[11 empty] | 100 | Construção de edificios
[11 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[11 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[11 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[11 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[11 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[11 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[11 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[11 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[11 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[11 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[11 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[11 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[11 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[11 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[11 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[11 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[11 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[7 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[6 empty] | BDI | 100 | 20.34% | 22.12% | 25% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[6 empty] | Administração Central | 101 | 3% | 4% | 5.5% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[6 empty] | Seguro e Garantia | 102 | 0.8% | 0.8% | 1% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[6 empty] | Risco | 103 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[6 empty] | Despesas Financeiras | 104 | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[6 empty] | Lucro | 105 | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[11 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[11 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[11 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[11 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[8 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[6 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[6 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[6 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[6 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[6 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[6 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[11 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%