EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N° 07/2026

(Processo Administrativo n° 51/2026)
LICITANET

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, sediada na AV.

BRASIL, 119, COC, BAIRRO JARDIM CELESTE, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço, modo de disputa aberto, nos termo da lei n.º 14.133 de 2021 e demais legislação aplicável e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 06 de julho de 2026

Horário: 09h00min horário de Brasília

Portal LICITANET

# DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da Obra de Construção de 16 Unidades Habitacionais (15 Unidades Habitacionais tipo A e 01 Unidade Habitacional tipo B para Pessoas com Deficiência), no Bairro Vitória Régia, no Município de Cáceres-MT.

1.2. A presente contratação decorre da ampliação de meta do Termo de Convênio nº 0067/2023 – SINFRA/MT.

1.3. A licitação será realizada em item único, sob o regime de execução indireta, na modalidade empreitada por preço global.

1.4. O critério de julgamento adotado será o de menor preço global, observadas as exigências contidas neste Edital e em seus anexos quanto às especificações do objeto.

1.5. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da data de sua assinatura, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

1.6. O prazo para execução da obra será de 300 (trezentos) dias, contados da data fixada para início na Ordem de Início de Serviço expedida pela Secretaria demandante.

1.7. O custo estimado para esta contratação é de R$ 2.402.864,49 (dois milhões, quatrocentos e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), provenientes de recursos estaduais.

# DO CREDENCIAMENTO.

  - Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados na Plataforma LICITANET – Licitações Eletrônicas (www.licitanet.com.br).

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta Concorrência Pública.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluídos a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

    - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

# DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente credenciados na Plataforma LICITANET – Licitações Eletrônicas (www.licitanet.com.br).

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor da plataforma ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - agente público do órgão ou entidade licitante

    - Pessoas jurídicas reunidas em consórcio

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica

# DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

  - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

  - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

  - Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

  - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item (quando for o caso);

  - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006 mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

  - A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

  - Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

    - Lance superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

    - Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto

    - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

# DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor unitário e total;

    - Marca (quando for o caso);

    - Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante;

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, , a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses;

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos, na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

  - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

# 6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

6.2.	Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

# 6.2.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

# 6.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

# 6.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

# 6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

# 6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente da Contratação e os licitantes.

# 6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

# 6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

# 6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

# 6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

# 6.8.1. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00( cem) reais.

# 6.8.2. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

  - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

  - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

  - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

# 6.11.1. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente da Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

# 6.11.2. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

# 6.12. No caso de desconexão com o Agente da Contratação, no decorrer da etapa competitiva do processo, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

# 6.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente da Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente da Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

# 6.15. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

# 6.16. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

# 6.17. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

# 6.17.1. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

# 6.17.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

# 6.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

# 6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

# 6.18.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

# 6.18.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

# 6.18.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

# 6.18.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

# 6.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos ou prestados por:

# 6.18.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

      - Empresas brasileiras;

      - . Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

# 6.18.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

# 6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente da Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

# 6.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

# 6.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

# 6.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

# 6.20. O Agente da Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de  ATÉ 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

  - É facultado ao Agente da Contratação prorrogar o prazo estabelecido.

  - Após a negociação do preço, o Agente da Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

# DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o Agente da Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e conforme edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP mantido pela Controladoria -Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep), e demais órgãos fiscalizadores.

  - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

  - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente da Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput).

  - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

  - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

  - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

  - Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente da Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este edital.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente da Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.10.1. contiver vícios insanáveis;

    - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.10.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração

7.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.10.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

7.10.7. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente da Contratação, que comprove:

    - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

    - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A proposta poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da proposta passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

# DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Os documentos previstos no Edital e seus anexos, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021 após a fase de lances do licitante melhor classificado.

  - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

  - Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021)

  - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

    - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

  - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no HABILITANET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

  - A verificação pelo Agente da Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

    - Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema HABILITANET, em formato digital, no prazo de [ATÉ DUAS HORAS], podendo ser prorrogado por igual período a pedido do licitante, contado da solicitação do Agente da Contratação.

  - A verificação no HABILITANT ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

    - Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

# 8.10. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

# 8.10.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

# 8.10.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

# 8.11. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente da Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.

# 8.12. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente da Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no edital.

# 8.11. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

# 8.12. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

  - Habilitação jurídica:

    - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

    - Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

    - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

    - Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

    - Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores

    - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

    - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

  - Regularidade fiscal e trabalhista:

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

    - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

    - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (quando for o caso);

    - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

    - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

    - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

  - Qualificação Econômico-Financeira.

    - Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

    - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data da abertura do certame, caso não apresente o seu prazo de validade.

Obs: Caso a Certidão seja Positiva de Recuperação, deverá a empresa apresentar a comprovação que seu Plano de Recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58 da Lei nº 11.101/2005, sob pena de inabilitação.

    - Atenção: Senhores licitantes, ao solicitar as Certidões de Falência e Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, perante o Poder Judiciário do Estado De Mato Grosso, devem ser selecionadas as opções AUTOR e RÉU, para o cumprimento do Art. 69, II da Lei nº 14.133/2021. Para os licitantes dos demais estados, caso não contenha os termos acima, deverão certificar que as certidões expedidas em suas comarcas atestam a inexistência de ações de Falência e Concordata movidas ou em desfavor da empresa solicitante. Podendo o Agente de Contratação e/ou Agente da Contratação realizar diligência a fim de verificar o atendimento da Lei Federal nº 14.133/2021, em vistas do art. 97 da Lei nº 11.101/05.

    - Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial na forma da lei( registro na junta  comercial) e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

    - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)), será exigido para fins de habilitação [patrimônio líquido mínimo] de 5% do valor total de cada item.

    - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

    - O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).

  - Qualificação Técnica

# 8.16.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

# 8.16.2. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

# 8.16.3. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em plena validade.

# 8.16.4. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência mediante apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

# 8.16.5. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, referentes às parcelas de maior relevância da licitação.

# 8.16.6. Para o Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil: execução de obras de construção civil compatíveis com o objeto da contratação, compreendendo construção de unidades habitacionais, fundações, estruturas, instalações hidros sanitárias, instalações elétricas e serviços correlatos.

# 8.16.7. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da execução da obra ou serviço objeto do contrato, sendo admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Administração.

# 8.16.8. Comprovação de que a empresa possui aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados da respectiva ART ou RRT de execução, ou regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

# 8.16.9. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão referir-se à execução de obra ou serviço de características semelhantes, compatíveis com as parcelas de maior relevância da licitação.

# 8.16.10. Será admitida, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a execução de obras de construção civil compatíveis com o objeto licitado, abrangendo construção de unidades habitacionais, edificações residenciais ou institucionais e serviços correlatos.

# 8.16.11. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

# 8.16.12. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos pertinentes.

# 8.16.13. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

# 8.16.14. Relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, observado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I, e 42, §§ 2º a 6º, da Lei nº 5.764/1971.

# 8.16.15. Declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados.

# 8.16.16. Comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço.

# 8.16.17. Registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764/1971.

# 8.16.18. Comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato.

# 8.16.19. Apresentação dos seguintes documentos para comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

# a) ata de fundação;

# b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

# c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia correspondente;

# d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

# e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou reuniões seccionais; e

# f) ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.

# 8.16.20. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764/1971, ou declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador competente.

# 8.16.21. Comprovação de vínculo do responsável técnico com a licitante, mediante apresentação de um dos seguintes documentos:

# a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS,;

# b) contrato social;

# c) contrato de prestação de serviços;

# d) ficha de registro de empregado;

# e) ART/RRT de cargo e função;

# f) declaração de contratação futura, acompanhada de anuência do profissional; ou

# g) outro meio juridicamente idôneo admitido pela legislação vigente.

# 8.16.22. Para fins de comprovação, os atestados deverão referir-se à execução de obra ou serviço de características semelhantes, referentes às parcelas de maior relevância da licitação, sendo admitida a apresentação de um ou mais atestados com área igual ou superior a 70,00 m².

# DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Agente da Contratação no sistema eletrônico e deverá:

9.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

9.1.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.1.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

9.1.6. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

9.1.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação

9.1.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

9.1.9. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

# DOS RECURSOS

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

    - A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.3.3. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico licitacao@caceres.gov.mt.br.

# DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar

a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no HABILITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

# 12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. Encerradas as fases e julgamento e habilitação, e exauridos os recursos adminitrativos, o

processo licitatório será encaminhada à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado no art. 71 da lei n.º 14.133, de 2021.

# 13. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

# Será exigida garantia de execução no percentual de 10% (dez por cento) do valor do contrato. O contratado poderá optar por uma das seguintes modalidades:

# a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural;

# b) Seguro-garantia – a vigência da apólice deverá ser igual ou superior ao prazo do contrato, com endosso em caso de prorrogação. A apólice permanecerá em vigor ainda que o prêmio não tenha sido pago;

# c) Fiança bancária – somente aceita com renúncia expressa ao benefício de ordem (art. 828, I, do Código Civil);

# d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

# 14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

    - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.

    - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

  - Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

14.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

  - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

  - Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para

habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

# 15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

O reajuste dos preços referentes à execução da ampliação de meta do Convênio nº 0067/2023 –   SINFRA/MT, destinada à construção de 16 (dezesseis) Unidades Habitacionais — sendo 15 (quinze) Unidades Tipo A e 01 (uma) Unidade Tipo B para Pessoa com Deficiência — observará as disposições da Lei nº 14.133/2021 e as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

O reajuste será aplicado com periodicidade anual, somente após o transcurso de 12 (doze) meses contados da data-base da planilha orçamentária que fundamentou o valor estimado desta contratação. Essa data-base corresponde ao momento de referência utilizado para formação dos preços constantes do orçamento que embasou o presente TR, garantindo a recomposição inflacionária adequada, nos termos do art. 135 da Lei nº 14.133/2021.

O índice de reajuste adotado será o INCC – Índice Nacional da Construção Civil (FGV), salvo se houver determinação diversa da SINFRA/MT ou previsão específica no edital.

O reajuste deverá ser justificado pela equipe de fiscalização de contrato e fiscal de obra.

# 16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. RECEBIMENTO DO OBJETO

    - Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico- Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

    - Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando o conjunto de serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

    - . O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

    - Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

    - O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

    - O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

    - O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

    - O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

    - Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

    - Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

    - Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

    - fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

    - O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

    - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

    - Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

    - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90(noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

    - Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

    - Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

    - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

    - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

    - Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

    - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

    - Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

    - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

  - FISCALIZAÇÃO

    - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da(s) empresa(a) contratada(a) para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros, caso seja necessário;

    - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput);

    - O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

    - O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

    - Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

    - O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

    - No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

    - O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII);

  - O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas, prazos e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022);

    - Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV);

17.5 – Da Gestão do Contrato

Considerando as disposições da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto nº 11.246/2022, a gestão do          contrato será exercida por servidor formalmente designado pela Secretaria Municipal competente,     distinto dos fiscais do contrato.

17.5.1. Compete ao Gestor do Contrato:

I – coordenar e supervisionar a execução do contrato sob os aspectos administrativos e contratuais;

II – acompanhar o cumprimento das obrigações da contratada e da contratante;

III – controlar prazos, vigência, medições, reajustes, reequilíbrio econômico-financeiro e pagamentos;

IV – promover a interlocução entre a contratada, os fiscais do contrato e a Administração;

V – adotar medidas preventivas e corretivas para garantir a adequada execução do objeto;

VI – analisar e encaminhar à autoridade competente ocorrências que possam ensejar aplicação de sanções, alterações contratuais ou rescisão;

VII – consolidar informações da fiscalização e manter registro das ocorrências contratuais.

17.5.2. A fiscalização técnica e administrativa do contrato será exercida por servidores designados, distintos do gestor do contrato, responsáveis pelo acompanhamento direto da execução da obra, nos termos da legislação vigente.

# 18. AS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, ETP, Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

  - Os prazos definidos poderão ser modificados conforme acordo entre as partes.

  - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições assumidas, todas as condições de habilitação para entrega das etapas da obra;

  - Será de responsabilidade da(s) empresa(s), todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidem ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado;

  - É de responsabilidade da(s) empresa(s) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto;

  - Permitir a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, a fiscalização da obra, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo os mesmos recusar, as etapas da obra no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste ETP e Termo de Referência;

  - Responsabilizar-se integralmente pelo serviço entregue, nos termos da legislação vigente;

  - Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados às etapas da obra entregues;

  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

    - São obrigações da Contratante:

      - Encaminhar à Contratada as solicitações dos serviços;

      - Fornecer à Contratada todos os elementos e dados necessários à perfeita execução da entrega dos serviços deste termo de referência, edital e do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências;

      - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade das etapas da obra recebidas;

      - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei n.º 14.133/2021;

      - Rejeitar, no todo ou em parte, serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;

      - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Termo de Referência;

      - Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;

      - Proporcionar todas as condições necessárias à entrega da obra, fornecendo todas as informações e especificações necessárias;

      - Comunicar a CONTRATADA, quando da apresentação de qualquer problema aparente que venha ser causado por serviços de má qualidade.

# 19. DO PAGAMENTO

  - A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo I, para aferição da qualidade da prestação dos serviços e o disposto neste item:

    - Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

19.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

      - deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas, constantes no cronograma físico-financeiro; ou

      - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

  - A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

    - Planilha de Boletim de Medição constando as etapas concluídas em sua totalidade de acordo com o previsto em cronograma físico-financeiro, acompanhado de oficio de encaminhamento de medição, relatório fotográfico, ensaios tecnológicos e diário de obras referente ao período considerado para a aferição dos serviços.

    - Não será analisado nenhum pedido de medição e pagamento que não venha acompanhado pelos documentos citados no item 19.2.1.

19.3 – Prazo para Pagamento

O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contado da data do adimplemento

de cada parcela, mediante a apresentação da medição devidamente atestada pela fiscalização e pelo

gestor do contrato, bem como da documentação comprobatória exigida, nos termos do art. 141,

§2º, da Lei nº 14.133/2021.

# 20. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente da Contratação durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - Deixar de apresentar amostra;

      - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

    - Fraudar a licitação

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - Advertência;

19.7.2. Multa;

    - Impedimento de licitar e contratar e

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - A natureza e a gravidade da infração cometida.

    - As peculiaridades do caso concreto

    - As circunstâncias agravantes ou atenuantes

    - Os danos que dela provierem para a Administração Pública

    - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

    - A multa será recolhida em percentual de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas no Termo de Referência, a multa será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado.

    - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

    - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos Termo de Referência, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar cuja duração observará o prazo previsto no art. 156 da lei n.º 14.133/2021.

    - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 19.6.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

    - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produz.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)

dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

    - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

    - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causado.

# 21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

  - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

  - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

  - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizado acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos regulamentos vigentes.

# 22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

    - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@caceres.mt.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada diretamente na Secretaria de administração: Sala de licitações, da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT – Endereço: Av. Brasil, 119, COC, Bairro Jardim Celeste – CEP 78.206-910 – Cáceres – MT, dirigida ao Agente da Contratação contendo os documentos necessários de qualificação do requerente, sendo em qualquer dos casos durante o seguinte horário: das 07:30 as 11:30h e das 13:30 as 17:30 (horário local).

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente da Contratação, nos autos do processo de licitação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

# 23. DA PUBLICAÇÃO

23.1.Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

# 24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - . Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente da Contratação.

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

## Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

      - APÊNDICE DO ANEXO I- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

      - APÊNDICE DO ANEXO I MAPA DE RISCO

    - ANEXO II – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Cáceres/MT, 25 de maio de 2026.

Andressa da Silva Mendonça dos Santos

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 06/2026 – SMASC

| Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania |  |
| --- | --- |
| Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania |  |
| Responsável pela Demanda: Andressa da Silva Mendonça dos Santos |  |
| E-mail: assistenciasocial@caceres.mt.gov.br | Telefone: 65 99966-4111 |
| Objeto da futura contratação: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da Obra de Construção de 16 Unidades Habitacionais (15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, no Municipio de Cáceres-MT. |  |
| Objeto trata-se: Construção de 16 Unidades Habitacionais ( 15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres-MT. |  |

- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O município de Cáceres possui atualmente uma população estimada em 95.339 habitantes (2021), e densidade demográfica de 3,61 habitantes/Km2. O grande déficit habitacional do município, levou a Administração Municipal a solicitar autorização do Governo do Estado de Mato Grosso/Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para utilização dos recursos provenientes do saldo de convênio/licitação e aplicações financeiras, para ampliação de meta do Convênio 0067/2023 – SINFRA/MT, visando a  Construção de 16 Unidades Habitacionais ( 15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres-MT. Essas unidades habitacionais irão beneficiar famílias de baixa renda e/ou em vulnerabilidade social, melhorando de forma significativa sua qualidade de vida, e dando maior dignidade às famílias beneficiadas, no município de Cáceres – MT.

A referida obra é objeto da ampliação de meta do Termo de Convênio 0067/2023, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso por intermédio da SINFRA/MT e o município de Cáceres-MT por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. O prazo de vigência do convenio é até 05/11/2026.

O prazo de vigência do contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O prazo para execução da obra será de 300 (trezentos) dias conforme Cronograma Físico-Financeiro, contados a partir da data fixada para seu início na Ordem de Início de Serviço a ser expedida pela Secretaria demandante.

- QUANTIDADE A SER CONTRATADA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT | VALOR TOTAL | COD. CATMAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da Obra de Construção de 16 Unidades Habitacionais (15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres-MT, nas condições estabelecidas neste instrumento | Unid. | 16 | R$ 2.402.864,49 (recurso estadual) (Ampl de Meta do Conv. 0067/2023) | 1503 |

3- FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por finalidade viabilizar a execução de obras de construção de 16 (dezesseis) Unidades Habitacionais, sendo 15 (quinze) unidades do Tipo A e 01 (uma) unidade do Tipo B, esta última adaptada e destinada ao atendimento de Pessoas Com Deficiência (PCD), no Bairro Vitória Régia, localizado no Município de Cáceres/MT, como ampliação da meta originalmente pactuada no Convênio nº 0067/2023, firmado entre esta Municipalidade e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso – SINFRA/MT.

A ampliação ora proposta decorre da necessidade social identificada pelos levantamentos realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelas equipes técnicas do Município, que apontaram déficit habitacional superior à quantidade inicialmente prevista no referido Convênio, que contemplava somente 50 (cinquenta) unidades habitacionais. Ao longo da execução das etapas iniciais do Programa, constatou-se que a demanda atual de famílias em situação de vulnerabilidade no Bairro Vitória Régia permanece significativa, justificando a expansão do número de unidades para atendimento adequado à população local.

A construção das 16 novas unidades permitirá a ampliação da política pública de habitação de interesse social, contribuindo de forma modesta para a redução do déficit habitacional municipal; melhoria das condições de moradia para famílias em vulnerabilidade socioeconômica; promoção da dignidade humana, conforme os princípios constitucionais; e inclusão social de pessoas com deficiência, por meio da unidade Tipo B, edificada com acessibilidade integral e adaptações normativas (NBR 9050).

A ampliação da meta está tecnicamente suportada no Estudo Técnico Preliminar – ETP, que avaliou a viabilidade da execução, os impactos sociais positivos, a disponibilidade de área apta e os custos compatíveis com os parâmetros do convênio. Ressalta-se que a execução das novas unidades habitacionais está plenamente alinhada aos objetivos pactuados com o Estado de Mato Grosso, observando-se os requisitos legais, técnicos e operacionais previstos na Lei nº 14.133/2021, bem como a proposta aprovada e homologada.

Destaca-se também que a intervenção no Bairro Vitória Régia possui relevância estratégica, por tratar-se de região com índices sociais sensíveis, onde a consolidação do conjunto habitacional contribui para a regularização urbanística, o fortalecimento da infraestrutura local e a melhoria das condições ambientais e sanitárias.

Assim, a necessidade da presente contratação é inequívoca e devidamente fundamentada na política habitacional municipal, nos estudos técnicos elaborados, na demanda social identificada e na ampliação de meta autorizada no âmbito do Convênio nº 0067/2023 – SINFRA/MT, constituindo medida essencial para assegurar condições dignas de moradia às famílias beneficiárias e promover o desenvolvimento urbano adequado do Município de Cáceres/MT.

4- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A solução proposta consiste na ampliação da meta do Convênio nº 0067/2023 – SINFRA/MT, originalmente destinado à construção de 50 unidades habitacionais, mediante a execução de mais 16 unidades, sendo 15 unidades do Tipo A e 01 unidade do Tipo B, mantendo-se integralmente o padrão construtivo, os materiais, o método executivo e as especificações técnicas adotadas nas unidades já contempladas no convênio.

A ampliação da meta tem por finalidade atender parte do déficit habitacional do município, garantindo moradia digna a famílias de baixa renda e/ou em situação de vulnerabilidade social, alinhando-se às políticas públicas estaduais e municipais de habitação de interesse social. A construção das novas unidades ocorrerá no mesmo conjunto habitacional, com mesmo padrão arquitetônico, assegurando padronização visual, uniformidade construtiva e otimização logística.

A solução compreende todas as etapas necessárias para a implantação das novas unidades, incluindo:

serviços preliminares e implantação do canteiro;

escavações e fundações;

estrutura e alvenaria;

cobertura, esquadrias e revestimentos;

instalações elétricas e hidrossanitárias;

pintura, acabamento final e limpeza da obra;

entrega das unidades prontas para uso, conforme modelo habitacional já executado.

A manutenção do mesmo padrão permite aproveitamento de projetos, serviços previstos no orçamento base, itens das composições de custos e especificações previamente validadas, reduzindo riscos técnicos e financeiros, e garantindo maior celeridade na execução. O conjunto das 16 novas unidades se integrará plenamente à solução habitacional já iniciada, ampliando a capacidade de atendimento sem necessidade de revisões significativas de projeto ou de adaptação estrutural.

Nesse contexto, a solução adotada configura-se como continuidade e expansão natural do objeto conveniado, respaldada pela disponibilidade de saldo de convênio/licitação e rendimentos financeiros, e plenamente alinhada às necessidades da população beneficiária. Com isso, assegura-se uma resposta efetiva e eficiente ao déficit habitacional municipal, assegurando uma solução habitacional completa, funcional e adequada ao interesse público.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação destinada à Construção de 16 Unidades Habitacionais ( 15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres-MT, deverá atender às condições mínimas necessárias para assegurar o pleno atendimento das demandas habitacionais do Município, observando-se os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento e interesse público, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

O objeto deverá contemplar serviços de engenharia, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários à execução da construção, devendo observar as normas técnicas da ABNT, as normas de acessibilidade (NBR 9050), as exigências de segurança do trabalho, bem como a legislação urbanística, ambiental e sanitária vigente.

A execução deverá ser compatível com o espaço existente, garantindo a durabilidade e funcionalidade da edificação.

Deverá ser exigida responsabilidade técnica formal, mediante apresentação da respectiva ART ou RRT, assegurando que os serviços sejam executados por profissionais legalmente habilitados.

Os prazos de execução deverão ser compatíveis com a complexidade do objeto, observando-se cronograma físico-financeiro adequado, e os serviços deverão atender a padrões mínimos de qualidade, desempenho e segurança.

Sempre que possível, deverão ser adotadas soluções construtivas sustentáveis, visando à eficiência no uso de recursos, redução de desperdícios e menor impacto ambiental, desde que tecnicamente viáveis e economicamente justificadas.

- Requisitos técnicos da contratação

- Definição do local de execução dos serviços, a saber: endereço indicado no Objeto deste documento;

- Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

- Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes;

- Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra;

- Empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de serviços de construção de edificação em alvenaria com estrutura de concreto armado, conforme quantitativos previstos nos projetos;

- Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA e/ou CAU, da qual deverá constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único;

- Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA e/ou CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnico-profissional

- Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características similares ao objeto a ser contratado;

- Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade com a logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de preços mais competitivos para a contratação;

- Requisitos de sustentabilidade

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

- Requisitos normativos que disciplinam os serviços a serem contratados

a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

c) Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e dá outras providências;

d) Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF);

e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências;

f) Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

### 5.1. Garantia da Contratação

5.1.1. Será exigida garantia da contratação, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021, no percentual de 10% (dez por cento) do valor inicial do contrato, observadas as condições estabelecidas no edital e nas cláusulas contratuais.

5.1.2. Quando o contratado optar pela modalidade de seguro-garantia, deverá apresentar a respectiva apólice no prazo mínimo de 1 (um) mês, fixado no edital, contado a partir da data de homologação do certame, devendo a garantia estar formalmente constituída antes da assinatura do contrato, como condição para sua celebração.

5.1.3. Nas modalidades de caução em dinheiro ou fiança bancária, a garantia deverá ser prestada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do contrato, conforme disposto no instrumento convocatório.

5.1.4. A garantia da contratação poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, a saber:

a) Caução em dinheiro, hipótese em que, quando devolvida, será devidamente atualizada monetariamente;

b) Caução em títulos da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo órgão competente;

c) Seguro-garantia, devendo a apólice conter todas as coberturas necessárias para assegurar o risco de inadimplemento contratual, observadas as seguintes condições mínimas:

- o prazo de vigência da apólice deverá ser igual ou superior ao prazo do contrato principal, incluindo eventuais prorrogações;

- a apólice deverá ser ajustada, mediante endosso, sempre que houver alteração no prazo contratual;

- o seguro-garantia permanecerá válido mesmo em caso de inadimplemento do prêmio pelo contratado, nos termos da Lei nº 14.133/2021;

- quando aplicável, deverão estar claramente definidos na apólice os critérios e procedimentos para caracterização da expectativa de sinistro e comunicação à seguradora;

d) Fiança bancária, emitida por banco ou instituição financeira autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, devendo conter renúncia expressa ao benefício de ordem, conforme autorizado pelo art. 828, inciso I, do Código Civil;

e) Título de capitalização, custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

5.1.5. As regras complementares relativas à garantia da contratação, inclusive hipóteses de execução, substituição e devolução, encontram-se detalhadas no contrato administrativo.

### 5.2. Vistoria Prévia

5.2.1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é considerada imprescindível para o pleno conhecimento das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado aos interessados o direito de realizar vistoria técnica prévia, acompanhada por servidor designado pela Administração.

5.2.2. As vistorias ocorrerão de segunda a sexta-feira, no horário das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, em datas e horários previamente agendados pela Administração, podendo ser disponibilizados horários distintos aos interessados.

5.2.3. Para a realização da vistoria, o representante legal da empresa ou o responsável técnico deverá estar devidamente identificado, mediante apresentação de documento oficial de identidade e documento emitido pela empresa que comprove sua habilitação para o ato.

5.2.4. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração formal, assinada pelo responsável técnico, atestando que possui pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local de execução da obra.

5.2.5. A não realização da vistoria não poderá ser alegada, em nenhuma hipótese, como justificativa para desconhecimento das instalações, omissões, dúvidas ou erros na execução dos serviços, devendo o contratado assumir integralmente os ônus decorrentes.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO.

A execução do objeto contratado consistirá na realização da obra de Construção de 16 Unidades Habitacionais ( 15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres, devendo o contrato produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento, conforme as diretrizes, etapas e condições estabelecidas neste Termo de Referência, nos projetos aprovados e nas demais peças técnicas que instruem o processo.

A execução terá início após a emissão da ordem de serviço, observada a apresentação das garantias contratuais, a designação formal do responsável técnico pela contratada e a aprovação, pela Administração, do cronograma físico-financeiro e do plano de execução da obra.

Os serviços deverão ser executados de forma contínua, regular e progressiva, respeitando-se o cronograma aprovado, as especificações técnicas, os projetos arquitetônicos e complementares, os memoriais descritivos e as normas técnicas aplicáveis, sob acompanhamento e fiscalização da Administração.

Durante a execução, a contratada deverá manter diário de obras, promover o adequado gerenciamento de mão de obra, materiais e equipamentos, bem como adotar medidas de segurança do trabalho, proteção ambiental e controle de qualidade, respondendo integralmente pela correta execução dos serviços.

A medição dos serviços será realizada periodicamente, com base nas etapas efetivamente executadas e atestadas pela fiscalização, observadas as condições estabelecidas no contrato. Cada medição deverá ser acompanhada, no mínimo, pelos seguintes documentos, de modo a possibilitar ao fiscal de obras e ao fiscal de contrato, aferir de forma clara, os serviços executados/medidos:

- Planilha dos serviços executados;

- Memoria de cálculo dos quantitativos medidos;

- Identificação dos locais de medição citadas na memória de cálculo;

- Relatório Fotográfico;

- Diário de obras;

- Oficio de solicitação;

- Atualização do cronograma da etapa medida, contendo os valores contratados e medidos;

Os pagamentos estarão condicionados à regular execução dos serviços e ao cumprimento das obrigações contratuais.

Concluída a execução física da obra, será realizado o recebimento provisório, após verificação da conformidade dos serviços com os projetos e especificações. Sanadas eventuais pendências, proceder-se-á ao recebimento definitivo, momento em que será considerado encerrado o contrato, sem prejuízo das responsabilidades da contratada durante o período de garantia.

O modelo de execução ora definido visa assegurar a entrega da Obra de Construção de 16 Unidades Habitacionais ( 5 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres-MT em condições adequadas de funcionalidade, segurança e qualidade, atendendo ao interesse da população e às necessidades da política habitacional do Município.

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021), o prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

7. MODELO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO

A gestão e a execução do contrato decorrente da ampliação de meta do Convênio nº 0067/2023 – SINFRA/MT, destinado à Construção de 16 (dezesseis) Unidades Habitacionais, sendo 15 (quinze) Unidades Habitacionais Tipo A e 01 (uma) Unidade Habitacional Tipo B, adaptada para Pessoa com Deficiência (PcD), no Bairro Vitória Régia, observarão as diretrizes e procedimentos a seguir estabelecidos.

## 7.1. Gestão do Contrato

A gestão contratual será exercida pela Administração Municipal, por meio da Secretaria responsável pela coordenação técnica do convênio, que designará formalmente gestor e fiscais do contrato e de obra, em conformidade com a legislação vigente, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021.

Caberá ao gestor:

a) Acompanhar, controlar e supervisionar a execução física e financeira do contrato;
b) Promover a interlocução direta com a empresa contratada, garantindo o cumprimento das obrigações contratuais;

c) Registrar e comunicar eventuais ocorrências, inconformidades ou atrasos na execução;
d) Manter atualizados os registros de medições, relatórios e documentos relevantes;
e) Solicitar providências corretivas quando necessário, observando os prazos legais.

Os fiscais de contrato e de obras, designados para o acompanhamento técnico, atuarão nas áreas de engenharia, administração e apoio operacional, conforme a natureza das atividades executadas, devendo elaborar boletins de medição, relatórios fotográficos, termos de vistoria e demais registros formais.

## 7.2. Execução do Contrato

A execução dos serviços será realizada de acordo com o projeto executivo, o cronograma físico-financeiro aprovado e as demais especificações técnicas anexas ao presente Termo de Referência. A empresa contratada deverá:

a) Executar todos os serviços conforme normas técnicas, padrões de qualidade e especificações obrigatórias definidas pela SINFRA/MT;

b) Adotar práticas de engenharia adequadas e seguras, garantindo o desempenho e habitabilidade das unidades;

c) Observar fielmente o planejamento de obra, os prazos e as etapas previstas;
d) Garantir armazenamento, segurança e integridade dos materiais empregados;
e) Disponibilizar equipe técnica habilitada e responsável, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) regularmente registrada.

f) Solicitar as medições assim que concluidos os trabalhos medidos, anexando os seguintes documentos :

- Planilha dos serviços executados;

- Memoria de cálculo dos quantitativos medidos;

- Identificação dos locais de medição citadas na memoria de cálculo;

- Relatório Fotográfico;

- Diário de obras;

- Oficio de solicitação;

- Atualização do cronograma da etapa medida, contendo os valores contratados e medidos;

A contratada será ainda responsável pela implantação do canteiro de obras, segurança do trabalho, controle de qualidade de materiais, ensaios e testes que se façam necessários para assegurar conformidade com os requisitos do convênio.

## 7.3. Motivação e Regime de Execução da Ampliação de Meta

A presente ampliação de meta decorre de sobra de recursos provenientes de economia obtida no processo licitatório, bem como de rendimentos de aplicações financeiras vinculadas ao Convênio nº 0067/2023, originalmente destinado à construção de 50 unidades habitacionais. Tais recursos adicionais possibilitaram a execução complementar de 16 novas unidades, ampliando o atendimento habitacional previsto.

O regime de execução adotado mantém-se empreitada por preço global, em conformidade com a matriz de custos aprovada, garantindo previsibilidade financeira, eficiência na gestão e compatibilidade com o objeto originalmente pactuado no convênio.

## 7.4. Procedimentos de Medição e Pagamento

As medições serão efetuadas mensalmente, mediante verificação in loco realizada pelo fiscal de engenharia, com emissão de Boletim de Medição e Relatório Técnico que comprovem a evolução dos serviços. Os pagamentos serão processados após análise, aprovação e liberação pela unidade gestora, observando:

a) Conformidade com o cronograma físico-financeiro;

b) Atesto formal do fiscal;

c) Regularidade fiscal e trabalhista da contratada;

d) Disponibilidade financeira do convênio.

Não serão consideradas para pagamento etapas não executadas ou em desacordo com o projeto.

## 7.5. Fiscalização e Controle da Qualidade

A fiscalização municipal, em conjunto com a supervisão técnica da SINFRA/MT, exercerá controle direto sobre as etapas da obra, podendo:

a) Exigir correções, retrabalhos ou substituição de materiais inadequados;
b) Aplicar advertências ou sanções em caso de descumprimento contratual;
c) Solicitar ensaios laboratoriais complementares;

d) Suspender etapas até que se restabeleça a conformidade.

Toda a documentação de controle da qualidade deverá ser apresentada pela contratada, quando solicitado.

## 7.6. Encerramento e Entrega Final do Objeto

Ao término da execução, a contratada deverá entregar:

a) As 16 unidades habitacionais concluídas e em perfeitas condições de uso;
b) Relatório consolidado da obra;

c) As-Built atualizado;

d) Garantias construtivas conforme legislação;

A Administração realizará vistoria final, emitindo o Termo de Recebimento Provisório e, após o prazo legal, o Termo de Recebimento Definitivo.

### 7.7. Ajustes de Pequena Monta

7.7.1. Eventuais pequenas falhas, omissões ou variações quantitativas nos serviços contratados que, no conjunto, não ultrapassem 2% (dois por cento) do valor total do contrato, poderão ser absorvidas sem necessidade de formalização de termo aditivo, desde que não haja alteração do objeto nem prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro.

8.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1.	A avaliação da execução do objeto utilizará para aferição da qualidade da prestação dos serviços o disposto neste item:

8.1.1.	Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1.1.	não produzir os resultados acordados,

8.1.1.2.	deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas, constantes no cronograma físico-financeiro; ou

8.1.1.3.	deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.2.	A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: Planilha dos serviços executados; memoria de cálculo dos quantitativos medidos; Identificação dos locais de medição citadas na memória de cálculo; Relatório Fotográfico; Diário de obras; Oficio de solicitação; Atualização do cronograma da etapa medida, contendo os valores contratados e medidos.

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. O objeto da presente contratação consiste na execução de obra de engenharia destinada à construção de 16 unidades habitacionais, compreendendo serviços integrados de arquitetura, fundações, estruturas, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, drenagem, acessibilidade, urbanização e demais disciplinas correlatas.

9.1.1. Embora parte dos serviços possuam execução padronizada, o conjunto da obra demanda coordenação multidisciplinar, compatibilização técnica entre projetos, controle tecnológico de materiais e observância rigorosa às normas técnicas aplicáveis, especialmente quanto à segurança, habitabilidade e acessibilidade.

9.1.2. A execução envolve riscos técnicos relevantes, necessidade de metodologia executiva adequada e avaliação de capacidade técnica operacional da futura contratada, não se limitando a atividade meramente rotineira ou de baixa complexidade.

9.2. Forma de Seleção e Critério de Julgamento da Proposta

9.2.1. A complexidade do objeto decorre não apenas da execução isolada dos serviços, mas principalmente da necessária integração técnica e operacional entre múltiplas disciplinas de engenharia, exigindo coordenação executiva, controle tecnológico e gerenciamento contínuo da obra.

9.2.2. No caso específico analisado, conclui-se que a Concorrência é a modalidade adequada, dado que o objeto envolve uma obra pública de valor elevado e complexidade técnica que demanda análise criteriosa das capacidades técnica e financeira das proponentes.

9.2.3. A seleção do fornecedor dar-se-á por meio de procedimento licitatório, na modalidade Concorrência, sob a forma eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

9.2.4. O critério de julgamento adotado será o de menor preço, considerando o menor preço global para a execução integral do objeto.

9.2.5. Serão admitidos exclusivamente lances em moeda corrente nacional (Real – R$), com até duas casas decimais, conforme padrão do sistema eletrônico.

9.2.6. O valor ofertado deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos necessários à execução da obra, incluindo, mas não se limitando a: materiais, mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, tributos, seguros, emolumentos, taxas, despesas administrativas, deslocamento de pessoal, equipamentos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o contrato.

9.2.7. O envio de lances na concorrência eletrônica observará o disposto nos arts. 56 e 57 da Lei nº 14.133/2021, sendo vedada a apresentação de lance em valor superior ou percentual de desconto inferior ao último ofertado e registrado pelo próprio licitante.

9.2.8. O modo de disputa adotado será o modo aberto, no qual os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com possibilidade de prorrogação, conforme regras do sistema eletrônico.

9.2.9. O intervalo mínimo de diferença entre os lances, aplicável tanto aos lances intermediários quanto à proposta que cobrir a melhor oferta, será de R$ 100,00 (cem reais).

10 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

As estimativas dos valores e quantidades necessárias à contratação para a Construção de 16 Unidades Habitacionais ( 15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres-MT foram elaboradas com base em levantamentos técnicos preliminares, necessidades habitacionais e parâmetros usuais de engenharia, de modo a assegurar compatibilidade técnica, economicidade e adequado dimensionamento da solução. Os projetos executivos estão anexos a esse processo e contém todas as peças técnicas e orçamentárias.

| GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA |  |  |  |  |
| PROCESSO Nº: | SINFRA-PRO-2022/06210 |  |  |  |
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 16 UNIDADES HABITACIONAIS |  | BDI: | 23,54% |
| ENDEREÇO: | AV. GETULIO VARGAS, BAIRRO VITÓRIA RÉGIA (16°05'59"S ; 57°40'20"W) |  | Data: | 06/11/25 |
| MUNICÍPIO: | CÁCERES - MT |  | Prazo: | 180 dias |
| ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO DE META |  | FONTE: SINAPI DATA BASE: fev/2026 (NÃO DESONERADO) |  |
| RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |
| ITEM | E T A P A S |  | VALOR TOTAL | % |
| 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 130.717,00 | 5,44% |
| 002 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2.120,00 | 0,09% |
| 003 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL |  | 53.448,61 | 2,22% |
|  | U. H. A = 42,71 m² - TIPO A |  | 42.181,68 |  |
| 004 | CASAS TIPO A |  | 2.024.720,52 | 84,26% |
| 4.1 | LOCAÇÃO DA OBRA |  | 32.948,64 | 1,37% |
| 4.2 | INFRAESTRUTURA |  | 316.969,77 | 13,19% |
| 4.3 | SUPRAESTRUTURA |  | 239.321,67 | 9,96% |
| 4.4 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO |  | 143.077,93 | 5,95% |
| 4.5 | COBERTURA E FORRO |  | 304.590,74 | 12,68% |
| 4.6 | ESQUADRIAS |  | 101.807,32 | 4,24% |
| 4.7 | PISOS/CONTRAPISO E RODAPÉS |  | 97.841,17 | 4,07% |
| 4.8 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | 125.100,53 | 5,21% |
| 4.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | 94.443,10 | 3,93% |
| 4.10 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 170.540,92 | 7,10% |
| 4.11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  | 278.817,01 | 11,60% |
| 4.12 | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS |  | 43.684,05 | 1,82% |
| 4.13 | PINTURA |  | 72.480,48 | 3,02% |
| 4.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 3.097,19 | 0,13% |
|  | U. H. A = 51,35 m² - TIPO B |  | 76.031,99 |  |
| 005 | CASAS TIPO B |  | 152.063,98 | 6,33% |
| 5.1 | LOCAÇÃO DA OBRA |  | 2.405,37 | 0,10% |
| 5.2 | INFRAESTRUTURA |  | 24.706,68 | 1,03% |
| 5.3 | SUPRAESTRUTURA |  | 16.738,88 | 0,70% |
| 5.4 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO |  | 10.296,83 | 0,43% |
| 5.5 | COBERTURA E FORRO |  | 24.558,15 | 1,02% |
| 5.6 | ESQUADRIAS |  | 7.054,87 | 0,29% |
| 5.7 | PISOS/CONTRAPISO E RODAPÉS |  | 7.867,66 | 0,33% |
| 5.8 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | 8.772,76 | 0,37% |
| 5.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | 6.591,01 | 0,27% |
| 5.10 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 11.369,35 | 0,47% |
| 5.11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  | 19.525,60 | 0,81% |
| 5.12 | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS |  | 2.912,27 | 0,12% |
| 5.13 | PINTURA |  | 4.983,86 | 0,21% |
| 5.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 4.280,69 | 0,18% |
| 006 | TRANSPORTES GERAIS DA OBRA |  | 39.794,38 | 1,66% |
| Importe o presente orçamento em R$ |  |  | 2.402.864,49 | 100% |

A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados no projeto básico e com os preços do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que é a principal tabela utilizada no orçamento de obras em geral, de acordo com o último boletim de referência publicado, mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e índices da Construção Civil no Brasil.

Na falta de composição no boletim de referência SINAPI, podem ser utilizados outros boletins referenciais com SBC, SICRO, entre outros. Se não encontrada a composição deve-se apresentar a composição unitária do serviço, contendo as justificativas técnicas para as composições adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da motivação dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memória de cálculo dos coeficientes de utilização de insumos), bem como a identificação do responsável pela elaboração.

O Tribunal de Contas da União recomenda adotar a composição de outros sistemas referenciais de preços, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada serviço, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no SINAPI. Nos casos em que este não contemple os serviços em análise, exige-se que se busque informações em outras fontes de preços para análise do orçamento de obra pública.

Os custos de execução, apresentados em planilha orçamentária, serão elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação, que deverá compor a documentação do Projeto Básico e Termo de Referência.

A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, constam em anexo a esse processo de licitação, devidamente classificado, não sendo sigilosos.

11. RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1.	Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de Planilha dos serviços executados; memória de cálculo dos quantitativos medidos; Identificação dos locais de medição citadas na memória de cálculo; Relatório Fotográfico; Diário de obras; Oficio de solicitação; Atualização do cronograma da etapa medida, contendo os valores contratados e medidos.

11.1.2	Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando o conjunto de serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.3.	O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

11.1.4.	Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30(trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

11.1.5.	O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

11.1.6.	O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

11.1.7.	O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

11.1.11.	O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

11.1.12.	A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

11.1.13.	O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo.

11.1.14.	Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

11.1.15.	Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.16.	Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90(noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

11.1.17.	Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

11.1.18.	Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

11.1.19.	Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

11.1.20.	Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

11.1.21.	Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

11.1.22.	No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

11.1.23.	Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

11.1.24.	O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

11.2. Liquidação

11.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022;

11.2.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;

11.2.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

11.2.3.1. o prazo de validade;

11.2.3.2. a data da emissão;

11.2.3.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

11.2.3.4. o período respectivo de execução do contrato;

11.2.3.5. o valor a pagar; e

11.2.3.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

11.2.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante.

11.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

11.2.6.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

11.2.6.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

11.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

11.2.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

11.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.2.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

11.3. Prazo de pagamento

11.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa.

11.3.2. Para liberação das parcelas de pagamento, os serviços deverão atender as etapas constantes no cronograma físico-financeiro da obra.

11.3.3. O pagamento dependerá da disponibilidade e transferência de recursos dos órgãos concedentes, para os casos de contratos de repasses, convênios ou outros instrumentos equivalentes.

11.4. Forma de pagamento

11.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.

11.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.4.3. No pagamento será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

11.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. São obrigações da Contratante:

12.1.1. Encaminhar à Contratada as solicitações dos serviços;

12.1.2. Fornecer à Contratada todos os elementos e dados necessários à perfeita execução da entrega dos serviços deste termo de referência, edital e do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências;

12.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos;

12.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei n.º 14.133/2021;

12.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, produtos em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;

12.1.6. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Termo de Referência;

12.1.7. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;

12.1.8. Proporcionar todas as condições necessárias à entrega dos produtos, fornecendo todas as informações e especificações necessárias;

12.1.9. Comunicar a CONTRATADA, quando da apresentação de qualquer problema aparente que venha ser causado por produtos de má qualidade.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, ETP, Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

13.2. Os prazos definidos poderão ser modificados conforme acordo entre as partes.

13.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições assumidas, todas as condições de habilitação para entrega dos produtos;

13.4. Será de responsabilidade da(s) empresa(s), todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidem ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado;

13.5. É de responsabilidade da(s) empresa(s) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto;

13.6. Permitir a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania, a fiscalização da entrega, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo os mesmos recusar, os produtos no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste ETP e Termo de Referência;

13.7. Responsabilizar-se integralmente pelo serviço entregue, nos termos da legislação vigente;

13.8. Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados aos produtos entregues;

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

14.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

14.2. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

14.3. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em plena validade.

14.4. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência mediante apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

14.5. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, referentes às parcelas de maior relevância da licitação.

14.6. Para o Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil: execução de obras de construção civil compatíveis com o objeto da contratação, compreendendo construção de unidades habitacionais, fundações, estruturas, instalações hidros sanitárias, instalações elétricas e serviços correlatos.

14.7. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da execução da obra ou serviço objeto do contrato, sendo admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Administração.

14.8. Comprovação de que a empresa possui aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados da respectiva ART ou RRT de execução, ou regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

14.9. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão referir-se à execução de obra ou serviço de características semelhantes, compatíveis com as parcelas de maior relevância da licitação.

14.10. Será admitida, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a execução de obras de construção civil compatíveis com o objeto licitado, abrangendo construção de unidades habitacionais, edificações residenciais ou institucionais e serviços correlatos.

14.11. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

14.12. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos pertinentes.

14.13. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

14.14. Relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, observado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I, e 42, §§ 2º a 6º, da Lei nº 5.764/1971.

14.15. Declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados.

14.16. Comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço.

14.17. Registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764/1971.

14.18. Comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato.

14.19. Apresentação dos seguintes documentos para comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:
a) ata de fundação;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia correspondente;
d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou reuniões seccionais; e
f) ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.

14.20. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764/1971, ou declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador competente.

14.21. Comprovação de vínculo do responsável técnico com a licitante, mediante apresentação de um dos seguintes documentos:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
b) contrato social;
c) contrato de prestação de serviços;
d) ficha de registro de empregado;
e) ART/RRT de cargo e função;
f) declaração de contratação futura, acompanhada de anuência do profissional; ou
g) outro meio juridicamente idôneo admitido pela legislação vigente.

14.22. Para fins da comprovação os atestados deverão dizer respeito à execução de obra ou serviço de características semelhantes, referentes às parcelas de maior relevância da licitação. Será admitida para comprovação de um ou mais atestados com área maior ou igual a 70,00 m².

15. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

15.1 Habilitação jurídica

15.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional.

15.1.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

15.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

15.1.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

15.1.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

15.1.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

15.1.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

15.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

15.1.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

15.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista

15.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

15.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

15.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

15.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

15.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (se for o caso);

15.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

15.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

15.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

15.3. Qualificação Econômico-Financeira

15.3.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

15.3.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

15.3.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

15.3.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação [capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 5% do valor total estimado do item.

15.3.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

15.3.6. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º).

15.4. Qualificação Econômico-Financeira. (Justificativa)

15.4.1. Ressalta-se que as exigências de habilitação relativas à qualificação econômico-financeira acima previstas e de acordo com o artigo 69 da Lei nº 14.133/21, têm a finalidade de viabilizar a aferição da situação financeira dos licitantes pela Administração. Dessa forma, será possível verificar se o interessado reúne condições indispensáveis para suportar as despesas relativas à satisfatória execução do objeto contratual, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado, visando assegurar que a empresa contratada possa cumprir suas obrigações de curto e longo prazo, cumprindo as obrigações previstas no Edital e contrato, por se tratar de registro de preço o índice de 5% do valor de cada item, a Administração escolheu este valor por entender ser o mínimo a exigir de uma empresa para se manter um contrato, dentro de um nível de segurança e equilíbrio.

15.4.2. Ademais, com o objetivo de não restringir o universo de concorrentes, resolveu não exigir valor acima da unidade. Ante o exposto, a exigência do Edital nada mais fez que traduzir em critérios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, ademais, os índices escolhidos foram democráticos, na medida em que estabelecem um “mínimo” de segurança na contratação.

15.4.3. Desta forma, atende plenamente a Lei Federal nº 14.133/21 limitando-se a exigir índices que demonstrem a capacidade financeira dos licitantes com vistas ao compromisso a ser assumido para plena execução do contrato.

16. DO REAJUSTE

O reajuste dos preços referentes à execução da ampliação de meta do Convênio nº 0067/2023 – SINFRA/MT, destinada à construção de 16 (dezesseis) Unidades Habitacionais — sendo 15 (quinze) Unidades Tipo A e 01 (uma) Unidade Tipo B para Pessoa com Deficiência — observará as disposições da Lei nº 14.133/2021 e as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

O reajuste será aplicado com periodicidade anual, somente após o transcurso de 12 (doze) meses contados da data-base da planilha orçamentária que fundamentou o valor estimado desta contratação. Essa data-base corresponde ao momento de referência utilizado para formação dos preços constantes do orçamento que embasou o presente TR, garantindo a recomposição inflacionária adequada, nos termos do art. 135 da Lei nº 14.133/2021.

O índice de reajuste adotado será o INCC – Índice Nacional da Construção Civil (FGV), salvo se houver determinação diversa da SINFRA/MT ou previsão específica no edital.

O reajuste deverá ser justificado pela equipe de fiscalização de contrato e fiscal de obra.

17. DA FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

Considerando que os serviços específicos a serem realizados são de características simples (dentro de suas especificidades), entendemos que não há necessidade de formação de consorcio.

18. DA SUBCONTRATAÇÃO

A subcontratação se mostra cabível quando o objeto a ser licitado comporta execução complexa, de modo que alguma fase/ etapa/ aspecto requeira a participação de terceiros em razão dos princípios da especialização e da concentração das atividades, o que não é o caso. Por essa razão, é vedada a subcontratação, ainda que parcial.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

19.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

19.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

19.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

19.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

19.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

19.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

19.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

19.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

19.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

19.2.1. Advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

19.2.2. Multa, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155, da Lei nº 14.133/2021;

19.2.3. Impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

19.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

19.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

19.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

19.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

19.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

19.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

19.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

19.4. A sanção prevista no item 19.2.4. será precedida de análise jurídica observando as seguintes regras:

19.4.1. Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;

19.4.2. Quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades, na forma de regulamento.

19.5. As sanções previstas no item 19.2.1., 19.2.3. e 19.2.4. poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no item 19.2.2.

19.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

19.7. A aplicação das sanções previstas no item 19.2.1., 19.2.2., 19.2.3. e 19.2.4. não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

19.8. Na aplicação das sanções previstas no item 19.2.2., será facultado a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

19.9. Na aplicação das sanções previstas no item 19.2.3. e 19.2.4. será requerido a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidas e intimará o licitante ou contratado para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação, apresente defesa escrita e especificar as provas que pretende produzir, nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021.

20. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. A dotação orçamentária será utilizada no momento da contratação dos serviços conforme previstos no objeto do presente termo.

| Órgão/Unidade | Funcional-Programática | Natureza da Despesa | Fonte de Recursos | Valor R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.11.01 | 08 482 1008 1038 0000 | 4.4.90.00.00 | 2.665 | R$ 2.402.864,49 Recurso Estadual (Ampl de Meta do Conv. 0067/2023) |

21. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

- Estrutura de concreto;

- Cobertura e forro

- Revestimentos

- Instalações hidro sanitárias

- Alvenaria;

22. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

A execução da obra de ampliação de meta do Convênio nº 0067/2023 – SINFRA/MT, destinada à construção de 16 (dezesseis) Unidades Habitacionais — sendo 15 (quinze) Unidades Habitacionais Tipo A e 01 (uma) Unidade Habitacional Tipo B para Pessoa com Deficiência (PcD) — deverá observar critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, conforme as diretrizes da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Federal nº 10.240/2020, das normas técnicas aplicáveis e das orientações da SINFRA/MT.

Essas exigências visam reduzir impactos ambientais, promover eficiência no uso de recursos e assegurar práticas construtivas responsáveis durante todas as fases da obra.

22.1. Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil

A contratada deverá:

a) Implementar o Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (GRCC) conforme Resolução CONAMA nº 307;

b) Separar, acondicionar, transportar e destinar corretamente todos os resíduos gerados;

c) Priorizar reutilização e reciclagem, evitando destinação inadequada;

d) Apresentar comprovantes de destinação final ambientalmente adequada.

22.2. Uso Racional de Recursos Naturais

A empresa contratada deverá adotar práticas que reduzam desperdício de insumos, incluindo:

a) Uso eficiente de água em processos de obra;

b) Controle do consumo de energia no canteiro;

c) Armazenamento adequado de materiais para evitar perdas;

d) Utilização, sempre que possível, de materiais com certificação ambiental, recicláveis ou com menor impacto ambiental;

e) Proibição de extração irregular de materiais, devendo utilizar fornecedores licenciados.

22.3. Controle de Emissões, Ruídos e Poeira

A contratada deverá adotar medidas preventivas e mitigadoras, tais como:

a) Umidificação periódica de vias e áreas de obra para controle de poeiras;

b) Redução de ruídos mediante manutenção de equipamentos e observância de horários adequados;

c) Utilização de maquinário com manutenção em dia para minimizar emissões atmosféricas;

d) Instalação de barreiras físicas quando necessário para proteção de áreas sensíveis.

22.4. Proteção ao Solo, à Vegetação e ao Entorno

Deverá ser assegurado que:

a) O canteiro de obras seja organizado de modo a evitar contaminação do solo por combustíveis, solventes e outros produtos químicos;

c) Vegetação existente seja preservada, evitando-se desmatamentos desnecessários;

d) Intervenções ocorram exclusivamente dentro dos limites do projeto aprovado.

22.5. Sustentabilidade Social e Acessibilidade

A obra deverá:

a) Garantir condições adequadas de segurança e saúde do trabalho para os trabalhadores, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs);

b) Priorizar mão de obra local, sempre que possível, como forma de incentivo ao desenvolvimento socioeconômico da comunidade;

c) Assegurar acessibilidade plena na unidade Tipo B destinada a pessoa com deficiência, conforme NBR 9050.

22.6. Boas Práticas de Gestão e Transparência

A contratada deverá:

a) Disponibilizar informações de execução e controles ambientais quando solicitado;

b) Manter registros atualizados de inspeções, controles, laudos e comprovantes ambientais;

c) Cumprir integralmente a legislação ambiental municipal, estadual e federal;

d) Facilitar a fiscalização pelos órgãos municipais e pela SINFRA/MT.

22.7. Conformidade com Normas de Sustentabilidade da SINFRA/MT

As ações de sustentabilidade deverão manter alinhamento com as diretrizes e recomendações técnicas estabelecidas pela SINFRA/MT para obras habitacionais, garantindo:

a) Eficiência no uso de materiais e processos;

b) Redução de impactos ambientais durante e após a obra;

c) Durabilidade e desempenho das unidades habitacionais entregues;

d) Integração com o projeto padrão do convênio original (50 unidades), mantendo uniformidade ambiental e construtiva.

23. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA/CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As propostas deverão conter:

- Cronograma físico-financeiro;

- Planilha orçamentária sintética;

- Planilha orçamentária analítica;

- Planilha resumo;

- Planilha das composições; sendo que os preços unitários sejam expressos em algarismo e preço global por extenso. Caso haja composições de preços não constantes nas tabelas de referência, deverá ser apresentada a composição com os referidos custos unitários e totais.

- As composições de custos constantes nas tabelas de referência, obedecerão aos percentuais estabelecidos por elas, nas planilhas analíticas.

- Detalhamento do BDI.

- Detalhamento do Quadro de Leis Sociais.

Obs.: 	Os quantitativos deverão estar em conformidade com a Planilha apresentada no projeto básico/memória de cálculo, não sendo aceito nenhuma alteração dos mesmos.

Apresentar as planilhas orçamentárias em meio magnético, com extensão de planilha eletrônica.

Cáceres, 22 de maio de 2026.

Andressa da Silva Mendonça dos Santos

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR n° 06/2026

DATA DE ELABORAÇÃO: 18/05/2026

- Observações Iniciais:

Conforme disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021 e Decreto nº 522/2023 que as contratações públicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETP´s).

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação (planejamento preliminar) e tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação e embasar o termo de referência/projeto básico/plano de trabalho, que somente será elaborado se a contratação for considerada viável.

Objetivando subsidiar a elaboração do ETP é importante examinar os normativos (normas, regras, preceitos e legislações) que disicplinam os materiais/equipamentos/serviços a serem contratados, de acordo com a sua natureza, além de analisar as contratações anteriores do mesmo objeto, a fim de identificar as inconsistências ocorridas nas fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e execução do objeto.

O presente Estudo Técnico Preliminar possui caráter técnico e justificativo, destinando-se à identificação da necessidade e à avaliação da solução mais adequada. A modalidade licitatória será definida conforme a legislação vigente e documentos subsequentes do processo.”

1- DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da Obra de Construção de 16 Unidades Habitacionais ( 15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres-MT.

2- CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO:

Trata-se de obra de engenharia, sendo o objeto da presente contratação caracterizado como Construção de obra predial, cuja atividade estabelecida, privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, implica na intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração das características originais de bem imóvel, de interesse para a Administração, que deverá ser norteada e executada de acordo com Projeto Básico.

A intervenção em questão trata-se de Obra Civil de Engenharia conforme alínea “a”, item XXI do artigo 6º da Lei 14.133/2021, obra de engenharia.

3- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO (§1º do art. 18 – INCISO I da NLLC):

O município de Cáceres possui atualmente uma população estimada em 95.339 habitantes (2021), e densidade demográfica de 3,61 habitantes/Km2. O grande déficit habitacional do município, levou a Administração Municipal a solicitar autorização do Governo do Estado de Mato Grosso/Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística para utilização dos recursos provenientes do saldo de convênio/licitação e aplicações financeiras, para ampliação de meta do Convênio 0067/2023 – SINFRA/MT, visando a  Construção de 16 Unidades Habitacionais ( 15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres-MT. Essas unidades habitacionais irão beneficiar famílias de baixa renda e/ou em vulnerabilidade social, melhorando de forma significativa sua qualidade de vida, e dando maior dignidade às famílias beneficiadas, no município de Cáceres – MT.

A referida obra é objeto da ampliação de meta do Convênio 0067/2023, firmado entre o Governo do Estado de Mato Grosso por intermédio da SINFRA/MT e o município de Cáceres-MT por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. O prazo de vigência do convenio é até 05/11/2026.

O prazo de vigência do contrato é de 365 (dias) contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O prazo para execução da obra será de 300 (dias) conforme Cronograma Físico-Financeiro, contados a partir da data fixada para seu início na Ordem de Início de Serviço a ser expedida pela Secretaria demandante.

4- DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (§1º do art. 18 – INCISO II da NLLC):

O objeto da contratação está previsto na lei orçamentaria LOA 2026.

ID PCA 03214145000183-0-000001/2026

5- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (§1º do art. 18 – INCISO III da NLLC):

A contratação destinada à Construção de 16 Unidades Habitacionais ( 15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres-MT, deverá atender às condições mínimas necessárias para assegurar o pleno atendimento das demandas habitacionais do Município, observando-se os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento e interesse público, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

O objeto deverá contemplar serviços de engenharia, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários à execução da construção, devendo observar as normas técnicas da ABNT, as normas de acessibilidade (NBR 9050), as exigências de segurança do trabalho, bem como a legislação urbanística, ambiental e sanitária vigente.

A execução deverá ser compatível com o espaço existente, garantindo a durabilidade e funcionalidade da edificação.

Deverá ser exigida responsabilidade técnica formal, mediante apresentação da respectiva ART ou RRT, assegurando que os serviços sejam executados por profissionais legalmente habilitados.

Os prazos de execução deverão ser compatíveis com a complexidade do objeto, observando-se cronograma físico-financeiro adequado, e os serviços deverão atender a padrões mínimos de qualidade, desempenho e segurança.

Sempre que possível, deverão ser adotadas soluções construtivas sustentáveis, visando à eficiência no uso de recursos, redução de desperdícios e menor impacto ambiental, desde que tecnicamente viáveis e economicamente justificadas.

5.1. Requisitos técnicos da contratação

- Definição do local de execução dos serviços, a saber: endereço indicado no Objeto deste documento;

- Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

- Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes;

- Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra;

- Empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de serviços de construção de edificação em alvenaria com estrutura de concreto armado, conforme quantitativos previstos nos projetos;

- Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA e/ou CAU, da qual deverá constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único;

- Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA e/ou CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnico-profissional

- Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características similares ao objeto a ser contratado;

- Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade com a logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de preços mais competitivos para a contratação;

5.2. Requisitos de sustentabilidade

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia renovável.

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação.

5.3. Requisitos normativos que disciplinam os serviços a serem contratados

a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

c) Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e dá outras providências;

d) Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF);

e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências;

f) Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

6- ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE CONTRATAÇÃO, MEMORIA DE CALCULO E ECONOMIA DE ESCALA (§1º do art. 18 – INCISO IV da NLLC):

As estimativas das quantidades necessárias à contratação para a Construção de 16 Unidades Habitacionais ( 15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres-MT foram elaboradas com base em levantamentos técnicos preliminares, necessidades habitacionais e parâmetros usuais de engenharia, de modo a assegurar compatibilidade técnica, economicidade e adequado dimensionamento da solução. Os projetos executivos estão anexos a esse processo e contém todas as peças técnicas e orçamentárias.

| GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA |  |  |  |  |
| PROCESSO Nº: | SINFRA-PRO-2022/06210 |  |  |  |
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE 16 UNIDADES HABITACIONAIS |  | BDI: | 23,54% |
| ENDEREÇO: | AV. GETULIO VARGAS, BAIRRO VITÓRIA RÉGIA (16°05'59"S ; 57°40'20"W) |  | Data: | 06/11/25 |
| MUNICÍPIO: | CÁCERES - MT |  | Prazo: | 180 dias |
| ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO DE META |  | FONTE: SINAPI DATA BASE: fev/2026 (NÃO DESONERADO) |  |
| RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |
| ITEM | E T A P A S |  | VALOR TOTAL | % |
| 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 130.717,00 | 5,44% |
| 002 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2.120,00 | 0,09% |
| 003 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL |  | 53.448,61 | 2,22% |
|  | U. H. A = 42,71 m² - TIPO A |  | 42.181,68 |  |
| 004 | CASAS TIPO A |  | 2.024.720,52 | 84,26% |
| 4.1 | LOCAÇÃO DA OBRA |  | 32.948,64 | 1,37% |
| 4.2 | INFRAESTRUTURA |  | 316.969,77 | 13,19% |
| 4.3 | SUPRAESTRUTURA |  | 239.321,67 | 9,96% |
| 4.4 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO |  | 143.077,93 | 5,95% |
| 4.5 | COBERTURA E FORRO |  | 304.590,74 | 12,68% |
| 4.6 | ESQUADRIAS |  | 101.807,32 | 4,24% |
| 4.7 | PISOS/CONTRAPISO E RODAPÉS |  | 97.841,17 | 4,07% |
| 4.8 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | 125.100,53 | 5,21% |
| 4.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | 94.443,10 | 3,93% |
| 4.10 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 170.540,92 | 7,10% |
| 4.11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  | 278.817,01 | 11,60% |
| 4.12 | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS |  | 43.684,05 | 1,82% |
| 4.13 | PINTURA |  | 72.480,48 | 3,02% |
| 4.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 3.097,19 | 0,13% |
|  | U. H. A = 51,35 m² - TIPO B |  | 76.031,99 |  |
| 005 | CASAS TIPO B |  | 152.063,98 | 6,33% |
| 5.1 | LOCAÇÃO DA OBRA |  | 2.405,37 | 0,10% |
| 5.2 | INFRAESTRUTURA |  | 24.706,68 | 1,03% |
| 5.3 | SUPRAESTRUTURA |  | 16.738,88 | 0,70% |
| 5.4 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO |  | 10.296,83 | 0,43% |
| 5.5 | COBERTURA E FORRO |  | 24.558,15 | 1,02% |
| 5.6 | ESQUADRIAS |  | 7.054,87 | 0,29% |
| 5.7 | PISOS/CONTRAPISO E RODAPÉS |  | 7.867,66 | 0,33% |
| 5.8 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | 8.772,76 | 0,37% |
| 5.9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | 6.591,01 | 0,27% |
| 5.10 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 11.369,35 | 0,47% |
| 5.11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  | 19.525,60 | 0,81% |
| 5.12 | APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS |  | 2.912,27 | 0,12% |
| 5.13 | PINTURA |  | 4.983,86 | 0,21% |
| 5.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 4.280,69 | 0,18% |
| 006 | TRANSPORTES GERAIS DA OBRA |  | 39.794,38 | 1,66% |
| Importe o presente orçamento em R$ |  |  | 2.402.864,49 | 100% |

6.1. Critérios Utilizados para Estimativa das Quantidades - Os projetos executivos estão anexos a esse processo e contém todas as peças técnicas e orçamentárias

As quantidades foram definidas considerando:

Área a ser construída, conforme estudo arquitetônico preliminar;

Tipologia dos ambientes necessários às habitações unifamiliares;

Padrões construtivos adotados em habitações populares tipo A e B;

Normas técnicas aplicáveis (ABNT, acessibilidade e segurança);

Recursos disponíveis para ampliação de meta.

6.2. Memória de Cálculo (Síntese Metodológica) - Os projetos executivos estão anexos a esse processo e contém todas as peças técnicas e orçamentárias.

As quantidades foram obtidas a partir das seguintes relações técnicas:

Serviços preliminares: estimados por unidade de obra, acrescido de implantação, limpeza, tapumes e instalações provisórias;

Terraplenagem e fundações: Terraplanagem executada pelo município e as fundações tipo radier foi calculado com base na área de cada unidade habitacional (m²) definido em sondagem ou parâmetros técnicos usuais;

Estrutura (concreto, aço e formas): dimensionada conforme área construída e sistemas estruturais;

Alvenaria e vedação: calculadas a partir do perímetro e da altura padrão dos ambientes projetados;

Cobertura: estimada com base na projeção horizontal das unidades habitacionais acrescida de perdas técnicas;

Revestimentos e acabamentos: calculados por área efetiva de paredes, pisos e tetos;

Instalações elétricas, hidrossanitários: estimadas conforme quantitativos mínimos exigidos pelas normas técnicas e layout das unidades habitacionais;

Acessibilidade: dimensionada conforme a NBR 9050 para unidade tipo B, pisos, sanitários adaptados e sinalizações.

6.3. Documentos que dão Suporte às Estimativas - Os projetos executivos estão anexos a esse processo e contém todas as peças técnicas e orçamentárias

As estimativas encontram respaldo nos seguintes documentos técnicos:

Levantamento físico e fotográfico do local para implantação das unidades habitacionais;

Estudo arquitetônico preliminar;

Croquis, plantas esquemáticas e layouts;

Normas técnicas e legislações aplicáveis;

Parâmetros de custos e composições de serviços usualmente adotados na Administração Pública.

6.4. Interdependência com Outras Contratações

Verificou-se interdependência entre os serviços de:

Obra civil;

Instalações elétricas e hidrossanitários;

Acessibilidade;

Dessa forma, optou-se por consolidar os serviços de engenharia em uma única contratação, de modo a evitar sobreposição de atividades, reduzir riscos de incompatibilidades técnicas e otimizar o cronograma de execução.

6.5. Economia de Escala

A consolidação das quantidades em um único objeto possibilita:

Melhor aproveitamento de mão de obra, equipamentos e logística;

Redução de custos unitários dos insumos;

Minimização de retrabalhos e interferências;

Ganhos de escala na aquisição de materiais e na execução dos serviços.

Tal abordagem contribui para maior economicidade, eficiência administrativa e racionalização dos recursos públicos, atendendo ao planejamento exigido pela Lei nº 14.133/2021.

7- LEVANTAMENTO DE MERCADO (§1º do art. 18 – INCISO V da NLLC):

Para fundamentar a ampliação da meta do Convênio nº 0067/2023 – SINFRA/MT, que originalmente contemplava a construção de 50 unidades habitacionais, foi realizado levantamento de mercado e utilização dos sistemas de custos oficiais para órgãos públicos (SINAPI, SBC, entre outros) visando estimar os custos para execução de mais 16 unidades habitacionais, sendo 15 unidades Tipo A e 01 unidade Tipo B, mantendo-se o mesmo padrão construtivo, especificações técnicas, materiais e métodos de execução adotados nas unidades já construídas no âmbito do convênio.

### 7.1. Análise Econômica Comparativa:

### Preços referenciais do SINAPI, SBC, entre outros: Atualizados ao mês-base da estimativa, com destaque para itens como fundação, alvenaria, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitários, esquadrias e acabamentos, relativos ao padrão habitacional utilizado no convênio.

Os preços estimados para as 16 novas unidades são compatíveis com os valores anteriormente contratados no âmbito do próprio convênio, considerando atualização orçamentária.

O mercado regional mantém disponibilidade de materiais e mão de obra dentro dos padrões adotados no projeto original, sem indícios de escassez ou elevação atípica de custos.

A manutenção do mesmo padrão construtivo das 50 unidades iniciais permite maior precisão na estimativa, reduzindo riscos orçamentários e garantindo uniformidade na solução habitacional.

Diante do exposto, conclui-se que a solução escolhida atende aos princípios da economicidade, eficiência, planejamento e interesse público, sendo tecnicamente adequada e economicamente vantajosa para a Construção de 16 Unidades Habitacionais (15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres-MT, nos termos exigidos pela Lei nº 14.133/2021.

8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (§1º do art. 18 – INCISO VI da NLLC):

A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados no projeto básico e com os preços do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que é a principal tabela utilizada no orçamento de obras em geral, de acordo com o último boletim de referência publicado, mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e índices da Construção Civil no Brasil.

Na falta de composição no boletim de referência SINAPI, podem ser utilizados outros boletins referenciais com SBC, SICRO, entre outros. Se não encontrada a composição deve-se apresentar a composição unitária do serviço, contendo as justificativas técnicas para as composições adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da motivação dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memória de cálculo dos coeficientes de utilização de insumos), bem como a identificação do responsável pela elaboração.

O Tribunal de Contas da União recomenda adotar a composição de outros sistemas referenciais de preços, desde que mantidos os coeficientes de consumo para cada serviço, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no SINAPI. Nos casos em que este não contemple os serviços em análise, exige-se que se busque informações em outras fontes de preços para análise do orçamento de obra pública.

Os custos de execução, apresentados em planilha orçamentária, serão elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação, que deverá compor a documentação do Projeto Básico e Termo de Referência.

A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, constam em anexo a esse processo de licitação, devidamente classificado, não sendo sigilosos.

9- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (§1º do art. 18 – INCISO VII da NLLC):

A solução proposta consiste na ampliação da meta do Convênio nº 0067/2023 – SINFRA/MT, originalmente destinado à construção de 50 unidades habitacionais, mediante a execução de mais 16 unidades, sendo 15 unidades do Tipo A e 01 unidade do Tipo B, mantendo-se integralmente o padrão construtivo, os materiais, o método executivo e as especificações técnicas adotadas nas unidades já contempladas no convênio.

A ampliação da meta tem por finalidade atender parte do déficit habitacional do município, garantindo moradia digna a famílias de baixa renda e/ou em situação de vulnerabilidade social, alinhando-se às políticas públicas estaduais e municipais de habitação de interesse social. A construção das novas unidades ocorrerá no mesmo conjunto habitacional, com mesmo padrão arquitetônico, assegurando padronização visual, uniformidade construtiva e otimização logística.

A solução compreende todas as etapas necessárias para a implantação das novas unidades, incluindo:

serviços preliminares e implantação do canteiro;

escavações e fundações;

estrutura e alvenaria;

cobertura, esquadrias e revestimentos;

instalações elétricas e hidros sanitárias;

pintura, acabamento final e limpeza da obra;

entrega das unidades prontas para uso, conforme modelo habitacional já executado.

A manutenção do mesmo padrão permite aproveitamento de projetos, serviços previstos no orçamento base, itens das composições de custos e especificações previamente validadas, reduzindo riscos técnicos e financeiros, e garantindo maior celeridade na execução. O conjunto das 16 novas unidades se integrará plenamente à solução habitacional já iniciada, ampliando a capacidade de atendimento sem necessidade de revisões significativas de projeto ou de adaptação estrutural.

Nesse contexto, a solução adotada configura-se como continuidade e expansão natural do objeto conveniado, respaldada pela disponibilidade de saldo de convênio/licitação e rendimentos financeiros, e plenamente alinhada às necessidades da população beneficiária. Com isso, assegura-se uma resposta efetiva e eficiente ao déficit habitacional municipal, assegurando uma solução habitacional completa, funcional e adequada ao interesse público.

O objeto da presente contratação embora parte dos serviços possuam execução padronizada, o conjunto da obra demanda coordenação multidisciplinar, compatibilização técnica entre projetos, controle tecnológico de materiais e observância rigorosa às normas técnicas aplicáveis, especialmente quanto à segurança, habitabilidade e acessibilidade.

A execução envolve riscos técnicos relevantes, necessidade de metodologia executiva adequada e avaliação de capacidade técnica operacional da futura contratada, não se limitando a atividade meramente rotineira ou de baixa complexidade.

Dessa forma, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o objeto enquadra-se como obra/serviço especial de engenharia, recomendando-se a adoção da modalidade Concorrência, na forma eletrônica, com julgamento pelo menor preço global.

10 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (§1º do art. 18 – INCISO VIII da NLLC):

A ampliação da meta do Convênio nº 0067/2023 – SINFRA/MT, que prevê a Construção de 16 Unidades Habitacionais (15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres-MT, não será objeto de parcelamento. A opção pela execução em contratação única fundamenta-se nos seguintes aspectos técnicos, econômicos e operacionais:

- Unicidade do objeto e padronização das unidades: As 16 novas unidades habitacionais seguirão o mesmo padrão construtivo, especificações técnicas, projetos e métodos de execução utilizados para as 50 unidades originalmente previstas. Trata-se, portanto, de um objeto homogêneo, padronizado e de mesma natureza, não havendo justificativa técnica para parcelamento.

- Racionalização dos custos e ganho de escala: A contratação integral permite redução de custos unitários, maior eficiência na mobilização de mão de obra e equipamentos, além de otimizar a aquisição de materiais. O parcelamento poderia elevar custos e reduzir a economicidade, contrariando o princípio constitucional da eficiência.

- Integração física e continuidade da solução habitacional: As unidades serão implantadas no mesmo conjunto habitacional, de forma contínua e integrada, o que exige uniformidade de execução, compatibilidade entre etapas e sincronização dos serviços. O parcelamento poderia gerar conflitos entre contratos, atrasos, sobreposições e perda de qualidade.

- Aproveitamento dos projetos e especificações já validados: Como não há necessidade de alterações significativas nos projetos e nas composições adotadas no convênio, a execução unificada evita retrabalho, assegura coerência técnica e reduz riscos de inconsistências construtivas.

- Viabilidade operacional do mercado fornecedor: O levantamento de mercado demonstrou a existência de empresas aptas a executar a totalidade do objeto, não havendo indícios de restrição à competitividade ou de concentração de mercado que justifiquem o fracionamento em lotes.

- Atendimento ao interesse público e à celeridade da entrega: A ampliação da meta tem como objetivo acelerar a entrega de moradias dignas às famílias de baixa renda. A contratação unificada reduz etapas processuais, encurta o tempo de execução e garante maior rapidez na disponibilização das unidades.

Diante do exposto, conclui-se que o não parcelamento da solução é a alternativa mais eficiente, segura e vantajosa, atendendo ao interesse público. A execução integrada assegura economicidade, padronização, mitigação de riscos e continuidade da política habitacional pactuada no âmbito do convênio.

11- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS (§1º do art. 18 – INCISO IX da NLLC):

A ampliação da meta do Convênio nº 0067/2023 – SINFRA/MT, originalmente destinado à construção de 50 unidades habitacionais, prevê a execução adicional de 16 novas unidades, sendo 15 unidades do Tipo A e 01 unidade do Tipo B, mantendo-se integralmente o padrão construtivo, os materiais, o método executivo e as especificações técnicas já adotadas nas unidades anteriormente contempladas.

Embora a ampliação da meta exija a realização de nova licitação para contratação da empresa responsável pela execução dessas unidades adicionais, os resultados esperados em termos de economicidade e otimização de recursos permanecem expressivos. A padronização das tipologias habitacionais garante que a nova contratação possa se beneficiar dos mesmos projetos e especificações, eliminando a necessidade de desenvolvimento de novos estudos técnicos, reduzindo custos administrativos e acelerando a fase preparatória da obra.

- Do ponto de vista econômico: A utilização de projetos e memoriais já consolidados permite maior previsibilidade dos custos e favorece propostas mais competitivas no novo certame, uma vez que as tecnologias construtivas e os insumos já são plenamente conhecidos. A repetição dos mesmos itens possibilita aos licitantes maior precisão nos orçamentos, reduzindo margens de risco e, por consequência, os preços apresentados.

- Sobre o aproveitamento dos recursos humanos: A manutenção do padrão construtivo facilita a fiscalização e o acompanhamento técnico por parte da equipe municipal, que já domina os procedimentos e exigências do convênio. Isso reduz o tempo necessário para capacitação, análise técnica e validação das etapas, aumentando a produtividade da gestão pública.

- Em relação aos recursos materiais: A continuidade do mesmo padrão de obra possibilita que a futura contratada otimize suas compras por meio da aquisição de insumos padronizados, resultando em menor desperdício, melhor logística e maior controle de qualidade. Ainda que a licitação seja nova, a uniformização do modelo construtivo reduz complexidade e facilita a execução.

- Quanto aos recursos financeiros: A nova licitação, ainda que obrigatória, não compromete a economicidade do objeto, pois permite contratações dentro do mesmo escopo, com preços compatíveis ao mercado e amparados por projetos já completos, evitando retrabalhos, revisões ou custos adicionais de adequação. Ademais, as estruturas administrativas e os mecanismos de gestão do convênio já estão implementados, propiciando maior eficiência na execução financeira dos recursos.

Dessa forma, mesmo com a necessidade de novo processo licitatório, a ampliação da meta revela-se medida vantajosa para a Administração, assegurando racionalidade no emprego dos recursos públicos, manutenção da padronização técnica, redução de custos indiretos e maior efetividade na execução das 16 novas unidades habitacionais, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e os objetivos pactuados no Convênio 0067/2023.

12- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL. (§1º do art. 18 – INCISO X da NLLC):

Previamente à celebração do contrato para a execução da obra de Construção de 16 Unidades Habitacionais (15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres-MT, a Administração Municipal deverá adotar as seguintes providências, com vistas a assegurar a adequada gestão, fiscalização e execução contratual:

- Designação formal do gestor, nomeando os fiscais de obra e os fiscais do contrato, por meio de ato administrativo específico, observando-se a segregação de funções entre gestão e fiscalização, nos termos da legislação vigente;

- Designar servidores capacitados para acompanhamento de obras públicas, leitura e interpretação de projetos, medições, cronogramas físico-financeiros e registros em diário de obras;

- Designar servidores capacitados para atuar na gestão e fiscalização contratual, abrangendo:

  - procedimentos de fiscalização técnica, administrativa e financeira;

  - controle de medições, recebimento provisório e definitivo da obra;

  - aplicação de sanções e gestão de riscos contratuais;

- Disponibilização de todos os documentos técnicos essenciais antes do início da execução, incluindo projetos básicos e executivos aprovados, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais peças técnicas pertinentes;

- Estruturação dos meios administrativos e operacionais necessários à fiscalização, tais como veículo dará fiscalização, formulários padronizados, registros fotográficos, relatórios de acompanhamento e sistemas internos de controle;

- Verificação da compatibilidade orçamentária e financeira, com a devida reserva de dotação orçamentária suficiente para suportar as obrigações contratuais durante todo o período de execução da obra;

- Planejamento prévio da comunicação institucional, definindo fluxos formais de interação entre contratante, contratada, fiscalização e demais setores envolvidos.

A adoção dessas providências visa garantir a adequada governança da contratação, a execução regular da obra, a mitigação de riscos administrativos e a efetiva entrega da Construção de 16 Unidades Habitacionais (15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres-MT, em conformidade com o interesse público.

13 - INTERDEPENDENCIA DE CONTRATAÇÕES E CONTRATAÇÕES CORRELATAS. (§1º do art. 18 – INCISO XI da NLLC):

A interdependência de contratações ocorre quando uma contratação é fundamental para o sucesso de outra, ou quando a contratação em estudo depende da conclusão de outra para a plena realização do seu objetivo.

A ampliação da meta do Convênio nº 0067/2023 – SINFRA/MT, destinada à construção adicional de 16 unidades habitacionais — sendo 15 do Tipo A e 01 do Tipo B — mantém integralmente o padrão construtivo, os materiais, o método executivo e as especificações técnicas adotadas nas 50 unidades originalmente previstas.

No tocante à interdependência de contratações, não há identificação de outros contratos públicos que sejam tecnicamente indispensáveis, condicionantes ou impeditivos à execução das 16 unidades adicionais. A obra pode ser executada de forma autônoma pela empresa que vier a ser contratada, sem dependência direta de serviços terceirizados distintos ou de outros contratos administrativos.

Entretanto, há contratações correlatas, conforme previsto no art. 18, §1º, XI: trata-se da continuidade direta de um empreendimento habitacional já iniciado, com padrão técnico idêntico, mesma tipologia construtiva e mesmo método executivo. Embora seja objeto de nova licitação, a obra está correlacionada à execução anterior, pois integra o mesmo conjunto habitacional, utiliza os mesmos projetos e segue as mesmas diretrizes técnicas estabelecidas pela SINFRA/MT e pelo convênio.

Essa correlação não gera dependência obrigatória, mas demonstra a necessidade de harmonização técnica entre a futura contratação e o que já foi executado, garantindo padronização arquitetônica, compatibilidade de materiais, continuidade estética e operacionalidade das unidades habitacionais.

14 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS (§1º do art. 18 – INCISO XII da NLLC):

A ampliação da meta do Convênio nº 0067/2023 – SINFRA/MT, para Construção de 16 Unidades Habitacionais (15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência), no Bairro Vitoria Régia, Municipio de Cáceres-MT, mantendo o mesmo padrão construtivo adotado nas 50 unidades originalmente previstas, não altera substancialmente as características ambientais do empreendimento, uma vez que se trata de obra de natureza similar, de mesma tipologia e executada em área já destinada à implantação das unidades habitacionais.

1. Possíveis impactos ambientais esperados

Os impactos associados à execução das 16 novas unidades são de baixa magnitude, localizados e temporários, destacando-se:

a) Geração de resíduos da construção civil (RCC) - Decorrente de escavações, cortes, sobras de materiais, embalagens e demolições pontuais, caso necessárias.

b) Ruídos e vibrações - Gerados pelo uso de máquinas leves e equipamentos de obra.

c) Emissão de poeira e particulados - Principalmente na movimentação de materiais.

d) Transtornos temporários ao entorno - Pequeno aumento de tráfego de veículos de obra, circulação de trabalhadores e armazenamento de materiais.

f) Consumo de água e energia - Necessários para a execução dos serviços, dentro de patamares usuais de obras de pequeno porte.

2. Tratamentos e medidas mitigadoras

Todas as medidas propostas seguem as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), normas ambientais municipais e boas práticas de engenharia.

a) Gestão adequada dos resíduos da construção civil - Segregação na fonte (classe A, B, C e D), facilitando a reutilização, a reciclagem e a destinação final ambientalmente adequada, reduzindo custos e impactos ambientais; armazenamento em local apropriado; destinação final somente para áreas licenciadas, reutilização de materiais inertes sempre que possível.

b) Controle de emissão de poeira - Umedecimento periódico de vias internas, cobertura dos caminhões durante o transporte de materiais.

c) Controle de ruídos - Restrição dos horários de operação das máquinas, manutenção preventiva de equipamentos para redução de ruído.

d) Educação ambiental para trabalhadores - Orientação sobre descarte correto, economia de água e energia e preservação da área do entorno.

3. Considerações finais

A ampliação para 16 unidades adicionais, ainda que mediante nova licitação, mantém o escopo construtivo original e não cria impactos ambientais novos ou significativos. Os efeitos previstos são típicos, controláveis e plenamente mitigáveis com as medidas indicadas. Conclui-se que os impactos ambientais são de pequena relevância, controláveis e compatíveis com a execução do empreendimento.

15 - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (§1º do art. 18 – INCISO XIII da NLLC):

Considerando a necessidade de ampliação da meta do Convênio nº 0067/2023 – SINFRA/MT, originalmente destinado à construção de 50 unidades habitacionais, para inclusão de mais 16 unidades, sendo 15 unidades do Tipo A e 01 unidade do Tipo B, mantendo-se integralmente o padrão construtivo, os materiais, o método executivo e as especificações técnicas adotadas nas unidades já previstas, conclui-se que:

A contratação pretendida é adequada e necessária para assegurar a plena execução do objeto pactuado e o atendimento da demanda habitacional local. Contudo, em razão da natureza da ampliação e da obrigatoriedade de observância aos princípios da competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa, bem como por não se tratar de mera complementação de objeto originalmente contratado, a execução das 16 novas unidades deverá ser precedida da realização de nova licitação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, a contratação por meio de procedimento licitatório específico configura-se como a solução juridicamente adequada, garantindo-se transparência, regularidade e aderência às normas legais aplicáveis.

16 - RESPONSÁVEL (EIS) :

Cáceres-MT, 18 de maio de 2026.

Andressa da Silva Mendonça dos Santos

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

ANÁLISE E MATRIZ DE RISCO

DATA DE ELABORAÇÃO: 18/05/2026

Conforme disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021 e Decreto nº 522/2023 que as contratações públicas devem ser precedidas do Mapa de Riscos.

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa. O  mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de Concorrência Eletrônica, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação.

Objeto: Construção de 16 Unidades Habitacionais ( 15 Unidades habitacionais tipo A - Unidades habitacionais; e 01 Unidade habitacional tipo B para Pessoas Com Deficiência) – Ampliação de meta do Convênio 0067/2023 – SINFRA/MT , a serem construidas no Bairro Vitoria Régia, no municipio de Cáceres-MT.

A análise de riscos considera os principais eventos que podem comprometer a execução das 16 novas unidades habitacionais, avaliando impactos, probabilidades e estratégias de prevenção/mitigação. Como o objeto mantém o mesmo padrão construtivo, os riscos identificados são similares aos da execução das unidades anteriores, porém reavaliados para o contexto da ampliação.

- ANALISE DE RISCO

## 1. Riscos Técnicos

### 1.1. Inconsistências nos projetos ou especificações

- Probabilidade: Baixa

- Impacto: Médio

- Motivação: Os projetos e padrões já foram utilizados nas 50 unidades anteriores, o que reduz possibilidade de falhas.

- Mitigação:

  - Utilização integral dos projetos já validados pela SINFRA/MT;

  - Revisão técnica prévia pelo setor de engenharia do Município;

### 1.2. Dificuldades de execução devido a condições do terreno

- Probabilidade: Baixa

- Impacto: Médio

- Mitigação:

  - Manter execução no mesmo local já aprovado para as 50 unidades;

  - Verificar sondagens/relatórios do terreno existentes;

  - Acompanhamento técnico contínuo na implantação das fundações.

## 2. Riscos Econômicos e Orçamentários

### 2.1. Aumento inesperado no custo de materiais e insumos

- Probabilidade: Média

- Impacto: Médio

- Mitigação:

  - Utilização de preços do SINAPI e de demais planilhas oficiais atualizadas;

  - Prazo reduzido para contratação após o ETP;

  - Monitoramento dos principais insumos da construção civil (cimento, aço, tijolos).

### 2.2. Insuficiência do saldo do convênio

- Probabilidade: Baixa

- Impacto: Alto

- Mitigação:

  - Confirmação documental do saldo financeiro (economias da licitação + rendimentos);

  - Ajuste do orçamento-base considerando margem técnica;

## 3. Riscos Operacionais

### 3.1. Atrasos na mobilização e execução

- Probabilidade: Média

- Impacto: Alto

- Mitigação:

  - Exigir cronograma detalhado na contratação;

  - Fiscalização contínua pela engenharia municipal;

  - Aplicação das cláusulas contratuais de penalidade e incentivo ao cumprimento de prazos.

### 3.2. Falta de mão de obra qualificada

- Probabilidade: Média

- Impacto: Médio

- Mitigação:

  - Verificação da capacidade técnica da empresa vencedora;

## 4. Riscos Administrativos e Jurídicos

### 4.1. Questionamentos sobre o uso do saldo do convênio

- Probabilidade: Baixa

- Impacto: Alto

- Mitigação:

  - Registro documental da motivação e do ETP;

  - Transparência ativa nas etapas da ampliação da meta.

### 4.2. Impugnações ou recursos no processo de contratação

- Probabilidade: Média

- Impacto: Médio

- Mitigação:

  - Objeto bem delimitado;

  - Edital baseado em padrões já utilizados anteriormente;

  - Respostas formais e tempestivas aos licitantes.

## 5. Riscos Ambientais e de Segurança

### 5.1. Acidentes de trabalho e não conformidades de segurança

- Probabilidade: Média

- Impacto: Alto

- Mitigação:

  - Exigir cumprimento das NR’s aplicáveis;

  - Acompanhamento pela fiscalização;

### 5.2. Geração inadequada de resíduos da construção

- Probabilidade: Média

- Impacto: Médio

- Mitigação:

  - Destinação adequada conforme normas ambientais.

## 6. Riscos Sociais

### 6.1. Expectativa elevada da comunidade e possíveis pressões sociais

- Probabilidade: Média

- Impacto: Baixo

- Mitigação:

  - Comunicação clara sobre os critérios de seleção das famílias beneficiárias;

  - Transparência do cronograma de execução.

# Conclusão da Análise de Riscos

A análise demonstra que todos os riscos identificados são administráveis, possuem estratégias de mitigação adequadas e não comprometem a viabilidade técnica, econômica ou jurídica da ampliação da meta. Como as novas unidades serão executadas com padrão construtivo já testado e validado, os riscos são reduzidos e conhecidos, conferindo maior segurança à contratação.

A solução apresenta viabilidade plena, atendendo ao art. 18, §1º, IX da Lei 14.133/2021, e contribui significativamente para o atendimento da demanda habitacional do município.

- MATRIZ DE RISCO

# Matriz de Riscos – Ampliação da Meta (16 Unidades Habitacionais)
Convênio 0067/2023 – SINFRA/MT

| Categoria | Risco Identificado | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Nível de Risco (PxI) | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico | Inconsistências em projetos | 1 | 3 | 3 | Utilização dos mesmos projetos; revisão técnica. |
| Técnico | Condições do terreno | 1 | 3 | 3 | Uso de sondagens existentes; acompanhamento técnico. |
| Econômico | Aumento de preços | 3 | 3 | 9 | Atualização pelo SINAPI; monitoramento de insumos. |
| Econômico | Saldo insuficiente | 1 | 5 | 5 | Verificação documental e autorização da SINFRA/MT. |
| Operacional | Atrasos na execução | 3 | 5 | 15 | Cronograma, fiscalização e penalidades. |
| Operacional | Falta de mão de obra | 3 | 3 | 9 | Exigir capacidade técnica e experiência. |
| Administrativo/Jurídico | Questionamentos sobre saldo | 1 | 5 | 5 | Autorização formal; transparência. |
| Administrativo/Jurídico | Impugnações | 3 | 3 | 9 | Edital claro; respostas tempestivas. |
| Ambiental/Segurança | Acidentes de trabalho | 3 | 5 | 15 | NR’s, plano de segurança, fiscalização. |
| Ambiental/Segurança | Resíduos inadequados | 3 | 3 | 9 | PGRCC; fiscalização. |
| Social | Pressão social | 3 | 2 | 6 | Comunicação clara; divulgação do cronograma. |

C) RESPONSÁVEL:

Cáceres-MT, 18 de maio de 2026.

Andressa da Silva Mendonça dos Santos

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

# ANEXO II - TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE OBRA Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O(A).......................................................... E A EMPRESA .............................................................

A Prefeitura Municipal de Cáceres, por intermédio do(a) .................................... (órgão) contratante), com sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) .........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., portador da matrícula funcional nº ....................................,., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº ............... e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da legislação correlata aplicável à espécie e demais legislações pertinentes, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução da Obra de Construção de 16 Unidades Habitacionais (15 Unidades Habitacionais tipo A e 01 Unidade Habitacional tipo B para Pessoas com Deficiência), no Bairro Vitória Régia, Município de Cáceres-MT.

1.2. A presente contratação decorre do Termo de Convênio nº 0067/2023 – SINFRA/MT.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição, o Edital de Concorrência Eletrônica nº 00/2026, a proposta vencedora da CONTRATADA, o Termo de Referência, seus anexos e demais documentos integrantes do processo administrativo.

1.4. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano, contado da data do orçamento estimado da contratação.

1.5. O custo estimado para esta contratação é de R$ 2.402.864,49 (dois milhões, quatrocentos e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), conforme recursos provenientes do Governo do Estado de Mato Grosso/SINFRA-MT.

2.    CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.2. O prazo de execução da obra será de 300 (trezentos) dias, contados da data fixada na Ordem de Início de Serviço expedida pela Administração, conforme cronograma físico-financeiro integrante do contrato.

2.3. O contrato será executado por escopo, extinguindo-se com a conclusão do objeto e o recebimento definitivo da obra, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.4. Os prazos de execução e de vigência poderão ser prorrogados, mediante justificativa técnica devidamente fundamentada e autorização da autoridade competente, nas hipóteses previstas nos arts. 107 e 111 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quando ocorrer:

a) alteração do projeto ou das especificações pela Administração;

b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere as condições de execução do contrato;

c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração;

f) ocorrência de caso fortuito, força maior ou condições climáticas excepcionalmente adversas que impeçam a regular execução da obra.

2.5. A prorrogação deverá ser formalizada mediante termo aditivo, precedida de justificativa técnica da fiscalização do contrato, manifestação da contratada e aprovação da autoridade competente.

2.6. A prorrogação do prazo não implicará alteração automática do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que dependerá de comprovação dos requisitos legais aplicáveis.

3.     CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: 02.11.01

Fonte de Recursos: 2.665

Programa de Trabalho: 08 482 1008 1038 0000

Elemento de Despesa: 4.4.90.00.00

Nota de Empenho:

3.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4.      CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO

4.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo I, para aferição da qualidade da prestação dos serviços e o disposto neste item:

4.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

4.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

4.1.1.1. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas, constantes no cronograma físico-financeiro; ou

4.1.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

4.2.	A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

4.2.1.	Planilha de Boletim de Medição constando as etapas concluídas em sua totalidade de acordo com o previsto em cronograma físico-financeiro, acompanhado de oficio de encaminhamento de medição, relatório fotográfico, ensaios tecnológicos e diário de obras referente ao período considerado para a aferição dos serviços.

4.2.2.	Não será analisado nenhum pedido de medição e pagamento que não venha acompanhado pelos documentos citados no item 19.2.1.

4.3 – Atualização monetária por atraso de pagamento

Em caso de atraso no pagamento por parte da Administração, desde que a contratada não tenha concorrido para tanto, os valores devidos serão atualizados monetariamente entre a data do adimplemento da obrigação e a do efetivo pagamento, mediante aplicação do índice IPCA/IBGE (ou índice oficial que venha a substituí-lo), acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, pro rata die.

5.       CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

5.1. Os preços contratados serão reajustados após o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data-base do orçamento estimado da contratação.

5.2. O reajuste será calculado com base na variação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC-M, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice oficial que venha a substituí-lo.

5.3. O reajuste será formalizado por apostilamento, nos termos da legislação vigente.

5.4. Será assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021, mediante solicitação devidamente fundamentada da CONTRATADA, nas hipóteses de fatos imprevisíveis, previsíveis de consequências incalculáveis, caso fortuito, força maior ou fato do príncipe.

## 6.      CLÁUSULA SEXTA – DA MATRIZ DE RISCO

6.1. Integra o presente contrato, para todos os fins, a Matriz de Riscos da Contratação, constante do Estudo Técnico Preliminar, que passa a constituir Anexo do Contrato, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

6.2. A matriz de riscos estabelece a identificação dos principais riscos relacionados à execução da obra, bem como as respectivas medidas de prevenção, mitigação e controle, devendo ser observada pela Administração e pela Contratada durante toda a execução contratual.

6.3. A ocorrência de eventos previstos na matriz de riscos será tratada conforme a alocação de responsabilidades ali definida, sem prejuízo da aplicação das regras de reequilíbrio econômico-financeiro previstas na legislação vigente.

6.4. A matriz de riscos poderá ser utilizada como instrumento de apoio à gestão e fiscalização contratual, visando à prevenção de atrasos, falhas de execução e demais eventos que possam comprometer o objeto da contratação.

7.     CLÁUSULA SEXTA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1.	Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de Planilha dos serviços executados; Memoria de cálculo dos quantitativos medidos; Identificação dos locais de medição citadas na memória de cálculo; Relatório Fotográfico; Diário de obras; Oficio de solicitação; Atualização do cronograma da etapa medida, contendo os valores contratados e medidos.

7.1.2	Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando o conjunto de serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.3.	O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.1.4.	Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.1.5.	O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.1.6.	O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.1.7.	O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

7.1.8.	O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.1.9.	A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.1.10.	O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo.

7.1.11.	Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.12.	Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.1.13.	Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90(noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.1.14.	Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.1.15.	Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

7.1.16.	Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.1.17.	Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

7.1.18.	Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.1.19.	No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.1.20.	Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.1.21.	O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.     CLAÚSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

8.1.1	Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da(s) empresa(a) contratada(a) para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros, caso seja necessário;

8.1.2	A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput);

8.1.3	O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

8.2.1.	O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

8.2.2.	Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

8.2.3.	O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, ETP, Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

9.2. Os prazos definidos poderão ser modificados conforme acordo entre as partes.

9.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições assumidas, todas as condições de habilitação para entrega das etapas da obra;

9.4. Será de responsabilidade da(s) empresa(s), todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidem ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o objeto adjudicado;

9.5. É de responsabilidade da(s) empresa(s) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do objeto;

9.6. Permitir a CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, a fiscalização da obra, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas, podendo os mesmos recusar, as etapas da obra no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste ETP e Termo de Referência;

9.7. Responsabilizar-se integralmente pelo serviço entregue, nos termos da legislação vigente;

9.8. Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados às etapas da obra entregues;

9.9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.9.1. São obrigações da Contratante:

9.9.1.1. Encaminhar à Contratada as solicitações dos serviços;

9.9.1.2. Fornecer à Contratada todos os elementos e dados necessários à perfeita execução da entrega dos serviços deste termo de referência, edital e do Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências;

9.9.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade das etapas da obra recebidas;

9.9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado, na forma prevista na Lei n.º 14.133/2021;

9.9.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;

9.9.1.6. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Termo de Referência;

9.9.1.7. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais;

9.9.1.8. Proporcionar todas as condições necessárias à entrega da obra, fornecendo todas as informações e especificações necessárias;

9.9.1.9. Comunicar a CONTRATADA, quando da apresentação de qualquer problema aparente que venha ser causado por serviços de má qualidade.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1.	Na aplicação das sanções serão considerados:

10.1.1.	A natureza e a gravidade da infração cometida.

10.1.2.	As peculiaridades do caso concreto

10.1.3.	As circunstâncias agravantes ou atenuantes

10.1.4.	Os danos que dela provierem para a Administração Pública

10.1.5.	A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.1.6.	A multa será recolhida em percentual de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

10.1.7.	Para as infrações previstas no Termo de Referência, a multa será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado.

10.1.8.	As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.2. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.3. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.3.1.	Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos Termo de Referência, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar cuja duração observará o prazo previsto no art. 156 da lei n.º 14.133/2021.

10.3.2.	A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 19.6.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.3.3.	A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produz.

10.4. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.4.1. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.5. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.5.1. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causado.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

11.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

11.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

11.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.6. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.9. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.9.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.9.3. Indenizações e multas.

11.10. A extinção do contrato não impede o reconhecimento de eventual desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que poderá ser concedida indenização por meio de termo indenizatório, nos termos do art. 131 da Lei nº 14.133/2021.

11.10.1. O reconhecimento do desequilíbrio ficará condicionado à comprovação, pela parte interessada, da ocorrência de fato superveniente, imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, ou ainda de fato decorrente de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, que tenha impactado de forma extraordinária a equação econômico-financeira do contrato.

11.10.2. O pedido deverá ser formalmente protocolado e instruído com:

I – Demonstração analítica da variação efetiva dos custos;

II – Planilhas comparativas entre a proposta original e os valores impactados;

III – documentos fiscais e contábeis comprobatórios;

IV – Memória de cálculo detalhada do valor pleiteado.

11.10.3. A Administração procederá à análise técnica e jurídica do pleito, podendo solicitar diligências complementares, sendo a eventual indenização limitada ao montante comprovadamente necessário à recomposição da equação econômico-financeira originalmente pactuada.

11.10.4. A indenização, quando reconhecida, será formalizada por termo indenizatório específico, após decisão fundamentada da autoridade competente.

11.11. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à extinção do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e à aplicação das penalidades cabíveis.

11.12. O contratante poderá conceder prazo para que o contratado regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de extinção contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

11.13. Quando da extinção, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pelo contratado das verbas rescisórias ou os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

11.14. Até que o contratado comprove o disposto no item anterior, o contratante reterá:

11.14.1 A garantia contratual – prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária, incluídas as verbas rescisórias -, a qual será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela Administração, nos termos da legislação que rege a matéria (art. 121, § 3º, I, e art. 139, III, b, da Lei n.º 14.133/2021);

11.15. Os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

11.16. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte do contratado no prazo de 15 (quinze) dias, o contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao contratado (art. 121, §3º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

11.17. O contratante poderá ainda:

11.17.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo contratado, reter a garantia prestada a ser executada (art. 139, III, “c”, da Lei n.º 14.133/2021), conforme legislação que rege a matéria; e

11.17.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.

11.18. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

13.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos decorrentes da execução do contrato serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, demais normas federais aplicáveis às contratações públicas e, subsidiariamente, pelos princípios gerais do direito público.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em ......, Seção Judiciária de ...... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS   ALTERAÇÕES

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e       seguintes da Lei n° 14.133/21.

17.2. O regime de execução adotado mantém-se empreitada por preço global, em conformidade com a matriz de custos aprovada, garantindo previsibilidade financeira, eficiência na gestão e compatibilidade com o objeto originalmente pactuado no convênio.

17.3. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

18.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$...............(.......................), na modalidade de .............................., correspondente a 10% (dez por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias úteis, observadas as condições previstas no Edital e nas cláusulas contratuais.

18.2. O regime jurídico da garantia é aquele previsto no instrumento convocatório.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DO CONFLITO DE INTERESSES

19.1. A CONTRATADA declara que não possui, direta ou indiretamente, qualquer situação que configure conflito de interesses com a Administração Pública, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

19.2. Considera-se conflito de interesses qualquer situação em que interesses particulares da CONTRATADA, de seus sócios, administradores ou representantes legais possam comprometer, influenciar ou aparentar comprometer a imparcialidade e a boa-fé na execução do contrato.

19.3. A CONTRATADA obriga-se a comunicar formalmente à Administração, de imediato, a superveniência de qualquer fato que possa configurar potencial conflito de interesses durante a execução contratual.

19.4. Constatada situação de conflito de interesses não sanada no prazo fixado pela Administração, poderá ser determinada a adoção de medidas mitigadoras ou, conforme o caso, a aplicação das penalidades cabíveis, inclusive a extinção contratual, observados o contraditório e a ampla defesa.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA– DA PROTEÇÃO DE DADOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

20.1. As partes comprometem-se a cumprir integralmente as disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD) e demais normas aplicáveis relativas à proteção de dados pessoais, no âmbito da execução deste contrato.

20.2. A CONTRATADA obriga-se a tratar os dados pessoais a que tiver acesso exclusivamente para fins de execução do objeto contratual, vedada sua utilização para finalidade diversa.

20.3. A CONTRATADA deverá adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais e informações sensíveis contra acessos não autorizados, perda, destruição, alteração, divulgação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

20.4. Caso ocorra incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares de dados, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à Administração, apresentando as informações necessárias para eventual notificação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD e aos titulares afetados.

20.5. A CONTRATADA responderá por eventuais danos decorrentes de tratamento irregular de dados pessoais, quando comprovada sua responsabilidade.

20.6. Encerrada a execução contratual, a CONTRATADA deverá eliminar ou devolver à Administração os dados pessoais tratados, ressalvadas as hipóteses legais de guarda obrigatória.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA SUSTENTABILIDADE E DAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

21.1. A CONTRATADA deverá executar o objeto contratual observando os princípios do desenvolvimento nacional sustentável, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e a legislação ambiental vigente.

21.2. Na execução da obra, a CONTRATADA compromete-se a:**

I – Adotar práticas que promovam a redução do consumo de recursos naturais;
II – utilizar, sempre que tecnicamente viável, materiais ambientalmente adequados e de menor impacto ambiental;
III – promover a correta destinação de resíduos da construção civil, nos termos da legislação aplicável;
IV – prevenir e mitigar impactos ambientais decorrentes da execução da obra;
V – cumprir integralmente as condicionantes previstas nas licenças ambientais eventualmente exigidas.

21.3. A CONTRATADA será responsável por eventuais danos ambientais decorrentes da execução do contrato, quando comprovada sua culpa ou dolo, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis.

21.4. O descumprimento das obrigações ambientais poderá ensejar a aplicação de penalidades previstas neste contrato, inclusive a suspensão dos serviços até a regularização.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DA OBRA

22.1. A contratada responderá pela solidez e segurança da obra pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data do recebimento definitivo, nos termos do art. 618 do Código Civil, aplicável subsidiariamente aos contratos administrativos.

22.2. Durante o prazo de garantia, a contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou dos materiais empregados.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO CUMPRIMENTO DAS COTAS LEGAIS DE TRABALHO

23.1. A contratada deverá cumprir, durante toda a execução do contrato, as exigências de reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência ou reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de contratação de aprendizes, nos termos da legislação trabalhista vigente e do art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

...........................................,  .......... de.......................................... de 20.....

__________________

Responsável legal da CONTRATANTE

______________________

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-