EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 005/2026

CONTRATANTE: Município de Peixoto de Azevedo/MT

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9308/2026

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 22/07/2026 às 08h30 (horário de Brasília)

PERÍODO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Do dia 17/06/2026 às 08h até o dia 21/07/2026 às 23:59h (horário de Brasília)

LOCAL: Portal BLL Compras: (www.bll.org.br)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global

MODO DE DISPUTA: Aberto

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESTRADA VICINAL DO TRAVESSÃO 07, LOCALIZADA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO CACHIMBO II NO DISTRITO UNIÃO DO NORTE, CONFORME CONVÊNIO 984499/2025/MAPA E MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.

PREÂMBULO:

- Torna-se público que o MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, pessoa jurídica de direito interno público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.238.631/0001-31, com sede administrativa à Rua Ministro César Cals, 226, Centro, Peixoto de Azevedo-MT, representado por seu Prefeito Municipal em exercício, o Sr. Nilmar Nunes de Miranda, através do seu Agente de Contratação, nomeado pela Portaria Municipal nº 1040 de 28 de abril de 2026, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, com regime de execução por empreitada por preço global, na forma ELETRÔNICA, através do Portal BLL Compras: (www.bll.org.br), nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 111, de 14 de dezembro de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

Esta licitação será realizada EXCLUSIVAMENTE por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado Portal BLL Compras (www.bll.org.br), com utilização de recursos de tecnologia da informação denominada CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA.

- DO OBJETO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA NATUREZA DOS RECURSOS:

  - O objeto da presente licitação é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESTRADA VICINAL DO TRAVESSÃO 07, LOCALIZADA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO CACHIMBO II NO DISTRITO UNIÃO DO NORTE, CONFORME CONVÊNIO 984499/2025/MAPA E MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO”. Conforme condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A licitação será realizada em único lote.

- O arquivo compactado contendo os projetos e planilhas estão disponíveis através do link:

- https://mega.nz/folder/92p0TT4T#xJKKnBnk62ktbWT8BHjO2g

1.4. As despesas decorrentes da execução dos serviços, objetos desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

| PROJETO/ATIVIDADE | ELEMENTO DE DESPESA | REDUZIDO | FONTE DE RECURSOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 20810 – MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E ADUELAS | 44.90.51 – Obras e Instalação | 393 | 1.700.0000000 |
| 20810 – MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E ADUELAS | 44.90.51 – Obras e Instalação | 394 | 1.500.0000000 |

1.5. O Valor estimado para a execução dos serviços totaliza R$ 3.884.974,61 (Três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos) e nenhuma proposta deverá ultrapassar o valor estimado.

1.6. Para o custeio da obra, além dos recursos próprios haverá o emprego de recursos financeiros de outros participes, conforme relaciona-se abaixo:

- Recurso do Convênio nº 984499/2025, formalizado com o Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA, no valor de R$ 3.873.817,28 (Três milhões, oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos);

b) Recursos Orçamentários Próprio R$ 11.157,33 (Onze mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos).

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:

  - Poderão participar desta Concorrência Eletrônica os interessados que estiverem previamente credenciados no Portal BLL Compras (www.bll.org.br).

    - Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Portal BLL Compras até data prevista para o fim do recebimento das propostas.

  - É condição para a celebração de contrato com o município que a licitante cumpra com a cota de aprendiz a que está obrigada, nos termos do art. 429 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, apresentando a declaração de obrigações unificada Modelo Anexo III deste Edital.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - Tratamento favorecido regional – exercício do direito de preferência.

- 2.5.1. Nos termos do §3º do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e da Lei Municipal nº 1.260/2024, será assegurado tratamento favorecido, diferenciado e regionalizado às microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no Município de Peixoto de Azevedo/MT, observado o disposto neste item.

- 2.5.2. Para fins de aplicação da preferência, considera-se situação de empate ficto quando a proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte sediada no Município de Peixoto de Azevedo/MT seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, apresentada por empresa não sediada no âmbito territorial definido no Anexo I da Lei Municipal nº 1.260/2024.

- 2.5.3. Verificada a situação prevista no subitem anterior, será assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte sediada no Município de Peixoto de Azevedo/MT o direito de exercer a preferência, mediante apresentação de nova proposta de preço inferior ou igual à melhor proposta classificada, no prazo estabelecido pelo(a) Agente de Contratação durante a sessão.

- 2.5.4. O exercício do direito de preferência não implica adjudicação automática, sendo condição indispensável para a contratação que a beneficiária iguale ou supere a proposta mais vantajosa, sob pena de manutenção da classificação originalmente estabelecida.

- 2.5.5. Não havendo o exercício da preferência, ou não sendo apresentada proposta mais vantajosa pela empresa beneficiária, será mantida a classificação original do certame, adjudicando-se o objeto à proposta mais vantajosa, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

- 2.5.6. A aplicação do tratamento favorecido previsto neste item observará, em qualquer hipótese, os princípios da isonomia, competitividade, economicidade e vantajosidade, não sendo admitida a contratação por preço superior ao melhor valor obtido na fase competitiva.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - Agente público do órgão ou entidade licitante;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 2.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

  - A vedação de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

  - Os licitantes deverão encaminhar, EXCLUSIVAMENTE por meio do sistema eletrônico, os documentos de habilitação e a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário final previsto para o período de recebimento das propostas eletrônicas.

- 3.1.1. A inversão ou erro de classificação dos documentos não ensejará inabilitação automática, desde que não prejudique a identificação, análise ou sigilo das informações.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

    - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

    - No momento da apresentação/envio/cadastramento da proposta inicial serão exigidas a PRESTAÇÃO de GARANTIA na forma do artigo 58 da Lei nº 14.133/2021 como condição de admissibilidade da proposta, no patamar de 1,0% (um por cento) do valor estimado da contratação. A ausência da garantia da proposta acarretará a desclassificação da proposta.

    - 1 Art. 58 § 4º L14133 A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 L14133.

  - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição, apresentando a declaração de obrigações unificada Modelo Anexo III deste Edital;

    - Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

  - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, apresentando a declaração de obrigações unificada Modelo Anexo III deste Edital.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens 3.1 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a data e o horário final previsto para o período de recebimento das propostas eletrônicas.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor total do item;

    - Marca (dispensada para esta licitação);

    - Fabricante (dispensada para esta licitação);

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

    - O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

  - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:

  - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a data e o horário final previsto para o período de recebimento das propostas eletrônicas.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação/Comissão e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo valor global.

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

  - O licitante poderá solicitar ao Agente de Contratação a exclusão de seu último lance ofertado, em hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

  - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, ou seja, modo aberto.

  - Como foi adotado o envio de lances no modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

- 5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

- 5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

- 5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

- 5.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

- 5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

- 5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

- 5.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

- 5.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

- 5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

- 5.19.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

- 5.19.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

- 5.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

- 5.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

- 5.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- 5.19.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

- 5.19.2.2. Empresas brasileiras;

- 5.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

- 5.19.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

- 5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

- 5.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

- 5.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

- 5.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

- 5.20.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

- 5.20.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

- 5.21. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

- DA FASE DE JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA:

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para contratação, observando o disposto na Lei nº 14.133/2021 e na IN SEGES nº 73/2022.

6.2. Será desclassificada a proposta que:

I – contiver vícios insanáveis;

II – não obedecer às especificações técnicas constantes do Projeto Básico, Termo de Referência, projetos e demais anexos;

III – apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do valor máximo estimado para contratação;

IV – não tiver sua exequibilidade demonstrada quando exigido pela Administração;

V – apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do Edital, desde que insanável.

6.3. Em se tratando de obras e serviços de engenharia, a análise de exequibilidade observará o disposto no art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

6.4. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

6.5. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta apresentada, conformeart. 59, §5º da Lei nº 14.133/2021.

6.6. Havendo indícios de inexequibilidade ou necessidade de esclarecimentos complementares, o Agente de Contratação poderá promover diligência para comprovação da viabilidade da proposta.

6.7. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar proposta realinhada, planilhas, composição de custos, BDI, encargos sociais e demais documentos técnicos necessários à análise da proposta, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, prorrogável mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratação.

6.8. Erros materiais ou falhas formais sanáveis não constituirão motivo para desclassificação da proposta, podendo ser corrigidos mediante diligência, desde que não haja alteração da substância da proposta nem majoração do valor ofertado.

6.9. Aceita a proposta e concluída a análise de exequibilidade, o Agente de Contratação procederá à fase de habilitação do licitante classificado em primeiro lugar.

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

- DA FASE DE HABILITAÇÃO:

  - Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, constam nos itens 11, 12 13 e 14 do Termo de Referência e serão conferidos do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.

  - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

    - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em documentos eletrônicos ou digitalizados, sujeitos à verificação de autenticidade.

7.4 O Agente de Contratação verificará o atendimento das condições de participação previstas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e das exigências de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnico-profissional estabelecidas neste Edital.

7.5 Serão realizadas consultas aos cadastros oficiais necessários para verificação da existência de impedimentos à contratação, inclusive CEIS, CNEP e demais bases oficiais aplicáveis.

7.6 Constatada a existência de impedimento legal ou o não atendimento das exigências de habilitação, o licitante será inabilitado, sendo convocado o licitante subsequente, observada a ordem de classificação.

7.7 Verificado o atendimento integral das exigências editalícias, o licitante será declarado habilitado.

7.8. O Agente de Contratação poderá promover diligências para esclarecer ou complementar a instrução processual, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

7.9 É vedada a inclusão posterior de documento destinado a suprir condição inexistente à época da abertura do certame, admitida a comprovação de condição preexistente.

7.10 Concluída a fase de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame, iniciando-se a fase recursal.

  - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 147/2014 as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição:

  - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.

  - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 7.12 implicará decadência do direito à contratação.

DOS RECURSOS:

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

    - A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

    - O prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 15 (quinze) minutos.

    - O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

  - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

  - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

  - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico www.bll.org.br.

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:

  - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

      - Deixar de apresentar amostra; ou

      - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

    - Fraudar a licitação;

    - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - Advertência;

    - Multa;

    - Impedimento de licitar e contratar; e

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - A natureza e a gravidade da infração cometida;

    - As peculiaridades do caso concreto;

    - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

    - Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

    - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

    - Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

    - Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

  - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

  - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

  - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

  - Garantia da contratação

    - Nos termos do art. 96, inciso II, da Lei 14.133/2021, será exigida garantia da contratada no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

    - A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro;

- Seguro-garantia;

- Fiança bancária.

    - A garantia será liberada após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos à execução do objeto

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

  - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

  - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

  - A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios:

    - Através do Portal BLL Compras no endereço www.bll.org.br;

    - Através do e-mail institucional licitacao@peixotodeazevedo.mt.gov.br.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

  - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/Comissão.

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos endereços eletrônicos www.bll.org.br e www.peixotodeazevedo.mt.gov.br.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência;

      - Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar;

    - ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

    - ANEXO III – Modelo de Declaração de Obrigações Unificada;

    - ANEXO IV – Modelo de Carta Proposta;

    - ANEXO V – Modelo de Declaração de Porte da Empresa;

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de junho de 2026.

Emerson Nunes Freitas

Agente de Contratação

Port. 1203/2025

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade: Concorrência

Critério de Julgamento: Menor Preço Global

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global

Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Transporte Rodoviário de Peixoto de Azevedo/MT

Secretário: FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA

- OBJETO

  - Constitui objeto do presente Termo de Referência a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADA VICINAL TRAVESSÃO 07, LOCALIZADA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO CACHIMBO II NO DISTRITO DE UNIÃO DO NORTE, CONFORME O CONVÊNIO Nº 984499/2025, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, sob o regime de empreitada por preço global, para a execução de obras e serviços de engenharia voltados à recuperação, conservação e manutenção de estradas vicinais no âmbito do Município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme especificações técnicas, projetos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro que integram este instrumento.

  - O objeto abrange, de forma abrangente e interdependente, os seguintes macros serviços:

- Administração local da obra;

- Implantação e desmobilização de canteiro de obras;

- Serviços de conservação e recuperação da plataforma rodoviária;

- Serviços de drenagem superficial (bigodes, caixas de retenção, lombadas);

- Obras de artes correntes (bueiros celulares de concreto armado);

- Transporte de materiais e equipamentos;

- Sinalização e adequação ambiental.

  - Localização dos Serviços:

- Estrada Vicinal Travessão 07, localizada no Projeto de Assentamento Cachimbo II, Distrito de União do Norte, Zona Rural do Município de Peixoto de Azevedo/MT.

  - Extensão total: 19,00 km (dezenove quilômetros).

  - O objeto está em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado no âmbito do Convênio nº 984499/2025, celebrado entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e o Município de Peixoto de Azevedo/MT.

- JUSTIFICATIVA E CONTEXTUALIZAÇÃO

  - Contexto Institucional e Orçamentário

    - O presente Termo de Referência decorre da necessidade de execução do Convênio nº 984499/2025, firmado em 30 de dezembro de 2025, entre a União, por intermédio do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), e o Município de Peixoto de Azevedo/MT, no valor global de R$ 3.884.974,61, sendo R$ 3.873.817,28 de repasse federal e R$ 11.157,33 de contrapartida municipal.

    - O convênio tem como finalidade a execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais, estando sua eficácia condicionada à aprovação do Projeto Básico, licenciamento ambiental e demais documentos previstos na cláusula terceira do ajuste, cujos requisitos foram integralmente atendidos pelo município.

    - A contratação ora pretendida encontra-se inserida na Ação 20ZV – Fomento ao Setor Agropecuário do Governo Federal, que visa fortalecer a infraestrutura rural, incentivar a produção familiar, promover a inclusão produtiva e fixar o homem no campo.

  - Diagnóstico da Situação Atual

    - O Município de Peixoto de Azevedo/MT possui população estimada de 34.976 habitantes, dos quais aproximadamente 12.000 vivem na zona rural. A economia local é fortemente dependente da produção agropecuária, com destaque para o cultivo de milho, mandioca, hortaliças, madeira e a produção de derivados lácteos (leite, queijo) e mel.

    - A Estrada Vicinal Travessão 07, objeto da intervenção, constitui a principal via de escoamento da produção do Projeto de Assentamento Cachimbo II, beneficiando diretamente mais de 3.000 famílias de produtores rurais.

    - Atualmente, a referida estrada encontra-se em estado precário de conservação, apresentando:

- Degradação severa do revestimento primário, com perda de material granular e formação de ondulações;

- Processos erosivos nas laterais da plataforma, comprometendo a largura útil da via;

- Deficiência no sistema de drenagem superficial, com acúmulo de água na pista e formação de lamaçais;

- Bueiros inexistentes ou insuficientes, causando interrupção do fluxo em períodos chuvosos;

- Assoreamento de dispositivos de drenagem, reduzindo sua capacidade hidráulica.

  - Impactos da Situação Crítica

    - A precariedade das condições de trafegabilidade tem gerado os seguintes prejuízos:

- Aumento de perdas pós-colheita: estima-se que 15% a 20% da produção agrícola seja perdida devido à dificuldade de escoamento em tempo hábil;

- Elevação dos custos logísticos: o frete para transporte da produção encarece entre 30% e 50% devido ao estado precário das vias;

- Redução da competitividade: os produtores locais perdem mercado frente a concorrentes com melhor infraestrutura de acesso;

- Dificuldade de acesso a serviços essenciais: saúde, educação e assistência social ficam comprometidos para a população rural;

- Êxodo rural: a falta de condições adequadas de vida e trabalho estimula o abandono do campo.

  - Benefícios Esperados

    - A execução do objeto trará os seguintes benefícios diretos e indiretos:

- Melhoria da trafegabilidade, permitindo escoamento seguro e eficiente da produção;

- Redução de perdas agrícolas e dos custos logísticos;

- Aumento da renda dos produtores rurais e fortalecimento da economia local;

- Estímulo à permanência no campo, com geração de emprego e melhoria da qualidade de vida;

- Incremento da arrecadação municipal pelo fortalecimento da base produtiva;

- Valorização imobiliária na região de influência direta da obra.

- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E APONTAMENTOS JURÍDICOS

  - Marco Regulatório Aplicável

A presente contratação rege-se pelas seguintes normas:

| Norma | Objeto |
| --- | --- |
| Lei nº 14.133/2021 | Lei de Licitações e Contratos Administrativos |
| Lei Complementar nº 101/2000 | Lei de Responsabilidade Fiscal |
| Decreto Federal nº 7.983/2013 | Regras para elaboração de orçamento de obras |
| Decreto Federal nº 11.531/2023 | Regulamentação das transferências voluntárias |
| Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023 | Normas para celebração de convênios |
| Lei nº 13.709/2018 (LGPD) | Proteção de dados pessoais |
| Normas ABNT e DNIT | Especificações técnicas de engenharia |

  - Modalidade Licitatória

    - Fundamentação: Adota-se a modalidade Concorrência, conforme Art. 28, II, da Lei nº 14.133/2021, visto tratar-se de obra de engenharia que, embora possua projeto detalhado, envolve complexidade operacional e regime de empreitada por preço global, sendo a via adequada para garantir a ampla competitividade sob o critério de Menor Preço Global.

    - Aplicação ao caso: Adota-se a modalidade Concorrência visto que o objeto se enquadra na definição de obra de engenharia, conforme Art. 6º, inciso XII da Lei 14.133/2021, cujas características técnicas e riscos operacionais demandam critérios de habilitação específicos que ultrapassam a natureza de serviços comuns

    - Consideração adicional: A opção pela modalidade Concorrência fundamenta-se na natureza de obra de engenharia do objeto, conforme Art. 6º, inciso XII da Lei 14.133/2021, visto que as intervenções estruturais (Obras de Artes Correntes e Geotecnia) exigem domínio técnico que extrapola a definição de serviços comuns, sendo necessária a aferição da capacidade técnico-operacional via Concorrência para mitigação de riscos de inexecução. A Concorrência também se impõe em razão da necessidade de se garantir a mais ampla disputa possível e permitir a utilização do critério de julgamento por menor preço global, conforme autorizado pela Lei nº 14.133/2021.

    - Critério de Julgamento – Menor Preço Global

    - Fundamentação: Nos termos dos artigos da Lei 14.133/2021, o critério de julgamento de menor preço é o mais adequado para contratações de obras e serviços de engenharia, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

    - Aplicação ao caso: O Projeto Básico foi elaborado com nível de detalhamento suficiente, incluindo:

- Planilha orçamentária completa por serviços e insumos;

- Composições de custos unitários (SICRO/MT e SINAPI/MT);

- Memórias de cálculo de quantitativos;

- Dimensionamento hidrológico das obras de artes correntes;

- Projeto geométrico da rodovia.

    - Consideração adicional: O julgamento por menor preço global mostra-se vantajoso para a Administração, pois permite aferir a economicidade da contratação e garante a disputa entre os licitantes sobre o valor total do empreendimento, observados os parâmetros mínimos de qualidade estabelecidos no edital, nos termos da Lei 14.133/2021.

    - Regime de Execução – Empreitada por Preço Global

    - Fundamentação: O art. 46, inciso II, da Lei 14.133/2021 define a empreitada por preço global como aquela em que se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, com escopo definido em projeto.

    - Nos termos do art. 47 da mesma lei, esse regime deve ser adotado preferencialmente quando o projeto estiver suficientemente detalhado em todas as suas etapas, permitindo a definição precisa do escopo e das quantidades a serem executadas.

    - Aplicação ao caso: O escopo da obra está integralmente definido no projeto básico, com quantitativos consolidados e descrição completa dos serviços. O regime de preço global é o mais adequado porque:

- Transfere à contratada os riscos de quantificação dos serviços;

- Permite melhor gestão contratual, com pagamentos vinculados a medições por etapas;

- Alinha-se à sistemática de repasses do convênio, que opera por desembolsos vinculados à execução.

  - Vinculação ao Convênio e Regras de Execução

    - O contrato decorrente deverá observar rigorosamente as disposições do Convênio nº 984499/2025, especialmente quanto a:

- Cláusula Quarta (Obrigações do Convenente): incumbe ao município realizar procedimento licitatório, garantir qualidade técnica, registrar no Transferegov.br os atos licitatórios e contratuais, e exercer fiscalização.

- Cláusula Décima Primeira (Contratação de Terceiros): deverá ser observada a Lei 14.133/2021, vedada a participação de empresas inidôneas ou suspensas, com registro no PNCP.

- Cláusula Décima Quarta (Fiscalização): o município deve manter equipe de fiscalização habilitada, com ART e RRT registrados.

    - A inobservância dessas regras poderá implicar:

- Suspensão ou cancelamento do repasse de recursos;

- Instauração de Tomada de Contas Especial (TCE);

- Registro de inadimplência do município no Transferegov.br;

- Responsabilização dos agentes públicos envolvidos.

    - Riscos Fiscais e Orçamentários

    - A contratação está condicionada à prévia existência de dotação orçamentária, conforme exigido pela Lei 14.133/2021.

    - O município já possui:

- Previsão orçamentária: Lei Orçamentária Municipal nº 1276/2024, com dotações para contrapartida no valor de R$ 11.157,33

- Repasse federal: Nota de Empenho nº 2025NE000880, no valor de R$ 3.873.817,28, com recursos do Tesouro Nacional, fonte 3129000000.

    - O valor global máximo admitido para a contratação é de R$ 3.884.974,61 (três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro e sessenta e um centavos), que corresponde ao montante de recursos assegurados pelo Convênio MAPA nº 984499/2025 (Repasse Federal de R$ 3.873.817,28 acrescido da Contrapartida Municipal de R$ 11.157,33).

    - O valor orçado no Projeto Básico e na Planilha Consolidada (Item 4.3) é de R$ 3.884.974,61, servindo como referência para aferição da exequibilidade da proposta e para a composição do preço de referência da licitação.

    - O valor real e final da contratação será aquele resultante do certame licitatório, apurado pelo critério de Menor Preço Global.

    - Controle Social e Transparência

    - Nos termos do art. 43 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023 e do art. 2º da Lei nº 9.452/1997, o município deverá:

- Notificar partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no município sobre a liberação de recursos;

- Disponibilizar em seu sítio oficial ou na sede do órgão, em local de fácil visibilidade, o extrato do convênio, objeto, valores, datas de liberação e contratações realizadas;

- Afixar placa de obra conforme Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS

  - Referências Normativas

A execução dos serviços deverá atender às seguintes normas técnicas e referenciais:

| NORMA | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| ABNT NBR 7188 | Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos e passarelas |
| ABNT NBR 6118 | Projeto de estruturas de concreto |
| ABNT NBR 9050 | Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos |
| DNIT 031/2006-ES | Pavimentação – Serviços preliminares |
| DNIT 135/2010-ES | Pavimentação – Revestimento primário |
| DNIT 154/2010-ES | Drenagem – Dispositivos de drenagem superficial |
| DNIT 155/2010-ES | Drenagem – Bueiros celulares de concreto armado |
| SICRO 3 | Sistema de Custos Rodoviários – DNIT |
| SINAPI | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – CAIXA/IBGE |

  - Descrição dos Serviços

    - Administração Local (Item a)

      - A contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, equipe técnica e administrativa no local, compreendendo:

- Engenheiro Civil responsável técnico (dedicação de 20h/semanais);

- Encarregado geral da obra (dedicação integral);

- Topógrafo (conforme necessidade de locação e controle geométrico);

- Apontador/auxiliar administrativo (para controle de medições e documentos).

      - A administração local inclui:

- Coordenação e supervisão técnica da execução;

- Controle de qualidade dos materiais e serviços;

- Gerenciamento de equipes e cronograma;

- Elaboração de relatórios mensais de medição e evolução física;

- Manutenção de documentação técnica (ARTs, diário de obra, registros fotográficos).

    - Canteiro de Obras (Item b)

      - A contratada deverá implantar canteiro de obras com infraestrutura adequada, incluindo:

- Contêineres para escritório e sanitários;

- Locação de equipamentos de apoio;

- Placa de obra padronizada conforme especificações do Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras.

      - O canteiro deverá atender às normas de saúde e segurança do trabalho (NR-18) e às exigências ambientais, com destinação adequada de resíduos.

    - Mobilização e Desmobilização (Item c)

      - A mobilização compreende o transporte de equipamentos e equipes da sede da contratada até o canteiro de obras, conforme distância média de 270 km (SINOP – PEIXOTO DE AZEVEDO), abrangendo:

- Equipamentos de grande porte: tratores, motoniveladora, carregadeira, rolo compactador;

- Equipamentos rodantes: caminhões basculantes, caminhão tanque, veículo leve.

      - A desmobilização será realizada ao final da obra, com retirada de equipamentos, limpeza da área e destinação adequada dos resíduos.

    - Serviços de Conservação e Recuperação (Item d)

      - Limpeza mecanizada da camada vegetal (4.1)

- Remoção de vegetação, detritos e material orgânico da plataforma existente;

- Extensão: 19,00 km, largura média de 2,50 m de cada lado (total 95.000 m²).

      - Reconfirmação da plataforma (e)

- Regularização da pista com motoniveladora, corrigindo ondulações e deformações;

- Largura da plataforma: 10,00 m, extensão 19,00 km (total 190.000 m²).

      - Execução de revestimento primário com material de jazida (4.3)

- Aplicação de material granular selecionado (cascalho) proveniente de jazida autorizada;

- Espessura média de 0,20 m, compactado a 100% do Proctor Normal;

- Volume total: 26.600 m³.

      - Transporte com caminhão basculante

- Transporte do material de jazida até o local de aplicação;

- Distância média de transporte (DMT): 16,00 km;

- Volume total transportado: 1.053.615,36 tkm.

    - Drenagem Superficial

      - Escavação e carga de material de jazida

- Escavação para implantação de dispositivos de drenagem (bigodes e caixas de retenção);

- Volume: 2.422,50 m³.

      - Compactação de aterros

- Compactação dos aterros nas lombadas e dispositivos de drenagem;

- Volume: 950,00 m³.

    - Obras de Artes Correntes – Bueiros Celulares (Item f)

      - Escavação mecânica de vala

- Escavação para assentamento dos bueiros, em material de 1ª categoria;

- Volume: 7.405,20 m³.

      - Reaterro e compactação

- Reaterro das valas com material selecionado, compactado em camadas;

- Volume: 5.239,20 m³.

      - Corpo de bueiro celular de concreto (pré-moldado)

- BSCC 2,0 x 2,0 m (5.3): 60,00 m lineares;

- BSCC 2,5 x 2,5 m (5.4): 24,00 m lineares;

- BSCC 3,0 x 3,0 m (5.5): 96,00 m lineares.

      - Bocas de bueiros (5.6, 5.7, 5.8)

- Bocas para BSCC 2,0 x 2,0 m: 10 unidades;

- Bocas para BSCC 2,5 x 2,5 m: 4 unidades;

- Bocas para BDCC 3,0 x 3,0 m: 8 unidades.

      - Transporte de materiais (5.9 e 5.10)

- Transporte rodoviário em revestimento primário: 9.621,14 tkm;

- Transporte rodoviário em pavimento: 273.442,81 tkm.

4.3. Planilha Orçamentária Consolidada

| Item | Descrição | Valor Total (R$) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Administração Local | 257.131,98 | 6,62% |
| 2.0 | Canteiro de Obras | 23.300,90 | 0,60% |
| 3.0 | Mobilização e Desmobilização | 40.354,16 | 1,04% |
| 4.0 | Serviços de Conservação e Recuperação | 1.571.968,80 | 40,46% |
| 5.0 | Obras de Artes Correntes | 1.992.218,77 | 51,28% |
| TOTAL | 3.884.976,61 | 100,00% |  |

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Obrigações Técnicas

    - Executar os serviços com estrita observância ao projeto básico, especificações técnicas, normas da ABNT, do DNIT e demais disposições legais aplicáveis.

    - Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e insumos necessários à perfeita execução do objeto.

    - Manter, durante toda a execução, profissional habilitado como responsável técnico (Engenheiro Civil) com inscrição no CREA, devidamente quitado, e com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) específica para a obra.

    - Manter no local da obra diário de obras atualizado, com registro diário das atividades, ocorrências, condições climáticas, equipes e equipamentos utilizados.

    - Apresentar, mensalmente, boletins de medição contendo:

- Relatório fotográfico com georreferenciamento;

- Planilha de quantitativos executados;

- Memória de cálculo das medições;

- Composição analítica dos custos dos serviços executados.

    - Realizar os serviços de topografia necessários à locação da obra e controle geométrico.

    - Garantir a qualidade dos materiais aplicados e dos serviços executados, substituindo, às suas expensas, quaisquer itens que apresentem vícios, defeitos ou não atendam às especificações.

  - Obrigações Ambientais

    - Obter todas as licenças e autorizações ambientais necessárias à execução da obra, incluindo, mas não se limitando a:

- A Contratada deverá executar o objeto em estrita observância à Licença Ambiental de Instalação e demais condicionantes expedidas pelos órgãos ambientais competentes.

- Incumbe à Contratada a elaboração e execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, assegurando a destinação final ambientalmente adequada em aterros, comprovada mediante a apresentação de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR).

- A Contratada responde civil, administrativa e penalmente por qualquer dano ambiental decorrente de dolo ou culpa na execução das obras, devendo adotar medidas imediatas de mitigação e recuperação às suas expensas.

- É obrigação da Contratada a manutenção de dispositivos de controle de erosão e assoreamento durante toda a fase de terraplenagem, impedindo o carreamento de sedimentos para corpos hídricos adjacentes à Estrada Vicinal Travessão 07.

    - Adotar medidas de controle ambiental durante a execução, incluindo:

- Controle de erosão e sedimentação;

- Gestão de águas pluviais;

- Recuperação de áreas degradadas.

  - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

    - Manter em dia todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS) relativas aos empregados alocados na obra.

    - Cumprir rigorosamente as normas de saúde e segurança do trabalho (NR-18), fornecendo Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos trabalhadores.

    - Comprovar, quando solicitado, a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.

  - Obrigações de Transparência e Controle

    - Permitir o livre acesso dos servidores do MAPA, do Município de Peixoto de Azevedo, dos órgãos de controle interno e externo (Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União) e do Ministério Público aos documentos, registros contábeis, processos e locais de execução da obra.

    - Inserir no Transferegov.br, na forma determinada pelo art. 76 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023, todas as informações e documentos relativos à execução, incluindo:

- Extrato do edital de licitação;

- Termo de homologação e adjudicação;

- Extrato do contrato e aditivos;

- ARTs dos projetos, execução e fiscalização;

- Ordens de serviço e boletins de medição.

  - Obrigações de Comunicação e Publicidade

    - Instalar e manter, em local visível, placa de obra conforme Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, com QR Code do Transferegov.br e informações sobre canal para registro de denúncias.

    - Inserir nos documentos e comunicações relativas à obra a marca do Governo Federal, conforme padrão estabelecido pelo MAPA.

  - Garantia e Responsabilidade

    - Responder pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução da obra.

    - Garantir a qualidade dos serviços pelo prazo de 5 (cinco) anos para obras de engenharia, conforme art. 618 do Código Civil, ou pelo prazo estabelecido no contrato, o que for maior.

- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (MUNICÍPIO)

  - Obrigações Administrativas e Financeiras

    - Realizar o pagamento dos serviços executados e medidos, conforme cronograma físico-financeiro, após ateste da fiscalização.

    - Disponibilizar as áreas necessárias à execução da obra, incluindo:

- Área para implantação do canteiro de obras;

- Acesso às jazidas previamente licenciadas;

- Área da estrada para execução dos serviços.

6.1.3. Providenciar, quando necessário, a desapropriação de áreas de domínio particular, ou comprovar titularidade dominial, conforme cláusula terceira do convênio.

  - Obrigações de Fiscalização e Acompanhamento

    - Designar, formalmente, equipe de fiscalização composta por servidores públicos ou profissionais habilitados, com ART/RRT registrados, nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021.

    - Realizar o acompanhamento sistemático da execução, verificando:

- Conformidade com o projeto e especificações;

- Qualidade dos materiais e serviços;

- Cumprimento do cronograma físico-financeiro;

- Regularidade da documentação apresentada.

    - Atestar os boletins de medição elaborados pela contratada, com base na execução efetivamente verificada.

    - Emitir, mensalmente, relatório de fiscalização contendo:

- Descrição dos serviços executados no período;

- Análise de conformidade com o projeto;

- Pendências e recomendações;

- Registro fotográfico.

    - Realizar visitas de campo periódicas, inclusive para verificação de:

- Serviços em andamento;

- Materiais aplicados;

- Condições de segurança do trabalho.

  - Obrigações de Registro e Controle

    - Inserir no Transferegov.br todos os atos relativos à licitação e contratação, incluindo:

- Edital e avisos de licitação;

- Termo de homologação e adjudicação;

- Contrato e eventuais aditivos;

- ART da fiscalização.

    - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do convênio.

  - Obrigações de Transparência

    - Notificar os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no município sobre a liberação de recursos, no prazo de até 2 dias úteis, conforme Lei nº 9.452/1997.

    - Disponibilizar em sítio oficial ou na sede do órgão informações sobre:

- Extrato do convênio;

- Objeto e valores;

- Datas de liberação de recursos;

- Contratações realizadas.

- MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

  - Prazo de Execução

    - O prazo de execução é de 180 dias, conforme projeto.

    - O prazo de vigência contratual será de 210 dias.

  - Medições e Pagamentos

    - Os pagamentos serão realizados mensalmente, com base em boletins de medição elaborados pela contratada e atestados pela fiscalização.

    - O boletim de medição deverá conter:

- Relatório detalhado dos serviços executados no período;

- Planilha de quantitativos com indicação dos serviços realizados;

- Registro fotográfico com georreferenciamento;

- Memória de cálculo dos quantitativos medidos;

- Composições de custos, se necessário para verificação.

    - O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias úteis após o atesto da medição pela fiscalização, observando-se, em todos os casos, a ordem cronológica de pagamentos da Unidade Gestora, nos termos do Art. 141 da Lei nº 14.133/2021.

    - O pagamento será condicionado à apresentação de:

- Nota fiscal eletrônica;

- Comprovante de regularidade fiscal e trabalhista (Certidão Conjunta da PFN, certidão de regularidade do FGTS);

- ART do responsável técnico.

  - Reajuste e Reequilíbrio Econômico-Financeiro

    - Os preços contratuais são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme art. 92, inciso III, da Lei 14.133/2021.

    - O índice de reajustamento será o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), por refletir a variação dos insumos da construção civil, com periodicidade anual, tendo como data-base a data do orçamento estimado pela Administração ou a data da proposta.

    - O reequilíbrio econômico-financeiro será admitido apenas nas hipóteses de fato imprevisível ou de força maior que onere excessivamente a contratada.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FONTE DE PAGAMENTO

  - Dotação Orçamentária

| Fonte | Valor (R$) | Classificação Orçamentária |
| --- | --- | --- |
| Repasse – MAPA | R$ 3.873.817,28 | UG 130141, Nota de Empenho nº 2025NE000880, PTRES 247476, Fonte 3129000000, Natureza 444042 |
| Contrapartida – Município | R$ 11.157,33 | Lei Orçamentária Municipal nº 1276/2024 |
| Total R$ 3.873.817,28 |  |  |

| ÓRGÃO | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE | 001 | GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE |  |
| FUNÇÃO | 26 | TRANSPORTE |  |
| SUBFUNÇÃO | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO |  |
| PROGRAMA | 0015 | SEGURANÇA E FLUIDEZ VIÁRIA – CAMINHO SEGURO |  |
| PROJ./ATIV. | 20810 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E ADUELAS |  |
| DOTAÇÃO | 393 | 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|  | FONTE DE RECURSOS/ SALDO DOTACAO ORCAMENTARIA DISPONIVEL: |  |  |
|  | 1700 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO |  |
| AGÊNCIA: 4467-9 CONTA: 5732707553 |  |  |  |

| ÓRGÃO | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE | 001 | GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE |  |
| FUNÇÃO | 26 | TRANSPORTE |  |
| SUBFUNÇÃO | 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO |  |
| PROGRAMA | 0015 | SEGURANÇA E FLUIDEZ VIÁRIA – CAMINHO SEGURO |  |
| PROJ./ATIV. | 20810 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E ADUELAS |  |
| DOTAÇÃO | 394 | 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS |
|  | FONTE DE RECURSOS/ SALDO DOTACAO ORCAMENTARIA DISPONIVEL: |  |  |
|  | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |  |
| AG: 5916-1 C/C 13.318-3 |  |  |  |

  - Condicionantes Orçamentárias

    - A contratação está condicionada à prévia existência de dotação orçamentária compatível, conforme a Lei 14.133/2021.

    - O valor estimado para a contratação é de R$ 3.884.974,61, sendo R$ 3.873.817,28 oriundos do Tesouro Nacional (Nota de Empenho nº 2025NE000880) e R$ 11.157,33 de contrapartida municipal (Lei Orçamentária nº 1276/2024).

    - A Planilha Orçamentária de referência, que integra o Projeto Básico, estima o custo da obra em R$ 3.884.974,61. Tal valor é utilizado como parâmetro de aceitabilidade de preços e para avaliação da exequibilidade da proposta.

    - O valor final da contratação será aquele resultante do certame licitatório, observado o critério de menor preço global.

- GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

  - Nos termos do art. 96, inciso II, da Lei 14.133/2021, será exigida garantia da contratada no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

  - A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro;

- Seguro-garantia;

- Fiança bancária.

  - A garantia será liberada após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos à execução do objeto

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto, a contratada estará sujeita às seguintes sanções, previstas no art. 156 da Lei 14.133/2021:

| Sanção | Base Legal | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| Advertência | Art. 156, §2º, I | Para infrações que não justifiquem imposição de penalidade mais grave. |
| Multa moratória | Art. 156, §2º, II | 0,5% por dia de atraso, limitada a 20% do valor do contrato |
| Multa compensatória | Art. 156, §2º, II | Até 20% do valor do contrato, para inexecução total ou parcial |
| Impedimento de licitar e contratar | Art. 156, §2º, III | Por prazo não superior a 3 (três) anos. |
| Declaração de inidoneidade | Art. 156, §2º, IV | Por prazo de 3 (três) a 6 (seis) anos. |

  - A aplicação das sanções observará o contraditório e a ampla defesa, garantido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de defesa prévia.

  - A contratada também responderá perante o MAPA e os órgãos de controle por eventuais irregularidades na aplicação dos recursos federais transferidos.

11 - DO ENVIO DA PROPOSTA

## 11.1 Como requisito de PRÉ-HABILITAÇÃO, será obrigatório, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, conforme artigo 58 da Lei 14.133/2021.

11.2 A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação, devendo a empresa fazer o requerimento.

11.3 Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.

11.4 A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei 14.133/21.

11.4.1 CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I:

11.4.2 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada mediante depósito bancário em favor do Município de Peixoto de Azevedo/MT, Banco do Brasil, Agência 5916-1, Conta Corrente 6701-6.

11.4.3 Se a caução for prestada em título da dívida pública, deve este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizada pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.4.4 FIANÇA BANCÁRIA emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil e deverá conter:

- Prazo de validade;

- Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

- Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil Brasileiro e;

- Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.

11.4.5 SEGURO-GARANTIA – No caso da opção pelo Seguro-Garantia, este será feito mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a comercializar seguros, e em nome da Prefeitura, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisão do contrato.

11.4.6 A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia.

11.4.7 A empresa que não apresentar a Garantia de Proposta, com o mesmo prazo de validade da Proposta, será desclassificada.

11.5 Justificativa Técnica para o Requisito de Garantia de Proposta - PRÉ-HABILITAÇÃO A exigência de comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, está em plena conformidade com o disposto no artigo 58 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Este artigo estabelece a obrigatoriedade de apresentação de garantia de proposta para assegurar a seriedade do compromisso assumido pelo licitante, proporcionando maior segurança ao processo licitatório e à administração pública.

11.5.1 Garantia de Seriedade e Comprometimento do Licitante: A exigência da garantia de proposta visa assegurar que o licitante se comprometa efetivamente com a proposta apresentada, evitando a desistência injustificada ou o não cumprimento das condições contratadas. Isso contribui para a redução de riscos de frustração do processo licitatório e prejuízos para a Administração Pública.

11.5.2 Conformidade com a Legislação: O artigo 58 da Lei nº 14.133/2021 estabelece a possibilidade de exigir garantias para a proposta em licitações, podendo ser na forma de caução em dinheiro, seguro-garantia, ou fiança bancária. A exigência do valor de 1% do valor estimado da contratação está alinhada ao que é previsto pela legislação e visa garantir um equilíbrio entre a segurança jurídica do processo e a viabilidade econômica para os licitantes.

11.5.3 Segurança para a Administração Pública: A garantia de proposta serve como uma forma de proteção para a Administração Pública, pois evita que licitantes que não tenham real capacidade de execução ou interesse no contrato participem da licitação. Além disso, a exigência desse valor proporcional contribui para o controle do valor global da contratação, garantindo maior transparência e accountability no processo.

11.5.4 Fortalecimento da Transparência e Competitividade: A comprovação do recolhimento da garantia de proposta fortalece a transparência e a competitividade do processo licitatório, ao exigir que os licitantes se comprometam formalmente com o cumprimento das condições estabelecidas, contribuindo para um processo mais eficiente e justo.

11.5.5 Portanto, a exigência da comprovação do recolhimento de 1% do valor estimado para a contratação como garantia de proposta está plenamente justificada pela necessidade de assegurar a seriedade e a conformidade do processo licitatório, em observância à Lei nº 14.133/2021.

# HABILITAÇÃO JURÍDICA:

  - Empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

12.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- br/empreendedor.

12.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: Inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

12.4 Sociedade empresária estrangeira: Portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

12.5 Sociedade simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

12.6 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: Inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

12.7 Sociedade cooperativa: Ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

13.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, conforme o caso.

13.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual e/ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

13.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda;

13.4 Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual,

13.5 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante;

13.6 Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

13.7 Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

13.8 Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante;

13.9 Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante.

# 13.10 Certidão Específica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade;

# 13.11 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho da empresa;

# 14 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

# 14.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis (Balanços completos: Índice de liquidez, Abertura incertamente do livro, Termo de abertura e encerramento, notas explicativas) DRE, crítica, SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil. dos dois últimos exercícios social com as devidas notas explicativas e obtido pela aplicação das seguintes fórmulas:

14.2 Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante).

14.3 Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante).

14.4 Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

14.5 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação Capital Mínimo OU Patrimônio Líquido Mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da parcela pertinente.

14.6 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

14.7 Entende-se para fins deste Edital, sob pena de inabilitação, documentação comprobatória referente ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, nos casos de:

14.7.1 TRATANDO-SE DE EMPRESAS OBRIGADAS E/OU OPTANTES POR ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL – ECD

Consoante disposições contidas no Decreto Federal nº 6.022/2007, com última regulamentação através da Instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e suas alterações, poderão apresentar documentos extraídos do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED, ou ainda, por meio do sítio eletrônico da Junta Comercial, relativa ao domicílio ou sede da licitante, na seguinte forma:

  - Recibo de Entrega de Livro Digital;

  - Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital;

  - Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);

  - Requerimento de Autenticação de Livro Digital;

  - Termo de Autenticação da Junta Comercial, quando exigível.

14.7.2 TRATANDO-SE DE EMPRESAS NÃO VINCULADAS AO “SPED”, deverão comprovar tal situação, mediante apresentação obrigatória do: Termo de Abertura (Livro Diário), Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) e Termo de Encerramento (Livro Diário), com assinatura do responsável técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), em conjunto a um representante legal da empresa, nos termos do art. 1.078, do Código Civil – Lei Federal n° 10.406/2002.

14.8 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

14.9 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69,

§6º).

14.10 Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor em busca de 6 meses no fórum referente ao local da empresa.

# 15 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

# 15.1 Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou serviços compatíveis com o objeto desta Licitação. O   atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ/CPF engenheiro e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. Comprovação do Atestado de Capacidade Técnica se dará através de Certidão de Acervo Técnico da Empresa Registrado no respectivo Conselho referente ao objeto licitado.

15.2 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

15.3 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação;

15.4 Certificado de Registro da empresa e de seu Responsável Técnico no CREA da região a que estiver vinculado o Licitante, dentro do prazo de validade, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente contratação, bem como documento de identificação do responsável técnico;

15.5 Comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante cópia do Contrato de Prestação de Serviços, que demonstre a identificação do profissional, ou mediante certidão do CREA, devidamente atualizada; ou através de cópia do registro na Carteira de Trabalho;

15.6 Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade;

15.7 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

15.8 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

15.9 Declaração assinada pelo representante legal de Garantia Contratual, a qual declara em cumprimento ao exigido no edital, que concorda em entregar a garantia contratual.

15.10 Relação dos técnicos responsáveis pela condução dos trabalhos, devidamente assinada pelo responsável da proposta, sendo que estes profissionais deverão participar da obra e/ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela contratante.

15.11 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

15.12 Os atestados e/ou certidões, deverão possuir informações suficientes para qualificar e quantificar o objeto em apreço, bem como, possibilitar aferir sua veracidade junto aos seus emitentes.

15.13 Qualquer informação constante na documentação de qualificação técnica, mediante simples conferência ou diligência, se apurada como falsa ou inverídica, caberá ao(a) Pregoeiro(a), decidir sobre sua aceitação e a inabilitação da licitante que o fez.

15.14 No caso de atestados e/ou certidões, emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aqueles, emitidos por sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico à empresa licitante, observadas as condições fixadas no subitem 2.2.6 do edital.

15.15 Da Vistoria:  Atestado de Vistoria e comparecimento do Responsável da Empresa ao local onde será realizada a obra, acompanhado de Técnico do Município, emitido pelo município até três dias antes da data prevista para a abertura do certame, ou declaração expressa, que, se vencedora, está ciente dos locais e condições de execução da obrigação contratual, aceitando plenamente as exigências do edital;

Obs.1: A vistoria é facultativa devendo, no entanto, ser substituída por declaração expressa de que a licitante tem ciência do(s) local(ais) e aceita as condições para a execução da obrigação contratual, se vencedora do certame, aceitando plenamente as exigências do edital.

- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E QUALIFICAÇÃO

16.1 Modalidade e Critério de Julgamento

16.2 Modalidade: Concorrência.

16.3 Critério de Julgamento: Menor Preço Global.

  - Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.

17 RECEBIMENTO DA OBRA

  - Recebimento Provisório

17.2 Após a conclusão dos serviços, a contratada solicitará o recebimento provisório.

17.3 O recebimento provisório será realizado pela comissão de recebimento, composta por representantes do município e, quando couber, do MAPA.

17.4 O termo de recebimento provisório será emitido com eventual ressalva de pendências a serem corrigidas no prazo fixado.

  - Recebimento Definitivo

17.6 O recebimento definitivo ocorrerá em até 90 (noventa) dias após a lavratura do termo de recebimento provisório, mediante ato formal da comissão designada, (durante este período, a fiscalização realizará testes funcionais e ensaios tecnológicos para comprovar a qualidade do revestimento e drenagem), após verificar a execução integral e o atendimento das obrigações contratuais, sem prejuízo da garantia quinquenal prevista no Art. 618 do Código Civil.

- MATRIZ DE RISCOS – DIRETRIZES DA LEI Nº 14.133/2021

18.1 Uma Matriz de Riscos bem definida é um dos pilares da Lei nº 14.133/2021 (Art. 22 e Art. 103), especialmente em regimes de Preço Global, pois ela define quem paga a conta caso algo saia do planejado.

18.2 Com fulcro no Art. 103 da Lei nº 14.133/2021, a responsabilidade pelos riscos contratuais entre o Município de Peixoto de Azevedo e a Contratada fica distribuída conforme a tabela abaixo:

| Natureza do Risco | Responsável | Descrição / Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Erros de Quantitativos | Contratada | Como o regime é Preço Global, a Contratada assume erros de medição ou quantificação de materiais/serviços já previstos no projeto. |
| Vícios de Projeto | Município | Erros conceituais ou omissões no Projeto Básico que impeçam a execução técnica conforme as normas do DNIT. |
| Condições Geotécnicas | Contratada | Riscos de solos moles ou rochas não previstas em trechos onde houve investigação, até o limite de 5% do valor do contrato. |
| Licenciamento Ambiental | Município | Obtenção das licenças prévias e de instalação (LI). A Contratada responde pelo cumprimento das condicionantes. |
| Eventos da Natureza (Fortuito) | Compartilhado | Chuvas atípicas (acima da média histórica do INMET para MT) que paralisem o cronograma por mais de 10 dias consecutivos. |
| Variação de Preços (Insumos) | Contratada | Variações ordinárias de mercado durante os primeiros 12 meses. O Município assume apenas em caso de fato imprevisível (ex: crise global). |
| Desapropriações / Acessos | Município | Garantir a liberação da faixa de domínio e acesso às jazidas citadas no TR. |

18.3 A ocorrência de riscos alocados à Contratada não dará direito a aditivos de valor ou de prazo, devendo a mesma prever tais contingências em seu BDI.

18.4 Eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro deverão demonstrar, cabalmente, que o evento ocorrido não estava previsto na matriz acima ou que ultrapassou os limites de suportabilidade ali definidos.

18.5 O Projeto Básico fornece sondagens mínimas, a Nova Lei de Licitações entende que a contratada não pode assumir riscos sobre o que era "imprevisível", sem os dados técnicos prévios.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 A contratada deverá cumprir as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) no tratamento de dados pessoais eventualmente acessados.

19.2 A execução da obra observará as regras de acessibilidade previstas na legislação aplicável.

19.3 O foro para dirimir controvérsias decorrentes do contrato será o da Comarca de Peixoto de Azevedo.

19.4 Integram este Termo de Referência, para todos os fins, os seguintes documentos:

- Convênio nº 984499/2025 e seus anexos;

- Projeto Básico e planilhas orçamentárias;

- Cronograma físico-financeiro;

- Especificações técnicas complementares.

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de maio de 2026

FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Transporte Rodoviário

PORTARIA Nº 1108

APÊNDICE DO ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Transporte Rodoviário de Peixoto de Azevedo/MT

- INTRODUÇÃO

  - Trata-se de Estudo Técnico Preliminar (ETP) para o planejamento da contratação de obras de engenharia para recuperação, conservação e manutenção de estrada vicinal, com recursos do Convênio MAPA nº 984499/2025.

  - Este documento visa subsidiar a futura licitação na modalidade Concorrência, sob o regime de Empreitada por Preço Global, conforme diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, garantindo a solução mais adequada, viável e vantajosa para a Administração Pública.

- DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP

  - O presente documento observa a Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente o Art. 18, que estabelece a obrigatoriedade do ETP para contratações de obras e serviços de engenharia.

  - O objetivo é estudar a necessidade de recuperação da vicinal, identificar no mercado a melhor solução, mensurar riscos e fornecer subsídios para o Termo de Referência (junto ao edital).

  - Este documento assegura a viabilidade técnica, econômica e ambiental da contratação.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

  - A necessidade da contratação decorre do estado precário de conservação da Estrada Vicinal Travessão 07, localizada no Projeto de Assentamento Cachimbo II.

  - Diagnóstico Atual (Baseado no TR):

- Degradação severa do revestimento primário (perda de cascalho, ondulações).

- Processos erosivos nas laterais (perda da largura útil da via).

- Deficiência total no sistema de drenagem (acúmulo de água, lamaçais).

- Bueiros inexistentes ou insuficientes (interrupção do fluxo em chuvas).

- Assoreamento de dispositivos existentes.

  - Consequências (Impactos socioeconômicos):

- Perda de 15% a 20% da produção agrícola pós-colheita.

- Aumento de 30% a 50% nos custos de frete.

- Dificuldade de acesso a serviços essenciais (saúde, educação) para 3.000 famílias.

- Risco de êxodo rural e redução da arrecadação municipal.

  - Justificativa: Sem a intervenção, a via se tornará intransitável na próxima estação chuvosa, inviabilizando o escoamento da produção (milho, mandioca, leite) do Assentamento Cachimbo II.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

  - Requisitos Técnicos: Execução conforme normas ABNT/DNIT, incluindo:

- Administração local e canteiro de obras.

- Limpeza mecanizada (95.000 m²).

- Revestimento primário (26.600 m³ de cascalho, espessura 20cm).

- Drenagem superficial (bigodes e caixas de retenção).

- Obras de arte correntes (Bueiros celulares: 2,0x2,0 / 2,5x2,5 / 3,0x3,0).

- Sinalização e adequação ambiental.

  - Capacidade Técnica Exigida:

- Atestado de execução de obras rodoviárias em extensão mínima de 9,5 km (50% do objeto).

- Atestado de execução de obras de arte correntes (bueiros celulares) em concreto armado.

  - Registro: A empresa e o RT devem estar devidamente registrados no CREA.

  - Recursos Materiais: Motoniveladora, escavadeira hidráulica, rolo compactador, caminhões basculantes, carregadeira.

  - Garantia: 5 anos (Código Civil) para a estrutura dos bueiros e serviços de engenharia.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

  - Metodologia: Foram utilizados como referência os sistemas oficiais de custos:

- SICRO 3 (DNIT): Para serviços rodoviários (terraplenagem, revestimento primário, transporte).

- SINAPI/MT (CAIXA/IBGE): Para estruturas de concreto (bueiros celulares).

  - Análise Comparativa:

- Item 4.3 (Revestimento Primário): Custo SICRO: R$ 41,20/m³. Custo Estimado: R$ 40,85/m³ (Compatível).

- Item 5.0 (Bueiros) Custo SINAPI/MT com frete calculado pelo SICRO.

  - Conclusão: Os preços estão compatíveis com a média praticada na região Norte de Mato Grosso (Sinop/Peixoto de Azevedo). Não há indícios de superfaturamento.

- PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

  - A contratação está prevista no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual do município.

  - A obra é uma condição de eficácia do Convênio MAPA nº 984499/2025, firmado em 30/12/2025.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

  - Solução Proposta: Contratação de empresa especializada sob regime de Empreitada por Preço Global.

  - Justificativa da Solução: O regime de preço global é o mais adequado pois o projeto básico está em alto nível de detalhamento (quantitativos consolidados, sondagens, projeto hidrológico). Isso transfere à contratada o risco de quantificação, reduzindo aditivos para a Administração.

  - Localização: Estrada Vicinal Travessão 07 – Assentamento Cachimbo II – Distrito de União do Norte.

  - Extensão: 19,00 km.

  - Valor Estimado da contratação: R$ 4.011.157,33 (Quatro milhões, onze mil reais, cento e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos)

  - Valor Estimado da Obra (Projeto Básico): R$ 3.884.974,61 (três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais, e sessenta e um centavo)

  - O valor final da contratação será aquele resultante do certame licitatório, observado o critério de menor preço global.

  - Prazo de Execução: 24 meses.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Limpeza mecanizada | 95.000,00 | m² | Incluído no pacote |
| 4.3 | Revest. primário (cascalho) | 26.600,00 | m³ | R$ 1.085.614,00 |
| 4.4 | Transporte (tkm) | 1.053.615,36 | tkm | R$ 533.101,91 |
| 5.3 | Bueiro 3,0x3,0 | 96,00 | m | R$ 768.000,00 |
| 5.3 | Bueiro 2,0x2,0 | 60,00 | m | R$ 300.000,00 |
| TOTAL GERAL | Conforme Planilha TR |  |  | R$ 4.159.360,00 |

- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO

  - Objeto: Recuperação de Estrada Vicinal.

  - Local: Travessão 07, Cachimbo II, União do Norte.

  - Macro serviços:

- Drenagem Profunda: Execução de bueiros celulares de concreto armado (pré-moldado) com dimensões de 2,0m, 2,5m e 3,0m.

- Drenagem Superficial: Implantação de bigodes (caixas de retenção) e lombadas.

- Pavimentação (Primária): Regularização, compactação e aplicação de 20cm de material de jazida (cascalho) em 19km.

  - Normas Técnicas: DNIT 135/2010-ES (Revestimento Primário); DNIT 155/2010-ES (Bueiros Celulares); ABNT NBR 6118 (Concreto).

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

  - Não há dependência de outros contratos administrativos vigentes para a execução deste objeto.

- IMPACTOS AMBIENTAIS

  - Supressão de Vegetação: Necessária limpeza mecanizada na faixa de domínio.

- Mitigação: Preservar árvores nativas fora da pista; obter autorização da SEMA/MT.

  - Erosão e Assoreamento: Movimentação de terra pode assorear córregos na região.

- Mitigação: Execução imediata dos dispositivos de drenagem (bigodes e bueiros) antes da terraplenagem.

  - Exploração de Jazida: Extração de 26.600m³ de cascalho.

- Mitigação Uso exclusivo de jazidas licenciadas (Apresentar Licença Ambiental da Jazida pela contratada). Recuperação da área de empréstimo pós-obra.

  - Poluição (Óleo/Ruído): Equipamentos pesados.

- Mitigação Manutenção preventiva; proibição de lavagem de máquinas no solo; horário de trabalho diurno (07h às 18h).

- BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS

  - Econômicos: Redução do custo de frete em 30%, redução da perda de safra (15% para 5%), valorização da terra no Assentamento.

  - Sociais: Garantia de acesso regular à Unidade Básica de Saúde (UBS) e escola para as 3.000 famílias.

  - Administrativos: Cumprimento integral das metas do Convênio MAPA nº 984499/2025, evitando devolução de R$ 4 milhões à União.

  - Ambientais: Controle definitivo dos processos erosivos que hoje carregam sedimentos para os corpos hídricos da Bacia do Rio Teles Pires.

- VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - Viabilidade Técnica: SIM. O projeto básico está completo, com sondagens, projeto de drenagem e planilhas SICRO/SINAPI. Existem empresas na região de Sinop e Sorriso capacitadas para este porte de obra.

  - Viabilidade Econômica: SIM. O custo-benefício é positivo. O investimento de R$ 4,1 milhões permite o escoamento de uma produção anual estimada em R$ 50 milhões na região, com retorno do investimento em menos de 1 safra.

  - Viabilidade Legal (Orçamentária):

- Recurso Federal: Nota de Empenho nº 2025NE000880, no valor de R$ 3.873.817,28.

- Contrapartida Municipal: R$ 11.157,33, conforme Lei Orçamentária nº 1276/2024.

- Valor Estimado para a Contratação: R$ 3.884.974,61, (três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos)

- O custo de referência da obra, conforme Projeto Básico, é de R$ 4.159.360,00, (quatro milhões, cento e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta reais)

- O valor final do contrato será o menor preço global obtido na licitação

  - Resultado: A contratação é VIÁVEL e está em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

- APROVAÇÃO

  - Diante do exposto, este Estudo Técnico Preliminar demonstra de forma robusta a necessidade, a adequação da solução escolhida e a vantajosidade da contratação. A escolha pela recuperação da Estrada Vicinal Travessão 07, sob o regime de Empreitada por Preço Global, é a medida mais eficiente para atender ao interesse público, cumprir a meta do Convênio MAPA e assegurar a dignidade e o sustento de 3.000 famílias.

Peixoto de Azevedo/MT, 05, maio de 2025.

FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Transporte Rodoviário

PORTARIA Nº 1108

ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO

O MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, pessoa jurídica de direito interno público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.238.631/0001-31, com sede administrativa à Rua Ministro César Cals, 226 - Centro – Peixoto de Azevedo-MT, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em exercício, o Sr. Nilmar Nunes de Miranda, brasileiro, empresário, portador da Matrícula Funcional nº 9201, residente na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT denominado neste momento CONTRATANTE, e, do outro lado, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 9308/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 005/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II).

O objeto do presente instrumento é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESTRADA VICINAL DO TRAVESSÃO 07, LOCALIZADA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO CACHIMBO II NO DISTRITO UNIÃO DO NORTE, CONFORME CONVÊNIO 984499/2025/MAPA E MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO”.

  - Objeto da contratação:

| ITEM | CÓD. TCE-MT | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 316436 | 00024336 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM ESTRADA VICINAL NO TRAVESSÃO 07, LOCALIZADO NO PROJETO DE ASSENTAMENTO CACHIMBO II NO DISTRITO UNIÃO DO NORTE, CONFORME CONVÊNIO 984499/2025 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | R$ .. |

  - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

    - O Termo de Referência;

    - O Edital da Licitação;

    - A Proposta do contratado;

    - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

  - O regime de execução é o de empreitada por preço unitário.

- CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

  - O prazo de vigência do contrato será de 210 (Duzentos e dez) dias e o prazo para a execução dos serviços da obra definida na CLÁUSULA PRIMEIRA é de 180 (Cento e oitenta) dias, conforme cronograma físico financeiro. Estes prazos serão contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço, exclusive, observados, durante a sua execução, os prazos de etapas conforme previsto no cronograma físico que constitui parte integrante deste Contrato.do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

  - A empresa deverá iniciar a obra em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço.

  - A empresa deverá apresentar a CNO em até 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço e informar o número da mesma em todas as notas fiscais emitidas.

  - Não serão efetuados pagamentos que não atendam a esta obrigatoriedade.

  - Caso ocorra atraso no cronograma físico financeiro no período de 60 dias, a empresa será notificada e posteriormente aplicadas as sanções de contrato.

  - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

  - O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

  - O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

- CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII).

  - O prazo de execução é de 180 dias, conforme projeto.

  - O prazo de vigência contratual será de 210 dias.

  - Medições e Pagamentos

    - Os pagamentos serão realizados mensalmente, com base em boletins de medição elaborados pela contratada e atestados pela fiscalização.

    - O boletim de medição deverá conter:

- Relatório detalhado dos serviços executados no período;

- Planilha de quantitativos com indicação dos serviços realizados;

- Registro fotográfico com georreferenciamento;

- Memória de cálculo dos quantitativos medidos;

- Composições de custos, se necessário para verificação.

    - O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias úteis após o atesto da medição pela fiscalização, observando-se, em todos os casos, a ordem cronológica de pagamentos da Unidade Gestora, nos termos do Art. 141 da Lei nº 14.133/2021.

    - O pagamento será condicionado à apresentação de:

- Nota fiscal eletrônica;

- Comprovante de regularidade fiscal e trabalhista (Certidão Conjunta da PFN, certidão de regularidade do FGTS);

- ART do responsável técnico.

- CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO.

  - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

- CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V).

  - O valor total da contratação é de R$.......... (.....)

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI).

  - Os pagamentos das despesas serão realizados por meio de crédito na conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

  - A empresa deverá ter cadastro na Plataforma do Governo Federal Transfere Gov, onde todas as solicitações de pagamento por meio das medições, deverão ser realizadas através desta plataforma.

  - O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro constante do plano de execução da obra, somente após vistoria e parecer do técnico indicado pelo Município e em até 30 dias após o recebimento da nota fiscal.

  - Será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota fiscal, contados da data de entrega e aceite.

  - O pagamento será efetuado diretamente através de depósito bancário em Banco indicado pela proponente vencedora, devendo, portanto, ser mencionados na proposta o banco, a agência e o número da conta corrente onde o mesmo deverá ser creditado.

  - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

  - Considerando as disposições contidas na Instrução Normativa RFB n. 1.234, de 12 de janeiro de 2012 e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Municipal 3433/2023 de 23 de junho de 2023, a empresa deverá emitir a nota fiscal em atendimento a mesma, destacando na nota a retenção do imposto de renda.

  - Juntamente com a Nota Fiscal, a empresa enviara as Certidões Negativas (ou Positivas com Efeito de Negativas) referente a Regularidade Fiscal e Trabalhista, no mínimo com vigência até a data de emissão da Nota Fiscal.

  - O último pagamento ficará atrelado a vistoria final da mandatária, onde somente será realizado o pagamento após liberação dos fiscais da obra.

  - Somente serão efetuados os pagamentos das notas fiscais que atendam no mínimo aos itens deste Termo de Referência.

  - Nos termos do Decreto 071/2023, os órgãos da administração pública direta municipal, bem como suas autarquias e fundações, ao efetuarem pagamento a fornecedores referente a qualquer mercadoria ou serviço contratado ou prestado, deverão proceder a retenção do Imposto de Renda (IR) de acordo com tabela constante no Anexo I deste decreto.

- CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V).

  - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

    - O orçamento estimado pela Administração foi realizado no mês de outubro de 2025 e baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI (SINCRO) do mês agosto de 2025.

  - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INCC (Índice Nacional de Construção de Civil), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

  - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

  - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

    - Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

  - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

  - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

  - O reajuste será realizado por apostilamento.

- CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV).

  - Obrigações Administrativas e Financeiras

    - Realizar o pagamento dos serviços executados e medidos, conforme cronograma físico-financeiro, após ateste da fiscalização.

    - Disponibilizar as áreas necessárias à execução da obra, incluindo:

- Área para implantação do canteiro de obras;

- Acesso às jazidas previamente licenciadas;

- Área da estrada para execução dos serviços.

    - Providenciar, quando necessário, a desapropriação de áreas de domínio particular, ou comprovar titularidade dominial, conforme cláusula terceira do convênio.

  - Obrigações de Fiscalização e Acompanhamento.

    - Designar, formalmente, equipe de fiscalização composta por servidores públicos ou profissionais habilitados, com ART/RRT registrados, nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021.

    - Realizar o acompanhamento sistemático da execução, verificando:

- Conformidade com o projeto e especificações;

- Qualidade dos materiais e serviços;

- Cumprimento do cronograma físico-financeiro;

- Regularidade da documentação apresentada.

    - Atestar os boletins de medição elaborados pela contratada, com base na execução efetivamente verificada.

    - Emitir, mensalmente, relatório de fiscalização contendo:

- Descrição dos serviços executados no período;

- Análise de conformidade com o projeto;

- Pendências e recomendações;

- Registro fotográfico.

    - Realizar visitas de campo periódicas, inclusive para verificação de:

- Serviços em andamento;

- Materiais aplicados;

- Condições de segurança do trabalho.

  - Obrigações de Registro e Controle.

    - Inserir no Transferegov.br todos os atos relativos à licitação e contratação, incluindo:

- Edital e avisos de licitação;

- Termo de homologação e adjudicação;

- Contrato e eventuais aditivos;

- ART da fiscalização.

    - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do convênio.

  - Obrigações de Transparência

    - Notificar os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais com sede no município sobre a liberação de recursos, no prazo de até 2 dias úteis, conforme Lei nº 9.452/1997.

    - Disponibilizar em sítio oficial ou na sede do órgão informações sobre:

- Extrato do convênio;

- Objeto e valores;

- Datas de liberação de recursos;

- Contratações realizadas.

  - A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo fiscalizará a execução dos serviços, diretamente através de seu Departamento de Engenharia, e, se assim entender, também através de supervisão contratada. Ficam designados como Fiscais do Contrato, através da Portaria nº XX/2026, os servidores abaixo para assistir e subsidiar o gestor do contrato indicado na epígrafe:

| FISCAL | NOME | MATRÍCULA |
| --- | --- | --- |
| TITULAR | MICHELLY FERREIRA ESCALIAR | 7440 |
| SUPLENTE | VANDERLEI DOS SANTOS | 4713 |

- CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII).

  - A contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias, após formalmente convocada, para assinar o Contrato, que obedecerá ao modelo constante do Anexo deste Edital.

  - Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela Administração.

  - Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem precedente, estará sujeita às penalidades previstas no Edital.

    - Obrigações Técnicas

  - Executar os serviços com estrita observância ao projeto básico, especificações técnicas, normas da ABNT, do DNIT e demais disposições legais aplicáveis.

    - Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e insumos necessários à perfeita execução do objeto.

    - Manter, durante toda a execução, profissional habilitado como responsável técnico (Engenheiro Civil) com inscrição no CREA, devidamente quitado, e com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) específica para a obra.

    - Manter no local da obra diário de obras atualizado, com registro diário das atividades, ocorrências, condições climáticas, equipes e equipamentos utilizados.

    - Apresentar, mensalmente, boletins de medição contendo:

- Relatório fotográfico com georreferenciamento;

- Planilha de quantitativos executados;

- Memória de cálculo das medições;

- Composição analítica dos custos dos serviços executados.

    - Realizar os serviços de topografia necessários à locação da obra e controle geométrico.

    - Garantir a qualidade dos materiais aplicados e dos serviços executados, substituindo, às suas expensas, quaisquer itens que apresentem vícios, defeitos ou não atendam às especificações.

  - Obrigações Ambientais.

    - Obter todas as licenças e autorizações ambientais necessárias à execução da obra, incluindo, mas não se limitando a:

- A Contratada deverá executar o objeto em estrita observância à Licença Ambiental de Instalação e demais condicionantes expedidas pelos órgãos ambientais competentes.

- Incumbe à Contratada a elaboração e execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, assegurando a destinação final ambientalmente adequada em aterros, comprovada mediante a apresentação de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR).

- A Contratada responde civil, administrativa e penalmente por qualquer dano ambiental decorrente de dolo ou culpa na execução das obras, devendo adotar medidas imediatas de mitigação e recuperação às suas expensas.

- É obrigação da Contratada a manutenção de dispositivos de controle de erosão e assoreamento durante toda a fase de terraplenagem, impedindo o carreamento de sedimentos para corpos hídricos adjacentes à Estrada Vicinal Travessão 07.

    - Adotar medidas de controle ambiental durante a execução, incluindo:

- Controle de erosão e sedimentação;

- Gestão de águas pluviais;

- Recuperação de áreas degradadas.

  - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.

    - Manter em dia todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (FGTS) relativas aos empregados alocados na obra.

    - Cumprir rigorosamente as normas de saúde e segurança do trabalho (NR-18), fornecendo Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos trabalhadores.

    - Comprovar, quando solicitado, a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.

  - Obrigações de Transparência e Controle.

    - Permitir o livre acesso dos servidores do MAPA, do Município de Peixoto de Azevedo, dos órgãos de controle interno e externo (Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União) e do Ministério Público aos documentos, registros contábeis, processos e locais de execução da obra.

    - Inserir no Transferegov.br, na forma determinada pelo art. 76 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023, todas as informações e documentos relativos à execução, incluindo:

- Extrato do edital de licitação;

- Termo de homologação e adjudicação;

- Extrato do contrato e aditivos;

- ARTs dos projetos, execução e fiscalização;

- Ordens de serviço e boletins de medição.

  - Obrigações de Comunicação e Publicidade

    - Instalar e manter, em local visível, placa de obra conforme Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, com QR Code do Transferegov.br e informações sobre canal para registro de denúncias.

    - Inserir nos documentos e comunicações relativas à obra a marca do Governo Federal, conforme padrão estabelecido pelo MAPA.

  - Garantia e Responsabilidade

    - Responder pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução da obra.

    - Garantir a qualidade dos serviços pelo prazo de 5 (cinco) anos para obras de engenharia, conforme art. 618 do Código Civil, ou pelo prazo estabelecido no contrato, o que for maior.

- CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII).

  - A contratação conta com garantia de execução, a critério do contratado, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, nas modalidades indicadas nos incisos do §1º, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

  - O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

  - Caso escolhida a modalidade de seguro-garantia a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

  - A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

  - Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.6 deste contrato.

  - Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

  - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

    - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

    - multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

    - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

  - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item, observada a legislação que rege a matéria.

  - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica disponibilizada pelo Contratante, com correção monetária.

  - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

  - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

  - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for notificada.

  - O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

    - O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

    - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

  - Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

  - A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

  - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

  - O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

  - A garantia de execução é independente de eventual garantia do serviço prevista especificamente no Termo de Referência.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV).

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

    - der causa à inexecução parcial do contrato;

    - der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

    - der causa à inexecução total do contrato;

    - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

    - praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

    - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

    - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

    - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

    - Multa:

      - Moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

      - Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

              - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

      - Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 11.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

      - Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 11.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.

      - Para infração descrita na alínea “b” do subitem 11.1, a multa será de 5% a 10% do valor do Contrato.

      - Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 11.1, a multa será de 2% a 5% do valor do Contrato.

      - Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 11.1, a multa será de 1% a 2% do valor do Contrato.

  - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

  - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

    - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

    - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

    - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

  - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a natureza e a gravidade da infração cometida;

- as peculiaridades do caso concreto;

- as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

- os danos que dela provierem para o Contratante;

- a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

  - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

  - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

  - O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

  - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

  - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

  - O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

  - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

  - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

- poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

  - O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

    - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

    - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

      - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

  - O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

    - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

    - Indenizações e multas.

  - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

  - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII).

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

| Órgão/Unidade: | 12.001 | SEC. MUN. DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
| --- | --- | --- |
| Funcional-Programática: | 26.782.0015.20810 |  |
| MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E ADUELAS |  |  |
| Despesa: | 4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas |  |
| Fonte de Recursos: | 1.700.0000000 – OUTRAS TR. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO |  |
| Cód. Red. | 393 | 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES |

| Órgão/Unidade: | 12.001 | SEC. MUN. DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO |
| --- | --- | --- |
| Funcional-Programática: | 26.782.0015.20810 |  |
| MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E ADUELAS |  |  |
| Despesa: | 4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas |  |
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000000 – OUTRAS TR. CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO |  |
| Cód. Red. | 394 | 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES |

  - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III).

  - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES.

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

  - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

  - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º).

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

- [Local], [dia] de [mês] de [ano].

- _________________________

Representante legal do CONTRATANTE

_________________________

Representante legal do CONTRATADO

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES UNIFICADA

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

____________________________________, (Nome da Empresa) CNPJ Nº. _________________, sediada na ___________________________,  nº____,  bairro, ____________________,  CEP__________________,  _______________ (Município/Estado), por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da presente licitação, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- Cumpre plenamente, os requisitos de habilitação exigidos neste procedimento licitatório (Art. 63, inc I da Lei nº 14.133/2021);

- Cumpre à reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e Art. 63, inc. IV da Lei 14.133/21;

- Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (Art. 63, § 1º da Lei nº 14.133/2021).

- Cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação, na forma da Lei nº 14.133/2021;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal e Lei nº 14.133/2021.

- O(s) representante(s) da empresa não possui(em) vínculo de parentesco, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com dirigente do Poder Executivo Municipal ou de agentes públicos que desempenhe função na licitação ou gestão do contrato. (Art. 14, inciso IV da Lei nº 14.133/2021).

- Que não se encontra sob falência, concurso de credores, concordata ou em processos de dissoluções ou liquidações.

- Que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, comprometendo-se ainda a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do Contrato.

- Assume inteira responsabilidade pela perfeita execução/aquisição do objeto dessa licitação, que tem pleno conhecimento das condições estabelecidas, está de acordo com todas as cláusulas, itens e condições do presente Edital e seus anexos, e atende todas as normas aplicáveis ao objeto. Não podendo em qualquer hipótese, invocar circunstância alguma, como elemento eventualmente impeditivo do perfeito cumprimento das obrigações.

Local e data:

__________________________________

Representante Legal da Empresa

RG:

CPF:

ANEXO IV

MODELO DE CARTA PROPOSTA

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026

PREZADOS,

Encaminhamos Proposta referente à Licitação em epígrafe, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ESTRADA VICINAL DO TRAVESSÃO 07, LOCALIZADA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO CACHIMBO II NO DISTRITO UNIÃO DO NORTE, CONFORME CONVÊNIO 984499/2025/MAPA E MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEX”. Em conformidade com as disposições no EDITAL e seus ANEXOS, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, licitados pela CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2026, Conforme Planilhas Orçamentária em Anexo.

Nossa proposta tem preço total global de R$ ......................................................(Valor por Extenso),

Prazo de Execução da Obra: Conforme Cronograma Físico Financeiro.

Validade da Proposta: 60 dias

Local e data:

__________________________________

Representante Legal da Empresa

RG:

CPF:

ANEXO V

MODELO DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A Empresa_________________________________________________________(razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob nº _________________________________, sediada no endereço ______________________________________________, por intermédio do seu representante legal Sr(a). _____________________________, portador(a) do Documento de Identidade n° _______________ inscrito no CPF nº ____________________, Declara, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar, bem como no § 2º do art. 4º da Lei Federal 14.133/2021.

(   ) MICROEMPRESA – ME;

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP;

(   ) MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL – MEI

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Local e data

__________________________________________________

Representante Legal

RG:

CPF: