## Orçamento BASE
[7 empty] | Fator K | 3.13
ORÇAMENTO | [6 empty] | BDI Serviços | 1.3418
Tipo de Empreendimento: Operação e Manutenção de S.A.A. e S.E.S. | [6 empty] | Duração CT | 12
Localização: | Cassilândia - MS
Objeto: | Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cassilândia/MS
ITEM | SERVIÇOS | UND. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL MENSAL(R$) | PREÇO TOTAL(R$)
1 | Serviços Fixos
1.1 | Coleta, Transporte e Análises de Amostras de Água e Esgoto | gl/mês | 1 | 33521.05 | 33521.05 | 402252.6
1.2 | Manutenção Eletromecânica Preventiva | gl/mês | 1 | 4156.68 | 4156.68 | 49880.16
1.3 | Remoção de Resíduos Sólidos e Liquidos | gl/mês | 1 | 8078.58 | 8078.58 | 96942.96
1.4 | Manutenção Preventiva das Instalações Físicas Existentes | gl/mês | 1 | 21664.71 | 21664.71 | 259976.52
1.5 | Manutenção de Ramais e Rede Distribuidora | gl/mês | 1 | 7555.57 | 7555.57 | 90666.84
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 74976.59 | 899719.08
2 | Recursos Humanos
2.1 | Recursos Humanos para o Gerenciamento e Apoio Técnico da Contratatada
2.1.1 | Coordenador | h/mês | 40 | 394.01 | 15760.4 | 189124.8
2.1.2 | Engenheiro | h/mês | 220 | 148.36 | 32639.2 | 391670.4
2.1.3 | Consultor | h/mês | 24 | 540.02 | 12960.48 | 155525.76
2.1.4 | Técnico de Laboratório | h/mês | 220 | 85.85 | 18887 | 226644
2.1.5 | Supervisor de Campo | h/mês | 220 | 74.85 | 16467 | 197604
2.1.6 | Cadista/Desenhista | h/mês | 220 | 31.06 | 6833.2 | 81998.4
2.1.7 | Almoxarife | h/mês | 220 | 42.85 | 9427 | 113124
2.1.8 | Aux. Administrativo | h/mês | 220 | 48.66 | 10705.2 | 128462.4
2.1.9 | Aux. De Serviços Gerais | h/mês | 220 | 46.22 | 10168.4 | 122020.8
| Sub-total do Item 2.1 |  |  |  | 133847.88 | 1606174.56
2.2 | Recursos Humanos para Operação e Manutenção do Sistema
2.2.1 | Agente Técnico Operacional | h/mês | 440 | 55.33 | 24345.2 | 292142.4
2.2.2 | Auxiliar Técnico Operacional | h/mês | 440 | 44.68 | 19659.2 | 235910.4
2.2.3 | Rasteleiro | h/mês | 440 | 55.33 | 24345.2 | 292142.4
2.2.4 | Ajudante | h/mês | 220 | 41.23 | 9070.6 | 108847.2
2.2.5 | Eletromecânico | h/mês | 220 | 66.49 | 14627.8 | 175533.6
2.2.6 | Eletrotécnico | h/mês | 220 | 69.43 | 15274.6 | 183295.2
2.2.7 | Operador de Estação de Tratamento de Esgoto | h/mês | 440 | 46.59 | 20499.6 | 245995.2
| Sub-total do Item 2.2 |  |  |  | 127822.2 | 1533866.4
2.3 | Recursos Humanos para Serviços Comerciais
2.3.1 | Supervisor Comercial | h/mês | 220 | 49.67 | 10927.4 | 131128.8
2.3.2 | Coletor de dados de micromedição | h/mês | 660 | 45.4 | 29964 | 359568
2.3.3 | Agente Técnico Operacional | h/mês | 220 | 55.33 | 12172.6 | 146071.2
| Sub-total do Item 2.3 |  |  |  | 53064 | 636768
| TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 314734.08 | 3776808.96
3 | Suprimentos para Operação e Manutenção
3.1 | Materiais de Expediente | gl/mês | 1 | 1341.8 | 1341.8 | 16101.6
3.2 | Reagentes/Materiais para Laboratório Operacional | gl/mês | 1 | 807.76 | 807.76 | 9693.12
3.3 | Produtos Químicos | gl/mês | 1 | 1040.57 | 1040.57 | 12486.84
3.4 | Material de Segurança e Proteção | gl/mês | 1 | 950.34 | 950.34 | 11404.08
3.5 | Vidrarias/Equipamentos para Laboratório Operacional | gl/mês | 1 | 3011.07 | 3011.07 | 36132.84
3.6 | Mobiliário/Eletrodomésticos | gl/mês | 1 | 1509.19 | 1509.19 | 18110.28
3.7 | Equipamentos de Informática | gl/mês | 1 | 7784.44 | 7784.44 | 93413.28
3.8 | Disponibilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos para Manutenção e Operação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | gl/mês
3.8.1 | Valor mensal para locações de máquinas e/ou equipamentos e/ou veículos | veic/mês | 1 | 129371.86 | 129371.86 | 1552462.32
3.8.2 | Valor mensal para custos operacionais de máquinas e/ou equipamentos e veiculo(s) locado(s) e/ou cedido(s) | veic/mês | 1 | 43608.5 | 43608.5 | 523302
3.9 | Disponibilização de Equipamentos de uso pelas equipes de Operação e Manutenção de Unidades do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | gl/mês
3.9.1 | Valor mensal para locações de equipamentos | equip/mês | 1 | 24823.26 | 24823.26 | 297879.12
3.9.2 | Valor mensal para custos operacionais do(s) equipamento(s) locado(s) e/ou cedido(s). | equip/mês | 1 | 10821.62 | 10821.62 | 129859.44
| TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 225070.41 | 2700844.92
4 | Serviços Diversos Variáveis
4.1 | Ampliação, execuções/intervenções de serviços específicos em rede de distribuição e ligações e/ou reabilitação de Unidades Operacionais, conforme preços no Boletim de Orçamento | vb/mês | 1 | 189327.87 | 189327.87 | 2271934.44
| TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  | 189327.87 | 2271934.44
5 | Sistema Comercial |  |  |  |  | 0
5.1 | Conversão, Implantação e Operação Assistida | unidade | 1 | 67089.91 | 67089.91 | 67089.91
5.2 | Licença e Suporte, hospedagem na nuvem, servidores, banco de dados e sistema operacional | vb/mês | 1 | 12747.1 | 12747.1 | 152965.2
| TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  | 79837.01 | 220055.11
| TOTAL GERAL |  |  |  | 883945.96 | 9869362.51
Note on B20: Leandro: Da contratada
Note on B55: Leandro: Sistema de Abastecimento de Água
Note on B58: Leandro: Sistema de Abastecimento de Água
Note on B69: Leandro: Verificar se tem baixa bancária e telefone.

## Frota
OBJETO: | Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cassilândia/MS
REF: |  |  |  |  | DATA:
| DEMANDA MÍNIMA DE VEÍCULOS e EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | CUSTO DE LOCAÇÃO MENSAL (UNITÁRIO R$) | CUSTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (UNITÁRIO R$) |  | TOTAL
| Veículo 4p – Tipo Gol | 2 | 4651.57 | 2012.7 |  | 13328.54
| Pickup Leve – Tipo Saveiro ou Similar | 4 | 4696.3 | 2012.7 |  | 26836
| Utilitário – Tipo F350 ou Similar | 1 | 12970.73 | 3354.5 |  | 16325.23
| Motocicleta | 4 | 2102.15 | 670.9 |  | 11092.2
| Caminhão Caçamba - 10 m³ | 2 | 21804.25 | 6709 |  | 57026.5
| Retroescavadeira | 1 | 28513.25 | 8050.8 |  | 36564.05
| Equipamento de Desobstrução de Esgoto Rebocável - Tipo Prominas SLP030 | 1 | 7782.44 | 4025.4 |  | 11807.84
|  |  | 129371.86 | 43608.5 |  | 172980.36

## Equipamentos
OBJETO: | Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cassilândia/MS
REF: | Orçamento Inicial |  |  |  |  | DATA:
| DEMANDA MÍNIMA DE EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | CUSTO DE LOCAÇÃO MENSAL (UNITÁRIO R$) | CUSTO TOTAL DE LOCAÇÃO MENSAL (R$) | CUSTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (UNITÁRIO R$) | CUSTO TOTAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL (R$)
| Roçadeira lateral 1,2 HP | 1 | 1301.55 | 1301.55 | 268.36 | 268.36
| Máquina lavar alta pressão 1 HP | 1 | 939.26 | 939.26 | 134.18 | 134.18
| Pulverizador costal | 0 | 664.19 | 0 | 40.25 | 0
| Soprador costal | 1 | 1033.19 | 1033.19 | 335.45 | 335.45
| Máquina policorte | 1 | 939.26 | 939.26 | 134.18 | 134.18
| Cortadora piso (gasolina) | 3 | 1127.11 | 3381.33 | 402.54 | 1207.62
| Compactador de solo - 4 HP | 2 | 1475.98 | 2951.96 | 536.72 | 1073.44
| Moto Bomba esgota vala | 2 | 1073.44 | 2146.88 | 335.45 | 670.9
| Placa Vibratória | 2 | 1912.07 | 3824.14 | 670.9 | 1341.8
| Betoneira | 1 | 657.48 | 657.48 | 268.36 | 268.36
| Compressor Pneumático 90PCA | 1 | 5232.97 | 5232.97 | 556.847 | 556.847
| Perfuratriz Pneumática | 2 | 1207.62 | 2415.24 | 2415.24 | 4830.48
|  |  |  | 24823.26 |  | 10821.617

## Fator K
5) COMPOSIÇÃO DO FATOR K
OBJETO: | Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cassilândia/MS
REF: | Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cassilândia/MS | DATA:
COMPOSIÇAO DO FATOR MULTIPLICADOR PARA MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTOS
1) TAXAS DE LEIS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
Grupo "A" |  | % Incidente sobre Horas Normais | SINDUSCON
A1 INSS |  | 20 | 20
A2 FGTS |  | 8 | 8
A3 Salário Educação |  | 2.5 | 2.5
A4 Serviço Social da Indústria(Sesi) |  | 1.5 | 1.5
A5 Serviço Nacional de Aprendizado Social(Senai) |  | 1 | 1
A6 Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa(Sebrae) |  | 0.6 | 0.6
A7 Instiruto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(Incra) |  | 0.2 | 0.2
A8 Seguro contra Acid. De Trab. |  | 3 | 3
A9 SECONCI - Serviço Social da Ind. Da Constr. E do Mobil. |  | 1 | 1
TOTAL DO GRUPO "A" (Encargos Sociais Básicos) |  | 37.8 | 37.8
Grupo "B" |  | % Incidente sobre Horas Normais
B1 Repouso Semanal Remunerado |  | 22.9 | 22.9
B2 Feriados |  | 0
B3 Licença Paternidade |  | 0.34 | 0.34
B4 13o Salário |  | 10.57 | 10.57
B5 Aviso Prévio Trabalhado |  | 2.47
B6 Faltas Justificadas |  | 2.1 | 4.57
B7 Auxílio enfermidade |  | 0.79 | 0.79
TOTAL DO GRUPO "B"(Recebem as incidências de "A") |  | 39.17 | 39.17
Grupo "C" |  | % Incidente sobre Horas Normais
C1 Multa de 50% por RSJC |  | 5.91 | 5.91
C2 Férias Normais |  | 14.06 | 14.06
C3 1/3 Férias CF |  | 0
C4 Idenização por Estabilidade Acidentado |  | 0
C5 Aviso Prévio Idenizado |  | 13.12 | 13.12
TOTAL DO GRUPO "C" (Não recebem as incidências de "A") |  | 33.09 | 33.09
Grupo "D" |  | % Incidente sobre Horas Normais
Reincidência de "A" sobre "B" |  | 14.8063 | 15
Reincidência de "A2" sobre "C5" |  | 1.0496 | 1.0496
TOTAL DO GRUPO "D" - Taxas de Reincidência |  | 15.8559 | 16.0496
Vale transporte ( C.N-(S.0,03).100)/Vale Refeição/Plano Saúde/Seguro Vida |  | 7.71 | 7.71
TOTAL GERAL DAS LEIS SOCIAIS e Benefícios |  | 133.6259 | 133.8196
2) DEMAIS COMPONENTES INCIDENTES SOBRE A MÃO DE OBRA
2.1) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Overhead) (*) |  | 5
2.2) MARGEM DE LUCRO |  | 10
2.3)REAJUSTE CUSTO MÃO OBRA |  | 0
3) FOLHA DE PAGAMENTO |  | 100
TOTAL |  | 248.6259
TRIBUTOS Sobre Faturamento Total |  | 20.65
Fator Multiplicador (K) |  | 3.1333
(*) Refere-se à montagem e manutenção da estrutura administrativa central da Empresa, para fornecer suporte técnico e administrativo a todos postos de trabalho( pessoal administrativo, apoio a mão de obra indireta (transporte de pessoal, medicina e segurança do trabalho, treinamento e capacitação (ISO 9001), serviços terceirizados(assessoria contábil, jurídica,segurança patrimonial, manutenção de rede de computadores, serviços de limpeza, suprimentos e afins), etc.
COMPOSIÇÃO DOS TRIBUTOS |  | % Incidente Sobre Faturamento
ISS |  | 5
COFINS |  | 3
PIS |  | 0.65
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO LÍQUIDO |  | 1
IRPJ |  | 0
INSS |  | 11
CPMF |  | 0
TOTAL |  | 20.65

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREVISTO
PREVISTO / EXECUTADO
1 - IDENTIFICAÇÃO
OBRA/SERVIÇO: |  | Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cassilândia/MS |  |  |  | MODALIDADE: |  | SERVIÇO |  |  | RESPONSAVEL TÉCNICO:
CLIENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA
CONVENENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA | [8 empty] | DATA:
EMPRESA:
LOCALIZAÇÃO: |  | CASSILÂNDIA/MS
| DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS |  | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | VALOR DOS SERVIÇOS REFERENTE QUATROS MESES INICIAIS (R$) (ITENS NÃO MEDIDO INTEIROS NESSE PERÍODO 2.2.7, 3.8.1, 4.1, 5.1 E 5.2) | PESO % | Fis / Fin | [5 empty] | SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | [6 empty] | EXECUTADO | MÊS - 1 | 1 | MÊS - 2 | 2 | MÊS - 3 | 3 | MÊS - 4 | 4 | MÊS - 5 | 5 | MÊS - 6 | 6 | MÊS - 7 | 7 | MÊS - 8 | 8 | MÊS - 9 | 9 | MÊS - 10 | 10 | MÊS - 11 | 11 | MÊS - 12 | 12 | SALDO
[7 empty] | % | SIMPL. ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SALDO EMERGENCIAL QUE PODE SER UTILIZADO EM IMPREVISTOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO
1. | SERVIÇOS FIXOS |  | 899719.08 | 899719.08 | 100 |  | 0 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 16.6667 | 8.3333 | 25 | 8.3333 | 33.3333 | 8.3333 | 41.6667 | 8.3333 | 50 | 8.3333 | 58.3333 | 8.3333 | 66.6667 | 8.3333 | 75 | 8.3333 | 83.3333 | 8.3333 | 91.6667 | 8.3333 | 100 | 0
[8 empty] | 74976.59 |  | 74976.59 |  | 74976.59 |  | 74976.59 |  | 74976.59 |  | 74976.59 |  | 74976.59 |  | 74976.59 |  | 74976.59 |  | 74976.59 |  | 74976.59 |  | 74976.59 |  | 0
2 | RECURSOS HUMANOS |  | 3776808.96 | 3530867.91 | 100 |  | 0 | 7.7907 | 7.7907 | 7.7907 | 15.5814 | 7.7907 | 23.372 | 7.7907 | 31.1627 | 8.3333 | 39.496 | 8.3333 | 47.8294 | 8.3333 | 56.1627 | 8.3333 | 64.496 | 8.3333 | 72.8294 | 8.3333 | 81.1627 | 8.3333 | 89.496 | 8.3333 | 97.8294 | 2.1706
[8 empty] | 294238.9925 |  | 294238.9925 |  | 294238.9925 |  | 294238.9925 |  | 314734.08 |  | 314734.08 |  | 314734.08 |  | 314734.08 |  | 314734.08 |  | 314734.08 |  | 314734.08 |  | 314734.08 |  | 81980.35
3 | SUPRIMENTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO |  | 2700844.92 | 2559150.8 | 100 |  | 0 | 7.8961 | 7.8961 | 7.8961 | 15.7923 | 7.8961 | 23.6884 | 7.8961 | 31.5846 | 8.3333 | 39.9179 | 8.3333 | 48.2512 | 8.3333 | 56.5846 | 8.3333 | 64.9179 | 8.3333 | 73.2512 | 8.3333 | 81.5846 | 8.3333 | 89.9179 | 8.3333 | 98.2512 | 1.7488
[8 empty] | 213262.5667 |  | 213262.5667 |  | 213262.5667 |  | 213262.5667 |  | 225070.41 |  | 225070.41 |  | 225070.41 |  | 225070.41 |  | 225070.41 |  | 225070.41 |  | 225070.41 |  | 225070.41 |  | 47231.3633
4 | SERVIÇOS DIVERSOS VARIÁVEIS |  | 2271934.44 | 1431875.04 | 100 |  | 0 | 5.252 | 5.252 | 5.252 | 10.5041 | 5.252 | 15.7561 | 5.252 | 21.0082 | 8.3333 | 29.3415 | 8.3333 | 37.6748 | 8.3333 | 46.0082 | 8.3333 | 54.3415 | 8.3333 | 62.6748 | 8.3333 | 71.0082 | 8.3333 | 79.3415 | 8.3333 | 87.6748 | 12.3252
[8 empty] | 119322.92 |  | 119322.92 |  | 119322.92 |  | 119322.92 |  | 189327.87 |  | 189327.87 |  | 189327.87 |  | 189327.87 |  | 189327.87 |  | 189327.87 |  | 189327.87 |  | 189327.87 |  | 280019.8
5 | SISTEMA COMERCIAL |  | 220055.11 | - | 100 |  | 0 | 21.0366 | 21.0366 | 21.0366 | 42.0732 | 5.7927 | 47.8658 | 5.7927 | 53.6585 | 5.7927 | 59.4512 | 5.7927 | 65.2439 | 5.7927 | 71.0366 | 5.79 | 76.8266 | 5.79 | 82.6166 | 5.79 | 88.4066 | 5.79 | 94.1966 | 5.79 | 99.9866 | 0
[8 empty] | 46292.06 | 46292.06 | 46292.06 | 92584.12 | 12747.1 | 105331.22 | 12747.1 | 118078.32 | 12747.1 | 130825.42 | 12747.1 | 143572.52 | 12747.1 | 156319.62 | 12741.19 | 169060.81 | 12748.58 | 181809.39 | 12748.58 | 194550.58 | 12748.58 | 207291.77 | 12748.57 |  | 0
|  |  | 9869362.51 | 8421612.83 | 100 | % | 0 | 7.58% | 0.47% | 7.58% | 0.94% | 7.24% | 1.07% | 7.24% | 1.2% | 8.28% | 1.33% | 8.28% | 1.45% | 8.28% | 1.58% | 8.28% | 1.71% | 8.28% | 1.84% | 8.28% | 1.97% | 8.28% | 2.1% | 8.28% | 0.1038 | 4.15%
TOTAL (R$) - PREVISTO |  |  | 9869362.51 | 8421612.83 | 100 | R$ | 0 | 748093.1292 | 46292.06 | 748093.1292 | 92584.12 | 714548.1692 | 105331.22 | 714548.1692 | 118078.32 | 816856.05 | 130825.42 | 816856.05 | 143572.52 | 816856.05 | 156319.62 | 816850.14 | 169060.81 | 816857.53 | 181809.39 | 816857.53 | 194550.58 | 816857.53 | 207291.77 | 816857.52 | 1024149.29 | 409231.5133
CONCEDENTE (R$) - PREVISTO |  |  | 9869362.51 | 8421612.83 | 100 | R$ |  | 748093.1292 | 46292.06 | 748093.1292 | 92584.12 | 714548.1692 | 105331.22 | 714548.1692 | 118078.32 | 816856.05 | 130825.42 | 816856.05 | 143572.52 | 816856.05 | 156319.62 | 816850.14 | 169060.81 | 816857.53 | 181809.39 | 816857.53 | 194550.58 | 816857.53 | 207291.77 | 816857.52 | 1024149.29 | 409231.5133
DATA
87.6748
9460130.9967
409231.5133
9869362.51
Note on B40: Entre com a Data

## BDI - Serviços
Tipo de Empreendimento: Operação e Manutenção de S.A.A. e S.E.S.
Localização: | Cassilândia - MS
Objeto: | Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cassilândia/MS
DEMONSTRAÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI (SERVIÇOS)
BDI SANEAMENTO
|  | Componente | Taxa(%)
| R | RISCO | 1.39%
| S+G | SEGURO+GARANTIA | 0.49%
| DF | DESPESAS FINANCERAS | 0.99%
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.93%
| L | LUCRO | 8.04%
| I | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | ISSQN | 5%
|  | INSS (CPRB) | 4.5%
|  | TRIBUTOS | 13.15%
| Total |  | 34.18% | onde:
AC = taxa Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro;
S= taxa de seguro;
G= taxa de garantia.
𝐵𝐷𝐼={((1+𝐴𝐶+𝑅+𝑆+𝐺)(1+𝐷𝐹)(1+𝐿)/((1−𝐼) ))−1}×100

## BDI - Mat e Equip
Tipo de Empreendimento: Operação e Manutenção de S.A.A. e S.E.S.
Localização: | Cassilândia - MS
Objeto: | Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cassilândia/MS
DEMONSTRAÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI (Materiais e Equipamentos)
BDI SANEAMENTO
|  | Componente | Taxa(%)
| R | RISCO | 0.85%
| S+G | SEGURO+GARANTIA | 0.48%
| DF | DESPESAS FINANCERAS | 0.85%
| AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.45%
| L | LUCRO | 5.11%
| I | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | ISSQN | 5%
|  | INSS (CPRB) | 4.5%
|  | TRIBUTOS | 13.15%
| Total |  | 27.88% | onde:
AC = taxa Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro;
S= taxa de seguro;
G= taxa de garantia.
𝐵𝐷𝐼={((1+𝐴𝐶+𝑅+𝑆+𝐺)(1+𝐷𝐹)(1+𝐿)/((1−𝐼) ))−1}×100