## ORÇAMENTO
DADOS
Titulo | PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra | CONSTRUÇÃO RADIER
Cliente | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA | [6 empty] | JOSÉ MARTINS REGIOLLI
Endereço | PRAÇA SÃO JOSÉ (FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL) - CASSILÂNDIA - MS | [6 empty] | ENGENHEIRO CIVIL - VREA Nº 1.118/D - MS
Cidade | CASSILANDIA |  | UF: | MS |  |  |  | DIRETOR DE HABITAÇÃO E PROJETOS PÚBLICOS
Descrição | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE PISO CONCRETO (8,0 cm) | [7 empty] | MATRICULA Nº 1.526
Referência | SINAPI MS- 05/2024 <=> SINDUSCON E PRÓPRIA
[8 empty] | Cassilândia, | JUNHO DE 2024
ÁREA DO PISO = 300,00 m²
PLANILHA
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | BDI | Valor Unitário | Valor Unitário com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 25% | 0
1. |  |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINDUSCON MS | COMPOSICAO | 2.01 | PLACA DA OBRA DE 1,00 METRO A 2,0 M² | Unid. | 1 | 25% | 520.59 | 650.7375 | 650.7375
1.2 | CREA - MS | COMPOSICAO | CREA -MS | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | R$ | 1 | 0% | 262.55 | 262.55 | 262.55
1.3 | PRÓPRIA | COMPOSIÇAÕ | PM-01 | RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTE - PARA APROVEITAMENTO EM OUTRA LOCALICADE | Unid. | 1 | 25 | 1800 | 2250 | 2250
1.4 | SINAPI | COMPOSIÇAÕ | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.02 | 25 | 99,68 | 124.6 | 625.492
1.5 | SINAPI | COMPOSIÇAÕ | 97624 | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | m³ | 8.5 | 25 | 42.5 | 53.125 | 451.5625
|  |  |  | TOTAL DO ITÉM 01 |  |  |  |  | 0 | 3163.2875 |  | 3163.29
0
2 |  |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
2.1. |  |  |  | TRABALHO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0
| SINAPI | COMPOSICAO | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M² | 300 | 25% | 3.09 | 3.8625 | 1158.75
2.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 53.8 | 25% | 24.47 | 30.5875 | 1645.6075
2.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | m³ | 6.04 | 25% | 58,45 | 73.0625 | 441.2975
|  |  |  | TOTAL DO ITÉM 02 | [5 empty] | 3245.655
0
3 |  |  |  | VIGAS |  |  |  | 0 | 0
3.1. |  |  |  | VIGA DE FECHAMENTO |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 104486 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | m³ | 1.67 | 25% | 2850 | 3562.5 | 5949.375
|  |  |  | TOTAL DO ITÉM 03 |  |  |  |  | 0 | 5949.375
0
4 |  |  |  | PISO |  |  |  |  | 0
1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 444 | 25% | 15.77 | 19.7125 | 8752.35
4.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 24 | 25% | 706.22 | 882.775 | 21186.6
|  |  |  | TOTAL DO ITÉM 03 | [5 empty] | 29938.95
5 |  |  |  | LIMPEZA
5.1 |  |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m2 | 300 | 25% | 1.5 | 1.875 | 562.5
|  |  |  | TOTAL ITÉM 16 | [5 empty] | 562.5
42859.78
TOTAL GERAL DA OBRA DE RADIER - DE CASSILÂNDIA - MS |  |  |  |  | TOTAL R$ 42.859,78 (QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
JOSÉ MARTINS REGIOLLI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1.118/D -MS
DIRETOR DE HABITAÇÃO E PROJETOS PÚBLICOS
MATRICULA Nº 1.526
Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS

## BDI
DADOS
Titulo | MEMORIAL DE CÁLCULO DO BDI
Obra | CONSTRUÇÃO RADIER
Cliente | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA |  |  |  | BDI: 25,00 % |  |  | JOSÉ MARTINS REGIOLLI
Endereço | PRAÇA SÃO JOSÉ (FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL) - CASSILÂNDIA - MS | [6 empty] | ENGENHEIRO CIVIL / CREA Nº 1.118 / D- MS
Cidade | CASSILANDIA |  | UF: | MS | Data de Referência: |  |  | DIRETOR DE HABITAÇÃO E PROJETOS PÚBLICOS
Descrição | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE PISO CONCRETO (8,0 cm) |  |  |  | JUNHO DE 2024 |  |  | MATRICULA Nº 1.526
Tabela | SINAPI MS- 05/2024 <=> PRÓPRIA | [5 empty] | Cassilândia, | JUNHO DE 2024
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BDI |  |  |  |  | TOTAL | 42859.78
Item | Sigla | Status |  | Descrição | Taxa (%) | Custo | 1º Quartil | Médio Quartil | 3º Quartil
Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário |  |  |  |  | BDI =[ | (1 + AC + SG + R)(1 + DF)(1 + L) |  |  | -1 ] x 100
Tipo de obra/contrato |  | Construção de edifícios |  |  |  | ( 1 - I )
Valor BDI |  | 25%
RESUMO
Custo por Tipo |  |  | Valor | Observação | BDI Aplicado
(A) - Total Com BDI |  |  | 42859.78 | (A)- Custo total da edificação= (D) + (E) | 25%
(B) - Total Sem BDI |  |  |  | (B)- Custo total da edificação sem a aplicação do BDI | -
(C) - Total BDI |  |  |  | (C )- Custo Total do BDI = (A) - (B)
Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

## Cronograma-Previsto-Executado
DADOS
| Titulo | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | Responsável Técnico: | JOSÉ MARTINS REGIOLLI | [10 empty] | JOSÉ MARTINS REGIOLLI
| Obra | CONSTRUÇÃO RADIER | [12 empty] | ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1.118/D - MS
| Cliente | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA | Conselho de classe Profissional: | CREA Nº 1.118 / D - MS | [10 empty] | DIRETOR DE HABITAÇÃO E PROJETOS PÚBLICOS
| Cidade | CASSILANDIA | Data: | JUNHO DE 2024 | [11 empty] | MATRICULA Nº 1.526
| Endereço | PRAÇA SÃO JOSE - FRENTE A PREFEITURA | Área Do piso (m²): | 300,00, m²
| Descrição | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO RADIER | [12 empty] | Cassilândia, | JUNHO / 2.024
| Referênica | SINAPI MS- 04/2023 <=> PRÓPRIA
| UF | MS | BDI: | 25%
|  | DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS |  | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO % |  |  |  |  | Fis / Fin | Tipo
| ITEM | [10 empty] | EXECUTADO | MÊS - | 1 | MÊS - | 2 | MÊS - | 3 | MÊS - | 4 | MÊS - | 5 | MÊS - | 6
[6 empty] | PREV. | EXEC. | PREV. | EXEC. |  |  | % | SIMPL. TOTAL ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. TOTAL ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. TOTAL ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. TOTAL ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. TOTAL ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$) | SIMPL. TOTAL ( % / R$ ) | ACUM. (%/R$)
0 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 3163.29 | 7.38 | [7 empty] | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | INFRA-ESTRUTURA
| 2.1 | TRABALHO EM TERRA |  | 3245.66 | 7.57 | [7 empty] | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | VIGAS
| 3.1 | VIGAS DE FECHAMENTO |  | 5949.38 | 13.88 | [7 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | PISO
| 4.1 | RADIER |  | 29938.95 | 69.85 | [7 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | LIMPEZAS
| 5.1 | LIMPEZA FINAL |  | 562.5 | 1.32 | [7 empty] | 100 | 100
| TOTAL (%) - PREVISTO |  |  | 42859.78 | 100 |  |  |  |  | % | Prev. | 0 | 100 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL (R$) - PREVISTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | R$ | Prev. | 0 | 42859.78 | 42859.78 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia
Secretária Municipal de Pbras
Central de Projetos

## Espelho - hab
ORÇAMENTO RESUMO
DADOS
Titulo | TABELA RESUMO
Obra | CONSTRUÇÃO DE RADIER
Cliente | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILANDIA
Cidade | CASSILÃNDIA - MS
Endereço | PRAÇA SÃO JOSÉ (FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL) - CASSILÂNDIA - MS
Descrição | Encargos sociais, Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases
Referencia | SINAPI MS- 05/2023 <=> PRÓPRIA
BDI | 25% | Área Piso (m²): | 300,00 m² |  | Data Base ; junho 2024
Modalidade |  | REFORMA E CONSTRUÇÃO ALAMBRADO
ITEM | SERVIÇOS |  |  |  |  | TOTAL | % PESO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3163.29 | 7.38
2 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 3245.66 | 7.57
3 | VIGAS |  |  |  |  | 5949.38 | 13.88
4 | PISO |  |  |  |  | 29938.95 | 69.85
5 | LIMPEZAS |  |  |  |  | 562.5 | 1.32
16
VALOR TOTAL | [5 empty] | 42859.78 | 100%
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO
VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 32144.81 | 75%
VALOR TOTAL DO BDI | [5 empty] | 10714.97 | 25%
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 42859.78 | 100%
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO - VALOR TOTAL
(QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
CASSILANDIA, | JUNHO DE 2.024
JOSÉ MARTINS REGIOLLI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 1.118/D - MS
DIRETOR DE HABITAÇÃO E PROJETOS PÚBLICOS
MATRICULA Nº 1.526
Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Cassilândia
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS