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                                                          Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso

                
                                         Estado de Mato Grosso do Sul

                         
                                             CNPJ 03.354.560/0001-32

             
                                              Secretaria de Obras e Serviços Públicos


ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público:
1.1.  Será como objeto a contratação de empresa especializada para construção de barracão de cobertura destinado à guarda, proteção e abrigo da frota de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à completa execução da obra.
1.2. Atualmente, parte significativa da frota municipal encontra-se exposta às intempéries climáticas, tais como radiação solar intensa, precipitações pluviométricas, umidade, poeira e variações de temperatura, fatores que contribuem diretamente para a deterioração prematura de componentes mecânicos, elétricos, hidráulicos e estruturais dos equipamentos. Tal situação resulta no aumento dos custos de manutenção corretiva, redução da vida útil dos bens patrimoniais e maior incidência de indisponibilidade operacional dos veículos e máquinas.

1.3. A implantação da estrutura permitirá o adequado acondicionamento dos ativos públicos, promovendo a preservação do patrimônio municipal e assegurando melhores condições de conservação dos equipamentos utilizados nas atividades de manutenção de vias urbanas e rurais, obras de infraestrutura, serviços de limpeza pública, drenagem, transporte de materiais e demais ações executadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

1.4. Sob o aspecto econômico, a execução da obra representa investimento estratégico para a Administração Pública, uma vez que a adequada proteção dos veículos, máquinas e equipamentos reduz significativamente os gastos com reparos, substituições de componentes e reposição de bens, promovendo maior eficiência na aplicação dos recursos públicos e observando os princípios da economicidade, eficiência e preservação do patrimônio público previstos na legislação vigente.

1.5. Ademais, a execução do barracão, desde que observadas as normas técnicas e os critérios de qualidade, configura-se como investimento de longa durabilidade e alta eficiência. Sua estrutura é compatível com o uso contínuo, inclusive em tempo integral, sem prejuízo à conservação, o que maximiza o retorno social esperado e assegura a economicidade da contratação — princípio este previsto no art. 5º, da Lei nº 14.133/2021.

	2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração:


2.1 A Contratação está alinhada ao Plano Anual de Compras (PCA) 2026 do Município de Rio Verde de Mato Grosso/MS, conforme publicação no Diário Oficial n° 1.036, do dia 18 de novembro de 2025.
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 
3.1. REQUISITOS ESPECÍFICOS CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS:
a) O serviço referente a esta contratação deverá ser fornecido pelo contratado, de acordo com as especificações definidas em projeto, sendo que a empresa deverá assumir a total responsabilidade pelo fornecimento do objeto.
b) Os serviços executados devem seguir as especificações descritas em projetos, memoriais descritivos e orçamento, quaisquer alterações deveram ser realizadas pelo responsável técnico da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Rio Verde de MT-MS.
c) Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecerem ao do presente memorial, projeto arquitetônico e as normas da ABNT no que couber e na falta destes ter suas características reconhecidas pela Fiscalização da SECRETARIA DE OBRAS DE RIO VERDE DE MATO GROSSO – MS.

d) Execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos em sua forma, dimensão e concepção arquitetônica e ao presente projeto.

e) A Empreiteira deverá fixar as placas de obra e de autores do projeto, em locais visíveis dentro da área destinada à obra de maneira segura, a se evitar acidentes que possam ocorrer por ação de ventos, chuvas e depredação.

f) Antes do início das etapas estruturais, o terreno deverá ser limpo, nivelado e compactado conforme as cotas de projeto. A locação dos eixos da obra será executada rigorosamente por meio de gabarito ou equipamento topográfico de precisão. 

g) Serão executadas sapatas em concreto armado dimensionadas conforme a capacidade de carga do solo local. Estas contarão com colarinho/cálice dimensionado para o perfeito encaixe, prumo e posterior grauteamento da base dos pilares. 

h) Deverá ser garantida a perfeita regularização do fundo das cavas com lastro de concreto magro antes da armação e concretagem das sapatas.
REQUISITOS GERAIS:
a) Os serviços deverão atender na íntegra todas as exigências previstas no ETP, TR e Resoluções vigentes, passando a fazer parte do contrato que será formalizado independentemente de transcrição. 

b) A contratada deverá entregar o serviço atendendo todos os requisitos transcritos no ETP e TR e sob o acompanhamento dos fiscais de contrato, que também serão devidamente designados.

c) A contratada deverá entregar o serviço, conforme especificações, prazos e locais constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal.

d) A contratada deverá repetir procedimentos às suas próprias custas para correção de faltas e falhas verificadas, principalmente estando em desacordo com as condições pactuadas.

e) A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas acerca da qualidade dos produtos que serão utilizados.

f) A contratada deverá relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do objeto.

g) A contratada deverá responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

h) A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

i) Todos os pedidos, reclamações e notificações serão transmitidos através do endereço eletrônico (e-mail) fornecido pela contratada, podendo, a critério da Administração, utilizar-se de outros meios.

j) Não será admitida a subcontratação do objeto contratual;

k) O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
3.2. REQUISITOS DE ACEITABILIDADE:

a) Os itens devem ser de 1ª linha, de acordo com as especificações contidas no Estudo Técnico Preliminar, os quais serão fiscalizados por servidor devidamente autorizado da Secretaria Municipal de Obras/Prefeitura Municipal.

b) Os itens deverão atender aos requisitos mínimos de qualidade, não devendo ser utilizados materiais frágeis, de qualidade duvidosa e com perigo iminente ao uso. 

c) A empresa Contratada deverá garantir a qualidade dos produtos e, caso comprovado, deverá arcar com qualquer prejuízo decorrente do fornecimento de produto de má qualidade.

d) Ficará sobre a inteira responsabilidade da empresa Contratada a garantia da qualidade dos produtos, sob pena das sanções cabíveis.

3.3. DO RECEBIMENTO:

a) O recebimento do objeto será realizado pelo fiscal da seguinte forma:

· Provisório: na entrega dos itens, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações solicitadas. 

· Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente aceitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento provisório.

b) A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços entregues, por meio de seus fiscais designados, com a finalidade de verificar, constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
c) Em se verificando vícios na entrega do objeto, a Contratada será informada para corrigi-lo imediatamente, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.
d) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções cabendo à fiscalização não atestar até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

e) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala:

4.1. O quadro apresentado a seguir demostra as especificações do objeto e a estimativa das quantidades a serem contratadas:
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	VALOR UNITÁRIO
	QUANTIDADE
	CUSTO TOTAL

	1
	Serviços Preliminares
	12.031,16 reais
	1
	12.031,16 reais

	2
	Fundação
	19.363,86 reais
	1
	19.363,86 reais

	3
	Estrutural (Pré-Moldado)
	66.586,19 reais
	1
	66.586,19 reais

	4
	Estrutura de Cobertura
	71.173,97 reais
	1
	71.173,97 reais

	5
	Cobertura
	79.303,50

reais
	1
	79.303,50

reais

	6
	Limpeza de Obra
	1.537,80 reais
	1
	1.537,80 reais


4.2. O quantitativo de insumos foi estimado de acordo com levantamento realizado pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Obras, conforme demonstrado abaixo descritos por unidade de Ponto Coberto:
	ITEM
	UNIDADE
	QUANTIDADE

	Telha trapezoidal em aço zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm e largura útil de 980 mm
	m²
	1049,4

	Conjunto de estais com cordoalhas e esticadores, tel. 400 de termotécnica
	un
	72

	Cimento Portland composto CP II-32
	kg
	22355,0914

	Aço ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhão - SINAPI - 00043055
	kg
	1937,2386

	Cabo de aço zincado 3/8" (9,5mm) - classe b
	m
	620

	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953) - SINAPI - 00034493
	m³
	13,8705

	Aço ca-50, 10,0 mm, vergalhão - SINAPI - 00000034
	kg
	671,6055

	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e arruelas de vedação
	cj
	4021,2

	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
	m³
	36,00577058

	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
	m³
	44,4427995

	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_03/2024 - sinapi - 99059
	m
	48

	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas (não inclui mobilização/desmobilização) - sinapi - 00010775
	mês
	2

	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4
	un
	0,001347882

	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) - SINAPI - 00043132
	kg
	58,75775

	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)
	m²
	2,4

	Porca olhal m 16, em aço galvanizado, diâmetro = 16 mm
	un
	40

	Caibro não aparelhado *6 x 6* cm, em maçaranduba/Massaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta
	m
	26,8125

	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)
	h
	653,1464355

	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - d = 8,0 mm
	un
	340

	Anel de concreto armado, com furos/dreno para sumidouro, d = 1,00 m, h = 0,50m - SINAPI - 00041638
	un
	3

	Óleo diesel combustível comum metropolitano s-10 ou s-500
	l
	76,7750652

	Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m3. Af_03/2024 - sinapi - 97740
	m³
	0,2262

	Sarrafo não aparelhado *2,5 x 7* cm, em maçaranduba/Massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da região - bruta
	m
	48,3925

	Caixa de gordura simples (capacidade: 36l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. Af_12/2020 - sinapi - 98104
	un
	1

	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4 x 4, potência liquida 88 hp, peso operacional mínimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira mínima de 0,26 m3, profundidade de escavação máxima de 4,37 m
	un
	0,000635398

	Mangueira cristal, lisa, pvc transparente, 1/2" x 2 mm - SINAPI - 00037458
	m
	50

	Sapatilha em aço galvanizado para cabos com diâmetro nominal até 5/8"
	un
	40

	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta
	m
	35,75

	Parafuso francês m16 em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diâmetro = 16 mm, cabeça abaulada
	un
	40

	Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido de 2" x 3/16" x 35 cm, seção "u", para madeiramento de telhado - SINAPI - 00021142
	un
	10

	Ácido clorídrico / ácido muriático, diluição 10% a 12% para uso em limpeza - SINAPI - 00000003
	l
	16,5

	Espaçador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm - SINAPI - 00039017
	un
	969,05257

	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (NBR 5688) - SINAPI - 00009836
	m
	12

	Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão)
	l
	4,396032

	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)
	kg
	7,215

	Operador de escavadeira (horista)
	h
	5,471601937

	Grupo gerador - 3,2 kva
	h
	25,60240964

	Torneira plástica para tanque 1/2" ou 3/4" com bico para mangueira - SINAPI - 00011831
	un
	4

	Tubo pvc, soldável, de 32 mm, água fria (nbr-5648) - SINAPI - 00009869
	m
	6

	Tinta látex acrílica premium, cor branco fosco
	l
	1,664

	Carpinteiro de formas com encargos complementares - SINAPI - 88262
	h
	2

	Tubo pvc, soldável, de 25 mm, água fria (nbr-5648) - SINAPI - 00009868
	m
	12

	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor elétrico trifásico 220/380 V, potência 2 cv, sem carregador
	un
	0,009424109

	Operador de guincho ou guincheiro (horista)
	h
	2,227374855

	Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kw
	h
	25,60240964

	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta
	m
	7,69992

	Diluente aguarrás
	l
	1,3248

	Broca de Widia - d = 8 mm e c = 120 mm
	un
	1,8054

	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico 220/380v, potência 4cv, sem carregador
	un
	0,000677286

	Bomba triplex, para injecao de calda de cimento, vazao maxima de *100* litros/minuto, pressão máxima de *70* bar, potência de 15 cv
	un
	0,000144434

	Imunizante para madeira, incolor
	l
	0,39084

	Misturador duplo horizontal de alta turbulência, capacidade / volume 2 x 500 litros, motores elétricos mínimo 5 cv cada, para nata cimento, argamassa e outros
	un
	9,58297E-05

	Prego de aço polido com cabeça 10 x 10 (7/8 x 17)
	kg
	0,02712

	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv
	un
	0,00022669

	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)
	kg
	0,03168

	Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de *1600* w, para disco de diâmetro de 10" (250 mm)
	un
	0,00022022

	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kw
	h
	0,00082658

	Terça de concreto protendido pré-fabricado, seção t, 20 x 30 x 720 cm (l x a x c)
	m³
	11,52

	Conector cunha tipo i cinza ou tipo II verde (16/25/35 mm2) para conexões elétricas
	un
	20

	Cinta para poste circular, em aço carbono galvanizado, diâmetro 180 mm
	un
	40

	Alça performada de serviço, em aço galvanizado, para estais ou cabos de aco de 9,5 mm
	un
	40

	Cumeeira normal perfil trapezoidal 40, em aço revestido em liga de alumínio (galvalume) sem pintura, e = 0,5 mm
	m
	48,6

	Estabilizador de linha e pressão, capacidade de 120 bar, com manômetro de leitura, registro de 1" com retorno e linha
	un
	0,000140003


5. LEVANTAMENTO DE MERCADO, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar:
5.1. Foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de identificar a solução mais adequadas à realidade administrativa, orçamentária e operacional do ente público. Tal levantamento considerou alternativas viáveis sob os aspectos de capacidade técnica, custo-benefício, impacto no cronograma de execução e compatibilidade com os objetivos estratégicos da gestão municipal.

5.2. ALTERNATIVAS CONSIDERADAS:

5.2.1. SOLUÇÃO 1: Realizar uma nova licitação para a contratação de empresa especializada na execução de obras de infraestrutura.

5.2.2. SOLUÇÃO 2: Execução direta dos serviços por meio de recursos próprios do Município, utilizando o maquinário e a mão de obra da Prefeitura para a construção da cobertura.

5.3. ANÁLISE TÉCNICA E ECONÔMICA:
5.3.1. SOLUÇÃO 1: A abertura de novo procedimento licitatório poderia, em tese, resultar em economia em razão da competitividade de preços. No entanto, os prazos legais inerentes à tramitação do certame, aliados aos custos de mobilização e à imprevisibilidade quanto à qualidade dos serviços executados por nova contratada.

5.3.2. SOLUÇÃO 2: A execução direta permitiria maior controle da Administração sobre os recursos e prazos. Contudo, o Município não dispõe de maquinário adequado nem de equipe com capacitação técnica específica para o serviço com estrutura metálica. A adoção dessa alternativa implicaria a realização de investimentos vultosos em equipamentos, treinamento de pessoal e gerenciamento especializado.

5.4. SOLUÇÃO SUGERIDA: A execução da cobertura com estrutura pré-moldada pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, configura-se como a solução mais vantajosa, diante competitividade que possa trazer uma economia.

5.5. Do ponto de vista técnico, a prestação do serviço por empresa contratada, deverá prestar um serviço com garantia e qualidade averiguada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

5.6. Por fim, assegurando o atendimento das necessidades da população e viabiliza, com qualidade e segurança.
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte:

6.1. Diante da necessidade elencada, esse processo segue instruído com a estimativa de despesa, cujo valor estimado da contratação é compatível com os valores praticados no mercado.
6.2. Destaca-se que a composição de custos unitários, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, foi realizada através da preços referenciados pela bancos de dados: SINAPI, SBC, SICRO 3 e AGESUL e cálculos próprios descritos em tabelas de orçamento. 
6.3. O valor GLOBAL estimado da contratação será de R$ 249.996,48 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica.
7.1. A solução encontrada para atender à demanda apresentada consiste na contratação de empresa para implantação de uma cobertura em estrutura pré-moldada para servir como garagem para o maquinário da Secretaria de obras e Serviços Públicos.
7.2. O processo em questão se baseou-se no princípio da eficiência, um dos alicerces do art. 5º da Lei nº 14.133/2021, que orienta pela seleção de soluções que propiciem o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e promovam o desenvolvimento sustentável, princípio este também regido no dispositivo. A adoção dessa solução específica vem em alinhamento com os objetivos da administração pública de garantir obras e serviços que atendam plenamente às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
7.3. Quanto à metodologia adotada para a contratação, esta ocorrerá por meio de licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, e obedecerá ao tipo de “MENOR PREÇO GLOBAL”, conforme o art. 6º, inciso XXXVIII, alínea “a”, sob a forma de execução indireta por regime de “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”, conforme o art. 6º, inciso XXIX, da Lei nº 14.133/2021.
7.4. DA FORMA DA SOLICITAÇÃO E PRAZO DE ENTREGA:

a) O objeto será solicitado logo após a assinatura do contrato, por meio de Solicitação de Fornecimento, via e-mail ou outro meio eletrônico idôneo, de modo que a empresa terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis para iniciar as preparações de execução requisitadas no município de Rio Verde de Mato Grosso/MS. 

b) Fica a critério da Contratante a aceitação de eventuais pedidos formais e justificados de prorrogação de prazo de execução.
7.5. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:
a) A presente contratação terá vigência 12 (doze) meses corridos a contar da data de assinatura contratual, podendo ser prorrogada, nos termos da Lei Federal n° 14.133/21 e suas alterações. 
8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:
8.1. Nos termos do art. 40, inciso V, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021, o planejamento da contratação deve, como regra, observar o princípio do parcelamento, sempre que este se mostrar tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Tal diretriz busca garantir o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, ampliar a competitividade entre os potenciais fornecedores e assegurar o atendimento do interesse público, sem prejuízo à economia de escala.

8.2. Entretanto, considerando as especificidades do objeto em questão, optou-se pela não adoção do parcelamento, uma vez que a execução integral da obra se revela mais adequada sob os aspectos técnico, operacional e econômico. A contratação unificada permitirá maior eficiência na gestão do contrato, evitará fragmentações que possam comprometer a qualidade do resultado e proporcionará melhor organização dos serviços. Ademais, verifica-se que o critério de julgamento por menor preço global é o que melhor atende ao interesse da Administração, ao assegurar a obtenção da proposta mais vantajosa de forma ampla, sem inviabilizar a competitividade do certame.
9. GERENCIAMENTO DE RISCOS:
9.1. O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

9.1.1. Para cada risco identificado, definiu-se as possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), que são apresentadas a seguir.
	RISCO 1

	Probabilidade 
	( x ) Baixo
	(   ) Médio
	(   ) Alta

	Impacto
	(   ) Baixo
	( x ) Médio
	(   ) Alta

	DANO

	Falhas durante transporte e entrega das preças Pré-moldadas, podendo ocasionar em patologias nas peças que podem comprometer a estrutura

	Acão Preventiva
	Responsável

	Utilização de um sistema de carregamento, descarregamento e içamento, previsto em plano de Rigging.
	Contratada 

	Fixar as peças adequadamente para evitar deslocamentos durante o trajeto.
	Utilizar berços, calços de madeira ou Neoprene para distribuição uniforme das cargas.
	Contratada 


	RISCO 2

	Probabilidade 
	( x ) Baixo
	(   ) Médio
	(  ) Alta

	Impacto
	(   ) Baixo
	( x ) Médio
	(   ) Alta

	DANO

	Trabalho em Altura e Içamento de Carga se tratando em atendimentos as Normas Reguladoras quanto aos cuidados com os serviços.

	Acão Preventiva
	Responsável

	Adoção de procedimentos operacionais seguros durante toda a execução dos serviços baseados e instruídos conforme a NR-35 e NR-11 para toda equipe. 
	Contratada 

	Utilização de escadas certificadas, linha de vida e sistema de proteção contra quedas.
	Plano de rigging, sinaleiro e equipamentos certificados.
	Fiscal de Contrato e Contrada


10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.
10.1. Tal ação visa não apenas o atendimento imediato das necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, mas também o alcance de benefícios a longo prazo para a comunidade, com gestão responsável dos recursos, promoção do desenvolvimento sustentável e melhoria contínua da infraestrutura local. 
10.2 Destaca-se, portanto, a relevância de um processo de contratação fundamentado em critérios técnicos, legais e éticos, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.
11. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO. 

11.1 Não se vislumbram providências a serem adotadas pela Administração previamente à contratação.
12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.
12.1 Não há a necessidade da realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratação seja atingido.
13. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS. 

13.1 A implantação de uma cobertura em estrutura pré-moldada não traz impactos ambientais. 
14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

14.1 Nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), o presente Estudo Técnico não se classifica como sigiloso.

14.2 Com base nas informações levantadas ao longo deste Estudo Técnico, verifica-se que a presente contratação atenderá as necessidades do Município.

14.3 Desse modo, esta Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, declara a viabilidade da contratação pretendida.
Rio Verde de Mato Grosso/MS, 03 de junho de 2026.
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