## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Portico Turismo | SINAPI - 06/2026 - Mato Grosso SBC - 07/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2026 - Mato Grosso | 21,24% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | 1 | 10103.76 | 7.149%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E MÁQUINAS |  |  | 1 | 11414.31 | 8.076%
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  |  | 1 | 82990.79 | 58.72%
4 | ESTRUTURA METALICA |  |  | 1 | 15067.25 | 10.66%
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  | 1 | 696.4 | 0.4927%
6 | PINTURA |  |  | 1 | 4691.68 | 3.32%
7 | COMPLEMENTOS |  |  | 1 | 16371.91 | 11.58%
|  |  | Total sem BDI | 116589.48
|  |  | Total do BDI | 24746.62
|  |  | Total Geral | 141336.1
_______________________________________________________________ Eng. Vinícius Brian de Melo Campos

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Portico Turismo | SINAPI - 06/2026 - Mato Grosso SBC - 07/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2026 - Mato Grosso |  | 21,24% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 1 |  | 10103.76 | 10103.76 | 7.149%
1.1 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 37.38 | 45.31 | 3262.32 | 2.308%
1.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 143.47 | 173.94 | 2087.28 | 1.477%
1.3 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 54 | 72.62 | 88.04 | 4754.16 | 3.364%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E MÁQUINAS |  | 1 |  | 11414.31 | 11414.31 | 8.076%
2.1 | COMP CIVIL 51 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA COM MEDIDAS DE 2,5 X 1,25M, PADRÃO PREFEITURA DE NOBRES | UN | 1 | 1566.37 | 1899.06 | 1899.06 | 1.344%
2.2 | 102851 | SINAPI | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - CHI DIURNO. AF_04/2019 | CHI | 15 | 29.92 | 36.27 | 544.05 | 0.3849%
2.3 | 102850 | SINAPI | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | 70 | 105.71 | 128.16 | 8971.2 | 6.347%
3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | 1 |  | 82990.79 | 82990.79 | 58.72%
3.1 |  |  | SAPATAS |  | 1 |  | 23429.37 | 23429.37 | 16.58%
3.1.1 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 18.4 | 147.02 | 178.24 | 3279.61 | 2.32%
3.1.2 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 32 | 21.44 | 25.99 | 831.68 | 0.5884%
3.1.3 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 792.6 | 10.7 | 12.97 | 10280.02 | 7.273%
3.1.4 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 10.9 | 683.92 | 829.18 | 9038.06 | 6.395%
3.2 |  |  | VIGAS |  | 1 |  | 15093.21 | 15093.21 | 10.68%
3.2.1 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 38 | 110.96 | 134.52 | 5111.76 | 3.617%
3.2.2 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 38 | 21.44 | 25.99 | 987.62 | 0.6988%
3.2.3 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.1 | 19.12 | 23.18 | 95.03 | 0.06724%
3.2.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 158.6 | 14.89 | 18.05 | 2862.73 | 2.025%
3.2.5 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.9 | 11.41 | 13.83 | 178.4 | 0.1262%
3.2.6 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 2.4 | 683.92 | 829.18 | 1990.03 | 1.408%
3.2.7 | FNDE 174 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m² | 76 | 41.98 | 50.89 | 3867.64 | 2.736%
3.3 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 39384.05 | 39384.05 | 27.87%
3.3.1 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 67.8 | 104.3 | 126.45 | 8573.31 | 6.066%
3.3.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 365.7 | 14.89 | 18.05 | 6600.88 | 4.67%
3.3.3 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 373.8 | 10.7 | 12.97 | 4848.18 | 3.43%
3.3.4 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 435.5 | 21.44 | 25.99 | 11318.64 | 8.008%
3.3.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 9.7 | 683.92 | 829.18 | 8043.04 | 5.691%
3.4 |  |  | CALÇAMENTO LATERAL |  | 1 |  | 5084.16 | 5084.16 | 3.597%
3.4.1 | 95001 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 38.4 | 109.21 | 132.4 | 5084.16 | 3.597%
4 |  |  | ESTRUTURA METALICA |  | 1 |  | 15067.25 | 15067.25 | 10.66%
4.1 | EE-COB-C607 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DA PLATIBANDA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. | KG | 687.13 | 14.63 | 17.73 | 12182.81 | 8.62%
4.2 | EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | m² | 66.6 | 35.73 | 43.31 | 2884.44 | 2.041%
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1 |  | 696.4 | 696.4 | 0.4927%
5.1 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 9.26 | 11.22 | 448.8 | 0.3175%
5.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 5.11 | 6.19 | 247.6 | 0.1752%
6 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 4691.68 | 4691.68 | 3.32%
6.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_03/2024 | m² | 56 | 4.28 | 5.18 | 290.08 | 0.2052%
6.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 56 | 33.32 | 40.39 | 2261.84 | 1.6%
6.3 | 180072 | SBC | PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS COM FUNDO PREPARADOR | m² | 56 | 31.52 | 38.21 | 2139.76 | 1.514%
7 |  |  | COMPLEMENTOS |  | 1 |  | 16371.91 | 16371.91 | 11.58%
7.1 | AMM CIV 017 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 50~30CM DE ALTURA | UN | 40 | 229.31 | 278.01 | 11120.4 | 7.868%
7.2 | NBS-97601 | Próprio | REFLETOR ATÉ 100W LED BRANCO FRIO 6500K BIVOLT COR DA CARCAÇA PRETO COR DA LUZ BRANCO-FRIO 110V/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: 97600 | UN | 6 | 104.21 | 126.34 | 758.04 | 0.5363%
7.3 | 00000008 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS | UNIDADE | 6 | 310.04 | 375.89 | 2255.34 | 1.596%
7.4 | 105118 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA PARA APOIRA O LETREIRO. AF_03/2024 | m² | 6.6 | 72.4 | 87.77 | 579.28 | 0.4099%
7.5 | 112581 | SBC | TUBO REDONDO METALON 3/4 x 1/16"" PARA SUPORTAR A MADEIRA= 19,05mm x 1,58mm | M | 15 | 91.22 | 110.59 | 1658.85 | 1.174%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 116589.48
[5 empty] | Total do BDI |  | 24746.62
[5 empty] | Total Geral |  | 141336.1
_______________________________________________________________ Eng. Vinícius Brian de Melo Campos

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Portico Turismo | SINAPI - 06/2026 - Mato Grosso SBC - 07/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2026 - Mato Grosso | 21,24% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 10.103,76 | 50,00% 5.051,88 | 50,00% 5.051,88
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES E MÁQUINAS | 0,00% 11.414,31
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 100,00% 82.990,79 | 50,00% 41.495,40 | 50,00% 41.495,40
4 | ESTRUTURA METALICA | 100,00% 15.067,25 | 20,00% 3.013,45 | 80,00% 12.053,80
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 696,40 |  | 100,00% 696,40
6 | PINTURA | 100,00% 4.691,68 |  | 100,00% 4.691,68
7 | COMPLEMENTOS | 0,00% 16.371,91
Porcentagem |  |  | 35,07% | 45,27%
Custo |  |  | 49.560,72 | 63.989,15
Porcentagem Acumulado |  |  | 35,07% | 80,34%
Custo Acumulado |  |  | 49.560,72 | 113.549,87
_______________________________________________________________ Prefeitura Municipal de Nobres

## Orçamento Analítico
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Portico Turismo | SINAPI - 06/2026 - Mato Grosso SBC - 07/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2026 - Mato Grosso |  | 21,24% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 10103.76
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 37.38 | 37.38
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.63 | 0.63
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.9 | 2.9
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 29.81 | 29.81
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 30.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.93 |  | Valor com BDI => |  | 45.31
[6 empty] | Quant. => | 72,00 | Preço Total => | 3262.32
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 143.47 | 143.47
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 2 | 2
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.07 | 1.07
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.9 | 2.9
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 135.76 | 135.76
|  |  |  | MO sem LS => | 137.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 137.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.47 |  | Valor com BDI => |  | 173.94
[6 empty] | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 2087.28
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 72.62 | 72.62
Composição Auxiliar | 95405 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.36 | 1.36
Insumo | 00004069 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 64.32 | 64.32
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.49 | 1.49
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.62 | 1.62
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 2.9 | 2.9
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | MO sem LS => | 65.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.42 |  | Valor com BDI => |  | 88.04
[6 empty] | Quant. => | 54,00 | Preço Total => | 4754.16
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E MÁQUINAS | [5 empty] | 11414.31
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMP CIVIL 51 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA COM MEDIDAS DE 2,5 X 1,25M, PADRÃO PREFEITURA DE NOBRES | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 1566.37 | 1566.37
Composição Auxiliar | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 3.125 | 501.24 | 1566.37
|  |  |  | MO sem LS => | 101.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 101.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 332.69 |  | Valor com BDI => |  | 1899.06
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1899.06
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102851 | SINAPI | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - CHI DIURNO. AF_04/2019 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1 | 29.92 | 29.92
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.92 | 29.92
Composição Auxiliar | 102847 | SINAPI | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - JUROS. AF_04/2019 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 102846 | SINAPI | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 23.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.35 |  | Valor com BDI => |  | 36.27
[6 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 544.05
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102850 | SINAPI | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - CHP DIURNO. AF_04/2019 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1 | 105.71 | 105.71
Composição Auxiliar | 102847 | SINAPI | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - JUROS. AF_04/2019 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 102849 | SINAPI | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 75.79 | 75.79
Composição Auxiliar | 102848 | SINAPI | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MANUTENÇÃO. AF_04/2019 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 88296 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.92 | 29.92
Composição Auxiliar | 102846 | SINAPI | GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos |  | H | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 23.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.45 |  | Valor com BDI => |  | 128.16
[6 empty] | Quant. => | 70,00 | Preço Total => | 8971.2
3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 82990.79
3.1 |  |  | SAPATAS | [5 empty] | 23429.37
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 147.02 | 147.02
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.392 | 29.85 | 71.4
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.282 | 26.28 | 7.41
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.07 | 27.89 | 1.95
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.081 | 25.53 | 27.59
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.609 | 3.86 | 13.93
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 8.33 | 0.13
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.038 | 21.67 | 0.82
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.227 | 18.3 | 22.45
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.047 | 26.24 | 1.23
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.005 | 23.82 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 80.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 80.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.22 |  | Valor com BDI => |  | 178.24
[6 empty] | Quant. => | 18,40 | Preço Total => | 3279.61
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 21.44 | 21.44
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.252 | 30.32 | 7.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.097 | 25.94 | 2.51
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.45 | 10.45
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.7 | 0.59
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.143 | 0.22 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 8.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.55 |  | Valor com BDI => |  | 25.99
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 831.68
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 10.7 | 10.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.019 | 25.94 | 0.49
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.09 | 8.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.049 | 30.32 | 1.48
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.7 | 0.59
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.245 | 0.22 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 12.97
[6 empty] | Quant. => | 792,60 | Preço Total => | 10280.02
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 683.92 | 683.92
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2501 | 23.81 | 29.76
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.6434 | 6.38 | 4.1
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.6067 | 1.87 | 1.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9792 | 24.68 | 48.84
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5972 | 186.52 | 111.38
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364.9433 | 1.09 | 397.78
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7275 | 125 | 90.93
|  |  |  | MO sem LS => | 55.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 145.26 |  | Valor com BDI => |  | 829.18
[6 empty] | Quant. => | 10,90 | Preço Total => | 9038.06
3.2 |  |  | VIGAS | [5 empty] | 15093.21
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 110.96 | 110.96
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.179 | 29.85 | 35.19
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.026 | 27.89 | 0.72
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.503 | 25.53 | 12.84
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.103 | 26.28 | 2.7
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 8.33 | 0.13
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.186 | 18.3 | 40
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.049 | 21.67 | 1.06
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 26.24 | 1.39
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.166 | 11.04 | 12.87
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.053 | 3.86 | 4.06
|  |  |  | MO sem LS => | 38.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.56 |  | Valor com BDI => |  | 134.52
[6 empty] | Quant. => | 38,00 | Preço Total => | 5111.76
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 21.44 | 21.44
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.252 | 30.32 | 7.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.097 | 25.94 | 2.51
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.45 | 10.45
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.7 | 0.59
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.143 | 0.22 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 8.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.55 |  | Valor com BDI => |  | 25.99
[6 empty] | Quant. => | 38,00 | Preço Total => | 987.62
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 19.12 | 19.12
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.075 | 25.94 | 1.94
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.47 | 10.47
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.196 | 30.32 | 5.94
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.856 | 0.22 | 0.18
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.7 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 6.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.06 |  | Valor com BDI => |  | 23.18
[6 empty] | Quant. => | 4,10 | Preço Total => | 95.03
3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 14.89 | 14.89
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.116 | 30.32 | 3.51
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.55 | 9.55
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.044 | 25.94 | 1.14
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.48 | 0.22 | 0.1
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.7 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 3.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.16 |  | Valor com BDI => |  | 18.05
[6 empty] | Quant. => | 158,60 | Preço Total => | 2862.73
3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 11.41 | 11.41
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.025 | 25.94 | 0.64
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.064 | 30.32 | 1.94
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.18 | 8.18
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.317 | 0.22 | 0.06
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.7 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 2 | LS => | 0 | MO com LS => | 2
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 13.83
[6 empty] | Quant. => | 12,90 | Preço Total => | 178.4
3.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 683.92 | 683.92
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2501 | 23.81 | 29.76
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.6434 | 6.38 | 4.1
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.6067 | 1.87 | 1.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9792 | 24.68 | 48.84
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5972 | 186.52 | 111.38
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364.9433 | 1.09 | 397.78
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7275 | 125 | 90.93
|  |  |  | MO sem LS => | 55.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 145.26 |  | Valor com BDI => |  | 829.18
[6 empty] | Quant. => | 2,40 | Preço Total => | 1990.03
3.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | FNDE 174 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 41.98 | 41.98
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4299 | 27.75 | 11.92
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0969 | 25.7 | 2.49
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 18.38 | 27.57
|  |  |  | MO sem LS => | 10.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.91 |  | Valor com BDI => |  | 50.89
[6 empty] | Quant. => | 76,00 | Preço Total => | 3867.64
3.3 |  |  | PILARES | [5 empty] | 39384.05
3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 104.3 | 104.3
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.866 | 29.85 | 25.85
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.159 | 25.53 | 4.05
Composição Auxiliar | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.263 | 193.48 | 50.88
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 8.33 | 0.08
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.785 | 9.72 | 7.63
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.019 | 26.24 | 0.49
Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento |  | UNXMES | 0.196 | 25.26 | 4.95
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | UNXMES | 0.393 | 26.4 | 10.37
|  |  |  | MO sem LS => | 32.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.15 |  | Valor com BDI => |  | 126.45
[6 empty] | Quant. => | 67,80 | Preço Total => | 8573.31
3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 14.89 | 14.89
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.116 | 30.32 | 3.51
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.55 | 9.55
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.044 | 25.94 | 1.14
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.48 | 0.22 | 0.1
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.7 | 0.59
|  |  |  | MO sem LS => | 3.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.16 |  | Valor com BDI => |  | 18.05
[6 empty] | Quant. => | 365,70 | Preço Total => | 6600.88
3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 10.7 | 10.7
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.019 | 25.94 | 0.49
Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 8.09 | 8.09
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.049 | 30.32 | 1.48
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.7 | 0.59
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.245 | 0.22 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 1.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 12.97
[6 empty] | Quant. => | 373,80 | Preço Total => | 4848.18
3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 | 21.44 | 21.44
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.252 | 30.32 | 7.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.097 | 25.94 | 2.51
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.45 | 10.45
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.7 | 0.59
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.143 | 0.22 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 8.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.55 |  | Valor com BDI => |  | 25.99
[6 empty] | Quant. => | 435,50 | Preço Total => | 11318.64
3.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 683.92 | 683.92
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2501 | 23.81 | 29.76
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.6434 | 6.38 | 4.1
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.6067 | 1.87 | 1.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9792 | 24.68 | 48.84
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5972 | 186.52 | 111.38
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364.9433 | 1.09 | 397.78
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7275 | 125 | 90.93
|  |  |  | MO sem LS => | 55.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 145.26 |  | Valor com BDI => |  | 829.18
[6 empty] | Quant. => | 9,70 | Preço Total => | 8043.04
3.4 |  |  | CALÇAMENTO LATERAL | [5 empty] | 5084.16
3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95001 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m² | 1 | 109.21 | 109.21
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0739 | 658.97 | 48.69
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1933 | 30.54 | 5.9
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0976 | 29.85 | 2.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2909 | 24.68 | 7.17
Insumo | 00043143 | SINAPI | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | Material |  | L | 0.1636 | 33.28 | 5.44
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.45 | 3.86 | 1.73
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 21.26 | 0.51
Insumo | 00044220 | SINAPI | PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR | Material |  | KG | 1.7391 | 0 | 0
Insumo | 00043144 | SINAPI | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | Material |  | KG | 0.0667 | 45.31 | 3.02
Insumo | 00044228 | SINAPI | MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO | Material |  | m² | 0.0025 | 0 | 0
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 31.29 | 33.84
|  |  |  | MO sem LS => | 16.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.19 |  | Valor com BDI => |  | 132.4
[6 empty] | Quant. => | 38,40 | Preço Total => | 5084.16
4 |  |  | ESTRUTURA METALICA | [5 empty] | 15067.25
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-COB-C607 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DA PLATIBANDA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | KG | 1 | 14.63 | 14.63
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.016 | 31.85 | 0.5
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.007 | 24.59 | 0.17
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.024 | 26.98 | 0.64
Insumo | 00004337 | SINAPI | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | Material |  | UN | 0.023483 | 2.6 | 0.06
Insumo | 00001319 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | Material |  | KG | 5.97e-05 | 8.61 | 0
Insumo | 00001318 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | Material |  | KG | 0.03199 | 9.67 | 0.3
Insumo | COT1396 | Próprio | BARRA ROSCADA Ø 1/2” - 1M - M12 | Material |  | UN | 0.004092 | 39.3608 | 0.16
Insumo | 00004339 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | Material |  | UN | 0.016367 | 0.55 | 0
Insumo | 00026019 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | Material |  | UN | 0.0025 | 27.32 | 0.06
Insumo | 00043058 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | Material |  | KG | 0.001283 | 8.3 | 0.01
Insumo | EE INS-C03 | Próprio | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) OU PEÇAS ESTRUTURAIS PARA ESTRUTURA, EM AÇO, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE | Mão de Obra |  | UN | 0.014 | 156.8 | 2.19
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.006 | 37.9 | 0.22
Insumo | 00040839 | SINAPI | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material |  | CENTO | 0.016367 | 115.07 | 1.88
Insumo | 00026018 | SINAPI | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | Material |  | UN | 0.0025 | 28.93 | 0.07
Insumo | 00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | Material |  | KG | 0.001625 | 9.38 | 0.01
Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.005297 | 8.97 | 0.04
Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | Material |  | KG | 0.80042 | 8.66 | 6.93
Insumo | 00039208 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 0.016367 | 0.58 | 0
Insumo | 00001330 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | Material |  | KG | 0.002238 | 9.29 | 0.02
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material |  | KG | 0.16308 | 8.45 | 1.37
|  |  |  | MO sem LS => | 3.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.1 |  | Valor com BDI => |  | 17.73
[6 empty] | Quant. => | 687,13 | Preço Total => | 12182.81
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 35.73 | 35.73
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1905 | 32.23 | 6.13
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.1743 | 22.56 | 3.93
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 46.14 | 8.8
Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material |  | L | 0.389 | 43.37 | 16.87
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.58 |  | Valor com BDI => |  | 43.31
[6 empty] | Quant. => | 66,60 | Preço Total => | 2884.44
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 696.4
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 9.26 | 9.26
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.071 | 26.45 | 1.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.071 | 31.7 | 2.25
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.0018 | 23.7 | 0.04
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 4.64 | 5.1
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.96 |  | Valor com BDI => |  | 11.22
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 448.8
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 5.11 | 5.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 31.7 | 0.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 26.45 | 0.76
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.72 | 3.38
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.73 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.08 |  | Valor com BDI => |  | 6.19
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 247.6
6 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 4691.68
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 1 | 4.28 | 4.28
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0566 | 32.23 | 1.82
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0092 | 24.68 | 0.22
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.29472 | 7.63 | 2.24
|  |  |  | MO sem LS => | 1.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.9 |  | Valor com BDI => |  | 5.18
[6 empty] | Quant. => | 56,00 | Preço Total => | 290.08
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 1 | 33.32 | 33.32
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6344 | 32.23 | 20.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1036 | 24.68 | 2.55
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.08287 | 1.38 | 0.11
Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 1.3871 | 7.37 | 10.22
|  |  |  | MO sem LS => | 16.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.07 |  | Valor com BDI => |  | 40.39
[6 empty] | Quant. => | 56,00 | Preço Total => | 2261.84
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180072 | SBC | PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS COM FUNDO PREPARADOR | PINTURAS |  | m² | 1 | 31.52 | 31.52
Insumo | 099550 | SBC | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.187 | 22.3399 | 4.17
Insumo | 005210 | SBC | TINTA ACRILICA ACETINADA RENDE MUITO CORAL (18 L) | Material |  | L | 0.33 | 27.21 | 8.97
Insumo | 002198 | SBC | FUNDO PREPARADOR CORALIT ZERO CHEIRO CORAL (3.6 L) | Material |  | UN | 0.165 | 104.9 | 17.3
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.069 | 15.7077 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 5.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.69 |  | Valor com BDI => |  | 38.21
[6 empty] | Quant. => | 56,00 | Preço Total => | 2139.76
7 |  |  | COMPLEMENTOS | [5 empty] | 16371.91
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | AMM CIV 017 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 50~30CM DE ALTURA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 229.31 | 229.31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 30.54 | 10.68
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 24.68 | 8.63
Insumo | COT7 | Próprio | LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 30CM DE ALTURA | Material |  | UN | 1 | 210 | 210
|  |  |  | MO sem LS => | 13.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.7 |  | Valor com BDI => |  | 278.01
[6 empty] | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 11120.4
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | NBS-97601 | Próprio | REFLETOR ATÉ 100W LED BRANCO FRIO 6500K BIVOLT COR DA CARCAÇA PRETO COR DA LUZ BRANCO-FRIO 110V/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF.: 97600 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 104.21 | 104.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4165 | 31.7 | 13.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1735 | 26.45 | 4.58
Insumo | NBSi.13391 | Próprio | Refletor 100w Led Branco Frio 6500k Bivolt Cor da carcaça Preto Cor da luz Branco-frio 110V/220V | Material |  | UN | 1 | 86.43 | 86.43
|  |  |  | MO sem LS => | 13.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.13 |  | Valor com BDI => |  | 126.34
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 758.04
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000008 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UNIDADE | 1 | 310.04 | 310.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 24.68 | 9.87
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4 | 0.2 | 0.8
Insumo | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | Material |  | m² | 0.3 | 997.92 | 299.37
|  |  |  | MO sem LS => | 6.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.85 |  | Valor com BDI => |  | 375.89
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 2255.34
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105118 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA PARA APOIRA O LETREIRO. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | m² | 1 | 72.4 | 72.4
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0066 | 27.89 | 0.18
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0061 | 611.85 | 3.73
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0264 | 26.28 | 0.69
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.529 | 25.53 | 13.5
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.79 | 29.85 | 23.58
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 11.04 | 13.54
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 20.9 | 1.42
Insumo | 00044673 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA OSB, DE 2,20 X 1,10 M, E = 14 MM | Material |  | m² | 1.05 | 0 | 0
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 7.88 | 15.76
|  |  |  | MO sem LS => | 28.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.37 |  | Valor com BDI => |  | 87.77
[6 empty] | Quant. => | 6,60 | Preço Total => | 579.28
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 112581 | SBC | TUBO REDONDO METALON 3/4 x 1/16"" PARA SUPORTAR A MADEIRA= 19,05mm x 1,58mm | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | M | 1 | 91.22 | 91.22
Insumo | 099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.552 | 22.3399 | 34.67
Insumo | 099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.701 | 17.0835 | 29.05
Insumo | 068412 | SBC | TUBO REDONDO ALUMINIO 3/4" x 1/16" = 19,05mm x 1,00mm | Material |  | M | 1.1 | 25 | 27.5
|  |  |  | MO sem LS => | 63.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.37 |  | Valor com BDI => |  | 110.59
[6 empty] | Quant. => | 15,00 | Preço Total => | 1658.85
[5 empty] | Total sem BDI |  | 116589.48
[5 empty] | Total do BDI |  | 24746.62
[5 empty] | Total Geral |  | 141336.1
_______________________________________________________________ Eng. Vinícius Brian de Melo Campos

## Composição BDI
|  | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | Portico Turismo | SINAPI - 06/2026 - Mato Grosso SBC - 07/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2026 - Mato Grosso | 21,24% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
BDI - PÓRTICO BOM JARDIM - NÃO DESONERADO
GRUPO A | TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1 | Administração Central |  |  |  |  | 4,00%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 4,00%
GRUPO B | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
1 | Riscos |  |  |  |  | 1,29%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 1,29%
GRUPO C | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA
1 | Risco |  |  |  |  | 0,82%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 0,82%
GRUPO D | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
1 | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1,22%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 1,22%
GRUPO E | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1 | Lucro |  |  |  |  | 6,50%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 6,50%
GRUPO F | TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
1 | ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL |  |  |  |  | 2,00%
2 | COFINS - FEDERAL |  |  |  |  | 3,00%
3 | PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL |  |  |  |  | 0,65%
4 | CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO) |  |  |  |  | 0,00%
| Total do Grupo |  |  |  |  | 5,65%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI |  |  |  |  | (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)
Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= | [5 empty] | 21,24%