## COMP N DESON
|  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | SERVIÇOS: 22,00% |  | Não Desonerado
OBRA: MANUTENÇÃO DE 80 (OITENTA) PONTES DE MADEIRA EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS |  |  |  |  | SINAPI - 06/2023 - MS SBC - 06/2023 - MS SICRO - 04/2023 - MS AGESUL - 06/2023 - MS
COMPOSIÇÕES
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM_06 | Próprio | DESMONTE DE RODEIRO | m | 1 | 59.42 | 59.42
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 26.91 | 12.1
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 18.93 | 47.32
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM_05 | Próprio | DESMONTE DE ASSOALHO | m | 1 | 63.51 | 63.51
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 26.91 | 6.72
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.93 | 56.79
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM03 | Próprio | DESMONTE DE VIGAMENTO SIMPLES | m | 1 | 102.63 | 102.63
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.91 | 26.91
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.93 | 75.72
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM10 | Próprio | DESMONTE DE VIGAMENTO ARMADO | jgxm | 1 | 218.71 | 218.71
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 26.91 | 67.27
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.93 | 151.44
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM_01 | Próprio | DESMONTE DE JOGOS DE ESTEIOS (H<2,00 m) | jgxm | 1 | 69.94 | 69.94
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 26.91 | 18.83
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7 | 18.93 | 51.11
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM_02 | Próprio | DESMONTE DE JOGOS DE ESTEIO (H>2,00 M) | jg x m | 1 | 141.78 | 141.78
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 26.91 | 37.67
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5 | 18.93 | 104.11
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM09 | Próprio | DESMONTE DE CAIXÃO DE ATERRO | m² | 1 | 66.06 | 66.06
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4 | 26.91 | 37.67
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.93 | 28.39
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM_07 | Próprio | DESMONTE DE GUIA DE RODAS | m | 1 | 35.11 | 35.11
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 26.91 | 6.72
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.93 | 28.39
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
RODEIRO - 1 | Próprio | MONTAGEM DE RODEIRO COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS | m | 1 | 127.1 | 127.1
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 26.91 | 5.38
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.93 | 37.86
ABRAÇADEIRA 1 | Próprio | ABRAÇADEIRA 1/2" TIPO ESTRIBO 25X120X25 cm | kg | 1.509 | 46.77 | 70.57
M1205 | SICRO | Prego de ferro | kg | 0.7143 | 18.6156 | 13.29
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
ASSOALHO - 1 | Próprio | MONTAGEM DE ASSOALHO COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS | m | 1 | 93.35 | 93.35
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3333 | 26.91 | 8.96
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.93 | 37.86
M1205 | SICRO | Prego de ferro | kg | 2.5 | 18.6156 | 46.53
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
GUIA DE RODA - 1 | Próprio | MONTAGEM DE GUIA DE RODA COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS | m | 1 | 8.21 | 8.21
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0083 | 26.91 | 0.22
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.93 | 4.73
00004335 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | 0.1863 | 17.5 | 3.26
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM26 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE RODEIRO | m | 1 | 688.43 | 688.43
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 26.91 | 5.38
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.93 | 37.86
ABRAÇADEIRA 1 | Próprio | ABRAÇADEIRA 1/2" TIPO ESTRIBO 25X120X25 cm | kg | 1.509 | 46.77 | 70.57
MADEIRA SERRADA 3 | Próprio | PRANCHA DE 0,06X0,225 m (MADEIRA SERRADA) | m³ | 0.108 | 5197.5 | 561.33
M1205 | SICRO | Prego de ferro | kg | 0.7143 | 18.6156 | 13.29
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM25 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO | m | 1 | 1496.67 | 1496.67
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3333 | 26.91 | 8.96
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.93 | 37.86
MADEIRA SERRADA 5 | Próprio | PRANCHA DE 0,16X0,08 M | m³ | 0.27 | 5197.5 | 1403.32
M1205 | SICRO | Prego de ferro | kg | 2.5 | 18.6156 | 46.53
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM23 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO SIMPLES(INCLUSIVE SUBVIGAS) | m | 1 | 4289.95 | 4289.95
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.91 | 26.91
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 18.93 | 94.65
MADEIRA SERRADA 2 | Próprio | VIGA DE 0,25X0,30 M | m³ | 0.675 | 5197.5 | 3508.31
PARAFUSO 3 | Próprio | PARAFUSO 1"X0,65 m | kg | 10.348 | 44.16 | 456.96
PARAFUSO 4 | Próprio | PARAFUSO 1" X 0,60 m | kg | 4.7737 | 42.55 | 203.12
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM24 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO ARMADO(INCLUSIVE TODO MADEIRAMENTO) | m | 1 | 6105.94 | 6105.94
PARAFUSO 4 | Próprio | PARAFUSO 1" X 0,60 m | kg | 4.2962 | 42.55 | 182.8
PARAFUSO 5 | Próprio | PARAFUSO DE 1" X 0,57 M | KG | 1.2093 | 42.6 | 51.51
PARAFUSO 6 | Próprio | PARAFUSO DE 1"X0,87 M | kg | 1.6458 | 42.55 | 70.02
PARAFUSO 7 | Próprio | PARAFUSO DE 1"X0,90 M | kg | 0.9547 | 42.55 | 40.62
PARAFUSO 8 | Próprio | PARAFUSO DE 1"X0,30 M | kg | 0.6365 | 42.55 | 27.08
PARAFUSO 9 | Próprio | PARAFUSO DE 1"X0,37 M | kg | 3.925 | 42.55 | 167
PARAFUSO 10 | Próprio | PARAFUSO DE 1"X0,66 M | m | 5.6011 | 42.55 | 238.32
CHAPA 1 | Próprio | CHAPA DE 1/2"X8"X1,40 M | kg | 7.536 | 12.5 | 94.2
ABRAÇADEIRA 2 | Próprio | ABRAÇADEIRA EM "U" DE 1"X1,75 M | kg | 1.8564 | 31.93 | 59.27
CHAPA 2 | Próprio | CHAPA PÉ DE GALINHA 3/8"X0,07 M | kg | 3.1211 | 12.5 | 39.01
CHAPA 3 | Próprio | CHAPA DE 3/8"X0,07X0,67 M | kg | 1.901 | 12.5 | 23.76
CHAPA 4 | Próprio | CHAPA DE 3/8"X0,07X0,50 M | kg | 1.4187 | 12.5 | 17.73
CHAPA 5 | Próprio | CHAPA DE 1/2"X0,25X0,40 M | kg | 2.6667 | 12.5 | 33.33
CHAPA 6 | Próprio | CHAPA PARA ABRAÇADEIRAS 3/8"X0,35X0,07 M | kg | 0.4815 | 12.5 | 6.01
MADEIRA SERRADA 2 | Próprio | VIGA DE 0,25X0,30 M | m³ | 0.86 | 5197.5 | 4469.85
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 26.91 | 67.27
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 18.93 | 283.95
PARAFUSO 2 | Próprio | PARAFUSO DE 1"X0,75 m | kg | 1.5912 | 42.67 | 67.89
MADEIRA SERRADA 13 | Próprio | Prancha de 0,08 x 0,25 m | m | 0.032 | 5197.5 | 166.32
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM19 | Próprio | FUNDAÇÃO POR BATE ESTACA MECÂNICO | jg x m | 1 | 2378.21 | 2378.21
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.3333 | 26.91 | 89.69
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.6666 | 18.93 | 315.49
89843 | SINAPI | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 1 | 197.67 | 197.67
89218 | SINAPI | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 2.3333 | 92.62 | 216.11
MADEIRA SERRADA 1 | Próprio | ESTEIOS(25X30) CM | m³ | 0.3 | 5197.5 | 1559.25
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM 21 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE JOGO DE ESTEIOS COM H<2,00 M (INCL TRAV SUP) | jg x m | 1 | 3304.53 | 3304.53
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6666 | 26.91 | 17.93
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.3333 | 18.93 | 63.09
MADEIRA SERRADA 2 | Próprio | VIGA DE 0,25X0,30 M | m³ | 0.578 | 5197.5 | 3004.15
PARAFUSO 1 | Próprio | PARAFUSO 1"X72 cm | kg | 5.092 | 43.08 | 219.36
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM22 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE ESTEIOS COM H>2,00 M(CONTR TRAV SUP E INF) | jg x m | 1 | 5667.04 | 5667.04
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 26.91 | 67.27
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.5 | 18.93 | 236.62
MADEIRA SERRADA 4 | Próprio | VIGA DE 0,25 X 0,20 M | m³ | 0.2 | 5197.5 | 1039.5
MADEIRA SERRADA 11 | Próprio | VIGA DE 0,25 X 0,25 M | m³ | 0.25 | 5197.5 | 1299.37
MADEIRA SERRADA 12 | Próprio | VIGA DE 0,15 X 0,20 M | m³ | 0.1344 | 5197.5 | 698.54
PARAFUSO 1 | Próprio | PARAFUSO 1"X72 cm | kg | 4.5828 | 43.08 | 197.42
PARAFUSO 2 | Próprio | PARAFUSO DE 1"X0,75 m | kg | 4.7736 | 42.67 | 203.68
PARAFUSO 3 | Próprio | PARAFUSO 1"X0,65 m | kg | 8.2744 | 44.16 | 365.39
MADEIRA SERRADA 2 | Próprio | VIGA DE 0,25X0,30 M | m³ | 0.3 | 5197.5 | 1559.25
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM29 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO | m² | 1 | 629.87 | 629.87
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1333 | 26.91 | 3.58
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.93 | 18.93
MADEIRA SERRADA 7 | Próprio | VIGA DE 0,20X0,20 m | m³ | 0.03 | 5197.5 | 155.92
MADEIRA SERRADA 8 | Próprio | PRANCHA DE 0,16 X 0,06 m | m³ | 0.084 | 5197.5 | 436.59
M1205 | SICRO | Prego de ferro | kg | 0.277 | 18.6156 | 5.15
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.954 | 10.17 | 9.7
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM27 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS | m | 1 | 242.09 | 242.09
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0083 | 26.91 | 0.22
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.93 | 4.73
MADEIRA SERRADA 9 | Próprio | VIGA DE 0,15X0,15 M | m³ | 0.045 | 5197.5 | 233.88
00004335 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | 0.1863 | 17.5 | 3.26
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM36 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | m² | 1 | 366.86 | 366.86
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 18.93 | 14.19
SINALIZAÇÃO 1 | Próprio | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | m² | 1 | 188.01 | 188.01
SINALIZAÇÃO 2 | Próprio | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | un | 1 | 115.23 | 115.23
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 26.91 | 3.36
E9687 | SICRO | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | CHP | 0.25 | 150.4242 | 37.6
M0789 | SICRO | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | kg | 0.35 | 24.215 | 8.47
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM39 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE PONTE BRANCA | m³ | 1 | 89.87 | 89.87
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0862 | 26.91 | 2.31
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3448 | 18.93 | 6.52
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.15 | 22.28 | 3.34
00014439 | SINAPI | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | 13.42 | 5.79 | 77.7
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM41 | Próprio | BARRACÃO DE OBRA | m² | 1 | 477.46 | 477.46
73467 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.15 | 215.62 | 32.34
91395 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.85 | 49.38 | 41.97
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 23.32 | 69.96
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.93 | 59.79
00001347 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM | m² | 1.5 | 72.86 | 109.29
00002433 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | 0.42 | 7.52 | 3.15
00007186 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | 1.2 | 64.9 | 77.88
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.2 | 22.28 | 4.45
00004500 | SINAPI | VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.5 | 14.91 | 52.18
00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5 | 10.58 | 26.45
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PM30 | Próprio | PINTURA DE PONTE | m | 1 | 57.13 | 57.13
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0266 | 26.91 | 0.71
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3333 | 18.93 | 25.23
CM30.ANP-07/2023 | Próprio | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 (COLETADO TABELA ANP CENTRO-OESTE 07/2023 ACRESCIDO DE ICMS 17%, PIS 0,65% E COFINS 3,0%) | T | 0.004 | 7798.42 | 31.19
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
INF0001 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. INCLUSIVE PINTURA E ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA | M² | 1 | 356.55 | 356.55
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.32 | 23.32
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.93 | 37.86
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.01 | 380.85 | 3.8
00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 8.16 | 8.16
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 7.74 | 30.96
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 1 | 250 | 250
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 22.28 | 2.45
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
TRAVAMENTO ESTEIO | Próprio | TRAVAMENTO DE ESTEIO EM CONCRETO | m³ | 1 | 1354.17 | 1354.17
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.493 | 23.68 | 11.67
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 18.93 | 14
90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.12 | 1.4 | 0.16
94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 1 | 459.89 | 459.89
96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | m² | 2.55 | 340.57 | 868.45
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SUPMOB | Próprio | MOBILIZAÇÃO E/OU DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO EM PONTES DE MADEIRA (ÁREA RURAL) | UN | 1 | 6088.15 | 6088.15
101001191 | AGESUL | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | MES | 1 | 957.15 | 957.15
101001186 | AGESUL | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA | MES | 1 | 843 | 843
101001196 | AGESUL | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 2 | 963.92 | 1927.84
93415 | SINAPI | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 176 | 13.41 | 2360.16
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
ABRAÇADEIRA 1 | Próprio | ABRAÇADEIRA 1/2" TIPO ESTRIBO 25X120X25 cm | kg | 1 | 46.77 | 46.77
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 23.91 | 7.17
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.06 | 6.01
92878 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 0.981 | 11.45 | 11.23
006324 | SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE VERGALHAO DE ACO | KG | 0.981 | 11.8 | 11.57
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.981 | 10.17 | 9.97
00004339 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | 1.1984 | 0.69 | 0.82
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
ABRAÇADEIRA 2 | Próprio | ABRAÇADEIRA EM "U" DE 1"X1,75 M | kg | 1 | 31.93 | 31.93
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 23.91 | 4.04
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 20.06 | 3.39
24.002.0001 | Próprio | CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA | cm | 2.7005 | 1.11 | 2.99
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.9732 | 10.17 | 9.89
00011971 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 0.02677 | 5.38 | 0.14
006324 | SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE VERGALHAO DE ACO | KG | 0.9732 | 11.8 | 11.48
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CHAPA 5 | Próprio | CHAPA DE 1/2"X0,25X0,40 M | kg | 1 | 12.5 | 12.5
M1367 | SICRO | Chapa fina em aço galvanizado | kg | 1 | 12.5026 | 12.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CHAPA 1 | Próprio | CHAPA DE 1/2"X8"X1,40 M | kg | 1 | 12.5 | 12.5
M1367 | SICRO | Chapa fina em aço galvanizado | kg | 1 | 12.5026 | 12.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CHAPA 4 | Próprio | CHAPA DE 3/8"X0,07X0,50 M | kg | 1 | 12.5 | 12.5
M1367 | SICRO | Chapa fina em aço galvanizado | kg | 1 | 12.5026 | 12.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CHAPA 3 | Próprio | CHAPA DE 3/8"X0,07X0,67 M | kg | 1 | 12.5 | 12.5
M1367 | SICRO | Chapa fina em aço galvanizado | kg | 1 | 12.5026 | 12.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CHAPA 6 | Próprio | CHAPA PARA ABRAÇADEIRAS 3/8"X0,35X0,07 M | kg | 1 | 12.5 | 12.5
M1367 | SICRO | Chapa fina em aço galvanizado | kg | 1 | 12.5026 | 12.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CHAPA 2 | Próprio | CHAPA PÉ DE GALINHA 3/8"X0,07 M | kg | 1 | 12.5 | 12.5
M1367 | SICRO | Chapa fina em aço galvanizado | kg | 1 | 12.5026 | 12.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINALIZAÇÃO 1 | Próprio | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | m² | 1 | 188.01 | 188.01
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0833 | 26.91 | 2.24
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 24 | 4.8
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 24.91 | 2.49
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1666 | 23.91 | 3.98
88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6666 | 20.53 | 13.68
M3235 | SICRO | Película retrorrefletiva tipo I | m² | 0.0333 | 149.3637 | 4.97
M3237 | SICRO | Película retrorrefletiva tipo III | m² | 0.0333 | 242.3041 | 8.06
E9623 | SICRO | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | CHP | 0.0333 | 14.7907 | 0.49
00011027 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | 12.4 | 11.13 | 138.01
E9643 | SICRO | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kw | CHP | 0.1666 | 0.4602 | 0.07
00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.2166 | 34.17 | 7.4
E9622 | SICRO | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | CHP | 0.1666 | 10.9679 | 1.82
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINALIZAÇÃO 2 | Próprio | CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO | un | 1 | 115.23 | 115.23
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 26.91 | 3.36
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.33 | 5.58
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 24.91 | 3.11
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.93 | 9.46
00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.33 | 34.17 | 11.27
00020212 | SINAPI | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 3 | 25.63 | 76.89
M2018 | SICRO | Gastalho - L = 10 cm e E = 2 cm | m | 1.4 | 3.9785 | 5.56
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
24.002.0001 | Próprio | CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA | cm | 1 | 1.11 | 1.11
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 | 25.23 | 0.37
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 | 18.93 | 0.28
00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.01 | 46.09 | 0.46
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
MADEIRA SERRADA 1 | Próprio | ESTEIOS(25X30) CM | m³ | 1 | 5197.5 | 5197.5
00020208 | SINAPI | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 42 | 123.75 | 5197.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PARAFUSO 4 | Próprio | PARAFUSO 1" X 0,60 m | kg | 1 | 42.55 | 42.55
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 23.91 | 4.04
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 20.06 | 3.39
24.002.0001 | Próprio | CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA | cm | 2.7005 | 1.11 | 2.99
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.9732 | 10.17 | 9.89
00011971 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 2 | 5.38 | 10.76
006324 | SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE VERGALHAO DE ACO | KG | 0.9732 | 11.8 | 11.48
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PARAFUSO 3 | Próprio | PARAFUSO 1"X0,65 m | kg | 1 | 44.16 | 44.16
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1947 | 23.91 | 4.65
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1947 | 20.06 | 3.9
24.002.0001 | Próprio | CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA | cm | 3.1057 | 1.11 | 3.44
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.9752 | 10.17 | 9.91
00011971 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 2 | 5.38 | 10.76
006324 | SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE VERGALHAO DE ACO | KG | 0.9752 | 11.8 | 11.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PARAFUSO 1 | Próprio | PARAFUSO 1"X72 cm | kg | 1 | 43.08 | 43.08
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1762 | 23.91 | 4.21
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1762 | 20.06 | 3.53
24.002.0001 | Próprio | CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA | cm | 2.8105 | 1.11 | 3.11
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.9776 | 10.17 | 9.94
00011971 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 2 | 5.38 | 10.76
006324 | SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE VERGALHAO DE ACO | KG | 0.9776 | 11.8 | 11.53
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PARAFUSO 5 | Próprio | PARAFUSO DE 1" X 0,57 M | KG | 1 | 42.6 | 42.6
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 23.91 | 4.04
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 20.06 | 3.39
24.002.0001 | Próprio | CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA | cm | 2.7 | 1.11 | 2.99
00011971 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 2 | 5.38 | 10.76
006324 | SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE VERGALHAO DE ACO | KG | 0.9776 | 11.8 | 11.53
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.9732 | 10.17 | 9.89
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PARAFUSO 8 | Próprio | PARAFUSO DE 1"X0,30 M | kg | 1 | 42.55 | 42.55
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 23.91 | 4.04
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 20.06 | 3.39
24.002.0001 | Próprio | CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA | cm | 2.7005 | 1.11 | 2.99
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.9732 | 10.17 | 9.89
00011971 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 2 | 5.38 | 10.76
006324 | SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE VERGALHAO DE ACO | KG | 0.9732 | 11.8 | 11.48
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PARAFUSO 9 | Próprio | PARAFUSO DE 1"X0,37 M | kg | 1 | 42.55 | 42.55
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 23.91 | 4.04
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 20.06 | 3.39
24.002.0001 | Próprio | CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA | cm | 2.7005 | 1.11 | 2.99
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.9732 | 10.17 | 9.89
00011971 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 2 | 5.38 | 10.76
006324 | SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE VERGALHAO DE ACO | KG | 0.9732 | 11.8 | 11.48
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PARAFUSO 10 | Próprio | PARAFUSO DE 1"X0,66 M | m | 1 | 42.55 | 42.55
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 23.91 | 4.04
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 20.06 | 3.39
24.002.0001 | Próprio | CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA | cm | 2.7005 | 1.11 | 2.99
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.9732 | 10.17 | 9.89
00011971 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 2 | 5.38 | 10.76
006324 | SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE VERGALHAO DE ACO | KG | 0.9732 | 11.8 | 11.48
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PARAFUSO 2 | Próprio | PARAFUSO DE 1"X0,75 m | kg | 1 | 42.67 | 42.67
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 23.91 | 4.04
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 20.06 | 3.39
24.002.0001 | Próprio | CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA | cm | 2.7005 | 1.11 | 2.99
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.9785 | 10.17 | 9.95
00011971 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 2 | 5.38 | 10.76
006324 | SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE VERGALHAO DE ACO | KG | 0.9785 | 11.8 | 11.54
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PARAFUSO 6 | Próprio | PARAFUSO DE 1"X0,87 M | kg | 1 | 42.55 | 42.55
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 23.91 | 4.04
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 20.06 | 3.39
24.002.0001 | Próprio | CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA | cm | 2.7005 | 1.11 | 2.99
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.9732 | 10.17 | 9.89
00011971 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 2 | 5.38 | 10.76
006324 | SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE VERGALHAO DE ACO | KG | 0.9732 | 11.8 | 11.48
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
PARAFUSO 7 | Próprio | PARAFUSO DE 1"X0,90 M | kg | 1 | 42.55 | 42.55
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 23.91 | 4.04
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1693 | 20.06 | 3.39
24.002.0001 | Próprio | CORDÃO DE SOLDA ELÉTRICA | cm | 2.7005 | 1.11 | 2.99
00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.9732 | 10.17 | 9.89
00011971 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 2 | 5.38 | 10.76
006324 | SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE VERGALHAO DE ACO | KG | 0.9732 | 11.8 | 11.48
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
MADEIRA SERRADA 3 | Próprio | PRANCHA DE 0,06X0,20 m (MADEIRA SERRADA) | m³ | 1 | 5197.5 | 5197.5
00020208 | SINAPI | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 42 | 123.75 | 5197.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
MADEIRA SERRADA 8 | Próprio | PRANCHA DE 0,16 X 0,06 m | m³ | 1 | 5197.5 | 5197.5
00020208 | SINAPI | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 42 | 123.75 | 5197.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
MADEIRA SERRADA 5 | Próprio | PRANCHA DE 0,16X0,08 M | m³ | 1 | 5197.5 | 5197.5
00020208 | SINAPI | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 42 | 123.75 | 5197.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
MADEIRA SERRADA 13 | Próprio | Prancha de 0,08 x 0,25 m | m | 1 | 5197.5 | 5197.5
00020208 | SINAPI | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 42 | 123.75 | 5197.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
MADEIRA SERRADA 12 | Próprio | VIGA DE 0,15 X 0,20 M | m³ | 1 | 5197.5 | 5197.5
00020208 | SINAPI | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 42 | 123.75 | 5197.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
MADEIRA SERRADA 9 | Próprio | VIGA DE 0,15X0,15 M | m³ | 1 | 5197.5 | 5197.5
00020208 | SINAPI | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 42 | 123.75 | 5197.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
MADEIRA SERRADA 7 | Próprio | VIGA DE 0,20X0,20 m | m³ | 1 | 5197.5 | 5197.5
00020208 | SINAPI | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 42 | 123.75 | 5197.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
MADEIRA SERRADA 4 | Próprio | VIGA DE 0,25 X 0,20 M | m³ | 1 | 5197.5 | 5197.5
00020208 | SINAPI | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 42 | 123.75 | 5197.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
MADEIRA SERRADA 11 | Próprio | VIGA DE 0,25 X 0,25 M | m³ | 1 | 5197.5 | 5197.5
00020208 | SINAPI | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 42 | 123.75 | 5197.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
MADEIRA SERRADA 2 | Próprio | VIGA DE 0,25X0,30 M | m³ | 1 | 5197.5 | 5197.5
00020208 | SINAPI | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 42 | 123.75 | 5197.5

## PLAN N DESON
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 06/2023 - MS SBC - 06/2023 - MS SICRO - 04/2023 - MS AGESUL - 06/2023 - MS |  | SERVIÇOS: 22,00% |  | Não Desonerado
OBRA: MANUTENÇÃO DE 80 (OITENTA) PONTES DE MADEIRA EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS
PLANILHA DE SERVIÇOS
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | DESMONTE DE PONTE |  |  |  |  | 264957.54 | 5.524%
1.1 | PM_06 | Próprio | DESMONTE DE RODEIRO | m | 942.08 | 59.42 | 72.49 | 68291.37 | 1.424%
1.2 | PM_05 | Próprio | DESMONTE DE ASSOALHO | m | 942.08 | 63.51 | 77.48 | 72992.35 | 1.522%
1.3 | PM03 | Próprio | DESMONTE DE VIGAMENTO SIMPLES | m | 112.36 | 102.63 | 125.2 | 14067.47 | 0.2933%
1.4 | PM10 | Próprio | DESMONTE DE VIGAMENTO ARMADO | jgxm | 54 | 218.71 | 266.82 | 14408.28 | 0.3004%
1.5 | PM_01 | Próprio | DESMONTE DE JOGOS DE ESTEIOS (H<2,00 m) | jgxm | 12.11 | 69.94 | 85.32 | 1033.22 | 0.02154%
1.6 | PM_02 | Próprio | DESMONTE DE JOGOS DE ESTEIO (H>2,00 M) | jg x m | 89.27 | 141.78 | 172.97 | 15441.03 | 0.3219%
1.7 | PM09 | Próprio | DESMONTE DE CAIXÃO DE ATERRO | m² | 476.17 | 66.06 | 80.59 | 38374.54 | 0.8001%
1.8 | PM_07 | Próprio | DESMONTE DE GUIA DE RODAS | m | 942.08 | 35.11 | 42.83 | 40349.28 | 0.8413%
2 |  |  | MONTAGEM DE PONTE |  |  |  |  | 262793.21 | 5.479%
2.1 | RODEIRO - 1 | Próprio | MONTAGEM DE RODEIRO COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS | m | 942.08 | 127.1 | 155.06 | 146078.92 | 3.046%
2.2 | ASSOALHO - 1 | Próprio | MONTAGEM DE ASSOALHO COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS | m | 942.08 | 93.35 | 113.88 | 107284.07 | 2.237%
2.3 | GUIA DE RODA - 1 | Próprio | MONTAGEM DE GUIA DE RODA COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS | m | 942.08 | 8.21 | 10.01 | 9430.22 | 0.1966%
3 |  |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE |  |  |  |  | 3337363.98 | 69.58%
3.1 | PM26 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE RODEIRO | m | 235.52 | 688.43 | 839.88 | 197808.53 | 4.124%
3.2 | PM25 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO | m | 235.52 | 1496.67 | 1825.93 | 430043.03 | 8.966%
3.3 | PM23 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO SIMPLES(INCLUSIVE SUBVIGAS) | m | 112.36 | 4289.95 | 5233.73 | 588061.9 | 12.26%
3.4 | PM24 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO ARMADO(INCLUSIVE TODO MADEIRAMENTO) | m | 54 | 6105.94 | 7449.24 | 402258.96 | 8.387%
3.5 | PM19 | Próprio | FUNDAÇÃO POR BATE ESTACA MECÂNICO | jg x m | 212.9 | 2378.21 | 2901.41 | 617710.18 | 12.88%
3.6 | PM 21 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE JOGO DE ESTEIOS COM H<2,00 M (INCL TRAV SUP) | jg x m | 12.11 | 3304.53 | 4031.52 | 48821.7 | 1.018%
3.7 | PM22 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE ESTEIOS COM H>2,00 M(CONTR TRAV SUP E INF) | jg x m | 89.27 | 5667.04 | 6913.78 | 617193.14 | 12.87%
3.8 | PM29 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO | m² | 476.17 | 629.87 | 768.44 | 365908.07 | 7.629%
3.9 | PM27 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS | m | 235.52 | 242.09 | 295.34 | 69558.47 | 1.45%
4 |  |  | MATERIAIS DE PONTE |  |  |  |  | 458623.94 | 9.562%
4.1 | PM36 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | m² | 81.28 | 366.86 | 447.56 | 36377.67 | 0.7585%
4.2 | PM39 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE PONTE BRANCA | m³ | 1955.67 | 89.87 | 109.64 | 214419.65 | 4.471%
4.3 | PM41 | Próprio | BARRACÃO DE OBRA | m² | 192 | 477.46 | 582.5 | 111840 | 2.332%
4.4 | PM30 | Próprio | PINTURA DE PONTE | m | 1177.6 | 57.13 | 69.69 | 82066.94 | 1.711%
4.5 | INF0001 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. INCLUSIVE PINTURA E ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA | M² | 32 | 356.55 | 434.99 | 13919.68 | 0.2902%
5 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 58663.17 | 1.223%
5.1 | 102304 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1272.52 | 7.45 | 9.08 | 11554.48 | 0.2409%
5.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1272.52 | 30.35 | 37.02 | 47108.69 | 0.9822%
6 |  |  | ESTRUTURA CONCRETO |  |  |  |  | 37171.8 | 0.775%
6.1 | TRAVAMENTO ESTEIO | Próprio | TRAVAMENTO DE ESTEIO EM CONCRETO | m³ | 22.5 | 1354.17 | 1652.08 | 37171.8 | 0.775%
7 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 145605.23 | 3.036%
7.1 | 5915012 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | tkm | 12960.85 | 2.24 | 2.73 | 35383.12 | 0.7377%
7.2 | 5915014 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 62626.2 | 1.45 | 1.76 | 110222.11 | 2.298%
8 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 231134.8 | 4.819%
8.1 | SUPMOB | Próprio | MOBILIZAÇÃO E/OU DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO EM PONTES DE MADEIRA (ÁREA RURAL) | UN | 20 | 6088.15 | 7427.54 | 148550.8 | 3.097%
8.2 | 92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 800 | 84.62 | 103.23 | 82584 | 1.722%
[5 empty] | Total Geral |  | 4796313.67
_______________________________________________________________ Marcos Tedeschi gerente

## PLAN DESON (hidden)
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 06/2023 - MS SBC - 06/2023 - MS SICRO - 04/2023 - MS AGESUL - 06/2023 - MS |  | SERVIÇOS: 28,17% |  | Desonerado
OBRA: MANUTENÇÃO DE 80 (OITENTA) PONTES DE MADEIRA EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS
PLANILHA DE SERVIÇOS
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | DESMONTE DE PONTE |  |  |  |  | 248742.96 | 5.041%
1.1 | PM_06 | Próprio | DESMONTE DE RODEIRO | m | 942.08 | 53.16 | 68.13 | 64183.91 | 1.301%
1.2 | PM_05 | Próprio | DESMONTE DE ASSOALHO | m | 942.08 | 56.99 | 73.04 | 68809.52 | 1.394%
1.3 | PM03 | Próprio | DESMONTE DE VIGAMENTO SIMPLES | m | 112.36 | 91.64 | 117.45 | 13196.68 | 0.2674%
1.4 | PM10 | Próprio | DESMONTE DE VIGAMENTO ARMADO | jgxm | 54 | 195.02 | 249.95 | 13497.3 | 0.2735%
1.5 | PM_01 | Próprio | DESMONTE DE JOGOS DE ESTEIOS (H<2,00 m) | jgxm | 12.11 | 62.43 | 80.01 | 968.92 | 0.01963%
1.6 | PM_02 | Próprio | DESMONTE DE JOGOS DE ESTEIO (H>2,00 M) | jg x m | 89.27 | 126.59 | 162.25 | 14484.05 | 0.2935%
1.7 | PM09 | Próprio | DESMONTE DE CAIXÃO DE ATERRO | m² | 476.17 | 58.43 | 74.88 | 35655.6 | 0.7225%
1.8 | PM_07 | Próprio | DESMONTE DE GUIA DE RODAS | m | 942.08 | 31.43 | 40.28 | 37946.98 | 0.769%
2 |  |  | MONTAGEM DE PONTE |  |  |  |  | 261606.18 | 5.301%
2.1 | RODEIRO - 1 | Próprio | MONTAGEM DE RODEIRO COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS | m | 942.08 | 120.52 | 154.47 | 145523.09 | 2.949%
2.2 | ASSOALHO - 1 | Próprio | MONTAGEM DE ASSOALHO COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS | m | 942.08 | 88.43 | 113.34 | 106775.34 | 2.164%
2.3 | GUIA DE RODA - 1 | Próprio | MONTAGEM DE GUIA DE RODA COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS | m | 942.08 | 7.71 | 9.88 | 9307.75 | 0.1886%
3 |  |  | CONSTRUÇÃO DE PONTE |  |  |  |  | 3468812.11 | 70.29%
3.1 | PM26 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE RODEIRO | m | 235.52 | 681.85 | 873.92 | 205825.63 | 4.171%
3.2 | PM25 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO | m | 235.52 | 1491.75 | 1911.97 | 450307.17 | 9.125%
3.3 | PM23 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO SIMPLES(INCLUSIVE SUBVIGAS) | m | 112.36 | 4261 | 5461.32 | 613633.91 | 12.43%
3.4 | PM24 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO ARMADO(INCLUSIVE TODO MADEIRAMENTO) | m | 54 | 6048.17 | 7751.93 | 418604.22 | 8.483%
3.5 | PM19 | Próprio | FUNDAÇÃO POR BATE ESTACA MECÂNICO | jg x m | 212.9 | 2311.81 | 2963.04 | 630831.21 | 12.78%
3.6 | PM 21 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE JOGO DE ESTEIOS COM H<2,00 M (INCL TRAV SUP) | jg x m | 12.11 | 3290.86 | 4217.89 | 51078.64 | 1.035%
3.7 | PM22 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE ESTEIOS COM H>2,00 M(CONTR TRAV SUP E INF) | jg x m | 89.27 | 5616.51 | 7198.68 | 642626.16 | 13.02%
3.8 | PM29 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO | m² | 476.17 | 627.52 | 804.29 | 382978.76 | 7.761%
3.9 | PM27 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS | m | 235.52 | 241.59 | 309.64 | 72926.41 | 1.478%
4 |  |  | MATERIAIS DE PONTE |  |  |  |  | 470500.23 | 9.534%
4.1 | PM36 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA | m² | 81.28 | 359.18 | 460.36 | 37418.06 | 0.7582%
4.2 | PM39 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE PONTE BRANCA | m³ | 1955.67 | 88.93 | 113.98 | 222907.26 | 4.517%
4.3 | PM41 | Próprio | BARRACÃO DE OBRA | m² | 192 | 461.36 | 591.32 | 113533.44 | 2.301%
4.4 | PM30 | Próprio | PINTURA DE PONTE | m | 1177.6 | 54.52 | 69.87 | 82278.91 | 1.667%
4.5 | INF0001 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. INCLUSIVE PINTURA E ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA | M² | 32 | 350.19 | 448.83 | 14362.56 | 0.291%
5 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 56334.45 | 1.142%
5.1 | 102304 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1272.52 | 7.08 | 9.07 | 11541.75 | 0.2339%
5.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1272.52 | 27.47 | 35.2 | 44792.7 | 0.9077%
6 |  |  | ESTRUTURA CONCRETO |  |  |  |  | 37662.75 | 0.7632%
6.1 | TRAVAMENTO ESTEIO | Próprio | TRAVAMENTO DE ESTEIO EM CONCRETO | m³ | 22.5 | 1306 | 1673.9 | 37662.75 | 0.7632%
7 |  |  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 151285.14 | 3.066%
7.1 | 5915012 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | tkm | 12960.85 | 2.21 | 2.83 | 36679.2 | 0.7433%
7.2 | 5915014 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 62626.2 | 1.43 | 1.83 | 114605.94 | 2.322%
8 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 239858 | 4.861%
8.1 | SUPMOB | Próprio | MOBILIZAÇÃO E/OU DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO EM PONTES DE MADEIRA (ÁREA RURAL) | UN | 20 | 6066.71 | 7775.7 | 155514 | 3.151%
8.2 | 92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 800 | 82.26 | 105.43 | 84344 | 1.709%
[5 empty] | Total Geral |  | 4934801.82
_______________________________________________________________ Marcos Tedeschi gerente

## RESUMO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - GERENCIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
QUADRO COMPARATIVO DOS ORÇAMENTOS
OBRA: MANUTENÇÃO DE 80 (OITENTA) PONTES DE MADEIRA EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS
NÃO DESONERADO
|  | BANCOS: | SINAPI - 06/2023 - MS SBC - 06/2023 - MS SICRO - 04/2023 - MS AGESUL - 06/2023 - MS
|  | BDI SERVIÇOS: | 22%
Item | Descrição |  | Total | Peso (%)
1 | DESMONTE DE PONTE |  | 264957.54 | 5.524%
2 | MONTAGEM DE PONTE |  | 262793.21 | 5.479%
3 | CONSTRUÇÃO DE PONTE |  | 3337363.98 | 69.58%
4 | MATERIAIS DE PONTE |  | 458623.94 | 9.562%
5 | TERRAPLENAGEM |  | 58663.17 | 1.223%
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 37171.8 | 0.775%
7 | TRANSPORTE |  | 145605.23 | 3.036%
8 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | 231134.8 | 4.819%
|  | Total Geral | 4796313.67
DESONERADO
|  | DATA/BASE: | SINAPI - 06/2023 - MS SBC - 06/2023 - MS SICRO - 04/2023 - MS AGESUL - 06/2023 - MS
|  | BDI SERVIÇOS: | 28.17%
Item | Descrição |  | Total | Peso (%)
1 | DESMONTE DE PONTE |  | 248742.96 | 5.041%
2 | MONTAGEM DE PONTE |  | 261606.18 | 5.301%
3 | CONSTRUÇÃO DE PONTE |  | 3468812.11 | 70.29%
4 | MATERIAIS DE PONTE |  | 470500.23 | 9.534%
5 | TERRAPLENAGEM |  | 56334.45 | 1.142%
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 37662.75 | 0.7632%
7 | TRANSPORTE |  | 151285.14 | 3.066%
8 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | 239858 | 4.861%
|  | Total Geral | 4934801.82
CONCLUSÃO: O ORÇAMENTO ADOTADO UTILIZARÁ ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS POR SER O DE MENOR CUSTO, SENDO ESTA ALTERNATIVA A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - GERENCIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
ENC. SOCIAIS: S/ DESONERAÇÃO
OBRA: MANUTENÇÃO DE 80 (OITENTA) PONTES DE MADEIRA EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS | [5 empty] | SINAPI - 06/2023 - MS SBC - 06/2023 - MS SICRO - 04/2023 - MS AGESUL - 06/2023 - MS
LOCAL: CAMPO GRANDE-MS | [5 empty] | BDI: SERVIÇOS: 22,00%
Cronograma Físico e Financeiro
DIAS
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | TOTAL
1 | DESMONTE DE PONTE | 264957.54 | 7948.72 | 10598.3 | 15897.45 | 29145.32 | 31794.9 | 31794.9 | 31794.9 | 31794.9 | 21196.6 | 21196.6 | 15897.45 | 15897.5 | 264957.54
|  | % | 3% | 4% | 6% | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 6% | 6% | 100%
2 | MONTAGEM DE PONTE | 262793.21 | 7883.79 | 10511.72 | 15767.59 | 28907.25 | 31535.18 | 31535.18 | 31535.18 | 31535.18 | 21023.45 | 21023.45 | 15767.59 | 15767.65 | 262793.21
|  | % | 3% | 4% | 6% | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 6% | 6% | 100%
3 | CONSTRUÇÃO DE PONTE | 3337363.98 | 100120.91 | 133494.55 | 200241.83 | 367110.03 | 400483.67 | 400483.67 | 400483.67 | 400483.67 | 266989.11 | 266989.11 | 200241.83 | 200241.93 | 3337363.98
|  | % | 3% | 4% | 6% | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 6% | 6% | 100%
4 | MATERIAIS DE PONTE | 458623.94 | 13758.71 | 18344.95 | 27517.43 | 50448.63 | 55034.87 | 55034.87 | 55034.87 | 55034.87 | 36689.91 | 36689.91 | 27517.43 | 27517.49 | 458623.94
|  | % | 3% | 4% | 6% | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 6% | 6% | 100%
5 | TERRAPLENAGEM | 58663.17 | 1759.89 | 2346.52 | 3519.79 | 6452.94 | 7039.58 | 7039.58 | 7039.58 | 7039.58 | 4693.05 | 4693.05 | 3519.79 | 3519.82 | 58663.17
|  | % | 3% | 4% | 6% | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 6% | 6% | 100%
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 37171.8 | 0 | 0 | 0 | 9292.95 | 9292.95 | 9292.95 | 9292.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37171.8
|  | % | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | TRANSPORTE | 145605.23 | 4368.15 | 5824.2 | 8736.31 | 16016.57 | 17472.62 | 17472.62 | 17472.62 | 17472.62 | 11648.41 | 11648.41 | 8736.31 | 8736.39 | 145605.23
|  | % | 3% | 4% | 6% | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 6% | 6% | 100%
8 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 231134.8 | 6934.04 | 9245.39 | 13868.08 | 25424.82 | 27736.17 | 27736.17 | 27736.17 | 27736.17 | 18490.78 | 18490.78 | 13868.08 | 13868.15 | 231134.8
|  | % | 3% | 4% | 6% | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 8% | 8% | 6% | 6% | 100%
4796313.67
Desembolso mensal |  |  | 142774.21 | 190365.63 | 285548.48 | 532798.51 | 580389.94 | 580389.94 | 580389.94 | 571096.99 | 380731.31 | 380731.31 | 285548.48 | 285548.93 | 4796313.67
Porcentagem Mensal |  |  | 2.977% | 3.969% | 5.953% | 11.11% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 11.91% | 7.938% | 7.938% | 5.953% | 5.954% | 100%
Desembolso Acumulado |  |  | 142774.21 | 333139.84 | 618688.32 | 1151486.83 | 1731876.77 | 2312266.71 | 2892656.65 | 3463753.64 | 3844484.95 | 4225216.26 | 4510764.74 | 4796313.67
Porcentagem Acumlada |  |  | 2.977% | 6.946% | 12.9% | 24.01% | 36.11% | 48.21% | 60.31% | 72.22% | 80.15% | 88.09% | 94.05% | 100%

## BDI SERVIÇO COM DESONERAÇÃO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - GERÊNCIA DE ORÇAMENTOS
COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA EM VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE-MS |  |  | Tipo de Serviço: | CONSTRUÇÃO
DE RODOVIAS
C/ DESONERAÇÃO
Item componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° quartil | BDI Adotado
AC - Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.01%
S + G - Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4%
R - Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
DF - Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11%
L - Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.3%
I - IMPOSTOS |  |  |  | 11.15%
|  |  | PIS: | 0.65%
|  |  | COFINS: | 3%
|  |  | ISSQN(3): | 3%
|  |  | CPRB(2) | 4.5%
BDI CALCULADO: |  |  |  | 28.17%
BDI calculado pela seguinte equação:
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos [ PIS, COFINS, (3) ISSQN, (2) Encargos Sociais ]
(2) CPRB=4,50%(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei no. 13.161 de 31/08/2015
(3) ISSQN é um imposto que incide sobre o preço de serviço, em Campo Grande o valor é de 5%. O custo previsto com mão-de-obra é de 60% do custo total da obra, para o computo do ISSQN o valor será de 3%
_______________________________________________________________ Marcos Tedeschi
CREA-MS 968/D
SISEP

## BDI SERVIÇO SEM DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - GERÊNCIA DE ORÇAMENTOS
COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA EM VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE-MS |  |  | Tipo de Serviço: | CONSTRUÇÃO
DE RODOVIAS
S/ DESONERAÇÃO
Item componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° quartil | BDI Adotado
AC - Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.01%
S + G - Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4%
R - Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
DF - Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11%
L - Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.3%
I - IMPOSTOS |  |  |  | 6.65%
|  |  | PIS: | 0.65%
|  |  | COFINS: | 3%
|  |  | ISSQN(3): | 3%
CPRB(2)
BDI CALCULADO: |  |  |  | 22%
BDI calculado pela seguinte equação:
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos [ PIS, COFINS, (3) ISSQN, (2) Encargos Sociais ]
(2) CPRB=4,50%(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei no. 13.161 de 31/08/2015
(3) ISSQN é um imposto que incide sobre o preço de serviço, em Campo Grande o valor é de 5%. O custo previsto com mão-de-obra é de 60% do custo total da obra, para o computo do ISSQN o valor será de 3%
_______________________________________________________________ Marcos Tedeschi
CREA-MS 968/D
SISEP

## BDI MATERIAIS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS - GERÊNCIA DE ORÇAMENTOS
0
OBRA: MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA EM VICINAIS NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE-MS |  |  | Tipo de Serviço: | FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
Item componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° quartil | BDI Adotado
AC - Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
S + G - Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
R - Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
DF - Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
L - Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11%
I - IMPOSTOS |  |  |  | 3.65%
|  |  | PIS: | 0.65%
|  |  | COFINS: | 3%
ISSQN(3):
CPRB(2)
BDI CALCULADO: |  |  |  | 15.28%
BDI calculado pela seguinte equação:
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos [ PIS, COFINS, (3) ISSQN, (2) Encargos Sociais ]
(2) CPRB=4,50%(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei no. 13.161 de 31/08/2015
(3) ISSQN é um imposto que incide sobre o preço de serviço, em Campo Grande o valor é de 5%. O custo previsto com mão-de-obra é de 60% do custo total da obra, para o computo do ISSQN o valor será de 3%
_______________________________________________________________ Marcos Tedeschi
CREA-MS 968/D
SISEP

## PONTES DE MADEIRA - MEMÓRIA (hidden)
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GEMARU
[7 empty] | INFRAESTRUTURA |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  | ESCAVAÇÃO |  | TABULEIRO PONTE |  |  | TRANSPORTE (DENSIDADE DA MADEIRA CONSIDERADO 1,53 g/cm³)
| PONTE | LOCAL | COORDENADAS GEOGRAFICAS | COMPRIMENTO PONTE (M) | LARGURA PONTE (M) | ALTURA PONTE (M) | ESTEIO (JGxM) | BATE ESTACA (JGxM) | PONTE BRANCA (M³) | VIGAMENTO SIMPLES (M) | VIGAMENTO ARMADO (M) | CAIXÃO DE ATERRO (M²) | ESCAVAÇÃO (M³) | REATERRO (M³) | ASSOALHO (M) | RODEIRO (M) | GUIA DE RODAS (M) | ESTEIO (TON) | BATE ESTACA (TON) | VIGAMENTO SIMPLES (TON) | VIGAMENTO ARMADO (TON) | CAIXÃO DE ATERRO (TON) | ASSOALHO (TON) | RODEIRO (TON) | GUIA DE RODAS (TON) | PONTE BRANCA (TON) | TOTAL TON PONTE | DMT PAV | DMT N. PAV | MOMENTO TRANSPORTE PAV. (TON*KM) | MOMENTO TRANSPORTE N. PAV (TON*KM)
1 | PONTE CÓRREGO PATEIRO | CG 218 RAMAL 1 | -20°13'28.78", -54°36'18.29" | 5 | 4.5 | 1 | 2 | 7 | 22.5 | 5 | 0 | 10.5 | 28.06 | 28.06 | 5 | 5 | 5 | 1.7687 | 3.213 | 5.1638 | 0 | 1.8314 | 2.0655 | 1.1016 | 0.34425 | 1.125 | 16.6132 | 28.21 | 2.122 | 468.65 | 35.25
2 | PONTE CÓRREGO SOSSEGO | DISTRITO DE ROCHEDINHO | -20°12'30.42", -54°34'17.77" | 6 | 4.5 | 1.5 | 3 | 10.5 | 40.5 | 6 | 0 | 15.75 | 42.09 | 42.09 | 6 | 6 | 6 | 2.653 | 4.8195 | 6.1965 | 0 | 2.7471 | 2.4786 | 1.3219 | 0.4131 | 2.025 | 22.6548 | 29.756 | 3.026 | 674.11 | 68.55
3 | PONTE CÓRREGO RIBEIRÃO DAS BOTAS | CG 060 | -20°18'25.69", -54°33'53.84" | 6 | 4.5 | 1.5 | 3 | 10.5 | 40.5 | 6 | 0 | 15.75 | 42.09 | 42.09 | 6 | 6 | 6 | 2.653 | 4.8195 | 6.1965 | 0 | 2.7471 | 2.4786 | 1.3219 | 0.4131 | 2.025 | 22.6548 | 14.169 | 8.785 | 320.99 | 199.02
4 | PONTE CÓRREGO GUARIROBA | CG 140 | -20°36'46.94", -54°21'40.86" | 6 | 4.5 | 1.5 | 3 | 10.5 | 40.5 | 6 | 0 | 15.75 | 42.09 | 42.09 | 6 | 6 | 6 | 2.653 | 4.8195 | 6.1965 | 0 | 2.7471 | 2.4786 | 1.3219 | 0.4131 | 2.025 | 22.6548 | 24.021 | 20.01 | 544.18 | 453.32
5 | PONTE CÓRREGO CAMISA | CG 230 | -20º 58'44'', -53º 53'34'' | 6 | 4.5 | 1.5 | 3 | 10.5 | 40.5 | 6 | 0 | 15.75 | 42.09 | 42.09 | 6 | 6 | 6 | 2.653 | 4.8195 | 6.1965 | 0 | 2.7471 | 2.4786 | 1.3219 | 0.4131 | 2.025 | 22.6548 | 113.394 | 10.641 | 2568.91 | 241.06
6 | PONTE CÓRREGO RIBEIRÃO LIMPO | CG 282 | -21º20'59", -53º58'50" | 7.3 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 15.75 | 49.275 | 7.3 | 0 | 15.75 | 42.09 | 42.09 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 3.9795 | 7.2292 | 7.5391 | 0 | 2.7471 | 3.0156 | 1.6083 | 0.5026 | 2.4638 | 29.0853 | 124.421 | 41.289 | 3618.82 | 1200.9
7 | PONTE AFLUENTE RIO ANHANDUÍ | CG 284 | -21°33'32" -53°52'17" | 5 | 4.5 | 1.5 | 3 | 10.5 | 33.75 | 5 | 0 | 15.75 | 42.09 | 42.09 | 5 | 5 | 5 | 2.653 | 4.8195 | 5.1638 | 0 | 2.7471 | 2.0655 | 1.1016 | 0.34425 | 1.6875 | 20.5822 | 175.015 | 4.622 | 3602.19 | 95.13
8 | PONTE CÓRREGO POUSO ALEGRE | CG 268 | -20º 53'13'', -54º 26'2'' | 6.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 15.75 | 43.875 | 6.5 | 0 | 15.75 | 42.09 | 42.09 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.9795 | 7.2292 | 6.7129 | 0 | 2.7471 | 2.6852 | 1.4321 | 0.44753 | 2.1938 | 27.4273 | 47.165 | 8.286 | 1293.6 | 227.26
9 | PONTE CÓRREGO FORMOSO | CG 324 | -21° 8'33.60", -54° 2'39.11" | 7 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 15.75 | 47.25 | 7 | 0 | 15.75 | 42.09 | 42.09 | 7 | 7 | 7 | 3.9795 | 7.2292 | 7.2293 | 0 | 2.7471 | 2.8917 | 1.5422 | 0.48195 | 2.3625 | 28.4635 | 31.14 | 75.739 | 886.35 | 2155.79
10 | PONTE CÓRREGO COMPANHIA | CG 324 | -21°10'37.35", -54° 1'53.70" | 7 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 15.75 | 47.25 | 7 | 0 | 15.75 | 42.09 | 42.09 | 7 | 7 | 7 | 3.9795 | 7.2292 | 7.2293 | 0 | 2.7471 | 2.8917 | 1.5422 | 0.48195 | 2.3625 | 28.4635 | 31.14 | 79.844 | 886.35 | 2272.64
11 | PONTE CÓRREGO RIBEIRÃO CACHOEIRA | CG 472 | -20°38'4.04", -54°27'43.48" | 7 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 15.75 | 47.25 | 7 | 0 | 15.75 | 42.09 | 42.09 | 7 | 7 | 7 | 3.9795 | 7.2292 | 7.2293 | 0 | 2.7471 | 2.8917 | 1.5422 | 0.48195 | 2.3625 | 28.4635 | 27.67 | 8.973 | 787.58 | 255.4
12 | PONTE CÓRREGO AGUA LIMPA | CG 474 | -21° 7'36.71", -54° 2'37.29" | 7 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 15.75 | 47.25 | 7 | 0 | 15.75 | 42.09 | 42.09 | 7 | 7 | 7 | 3.9795 | 7.2292 | 7.2293 | 0 | 2.7471 | 2.8917 | 1.5422 | 0.48195 | 2.3625 | 28.4635 | 110.523 | 15.199 | 3145.87 | 432.61
13 | PONTE CÓRREGO AREIA DOURADA | CG 482 | -21°10'23.74", -53°44'23.44" | 6 | 4.5 | 1.5 | 3 | 10.5 | 40.5 | 6 | 0 | 15.75 | 42.09 | 42.09 | 6 | 6 | 6 | 2.653 | 4.8195 | 6.1965 | 0 | 2.7471 | 2.4786 | 1.3219 | 0.4131 | 2.025 | 22.6548 | 136.216 | 7.587 | 3085.94 | 171.88
14 | PONTE CÓRREGO CABECEIRA ALTA | CG 482 | -21º 13'7'', -53º 42'8'' | 7 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 15.75 | 47.25 | 7 | 0 | 15.75 | 42.09 | 42.09 | 7 | 7 | 7 | 3.9795 | 7.2292 | 7.2293 | 0 | 2.7471 | 2.8917 | 1.5422 | 0.48195 | 2.3625 | 28.4635 | 136.216 | 15.193 | 3877.18 | 432.44
15 | PONTE RIO ANHANDUIZINHO | CG 486 RAMAL 1 | -20°50'13.16", -54°17'56.01" | 18 | 4.5 | 1.5 | 6 | 21 | 121.5 | 18 | 0 | 15.75 | 42.09 | 42.09 | 18 | 18 | 18 | 5.306 | 9.639 | 18.5895 | 0 | 2.7471 | 7.4358 | 3.9658 | 1.2393 | 6.075 | 54.9975 | 31.142 | 30.142 | 1712.73 | 1657.73
16 | PONTE CÓRREGO CAFÉ | CG 050 | -20°22'27.06", -54°38'44.04" | 6 | 4.5 | 1.8 | 3.6 | 12.6 | 48.6 | 6 | 0 | 18.9 | 50.508 | 50.508 | 6 | 6 | 6 | 3.1836 | 5.7834 | 6.1965 | 0 | 3.2965 | 2.4786 | 1.3219 | 0.4131 | 2.43 | 25.1037 | 7.463 | 4.168 | 187.34 | 104.63
17 | PONTE CÓRREGO CEROULA | CG 050 | -20º 22'14'', -54º 38'54'' | 4.5 | 4.5 | 2 | 4 | 14 | 40.5 | 4.5 | 0 | 21 | 56.12 | 56.12 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5374 | 6.426 | 4.6474 | 0 | 3.6628 | 1.859 | 0.99144 | 0.30982 | 2.025 | 23.4588 | 7.463 | 4.715 | 175.07 | 110.6
18 | PONTE CÓRREGO RETIRO | CG 164 | -20º 13'5'', -54º 46'30'' | 6.5 | 4.5 | 2 | 4 | 14 | 58.5 | 6.5 | 0 | 21 | 56.12 | 56.12 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5374 | 6.426 | 6.7129 | 0 | 3.6628 | 2.6852 | 1.4321 | 0.44753 | 2.925 | 27.8288 | 41.027 | 0.613 | 1141.73 | 17.05
19 | PONTE CÓRREGO RONDINHA | CG 180 | -20°37'32.0" -54°15'30.0" | 6 | 4.5 | 2 | 4 | 14 | 54 | 6 | 0 | 21 | 56.12 | 56.12 | 6 | 6 | 6 | 3.5374 | 6.426 | 6.1965 | 0 | 3.6628 | 2.4786 | 1.3219 | 0.4131 | 2.7 | 26.7363 | 38.576 | 17.45 | 1031.37 | 466.54
20 | PONTE CÓRREGO RIBEIRÃO DA AREIA | CG 284 | -21° 27'8", -53° 51'43" | 10 | 4.5 | 2 | 6 | 21 | 90 | 10 | 0 | 21 | 56.12 | 56.12 | 10 | 10 | 10 | 5.306 | 9.639 | 10.3275 | 0 | 3.6628 | 4.131 | 2.2032 | 0.6885 | 4.5 | 40.4581 | 175.015 | 22.484 | 7080.76 | 909.65
21 | PONTE RIBEIRÃO DA AREIA | CG 286 | -21°32'30.07", -53°48'58.11" | 12 | 4.5 | 2 | 6 | 21 | 108 | 12 | 0 | 21 | 56.12 | 56.12 | 12 | 12 | 12 | 5.306 | 9.639 | 12.393 | 0 | 3.6628 | 4.9572 | 2.6438 | 0.8262 | 5.4 | 44.8281 | 175.015 | 11.516 | 7845.58 | 516.24
22 | PONTE CÓRREGO DA ONÇA | CG 286 RAMAL 1 | -21°32'11.29", -53°43'48.92" | 7 | 4.5 | 2 | 6 | 21 | 63 | 7 | 0 | 21 | 56.12 | 56.12 | 7 | 7 | 7 | 5.306 | 9.639 | 7.2293 | 0 | 3.6628 | 2.8917 | 1.5422 | 0.48195 | 3.15 | 33.903 | 175.015 | 26.198 | 5933.53 | 888.19
23 | PONTE CÓRREGO POUSO ALEGRE | CG 324 | -20°48'12.24", -54°24'30.94" | 5.5 | 4.5 | 2 | 4 | 14 | 49.5 | 5.5 | 0 | 21 | 56.12 | 56.12 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.5374 | 6.426 | 5.6801 | 0 | 3.6628 | 2.2721 | 1.2118 | 0.37867 | 2.475 | 25.6438 | 31.14 | 18.607 | 798.54 | 477.15
24 | PONTE CÓRREGO DAS ARARAS | CG 324 | -21° 6'11.64", -54° 7'7.19" | 6 | 4.5 | 2 | 4 | 14 | 54 | 6 | 0 | 21 | 56.12 | 56.12 | 6 | 6 | 6 | 3.5374 | 6.426 | 6.1965 | 0 | 3.6628 | 2.4786 | 1.3219 | 0.4131 | 2.7 | 26.7363 | 31.14 | 65.834 | 832.56 | 1760.15
25 | PONTE CÓRREGO CAPÃO BONITO | CG 342 RAMAL 2 | -21° 5'1.55", -54°19'28.07" | 7 | 4.5 | 2 | 6 | 21 | 63 | 7 | 0 | 21 | 56.12 | 56.12 | 7 | 7 | 7 | 5.306 | 9.639 | 7.2293 | 0 | 3.6628 | 2.8917 | 1.5422 | 0.48195 | 3.15 | 33.903 | 77.788 | 19.93 | 2637.24 | 675.68
26 | PONTE CÓRREGO CABECEIRA DA SERRANIA | CG 482 | -21°13'43.85", - 53°41'58.22" | 12 | 4.5 | 2 | 6 | 21 | 108 | 12 | 0 | 21 | 56.12 | 56.12 | 12 | 12 | 12 | 5.306 | 9.639 | 12.393 | 0 | 3.6628 | 4.9572 | 2.6438 | 0.8262 | 5.4 | 44.8281 | 136.216 | 16.351 | 6106.3 | 732.98
27 | PONTE CÓRREGO MANGUE | CG 486 | -20º 54'54'', -54º 13'37'' | 10 | 4.5 | 2 | 6 | 21 | 90 | 10 | 0 | 21 | 56.12 | 56.12 | 10 | 10 | 10 | 5.306 | 9.639 | 10.3275 | 0 | 3.6628 | 4.131 | 2.2032 | 0.6885 | 4.5 | 40.4581 | 31.142 | 44.496 | 1259.94 | 1800.22
28 | PONTE CÓRREGO BURITI | CG 486 | -20°52'43.46", -54°17'24.69" | 6 | 4.5 | 2 | 4 | 14 | 54 | 6 | 0 | 21 | 56.12 | 56.12 | 6 | 6 | 6 | 3.5374 | 6.426 | 6.1965 | 0 | 3.6628 | 2.4786 | 1.3219 | 0.4131 | 2.7 | 26.7363 | 31.142 | 35.274 | 832.62 | 943.09
29 | PONTE CÓRREGO LARANJINHA | CG 254 | -20º 38'35'', -54º 31'57'' | 7 | 4.5 | 2.2 | 6.6 | 23.1 | 69.3 | 7 | 0 | 23.1 | 61.732 | 61.732 | 7 | 7 | 7 | 5.8366 | 10.6029 | 7.2293 | 0 | 4.0291 | 2.8917 | 1.5422 | 0.48195 | 3.465 | 36.0788 | 27.663 | 2.353 | 998.04 | 84.89
30 | PONTE CÓRREGO MIMOSO | CG 284 | -21°32'31.0" -53°53'21.0" | 18 | 4.5 | 2.2 | 8.8 | 30.8 | 178.2 | 18 | 0 | 23.1 | 61.732 | 61.732 | 18 | 18 | 18 | 7.7822 | 14.1372 | 18.5895 | 0 | 4.0291 | 7.4358 | 3.9658 | 1.2393 | 8.91 | 66.0889 | 175.015 | 7.543 | 11566.54 | 498.5
31 | PONTE NO CÓRREGO CEREJEIRA | PROLONGAMENTO A RUA CAETANO PERETI | -20º 23'59'', -54º 36'15'' | 6.5 | 4.5 | 2.45 | 2 | 7 | 71.6625 | 6.5 | 0 | 25.725 | 68.747 | 68.747 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.7687 | 3.213 | 6.7129 | 0 | 4.487 | 2.6852 | 1.4321 | 0.44753 | 3.5831 | 24.3294 | 5.674 | 2.681 | 138.04 | 65.22
32 | PONTE CÓRREGO GUARIROBA | CG 180 | -20°32'57.0" 54°17'17.0" | 18.4 | 4.5 | 2.5 | 12.5 | 43.75 | 207 | 18.4 | 0 | 26.25 | 70.15 | 70.15 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 11.0542 | 20.0813 | 19.0026 | 0 | 4.5785 | 7.601 | 4.0539 | 1.2668 | 10.35 | 77.9884 | 38.576 | 5.313 | 3008.48 | 414.35
33 | PONTE CÓRREGO RINCÃO | CG 216 RAMAL 1 | -20° 17'44.08", -54º 39'34.54" | 6 | 4.5 | 2.5 | 5 | 17.5 | 67.5 | 6 | 0 | 26.25 | 70.15 | 70.15 | 6 | 6 | 6 | 4.4217 | 8.0325 | 6.1965 | 0 | 4.5785 | 2.4786 | 1.3219 | 0.4131 | 3.375 | 30.8178 | 19.881 | 6.247 | 612.68 | 192.51
34 | PONTE CÓRREGO MANTENA | CG 222 RAMAL 3 | -20°13'5.76", -54°54'26.18" | 6 | 4.5 | 2.5 | 5 | 17.5 | 67.5 | 6 | 0 | 26.25 | 70.15 | 70.15 | 6 | 6 | 6 | 4.4217 | 8.0325 | 6.1965 | 0 | 4.5785 | 2.4786 | 1.3219 | 0.4131 | 3.375 | 30.8178 | 34.643 | 14.126 | 1067.62 | 435.33
35 | PONTE CÓRREGO POUSO ALEGRE | CG 268 | -20°53'50.90", - 54°26'15.43" | 7 | 4.5 | 2.5 | 7.5 | 26.25 | 78.75 | 7 | 0 | 26.25 | 70.15 | 70.15 | 7 | 7 | 7 | 6.6326 | 12.0488 | 7.2293 | 0 | 4.5785 | 2.8917 | 1.5422 | 0.48195 | 3.9375 | 39.3425 | 47.165 | 8.607 | 1855.58 | 338.62
36 | PONTE CÓRREGO POUSO ALEGRE | CG 270 | -20°55'24.50", -54°27'7.65" | 10 | 4.5 | 2.5 | 7.5 | 26.25 | 112.5 | 10 | 0 | 26.25 | 70.15 | 70.15 | 10 | 10 | 10 | 6.6326 | 12.0488 | 10.3275 | 0 | 4.5785 | 4.131 | 2.2032 | 0.6885 | 5.625 | 46.235 | 53.125 | 5.035 | 2456.23 | 232.79
37 | PONTE CÓRREGO CABECEIRA DOIS BOIS | CG 315 | -20º 36'2'', -54º 36'34'' | 5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 17.5 | 56.25 | 5 | 0 | 26.25 | 70.15 | 70.15 | 5 | 5 | 5 | 4.4217 | 8.0325 | 5.1638 | 0 | 4.5785 | 2.0655 | 1.1016 | 0.34425 | 2.8125 | 28.5203 | 12.514 | 4.465 | 356.9 | 127.34
38 | PONTE RIO ANHANDUIZINHO | CG 324 RAMAL 1 | -21° 4'42.39", -54° 7'8.54" | 24 | 4.5 | 2.5 | 12.5 | 43.75 | 270 | 24 | 0 | 26.25 | 70.15 | 70.15 | 24 | 24 | 24 | 11.0542 | 20.0813 | 24.786 | 0 | 4.5785 | 9.9144 | 5.2877 | 1.6524 | 13.5 | 90.8545 | 31.14 | 65.86 | 2829.2 | 5983.67
39 | PONTE CÓRREGO LISO | CG 342 | -21°20'26.0" -54°10'23.0" | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 17.5 | 61.875 | 5.5 | 0 | 26.25 | 70.15 | 70.15 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.4217 | 8.0325 | 5.6801 | 0 | 4.5785 | 2.2721 | 1.2118 | 0.37867 | 3.0938 | 29.6691 | 136.39 | 33.175 | 4046.56 | 984.27
40 | PONTE CÓRREGO GAMELEIRA | CG 466 | -20º 40'34'', -54º 41'46'' | 7 | 4.5 | 2.5 | 7.5 | 26.25 | 78.75 | 7 | 0 | 26.25 | 70.15 | 70.15 | 7 | 7 | 7 | 6.6326 | 12.0488 | 7.2293 | 0 | 4.5785 | 2.8917 | 1.5422 | 0.48195 | 3.9375 | 39.3425 | 17.716 | 12.357 | 696.99 | 486.15
41 | PONTE AFLUENTE DO FORTALEZA | CG 477 | -21° 0'54.03", -54° 9'57.04" | 7 | 4.5 | 2.5 | 7.5 | 26.25 | 78.75 | 7 | 0 | 26.25 | 70.15 | 70.15 | 7 | 7 | 7 | 6.6326 | 12.0488 | 7.2293 | 0 | 4.5785 | 2.8917 | 1.5422 | 0.48195 | 3.9375 | 39.3425 | 95.098 | 10.135 | 3741.38 | 398.73
42 | PONTE CÓRREGO RIBEIRÃO DA CACHOEIRA | CG 488 | -20°51'18"- 54°37'58" | 20 | 4.5 | 2.5 | 12.5 | 43.75 | 225 | 20 | 0 | 26.25 | 70.15 | 70.15 | 20 | 20 | 20 | 11.0542 | 20.0813 | 20.655 | 0 | 4.5785 | 8.262 | 4.4064 | 1.377 | 11.25 | 81.6644 | 42.645 | 18.113 | 3482.57 | 1479.18
43 | PONTE CÓRREGO RIBEIRÃO DO LONTRA | CG 230 | -20°58'38.23", -53°53'22.51" | 24 | 4.5 | 2.8 | 14 | 49 | 302.4 | 24 | 0 | 29.4 | 78.568 | 78.568 | 24 | 24 | 24 | 12.3808 | 22.491 | 24.786 | 0 | 5.1279 | 9.9144 | 5.2877 | 1.6524 | 15.12 | 96.7602 | 113.394 | 11.059 | 10972.02 | 1070.07
44 | PONTE NO CÓRREGO VARJÃO | ASSENTAMENTO TERRA BOA | -20º 36'51'', -54º 49'11'' | 12 | 4.5 | 3 | 9 | 31.5 | 162 | 12 | 0 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 12 | 12 | 12 | 7.9591 | 14.4585 | 12.393 | 0 | 5.4942 | 4.9572 | 2.6438 | 0.8262 | 8.1 | 56.832 | 22.545 | 10.791 | 1281.27 | 613.27
45 | PONTE NO CÓRREGO VARJÃO | ASSENTAMENTO NOVA ERA | -20º 37'6'', -54º 48'42'' | 6 | 4.5 | 3 | 6 | 21 | 81 | 6 | 0 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 6 | 6 | 6 | 5.306 | 9.639 | 6.1965 | 0 | 5.4942 | 2.4786 | 1.3219 | 0.4131 | 4.05 | 34.8994 | 22.545 | 9.641 | 786.8 | 336.46
46 | PONTE AFLUENTE RIBEIRÃO CACHOEIRA | CG 020 | -20º 42'26'', -54º 30'2'' | 12 | 4.5 | 3 | 9 | 31.5 | 162 | 12 | 0 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 12 | 12 | 12 | 7.9591 | 14.4585 | 12.393 | 0 | 5.4942 | 4.9572 | 2.6438 | 0.8262 | 8.1 | 56.832 | 31.137 | 6.437 | 1769.57 | 365.82
47 | PONTE CÓRREGO RIBEIRÃO DAS BOTAS | CG 080 | -20º 24'38'', -54º 25'45'' | 20 | 4.5 | 3 | 15 | 52.5 | 270 | 8 | 12 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 20 | 20 | 20 | 13.2651 | 24.0975 | 8.262 | 12.393 | 5.4942 | 8.262 | 4.4064 | 1.377 | 13.5 | 91.0572 | 10.893 | 15.315 | 991.88 | 1394.54
48 | PONTE CÓRREGO GERIBÁ | CG 140 | -20º 30'16'', -54º 23'24'' | 12 | 4.5 | 3 | 9 | 31.5 | 162 | 12 | 0 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 12 | 12 | 12 | 7.9591 | 14.4585 | 12.393 | 0 | 5.4942 | 4.9572 | 2.6438 | 0.8262 | 8.1 | 56.832 | 24.021 | 4.104 | 1365.16 | 233.23
49 | PONTE CÓRREGO SALTINHO | CG 140 | -20º 33'25'', - 54º 23'49'' | 7.7 | 4.5 | 3 | 6 | 21 | 103.95 | 7.7 | 0 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 5.306 | 9.639 | 7.9522 | 0 | 5.4942 | 3.1809 | 1.6965 | 0.53014 | 5.1975 | 38.9964 | 24.021 | 11.241 | 936.73 | 438.35
50 | PONTE CÓRREGO SALTINHO | CG 160 - RAMAL DE LIGAÇÃO C/ A CG 140 | -20º 34'29'', -54º 21'39'' | 12 | 4.5 | 3 | 9 | 31.5 | 162 | 12 | 0 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 12 | 12 | 12 | 7.9591 | 14.4585 | 12.393 | 0 | 5.4942 | 4.9572 | 2.6438 | 0.8262 | 8.1 | 56.832 | 24.021 | 16.066 | 1365.16 | 913.06
51 | PONTE CÓRREGO GUARIROBA | CG 160 | -20º 34'44'', -54º 20'22'' | 11 | 4.5 | 3 | 9 | 31.5 | 148.5 | 11 | 0 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 11 | 11 | 11 | 7.9591 | 14.4585 | 11.3603 | 0 | 5.4942 | 4.5441 | 2.4235 | 0.75735 | 7.425 | 54.422 | 35.394 | 14.54 | 1926.21 | 791.29
52 | PONTE CÓRREGO RETIRO | CG 162 | -20°13'35.91", -54°44'39.57" | 12 | 4.5 | 3 | 9 | 31.5 | 162 | 12 | 0 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 12 | 12 | 12 | 7.9591 | 14.4585 | 12.393 | 0 | 5.4942 | 4.9572 | 2.6438 | 0.8262 | 8.1 | 56.832 | 39.594 | 4.46 | 2250.2 | 253.47
53 | PONTE CÓRREGO RIBEIRÃO DO LONTRA | CG 210 | -20°48'56.20", -54° 4'46.98" | 13 | 4.5 | 3 | 12 | 42 | 175.5 | 13 | 0 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 13 | 13 | 13 | 10.6121 | 19.278 | 13.4258 | 0 | 5.4942 | 5.3703 | 2.8642 | 0.89505 | 8.775 | 66.7146 | 78.332 | 9.409 | 5225.88 | 627.71
54 | PONTE CÓRREGO INFERNINHO | CG 224 | -20°22'32.68", -54°41'35.63" | 11.3 | 4.5 | 3 | 9 | 31.5 | 152.55 | 11.3 | 0 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 7.9591 | 14.4585 | 11.6701 | 0 | 5.4942 | 4.668 | 2.4896 | 0.77801 | 7.6275 | 55.145 | 14.065 | 1.653 | 775.61 | 91.15
55 | PONTE CÓRREGO CEROULA | CG 224 | -20°22’27” -54°41’58” | 10 | 4.5 | 3 | 9 | 31.5 | 135 | 10 | 0 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 10 | 10 | 10 | 7.9591 | 14.4585 | 10.3275 | 0 | 5.4942 | 4.131 | 2.2032 | 0.6885 | 6.75 | 52.012 | 14.065 | 2.406 | 731.54 | 125.14
56 | PONTE RIO ANHANDUIZINHO | CG 284 | -21º 18'17'', -53º 49'39'' | 33.5 | 4.5 | 3 | 21 | 73.5 | 452.25 | 33.5 | 0 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 18.5711 | 33.7365 | 34.5971 | 0 | 5.4942 | 13.8389 | 7.3807 | 2.3065 | 22.6125 | 138.5375 | 123.74 | 33.473 | 17142.63 | 4637.26
57 | PONTE CÓRREGO CABECEIRA DO GUARIROBA | CG 462 | -20º 30'57'', -54º 44'54'' | 7 | 4.5 | 3 | 9 | 31.5 | 94.5 | 7 | 0 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 7 | 7 | 7 | 7.9591 | 14.4585 | 7.2293 | 0 | 5.4942 | 2.8917 | 1.5422 | 0.48195 | 4.725 | 44.7819 | 15.726 | 4.951 | 704.24 | 221.71
58 | PONTE CÓRREGO BOA VISTA | CG 470 | -20º 58'9'', -54º 12'26'' | 7 | 4.5 | 3 | 9 | 31.5 | 94.5 | 7 | 0 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 7 | 7 | 7 | 7.9591 | 14.4585 | 7.2293 | 0 | 5.4942 | 2.8917 | 1.5422 | 0.48195 | 4.725 | 44.7819 | 90.1 | 13.505 | 4034.85 | 604.77
59 | PONTE RIO ANHANDUIZINHO | CG 470 | -20º 56'51'', -54º 14'8'' | 18 | 4.5 | 3 | 12 | 42 | 243 | 18 | 0 | 31.5 | 84.18 | 84.18 | 18 | 18 | 18 | 10.6121 | 19.278 | 18.5895 | 0 | 5.4942 | 7.4358 | 3.9658 | 1.2393 | 12.15 | 78.7647 | 90.1 | 17.416 | 7096.69 | 1371.76
60 | PONTE CÓRREGO ANGICO | CG 222 RAMAL 2 | -20º 11'55'', -54º 51'53'' | 15.1 | 4.5 | 3.2 | 12.8 | 44.8 | 217.44 | 3.1 | 12 | 33.6 | 89.792 | 89.792 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 11.3196 | 20.5632 | 3.2015 | 12.393 | 5.8605 | 6.2378 | 3.3268 | 1.0396 | 10.872 | 74.8141 | 34.643 | 13.324 | 2591.78 | 996.82
61 | PONTE RIO ANHANDUIZINHO | CG 474 | -21° 6'55.45", -54° 3'22.03" | 24 | 4.5 | 3.2 | 16 | 56 | 345.6 | 24 | 0 | 33.6 | 89.792 | 89.792 | 24 | 24 | 24 | 14.1494 | 25.704 | 24.786 | 0 | 5.8605 | 9.9144 | 5.2877 | 1.6524 | 17.28 | 104.6344 | 27.67 | 17.082 | 2895.23 | 1787.36
62 | PONTE RIO ANHANDUIZINHO | CG 477 | -21° 2'33.18", -54°10'42.04" | 20 | 4.5 | 3.2 | 16 | 56 | 288 | 20 | 0 | 33.6 | 89.792 | 89.792 | 20 | 20 | 20 | 14.1494 | 25.704 | 20.655 | 0 | 5.8605 | 8.262 | 4.4064 | 1.377 | 14.4 | 94.8144 | 95.098 | 13.481 | 9016.65 | 1278.19
63 | PONTE RIO ANHANDUIZINHO | CG 478 | -21º 12'22'', -53º 57'22'' | 25 | 4.5 | 3.2 | 19.2 | 67.2 | 360 | 25 | 0 | 33.6 | 89.792 | 89.792 | 25 | 25 | 25 | 16.9793 | 30.8448 | 25.8188 | 0 | 5.8605 | 10.3275 | 5.508 | 1.7212 | 18 | 115.0601 | 124.421 | 16.759 | 14315.89 | 1928.29
64 | PONTE AFLUENTE DO SALTINHO | CG 140 | -20º 33'15'', -54º 23'39'' | 6 | 4.5 | 3.5 | 7 | 24.5 | 94.5 | 6 | 0 | 36.75 | 98.21 | 98.21 | 6 | 6 | 6 | 6.1904 | 11.2455 | 6.1965 | 0 | 6.4099 | 2.4786 | 1.3219 | 0.4131 | 4.725 | 38.9809 | 24.021 | 10.817 | 936.36 | 421.65
65 | PONTE CÓRREGO RIBEIRÃO DAS BOTAS | CG 170 | -20º 28'39'', -54º 19'19'' | 24.5 | 4.5 | 3.5 | 21 | 73.5 | 385.875 | 24.5 | 0 | 36.75 | 98.21 | 98.21 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 18.5711 | 33.7365 | 25.3024 | 0 | 6.4099 | 10.121 | 5.3978 | 1.6868 | 19.2938 | 120.5193 | 31.893 | 1.768 | 3843.72 | 213.07
66 | PONTE CÓRREGO ESTACA | CG 458 | -20°18'59.76", -54°30'25.85" | 10 | 4.5 | 3.5 | 10.5 | 36.75 | 157.5 | 10 | 0 | 36.75 | 98.21 | 98.21 | 10 | 10 | 10 | 9.2856 | 16.8682 | 10.3275 | 0 | 6.4099 | 4.131 | 2.2032 | 0.6885 | 7.875 | 57.789 | 21.749 | 0.795 | 1256.85 | 45.94
67 | PONTE CÓRREGO POUSO ALEGRE | CG 488 | -20º 51'35'', -54º 25'30'' | 5.4 | 4.5 | 3.8 | 7.6 | 26.6 | 92.34 | 5.4 | 0 | 39.9 | 106.628 | 106.628 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.721 | 12.2094 | 5.5769 | 0 | 6.9594 | 2.2307 | 1.1897 | 0.37179 | 4.617 | 39.8758 | 42.645 | 13.544 | 1700.5 | 540.07
68 | PONTE CÓRREGO MATEIRA | CG 164 | -20°11'28.02", -54°45'37.67" | 24 | 4.5 | 4 | 20 | 70 | 432 | 24 | 0 | 42 | 112.24 | 112.24 | 24 | 24 | 24 | 17.6868 | 32.13 | 24.786 | 0 | 7.3256 | 9.9144 | 5.2877 | 1.6524 | 21.6 | 120.3829 | 41.027 | 45.351 | 4938.95 | 5459.48
69 | PONTE CÓRREGO CEROULA | CG 222 RAMAL 1 | -20º16'25", -54º51'57" | 24 | 4.5 | 4 | 20 | 70 | 432 | 12 | 12 | 42 | 112.24 | 112.24 | 24 | 24 | 24 | 17.6868 | 32.13 | 12.393 | 12.393 | 7.3256 | 9.9144 | 5.2877 | 1.6524 | 21.6 | 120.3829 | 34.643 | 8.414 | 4170.42 | 1012.9
70 | PONTE CÓRREGO CEROULA | CG 222 | -20°13'51"- 54°55'6" | 42 | 4.5 | 4 | 32 | 112 | 756 | 24 | 18 | 42 | 112.24 | 112.24 | 42 | 42 | 42 | 28.2989 | 51.408 | 24.786 | 18.5895 | 7.3256 | 17.3502 | 9.2534 | 2.8917 | 37.8 | 197.7034 | 34.643 | 13.329 | 6849.03 | 2635.18
71 | PONTE RIO ANHANDUIZINHO | CG 486 | -20º 54'20'', -54º 15'48'' | 16.2 | 4.5 | 4.2 | 16.8 | 58.8 | 306.18 | 16.2 | 0 | 44.1 | 117.852 | 117.852 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 14.8569 | 26.9892 | 16.7306 | 0 | 7.6919 | 6.6922 | 3.5692 | 1.1154 | 15.309 | 92.9544 | 31.142 | 39.957 | 2894.78 | 3714.17
72 | PONTE CÓRREGO CEROULA | CG 040 | -20º 23'38'', -54º 40'55'' | 12 | 4.5 | 4.4 | 13.2 | 46.2 | 237.6 | 12 | 0 | 46.2 | 123.464 | 123.464 | 12 | 12 | 12 | 11.6733 | 21.2058 | 12.393 | 0 | 8.0582 | 4.9572 | 2.6438 | 0.8262 | 11.88 | 73.6375 | 8.728 | 3.18 | 642.7 | 234.16
73 | PONTE CÓRREGO LIMPO | CG 040 | -20º 20'13'', -54º 42'44'' | 17.7 | 4.5 | 4.5 | 4 | 14 | 358.425 | 17.7 | 0 | 47.25 | 126.27 | 126.27 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 3.5374 | 6.426 | 18.2797 | 0 | 8.2413 | 7.3119 | 3.8997 | 1.2186 | 17.9212 | 66.8358 | 14.422 | 7.152 | 963.9 | 478
74 | PONTE CÓRREGO RIBEIRÃO DO LONTRA | CG 482 | -21º 26'44'', -53º 37'49'' | 30 | 4.5 | 5 | 30 | 105 | 675 | 30 | 0 | 52.5 | 140.3 | 140.3 | 30 | 30 | 30 | 26.5302 | 48.195 | 30.9825 | 0 | 9.157 | 12.393 | 6.6096 | 2.0655 | 33.75 | 169.6828 | 136.216 | 42.6 | 23113.51 | 7228.48
75 | PONTE RIO ANHANDUÍ | CG 342 RAMAL 1 | -21º 7'16'', -54º 20'19'' | 44.5 | 4.5 | 5.6 | 50.4 | 176.4 | 1121.4 | 44.5 | 0 | 58.8 | 157.136 | 157.136 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5707 | 80.9676 | 45.9574 | 0 | 10.2559 | 18.383 | 9.8042 | 3.0638 | 56.07 | 269.0726 | 77.778 | 15.286 | 20927.93 | 4113.04
76 | PONTE RIO ANHANDUÍ | CG 284 | -21°33'49" -53°52'24" | 60 | 4.5 | 6 | 66 | 231 | 1620 | 60 | 0 | 63 | 168.36 | 168.36 | 60 | 60 | 60 | 58.3664 | 106.029 | 61.965 | 0 | 10.9885 | 24.786 | 13.2192 | 4.131 | 81 | 360.4851 | 175.015 | 3.912 | 63090.29 | 1410.21
77 | PONTE RIO ANHANDUÍ | CG 286 | -21°33'55.36" -53°39'14.29" | 60 | 4.5 | 6 | 66 | 231 | 1620 | 60 | 0 | 63 | 168.36 | 168.36 | 60 | 60 | 60 | 58.3664 | 106.029 | 61.965 | 0 | 10.9885 | 24.786 | 13.2192 | 4.131 | 81 | 360.4851 | 193.689 | 7.448 | 69821.99 | 2684.89
78 | PONTE RIO ANHANDUÍ | CG 342 | -21º24'7", -54º7'52" | 59 | 4.5 | 6 | 66 | 231 | 1593 | 59 | 0 | 63 | 168.36 | 168.36 | 59 | 59 | 59 | 58.3664 | 106.029 | 60.9323 | 0 | 10.9885 | 24.3729 | 12.9989 | 4.0621 | 79.65 | 357.4001 | 136.39 | 18.677 | 48745.79 | 6675.16
79 | PONTE RIO ANHANDUÍ | CG 494 | -21º 14'13'', -54º 15'27'' | 53 | 4.5 | 6 | 60 | 210 | 1431 | 53 | 0 | 63 | 168.36 | 168.36 | 53 | 53 | 53 | 53.0604 | 96.39 | 54.7358 | 0 | 10.9885 | 21.8943 | 11.677 | 3.649 | 71.55 | 323.9449 | 88.104 | 29.444 | 28540.84 | 9538.23
80 | PONTE CÓRREGO MATEIRA | CG 162 | -20° 12'15.57", -54° 42'16.64" | 24 | 4.5 | 7 | 35 | 122.5 | 756 | 24 | 0 | 73.5 | 196.42 | 196.42 | 24 | 24 | 24 | 30.9519 | 56.2275 | 24.786 | 0 | 12.8199 | 9.9144 | 5.2877 | 1.6524 | 37.8 | 179.4397 | 39.594 | 11.003 | 7104.73 | 1974.37
[7 empty] | 991.5 | 3470.25 | 19556.7975 | 1123.6 | 54 | 2380.875 | 6362.605 | 6362.605 | 1177.6 | 1177.6 | 1177.6 | [12 empty] | 477911.12 | 99481.42
[7 empty] | 10% | 6% | 10% | 10% | 80% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | ESTEIO h<2 |  | 121.1 | 12.11 | 208.215 | 1955.6798 | 112.36 | 43.2 | 476.175 | 1272.521 | 1272.521 | 235.52 | 235.52 | 235.52
|  |  |  | ESTEIO H>2 |  | 870.4 | 87.04
[6 empty] | 991.5 | 99.15
[7 empty] | DENSIDADE MADEIRA |  | 1.53 |  | DMT MEDIO | DMT MEDIO
[11 empty] | 61.7851 | 16.6862
M³ / M
[7 empty] | ESTEIO |  | 0.578 |  | 5417.4614 | 1463.0824
[7 empty] | BATE ESTACA |  | 0.3 |  | 5904.8455 | 1594.7092
[7 empty] | PONTE BRANCA |  | 0.05 |  | 2496.4103 | 2496.4103
[7 empty] | VIGAMENTO SIMPLES |  | 0.675 |  | 7169.5315 | 1936.2602
[7 empty] | VIGAMENTO ARMADO |  | 0.675 |  | 2756.5304 | 744.4504
[7 empty] | CAIXÃO DE ATERRO |  | 0.144 |  | 6481.9303 | 1750.5612
[7 empty] | ASSOALHO |  | 0.27 |  | 6011.2782 | 1623.4532
[7 empty] | RODEIRO |  | 0.144 |  | 3206.0151 | 865.8417
[7 empty] | GUIA DE RODAS |  | 0.045 |  | 1001.8797 | 270.5755
[11 empty] | 40445.8825 | 12745.3442