## Orçamento sintético SD
INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
01. Para garantir a integridade da estrutura e a uniformidade entre as propostas, parte das células da planilha está bloqueada para edição. 02. O Benefício e Despesas Indiretas (BDI) deve ser preenchido em sua aba específica "BDI". O resultado será transferido automaticamente para a aba de orçamento sintético. Nesta aba, edite apenas os valores unitários.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
Obra |  |  |  |  | Bancos |  | BDI Serviços |  | Encargos sociais
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 08 JARDIM DAS NAÇÕES |  |  |  |  | SINAPI 12/2025 MS SINAPI 12/2025 SP SICRO 10/2025 MS Engenharia Consultiva DNIT 10/2025 SCO-RIO 12/2025 |  | 23.38% |  | Não desonerado
[7 empty] | BDI Insumos (*) |  | Data do orçamento
[7 empty] | 15.28% |  | 2026-03-12
Planilha orçamentária sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und. | DMT | Quant. | Custo unit. | Valor unit. com BDI | Total | Peso
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 269725.24 | 2.295%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² |  | 16 | 456.88 | 563.69 | 9019.04 | 0.07675%
1.2 | 103694 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN |  | 4 | 104.06 | 128.38 | 513.52 | 0.00437%
1.3 | 00010775 | SINAPI-SP | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES |  | 9 | 847.5 | 1045.64 | 9410.76 | 0.08009%
1.4 | 00010776 | SINAPI-SP | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES |  | 18 | 662.1 | 816.89 | 14704.02 | 0.1251%
1.5 | 00010777 | SINAPI-SP | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES |  | 9 | 962.26 | 1187.23 | 10685.07 | 0.09093%
1.6 | 03.003.0003 | Próprio | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15 X 1,15)M | UNXMÊS |  | 9 | 1650 | 2035.77 | 18321.93 | 0.1559%
1.7 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² |  | 10000 | 0.68 | 0.83 | 8300 | 0.07063%
1.8 | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 2000 | 8.39 | 10.35 | 20700 | 0.1762%
1.9 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.8 | 19600 | 2.11 | 2.6 | 50960 | 0.4337%
1.10 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² |  | 2500 | 0.58 | 0.71 | 1775 | 0.01511%
1.11 | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ |  | 137.5 | 98.88 | 121.99 | 16773.62 | 0.1427%
1.12 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 21 | 2887.5 | 2.11 | 2.6 | 7507.5 | 0.06389%
1.13 | 101203 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M |  | 400 | 37.73 | 46.55 | 18620 | 0.1585%
1.14 | 101205 | SINAPI | PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M |  | 4 | 37.89 | 46.74 | 186.96 | 0.001591%
1.15 | INF0002 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-NB-26-SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA-CONTRAN-MANUAL DE NOÇÕES DE NORMA DE TRÂNSITO | M² |  | 45 | 142.32 | 175.59 | 7901.55 | 0.06724%
1.16 | INF0003 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM ELEMENTO LUMINOSO (BALDE VERMELHO) | M |  | 1356.86 | 3.85 | 4.75 | 6445.08 | 0.05485%
1.17 | INF0004 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA CERQUITE PLÁSTICA LARANJA CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NB-26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRAN - MANUAL DE NOÇÕES DE NORMAS DE TRÂNSITO | M |  | 2352.8 | 10.05 | 12.39 | 29151.19 | 0.2481%
1.18 | 00013244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN |  | 91 | 43.12 | 53.2 | 4841.2 | 0.0412%
1.19 | INF0005 | Próprio | SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS, INCLUINDO ESCAVAÇÕES MECÂNICA E MANUAL E REATERRO | UN |  | 32 | 323.74 | 399.43 | 12781.76 | 0.1088%
1.20 | INF0006 | Próprio | REPARO EM RAMAL DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | UN |  | 64 | 267.56 | 330.11 | 21127.04 | 0.1798%
2 |  |  | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES | [5 empty] | 220258.57 | 1.874%
2.1 | INF1001 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M³ |  | 238.75 | 255.59 | 315.34 | 75287.42 | 0.6407%
2.2 | INF1003 | Próprio | RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M |  | 3862.66 | 3.13 | 3.86 | 14909.86 | 0.1269%
2.3 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² |  | 1424.98 | 22 | 27.14 | 38673.95 | 0.3291%
2.4 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 362.63 | 8.9 | 10.98 | 3981.67 | 0.03388%
2.5 | INF1005 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO, INCLUINDO CARGA DO ENTULHO E REATERRO DA CAVA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DE ATERRO E BOTA-FORA | UN |  | 25 | 418.85 | 516.77 | 12919.25 | 0.1099%
2.6 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.8 | 3924.73 | 2.11 | 2.6 | 10204.29 | 0.08684%
2.7 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.8 | 525.53 | 2.11 | 2.6 | 1366.37 | 0.01163%
2.8 | 98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN |  | 84 | 117.43 | 144.88 | 12169.92 | 0.1036%
2.9 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN |  | 84 | 76.86 | 94.82 | 7964.88 | 0.06778%
2.10 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN |  | 84 | 134.21 | 165.58 | 13908.72 | 0.1184%
2.11 | 98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN |  | 14 | 324.59 | 400.47 | 5606.58 | 0.04771%
2.12 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN |  | 14 | 150.87 | 186.14 | 2605.96 | 0.02218%
2.13 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN |  | 14 | 222.74 | 274.81 | 3847.34 | 0.03274%
2.14 | 98535 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN |  | 6 | 682.49 | 842.05 | 5052.3 | 0.043%
2.15 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN |  | 6 | 394.86 | 487.17 | 2923.02 | 0.02488%
2.16 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN |  | 6 | 293.56 | 362.19 | 2173.14 | 0.01849%
2.17 | INF1006 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T |  | 104 | 30.33 | 37.42 | 3891.68 | 0.03312%
2.18 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 9.8 | 1019.2 | 2.21 | 2.72 | 2772.22 | 0.02359%
3 |  |  | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 581332.77 | 4.947%
3.1 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ |  | 1085.83 | 13.16 | 16.23 | 17623.02 | 0.15%
3.2 | 90102 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ |  | 4282.13 | 11.91 | 14.69 | 62904.48 | 0.5353%
3.3 | 102278 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ |  | 1971.78 | 8.81 | 10.86 | 21413.53 | 0.1822%
3.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ |  | 36.69 | 85.91 | 105.99 | 3888.77 | 0.03309%
3.5 | 101570 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² |  | 2035.68 | 23.96 | 29.56 | 60174.7 | 0.5121%
3.6 | 101573 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² |  | 1477.83 | 27.69 | 34.16 | 50482.67 | 0.4296%
3.7 | INF2001 | Próprio | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO (REF. SINAPI 101597 AF_08/2020) | m² |  | 7373.4 | 23.76 | 29.31 | 216114.35 | 1.839%
3.8 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² |  | 3412.09 | 6.31 | 7.78 | 26546.06 | 0.2259%
3.9 | 104734 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ |  | 947.76 | 14.15 | 17.45 | 16538.41 | 0.1407%
3.10 | 104736 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ |  | 3748.34 | 8.66 | 10.68 | 40032.27 | 0.3407%
3.11 | 104730 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ |  | 1711.34 | 12.69 | 15.65 | 26782.47 | 0.2279%
3.12 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.8 | 11420.63 | 2.11 | 2.6 | 29693.63 | 0.2527%
3.13 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² |  | 12871.01 | 0.58 | 0.71 | 9138.41 | 0.07777%
4 |  |  | MICRODRENAGEM - GALERIAS | [5 empty] | 654171.33 | 5.567%
4.1 | 92821 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M |  | 763 | 36.3 | 44.78 | 34167.14 | 0.2908%
4.2 | 00007781 | SINAPI-SP | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M |  | 763 | 79.88 | 92.08 | 70257.04 | 0.5979%
4.3 | 101014 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T |  | 134.29 | 40.95 | 50.52 | 6784.33 | 0.05774%
4.4 | 92824 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M |  | 1950.72 | 57.75 | 71.25 | 138988.8 | 1.183%
4.5 | 00007791 | SINAPI-SP | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M |  | 1950.72 | 142.32 | 164.06 | 320035.12 | 2.724%
4.6 | 101463 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T |  | 655.44 | 44.84 | 55.32 | 36258.94 | 0.3086%
4.7 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 17.5 | 13820.28 | 2.8 | 3.45 | 47679.96 | 0.4058%
5 |  |  | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES | [5 empty] | 956448.13 | 8.14%
5.1 | INFDR0136 | Próprio | PVBC-01 - POÇO DE VISITA, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,02M X 2,12M X 1,40M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE PESCOÇO E TAMPÃO | UN |  | 49 | 8893.98 | 10973.39 | 537696.11 | 4.576%
5.2 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ |  | 36.72 | 487.49 | 601.46 | 22085.61 | 0.188%
5.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ |  | 36.72 | 294.82 | 363.74 | 13356.53 | 0.1137%
5.4 | INFDR0171 | Próprio | APVBC-01 - ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,02M X 2,12M X 0,20M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO | UN |  | 1 | 344.87 | 425.5 | 425.5 | 0.003621%
5.5 | 98051 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M |  | 13.8 | 958.91 | 1183.1 | 16326.78 | 0.1389%
5.6 | INF3007A | Próprio | TAMPÃO F°F° ARTICULADO, CLASSE D400, CARGA MÁXIMA 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM PARA REDE PLUVIAL/ESGOTO. INCLUINDO ASSENTAMENTO E REQUADRO EM CONCRETO FCK 20MPA, DE 1,00M X 1,00M X 0,20M. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-FORA | UN |  | 49 | 878.9 | 1084.38 | 53134.62 | 0.4522%
5.7 | INF3012A | Próprio | BLSC - BOCA DE LOBO SIMPLES EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHA ARTICULADA EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-FORA | UN |  | 66 | 1711.88 | 2112.11 | 139399.26 | 1.186%
5.8 | INF3013A | Próprio | BLDC - BOCA DE LOBO DUPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHAS ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-FORA | UN |  | 2 | 3188.39 | 3933.83 | 7867.66 | 0.06695%
5.9 | INF3014A | Próprio | BLTC - BOCA DE LOBO TRIPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHAS ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-FORA | UN |  | 28 | 4665.46 | 5756.24 | 161174.72 | 1.372%
5.10 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.8 | 1915.9 | 2.11 | 2.6 | 4981.34 | 0.04239%
6 |  |  | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | [5 empty] | 47233.54 | 0.402%
6.1 | 90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ |  | 77.47 | 9.1 | 11.22 | 869.21 | 0.007397%
6.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.8 | 949.03 | 2.11 | 2.6 | 2467.47 | 0.021%
6.3 | INF4001 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE | M³ |  | 64.56 | 13.97 | 17.23 | 1112.36 | 0.009466%
6.4 | INFC4001 | Cotação | BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) | M³ |  | 88.77 | 102.02 | 117.6 | 10439.35 | 0.08884%
6.5 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 21 | 1864.17 | 2.11 | 2.6 | 4846.84 | 0.04125%
6.6 | INF4002B | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSÃO EAI | M² |  | 430.41 | 4.9 | 6.04 | 2599.67 | 0.02212%
6.7 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 14.9 | 7.75 | 1.81 | 2.23 | 17.28 | 0.0001471%
6.8 | INF4003 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM FECHAMENTO DE VALA E REMENDOS. COMPACTAÇÃO COM ROLO TANDEM COMPACTO. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TRANSPORTE | M³ |  | 11.88 | 10.39 | 12.81 | 152.18 | 0.001295%
6.9 | INF4004 | Próprio | APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MOTONIVELADORA (REPERFILAMENTO). EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TRANSPORTE | M³ |  | 1.69 | 40.13 | 49.51 | 83.67 | 0.000712%
6.10 | 00034770 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T |  | 32.57 | 633.65 | 730.47 | 23791.4 | 0.2025%
6.11 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 14.9 | 485.29 | 1.43 | 1.76 | 854.11 | 0.007269%
7 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 786167.72 | 6.69%
7.1 | INF4007 | Próprio | PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAÇÃO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL | M³ |  | 19783.34 | 6.35 | 7.83 | 154903.55 | 1.318%
7.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.8 | 242345.96 | 2.11 | 2.6 | 630099.49 | 5.362%
7.3 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ |  | 11.3 | 12.44 | 15.34 | 173.34 | 0.001475%
7.4 | 00006079 | SINAPI-SP | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ |  | 14.13 | 38.76 | 44.68 | 631.32 | 0.005373%
7.5 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.8 | 138.47 | 2.11 | 2.6 | 360.02 | 0.003064%
8 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 5938486.47 | 50.54%
8.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² |  | 42042.45 | 2.85 | 3.51 | 147568.99 | 1.256%
8.2 | 101768 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ |  | 10510.61 | 25.61 | 31.59 | 332030.16 | 2.826%
8.3 | 00006079 | SINAPI-SP | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ |  | 13138.27 | 38.76 | 44.68 | 587017.9 | 4.996%
8.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.8 | 128755.05 | 2.11 | 2.6 | 334763.13 | 2.849%
8.5 | INF4001 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE | M³ |  | 7179.9 | 13.97 | 17.23 | 123709.67 | 1.053%
8.6 | INFC4001 | Cotação | BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) | M³ |  | 9872.36 | 102.02 | 117.6 | 1160989.53 | 9.88%
8.7 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 21 | 207319.56 | 2.11 | 2.6 | 539030.85 | 4.587%
8.8 | INF4002B | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSÃO EAI | M² |  | 36927.22 | 4.9 | 6.04 | 223040.4 | 1.898%
8.9 | INF4006B | Próprio | PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR1C | M² |  | 36927.22 | 2.48 | 3.05 | 112628.02 | 0.9585%
8.10 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 14.9 | 935.27 | 1.81 | 2.23 | 2085.65 | 0.01775%
8.11 | INF4005 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ E TRANSPORTE | M³ |  | 1210.09 | 119.24 | 147.11 | 178016.33 | 1.515%
8.12 | 00034770 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T |  | 2904.22 | 633.65 | 730.47 | 2121445.58 | 18.05%
8.13 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 14.9 | 43272.88 | 1.43 | 1.76 | 76160.26 | 0.6481%
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 622108.92 | 5.294%
9.1 | INF3044 | Próprio | MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SEÇÃO 615 CM², MOLDADO NO LOCAL. INCLUSIVE CAIAÇÃO | M |  | 9836.99 | 48.61 | 59.97 | 589924.29 | 5.02%
9.2 | INF3015 | Próprio | TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK=15MPA, SEÇÃO 330CM², MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M |  | 28 | 30.23 | 37.29 | 1044.12 | 0.008886%
9.3 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² |  | 1775.4 | 14.22 | 17.54 | 31140.51 | 0.265%
10 |  |  | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 1047808 | 8.917%
10.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² |  | 15076.41 | 0.69 | 0.85 | 12814.94 | 0.1091%
10.2 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ |  | 4.22 | 392.78 | 484.61 | 2045.05 | 0.0174%
10.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ |  | 4.22 | 294.82 | 363.74 | 1534.98 | 0.01306%
10.4 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² |  | 140.83 | 168.5 | 207.89 | 29277.14 | 0.2492%
10.5 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 17.5 | 118.13 | 2.21 | 2.72 | 321.31 | 0.002734%
10.6 | INF5002 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO CONCRETO | M³ |  | 1045.49 | 109.28 | 134.82 | 140952.96 | 1.2%
10.7 | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ |  | 1287.52 | 580 | 668.62 | 860861.62 | 7.326%
11 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | [5 empty] | 159332.81 | 1.356%
11.1 | INF6001 | Próprio | PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES DE RETENÇÃO E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M² |  | 88.61 | 84.77 | 104.58 | 9266.83 | 0.07886%
11.2 | INF6002 | Próprio | PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M² |  | 122.64 | 97.11 | 119.81 | 14693.49 | 0.125%
11.3 | INF6004 | Próprio | PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO HOT SPRAY - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² |  | 267.91 | 49.37 | 60.91 | 16318.39 | 0.1389%
11.4 | INF6011 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE COLUNA SIMPLES DN DE 2”, ESPESSURA DA PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLACA | UN |  | 185 | 337.9 | 416.9 | 77126.5 | 0.6564%
11.5 | INF6013 | Próprio | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS EM PELÍCULA TIPO I-A, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA AGETRAN/PMCG | M² |  | 28.6 | 412.83 | 509.34 | 14567.12 | 0.124%
11.6 | 00013521 | SINAPI-SP | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN |  | 168 | 132 | 162.86 | 27360.48 | 0.2328%
12 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 467622.62 | 3.98%
12.1 | ADMD | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE CANTEIRO DE OBRAS | UN |  | 1 | 379010.07 | 467622.62 | 467622.62 | 3.98%
[8 empty] | Total Geral | 11750696.12

## CCUs
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
Obra |  |  | Bancos |  | Encargos sociais
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 08 JARDIM DAS NAÇÕES |  |  | SINAPI 12/2025 MS SINAPI 12/2025 SP SICRO 10/2025 MS Engenharia Consultiva DNIT 10/2025 SCO-RIO 12/2025 |  | Não desonerado
Data do orçamento
2026-03-12
Composições analíticas com preço unitário
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
03.003.0003 | Próprio | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15 X 1,15)M | UNXMÊS | 1 | 1650 | 1650
IEQ000430 | SCO-RIO | Aluguel de banheiro quimico - Modelo luxo, iincluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Dimensoes (2,31 x 1,15 x 1,15)m | un.mês | 1 | 1650 | 1650
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF0002 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-NB-26-SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA-CONTRAN-MANUAL DE NOÇÕES DE NORMA DE TRÂNSITO | M² | 1 | 142.32 | 142.32
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 25.53 | 5.1
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.72 | 4.34
96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.018 | 773.86 | 13.92
88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 28.17 | 56.34
00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 0.0112 | 37.92 | 0.42
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.5 | 6.8 | 10.2
00011051 | SINAPI-SP | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | 2.82 | 10.92 | 30.79
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.2 | 3.45 | 11.04
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.5 | 20.34 | 10.17
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF0003 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM ELEMENTO LUMINOSO (BALDE VERMELHO) | M | 1 | 3.85 | 3.85
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.72 | 1.08
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 29.75 | 1.48
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 0.24 | 1.13 | 0.27
00012294 | SINAPI | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | 0.009 | 9.11 | 0.08
00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 0.009 | 4.8 | 0.04
00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | 0.009 | 10.46 | 0.09
00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 0.3 | 2.7 | 0.81
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF0004 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA CERQUITE PLÁSTICA LARANJA CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NB-26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRAN - MANUAL DE NOÇÕES DE NORMAS DE TRÂNSITO | M | 1 | 10.05 | 10.05
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 21.72 | 3.9
00037524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 1.1 | 2.24 | 2.46
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.2963 | 8.54 | 2.53
00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.04 | 29.14 | 1.16
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF0005 | Próprio | SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS, INCLUINDO ESCAVAÇÕES MECÂNICA E MANUAL E REATERRO | UN | 1 | 323.74 | 323.74
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.92 | 85.91 | 164.94
93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 4.8 | 23.87 | 114.57
90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 2.88 | 15.36 | 44.23
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF0006 | Próprio | REPARO EM RAMAL DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | UN | 1 | 267.56 | 267.56
5681 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 2.1182 | 62.38 | 132.13
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 21.72 | 0.86
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1 | 26.17 | 26.17
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1 | 85.91 | 85.91
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 26.39 | 1.05
00009813 | SINAPI-SP | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 2 | 5.51 | 11.02
00000064 | SINAPI-SP | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 2 | 5.21 | 10.42
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF1001 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M³ | 1 | 255.59 | 255.59
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2731 | 21.72 | 27.65
5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 2.1411 | 26.78 | 57.33
5953 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 2.1411 | 59.97 | 128.4
00044496 | SINAPI | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | 0.3 | 140.72 | 42.21
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF1003 | Próprio | RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M | 1 | 3.13 | 3.13
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 21.72 | 1.8
91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.083 | 9.9 | 0.82
00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | UN | 0.002 | 257.34 | 0.51
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF1005 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO, INCLUINDO CARGA DO ENTULHO E REATERRO DA CAVA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL DE ATERRO E BOTA-FORA | UN | 1 | 418.85 | 418.85
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0599 | 21.72 | 23.02
97624 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.5513 | 107.69 | 59.36
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.65 | 26.17 | 43.18
INF1004 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M³ | 0.66 | 318.41 | 210.15
00006079 | SINAPI-SP | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 2.145 | 38.76 | 83.14
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF1006 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 1 | 30.33 | 30.33
5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0883 | 213.31 | 18.83
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5296 | 21.72 | 11.5
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF2001 | Próprio | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO (REF. SINAPI 101597 AF_08/2020) | m² | 1 | 23.76 | 23.76
5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0453 | 89.51 | 4.05
5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0453 | 209.72 | 9.5
INF9016 | Próprio | FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE 3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M) | UN | 6e-05 | 41132.72 | 2.46
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35706 | 21.72 | 7.75
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INFDR0136 | Próprio | PVBC-01 - POÇO DE VISITA, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,02M X 2,12M X 1,40M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE PESCOÇO E TAMPÃO | UN | 1 | 8893.98 | 8893.98
97093 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 63.85 | 12.13 | 774.5
92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 11.256 | 93.39 | 1051.19
97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 2.97 | 128.23 | 380.84
100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.21 | 709.02 | 148.89
94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.933 | 502.37 | 1975.82
92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.5 | 8.66 | 610.53
92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32.7 | 12.63 | 413
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 8.7 | 3.32 | 28.88
92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.4 | 8.83 | 47.68
102920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 26.2 | 8.27 | 216.67
89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.142 | 1015.37 | 144.18
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.87 | 174.86 | 152.12
96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 0.529 | 714.48 | 377.95
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.262 | 21.72 | 157.73
87286 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.109 | 603.8 | 65.81
89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 27.5 | 10.6 | 291.5
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.4306 | 27.11 | 255.66
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.933 | 294.82 | 1159.52
92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 1.8048 | 54.78 | 98.86
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.2 | 10.54 | 33.72
89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.054 | 1052.07 | 56.81
00034573 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | 61.3 | 4.7 | 288.11
INFDR0003 | Cotação | CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM - FBK= 8 MPA | un | 24.12 | 6.8 | 164.01
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INFDR0171 | Próprio | APVBC-01 - ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,02M X 2,12M X 0,20M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO | UN | 1 | 344.87 | 344.87
87286 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.035 | 603.8 | 21.13
89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 3.2 | 10.6 | 33.92
100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.061 | 709.02 | 43.25
87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.015 | 495.83 | 7.43
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9144 | 21.72 | 41.58
89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.023 | 1052.07 | 24.19
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4861 | 27.11 | 67.39
00034573 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | 22.55 | 4.7 | 105.98
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF3007A | Próprio | TAMPÃO F°F° ARTICULADO, CLASSE D400, CARGA MÁXIMA 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM PARA REDE PLUVIAL/ESGOTO. INCLUINDO ASSENTAMENTO E REQUADRO EM CONCRETO FCK 20MPA, DE 1,00M X 1,00M X 0,20M. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-FORA | UN | 1 | 878.9 | 878.9
5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 213.31 | 2.13
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.123 | 487.49 | 59.96
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.175 | 21.72 | 47.24
100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 0.25 | 8.9 | 2.22
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.2 | 85.91 | 17.18
88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.005 | 486.77 | 2.43
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.123 | 294.82 | 36.26
INF1003 | Próprio | RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M | 4 | 3.13 | 12.52
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 27.11 | 54.22
00021090 | SINAPI-SP | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1 | 644.74 | 644.74
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF3012A | Próprio | BLSC - BOCA DE LOBO SIMPLES EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHA ARTICULADA EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-FORA | UN | 1 | 1711.88 | 1711.88
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.729 | 294.82 | 214.92
100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.1875 | 8.9 | 10.56
92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.5 | 13.71 | 61.69
92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.92 | 16.58 | 15.25
92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 3.62 | 67.26 | 243.48
INF1003 | Próprio | RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M | 3.31 | 3.13 | 10.36
5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1 | 272.27 | 27.22
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 2.06 | 3.32 | 6.83
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.729 | 487.49 | 355.38
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.95 | 85.91 | 81.61
INFC3001 | Cotação | GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM (NBR10160 E NBR6916 / FE42012) | UN | 1 | 684.58 | 684.58
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF3013A | Próprio | BLDC - BOCA DE LOBO DUPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHAS ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-FORA | UN | 1 | 3188.39 | 3188.39
5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1 | 272.27 | 27.22
INF1003 | Próprio | RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M | 4.51 | 3.13 | 14.11
92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.53 | 16.58 | 41.94
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 3.02 | 3.32 | 10.02
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.272 | 487.49 | 620.08
92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6.36 | 67.26 | 427.77
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.272 | 294.82 | 375.01
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.91 | 85.91 | 164.08
100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2.3875 | 8.9 | 21.24
92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.59 | 13.71 | 117.76
INFC3001 | Cotação | GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM (NBR10160 E NBR6916 / FE42012) | UN | 2 | 684.58 | 1369.16
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF3014A | Próprio | BLTC - BOCA DE LOBO TRIPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHAS ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-FORA | UN | 1 | 4665.46 | 4665.46
INF1003 | Próprio | RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M | 5.71 | 3.13 | 17.87
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.815 | 487.49 | 884.79
92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.23 | 16.58 | 70.13
92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 9.1 | 67.26 | 612.06
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 3.98 | 3.32 | 13.21
100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 3.575 | 8.9 | 31.81
5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1 | 272.27 | 27.22
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.815 | 294.82 | 535.09
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 2.86 | 85.91 | 245.7
92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.68 | 13.71 | 173.84
INFC3001 | Cotação | GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM (NBR10160 E NBR6916 / FE42012) | UN | 3 | 684.58 | 2053.74
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF4001 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE | M³ | 1 | 13.97 | 13.97
96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.004 | 217.08 | 0.86
96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.026 | 90.8 | 2.36
5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.021 | 65.44 | 1.37
5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.022 | 111.65 | 2.45
5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.028 | 71.26 | 1.99
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.009 | 160.05 | 1.44
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008 | 278.84 | 2.23
5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 314.41 | 0.62
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 21.72 | 0.65
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF4002B | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSÃO EAI | M² | 1 | 4.9 | 4.9
5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.01
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.006 | 21.72 | 0.13
5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.01
89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 126.69 | 0.25
91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.005 | 67.92 | 0.33
89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 45.81 | 0.18
83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.001 | 266.65 | 0.26
EAI.ANP-12/25 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (COLETADO TABELA ANP CENTRO-OESTE 12/2025 ACRESCIDO DE ICMS 17,00%, PIS 0,65% E COFINS 3,00%) | T | 0.0012 | 3116.49 | 3.73
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF4003 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM FECHAMENTO DE VALA E REMENDOS. COMPACTAÇÃO COM ROLO TANDEM COMPACTO. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TRANSPORTE | M³ | 1 | 10.39 | 10.39
5867 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0166 | 161.35 | 2.67
88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.65 | 3.78
5869 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0034 | 74.21 | 0.25
67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02 | 184.76 | 3.69
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF4004 | Próprio | APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MOTONIVELADORA (REPERFILAMENTO). EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TRANSPORTE | M³ | 1 | 40.13 | 40.13
6879 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 0.04 | 210.32 | 8.41
89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0096 | 126.69 | 1.21
5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0304 | 4.68 | 0.14
5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.032 | 164.02 | 5.24
88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 23.65 | 7.56
5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0096 | 9.31 | 0.08
5867 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.016 | 161.35 | 2.58
5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.008 | 74.27 | 0.59
5869 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.024 | 74.21 | 1.78
89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0304 | 45.81 | 1.39
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.04 | 278.84 | 11.15
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF4007 | Próprio | PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAÇÃO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL | M³ | 1 | 6.35 | 6.35
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0476 | 21.72 | 1.03
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0102 | 278.84 | 2.84
5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0048 | 164.02 | 0.78
5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0136 | 111.65 | 1.51
5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0026 | 74.27 | 0.19
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF4006B | Próprio | PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR1C | M² | 1 | 2.48 | 2.48
5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.01
89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 126.69 | 0.21
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 | 21.72 | 0.11
83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0004 | 266.65 | 0.1
89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038 | 45.81 | 0.17
5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.01
91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0051 | 67.92 | 0.34
RR1C.ANP-12/25 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO (COLETADO TABELA ANP CENTRO-OESTE 12/2025 ACRESCIDO DE ICMS 17,00%, PIS 0,65% E COFINS 3,00%) | T | 0.00045 | 3415.66 | 1.53
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF4005 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ E TRANSPORTE | M³ | 1 | 119.24 | 119.24
5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.0949 | 132.7 | 12.59
96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0419 | 217.08 | 9.09
96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.099 | 90.8 | 8.98
95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.0607 | 84.53 | 5.13
95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0805 | 229.81 | 18.49
91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0464 | 265.51 | 12.31
5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0464 | 343.81 | 15.95
96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1071 | 50.28 | 5.38
88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1301 | 23.65 | 26.72
96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0341 | 135.02 | 4.6
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF3044 | Próprio | MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SEÇÃO 615 CM², MOLDADO NO LOCAL. INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 1 | 48.61 | 48.61
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.0615 | 294.82 | 18.13
94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0615 | 441.05 | 27.12
102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1 | 1.62 | 1.62
00004512 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 1.65 | 0.33
00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.125 | 11.28 | 1.41
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF3015 | Próprio | TENTO (ACABAMENTO DE LIMPA-RODAS), CONCRETO FCK=15MPA, SEÇÃO 330CM², MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 1 | 30.23 | 30.23
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.033 | 294.82 | 9.72
INF1003 | Próprio | RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M | 1 | 3.13 | 3.13
94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.033 | 441.05 | 14.55
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.033 | 85.91 | 2.83
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF5002 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO CONCRETO | M³ | 1 | 109.28 | 109.28
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.156 | 27.11 | 4.22
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6268 | 26.69 | 43.41
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7828 | 21.72 | 38.72
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.2994 | 20.34 | 6.08
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.125 | 3.45 | 10.78
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5 | 2.38 | 5.95
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0213 | 5.7 | 0.12
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF6001 | Próprio | PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES DE RETENÇÃO E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M² | 1 | 84.77 | 84.77
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0105 | 28.79 | 0.3
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0524 | 21.72 | 1.13
M1585 | SICRO | Massa termoplástica aplicada por extrusão | kg | 6.15 | 11.4944 | 70.69
00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 0.4 | 13.36 | 5.34
E9645 | SICRO | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | chp | 0.0105 | 696.052 | 7.3
00038121 | SINAPI | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | 0.001 | 15.87 | 0.01
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF6002 | Próprio | PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M² | 1 | 97.11 | 97.11
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0253 | 28.79 | 0.72
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1265 | 21.72 | 2.74
E9645 | SICRO | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | chp | 0.0253 | 696.052 | 17.61
00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 0.4 | 13.36 | 5.34
00038121 | SINAPI | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | 0.001 | 15.87 | 0.01
M1585 | SICRO | Massa termoplástica aplicada por extrusão | kg | 6.15 | 11.4944 | 70.69
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF6004 | Próprio | PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO HOT SPRAY - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 1 | 49.37 | 49.37
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0105 | 28.79 | 0.3
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0524 | 21.72 | 1.13
00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 0.4 | 13.36 | 5.34
00038121 | SINAPI | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | 0.001 | 15.87 | 0.01
E9645 | SICRO | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | chp | 0.0105 | 696.052 | 7.3
M2040 | SICRO | Massa termoplástica para aspersão | kg | 3.075 | 11.478 | 35.29
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF6011 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE COLUNA SIMPLES DN DE 2”, ESPESSURA DA PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLACA | UN | 1 | 337.9 | 337.9
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.0503 | 294.82 | 14.82
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5772 | 29.06 | 16.77
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.0503 | 85.91 | 4.32
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0503 | 487.49 | 24.52
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9106 | 21.72 | 19.77
00021013 | SINAPI-SP | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3.5 | 66.56 | 232.96
M0789 | SICRO | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | kg | 0.6962 | 35.5378 | 24.74
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF6013 | Próprio | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS EM PELÍCULA TIPO I-A, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA AGETRAN/PMCG | M² | 1 | 412.83 | 412.83
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.06 | 7.26
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.25 | 11.12
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.72 | 10.86
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 27.39 | 6.84
100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 1 | 10.32 | 10.32
E9622 | SICRO | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | chp | 0.1205 | 12.3296 | 1.48
M3235 | SICRO | Película retrorrefletiva tipo I | m² | 1.4 | 141.9497 | 198.72
E9507 | SICRO | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | chp | 0.1205 | 25.7179 | 3.09
E9623 | SICRO | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | chp | 0.0502 | 14.8023 | 0.74
E9568 | SICRO | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | chp | 0.0377 | 0.3683 | 0.01
M0395 | SICRO | Chapa de alumínio - E = 1,5 mm | m² | 1 | 162.3955 | 162.39
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
ADMD | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 379010.07 | 379010.07
93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 23435.69 | 70307.07
101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 3347.82 | 16739.1
94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 6303.34 | 31516.7
93564 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9 | 4969.1 | 44721.9
101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9 | 3835.9 | 34523.1
94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9 | 7457.5 | 67117.5
101385 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 6121.24 | 30606.2
101456 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 7182.32 | 35911.6
B8957 | Engenharia consultiva DNIT | Laboratório de solos | mês | 5 | 3681.8 | 18409
B8958 | Engenharia consultiva DNIT | Topografia | mês | 5 | 5831.58 | 29157.9
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF1004 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M³ | 1 | 318.41 | 318.41
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.66 | 21.72 | 318.41
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF9016 | Próprio | FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE 3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M) | UN | 1 | 41132.72 | 41132.72
92716 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 4.5997 | 105.07 | 483.29
98764 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | 16.3477 | 6.91 | 112.96
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 53.8936 | 27.85 | 1500.93
92717 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 10.5642 | 0.38 | 4.01
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.0437 | 29.06 | 524.34
98765 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | 37.5459 | 0.09 | 3.37
E9070 | SICRO | Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW | chi | 3.9826 | 47.9546 | 190.98
E9070 | SICRO | Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW | chp | 0.6942 | 57.8622 | 40.16
00000445 | SINAPI | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM | UN | 10 | 64.68 | 646.8
00001330 | SINAPI-SP | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 2740.4416 | 7.85 | 21512.46
00020995 | SINAPI-SP | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M | M | 10 | 1205.14 | 12051.4
E9570 | SICRO | Furadeira com base magnética - 1,20 kW | chp | 0.034 | 1.7138 | 0.05
E9570 | SICRO | Furadeira com base magnética - 1,20 kW | chi | 0.078 | 1.0388 | 0.08
00007672 | SINAPI-SP | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | M | 3 | 600.75 | 1802.25
00010999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 72.6808 | 31.09 | 2259.64

## Quadro de comparação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
Obra |  | Bancos | Encargos sociais
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 08 JARDIM DAS NAÇÕES |  | SINAPI 12/2025 MS SINAPI 12/2025 SP SICRO 10/2025 MS Engenharia Consultiva DNIT 10/2025 SCO-RIO 12/2025 | NÃO DESONERADO BDI Serviços: 23,38% BDI Insumos: 15,28% | DESONERADO BDI Serviços: 29,77% BDI Insumos: 15,28%
Data do orçamento
2026-03-12
Planilha orçamentária resumida
Item | Descrição |  | Total | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 269725.24 | 278502.43
2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES |  | 220258.57 | 223163.46
3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | 581332.77 | 588233.37
4 | MICRODRENAGEM - GALERIAS |  | 654171.33 | 658611.34
5 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  | 956448.13 | 980401.04
6 | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO |  | 47233.54 | 47758.46
7 | IMPLANTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM |  | 786167.72 | 818435.25
8 | IMPLANTAÇÃO DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO |  | 5938486.47 | 6013771.38
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 622108.92 | 629468.68
10 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | 1047808 | 1046788.04
11 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  | 159332.81 | 166233.3
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 467622.62 | 454328.05
|  | TOTAL GERAL: | 11750696.12 | 11905694.8
Nota: | O orçamento adotado utilizará encargos sociais NÃO DESONERADOS por ser o menor custo, sendo esta alternativa a mais vantajosa para a administração pública.

## Cronograma
INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
As células da aba de cronograma físico-financeiro estão integralmente bloqueadas para edição, pois seus valores são calculados automaticamente a partir dos dados inseridos na aba de orçamento sintético. Isso evita inconsistências entre o cronograma e a proposta de preços.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
Obra |  |  | Bancos |  | BDI Serviços | Encargos sociais
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 08 JARDIM DAS NAÇÕES |  |  | SINAPI 12/2025 MS SINAPI 12/2025 SP SICRO 10/2025 MS Engenharia Consultiva DNIT 10/2025 SCO-RIO 12/2025 |  | 23.38% | Não desonerado
[5 empty] | BDI Insumos | Data do orçamento
[5 empty] | 15.28% | 2026-03-12
Cronograma físico e financeiro
Item | Descrição | Total por Etapa | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | 150 Dias | 180 Dias | 210 Dias | 240 Dias | 270 Dias | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 269725.24 | 55.2% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 100%
|  |  | 148888.33 | 15104.61 | 15104.61 | 15104.61 | 15104.61 | 15104.61 | 15104.61 | 15104.61 | 15104.64 | 269725.24
2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES | 220258.57 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
|  |  | 55064.64 | 55064.64 | 55064.64 | 55064.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220258.57
3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM | 581332.77 | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 29066.63 | 58133.27 | 58133.27 | 87199.91 | 116266.55 | 116266.55 | 58133.27 | 29066.63 | 29066.69 | 581332.77
4 | MICRODRENAGEM - GALERIAS | 654171.33 | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 32708.56 | 65417.13 | 65417.13 | 98125.69 | 130834.26 | 130834.26 | 65417.13 | 32708.56 | 32708.61 | 654171.33
5 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES | 956448.13 |  | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 95644.81 | 143467.21 | 143467.21 | 143467.21 | 143467.21 | 95644.81 | 95644.81 | 95644.86 | 956448.13
6 | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 47233.54 | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
|  |  | 11808.38 | 11808.38 | 11808.38 | 11808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47233.54
7 | IMPLANTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM | 786167.72 | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 39308.38 | 78616.77 | 78616.77 | 117925.15 | 117925.15 | 117925.15 | 78616.77 | 78616.77 | 78616.81 | 786167.72
8 | IMPLANTAÇÃO DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO | 5938486.47 | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 296924.32 | 593848.64 | 593848.64 | 890772.97 | 890772.97 | 890772.97 | 593848.64 | 593848.64 | 593848.68 | 5938486.47
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 622108.92 |  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 62210.89 | 62210.89 | 124421.78 | 124421.78 | 124421.78 | 124421.8 | 622108.92
10 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | 1047808 |  |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 104780.8 | 104780.8 | 209561.6 | 209561.6 | 209561.6 | 209561.6 | 1047808
11 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | 159332.81 | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39833.2 | 39833.2 | 39833.2 | 39833.21 | 159332.81
12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 467622.62 | 5.44% | 8.63% | 9.05% | 14.06% | 14.02% | 15.85% | 11.35% | 10.8% | 10.8% | 100%
|  |  | 25438.67 | 40355.83 | 42319.84 | 65747.74 | 65560.69 | 74118.18 | 53075.16 | 50503.24 | 50503.27 | 467622.62
Total: |  | 11750696.12 | 639207.91 | 1013994.08 | 1063780.49 | 1652208.02 | 1646923.13 | 1862305.51 | 1333656.97 | 1269309.84 | 1269310.17 | 11750696.12
|  |  | 5.44% | 8.629% | 9.053% | 14.06% | 14.02% | 15.85% | 11.35% | 10.8% | 10.8% | 100%
Repasse: |  | 95% | 607247.51 | 963294.37 | 1010591.46 | 1569597.61 | 1564576.97 | 1769190.23 | 1266974.12 | 1205844.34 | 1205844.7 | 11163161.31 | 11163161.31
| Contrapartida : | 5% | 31960.4 | 50699.71 | 53189.03 | 82610.41 | 82346.16 | 93115.28 | 66682.85 | 63465.5 | 63465.47 | 587534.81
Total acumulado: |  | R$ | 639207.91 | 1653201.99 | 2716982.48 | 4369190.5 | 6016113.63 | 7878419.14 | 9212076.11 | 10481385.95 | 11750696.12
|  | % | 5.44% | 14.07% | 23.12% | 37.18% | 51.2% | 67.05% | 78.4% | 89.2% | 100%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
COMPOSIÇÃO DO BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
OBRA - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS - ONERADO
Componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil | Valor adotado
AC - Administração central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8%
S+G - Seguros e garantias | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32%
R - Riscos | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5%
DF - Despesas financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02%
L - Lucro/remuneração | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64%
I - Impostos |  | PIS | 0.65% | 8.65%
|  | COFINS | 3%
|  | ISSQN | 5%
BDI calculado: |  |  |  | 23.38%
OBRA - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS - DESONERADO
Componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil | Valor adotado
AC - Administração central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8%
S+G - Seguros e garantias | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32%
R - Riscos | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5%
DF - Despesas financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02%
L - Lucro/remuneração | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64%
I - Impostos |  | PIS | 0.65% | 13.15%
|  | COFINS | 3%
|  | ISSQN | 5%
|  | CPRB | 4.5%
BDI calculado: |  |  |  | 29.77%
DIFERENCIADO - MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil | Valor adotado
AC - Administração central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
S+G - Seguros e garantias | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
R - Riscos | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
DF - Despesas financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
L - Lucro/remuneração | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11%
I - Impostos |  | PIS | 0.65% | 3.65%
|  | COFINS | 3%
BDI calculado: |  |  |  | 15.28%
Equação de cálculo do BDI:
Onde: AC = taxa de administração central; S = taxa de seguros; R = taxa de riscos; G = taxa de garantias; DF = taxa de despesas financeiras; L = taxa de lucro/remuneração; I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN e CPRB);
PIS = 0,65% (Programa de Integração Social - Lei nº 10.637 de 30/12/2002) COFINS = 3,00% (Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social - Lei nº 10.833 de 29/12/2003) ISSQN = 5,00% (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Lei Complementar nº 59 de 02/10/2003) CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei Nº 12.546 de 14/12/2011)
BDI =
BDI = ((1+𝐴𝐶+𝑆+𝐺+𝑅)(1+𝐷𝐹)(1+𝐿))/((1−𝐼) )−1