## Dados_DMT ZULMIRA BORBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
0
0 | 0
OBRA : | OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA - AV ZULMIRA BORBA
MUNICÍPIO : | CAMPO GRANDE / MS
QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT
PRODUTO | DMT (km) MÉDIA | ORIGEM 1 |  | ORIGEM 2 |  | ORIGEM 3 | ORIGEM 4
|  | LOCAL | km | LOCAL | km | LOCAL | LOCAL | km
EMULSÃO RL-1C PARA PMF | 0 | [7 empty] | $O$16
CAP 30/45 | 0 | [7 empty] | $O$17
CAP 50/70 | 0 | [7 empty] | $O$18
CAP 60/85E | 0 | [7 empty] | $O$19
BOTA-FORA | 18.9 | SISEP | 18.9
Usina de PMF | 0 | [7 empty] | $O$21
Pedreira/Usina PMF | 0 | [7 empty] | $O$23
Cimento/Obra | 0 | [7 empty] | $O$25
Aço/Ponte | 0
Campo Grande = 0 km

## Dados_DMT ASSAF TRAD
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
0
0 | 0
OBRA : | OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA - AV ASSAF TRAD
MUNICÍPIO : | CAMPO GRANDE / MS
QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT
PRODUTO | DMT (km) MÉDIA | ORIGEM 1 |  | ORIGEM 2 |  | ORIGEM 3 |  | ORIGEM 4
|  | LOCAL | km | LOCAL | km | LOCAL |  | LOCAL | km
EMULSÃO RL-1C PARA PMF | 0 | [8 empty] | $O$16
CAP 30/45 | 0 | [8 empty] | $O$17
CAP 50/70 | 0 | [8 empty] | $O$18
CAP 60/85E | 0 | [8 empty] | $O$19
PEDREIRA | 15.6 | POLIMIX | 15.6 | SANTO ONOFRE | 31.3 | SÃO LUIZ | 22.3
BOTA-FORA | 17.4 | SISEP | 17.4
USINA DE CBUQ | 19.7 | SANTA EDWIGES | 19.7 | USIMIX | 24.5 |  |  | ENGEPAR | 26.3 | $O$20
ARENITO | 34.2 | TIC(local retirada PMCG) | 34.2 | [6 empty] | $O$20
Usina de PMF | 0 | [8 empty] | $O$21
Pedreira/Usina PMF | 0 | [8 empty] | $O$23
Cimento/Obra | 0 | [8 empty] | $O$25
Aço/Ponte | 0
Campo Grande = 0 km

## PLAN N DESON
INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
01. Para garantir a integridade da estrutura e a uniformidade entre as propostas, parte das células da planilha está bloqueada para edição. 02. O Benefício e Despesas Indiretas (BDI) deve ser preenchido em sua aba específica "BDI Serviços sem desoneração" e "BDI Materiais". O resultado será transferido automaticamente para a aba de orçamento sintético. Nesta aba, edite apenas os valores unitários.
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. SERVIÇOS: | 23.38% | Encargos Sociais
|  |  | REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA - AV CÔNSUL ASSAF TRAD - AV. ZULMIRA BORBA | SINAPI - 12/2025 - MS SICRO - 10/2025 - MS DERPR - 08/2025 - PR SCO - 12/2025 - RJ |  |  | B.D.I. INSUMOS: | 15.28% | Não Desonerado
PLANILHA DE SERVIÇOS
Item | Código | Banco | Descrição | Und | DMT | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 42023.11 | 1.237%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² |  | 16 | 456.88 | 563.7 | 9019.2 | 0.2654%
1.2 | 103694 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN |  | 4 | 104.06 | 128.39 | 513.56 | 0.01511%
1.3 | 30030003 | Próprio | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15 X 1,15)M | UNXMÊS |  | 10 | 1650 | 2035.77 | 20357.7 | 0.5991%
1.4 | 10775 | SINAPI-SP | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES |  | 5 | 847.5 | 1045.65 | 5228.25 | 0.1539%
1.5 | 10776 | SINAPI-SP | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES |  | 5 | 662.1 | 816.9 | 4084.5 | 0.1202%
1.6 | INF0002 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-NB-26-SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA-CONTRAN-MANUAL DE NOÇÕES DE NORMA DE TRÂNSITO | M² |  | 10 | 142.32 | 175.59 | 1755.9 | 0.05168%
1.7 | 13244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN |  | 20 | 43.12 | 53.2 | 1064 | 0.03131%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA PARA CICLOVIA/CICLOFAIXA/PASSEIO(CALÇADA) AV CONSUL ASSAF TRAD | [5 empty] | 198905.91 | 5.854%
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E SUPRESSÕES | [5 empty] | 2528.05 | 0.0744%
2.1.1 | 30010031 | Próprio | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM MINI-CARREGADEIRA | m² |  | 398.58 | 0.59 | 0.73 | 290.96 | 0.008563%
2.1.2 | INF1001 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M³ |  | 2.17 | 255.59 | 315.35 | 684.31 | 0.02014%
2.1.3 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 27.62 | 8.9 | 10.98 | 303.27 | 0.008925%
2.1.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.4 | 480.58 | 2.11 | 2.6 | 1249.51 | 0.03677%
2.2 |  |  | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO | [5 empty] | 65147.01 | 1.917%
2.2.1 | INFCICLO0001 | Próprio | Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira. | m³ |  | 72.47 | 6.07 | 7.49 | 542.8 | 0.01597%
2.2.2 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 90.58 | 8.9 | 10.98 | 994.57 | 0.02927%
2.2.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.4 | 1576.09 | 2.11 | 2.6 | 4097.83 | 0.1206%
2.2.3 | INF4001 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE | M³ |  | 36.23 | 13.97 | 17.24 | 624.61 | 0.01838%
2.2.4 | INFC4001 | COTAÇÃO | BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) | M³ |  | 49.81 | 102.02 | 117.61 | 5858.15 | 0.1724%
2.2.5 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15.6 | 777.03 | 2.11 | 2.6 | 2020.28 | 0.05946%
2.2.6 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M |  | 262.8 | 51.01 | 62.94 | 16540.63 | 0.4868%
2.2.7 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ |  | 36.23 | 771.09 | 951.37 | 34468.14 | 1.014%
2.3 |  |  | AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) | [5 empty] | 3367.08 | 0.09909%
2.3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E SUPRESSÕES | [5 empty] | 1190.27 | 0.03503%
2.3.1.1 | INF1003 | Próprio | RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M |  | 23.81 | 3.13 | 3.86 | 91.91 | 0.002705%
2.3.1.2 | INF1001 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M³ |  | 2.67 | 255.59 | 315.35 | 841.98 | 0.02478%
2.3.1.3 | 20010148 | Próprio | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | m³ |  | 0.66 | 27.65 | 34.11 | 22.51 | 0.0006625%
2.3.1.4 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 4.16 | 8.9 | 10.98 | 45.68 | 0.001344%
2.3.1.5 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.4 | 72.38 | 2.11 | 2.6 | 188.19 | 0.005539%
2.3.2 |  |  | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO | [5 empty] | 2176.81 | 0.06406%
2.3.2.1 | INFCICLO0001 | Próprio | Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira. | m³ |  | 1.32 | 6.07 | 7.49 | 9.89 | 0.0002911%
2.3.2.2 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 1.65 | 8.9 | 10.98 | 18.12 | 0.0005333%
2.3.2.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.4 | 28.71 | 2.11 | 2.6 | 74.65 | 0.002197%
2.3.2.4 | 60030003 | Próprio | PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA RECEBER CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR À PERCUSSÃO | m² |  | 13.29 | 3.22 | 3.97 | 52.76 | 0.001553%
2.3.2.5 | INF3044 | Próprio | MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SEÇÃO 615 CM², MOLDADO NO LOCAL. INCLUSIVE CAIAÇÃO | M |  | 18.95 | 48.61 | 59.98 | 1136.62 | 0.03345%
2.3.2.6 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ |  | 0.93 | 771.09 | 951.37 | 884.77 | 0.02604%
2.4 |  |  | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL | [5 empty] | 10331.71 | 0.3041%
2.4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E SUPRESSÕES | [5 empty] | 1236.35 | 0.03639%
2.4.1.1 | INF1003 | Próprio | RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M |  | 109.55 | 3.13 | 3.86 | 422.86 | 0.01244%
2.4.1.2 | 20010148 | Próprio | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | m³ |  | 1.65 | 27.65 | 34.11 | 56.28 | 0.001656%
2.4.1.3 | INFCICLO0001 | Próprio | Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira. | m³ |  | 8.25 | 6.07 | 7.49 | 61.79 | 0.001819%
2.4.1.4 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 12.37 | 8.9 | 10.98 | 135.82 | 0.003997%
2.4.1.5 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.4 | 215.23 | 2.11 | 2.6 | 559.6 | 0.01647%
2.4.2 |  |  | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO | [5 empty] | 9095.36 | 0.2677%
2.4.2.1 | INFTER004 | Próprio | ESPALHAMENTO DE TERRA | m³ |  | 8.25 | 21.72 | 26.8 | 221.1 | 0.006507%
2.4.2.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 34.2 | 352.68 | 2.11 | 2.6 | 916.97 | 0.02699%
2.4.2.3 | INF3044 | Próprio | MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SEÇÃO 615 CM², MOLDADO NO LOCAL. INCLUSIVE CAIAÇÃO | M |  | 120.6 | 48.61 | 59.98 | 7233.59 | 0.2129%
2.4.2.4 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² |  | 41.26 | 14.22 | 17.54 | 723.7 | 0.0213%
2.5 |  |  | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) | [5 empty] | 36303.09 | 1.068%
2.5.1 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E SUPRESSÕES | [5 empty] | 1424.08 | 0.04191%
2.5.1.1 | 30010031 | Próprio | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM MINI-CARREGADEIRA | m² |  | 184.8 | 0.59 | 0.73 | 134.9 | 0.00397%
2.5.1.2 | INF1001 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M³ |  | 1.66 | 255.59 | 315.35 | 523.48 | 0.01541%
2.5.1.3 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 13.62 | 8.9 | 10.98 | 149.55 | 0.004401%
2.5.1.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.4 | 236.98 | 2.11 | 2.6 | 616.15 | 0.01813%
2.5.2 |  |  | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO | [5 empty] | 34879.01 | 1.027%
2.5.2.1 | INFCICLO0001 | Próprio | Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira. | m³ |  | 18.48 | 6.07 | 7.49 | 138.42 | 0.004074%
2.5.2.2 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 23.1 | 8.9 | 10.98 | 253.64 | 0.007465%
2.5.2.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.4 | 401.94 | 2.11 | 2.6 | 1045.04 | 0.03076%
2.5.2.4 | 60030003 | Próprio | PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA RECEBER CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR À PERCUSSÃO | m² |  | 184.8 | 3.22 | 3.97 | 733.66 | 0.02159%
2.5.2.5 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M |  | 324.23 | 51.01 | 62.94 | 20407.04 | 0.6006%
2.5.2.6 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ |  | 12.93 | 771.09 | 951.37 | 12301.21 | 0.362%
2.6 |  |  | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) | [5 empty] | 81228.97 | 2.391%
2.6.1 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E SUPRESSÕES | [5 empty] | 1493.1 | 0.04394%
2.6.1.1 | 30010031 | Próprio | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM MINI-CARREGADEIRA | m² |  | 351.84 | 0.59 | 0.73 | 256.84 | 0.007559%
2.6.1.2 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 21.99 | 8.9 | 10.98 | 241.45 | 0.007106%
2.6.1.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.4 | 382.62 | 2.11 | 2.6 | 994.81 | 0.02928%
2.6.2 |  |  | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO | [5 empty] | 79735.87 | 2.347%
2.6.2.1 | INFCICLO0001 | Próprio | Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira. | m³ |  | 35.18 | 6.07 | 7.49 | 263.5 | 0.007755%
2.6.2.2 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 43.97 | 8.9 | 10.98 | 482.79 | 0.01421%
2.6.2.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.4 | 765.07 | 2.11 | 2.6 | 1989.18 | 0.05854%
2.6.2.4 | 60030003 | Próprio | PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA RECEBER CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR À PERCUSSÃO | m² |  | 351.84 | 3.22 | 3.97 | 1396.8 | 0.04111%
2.6.2.5 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ |  | 35.18 | 771.09 | 951.37 | 33469.2 | 0.985%
2.6.2.6 | 105003 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN |  | 30 | 1138.34 | 1404.48 | 42134.4 | 1.24%
3 |  |  | RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. CONSUL ASSAF TRAD | [5 empty] | 159951.52 | 4.707%
3.1 | INF4006 | Próprio | PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. EXCLUSIVE MATERIAL | M² |  | 3540.7 | 0.95 | 1.17 | 4142.62 | 0.1219%
3.2 | RR1C.ANP-12/25 | COTAÇÃO | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO (COLETADO TABELA ANP CENTRO-OESTE 12/2025 ACRESCIDO DE ICMS 17,00%, PIS 0,65% E COFINS 3,00%) | T |  | 1.77 | 3415.66 | 3937.57 | 6969.5 | 0.2051%
3.3 | INF4005 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ E TRANSPORTE | M³ |  | 70.81 | 119.24 | 147.12 | 10417.57 | 0.3066%
3.4 | 34770 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T |  | 180.91 | 633.65 | 730.47 | 132149.33 | 3.889%
3.5 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 19.7 | 3563.92 | 1.43 | 1.76 | 6272.5 | 0.1846%
4 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL - AV, CONSUL ASSAF TRAD | [5 empty] | 716189.55 | 21.08%
4.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 589339.72 | 17.34%
4.1.1 | SH0101 | Próprio | PINTURA DE FAIXAS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM. | M² |  | 101.34 | 95.2 | 117.46 | 11903.4 | 0.3503%
4.1.2 | SH0102 | Próprio | PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ES´PESSURA DE 3,0 MM | m² |  | 1157.76 | 95.2 | 117.46 | 135990.49 | 4.002%
4.1.3 | INF6030 | Próprio | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR DISPERSÃO | M² |  | 2139.2 | 125.28 | 154.57 | 330656.14 | 9.731%
4.1.4 | SH0509 | Próprio | PINTURA DE FAIXAS DE DIVISÃO DE PISTA - TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM (MECÂNICA) | m² |  | 456.73 | 19.09 | 23.55 | 10755.99 | 0.3166%
4.1.5 | SH0902 | Próprio | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL, PADRÃO DNIT, COM DOIS PINOS, FIXADO COM ADESIVO À BASE DE RESINAPOLIESTER | UN |  | 449 | 87.91 | 108.46 | 48698.54 | 1.433%
4.1.6 | 180001 | DERPR | Cilindro delimitador alta performance (ABNT 16658) | ud |  | 244 | 182.5 | 210.39 | 51335.16 | 1.511%
4.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL - AV CONSUL ASSAF TRAD | [5 empty] | 126849.83 | 3.733%
4.2.1 | SV0101 | Próprio | CONFECÇÃO DE PLACA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA AGETRAN/PMCG | m² |  | 75.66 | 421.01 | 519.44 | 39300.83 | 1.157%
4.2.3 | INF6011 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE COLUNA SIMPLES DN DE 2”, ESPESSURA DA PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLACA | UN |  | 210 | 337.9 | 416.9 | 87549 | 2.577%
5 |  |  | INFRAESTRUTURA PARA CICLOVIA/CICLOFAIXA/PASSSEIO(CALÇADA) AV ZULMIRA BORBA | [5 empty] | 34847.55 | 1.026%
5.1 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E SUPRESSÕES | [5 empty] | 286.56 | 0.008434%
5.1.1 | 30010031 | Próprio | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM MINI-CARREGADEIRA | m² |  | 63.95 | 0.59 | 0.73 | 46.68 | 0.001374%
5.1.2 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 3.99 | 8.9 | 10.98 | 43.81 | 0.001289%
5.1.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 18.9 | 75.41 | 2.11 | 2.6 | 196.07 | 0.00577%
5.2 |  |  | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO | [5 empty] | 3288.75 | 0.09679%
5.2.1 | 60030003 | Próprio | PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA RECEBER CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR À PERCUSSÃO | m² |  | 63.95 | 3.22 | 3.97 | 253.88 | 0.007472%
5.2.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ |  | 3.19 | 771.09 | 951.37 | 3034.87 | 0.08932%
5.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA | [5 empty] | 125 | 0.003679%
5.3.1 | INF1001 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M³ |  | 0.16 | 255.59 | 315.35 | 50.46 | 0.001485%
5.3.2 | 30010031 | Próprio | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM MINI-CARREGADEIRA | m² |  | 14 | 0.59 | 0.73 | 10.22 | 0.0003008%
5.3.3 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 1.07 | 8.9 | 10.98 | 11.75 | 0.0003458%
5.3.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 18.9 | 20.22 | 2.11 | 2.6 | 52.57 | 0.001547%
5.4 |  |  | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO | [5 empty] | 721.54 | 0.02124%
5.4.1 | 60030003 | Próprio | PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA RECEBER CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR À PERCUSSÃO | m² |  | 14 | 3.22 | 3.97 | 55.58 | 0.001636%
5.4.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ |  | 0.7 | 771.09 | 951.37 | 665.96 | 0.0196%
5.5 |  |  | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA / CONSTRUÇÃO DE RAMPA SIMPLES E DE ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 9512.57 | 0.28%
5.5.1 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E SUPRESSÕES | [5 empty] | 9512.57 | 0.28%
5.5.1.1 | INF1001 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M³ |  | 24.36 | 255.59 | 315.35 | 7681.93 | 0.2261%
5.5.1.2 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 30.45 | 8.9 | 10.98 | 334.34 | 0.00984%
5.5.1.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 18.9 | 575.5 | 2.11 | 2.6 | 1496.3 | 0.04404%
5.6 |  |  | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO | [5 empty] | 20913.13 | 0.6155%
5.6.1 | 60030003 | Próprio | PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA RECEBER CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR À PERCUSSÃO | m² |  | 302.16 | 3.22 | 3.97 | 1199.58 | 0.0353%
5.6.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ |  | 6.44 | 771.09 | 951.37 | 6126.82 | 0.1803%
5.6.3 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ |  | 8.67 | 487.49 | 601.47 | 5214.74 | 0.1535%
5.6.4 | INF5001 | Próprio | PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL COM LAJOTA CIMENTÍCIA 40X40X2,5CM, NAS CORES DA NBR 16537, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M |  | 93.5 | 72.57 | 89.54 | 8371.99 | 0.2464%
6 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL - AV. ZULMIRA BORBA | [5 empty] | 2099922.75 | 61.8%
6.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 2053227.29 | 60.43%
6.1.1 | SH0101 | Próprio | PINTURA DE FAIXAS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM. | M² |  | 124.71 | 95.2 | 117.46 | 14648.44 | 0.4311%
6.1.2 | SH0102 | Próprio | PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ES´PESSURA DE 3,0 MM | m² |  | 3681.61 | 95.2 | 117.46 | 432441.91 | 12.73%
6.1.3 | INF6030 | Próprio | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR DISPERSÃO | M² |  | 8454.65 | 125.28 | 154.57 | 1306835.25 | 38.46%
6.1.4 | SH0509 | Próprio | PINTURA DE FAIXAS DE DIVISÃO DE PISTA - TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM (MECÂNICA) | m² |  | 1073.71 | 19.09 | 23.55 | 25285.87 | 0.7442%
6.1.5 | SH0901 | Próprio | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL, PADRÃO DNIT, COM DOIS PINOS, FIXADO COM ADESIVO À BASE DE RESINA POLISTER. | UN |  | 1490 | 85.68 | 105.71 | 157507.9 | 4.636%
6.1.6 | 180001 | DERPR | Cilindro delimitador alta performance (ABNT 16658) | ud |  | 277 | 182.5 | 210.39 | 58278.03 | 1.715%
6.1.7 | SH0702 | Próprio | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR FRESAGEM. | m² |  | 9737.44 | 4.85 | 5.98 | 58229.89 | 1.714%
6.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 46695.46 | 1.374%
6.2.1 | SV0101 | Próprio | CONFECÇÃO DE PLACA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA AGETRAN/PMCG | m² |  | 20.07 | 421.01 | 519.44 | 10425.16 | 0.3068%
6.2.3 | INF6011 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE COLUNA SIMPLES DN DE 2”, ESPESSURA DA PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLACA | UN |  | 87 | 337.9 | 416.9 | 36270.3 | 1.067%
7 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 145992.94 | 4.297%
7.1 | ADMREQMALHACICLOVIÁRIA-CONSULASSAFTRAD-ZULMIRABORBA | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un |  | 1 | 118327.88 | 145992.94 | 145992.94 | 4.297%
[6 empty] | Total Geral |  | 3397833.33
_______________________________________________________________ *SISEP/UGPE - Marcos Tedeschi gerente

## COMP N DESON
|  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | SERVIÇOS: 23,38% INSUMOS: 15,28% |  | Não Desonerado
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA - AV CÔNSUL ASSAF TRAD - AV. ZULMIRA BORBA |  |  |  |  | SINAPI - 12/2025 - MS SICRO - 10/2025 - MS DERPR - 08/2025 - PR SCO - 12/2025 - RJ
COMPOSIÇÕES
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
30030003 | Próprio | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15 X 1,15)M | UNXMÊS | 1 | 1650 | 1650
IEQ000430 | SCO | Aluguel de banheiro quimico - Modelo luxo, iincluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Dimensoes (2,31 x 1,15 x 1,15)m | un.mês | 1 | 1650 | 1650
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
INF0002 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-NB-26-SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA-CONTRAN-MANUAL DE NOÇÕES DE NORMA DE TRÂNSITO | M² | 1 | 142.32 | 142.32
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 25.53 | 5.1
88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 28.17 | 56.34
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.72 | 4.34
96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.018 | 773.86 | 13.92
11051 | SINAPI-SP | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | 2.82 | 10.92 | 30.79
4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.5 | 6.8 | 10.2
4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.2 | 3.45 | 11.04
5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.5 | 20.34 | 10.17
7292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 0.0112 | 37.92 | 0.42
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
30010031 | Próprio | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM MINI-CARREGADEIRA | m² | 1 | 0.59 | 0.59
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 21.72 | 0.06
88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 25.81 | 0.07
90692 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0012 | 140.27 | 0.16
90693 | SINAPI | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.0048 | 64.28 | 0.3
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
INF1001 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M³ | 1 | 255.59 | 255.59
5953 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 2.1411 | 59.97 | 128.4
5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 2.1411 | 26.78 | 57.33
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2731 | 21.72 | 27.65
44496 | SINAPI | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | 0.3 | 140.72 | 42.21
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
INFCICLO0001 | Próprio | Escavacao mecanica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Escavadeira. | m³ | 1 | 6.07 | 6.07
5875 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.038 | 138.32 | 5.25
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.038 | 21.72 | 0.82
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
INF4001 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE | M³ | 1 | 13.97 | 13.97
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.009 | 160.05 | 1.44
5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.021 | 65.44 | 1.37
5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 314.41 | 0.62
5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.028 | 71.26 | 1.99
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008 | 278.84 | 2.23
5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.022 | 111.65 | 2.45
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 21.72 | 0.65
96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.004 | 217.08 | 0.86
96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.026 | 90.8 | 2.36
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
INF1003 | Próprio | RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M | 1 | 3.13 | 3.13
91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.083 | 9.9 | 0.82
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 21.72 | 1.8
13887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | UN | 0.002 | 257.34 | 0.51
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
20010148 | Próprio | DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | m³ | 1 | 27.65 | 27.65
5680 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008333 | 137.32 | 1.14
5681 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.075 | 62.38 | 4.67
5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.083333 | 26.78 | 2.23
5953 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.083333 | 59.97 | 4.99
88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16667 | 25.52 | 4.25
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33333 | 21.72 | 7.23
180010006 | Próprio | SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHP | H | 0.008333 | 28.47 | 0.23
180010007 | Próprio | SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHI | H | 0.075 | 24.01 | 1.8
44495 | SINAPI | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | 0.05 | 22.28 | 1.11
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
60030003 | Próprio | PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA RECEBER CALÇADA OU PISO DE CONCRETO COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR À PERCUSSÃO | m² | 1 | 3.22 | 3.22
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 27.11 | 1.4
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.078 | 21.72 | 1.69
91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.002 | 37.52 | 0.07
91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.002 | 30.42 | 0.06
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
INF3044 | Próprio | MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SEÇÃO 615 CM², MOLDADO NO LOCAL. INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 1 | 48.61 | 48.61
94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0615 | 441.05 | 27.12
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.0615 | 294.82 | 18.13
102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1 | 1.62 | 1.62
6212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.125 | 11.28 | 1.41
4512 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 1.65 | 0.33
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
INFTER004 | Próprio | ESPALHAMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 21.72 | 21.72
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.72 | 21.72
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
INF4006 | Próprio | PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. EXCLUSIVE MATERIAL | M² | 1 | 0.95 | 0.95
5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.01
5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.01
83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0004 | 266.65 | 0.1
91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0051 | 67.92 | 0.34
89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 126.69 | 0.21
89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038 | 45.81 | 0.17
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 | 21.72 | 0.11
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
INF4005 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ E TRANSPORTE | M³ | 1 | 119.24 | 119.24
5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0464 | 343.81 | 15.95
5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.0949 | 132.7 | 12.59
91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0464 | 265.51 | 12.31
95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0805 | 229.81 | 18.49
95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.0607 | 84.53 | 5.13
96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0341 | 135.02 | 4.6
96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1071 | 50.28 | 5.38
96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0419 | 217.08 | 9.09
96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.099 | 90.8 | 8.98
88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1301 | 23.65 | 26.72
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SH0101 | Próprio | PINTURA DE FAIXAS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM. | M² | 1 | 95.2 | 95.2
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0253 | 28.79 | 0.72
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1265 | 21.72 | 2.74
E9645 | SICRO | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | CHP | 0.0253 | 696.052 | 17.61
M2038 | SICRO | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | kg | 0.4 | 8.5835 | 3.43
M1585 | SICRO | Massa termoplástica aplicada por extrusão | kg | 6.15 | 11.4944 | 70.69
M2044 | SICRO | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | l | 0.00097 | 20.4661 | 0.01
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SH0102 | Próprio | PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ES´PESSURA DE 3,0 MM | m² | 1 | 95.2 | 95.2
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0253 | 28.79 | 0.72
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1265 | 21.72 | 2.74
E9645 | SICRO | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | CHP | 0.0253 | 696.052 | 17.61
M2038 | SICRO | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | kg | 0.4 | 8.5835 | 3.43
M1585 | SICRO | Massa termoplástica aplicada por extrusão | kg | 6.15 | 11.4944 | 70.69
M2044 | SICRO | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | l | 0.00097 | 20.4661 | 0.01
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
INF6030 | Próprio | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR DISPERSÃO | M² | 1 | 125.28 | 125.28
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0166 | 28.79 | 0.47
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0664 | 21.72 | 1.44
E9693 | SICRO | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 129 kW | CHP | 0.0166 | 1047.5987 | 17.39
M2045 | SICRO | Microesferas refletivas de vidro tipo II-C | kg | 0.35 | 11.419 | 3.99
M1577 | SICRO | Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão ou extrusão | kg | 3 | 33.9957 | 101.98
38121 | SINAPI | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | 0.001 | 15.87 | 0.01
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SH0509 | Próprio | PINTURA DE FAIXAS DE DIVISÃO DE PISTA - TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM (MECÂNICA) | m² | 1 | 19.09 | 19.09
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0061 | 28.79 | 0.17
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0245 | 21.72 | 0.53
E9645 | SICRO | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | CHP | 0.0061 | 696.052 | 4.24
M2037 | SICRO | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | kg | 0.1 | 9.1776 | 0.91
M2038 | SICRO | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | kg | 0.35 | 8.5835 | 3
M2036 | SICRO | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária | l | 0.5 | 20.4661 | 10.23
M2044 | SICRO | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | l | 0.00097 | 20.4661 | 0.01
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SH0902 | Próprio | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO BIDIRECIONAL, PADRÃO DNIT, COM DOIS PINOS, FIXADO COM ADESIVO À BASE DE RESINAPOLIESTER | UN | 1 | 87.91 | 87.91
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2527 | 21.72 | 5.48
88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0505 | 27.05 | 1.36
E9687 | SICRO | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | CHP | 0.0505 | 174.959 | 8.83
E9521 | SICRO | Grupo gerador - 3,2 kVA | CHP | 0.0505 | 5.0205 | 0.25
E9675 | SICRO | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | CHP | 0.0505 | 2.3085 | 0.11
M2041 | SICRO | Adesivo à base de resina poliéster | kg | 0.2178 | 29.4131 | 6.4
M3867 | SICRO | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional | un | 1 | 65.2844 | 65.28
M2388 | SICRO | Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm | un | 0.00527 | 38.0831 | 0.2
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SV0101 | Próprio | CONFECÇÃO DE PLACA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA AGETRAN/PMCG | m² | 1 | 421.01 | 421.01
88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.06 | 10.53
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.06 | 7.26
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 27.39 | 6.84
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.25 | 11.12
E9568 | SICRO | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | CHP | 0.0377 | 0.3683 | 0.01
E9066 | SICRO | Grupo gerador - 14 kVA | CHP | 0.1205 | 21.5181 | 2.59
E9623 | SICRO | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | CHP | 0.0502 | 14.8023 | 0.74
E9622 | SICRO | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | CHP | 0.1205 | 12.3296 | 1.48
E9507 | SICRO | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | CHP | 0.1205 | 25.7179 | 3.09
M0395 | SICRO | Chapa de alumínio - E = 1,5 mm | m² | 1.1 | 162.3955 | 178.63
M3235 | SICRO | Película retrorrefletiva tipo I | m² | 1.4 | 141.9497 | 198.72
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
INF6011 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE COLUNA SIMPLES DN DE 2”, ESPESSURA DA PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLACA | UN | 1 | 337.9 | 337.9
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.0503 | 85.91 | 4.32
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5772 | 29.06 | 16.77
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9106 | 21.72 | 19.77
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0503 | 487.49 | 24.52
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.0503 | 294.82 | 14.82
21013 | SINAPI-SP | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3.5 | 66.56 | 232.96
M0789 | SICRO | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | kg | 0.6962 | 35.5378 | 24.74
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
INF5001 | Próprio | PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL COM LAJOTA CIMENTÍCIA 40X40X2,5CM, NAS CORES DA NBR 16537, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M | 1 | 72.57 | 72.57
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6992 | 27.11 | 18.95
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3488 | 21.72 | 7.57
87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.006 | 700.24 | 4.2
36178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | UN | 2.5 | 16.74 | 41.85
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SH0901 | Próprio | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO MONODIRECIONAL, PADRÃO DNIT, COM DOIS PINOS, FIXADO COM ADESIVO À BASE DE RESINA POLISTER. | UN | 1 | 85.68 | 85.68
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2527 | 21.72 | 5.48
88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0505 | 27.05 | 1.36
E9687 | SICRO | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW | CHP | 0.0505 | 174.959 | 8.83
E9521 | SICRO | Grupo gerador - 3,2 kVA | CHP | 0.0505 | 5.0205 | 0.25
E9675 | SICRO | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | CHP | 0.0505 | 2.3085 | 0.11
M2041 | SICRO | Adesivo à base de resina poliéster | kg | 0.21778 | 29.4131 | 6.4
M3868 | SICRO | Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional | un | 1 | 63.0596 | 63.05
M2388 | SICRO | Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm | un | 0.00527 | 38.0831 | 0.2
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SH0702 | Próprio | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL POR FRESAGEM. | m² | 1 | 4.85 | 4.85
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0326 | 21.72 | 0.7
E9101 | SICRO | Removedora de faixas de sinalização viária - 9,69 kW | CHP | 0.0163 | 26.4295 | 0.43
M0056 | SICRO | Ferramenta de corte para removedora de faixa de sinalização (Smith Cutter) | un | 0.0005 | 7456.0806 | 3.72
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
ADMREQMALHACICLOVIÁRIA-CONSULASSAFTRAD-ZULMIRABORBA | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un | 1 | 118327.88 | 118327.88
93564 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 4969.1 | 24845.5
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 22236.44 | 44472.88
94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 7457.5 | 29830
101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 3835.9 | 19179.5
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
180010007 | Próprio | SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHI | H | 1 | 24.01 | 24.01
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.895 | 26.69 | 23.88
14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 8.42e-05 | 1629.37 | 0.13
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
180010006 | Próprio | SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHP | H | 1 | 28.47 | 28.47
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.895 | 26.69 | 23.88
4222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | L | 0.74 | 5.96 | 4.41
14618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | 0.0001155 | 1629.37 | 0.18

## Quadro de Comparação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
Obra |  | Bancos | Encargos Sociais
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS |  | SINAPI - 12/2025 - MS SICRO - 10/2025 - MS DERPR - 08/2025 - PR SCO - 12/2025 - RJ | NÃO DESONERADO BDI Serviços: 23,38% BDI Insumos: 15,28% | DESONERADO BDI Serviços: 29,77% BDI Insumos: 15,28%
Local : AVENIDA CONSUL ASSAF TRAD/AV . ZULMIRA BORBA
Item | Descrição |  | Total | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 42023.11 | 44051.65
2 | INFRAESTRUTURA PARA CICLOVIA/CICLOFAIXA/PASSEIO(CALÇADA) AV CONSUL ASSAF TRAD |  | 198905.91 | 202869.7
3 | RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. CONSUL ASSAF TRAD |  | 159951.52 | 160552.21
4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL - AV, CONSUL ASSAF TRAD |  | 716189.55 | 747458.64
5 | INFRAESTRUTURA PARA CICLOVIA/CICLOFAIXA/PASSSEIO(CALÇADA) AV ZULMIRA BORBA |  | 34847.55 | 35703.61
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL - AV. ZULMIRA BORBA |  | 2099922.75 | 2198945.16
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 145992.94 | 139970.78
|  | TOTAL GERAL: | 3397833.33 | 3529551.75
NOTA: O ORÇAMENTO ADOTADO UTILIZARÁ ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS POR SER O MENOR CUSTO, SENDO ESTA ALTERNATIVA A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

## CRONOGRAMA
INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
As células da aba de cronograma físico-financeiro estão integralmente bloqueadas para edição, pois seus valores são calculados automaticamente a partir dos dados inseridos na aba de orçamento sintético. Isso evita inconsistências entre o cronograma e a proposta de preços.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS | [8 empty] | CORES INDICATIVAS DE ERRO
Obra | [6 empty] | BDI Serviços: |  | Valor na coluna total não é 100% do indicado na Etapa
REQUALIFICAÇÃO DE MALHA CICLOVIÁRIA NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS | [6 empty] | 23.38%
|  |  | Bancos |  |  |  | BDI Insumos: |  | Valor igual ou inferior à R$1,00. Causa erro na soma automática
|  |  | SINAPI - 12/2025 - MS SICRO - 10/2025 - MS DERPR - 08/2025 - PR SCO - 12/2025 - RJ |  |  |  | 15.28%
LOCAL: AV CONSUL ASSAF TRAD-AV ZULMIRA BORBA
Cronograma Físico e Financeiro | [8 empty] | Total acumulado diferente da soma do total por etapa
Item | Descrição | Total por Etapa | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | 150 Dias | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 42023.11 | 41.27% | 14% | 14% | 15% | 15.73% | 100%
|  |  | 17342.9375 | 5883.2354 | 5883.2354 | 6303.4665 | 6610.2352 | 42023.11
2 | INFRAESTRUTURA PARA CICLOVIA/CICLOFAIXA/PASSEIO(CALÇADA) AV CONSUL ASSAF TRAD | 198905.91 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 39781.18 | 39781.18 | 39781.18 | 39781.18 | 39781.19 | 198905.91
3 | RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV. CONSUL ASSAF TRAD | 159951.52 | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 31990.3 | 47985.45 | 47985.45 | 15995.15 | 15995.17 | 159951.52
4 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL - AV, CONSUL ASSAF TRAD | 716189.55 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 143237.91 | 143237.91 | 143237.91 | 143237.91 | 143237.91 | 716189.55
5 | INFRAESTRUTURA PARA CICLOVIA/CICLOFAIXA/PASSSEIO(CALÇADA) AV ZULMIRA BORBA | 34847.55 | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 100%
|  |  | 3484.75 | 6969.51 | 10454.26 | 10454.26 | 3484.77 | 34847.55
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL - AV. ZULMIRA BORBA | 2099922.75 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 419984.55 | 419984.55 | 419984.55 | 419984.55 | 419984.55 | 2099922.75
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 145992.94 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 29198.58 | 29198.58 | 29198.58 | 29198.58 | 29198.62 | 145992.94
Total: |  | 3397833.33 | 685020.2075 | 693040.4154 | 696525.1654 | 664955.0965 | 658292.4452 | 3397833.33
|  |  | 20.16% | 20.4% | 20.5% | 19.57% | 19.37% | 100%
| Repasse | 3363854.9967 | 678170.0054 | 686110.0112 | 689559.9137 | 658305.5455 | 651709.5208 | 3363854.9967
Contrapartida |  | 33978.3333 | 6850.2021 | 6930.4042 | 6965.2517 | 6649.551 | 6582.9245 | 33978.3333
|  | 3397833.33 | 685020.2075 | 693040.4154 | 696525.1654 | 664955.0965 | 658292.4452 | 3397833.33
|  |  | 20.16% | 20.4% | 20.5% | 19.57% | 19.37% | 100%
Total Acumulado |  |  | 685020.2075 | 1378060.6229 | 2074585.7883 | 2739540.8848 | 3397833.33

## BDI Serviços com desoneração (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
Obra: |  |  | Tipo de Serviço:
REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA - AV CÔNSUL ASSAF TRAD - AV. ZULMIRA BORBA |  |  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS COM DESONERAÇÃO
Item Componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° quartil | BDI Adotado
AC - Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8%
S+G - Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32%
R - Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5%
DF - Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02%
L - Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64%
I - Impostos |  |  |  | 13.15%
|  |  | PIS: | 0.65%
|  |  | COFINS: | 3%
|  |  | ISSQN (1): | 5%
|  |  | CPRB (2): | 4.5%
BDI CALCULADO: |  |  |  | 29.77%
Equação de Cálculo do BDI:
Onde: AC: Taxa de Administração Central; S: Taxa de Seguros; R: Taxa de Riscos; G: Taxa de Garantias; DF: Taxa de Despesas Financeiras; L: Taxa de Lucro / Remuneração; I: Taxa de Incidência de Impostos [PIS, COFINS, ISSQN(1), CPRB(2)]; (1) ISSQN é o imposto que incide sobre a prestação de serviços. Em Campo Grande/MS a alíquota para obras e serviços realizados por empresas de engenharia é de 5,00%, conforme a Lei Complementar N° 59 de 02/10/2003. O custo previsto com a mão-de-obra é de 60,00% do custo total da obra. Para o computo do ISSQN o valor será de 3,00%, conforme dedução permitida de 40,00% de acordo com o Manual do Usuário Pessoa Jurídica da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Campo Grande; (2) CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei Nº 13.161 de 31/08/2015).
BDI =
BDI = ((1+𝐴𝐶+𝑆+𝐺+𝑅)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝐼) )−1

## BDI Serviços sem desoneração
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
Obra: |  |  | Tipo de Serviço:
REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA - AV CÔNSUL ASSAF TRAD - AV. ZULMIRA BORBA |  |  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS SEM DESONERAÇÃO
Item Componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° quartil | BDI Adotado
AC - Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8%
S+G - Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32%
R - Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5%
DF - Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02%
L - Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64%
I - Impostos |  |  |  | 8.65%
|  |  | PIS: | 0.65%
|  |  | COFINS: | 3%
|  |  | ISSQN (1): | 5%
|  |  | CPRB (2): | 0%
BDI CALCULADO: |  |  |  | 23.38%
Equação de Cálculo do BDI:
Onde: AC: Taxa de Administração Central; S: Taxa de Seguros; R: Taxa de Riscos; G: Taxa de Garantias; DF: Taxa de Despesas Financeiras; L: Taxa de Lucro / Remuneração; I: Taxa de Incidência de Impostos [PIS, COFINS, ISSQN(1), CPRB(2)]; (1) ISSQN é o imposto que incide sobre a prestação de serviços. Em Campo Grande/MS a alíquota para obras e serviços realizados por empresas de engenharia é de 5,00%, conforme a Lei Complementar N° 59 de 02/10/2003. O custo previsto com a mão-de-obra é de 60,00% do custo total da obra. Para o computo do ISSQN o valor será de 3,00%, conforme dedução permitida de 40,00% de acordo com o Manual do Usuário Pessoa Jurídica da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Campo Grande; (2) CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei Nº 13.161 de 31/08/2015).
BDI =
BDI = ((1+𝐴𝐶+𝑆+𝐺+𝑅)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝐼) )−1

## BDI Materiais
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
Obra: |  |  | Tipo de Serviço:
REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA - AV CÔNSUL ASSAF TRAD - AV. ZULMIRA BORBA |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Item Componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° quartil | BDI Adotado
AC - Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
S+G - Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
R - Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
DF - Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
L - Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11%
I - Impostos |  |  |  | 3.65%
|  |  | PIS: | 0.65%
|  |  | COFINS: | 3%
|  |  | ISSQN (1): | 0%
|  |  | CPRB (2): | 0%
BDI CALCULADO: |  |  |  | 15.28%
Equação de Cálculo do BDI:
Onde: AC: Taxa de Administração Central; S: Taxa de Seguros; R: Taxa de Riscos; G: Taxa de Garantias; DF: Taxa de Despesas Financeiras; L: Taxa de Lucro / Remuneração; I: Taxa de Incidência de Impostos [PIS, COFINS, ISSQN(1), CPRB(2)]; (1) ISSQN é o imposto que incide sobre a prestação de serviços. Em Campo Grande/MS a alíquota para obras e serviços realizados por empresas de engenharia é de 5,00%, conforme a Lei Complementar N° 59 de 02/10/2003. O custo previsto com a mão-de-obra é de 60,00% do custo total da obra. Para o computo do ISSQN o valor será de 3,00%, conforme dedução permitida de 40,00% de acordo com o Manual do Usuário Pessoa Jurídica da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Campo Grande; (2) CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei Nº 13.161 de 31/08/2015).
BDI =
BDI = ((1+𝐴𝐶+𝑆+𝐺+𝑅)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝐼) )−1