## Dados_DMT PQE SOTER
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
0
0 | 0
OBRA : | OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA - AV NELLY MARTINS-PARQUE SOTER
MUNICÍPIO : | CAMPO GRANDE / MS
QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT
PRODUTO | DMT (km) MÉDIA | ORIGEM 1 |  | ORIGEM 2 |  | ORIGEM 3
|  | LOCAL | km | LOCAL | km | LOCAL | km
EMULSÃO RL-1C PARA PMF | 0 | [6 empty] | $O$16
CAP 30/45 | 0 | [6 empty] | $O$17
CAP 50/70 | 0 | [6 empty] | $O$18
CAP 60/85E | 0 | [6 empty] | $O$19
Usina de CBUQ | 15.9 | SANTA EDWIGES | 21.5 | USIMIX | 15.9 | ENGEPAR | 17.6 | $O$20
Usina de PMF | 0 | [6 empty] | $O$21
Pedreira/Usina CBUQ | 0 | [6 empty] | $O$22
Pedreira/Usina PMF | 0 | [6 empty] | $O$23
Cimento/Obra | 0 | [6 empty] | $O$25
Aço/Ponte | 0
Campo Grande = 0 km

## Dados_DMT NELLY MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP
0
0 | 0
OBRA : | OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA - AV NELLY MARTINS-PARQUE SOTER
MUNICÍPIO : | CAMPO GRANDE / MS
QUADRO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DOS INSUMOS - DMT
PRODUTO | DMT (km) MÉDIA | ORIGEM 1 |  | ORIGEM 2 |  | ORIGEM 3
|  | LOCAL | km | LOCAL | km | LOCAL | km
EMULSÃO RL-1C PARA PMF | 0 | [6 empty] | $O$16
CAP 30/45 | 0 | [6 empty] | $O$17
CAP 50/70 | 0 | [6 empty] | $O$18
CAP 60/85E | 0 | [6 empty] | $O$19
Usina de CBUQ | 15.4 | SANTA EDWIGES | 19.8 | USIMIX | 15.4 | ENGEPAR | 23.6 | $O$20
Usina de PMF | 0 | [6 empty] | $O$21
Pedreira/Usina CBUQ | 0 | [6 empty] | $O$22
Pedreira/Usina PMF | 0 | [6 empty] | $O$23
Cimento/Obra | 0 | [6 empty] | $O$25
Aço/Ponte | 0
Campo Grande = 0 km

## COMP N DESON
|  |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SERVIÇOS: 23,38% INSUMOS: 15,28% |  | Não Desonerado
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA - AV NELLY MARTINS-PARQUE SOTER_REV01 |  |  |  |  | BANCOS: | SINAPI - 12/2025 - MS SICRO - 10/2025 - MS SCO - 12/2025 - RJ
COMPOSIÇÕES
1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 30030003 | Próprio | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15 X 1,15)M | UNXMÊS | 1 | 1650 | 1650
Insumo | IEQ000430 | SCO | Aluguel de banheiro quimico - Modelo luxo, iincluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Dimensoes (2,31 x 1,15 x 1,15)m | un.mês | 1 | 1650 | 1650
1.6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INF0002 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-NB-26-SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA-CONTRAN-MANUAL DE NOÇÕES DE NORMA DE TRÂNSITO | M² | 1 | 142.32 | 142.32
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 25.53 | 5.1
Composição Auxiliar | 88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 28.17 | 56.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.72 | 4.34
Composição Auxiliar | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.018 | 773.86 | 13.92
Insumo | 11051 | SINAPI-SP | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | 2.82 | 10.92 | 30.79
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.5 | 6.8 | 10.2
Insumo | 4509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.2 | 3.45 | 11.04
Insumo | 5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.5 | 20.34 | 10.17
Insumo | 7292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 0.0112 | 37.92 | 0.42
2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INF4006 | Próprio | PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. EXCLUSIVE MATERIAL | M² | 1 | 0.95 | 0.95
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.01
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.01
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0004 | 266.65 | 0.1
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0051 | 67.92 | 0.34
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 126.69 | 0.21
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038 | 45.81 | 0.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 | 21.72 | 0.11
2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INF4005 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ E TRANSPORTE | M³ | 1 | 119.24 | 119.24
Composição Auxiliar | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0464 | 343.81 | 15.95
Composição Auxiliar | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.0949 | 132.7 | 12.59
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0464 | 265.51 | 12.31
Composição Auxiliar | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0805 | 229.81 | 18.49
Composição Auxiliar | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.0607 | 84.53 | 5.13
Composição Auxiliar | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0341 | 135.02 | 4.6
Composição Auxiliar | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1071 | 50.28 | 5.38
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0419 | 217.08 | 9.09
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.099 | 90.8 | 8.98
Composição Auxiliar | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1301 | 23.65 | 26.72
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SH0101 | Próprio | PINTURA DE FAIXAS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM. | M² | 1 | 95.2 | 95.2
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0253 | 28.79 | 0.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1265 | 21.72 | 2.74
Insumo | E9645 | SICRO | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | CHP | 0.0253 | 696.052 | 17.61
Insumo | M2038 | SICRO | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | kg | 0.4 | 8.5835 | 3.43
Insumo | M1585 | SICRO | Massa termoplástica aplicada por extrusão | kg | 6.15 | 11.4944 | 70.69
Insumo | M2044 | SICRO | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | l | 0.00097 | 20.4661 | 0.01
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SH0102 | Próprio | PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ES´PESSURA DE 3,0 MM | m² | 1 | 95.2 | 95.2
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0253 | 28.79 | 0.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1265 | 21.72 | 2.74
Insumo | E9645 | SICRO | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | CHP | 0.0253 | 696.052 | 17.61
Insumo | M2038 | SICRO | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | kg | 0.4 | 8.5835 | 3.43
Insumo | M1585 | SICRO | Massa termoplástica aplicada por extrusão | kg | 6.15 | 11.4944 | 70.69
Insumo | M2044 | SICRO | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | l | 0.00097 | 20.4661 | 0.01
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INF6030 | Próprio | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR DISPERSÃO | M² | 1 | 125.28 | 125.28
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0166 | 28.79 | 0.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0664 | 21.72 | 1.44
Insumo | E9693 | SICRO | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 129 kW | CHP | 0.0166 | 1047.5987 | 17.39
Insumo | M2045 | SICRO | Microesferas refletivas de vidro tipo II-C | kg | 0.35 | 11.419 | 3.99
Insumo | M1577 | SICRO | Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão ou extrusão | kg | 3 | 33.9957 | 101.98
Insumo | 38121 | SINAPI | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | 0.001 | 15.87 | 0.01
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SH0509 | Próprio | PINTURA DE FAIXAS DE DIVISÃO DE PISTA - TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM (MECÂNICA) | m² | 1 | 19.09 | 19.09
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0061 | 28.79 | 0.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0245 | 21.72 | 0.53
Insumo | E9645 | SICRO | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | CHP | 0.0061 | 696.052 | 4.24
Insumo | M2037 | SICRO | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | kg | 0.1 | 9.1776 | 0.91
Insumo | M2038 | SICRO | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | kg | 0.35 | 8.5835 | 3
Insumo | M2036 | SICRO | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária | l | 0.5 | 20.4661 | 10.23
Insumo | M2044 | SICRO | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | l | 0.00097 | 20.4661 | 0.01
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SV0101 | Próprio | CONFECÇÃO DE PLACA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA AGETRAN/PMCG | m² | 1 | 421.01 | 421.01
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.06 | 10.53
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.06 | 7.26
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 27.39 | 6.84
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.25 | 11.12
Insumo | E9568 | SICRO | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | CHP | 0.0377 | 0.3683 | 0.01
Insumo | E9066 | SICRO | Grupo gerador - 14 kVA | CHP | 0.1205 | 21.5181 | 2.59
Insumo | E9623 | SICRO | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | CHP | 0.0502 | 14.8023 | 0.74
Insumo | E9622 | SICRO | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | CHP | 0.1205 | 12.3296 | 1.48
Insumo | E9507 | SICRO | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | CHP | 0.1205 | 25.7179 | 3.09
Insumo | M0395 | SICRO | Chapa de alumínio - E = 1,5 mm | m² | 1.1 | 162.3955 | 178.63
Insumo | M3235 | SICRO | Película retrorrefletiva tipo I | m² | 1.4 | 141.9497 | 198.72
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INF6011 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE COLUNA SIMPLES DN DE 2”, ESPESSURA DA PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLACA | UN | 1 | 337.9 | 337.9
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.0503 | 85.91 | 4.32
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5772 | 29.06 | 16.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9106 | 21.72 | 19.77
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0503 | 487.49 | 24.52
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.0503 | 294.82 | 14.82
Insumo | 21013 | SINAPI-SP | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3.5 | 66.56 | 232.96
Insumo | M0789 | SICRO | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | kg | 0.6962 | 35.5378 | 24.74
5.1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ADMNELLYMARTINS-PQESOTER_REV01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un | 1 | 34442.95 | 34442.95
Composição Auxiliar | 93564 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 4969.1 | 9938.2
Composição Auxiliar | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 7457.5 | 14915
Composição Auxiliar | 101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2.5 | 3835.9 | 9589.75

## PLAN N DESON
INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
01. Para garantir a integridade da estrutura e a uniformidade entre as propostas, parte das células da planilha está bloqueada para edição. 02. O Benefício e Despesas Indiretas (BDI) deve ser preenchido em sua aba específica "BDI Serviços sem desoneração" e "BDI Materiais". O resultado será transferido automaticamente para a aba de orçamento sintético. Nesta aba, edite apenas os valores unitários.
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. SERVIÇOS: | 23.38% | Encargos Sociais
|  |  | REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA - AV NELLY MARTINS-PARQUE SOTER_REV01 | SINAPI - 12/2025 - MS SICRO - 10/2025 - MS SCO - 12/2025 - RJ |  |  | B.D.I. MATERIAIS: | 15.28% | Não Desonerado
PLANILHA DE SERVIÇOS
Item | Código | Banco | Descrição | Und | DMT | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 30154.93 | 3.518%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² |  | 16 | 456.88 | 563.7 | 9019.2 | 1.052%
1.2 | 103694 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN |  | 4 | 104.06 | 128.39 | 513.56 | 0.05991%
1.3 | 30030003 | Próprio | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15 X 1,15)M | UNXMÊS |  | 6 | 1650 | 2035.77 | 12214.62 | 1.425%
1.4 | 10775 | SINAPI-SP | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES |  | 3 | 847.5 | 1045.65 | 3136.95 | 0.3659%
1.5 | 10776 | SINAPI-SP | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES |  | 3 | 662.1 | 816.9 | 2450.7 | 0.2859%
1.6 | INF0002 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-NB-26-SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA-CONTRAN-MANUAL DE NOÇÕES DE NORMA DE TRÂNSITO | M² |  | 10 | 142.32 | 175.59 | 1755.9 | 0.2048%
1.7 | 13244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN |  | 20 | 43.12 | 53.2 | 1064 | 0.1241%
2 |  |  | RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - AV., NELLY MARTINS | [5 empty] | 293297.9 | 34.21%
2.1 | INF4006 | Próprio | PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. EXCLUSIVE MATERIAL | M² |  | 6528.62 | 0.95 | 1.17 | 7638.49 | 0.891%
2.2 | RR1C.ANP-12/25 | COTAÇÃO | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO (COLETADO TABELA ANP CENTRO-OESTE 12/2025 ACRESCIDO DE ICMS 17,00%, PIS 0,65% E COFINS 3,00%) | T |  | 3.26 | 3415.66 | 4214.24 | 13738.42 | 1.603%
2.3 | INF4005 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ E TRANSPORTE | M³ |  | 130.57 | 119.24 | 147.12 | 19209.46 | 2.241%
2.4 | 34770 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T |  | 333.58 | 633.65 | 730.47 | 243670.18 | 28.42%
2.5 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 15.4 | 5137.13 | 1.43 | 1.76 | 9041.35 | 1.055%
3 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL AV NELLY MARTINS | [5 empty] | 187476.13 | 21.87%
3.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | [5 empty] | 148129.23 | 17.28%
3.1.1 | SH0101 | Próprio | PINTURA DE FAIXAS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM. | M² |  | 40.58 | 95.2 | 117.46 | 4766.53 | 0.556%
3.1.2 | SH0102 | Próprio | PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ES´PESSURA DE 3,0 MM | m² |  | 189.79 | 95.2 | 117.46 | 22292.73 | 2.6%
3.1.3 | INF6030 | Próprio | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR DISPERSÃO | M² |  | 758.33 | 125.28 | 154.57 | 117215.07 | 13.67%
3.1.4 | SH0509 | Próprio | PINTURA DE FAIXAS DE DIVISÃO DE PISTA - TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM (MECÂNICA) | m² |  | 163.69 | 19.09 | 23.55 | 3854.9 | 0.4497%
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 39346.9 | 4.59%
3.2.1 | SV0101 | Próprio | CONFECÇÃO DE PLACA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA AGETRAN/PMCG | m² |  | 23.58 | 421.01 | 519.44 | 12248.4 | 1.429%
3.2.3 | INF6011 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE COLUNA SIMPLES DN DE 2”, ESPESSURA DA PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLACA | UN |  | 65 | 337.9 | 416.9 | 27098.5 | 3.161%
4 |  |  | RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PARQUE DO SOTER | [5 empty] | 303853.71 | 35.44%
4.1 | INF4006 | Próprio | PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. EXCLUSIVE MATERIAL | M² |  | 6756.27 | 0.95 | 1.17 | 7904.84 | 0.9221%
4.2 | RR1C.ANP-12/25 | COTAÇÃO | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO (COLETADO TABELA ANP CENTRO-OESTE 12/2025 ACRESCIDO DE ICMS 17,00%, PIS 0,65% E COFINS 3,00%) | T |  | 3.38 | 3415.66 | 4214.24 | 14244.13 | 1.662%
4.3 | INF4005 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ E TRANSPORTE | M³ |  | 135.12 | 119.24 | 147.12 | 19878.85 | 2.319%
4.4 | 34770 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T |  | 345.21 | 633.65 | 730.47 | 252165.55 | 29.41%
4.5 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 15.9 | 5488.83 | 1.43 | 1.76 | 9660.34 | 1.127%
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 42495.71 | 4.957%
5.1 | ADMNELLYMARTINS-PQESOTER_REV01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un |  | 1 | 34442.95 | 42495.71 | 42495.71 | 4.957%
[6 empty] | Total Geral |  | 857278.38
_______________________________________________________________ *SISEP/UGPE - Marcos Tedeschi gerente
Note on I19: Marcos Tedeschi: BDI 15,28%
Note on I34: Marcos Tedeschi: BDI 15,28%

## CRONOGRAMA
INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
As células da aba de cronograma físico-financeiro estão integralmente bloqueadas para edição, pois seus valores são calculados automaticamente a partir dos dados inseridos na aba de orçamento sintético. Isso evita inconsistências entre o cronograma e a proposta de preços.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS | [6 empty] | CORES INDICATIVAS DE ERRO
Obra | [6 empty] | Valor na coluna total não é 100% do indicado na Etapa
REQUALIFICAÇÃO DE MALHA CICLOVIÁRIA NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS
|  |  | Bancos |  |  |  | Valor igual ou inferior à R$1,00. Causa erro na soma automática
SINAPI - 12/2025 - MS SICRO - 10/2025 - MS SCO - 12/2025 - RJ
LOCAL:AV NELLY MARTINS - PARQUE DO SOTER
Cronograma Físico e Financeiro | [6 empty] | Total acumulado diferente da soma do total por etapa
Item | Descrição | Total por Etapa | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30154.93 | 33% | 33% | 34% | 100%
|  |  | 9951.13 | 9951.13 | 10252.67 | 30154.93
2 | RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO AV. NELLY MARTINS | 293297.9 | 30% | 40% | 30% | 100%
|  |  | 87989.37 | 117319.16 | 87989.37 | 293297.9
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL AV NELLY MARTINS | 187476.13 | 33% | 33% | 34% | 100%
|  |  | 61867.12 | 61867.12 | 63741.89 | 187476.13
4 | RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PARQUE DO SOTER | 303853.71 | 30% | 40% | 30% | 100%
|  |  | 91156.11 | 121541.48 | 91156.12 | 303853.71
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 42495.71 | 33% | 34% | 33% | 100%
|  |  | 14023.58 | 14448.54 | 14023.59 | 42495.71
Total: |  | 857278.38 | 264987.31 | 325127.43 | 267163.64 | 857278.38
|  |  | 30.91% | 37.93% | 31.16% | 100%
| Repasse | 848705.5962 | 262337.4338 | 321876.1526 | 264492.0097 | 848705.5962
Contrapartida |  | 8572.7838 | 2649.8731 | 3251.2743 | 2671.6365 | 8572.7838
|  | 857278.38 | 264987.3069 | 325127.4269 | 267163.6462 | 857278.38
Total acumulado: |  |  | 30.91% | 37.93% | 31.16% | 100%
|  |  | 264987.31 | 590114.74 | 857278.38

## Quadro de Comparação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
Obra |  | Bancos | Encargos Sociais
OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS |  | SINAPI - 12/2025 - MS SICRO - 10/2025 - MS SCO - 12/2025 - RJ | NÃO DESONERADO BDI Serviços: 23,38% BDI Insumos: 15,28% | DESONERADO BDI Serviços: 29,77% BDI Insumos: 15,28%
Local : AVENIDA NELLY MARTINS - PARQUE DO SOTER
Item | Descrição |  | Total | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 30154.93 | 31568.79
2 | RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO AV. NELLY MARTINS |  | 293297.9 | 295016.66
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL AV NELLY MARTINS |  | 187476.13 | 196365.01
4 | RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - PARQUE DO SOTER |  | 303853.71 | 305645.86
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 42495.71 | 41030.24
|  | TOTAL GERAL: | 857278.38 | 869626.56
NOTA: O ORÇAMENTO ADOTADO UTILIZARÁ ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS POR SER O MENOR CUSTO, SENDO ESTA ALTERNATIVA A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

## BDI Serviços com desoneração (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
Obra: |  |  | Tipo de Serviço:
REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA - AV NELLY MARTINS - PARQUE DO SOTER |  |  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS COM DESONERAÇÃO
Item Componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° quartil | BDI Adotado
AC - Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8%
S+G - Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32%
R - Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5%
DF - Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02%
L - Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64%
I - Impostos |  |  |  | 13.15%
|  |  | PIS: | 0.65%
|  |  | COFINS: | 3%
|  |  | ISSQN (1): | 5%
|  |  | CPRB (2): | 4.5%
BDI CALCULADO: |  |  |  | 29.77%
Equação de Cálculo do BDI:
Onde: AC: Taxa de Administração Central; S: Taxa de Seguros; R: Taxa de Riscos; G: Taxa de Garantias; DF: Taxa de Despesas Financeiras; L: Taxa de Lucro / Remuneração; I: Taxa de Incidência de Impostos [PIS, COFINS, ISSQN(1), CPRB(2)]; (1) ISSQN é o imposto que incide sobre a prestação de serviços. Em Campo Grande/MS a alíquota para obras e serviços realizados por empresas de engenharia é de 5,00%, conforme a Lei Complementar N° 59 de 02/10/2003. O custo previsto com a mão-de-obra é de 60,00% do custo total da obra. Para o computo do ISSQN o valor será de 3,00%, conforme dedução permitida de 40,00% de acordo com o Manual do Usuário Pessoa Jurídica da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Campo Grande; (2) CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei Nº 13.161 de 31/08/2015).
BDI =
BDI = ((1+𝐴𝐶+𝑆+𝐺+𝑅)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝐼) )−1

## BDI Serviços sem desoneração
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
Obra: |  |  | Tipo de Serviço:
REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA - AV NELLY MARTINS - PARQUE DO SOTER |  |  | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS SEM DESONERAÇÃO
Item Componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° quartil | BDI Adotado
AC - Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8%
S+G - Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32%
R - Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5%
DF - Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02%
L - Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64%
I - Impostos |  |  |  | 8.65%
|  |  | PIS: | 0.65%
|  |  | COFINS: | 3%
|  |  | ISSQN (1): | 5%
|  |  | CPRB (2): | 0%
BDI CALCULADO: |  |  |  | 23.38%
Equação de Cálculo do BDI:
Onde: AC: Taxa de Administração Central; S: Taxa de Seguros; R: Taxa de Riscos; G: Taxa de Garantias; DF: Taxa de Despesas Financeiras; L: Taxa de Lucro / Remuneração; I: Taxa de Incidência de Impostos [PIS, COFINS, ISSQN(1), CPRB(2)]; (1) ISSQN é o imposto que incide sobre a prestação de serviços. Em Campo Grande/MS a alíquota para obras e serviços realizados por empresas de engenharia é de 5,00%, conforme a Lei Complementar N° 59 de 02/10/2003. O custo previsto com a mão-de-obra é de 60,00% do custo total da obra. Para o computo do ISSQN o valor será de 3,00%, conforme dedução permitida de 40,00% de acordo com o Manual do Usuário Pessoa Jurídica da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Campo Grande; (2) CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei Nº 13.161 de 31/08/2015).
BDI =
BDI = ((1+𝐴𝐶+𝑆+𝐺+𝑅)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝐼) )−1

## BDI Materiais
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
Obra: |  |  | Tipo de Serviço:
REQUALIFICAÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA - AV NELLY MARTINS - PARQUE DO SOTER |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Item Componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° quartil | BDI Adotado
AC - Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
S+G - Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
R - Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
DF - Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
L - Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11%
I - Impostos |  |  |  | 3.65%
|  |  | PIS: | 0.65%
|  |  | COFINS: | 3%
|  |  | ISSQN (1): | 0%
|  |  | CPRB (2): | 0%
BDI CALCULADO: |  |  |  | 15.28%
Equação de Cálculo do BDI:
Onde: AC: Taxa de Administração Central; S: Taxa de Seguros; R: Taxa de Riscos; G: Taxa de Garantias; DF: Taxa de Despesas Financeiras; L: Taxa de Lucro / Remuneração; I: Taxa de Incidência de Impostos [PIS, COFINS, ISSQN(1), CPRB(2)]; (1) ISSQN é o imposto que incide sobre a prestação de serviços. Em Campo Grande/MS a alíquota para obras e serviços realizados por empresas de engenharia é de 5,00%, conforme a Lei Complementar N° 59 de 02/10/2003. O custo previsto com a mão-de-obra é de 60,00% do custo total da obra. Para o computo do ISSQN o valor será de 3,00%, conforme dedução permitida de 40,00% de acordo com o Manual do Usuário Pessoa Jurídica da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Campo Grande; (2) CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei Nº 13.161 de 31/08/2015).
BDI =
BDI = ((1+𝐴𝐶+𝑆+𝐺+𝑅)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝐼) )−1