## Orçamento sintético SD
INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
01. Para garantir a integridade da estrutura e a uniformidade entre as propostas, parte das células da planilha está bloqueada para edição. 02. O Benefício e Despesas Indiretas (BDI) deve ser preenchido em sua aba específica "BDI". O resultado será transferido automaticamente para a aba de orçamento sintético. Nesta aba, edite apenas os valores unitários.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
Obra |  |  |  |  | Bancos |  | BDI Padrão |  | Encargos sociais
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 17 GUANANDI II - 2ª ETAPA |  |  |  |  | SINAPI 12/2025 MS SINAPI 12/2025 SP SICRO 10/2025 MS Engenharia Consultiva DNIT 10/2025 SCO-RIO 12/2025 |  | 23.38% |  | Não desonerado
[7 empty] | BDI Diferenciado (*) |  | Data do orçamento
[7 empty] | 15.28% |  | 2026-03-17
Planilha orçamentária sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und. | DMT | Quant. | Custo unit. | Valor unit. com BDI | Total | Peso
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 167609.11 | 1.936%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² |  | 16 | 456.88 | 563.7 | 9019.2 | 0.1042%
1.2 | 103694 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN |  | 4 | 104.06 | 128.39 | 513.56 | 0.005932%
1.3 | 00010775 | SINAPI-SP | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES |  | 8 | 847.5 | 1045.65 | 8365.2 | 0.09662%
1.4 | 00010776 | SINAPI-SP | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES |  | 16 | 662.1 | 816.9 | 13070.4 | 0.151%
1.5 | 00010777 | SINAPI-SP | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES |  | 8 | 962.26 | 1187.24 | 9497.92 | 0.1097%
1.6 | 03.003.0003 | Próprio | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15 X 1,15)M | UNXMÊS |  | 8 | 1650 | 2035.77 | 16286.16 | 0.1881%
1.7 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² |  | 2500 | 0.68 | 0.84 | 2100 | 0.02426%
1.8 | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 500 | 8.39 | 10.35 | 5175 | 0.05977%
1.9 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.6 | 4800 | 2.11 | 2.6 | 12480 | 0.1442%
1.10 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² |  | 625 | 0.58 | 0.72 | 450 | 0.005198%
1.11 | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ |  | 34.38 | 98.88 | 122 | 4194.36 | 0.04845%
1.12 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 18.6 | 639.38 | 2.11 | 2.6 | 1662.39 | 0.0192%
1.13 | 101203 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M |  | 200 | 37.73 | 46.55 | 9310 | 0.1075%
1.14 | 101205 | SINAPI | PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M |  | 4 | 37.89 | 46.75 | 187 | 0.00216%
1.15 | INF0002 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-NB-26-SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA-CONTRAN-MANUAL DE NOÇÕES DE NORMA DE TRÂNSITO | M² |  | 36 | 142.32 | 175.59 | 6321.24 | 0.07301%
1.16 | INF0003 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM ELEMENTO LUMINOSO (BALDE VERMELHO) | M |  | 1200.64 | 3.85 | 4.75 | 5703.04 | 0.06587%
1.17 | INF0004 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA CERQUITE PLÁSTICA LARANJA CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NB-26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRAN - MANUAL DE NOÇÕES DE NORMAS DE TRÂNSITO | M |  | 1969.43 | 10.05 | 12.4 | 24420.93 | 0.2821%
1.18 | 00013244 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN |  | 73 | 43.12 | 53.2 | 3883.6 | 0.04486%
1.19 | INF0005 | Próprio | SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS, INCLUINDO ESCAVAÇÕES MECÂNICA E MANUAL E REATERRO | UN |  | 33 | 323.74 | 399.43 | 13181.19 | 0.1523%
1.20 | INF0006 | Próprio | REPARO EM RAMAL DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | UN |  | 66 | 267.56 | 330.12 | 21787.92 | 0.2517%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E SUPRESSÕES | [5 empty] | 153849.22 | 1.777%
2.1 | INF1001 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M³ |  | 212.43 | 255.59 | 315.35 | 66989.8 | 0.7738%
2.2 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² |  | 491.12 | 22 | 27.14 | 13329 | 0.154%
2.3 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 288.64 | 8.9 | 10.98 | 3169.27 | 0.03661%
2.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.6 | 2770.94 | 2.11 | 2.6 | 7204.44 | 0.08322%
2.5 | INF1003 | Próprio | RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M |  | 3291.07 | 3.13 | 3.86 | 12703.53 | 0.1467%
2.6 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN |  | 78 | 134.21 | 165.59 | 12916.02 | 0.1492%
2.7 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN |  | 15 | 222.74 | 274.82 | 4122.3 | 0.04762%
2.8 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN |  | 78 | 76.86 | 94.83 | 7396.74 | 0.08544%
2.9 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN |  | 15 | 150.87 | 186.14 | 2792.1 | 0.03225%
2.10 | 98533 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN |  | 78 | 117.43 | 144.89 | 11301.42 | 0.1305%
2.11 | 98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN |  | 15 | 324.59 | 400.48 | 6007.2 | 0.06939%
2.12 | INF1006 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T |  | 93 | 30.33 | 37.42 | 3480.06 | 0.0402%
2.13 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 9.6 | 892.8 | 2.21 | 2.73 | 2437.34 | 0.02815%
3 |  |  | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 615489.29 | 7.109%
3.1 | INF1013 | Próprio | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA, INCLUSO GRUPO GERADOR (REF. SICRO COD. 2003864) | h |  | 58.12 | 14.07 | 17.36 | 1008.96 | 0.01165%
3.2 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ |  | 920.75 | 13.16 | 16.24 | 14952.98 | 0.1727%
3.3 | 90102 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ |  | 3205.4 | 11.91 | 14.69 | 47087.33 | 0.5439%
3.4 | 102278 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ |  | 2466.86 | 8.81 | 10.87 | 26814.77 | 0.3097%
3.5 | 90087 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ |  | 843.75 | 8.48 | 10.46 | 8825.63 | 0.1019%
3.6 | 90090 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ |  | 1619.3 | 8.31 | 10.25 | 16597.83 | 0.1917%
3.7 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ |  | 45.28 | 85.91 | 106 | 4799.68 | 0.05544%
3.8 | 101570 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² |  | 1726.19 | 23.96 | 29.56 | 51026.18 | 0.5894%
3.9 | 101573 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² |  | 280.23 | 27.69 | 34.16 | 9572.66 | 0.1106%
3.10 | INF2001 | Próprio | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO (REF. SINAPI 101597 AF_08/2020) | m² |  | 7109.11 | 23.76 | 29.32 | 208439.11 | 2.408%
3.11 | INF2002 | Próprio | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO (REF. SINAPI 101599 AF_08/2020) | m² |  | 891.15 | 19.18 | 23.66 | 21084.61 | 0.2435%
3.12 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² |  | 2521.05 | 6.31 | 7.79 | 19638.98 | 0.2268%
3.13 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² |  | 725.65 | 3.12 | 3.85 | 2793.75 | 0.03227%
3.14 | 101624 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ |  | 14.16 | 199.95 | 246.7 | 3493.27 | 0.04035%
3.15 | INF2016 | Próprio | LASTRO OU ENROCAMENTO DE PEDRA-DE-MÃO OU RACHÃO LANÇADO, FORNECIMENTO E APILOAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL | m³ |  | 110.28 | 157.7 | 194.57 | 21457.18 | 0.2478%
3.16 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 18.6 | 2545.97 | 2.11 | 2.6 | 6619.52 | 0.07646%
3.17 | 104734 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ |  | 803.67 | 14.15 | 17.46 | 14032.08 | 0.1621%
3.18 | 104736 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ |  | 2818.02 | 8.66 | 10.68 | 30096.45 | 0.3476%
3.19 | 104730 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ |  | 2093.48 | 12.69 | 15.66 | 32783.9 | 0.3787%
3.20 | 104732 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ |  | 2145.76 | 9.79 | 12.08 | 25920.78 | 0.2994%
3.21 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ |  | 437.51 | 6.58 | 8.12 | 3552.58 | 0.04103%
3.22 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1 | 787.52 | 2.11 | 2.6 | 2047.55 | 0.02365%
3.23 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.6 | 13321.92 | 2.11 | 2.6 | 34636.99 | 0.4001%
3.24 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 | m² |  | 11397.95 | 0.58 | 0.72 | 8206.52 | 0.09479%
4 |  |  | MICRODRENAGEM - GALERIAS | [5 empty] | 773266.9 | 8.932%
4.1 | 00007781 | SINAPI-SP | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M |  | 647 | 79.88 | 92.09 | 59582.23 | 0.6882% | x
4.2 | 00007791 | SINAPI-SP | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M |  | 1353.15 | 142.32 | 164.07 | 222011.32 | 2.564% | x
4.3 | 00007750 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M |  | 83.19 | 380.19 | 438.28 | 36460.51 | 0.4211% | x
4.4 | 00007753 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M |  | 132.28 | 445.47 | 513.54 | 67931.07 | 0.7847% | x
4.5 | 00007757 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M |  | 88.25 | 665.33 | 766.99 | 67686.87 | 0.7818% | x
4.6 | 00007763 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M |  | 77.4 | 369.63 | 426.11 | 32980.91 | 0.381% | x
4.7 | 00007766 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M |  | 20 | 718.14 | 827.87 | 16557.4 | 0.1912% | x
4.8 | 101014 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T |  | 113.87 | 40.95 | 50.52 | 5752.71 | 0.06645%
4.9 | 101463 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T |  | 454.66 | 44.84 | 55.32 | 25151.79 | 0.2905%
4.10 | 101465 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T |  | 108.98 | 26.33 | 32.49 | 3540.76 | 0.0409%
4.11 | 101467 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T |  | 104.37 | 17.93 | 22.12 | 2308.66 | 0.02667%
4.12 | 101468 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T |  | 129.9 | 16.38 | 20.21 | 2625.28 | 0.03032%
4.13 | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 17.6 | 16047.33 | 2.8 | 3.45 | 55363.29 | 0.6395%
4.14 | 92821 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M |  | 647 | 36.3 | 44.79 | 28979.13 | 0.3347%
4.15 | 92824 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M |  | 1353.15 | 57.75 | 71.25 | 96411.94 | 1.114%
4.16 | 92826 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M |  | 160.59 | 80.19 | 98.94 | 15888.77 | 0.1835%
4.17 | 92828 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M |  | 132.28 | 103.67 | 127.91 | 16919.93 | 0.1954%
4.18 | 92830 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 | M |  | 108.25 | 128.14 | 158.1 | 17114.33 | 0.1977%
5 |  |  | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES | [5 empty] | 815147.1 | 9.416%
5.1 | INFDR0136 | Próprio | PVBC-01 - POÇO DE VISITA, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,02M X 2,12M X 1,40M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE PESCOÇO E TAMPÃO | UN |  | 36 | 8893.98 | 10973.39 | 395042.04 | 4.563%
5.2 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ |  | 26.98 | 487.49 | 601.47 | 16227.66 | 0.1874%
5.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ |  | 26.98 | 294.82 | 363.75 | 9813.98 | 0.1134%
5.4 | INFDR0171 | Próprio | APVBC-01 - ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,02M X 2,12M X 0,20M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO | UN |  | 41 | 344.87 | 425.5 | 17445.5 | 0.2015%
5.5 | INFDR0201 | Próprio | ANTECÂMARA PARA POÇO DE VISITA, DIMENSÕES INTERNAS DE 1,22M X 2,12M X 1,40M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO | UN |  | 3 | 3334.77 | 4114.44 | 12343.32 | 0.1426%
5.6 | 98051 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M |  | 17.19 | 958.91 | 1183.1 | 20337.49 | 0.2349%
5.7 | INF3007A | Próprio | TAMPÃO F°F° ARTICULADO, CLASSE D400, CARGA MÁXIMA 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM PARA REDE PLUVIAL/ESGOTO. INCLUINDO ASSENTAMENTO E REQUADRO EM CONCRETO FCK 20MPA, DE 1,00M X 1,00M X 0,20M. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-FORA | UN |  | 36 | 878.9 | 1084.39 | 39038.04 | 0.4509%
5.8 | INF3012A | Próprio | BLSC - BOCA DE LOBO SIMPLES EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHA ARTICULADA EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-FORA | UN |  | 44 | 1711.88 | 2112.12 | 92933.28 | 1.073%
5.9 | INF3014A | Próprio | BLTC - BOCA DE LOBO TRIPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHAS ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-FORA | UN |  | 36 | 4665.46 | 5756.24 | 207224.64 | 2.394%
5.10 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.6 | 1823.52 | 2.11 | 2.6 | 4741.15 | 0.05476%
6 |  |  | MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS | [5 empty] | 95853.45 | 1.107%
6.1 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ |  | 3.42 | 441.05 | 544.17 | 1861.06 | 0.0215%
6.2 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ |  | 3.42 | 294.82 | 363.75 | 1244.03 | 0.01437%
6.3 | 00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ |  | 32.96 | 596.34 | 735.76 | 24250.65 | 0.2801%
6.4 | 00034494 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ |  | 4 | 616.22 | 760.29 | 3041.16 | 0.03513%
6.5 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ |  | 36.96 | 41.45 | 51.14 | 1890.13 | 0.02183%
6.6 | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 164.84 | 142.41 | 175.71 | 28964.04 | 0.3346%
6.7 | 100342 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG |  | 813.02 | 16.71 | 20.62 | 16764.47 | 0.1936%
6.8 | 100343 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG |  | 88.2 | 14.86 | 18.33 | 1616.71 | 0.01867%
6.9 | 100344 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG |  | 858.54 | 12.3 | 15.18 | 13032.64 | 0.1505%
6.10 | INFDR0502 | Próprio | TELA DE PROTEÇÃO PARA DISPOSITIVO DE AMORTECIMENTO - DI-02 | un |  | 2 | 1292.17 | 1594.28 | 3188.56 | 0.03683%
7 |  |  | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO | [5 empty] | 20506.61 | 0.2369%
7.1 | 90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ |  | 33.73 | 9.1 | 11.23 | 378.79 | 0.004375%
7.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.6 | 404.83 | 2.11 | 2.6 | 1052.56 | 0.01216%
7.3 | INF4001 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE | M³ |  | 28.11 | 13.97 | 17.24 | 484.62 | 0.005598%
7.4 | INFC4001 | Cotação | BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) | M³ |  | 38.65 | 102.02 | 117.61 | 4545.63 | 0.05251% | x
7.5 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 18.6 | 718.89 | 2.11 | 2.6 | 1869.11 | 0.02159%
7.6 | INF4002B | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSÃO EAI | M² |  | 187.41 | 4.9 | 6.05 | 1133.83 | 0.0131%
7.7 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 13.3 | 2.93 | 1.81 | 2.23 | 6.53 | 7.543e-05%
7.8 | INF4003 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM FECHAMENTO DE VALA E REMENDOS. COMPACTAÇÃO COM ROLO TANDEM COMPACTO. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TRANSPORTE | M³ |  | 2.98 | 10.39 | 12.82 | 38.2 | 0.0004412%
7.9 | INF4004 | Próprio | APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MOTONIVELADORA (REPERFILAMENTO). EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TRANSPORTE | M³ |  | 3.01 | 40.13 | 49.51 | 149.03 | 0.001721%
7.10 | 00034770 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T |  | 14.39 | 633.65 | 730.47 | 10511.46 | 0.1214% | x
7.11 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 13.3 | 191.39 | 1.43 | 1.76 | 336.85 | 0.003891%
8 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 425525.99 | 4.915%
8.1 | INF4007 | Próprio | PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAÇÃO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL | M³ |  | 10883.14 | 6.35 | 7.83 | 85214.99 | 0.9843%
8.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.6 | 130597.73 | 2.11 | 2.6 | 339554.1 | 3.922%
8.3 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ |  | 7.39 | 12.44 | 15.35 | 113.44 | 0.00131%
8.4 | 00006079 | SINAPI-SP | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ |  | 9.24 | 38.76 | 44.68 | 412.84 | 0.004769% | x
8.5 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.6 | 88.7 | 2.11 | 2.6 | 230.62 | 0.002664%
9 |  |  | IMPLANTAÇÃO DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3762870.95 | 43.46%
9.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² |  | 29481.26 | 2.85 | 3.52 | 103774.04 | 1.199%
9.2 | 101768 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ |  | 4422.19 | 25.61 | 31.6 | 139741.2 | 1.614%
9.3 | 00006079 | SINAPI-SP | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ |  | 5527.74 | 38.76 | 44.68 | 246979.42 | 2.853% | x
9.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9.6 | 53066.3 | 2.11 | 2.6 | 137972.38 | 1.594%
9.5 | INF4001 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE | M³ |  | 4948.81 | 13.97 | 17.24 | 85317.48 | 0.9855%
9.6 | INFC4001 | Cotação | BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR) | M³ |  | 6804.61 | 102.02 | 117.61 | 800290.18 | 9.244% | x
9.7 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 18.6 | 126565.75 | 2.11 | 2.6 | 329070.95 | 3.801%
9.8 | INF4002B | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSÃO EAI | M² |  | 25626.83 | 4.9 | 6.05 | 155042.32 | 1.791%
9.9 | INF4006B | Próprio | PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR1C | M² |  | 25626.83 | 2.48 | 3.06 | 78418.1 | 0.9058%
9.10 | 102332 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 13.3 | 579.35 | 1.81 | 2.23 | 1291.95 | 0.01492%
9.11 | INF4005 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ E TRANSPORTE | M³ |  | 861.25 | 119.24 | 147.12 | 126707.1 | 1.464%
9.12 | 00034770 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T |  | 2067 | 633.65 | 730.47 | 1509881.49 | 17.44% | x
9.13 | 95879 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 13.3 | 27491.1 | 1.43 | 1.76 | 48384.34 | 0.5589%
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 483976.79 | 5.59%
10.1 | INF3044 | Próprio | MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SEÇÃO 615 CM², MOLDADO NO LOCAL. INCLUSIVE CAIAÇÃO | M |  | 7412.36 | 48.61 | 59.98 | 444593.35 | 5.135%
10.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² |  | 2245.35 | 14.22 | 17.54 | 39383.44 | 0.4549%
11 |  |  | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 823016.35 | 9.506%
11.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² |  | 11772.2 | 0.69 | 0.85 | 10006.37 | 0.1156%
11.2 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ |  | 4.16 | 392.78 | 484.61 | 2015.98 | 0.02329%
11.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ |  | 4.16 | 294.82 | 363.75 | 1513.2 | 0.01748%
11.4 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² |  | 138.68 | 168.5 | 207.9 | 28831.57 | 0.333%
11.5 | 100947 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 17.6 | 117.04 | 2.21 | 2.73 | 319.52 | 0.003691%
11.6 | INF5002 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO CONCRETO | M³ |  | 814.34 | 109.28 | 134.83 | 109797.46 | 1.268%
11.7 | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ |  | 1002.86 | 580 | 668.62 | 670532.25 | 7.745% | x
12 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | [5 empty] | 141786.39 | 1.638%
12.1 | INF6001 | Próprio | PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES DE RETENÇÃO E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M² |  | 84.38 | 84.77 | 104.59 | 8825.3 | 0.1019%
12.2 | INF6002 | Próprio | PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M² |  | 116.8 | 97.11 | 119.81 | 13993.81 | 0.1616%
12.3 | INF6004 | Próprio | PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO HOT SPRAY - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² |  | 230.56 | 49.37 | 60.91 | 14043.41 | 0.1622%
12.4 | INF6011 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE COLUNA SIMPLES DN DE 2”, ESPESSURA DA PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLACA | UN |  | 162 | 337.9 | 416.9 | 67537.8 | 0.7801%
12.5 | INF6013 | Próprio | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS EM PELÍCULA TIPO I-A, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA AGETRAN/PMCG | M² |  | 23.52 | 412.83 | 509.35 | 11979.91 | 0.1384%
12.6 | 00013521 | SINAPI-SP | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN |  | 156 | 132 | 162.86 | 25406.16 | 0.2935%
13 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 378583.86 | 4.373%
13.1 | ADMC | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE CANTEIRO DE OBRAS | UN |  | 1 | 306843.78 | 378583.86 | 378583.86 | 4.373%
[8 empty] | Total Geral | 8657482.01

## CCUs
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
Obra |  |  | Bancos |  | Encargos sociais
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 17 GUANANDI II - 2ª ETAPA |  |  | SINAPI 12/2025 MS SINAPI 12/2025 SP SICRO 10/2025 MS Engenharia Consultiva DNIT 10/2025 SCO-RIO 12/2025 |  | Não desonerado
Data do orçamento
2026-03-17
Composições analíticas com preço unitário
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
03.003.0003 | Próprio | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO - MODELO LUXO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. DIMENSOES (2,31 X 1,15 X 1,15)M | UNXMÊS | 1 | 1650 | 1650
IEQ000430 | SCO-RIO | Aluguel de banheiro quimico - Modelo luxo, iincluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Dimensoes (2,31 x 1,15 x 1,15)m | un.mês | 1 | 1650 | 1650
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF0002 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM PLACA (FUNDO LARANJA) SOBRE CAVALETE, CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-NB-26-SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA-CONTRAN-MANUAL DE NOÇÕES DE NORMA DE TRÂNSITO | M² | 1 | 142.32 | 142.32
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 25.53 | 5.1
88311 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 28.17 | 56.34
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.72 | 4.34
96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.018 | 773.86 | 13.92
00011051 | SINAPI-SP | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | 2.82 | 10.92 | 30.79
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.5 | 6.8 | 10.2
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.2 | 3.45 | 11.04
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.5 | 20.34 | 10.17
00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 0.0112 | 37.92 | 0.42
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF0003 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA DE OBRA COM ELEMENTO LUMINOSO (BALDE VERMELHO) | M | 1 | 3.85 | 3.85
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 29.75 | 1.48
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.72 | 1.08
00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 0.3 | 2.7 | 0.81
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 0.24 | 1.13 | 0.27
00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | 0.009 | 10.46 | 0.09
00012294 | SINAPI | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | 0.009 | 9.11 | 0.08
00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 0.009 | 4.8 | 0.04
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF0004 | Próprio | SEGURANÇA DE TRÂNSITO - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA CERQUITE PLÁSTICA LARANJA CONFORME ABNT - NBR-7678 SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - NB-26 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRAN - MANUAL DE NOÇÕES DE NORMAS DE TRÂNSITO | M | 1 | 10.05 | 10.05
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 21.72 | 3.9
00037524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 1.1 | 2.24 | 2.46
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.2963 | 8.54 | 2.53
00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.04 | 29.14 | 1.16
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF0005 | Próprio | SONDAGEM DE INVESTIGAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS SUBTERRÂNEAS, INCLUINDO ESCAVAÇÕES MECÂNICA E MANUAL E REATERRO | UN | 1 | 323.74 | 323.74
90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 2.88 | 15.36 | 44.23
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.92 | 85.91 | 164.94
93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 4.8 | 23.87 | 114.57
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF0006 | Próprio | REPARO EM RAMAL DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | UN | 1 | 267.56 | 267.56
5681 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 2.1182 | 62.38 | 132.13
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 21.72 | 0.86
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 26.39 | 1.05
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1 | 85.91 | 85.91
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1 | 26.17 | 26.17
00009813 | SINAPI-SP | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | 2 | 5.51 | 11.02
00000064 | SINAPI-SP | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 2 | 5.21 | 10.42
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF1001 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, COM MARTELETE. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M³ | 1 | 255.59 | 255.59
5953 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 2.1411 | 59.97 | 128.4
5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 2.1411 | 26.78 | 57.33
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2731 | 21.72 | 27.65
00044496 | SINAPI | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | 0.3 | 140.72 | 42.21
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF1003 | Próprio | RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M | 1 | 3.13 | 3.13
91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.083 | 9.9 | 0.82
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 21.72 | 1.8
00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | UN | 0.002 | 257.34 | 0.51
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF1006 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA - CARGA E DESCARGA MANUAIS | T | 1 | 30.33 | 30.33
5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0883 | 213.31 | 18.83
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5296 | 21.72 | 11.5
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF1013 | Próprio | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA, INCLUSO GRUPO GERADOR (REF. SICRO COD. 2003864) | h | 1 | 14.07 | 14.07
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 26.39 | 1.31
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 29.75 | 0.29
E9764 | SICRO | Grupo gerador - 7,2 kVA | CHP | 1 | 11.1844 | 11.18
E9630 | SICRO | Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW | CHP | 1 | 1.2937 | 1.29
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF2001 | Próprio | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO (REF. SINAPI 101597 AF_08/2020) | m² | 1 | 23.76 | 23.76
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35706 | 21.72 | 7.75
5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0453 | 209.72 | 9.5
5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0453 | 89.51 | 4.05
INF9016 | Próprio | FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE 3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M) | UN | 6e-05 | 41132.72 | 2.46
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF2002 | Próprio | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO (REF. SINAPI 101599 AF_08/2020) | m² | 1 | 19.18 | 19.18
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2822 | 21.72 | 6.12
5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0358 | 209.72 | 7.5
5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0358 | 89.51 | 3.2
INF9017 | Próprio | FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE 2,4 M (ESTRONCAS DE 2,00 M) | UN | 8e-05 | 29574.69 | 2.36
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF2016 | Próprio | LASTRO OU ENROCAMENTO DE PEDRA-DE-MÃO OU RACHÃO LANÇADO, FORNECIMENTO E APILOAMENTO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL | m³ | 1 | 157.7 | 157.7
5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.059 | 209.72 | 12.37
5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.336 | 89.51 | 30.07
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 21.72 | 13.03
00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 1.1 | 92.94 | 102.23
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INFDR0136 | Próprio | PVBC-01 - POÇO DE VISITA, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,02M X 2,12M X 1,40M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE PESCOÇO E TAMPÃO | UN | 1 | 8893.98 | 8893.98
92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 11.256 | 93.39 | 1051.19
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.2 | 10.54 | 33.72
92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 32.7 | 12.63 | 413
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.87 | 174.86 | 152.12
89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.142 | 1015.37 | 144.18
89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 27.5 | 10.6 | 291.5
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.262 | 21.72 | 157.73
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.4306 | 27.11 | 255.66
87286 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.109 | 603.8 | 65.81
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.933 | 294.82 | 1159.52
100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.21 | 709.02 | 148.89
94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.933 | 502.37 | 1975.82
92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 1.8048 | 54.78 | 98.86
97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 2.97 | 128.23 | 380.84
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 8.7 | 3.32 | 28.88
97093 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 63.85 | 12.13 | 774.5
92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 70.5 | 8.66 | 610.53
89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.054 | 1052.07 | 56.81
96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | m³ | 0.529 | 714.48 | 377.95
92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.4 | 8.83 | 47.68
102920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 26.2 | 8.27 | 216.67
INFDR0003 | Cotação | CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM - FBK= 8 MPA | un | 24.12 | 6.8 | 164.01
00034573 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | 61.3 | 4.7 | 288.11
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INFDR0171 | Próprio | APVBC-01 - ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA, DIMENSÕES INTERNAS DE 2,02M X 2,12M X 0,20M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO | UN | 1 | 344.87 | 344.87
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4861 | 27.11 | 67.39
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9144 | 21.72 | 41.58
89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.023 | 1052.07 | 24.19
89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 3.2 | 10.6 | 33.92
87286 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.035 | 603.8 | 21.13
100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.061 | 709.02 | 43.25
87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.015 | 495.83 | 7.43
00034573 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | 22.55 | 4.7 | 105.98
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INFDR0201 | Próprio | ANTECÂMARA PARA POÇO DE VISITA, DIMENSÕES INTERNAS DE 1,22M X 2,12M X 1,40M (BXBXH), EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FBK 8MPA, CONFORME PROJETO TIPO | UN | 1 | 3334.77 | 3334.77
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.9134 | 21.72 | 237.03
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.1724 | 27.11 | 384.21
87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.087 | 495.83 | 43.13
89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.107 | 1015.37 | 108.64
89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.129 | 1052.07 | 135.71
87286 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.198 | 603.8 | 119.55
100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.343 | 709.02 | 243.19
94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.63 | 502.37 | 316.49
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.63 | 294.82 | 185.73
92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 1.54 | 54.78 | 84.36
92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.7 | 8.83 | 23.84
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.6 | 10.54 | 37.94
102920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 14.3 | 8.27 | 118.26
89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 27.2 | 10.6 | 288.32
97093 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 30.19 | 12.13 | 366.2
INFDR0003 | Cotação | CANALETA DE CONCRETO 14X19X39 CM - FBK= 8 MPA | un | 18.09 | 6.8 | 123.01
00034573 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | 110.46 | 4.7 | 519.16
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF3007A | Próprio | TAMPÃO F°F° ARTICULADO, CLASSE D400, CARGA MÁXIMA 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM PARA REDE PLUVIAL/ESGOTO. INCLUINDO ASSENTAMENTO E REQUADRO EM CONCRETO FCK 20MPA, DE 1,00M X 1,00M X 0,20M. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-FORA | UN | 1 | 878.9 | 878.9
5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 213.31 | 2.13
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 27.11 | 54.22
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.175 | 21.72 | 47.24
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.123 | 487.49 | 59.96
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.2 | 85.91 | 17.18
88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.005 | 486.77 | 2.43
INF1003 | Próprio | RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M | 4 | 3.13 | 12.52
100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 0.25 | 8.9 | 2.22
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.123 | 294.82 | 36.26
00021090 | SINAPI-SP | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1 | 644.74 | 644.74
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF3012A | Próprio | BLSC - BOCA DE LOBO SIMPLES EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHA ARTICULADA EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-FORA | UN | 1 | 1711.88 | 1711.88
5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1 | 272.27 | 27.22
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.95 | 85.91 | 81.61
92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 3.62 | 67.26 | 243.48
92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.92 | 16.58 | 15.25
92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.5 | 13.71 | 61.69
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.729 | 487.49 | 355.38
INF1003 | Próprio | RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M | 3.31 | 3.13 | 10.36
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 2.06 | 3.32 | 6.83
100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.1875 | 8.9 | 10.56
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.729 | 294.82 | 214.92
INFC3001 | Cotação | GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM (NBR10160 E NBR6916 / FE42012) | UN | 1 | 684.58 | 684.58
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF3014A | Próprio | BLTC - BOCA DE LOBO TRIPLA EM CONCRETO SIMPLES FCK 20 MPA, INCLUINDO FORMA, ESCAVAÇÃO, SARJETA DE CONTORNO (CHAMA) EM CONCRETO E GRELHAS ARTICULADAS EM F°F° TIPO PESADA, CONFORME PROJETO TIPO. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE BOTA-FORA | UN | 1 | 4665.46 | 4665.46
5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1 | 272.27 | 27.22
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 2.86 | 85.91 | 245.7
92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 9.1 | 67.26 | 612.06
92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.23 | 16.58 | 70.13
92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.68 | 13.71 | 173.84
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.815 | 487.49 | 884.79
INF1003 | Próprio | RECORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISO/ASFALTO. EXCLUSIVE CARGA E BOTA-FORA | M | 5.71 | 3.13 | 17.87
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 3.98 | 3.32 | 13.21
100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 3.575 | 8.9 | 31.81
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.815 | 294.82 | 535.09
INFC3001 | Cotação | GRELHA PARA BOCA DE LOBO, FOFO, ARTICULADA, CLASSE D400, 500X1000MM (NBR10160 E NBR6916 / FE42012) | UN | 3 | 684.58 | 2053.74
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INFDR0502 | Próprio | TELA DE PROTEÇÃO PARA DISPOSITIVO DE AMORTECIMENTO - DI-02 | un | 1 | 1292.17 | 1292.17
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 27.39 | 54.78
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.72 | 43.44
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.85 | 27.85
92923 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3.08 | 10.56 | 32.52
00000557 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | M | 13.5013 | 35.94 | 485.23
00010998 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.7 | 35.32 | 24.72
00010935 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | m² | 3.18 | 41.18 | 130.95
00000568 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | 7.5093 | 65.61 | 492.68
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF4001 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE DE BRITA PARA PAVIMENTAÇÃO. EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE | M³ | 1 | 13.97 | 13.97
5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.009 | 160.05 | 1.44
5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.021 | 65.44 | 1.37
5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 314.41 | 0.62
5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.028 | 71.26 | 1.99
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008 | 278.84 | 2.23
5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.022 | 111.65 | 2.45
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 21.72 | 0.65
96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.004 | 217.08 | 0.86
96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.026 | 90.8 | 2.36
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF4002B | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSÃO EAI | M² | 1 | 4.9 | 4.9
5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.01
5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.01
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.006 | 21.72 | 0.13
89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 126.69 | 0.25
89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 45.81 | 0.18
83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.001 | 266.65 | 0.26
91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.005 | 67.92 | 0.33
EAI.ANP-12/25 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (COLETADO TABELA ANP CENTRO-OESTE 12/2025 ACRESCIDO DE ICMS 17,00%, PIS 0,65% E COFINS 3,00%) | T | 0.0012 | 3116.49 | 3.73
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF4003 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM FECHAMENTO DE VALA E REMENDOS. COMPACTAÇÃO COM ROLO TANDEM COMPACTO. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TRANSPORTE | M³ | 1 | 10.39 | 10.39
5867 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0166 | 161.35 | 2.67
5869 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0034 | 74.21 | 0.25
67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02 | 184.76 | 3.69
88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.65 | 3.78
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF4004 | Próprio | APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MOTONIVELADORA (REPERFILAMENTO). EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E TRANSPORTE | M³ | 1 | 40.13 | 40.13
5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.032 | 164.02 | 5.24
5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.008 | 74.27 | 0.59
6879 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 0.04 | 210.32 | 8.41
5867 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.016 | 161.35 | 2.58
5869 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.024 | 74.21 | 1.78
89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0096 | 126.69 | 1.21
89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0304 | 45.81 | 1.39
5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0096 | 9.31 | 0.08
5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0304 | 4.68 | 0.14
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.04 | 278.84 | 11.15
88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 23.65 | 7.56
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF4007 | Próprio | PREPARO DO SUBLEITO, ESCAVAÇÃO E CARGA. EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL | M³ | 1 | 6.35 | 6.35
5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0048 | 164.02 | 0.78
5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0026 | 74.27 | 0.19
5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0102 | 278.84 | 2.84
5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0136 | 111.65 | 1.51
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0476 | 21.72 | 1.03
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF4006B | Próprio | PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR1C | M² | 1 | 2.48 | 2.48
5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.01
5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.01
83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0004 | 266.65 | 0.1
91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0051 | 67.92 | 0.34
89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 126.69 | 0.21
89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0038 | 45.81 | 0.17
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 | 21.72 | 0.11
RR1C.ANP-12/25 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA SERVIÇO DE PINTURA DE LIGAÇÃO (COLETADO TABELA ANP CENTRO-OESTE 12/2025 ACRESCIDO DE ICMS 17,00%, PIS 0,65% E COFINS 3,00%) | T | 0.00045 | 3415.66 | 1.53
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF4005 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CBUQ E TRANSPORTE | M³ | 1 | 119.24 | 119.24
5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0464 | 343.81 | 15.95
5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.0949 | 132.7 | 12.59
91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0464 | 265.51 | 12.31
95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0805 | 229.81 | 18.49
95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.0607 | 84.53 | 5.13
96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0341 | 135.02 | 4.6
96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1071 | 50.28 | 5.38
96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0419 | 217.08 | 9.09
96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.099 | 90.8 | 8.98
88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1301 | 23.65 | 26.72
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF3044 | Próprio | MEIO-FIO (GUIA) COM SARJETA, CONCRETO FCK = 15MPA, SEÇÃO 615 CM², MOLDADO NO LOCAL. INCLUSIVE CAIAÇÃO | M | 1 | 48.61 | 48.61
94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0615 | 441.05 | 27.12
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.0615 | 294.82 | 18.13
102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1 | 1.62 | 1.62
00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.125 | 11.28 | 1.41
00004512 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 1.65 | 0.33
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF5002 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO CONCRETO | M³ | 1 | 109.28 | 109.28
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6268 | 26.69 | 43.41
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.156 | 27.11 | 4.22
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7828 | 21.72 | 38.72
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0213 | 5.7 | 0.12
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.125 | 3.45 | 10.78
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.5 | 2.38 | 5.95
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.2994 | 20.34 | 6.08
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF6001 | Próprio | PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES DE RETENÇÃO E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M² | 1 | 84.77 | 84.77
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0105 | 28.79 | 0.3
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0524 | 21.72 | 1.13
E9645 | SICRO | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | CHP | 0.0105 | 696.052 | 7.3
M1585 | SICRO | Massa termoplástica aplicada por extrusão | kg | 6.15 | 11.4944 | 70.69
00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 0.4 | 13.36 | 5.34
00038121 | SINAPI | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | 0.001 | 15.87 | 0.01
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF6002 | Próprio | PINTURA DE SETAS E LEGENDAS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM | M² | 1 | 97.11 | 97.11
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0253 | 28.79 | 0.72
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1265 | 21.72 | 2.74
E9645 | SICRO | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | CHP | 0.0253 | 696.052 | 17.61
M1585 | SICRO | Massa termoplástica aplicada por extrusão | kg | 6.15 | 11.4944 | 70.69
00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 0.4 | 13.36 | 5.34
00038121 | SINAPI | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | 0.001 | 15.87 | 0.01
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF6004 | Próprio | PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO HOT SPRAY - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 1 | 49.37 | 49.37
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0105 | 28.79 | 0.3
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0524 | 21.72 | 1.13
E9645 | SICRO | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | CHP | 0.0105 | 696.052 | 7.3
M2040 | SICRO | Massa termoplástica para aspersão | kg | 3.075 | 11.478 | 35.29
00044477 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 0.4 | 13.36 | 5.34
00038121 | SINAPI | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | 0.001 | 15.87 | 0.01
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF6011 | Próprio | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE COLUNA SIMPLES DN DE 2”, ESPESSURA DA PAREDE 3,0MM, ALTURA TOTAL DE 3,50M, EM AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE. INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLACA | UN | 1 | 337.9 | 337.9
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.0503 | 85.91 | 4.32
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5772 | 29.06 | 16.77
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9106 | 21.72 | 19.77
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0503 | 487.49 | 24.52
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.0503 | 294.82 | 14.82
00021013 | SINAPI-SP | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3.5 | 66.56 | 232.96
M0789 | SICRO | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | kg | 0.6962 | 35.5378 | 24.74
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF6013 | Próprio | CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS EM PELÍCULA TIPO I-A, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA AGETRAN/PMCG | M² | 1 | 412.83 | 412.83
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 27.39 | 6.84
88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.25 | 11.12
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.72 | 10.86
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.06 | 7.26
100747 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 1 | 10.32 | 10.32
E9507 | SICRO | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | CHP | 0.1205 | 25.7179 | 3.09
E9568 | SICRO | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | CHP | 0.0377 | 0.3683 | 0.01
E9623 | SICRO | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | CHP | 0.0502 | 14.8023 | 0.74
E9622 | SICRO | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | CHP | 0.1205 | 12.3296 | 1.48
M0395 | SICRO | Chapa de alumínio - E = 1,5 mm | m² | 1 | 162.3955 | 162.39
M3235 | SICRO | Película retrorrefletiva tipo I | m² | 1.4 | 141.9497 | 198.72
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
ADMC | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 306843.78 | 306843.78
93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 23435.69 | 46871.38
94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 | 7457.5 | 59660
93564 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 | 4969.1 | 39752.8
94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 6303.34 | 25213.36
101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 3347.82 | 13391.28
101456 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 7182.32 | 28729.28
101385 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 6121.24 | 24484.96
101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 | 3835.9 | 30687.2
B8958 | Engenharia Consultiva DNIT | Topografia | mês | 4 | 5831.58 | 23326.32
B8957 | Engenharia Consultiva DNIT | Laboratório de solos | mês | 4 | 3681.8 | 14727.2
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF9017 | Próprio | FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE 2,4 M (ESTRONCAS DE 2,00 M) | UN | 1 | 29574.69 | 29574.69
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.5877 | 29.06 | 365.79
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.2015 | 27.85 | 952.51
98764 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | 10.3744 | 6.91 | 71.68
98765 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | 23.827 | 0.09 | 2.14
92716 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 3.1682 | 105.07 | 332.88
92717 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 7.2764 | 0.38 | 2.76
E9070 | SICRO | Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW | CHP | 0.4628 | 57.8622 | 26.77
00020995 | SINAPI-SP | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M | M | 8 | 1205.14 | 9641.12
00007672 | SINAPI-SP | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | M | 2.4 | 600.75 | 1441.8
00000445 | SINAPI | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM | UN | 8 | 64.68 | 517.44
00010999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 45.9198 | 31.09 | 1427.64
E9570 | SICRO | Furadeira com base magnética - 1,20 kW | CHP | 0.0272 | 1.7138 | 0.04
00001330 | SINAPI-SP | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 1868.1208 | 7.85 | 14664.74
E9070 | SICRO | Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW | chi | 2.6551 | 47.9546 | 127.32
E9570 | SICRO | Furadeira com base magnética - 1,20 kW | chi | 0.0624 | 1.0388 | 0.06
Código | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Valor unit. | Total
INF9016 | Próprio | FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,6 M E ALTURA DE 3,0 M (ESTRONCAS DE 2,00 M) | UN | 1 | 41132.72 | 41132.72
88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.0437 | 29.06 | 524.34
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 53.8936 | 27.85 | 1500.93
98764 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | 16.3477 | 6.91 | 112.96
98765 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | 37.5459 | 0.09 | 3.37
92716 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 4.5997 | 105.07 | 483.29
92717 | SINAPI | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 10.5642 | 0.38 | 4.01
E9070 | SICRO | Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW | CHP | 0.6942 | 57.8622 | 40.16
00001330 | SINAPI-SP | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 2740.4416 | 7.85 | 21512.46
00020995 | SINAPI-SP | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M | M | 10 | 1205.14 | 12051.4
00007672 | SINAPI-SP | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | M | 3 | 600.75 | 1802.25
00000445 | SINAPI | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM | UN | 10 | 64.68 | 646.8
00010999 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 72.6808 | 31.09 | 2259.64
E9570 | SICRO | Furadeira com base magnética - 1,20 kW | CHP | 0.034 | 1.7138 | 0.05
E9070 | SICRO | Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW | chi | 3.9826 | 47.9546 | 190.98
E9570 | SICRO | Furadeira com base magnética - 1,20 kW | chi | 0.078 | 1.0388 | 0.08

## Quadro de comparação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
Obra |  | Bancos | Encargos sociais
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 17 GUANANDI II - 2ª ETAPA |  | SINAPI 12/2025 MS SINAPI 12/2025 SP SICRO 10/2025 MS Engenharia Consultiva DNIT 10/2025 SCO-RIO 12/2025 | NÃO DESONERADO BDI Padrão: 23,38% BDI Diferenciado: 15,28% | DESONERADO BDI Padrão: 29,77% BDI Diferenciado: 15,28%
Data do orçamento
2026-03-17
Planilha orçamentária resumida
Item | Descrição |  | Total | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 167609.11 | 172281.59
2 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E SUPRESSÕES |  | 153849.22 | 156133.58
3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM |  | 615489.29 | 625717.05
4 | MICRODRENAGEM - GALERIAS |  | 773266.9 | 777959.19
5 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES |  | 815147.1 | 835690.89
6 | MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS |  | 95853.45 | 98632.75
7 | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | 20506.61 | 20720.92
8 | IMPLANTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM |  | 425525.99 | 442952.22
9 | IMPLANTAÇÃO DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO |  | 3762870.95 | 3805700.62
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 483976.79 | 489933.18
11 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE |  | 823016.35 | 822402.78
12 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA |  | 141786.39 | 147945.85
13 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 378583.86 | 367992.08
|  | TOTAL GERAL: | 8657482.01 | 8764062.7
Nota: | O orçamento adotado utilizará encargos sociais NÃO DESONERADOS por ser o menor custo, sendo esta alternativa a mais vantajosa para a administração pública.

## Cronograma
INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
As células da aba de cronograma físico-financeiro estão integralmente bloqueadas para edição, pois seus valores são calculados automaticamente a partir dos dados inseridos na aba de orçamento sintético. Isso evita inconsistências entre o cronograma e a proposta de preços.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
Obra |  |  | Bancos |  | BDI Padrão | Encargos sociais
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LOTE 17 GUANANDI II - 2ª ETAPA |  |  | SINAPI 12/2025 MS SINAPI 12/2025 SP SICRO 10/2025 MS Engenharia Consultiva DNIT 10/2025 SCO-RIO 12/2025 |  | 23.38% | Não desonerado
[5 empty] | BDI Diferenciado | Data do orçamento
[5 empty] | 15.28% | 2026-03-17
Cronograma físico e financeiro
Item | Descrição | Total por Etapa | 30 Dias | 60 Dias | 90 Dias | 120 Dias | 150 Dias | 180 Dias | 210 Dias | 240 dias | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 167609.11 | 37% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100%
|  |  | 62015.37 | 15084.81 | 15084.81 | 15084.81 | 15084.81 | 15084.81 | 15084.81 | 15084.88 | 167609.11
2 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E SUPRESSÕES | 153849.22 | 33% | 34% | 33% | [5 empty] | 100%
|  |  | 50770.24 | 52308.73 | 50770.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153849.22
3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM | 615489.29 | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 61548.92 | 61548.92 | 61548.92 | 123097.85 | 123097.85 | 123097.85 | 30774.46 | 30774.52 | 615489.29
4 | MICRODRENAGEM - GALERIAS | 773266.9 | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 77326.69 | 77326.69 | 77326.69 | 154653.38 | 154653.38 | 154653.38 | 38663.34 | 38663.35 | 773266.9
5 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES | 815147.1 | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 81514.71 | 81514.71 | 81514.71 | 163029.42 | 163029.42 | 163029.42 | 40757.35 | 40757.36 | 815147.1
6 | MICRODRENAGEM - SERVIÇOS DE ESTRUTURAS | 95853.45 | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 23963.36 | 23963.36 | 23963.36 | 23963.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95853.45
7 | MICRODRENAGEM - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO | 20506.61 | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 5126.65 | 5126.65 | 5126.65 | 5126.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20506.61
8 | IMPLANTAÇÃO DE VIAS - TERRAPLENAGEM | 425525.99 |  | 5% | 5% | 15% | 15% | 25% | 25% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 21276.29 | 21276.29 | 63828.89 | 63828.89 | 106381.49 | 106381.49 | 42552.65 | 425525.99
9 | IMPLANTAÇÃO DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO | 3762870.95 |  | 5% | 5% | 15% | 15% | 25% | 25% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 188143.54 | 188143.54 | 564430.64 | 564430.64 | 940717.73 | 940717.73 | 376287.13 | 3762870.95
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 483976.79 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 96795.35 | 96795.35 | 96795.35 | 96795.35 | 96795.39 | 483976.79
11 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | 823016.35 |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 205754.08 | 205754.08 | 205754.08 | 205754.11 | 823016.35
12 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | 141786.39 |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35446.59 | 35446.59 | 35446.59 | 35446.62 | 141786.39
13 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 378583.86 | 4.38% | 6.36% | 6.34% | 14.62% | 17.18% | 22.24% | 18.24% | 10.64% | 100%
|  |  | 16581.97 | 24077.93 | 24002.21 | 55348.96 | 65040.7 | 84197.05 | 69053.69 | 40281.35 | 378583.86
Total: |  | 8657482.01 | 378847.91 | 550371.63 | 548757.43 | 1265359.33 | 1487161.71 | 1925157.75 | 1579428.89 | 922397.36 | 8657482.01
|  |  | 4.376% | 6.357% | 6.339% | 14.62% | 17.18% | 22.24% | 18.24% | 10.65% | 100%
Repasse: |  | 95% | 359905.51 | 522853.04 | 521319.55 | 1202091.36 | 1412803.62 | 1828899.86 | 1500457.44 | 876277.52 | 8224607.9 | 8224607.9
| Contrapartida : | 5% | 18942.4 | 27518.59 | 27437.88 | 63267.97 | 74358.09 | 96257.89 | 78971.45 | 46119.84 | 432874.11
Total acumulado: |  | R$ | 378847.91 | 929219.54 | 1477976.97 | 2743336.3 | 4230498.01 | 6155655.76 | 7735084.65 | 8657482.01
|  | % | 4.376% | 10.73% | 17.07% | 31.69% | 48.87% | 71.1% | 89.35% | 100%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SISEP SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS
COMPOSIÇÃO DO BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
OBRA - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS - ONERADO
Componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil | Valor adotado
AC - Administração central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8%
S+G - Seguros e garantias | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32%
R - Riscos | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5%
DF - Despesas financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02%
L - Lucro/remuneração | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64%
I - Impostos |  | PIS | 0.65% | 8.65%
|  | COFINS | 3%
|  | ISSQN | 5%
BDI calculado: |  |  |  | 23.38%
OBRA - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS - DESONERADO
Componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil | Valor adotado
AC - Administração central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8%
S+G - Seguros e garantias | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32%
R - Riscos | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5%
DF - Despesas financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02%
L - Lucro/remuneração | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64%
I - Impostos |  | PIS | 0.65% | 13.15%
|  | COFINS | 3%
|  | ISSQN | 5%
|  | CPRB | 4.5%
BDI calculado: |  |  |  | 29.77%
DIFERENCIADO - MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Componente do BDI | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil | Valor adotado
AC - Administração central | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 3.45%
S+G - Seguros e garantias | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
R - Riscos | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85%
DF - Despesas financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
L - Lucro/remuneração | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 5.11%
I - Impostos |  | PIS | 0.65% | 3.65%
|  | COFINS | 3%
BDI calculado: |  |  |  | 15.28%
Equação de cálculo do BDI:
Onde: AC = taxa de administração central; S = taxa de seguros; R = taxa de riscos; G = taxa de garantias; DF = taxa de despesas financeiras; L = taxa de lucro/remuneração; I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISSQN e CPRB);
PIS = 0,65% (Programa de Integração Social - Lei nº 10.637 de 30/12/2002) COFINS = 3,00% (Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social - Lei nº 10.833 de 29/12/2003) ISSQN = 5,00% (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Lei Complementar nº 59 de 02/10/2003) CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei Nº 12.546 de 14/12/2011)
BDI =
BDI = ((1+𝐴𝐶+𝑆+𝐺+𝑅)(1+𝐷𝐹)(1+𝐿))/((1−𝐼) )−1