## Orça
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE TERENOS
OBRA: |  | MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS
ENDEREÇO: |  | TERENOS
PREÇO DE REF: |  | SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso do Sul - SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso do Sul - ORSE - 11/2025 - Sergipe - SIURB - 07/2025 - São Paulo - SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo - AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul - EMOP - 11/2025 - Rio de Janeiro - SCO - 11/2025 - Rio de Janeiro
BDI: |  | 25%
ORÇAMENTO BÁSICO
Item |  | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |  | Total
1 |  | INSUMOS |  |  |  |  | 59550.67 | 88.38% |  | 10655.16
1.1 | ORSE | Projetor extra reforçado, blindado, hermético, base de alumínio fundido com movimentos horizontais, difusor em lente de cristal temperado (tecnolux - ref.bw -5/3 ou similar) | un | 12 | 653.33 | 816.66 | 9799.92 | 17.52% | 1 | 816.66
1.2 | SCO | Placa de potencia para controlador eletronico de trafego local, compativel com Sistema CET-RIO/CTA sem fio (wireless) - modulos VIII, X e XI, com mais de 12 fases (controlador RBY), modelo TGRY ou similar | un | 5 | 7862.68 | 9828.35 | 49141.75 | 40.86% | 1 | 9828.35
1.3 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 60 | 8.12 | 10.15 | 609 | 30% | 1 | 10.15
2 |  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 59969.46 | 11.62% |  | 9772.74
2.2 | Próprio | ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | 12 | 3553.63 | 4442.03 | 53304.36 | 2.824% | 2 | 8884.06
2.1 | Próprio | Manutenção corretiva e preventiva | H | 30 | 177.74 | 222.17 | 6665.1 | 8.794% | 4 | 888.68
SOMA TOTAL | [6 empty] | 119520.13 | 100% |  | 20427.9
119520.13
(CENTO E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E TREZE CENTAVOS)
,
Katiane de Lima Franco
Arquiteta CAU A58987-0
Secretaria de Obras e Infraestrutura

## CRONO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE TERENOS
Objeto: | MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO
Município: | TERENOS/MS
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO | PESO DO ITEM NA OBRA | VALOR TOTAL DO ITEM | 3 MESES |  | 6 MESES |  | 9 MESES |  | 12 MESES |  | % TOTAL
|  |  |  | PROPONENTE | % | PROPONENTE | % | PROPONENTE | % | PROPONENTE | %
1. | INSUMOS | 100% | 59550.67 | 14887.6675 | 25% | 14887.6675 | 25% | 14887.6675 | 25% | 14887.6675 | 25% | 100%
1. | MÃO DE OBRA | 100% | 59969.46 | 14992.365 | 25% | 14992.365 | 25% | 14992.365 | 25% | 14992.365 | 25% | 100%
SUB-TOTAL |  |  | 119520.13 | 29880.0325 |  | 29880.0325 |  | 29880.0325 |  | 29880.0325
VALOR ACUMULADO |  |  | 119520.13 | 29880.0325 |  | 59760.065 |  | 89640.0975 |  | 119520.13
119520.13
(CENTO E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E TREZE CENTAVOS)
Katiane de Lima Franco
Arquiteta CAU A58987-0
Secretaria de Obras e Infraestrutura

## BDI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE TERENOS
Objeto: | MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO
Município: | TERENOS/MS
BDI (ser): | 2021-11-18
Sist./Ref.:
COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
Siglas | Itens | % Adotado | Intervalo de admissibilidade
|  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
AC | Administração Central | 4% | 5.29% | 5.92% | 7.93%
SG | Seguro e Garantia | 0.56% | 0.25% | 0.51% | 0.56%
R | Risco | 1.97% | 1% | 1.48% | 1.97%
DF | Despesas Financeiras | 1.11% | 1.01% | 1.07% | 1.11%
L | Lucro | 9.49% | 8% | 8.31% | 9.51%
CP | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
ISS | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 2% | 0% | - | 5%
CPRB | Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | 4.5% | 0% | - | 4.5%
BDI PAD | BDI (Fórmula Acórdão TCU) | 25% | 24% | 25.84% | 27.86%
BDI calculado pela seguinte equação:
Katiane de Lima Franco
Arquiteta CAU A58987-0
Secretaria de Obras e Infraestrutura