## SERVIÇOS RELEVANTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
|  | Empreendimento: |  | Construção de 20 Unidades Habitacionais – FINHIS / Novo PAC
|  | Proposta: |  | 56000003231/2025
|  | Local: |  | Loteamento Gracinda da Costa Oliveira – Batayporã/MS
SERVIÇOS RELEVANTES
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | %
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 35306.9 | 1.3288
Serviço | 1.1 | SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | 1014 | M2 | 3.6 | 3.6 | 22.23% | 4.4 | 4461.6 | 0.16791 | não relevante
Serviço | 1.2 | Composição | 10100000 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | 1014 | M2 | 6.91 | 6.91 | 22.23% | 8.45 | 8568.4 | 0.32248 | não relevante
Serviço | 1.3 | Composição | 10100004 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO DE (2,30 X 6,00M), ALT. 2,50M, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO, EXC. TRANSP./CARGA/DESCARGA | 18 | MÊS | 662.1 | 662.1 | 22.23% | 809.28 | 14567.04 | 0.54824 | não relevante
Serviço | 1.4 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 8 | M2 | 456.23 | 456.23 | 22.23% | 557.65 | 4461.2 | 0.1679 | não relevante
Serviço | 1.5 | Composição | 11399003 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO P/ CANTEIRO DE OBRA | 1 | UN | 1459.43 | 1459.43 | 22.23% | 1783.86 | 1783.86 | 0.067137 | não relevante
Serviço | 1.6 | Composição | 11299000 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO | 1 | UN | 1198.4 | 1198.4 | 22.23% | 1464.8 | 1464.8 | 0.055129 | não relevante
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA | [6 empty] | 24743 | 0.93122
Serviço | 2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 191 | M3 | 82.24 | 82.24 | 22.23% | 100.52 | 19199.4 | 0.72258 | não relevante
Serviço | 2.2 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 444.6 | M2 | 3.18 | 3.18 | 22.23% | 3.89 | 1729.4 | 0.065087 | não relevante
Serviço | 2.3 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 123.4 | M3 | 25.29 | 25.29 | 22.23% | 30.91 | 3814.2 | 0.14355
Macrosserviço | 3 |  |  | FUNDAÇÕES (SAPATA, VIGA BALDRAME E ESPERA PILARES) | [6 empty] | 312925.8 | 11.7771
Serviço | 3.1 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | 444.6 | M2 | 18.84 | 18.84 | 22.23% | 23.03 | 10239.2 | 0.38536 | não relevante
Serviço | 3.2 | SINAPI | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 626.6 | M2 | 65.77 | 65.77 | 22.23% | 80.39 | 50372.4 | 1.8958 | não relevante
Serviço | 3.3 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 104.6 | M3 | 492.23 | 492.23 | 22.23% | 601.65 | 62932.6 | 2.3685 | não relevante
Serviço | 3.4 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 104.6 | M3 | 281.31 | 281.31 | 22.23% | 343.85 | 35966.8 | 1.3536 | não relevante
Serviço | 3.5 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 2282.2 | KG | 16.16 | 16.16 | 22.23% | 19.75 | 45073.4 | 1.6964 | não relevante
Serviço | 3.6 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 293.8 | KG | 14.03 | 14.03 | 22.23% | 17.15 | 5038.6 | 0.18963 | não relevante
Serviço | 3.7 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 4989 | KG | 12.53 | 12.53 | 22.23% | 15.32 | 76431.4 | 2.8765 | não relevante
Serviço | 3.8 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 735.6 | M2 | 29.89 | 29.89 | 22.23% | 36.53 | 26871.4 | 1.0113 | não relevante
Macrosserviço | 4 |  |  | SUPRAESTRUTURA (PILARES E VIGA DE RESPALDO) | [6 empty] | 221996.8 | 8.355
Serviço | 4.1 | Composição | 10601002 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES E VIGAS, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | 803.6 | M2 | 92.92 | 92.92 | 22.23% | 113.58 | 91272.8 | 3.4351 | não relevante
Serviço | 4.2 | SINAPI | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | 192 | M | 13.74 | 13.74 | 22.23% | 16.79 | 3223.6 | 0.12132 | não relevante
Serviço | 4.3 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 47.6 | M3 | 492.23 | 492.23 | 22.23% | 601.65 | 28638.6 | 1.0778 | não relevante
Serviço | 4.4 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 43 | M3 | 281.31 | 281.31 | 22.23% | 343.85 | 14785.6 | 0.55646 | não relevante
Serviço | 4.5 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1404 | KG | 13.74 | 13.74 | 22.23% | 16.79 | 23573.2 | 0.88719 | não relevante
Serviço | 4.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2623.6 | KG | 12.28 | 12.28 | 22.23% | 15.01 | 39380.2 | 1.4821 | não relevante
Serviço | 4.7 | Composição | 10603002 | VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO COM TRELIÇA DE 12CM | 478 | M | 36.15 | 36.15 | 22.23% | 44.19 | 21122.8 | 0.79497 | não relevante
Macrosserviço | 5 |  |  | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | [6 empty] | 238364 | 8.971
Serviço | 5.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 2129.2 | M2 | 91.59 | 91.59 | 22.23% | 111.95 | 238364 | 8.971 | Relevante
Macrosserviço | 6 |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA | [6 empty] | 253876.8 | 9.5548
Serviço | 6.1 | SINAPI | 100379 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1494.8 | M2 | 38.43 | 38.43 | 22.23% | 46.97 | 70210.8 | 2.6424 | não relevante
Serviço | 6.2 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1494.8 | M2 | 78.41 | 78.41 | 22.23% | 95.84 | 143261.6 | 5.3917 | Relevante
Serviço | 6.3 | SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 1494.8 | M2 | 22.11 | 22.11 | 22.23% | 27.03 | 40404.4 | 1.5206 | não relevante
Macrosserviço | 7 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 99771.6 | 3.755
Serviço | 7.1 | SINAPI | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1494.8 | M2 | 41.04 | 41.04 | 22.23% | 50.16 | 74979.2 | 2.8219 | não relevante
Serviço | 7.2 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 178 | M | 27.92 | 27.92 | 22.23% | 34.13 | 6075.2 | 0.22864 | não relevante
Serviço | 7.3 | Composição | 11000000 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | 367.6 | M | 32.33 | 32.33 | 22.23% | 39.52 | 14527.6 | 0.54675 | não relevante
Serviço | 7.4 | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 58.8 | M2 | 58.29 | 58.29 | 22.23% | 71.25 | 4189.6 | 0.15768 | não relevante
Macrosserviço | 8 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 182895.8 | 6.8834
Serviço | 8.1 | SINAPI | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100 | UN | 593.3 | 593.3 | 22.23% | 725.19 | 72519 | 2.7293 | não relevante
Serviço | 8.2 | Composição | 11102006 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2 | 7.2 | M2 | 711.12 | 711.12 | 22.23% | 869.2 | 6258.2 | 0.23553 | não relevante
Serviço | 8.3 | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 60 | M2 | 621.83 | 621.83 | 22.23% | 760.06 | 45603.6 | 1.7163 | não relevante
Serviço | 8.4 | Composição | 11102000 | JANELA DE AÇO DE CORRER, VENEZIANA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS - 100x120 CM | 40 | UN | 647.33 | 647.33 | 22.23% | 791.23 | 31649.2 | 1.1911 | não relevante
Serviço | 8.5 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 124 | M | 177.26 | 177.26 | 22.23% | 216.66 | 26865.8 | 1.0111 | não relevante
Macrosserviço | 9 |  |  | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 118643.2 | 4.4652
Serviço | 9.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 2480 | M2 | 4.27 | 4.27 | 22.23% | 5.22 | 12945.6 | 0.48721 | não relevante
Serviço | 9.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 2480 | M2 | 34.87 | 34.87 | 22.23% | 42.62 | 105697.6 | 3.978 | não relevante
Macrosserviço | 10 |  |  | REVESTIMENTOS- AZULEJOS | [6 empty] | 38373.2 | 1.4442
Serviço | 10.1 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 499 | M2 | 60.75 | 60.75 | 22.23% | 74.25 | 37050.8 | 1.3944 | não relevante
Serviço | 10.2 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 36.2 | M2 | 29.89 | 29.89 | 22.23% | 36.53 | 1322.4 | 0.049769 | não relevante
Macrosserviço | 11 |  |  | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 75520.2 | 2.8422
Serviço | 11.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1578.6 | M2 | 4.27 | 4.27 | 22.23% | 5.22 | 8240.2 | 0.31012 | não relevante
Serviço | 11.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1578.6 | M2 | 34.87 | 34.87 | 22.23% | 42.62 | 67280 | 2.5321 | não relevante
Macrosserviço | 12 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 111090.6 | 4.181
Serviço | 12.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 3559.6 | M2 | 3.84 | 3.84 | 22.23% | 4.69 | 16694.6 | 0.62831 | não relevante
Serviço | 12.2 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 2056.2 | M2 | 11.98 | 11.98 | 22.23% | 14.64 | 30102.8 | 1.1329 | não relevante
Serviço | 12.3 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1503.4 | M2 | 12.66 | 12.66 | 22.23% | 15.47 | 23257.6 | 0.87531 | não relevante
Serviço | 12.4 | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 708 | M2 | 47.42 | 47.42 | 22.23% | 57.96 | 41035.6 | 1.5444 | não relevante
Macrosserviço | 13 |  |  | FORRO | [6 empty] | 73781.4 | 2.7768
Serviço | 13.1 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 850.8 | M2 | 70.95 | 70.95 | 22.23% | 86.72 | 73781.4 | 2.7768 | não relevante
Macrosserviço | 14 |  |  | VIDROS | [6 empty] | 18796.4 | 0.70741
Serviço | 14.1 | Composição | 11900000 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | 91.2 | M2 | 168.62 | 168.62 | 22.23% | 206.1 | 18796.4 | 0.70741 | não relevante
Macrosserviço | 15 |  |  | PAVIMENTAÇÃO- CERÂMICA E CONTRAPISO | [6 empty] | 109749.4 | 4.1305
Serviço | 15.1 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 812.6 | M2 | 62.63 | 62.63 | 22.23% | 76.55 | 62204.6 | 2.3411 | não relevante
Serviço | 15.2 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | 730.4 | M | 7.84 | 7.84 | 22.23% | 9.58 | 6997.2 | 0.26334 | não relevante
Serviço | 15.3 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 40 | M3 | 753.72 | 753.72 | 22.23% | 921.27 | 36850.8 | 1.3869 | não relevante
Serviço | 15.4 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 101.2 | M2 | 29.89 | 29.89 | 22.23% | 36.53 | 3696.8 | 0.13913 | não relevante
Macrosserviço | 16 |  |  | PAVIMENTAÇÃO- CALÇADA | [6 empty] | 26532.6 | 0.99857
Serviço | 16.1 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 28.8 | M3 | 753.72 | 753.72 | 22.23% | 921.27 | 26532.6 | 0.99857 | não relevante
Macrosserviço | 17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 196788.2 | 7.4062
Serviço | 17.1 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 400 | M | 8.41 | 8.41 | 22.23% | 10.28 | 4112 | 0.15476 | não relevante
Serviço | 17.2 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1400 | M | 18.92 | 18.92 | 22.23% | 23.13 | 32382 | 1.2187 | não relevante
Serviço | 17.3 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 80 | M | 21.82 | 21.82 | 22.23% | 26.67 | 2133.6 | 0.080299 | não relevante
Serviço | 17.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6000 | M | 4.39 | 4.39 | 22.23% | 5.37 | 32220 | 1.2126 | não relevante
Serviço | 17.5 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 240 | M | 9.48 | 9.48 | 22.23% | 11.59 | 2781.6 | 0.10469 | não relevante
Serviço | 17.6 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1220 | M | 10.25 | 10.25 | 22.23% | 12.53 | 15286.6 | 0.57532 | não relevante
Serviço | 17.7 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 160 | UN | 29.65 | 29.65 | 22.23% | 36.24 | 5798.4 | 0.21823 | não relevante
Serviço | 17.8 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 45.68 | 45.68 | 22.23% | 55.83 | 1116.6 | 0.042024 | não relevante
Serviço | 17.9 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 60 | UN | 33.52 | 33.52 | 22.23% | 40.97 | 2458.2 | 0.092516 | não relevante
Serviço | 17.10 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 53.44 | 53.44 | 22.23% | 65.32 | 1306.4 | 0.049167 | não relevante
Serviço | 17.11 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 43.5 | 43.5 | 22.23% | 53.17 | 1063.4 | 0.040022 | não relevante
Serviço | 17.12 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 60 | UN | 28.32 | 28.32 | 22.23% | 34.62 | 2077.2 | 0.078177 | não relevante
Serviço | 17.13 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 43.03 | 43.03 | 22.23% | 52.6 | 1052 | 0.039593 | não relevante
Serviço | 17.14 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 57.76 | 57.76 | 22.23% | 70.6 | 1412 | 0.053141 | não relevante
Serviço | 17.15 | Composição | 11202000 | ESPELHO PLÁSTICO 4X2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 40 | UN | 4.27 | 4.27 | 22.23% | 5.22 | 208.8 | 0.0078583 | não relevante
Serviço | 17.16 | Composição | 11205000 | CAIXA DE LUZ 4 X 2'' EM AÇO ESMALTADA | 480 | UN | 3.48 | 3.48 | 22.23% | 4.25 | 2040 | 0.076777 | não relevante
Serviço | 17.17 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 60 | UN | 12.13 | 12.13 | 22.23% | 14.83 | 889.8 | 0.033488 | não relevante
Serviço | 17.18 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 20 | UN | 12.13 | 12.13 | 22.23% | 14.83 | 296.6 | 0.011163 | não relevante
Serviço | 17.19 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 20 | UN | 61.96 | 61.96 | 22.23% | 75.73 | 1514.6 | 0.057003 | não relevante
Serviço | 17.20 | Composição | 11205001 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR 40A/30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | UN | 146.61 | 146.61 | 22.23% | 179.2 | 3584 | 0.13489 | não relevante
Serviço | 17.21 | Composição | 11205002 | DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 40KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 60 | UN | 96.66 | 96.66 | 22.23% | 118.15 | 7089 | 0.2668 | não relevante
Serviço | 17.22 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 20 | UN | 512.3 | 512.3 | 22.23% | 626.18 | 12523.6 | 0.47133 | não relevante
Serviço | 17.23 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 200 | UN | 28.22 | 28.22 | 22.23% | 34.49 | 6898 | 0.25961 | não relevante
Serviço | 17.24 | SINAPI | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 40 | UN | 6.77 | 6.77 | 22.23% | 8.27 | 330.8 | 0.01245 | não relevante
Serviço | 17.25 | Composição | 11204000 | CURVA PVC 135G 1'' P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL | 20 | UN | 4.66 | 4.66 | 22.23% | 5.7 | 114 | 0.0042905 | não relevante
Serviço | 17.26 | Composição | 11208103 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA (MODELO CONCESSIONÁRIA LOCAL), ENTRADA E SAÍDA AÉREA, DISJUNTOR TIPO DIN DE 50A BIFÁSICO, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2. INCLUSO POSTE DE AÇO GALVANIZADO COMPLETO. CONCRETAR BASE (CONCRETO 20MPA) COM PROFUNDIDADE DE | 20 | UN | 2294.81 | 2294.81 | 22.23% | 2804.95 | 56099 | 2.1113 | não relevante
Macrosserviço | 18 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [6 empty] | 54780.4 | 2.0617
Serviço | 18.1 | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 200 | M | 7.39 | 7.39 | 22.23% | 9.03 | 1806 | 0.06797 | não relevante
Serviço | 18.2 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 320 | M | 5.7 | 5.7 | 22.23% | 6.97 | 2230.4 | 0.083942 | não relevante
Serviço | 18.3 | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 160 | M | 11.43 | 11.43 | 22.23% | 13.97 | 2235.2 | 0.084123 | não relevante
Serviço | 18.4 | Composição | 11301000 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA DN 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | UN | 5.22 | 5.22 | 22.23% | 6.38 | 127.6 | 0.0048023 | não relevante
Serviço | 18.5 | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 6.18 | 6.18 | 22.23% | 7.55 | 151 | 0.005683 | não relevante
Serviço | 18.6 | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 20.01 | 20.01 | 22.23% | 24.46 | 489.2 | 0.018411 | não relevante
Serviço | 18.7 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 180 | UN | 5.33 | 5.33 | 22.23% | 6.51 | 1171.8 | 0.044101 | não relevante
Serviço | 18.8 | SINAPI | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 8.34 | 8.34 | 22.23% | 10.19 | 407.6 | 0.01534 | não relevante
Serviço | 18.9 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 80 | UN | 13.11 | 13.11 | 22.23% | 16.02 | 1281.6 | 0.048234 | não relevante
Serviço | 18.10 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 7.56 | 7.56 | 22.23% | 9.24 | 369.6 | 0.01391 | não relevante
Serviço | 18.11 | SINAPI | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 12.05 | 12.05 | 22.23% | 14.73 | 294.6 | 0.011087 | não relevante
Serviço | 18.12 | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 20.84 | 20.84 | 22.23% | 25.47 | 1018.8 | 0.038343 | não relevante
Serviço | 18.13 | Composição | 11301002 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | 240 | M | 26.71 | 26.71 | 22.23% | 32.65 | 7836 | 0.29491 | não relevante
Serviço | 18.14 | SINAPI | 104044 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | 40 | UN | 7.75 | 7.75 | 22.23% | 9.47 | 378.8 | 0.014256 | não relevante
Serviço | 18.15 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 80 | UN | 6.49 | 6.49 | 22.23% | 7.93 | 634.4 | 0.023876 | não relevante
Serviço | 18.16 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 72.69 | 72.69 | 22.23% | 88.85 | 1777 | 0.066878 | não relevante
Serviço | 18.17 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 76.44 | 76.44 | 22.23% | 93.43 | 1868.6 | 0.070326 | não relevante
Serviço | 18.18 | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 27.21 | 27.21 | 22.23% | 33.26 | 665.2 | 0.025035 | não relevante
Serviço | 18.19 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 40 | UN | 39.97 | 39.97 | 22.23% | 48.86 | 1954.4 | 0.073555 | não relevante
Serviço | 18.20 | Composição | 11399001 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (ADAPTADORES, REGISTRO E BÓIA) | 20 | UN | 404.88 | 404.88 | 22.23% | 494.88 | 9897.6 | 0.3725 | não relevante
Serviço | 18.21 | Composição | 11399002 | SUPORTE PARA CAIXA D´ÁGUA DE 500L COM VIGAS DE MADEIRA, TÁBUAS E MADEIRITE | 20 | UN | 293.85 | 293.85 | 22.23% | 359.17 | 7183.4 | 0.27035 | não relevante
Serviço | 18.22 | Composição | 11301003 | MURETA PARA CAIXA DO HIDRÔMETRO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS COM 1,75M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA, SENDO QUE 1,25M SERÁ EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (8 FUROS, 1/2 VEZ) E 0,50M SERÁ ENTERRADO NO SOLO EM TIJOLOS MACIÇOS (1/2VEZ, ESPESSURA 10C | 20 | UN | 450.04 | 450.04 | 22.23% | 550.08 | 11001.6 | 0.41405 | não relevante
Macrosserviço | 19 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 67666.4 | 2.5467
Serviço | 19.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 40 | M | 20.83 | 20.83 | 22.23% | 25.46 | 1018.4 | 0.038328 | não relevante
Serviço | 19.2 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 280 | M | 26.67 | 26.67 | 22.23% | 32.6 | 9128 | 0.34354 | não relevante
Serviço | 19.3 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 240 | M | 37.12 | 37.12 | 22.23% | 45.37 | 10888.8 | 0.40981 | não relevante
Serviço | 19.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 22 | M3 | 82.24 | 82.24 | 22.23% | 100.52 | 2211.4 | 0.083227 | não relevante
Serviço | 19.5 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 8 | M3 | 25.29 | 25.29 | 22.23% | 30.91 | 247.2 | 0.0093035 | não relevante
Serviço | 19.6 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 48.05 | 48.05 | 22.23% | 58.73 | 1174.6 | 0.044207 | não relevante
Serviço | 19.7 | Composição | 11304000 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40x0,40x0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | UN | 391.38 | 391.38 | 22.23% | 478.38 | 9567.6 | 0.36008 | não relevante
Serviço | 19.8 | Composição | 11304001 | CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40x0,40x0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 60 | UN | 371.51 | 371.51 | 22.23% | 454.1 | 27246 | 1.0254 | não relevante
Serviço | 19.9 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 10.41 | 10.41 | 22.23% | 12.72 | 254.4 | 0.0095745 | não relevante
Serviço | 19.10 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 10.17 | 10.17 | 22.23% | 12.43 | 248.6 | 0.0093562 | não relevante
Serviço | 19.11 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 160 | UN | 14.54 | 14.54 | 22.23% | 17.77 | 2843.2 | 0.10701 | não relevante
Serviço | 19.12 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 27.26 | 27.26 | 22.23% | 33.32 | 666.4 | 0.02508 | não relevante
Serviço | 19.13 | Composição | 11304002 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 20 | UN | 28.29 | 28.29 | 22.23% | 34.58 | 691.6 | 0.026029 | não relevante
Serviço | 19.14 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 20 | UN | 19.84 | 19.84 | 22.23% | 24.25 | 485 | 0.018253 | não relevante
Serviço | 19.15 | Composição | 11304003 | TÊ SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 20 | UN | 40.71 | 40.71 | 22.23% | 49.76 | 995.2 | 0.037455 | não relevante
Macrosserviço | 20 |  |  | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS | [6 empty] | 45622.2 | 1.717
Serviço | 20.1 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 266.76 | 266.76 | 22.23% | 326.06 | 6521.2 | 0.24543 | não relevante
Serviço | 20.2 | Composição | 11302001 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA, ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | UN | 497.28 | 497.28 | 22.23% | 607.83 | 12156.6 | 0.45752 | não relevante
Serviço | 20.3 | SINAPI | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 467.51 | 467.51 | 22.23% | 571.44 | 11428.8 | 0.43013 | não relevante
Serviço | 20.4 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 521.74 | 521.74 | 22.23% | 637.72 | 12754.4 | 0.48002 | não relevante
Serviço | 20.5 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 112.95 | 112.95 | 22.23% | 138.06 | 2761.2 | 0.10392 | não relevante
Macrosserviço | 22 |  |  | PATAMARIZAÇÃO | [6 empty] | 45432.13 | 1.7099
Serviço | 22.1 | SINAPI | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 28 | CHP | 327.24 | 327.24 | 22.23% | 399.99 | 11199.72 | 0.42151 | não relevante
Serviço | 22.2 | SINAPI | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | 28 | CHI | 85.47 | 85.47 | 22.23% | 104.47 | 2925.16 | 0.11009 | não relevante
Serviço | 22.3 | SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 38 | CHP | 266.3 | 266.3 | 22.23% | 325.5 | 12369 | 0.46551 | não relevante
Serviço | 22.4 | SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 19 | CHI | 105.5 | 105.5 | 22.23% | 128.95 | 2450.05 | 0.092209 | não relevante
Serviço | 22.5 | SINAPI | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 19 | CHI | 91.93 | 91.93 | 22.23% | 112.37 | 2135.03 | 0.080353 | não relevante
Serviço | 22.6 | SINAPI | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 19 | CHP | 224.03 | 224.03 | 22.23% | 273.83 | 5202.77 | 0.19581 | não relevante
Serviço | 22.7 | SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 19 | CHI | 66.97 | 66.97 | 22.23% | 81.86 | 1555.34 | 0.058536 | não relevante
Serviço | 22.8 | SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 38 | CHP | 163.52 | 163.52 | 22.23% | 199.87 | 7595.06 | 0.28584 | não relevante
Macrosserviço | 23 |  |  | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 122951.92 | 4.6274
Serviço | 23.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 58.24 | M3 | 789.79 | 789.79 | 22.23% | 965.36 | 56222.57 | 2.116 | não relevante
Serviço | 23.2 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | 21 | UN | 146.43 | 146.43 | 22.23% | 178.98 | 3758.58 | 0.14146 | não relevante
Serviço | 23.3 | Outros | 2401003005 | AGESUL - PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 JUNTA 0,5CM TRAÇO 1:4 | 336.08 | M | 37.93 | 37.93 | 22.23% | 46.36 | 15580.67 | 0.58639 | não relevante
Serviço | 23.4 | Outros | 2401003000 | AGESUL - PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 JUNTA 0,5M COM TRAÇO 1:4 | 15.9 | UN | 9.2 | 9.2 | 22.23% | 11.25 | 178.88 | 0.0067322 | não relevante
Serviço | 23.5 | Outros | 401001109 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | 13.8 | M2 | 28.89 | 28.89 | 22.23% | 35.31 | 487.28 | 0.018339 | não relevante
Serviço | 23.6 | SINAPI | 94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | 342.69 | M | 104.76 | 104.76 | 22.23% | 128.05 | 43881.45 | 1.6515 | não relevante
Serviço | 23.7 | SINAPI | 94272 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | 18.85 | M | 114.94 | 114.94 | 22.23% | 140.49 | 2648.24 | 0.099668 | não relevante
Serviço | 23.8 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 0.82 | M3 | 193.81 | 193.81 | 22.23% | 236.89 | 194.25 | 0.0073107 | não relevante
Macrosserviço | 24 |  |  | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 50515 | 1.9012
Serviço | 24.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 1014 | M2 | 1.92 | 1.92 | 22.23% | 2.35 | 2383 | 0.089686 | não relevante
Serviço | 24.2 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | 2800 | M2 | 14.06 | 14.06 | 22.23% | 17.19 | 48132 | 1.8115 | não relevante
Macrosserviço | 25 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 49238.84 | 1.8531
Serviço | 25.2 | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 3153.99 | M2 | 1.44 | 1.44 | 22.23% | 1.76 | 5551.02 | 0.20892 | não relevante
Serviço | 25.5 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | 315.39 | M3 | 1.37 | 1.4 | 22.23% | 1.71 | 539.32 | 0.020298 | não relevante
Serviço | 25.6 | SINAPI | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 315.39 | M3 | 8.46 | 8.46 | 22.23% | 10.34 | 3261.13 | 0.12273 | não relevante
Serviço | 25.8 | Cotação | 1 | Aquisição de cascalho posto em obra | 315.39 | M3 | 103.47 | 103.47 | 22.23% | 126.47 | 39887.37 | 1.5012 | não relevante
Macrosserviço | 27 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ACUMULADO A CADA 5,00%) | [6 empty] | 81699.3 | 3.0748
Serviço | 27.1 | Composição | 22400000 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE, ETC). CONFORME ACÓRDÃO DO TCU N° 2622/2013, TC036.076/2011-2, ITEM 9.2.2 | 18 | UN | 3713.37 | 3713.37 | 22.23% | 4538.85 | 81699.3 | 3.0748 | não relevante
[10 empty] | Total: | 2657062.09 | 100
[10 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 62672.09
2026-06-19
GABRIEL JORGE S. BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 18082/D - MS

## PO SINTETICA
Empreendimento: | Construção de 20 Unidades Habitacionais – FINHIS / Novo PAC
Proposta: | 56000003231/2025
Local: | Loteamento Gracinda da Costa Oliveira – Batayporã/MS
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | %
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 35306.9 | 1.3288
Serviço | 1.1 | SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | 1014 | M2 | 3.6 | 3.6 | 22.23% | 4.4 | 4461.6 | 0.16791 | não relevante
Serviço | 1.2 | Composição | 10100000 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | 1014 | M2 | 6.91 | 6.91 | 22.23% | 8.45 | 8568.4 | 0.32248 | não relevante
Serviço | 1.3 | Composição | 10100004 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO DE (2,30 X 6,00M), ALT. 2,50M, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO, EXC. TRANSP./CARGA/DESCARGA | 18 | MÊS | 662.1 | 662.1 | 22.23% | 809.28 | 14567.04 | 0.54824 | não relevante
Serviço | 1.4 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 8 | M2 | 456.23 | 456.23 | 22.23% | 557.65 | 4461.2 | 0.1679 | não relevante
Serviço | 1.5 | Composição | 11399003 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO P/ CANTEIRO DE OBRA | 1 | UN | 1459.43 | 1459.43 | 22.23% | 1783.86 | 1783.86 | 0.067137 | não relevante
Serviço | 1.6 | Composição | 11299000 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO | 1 | UN | 1198.4 | 1198.4 | 22.23% | 1464.8 | 1464.8 | 0.055129 | não relevante
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA | [6 empty] | 24743 | 0.93122
Serviço | 2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 191 | M3 | 82.24 | 82.24 | 22.23% | 100.52 | 19199.4 | 0.72258 | não relevante
Serviço | 2.2 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 444.6 | M2 | 3.18 | 3.18 | 22.23% | 3.89 | 1729.4 | 0.065087 | não relevante
Serviço | 2.3 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 123.4 | M3 | 25.29 | 25.29 | 22.23% | 30.91 | 3814.2 | 0.14355
Macrosserviço | 3 |  |  | FUNDAÇÕES (SAPATA, VIGA BALDRAME E ESPERA PILARES) | [6 empty] | 312925.8 | 11.7771
Serviço | 3.1 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | 444.6 | M2 | 18.84 | 18.84 | 22.23% | 23.03 | 10239.2 | 0.38536 | não relevante
Serviço | 3.2 | SINAPI | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 626.6 | M2 | 65.77 | 65.77 | 22.23% | 80.39 | 50372.4 | 1.8958 | não relevante
Serviço | 3.3 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 104.6 | M3 | 492.23 | 492.23 | 22.23% | 601.65 | 62932.6 | 2.3685 | não relevante
Serviço | 3.4 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 104.6 | M3 | 281.31 | 281.31 | 22.23% | 343.85 | 35966.8 | 1.3536 | não relevante
Serviço | 3.5 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 2282.2 | KG | 16.16 | 16.16 | 22.23% | 19.75 | 45073.4 | 1.6964 | não relevante
Serviço | 3.6 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 293.8 | KG | 14.03 | 14.03 | 22.23% | 17.15 | 5038.6 | 0.18963 | não relevante
Serviço | 3.7 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 4989 | KG | 12.53 | 12.53 | 22.23% | 15.32 | 76431.4 | 2.8765 | não relevante
Serviço | 3.8 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 735.6 | M2 | 29.89 | 29.89 | 22.23% | 36.53 | 26871.4 | 1.0113 | não relevante
Macrosserviço | 4 |  |  | SUPRAESTRUTURA (PILARES E VIGA DE RESPALDO) | [6 empty] | 221996.8 | 8.355
Serviço | 4.1 | Composição | 10601002 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES E VIGAS, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | 803.6 | M2 | 92.92 | 92.92 | 22.23% | 113.58 | 91272.8 | 3.4351 | não relevante
Serviço | 4.2 | SINAPI | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | 192 | M | 13.74 | 13.74 | 22.23% | 16.79 | 3223.6 | 0.12132 | não relevante
Serviço | 4.3 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 47.6 | M3 | 492.23 | 492.23 | 22.23% | 601.65 | 28638.6 | 1.0778 | não relevante
Serviço | 4.4 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 43 | M3 | 281.31 | 281.31 | 22.23% | 343.85 | 14785.6 | 0.55646 | não relevante
Serviço | 4.5 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1404 | KG | 13.74 | 13.74 | 22.23% | 16.79 | 23573.2 | 0.88719 | não relevante
Serviço | 4.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2623.6 | KG | 12.28 | 12.28 | 22.23% | 15.01 | 39380.2 | 1.4821 | não relevante
Serviço | 4.7 | Composição | 10603002 | VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO COM TRELIÇA DE 12CM | 478 | M | 36.15 | 36.15 | 22.23% | 44.19 | 21122.8 | 0.79497 | não relevante
Macrosserviço | 5 |  |  | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | [6 empty] | 238364 | 8.971
Serviço | 5.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 2129.2 | M2 | 91.59 | 91.59 | 22.23% | 111.95 | 238364 | 8.971 | Relevante
Macrosserviço | 6 |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA | [6 empty] | 253876.8 | 9.5548
Serviço | 6.1 | SINAPI | 100379 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1494.8 | M2 | 38.43 | 38.43 | 22.23% | 46.97 | 70210.8 | 2.6424 | não relevante
Serviço | 6.2 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1494.8 | M2 | 78.41 | 78.41 | 22.23% | 95.84 | 143261.6 | 5.3917 | Relevante
Serviço | 6.3 | SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 1494.8 | M2 | 22.11 | 22.11 | 22.23% | 27.03 | 40404.4 | 1.5206 | não relevante
Macrosserviço | 7 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 99771.6 | 3.755
Serviço | 7.1 | SINAPI | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1494.8 | M2 | 41.04 | 41.04 | 22.23% | 50.16 | 74979.2 | 2.8219 | não relevante
Serviço | 7.2 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 178 | M | 27.92 | 27.92 | 22.23% | 34.13 | 6075.2 | 0.22864 | não relevante
Serviço | 7.3 | Composição | 11000000 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | 367.6 | M | 32.33 | 32.33 | 22.23% | 39.52 | 14527.6 | 0.54675 | não relevante
Serviço | 7.4 | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 58.8 | M2 | 58.29 | 58.29 | 22.23% | 71.25 | 4189.6 | 0.15768 | não relevante
Macrosserviço | 8 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 182895.8 | 6.8834
Serviço | 8.1 | SINAPI | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100 | UN | 593.3 | 593.3 | 22.23% | 725.19 | 72519 | 2.7293 | não relevante
Serviço | 8.2 | Composição | 11102006 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2 | 7.2 | M2 | 711.12 | 711.12 | 22.23% | 869.2 | 6258.2 | 0.23553 | não relevante
Serviço | 8.3 | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 60 | M2 | 621.83 | 621.83 | 22.23% | 760.06 | 45603.6 | 1.7163 | não relevante
Serviço | 8.4 | Composição | 11102000 | JANELA DE AÇO DE CORRER, VENEZIANA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS - 100x120 CM | 40 | UN | 647.33 | 647.33 | 22.23% | 791.23 | 31649.2 | 1.1911 | não relevante
Serviço | 8.5 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 124 | M | 177.26 | 177.26 | 22.23% | 216.66 | 26865.8 | 1.0111 | não relevante
Macrosserviço | 9 |  |  | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 118643.2 | 4.4652
Serviço | 9.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 2480 | M2 | 4.27 | 4.27 | 22.23% | 5.22 | 12945.6 | 0.48721 | não relevante
Serviço | 9.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 2480 | M2 | 34.87 | 34.87 | 22.23% | 42.62 | 105697.6 | 3.978 | não relevante
Macrosserviço | 10 |  |  | REVESTIMENTOS- AZULEJOS | [6 empty] | 38373.2 | 1.4442
Serviço | 10.1 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 499 | M2 | 60.75 | 60.75 | 22.23% | 74.25 | 37050.8 | 1.3944 | não relevante
Serviço | 10.2 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 36.2 | M2 | 29.89 | 29.89 | 22.23% | 36.53 | 1322.4 | 0.049769 | não relevante
Macrosserviço | 11 |  |  | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 75520.2 | 2.8422
Serviço | 11.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1578.6 | M2 | 4.27 | 4.27 | 22.23% | 5.22 | 8240.2 | 0.31012 | não relevante
Serviço | 11.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1578.6 | M2 | 34.87 | 34.87 | 22.23% | 42.62 | 67280 | 2.5321 | não relevante
Macrosserviço | 12 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 111090.6 | 4.181
Serviço | 12.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 3559.6 | M2 | 3.84 | 3.84 | 22.23% | 4.69 | 16694.6 | 0.62831 | não relevante
Serviço | 12.2 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 2056.2 | M2 | 11.98 | 11.98 | 22.23% | 14.64 | 30102.8 | 1.1329 | não relevante
Serviço | 12.3 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1503.4 | M2 | 12.66 | 12.66 | 22.23% | 15.47 | 23257.6 | 0.87531 | não relevante
Serviço | 12.4 | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 708 | M2 | 47.42 | 47.42 | 22.23% | 57.96 | 41035.6 | 1.5444 | não relevante
Macrosserviço | 13 |  |  | FORRO | [6 empty] | 73781.4 | 2.7768
Serviço | 13.1 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 850.8 | M2 | 70.95 | 70.95 | 22.23% | 86.72 | 73781.4 | 2.7768 | não relevante
Macrosserviço | 14 |  |  | VIDROS | [6 empty] | 18796.4 | 0.70741
Serviço | 14.1 | Composição | 11900000 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | 91.2 | M2 | 168.62 | 168.62 | 22.23% | 206.1 | 18796.4 | 0.70741 | não relevante
Macrosserviço | 15 |  |  | PAVIMENTAÇÃO- CERÂMICA E CONTRAPISO | [6 empty] | 109749.4 | 4.1305
Serviço | 15.1 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 812.6 | M2 | 62.63 | 62.63 | 22.23% | 76.55 | 62204.6 | 2.3411 | não relevante
Serviço | 15.2 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | 730.4 | M | 7.84 | 7.84 | 22.23% | 9.58 | 6997.2 | 0.26334 | não relevante
Serviço | 15.3 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 40 | M3 | 753.72 | 753.72 | 22.23% | 921.27 | 36850.8 | 1.3869 | não relevante
Serviço | 15.4 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 101.2 | M2 | 29.89 | 29.89 | 22.23% | 36.53 | 3696.8 | 0.13913 | não relevante
Macrosserviço | 16 |  |  | PAVIMENTAÇÃO- CALÇADA | [6 empty] | 26532.6 | 0.99857
Serviço | 16.1 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 28.8 | M3 | 753.72 | 753.72 | 22.23% | 921.27 | 26532.6 | 0.99857 | não relevante
Macrosserviço | 17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 196788.2 | 7.4062
Serviço | 17.1 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 400 | M | 8.41 | 8.41 | 22.23% | 10.28 | 4112 | 0.15476 | não relevante
Serviço | 17.2 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1400 | M | 18.92 | 18.92 | 22.23% | 23.13 | 32382 | 1.2187 | não relevante
Serviço | 17.3 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 80 | M | 21.82 | 21.82 | 22.23% | 26.67 | 2133.6 | 0.080299 | não relevante
Serviço | 17.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6000 | M | 4.39 | 4.39 | 22.23% | 5.37 | 32220 | 1.2126 | não relevante
Serviço | 17.5 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 240 | M | 9.48 | 9.48 | 22.23% | 11.59 | 2781.6 | 0.10469 | não relevante
Serviço | 17.6 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1220 | M | 10.25 | 10.25 | 22.23% | 12.53 | 15286.6 | 0.57532 | não relevante
Serviço | 17.7 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 160 | UN | 29.65 | 29.65 | 22.23% | 36.24 | 5798.4 | 0.21823 | não relevante
Serviço | 17.8 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 45.68 | 45.68 | 22.23% | 55.83 | 1116.6 | 0.042024 | não relevante
Serviço | 17.9 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 60 | UN | 33.52 | 33.52 | 22.23% | 40.97 | 2458.2 | 0.092516 | não relevante
Serviço | 17.10 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 53.44 | 53.44 | 22.23% | 65.32 | 1306.4 | 0.049167 | não relevante
Serviço | 17.11 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 43.5 | 43.5 | 22.23% | 53.17 | 1063.4 | 0.040022 | não relevante
Serviço | 17.12 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 60 | UN | 28.32 | 28.32 | 22.23% | 34.62 | 2077.2 | 0.078177 | não relevante
Serviço | 17.13 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 43.03 | 43.03 | 22.23% | 52.6 | 1052 | 0.039593 | não relevante
Serviço | 17.14 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 57.76 | 57.76 | 22.23% | 70.6 | 1412 | 0.053141 | não relevante
Serviço | 17.15 | Composição | 11202000 | ESPELHO PLÁSTICO 4X2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 40 | UN | 4.27 | 4.27 | 22.23% | 5.22 | 208.8 | 0.0078583 | não relevante
Serviço | 17.16 | Composição | 11205000 | CAIXA DE LUZ 4 X 2'' EM AÇO ESMALTADA | 480 | UN | 3.48 | 3.48 | 22.23% | 4.25 | 2040 | 0.076777 | não relevante
Serviço | 17.17 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 60 | UN | 12.13 | 12.13 | 22.23% | 14.83 | 889.8 | 0.033488 | não relevante
Serviço | 17.18 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 20 | UN | 12.13 | 12.13 | 22.23% | 14.83 | 296.6 | 0.011163 | não relevante
Serviço | 17.19 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 20 | UN | 61.96 | 61.96 | 22.23% | 75.73 | 1514.6 | 0.057003 | não relevante
Serviço | 17.20 | Composição | 11205001 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR 40A/30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | UN | 146.61 | 146.61 | 22.23% | 179.2 | 3584 | 0.13489 | não relevante
Serviço | 17.21 | Composição | 11205002 | DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 40KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 60 | UN | 96.66 | 96.66 | 22.23% | 118.15 | 7089 | 0.2668 | não relevante
Serviço | 17.22 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 20 | UN | 512.3 | 512.3 | 22.23% | 626.18 | 12523.6 | 0.47133 | não relevante
Serviço | 17.23 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 200 | UN | 28.22 | 28.22 | 22.23% | 34.49 | 6898 | 0.25961 | não relevante
Serviço | 17.24 | SINAPI | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 40 | UN | 6.77 | 6.77 | 22.23% | 8.27 | 330.8 | 0.01245 | não relevante
Serviço | 17.25 | Composição | 11204000 | CURVA PVC 135G 1'' P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL | 20 | UN | 4.66 | 4.66 | 22.23% | 5.7 | 114 | 0.0042905 | não relevante
Serviço | 17.26 | Composição | 11208103 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA (MODELO CONCESSIONÁRIA LOCAL), ENTRADA E SAÍDA AÉREA, DISJUNTOR TIPO DIN DE 50A BIFÁSICO, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2. INCLUSO POSTE DE AÇO GALVANIZADO COMPLETO. CONCRETAR BASE (CONCRETO 20MPA) COM PROFUNDIDADE DE | 20 | UN | 2294.81 | 2294.81 | 22.23% | 2804.95 | 56099 | 2.1113 | não relevante
Macrosserviço | 18 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [6 empty] | 54780.4 | 2.0617
Serviço | 18.1 | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 200 | M | 7.39 | 7.39 | 22.23% | 9.03 | 1806 | 0.06797 | não relevante
Serviço | 18.2 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 320 | M | 5.7 | 5.7 | 22.23% | 6.97 | 2230.4 | 0.083942 | não relevante
Serviço | 18.3 | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 160 | M | 11.43 | 11.43 | 22.23% | 13.97 | 2235.2 | 0.084123 | não relevante
Serviço | 18.4 | Composição | 11301000 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA DN 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | UN | 5.22 | 5.22 | 22.23% | 6.38 | 127.6 | 0.0048023 | não relevante
Serviço | 18.5 | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 6.18 | 6.18 | 22.23% | 7.55 | 151 | 0.005683 | não relevante
Serviço | 18.6 | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 20.01 | 20.01 | 22.23% | 24.46 | 489.2 | 0.018411 | não relevante
Serviço | 18.7 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 180 | UN | 5.33 | 5.33 | 22.23% | 6.51 | 1171.8 | 0.044101 | não relevante
Serviço | 18.8 | SINAPI | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 8.34 | 8.34 | 22.23% | 10.19 | 407.6 | 0.01534 | não relevante
Serviço | 18.9 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 80 | UN | 13.11 | 13.11 | 22.23% | 16.02 | 1281.6 | 0.048234 | não relevante
Serviço | 18.10 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 7.56 | 7.56 | 22.23% | 9.24 | 369.6 | 0.01391 | não relevante
Serviço | 18.11 | SINAPI | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 12.05 | 12.05 | 22.23% | 14.73 | 294.6 | 0.011087 | não relevante
Serviço | 18.12 | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 20.84 | 20.84 | 22.23% | 25.47 | 1018.8 | 0.038343 | não relevante
Serviço | 18.13 | Composição | 11301002 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | 240 | M | 26.71 | 26.71 | 22.23% | 32.65 | 7836 | 0.29491 | não relevante
Serviço | 18.14 | SINAPI | 104044 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | 40 | UN | 7.75 | 7.75 | 22.23% | 9.47 | 378.8 | 0.014256 | não relevante
Serviço | 18.15 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 80 | UN | 6.49 | 6.49 | 22.23% | 7.93 | 634.4 | 0.023876 | não relevante
Serviço | 18.16 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 72.69 | 72.69 | 22.23% | 88.85 | 1777 | 0.066878 | não relevante
Serviço | 18.17 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 76.44 | 76.44 | 22.23% | 93.43 | 1868.6 | 0.070326 | não relevante
Serviço | 18.18 | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 27.21 | 27.21 | 22.23% | 33.26 | 665.2 | 0.025035 | não relevante
Serviço | 18.19 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 40 | UN | 39.97 | 39.97 | 22.23% | 48.86 | 1954.4 | 0.073555 | não relevante
Serviço | 18.20 | Composição | 11399001 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (ADAPTADORES, REGISTRO E BÓIA) | 20 | UN | 404.88 | 404.88 | 22.23% | 494.88 | 9897.6 | 0.3725 | não relevante
Serviço | 18.21 | Composição | 11399002 | SUPORTE PARA CAIXA D´ÁGUA DE 500L COM VIGAS DE MADEIRA, TÁBUAS E MADEIRITE | 20 | UN | 293.85 | 293.85 | 22.23% | 359.17 | 7183.4 | 0.27035 | não relevante
Serviço | 18.22 | Composição | 11301003 | MURETA PARA CAIXA DO HIDRÔMETRO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS COM 1,75M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA, SENDO QUE 1,25M SERÁ EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (8 FUROS, 1/2 VEZ) E 0,50M SERÁ ENTERRADO NO SOLO EM TIJOLOS MACIÇOS (1/2VEZ, ESPESSURA 10C | 20 | UN | 450.04 | 450.04 | 22.23% | 550.08 | 11001.6 | 0.41405 | não relevante
Macrosserviço | 19 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 67666.4 | 2.5467
Serviço | 19.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 40 | M | 20.83 | 20.83 | 22.23% | 25.46 | 1018.4 | 0.038328 | não relevante
Serviço | 19.2 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 280 | M | 26.67 | 26.67 | 22.23% | 32.6 | 9128 | 0.34354 | não relevante
Serviço | 19.3 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 240 | M | 37.12 | 37.12 | 22.23% | 45.37 | 10888.8 | 0.40981 | não relevante
Serviço | 19.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 22 | M3 | 82.24 | 82.24 | 22.23% | 100.52 | 2211.4 | 0.083227 | não relevante
Serviço | 19.5 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 8 | M3 | 25.29 | 25.29 | 22.23% | 30.91 | 247.2 | 0.0093035 | não relevante
Serviço | 19.6 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 48.05 | 48.05 | 22.23% | 58.73 | 1174.6 | 0.044207 | não relevante
Serviço | 19.7 | Composição | 11304000 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40x0,40x0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | UN | 391.38 | 391.38 | 22.23% | 478.38 | 9567.6 | 0.36008 | não relevante
Serviço | 19.8 | Composição | 11304001 | CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40x0,40x0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 60 | UN | 371.51 | 371.51 | 22.23% | 454.1 | 27246 | 1.0254 | não relevante
Serviço | 19.9 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 10.41 | 10.41 | 22.23% | 12.72 | 254.4 | 0.0095745 | não relevante
Serviço | 19.10 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 10.17 | 10.17 | 22.23% | 12.43 | 248.6 | 0.0093562 | não relevante
Serviço | 19.11 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 160 | UN | 14.54 | 14.54 | 22.23% | 17.77 | 2843.2 | 0.10701 | não relevante
Serviço | 19.12 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 27.26 | 27.26 | 22.23% | 33.32 | 666.4 | 0.02508 | não relevante
Serviço | 19.13 | Composição | 11304002 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 20 | UN | 28.29 | 28.29 | 22.23% | 34.58 | 691.6 | 0.026029 | não relevante
Serviço | 19.14 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 20 | UN | 19.84 | 19.84 | 22.23% | 24.25 | 485 | 0.018253 | não relevante
Serviço | 19.15 | Composição | 11304003 | TÊ SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 20 | UN | 40.71 | 40.71 | 22.23% | 49.76 | 995.2 | 0.037455 | não relevante
Macrosserviço | 20 |  |  | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS | [6 empty] | 45622.2 | 1.717
Serviço | 20.1 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 266.76 | 266.76 | 22.23% | 326.06 | 6521.2 | 0.24543 | não relevante
Serviço | 20.2 | Composição | 11302001 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA, ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | UN | 497.28 | 497.28 | 22.23% | 607.83 | 12156.6 | 0.45752 | não relevante
Serviço | 20.3 | SINAPI | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 467.51 | 467.51 | 22.23% | 571.44 | 11428.8 | 0.43013 | não relevante
Serviço | 20.4 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 521.74 | 521.74 | 22.23% | 637.72 | 12754.4 | 0.48002 | não relevante
Serviço | 20.5 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 112.95 | 112.95 | 22.23% | 138.06 | 2761.2 | 0.10392 | não relevante
Macrosserviço | 22 |  |  | PATAMARIZAÇÃO | [6 empty] | 45432.13 | 1.7099
Serviço | 22.1 | SINAPI | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 28 | CHP | 327.24 | 327.24 | 22.23% | 399.99 | 11199.72 | 0.42151 | não relevante
Serviço | 22.2 | SINAPI | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | 28 | CHI | 85.47 | 85.47 | 22.23% | 104.47 | 2925.16 | 0.11009 | não relevante
Serviço | 22.3 | SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 38 | CHP | 266.3 | 266.3 | 22.23% | 325.5 | 12369 | 0.46551 | não relevante
Serviço | 22.4 | SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 19 | CHI | 105.5 | 105.5 | 22.23% | 128.95 | 2450.05 | 0.092209 | não relevante
Serviço | 22.5 | SINAPI | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 19 | CHI | 91.93 | 91.93 | 22.23% | 112.37 | 2135.03 | 0.080353 | não relevante
Serviço | 22.6 | SINAPI | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 19 | CHP | 224.03 | 224.03 | 22.23% | 273.83 | 5202.77 | 0.19581 | não relevante
Serviço | 22.7 | SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 19 | CHI | 66.97 | 66.97 | 22.23% | 81.86 | 1555.34 | 0.058536 | não relevante
Serviço | 22.8 | SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 38 | CHP | 163.52 | 163.52 | 22.23% | 199.87 | 7595.06 | 0.28584 | não relevante
Macrosserviço | 23 |  |  | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 122951.92 | 4.6274
Serviço | 23.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 58.24 | M3 | 789.79 | 789.79 | 22.23% | 965.36 | 56222.57 | 2.116 | não relevante
Serviço | 23.2 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | 21 | UN | 146.43 | 146.43 | 22.23% | 178.98 | 3758.58 | 0.14146 | não relevante
Serviço | 23.3 | Outros | 2401003005 | AGESUL - PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 JUNTA 0,5CM TRAÇO 1:4 | 336.08 | M | 37.93 | 37.93 | 22.23% | 46.36 | 15580.67 | 0.58639 | não relevante
Serviço | 23.4 | Outros | 2401003000 | AGESUL - PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 JUNTA 0,5M COM TRAÇO 1:4 | 15.9 | UN | 9.2 | 9.2 | 22.23% | 11.25 | 178.88 | 0.0067322 | não relevante
Serviço | 23.5 | Outros | 401001109 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | 13.8 | M2 | 28.89 | 28.89 | 22.23% | 35.31 | 487.28 | 0.018339 | não relevante
Serviço | 23.6 | SINAPI | 94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | 342.69 | M | 104.76 | 104.76 | 22.23% | 128.05 | 43881.45 | 1.6515 | não relevante
Serviço | 23.7 | SINAPI | 94272 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | 18.85 | M | 114.94 | 114.94 | 22.23% | 140.49 | 2648.24 | 0.099668 | não relevante
Serviço | 23.8 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 0.82 | M3 | 193.81 | 193.81 | 22.23% | 236.89 | 194.25 | 0.0073107 | não relevante
Macrosserviço | 24 |  |  | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 50515 | 1.9012
Serviço | 24.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 1014 | M2 | 1.92 | 1.92 | 22.23% | 2.35 | 2383 | 0.089686 | não relevante
Serviço | 24.2 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | 2800 | M2 | 14.06 | 14.06 | 22.23% | 17.19 | 48132 | 1.8115 | não relevante
Macrosserviço | 25 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 49238.84 | 1.8531
Serviço | 25.2 | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 3153.99 | M2 | 1.44 | 1.44 | 22.23% | 1.76 | 5551.02 | 0.20892 | não relevante
Serviço | 25.5 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | 315.39 | M3 | 1.37 | 1.4 | 22.23% | 1.71 | 539.32 | 0.020298 | não relevante
Serviço | 25.6 | SINAPI | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 315.39 | M3 | 8.46 | 8.46 | 22.23% | 10.34 | 3261.13 | 0.12273 | não relevante
Serviço | 25.8 | Cotação | 1 | Aquisição de cascalho posto em obra | 315.39 | M3 | 103.47 | 103.47 | 22.23% | 126.47 | 39887.37 | 1.5012 | não relevante
Macrosserviço | 27 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ACUMULADO A CADA 5,00%) | [6 empty] | 81699.3 | 3.0748
Serviço | 27.1 | Composição | 22400000 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE, ETC). CONFORME ACÓRDÃO DO TCU N° 2622/2013, TC036.076/2011-2, ITEM 9.2.2 | 18 | UN | 3713.37 | 3713.37 | 22.23% | 4538.85 | 81699.3 | 3.0748 | não relevante
[10 empty] | Total: | 2657062.09 | 100
[10 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 62672.09
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
|  |  | ITEM | MACROSSERVIÇO | VALOR TOTAL | %
|  |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 35306.9 | 1.329%
|  |  | 2 | SERVIÇOS EM TERRA | 24743 | 0.9312%
|  |  | 3 | FUNDAÇÕES (SAPATA, VIGA BALDRAME E ESPERA PILARES) | 312925.8 | 11.78%
|  |  | 4 | SUPRAESTRUTURA (PILARES E VIGA DE RESPALDO) | 221996.8 | 8.355%
|  |  | 5 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | 238364 | 8.971%
|  |  | 6 | ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA | 253876.8 | 9.555%
|  |  | 7 | COBERTURA | 99771.6 | 3.755%
|  |  | 8 | ESQUADRIAS | 182895.8 | 6.883%
|  |  | 9 | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS INTERNOS | 118643.2 | 4.465%
|  |  | 10 | REVESTIMENTOS- AZULEJOS | 38373.2 | 1.444%
|  |  | 11 | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS EXTERNOS | 75520.2 | 2.842%
|  |  | 12 | PINTURA | 111090.6 | 4.181%
|  |  | 13 | FORRO | 73781.4 | 2.777%
|  |  | 14 | VIDROS | 18796.4 | 0.7074%
|  |  | 15 | PAVIMENTAÇÃO- CERÂMICA E CONTRAPISO | 109749.4 | 4.13%
|  |  | 16 | PAVIMENTAÇÃO- CALÇADA | 26532.6 | 0.9986%
|  |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 196788.2 | 7.406%
|  |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 54780.4 | 2.062%
|  |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 67666.4 | 2.547%
|  |  | 20 | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS | 45622.2 | 1.717%
|  |  | 22 | PATAMARIZAÇÃO | 45432.13 | 1.71%
|  |  | 23 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | 122951.92 | 4.627%
|  |  | 24 | LIMPEZA GERAL | 50515 | 1.901%
|  |  | 25 | PAVIMENTAÇÃO | 49238.84 | 1.853%
|  |  | 27 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ACUMULADO A CADA 5,00%) | 81699.3 | 3.075%
|  |  | Total: |  | 2657062.09 | 100%
|  |  | Valor não utilizado (QCI): |  | 62672.09
2026-06-19
GABRIEL JORGE S. BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 18082/D - MS

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
Empreendimento: | Construção de 20 Unidades Habitacionais – FINHIS / Novo PAC
Proposta: | 56000003231/2025
Local: | Loteamento Gracinda da Costa Oliveira – Batayporã/MS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | MACROSSERVIÇO | VALOR TOTAL | % | PERIODOS
|  |  |  | PESO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 35306.9 | 1.329% | R$ | 8826.725 | 8826.725 | 8826.725 | 8826.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35306.9
|  |  |  | % | 25 | 25 | 25 | 25 | [14 empty] | 100
2 | SERVIÇOS EM TERRA | 24743 | 0.9312% | R$ | 6185.75 | 6185.75 | 6185.75 | 6185.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24743
|  |  |  | % | 25 | 25 | 25 | 25 | [14 empty] | 100
3 | FUNDAÇÕES (SAPATA, VIGA BALDRAME E ESPERA PILARES) | 312925.8 | 11.78% | R$ | 39115.725 | 39115.725 | 39115.725 | 39115.725 | 39115.725 | 39115.725 | 39115.725 | 39115.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312925.8
|  |  |  | % | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | [10 empty] | 100
4 | SUPRAESTRUTURA (PILARES E VIGA DE RESPALDO) | 221996.8 | 8.355% | R$ | 0 | 0 | 31523.5456 | 31523.5456 | 31523.5456 | 31523.5456 | 31523.5456 | 31523.5456 | 32855.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221996.8
|  |  |  | % |  |  | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | [9 empty] | 100
5 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | 238364 | 8.971% | R$ | 0 | 0 | 33847.688 | 33847.688 | 33847.688 | 33847.688 | 33847.688 | 33847.688 | 35277.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238364
|  |  |  | % |  |  | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | [9 empty] | 100
6 | ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA | 253876.8 | 9.555% | R$ | 0 | 0 | 0 | 36050.5056 | 36050.5056 | 36050.5056 | 36050.5056 | 36050.5056 | 36050.5056 | 37573.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253876.8
|  |  |  | % |  |  |  | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | [8 empty] | 100
7 | COBERTURA | 99771.6 | 3.755% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14167.5672 | 14167.5672 | 14167.5672 | 14167.5672 | 14167.5672 | 14167.5672 | 14766.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99771.6
|  |  |  | % |  |  |  |  | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | [7 empty] | 100
8 | ESQUADRIAS | 182895.8 | 6.883% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45723.95 | 45723.95 | 45723.95 | 45723.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182895.8
|  |  |  | % | [8 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | [6 empty] | 100
9 | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS INTERNOS | 118643.2 | 4.465% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29660.8 | 29660.8 | 29660.8 | 29660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118643.2
|  |  |  | % | [5 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | [9 empty] | 100
10 | REVESTIMENTOS- AZULEJOS | 38373.2 | 1.444% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9593.3 | 9593.3 | 9593.3 | 9593.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38373.2
|  |  |  | % | [5 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | [9 empty] | 100
11 | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS EXTERNOS | 75520.2 | 2.842% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18880.05 | 18880.05 | 18880.05 | 18880.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75520.2
|  |  |  | % | [5 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | [9 empty] | 100
12 | PINTURA | 111090.6 | 4.181% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22218.12 | 22218.12 | 22218.12 | 22218.12 | 22218.12 | 111090.6
|  |  |  | % | [13 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100
13 | FORRO | 73781.4 | 2.777% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10476.9588 | 10476.9588 | 10476.9588 | 10476.9588 | 10476.9588 | 10476.9588 | 10919.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73781.4
|  |  |  | % | [6 empty] | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | [5 empty] | 100
14 | VIDROS | 18796.4 | 0.7074% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18796.4 | 18796.4
|  |  |  | % | [17 empty] | 100 | 100
15 | PAVIMENTAÇÃO- CERÂMICA E CONTRAPISO | 109749.4 | 4.13% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15584.4148 | 15584.4148 | 15584.4148 | 15584.4148 | 15584.4148 | 15584.4148 | 16242.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109749.4
|  |  |  | % | [7 empty] | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.8 |  |  |  |  | 100
16 | PAVIMENTAÇÃO- CALÇADA | 26532.6 | 0.9986% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3767.6292 | 3767.6292 | 3767.6292 | 3767.6292 | 3767.6292 | 3767.6292 | 3926.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26532.6
|  |  |  | % | [7 empty] | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.8 |  |  |  |  | 100
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 196788.2 | 7.406% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24598.525 | 24598.525 | 24598.525 | 24598.525 | 24598.525 | 24598.525 | 24598.525 | 24598.525 | 196788.2
|  |  |  | % | [10 empty] | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 100
18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 54780.4 | 2.062% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13695.1 | 13695.1 | 13695.1 | 13695.1 | 0 | 0 | 0 | 54780.4
|  |  |  | % | [11 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 100
19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 67666.4 | 2.547% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16916.6 | 16916.6 | 16916.6 | 16916.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67666.4
|  |  |  | % | [7 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | [7 empty] | 100
20 | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS | 45622.2 | 1.717% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45622.2 | 45622.2
|  |  |  | % | [17 empty] | 100 | 100
22 | PATAMARIZAÇÃO | 45432.13 | 1.71% | R$ | 45432.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45432.13
|  |  |  | % | 100 | [17 empty] | 100
23 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | 122951.92 | 4.627% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122951.92 | 122951.92
|  |  |  | % | [17 empty] | 100 | 100
24 | LIMPEZA GERAL | 50515 | 1.901% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50515 | 50515
|  |  |  | % | [17 empty] | 100 | 100
25 | PAVIMENTAÇÃO | 49238.84 | 1.853% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6991.9153 | 6991.9153 | 6991.9153 | 6991.9153 | 6991.9153 | 6991.9153 | 7287.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49238.84
|  |  |  | % | [7 empty] | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.8 |  |  |  |  | 100
27 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ACUMULADO A CADA 5,00%) | 81699.3 | 3.075% | R$ | 4493.4615 | 4493.4615 | 4493.4615 | 4493.4615 | 4493.4615 | 4493.4615 | 4493.4615 | 4493.4615 | 4493.4615 | 4493.4615 | 4493.4615 | 4493.4615 | 4493.4615 | 4493.4615 | 4493.4615 | 4493.4615 | 4493.4615 | 5310.4545 | 81699.3
|  |  |  | % | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 100
TOTAL GERAL |  | 2657062.09 |  | R$ | 104053.7915 | 58621.6615 | 123992.8951 | 160043.4007 | 159198.4929 | 217332.6429 | 227809.6017 | 271070.161 | 280440.5508 | 155696.2632 | 143319.6514 | 125331.9546 | 80050.693 | 92462.2908 | 65005.2065 | 51310.1065 | 51310.1065 | 290012.6195 | 2657062.09
|  | 100% |  | % | 3.9161 | 2.2063 | 4.6665 | 6.0233 | 5.9915 | 8.1794 | 8.5737 | 10.2019 | 10.5545 | 5.8597 | 5.3939 | 4.7169 | 3.0128 | 3.4799 | 2.4465 | 1.9311 | 1.9311 | 10.9148 | 100
TOTAL ACUMULADO |  | 2657062.09 |  | R$ | 104053.7915 | 162675.453 | 286668.3481 | 446711.7488 | 605910.2417 | 823242.8846 | 1051052.4863 | 1322122.6473 | 1602563.1981 | 1758259.4612 | 1901579.1126 | 2026911.0672 | 2106961.7602 | 2199424.051 | 2264429.2575 | 2315739.364 | 2367049.4705 | 2657062.09
|  | 100 |  | % | 3.9161 | 6.1224 | 10.7889 | 16.8122 | 22.8038 | 30.9832 | 39.5569 | 49.7588 | 60.3134 | 66.1731 | 71.567 | 76.2839 | 79.2967 | 82.7765 | 85.223 | 87.1541 | 89.0852 | 100
2026-06-19
GABRIEL JORGE S. BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 18082/D - MS

## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 35306.9
Serviço | 1.1 | SINAPI | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 | 1014 | M2 | 3.6 | 3.6 | 22.23% | 4.4003 | 4461.6 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | RESID-01 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 50.7 | 223.08
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 50.7 | 223.08
Serviço | 1.2 | Composição | 010100000 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | 1014 | M2 | 6.91 | 6.91 | 22.23% | 8.4461 | 8568.4 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | RESID-01 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 50.7 | 428.415
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 50.7 | 428.415
Serviço | 1.3 | Composição | 010100004 | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO DE (2,30 X 6,00M), ALT. 2,50M, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO, EXC. TRANSP./CARGA/DESCARGA | 18 | MÊS | 662.1 | 662.1 | 22.23% | 809.2848 | 14567.04 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | RESID-01 | 1 | 809.28
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 809.28
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 809.28
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 809.28
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 809.28
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 809.28
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 809.28
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 809.28
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 809.28
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 809.28
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 809.28
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 809.28
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 809.28
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 809.28
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 809.28
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 809.28
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 809.28
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 809.28
Serviço | 1.4 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 8 | M2 | 456.23 | 456.23 | 22.23% | 557.6499 | 4461.2 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | RESID-01 | 8 | 4461.2
Serviço | 1.5 | Composição | 011399003 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO P/ CANTEIRO DE OBRA | 1 | UN | 1459.43 | 1459.43 | 22.23% | 1783.8613 | 1783.86 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | RESID-01 | 1 | 1783.86
Serviço | 1.6 | Composição | 011299000 | INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO | 1 | UN | 1198.4 | 1198.4 | 22.23% | 1464.8043 | 1464.8 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | RESID-01 | 1 | 1464.8
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA | [6 empty] | 24743
Serviço | 2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 191 | M3 | 82.24 | 82.24 | 22.23% | 100.522 | 19199.4 |  | 2 | SERVIÇOS EM TERRA | 1 | RESID-01 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 9.55 | 959.966
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 9.55 | 959.966
Serviço | 2.2 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 444.6 | M2 | 3.18 | 3.18 | 22.23% | 3.8869 | 1729.4 |  | 2 | SERVIÇOS EM TERRA | 1 | RESID-01 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 22.23 | 86.4747
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 22.23 | 86.4747
Serviço | 2.3 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 123.4 | M3 | 25.29 | 25.29 | 22.23% | 30.912 | 3814.2 |  | 2 | SERVIÇOS EM TERRA | 1 | RESID-01 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 6.17 | 190.7147
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 6.17 | 190.7147
Macrosserviço | 3 |  |  | FUNDAÇÕES (SAPATA, VIGA BALDRAME E ESPERA PILARES) | [6 empty] | 312925.8
Serviço | 3.1 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | 444.6 | M2 | 18.84 | 18.84 | 22.23% | 23.0281 | 10239.2 |  | 3 | FUNDAÇÕES (SAPATA, VIGA BALDRAME E ESPERA PILARES) | 1 | RESID-01 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 22.23 | 511.9569
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 22.23 | 511.9569
Serviço | 3.2 | SINAPI | 104927 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 626.6 | M2 | 65.77 | 65.77 | 22.23% | 80.3907 | 50372.4 |  | 3 | FUNDAÇÕES (SAPATA, VIGA BALDRAME E ESPERA PILARES) | 1 | RESID-01 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 31.33 | 2518.6187
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 31.33 | 2518.6187
Serviço | 3.3 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 104.6 | M3 | 492.23 | 492.23 | 22.23% | 601.6527 | 62932.6 |  | 3 | FUNDAÇÕES (SAPATA, VIGA BALDRAME E ESPERA PILARES) | 1 | RESID-01 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 5.23 | 3146.6295
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 5.23 | 3146.6295
Serviço | 3.4 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 104.6 | M3 | 281.31 | 281.31 | 22.23% | 343.8452 | 35966.8 |  | 3 | FUNDAÇÕES (SAPATA, VIGA BALDRAME E ESPERA PILARES) | 1 | RESID-01 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 5.23 | 1798.3355
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 5.23 | 1798.3355
Serviço | 3.5 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 2282.2 | KG | 16.16 | 16.16 | 22.23% | 19.7524 | 45073.4 |  | 3 | FUNDAÇÕES (SAPATA, VIGA BALDRAME E ESPERA PILARES) | 1 | RESID-01 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 114.11 | 2253.6725
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 114.11 | 2253.6725
Serviço | 3.6 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 293.8 | KG | 14.03 | 14.03 | 22.23% | 17.1489 | 5038.6 |  | 3 | FUNDAÇÕES (SAPATA, VIGA BALDRAME E ESPERA PILARES) | 1 | RESID-01 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 14.69 | 251.9335
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 14.69 | 251.9335
Serviço | 3.7 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 4989 | KG | 12.53 | 12.53 | 22.23% | 15.3154 | 76431.4 |  | 3 | FUNDAÇÕES (SAPATA, VIGA BALDRAME E ESPERA PILARES) | 1 | RESID-01 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 249.45 | 3821.574
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 249.45 | 3821.574
Serviço | 3.8 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 735.6 | M2 | 29.89 | 29.89 | 22.23% | 36.5345 | 26871.4 |  | 3 | FUNDAÇÕES (SAPATA, VIGA BALDRAME E ESPERA PILARES) | 1 | RESID-01 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 36.78 | 1343.5734
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 36.78 | 1343.5734
Macrosserviço | 4 |  |  | SUPRAESTRUTURA (PILARES E VIGA DE RESPALDO) | [6 empty] | 221996.8
Serviço | 4.1 | Composição | 010601002 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES E VIGAS, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | 803.6 | M2 | 92.92 | 92.92 | 22.23% | 113.5761 | 91272.8 |  | 4 | SUPRAESTRUTURA (PILARES E VIGA DE RESPALDO) | 1 | RESID-01 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 40.18 | 4563.6444
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 40.18 | 4563.6444
Serviço | 4.2 | SINAPI | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | 192 | M | 13.74 | 13.74 | 22.23% | 16.7944 | 3223.6 |  | 4 | SUPRAESTRUTURA (PILARES E VIGA DE RESPALDO) | 1 | RESID-01 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 9.6 | 161.184
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 9.6 | 161.184
Serviço | 4.3 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 47.6 | M3 | 492.23 | 492.23 | 22.23% | 601.6527 | 28638.6 |  | 4 | SUPRAESTRUTURA (PILARES E VIGA DE RESPALDO) | 1 | RESID-01 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 2.38 | 1431.927
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 2.38 | 1431.927
Serviço | 4.4 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 43 | M3 | 281.31 | 281.31 | 22.23% | 343.8452 | 14785.6 |  | 4 | SUPRAESTRUTURA (PILARES E VIGA DE RESPALDO) | 1 | RESID-01 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 2.15 | 739.2775
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 2.15 | 739.2775
Serviço | 4.5 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1404 | KG | 13.74 | 13.74 | 22.23% | 16.7944 | 23573.2 |  | 4 | SUPRAESTRUTURA (PILARES E VIGA DE RESPALDO) | 1 | RESID-01 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 70.2 | 1178.658
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 70.2 | 1178.658
Serviço | 4.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2623.6 | KG | 12.28 | 12.28 | 22.23% | 15.0098 | 39380.2 |  | 4 | SUPRAESTRUTURA (PILARES E VIGA DE RESPALDO) | 1 | RESID-01 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 131.18 | 1969.0118
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 131.18 | 1969.0118
Serviço | 4.7 | Composição | 010603002 | VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO COM TRELIÇA DE 12CM | 478 | M | 36.15 | 36.15 | 22.23% | 44.1861 | 21122.8 |  | 4 | SUPRAESTRUTURA (PILARES E VIGA DE RESPALDO) | 1 | RESID-01 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 23.9 | 1056.141
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 23.9 | 1056.141
Macrosserviço | 5 |  |  | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | [6 empty] | 238364
Serviço | 5.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 2129.2 | M2 | 91.59 | 91.59 | 22.23% | 111.9505 | 238364 |  | 5 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | 1 | RESID-01 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 106.46 | 11918.197
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 106.46 | 11918.197
Macrosserviço | 6 |  |  | ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA | [6 empty] | 253876.8
Serviço | 6.1 | SINAPI | 100379 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1494.8 | M2 | 38.43 | 38.43 | 22.23% | 46.973 | 70210.8 |  | 6 | ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA | 1 | RESID-01 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 74.74 | 3510.5378
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 74.74 | 3510.5378
Serviço | 6.2 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1494.8 | M2 | 78.41 | 78.41 | 22.23% | 95.8405 | 143261.6 |  | 6 | ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA | 1 | RESID-01 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 74.74 | 7163.0816
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 74.74 | 7163.0816
Serviço | 6.3 | SINAPI | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 1494.8 | M2 | 22.11 | 22.11 | 22.23% | 27.0251 | 40404.4 |  | 6 | ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA | 1 | RESID-01 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 74.74 | 2020.2222
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 74.74 | 2020.2222
Macrosserviço | 7 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 99771.6
Serviço | 7.1 | SINAPI | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1494.8 | M2 | 41.04 | 41.04 | 22.23% | 50.1632 | 74979.2 |  | 7 | COBERTURA | 1 | RESID-01 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 74.74 | 3748.9584
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 74.74 | 3748.9584
Serviço | 7.2 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 178 | M | 27.92 | 27.92 | 22.23% | 34.1266 | 6075.2 |  | 7 | COBERTURA | 1 | RESID-01 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 8.9 | 303.757
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 8.9 | 303.757
Serviço | 7.3 | Composição | 011000000 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | 367.6 | M | 32.33 | 32.33 | 22.23% | 39.517 | 14527.6 |  | 7 | COBERTURA | 1 | RESID-01 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 18.38 | 726.3776
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 18.38 | 726.3776
Serviço | 7.4 | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 58.8 | M2 | 58.29 | 58.29 | 22.23% | 71.2479 | 4189.6 |  | 7 | COBERTURA | 1 | RESID-01 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 2.94 | 209.475
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 2.94 | 209.475
Macrosserviço | 8 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 182895.8
Serviço | 8.1 | SINAPI | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100 | UN | 593.3 | 593.3 | 22.23% | 725.1906 | 72519 |  | 8 | ESQUADRIAS | 1 | RESID-01 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 5 | 3625.95
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 5 | 3625.95
Serviço | 8.2 | Composição | 011102006 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2 | 7.2 | M2 | 711.12 | 711.12 | 22.23% | 869.202 | 6258.2 |  | 8 | ESQUADRIAS | 1 | RESID-01 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 0.36 | 312.912
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 0.36 | 312.912
Serviço | 8.3 | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 60 | M2 | 621.83 | 621.83 | 22.23% | 760.0628 | 45603.6 |  | 8 | ESQUADRIAS | 1 | RESID-01 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 3 | 2280.18
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 3 | 2280.18
Serviço | 8.4 | Composição | 011102000 | JANELA DE AÇO DE CORRER, VENEZIANA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS - 100x120 CM | 40 | UN | 647.33 | 647.33 | 22.23% | 791.2315 | 31649.2 |  | 8 | ESQUADRIAS | 1 | RESID-01 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 2 | 1582.46
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 2 | 1582.46
Serviço | 8.5 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 124 | M | 177.26 | 177.26 | 22.23% | 216.6649 | 26865.8 |  | 8 | ESQUADRIAS | 1 | RESID-01 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 6.2 | 1343.292
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 6.2 | 1343.292
Macrosserviço | 9 |  |  | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 118643.2
Serviço | 9.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 2480 | M2 | 4.27 | 4.27 | 22.23% | 5.2192 | 12945.6 |  | 9 | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS INTERNOS | 1 | RESID-01 | 124 | 647.28
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 124 | 647.28
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 124 | 647.28
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 124 | 647.28
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 124 | 647.28
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 124 | 647.28
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 124 | 647.28
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 124 | 647.28
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 124 | 647.28
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 124 | 647.28
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 124 | 647.28
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 124 | 647.28
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 124 | 647.28
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 124 | 647.28
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 124 | 647.28
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 124 | 647.28
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 124 | 647.28
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 124 | 647.28
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 124 | 647.28
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 124 | 647.28
Serviço | 9.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 2480 | M2 | 34.87 | 34.87 | 22.23% | 42.6216 | 105697.6 |  | 9 | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS INTERNOS | 1 | RESID-01 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 124 | 5284.88
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 124 | 5284.88
Macrosserviço | 10 |  |  | REVESTIMENTOS- AZULEJOS | [6 empty] | 38373.2
Serviço | 10.1 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 499 | M2 | 60.75 | 60.75 | 22.23% | 74.2547 | 37050.8 |  | 10 | REVESTIMENTOS- AZULEJOS | 1 | RESID-01 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 24.95 | 1852.5375
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 24.95 | 1852.5375
Serviço | 10.2 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 36.2 | M2 | 29.89 | 29.89 | 22.23% | 36.5345 | 1322.4 |  | 10 | REVESTIMENTOS- AZULEJOS | 1 | RESID-01 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1.81 | 66.1193
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1.81 | 66.1193
Macrosserviço | 11 |  |  | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 75520.2
Serviço | 11.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1578.6 | M2 | 4.27 | 4.27 | 22.23% | 5.2192 | 8240.2 |  | 11 | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS EXTERNOS | 1 | RESID-01 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 78.93 | 412.0146
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 78.93 | 412.0146
Serviço | 11.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1578.6 | M2 | 34.87 | 34.87 | 22.23% | 42.6216 | 67280 |  | 11 | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS EXTERNOS | 1 | RESID-01 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 78.93 | 3363.9966
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 78.93 | 3363.9966
Macrosserviço | 12 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 111090.6
Serviço | 12.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 3559.6 | M2 | 3.84 | 3.84 | 22.23% | 4.6936 | 16694.6 |  | 12 | PINTURA | 1 | RESID-01 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 177.98 | 834.7262
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 177.98 | 834.7262
Serviço | 12.2 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 2056.2 | M2 | 11.98 | 11.98 | 22.23% | 14.6432 | 30102.8 |  | 12 | PINTURA | 1 | RESID-01 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 102.81 | 1505.1384
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 102.81 | 1505.1384
Serviço | 12.3 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 1503.4 | M2 | 12.66 | 12.66 | 22.23% | 15.4743 | 23257.6 |  | 12 | PINTURA | 1 | RESID-01 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 75.17 | 1162.8799
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 75.17 | 1162.8799
Serviço | 12.4 | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 708 | M2 | 47.42 | 47.42 | 22.23% | 57.9615 | 41035.6 |  | 12 | PINTURA | 1 | RESID-01 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 35.4 | 2051.784
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 35.4 | 2051.784
Macrosserviço | 13 |  |  | FORRO | [6 empty] | 73781.4
Serviço | 13.1 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 850.8 | M2 | 70.95 | 70.95 | 22.23% | 86.7222 | 73781.4 |  | 13 | FORRO | 1 | RESID-01 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 42.54 | 3689.0688
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 42.54 | 3689.0688
Macrosserviço | 14 |  |  | VIDROS | [6 empty] | 18796.4
Serviço | 14.1 | Composição | 011900000 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | 91.2 | M2 | 168.62 | 168.62 | 22.23% | 206.1042 | 18796.4 |  | 14 | VIDROS | 1 | RESID-01 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 4.56 | 939.816
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 4.56 | 939.816
Macrosserviço | 15 |  |  | PAVIMENTAÇÃO- CERÂMICA E CONTRAPISO | [6 empty] | 109749.4
Serviço | 15.1 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 812.6 | M2 | 62.63 | 62.63 | 22.23% | 76.5526 | 62204.6 |  | 15 | PAVIMENTAÇÃO- CERÂMICA E CONTRAPISO | 1 | RESID-01 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 40.63 | 3110.2265
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 40.63 | 3110.2265
Serviço | 15.2 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | 730.4 | M | 7.84 | 7.84 | 22.23% | 9.5828 | 6997.2 |  | 15 | PAVIMENTAÇÃO- CERÂMICA E CONTRAPISO | 1 | RESID-01 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 36.52 | 349.8616
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 36.52 | 349.8616
Serviço | 15.3 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 40 | M3 | 753.72 | 753.72 | 22.23% | 921.272 | 36850.8 |  | 15 | PAVIMENTAÇÃO- CERÂMICA E CONTRAPISO | 1 | RESID-01 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 2 | 1842.54
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 2 | 1842.54
Serviço | 15.4 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 101.2 | M2 | 29.89 | 29.89 | 22.23% | 36.5345 | 3696.8 |  | 15 | PAVIMENTAÇÃO- CERÂMICA E CONTRAPISO | 1 | RESID-01 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 5.06 | 184.8418
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 5.06 | 184.8418
Macrosserviço | 16 |  |  | PAVIMENTAÇÃO- CALÇADA | [6 empty] | 26532.6
Serviço | 16.1 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 28.8 | M3 | 753.72 | 753.72 | 22.23% | 921.272 | 26532.6 |  | 16 | PAVIMENTAÇÃO- CALÇADA | 1 | RESID-01 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1.44 | 1326.6288
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1.44 | 1326.6288
Macrosserviço | 17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 196788.2
Serviço | 17.1 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 400 | M | 8.41 | 8.41 | 22.23% | 10.2795 | 4112 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 20 | 205.6
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 20 | 205.6
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 20 | 205.6
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 20 | 205.6
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 20 | 205.6
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 20 | 205.6
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 20 | 205.6
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 20 | 205.6
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 20 | 205.6
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 20 | 205.6
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 20 | 205.6
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 20 | 205.6
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 20 | 205.6
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 20 | 205.6
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 20 | 205.6
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 20 | 205.6
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 20 | 205.6
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 20 | 205.6
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 20 | 205.6
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 20 | 205.6
Serviço | 17.2 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1400 | M | 18.92 | 18.92 | 22.23% | 23.1259 | 32382 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 70 | 1619.1
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 70 | 1619.1
Serviço | 17.3 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 80 | M | 21.82 | 21.82 | 22.23% | 26.6706 | 2133.6 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 4 | 106.68
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 4 | 106.68
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 4 | 106.68
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 4 | 106.68
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 4 | 106.68
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 4 | 106.68
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 4 | 106.68
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 4 | 106.68
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 4 | 106.68
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 4 | 106.68
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 4 | 106.68
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 4 | 106.68
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 4 | 106.68
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 4 | 106.68
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 4 | 106.68
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 4 | 106.68
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 4 | 106.68
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 4 | 106.68
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 4 | 106.68
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 4 | 106.68
Serviço | 17.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6000 | M | 4.39 | 4.39 | 22.23% | 5.3659 | 32220 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 300 | 1611
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 300 | 1611
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 300 | 1611
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 300 | 1611
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 300 | 1611
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 300 | 1611
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 300 | 1611
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 300 | 1611
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 300 | 1611
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 300 | 1611
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 300 | 1611
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 300 | 1611
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 300 | 1611
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 300 | 1611
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 300 | 1611
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 300 | 1611
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 300 | 1611
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 300 | 1611
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 300 | 1611
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 300 | 1611
Serviço | 17.5 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 240 | M | 9.48 | 9.48 | 22.23% | 11.5874 | 2781.6 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 12 | 139.08
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 12 | 139.08
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 12 | 139.08
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 12 | 139.08
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 12 | 139.08
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 12 | 139.08
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 12 | 139.08
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 12 | 139.08
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 12 | 139.08
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 12 | 139.08
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 12 | 139.08
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 12 | 139.08
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 12 | 139.08
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 12 | 139.08
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 12 | 139.08
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 12 | 139.08
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 12 | 139.08
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 12 | 139.08
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 12 | 139.08
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 12 | 139.08
Serviço | 17.6 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1220 | M | 10.25 | 10.25 | 22.23% | 12.5286 | 15286.6 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 61 | 764.33
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 61 | 764.33
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 61 | 764.33
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 61 | 764.33
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 61 | 764.33
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 61 | 764.33
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 61 | 764.33
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 61 | 764.33
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 61 | 764.33
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 61 | 764.33
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 61 | 764.33
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 61 | 764.33
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 61 | 764.33
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 61 | 764.33
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 61 | 764.33
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 61 | 764.33
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 61 | 764.33
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 61 | 764.33
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 61 | 764.33
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 61 | 764.33
Serviço | 17.7 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 160 | UN | 29.65 | 29.65 | 22.23% | 36.2412 | 5798.4 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 8 | 289.92
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 8 | 289.92
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 8 | 289.92
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 8 | 289.92
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 8 | 289.92
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 8 | 289.92
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 8 | 289.92
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 8 | 289.92
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 8 | 289.92
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 8 | 289.92
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 8 | 289.92
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 8 | 289.92
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 8 | 289.92
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 8 | 289.92
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 8 | 289.92
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 8 | 289.92
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 8 | 289.92
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 8 | 289.92
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 8 | 289.92
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 8 | 289.92
Serviço | 17.8 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 45.68 | 45.68 | 22.23% | 55.8347 | 1116.6 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 1 | 55.83
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 55.83
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 55.83
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 55.83
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 55.83
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 55.83
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 55.83
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 55.83
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 55.83
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 55.83
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 55.83
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 55.83
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 55.83
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 55.83
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 55.83
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 55.83
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 55.83
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 55.83
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 55.83
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 55.83
Serviço | 17.9 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 60 | UN | 33.52 | 33.52 | 22.23% | 40.9715 | 2458.2 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 3 | 122.91
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 3 | 122.91
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 3 | 122.91
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 3 | 122.91
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 3 | 122.91
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 3 | 122.91
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 3 | 122.91
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 3 | 122.91
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 3 | 122.91
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 3 | 122.91
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 3 | 122.91
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 3 | 122.91
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 3 | 122.91
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 3 | 122.91
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 3 | 122.91
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 3 | 122.91
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 3 | 122.91
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 3 | 122.91
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 3 | 122.91
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 3 | 122.91
Serviço | 17.10 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 53.44 | 53.44 | 22.23% | 65.3197 | 1306.4 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 1 | 65.32
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 65.32
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 65.32
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 65.32
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 65.32
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 65.32
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 65.32
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 65.32
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 65.32
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 65.32
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 65.32
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 65.32
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 65.32
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 65.32
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 65.32
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 65.32
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 65.32
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 65.32
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 65.32
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 65.32
Serviço | 17.11 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 43.5 | 43.5 | 22.23% | 53.1701 | 1063.4 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 1 | 53.17
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 53.17
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 53.17
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 53.17
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 53.17
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 53.17
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 53.17
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 53.17
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 53.17
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 53.17
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 53.17
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 53.17
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 53.17
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 53.17
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 53.17
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 53.17
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 53.17
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 53.17
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 53.17
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 53.17
Serviço | 17.12 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 60 | UN | 28.32 | 28.32 | 22.23% | 34.6155 | 2077.2 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 3 | 103.86
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 3 | 103.86
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 3 | 103.86
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 3 | 103.86
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 3 | 103.86
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 3 | 103.86
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 3 | 103.86
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 3 | 103.86
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 3 | 103.86
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 3 | 103.86
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 3 | 103.86
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 3 | 103.86
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 3 | 103.86
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 3 | 103.86
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 3 | 103.86
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 3 | 103.86
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 3 | 103.86
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 3 | 103.86
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 3 | 103.86
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 3 | 103.86
Serviço | 17.13 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 43.03 | 43.03 | 22.23% | 52.5956 | 1052 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 1 | 52.6
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 52.6
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 52.6
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 52.6
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 52.6
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 52.6
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 52.6
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 52.6
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 52.6
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 52.6
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 52.6
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 52.6
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 52.6
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 52.6
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 52.6
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 52.6
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 52.6
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 52.6
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 52.6
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 52.6
Serviço | 17.14 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 57.76 | 57.76 | 22.23% | 70.6 | 1412 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 1 | 70.6
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 70.6
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 70.6
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 70.6
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 70.6
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 70.6
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 70.6
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 70.6
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 70.6
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 70.6
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 70.6
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 70.6
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 70.6
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 70.6
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 70.6
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 70.6
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 70.6
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 70.6
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 70.6
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 70.6
Serviço | 17.15 | Composição | 011202000 | ESPELHO PLÁSTICO 4X2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 40 | UN | 4.27 | 4.27 | 22.23% | 5.2192 | 208.8 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 2 | 10.44
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 2 | 10.44
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 2 | 10.44
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 2 | 10.44
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 2 | 10.44
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 2 | 10.44
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 2 | 10.44
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 2 | 10.44
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 2 | 10.44
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 2 | 10.44
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 2 | 10.44
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 2 | 10.44
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 2 | 10.44
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 2 | 10.44
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 2 | 10.44
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 2 | 10.44
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 2 | 10.44
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 2 | 10.44
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 2 | 10.44
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 2 | 10.44
Serviço | 17.16 | Composição | 011205000 | CAIXA DE LUZ 4 X 2'' EM AÇO ESMALTADA | 480 | UN | 3.48 | 3.48 | 22.23% | 4.2536 | 2040 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 24 | 102
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 24 | 102
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 24 | 102
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 24 | 102
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 24 | 102
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 24 | 102
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 24 | 102
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 24 | 102
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 24 | 102
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 24 | 102
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 24 | 102
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 24 | 102
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 24 | 102
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 24 | 102
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 24 | 102
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 24 | 102
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 24 | 102
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 24 | 102
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 24 | 102
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 24 | 102
Serviço | 17.17 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 60 | UN | 12.13 | 12.13 | 22.23% | 14.8265 | 889.8 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 3 | 44.49
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 3 | 44.49
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 3 | 44.49
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 3 | 44.49
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 3 | 44.49
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 3 | 44.49
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 3 | 44.49
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 3 | 44.49
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 3 | 44.49
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 3 | 44.49
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 3 | 44.49
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 3 | 44.49
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 3 | 44.49
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 3 | 44.49
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 3 | 44.49
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 3 | 44.49
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 3 | 44.49
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 3 | 44.49
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 3 | 44.49
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 3 | 44.49
Serviço | 17.18 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 20 | UN | 12.13 | 12.13 | 22.23% | 14.8265 | 296.6 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 1 | 14.83
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 14.83
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 14.83
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 14.83
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 14.83
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 14.83
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 14.83
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 14.83
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 14.83
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 14.83
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 14.83
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 14.83
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 14.83
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 14.83
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 14.83
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 14.83
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 14.83
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 14.83
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 14.83
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 14.83
Serviço | 17.19 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 20 | UN | 61.96 | 61.96 | 22.23% | 75.7337 | 1514.6 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 1 | 75.73
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 75.73
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 75.73
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 75.73
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 75.73
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 75.73
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 75.73
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 75.73
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 75.73
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 75.73
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 75.73
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 75.73
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 75.73
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 75.73
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 75.73
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 75.73
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 75.73
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 75.73
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 75.73
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 75.73
Serviço | 17.20 | Composição | 011205001 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DR 40A/30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | UN | 146.61 | 146.61 | 22.23% | 179.2014 | 3584 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 1 | 179.2
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 179.2
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 179.2
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 179.2
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 179.2
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 179.2
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 179.2
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 179.2
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 179.2
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 179.2
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 179.2
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 179.2
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 179.2
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 179.2
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 179.2
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 179.2
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 179.2
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 179.2
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 179.2
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 179.2
Serviço | 17.21 | Composição | 011205002 | DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 40KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 60 | UN | 96.66 | 96.66 | 22.23% | 118.1475 | 7089 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 3 | 354.45
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 3 | 354.45
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 3 | 354.45
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 3 | 354.45
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 3 | 354.45
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 3 | 354.45
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 3 | 354.45
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 3 | 354.45
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 3 | 354.45
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 3 | 354.45
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 3 | 354.45
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 3 | 354.45
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 3 | 354.45
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 3 | 354.45
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 3 | 354.45
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 3 | 354.45
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 3 | 354.45
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 3 | 354.45
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 3 | 354.45
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 3 | 354.45
Serviço | 17.22 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 20 | UN | 512.3 | 512.3 | 22.23% | 626.1843 | 12523.6 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 1 | 626.18
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 626.18
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 626.18
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 626.18
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 626.18
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 626.18
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 626.18
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 626.18
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 626.18
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 626.18
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 626.18
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 626.18
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 626.18
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 626.18
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 626.18
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 626.18
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 626.18
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 626.18
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 626.18
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 626.18
Serviço | 17.23 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 200 | UN | 28.22 | 28.22 | 22.23% | 34.4933 | 6898 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 10 | 344.9
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 10 | 344.9
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 10 | 344.9
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 10 | 344.9
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 10 | 344.9
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 10 | 344.9
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 10 | 344.9
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 10 | 344.9
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 10 | 344.9
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 10 | 344.9
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 10 | 344.9
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 10 | 344.9
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 10 | 344.9
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 10 | 344.9
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 10 | 344.9
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 10 | 344.9
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 10 | 344.9
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 10 | 344.9
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 10 | 344.9
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 10 | 344.9
Serviço | 17.24 | SINAPI | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 40 | UN | 6.77 | 6.77 | 22.23% | 8.275 | 330.8 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 2 | 16.54
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 2 | 16.54
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 2 | 16.54
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 2 | 16.54
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 2 | 16.54
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 2 | 16.54
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 2 | 16.54
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 2 | 16.54
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 2 | 16.54
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 2 | 16.54
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 2 | 16.54
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 2 | 16.54
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 2 | 16.54
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 2 | 16.54
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 2 | 16.54
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 2 | 16.54
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 2 | 16.54
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 2 | 16.54
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 2 | 16.54
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 2 | 16.54
Serviço | 17.25 | Composição | 011204000 | CURVA PVC 135G 1'' P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL | 20 | UN | 4.66 | 4.66 | 22.23% | 5.6959 | 114 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 1 | 5.7
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 5.7
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 5.7
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 5.7
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 5.7
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 5.7
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 5.7
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 5.7
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 5.7
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 5.7
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 5.7
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 5.7
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 5.7
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 5.7
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 5.7
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 5.7
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 5.7
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 5.7
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 5.7
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 5.7
Serviço | 17.26 | Composição | 011208103 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA (MODELO CONCESSIONÁRIA LOCAL), ENTRADA E SAÍDA AÉREA, DISJUNTOR TIPO DIN DE 50A BIFÁSICO, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2. INCLUSO POSTE DE AÇO GALVANIZADO COMPLETO. CONCRETAR BASE (CONCRETO 20MPA) COM PROFUNDIDADE DE | 20 | UN | 2294.81 | 2294.81 | 22.23% | 2804.9463 | 56099 |  | 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 2804.95
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 2804.95
Macrosserviço | 18 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [6 empty] | 54780.4
Serviço | 18.1 | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 200 | M | 7.39 | 7.39 | 22.23% | 9.0328 | 1806 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 10 | 90.3
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 10 | 90.3
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 10 | 90.3
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 10 | 90.3
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 10 | 90.3
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 10 | 90.3
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 10 | 90.3
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 10 | 90.3
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 10 | 90.3
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 10 | 90.3
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 10 | 90.3
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 10 | 90.3
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 10 | 90.3
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 10 | 90.3
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 10 | 90.3
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 10 | 90.3
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 10 | 90.3
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 10 | 90.3
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 10 | 90.3
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 10 | 90.3
Serviço | 18.2 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 320 | M | 5.7 | 5.7 | 22.23% | 6.9671 | 2230.4 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 16 | 111.52
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 16 | 111.52
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 16 | 111.52
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 16 | 111.52
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 16 | 111.52
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 16 | 111.52
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 16 | 111.52
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 16 | 111.52
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 16 | 111.52
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 16 | 111.52
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 16 | 111.52
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 16 | 111.52
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 16 | 111.52
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 16 | 111.52
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 16 | 111.52
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 16 | 111.52
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 16 | 111.52
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 16 | 111.52
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 16 | 111.52
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 16 | 111.52
Serviço | 18.3 | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 160 | M | 11.43 | 11.43 | 22.23% | 13.9709 | 2235.2 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 8 | 111.76
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 8 | 111.76
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 8 | 111.76
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 8 | 111.76
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 8 | 111.76
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 8 | 111.76
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 8 | 111.76
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 8 | 111.76
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 8 | 111.76
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 8 | 111.76
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 8 | 111.76
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 8 | 111.76
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 8 | 111.76
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 8 | 111.76
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 8 | 111.76
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 8 | 111.76
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 8 | 111.76
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 8 | 111.76
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 8 | 111.76
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 8 | 111.76
Serviço | 18.4 | Composição | 011301000 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA DN 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | UN | 5.22 | 5.22 | 22.23% | 6.3804 | 127.6 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 1 | 6.38
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 6.38
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 6.38
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 6.38
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 6.38
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 6.38
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 6.38
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 6.38
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 6.38
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 6.38
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 6.38
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 6.38
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 6.38
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 6.38
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 6.38
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 6.38
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 6.38
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 6.38
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 6.38
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 6.38
Serviço | 18.5 | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 6.18 | 6.18 | 22.23% | 7.5538 | 151 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 1 | 7.55
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 7.55
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 7.55
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 7.55
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 7.55
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 7.55
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 7.55
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 7.55
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 7.55
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 7.55
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 7.55
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 7.55
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 7.55
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 7.55
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 7.55
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 7.55
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 7.55
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 7.55
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 7.55
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 7.55
Serviço | 18.6 | SINAPI | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 20.01 | 20.01 | 22.23% | 24.4582 | 489.2 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 1 | 24.46
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 24.46
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 24.46
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 24.46
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 24.46
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 24.46
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 24.46
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 24.46
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 24.46
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 24.46
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 24.46
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 24.46
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 24.46
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 24.46
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 24.46
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 24.46
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 24.46
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 24.46
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 24.46
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 24.46
Serviço | 18.7 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 180 | UN | 5.33 | 5.33 | 22.23% | 6.5149 | 1171.8 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 9 | 58.59
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 9 | 58.59
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 9 | 58.59
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 9 | 58.59
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 9 | 58.59
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 9 | 58.59
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 9 | 58.59
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 9 | 58.59
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 9 | 58.59
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 9 | 58.59
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 9 | 58.59
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 9 | 58.59
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 9 | 58.59
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 9 | 58.59
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 9 | 58.59
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 9 | 58.59
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 9 | 58.59
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 9 | 58.59
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 9 | 58.59
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 9 | 58.59
Serviço | 18.8 | SINAPI | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 8.34 | 8.34 | 22.23% | 10.194 | 407.6 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 2 | 20.38
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 2 | 20.38
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 2 | 20.38
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 2 | 20.38
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 2 | 20.38
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 2 | 20.38
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 2 | 20.38
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 2 | 20.38
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 2 | 20.38
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 2 | 20.38
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 2 | 20.38
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 2 | 20.38
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 2 | 20.38
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 2 | 20.38
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 2 | 20.38
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 2 | 20.38
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 2 | 20.38
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 2 | 20.38
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 2 | 20.38
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 2 | 20.38
Serviço | 18.9 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 80 | UN | 13.11 | 13.11 | 22.23% | 16.0244 | 1281.6 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 4 | 64.08
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 4 | 64.08
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 4 | 64.08
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 4 | 64.08
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 4 | 64.08
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 4 | 64.08
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 4 | 64.08
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 4 | 64.08
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 4 | 64.08
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 4 | 64.08
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 4 | 64.08
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 4 | 64.08
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 4 | 64.08
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 4 | 64.08
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 4 | 64.08
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 4 | 64.08
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 4 | 64.08
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 4 | 64.08
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 4 | 64.08
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 4 | 64.08
Serviço | 18.10 | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 7.56 | 7.56 | 22.23% | 9.2406 | 369.6 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 2 | 18.48
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 2 | 18.48
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 2 | 18.48
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 2 | 18.48
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 2 | 18.48
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 2 | 18.48
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 2 | 18.48
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 2 | 18.48
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 2 | 18.48
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 2 | 18.48
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 2 | 18.48
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 2 | 18.48
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 2 | 18.48
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 2 | 18.48
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 2 | 18.48
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 2 | 18.48
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 2 | 18.48
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 2 | 18.48
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 2 | 18.48
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 2 | 18.48
Serviço | 18.11 | SINAPI | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 12.05 | 12.05 | 22.23% | 14.7287 | 294.6 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 1 | 14.73
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 14.73
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 14.73
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 14.73
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 14.73
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 14.73
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 14.73
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 14.73
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 14.73
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 14.73
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 14.73
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 14.73
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 14.73
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 14.73
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 14.73
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 14.73
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 14.73
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 14.73
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 14.73
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 14.73
Serviço | 18.12 | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 20.84 | 20.84 | 22.23% | 25.4727 | 1018.8 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 2 | 50.94
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 2 | 50.94
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 2 | 50.94
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 2 | 50.94
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 2 | 50.94
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 2 | 50.94
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 2 | 50.94
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 2 | 50.94
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 2 | 50.94
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 2 | 50.94
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 2 | 50.94
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 2 | 50.94
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 2 | 50.94
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 2 | 50.94
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 2 | 50.94
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 2 | 50.94
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 2 | 50.94
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 2 | 50.94
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 2 | 50.94
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 2 | 50.94
Serviço | 18.13 | Composição | 011301002 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | 240 | M | 26.71 | 26.71 | 22.23% | 32.6476 | 7836 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 12 | 391.8
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 12 | 391.8
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 12 | 391.8
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 12 | 391.8
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 12 | 391.8
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 12 | 391.8
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 12 | 391.8
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 12 | 391.8
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 12 | 391.8
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 12 | 391.8
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 12 | 391.8
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 12 | 391.8
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 12 | 391.8
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 12 | 391.8
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 12 | 391.8
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 12 | 391.8
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 12 | 391.8
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 12 | 391.8
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 12 | 391.8
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 12 | 391.8
Serviço | 18.14 | SINAPI | 104044 | ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | 40 | UN | 7.75 | 7.75 | 22.23% | 9.4728 | 378.8 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 2 | 18.94
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 2 | 18.94
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 2 | 18.94
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 2 | 18.94
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 2 | 18.94
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 2 | 18.94
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 2 | 18.94
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 2 | 18.94
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 2 | 18.94
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 2 | 18.94
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 2 | 18.94
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 2 | 18.94
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 2 | 18.94
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 2 | 18.94
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 2 | 18.94
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 2 | 18.94
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 2 | 18.94
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 2 | 18.94
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 2 | 18.94
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 2 | 18.94
Serviço | 18.15 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 80 | UN | 6.49 | 6.49 | 22.23% | 7.9327 | 634.4 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 4 | 31.72
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 4 | 31.72
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 4 | 31.72
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 4 | 31.72
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 4 | 31.72
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 4 | 31.72
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 4 | 31.72
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 4 | 31.72
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 4 | 31.72
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 4 | 31.72
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 4 | 31.72
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 4 | 31.72
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 4 | 31.72
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 4 | 31.72
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 4 | 31.72
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 4 | 31.72
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 4 | 31.72
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 4 | 31.72
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 4 | 31.72
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 4 | 31.72
Serviço | 18.16 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 72.69 | 72.69 | 22.23% | 88.849 | 1777 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 1 | 88.85
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 88.85
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 88.85
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 88.85
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 88.85
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 88.85
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 88.85
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 88.85
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 88.85
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 88.85
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 88.85
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 88.85
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 88.85
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 88.85
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 88.85
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 88.85
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 88.85
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 88.85
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 88.85
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 88.85
Serviço | 18.17 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 76.44 | 76.44 | 22.23% | 93.4326 | 1868.6 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 1 | 93.43
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 93.43
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 93.43
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 93.43
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 93.43
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 93.43
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 93.43
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 93.43
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 93.43
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 93.43
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 93.43
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 93.43
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 93.43
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 93.43
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 93.43
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 93.43
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 93.43
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 93.43
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 93.43
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 93.43
Serviço | 18.18 | SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 27.21 | 27.21 | 22.23% | 33.2588 | 665.2 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 1 | 33.26
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 33.26
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 33.26
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 33.26
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 33.26
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 33.26
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 33.26
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 33.26
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 33.26
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 33.26
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 33.26
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 33.26
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 33.26
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 33.26
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 33.26
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 33.26
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 33.26
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 33.26
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 33.26
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 33.26
Serviço | 18.19 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 40 | UN | 39.97 | 39.97 | 22.23% | 48.8553 | 1954.4 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 2 | 97.72
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 2 | 97.72
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 2 | 97.72
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 2 | 97.72
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 2 | 97.72
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 2 | 97.72
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 2 | 97.72
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 2 | 97.72
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 2 | 97.72
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 2 | 97.72
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 2 | 97.72
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 2 | 97.72
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 2 | 97.72
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 2 | 97.72
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 2 | 97.72
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 2 | 97.72
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 2 | 97.72
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 2 | 97.72
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 2 | 97.72
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 2 | 97.72
Serviço | 18.20 | Composição | 011399001 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS (ADAPTADORES, REGISTRO E BÓIA) | 20 | UN | 404.88 | 404.88 | 22.23% | 494.8848 | 9897.6 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 1 | 494.88
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 494.88
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 494.88
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 494.88
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 494.88
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 494.88
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 494.88
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 494.88
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 494.88
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 494.88
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 494.88
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 494.88
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 494.88
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 494.88
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 494.88
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 494.88
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 494.88
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 494.88
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 494.88
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 494.88
Serviço | 18.21 | Composição | 011399002 | SUPORTE PARA CAIXA D´ÁGUA DE 500L COM VIGAS DE MADEIRA, TÁBUAS E MADEIRITE | 20 | UN | 293.85 | 293.85 | 22.23% | 359.1729 | 7183.4 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 1 | 359.17
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 359.17
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 359.17
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 359.17
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 359.17
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 359.17
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 359.17
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 359.17
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 359.17
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 359.17
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 359.17
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 359.17
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 359.17
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 359.17
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 359.17
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 359.17
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 359.17
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 359.17
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 359.17
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 359.17
Serviço | 18.22 | Composição | 011301003 | MURETA PARA CAIXA DO HIDRÔMETRO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS COM 1,75M DE ALTURA X 0,65M DE LARGURA, SENDO QUE 1,25M SERÁ EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (8 FUROS, 1/2 VEZ) E 0,50M SERÁ ENTERRADO NO SOLO EM TIJOLOS MACIÇOS (1/2VEZ, ESPESSURA 10C | 20 | UN | 450.04 | 450.04 | 22.23% | 550.0839 | 11001.6 |  | 18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 1 | 550.08
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 550.08
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 550.08
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 550.08
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 550.08
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 550.08
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 550.08
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 550.08
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 550.08
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 550.08
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 550.08
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 550.08
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 550.08
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 550.08
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 550.08
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 550.08
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 550.08
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 550.08
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 550.08
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 550.08
Macrosserviço | 19 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 67666.4
Serviço | 19.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 40 | M | 20.83 | 20.83 | 22.23% | 25.4605 | 1018.4 |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 2 | 50.92
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 2 | 50.92
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 2 | 50.92
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 2 | 50.92
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 2 | 50.92
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 2 | 50.92
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 2 | 50.92
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 2 | 50.92
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 2 | 50.92
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 2 | 50.92
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 2 | 50.92
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 2 | 50.92
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 2 | 50.92
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 2 | 50.92
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 2 | 50.92
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 2 | 50.92
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 2 | 50.92
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 2 | 50.92
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 2 | 50.92
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 2 | 50.92
Serviço | 19.2 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 280 | M | 26.67 | 26.67 | 22.23% | 32.5987 | 9128 |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 14 | 456.4
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 14 | 456.4
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 14 | 456.4
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 14 | 456.4
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 14 | 456.4
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 14 | 456.4
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 14 | 456.4
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 14 | 456.4
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 14 | 456.4
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 14 | 456.4
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 14 | 456.4
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 14 | 456.4
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 14 | 456.4
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 14 | 456.4
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 14 | 456.4
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 14 | 456.4
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 14 | 456.4
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 14 | 456.4
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 14 | 456.4
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 14 | 456.4
Serviço | 19.3 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 240 | M | 37.12 | 37.12 | 22.23% | 45.3718 | 10888.8 |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 12 | 544.44
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 12 | 544.44
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 12 | 544.44
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 12 | 544.44
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 12 | 544.44
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 12 | 544.44
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 12 | 544.44
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 12 | 544.44
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 12 | 544.44
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 12 | 544.44
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 12 | 544.44
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 12 | 544.44
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 12 | 544.44
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 12 | 544.44
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 12 | 544.44
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 12 | 544.44
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 12 | 544.44
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 12 | 544.44
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 12 | 544.44
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 12 | 544.44
Serviço | 19.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 22 | M3 | 82.24 | 82.24 | 22.23% | 100.522 | 2211.4 |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1.1 | 110.572
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1.1 | 110.572
Serviço | 19.5 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 8 | M3 | 25.29 | 25.29 | 22.23% | 30.912 | 247.2 |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 0.4 | 12.364
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 0.4 | 12.364
Serviço | 19.6 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 48.05 | 48.05 | 22.23% | 58.7315 | 1174.6 |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 1 | 58.73
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 58.73
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 58.73
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 58.73
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 58.73
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 58.73
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 58.73
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 58.73
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 58.73
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 58.73
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 58.73
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 58.73
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 58.73
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 58.73
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 58.73
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 58.73
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 58.73
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 58.73
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 58.73
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 58.73
Serviço | 19.7 | Composição | 011304000 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40x0,40x0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | UN | 391.38 | 391.38 | 22.23% | 478.3838 | 9567.6 |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 1 | 478.38
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 478.38
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 478.38
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 478.38
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 478.38
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 478.38
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 478.38
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 478.38
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 478.38
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 478.38
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 478.38
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 478.38
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 478.38
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 478.38
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 478.38
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 478.38
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 478.38
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 478.38
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 478.38
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 478.38
Serviço | 19.8 | Composição | 011304001 | CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,40x0,40x0,40M COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 60 | UN | 371.51 | 371.51 | 22.23% | 454.0967 | 27246 |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 3 | 1362.3
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 3 | 1362.3
Serviço | 19.9 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 10.41 | 10.41 | 22.23% | 12.7241 | 254.4 |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 1 | 12.72
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 12.72
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 12.72
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 12.72
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 12.72
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 12.72
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 12.72
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 12.72
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 12.72
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 12.72
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 12.72
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 12.72
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 12.72
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 12.72
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 12.72
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 12.72
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 12.72
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 12.72
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 12.72
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 12.72
Serviço | 19.10 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 10.17 | 10.17 | 22.23% | 12.4308 | 248.6 |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 1 | 12.43
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 12.43
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 12.43
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 12.43
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 12.43
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 12.43
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 12.43
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 12.43
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 12.43
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 12.43
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 12.43
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 12.43
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 12.43
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 12.43
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 12.43
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 12.43
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 12.43
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 12.43
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 12.43
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 12.43
Serviço | 19.11 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 160 | UN | 14.54 | 14.54 | 22.23% | 17.7722 | 2843.2 |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 8 | 142.16
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 8 | 142.16
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 8 | 142.16
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 8 | 142.16
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 8 | 142.16
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 8 | 142.16
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 8 | 142.16
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 8 | 142.16
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 8 | 142.16
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 8 | 142.16
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 8 | 142.16
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 8 | 142.16
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 8 | 142.16
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 8 | 142.16
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 8 | 142.16
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 8 | 142.16
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 8 | 142.16
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 8 | 142.16
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 8 | 142.16
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 8 | 142.16
Serviço | 19.12 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 27.26 | 27.26 | 22.23% | 33.3199 | 666.4 |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 1 | 33.32
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 33.32
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 33.32
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 33.32
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 33.32
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 33.32
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 33.32
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 33.32
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 33.32
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 33.32
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 33.32
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 33.32
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 33.32
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 33.32
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 33.32
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 33.32
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 33.32
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 33.32
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 33.32
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 33.32
Serviço | 19.13 | Composição | 011304002 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 20 | UN | 28.29 | 28.29 | 22.23% | 34.5789 | 691.6 |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 1 | 34.58
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 34.58
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 34.58
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 34.58
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 34.58
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 34.58
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 34.58
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 34.58
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 34.58
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 34.58
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 34.58
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 34.58
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 34.58
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 34.58
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 34.58
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 34.58
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 34.58
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 34.58
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 34.58
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 34.58
Serviço | 19.14 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 20 | UN | 19.84 | 19.84 | 22.23% | 24.2504 | 485 |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 1 | 24.25
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 24.25
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 24.25
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 24.25
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 24.25
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 24.25
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 24.25
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 24.25
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 24.25
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 24.25
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 24.25
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 24.25
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 24.25
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 24.25
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 24.25
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 24.25
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 24.25
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 24.25
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 24.25
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 24.25
Serviço | 19.15 | Composição | 011304003 | TÊ SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | 20 | UN | 40.71 | 40.71 | 22.23% | 49.7598 | 995.2 |  | 19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 1 | 49.76
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 49.76
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 49.76
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 49.76
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 49.76
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 49.76
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 49.76
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 49.76
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 49.76
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 49.76
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 49.76
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 49.76
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 49.76
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 49.76
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 49.76
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 49.76
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 49.76
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 49.76
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 49.76
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 49.76
Macrosserviço | 20 |  |  | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS | [6 empty] | 45622.2
Serviço | 20.1 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 266.76 | 266.76 | 22.23% | 326.0607 | 6521.2 |  | 20 | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS | 1 | RESID-01 | 1 | 326.06
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 326.06
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 326.06
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 326.06
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 326.06
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 326.06
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 326.06
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 326.06
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 326.06
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 326.06
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 326.06
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 326.06
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 326.06
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 326.06
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 326.06
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 326.06
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 326.06
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 326.06
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 326.06
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 326.06
Serviço | 20.2 | Composição | 011302001 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA, ENGATE FLEXÍVEL E TORNEIRA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 | UN | 497.28 | 497.28 | 22.23% | 607.8253 | 12156.6 |  | 20 | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS | 1 | RESID-01 | 1 | 607.83
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 607.83
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 607.83
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 607.83
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 607.83
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 607.83
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 607.83
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 607.83
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 607.83
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 607.83
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 607.83
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 607.83
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 607.83
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 607.83
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 607.83
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 607.83
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 607.83
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 607.83
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 607.83
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 607.83
Serviço | 20.3 | SINAPI | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 467.51 | 467.51 | 22.23% | 571.4375 | 11428.8 |  | 20 | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS | 1 | RESID-01 | 1 | 571.44
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 571.44
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 571.44
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 571.44
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 571.44
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 571.44
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 571.44
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 571.44
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 571.44
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 571.44
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 571.44
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 571.44
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 571.44
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 571.44
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 571.44
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 571.44
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 571.44
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 571.44
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 571.44
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 571.44
Serviço | 20.4 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 521.74 | 521.74 | 22.23% | 637.7228 | 12754.4 |  | 20 | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS | 1 | RESID-01 | 1 | 637.72
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 637.72
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 637.72
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 637.72
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 637.72
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 637.72
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 637.72
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 637.72
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 637.72
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 637.72
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 637.72
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 637.72
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 637.72
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 637.72
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 637.72
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 637.72
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 637.72
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 637.72
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 637.72
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 637.72
Serviço | 20.5 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 112.95 | 112.95 | 22.23% | 138.0588 | 2761.2 |  | 20 | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS | 1 | RESID-01 | 1 | 138.06
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 138.06
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 138.06
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 138.06
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 138.06
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 138.06
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 138.06
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 138.06
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 138.06
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 138.06
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 138.06
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 138.06
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 138.06
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 138.06
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 138.06
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 138.06
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 138.06
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 138.06
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 1 | 138.06
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 1 | 138.06
Macrosserviço | 22 |  |  | PATAMARIZAÇÃO | [6 empty] | 45432.13
Serviço | 22.1 | SINAPI | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 28 | CHP | 327.24 | 327.24 | 22.23% | 399.9855 | 11199.72 |  | 22 | PATAMARIZAÇÃO | 1 | RESID-01 | 14 | 5599.86
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 14 | 5599.86
Serviço | 22.2 | SINAPI | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | 28 | CHI | 85.47 | 85.47 | 22.23% | 104.47 | 2925.16 |  | 22 | PATAMARIZAÇÃO | 1 | RESID-01 | 14 | 1462.58
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 14 | 1462.58
Serviço | 22.3 | SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 38 | CHP | 266.3 | 266.3 | 22.23% | 325.4985 | 12369 |  | 22 | PATAMARIZAÇÃO | 1 | RESID-01 | 19 | 6184.5
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 19 | 6184.5
Serviço | 22.4 | SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 19 | CHI | 105.5 | 105.5 | 22.23% | 128.9527 | 2450.05 |  | 22 | PATAMARIZAÇÃO | 1 | RESID-01 | 9 | 1160.55
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 10 | 1289.5
Serviço | 22.5 | SINAPI | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 19 | CHI | 91.93 | 91.93 | 22.23% | 112.366 | 2135.03 |  | 22 | PATAMARIZAÇÃO | 1 | RESID-01 | 9 | 1011.33
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 10 | 1123.7
Serviço | 22.6 | SINAPI | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 19 | CHP | 224.03 | 224.03 | 22.23% | 273.8319 | 5202.77 |  | 22 | PATAMARIZAÇÃO | 1 | RESID-01 | 9 | 2464.47
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 10 | 2738.3
Serviço | 22.7 | SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 19 | CHI | 66.97 | 66.97 | 22.23% | 81.8574 | 1555.34 |  | 22 | PATAMARIZAÇÃO | 1 | RESID-01 | 9 | 736.74
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 10 | 818.6
Serviço | 22.8 | SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 38 | CHP | 163.52 | 163.52 | 22.23% | 199.8705 | 7595.06 |  | 22 | PATAMARIZAÇÃO | 1 | RESID-01 | 19 | 3797.53
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 19 | 3797.53
Macrosserviço | 23 |  |  | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 122951.92
Serviço | 23.1 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 58.24 | M3 | 789.79 | 789.79 | 22.23% | 965.3603 | 56222.57 |  | 16 | PAVIMENTAÇÃO- CALÇADA | 1 | RESID-01 | 58.24 | 56222.5664
Serviço | 23.2 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | 21 | UN | 146.43 | 146.43 | 22.23% | 178.9814 | 3758.58 |  | 16 | PAVIMENTAÇÃO- CALÇADA | 1 | RESID-01 | 21 | 3758.58
Serviço | 23.3 | Outros | 2401003005 | AGESUL - PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 JUNTA 0,5CM TRAÇO 1:4 | 336.08 | M | 37.93 | 37.93 | 22.23% | 46.3618 | 15580.67 |  | 16 | PAVIMENTAÇÃO- CALÇADA | 1 | RESID-01 | 336.08 | 15580.6688
Serviço | 23.4 | Outros | 2401003000 | AGESUL - PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 JUNTA 0,5M COM TRAÇO 1:4 | 15.9 | UN | 9.2 | 9.2 | 22.23% | 11.2452 | 178.88 |  | 16 | PAVIMENTAÇÃO- CALÇADA | 1 | RESID-01 | 15.9 | 178.875
Serviço | 23.5 | Outros | 0401001109 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | 13.8 | M2 | 28.89 | 28.89 | 22.23% | 35.3122 | 487.28 |  | 16 | PAVIMENTAÇÃO- CALÇADA | 1 | RESID-01 | 13.8 | 487.278
Serviço | 23.6 | SINAPI | 94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | 342.69 | M | 104.76 | 104.76 | 22.23% | 128.0481 | 43881.45 |  | 16 | PAVIMENTAÇÃO- CALÇADA | 1 | RESID-01 | 342.69 | 43881.4545
Serviço | 23.7 | SINAPI | 94272 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 | 18.85 | M | 114.94 | 114.94 | 22.23% | 140.4912 | 2648.24 |  | 16 | PAVIMENTAÇÃO- CALÇADA | 1 | RESID-01 | 18.85 | 2648.2365
Serviço | 23.8 | SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 0.82 | M3 | 193.81 | 193.81 | 22.23% | 236.894 | 194.25 |  | 16 | PAVIMENTAÇÃO- CALÇADA | 1 | RESID-01 | 0.82 | 194.2498
Macrosserviço | 24 |  |  | LIMPEZA GERAL | [6 empty] | 50515
Serviço | 24.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 1014 | M2 | 1.92 | 1.92 | 22.23% | 2.3468 | 2383 |  | 23 | LIMPEZA GERAL | 1 | RESID-01 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 50.7 | 119.145
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 50.7 | 119.145
Serviço | 24.2 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | 2800 | M2 | 14.06 | 14.06 | 22.23% | 17.1855 | 48132 |  | 23 | LIMPEZA GERAL | 1 | RESID-01 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 19 | RESID-19 | 140 | 2406.6
[15 empty] | 20 | RESID-20 | 140 | 2406.6
Macrosserviço | 25 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 49238.84
Serviço | 25.2 | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 3153.99 | M2 | 1.44 | 1.44 | 22.23% | 1.7601 | 5551.02 |  | 22 | PATAMARIZAÇÃO | 1 | RESID-01 | 3153.99 | 5551.0224
Serviço | 25.5 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | 315.39 | M3 | 1.37 | 1.4 | 22.23% | 1.7112 | 539.32 |  | 22 | PATAMARIZAÇÃO | 1 | RESID-01 | 315.39 | 539.3169
Serviço | 25.6 | SINAPI | 100975 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 315.39 | M3 | 8.46 | 8.46 | 22.23% | 10.3407 | 3261.13 |  | 22 | PATAMARIZAÇÃO | 1 | RESID-01 | 315.39 | 3261.1326
Serviço | 25.8 | Cotação | 001 | Aquisição de cascalho posto em obra | 315.39 | M3 | 103.47 | 103.47 | 22.23% | 126.4714 | 39887.37 |  | 22 | PATAMARIZAÇÃO | 1 | RESID-01 | 315.39 | 39887.3733
Macrosserviço | 27 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ACUMULADO A CADA 5,00%) | [6 empty] | 81699.3
Serviço | 27.1 | Composição | 022400000 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO, MESTRE, ETC). CONFORME ACÓRDÃO DO TCU N° 2622/2013, TC036.076/2011-2, ITEM 9.2.2 | 18 | UN | 3713.37 | 3713.37 | 22.23% | 4538.8522 | 81699.3 |  | 24 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ACUMULADO A CADA 5,00%) | 1 | RESID-01 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 2 | RESID-02 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 3 | RESID-03 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 4 | RESID-04 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 5 | RESID-05 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 6 | RESID-06 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 7 | RESID-07 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 8 | RESID-08 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 9 | RESID-09 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 10 | RESID-10 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 11 | RESID-11 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 12 | RESID-12 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 13 | RESID-13 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 14 | RESID-14 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 15 | RESID-15 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 16 | RESID-16 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 17 | RESID-17 | 1 | 4538.85
[15 empty] | 18 | RESID-18 | 1 | 4538.85
[17 empty] | Total: | 2657062.09
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 62672.09

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | RESID-01 | 1
|  | 2 | RESID-02 | 1
|  | 3 | RESID-03 | 1
|  | 4 | RESID-04 | 1
|  | 5 | RESID-05 | 1
|  | 6 | RESID-06 | 2
|  | 7 | RESID-07 | 2
|  | 8 | RESID-08 | 2
|  | 9 | RESID-09 | 2
|  | 10 | RESID-10 | 2
|  | 11 | RESID-11 | 3
|  | 12 | RESID-12 | 3
|  | 13 | RESID-13 | 3
|  | 14 | RESID-14 | 3
|  | 15 | RESID-15 | 3
|  | 16 | RESID-16 | 4
|  | 17 | RESID-17 | 4
|  | 18 | RESID-18 | 4
|  | 19 | RESID-19 | 4
|  | 20 | RESID-20 | 4
2 | SERVIÇOS EM TERRA | 1 | RESID-01 | 1
|  | 2 | RESID-02 | 1
|  | 3 | RESID-03 | 1
|  | 4 | RESID-04 | 1
|  | 5 | RESID-05 | 1
|  | 6 | RESID-06 | 2
|  | 7 | RESID-07 | 2
|  | 8 | RESID-08 | 2
|  | 9 | RESID-09 | 2
|  | 10 | RESID-10 | 2
|  | 11 | RESID-11 | 3
|  | 12 | RESID-12 | 3
|  | 13 | RESID-13 | 3
|  | 14 | RESID-14 | 3
|  | 15 | RESID-15 | 3
|  | 16 | RESID-16 | 4
|  | 17 | RESID-17 | 4
|  | 18 | RESID-18 | 4
|  | 19 | RESID-19 | 4
|  | 20 | RESID-20 | 4
3 | FUNDAÇÕES (SAPATA, VIGA BALDRAME E ESPERA PILARES) | 1 | RESID-01 | 1
|  | 2 | RESID-02 | 1
|  | 3 | RESID-03 | 2
|  | 4 | RESID-04 | 2
|  | 5 | RESID-05 | 2
|  | 6 | RESID-06 | 3
|  | 7 | RESID-07 | 3
|  | 8 | RESID-08 | 4
|  | 9 | RESID-09 | 4
|  | 10 | RESID-10 | 5
|  | 11 | RESID-11 | 5
|  | 12 | RESID-12 | 5
|  | 13 | RESID-13 | 6
|  | 14 | RESID-14 | 6
|  | 15 | RESID-15 | 6
|  | 16 | RESID-16 | 7
|  | 17 | RESID-17 | 7
|  | 18 | RESID-18 | 7
|  | 19 | RESID-19 | 7
|  | 20 | RESID-20 | 8
4 | SUPRAESTRUTURA (PILARES E VIGA DE RESPALDO) | 1 | RESID-01 | 3
|  | 2 | RESID-02 | 3
|  | 3 | RESID-03 | 3
|  | 4 | RESID-04 | 4
|  | 5 | RESID-05 | 4
|  | 6 | RESID-06 | 4
|  | 7 | RESID-07 | 5
|  | 8 | RESID-08 | 5
|  | 9 | RESID-09 | 5
|  | 10 | RESID-10 | 6
|  | 11 | RESID-11 | 6
|  | 12 | RESID-12 | 6
|  | 13 | RESID-13 | 7
|  | 14 | RESID-14 | 7
|  | 15 | RESID-15 | 7
|  | 16 | RESID-16 | 8
|  | 17 | RESID-17 | 8
|  | 18 | RESID-18 | 8
|  | 19 | RESID-19 | 8
|  | 20 | RESID-20 | 9
5 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | 1 | RESID-01 | 3
|  | 2 | RESID-02 | 3
|  | 3 | RESID-03 | 3
|  | 4 | RESID-04 | 4
|  | 5 | RESID-05 | 4
|  | 6 | RESID-06 | 4
|  | 7 | RESID-07 | 5
|  | 8 | RESID-08 | 5
|  | 9 | RESID-09 | 5
|  | 10 | RESID-10 | 6
|  | 11 | RESID-11 | 6
|  | 12 | RESID-12 | 6
|  | 13 | RESID-13 | 7
|  | 14 | RESID-14 | 7
|  | 15 | RESID-15 | 7
|  | 16 | RESID-16 | 8
|  | 17 | RESID-17 | 8
|  | 18 | RESID-18 | 8
|  | 19 | RESID-19 | 8
|  | 20 | RESID-20 | 9
6 | ESTRUTURA DE COBERTURA - MADEIRA | 1 | RESID-01 | 4
|  | 2 | RESID-02 | 4
|  | 3 | RESID-03 | 4
|  | 4 | RESID-04 | 5
|  | 5 | RESID-05 | 5
|  | 6 | RESID-06 | 5
|  | 7 | RESID-07 | 6
|  | 8 | RESID-08 | 6
|  | 9 | RESID-09 | 6
|  | 10 | RESID-10 | 7
|  | 11 | RESID-11 | 7
|  | 12 | RESID-12 | 7
|  | 13 | RESID-13 | 8
|  | 14 | RESID-14 | 8
|  | 15 | RESID-15 | 8
|  | 16 | RESID-16 | 9
|  | 17 | RESID-17 | 9
|  | 18 | RESID-18 | 9
|  | 19 | RESID-19 | 9
|  | 20 | RESID-20 | 10
7 | COBERTURA | 1 | RESID-01 | 5
|  | 2 | RESID-02 | 5
|  | 3 | RESID-03 | 5
|  | 4 | RESID-04 | 6
|  | 5 | RESID-05 | 6
|  | 6 | RESID-06 | 6
|  | 7 | RESID-07 | 7
|  | 8 | RESID-08 | 7
|  | 9 | RESID-09 | 7
|  | 10 | RESID-10 | 8
|  | 11 | RESID-11 | 8
|  | 12 | RESID-12 | 8
|  | 13 | RESID-13 | 9
|  | 14 | RESID-14 | 9
|  | 15 | RESID-15 | 9
|  | 16 | RESID-16 | 10
|  | 17 | RESID-17 | 10
|  | 18 | RESID-18 | 10
|  | 19 | RESID-19 | 10
|  | 20 | RESID-20 | 11
8 | ESQUADRIAS | 1 | RESID-01 | 9
|  | 2 | RESID-02 | 9
|  | 3 | RESID-03 | 9
|  | 4 | RESID-04 | 9
|  | 5 | RESID-05 | 9
|  | 6 | RESID-06 | 10
|  | 7 | RESID-07 | 10
|  | 8 | RESID-08 | 10
|  | 9 | RESID-09 | 10
|  | 10 | RESID-10 | 10
|  | 11 | RESID-11 | 11
|  | 12 | RESID-12 | 11
|  | 13 | RESID-13 | 11
|  | 14 | RESID-14 | 11
|  | 15 | RESID-15 | 11
|  | 16 | RESID-16 | 12
|  | 17 | RESID-17 | 12
|  | 18 | RESID-18 | 12
|  | 19 | RESID-19 | 12
|  | 20 | RESID-20 | 12
9 | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS INTERNOS | 1 | RESID-01 | 6
|  | 2 | RESID-02 | 6
|  | 3 | RESID-03 | 6
|  | 4 | RESID-04 | 6
|  | 5 | RESID-05 | 6
|  | 6 | RESID-06 | 7
|  | 7 | RESID-07 | 7
|  | 8 | RESID-08 | 7
|  | 9 | RESID-09 | 7
|  | 10 | RESID-10 | 7
|  | 11 | RESID-11 | 8
|  | 12 | RESID-12 | 8
|  | 13 | RESID-13 | 8
|  | 14 | RESID-14 | 8
|  | 15 | RESID-15 | 8
|  | 16 | RESID-16 | 9
|  | 17 | RESID-17 | 9
|  | 18 | RESID-18 | 9
|  | 19 | RESID-19 | 9
|  | 20 | RESID-20 | 9
10 | REVESTIMENTOS- AZULEJOS | 1 | RESID-01 | 6
|  | 2 | RESID-02 | 6
|  | 3 | RESID-03 | 6
|  | 4 | RESID-04 | 6
|  | 5 | RESID-05 | 6
|  | 6 | RESID-06 | 7
|  | 7 | RESID-07 | 7
|  | 8 | RESID-08 | 7
|  | 9 | RESID-09 | 7
|  | 10 | RESID-10 | 7
|  | 11 | RESID-11 | 8
|  | 12 | RESID-12 | 8
|  | 13 | RESID-13 | 8
|  | 14 | RESID-14 | 8
|  | 15 | RESID-15 | 8
|  | 16 | RESID-16 | 9
|  | 17 | RESID-17 | 9
|  | 18 | RESID-18 | 9
|  | 19 | RESID-19 | 9
|  | 20 | RESID-20 | 9
11 | REVESTIMENTOS- REVESTIMENTOS EXTERNOS | 1 | RESID-01 | 6
|  | 2 | RESID-02 | 6
|  | 3 | RESID-03 | 6
|  | 4 | RESID-04 | 6
|  | 5 | RESID-05 | 6
|  | 6 | RESID-06 | 7
|  | 7 | RESID-07 | 7
|  | 8 | RESID-08 | 7
|  | 9 | RESID-09 | 7
|  | 10 | RESID-10 | 7
|  | 11 | RESID-11 | 8
|  | 12 | RESID-12 | 8
|  | 13 | RESID-13 | 8
|  | 14 | RESID-14 | 8
|  | 15 | RESID-15 | 8
|  | 16 | RESID-16 | 9
|  | 17 | RESID-17 | 9
|  | 18 | RESID-18 | 9
|  | 19 | RESID-19 | 9
|  | 20 | RESID-20 | 9
12 | PINTURA | 1 | RESID-01 | 14
|  | 2 | RESID-02 | 14
|  | 3 | RESID-03 | 14
|  | 4 | RESID-04 | 14
|  | 5 | RESID-05 | 14
|  | 6 | RESID-06 | 15
|  | 7 | RESID-07 | 15
|  | 8 | RESID-08 | 15
|  | 9 | RESID-09 | 15
|  | 10 | RESID-10 | 15
|  | 11 | RESID-11 | 16
|  | 12 | RESID-12 | 16
|  | 13 | RESID-13 | 16
|  | 14 | RESID-14 | 16
|  | 15 | RESID-15 | 16
|  | 16 | RESID-16 | 18
|  | 17 | RESID-17 | 18
|  | 18 | RESID-18 | 18
|  | 19 | RESID-19 | 18
|  | 20 | RESID-20 | 18
13 | FORRO | 1 | RESID-01 | 7
|  | 2 | RESID-02 | 7
|  | 3 | RESID-03 | 7
|  | 4 | RESID-04 | 8
|  | 5 | RESID-05 | 8
|  | 6 | RESID-06 | 8
|  | 7 | RESID-07 | 9
|  | 8 | RESID-08 | 9
|  | 9 | RESID-09 | 9
|  | 10 | RESID-10 | 10
|  | 11 | RESID-11 | 10
|  | 12 | RESID-12 | 10
|  | 13 | RESID-13 | 11
|  | 14 | RESID-14 | 11
|  | 15 | RESID-15 | 11
|  | 16 | RESID-16 | 12
|  | 17 | RESID-17 | 12
|  | 18 | RESID-18 | 12
|  | 19 | RESID-19 | 12
|  | 20 | RESID-20 | 13
14 | VIDROS | 1 | RESID-01 | 18
|  | 2 | RESID-02 | 18
|  | 3 | RESID-03 | 18
|  | 4 | RESID-04 | 18
|  | 5 | RESID-05 | 18
|  | 6 | RESID-06 | 18
|  | 7 | RESID-07 | 18
|  | 8 | RESID-08 | 18
|  | 9 | RESID-09 | 18
|  | 10 | RESID-10 | 18
|  | 11 | RESID-11 | 18
|  | 12 | RESID-12 | 18
|  | 13 | RESID-13 | 18
|  | 14 | RESID-14 | 18
|  | 15 | RESID-15 | 18
|  | 16 | RESID-16 | 18
|  | 17 | RESID-17 | 18
|  | 18 | RESID-18 | 18
|  | 19 | RESID-19 | 18
|  | 20 | RESID-20 | 18
15 | PAVIMENTAÇÃO- CERÂMICA E CONTRAPISO | 1 | RESID-01 | 8
|  | 2 | RESID-02 | 8
|  | 3 | RESID-03 | 8
|  | 4 | RESID-04 | 9
|  | 5 | RESID-05 | 9
|  | 6 | RESID-06 | 9
|  | 7 | RESID-07 | 10
|  | 8 | RESID-08 | 10
|  | 9 | RESID-09 | 10
|  | 10 | RESID-10 | 11
|  | 11 | RESID-11 | 11
|  | 12 | RESID-12 | 11
|  | 13 | RESID-13 | 12
|  | 14 | RESID-14 | 12
|  | 15 | RESID-15 | 12
|  | 16 | RESID-16 | 13
|  | 17 | RESID-17 | 13
|  | 18 | RESID-18 | 13
|  | 19 | RESID-19 | 13
|  | 20 | RESID-20 | 14
16 | PAVIMENTAÇÃO- CALÇADA | 1 | RESID-01 | 8
|  | 2 | RESID-02 | 8
|  | 3 | RESID-03 | 8
|  | 4 | RESID-04 | 9
|  | 5 | RESID-05 | 9
|  | 6 | RESID-06 | 9
|  | 7 | RESID-07 | 10
|  | 8 | RESID-08 | 10
|  | 9 | RESID-09 | 10
|  | 10 | RESID-10 | 11
|  | 11 | RESID-11 | 11
|  | 12 | RESID-12 | 11
|  | 13 | RESID-13 | 12
|  | 14 | RESID-14 | 12
|  | 15 | RESID-15 | 12
|  | 16 | RESID-16 | 13
|  | 17 | RESID-17 | 13
|  | 18 | RESID-18 | 13
|  | 19 | RESID-19 | 13
|  | 20 | RESID-20 | 14
17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1 | RESID-01 | 11
|  | 2 | RESID-02 | 11
|  | 3 | RESID-03 | 11
|  | 4 | RESID-04 | 11
|  | 5 | RESID-05 | 11
|  | 6 | RESID-06 | 12
|  | 7 | RESID-07 | 12
|  | 8 | RESID-08 | 12
|  | 9 | RESID-09 | 12
|  | 10 | RESID-10 | 12
|  | 11 | RESID-11 | 13
|  | 12 | RESID-12 | 13
|  | 13 | RESID-13 | 13
|  | 14 | RESID-14 | 13
|  | 15 | RESID-15 | 13
|  | 16 | RESID-16 | 14
|  | 17 | RESID-17 | 14
|  | 18 | RESID-18 | 18
|  | 19 | RESID-19 | 18
|  | 20 | RESID-20 | 18
18 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 1 | RESID-01 | 12
|  | 2 | RESID-02 | 12
|  | 3 | RESID-03 | 12
|  | 4 | RESID-04 | 12
|  | 5 | RESID-05 | 12
|  | 6 | RESID-06 | 13
|  | 7 | RESID-07 | 13
|  | 8 | RESID-08 | 13
|  | 9 | RESID-09 | 13
|  | 10 | RESID-10 | 13
|  | 11 | RESID-11 | 14
|  | 12 | RESID-12 | 14
|  | 13 | RESID-13 | 14
|  | 14 | RESID-14 | 14
|  | 15 | RESID-15 | 14
|  | 16 | RESID-16 | 15
|  | 17 | RESID-17 | 15
|  | 18 | RESID-18 | 15
|  | 19 | RESID-19 | 15
|  | 20 | RESID-20 | 15
19 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 1 | RESID-01 | 8
|  | 2 | RESID-02 | 8
|  | 3 | RESID-03 | 8
|  | 4 | RESID-04 | 8
|  | 5 | RESID-05 | 8
|  | 6 | RESID-06 | 9
|  | 7 | RESID-07 | 9
|  | 8 | RESID-08 | 9
|  | 9 | RESID-09 | 9
|  | 10 | RESID-10 | 9
|  | 11 | RESID-11 | 10
|  | 12 | RESID-12 | 10
|  | 13 | RESID-13 | 10
|  | 14 | RESID-14 | 10
|  | 15 | RESID-15 | 10
|  | 16 | RESID-16 | 11
|  | 17 | RESID-17 | 11
|  | 18 | RESID-18 | 11
|  | 19 | RESID-19 | 11
|  | 20 | RESID-20 | 11
20 | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS | 1 | RESID-01 | 18
|  | 2 | RESID-02 | 18
|  | 3 | RESID-03 | 18
|  | 4 | RESID-04 | 18
|  | 5 | RESID-05 | 18
|  | 6 | RESID-06 | 18
|  | 7 | RESID-07 | 18
|  | 8 | RESID-08 | 18
|  | 9 | RESID-09 | 18
|  | 10 | RESID-10 | 18
|  | 11 | RESID-11 | 18
|  | 12 | RESID-12 | 18
|  | 13 | RESID-13 | 18
|  | 14 | RESID-14 | 18
|  | 15 | RESID-15 | 18
|  | 16 | RESID-16 | 18
|  | 17 | RESID-17 | 18
|  | 18 | RESID-18 | 18
|  | 19 | RESID-19 | 18
|  | 20 | RESID-20 | 18
22 | PATAMARIZAÇÃO | 1 | RESID-01 | 1
|  | 2 | RESID-02 | 1
23 | LIMPEZA GERAL | 1 | RESID-01 | 18
|  | 2 | RESID-02 | 18
|  | 3 | RESID-03 | 18
|  | 4 | RESID-04 | 18
|  | 5 | RESID-05 | 18
|  | 6 | RESID-06 | 18
|  | 7 | RESID-07 | 18
|  | 8 | RESID-08 | 18
|  | 9 | RESID-09 | 18
|  | 10 | RESID-10 | 18
|  | 11 | RESID-11 | 18
|  | 12 | RESID-12 | 18
|  | 13 | RESID-13 | 18
|  | 14 | RESID-14 | 18
|  | 15 | RESID-15 | 18
|  | 16 | RESID-16 | 18
|  | 17 | RESID-17 | 18
|  | 18 | RESID-18 | 18
|  | 19 | RESID-19 | 18
|  | 20 | RESID-20 | 18
24 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ACUMULADO A CADA 5,00%) | 1 | RESID-01 | 1
|  | 2 | RESID-02 | 2
|  | 3 | RESID-03 | 3
|  | 4 | RESID-04 | 4
|  | 5 | RESID-05 | 5
|  | 6 | RESID-06 | 6
|  | 7 | RESID-07 | 7
|  | 8 | RESID-08 | 8
|  | 9 | RESID-09 | 9
|  | 10 | RESID-10 | 10
|  | 11 | RESID-11 | 11
|  | 12 | RESID-12 | 12
|  | 13 | RESID-13 | 13
|  | 14 | RESID-14 | 14
|  | 15 | RESID-15 | 15
|  | 16 | RESID-16 | 16
|  | 17 | RESID-17 | 17
|  | 18 | RESID-18 | 18