## RESUMO_
OBJETO - | EE NOVA BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP |  |  | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
MUNICÍPIO - | SINOP
REFERÊNCIA - | SINAPI/MT - 12/2024
BDI - | 22.23%
ENCARGOS - | NÃO DESONERADO (Horista: 106,84% Mensalista: 62,40%)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA - GERAL |  |  |  | NÃO-FINAN. | FINANCIÁVEIS | CONTRAPARTIDA FINANCIÁVEIS | UNIÃO
Item | Descrição | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 373609.26 | 1.74% | 0 | 373609.26 | 140390.8455 | 233218.4145
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 274545.56 | 1.279% | 0 | 274545.56 | 103165.7601 | 171379.7999
3 | DEMOLIÇÕES | 3018.37 | 0.01406% | 3018.37 | 0 | 0 | 0
4 | MAQUINAS E FERRAMENTAS | 13103.24 | 0.06104% | 13103.24 | 0 | 0 | 0
5 | SERVIÇOS DE ESTRUTURA | 6961164.04 | 32.43% | 0 | 6961164.04 | 2615790.907 | 4345373.133
6 | ESTRUTURA METALICA | 1232519.95 | 5.742% | 0 | 1232519.95 | 463143.0116 | 769376.9384
7 | COBERTURA | 1196409.6 | 5.573% | 0 | 1196409.6 | 449573.855 | 746835.745
8 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS e VEDAÇÕES | 87047.57 | 0.4055% | 0 | 87047.57 | 32709.794 | 54337.776
9 | PAVIMENTAÇÕES | 1881883.6 | 8.767% | 0 | 1881883.6 | 707153.8583 | 1174729.7417
10 | REVESTIMENTO E FORRO | 1701076.71 | 7.924% | 0 | 1701076.71 | 639212.2014 | 1061864.5086
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 71731.21 | 0.3342% | 0 | 71731.21 | 26954.378 | 44776.832
12 | PINTURA | 949255.42 | 4.422% | 0 | 949255.42 | 356700.9313 | 592554.4887
13 | ESQUADRIA E FERRAGENS | 706589.94 | 3.292% | 0 | 706589.94 | 265514.7227 | 441075.2173
14 | PEDRAS (PINGADEIRAS E SOLEIRAS) | 393124.27 | 1.831% | 0 | 393124.27 | 147723.9848 | 245400.2852
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 710818.34 | 3.311% | 89724.61 | 621093.73 | 233387.882 | 387705.848
16 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 2732729.99 | 12.73% | 1732462.12 | 1000267.87 | 375869.8378 | 624398.0322
17 | REDE DE LÓGICA | 186363.86 | 0.8682% | 27873.98 | 158489.88 | 59555.6123 | 98934.2677
18 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 138459.31 | 0.645% | 0 | 138459.31 | 52028.7415 | 86430.5685
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 212790.2 | 0.9913% | 0 | 212790.2 | 79959.9991 | 132830.2009
20 | ACESSIBILIDADE | 109386.84 | 0.5096% | 0 | 109386.84 | 41104.2032 | 68282.6368
21 | BASE RESERVATÓRIO (20m³) | 9150.41 | 0.04263% | 0 | 9150.41 | 3438.4421 | 5711.9679
22 | CISTERNA 40 m³ - EM CONCRETO ARMADO | 56768.03 | 0.2644% | 0 | 56768.03 | 21331.6761 | 35436.3539
23 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 140747.03 | 0.6557% | 47532.94 | 93214.09 | 35026.9822 | 58187.1078
24 | PORTICO DE CONCRETO | 19217.87 | 0.08952% | 19217.87 | 0 | 0 | 0
25 | TOTEM | 9429.61 | 0.04393% | 9429.61 | 0 | 0 | 0
26 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 297765.93 | 1.387% | 22699.97 | 275065.96 | 103361.3104 | 171704.6496
27 | LIMPEZA GERAL | 28973.7 | 0.135% | 0 | 28973.7 | 10887.4235 | 18086.2765
28 | PROJETOS - COMPATIBILIZAÇÃO | 529045.46 | 2.465% | 529045.46 | 0 | 0 | 0
29 | MOBILIARIO E PLANEJADOS | 439810.59 | 2.049% | 439810.59 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | 21466535.91 |  | 2933918.76 | 18532617.15 | 6963986.36 | 11568630.79
NÃO FINAN. | 2933918.76
FINACIAVEIS | 18532617.15
UNIÃO | 11568630.79 | 0.62423
CONTRA P | 6963986.36 | 0.37577
QUADRO REPRESENTATIVO DE FRENTES DE OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | REPASSE | CONTRAPARTIDA
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 373609.26 | 233218.4145 | 140390.8455
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 274545.56 | 171379.7999 | 103165.7601
3 | SERVIÇOS DE ESTRUTURA | 7098813.69 | 4431298.2868 | 2667515.4032
4 | COBERTURA | 2428929.55 | 1516212.6834 | 912716.8666
5 | ALVENARIA DE DIVISORIAS | 1788124.28 | 1116202.2846 | 671921.9954
6 | PAVIMENTAÇÃO E PISOS | 2275007.87 | 1420130.0269 | 854877.8431
7 | PINTURA | 949255.42 | 592554.4887 | 356700.9313
8 | ESQUADRIAS | 706589.94 | 441075.2173 | 265514.7227
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICA | 1371547.95 | 856162.5007 | 515385.4493
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 759553.04 | 474136.4166 | 285416.6234
11 | URBANIZAÇÃO | 93214.09 | 58187.1078 | 35026.9822
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 413426.5 | 258073.5629 | 155352.9371
|  | 18532617.15 | 11568630.79 | 6963986.36
_______________________________________________________________ Robson Darcio Sousa Engenheiro Civil CREA - 120.263.916-0 Analista de Desenvolvimento Econômico e Social SUOB/SAIP/SEDUC/MT

## ORÇAMENTO SINTETICO
OBJETO - | EE NOVA BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP | [8 empty] | ATENDIMENTO A NOTA TÉCNICA Nº 2822294/2022/CODAN/CGEST/DIGAP
MUNICÍPIO - | SINOP
REFERÊNCIA - | SINAPI/MT - 12/2024
BDI - | 22.23%
ENCARGOS - | NÃO DESONERADO (Horista: 106,84% Mensalista: 62,40%)
Orçamento Sintético | [9 empty] | NÃO-FINAN. | FINANCIÁVEIS
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  | 373609.26 | 373609.26 | 1.706% | 0 | 373609.26
1.1 | EE-ADM-C10 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | MÊS | 9 | 33962.32 | 41512.14 | 373609.26 | 1.706% |  | 373609.26
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.8 | 1 |  | 274545.56 | 274545.56 | 1.253% | 0 | 274545.56
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS |  | 1 | 129952.6876 | 158841.17 | 158841.17 | 0.7251% | 0 | 158841.17
2.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12.5 | 462.17 | 564.91 | 7061.37 | 0.03223% |  | 7061.37
2.1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 811.42 | 92.89 | 113.53 | 92120.51 | 0.4205% |  | 92120.51
2.1.3 | EE-SP-C135 | Próprio | PORTÃO (TAPUME) COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, INCLUSO MONTANTES E FERRAGEM (4,00X2,00 M) (LXA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 1725.75 | 2109.38 | 2109.38 | 0.009629% |  | 2109.38
2.1.4 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 811.42 | 2.68 | 3.27 | 2653.34 | 0.01211% |  | 2653.34
2.1.5 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 1214.05 | 0.62 | 0.75 | 910.53 | 0.004157% |  | 910.53
2.1.6 | 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2047.86 | 2503.09 | 2503.09 | 0.01143% |  | 2503.09
2.1.7 | EE-CO-C20 | Próprio | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 16 | 1055.84 | 1290.55 | 20648.8 | 0.09426% |  | 20648.8
2.1.8 | 98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | UN | 1 | 6638.83 | 8114.64 | 8114.64 | 0.03704% |  | 8114.64
2.1.9 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 434 | 530.47 | 530.47 | 0.002422% |  | 530.47
2.1.10 | EE-INSTE-C515 | Próprio | ref ORSE (10184) - Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 18153.52 | 22189.04 | 22189.04 | 0.1013% |  | 22189.04
2.2 |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL |  | 1 |  | 26502.5 | 26502.5 | 0.121% | 0 | 26502.5
2.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 356.84 | 60.77 | 74.27 | 26502.5 | 0.121% |  | 26502.5
2.3 |  |  | CASA DE MAQUINA |  | 1 |  | 1482.42 | 1482.42 | 0.006767% | 0 | 1482.42
2.3.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 19.96 | 60.77 | 74.27 | 1482.42 | 0.006767% |  | 1482.42
2.4 |  |  | PISCINA |  | 1 |  | 38078.97 | 38078.97 | 0.1738% | 0 | 38078.97
2.4.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 512.71 | 60.77 | 74.27 | 38078.97 | 0.1738% |  | 38078.97
2.5 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 10293.07 | 10293.07 | 0.04699% | 0 | 10293.07
2.5.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 138.59 | 60.77 | 74.27 | 10293.07 | 0.04699% |  | 10293.07
2.6 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 8980.66 | 8980.66 | 0.041% | 0 | 8980.66
2.6.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 506.94 | 0.62 | 0.75 | 380.2 | 0.001736% |  | 380.2
2.6.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 115.8 | 60.77 | 74.27 | 8600.46 | 0.03926% |  | 8600.46
2.7 |  |  | VESTIÁRIO |  | 1 |  | 4509.67 | 4509.67 | 0.02059% | 0 | 4509.67
2.7.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 60.72 | 60.77 | 74.27 | 4509.67 | 0.02059% |  | 4509.67
2.8 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 25857.1 | 25857.1 | 0.118% | 0 | 25857.1
2.8.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 348.15 | 60.77 | 74.27 | 25857.1 | 0.118% |  | 25857.1
3 |  |  | DEMOLIÇÕES |  | 1 |  | 3018.37 | 3018.37 | 0.01378% | 3018.37 | 0
3.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL |  | 1 |  | 0 | 0 | 0% | 3018.37 | 0
3.2 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 50.84 | 48.58 | 59.37 | 3018.37 | 0.01378% | 3018.37 | 0
4 |  |  | MAQUINAS E FERRAMENTAS |  | 1 |  | 13103.24 | 13103.24 | 0.05982% | 13103.24 | 0
4.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL |  | 1 |  | 5063.31 | 5063.31 | 0.02311% | 5063.31 | 0
4.1.1 | EE-EQ-C01 | Próprio | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE | MXMES | 69.81 | 59.34 | 72.53 | 5063.31 | 0.02311% | 5063.31 | 0
4.2 |  |  | CASA DE MÁQUINA |  | 1 |  | 906.62 | 906.62 | 0.004139% | 906.62 | 0
4.2.1 | EE-EQ-C01 | Próprio | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE | MXMES | 12.5 | 59.34 | 72.53 | 906.62 | 0.004139% | 906.62 | 0
4.3 |  |  | PISCINA |  | 1 |  | 723.84 | 723.84 | 0.003304% | 723.84 | 0
4.3.1 | EE-EQ-C01 | Próprio | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE | MXMES | 9.98 | 59.34 | 72.53 | 723.84 | 0.003304% | 723.84 | 0
4.4 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 5178.64 | 5178.64 | 0.02364% | 5178.64 | 0
4.4.1 | EE-EQ-C01 | Próprio | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE | MXMES | 71.4 | 59.34 | 72.53 | 5178.64 | 0.02364% | 5178.64 | 0
4.5 |  |  | VESTIARIO |  | 1 |  | 1230.83 | 1230.83 | 0.005619% | 1230.83 | 0
4.5.1 | EE-EQ-C01 | Próprio | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE | MXMES | 16.97 | 59.34 | 72.53 | 1230.83 | 0.005619% | 1230.83 | 0
5 |  |  | SERVIÇOS DE ESTRUTURA |  | 1 |  | 6961164.04 | 6961164.04 | 31.78% | 0 | 6961164.04
5.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 6961164.04 | 6961164.04 | 31.78% | 0 | 6961164.04
5.1.1 |  |  | ITENS GERAIS |  | 1 |  | 5611821.12 | 5611821.12 | 25.62% | 0 | 5611821.12
5.1.1.1 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 18337.75 | 18337.75 | 0.08371% | 0 | 18337.75
5.1.1.1.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 21 | 38.67 | 47.26 | 992.46 | 0.004531% |  | 992.46
5.1.1.1.2 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 31.29 | 54.39 | 66.48 | 2080.15 | 0.009496% |  | 2080.15
5.1.1.1.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 103.02 | 5.9 | 7.21 | 742.77 | 0.003391% |  | 742.77
5.1.1.1.4 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 35 | 44.18 | 54 | 1890 | 0.008628% |  | 1890
5.1.1.1.5 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 2.04 | 22.02 | 26.91 | 54.89 | 0.0002506% |  | 54.89
5.1.1.1.6 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 12.38 | 11.26 | 13.76 | 170.34 | 0.0007776% |  | 170.34
5.1.1.1.7 | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 19.5 | 21.25 | 25.97 | 506.41 | 0.002312% |  | 506.41
5.1.1.1.8 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 28.57 | 9.52 | 11.63 | 332.26 | 0.001517% |  | 332.26
5.1.1.1.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 119.38 | 38.94 | 47.59 | 5681.29 | 0.02593% |  | 5681.29
5.1.1.1.10 | EE-MOVT-C03 | Próprio | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | m³ | 706.54 | 4.66 | 5.69 | 4020.21 | 0.01835% |  | 4020.21
5.1.1.1.11 | 97919 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1885.83 | 0.81 | 0.99 | 1866.97 | 0.008523% |  | 1866.97
5.1.1.2 |  |  | BLOCO DE 24 SALAS - PRÉ MOLDADO |  | 1 |  | 5376057.16 | 5376057.16 | 24.54% | 0 | 5376057.16
5.1.1.2.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 256 | 4.22 | 5.15 | 1318.4 | 0.006018% |  | 1318.4
5.1.1.2.2 | 96524 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 242.22 | 145.69 | 178.07 | 43132.11 | 0.1969% |  | 43132.11
5.1.1.2.3 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 3962.13 | 0.66 | 0.8 | 3169.7 | 0.01447% |  | 3169.7
5.1.1.2.4 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 51.47 | 120.94 | 147.82 | 7608.29 | 0.03473% |  | 7608.29
5.1.1.2.5 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 3962.13 | 41.38 | 50.57 | 200364.91 | 0.9147% |  | 200364.91
5.1.1.2.6 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 3962.13 | 3.1 | 3.78 | 14976.85 | 0.06837% |  | 14976.85
5.1.1.2.7 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 9655.11 | 18.43 | 22.52 | 217433.07 | 0.9926% |  | 217433.07
5.1.1.2.8 | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 443.59 | 24.32 | 29.72 | 13183.49 | 0.06018% |  | 13183.49
5.1.1.2.9 | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | 7.36 | 59.59 | 72.83 | 536.02 | 0.002447% |  | 536.02
5.1.1.2.10 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 599.65 | 855.66 | 1045.87 | 627155.94 | 2.863% |  | 627155.94
5.1.1.2.11 | EE-INFRAEST-C04 | Próprio | JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO. | m | 335.94 | 5.08 | 6.2 | 2082.82 | 0.009508% |  | 2082.82
5.1.1.2.12 | 98577 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | M | 335.94 | 44.29 | 54.13 | 18184.43 | 0.08301% |  | 18184.43
5.1.1.2.13 | EE-SUPEREST-C73 | Próprio | PLACAS VERTICAIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA VEDAÇÃO ESPESSURA DE 12,0 CM, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM PU | M² | 6087.94 | 418.51 | 511.54 | 3114224.82 | 14.22% |  | 3114224.82
5.1.1.2.14 | 90281 | SINAPI | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 27.48 | 891.14 | 1089.24 | 29932.31 | 0.1366% |  | 29932.31
5.1.1.2.15 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 27.48 | 38.9 | 47.54 | 1306.39 | 0.005964% |  | 1306.39
5.1.1.2.16 | EE-SUPEREST-C139 | Próprio | PLACAS HORIZONTAIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO (LAJE) ESPESSURA DE 6,0 CM COM VIGAMENTO DE REFORÇO TAXA DE CONCRETO 0,134 m³/m² | M² | 2459.96 | 359.67 | 439.62 | 1081447.61 | 4.937% |  | 1081447.61
5.1.1.3 |  |  | COBERTURA DE LIGAÇÃO - POLICARBONATO |  | 1 |  | 3525.11 | 3525.11 | 0.01609% | 0 | 3525.11
5.1.1.3.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 11.65 | 88.26 | 107.88 | 1256.8 | 0.005737% |  | 1256.8
5.1.1.3.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 33.28 | 5.9 | 7.21 | 239.94 | 0.001095% |  | 239.94
5.1.1.3.3 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 1.66 | 883.87 | 1080.35 | 1793.38 | 0.008187% |  | 1793.38
5.1.1.3.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 6.09 | 23.73 | 29 | 176.61 | 0.0008062% |  | 176.61
5.1.1.3.5 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 6.95 | 6.88 | 8.4 | 58.38 | 0.0002665% |  | 58.38
5.1.1.4 |  |  | PISCINA - RADIER |  | 1 |  | 176451.9 | 176451.9 | 0.8055% | 0 | 176451.9
5.1.1.4.1 | 102281 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 671.41 | 5.44 | 6.64 | 4458.16 | 0.02035% |  | 4458.16
5.1.1.4.2 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 386.95 | 0.66 | 0.8 | 309.56 | 0.001413% |  | 309.56
5.1.1.4.3 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 22.45 | 293.34 | 358.54 | 8049.22 | 0.03674% |  | 8049.22
5.1.1.4.4 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 386.95 | 3.1 | 3.78 | 1462.67 | 0.006677% |  | 1462.67
5.1.1.4.5 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 1251.09 | 17.31 | 21.15 | 26460.55 | 0.1208% |  | 26460.55
5.1.1.4.6 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 346.01 | 11.72 | 14.32 | 4954.86 | 0.02262% |  | 4954.86
5.1.1.4.7 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 55.01 | 855.66 | 1045.87 | 57533.3 | 0.2626% |  | 57533.3
5.1.1.4.8 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 107.93 | 23.73 | 29 | 3129.97 | 0.01429% |  | 3129.97
5.1.1.4.9 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 480.38 | 6.88 | 8.4 | 4035.19 | 0.01842% |  | 4035.19
5.1.1.4.10 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 238.79 | 6.88 | 8.4 | 2005.83 | 0.009157% |  | 2005.83
5.1.1.4.11 | EE-SUPEREST-C73 | Próprio | PLACAS VERTICAIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA VEDAÇÃO ESPESSURA DE 12,0 CM, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM PU | M² | 109.47 | 418.51 | 511.54 | 55998.28 | 0.2556% |  | 55998.28
5.1.1.4.12 | 90281 | SINAPI | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 5.64 | 891.14 | 1089.24 | 6143.31 | 0.02804% |  | 6143.31
5.1.1.4.13 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 5.64 | 277.21 | 338.83 | 1911 | 0.008724% |  | 1911
5.1.1.5 |  |  | CASA DE BOMBAS |  | 1 |  | 37449.2 | 37449.2 | 0.171% | 0 | 37449.2
5.1.1.5.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 2.93 | 4.22 | 5.15 | 15.08 | 6.884e-05% |  | 15.08
5.1.1.5.2 | 96524 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 5.59 | 145.69 | 178.07 | 995.41 | 0.004544% |  | 995.41
5.1.1.5.3 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 52.47 | 0.66 | 0.8 | 41.97 | 0.0001916% |  | 41.97
5.1.1.5.4 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 3.16 | 120.94 | 147.82 | 467.11 | 0.002132% |  | 467.11
5.1.1.5.5 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 52.47 | 41.38 | 50.57 | 2653.4 | 0.01211% |  | 2653.4
5.1.1.5.6 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 52.47 | 3.1 | 3.78 | 198.33 | 0.0009054% |  | 198.33
5.1.1.5.7 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 110.53 | 18.43 | 22.52 | 2489.13 | 0.01136% |  | 2489.13
5.1.1.5.8 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2.96 | 855.66 | 1045.87 | 3095.77 | 0.01413% |  | 3095.77
5.1.1.5.9 | EE-SUPEREST-C73 | Próprio | PLACAS VERTICAIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA VEDAÇÃO ESPESSURA DE 12,0 CM, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM PU | M² | 52.59 | 418.51 | 511.54 | 26901.88 | 0.1228% |  | 26901.88
5.1.1.5.10 | 90281 | SINAPI | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0.52 | 891.14 | 1089.24 | 566.4 | 0.002586% |  | 566.4
5.1.1.5.11 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.52 | 38.9 | 47.54 | 24.72 | 0.0001128% |  | 24.72
5.1.2 |  |  | BLOCOS E SAPATAS |  | 1 |  | 45979.73 | 45979.73 | 0.2099% | 0 | 45979.73
5.1.2.1 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 26687.27 | 26687.27 | 0.1218% | 0 | 26687.27
5.1.2.1.1 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 42.9 | 182.11 | 222.59 | 9549.11 | 0.04359% |  | 9549.11
5.1.2.1.2 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 8.62 | 989.76 | 1209.78 | 10428.3 | 0.0476% |  | 10428.3
5.1.2.1.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.3 | 20.17 | 24.65 | 278.54 | 0.001272% |  | 278.54
5.1.2.1.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 158.6 | 18.47 | 22.57 | 3579.6 | 0.01634% |  | 3579.6
5.1.2.1.5 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 82.7 | 16.89 | 20.64 | 1706.92 | 0.007792% |  | 1706.92
5.1.2.1.6 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 84.8 | 11.05 | 13.5 | 1144.8 | 0.005226% |  | 1144.8
5.1.2.2 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 14877.78 | 14877.78 | 0.06792% | 0 | 14877.78
5.1.2.2.1 | 96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 31.2 | 279.26 | 341.33 | 10649.49 | 0.04861% |  | 10649.49
5.1.2.2.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.9 | 609.8 | 745.35 | 2906.86 | 0.01327% |  | 2906.86
5.1.2.2.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.9 | 277.21 | 338.83 | 1321.43 | 0.006032% |  | 1321.43
5.1.2.3 |  |  | PAINEL EXTERNO |  | 1 |  | 4414.68 | 4414.68 | 0.02015% | 0 | 4414.68
5.1.2.3.1 | 96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 5.12 | 279.26 | 341.33 | 1747.6 | 0.007978% |  | 1747.6
5.1.2.3.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.46 | 609.8 | 745.35 | 1833.56 | 0.00837% |  | 1833.56
5.1.2.3.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.46 | 277.21 | 338.83 | 833.52 | 0.003805% |  | 833.52
5.1.3 |  |  | TOCO DE PILARES |  | 1 |  | 13217 | 13217 | 0.06033% | 0 | 13217
5.1.3.1 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 7484.58 | 7484.58 | 0.03417% | 0 | 7484.58
5.1.3.1.1 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10.4 | 168.11 | 205.48 | 2136.99 | 0.009755% |  | 2136.99
5.1.3.1.2 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 1.53 | 883.55 | 1079.96 | 1652.33 | 0.007543% |  | 1652.33
5.1.3.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 176 | 14.78 | 18.06 | 3178.56 | 0.01451% |  | 3178.56
5.1.3.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.1 | 12.14 | 14.83 | 401.89 | 0.001835% |  | 401.89
5.1.3.1.5 | 91600 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019 | KG | 6.4 | 14.68 | 17.94 | 114.81 | 0.0005241% |  | 114.81
5.1.3.2 |  |  | PISCINA |  | 1 |  | 3032.53 | 3032.53 | 0.01384% | 0 | 3032.53
5.1.3.2.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8.77 | 107.07 | 130.87 | 1147.72 | 0.005239% |  | 1147.72
5.1.3.2.2 | 104110 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.22 | 18.52 | 22.63 | 887.54 | 0.004052% |  | 887.54
5.1.3.2.3 | 104109 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11 | 16.57 | 20.25 | 222.75 | 0.001017% |  | 222.75
5.1.3.2.4 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.54 | 1173.45 | 1434.3 | 774.52 | 0.003536% |  | 774.52
5.1.3.3 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 2699.89 | 2699.89 | 0.01232% | 0 | 2699.89
5.1.3.3.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 10.24 | 107.07 | 130.87 | 1340.1 | 0.006117% |  | 1340.1
5.1.3.3.2 | 104110 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.48 | 18.52 | 22.63 | 56.12 | 0.0002562% |  | 56.12
5.1.3.3.3 | 104109 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.84 | 16.57 | 20.25 | 199.26 | 0.0009096% |  | 199.26
5.1.3.3.4 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.77 | 1173.45 | 1434.3 | 1104.41 | 0.005042% |  | 1104.41
5.1.4 |  |  | VIGAS BALDRAMES |  | 1 |  | 48013.03 | 48013.03 | 0.2192% | 0 | 48013.03
5.1.4.1 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 29623.7 | 29623.7 | 0.1352% | 0 | 29623.7
5.1.4.1.1 | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 108.98 | 105.44 | 128.87 | 14044.25 | 0.06411% |  | 14044.25
5.1.4.1.2 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 7.74 | 989.76 | 1209.78 | 9363.69 | 0.04274% |  | 9363.69
5.1.4.1.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 98 | 20.17 | 24.65 | 2415.7 | 0.01103% |  | 2415.7
5.1.4.1.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 174.5 | 16.89 | 20.64 | 3601.68 | 0.01644% |  | 3601.68
5.1.4.1.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 10.9 | 14.89 | 18.2 | 198.38 | 0.0009056% |  | 198.38
5.1.4.2 |  |  | PISCINA - VIGA DE BORDA |  | 1 |  | 13507.77 | 13507.77 | 0.06166% | 0 | 13507.77
5.1.4.2.1 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 1.27 | 883.87 | 1080.35 | 1372.04 | 0.006263% |  | 1372.04
5.1.4.2.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 22.7 | 71.99 | 87.99 | 1997.37 | 0.009118% |  | 1997.37
5.1.4.2.3 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 47.14 | 17.2 | 21.02 | 990.88 | 0.004523% |  | 990.88
5.1.4.2.4 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 296.41 | 13.7 | 16.74 | 4961.9 | 0.02265% |  | 4961.9
5.1.4.2.5 | EE-INFRAEST-C39 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 3.8 | 901.15 | 1101.47 | 4185.58 | 0.01911% |  | 4185.58
5.1.4.3 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 4881.56 | 4881.56 | 0.02228% | 0 | 4881.56
5.1.4.3.1 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 0.54 | 883.87 | 1080.35 | 583.38 | 0.002663% |  | 583.38
5.1.4.3.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 3.84 | 71.99 | 87.99 | 337.88 | 0.001542% |  | 337.88
5.1.4.3.3 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.2 | 17.2 | 21.02 | 88.28 | 0.000403% |  | 88.28
5.1.4.3.4 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.8 | 13.7 | 16.74 | 281.23 | 0.001284% |  | 281.23
5.1.4.3.5 | EE-INFRAEST-C39 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 3.26 | 901.15 | 1101.47 | 3590.79 | 0.01639% |  | 3590.79
5.1.5 |  |  | CONTRAPISO ARMADO |  | 1 |  | 102892.92 | 102892.92 | 0.4697% | 0 | 102892.92
5.1.5.1 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 102892.92 | 102892.92 | 0.4697% | 0 | 102892.92
5.1.5.1.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 35.33 | 293.34 | 358.54 | 12667.21 | 0.05783% |  | 12667.21
5.1.5.1.2 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 706.54 | 3.1 | 3.78 | 2670.72 | 0.01219% |  | 2670.72
5.1.5.1.3 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 49.46 | 855.66 | 1045.87 | 51728.73 | 0.2361% |  | 51728.73
5.1.5.1.4 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1254.82 | 20.51 | 25.06 | 31445.78 | 0.1435% |  | 31445.78
5.1.5.1.5 | EE-INFRAEST-C04 | Próprio | JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO. | m | 140.77 | 5.08 | 6.2 | 872.77 | 0.003984% |  | 872.77
5.1.5.1.6 | EE-INFRAEST-C06 | Próprio | APLICAÇÃO DE SELANTE PARA JUNTA DE CONCRETAGEM E/OU TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM DE PISOS | M | 50.78 | 2.33 | 2.84 | 144.21 | 0.0006583% |  | 144.21
5.1.5.1.7 | 92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 196.81 | 13.38 | 16.35 | 3217.84 | 0.01469% |  | 3217.84
5.1.5.1.8 | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | 2 | 59.59 | 72.83 | 145.66 | 0.0006649% |  | 145.66
5.1.6 |  |  | ARQUIBANCADA |  | 1 |  | 18127.49 | 18127.49 | 0.08275% | 0 | 18127.49
5.1.6.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 25.06 | 168.88 | 206.42 | 5172.88 | 0.02361% |  | 5172.88
5.1.6.2 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 24.17 | 77.99 | 95.32 | 2303.88 | 0.01052% |  | 2303.88
5.1.6.3 | 99235 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | m³ | 8.2 | 902.49 | 1103.11 | 9045.5 | 0.04129% |  | 9045.5
5.1.6.4 | EE-SC-C115 | Próprio | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 33.66 | 19.17 | 23.43 | 788.65 | 0.0036% |  | 788.65
5.1.6.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 49.49 | 13.5 | 16.5 | 816.58 | 0.003728% |  | 816.58
5.1.7 |  |  | MURETA |  | 1 |  | 10958.1 | 10958.1 | 0.05002% | 0 | 10958.1
5.1.7.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 14.98 | 168.88 | 206.42 | 3092.17 | 0.01412% |  | 3092.17
5.1.7.2 | 92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 29.74 | 77.99 | 95.32 | 2834.81 | 0.01294% |  | 2834.81
5.1.7.3 | EE-SUPEREST-C01 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 2.09 | 853.14 | 1042.79 | 2179.43 | 0.009949% |  | 2179.43
5.1.7.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 123.49 | 13.5 | 16.5 | 2037.58 | 0.009301% |  | 2037.58
5.1.7.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 46.95 | 14.19 | 17.34 | 814.11 | 0.003716% |  | 814.11
5.1.8 |  |  | ESTACAS |  | 1 |  | 29420.78 | 29420.78 | 0.1343% | 0 | 29420.78
5.1.8.1 | EE-INFRAEST-C100 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA | M | 240 | 40.63 | 49.66 | 11918.4 | 0.05441% |  | 11918.4
5.1.8.2 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 8.62 | 989.76 | 1209.78 | 10428.3 | 0.0476% |  | 10428.3
5.1.8.3 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 143 | 16.04 | 19.6 | 2802.8 | 0.01279% |  | 2802.8
5.1.8.4 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 296 | 11.81 | 14.43 | 4271.28 | 0.0195% |  | 4271.28
5.1.9 |  |  | VESTIÁRIO |  | 1 |  | 159669 | 159669 | 0.7289% | 0 | 159669
5.1.9.1 | 101767 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 7.71 | 27.99 | 34.21 | 263.75 | 0.001204% |  | 263.75
5.1.9.2 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 5.51 | 120.94 | 147.82 | 814.48 | 0.003718% |  | 814.48
5.1.9.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 154.15 | 3.1 | 3.78 | 582.68 | 0.00266% |  | 582.68
5.1.9.4 | 92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.72 | 10.84 | 13.24 | 102.21 | 0.0004666% |  | 102.21
5.1.9.5 | 97093 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 184.98 | 16.26 | 19.87 | 3675.55 | 0.01678% |  | 3675.55
5.1.9.6 | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 3.1 | 10.6 | 12.95 | 40.14 | 0.0001832% |  | 40.14
5.1.9.7 | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | 3.1 | 59.59 | 72.83 | 225.77 | 0.001031% |  | 225.77
5.1.9.8 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 18.5 | 855.66 | 1045.87 | 19348.59 | 0.08833% |  | 19348.59
5.1.9.9 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 154.15 | 39.68 | 48.5 | 7476.27 | 0.03413% |  | 7476.27
5.1.9.10 | EE-INFRAEST-C06 | Próprio | APLICAÇÃO DE SELANTE PARA JUNTA DE CONCRETAGEM E/OU TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM DE PISOS | M | 4.1 | 2.33 | 2.84 | 11.64 | 5.314e-05% |  | 11.64
5.1.9.11 | EE-SUPEREST-C73 | Próprio | PLACAS VERTICAIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA VEDAÇÃO ESPESSURA DE 12,0 CM, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM PU | M² | 248.52 | 418.51 | 511.54 | 127127.92 | 0.5803% |  | 127127.92
5.1.10 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 408824.76 | 408824.76 | 1.866% | 0 | 408824.76
5.1.10.1 | 101767 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m³ | 25.35 | 27.99 | 34.21 | 867.22 | 0.003959% |  | 867.22
5.1.10.2 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 11.97 | 120.94 | 147.82 | 1769.4 | 0.008077% |  | 1769.4
5.1.10.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 506.94 | 3.1 | 3.78 | 1916.23 | 0.008747% |  | 1916.23
5.1.10.4 | 92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25 | 10.84 | 13.24 | 331 | 0.001511% |  | 331
5.1.10.5 | 97093 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 608.33 | 16.26 | 19.87 | 12087.51 | 0.05518% |  | 12087.51
5.1.10.6 | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | KG | 10 | 10.6 | 12.95 | 129.5 | 0.0005912% |  | 129.5
5.1.10.7 | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | 10 | 59.59 | 72.83 | 728.3 | 0.003325% |  | 728.3
5.1.10.8 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 60.83 | 855.66 | 1045.87 | 63620.27 | 0.2904% |  | 63620.27
5.1.10.9 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 506.94 | 39.68 | 48.5 | 24586.59 | 0.1122% |  | 24586.59
5.1.10.10 | EE-INFRAEST-C06 | Próprio | APLICAÇÃO DE SELANTE PARA JUNTA DE CONCRETAGEM E/OU TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM DE PISOS | M | 13 | 2.33 | 2.84 | 36.92 | 0.0001685% |  | 36.92
5.1.10.11 | EE-SUPEREST-C73 | Próprio | PLACAS VERTICAIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA VEDAÇÃO ESPESSURA DE 12,0 CM, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM PU | M² | 475.3 | 418.51 | 511.54 | 243134.96 | 1.11% |  | 243134.96
5.1.10.12 | EE-SUPEREST-C139 | Próprio | PLACAS HORIZONTAIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO (LAJE) ESPESSURA DE 6,0 CM COM VIGAMENTO DE REFORÇO TAXA DE CONCRETO 0,134 m³/m² | M² | 135.61 | 359.67 | 439.62 | 59616.86 | 0.2721% |  | 59616.86
5.1.11 |  |  | LAJE TÉCNICA - BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 258661.91 | 258661.91 | 1.181% | 0 | 258661.91
5.1.11.1 | 87747 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 537.98 | 59.2 | 72.36 | 38928.23 | 0.1777% |  | 38928.23
5.1.11.2 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 896.63 | 128.9 | 157.55 | 141264.05 | 0.6449% |  | 141264.05
5.1.11.3 | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | m² | 537.98 | 71.19 | 87.01 | 46809.63 | 0.2137% |  | 46809.63
5.1.11.4 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 896.63 | 28.89 | 35.31 | 31660 | 0.1445% |  | 31660
5.1.12 |  |  | MURO DE DIVISA |  | 1 |  | 253578.2 | 253578.2 | 1.158% | 0 | 253578.2
5.1.12.1 | EE-SUPEREST-C15 | Próprio | MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA H=2,20M | M | 256.15 | 684.3 | 836.41 | 214246.42 | 0.978% |  | 214246.42
5.1.12.2 | EE-ALV-C139 | Próprio | MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA H=0,20 M | M | 109.34 | 294.3 | 359.72 | 39331.78 | 0.1795% |  | 39331.78
6 |  |  | ESTRUTURA METALICA |  | 1 |  | 1232519.95 | 1232519.95 | 5.626% | 0 | 1232519.95
6.1 |  |  | VESTIÁRIO |  | 1 |  | 32566.74 | 32566.74 | 0.1487% | 0 | 32566.74
6.1.1 | EE-COB-C560 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "VESTIÁRIO", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP) | KG | 1472.87 | 15.09 | 18.44 | 27159.72 | 0.124% |  | 27159.72
6.1.2 | EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | m² | 153.13 | 28.89 | 35.31 | 5407.02 | 0.02468% |  | 5407.02
6.2 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 567953.22 | 567953.22 | 2.593% | 0 | 567953.22
6.2.1 | EE-COB-C566 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "BLOCO EDUCACIONAL", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS- SINOP) | KG | 25070.7 | 15.42 | 18.84 | 472331.98 | 2.156% |  | 472331.98
6.2.2 | EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | m² | 2708.05 | 28.89 | 35.31 | 95621.24 | 0.4365% |  | 95621.24
6.3 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 140884.26 | 140884.26 | 0.6431% | 0 | 140884.26
6.3.1 | EE-COB-C567 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "REFEITÓRIO", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP) | KG | 5773.07 | 17.49 | 21.37 | 123370.5 | 0.5632% |  | 123370.5
6.3.2 | EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | m² | 496 | 28.89 | 35.31 | 17513.76 | 0.07995% |  | 17513.76
6.4 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 315833.61 | 315833.61 | 1.442% | 0 | 315833.61
6.4.1 | EE-COB-C557 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "QUADRA POLIESPORTIVA MAIOR", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (PADRÃO NOVO - 2024) | KG | 13401.9 | 16.37 | 20 | 268038 | 1.224% |  | 268038
6.4.2 | EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | m² | 1353.6 | 28.89 | 35.31 | 47795.61 | 0.2182% |  | 47795.61
6.5 |  |  | PÓRTICO |  | 1 |  | 6792.95 | 6792.95 | 0.03101% | 0 | 6792.95
6.5.1 | EE-COB-C568 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "PÓRTICO", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP) | KG | 333.3 | 14.81 | 18.1 | 6032.73 | 0.02754% |  | 6032.73
6.5.2 | EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | m² | 21.53 | 28.89 | 35.31 | 760.22 | 0.00347% |  | 760.22
6.6 |  |  | CASA DE MAQUINA |  | 1 |  | 10788.04 | 10788.04 | 0.04925% | 0 | 10788.04
6.6.1 | EE-COB-C571 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "CASA DE MAQUINA", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP) | kg | 424.3 | 18.13 | 22.16 | 9402.48 | 0.04292% |  | 9402.48
6.6.2 | EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | m² | 39.24 | 28.89 | 35.31 | 1385.56 | 0.006325% |  | 1385.56
6.7 |  |  | PERGOLADO |  | 1 |  | 43462.33 | 43462.33 | 0.1984% | 0 | 43462.33
6.7.1 | EE-COB-C570 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "PERGOLADO QUADRADO PADRÃO", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP) | kg | 1209 | 26.02 | 31.8 | 38446.2 | 0.1755% |  | 38446.2
6.7.2 | EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | m² | 142.06 | 28.89 | 35.31 | 5016.13 | 0.0229% |  | 5016.13
6.8 |  |  | HALL DE ENTRADA |  | 1 |  | 15795.33 | 15795.33 | 0.0721% | 0 | 15795.33
6.8.1 | EE-COB-C569 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "HALL DE ENTRADA", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP) | KG | 420.4 | 27.82 | 34 | 14293.6 | 0.06525% |  | 14293.6
6.8.2 | EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | m² | 42.53 | 28.89 | 35.31 | 1501.73 | 0.006855% |  | 1501.73
6.9 |  |  | CIRCULAÇÃO |  | 1 |  | 98443.47 | 98443.47 | 0.4494% | 0 | 98443.47
6.9.1 | EE-COB-C572 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "COB CIRCULAÇÃO", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP) | KG | 4335 | 15.01 | 18.34 | 79503.9 | 0.3629% |  | 79503.9
6.9.2 | EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | m² | 536.38 | 28.89 | 35.31 | 18939.57 | 0.08646% |  | 18939.57
7 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 1196409.6 | 1196409.6 | 5.462% | 0 | 1196409.6
7.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL |  | 1 |  | 146824.89 | 146824.89 | 0.6702% | 0 | 146824.89
7.1.1 | EE-COB-C10 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CHAPA/CHAPA - INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 397.2 | 176.79 | 216.09 | 85830.94 | 0.3918% |  | 85830.94
7.1.2 | EE-COB-C138 | Próprio | ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA ISOTERMICA TRAPEZOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 160.13 | 55.21 | 67.48 | 10805.57 | 0.04933% |  | 10805.57
7.1.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 68.56 | 64.24 | 78.52 | 5383.33 | 0.02457% |  | 5383.33
7.1.4 | EE-COB-C08 | Próprio | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | M | 89.57 | 56.44 | 68.98 | 6178.53 | 0.0282% |  | 6178.53
7.1.5 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21.73 | 185.94 | 227.27 | 4938.57 | 0.02254% |  | 4938.57
7.1.6 | EE-COB-C113 | Próprio | CALHA GALVANIZADA FURTADA (DESENVOLVIMENTO 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 152.93 | 123.83 | 151.35 | 23145.95 | 0.1057% |  | 23145.95
7.1.7 | EE-COB-C35 | Próprio | (TABEIRA) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 1 | 169.51 | 207.19 | 207.19 | 0.0009458% |  | 207.19
7.1.8 | EE-REVST-C03 | Próprio | FECHAMENTO LATERAL EM ACM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA JA EXISTENTE CONFORME PROJETO, COM O USO PARAFUSO AUTOBROCANTE | m² | 16.18 | 522.58 | 638.74 | 10334.81 | 0.04718% |  | 10334.81
7.2 |  |  | CASA DE MÁQUINA |  | 1 |  | 11358.21 | 11358.21 | 0.05185% | 0 | 11358.21
7.2.1 | EE-COB-C10 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CHAPA/CHAPA - INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 36.75 | 176.79 | 216.09 | 7941.3 | 0.03625% |  | 7941.3
7.2.2 | EE-COB-C09 | Próprio | TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 7.44 | 22.84 | 27.91 | 207.65 | 0.0009479% |  | 207.65
7.2.3 | EE-COB-C138 | Próprio | ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA ISOTERMICA TRAPEZOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9.88 | 55.21 | 67.48 | 666.7 | 0.003043% |  | 666.7
7.2.4 | EE-COB-C35 | Próprio | (TABEIRA) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 4.33 | 169.51 | 207.19 | 897.13 | 0.004095% |  | 897.13
7.2.5 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7.24 | 185.94 | 227.27 | 1645.43 | 0.007511% |  | 1645.43
7.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 125480.43 | 125480.43 | 0.5728% | 0 | 125480.43
7.3.1 | EE-COB-C40 | Próprio | TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA AZUL, INLCLUSO IÇAMENTO | m² | 607.12 | 106.66 | 130.37 | 79150.23 | 0.3613% |  | 79150.23
7.3.2 | EE-COB-C39 | Próprio | TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA BRANCA, INLCLUSO IÇAMENTO | m² | 543.09 | 63.52 | 77.64 | 42165.5 | 0.1925% |  | 42165.5
7.3.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 53.04 | 64.24 | 78.52 | 4164.7 | 0.01901% |  | 4164.7
7.4 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 158016.13 | 158016.13 | 0.7213% | 0 | 158016.13
7.4.1 | EE-COB-C10 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CHAPA/CHAPA - INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 610.74 | 176.79 | 216.09 | 131974.8 | 0.6025% |  | 131974.8
7.4.2 | EE-COB-C09 | Próprio | TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 75.4 | 22.84 | 27.91 | 2104.41 | 0.009607% |  | 2104.41
7.4.3 | EE-COB-C138 | Próprio | ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA ISOTERMICA TRAPEZOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 32.4 | 55.21 | 67.48 | 2186.35 | 0.009981% |  | 2186.35
7.4.4 | EE-COB-C08 | Próprio | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | M | 37.7 | 56.44 | 68.98 | 2600.54 | 0.01187% |  | 2600.54
7.4.5 | EE-COB-C35 | Próprio | (TABEIRA) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 9.72 | 169.51 | 207.19 | 2013.88 | 0.009193% |  | 2013.88
7.4.6 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.4 | 185.94 | 227.27 | 17136.15 | 0.07823% |  | 17136.15
7.5 |  |  | VESTIARIO |  | 1 |  | 36824.82 | 36824.82 | 0.1681% | 0 | 36824.82
7.5.1 | EE-COB-C10 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CHAPA/CHAPA - INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 136.09 | 176.79 | 216.09 | 29407.68 | 0.1342% |  | 29407.68
7.5.2 | EE-COB-C138 | Próprio | ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA ISOTERMICA TRAPEZOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18.17 | 55.21 | 67.48 | 1226.11 | 0.005597% |  | 1226.11
7.5.3 | EE-COB-C35 | Próprio | (TABEIRA) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 9.95 | 169.51 | 207.19 | 2061.54 | 0.009411% |  | 2061.54
7.5.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18.17 | 185.94 | 227.27 | 4129.49 | 0.01885% |  | 4129.49
7.6 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 717905.12 | 717905.12 | 3.277% | 0 | 717905.12
7.6.1 | EE-COB-C10 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CHAPA/CHAPA - INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 2657.95 | 176.79 | 216.09 | 574356.41 | 2.622% |  | 574356.41
7.6.2 | EE-COB-C138 | Próprio | ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA ISOTERMICA TRAPEZOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 501.4 | 55.21 | 67.48 | 33834.47 | 0.1545% |  | 33834.47
7.6.3 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 735.18 | 64.24 | 78.52 | 57726.33 | 0.2635% |  | 57726.33
7.6.4 | EE-COB-C08 | Próprio | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | M | 191.3 | 56.44 | 68.98 | 13195.87 | 0.06024% |  | 13195.87
7.6.5 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 98.75 | 185.94 | 227.27 | 22442.91 | 0.1025% |  | 22442.91
7.6.6 | EE-COB-C139 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA POLICARBONATO ONDULADA E = 0,6 MM, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 200.8 | 66.62 | 81.42 | 16349.13 | 0.07463% |  | 16349.13
8 |  |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS e VEDAÇÕES |  | 1 |  | 87047.57 | 87047.57 | 0.3974% | 0 | 87047.57
8.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL |  | 1 |  | 4726.71 | 4726.71 | 0.02158% | 0 | 4726.71
8.1.1 | EE-SUPEREST-C18 | Próprio | MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA H=0,4M | M | 10.21 | 378.76 | 462.95 | 4726.71 | 0.02158% |  | 4726.71
8.2 |  |  | CASA DE MÁQUINA |  | 1 |  | 132.18 | 132.18 | 0.0006034% | 0 | 132.18
8.2.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1.13 | 95.71 | 116.98 | 132.18 | 0.0006034% |  | 132.18
8.3 |  |  | QUADRA POILESPORTIVA |  | 1 |  | 14475.1 | 14475.1 | 0.06608% | 0 | 14475.1
8.3.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 123.74 | 95.71 | 116.98 | 14475.1 | 0.06608% |  | 14475.1
8.4 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 393.05 | 393.05 | 0.001794% | 0 | 393.05
8.4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3.36 | 95.71 | 116.98 | 393.05 | 0.001794% |  | 393.05
8.5 |  |  | VESTIARIO |  | 1 |  | 29456.17 | 29456.17 | 0.1345% | 0 | 29456.17
8.5.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 206.15 | 95.71 | 116.98 | 24115.42 | 0.1101% |  | 24115.42
8.5.2 | 105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 29.6 | 65.3 | 79.81 | 2362.37 | 0.01078% |  | 2362.37
8.5.3 | 105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 21.6 | 25.26 | 30.87 | 666.79 | 0.003044% |  | 666.79
8.5.4 | 93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | M | 67.1 | 28.19 | 34.45 | 2311.59 | 0.01055% |  | 2311.59
8.6 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 37864.36 | 37864.36 | 0.1728% | 0 | 37864.36
8.6.1 | 103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 125.92 | 88.45 | 108.11 | 13613.21 | 0.06214% |  | 13613.21
8.6.2 | 96370 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 140.58 | 62.74 | 76.68 | 10779.67 | 0.04921% |  | 10779.67
8.6.3 | EE-ALV-C35 | Próprio | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE *7X39X39CM* E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 38.4 | 287.02 | 350.82 | 13471.48 | 0.0615% |  | 13471.48
9 |  |  | PAVIMENTAÇÕES |  | 1 |  | 1881883.6 | 1881883.6 | 8.591% | 0 | 1881883.6
9.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL |  | 1 |  | 450267.55 | 450267.55 | 2.055% | 0 | 450267.55
9.1.1 | EE-REVST-C38 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (CINZA CLARO ACETINADO RETIFICADO) | m² | 317.88 | 182.62 | 223.21 | 70953.99 | 0.3239% |  | 70953.99
9.1.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 317.88 | 42.79 | 52.3 | 16625.12 | 0.07589% |  | 16625.12
9.1.3 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 1592.29 | 98.75 | 120.7 | 192189.4 | 0.8773% |  | 192189.4
9.1.4 | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m² | 816.09 | 136.84 | 167.25 | 136491.05 | 0.6231% |  | 136491.05
9.1.5 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 349.72 | 52.33 | 63.96 | 22368.09 | 0.1021% |  | 22368.09
9.1.6 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 7.91 | 54.91 | 67.11 | 530.84 | 0.002423% |  | 530.84
9.1.7 | EE-SC-C03 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, COLORIDO, DIM. 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 51.5 | 176.48 | 215.71 | 11109.06 | 0.05071% |  | 11109.06
9.2 |  |  | CASA DE MAQUINA |  | 1 |  | 4031.16 | 4031.16 | 0.0184% | 0 | 4031.16
9.2.1 | EE-INFRAEST-C140 | Próprio | PISO DE CONCRETO ARMADO PARA ESTACIONAMENTO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10,0 CM, ARMADO. INCLUSIVE PREPARO DE SOLO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA POR PLACA VIBRATÓRIA | m² | 21 | 157.05 | 191.96 | 4031.16 | 0.0184% |  | 4031.16
9.3 |  |  | PISCINA |  | 1 |  | 112052.51 | 112052.51 | 0.5115% | 0 | 112052.51
9.3.1 | EE-REVST-C52 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL PANTONE 2758C ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII-E | m² | 289.9 | 128.24 | 156.74 | 45438.92 | 0.2074% |  | 45438.92
9.3.2 | EE-REVST-C60 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL PANTONE 2915C ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII-E | m² | 22.6 | 147.25 | 179.98 | 4067.54 | 0.01857% |  | 4067.54
9.3.3 | EE-REVST-C92 | Próprio | PISO DE PEDRA PIRENÓPOLIS ASSENTADO COM CIMENTO E REJUNTE COM ARGAMASSA | m² | 172.53 | 115.58 | 141.27 | 24373.31 | 0.1113% |  | 24373.31
9.3.4 | EE-REVST-C21 | Próprio | BORDA DE PISCINA EM MÁRMORE BRANCO LEVIGADO LARGURA 30CM, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E | m² | 26.74 | 530.79 | 648.78 | 17348.37 | 0.07919% |  | 17348.37
9.3.5 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 172.53 | 98.75 | 120.7 | 20824.37 | 0.09506% |  | 20824.37
9.4 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 260351.55 | 260351.55 | 1.188% | 0 | 260351.55
9.4.1 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 23.68 | 962.29 | 1176.2 | 27852.41 | 0.1271% |  | 27852.41
9.4.2 | EE-REVST-C95 | Próprio | PISO OUTDOOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR OUTDOOR COM RAMPA DE ACABAMENTO CANTONEIRAS E DEMARCAÇÃO - Material: PP- Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência. Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm até 300mm x 300mm x 15mm Garantia: 10 anos. Aditivos de proteção: UV Sistema de trava antifurto Resistência à umidade: 100% Alta resistência mecânica. Alta absorção de impacto. Baixo absorção de calor. Baixa amplitude dimensional. Resistente a umidade, não forma limo. Drenante. DA DEMARCAÇÃO ESPORTIVA Demarcação com tinta flexível bicomponente à base de PU. Primer: sólidos (20 +/-2%) / Espessura úmida (10 a 30 microns). Tinta: sólidos (40 +/-2%) / Espessura úmida (80 microns) / veículo PU acrílico + cianato alifático. | m² | 644.81 | 295 | 360.57 | 232499.14 | 1.061% |  | 232499.14
9.5 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 166675.07 | 166675.07 | 0.7609% | 0 | 166675.07
9.5.1 | EE-REVST-C38 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (CINZA CLARO ACETINADO RETIFICADO) | m² | 532.99 | 182.62 | 223.21 | 118968.69 | 0.5431% |  | 118968.69
9.5.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 532.99 | 42.79 | 52.3 | 27875.37 | 0.1272% |  | 27875.37
9.5.3 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 164.3 | 98.75 | 120.7 | 19831.01 | 0.09053% |  | 19831.01
9.6 |  |  | VESTIARIO |  | 1 |  | 22437.53 | 22437.53 | 0.1024% | 0 | 22437.53
9.6.1 | EE-REVST-C38 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (CINZA CLARO ACETINADO RETIFICADO) | m² | 81.44 | 182.62 | 223.21 | 18178.22 | 0.08298% |  | 18178.22
9.6.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 81.44 | 42.79 | 52.3 | 4259.31 | 0.01944% |  | 4259.31
9.7 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 866068.23 | 866068.23 | 3.954% | 0 | 866068.23
9.7.1 | EE-REVST-C38 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (CINZA CLARO ACETINADO RETIFICADO) | m² | 3071.53 | 182.62 | 223.21 | 685596.21 | 3.13% |  | 685596.21
9.7.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 3071.53 | 42.79 | 52.3 | 160641.01 | 0.7333% |  | 160641.01
9.7.3 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 164.3 | 98.75 | 120.7 | 19831.01 | 0.09053% |  | 19831.01
10 |  |  | REVESTIMENTO E FORRO |  | 1 |  | 1701076.71 | 1701076.71 | 7.765% | 0 | 1701076.71
10.1 |  |  | CASA DE MÁQUINA |  | 1 |  | 5449.21 | 5449.21 | 0.02488% | 0 | 5449.21
10.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 116.07 | 4.52 | 5.52 | 640.7 | 0.002925% |  | 640.7
10.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 111.93 | 35.15 | 42.96 | 4808.51 | 0.02195% |  | 4808.51
10.2 |  |  | PISCINA |  | 1 |  | 47322 | 47322 | 0.216% | 0 | 47322
10.2.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 468.75 | 4.52 | 5.52 | 2587.5 | 0.01181% |  | 2587.5
10.2.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 468.75 | 35.15 | 42.96 | 20137.5 | 0.09193% |  | 20137.5
10.2.3 | EE-REVST-C60 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL PANTONE 2915C ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII-E | m² | 112.5 | 147.25 | 179.98 | 20247.75 | 0.09243% |  | 20247.75
10.2.4 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 112.5 | 31.63 | 38.66 | 4349.25 | 0.01985% |  | 4349.25
10.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 11997.82 | 11997.82 | 0.05477% | 0 | 11997.82
10.3.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 247.48 | 4.52 | 5.52 | 1366.08 | 0.006236% |  | 1366.08
10.3.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 247.48 | 35.15 | 42.96 | 10631.74 | 0.04853% |  | 10631.74
10.4 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 140586.78 | 140586.78 | 0.6418% | 0 | 140586.78
10.4.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 899.54 | 4.52 | 5.52 | 4965.46 | 0.02267% |  | 4965.46
10.4.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 630.65 | 35.15 | 42.96 | 27092.72 | 0.1237% |  | 27092.72
10.4.3 | EE-REVST-C63 | Próprio | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO (EM RÉGUAS) - APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | m² | 291.63 | 135.78 | 165.96 | 48398.91 | 0.2209% |  | 48398.91
10.4.4 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 228.06 | 31.63 | 38.66 | 8816.79 | 0.04025% |  | 8816.79
10.4.5 | EE-SC-C157 | Próprio | FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 1200 X 2400 MM, ESPESSURA 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 483.53 | 81.87 | 100.06 | 48382.01 | 0.2209% |  | 48382.01
10.4.6 | EE-SC-C206 | Próprio | ACABAMENTOS PARA FORRO - TABICA EM JUNTA PERIMÉTRICA (RODA-FORRO) - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | M | 210.1 | 11.42 | 13.95 | 2930.89 | 0.01338% |  | 2930.89
10.5 |  |  | VESTIARIO |  | 1 |  | 48229.87 | 48229.87 | 0.2202% | 0 | 48229.87
10.5.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 412.3 | 4.52 | 5.52 | 2275.89 | 0.01039% |  | 2275.89
10.5.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 149.02 | 35.15 | 42.96 | 6401.89 | 0.02922% |  | 6401.89
10.5.3 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 232.84 | 74.02 | 90.47 | 21065.03 | 0.09616% |  | 21065.03
10.5.4 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 232.84 | 31.63 | 38.66 | 9001.59 | 0.04109% |  | 9001.59
10.5.5 | EE-SC-C157 | Próprio | FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 1200 X 2400 MM, ESPESSURA 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 80.64 | 81.87 | 100.06 | 8068.83 | 0.03683% |  | 8068.83
10.5.6 | EE-SC-C206 | Próprio | ACABAMENTOS PARA FORRO - TABICA EM JUNTA PERIMÉTRICA (RODA-FORRO) - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | M | 98.5 | 11.42 | 13.95 | 1374.07 | 0.006273% |  | 1374.07
10.5.7 | EE-SC-C199 | Próprio | ALÇAPÃO PARA FORRO GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTOS (0,70X0,70M) | UN | 1 | 34.83 | 42.57 | 42.57 | 0.0001943% |  | 42.57
10.6 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 1346298.53 | 1346298.53 | 6.146% | 0 | 1346298.53
10.6.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 12175.88 | 4.52 | 5.52 | 67210.85 | 0.3068% |  | 67210.85
10.6.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 9987.61 | 35.15 | 42.96 | 429067.72 | 1.959% |  | 429067.72
10.6.3 | EE-REVST-C63 | Próprio | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO (EM RÉGUAS) - APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | m² | 523.13 | 135.78 | 165.96 | 86818.65 | 0.3963% |  | 86818.65
10.6.4 | EE-REVST-C74 | Próprio | REVESTIMENTO PORCELANATO AMADEIRADO PARA PAREDES (DIMENSÕES 20x120 CM) | m² | 1446 | 206.69 | 252.63 | 365302.98 | 1.668% |  | 365302.98
10.6.5 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1866.97 | 31.63 | 38.66 | 72177.06 | 0.3295% |  | 72177.06
10.6.6 | EE-SC-C157 | Próprio | FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 1200 X 2400 MM, ESPESSURA 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2797.2 | 81.87 | 100.06 | 279887.83 | 1.278% |  | 279887.83
10.6.7 | EE-SC-C206 | Próprio | ACABAMENTOS PARA FORRO - TABICA EM JUNTA PERIMÉTRICA (RODA-FORRO) - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | M | 1630.43 | 11.42 | 13.95 | 22744.49 | 0.1038% |  | 22744.49
10.6.8 | EE-ALV-C14 | Próprio | PAREDE COM PLACAS CIMENTICIAS, PARA USO EXTERNO, INCUSO ACABAMENTO (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E TEXTURA EFEITO CONCRETO) | m² | 161.71 | 116.82 | 142.78 | 23088.95 | 0.1054% |  | 23088.95
10.7 |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL |  | 1 |  | 101192.5 | 101192.5 | 0.4619% | 0 | 101192.5
10.7.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1367.27 | 4.52 | 5.52 | 7547.33 | 0.03445% |  | 7547.33
10.7.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1367.27 | 35.15 | 42.96 | 58737.91 | 0.2681% |  | 58737.91
10.7.3 | EE-SC-C157 | Próprio | FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 1200 X 2400 MM, ESPESSURA 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 322.26 | 81.87 | 100.06 | 32245.33 | 0.1472% |  | 32245.33
10.7.4 | EE-SC-C206 | Próprio | ACABAMENTOS PARA FORRO - TABICA EM JUNTA PERIMÉTRICA (RODA-FORRO) - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | M | 190.82 | 11.42 | 13.95 | 2661.93 | 0.01215% |  | 2661.93
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  | 71731.21 | 71731.21 | 0.3274% | 0 | 71731.21
11.1 |  |  | CASA DE MÁQUINA |  | 1 |  | 2402.05 | 2402.05 | 0.01097% | 0 | 2402.05
11.1.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 21 | 38.94 | 47.59 | 999.39 | 0.004562% |  | 999.39
11.1.2 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 23.37 | 49.11 | 60.02 | 1402.66 | 0.006403% |  | 1402.66
11.2 |  |  | PISCINA |  | 1 |  | 21624.12 | 21624.12 | 0.09871% | 0 | 21624.12
11.2.1 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 112.5 | 49.11 | 60.02 | 6752.25 | 0.03082% |  | 6752.25
11.2.2 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 312.5 | 38.94 | 47.59 | 14871.87 | 0.06789% |  | 14871.87
11.3 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 12078.24 | 12078.24 | 0.05514% | 0 | 12078.24
11.3.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 122.13 | 38.94 | 47.59 | 5812.16 | 0.02653% |  | 5812.16
11.3.2 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 104.4 | 49.11 | 60.02 | 6266.08 | 0.0286% |  | 6266.08
11.4 |  |  | VESTIARIO |  | 1 |  | 8238.64 | 8238.64 | 0.03761% | 0 | 8238.64
11.4.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 75.64 | 38.94 | 47.59 | 3599.7 | 0.01643% |  | 3599.7
11.4.2 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 77.29 | 49.11 | 60.02 | 4638.94 | 0.02118% |  | 4638.94
11.5 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 27388.16 | 27388.16 | 0.125% | 0 | 27388.16
11.5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 170.27 | 38.94 | 47.59 | 8103.14 | 0.03699% |  | 8103.14
11.5.2 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 321.31 | 49.11 | 60.02 | 19285.02 | 0.08804% |  | 19285.02
12 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 949255.42 | 949255.42 | 4.333% | 0 | 949255.42
12.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL |  | 1 |  | 125483.15 | 125483.15 | 0.5728% | 0 | 125483.15
12.1.1 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 1466.17 | 27.85 | 34.04 | 49908.42 | 0.2278% |  | 49908.42
12.1.2 | EE-PINT-C076 | Próprio | EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | M² | 322.26 | 23.97 | 29.29 | 9438.99 | 0.04309% |  | 9438.99
12.1.3 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1466.17 | 3.3 | 4.03 | 5908.66 | 0.02697% |  | 5908.66
12.1.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 322.26 | 14.39 | 17.58 | 5665.33 | 0.02586% |  | 5665.33
12.1.5 | EE-PINT-C79 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 1346.85 | 18.23 | 22.28 | 30007.81 | 0.137% |  | 30007.81
12.1.6 | EE-PINT-C12 | Próprio | (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 29.83 | 16.78 | 20.51 | 611.81 | 0.002793% |  | 611.81
12.1.7 | EE-PINT-C15 | Próprio | (COR CINZA MÉDIO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 29.83 | 16.16 | 19.75 | 589.14 | 0.002689% |  | 589.14
12.1.8 | EE-PINT-C03 | Próprio | (COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 29.83 | 18.42 | 22.51 | 671.47 | 0.003065% |  | 671.47
12.1.9 | EE-PINT-C11 | Próprio | ( COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 29.83 | 20.87 | 25.5 | 760.66 | 0.003472% |  | 760.66
12.1.10 | EE-PINT-C05 | Próprio | (COR AZUL PANTONE 2758C)- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | m² | 361.85 | 26.53 | 32.42 | 11731.17 | 0.05355% |  | 11731.17
12.1.11 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 361.85 | 23.04 | 28.16 | 10189.69 | 0.04652% |  | 10189.69
12.2 |  |  | CASA DE MÁQUINA |  | 1 |  | 8502.66 | 8502.66 | 0.03881% | 0 | 8502.66
12.2.1 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 116.07 | 27.85 | 34.04 | 3951.02 | 0.01804% |  | 3951.02
12.2.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 116.07 | 3.3 | 4.03 | 467.76 | 0.002135% |  | 467.76
12.2.3 | EE-PINT-C79 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 58.04 | 18.23 | 22.28 | 1293.13 | 0.005903% |  | 1293.13
12.2.4 | EE-PINT-C02 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 58.04 | 16.16 | 19.75 | 1146.29 | 0.005233% |  | 1146.29
12.2.5 | EE-PINT-C40 | Próprio | (COR BRANCO GELO) PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | m² | 5.88 | 45.42 | 55.51 | 326.39 | 0.00149% |  | 326.39
12.2.6 | EE-PINT-C05 | Próprio | (COR AZUL PANTONE 2758C)- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | m² | 4.33 | 26.53 | 32.42 | 140.37 | 0.0006408% |  | 140.37
12.2.7 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 10.21 | 23.04 | 28.16 | 287.51 | 0.001312% |  | 287.51
12.2.8 | EE-PINT-C04 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 42.37 | 17.19 | 21.01 | 890.19 | 0.004064% |  | 890.19
12.3 |  |  | PISCINA |  | 1 |  | 11384.18 | 11384.18 | 0.05197% | 0 | 11384.18
12.3.1 | EE-PINT-C05 | Próprio | (COR AZUL PANTONE 2758C)- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | m² | 187.92 | 26.53 | 32.42 | 6092.36 | 0.02781% |  | 6092.36
12.3.2 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 187.92 | 23.04 | 28.16 | 5291.82 | 0.02416% |  | 5291.82
12.4 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 22644.86 | 22644.86 | 0.1034% | 0 | 22644.86
12.4.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 226.48 | 3.3 | 4.03 | 912.71 | 0.004166% |  | 912.71
12.4.2 | EE-PINT-C03 | Próprio | (COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 226.48 | 18.42 | 22.51 | 5098.06 | 0.02327% |  | 5098.06
12.4.3 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 226.48 | 23.04 | 28.16 | 6377.67 | 0.02911% |  | 6377.67
12.4.4 | EE-PINT-C27 | Próprio | (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | m² | 24.24 | 42.9 | 52.43 | 1270.9 | 0.005802% |  | 1270.9
12.4.5 | EE-PINT-C05 | Próprio | (COR AZUL PANTONE 2758C)- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | m² | 277.16 | 26.53 | 32.42 | 8985.52 | 0.04102% |  | 8985.52
12.5 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 74453.53 | 74453.53 | 0.3399% | 0 | 74453.53
12.5.1 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 467.21 | 27.85 | 34.04 | 15903.82 | 0.0726% |  | 15903.82
12.5.2 | EE-PINT-C076 | Próprio | EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | M² | 483.53 | 23.97 | 29.29 | 14162.59 | 0.06465% |  | 14162.59
12.5.3 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 950.74 | 3.57 | 4.36 | 4145.22 | 0.01892% |  | 4145.22
12.5.4 | EE-PINT-C085 | Próprio | (COR BRANCO NEVE)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 483.53 | 17.04 | 20.82 | 10067.09 | 0.04596% |  | 10067.09
12.5.5 | EE-PINT-C79 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 845.84 | 18.23 | 22.28 | 18845.31 | 0.08603% |  | 18845.31
12.5.6 | EE-PINT-C04 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 181.91 | 17.19 | 21.01 | 3821.92 | 0.01745% |  | 3821.92
12.5.7 | EE-PINT-C03 | Próprio | (COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 104.9 | 18.42 | 22.51 | 2361.29 | 0.01078% |  | 2361.29
12.5.8 | EE-PINT-C05 | Próprio | (COR AZUL PANTONE 2758C)- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | m² | 9.72 | 26.53 | 32.42 | 315.12 | 0.001439% |  | 315.12
12.5.9 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 54.83 | 44.97 | 54.96 | 3013.45 | 0.01376% |  | 3013.45
12.5.10 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 64.55 | 23.04 | 28.16 | 1817.72 | 0.008298% |  | 1817.72
12.6 |  |  | VESTIÁRIO |  | 1 |  | 17881.56 | 17881.56 | 0.08163% | 0 | 17881.56
12.6.1 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 229.66 | 27.85 | 34.04 | 7817.62 | 0.03569% |  | 7817.62
12.6.2 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 229.66 | 3.57 | 4.36 | 1001.31 | 0.004571% |  | 1001.31
12.6.3 | EE-PINT-C73 | Próprio | (COR BRANCO NEVE)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 80.64 | 17.04 | 20.82 | 1678.92 | 0.007664% |  | 1678.92
12.6.4 | EE-PINT-C79 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 120.66 | 18.23 | 22.28 | 2688.3 | 0.01227% |  | 2688.3
12.6.5 | EE-PINT-C03 | Próprio | (COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 16.48 | 18.42 | 22.51 | 370.96 | 0.001693% |  | 370.96
12.6.6 | EE-PINT-C11 | Próprio | ( COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 7.58 | 20.87 | 25.5 | 193.29 | 0.0008824% |  | 193.29
12.6.7 | EE-PINT-C12 | Próprio | (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 8.94 | 16.78 | 20.51 | 183.35 | 0.000837% |  | 183.35
12.6.8 | EE-PINT-C04 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 74.96 | 17.19 | 21.01 | 1574.9 | 0.007189% |  | 1574.9
12.6.9 | EE-PINT-C05 | Próprio | (COR AZUL PANTONE 2758C)- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | m² | 39.17 | 26.53 | 32.42 | 1269.89 | 0.005797% |  | 1269.89
12.6.10 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 39.17 | 23.04 | 28.16 | 1103.02 | 0.005035% |  | 1103.02
12.7 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 688905.48 | 688905.48 | 3.145% | 0 | 688905.48
12.7.1 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 10600.83 | 27.85 | 34.04 | 360852.25 | 1.647% |  | 360852.25
12.7.2 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 10600.83 | 3.57 | 4.36 | 46219.61 | 0.211% |  | 46219.61
12.7.3 | EE-PINT-C73 | Próprio | (COR BRANCO NEVE)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2797.2 | 17.04 | 20.82 | 58237.7 | 0.2659% |  | 58237.7
12.7.4 | EE-PINT-C79 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 7568.4 | 18.23 | 22.28 | 168623.95 | 0.7698% |  | 168623.95
12.7.5 | EE-PINT-C15 | Próprio | (COR CINZA MÉDIO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 235.23 | 16.16 | 19.75 | 4645.79 | 0.02121% |  | 4645.79
12.7.6 | EE-PINT-C04 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 619.61 | 17.19 | 21.01 | 13018 | 0.05943% |  | 13018
12.7.7 | EE-PINT-C05 | Próprio | (COR AZUL PANTONE 2758C)- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | m² | 615.85 | 26.53 | 32.42 | 19965.85 | 0.09114% |  | 19965.85
12.7.8 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 615.85 | 23.04 | 28.16 | 17342.33 | 0.07917% |  | 17342.33
13 |  |  | ESQUADRIA E FERRAGENS |  | 1 |  | 706589.94 | 706589.94 | 3.226% | 0 | 706589.94
13.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL |  | 1 |  | 58396.7 | 58396.7 | 0.2666% | 0 | 58396.7
13.1.1 | EE-ESQ-C67 | Próprio | GRADIL COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CONFORME PROJETO, H=2.00 M. INCLUSIVE POSTE, TAMPÃO, FIXADOR E PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 109.34 | 397.29 | 485.6 | 53095.5 | 0.2424% |  | 53095.5
13.1.2 | EE-ESQ-C201 | Próprio | PORTÃO DE CORRER (4,50 X 2,20 M) COM MONTANTES EM PERFIL DE AÇO, GRADIL COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRAMA 0,05X0,20 M (COR AZUL), INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO, CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 4337.07 | 5301.2 | 5301.2 | 0.0242% |  | 5301.2
13.2 |  |  | CASA DE MÁQUINA |  | 1 |  | 4735.28 | 4735.28 | 0.02162% | 0 | 4735.28
13.2.1 | EE-ESQ-C178 | Próprio | P1 - PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1" EM AÇO, FECHADURA, REVESTIMENTO INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA REFORAÇADA SOLDADA EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | m² | 2.94 | 885.04 | 1081.78 | 3180.43 | 0.01452% |  | 3180.43
13.2.2 | EE-ESQ-C355 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS TEMPERADO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 1.2 | 1060.06 | 1295.71 | 1554.85 | 0.007098% |  | 1554.85
13.3 |  |  | PISCINA |  | 1 |  | 45626.97 | 45626.97 | 0.2083% | 0 | 45626.97
13.3.1 | EE-ESQ-C67 | Próprio | GRADIL COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CONFORME PROJETO, H=2.00 M. INCLUSIVE POSTE, TAMPÃO, FIXADOR E PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 93.96 | 397.29 | 485.6 | 45626.97 | 0.2083% |  | 45626.97
13.4 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 111112.59 | 111112.59 | 0.5072% | 0 | 111112.59
13.4.1 | EE-ESQ-C178 | Próprio | P1 - PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1" EM AÇO, FECHADURA, REVESTIMENTO INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA REFORAÇADA SOLDADA EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | m² | 17.43 | 885.04 | 1081.78 | 18855.42 | 0.08607% |  | 18855.42
13.4.2 | EE-ESQ-C222 | Próprio | JANELA METALICA BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 10,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 0.96 | 1213.51 | 1483.27 | 1423.93 | 0.0065% |  | 1423.93
13.4.3 | EE-ESQ-C49 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS ATÉ E=10MM, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 43.5 | 765.08 | 935.15 | 40679.02 | 0.1857% |  | 40679.02
13.4.4 | EE-ESQ-C557 | Próprio | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M² | 37.4 | 934.88 | 1142.7 | 42736.98 | 0.1951% |  | 42736.98
13.4.5 | EE-ESQ-C283 | Próprio | JANELA GUILHOTINA 2,00 x 1,40 M - ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2945.71 | 3600.54 | 7201.08 | 0.03287% |  | 7201.08
13.4.6 | EE-ESQ-C32 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIAMETRO 50MM E VAZÃO:4.500M³/H + TELA DE NYLON" - INSTALAÇÃO | UN | 2 | 88.43 | 108.08 | 216.16 | 0.0009868% |  | 216.16
13.5 |  |  | VESTIARIO |  | 1 |  | 62387.55 | 62387.55 | 0.2848% | 0 | 62387.55
13.5.1 | EE-ESQ-C178 | Próprio | P1 - PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1" EM AÇO, FECHADURA, REVESTIMENTO INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA REFORAÇADA SOLDADA EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | m² | 10.5 | 885.04 | 1081.78 | 11358.69 | 0.05185% |  | 11358.69
13.5.2 | EE-ESQ-C40 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 1F, DIMENSÕES 80X160CM, COM FECHADURA TIPO FERROLHO, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DOBRADIÇAS - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS SEDUC. | UN | 20.48 | 1462.55 | 1787.67 | 36611.48 | 0.1671% |  | 36611.48
13.5.3 | EE-ESQ-C222 | Próprio | JANELA METALICA BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 10,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 9.72 | 1213.51 | 1483.27 | 14417.38 | 0.06581% |  | 14417.38
13.6 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 424330.85 | 424330.85 | 1.937% | 0 | 424330.85
13.6.1 | EE-ESQ-C178 | Próprio | P1 - PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1" EM AÇO, FECHADURA, REVESTIMENTO INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA REFORAÇADA SOLDADA EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | m² | 31.05 | 885.04 | 1081.78 | 33589.26 | 0.1533% |  | 33589.26
13.6.2 | EE-ESQ-C557 | Próprio | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M² | 76.8 | 934.88 | 1142.7 | 87759.36 | 0.4006% |  | 87759.36
13.6.3 | EE-ESQ-C40 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 1F, DIMENSÕES 80X160CM, COM FECHADURA TIPO FERROLHO, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DOBRADIÇAS - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS SEDUC. | UN | 38.4 | 1462.55 | 1787.67 | 68646.52 | 0.3134% |  | 68646.52
13.6.4 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.24 | 837.96 | 1024.23 | 3318.5 | 0.01515% |  | 3318.5
13.6.5 | EE-ESQ-C222 | Próprio | JANELA METALICA BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 10,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 9.72 | 1213.51 | 1483.27 | 14417.38 | 0.06581% |  | 14417.38
13.6.6 | EE-ESQ-C240 | Próprio | PELE DE VIDRO LAMINADO 10MM EM FACHADA COM ABERTURA DE VÃOS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO | m² | 58.4 | 1279.55 | 1563.99 | 91337.01 | 0.4169% |  | 91337.01
13.6.7 | EE-ESQ-C189 | Próprio | BRISE EM PERFIL METÁLICO FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 54.08 | 1660.53 | 2029.66 | 109764.01 | 0.5011% |  | 109764.01
13.6.8 | EE-REVST-C98 | Próprio | PAINEL EM ACM FIXADO EM PAREDE COM O USO PARAFUSO AUTOBROCANTE, COM LETRA CAIXA H=1,5M (UND), COR DA PLACA E LETRAS CONFORME PROJETOS - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO | m² | 19.75 | 642.03 | 784.75 | 15498.81 | 0.07075% |  | 15498.81
14 |  |  | PEDRAS (PINGADEIRAS E SOLEIRAS) |  | 1 |  | 393124.27 | 393124.27 | 1.795% | 0 | 393124.27
14.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL |  | 1 |  | 2287.24 | 2287.24 | 0.01044% | 0 | 2287.24
14.1.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 13.9 | 134.63 | 164.55 | 2287.24 | 0.01044% |  | 2287.24
14.2 |  |  | PISCINA E CASA DE MÁQUINA |  | 1 |  | 770.37 | 770.37 | 0.003517% | 0 | 770.37
14.2.1 | EE-REVST-C65 | Próprio | SOLEIRA/PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 2 | 220.9 | 270 | 540 | 0.002465% |  | 540
14.2.2 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.4 | 134.63 | 164.55 | 230.37 | 0.001052% |  | 230.37
14.3 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 79876.2 | 79876.2 | 0.3646% | 0 | 79876.2
14.3.1 | EE-REVST-C24 | Próprio | SOLEIRA/PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 45.9 | 149.6 | 182.85 | 8392.81 | 0.03831% |  | 8392.81
14.3.2 | EE-ALV-C15 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIMENSÃO VARIADA, PARA LAVATÓRIOS DIVERSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1.6 | 923.85 | 1129.22 | 1806.75 | 0.008248% |  | 1806.75
14.3.3 | EE-INSTH-C41 | Próprio | BANCADA DE AÇO INOXIDAVEL 2,80X0,80 M, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 80X60X50 CM, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7057.86 | 8626.82 | 8626.82 | 0.03938% |  | 8626.82
14.3.4 | EE-INSTH-C377 | Próprio | BANCADA SECA DE COZINHA AÇO INOX 2,80X0,60 M (SEM CUBA) COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA 5CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 3793.82 | 4637.18 | 4637.18 | 0.02117% |  | 4637.18
14.3.5 | EE-INSTH-C304 | Próprio | BANCADA DE COZINHA AÇO INOX 200X60CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO 45x50x35CM, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 5260.64 | 6430.08 | 12860.16 | 0.05871% |  | 12860.16
14.3.6 | EE-INSTH-C376 | Próprio | BANCADA SECA DE COZINHA AÇO INOX 2,75X0,60 M (SEM CUBA) COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA 5CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 3733.34 | 4563.26 | 9126.52 | 0.04166% |  | 9126.52
14.3.7 | EE-REVST-C22 | Próprio | PRATELEIRA DE GRANITO, ESP. 3CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 24.6 | 1067.48 | 1304.78 | 32097.58 | 0.1465% |  | 32097.58
14.3.8 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 14.15 | 134.63 | 164.55 | 2328.38 | 0.01063% |  | 2328.38
14.4 |  |  | VESTIÁRIO |  | 1 |  | 72761.53 | 72761.53 | 0.3322% | 0 | 72761.53
14.4.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 50.82 | 1030.89 | 1260.05 | 64035.74 | 0.2923% |  | 64035.74
14.4.2 | EE-INSTH-C14 | Próprio | TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDADA, INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 2.94 | 1020.06 | 1246.81 | 3665.62 | 0.01673% |  | 3665.62
14.4.3 | EE-INSTH-C15 | Próprio | FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO - H ATÉ 10CM , BORDA ARREDONDADA, E=2CM. | M | 11.76 | 88.72 | 108.44 | 1275.25 | 0.005821% |  | 1275.25
14.4.4 | EE-REVST-C24 | Próprio | SOLEIRA/PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 16.2 | 149.6 | 182.85 | 2962.17 | 0.01352% |  | 2962.17
14.4.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 5 | 134.63 | 164.55 | 822.75 | 0.003756% |  | 822.75
14.5 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 237428.93 | 237428.93 | 1.084% | 0 | 237428.93
14.5.1 | EE-REVST-C24 | Próprio | SOLEIRA/PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 155.2 | 149.6 | 182.85 | 28378.32 | 0.1295% |  | 28378.32
14.5.2 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 121.49 | 1030.89 | 1260.05 | 153083.47 | 0.6988% |  | 153083.47
14.5.3 | EE-INSTH-C14 | Próprio | TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDADA, INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 33.16 | 1020.06 | 1246.81 | 41344.21 | 0.1887% |  | 41344.21
14.5.4 | EE-INSTH-C15 | Próprio | FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO - H ATÉ 10CM , BORDA ARREDONDADA, E=2CM. | M | 3.97 | 88.72 | 108.44 | 430.5 | 0.001965% |  | 430.5
14.5.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 86.25 | 134.63 | 164.55 | 14192.43 | 0.06479% |  | 14192.43
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 710818.34 | 710818.34 | 3.245% | 89724.61 | 621093.73
15.1 |  |  | AGUA FRIA - ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  | 258567.69 | 258567.69 | 1.18% | 0 | 258567.69
15.1.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO - GERAL |  | 1 |  | 83567.25 | 83567.25 | 0.3815% | 0 | 83567.25
15.1.1.1 | 95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 137.29 | 167.8 | 167.8 | 0.000766% |  | 167.8
15.1.1.2 | 95637 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 459.34 | 561.45 | 561.45 | 0.002563% |  | 561.45
15.1.1.3 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 146.98 | 179.65 | 179.65 | 0.0008201% |  | 179.65
15.1.1.4 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 6.34 | 7.74 | 7.74 | 3.533e-05% |  | 7.74
15.1.1.5 | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 8.35 | 10.2 | 30.6 | 0.0001397% |  | 30.6
15.1.1.6 | 89570 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 10.72 | 13.1 | 104.8 | 0.0004784% |  | 104.8
15.1.1.7 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 9.97 | 12.18 | 60.9 | 0.000278% |  | 60.9
15.1.1.8 | 102115 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2693.76 | 3292.58 | 6585.16 | 0.03006% |  | 6585.16
15.1.1.9 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.58 | 9.26 | 9.26 | 4.227e-05% |  | 9.26
15.1.1.10 | 89546 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 11.25 | 13.75 | 27.5 | 0.0001255% |  | 27.5
15.1.1.11 | EE-INSTH-C53 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 20.000L - FRETE INCLUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57461.33 | 70234.98 | 70234.98 | 0.3206% |  | 70234.98
15.1.1.12 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 80.86 | 98.83 | 197.66 | 0.0009023% |  | 197.66
15.1.1.13 | 89494 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 11.63 | 14.21 | 42.63 | 0.0001946% |  | 42.63
15.1.1.14 | 89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 18.11 | 22.13 | 199.17 | 0.0009092% |  | 199.17
15.1.1.15 | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 21.14 | 25.83 | 51.66 | 0.0002358% |  | 51.66
15.1.1.16 | 89493 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 9.5 | 11.61 | 46.44 | 0.000212% |  | 46.44
15.1.1.17 | 103981 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 16.63 | 20.32 | 40.64 | 0.0001855% |  | 40.64
15.1.1.18 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 7.91 | 9.66 | 38.64 | 0.0001764% |  | 38.64
15.1.1.19 | 89433 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.36 | 15.1 | 30.2 | 0.0001379% |  | 30.2
15.1.1.20 | 95237 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 22.16 | 27.08 | 27.08 | 0.0001236% |  | 27.08
15.1.1.21 | EE-INSTPSCIP-C108 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 1,0CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2946.37 | 3601.34 | 3601.34 | 0.01644% |  | 3601.34
15.1.1.22 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 93.75 | 114.59 | 229.18 | 0.001046% |  | 229.18
15.1.1.23 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 73.98 | 90.42 | 180.84 | 0.0008255% |  | 180.84
15.1.1.24 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 31.81 | 38.88 | 77.76 | 0.000355% |  | 77.76
15.1.1.25 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 36.72 | 44.88 | 89.76 | 0.0004097% |  | 89.76
15.1.1.26 | 94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 10.67 | 13.04 | 26.08 | 0.0001191% |  | 26.08
15.1.1.27 | 94692 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 17.95 | 21.94 | 21.94 | 0.0001002% |  | 21.94
15.1.1.28 | 94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 22.39 | 27.36 | 27.36 | 0.0001249% |  | 27.36
15.1.1.29 | 89568 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 29.25 | 35.75 | 71.5 | 0.0003264% |  | 71.5
15.1.1.30 | 89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 32.63 | 39.88 | 119.64 | 0.0005462% |  | 119.64
15.1.1.31 | 99621 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 247.64 | 302.69 | 302.69 | 0.001382% |  | 302.69
15.1.1.32 | 103013 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 143.34 | 175.2 | 175.2 | 0.0007998% |  | 175.2
15.1.2 |  |  | TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM - ALIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 3352.96 | 3352.96 | 0.01531% | 0 | 3352.96
15.1.2.1 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 81.23 | 29.99 | 36.65 | 2977.07 | 0.01359% |  | 2977.07
15.1.2.2 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 17.96 | 14.92 | 18.23 | 327.41 | 0.001495% |  | 327.41
15.1.2.3 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.4 | 16.53 | 20.2 | 48.48 | 0.0002213% |  | 48.48
15.1.3 |  |  | TUBULAÇÃO - PVC MARROM - DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  | 49814.31 | 49814.31 | 0.2274% | 0 | 49814.31
15.1.3.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 274 | 21.89 | 26.75 | 7329.5 | 0.03346% |  | 7329.5
15.1.3.2 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 66.56 | 29.99 | 36.65 | 2439.42 | 0.01114% |  | 2439.42
15.1.3.3 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15.53 | 24.08 | 29.43 | 457.04 | 0.002086% |  | 457.04
15.1.3.4 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 173.48 | 16.53 | 20.2 | 3504.29 | 0.016% |  | 3504.29
15.1.3.5 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 130.5 | 43.04 | 52.6 | 6864.3 | 0.03134% |  | 6864.3
15.1.3.6 | 89452 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 334.97 | 59.24 | 72.4 | 24251.82 | 0.1107% |  | 24251.82
15.1.3.7 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 98.25 | 14.96 | 18.28 | 1796.01 | 0.008199% |  | 1796.01
15.1.3.8 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 62.3 | 22.53 | 27.53 | 1715.11 | 0.007829% |  | 1715.11
15.1.3.9 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 98.25 | 7.37 | 9 | 884.25 | 0.004037% |  | 884.25
15.1.3.10 | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 57.2 | 8.19 | 10.01 | 572.57 | 0.002614% |  | 572.57
15.1.4 |  |  | CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM |  | 1 |  | 27803.65 | 27803.65 | 0.1269% | 0 | 27803.65
15.1.4.1 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 58 | 6.34 | 7.74 | 448.92 | 0.002049% |  | 448.92
15.1.4.2 | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 8.35 | 10.2 | 255 | 0.001164% |  | 255
15.1.4.3 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 92 | 9.97 | 12.18 | 1120.56 | 0.005115% |  | 1120.56
15.1.4.4 | 89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 28.43 | 34.74 | 69.48 | 0.0003172% |  | 69.48
15.1.4.5 | 89616 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 37.97 | 46.41 | 278.46 | 0.001271% |  | 278.46
15.1.4.6 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21 | 7.58 | 9.26 | 194.46 | 0.0008877% |  | 194.46
15.1.4.7 | EE-INSTH-C280 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 32.6 | 39.84 | 199.2 | 0.0009093% |  | 199.2
15.1.4.8 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 9.2 | 11.24 | 44.96 | 0.0002052% |  | 44.96
15.1.4.9 | 103967 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 11.02 | 13.46 | 94.22 | 0.0004301% |  | 94.22
15.1.4.10 | 103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 27.02 | 33.02 | 726.44 | 0.003316% |  | 726.44
15.1.4.11 | 89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.12 | 13.59 | 13.59 | 6.204e-05% |  | 13.59
15.1.4.12 | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 16.14 | 19.72 | 138.04 | 0.0006301% |  | 138.04
15.1.4.13 | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 44 | 21.14 | 25.83 | 1136.52 | 0.005188% |  | 1136.52
15.1.4.14 | 94683 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 27 | 67.59 | 82.61 | 2230.47 | 0.01018% |  | 2230.47
15.1.4.15 | 89525 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 | 79.49 | 97.16 | 2817.64 | 0.01286% |  | 2817.64
15.1.4.16 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 60 | 12.17 | 14.87 | 892.2 | 0.004073% |  | 892.2
15.1.4.17 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 13 | 15.15 | 18.51 | 240.63 | 0.001098% |  | 240.63
15.1.4.18 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 114 | 8.29 | 10.13 | 1154.82 | 0.005272% |  | 1154.82
15.1.4.19 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 23 | 12.42 | 15.18 | 349.14 | 0.001594% |  | 349.14
15.1.4.20 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 13.71 | 16.75 | 67 | 0.0003059% |  | 67
15.1.4.21 | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 93.71 | 114.54 | 229.08 | 0.001046% |  | 229.08
15.1.4.22 | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 11.57 | 14.14 | 226.24 | 0.001033% |  | 226.24
15.1.4.23 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12 | 101.59 | 124.17 | 1490.04 | 0.006802% |  | 1490.04
15.1.4.24 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 23 | 147.59 | 180.39 | 4148.97 | 0.01894% |  | 4148.97
15.1.4.25 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 21 | 83.41 | 101.95 | 2140.95 | 0.009773% |  | 2140.95
15.1.4.26 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 256.27 | 313.23 | 313.23 | 0.00143% |  | 313.23
15.1.4.27 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 311.14 | 380.3 | 1140.9 | 0.005208% |  | 1140.9
15.1.4.28 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 18.81 | 22.99 | 91.96 | 0.0004198% |  | 91.96
15.1.4.29 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 19 | 18.87 | 23.06 | 438.14 | 0.002% |  | 438.14
15.1.4.30 | 103976 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 23.96 | 29.28 | 292.8 | 0.001337% |  | 292.8
15.1.4.31 | 94698 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 61.66 | 75.36 | 452.16 | 0.002064% |  | 452.16
15.1.4.32 | 94700 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 119.21 | 145.71 | 145.71 | 0.0006652% |  | 145.71
15.1.4.33 | 89632 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 111.07 | 135.76 | 271.52 | 0.001239% |  | 271.52
15.1.4.34 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 49 | 19.05 | 23.28 | 1140.72 | 0.005207% |  | 1140.72
15.1.4.35 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 | 12.49 | 15.26 | 442.54 | 0.00202% |  | 442.54
15.1.4.36 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 16.17 | 19.76 | 98.8 | 0.000451% |  | 98.8
15.1.4.37 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 | 21.59 | 26.38 | 765.02 | 0.003492% |  | 765.02
15.1.4.38 | 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 74 | 90.45 | 1266.3 | 0.005781% |  | 1266.3
15.1.4.39 | 89631 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 96.88 | 118.41 | 236.82 | 0.001081% |  | 236.82
15.1.5 |  |  | ACESSÓRIOS E LOUÇAS |  | 1 |  | 94029.52 | 94029.52 | 0.4292% | 0 | 94029.52
15.1.5.1 | EE-INSTH-C64 | Próprio | CHUVEIRO - DUCHA PLÁSTICA ATÉ 5'', INCLUSO HASTE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 53 | 64.78 | 1036.48 | 0.004731% |  | 1036.48
15.1.5.2 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 39 | 232.95 | 284.73 | 11104.47 | 0.05069% |  | 11104.47
15.1.5.3 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 277.92 | 339.7 | 3736.7 | 0.01706% |  | 3736.7
15.1.5.4 | EE-INSTH-C030 | Próprio | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 205.12 | 250.71 | 2507.1 | 0.01144% |  | 2507.1
15.1.5.5 | EE-INSTH-C394 | Próprio | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 164.24 | 200.75 | 8030 | 0.03666% |  | 8030
15.1.5.6 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 36 | 306.59 | 374.74 | 13490.64 | 0.06158% |  | 13490.64
15.1.5.7 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 776.1 | 948.62 | 9486.2 | 0.0433% |  | 9486.2
15.1.5.8 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 46 | 41.55 | 50.78 | 2335.88 | 0.01066% |  | 2335.88
15.1.5.9 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 46 | 214.64 | 262.35 | 12068.1 | 0.05509% |  | 12068.1
15.1.5.10 | EE-INSTH-C368 | Próprio | TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 46 | 76.54 | 93.55 | 4303.3 | 0.01964% |  | 4303.3
15.1.5.11 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 585.53 | 715.69 | 9303.97 | 0.04247% |  | 9303.97
15.1.5.12 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 320.19 | 391.36 | 2348.16 | 0.01072% |  | 2348.16
15.1.5.13 | EE-INSTH-C623 | Próprio | BANCADA DE AÇO INOXIDAVEL 2,00X0,60 M, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 40X50X21 CM, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL COM AREJADOR, DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 3819.58 | 4668.67 | 9337.34 | 0.04262% |  | 9337.34
15.1.5.14 | EE-INSTH-C278 | Próprio | TORNEIRA FLEXÍVEL DE PAREDE, ATÉ Ø3/4", PARA PIA DE COZINHA (LAVA PANELAS - INDUSTRIAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 327.85 | 400.73 | 2404.38 | 0.01098% |  | 2404.38
15.1.5.15 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 141.66 | 173.15 | 692.6 | 0.003162% |  | 692.6
15.1.5.16 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 107.1 | 130.9 | 261.8 | 0.001195% |  | 261.8
15.1.5.17 | 86925 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 647.31 | 791.2 | 1582.4 | 0.007224% |  | 1582.4
15.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  | 1 |  | 83981.36 | 83981.36 | 0.3834% | 0 | 83981.36
15.2.1 |  |  | TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL |  | 1 |  | 34528.22 | 34528.22 | 0.1576% | 0 | 34528.22
15.2.1.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 109.46 | 20.54 | 25.1 | 2747.44 | 0.01254% |  | 2747.44
15.2.1.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 230.16 | 26.22 | 32.04 | 7374.32 | 0.03366% |  | 7374.32
15.2.1.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 60.55 | 32.72 | 39.99 | 2421.39 | 0.01105% |  | 2421.39
15.2.1.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 342.7 | 36.51 | 44.62 | 15291.27 | 0.0698% |  | 15291.27
15.2.1.5 | 90701 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 80.59 | 67.96 | 83.06 | 6693.8 | 0.03056% |  | 6693.8
15.2.2 |  |  | CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL |  | 1 |  | 18339.57 | 18339.57 | 0.08372% | 0 | 18339.57
15.2.2.1 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 10.85 | 13.26 | 172.38 | 0.0007869% |  | 172.38
15.2.2.2 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 64 | 13.01 | 15.9 | 1017.6 | 0.004645% |  | 1017.6
15.2.2.3 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 23.21 | 28.36 | 709 | 0.003237% |  | 709
15.2.2.4 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 46 | 42.54 | 51.99 | 2391.54 | 0.01092% |  | 2391.54
15.2.2.5 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 52 | 10.31 | 12.6 | 655.2 | 0.002991% |  | 655.2
15.2.2.6 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 48 | 15.45 | 18.88 | 906.24 | 0.004137% |  | 906.24
15.2.2.7 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22 | 23.42 | 28.62 | 629.64 | 0.002874% |  | 629.64
15.2.2.8 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 28.29 | 34.57 | 622.26 | 0.002841% |  | 622.26
15.2.2.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 75 | 10.08 | 12.32 | 924 | 0.004218% |  | 924
15.2.2.10 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 57 | 14.72 | 17.99 | 1025.43 | 0.004681% |  | 1025.43
15.2.2.11 | 104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 33.77 | 41.27 | 495.24 | 0.002261% |  | 495.24
15.2.2.12 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 42.76 | 52.26 | 365.82 | 0.00167% |  | 365.82
15.2.2.13 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 47.71 | 58.31 | 408.17 | 0.001863% |  | 408.17
15.2.2.14 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 14.77 | 18.05 | 126.35 | 0.0005768% |  | 126.35
15.2.2.15 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 26.31 | 32.15 | 96.45 | 0.0004403% |  | 96.45
15.2.2.16 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 40.67 | 49.71 | 198.84 | 0.0009077% |  | 198.84
15.2.2.17 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 165 | 9.19 | 11.23 | 1852.95 | 0.008459% |  | 1852.95
15.2.2.18 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 48 | 15.52 | 18.97 | 910.56 | 0.004157% |  | 910.56
15.2.2.19 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 100 | 17.92 | 21.9 | 2190 | 0.009997% |  | 2190
15.2.2.20 | EE-INSTH-C84 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 16.39 | 20.03 | 100.15 | 0.0004572% |  | 100.15
15.2.2.21 | EE-INSTH-C237 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 22.27 | 27.22 | 27.22 | 0.0001243% |  | 27.22
15.2.2.22 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19 | 11.23 | 13.72 | 260.68 | 0.00119% |  | 260.68
15.2.2.23 | EE-INSTH-C175 | Próprio | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 36.92 | 45.12 | 496.32 | 0.002266% |  | 496.32
15.2.2.24 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 51 | 23.96 | 29.28 | 1493.28 | 0.006817% |  | 1493.28
15.2.2.25 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 43.24 | 52.85 | 264.25 | 0.001206% |  | 264.25
15.2.3 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 3796.92 | 3796.92 | 0.01733% | 0 | 3796.92
15.2.3.1 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 102.26 | 124.99 | 1624.87 | 0.007417% |  | 1624.87
15.2.3.2 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 77.59 | 94.83 | 1043.13 | 0.004762% |  | 1043.13
15.2.3.3 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 47.6 | 58.18 | 349.08 | 0.001594% |  | 349.08
15.2.3.4 | EE-INSTH-C241 | Próprio | RALO LINEAR AÇO INOX COM TELA ANTI-INSETO - 0,15 x 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 247.7 | 302.76 | 605.52 | 0.002764% |  | 605.52
15.2.3.5 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 17.83 | 21.79 | 174.32 | 0.0007958% |  | 174.32
15.2.4 |  |  | ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO |  | 1 |  | 27316.65 | 27316.65 | 0.1247% | 0 | 27316.65
15.2.4.1 | 98106 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 1082.38 | 1322.99 | 2645.98 | 0.01208% |  | 2645.98
15.2.4.2 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 26 | 584.99 | 715.03 | 18590.78 | 0.08487% |  | 18590.78
15.2.4.3 | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 | 814.74 | 995.85 | 4979.25 | 0.02273% |  | 4979.25
15.2.4.4 | 97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 300.16 | 366.88 | 1100.64 | 0.005024% |  | 1100.64
15.3 |  |  | INSTALAÇÕES DE DRENO DO AR-CONDICIONADO |  | 1 |  | 19835.69 | 19835.69 | 0.09055% | 0 | 19835.69
15.3.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 514.87 | 15.92 | 19.45 | 10014.22 | 0.04571% |  | 10014.22
15.3.2 | EE-INSTE-C273 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA APARELHO, TIPO SPLIT, DE AR CONDICIONADO, PVC, EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 82 | 71.48 | 87.37 | 7164.34 | 0.0327% |  | 7164.34
15.3.3 | 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 7.75 | 9.47 | 47.35 | 0.0002162% |  | 47.35
15.3.4 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 164 | 7.04 | 8.6 | 1410.4 | 0.006438% |  | 1410.4
15.3.5 | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 82 | 11.57 | 14.14 | 1159.48 | 0.005293% |  | 1159.48
15.3.6 | 94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5 | 6.53 | 7.98 | 39.9 | 0.0001821% |  | 39.9
15.4 |  |  | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL |  | 1 |  | 156087.84 | 156087.84 | 0.7125% | 0 | 156087.84
15.4.1 | 90702 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 120.18 | 113.02 | 138.14 | 16601.66 | 0.07579% |  | 16601.66
15.4.2 | 90703 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 136.98 | 177.81 | 217.33 | 29769.86 | 0.1359% |  | 29769.86
15.4.3 | 90704 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 44.61 | 265.3 | 324.27 | 14465.68 | 0.06604% |  | 14465.68
15.4.4 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 404.95 | 36.51 | 44.62 | 18068.86 | 0.08248% |  | 18068.86
15.4.5 | 90701 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 108.4 | 67.96 | 83.06 | 9003.7 | 0.0411% |  | 9003.7
15.4.6 | 102704 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 180.4 | 12.17 | 14.87 | 2682.54 | 0.01225% |  | 2682.54
15.4.7 | 99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 16 | 446.84 | 546.17 | 8738.72 | 0.03989% |  | 8738.72
15.4.8 | 99262 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 10 | 636.7 | 778.23 | 7782.3 | 0.03553% |  | 7782.3
15.4.9 | EE-INSTH-C55 | Próprio | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52 | 18.44 | 22.53 | 1171.56 | 0.005348% |  | 1171.56
15.4.10 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 109.55 | 95.91 | 117.23 | 12842.54 | 0.05863% |  | 12842.54
15.4.11 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.4 | 185.94 | 227.27 | 17136.15 | 0.07823% |  | 17136.15
15.4.12 | EE-COB-C475 | Próprio | CALHA DE DESCIDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 35 CM - (10CM X 6,5 CM), PARA AGUAS PLUVIAIS. | M | 75.93 | 74.34 | 90.86 | 6898.99 | 0.03149% |  | 6898.99
15.4.13 | EE-INSTH-C134 | Próprio | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | M | 68 | 50.54 | 61.77 | 4200.36 | 0.01917% |  | 4200.36
15.4.14 | 89587 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 64 | 48.92 | 59.79 | 3826.56 | 0.01747% |  | 3826.56
15.4.15 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 18 | 37.8 | 46.2 | 831.6 | 0.003796% |  | 831.6
15.4.16 | EE-INSTH-C502 | Próprio | JOELHO 90 DE TRANSIÇÃO PVC 100X65 MM, COM ANEL DE VEDAÇÃO, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 18 | 65.23 | 79.73 | 1435.14 | 0.006551% |  | 1435.14
15.4.17 | 89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 18 | 28.71 | 35.09 | 631.62 | 0.002883% |  | 631.62
15.5 |  |  | PISCINA |  | 1 |  | 192345.76 | 192345.76 | 0.878% | 89724.61 | 102621.15
15.5.1 |  |  | TUBOS E CONEÇÕES |  | 1 |  | 42731.26 | 42731.26 | 0.1951% | 0 | 42731.26
15.5.1.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.74 | 21.89 | 26.75 | 19.79 | 9.034e-05% |  | 19.79
15.5.1.2 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 83.42 | 16.53 | 20.2 | 1685.08 | 0.007692% |  | 1685.08
15.5.1.3 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 72.54 | 26.44 | 32.31 | 2343.76 | 0.0107% |  | 2343.76
15.5.1.4 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 84.99 | 43.04 | 52.6 | 4470.47 | 0.02041% |  | 4470.47
15.5.1.5 | 89452 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 153.12 | 59.24 | 72.4 | 11085.88 | 0.05061% |  | 11085.88
15.5.1.6 | 94655 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 28.95 | 109.81 | 134.22 | 3885.66 | 0.01774% |  | 3885.66
15.5.1.7 | EE-INSTH-C355 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 110x85mm | UNID | 6 | 124.3 | 151.93 | 911.58 | 0.004161% |  | 911.58
15.5.1.8 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 9.97 | 12.18 | 48.72 | 0.0002224% |  | 48.72
15.5.1.9 | 89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 | 28.43 | 34.74 | 486.36 | 0.00222% |  | 486.36
15.5.1.10 | 94670 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 62.99 | 76.99 | 461.94 | 0.002109% |  | 461.94
15.5.1.11 | EE-INSTH-C360 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 34.53 | 42.2 | 633 | 0.00289% |  | 633
15.5.1.12 | EE-INSTH-C280 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 32.6 | 39.84 | 119.52 | 0.0005456% |  | 119.52
15.5.1.13 | 103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 27.02 | 33.02 | 66.04 | 0.0003015% |  | 66.04
15.5.1.14 | EE-INSTH-C607 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 38.36 | 46.88 | 140.64 | 0.000642% |  | 140.64
15.5.1.15 | EE-INSTH-C172 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 33.04 | 40.38 | 161.52 | 0.0007373% |  | 161.52
15.5.1.16 | EE-INSTH-C168 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 55.11 | 67.36 | 134.72 | 0.000615% |  | 134.72
15.5.1.17 | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 21.14 | 25.83 | 206.64 | 0.0009433% |  | 206.64
15.5.1.18 | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 15 | 44.48 | 54.36 | 815.4 | 0.003722% |  | 815.4
15.5.1.19 | 94683 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 11 | 67.59 | 82.61 | 908.71 | 0.004148% |  | 908.71
15.5.1.20 | 89525 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 79.49 | 97.16 | 777.28 | 0.003548% |  | 777.28
15.5.1.21 | 94687 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10 | 206.2 | 252.03 | 2520.3 | 0.01151% |  | 2520.3
15.5.1.22 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 5.19 | 6.34 | 12.68 | 5.788e-05% |  | 12.68
15.5.1.23 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 13.71 | 16.75 | 284.75 | 0.0013% |  | 284.75
15.5.1.24 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 37.98 | 46.42 | 46.42 | 0.0002119% |  | 46.42
15.5.1.25 | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 93.71 | 114.54 | 114.54 | 0.0005229% |  | 114.54
15.5.1.26 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 18.87 | 23.06 | 46.12 | 0.0002105% |  | 46.12
15.5.1.27 | 89632 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 111.07 | 135.76 | 1900.64 | 0.008676% |  | 1900.64
15.5.1.28 | EE-INSTH-C173 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 238.14 | 291.07 | 873.21 | 0.003986% |  | 873.21
15.5.1.29 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 21.59 | 26.38 | 263.8 | 0.001204% |  | 263.8
15.5.1.30 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 44.29 | 54.13 | 54.13 | 0.0002471% |  | 54.13
15.5.1.31 | 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 74 | 90.45 | 904.5 | 0.004129% |  | 904.5
15.5.1.32 | 94701 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 205.62 | 251.32 | 1507.92 | 0.006884% |  | 1507.92
15.5.1.33 | 89612 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 147.12 | 179.82 | 2157.84 | 0.00985% |  | 2157.84
15.5.1.34 | EE-INSTH-C434 | Próprio | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 365.67 | 446.95 | 2681.7 | 0.01224% |  | 2681.7
15.5.2 |  |  | ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS |  | 1 |  | 149614.5 | 149614.5 | 0.683% | 89724.61 | 59889.89
15.5.2.1 | EE-INSTH-C371 | Próprio | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO ABS/INOX, 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 159.71 | 195.21 | 780.84 | 0.003564% |  | 780.84
15.5.2.2 | EE-INSTH-C504 | Próprio | DISPOSITIVO DE RETORNO ABS INOX 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 75.05 | 91.73 | 733.84 | 0.00335% |  | 733.84
15.5.2.3 | EE-INSTH-C372 | Próprio | GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,MEDINDO 130X500MM.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 104 | 127.95 | 156.39 | 16264.56 | 0.07425% |  | 16264.56
15.5.2.4 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 256.27 | 313.23 | 1879.38 | 0.008579% |  | 1879.38
15.5.2.5 | 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 626.33 | 765.56 | 2296.68 | 0.01048% |  | 2296.68
15.5.2.6 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 44.94 | 54.93 | 164.79 | 0.0007523% |  | 164.79
15.5.2.7 | 99632 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 222.46 | 271.91 | 271.91 | 0.001241% |  | 271.91
15.5.2.8 | 99634 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 817.83 | 999.63 | 999.63 | 0.004563% |  | 999.63
15.5.2.9 | EE-INSTH-C437 | Próprio | BOMBA PARA PISCINA 3CV 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 5035.53 | 6154.92 | 24619.68 | 0.1124% |  | 24619.68
15.5.2.10 | EE-INSTH-C429 | Próprio | FILTRO DE PISCINA FVP-120 ATE 451MIL LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 22246.35 | 27191.71 | 54383.42 | 0.2483% | 54383.42 | 0
15.5.2.11 | EE-INSTH-C373 | Próprio | GERADOR OZÔNIO PARA TRATAMENTO DE PISCINA - 450M3 (KIT COMPLETO) | UN | 1 | 28913.68 | 35341.19 | 35341.19 | 0.1613% | 35341.19 | 0
15.5.2.12 | EE-INSTH-C380 | Próprio | PAINEL / QUADRO DE COMANDO PARA 03 BOMBAS DE 3CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1250.73 | 1528.76 | 1528.76 | 0.006979% |  | 1528.76
15.5.2.13 | EE-INSTH-C342 | Próprio | COADEIRA (SKIMMER) BOCA LARGA EM ABS | UNID | 12 | 566.86 | 692.87 | 8314.44 | 0.03795% |  | 8314.44
15.5.2.14 | EE-INSTE-C459 | Próprio | TORRE EM AÇO INOX COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1665.21 | 2035.38 | 2035.38 | 0.009291% |  | 2035.38
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  | 1 |  | 2732729.99 | 2732729.99 | 12.47% | 1732462.12 | 1000267.87
16.1 |  |  | ACESSÓRIO PARA ELETRODUTOS |  | 1 |  | 19128.59 | 19128.59 | 0.08732% | 0 | 19128.59
16.1.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 17.45 | 21.32 | 426.4 | 0.001946% |  | 426.4
16.1.2 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 110 | 30.04 | 36.71 | 4038.1 | 0.01843% |  | 4038.1
16.1.3 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 80 | 11.27 | 13.77 | 1101.6 | 0.005029% |  | 1101.6
16.1.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | 17.45 | 21.32 | 2132 | 0.009732% |  | 2132
16.1.5 | EE-INSTE-C109 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA , PVC, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | 28.53 | 34.87 | 313.83 | 0.001433% |  | 313.83
16.1.6 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 33.78 | 41.28 | 1073.28 | 0.004899% |  | 1073.28
16.1.7 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35 | 14.32 | 17.5 | 612.5 | 0.002796% |  | 612.5
16.1.8 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 433 | 15.47 | 18.9 | 8183.7 | 0.03736% |  | 8183.7
16.1.9 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 46.22 | 56.49 | 112.98 | 0.0005157% |  | 112.98
16.1.10 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 84 | 10.88 | 13.29 | 1116.36 | 0.005096% |  | 1116.36
16.1.11 | EE-INSTE-C521 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 7.3 | 8.92 | 17.84 | 8.144e-05% |  | 17.84
16.2 |  |  | ACESSÓRIO DE USO GERAL |  | 1 |  | 46576.96 | 46576.96 | 0.2126% | 0 | 46576.96
16.2.1 | EE-INSTE-C635 | Próprio | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ÔMEGA) | UN | 35 | 6.15 | 7.51 | 262.85 | 0.0012% |  | 262.85
16.2.2 | EE-SPDA-C58 | Próprio | ARRUELA LISA 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2246 | 2.48 | 3.03 | 6805.38 | 0.03107% |  | 6805.38
16.2.3 | EE-SPDA-C61 | Próprio | ARRUELA LISA 5/16". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 70 | 0.97 | 1.18 | 82.6 | 0.0003771% |  | 82.6
16.2.4 | EE-INSTE-C294 | Próprio | BUCHA FIXAÇÃO NYLON 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1458 | 5.1 | 6.23 | 9083.34 | 0.04146% |  | 9083.34
16.2.5 | EE-INSTE-C547 | Próprio | BUCHA FIXAÇÃO NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 88 | 0.51 | 0.62 | 54.56 | 0.0002491% |  | 54.56
16.2.6 | EE-INSTE-C544 | Próprio | BUCHA FIXAÇÃO NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 147 | 0.54 | 0.66 | 97.02 | 0.0004429% |  | 97.02
16.2.7 | EE-LOGETEL-C62 | Próprio | CABO HDMI 2.0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 81 | 15.76 | 19.26 | 1560.06 | 0.007122% |  | 1560.06
16.2.8 | EE-LOGETEL-C69 | Próprio | CABO USB 2.0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 81 | 22.14 | 27.06 | 2191.86 | 0.01001% |  | 2191.86
16.2.9 | EE-LOGETEL-C49 | Próprio | FITA METÁLICA PERFURADA 18MM X 3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 537.2 | 3.46 | 4.22 | 2266.98 | 0.01035% |  | 2266.98
16.2.10 | EE-INSTE-C556 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS GALVAN. PANELA - 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE | UN | 88 | 2.99 | 3.65 | 321.2 | 0.001466% |  | 321.2
16.2.11 | EE-SPDA-C42 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS GALVAN. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE | UN | 147 | 2.68 | 3.27 | 480.69 | 0.002194% |  | 480.69
16.2.12 | EE-INSTE-C203 | Próprio | FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 5/16"X2" E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1261 | 6.01 | 7.34 | 9255.74 | 0.04225% |  | 9255.74
16.2.13 | EE-INSTE-C271 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4'' X 5/8'" | UND | 1184 | 0.81 | 0.99 | 1172.16 | 0.005351% |  | 1172.16
16.2.14 | EE-SPDA-C53 | Próprio | ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1654 | 0.95 | 1.16 | 1918.64 | 0.008758% |  | 1918.64
16.2.15 | EE-INSTE-C551 | Próprio | SUPORTE PARA VERGALHÃO/BARRA ROSCADA ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 265 | 14.79 | 18.07 | 4788.55 | 0.02186% |  | 4788.55
16.2.16 | EE-LOGETEL-C34 | Próprio | VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 443 | 11.43 | 13.97 | 6188.71 | 0.02825% |  | 6188.71
16.2.17 | EE-INSTE-C723 | Próprio | TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 6.36 | 7.77 | 46.62 | 0.0002128% |  | 46.62
16.3 |  |  | APARELHOS |  | 1 |  | 28077.32 | 28077.32 | 0.1282% | 0 | 28077.32
16.3.1 | EE-SC-C122 | Próprio | COIFA EM INOX (1,65X1,40 M) PARA COZINHA - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO. | UN | 1 | 22502.45 | 27504.74 | 27504.74 | 0.1256% |  | 27504.74
16.3.2 | EE-ESQ-C194 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIAMETRO 50MM COM TELA DE NYLON, CHUMBADO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 468.45 | 572.58 | 572.58 | 0.002614% |  | 572.58
16.4 |  |  | CABOS |  | 1 |  | 395857.27 | 395857.27 | 1.807% | 0 | 395857.27
16.4.1 | EE-INSTE-C15 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 486.3 | 6.8 | 8.31 | 4041.15 | 0.01845% |  | 4041.15
16.4.2 | EE-INSTE-C576 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1168.5 | 14.71 | 17.98 | 21009.63 | 0.09591% |  | 21009.63
16.4.3 | EE-INSTE-C577 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 844.8 | 21.6 | 26.4 | 22302.72 | 0.1018% |  | 22302.72
16.4.4 | EE-INSTE-C664 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 249.6 | 165.98 | 202.87 | 50636.35 | 0.2312% |  | 50636.35
16.4.5 | EE-INSTE-C578 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 457.5 | 29.11 | 35.58 | 16277.85 | 0.07431% |  | 16277.85
16.4.6 | EE-INSTE-C626 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 162.3 | 34.24 | 41.85 | 6792.25 | 0.03101% |  | 6792.25
16.4.7 | EE-INSTE-C627 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 988.6 | 60.8 | 74.31 | 73462.86 | 0.3354% |  | 73462.86
16.4.8 | EE-INSTE-C628 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 567.6 | 82.75 | 101.14 | 57407.06 | 0.2621% |  | 57407.06
16.4.9 | EE-INSTE-C629 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 115.2 | 110.59 | 135.17 | 15571.58 | 0.07108% |  | 15571.58
16.4.10 | EE-INSTE-C142 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 10155.8 | 4.76 | 5.81 | 59005.19 | 0.2694% |  | 59005.19
16.4.11 | EE-INSTE-C1009 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 4 MM², ANTI-CHAMA 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7518.1 | 7.4 | 9.04 | 67963.62 | 0.3103% |  | 67963.62
16.4.12 | EE-INSTE-C656 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 6 MM², ANTI-CHAMA 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 123.4 | 9.2 | 11.24 | 1387.01 | 0.006332% |  | 1387.01
16.5 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM |  | 1 |  | 16538.57 | 16538.57 | 0.0755% | 0 | 16538.57
16.5.1 | EE-INSTH-C281 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 13 | 237.84 | 290.71 | 3779.23 | 0.01725% |  | 3779.23
16.5.2 | EE-INSTE-C03 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 15 | 256.12 | 313.05 | 4695.75 | 0.02144% |  | 4695.75
16.5.3 | EE-INSTE-C239 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM | Un | 3 | 220.64 | 269.68 | 809.04 | 0.003693% |  | 809.04
16.5.4 | EE-LOGETEL-C35 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | 5 | 43.36 | 52.99 | 264.95 | 0.001209% |  | 264.95
16.5.5 | EE-INSTE-C273 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA APARELHO, TIPO SPLIT, DE AR CONDICIONADO, PVC, EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 80 | 71.48 | 87.37 | 6989.6 | 0.03191% |  | 6989.6
16.6 |  |  | CONDUTOS AR CONDICIONADO |  | 1 |  | 5876.77 | 5876.77 | 0.02683% | 0 | 5876.77
16.6.1 | EE-INSTE-C323 | Próprio | FITA PARA ISOLACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO - PVC BRANCA | M | 1344.8 | 1.08 | 1.32 | 1775.13 | 0.008103% |  | 1775.13
16.6.2 | EE-INSTE-C324 | Próprio | FITA PARA ISOLACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO - ALUMÍNIO | M | 1344.8 | 2.5 | 3.05 | 4101.64 | 0.01872% |  | 4101.64
16.7 |  |  | DISPOSITIVOS ELÉTRICOS |  | 1 |  | 37365.8 | 37365.8 | 0.1706% | 0 | 37365.8
16.7.1 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 34.72 | 42.43 | 381.87 | 0.001743% |  | 381.87
16.7.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 28.55 | 34.89 | 418.68 | 0.001911% |  | 418.68
16.7.3 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 27 | 43.55 | 53.23 | 1437.21 | 0.006561% |  | 1437.21
16.7.4 | EE-INSTE-C34 | Próprio | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 88 | 14.66 | 17.91 | 1576.08 | 0.007195% |  | 1576.08
16.7.5 | EE-LOGETEL-C22 | Próprio | SUPORTE E PLACA CEGA 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 15.53 | 18.98 | 18.98 | 8.664e-05% |  | 18.98
16.7.6 | EE-INSTE-C610 | Próprio | PLACA / ESPELHO PARA 1 FUNÇÃO 4 X 2, SEM CAIXA E MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2.9 | 3.54 | 3.54 | 1.616e-05% |  | 3.54
16.7.7 | 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 27.46 | 33.56 | 33.56 | 0.0001532% |  | 33.56
16.7.8 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65 | 43.06 | 52.63 | 3420.95 | 0.01562% |  | 3420.95
16.7.9 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 29.97 | 36.63 | 183.15 | 0.0008361% |  | 183.15
16.7.10 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 15 | 33.62 | 41.09 | 616.35 | 0.002814% |  | 616.35
16.7.11 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 43.06 | 52.63 | 52.63 | 0.0002403% |  | 52.63
16.7.12 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 32.11 | 39.24 | 313.92 | 0.001433% |  | 313.92
16.7.13 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 35.76 | 43.7 | 131.1 | 0.0005985% |  | 131.1
16.7.14 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 55 | 46.34 | 56.64 | 3115.2 | 0.01422% |  | 3115.2
16.7.15 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 53.69 | 65.62 | 131.24 | 0.0005991% |  | 131.24
16.7.16 | 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 40.07 | 48.97 | 195.88 | 0.0008942% |  | 195.88
16.7.17 | EE-INSTE-C160 | Próprio | PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA | UN | 2 | 20.52 | 25.08 | 50.16 | 0.000229% |  | 50.16
16.7.18 | EE-INSTE-C375 | Próprio | PLACA / ESPELHO PARA 4 FUNÇÕES 4 X 4, COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 52 | 15.5 | 18.94 | 984.88 | 0.004496% |  | 984.88
16.7.19 | 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 65.34 | 79.86 | 79.86 | 0.0003646% |  | 79.86
16.7.20 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 63.57 | 77.7 | 543.9 | 0.002483% |  | 543.9
16.7.21 | EE-INSTE-C538 | Próprio | MÓDULO CEGO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UN | 26 | 5.71 | 6.97 | 181.22 | 0.0008273% |  | 181.22
16.7.22 | EE-INSTE-C92 | Próprio | INSTALAÇÃO DE MODULO DE TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 68.87 | 84.17 | 5050.2 | 0.02305% |  | 5050.2
16.7.23 | EE-LOGETEL-C97 | Próprio | INSTALAÇÃO DE MODULO DE TOMADA USB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 98.88 | 120.86 | 7251.6 | 0.0331% |  | 7251.6
16.7.24 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 78 | 35.76 | 43.7 | 3408.6 | 0.01556% |  | 3408.6
16.7.25 | EE-INSTE-C125 | Próprio | TOMADA DE TETO (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 45.2 | 55.24 | 55.24 | 0.0002522% |  | 55.24
16.7.26 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 33.62 | 41.09 | 41.09 | 0.0001876% |  | 41.09
16.7.27 | EE-INSTE-C493 | Próprio | CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR ALTA POTÊNCIA 100dB - 127V | UN | 1 | 945.21 | 1155.33 | 1155.33 | 0.005274% |  | 1155.33
16.7.28 | EE-INSTE-C1019 | Próprio | PULSADOR DE CAMPAINHA 1 TECLA C/ SINALIZADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8 | 111.1 | 135.79 | 1086.32 | 0.004959% |  | 1086.32
16.7.29 | EE-INSTE-C522 | Próprio | SIRENE COM ALARME AUDIOVISUAL 127 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 146.76 | 179.38 | 1435.04 | 0.006551% |  | 1435.04
16.7.30 | EE-INSTE-C201 | Próprio | TAMPA METÁLICA CEGA PARA CONDULETE 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 19.47 | 23.79 | 47.58 | 0.0002172% |  | 47.58
16.7.31 | EE-INSTE-230 | Próprio | TOMADA INDUSTRIAL 2P+T 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 323.96 | 395.97 | 395.97 | 0.001808% |  | 395.97
16.7.32 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 33.62 | 41.09 | 164.36 | 0.0007503% |  | 164.36
16.7.33 | EE-INSTE-C511 | Próprio | SENSOR DE PRESENÇA AUTOMÁTICO COM INTERRUPTOR BIVOLT | UN | 8 | 54.58 | 66.71 | 533.68 | 0.002436% |  | 533.68
16.7.34 | EE-INSTE-C354 | Próprio | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM BASE 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 | 68.99 | 84.32 | 2360.96 | 0.01078% |  | 2360.96
16.7.35 | EE-INSTE-C641 | Próprio | BASE PARA RELÉ FOTOELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 32.07 | 39.19 | 509.47 | 0.002326% |  | 509.47
16.8 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  | 1 |  | 43606.47 | 43606.47 | 0.1991% | 0 | 43606.47
16.8.1 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 59.88 | 73.19 | 146.38 | 0.0006682% |  | 146.38
16.8.2 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 61.09 | 74.67 | 672.03 | 0.003068% |  | 672.03
16.8.3 | EE-INSTE-C429 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 64 | 182.93 | 223.59 | 14309.76 | 0.06532% |  | 14309.76
16.8.4 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 63.66 | 77.81 | 155.62 | 0.0007104% |  | 155.62
16.8.5 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 92.14 | 112.62 | 112.62 | 0.0005141% |  | 112.62
16.8.6 | EE-INSTE-C18 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 216.59 | 264.73 | 1058.92 | 0.004834% |  | 1058.92
16.8.7 | EE-INSTE-C850 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 800A | UN | 4 | 1925.39 | 2353.4 | 9413.6 | 0.04297% |  | 9413.6
16.8.8 | EE-INSTE-C639 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 167.12 | 204.27 | 408.54 | 0.001865% |  | 408.54
16.8.9 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 76.8 | 93.87 | 938.7 | 0.004285% |  | 938.7
16.8.10 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 76.8 | 93.87 | 375.48 | 0.001714% |  | 375.48
16.8.11 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 80.67 | 98.6 | 197.2 | 0.0009002% |  | 197.2
16.8.12 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 85.23 | 104.17 | 208.34 | 0.0009511% |  | 208.34
16.8.13 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 101.19 | 123.68 | 247.36 | 0.001129% |  | 247.36
16.8.14 | EE-INSTE-C146 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 14 | 136.88 | 167.3 | 2342.2 | 0.01069% |  | 2342.2
16.8.15 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76 | 12.36 | 15.1 | 1147.6 | 0.005239% |  | 1147.6
16.8.16 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 12.36 | 15.1 | 60.4 | 0.0002757% |  | 60.4
16.8.17 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28 | 12.96 | 15.84 | 443.52 | 0.002025% |  | 443.52
16.8.18 | EE-INSTE-C431 | Próprio | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A/10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44.17 | 53.98 | 53.98 | 0.0002464% |  | 53.98
16.8.19 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.78 | 19.28 | 19.28 | 8.801e-05% |  | 19.28
16.8.20 | EE-INSTE-C158 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 44 | 83.73 | 102.34 | 4502.96 | 0.02056% |  | 4502.96
16.8.21 | EE-INSTE-C1018 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V. INC_05/2017, FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO. | UND | 32 | 88.02 | 107.58 | 3442.56 | 0.01572% |  | 3442.56
16.8.22 | EE-INSTE-C104 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 275V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 123.02 | 150.36 | 1202.88 | 0.005491% |  | 1202.88
16.8.23 | EE-INSTE-C149 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 25A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 223.04 | 272.62 | 1908.34 | 0.008711% |  | 1908.34
16.8.24 | EE-INSTE-C151 | Próprio | INTERRUPTOR TETRAPOLAR, 40A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 194.88 | 238.2 | 238.2 | 0.001087% |  | 238.2
16.9 |  |  | ELETROCALHA PRÉ-GALVANIZADA |  | 1 |  | 28922.67 | 28922.67 | 0.132% | 0 | 28922.67
16.9.1 | EE-INSTE-C344 | Próprio | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO 1" - ACESSÓRIO ELETROCALHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50 | 17.09 | 20.88 | 1044 | 0.004766% |  | 1044
16.9.2 | EE-INSTE-C424 | Próprio | COTOVELO RETO 90° - PARA ELETROCALHA 50x50MM CHAPA 18 COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 27.42 | 33.51 | 234.57 | 0.001071% |  | 234.57
16.9.3 | EE-INSTE-C540 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 309.5 | 63.28 | 77.34 | 23936.73 | 0.1093% |  | 23936.73
16.9.4 | EE-INSTE-C341 | Próprio | TÊ HORIZONTAL RETO 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA 50X50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 46.9 | 57.32 | 57.32 | 0.0002617% |  | 57.32
16.9.5 | EE-INSTE-C199 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 326 | 8.05 | 9.83 | 3204.58 | 0.01463% |  | 3204.58
16.9.6 | EE-INSTE-C552 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA COTOVELO RETO 90º - 50X50MM #18. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 10.63 | 12.99 | 90.93 | 0.0004151% |  | 90.93
16.9.7 | EE-INSTE-C342 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 50 X 50. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 19 | 15.27 | 18.66 | 354.54 | 0.001618% |  | 354.54
16.10 |  |  | ELETRODUTO PVC |  | 1 |  | 83409.31 | 83409.31 | 0.3808% | 0 | 83409.31
16.10.1 | EE-INSTE-C906 | Próprio | ABRAÇADEIRA PVC CINZA TIPO ENCAIXE 3/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 62 | 9.14 | 11.17 | 692.54 | 0.003161% |  | 692.54
16.10.2 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 59.7 | 10.81 | 13.21 | 788.63 | 0.0036% |  | 788.63
16.10.3 | EE-INSTE-C184 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 29 | 25.26 | 30.87 | 895.23 | 0.004087% |  | 895.23
16.10.4 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 125 | 11.77 | 14.38 | 1797.5 | 0.008205% |  | 1797.5
16.10.5 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 108.9 | 8.46 | 10.34 | 1126.02 | 0.00514% |  | 1126.02
16.10.6 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1754 | 9.15 | 11.18 | 19609.72 | 0.08952% |  | 19609.72
16.10.7 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 860.6 | 9.15 | 11.18 | 9621.5 | 0.04392% |  | 9621.5
16.10.8 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 971 | 4.79 | 5.85 | 5680.35 | 0.02593% |  | 5680.35
16.10.9 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 971 | 15.46 | 18.89 | 18342.19 | 0.08373% |  | 18342.19
16.10.10 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 226.9 | 12.61 | 15.41 | 3496.52 | 0.01596% |  | 3496.52
16.10.11 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 271.1 | 11.19 | 13.67 | 3705.93 | 0.01692% |  | 3705.93
16.10.12 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 276.4 | 16.58 | 20.26 | 5599.86 | 0.02556% |  | 5599.86
16.10.13 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 74.7 | 80.38 | 98.24 | 7338.52 | 0.0335% |  | 7338.52
16.10.14 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 74.7 | 20.67 | 25.26 | 1886.92 | 0.008614% |  | 1886.92
16.10.15 | EE-INSTE-C906 | Próprio | ABRAÇADEIRA PVC CINZA TIPO ENCAIXE 3/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 84 | 9.14 | 11.17 | 938.28 | 0.004283% |  | 938.28
16.10.16 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 81.6 | 10.81 | 13.21 | 1077.93 | 0.004921% |  | 1077.93
16.10.17 | EE-INSTE-C21 | Próprio | ABRAÇADEIRA GALVANIZ. TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16 | 7.68 | 9.38 | 150.08 | 0.0006851% |  | 150.08
16.10.18 | EE-INSTE-C646 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 15.7 | 34.48 | 42.14 | 661.59 | 0.00302% |  | 661.59
16.11 |  |  | LUMINARIAS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 91094.07 | 91094.07 | 0.4158% | 0 | 91094.07
16.11.1 | EE-INSTE-C477 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, BASE E-27, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 134.52 | 164.42 | 3123.98 | 0.01426% |  | 3123.98
16.11.2 | EE-INSTE-C73 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 414 | 64.58 | 78.93 | 32677.02 | 0.1492% |  | 32677.02
16.11.3 | EE-INSTE-C77 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=7M, INCLUSIVE 2 REFLETORES LED 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 13 | 2667.87 | 3260.93 | 42392.09 | 0.1935% |  | 42392.09
16.11.4 | EE-INSTE-C697 | Próprio | LÂMPADA COMPACTA DE LED 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 20.21 | 24.7 | 395.2 | 0.001804% |  | 395.2
16.11.5 | EE-INSTE-C08 | Próprio | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA OU EXTERNA, 100W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 | 141.84 | 173.37 | 3814.14 | 0.01741% |  | 3814.14
16.11.6 | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 8 | 153.2 | 187.25 | 1498 | 0.006838% |  | 1498
16.11.7 | EE-INSTE-C286 | Próprio | REFLETOR LED, 40W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17 | 55.95 | 68.38 | 1162.46 | 0.005307% |  | 1162.46
16.11.8 | EE-INSTE-C290 | Próprio | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 200W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 291.21 | 355.94 | 5339.1 | 0.02437% |  | 5339.1
16.11.9 | EE-INSTE-C152 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, PARA PISO COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 141.56 | 173.02 | 692.08 | 0.003159% |  | 692.08
16.12 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  | 1 |  | 1644423.3 | 1644423.3 | 7.507% | 1609472.8 | 34950.5
16.12.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 283 | 80.38 | 98.24 | 27801.92 | 0.1269% |  | 27801.92
16.12.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 283 | 20.67 | 25.26 | 7148.58 | 0.03263% |  | 7148.58
16.12.3 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | UN | 80 | 16459.47 | 20118.41 | 1609472.8 | 7.347% | 1609472.8 | 0
16.13 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 1 |  | 31679.39 | 31679.39 | 0.1446% | 0 | 31679.39
16.13.1 | EE-INSTE-C222 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 757.99 | 926.49 | 2779.47 | 0.01269% |  | 2779.47
16.13.2 | EE-INSTE-C223 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 10 | 1561.23 | 1908.29 | 19082.9 | 0.08711% |  | 19082.9
16.13.3 | EE-INSTE-C155 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 1090.72 | 1333.18 | 6665.9 | 0.03043% |  | 6665.9
16.13.4 | EE-INSTE-C165 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 1289.02 | 1575.56 | 3151.12 | 0.01438% |  | 3151.12
16.14 |  |  | SEGMENTO DE DUTO |  | 1 |  | 94742.76 | 94742.76 | 0.4325% | 0 | 94742.76
16.14.1 | EE-INSTE-C179 | Próprio | CABO PP TETRAPOLAR , 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 514.8 | 11.81 | 14.43 | 7428.56 | 0.03391% |  | 7428.56
16.14.2 | EE-INSTE-C167 | Próprio | CABO PP TETRAPOLAR , 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 254.1 | 13.67 | 16.7 | 4243.47 | 0.01937% |  | 4243.47
16.14.3 | EE-INSTE-C534 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 610.5 | 43.52 | 53.19 | 32472.49 | 0.1482% |  | 32472.49
16.14.4 | EE-INSTE-C535 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 610.5 | 67.81 | 82.88 | 50598.24 | 0.231% |  | 50598.24
16.15 |  |  | SISTEMA EMERGÊNCIA E SEGURANÇA |  | 1 |  | 5570.33 | 5570.33 | 0.02543% | 0 | 5570.33
16.15.1 | EE-INSTPSCIP-C106 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 2,0CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1378.81 | 1685.31 | 1685.31 | 0.007693% |  | 1685.31
16.15.2 | EE-INSTPSCIP-C78 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 4CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1946.93 | 2379.73 | 2379.73 | 0.01086% |  | 2379.73
16.15.3 | EE-INFRAEST-C67 | Próprio | MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39, APOIADA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP=5CM A 40CM DE PROFUNDIDADE, BALDRAME E CINTA DE RESPALDO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA DE CONCRETO 19X19X39, TRAVAMENTO COM AÇO CA50 DN 8MMM, PREENCHIMENTO CONCRETO FCK = 15MPA, INCLUSO ACABAMENTO CHAPISCO/ EMBOÇO/ MASSA ACRÍLICA/ SELADOR ACRÍLICO/ TINTA LÁTEX ACRÍLICA | M² | 1.92 | 641.43 | 784.01 | 1505.29 | 0.006872% |  | 1505.29
16.16 |  |  | ENTRADA DE SERVIÇO E QGBT |  | 1 |  | 135633.21 | 135633.21 | 0.6192% | 122989.32 | 12643.89
16.16.1 | EE-INSTE-C901 | Próprio | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, POTÊNCIA TRANSFORMADORA 225kVA, CLASSE DE TENSÃO PRIMÁRIA 13,8 kV, CLASSE DE TENSÃO SECUNDÁRIA 220-127V | und | 1 | 100621.23 | 122989.32 | 122989.32 | 0.5614% | 122989.32 | 0
16.16.2 | EE-INSTE-C1001 | Próprio | QGBT - 800A - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, DIMENSÕES LIVRES INTERNAS MÍNIMAS DE: ALTURA 1200MM, LARGURA 800MM, E PROFUNDIDADE 250MM, COMPLETO, CONTENDO: BARRAMENTOS TRIFÁSICOS PRINCIPAL EM BARRA CHATA DE COBRE 2 X 5/16 885A, BARRAMENTO SECUNDÁRIO, ACRÍLICO E TERMO RETRÁTIL PARA PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS, ISOLADORES EM EPÓXI PARA A FIXAÇÃO DOS BARRAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS ( ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (NÃO INCLUI DISJUNTORES) | UND | 1 | 10344.35 | 12643.89 | 12643.89 | 0.05772% |  | 12643.89
16.17 |  |  | SISTEMA DE ACIONAMENTO DE COMBATE A INCÊDIO |  | 1 |  | 24227.2 | 24227.2 | 0.1106% | 0 | 24227.2
16.17.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 17.45 | 21.32 | 21.32 | 9.732e-05% |  | 21.32
16.17.2 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 30.04 | 36.71 | 440.52 | 0.002011% |  | 440.52
16.17.3 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 46.22 | 56.49 | 338.94 | 0.001547% |  | 338.94
16.17.4 | EE-INSTE-C726 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ( 1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 46.42 | 56.73 | 56.73 | 0.000259% |  | 56.73
16.17.5 | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 37.29 | 45.57 | 227.85 | 0.00104% |  | 227.85
16.17.6 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 6 | 43.85 | 53.59 | 321.54 | 0.001468% |  | 321.54
16.17.7 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 | 46.22 | 56.49 | 169.47 | 0.0007736% |  | 169.47
16.17.8 | EE-INSTE-C537 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 41 | 12.4 | 15.15 | 621.15 | 0.002836% |  | 621.15
16.17.9 | EE-INSTE-C31 | Próprio | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X25MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 42 | 5.13 | 6.27 | 263.34 | 0.001202% |  | 263.34
16.17.10 | EE-INSTE-C32 | Próprio | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 159 | 4.75 | 5.8 | 922.2 | 0.00421% |  | 922.2
16.17.11 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 506 | 4.49 | 5.48 | 2772.88 | 0.01266% |  | 2772.88
16.17.12 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1052.1 | 7 | 8.55 | 8995.45 | 0.04106% |  | 8995.45
16.17.13 | EE-INSTH-C281 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 237.84 | 290.71 | 2034.97 | 0.00929% |  | 2034.97
16.17.14 | EE-LOGETEL-C22 | Próprio | SUPORTE E PLACA CEGA 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 13 | 15.53 | 18.98 | 246.74 | 0.001126% |  | 246.74
16.17.15 | EE-INSTE-C201 | Próprio | TAMPA METÁLICA CEGA PARA CONDULETE 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 18 | 19.47 | 23.79 | 428.22 | 0.001955% |  | 428.22
16.17.16 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.7 | 9.15 | 11.18 | 41.36 | 0.0001888% |  | 41.36
16.17.17 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 3.7 | 15.46 | 18.89 | 69.89 | 0.000319% |  | 69.89
16.17.18 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 72.4 | 24.64 | 30.11 | 2179.96 | 0.009951% |  | 2179.96
16.17.19 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 18.1 | 80.38 | 98.24 | 1778.14 | 0.008117% |  | 1778.14
16.17.20 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 18.1 | 23.73 | 29 | 524.9 | 0.002396% |  | 524.9
16.17.21 | EE-INSTPSCIP-C37 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO "C" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 143 | 6.77 | 8.27 | 1182.61 | 0.005399% |  | 1182.61
16.17.22 | EE-INSTE-C21 | Próprio | ABRAÇADEIRA GALVANIZ. TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 16 | 7.68 | 9.38 | 150.08 | 0.0006851% |  | 150.08
16.17.23 | EE-INSTE-C630 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 10.9 | 32.95 | 40.27 | 438.94 | 0.002004% |  | 438.94
17 |  |  | REDE DE LÓGICA |  | 1 |  | 186363.86 | 186363.86 | 0.8507% | 27873.98 | 158489.88
17.1 |  |  | ACESSÓRIOS E CABEAMENTOS |  | 1 |  | 33014.6 | 33014.6 | 0.1507% | 27873.98 | 5140.62
17.1.1 | EE-LOGETEL-C21 | Próprio | CONECTOR 4 PARES RJ45 - CAT5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 113 | 12.25 | 14.97 | 1691.61 | 0.007722% |  | 1691.61
17.1.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 | 1168.43 | 1428.17 | 8569.02 | 0.03912% | 8569.02 | 0
17.1.3 | EE-LOGETEL-C59 | Próprio | SWITCH 10/100 BASE TX 48 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 6 | 2422.4 | 2960.89 | 17765.34 | 0.0811% | 17765.34 | 0
17.1.4 | EE-LOGETEL-C15 | Próprio | PATCH CORD RJ45 CAT5E 2,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 24 | 28.74 | 35.12 | 842.88 | 0.003848% |  | 842.88
17.1.5 | EE-LOGETEL-C03 | Próprio | PATCH CORD RJ45 CAT5E 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 24 | 27.2 | 33.24 | 797.76 | 0.003642% |  | 797.76
17.1.6 | EE-INSTE-C622 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | UNI | 1 | 121.86 | 148.94 | 148.94 | 0.0006799% |  | 148.94
17.1.7 | EE-LOGETEL-C01 | Próprio | GUIA DE CABOS 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 37.62 | 45.98 | 137.94 | 0.0006297% |  | 137.94
17.1.8 | EE-INSTE-C84 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE NYLON 150MM PARA AMARRAÇÃO DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 2.556e-06% |  | 0.56
17.1.9 | EE-LOGETEL-C13 | Próprio | BANDEJA 290MM PARA RACK- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 83.96 | 102.62 | 102.62 | 0.0004685% |  | 102.62
17.1.10 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 103 | 11.27 | 13.77 | 1418.31 | 0.006475% |  | 1418.31
17.1.11 | EE-LOGETEL-C98 | Próprio | RACK ABERTO 20U 19" DE PISO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 1259.61 | 1539.62 | 1539.62 | 0.007028% | 1539.62 | 0
17.2 |  |  | ACESSÓRIOS DE USO GERAL |  | 1 |  | 9702.88 | 9702.88 | 0.04429% | 0 | 9702.88
17.2.1 | EE-SPDA-C58 | Próprio | ARRUELA LISA 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1009 | 2.48 | 3.03 | 3057.27 | 0.01396% |  | 3057.27
17.2.2 | EE-SPDA-C59 | Próprio | ARRUELA LISA 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 145 | 1.05 | 1.28 | 185.6 | 0.0008473% |  | 185.6
17.2.3 | EE-LOGETEL-C49 | Próprio | FITA METÁLICA PERFURADA 18MM X 3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 110.7 | 3.46 | 4.22 | 467.15 | 0.002133% |  | 467.15
17.2.4 | EE-INSTE-C243 | Próprio | FIXAÇÃO DE PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 3/8"X80 MM E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 145 | 6.4 | 7.82 | 1133.9 | 0.005176% |  | 1133.9
17.2.5 | EE-INSTE-C203 | Próprio | FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 5/16"X2" E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 183 | 6.01 | 7.34 | 1343.22 | 0.006132% |  | 1343.22
17.2.6 | EE-INSTE-C271 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4'' X 5/8'" | UND | 496 | 0.81 | 0.99 | 491.04 | 0.002242% |  | 491.04
17.2.7 | EE-INSTE-C332 | Próprio | PORCA SEXTAVADA 1/4" | UNID | 145 | 0.57 | 0.69 | 100.05 | 0.0004567% |  | 100.05
17.2.8 | EE-SPDA-C60 | Próprio | PORCA SEXTAVADA 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 145 | 5.08 | 6.2 | 899 | 0.004104% |  | 899
17.2.9 | EE-LOGETEL-C34 | Próprio | VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 145 | 11.43 | 13.97 | 2025.65 | 0.009247% |  | 2025.65
17.3 |  |  | DISPOSITIVOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 1 |  | 92584.55 | 92584.55 | 0.4226% | 0 | 92584.55
17.3.1 | EE-LOGETEL-C57 | Próprio | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | M | 4812.2 | 14.56 | 17.79 | 85609.03 | 0.3908% |  | 85609.03
17.3.2 | EE-INSTE-C239 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM | Un | 10 | 220.64 | 269.68 | 2696.8 | 0.01231% |  | 2696.8
17.3.3 | EE-LOGETEL-C410 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA (PLACA) PARA CONDULETE ALUMÍNIO 1 MODULO RJ45 3/4'' SEM PINTURA | UN | 103 | 30.96 | 37.84 | 3897.52 | 0.01779% |  | 3897.52
17.3.4 | EE-LOGETEL-C411 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA (PLACA) PARA CONDULETE ALUMÍNIO 2 MODULOS RJ45 3/4'' SEM PINTURA | UN | 10 | 31.19 | 38.12 | 381.2 | 0.00174% |  | 381.2
17.4 |  |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS |  | 1 |  | 51061.83 | 51061.83 | 0.2331% | 0 | 51061.83
17.4.1 | EE-LOGETEL-C37 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 60 | 13.75 | 16.8 | 1008 | 0.004601% |  | 1008
17.4.2 | EE-INSTE-C193 | Próprio | SUPORTE VERTICAL 200X100MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 160 | 25.47 | 31.13 | 4980.8 | 0.02274% |  | 4980.8
17.4.3 | EE-INSTE-C189 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 200X100 #18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 198.4 | 114.88 | 140.41 | 27857.34 | 0.1272% |  | 27857.34
17.4.4 | EE-INSTE-C513 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90 200X100MM #18 PARA ELETROCALHA COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 70.68 | 86.39 | 431.95 | 0.001972% |  | 431.95
17.4.5 | EE-INSTE-C1028 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO ELETROCALHA 200X100mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 41.21 | 50.37 | 352.59 | 0.00161% |  | 352.59
17.4.6 | EE-INSTE-C198 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 137 | 9.24 | 11.29 | 1546.73 | 0.007061% |  | 1546.73
17.4.7 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 614.4 | 11.77 | 14.38 | 8835.07 | 0.04033% |  | 8835.07
17.4.8 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.8 | 9.15 | 11.18 | 42.48 | 0.0001939% |  | 42.48
17.4.9 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 242.8 | 4.79 | 5.85 | 1420.38 | 0.006484% |  | 1420.38
17.4.10 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 242.8 | 15.46 | 18.89 | 4586.49 | 0.02094% |  | 4586.49
18 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 1 |  | 138459.31 | 138459.31 | 0.6321% | 0 | 138459.31
18.1 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 132568.96 | 132568.96 | 0.6052% | 0 | 132568.96
18.1.1 |  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO |  | 1 |  | 2352.55 | 2352.55 | 0.01074% | 0 | 2352.55
18.1.1.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 5 | 251.31 | 307.17 | 1535.85 | 0.007011% |  | 1535.85
18.1.1.2 | EE-INSTPSCIP-C01 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 25.37 | 31 | 155 | 0.0007076% |  | 155
18.1.1.3 | EE-INSTPSCIP-C27 | Próprio | GANCHO PARA SEGURAR EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 27.84 | 34.02 | 170.1 | 0.0007765% |  | 170.1
18.1.1.4 | EE-PINT-C57 | Próprio | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.( DEMARCAÇÃO EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/ INCÊNDIO/ ESTACIONAMENTO/PCD/IDOSO) | m² | 5 | 80.44 | 98.32 | 491.6 | 0.002244% |  | 491.6
18.1.2 |  |  | SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA |  | 1 |  | 2853.37 | 2853.37 | 0.01303% | 0 | 2853.37
18.1.2.1 | EE-INSTPSCIP-C02 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 25.37 | 31 | 31 | 0.0001415% |  | 31
18.1.2.2 | EE-INSTPSCIP-C04 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CASA DE BOMBA 15X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 16.77 | 20.49 | 20.49 | 9.354e-05% |  | 20.49
18.1.2.3 | EE-INSTPSCIP-C06 | Próprio | PLACA M1 DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 74.17 | 90.65 | 90.65 | 0.0004138% |  | 90.65
18.1.2.4 | EE-INSTPSCIP-C03 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA ROTA DE FUGA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 25.37 | 31 | 465 | 0.002123% |  | 465
18.1.2.5 | EE-INSTPSCIP-C33 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 20X30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 42 | 25.37 | 31 | 1302 | 0.005944% |  | 1302
18.1.2.6 | EE-INSTPSCIP-C24 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTOMIA DE 6CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 47 | 16.44 | 20.09 | 944.23 | 0.00431% |  | 944.23
18.1.3 |  |  | SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA |  | 1 |  | 2436.98 | 2436.98 | 0.01112% | 0 | 2436.98
18.1.3.1 | EE-INSTPSCIP-C07 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 91.82 | 112.23 | 561.15 | 0.002562% |  | 561.15
18.1.3.2 | EE-INSTPSCIP-C08 | Próprio | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA, INCLUSO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 89.93 | 109.92 | 549.6 | 0.002509% |  | 549.6
18.1.3.3 | EE-INSTPSCIP-C09 | Próprio | CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 617.98 | 755.35 | 755.35 | 0.003448% |  | 755.35
18.1.3.4 | EE-INSTPSCIP-C10 | Próprio | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 149.71 | 182.99 | 365.98 | 0.001671% |  | 365.98
18.1.3.5 | EE-INSTPSCIP-C11 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 16.77 | 20.49 | 102.45 | 0.0004677% |  | 102.45
18.1.3.6 | EE-INSTPSCIP-C53 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - PLACA INDICAÇÃO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 16.77 | 20.49 | 102.45 | 0.0004677% |  | 102.45
18.1.4 |  |  | SISTEMA E ACIONAMENTO DO HIDRANTE DE PAREDE |  | 1 |  | 121405.9 | 121405.9 | 0.5542% | 0 | 121405.9
18.1.4.1 | 101914 | SINAPI | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 436.07 | 533 | 3198 | 0.0146% |  | 3198
18.1.4.2 | 92375 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 58.99 | 72.1 | 432.6 | 0.001975% |  | 432.6
18.1.4.3 | EE-INSTPSCIP-C22 | Próprio | ACIONADOR MANUAL, LIGA-DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 76.14 | 93.06 | 558.36 | 0.002549% |  | 558.36
18.1.4.4 | EE-INSTPSCIP-C45 | Próprio | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 248.77 | 304.07 | 1824.42 | 0.008328% |  | 1824.42
18.1.4.5 | EE-INSTPSCIP-C17 | Próprio | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 1 LANCE DE 30M CADA - TIPO 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 1017.23 | 1243.36 | 7460.16 | 0.03406% |  | 7460.16
18.1.4.6 | EE-INSTPSCIP-C18 | Próprio | ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO), INCLUSIVE REDUÇÃO, E CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 417.87 | 510.76 | 3064.56 | 0.01399% |  | 3064.56
18.1.4.7 | EE-INSTPSCIP-C19 | Próprio | ESGUICHO JATO SÓLIDO REGULÁVEL- 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 192.48 | 235.26 | 1411.56 | 0.006444% |  | 1411.56
18.1.4.8 | EE-INSTH-C105 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 286 | 180.99 | 221.22 | 63268.92 | 0.2888% |  | 63268.92
18.1.4.9 | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 21 | 99.88 | 122.08 | 2563.68 | 0.0117% |  | 2563.68
18.1.4.10 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 171.61 | 209.75 | 1678 | 0.00766% |  | 1678
18.1.4.11 | 92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 86.87 | 106.18 | 849.44 | 0.003878% |  | 849.44
18.1.4.12 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 554.49 | 677.75 | 2033.25 | 0.009282% |  | 2033.25
18.1.4.13 | EE-INSTH-C666 | Próprio | VALVULA DE SUCÇÃO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 414.74 | 506.93 | 506.93 | 0.002314% |  | 506.93
18.1.4.14 | 105208 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 258.06 | 315.42 | 315.42 | 0.00144% |  | 315.42
18.1.4.15 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 256.27 | 313.23 | 626.46 | 0.00286% |  | 626.46
18.1.4.16 | EE-PINT-C57 | Próprio | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.( DEMARCAÇÃO EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/ INCÊNDIO/ ESTACIONAMENTO/PCD/IDOSO) | m² | 6 | 80.44 | 98.32 | 589.92 | 0.002693% |  | 589.92
18.1.4.17 | EE-INSTPSCIP-C80 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 6,0 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1846.62 | 2257.12 | 2257.12 | 0.0103% |  | 2257.12
18.1.4.18 | EE-INSTPSCIP-C79 | Próprio | BOMBA TRIFASICA 6 CV - 220/380V, INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 7320.76 | 8948.16 | 17896.32 | 0.0817% |  | 17896.32
18.1.4.19 | EE-INSTPSCIP-C74 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO LETRA H - 20X20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 18.32 | 22.39 | 134.34 | 0.0006133% |  | 134.34
18.1.4.20 | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 286 | 8.19 | 10.01 | 2862.86 | 0.01307% |  | 2862.86
18.1.4.21 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 286 | 22.53 | 27.53 | 7873.58 | 0.03594% |  | 7873.58
18.1.5 |  |  | SISTEMA E ACIONAMENTO DO HIDRANTE DE RECALQUE |  | 1 |  | 3520.16 | 3520.16 | 0.01607% | 0 | 3520.16
18.1.5.1 | 101913 | SINAPI | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 342.09 | 418.13 | 418.13 | 0.001909% |  | 418.13
18.1.5.2 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 78.53 | 95.98 | 95.98 | 0.0004381% |  | 95.98
18.1.5.3 | 94474 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 108.04 | 132.05 | 132.05 | 0.0006028% |  | 132.05
18.1.5.4 | EE-INSTPSCIP-C18 | Próprio | ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO), INCLUSIVE REDUÇÃO, E CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 417.87 | 510.76 | 510.76 | 0.002332% |  | 510.76
18.1.5.5 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 256.27 | 313.23 | 313.23 | 0.00143% |  | 313.23
18.1.5.6 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 554.49 | 677.75 | 677.75 | 0.003094% |  | 677.75
18.1.5.7 | EE-INSTPSCIP-C21 | Próprio | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,3X0,5 M, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA CHAPISCO , ASSENTAMENTO E REBOCO, TAMPA DE FERRO DIM. 60X40CM COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 468.52 | 572.67 | 572.67 | 0.002614% |  | 572.67
18.1.5.8 | EE-INSTPSCIP-C66 | Próprio | CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE - DIM 40X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 654.17 | 799.59 | 799.59 | 0.00365% |  | 799.59
18.2 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 1886.74 | 1886.74 | 0.008613% | 0 | 1886.74
18.2.1 |  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO |  | 1 |  | 1214.89 | 1214.89 | 0.005546% | 0 | 1214.89
18.2.1.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 251.31 | 307.17 | 307.17 | 0.001402% |  | 307.17
18.2.1.2 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 251.31 | 307.17 | 614.34 | 0.002804% |  | 614.34
18.2.1.3 | EE-INSTPSCIP-C01 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 25.37 | 31 | 93 | 0.0004245% |  | 93
18.2.1.4 | EE-INSTPSCIP-C27 | Próprio | GANCHO PARA SEGURAR EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 27.84 | 34.02 | 102.06 | 0.0004659% |  | 102.06
18.2.1.5 | EE-PINT-C57 | Próprio | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.( DEMARCAÇÃO EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/ INCÊNDIO/ ESTACIONAMENTO/PCD/IDOSO) | m² | 1 | 80.44 | 98.32 | 98.32 | 0.0004488% |  | 98.32
18.2.2 |  |  | SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA |  | 1 |  | 408.72 | 408.72 | 0.001866% | 0 | 408.72
18.2.2.1 | EE-INSTPSCIP-C03 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA ROTA DE FUGA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 25.37 | 31 | 31 | 0.0001415% |  | 31
18.2.2.2 | EE-INSTPSCIP-C33 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 20X30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 25.37 | 31 | 217 | 0.0009906% |  | 217
18.2.2.3 | EE-INSTPSCIP-C24 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTOMIA DE 6CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 16.44 | 20.09 | 160.72 | 0.0007337% |  | 160.72
18.2.3 |  |  | SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA |  | 1 |  | 263.13 | 263.13 | 0.001201% | 0 | 263.13
18.2.3.1 | EE-INSTPSCIP-C07 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 91.82 | 112.23 | 112.23 | 0.0005123% |  | 112.23
18.2.3.2 | EE-INSTPSCIP-C08 | Próprio | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA, INCLUSO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 89.93 | 109.92 | 109.92 | 0.0005018% |  | 109.92
18.2.3.3 | EE-INSTPSCIP-C11 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 16.77 | 20.49 | 20.49 | 9.354e-05% |  | 20.49
18.2.3.4 | EE-INSTPSCIP-C53 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - PLACA INDICAÇÃO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 16.77 | 20.49 | 20.49 | 9.354e-05% |  | 20.49
18.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 2529.47 | 2529.47 | 0.01155% | 0 | 2529.47
18.3.1 |  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO |  | 1 |  | 941.02 | 941.02 | 0.004296% | 0 | 941.02
18.3.1.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 251.31 | 307.17 | 614.34 | 0.002804% |  | 614.34
18.3.1.2 | EE-INSTPSCIP-C01 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 25.37 | 31 | 62 | 0.000283% |  | 62
18.3.1.3 | EE-INSTPSCIP-C27 | Próprio | GANCHO PARA SEGURAR EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 27.84 | 34.02 | 68.04 | 0.0003106% |  | 68.04
18.3.1.4 | EE-PINT-C57 | Próprio | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.( DEMARCAÇÃO EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/ INCÊNDIO/ ESTACIONAMENTO/PCD/IDOSO) | m² | 2 | 80.44 | 98.32 | 196.64 | 0.0008977% |  | 196.64
18.3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA |  | 1 |  | 1588.45 | 1588.45 | 0.007251% | 0 | 1588.45
18.3.2.1 | EE-INSTPSCIP-C02 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 25.37 | 31 | 124 | 0.0005661% |  | 124
18.3.2.2 | EE-INSTPSCIP-C03 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA ROTA DE FUGA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 25.37 | 31 | 124 | 0.0005661% |  | 124
18.3.2.3 | EE-INSTPSCIP-C05 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO DE BRIGADA DE INCÊNDIO 80X50CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 59.92 | 73.24 | 73.24 | 0.0003343% |  | 73.24
18.3.2.4 | EE-INSTPSCIP-C70 | Próprio | PLACA M2 DE INFORMATIVO DE POPULAÇÃO MÁXIMA NA EDIFICAÇÃO 13X23CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 42.52 | 51.97 | 51.97 | 0.0002372% |  | 51.97
18.3.2.5 | EE-INSTPSCIP-C107 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 24 LÂMPADAS LED DE 32 W, BATERIA DE LÍTIO, BLOCO AUTONOMO DE 960 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 248.56 | 303.81 | 1215.24 | 0.005548% |  | 1215.24
18.4 |  |  | VESTIÁRIO |  | 1 |  | 963.05 | 963.05 | 0.004396% | 0 | 963.05
18.4.1 |  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO |  | 1 |  | 470.51 | 470.51 | 0.002148% | 0 | 470.51
18.4.1.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 251.31 | 307.17 | 307.17 | 0.001402% |  | 307.17
18.4.1.2 | EE-INSTPSCIP-C01 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 25.37 | 31 | 31 | 0.0001415% |  | 31
18.4.1.3 | EE-INSTPSCIP-C27 | Próprio | GANCHO PARA SEGURAR EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 27.84 | 34.02 | 34.02 | 0.0001553% |  | 34.02
18.4.1.4 | EE-PINT-C57 | Próprio | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.( DEMARCAÇÃO EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/ INCÊNDIO/ ESTACIONAMENTO/PCD/IDOSO) | m² | 1 | 80.44 | 98.32 | 98.32 | 0.0004488% |  | 98.32
18.4.2 |  |  | SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA |  | 1 |  | 492.54 | 492.54 | 0.002248% | 0 | 492.54
18.4.2.1 | EE-INSTPSCIP-C02 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 25.37 | 31 | 155 | 0.0007076% |  | 155
18.4.2.2 | EE-INSTPSCIP-C03 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA ROTA DE FUGA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 25.37 | 31 | 62 | 0.000283% |  | 62
18.4.2.3 | EE-INSTPSCIP-C33 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 20X30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 25.37 | 31 | 155 | 0.0007076% |  | 155
18.4.2.4 | EE-INSTPSCIP-C24 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTOMIA DE 6CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 16.44 | 20.09 | 120.54 | 0.0005503% |  | 120.54
18.5 |  |  | PISCINA |  | 1 |  | 511.09 | 511.09 | 0.002333% | 0 | 511.09
18.5.1 |  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO |  | 1 |  | 470.51 | 470.51 | 0.002148% | 0 | 470.51
18.5.1.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 251.31 | 307.17 | 307.17 | 0.001402% |  | 307.17
18.5.1.2 | EE-INSTPSCIP-C01 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 25.37 | 31 | 31 | 0.0001415% |  | 31
18.5.1.3 | EE-INSTPSCIP-C27 | Próprio | GANCHO PARA SEGURAR EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 27.84 | 34.02 | 34.02 | 0.0001553% |  | 34.02
18.5.1.4 | EE-PINT-C57 | Próprio | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.( DEMARCAÇÃO EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/ INCÊNDIO/ ESTACIONAMENTO/PCD/IDOSO) | m² | 1 | 80.44 | 98.32 | 98.32 | 0.0004488% |  | 98.32
18.5.2 |  |  | SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA |  | 1 |  | 40.58 | 40.58 | 0.0001852% | 0 | 40.58
18.5.2.1 | EE-INSTPSCIP-C04 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CASA DE BOMBA 15X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 16.77 | 20.49 | 20.49 | 9.354e-05% |  | 20.49
18.5.2.2 | EE-INSTPSCIP-C24 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTOMIA DE 6CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 16.44 | 20.09 | 20.09 | 9.171e-05% |  | 20.09
19 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  | 1 |  | 212790.2 | 212790.2 | 0.9714% | 0 | 212790.2
19.1 |  |  | Acessórios Geral |  | 1 |  | 31729.11 | 31729.11 | 0.1448% | 0 | 31729.11
19.1.1 | EE-SPDA-C14 | Próprio | ABRAÇADEIRA COM CUNHA, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 82 | 7.84 | 9.58 | 785.56 | 0.003586% |  | 785.56
19.1.2 | EE-INSTE-C32 | Próprio | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1448 | 4.75 | 5.8 | 8398.4 | 0.03834% |  | 8398.4
19.1.3 | EE-SPDA-C21 | Próprio | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E ´PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 912 | 2.94 | 3.59 | 3274.08 | 0.01495% |  | 3274.08
19.1.4 | EE-SPDA-C16 | Próprio | CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 41 | 88.15 | 107.74 | 4417.34 | 0.02016% |  | 4417.34
19.1.5 | EE-SPDA-C27 | Próprio | CAIXA DE INSPECAO 4X2" EM PVC SUSPENSA, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 41 | 43.69 | 53.4 | 2189.4 | 0.009994% |  | 2189.4
19.1.6 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 41 | 51.21 | 62.59 | 2566.19 | 0.01171% |  | 2566.19
19.1.7 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 78 | 66.38 | 81.13 | 6328.14 | 0.02889% |  | 6328.14
19.1.8 | EE-SPDA-C28 | Próprio | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM² COM GRAMPO U. | UN | 41 | 10 | 12.22 | 501.02 | 0.002287% |  | 501.02
19.1.9 | EE-SPDA-C07 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 78 | 34.29 | 41.91 | 3268.98 | 0.01492% |  | 3268.98
19.2 |  |  | Captores e Condutores |  | 1 |  | 181061.09 | 181061.09 | 0.8265% | 0 | 181061.09
19.2.1 | EE-SPDA-C24 | Próprio | TERMINAL AEREO EM ALUMÍNIO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 135 | 43 | 52.55 | 7094.25 | 0.03238% |  | 7094.25
19.2.2 | EE-SPDA-C13 | Próprio | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1600 | 30.37 | 37.12 | 59392 | 0.2711% |  | 59392
19.2.3 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 715 | 62.47 | 76.35 | 54590.25 | 0.2492% |  | 54590.25
19.2.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 162.5 | 80.38 | 98.24 | 15964 | 0.07287% |  | 15964
19.2.5 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 162.5 | 23.73 | 29 | 4712.5 | 0.02151% |  | 4712.5
19.2.6 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 61.5 | 24.64 | 30.11 | 1851.76 | 0.008453% |  | 1851.76
19.2.7 | EE-INSTE-C475 | Próprio | ISOLADOR BARRA CHATA DE ALUMINIO FIXADO COM SELANTE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1207 | 23.3 | 28.47 | 34363.29 | 0.1569% |  | 34363.29
19.2.8 | EE-SPDA-C49 | Próprio | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABO 50MM NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 82 | 20.22 | 24.71 | 2026.22 | 0.00925% |  | 2026.22
19.2.9 | EE-INSTE-C319 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO 50 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 41 | 21.29 | 26.02 | 1066.82 | 0.00487% |  | 1066.82
20 |  |  | ACESSIBILIDADE |  | 1 |  | 109386.84 | 109386.84 | 0.4993% | 0 | 109386.84
20.1 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 646.63 | 646.63 | 0.002952% | 0 | 646.63
20.1.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 2.75 | 192.38 | 235.14 | 646.63 | 0.002952% |  | 646.63
20.2 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 7781.32 | 7781.32 | 0.03552% | 0 | 7781.32
20.2.1 | EE-SC-C17 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 262.7 | 321.09 | 1284.36 | 0.005863% |  | 1284.36
20.2.2 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 352.9 | 431.34 | 2588.04 | 0.01181% |  | 2588.04
20.2.3 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 339.23 | 414.64 | 2487.84 | 0.01136% |  | 2487.84
20.2.4 | EE-SC-C04 | Próprio | PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 76.59 | 93.61 | 374.44 | 0.001709% |  | 374.44
20.2.5 | EE-SC-C05 | Próprio | PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7 | 122.33 | 149.52 | 1046.64 | 0.004778% |  | 1046.64
20.3 |  |  | VESTIÁRIO |  | 1 |  | 10198.13 | 10198.13 | 0.04655% | 0 | 10198.13
20.3.1 | EE-SC-C17 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 262.7 | 321.09 | 1284.36 | 0.005863% |  | 1284.36
20.3.2 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 352.9 | 431.34 | 6038.76 | 0.02757% |  | 6038.76
20.3.3 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 7.75 | 185.06 | 226.19 | 1752.97 | 0.008002% |  | 1752.97
20.3.4 | EE-SC-C04 | Próprio | PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 76.59 | 93.61 | 374.44 | 0.001709% |  | 374.44
20.3.5 | EE-SC-C05 | Próprio | PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5 | 122.33 | 149.52 | 747.6 | 0.003413% |  | 747.6
20.4 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 90760.76 | 90760.76 | 0.4143% | 0 | 90760.76
20.4.1 | EE-SC-C17 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 262.7 | 321.09 | 3853.08 | 0.01759% |  | 3853.08
20.4.2 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 26 | 352.9 | 431.34 | 11214.84 | 0.0512% |  | 11214.84
20.4.3 | EE-SC-C04 | Próprio | PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 50 | 76.59 | 93.61 | 4680.5 | 0.02137% |  | 4680.5
20.4.4 | EE-SC-C05 | Próprio | PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 50 | 122.33 | 149.52 | 7476 | 0.03413% |  | 7476
20.4.5 | EE-SC-C73 | Próprio | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 60X90CM, COM PEDESTAL QUADRADO EM ALUMINIO PARAFUSADA H=1,04M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1773.72 | 2168.01 | 2168.01 | 0.009897% |  | 2168.01
20.4.6 | EE-REVST-C97 | Próprio | PISO PODOTATIL DIRECIONAL/ALERTA EM PORCELANATO 25X25CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 68.69 | 730.93 | 893.41 | 61368.33 | 0.2801% |  | 61368.33
21 |  |  | BASE RESERVATÓRIO (20m³) |  | 1 |  | 9150.41 | 9150.41 | 0.04177% | 0 | 9150.41
21.1 |  |  | ITENS GERAIS |  | 1 |  | 3155.03 | 3155.03 | 0.0144% | 0 | 3155.03
21.1.1 | EE-INFRAEST-C18 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA (EXCLUSIVE CONCRETO E ARMADURA) | M | 20 | 98.26 | 120.1 | 2402 | 0.01097% |  | 2402
21.1.2 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 2.33 | 133.35 | 162.99 | 379.76 | 0.001734% |  | 379.76
21.1.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 4.24 | 5.9 | 7.21 | 30.57 | 0.0001396% |  | 30.57
21.1.4 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 4.24 | 44.18 | 54 | 228.96 | 0.001045% |  | 228.96
21.1.5 | EE-SP-C18 | Próprio | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECÂNICO | m³ | 0.85 | 11.21 | 13.7 | 11.64 | 5.314e-05% |  | 11.64
21.1.6 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20.7 | 3.09 | 3.77 | 78.03 | 0.0003562% |  | 78.03
21.1.7 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2.07 | 9.52 | 11.63 | 24.07 | 0.0001099% |  | 24.07
21.2 |  |  | ESTACA ESCAVADA |  | 1 |  | 3076.74 | 3076.74 | 0.01405% | 0 | 3076.74
21.2.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.23 | 609.8 | 745.35 | 916.78 | 0.004185% |  | 916.78
21.2.2 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 39.4 | 16.48 | 20.14 | 793.51 | 0.003622% |  | 793.51
21.2.3 | 95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 56.8 | 13.68 | 16.72 | 949.69 | 0.004335% |  | 949.69
21.2.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.23 | 277.21 | 338.83 | 416.76 | 0.001902% |  | 416.76
21.3 |  |  | BLOCO DE COROAMENTO |  | 1 |  | 2918.64 | 2918.64 | 0.01332% | 0 | 2918.64
21.3.1 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 3.65 | 181.14 | 221.4 | 808.11 | 0.003689% |  | 808.11
21.3.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.48 | 609.8 | 745.35 | 1103.11 | 0.005036% |  | 1103.11
21.3.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 14.3 | 20.17 | 24.65 | 352.49 | 0.001609% |  | 352.49
21.3.4 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 6.8 | 18.47 | 22.57 | 153.47 | 0.0007006% |  | 153.47
21.3.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.48 | 277.21 | 338.83 | 501.46 | 0.002289% |  | 501.46
22 |  |  | CISTERNA 40 m³ - EM CONCRETO ARMADO |  | 1 |  | 56768.03 | 56768.03 | 0.2591% | 0 | 56768.03
22.1 | 102292 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 56.86 | 7.28 | 8.89 | 505.48 | 0.002307% |  | 505.48
22.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 29.16 | 3.14 | 3.83 | 111.68 | 0.0005098% |  | 111.68
22.3 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 29.16 | 41.38 | 50.57 | 1474.62 | 0.006732% |  | 1474.62
22.4 | EE-SP-C18 | Próprio | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECÂNICO | m³ | 8.11 | 11.21 | 13.7 | 111.1 | 0.0005072% |  | 111.1
22.5 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 109.26 | 38.94 | 47.59 | 5199.68 | 0.02374% |  | 5199.68
22.6 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 29.16 | 76.55 | 93.56 | 2728.2 | 0.01245% |  | 2728.2
22.7 | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | m² | 80.1 | 46.94 | 57.37 | 4595.33 | 0.02098% |  | 4595.33
22.8 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 13.85 | 884.09 | 1080.62 | 14966.58 | 0.06832% |  | 14966.58
22.9 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 41.8 | 14.78 | 18.06 | 754.9 | 0.003446% |  | 754.9
22.10 | 100342 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 572.3 | 17.56 | 21.46 | 12281.55 | 0.05606% |  | 12281.55
22.11 | 100344 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 572.3 | 13.38 | 16.35 | 9357.1 | 0.04271% |  | 9357.1
22.12 | 100343 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | KG | 179.5 | 15.89 | 19.42 | 3485.89 | 0.01591% |  | 3485.89
22.13 | EE-INFRAEST-C88 | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, CA-60. | KG | 66 | 14.83 | 18.12 | 1195.92 | 0.005459% |  | 1195.92
23 |  |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  | 1 |  | 140747.03 | 140747.03 | 0.6425% | 47532.94 | 93214.09
23.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL |  | 1 |  | 124094.87 | 124094.87 | 0.5665% | 30880.78 | 93214.09
23.1.1 | EE-SC-C22 | Próprio | BANCO EM MADEIRA DE LEI DIM. C=1,82M L=0,4M E H=0,50M, INCLUSO ACESSÓRIOS E FIXAÇÕES, ESTRUTURA DE METALON 5X5CM (COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA COR PRETA NO METALON), MADEIRAMENTO E=2CM COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 19 | 699.83 | 855.4 | 16252.6 | 0.07419% |  | 16252.6
23.1.2 | EE-SC-C21 | Próprio | BICICLETÁRIO METÁLICO, CONFORME PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 749.96 | 916.67 | 1833.34 | 0.008369% | 1833.34 | 0
23.1.3 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 1458.48 | 19.39 | 23.7 | 34565.97 | 0.1578% |  | 34565.97
23.1.4 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 37 | 121.64 | 148.68 | 5501.16 | 0.02511% | 5501.16 | 0
23.1.5 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 8 | 389.47 | 476.04 | 3808.32 | 0.01738% | 3808.32 | 0
23.1.6 | 103193 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 1962.29 | 2398.5 | 2398.5 | 0.01095% | 2398.5 | 0
23.1.7 | 103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 4871.23 | 5954.1 | 5954.1 | 0.02718% | 5954.1 | 0
23.1.8 | 103191 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 2389.92 | 2921.19 | 2921.19 | 0.01334% | 2921.19 | 0
23.1.9 | 103209 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 2826.66 | 3455.02 | 3455.02 | 0.01577% | 3455.02 | 0
23.1.10 | 103205 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 4098.14 | 5009.15 | 5009.15 | 0.02287% | 5009.15 | 0
23.1.11 | EE-SC-C172 | Próprio | BANCO 04 - BANCO EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL, RIPA APARELHADA ENVERNIZADA COM FIXAÇÕES POR ADESIVO MONOCOMPONENTE, COM 02 ASSENTOS DE 3,90x0,60M - MESA CENTRAL DE 2,50x0,60M E 02 CANTEIROS LATERAIS DE 1,40x1,40M | UN | 6 | 5780.84 | 7065.92 | 42395.52 | 0.1935% |  | 42395.52
23.2 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 16652.16 | 16652.16 | 0.07602% | 16652.16 | 0
23.2.1 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 112 | 121.64 | 148.68 | 16652.16 | 0.07602% | 16652.16 | 0
24 |  |  | PORTICO DE CONCRETO |  | 1 |  | 19217.87 | 19217.87 | 0.08773% | 19217.87 | 0
24.1 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  | 1 |  | 3401.25 | 3401.25 | 0.01553% | 3401.25 | 0
24.1.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 10.44 | 133.35 | 162.99 | 1701.61 | 0.007768% | 1701.61 | 0
24.1.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 2.54 | 97.14 | 118.73 | 301.57 | 0.001377% | 301.57 | 0
24.1.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 14.46 | 5.9 | 7.21 | 104.25 | 0.0004759% | 104.25 | 0
24.1.4 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 14.48 | 44.18 | 54 | 781.92 | 0.003569% | 781.92 | 0
24.1.5 | EE-SP-C18 | Próprio | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECÂNICO | m³ | 10.74 | 11.21 | 13.7 | 147.13 | 0.0006716% | 147.13 | 0
24.1.6 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 3.15 | 9.52 | 11.63 | 36.63 | 0.0001672% | 36.63 | 0
24.1.7 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 31.5 | 3.09 | 3.77 | 118.75 | 0.0005421% | 118.75 | 0
24.1.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 4.4 | 38.94 | 47.59 | 209.39 | 0.0009559% | 209.39 | 0
24.2 |  |  | SAPATAS |  | 1 |  | 3326.04 | 3326.04 | 0.01518% | 3326.04 | 0
24.2.1 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 5.03 | 181.14 | 221.4 | 1113.64 | 0.005084% | 1113.64 | 0
24.2.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.33 | 609.8 | 745.35 | 991.31 | 0.004525% | 991.31 | 0
24.2.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.33 | 277.21 | 338.83 | 450.64 | 0.002057% | 450.64 | 0
24.2.4 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.5 | 15.26 | 18.65 | 363.67 | 0.00166% | 363.67 | 0
24.2.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 24.3 | 13.7 | 16.74 | 406.78 | 0.001857% | 406.78 | 0
24.3 |  |  | VIGAS BALDRAMES |  | 1 |  | 2305.59 | 2305.59 | 0.01052% | 2305.59 | 0
24.3.1 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 4.4 | 71.99 | 87.99 | 387.15 | 0.001767% | 387.15 | 0
24.3.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.92 | 609.8 | 745.35 | 685.72 | 0.00313% | 685.72 | 0
24.3.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.92 | 277.21 | 338.83 | 311.72 | 0.001423% | 311.72 | 0
24.3.4 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7.15 | 17.2 | 21.02 | 150.29 | 0.0006861% | 150.29 | 0
24.3.5 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13.08 | 16.24 | 19.85 | 259.63 | 0.001185% | 259.63 | 0
24.3.6 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.23 | 15.26 | 18.65 | 209.43 | 0.000956% | 209.43 | 0
24.3.7 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18.02 | 13.7 | 16.74 | 301.65 | 0.001377% | 301.65 | 0
24.4 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 7986.39 | 7986.39 | 0.03646% | 7986.39 | 0
24.4.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 28.12 | 107.07 | 130.87 | 3680.06 | 0.0168% | 3680.06 | 0
24.4.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.18 | 609.8 | 745.35 | 1624.86 | 0.007417% | 1624.86 | 0
24.4.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.18 | 277.21 | 338.83 | 738.64 | 0.003372% | 738.64 | 0
24.4.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.8 | 14.78 | 18.06 | 556.24 | 0.002539% | 556.24 | 0
24.4.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 110.75 | 10.25 | 12.52 | 1386.59 | 0.00633% | 1386.59 | 0
24.5 |  |  | VIGAS |  | 1 |  | 2198.6 | 2198.6 | 0.01004% | 2198.6 | 0
24.5.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.51 | 609.8 | 745.35 | 380.12 | 0.001735% | 380.12 | 0
24.5.2 | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 5.17 | 206.77 | 252.73 | 1306.61 | 0.005965% | 1306.61 | 0
24.5.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.51 | 277.21 | 338.83 | 172.8 | 0.0007888% | 172.8 | 0
24.5.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.17 | 13.5 | 16.5 | 35.8 | 0.0001634% | 35.8 | 0
24.5.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20.45 | 12.14 | 14.83 | 303.27 | 0.001384% | 303.27 | 0
25 |  |  | TOTEM |  | 1 |  | 9429.61 | 9429.61 | 0.04305% | 9429.61 | 0
25.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 3184.18 | 3184.18 | 0.01454% | 3184.18 | 0
25.1.1 |  |  | ITENS GERAIS |  | 1 |  | 613.32 | 613.32 | 0.0028% | 613.32 | 0
25.1.1.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 2.4 | 133.35 | 162.99 | 391.17 | 0.001786% | 391.17 | 0
25.1.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1.6 | 5.9 | 7.21 | 11.53 | 5.263e-05% | 11.53 | 0
25.1.1.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 1.6 | 44.18 | 54 | 86.4 | 0.0003944% | 86.4 | 0
25.1.1.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.58 | 23.73 | 29 | 45.82 | 0.0002092% | 45.82 | 0
25.1.1.5 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1.15 | 9.52 | 11.63 | 13.37 | 6.103e-05% | 13.37 | 0
25.1.1.6 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17.25 | 3.09 | 3.77 | 65.03 | 0.0002969% | 65.03 | 0
25.1.2 |  |  | SAPATAS |  | 1 |  | 2570.86 | 2570.86 | 0.01174% | 2570.86 | 0
25.1.2.1 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 7.86 | 82.24 | 100.52 | 790.08 | 0.003607% | 790.08 | 0
25.1.2.2 | EE-INFRAEST-C01 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.82 | 908.52 | 1110.48 | 910.59 | 0.004157% | 910.59 | 0
25.1.2.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 8.1 | 20.17 | 24.65 | 199.66 | 0.0009114% | 199.66 | 0
25.1.2.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17.7 | 14.89 | 18.2 | 322.14 | 0.001471% | 322.14 | 0
25.1.2.5 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 24.5 | 11.64 | 14.22 | 348.39 | 0.00159% | 348.39 | 0
25.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 3005.12 | 3005.12 | 0.01372% | 3005.12 | 0
25.2.1 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 3005.12 | 3005.12 | 0.01372% | 3005.12 | 0
25.2.1.1 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 8.94 | 73.47 | 89.8 | 802.81 | 0.003665% | 802.81 | 0
25.2.1.2 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.92 | 1173.45 | 1434.3 | 1319.55 | 0.006024% | 1319.55 | 0
25.2.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.8 | 14.78 | 18.06 | 140.86 | 0.000643% | 140.86 | 0
25.2.1.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.44 | 12.14 | 14.83 | 258.63 | 0.001181% | 258.63 | 0
25.2.1.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 38.6 | 10.25 | 12.52 | 483.27 | 0.002206% | 483.27 | 0
25.3 |  |  | PINTURA E PLACA |  | 1 |  | 3240.31 | 3240.31 | 0.01479% | 3240.31 | 0
25.3.1 | EE-SC-C42 | Próprio | PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (TOTEM) | M² | 1.64 | 74.13 | 90.6 | 148.58 | 0.0006783% | 148.58 | 0
25.3.2 | EE-SC-C15 | Próprio | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 0.48 | 5031.19 | 6149.62 | 2951.81 | 0.01347% | 2951.81 | 0
25.3.3 | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 5.43 | 17.79 | 21.74 | 118.04 | 0.0005388% | 118.04 | 0
25.3.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 5.43 | 3.3 | 4.03 | 21.88 | 9.988e-05% | 21.88 | 0
26 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 297765.93 | 297765.93 | 1.359% | 22699.97 | 275065.96
26.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL |  | 1 |  | 19434.37 | 19434.37 | 0.08872% | 0 | 19434.37
26.1.1 | EE-SC-C38 | Próprio | MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS - PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 4488.03 | 5485.71 | 5485.71 | 0.02504% |  | 5485.71
26.1.2 | EECH -C174 | Próprio | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 2506.96 | 3064.25 | 3064.25 | 0.01399% |  | 3064.25
26.1.3 | EE-SC-C48 | Próprio | EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE PORTÃO, FECHADURA E CADEADO. | UN | 1 | 8904.86 | 10884.41 | 10884.41 | 0.04969% |  | 10884.41
26.2 |  |  | PISCINA |  | 1 |  | 23239.3 | 23239.3 | 0.1061% | 0 | 23239.3
26.2.1 | EE-SP-C117 | Próprio | BLOCO DE PARTIDA DE AÇO INOX E BASE EMBORRACHADA 50X50 CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 2937.6 | 3590.62 | 17953.1 | 0.08195% |  | 17953.1
26.2.2 | EE-SP-C116 | Próprio | ESCADA METÁLICA DE AÇO INOX ACESSO A PISCINA - ATE 4 DEGRAUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1081.2 | 1321.55 | 5286.2 | 0.02413% |  | 5286.2
26.3 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 17199.44 | 17199.44 | 0.07851% | 0 | 17199.44
26.3.1 | EE-SC-C23 | Próprio | PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE METÁLICA COM TINTA ESMALTE - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (OITÃO DA QUADRA) | M² | 18.4 | 87.17 | 106.54 | 1960.33 | 0.008949% |  | 1960.33
26.3.2 | EE-SC-C20 | Próprio | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80X1,20M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 4492.91 | 5491.68 | 5491.68 | 0.02507% |  | 5491.68
26.3.3 | EECH -C147 | Próprio | CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CJ | 1 | 4088.6 | 4997.49 | 4997.49 | 0.02281% |  | 4997.49
26.3.4 | EE-SC-C14 | Próprio | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CJ | 1 | 2490.12 | 3043.67 | 3043.67 | 0.01389% |  | 3043.67
26.3.5 | EE-REVST-C04 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA TIPO MALHA HEXAGONAL ANTI-POMBO | m² | 32.75 | 42.63 | 52.1 | 1706.27 | 0.007789% |  | 1706.27
26.4 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 46530.2 | 46530.2 | 0.2124% | 15914.09 | 30616.11
26.4.1 | EE-SC-C41 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM SILICONE, SEM MOLDURA | m² | 0.4 | 714.3 | 873.08 | 349.23 | 0.001594% |  | 349.23
26.4.2 | EE-INSTH-C71 | Próprio | BEBEDOURO ACESSÍVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2775.87 | 3392.94 | 3392.94 | 0.01549% | 3392.94 | 0
26.4.3 | EE-SC-C122 | Próprio | COIFA EM INOX (1,65X1,40 M) PARA COZINHA - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO. | UN | 1 | 22502.45 | 27504.74 | 27504.74 | 0.1256% |  | 27504.74
26.4.4 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1129.9 | 1381.07 | 2762.14 | 0.01261% |  | 2762.14
26.4.5 | EE-GAS-C16 | Próprio | ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP PARA 02 CILINDROS COM CAPACIDADE DE P45, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO TELA DE ARAME GALVANIZADO, ALAMBRADO EXTERNO COM PORTÃO EXTERNO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC. | UN | 1 | 10243.93 | 12521.15 | 12521.15 | 0.05716% | 12521.15 | 0
26.5 |  |  | VESTIARIO |  | 1 |  | 4927.37 | 4927.37 | 0.02249% | 0 | 4927.37
26.5.1 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1129.9 | 1381.07 | 2762.14 | 0.01261% |  | 2762.14
26.5.2 | EE-SC-C41 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM SILICONE, SEM MOLDURA | m² | 2.48 | 714.3 | 873.08 | 2165.23 | 0.009884% |  | 2165.23
26.6 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 186435.25 | 186435.25 | 0.8511% | 6785.88 | 179649.37
26.6.1 | EE-SC-C41 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM SILICONE, SEM MOLDURA | m² | 9.16 | 714.3 | 873.08 | 7997.41 | 0.03651% |  | 7997.41
26.6.2 | EE-INSTH-C71 | Próprio | BEBEDOURO ACESSÍVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2775.87 | 3392.94 | 6785.88 | 0.03098% | 6785.88 | 0
26.6.3 | EE-SP-C152 | Próprio | QUADRO DE VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO 6MM COM FUNDO ADESIVADO DE BRANCO MEDINDO 1,60X1,00M, COM CANTOS ARREDONDADOS E LAPIDADOS, FIXADO ATRAVES DE ESPASSADORES EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 62 | 2265.06 | 2768.58 | 171651.96 | 0.7836% |  | 171651.96
27 |  |  | LIMPEZA GERAL |  | 1 |  | 28973.7 | 28973.7 | 0.1323% | 0 | 28973.7
27.1 |  |  | IMPLANTAÇÃO GERAL |  | 1 |  | 2090.34 | 2090.34 | 0.009542% | 0 | 2090.34
27.1.1 | EE-SC-C83 | Próprio | LIMPEZA GERAL DE ENTREGA DA OBRA, COM PRODUTOS PARA RETIRADA TOTAL DE SUJEIRAS DE SUPERFÍCIE, ASSIM COMO FINALIZAÇÃO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | m² | 325.91 | 4.34 | 5.3 | 1727.32 | 0.007885% |  | 1727.32
27.1.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 32.5 | 9.14 | 11.17 | 363.02 | 0.001657% |  | 363.02
27.2 |  |  | CASA DE MÁQUINA |  | 1 |  | 149.33 | 149.33 | 0.0006817% | 0 | 149.33
27.2.1 | EE-SC-C83 | Próprio | LIMPEZA GERAL DE ENTREGA DA OBRA, COM PRODUTOS PARA RETIRADA TOTAL DE SUJEIRAS DE SUPERFÍCIE, ASSIM COMO FINALIZAÇÃO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | m² | 23.33 | 4.34 | 5.3 | 123.64 | 0.0005644% |  | 123.64
27.2.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2.3 | 9.14 | 11.17 | 25.69 | 0.0001173% |  | 25.69
27.3 |  |  | PISCINA |  | 1 |  | 1691.1 | 1691.1 | 0.00772% | 0 | 1691.1
27.3.1 | EE-SC-C83 | Próprio | LIMPEZA GERAL DE ENTREGA DA OBRA, COM PRODUTOS PARA RETIRADA TOTAL DE SUJEIRAS DE SUPERFÍCIE, ASSIM COMO FINALIZAÇÃO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | m² | 312.5 | 4.34 | 5.3 | 1656.25 | 0.007561% |  | 1656.25
27.3.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 3.12 | 9.14 | 11.17 | 34.85 | 0.0001591% |  | 34.85
27.4 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 3808.07 | 3808.07 | 0.01738% | 0 | 3808.07
27.4.1 | EE-SC-C83 | Próprio | LIMPEZA GERAL DE ENTREGA DA OBRA, COM PRODUTOS PARA RETIRADA TOTAL DE SUJEIRAS DE SUPERFÍCIE, ASSIM COMO FINALIZAÇÃO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | m² | 711.13 | 4.34 | 5.3 | 3768.98 | 0.01721% |  | 3768.98
27.4.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 3.5 | 9.14 | 11.17 | 39.09 | 0.0001784% |  | 39.09
27.5 |  |  | REFEITÓRIO |  | 1 |  | 2714.7 | 2714.7 | 0.01239% | 0 | 2714.7
27.5.1 | EE-SC-C83 | Próprio | LIMPEZA GERAL DE ENTREGA DA OBRA, COM PRODUTOS PARA RETIRADA TOTAL DE SUJEIRAS DE SUPERFÍCIE, ASSIM COMO FINALIZAÇÃO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | m² | 506.94 | 4.34 | 5.3 | 2686.78 | 0.01227% |  | 2686.78
27.5.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2.5 | 9.14 | 11.17 | 27.92 | 0.0001275% |  | 27.92
27.6 |  |  | VESTIARIO |  | 1 |  | 534.99 | 534.99 | 0.002442% | 0 | 534.99
27.6.1 | EE-SC-C83 | Próprio | LIMPEZA GERAL DE ENTREGA DA OBRA, COM PRODUTOS PARA RETIRADA TOTAL DE SUJEIRAS DE SUPERFÍCIE, ASSIM COMO FINALIZAÇÃO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | m² | 91.46 | 4.34 | 5.3 | 484.73 | 0.002213% |  | 484.73
27.6.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4.5 | 9.14 | 11.17 | 50.26 | 0.0002294% |  | 50.26
27.7 |  |  | BLOCO EDUCACIONAL |  | 1 |  | 17985.17 | 17985.17 | 0.0821% | 0 | 17985.17
27.7.1 | EE-SC-C83 | Próprio | LIMPEZA GERAL DE ENTREGA DA OBRA, COM PRODUTOS PARA RETIRADA TOTAL DE SUJEIRAS DE SUPERFÍCIE, ASSIM COMO FINALIZAÇÃO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | m² | 3323.88 | 4.34 | 5.3 | 17616.56 | 0.08042% |  | 17616.56
27.7.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 33 | 9.14 | 11.17 | 368.61 | 0.001683% |  | 368.61
28 |  |  | PROJETOS - COMPATIBILIZAÇÃO |  | 1 |  | 529045.46 | 529045.46 | 2.415% | 529045.46 | 0
28.1 | EE-ST-C04 | Próprio | ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM E URBANIZAÇÃO | M² | 9332.96 | 1.49 | 1.82 | 16985.98 | 0.07754% | 16985.98 | 0
28.2 | EE-ST-C05 | Próprio | ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO | M² | 5485.15 | 31.82 | 38.89 | 213317.48 | 0.9738% | 213317.48 | 0
28.3 | EE-ST-C01 | Próprio | ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSO FUNDAÇÕES | M² | 5485.15 | 12.54 | 15.32 | 84032.49 | 0.3836% | 84032.49 | 0
28.4 | EE-ST-C02 | Próprio | ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | M² | 5485.15 | 12.54 | 15.32 | 84032.49 | 0.3836% | 84032.49 | 0
28.5 | EE-SC-C88 | Próprio | ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | M² | 5485.15 | 5.88 | 7.18 | 39383.37 | 0.1798% | 39383.37 | 0
28.6 | EE-SC-C161 | Próprio | ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO HIDROSANITARIO, INCLUSO TRATAMENTO DOS EFLUENTES | M² | 5485.15 | 6.49 | 7.93 | 43497.23 | 0.1986% | 43497.23 | 0
28.7 | EE-ST-C03 | Próprio | ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | M² | 5485.15 | 6.44 | 7.87 | 43168.13 | 0.1971% | 43168.13 | 0
| EE-SC-C107 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV / ALARME / SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO (REFORMA) | m² | 3922.28 | 0.97 | 1.18 | 4628.29 | 0.02113% | 4628.29 | 0
29 |  |  | MOBILIARIO E PLANEJADOS |  | 1 |  | 439810.59 | 439810.59 | 4.014% | 439810.59 | 0
29.1 | EE-SE-C27 | Próprio | SERVIÇO DE MARCENARIA PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA, INCLUINDO ARMÁRIOS ABERTOS, AÉREOS E EMBUTIDOS (COM PORTAS DE ABRIR, CORRER OU GAVETAS), MESAS, BANCADAS, PRATELEIRAS, RIPADOS E PAINÉIS, UTILIZANDO PLACAS DE MDF EM DIVERSOS CORES, ESPESSURAS DE 15MM A 25MM COM TEXTURAS DIVERSAS (CONFORME PROJETO), O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO SERÃO REALIZADOS EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO PROJETO E DETALHAMENTO EXECUTIVO APRESENTADO - COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO | m² | 702.73 | 512.04 | 625.86 | 439810.59 | 2.008% | 439810.59 | 0
[6 empty] | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS >>> |  | 21466535.91 |  | 2933918.76 | 18532617.15
_______________________________________________________________ Robson Darcio Sousa Engenheiro Civil CREA - 120.263.916-0 Analista de Desenvolvimento Econômico e Social SUOB/SAIP/SEDUC/MT

## CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO
CRONOGRAMA
OBJETO - | EE NOVA BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP
MUNICÍPIO - | SINOP
REFERÊNCIA - | SINAPI/MT - 12/2024
BDI - | 22.23%
ENCARGOS - | NÃO DESONERADO (Horista: 106,84% Mensalista: 62,40%)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.12% | [15 empty] | 100%
|  | 373609.26 | 41507.9888 | 41507.9888 | 41507.9888 | 41507.9888 | 41507.9888 | 41507.9888 | 41507.9888 | 41507.9888 | 41545.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 50% | 50% | [22 empty] | 100%
|  | 274545.56 | 137272.78 | 137272.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES | 100% | 100% | 0% | [22 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MAQUINAS E FERRAMENTAS | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [20 empty] | 100%
|  | 13103.24 | 3275.81 | 3275.81 | 3275.81 | 3275.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVIÇOS DE ESTRUTURA | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | [20 empty] | 100%
|  | 6961164.04 | 1740291.01 | 1740291.01 | 1740291.01 | 1740291.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESTRUTURA METALICA | 100% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [18 empty] | 100%
|  | 1232519.95 | 0 | 0 | 308129.9875 | 308129.9875 | 308129.9875 | 308129.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | COBERTURA | 100% |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [17 empty] | 100%
|  | 1196409.6 | 0 | 0 | 0 | 299102.4 | 299102.4 | 299102.4 | 299102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS e VEDAÇÕES | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [19 empty] | 100%
|  | 87047.57 | 0 | 21761.8925 | 21761.8925 | 21761.8925 | 21761.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PAVIMENTAÇÕES | 100% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [18 empty] | 100%
|  | 1881883.6 | 0 | 0 | 470470.9 | 470470.9 | 470470.9 | 470470.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | REVESTIMENTO E FORRO | 100% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [18 empty] | 100%
|  | 1701076.71 | 0 | 0 | 425269.1775 | 425269.1775 | 425269.1775 | 425269.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [15 empty] | 100%
|  | 71731.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17932.8025 | 17932.8025 | 17932.8025 | 17932.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PINTURA | 100% | [5 empty] | 25% | 25% | 35% | 15% | [15 empty] | 100%
|  | 949255.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237313.855 | 237313.855 | 332239.397 | 142388.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ESQUADRIA E FERRAGENS | 100% |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [17 empty] | 100%
|  | 706589.94 | 0 | 0 | 0 | 176647.485 | 176647.485 | 176647.485 | 176647.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PEDRAS (PINGADEIRAS E SOLEIRAS) | 100% |  |  |  | 30% | 40% | 30% | [18 empty] | 100%
|  | 393124.27 | 0 | 0 | 0 | 117937.281 | 157249.708 | 117937.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  | 10% | [15 empty] | 100%
|  | 710818.34 | 0 | 142163.668 | 142163.668 | 142163.668 | 142163.668 | 71081.834 | 0 | 0 | 71081.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  | 10% | [15 empty] | 100%
|  | 2732729.99 | 0 | 546545.998 | 546545.998 | 546545.998 | 546545.998 | 273272.999 | 0 | 0 | 273272.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | REDE DE LÓGICA | 100% | [5 empty] | 25% | 25% | 40% | 10% | [15 empty] | 100%
|  | 186363.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46590.965 | 46590.965 | 74545.544 | 18636.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100% |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 20% | [15 empty] | 100%
|  | 138459.31 | 0 | 0 | 27691.862 | 27691.862 | 27691.862 | 27691.862 | 0 | 0 | 27691.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 100% | [6 empty] | 30% | 40% | 30% | [15 empty] | 100%
|  | 212790.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63837.06 | 85116.08 | 63837.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ACESSIBILIDADE | 100% |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | [15 empty] | 100%
|  | 109386.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21877.368 | 21877.368 | 21877.368 | 32816.052 | 10938.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | BASE RESERVATÓRIO (20m³) | 100% | 100% | [23 empty] | 100%
|  | 9150.41 | 9150.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | CISTERNA 40 m³ - EM CONCRETO ARMADO | 100% | 100% | [23 empty] | 100%
|  | 56768.03 | 56768.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 100% | [6 empty] | 30% | 60% | 10% | [15 empty] | 100%
|  | 140747.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42224.109 | 84448.218 | 14074.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PORTICO DE CONCRETO | 100% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | TOTEM | 100% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | [7 empty] | 50% | 50% | [15 empty] | 100%
|  | 297765.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148882.965 | 148882.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LIMPEZA GERAL | 100% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
|  | 28973.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28973.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | PROJETOS - COMPATIBILIZAÇÃO | 100% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
|  | 529045.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529045.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | MOBILIARIO E PLANEJADOS | 100% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [15 empty] | 100%
|  | 439810.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109952.6475 | 109952.6475 | 109952.6475 | 109952.6475 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Porcentagem |  | 100% | 9.276% | 12.28% | 17.39% | 20.16% | 12.31% | 12.34% | 4.931% | 4.327% | 6.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Custo |  | 21434870.06 | 1988266.0288 | 2632819.1473 | 3727108.2943 | 4320795.4603 | 2638418.4353 | 2644779.5528 | 1056986.6808 | 927441.6948 | 1498254.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Porcentagem Acumulado |  |  | 9.276% | 21.56% | 38.95% | 59.1% | 71.41% | 83.75% | 88.68% | 93.01% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Custo Acumulado |  |  | 1988266.0288 | 4621085.1761 | 8348193.4704 | 12668988.9306 | 15307407.3659 | 17952186.9187 | 19009173.5995 | 19936615.2943 | 21434870.06 | 21434870.06 | 21434870.06 | 21434870.06 | 21434870.06 | 21434870.06 | 21434870.06 | 21434870.06 | 21434870.06 | 21434870.06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
_______________________________________________________________ Robson Darcio Sousa Engenheiro Civil CREA - 120.263.916-0 Analista de Desenvolvimento Econômico e Social SUOB/SAIP/SEDUC/MT
21466535.91

## CURVA ABC DE SERVIÇO
OBJETO - | EE NOVA BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP
MUNICÍPIO - | SINOP
REFERÊNCIA - | SINAPI/MT - 12/2024
BDI - | 22.23%
ENCARGOS - | NÃO DESONERADO (Horista: 106,84% Mensalista: 62,40%)
Curva ABC de Serviços
TOTAL GERAL | [8 empty] | 21466535.91
80% | A | 80%
95% | B | 95%
100% | C | 100%
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) | Conceito
EE-SUPEREST-C73 | Próprio | PLACAS VERTICAIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA VEDAÇÃO ESPESSURA DE 12,0 CM, INCLUSO TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM PU | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M² | 6.973,82 | 511,54 | 3.567.387,88 | 16.62% | 16.62% | A
103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 80,0 | 20.118,41 | 1.609.472,80 | 7.498% | 24.12% | A
EE-SUPEREST-C139 | Próprio | PLACAS HORIZONTAIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO (LAJE) ESPESSURA DE 6,0 CM COM VIGAMENTO DE REFORÇO TAXA DE CONCRETO 0,134 m³/m² | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M² | 2.595,57 | 439,62 | 1.141.064,48 | 5.316% | 29.43% | A
EE-REVST-C38 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² (CINZA CLARO ACETINADO RETIFICADO) | PISO - PISOS | m² | 4.003,84 | 223,21 | 893.697,12 | 4.163% | 33.59% | A
EE-SE-C27 | Próprio | SERVIÇO DE MARCENARIA PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS SOB MEDIDA, INCLUINDO ARMÁRIOS ABERTOS, AÉREOS E EMBUTIDOS (COM PORTAS DE ABRIR, CORRER OU GAVETAS), MESAS, BANCADAS, PRATELEIRAS, RIPADOS E PAINÉIS, UTILIZANDO PLACAS DE MDF EM DIVERSOS CORES, ESPESSURAS DE 15MM A 25MM COM TEXTURAS DIVERSAS (CONFORME PROJETO), O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO SERÃO REALIZADOS EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO PROJETO E DETALHAMENTO EXECUTIVO APRESENTADO - COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | m² | 1.405,0 | 625,86 | 879.333,30 | 4.096% | 37.69% | A
EE-COB-C10 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CHAPA/CHAPA - INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 3.838,73 | 216,09 | 829.511,16 | 3.864% | 41.56% | A
97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 786,41 | 1.045,87 | 822.482,62 | 3.831% | 45.39% | A
87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 12.962,71 | 42,96 | 556.878,02 | 2.594% | 47.98% | A
EE-COB-C566 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "BLOCO EDUCACIONAL", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS- SINOP) | COBE - COBERTURA | KG | 25.070,7 | 18,84 | 472.331,98 | 2.2% | 50.18% | A
96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS | m² | 12.879,94 | 34,04 | 438.433,15 | 2.042% | 52.22% | A
EE-ADM-C10 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | MÊS | 9,0 | 41.512,14 | 373.609,26 | 1.74% | 53.96% | A
EE-SC-C157 | Próprio | FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 1200 X 2400 MM, ESPESSURA 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 3.683,63 | 100,06 | 368.584,01 | 1.717% | 55.68% | A
EE-REVST-C74 | Próprio | REVESTIMENTO PORCELANATO AMADEIRADO PARA PAREDES (DIMENSÕES 20x120 CM) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.446,0 | 252,63 | 365.302,98 | 1.702% | 57.38% | A
EE-COB-C557 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "QUADRA POLIESPORTIVA MAIOR", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (PADRÃO NOVO - 2024) | COBE - COBERTURA | KG | 13.401,9 | 20,00 | 268.038,00 | 1.249% | 58.63% | A
94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m² | 2.093,42 | 120,70 | 252.675,79 | 1.177% | 59.81% | A
EE-REVST-C95 | Próprio | PISO OUTDOOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR OUTDOOR COM RAMPA DE ACABAMENTO CANTONEIRAS E DEMARCAÇÃO - Material: PP- Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência. Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm até 300mm x 300mm x 15mm Garantia: 10 anos. Aditivos de proteção: UV Sistema de trava antifurto Resistência à umidade: 100% Alta resistência mecânica. Alta absorção de impacto. Baixo absorção de calor. Baixa amplitude dimensional. Resistente a umidade, não forma limo. Drenante. DA DEMARCAÇÃO ESPORTIVA Demarcação com tinta flexível bicomponente à base de PU. Primer: sólidos (20 +/-2%) / Espessura úmida (10 a 30 microns). Tinta: sólidos (40 +/-2%) / Espessura úmida (80 microns) / veículo PU acrílico + cianato alifático. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 644,81 | 360,57 | 232.499,14 | 1.083% | 60.89% | A
EE-PINT-C79 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | M² | 9.939,79 | 22,28 | 221.458,52 | 1.032% | 61.92% | A
97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 9.765,64 | 22,52 | 219.922,21 | 1.024% | 62.95% | A
102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 172,31 | 1.260,05 | 217.119,21 | 1.011% | 63.96% | A
EE-SUPEREST-C15 | Próprio | MURO DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA H=2,20M | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 256,15 | 836,41 | 214.246,42 | 0.998% | 64.96% | A
EE-ST-C05 | Próprio | ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M² | 5.485,15 | 38,89 | 213.317,48 | 0.9937% | 65.95% | A
87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 4.003,84 | 52,30 | 209.400,83 | 0.9755% | 66.93% | A
95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 4.043,76 | 50,57 | 204.492,94 | 0.9526% | 67.88% | A
EE-PINT-C56 | Próprio | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA | PINT - PINTURAS | m² | 5.492,52 | 35,31 | 193.940,88 | 0.9035% | 68.78% | A
EE-SP-C152 | Próprio | QUADRO DE VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO 6MM COM FUNDO ADESIVADO DE BRANCO MEDINDO 1,60X1,00M, COM CANTOS ARREDONDADOS E LAPIDADOS, FIXADO ATRAVES DE ESPASSADORES EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 62,0 | 2.768,58 | 171.651,96 | 0.7996% | 69.58% | A
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 896,63 | 157,55 | 141.264,05 | 0.6581% | 70.24% | A
92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 816,09 | 167,25 | 136.491,05 | 0.6358% | 70.88% | A
EE-REVST-C63 | Próprio | REVESTIMENTO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO (EM RÉGUAS) - APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | PISO - PISOS | m² | 814,76 | 165,96 | 135.217,56 | 0.6299% | 71.51% | A
EE-ESQ-C557 | Próprio | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 114,2 | 1.142,70 | 130.496,34 | 0.6079% | 72.11% | A
EE-COB-C567 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "REFEITÓRIO", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KG | 5.773,07 | 21,37 | 123.370,50 | 0.5747% | 72.69% | A
EE-INSTE-C901 | Próprio | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, POTÊNCIA TRANSFORMADORA 225kVA, CLASSE DE TENSÃO PRIMÁRIA 13,8 kV, CLASSE DE TENSÃO SECUNDÁRIA 220-127V | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KAMYLA BENICIO/ALLAN ALKMAR | 1,0 | 122.989,32 | 122.989,32 | 0.5729% | 73.26% | A
99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M | 1.552,77 | 74,27 | 115.324,22 | 0.5372% | 73.8% | A
EE-ESQ-C189 | Próprio | BRISE EM PERFIL METÁLICO FIXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 54,08 | 2.029,66 | 109.764,01 | 0.5113% | 74.31% | A
EE-ESQ-C40 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 1F, DIMENSÕES 80X160CM, COM FECHADURA TIPO FERROLHO, EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DOBRADIÇAS - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 58,88 | 1.787,67 | 105.258,00 | 0.4903% | 74.8% | A
EE-ESQ-C67 | Próprio | GRADIL COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CONFORME PROJETO, H=2.00 M. INCLUSIVE POSTE, TAMPÃO, FIXADOR E PARABOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 203,3 | 485,60 | 98.722,48 | 0.4599% | 75.26% | A
87535 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 2.440,37 | 38,66 | 94.344,70 | 0.4395% | 75.7% | A
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 811,42 | 113,53 | 92.120,51 | 0.4291% | 76.13% | A
EE-ESQ-C240 | Próprio | PELE DE VIDRO LAMINADO 10MM EM FACHADA COM ABERTURA DE VÃOS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 58,4 | 1.563,99 | 91.337,01 | 0.4255% | 76.55% | A
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 15.687,29 | 5,52 | 86.593,84 | 0.4034% | 76.96% | A
EE-LOGETEL-C57 | Próprio | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 4.812,2 | 17,79 | 85.609,03 | 0.3988% | 77.36% | A
EE-ST-C02 | Próprio | ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M² | 5.485,15 | 15,32 | 84.032,49 | 0.3915% | 77.75% | A
EE-ST-C01 | Próprio | ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSO FUNDAÇÕES | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 5.485,15 | 15,32 | 84.032,49 | 0.3915% | 78.14% | A
EE-COB-C572 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "COB CIRCULAÇÃO", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP) | COBE - COBERTURA | KG | 4.335,0 | 18,34 | 79.503,90 | 0.3704% | 78.51% | A
EE-COB-C40 | Próprio | TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA AZUL, INLCLUSO IÇAMENTO | COBE - COBERTURA | m² | 607,12 | 130,37 | 79.150,23 | 0.3687% | 78.88% | A
EE-INSTE-C627 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 988,6 | 74,31 | 73.462,86 | 0.3422% | 79.22% | A
EE-INSTH-C53 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 20.000L - FRETE INCLUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 70.234,98 | 70.234,98 | 0.3272% | 79.55% | A
EE-INSTE-C1009 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 4 MM², ANTI-CHAMA 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 7.518,1 | 9,04 | 67.963,62 | 0.3166% | 79.86% | A
94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 296,69 | 227,27 | 67.428,73 | 0.3141% | 80.18% | B
100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 856,78 | 78,52 | 67.274,36 | 0.3134% | 80.49% | B
EE-ESQ-C178 | Próprio | P1 - PORTA METÁLICA DE ABRIR CHAPA LISA Nº18, INCLUSIVE REQUADRO EM METALON, BATENTES, DOBRADIÇAS DE FERRO, ALISAR METÁLICO, PUXADOR HORIZONTAL DN 1" EM AÇO, FECHADURA, REVESTIMENTO INFERIOR EM CHAPA Nº18 LISA REFORAÇADA SOLDADA EM REQUADRO DE METALON - COMPLETA - CONFORME DETALHE DE ESQUADRIAS PADRÃO SEDUC. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 61,92 | 1.081,78 | 66.983,81 | 0.312% | 80.8% | B
EE-INSTH-C105 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 286,0 | 221,22 | 63.268,92 | 0.2947% | 81.1% | B
EE-REVST-C97 | Próprio | PISO PODOTATIL DIRECIONAL/ALERTA EM PORCELANATO 25X25CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M² | 68,69 | 893,41 | 61.368,33 | 0.2859% | 81.38% | B
EE-PINT-C73 | Próprio | (COR BRANCO NEVE)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 2.877,84 | 20,82 | 59.916,62 | 0.2791% | 81.66% | B
EE-SPDA-C13 | Próprio | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.600,0 | 37,12 | 59.392,00 | 0.2767% | 81.94% | B
EE-INSTE-C142 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 10.155,8 | 5,81 | 59.005,19 | 0.2749% | 82.22% | B
EE-INSTE-C628 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 567,6 | 101,14 | 57.407,06 | 0.2674% | 82.48% | B
EE-SC-C122 | Próprio | COIFA EM INOX (1,65X1,40 M) PARA COZINHA - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 27.504,74 | 55.009,48 | 0.2563% | 82.74% | B
96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 715,0 | 76,35 | 54.590,25 | 0.2543% | 82.99% | B
EE-INSTH-C429 | Próprio | FILTRO DE PISCINA FVP-120 ATE 451MIL LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 27.191,71 | 54.383,42 | 0.2533% | 83.25% | B
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 538,3 | 98,24 | 52.882,59 | 0.2463% | 83.49% | B
88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS | m² | 11.781,23 | 4,36 | 51.366,16 | 0.2393% | 83.73% | B
EE-INSTE-C664 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 249,6 | 202,87 | 50.636,35 | 0.2359% | 83.97% | B
EE-INSTE-C535 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 610,5 | 82,88 | 50.598,24 | 0.2357% | 84.2% | B
EE-COB-C138 | Próprio | ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA ISOTERMICA TRAPEZOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COBE - COBERTURA | M | 721,98 | 67,48 | 48.719,21 | 0.227% | 84.43% | B
EE-PINT-C05 | Próprio | (COR AZUL PANTONE 2758C)- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | PINT - PINTURAS | m² | 1.496,0 | 32,42 | 48.500,32 | 0.2259% | 84.66% | B
98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 537,98 | 87,01 | 46.809,63 | 0.2181% | 84.87% | B
EE-REVST-C52 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL PANTONE 2758C ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII-E | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 289,9 | 156,74 | 45.438,92 | 0.2117% | 85.09% | B
EE-INSTH-C14 | Próprio | TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA, E=3CM, BORDA ARREDONDADA, INCLUSIVE MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 36,1 | 1.246,81 | 45.009,84 | 0.2097% | 85.3% | B
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 934,58 | 47,59 | 44.476,66 | 0.2072% | 85.5% | B
96524 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 247,81 | 178,07 | 44.127,52 | 0.2056% | 85.71% | B
EE-SC-C161 | Próprio | ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO HIDROSANITARIO, INCLUSO TRATAMENTO DOS EFLUENTES | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M² | 5.485,15 | 7,93 | 43.497,23 | 0.2026% | 85.91% | B
EE-ST-C03 | Próprio | ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M² | 5.485,15 | 7,87 | 43.168,13 | 0.2011% | 86.11% | B
100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS | m² | 1.506,03 | 28,16 | 42.409,80 | 0.1976% | 86.31% | B
EE-SC-C172 | Próprio | BANCO 04 - BANCO EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA ESTRUTURAL, RIPA APARELHADA ENVERNIZADA COM FIXAÇÕES POR ADESIVO MONOCOMPONENTE, COM 02 ASSENTOS DE 3,90x0,60M - MESA CENTRAL DE 2,50x0,60M E 02 CANTEIROS LATERAIS DE 1,40x1,40M | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 6,0 | 7.065,92 | 42.395,52 | 0.1975% | 86.51% | B
EE-INSTE-C77 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=7M, INCLUSIVE 2 REFLETORES LED 150W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 13,0 | 3.260,93 | 42.392,09 | 0.1975% | 86.71% | B
EE-COB-C39 | Próprio | TELHAMENTO COBERTURA ONDULADA GALVANIZADA, PRÉ-PINTADA BRANCA, INLCLUSO IÇAMENTO | COBE - COBERTURA | m² | 543,09 | 77,64 | 42.165,50 | 0.1964% | 86.9% | B
EE-ESQ-C49 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS ATÉ E=10MM, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 43,5 | 935,15 | 40.679,02 | 0.1895% | 87.09% | B
EE-REVST-C24 | Próprio | SOLEIRA/PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | PISO - PISOS | M | 217,3 | 182,85 | 39.733,30 | 0.1851% | 87.28% | B
EE-SC-C88 | Próprio | ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M² | 5.485,15 | 7,18 | 39.383,37 | 0.1835% | 87.46% | B
EE-ALV-C139 | Próprio | MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA H=0,20 M | PARE - PAREDES/PAINEIS | M | 109,34 | 359,72 | 39.331,78 | 0.1832% | 87.64% | B
103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 334,38 | 116,98 | 39.115,77 | 0.1822% | 87.83% | B
87747 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 537,98 | 72,36 | 38.928,23 | 0.1813% | 88.01% | B
EE-COB-C570 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "PERGOLADO QUADRADO PADRÃO", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP) | COBE - COBERTURA | kg | 1.209,0 | 31,80 | 38.446,20 | 0.1791% | 88.19% | B
98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 638,87 | 60,02 | 38.344,97 | 0.1786% | 88.36% | B
90281 | SINAPI | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 33,64 | 1.089,24 | 36.642,03 | 0.1707% | 88.53% | B
EE-INSTH-C373 | Próprio | GERADOR OZÔNIO PARA TRATAMENTO DE PISCINA - 450M3 (KIT COMPLETO) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 35.341,19 | 35.341,19 | 0.1646% | 88.7% | B
89452 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 488,09 | 72,40 | 35.337,71 | 0.1646% | 88.86% | B
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1.458,48 | 23,70 | 34.565,97 | 0.161% | 89.03% | B
EE-INSTE-C475 | Próprio | ISOLADOR BARRA CHATA DE ALUMINIO FIXADO COM SELANTE POLIURETANO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.207,0 | 28,47 | 34.363,29 | 0.1601% | 89.19% | B
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 747,65 | 44,62 | 33.360,14 | 0.1554% | 89.34% | B
EE-INSTE-C73 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 414,0 | 78,93 | 32.677,02 | 0.1522% | 89.49% | B
EE-INSTE-C534 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 610,5 | 53,19 | 32.472,49 | 0.1513% | 89.64% | B
EE-REVST-C22 | Próprio | PRATELEIRA DE GRANITO, ESP. 3CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 24,6 | 1.304,78 | 32.097,58 | 0.1495% | 89.79% | B
97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 661,09 | 48,50 | 32.062,86 | 0.1494% | 89.94% | B
98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 896,63 | 35,31 | 31.660,00 | 0.1475% | 90.09% | B
97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.254,82 | 25,06 | 31.445,78 | 0.1465% | 90.24% | B
EE-ESQ-C222 | Próprio | JANELA METALICA BASCULANTE COM VIDRO TEMPERADO 10,0 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 20,4 | 1.483,27 | 30.258,70 | 0.141% | 90.38% | B
96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 24,98 | 1.209,78 | 30.220,30 | 0.1408% | 90.52% | B
90703 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 136,98 | 217,33 | 29.769,86 | 0.1387% | 90.66% | B
EE-SC-C206 | Próprio | ACABAMENTOS PARA FORRO - TABICA EM JUNTA PERIMÉTRICA (RODA-FORRO) - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 2.129,85 | 13,95 | 29.711,40 | 0.1384% | 90.8% | B
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2.622,1 | 11,18 | 29.315,07 | 0.1366% | 90.93% | B
EE-SC-C83 | Próprio | LIMPEZA GERAL DE ENTREGA DA OBRA, COM PRODUTOS PARA RETIRADA TOTAL DE SUJEIRAS DE SUPERFÍCIE, ASSIM COMO FINALIZAÇÃO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 5.295,15 | 5,30 | 28.064,29 | 0.1307% | 91.06% | B
EE-INSTE-C189 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 200X100 #18 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 198,4 | 140,41 | 27.857,34 | 0.1298% | 91.19% | B
94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m³ | 23,68 | 1.176,20 | 27.852,41 | 0.1297% | 91.32% | B
EE-COB-C560 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "VESTIÁRIO", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP) | COBE - COBERTURA | KG | 1.472,87 | 18,44 | 27.159,72 | 0.1265% | 91.45% | B
97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.251,09 | 21,15 | 26.460,55 | 0.1233% | 91.57% | B
EE-INSTH-C437 | Próprio | BOMBA PARA PISCINA 3CV 127/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UNID | 4,0 | 6.154,92 | 24.619,68 | 0.1147% | 91.69% | B
EE-REVST-C92 | Próprio | PISO DE PEDRA PIRENÓPOLIS ASSENTADO COM CIMENTO E REJUNTE COM ARGAMASSA | 22 | m² | 172,53 | 141,27 | 24.373,31 | 0.1135% | 91.8% | B
EE-REVST-C60 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL PANTONE 2915C ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII-E | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 135,1 | 179,98 | 24.315,29 | 0.1133% | 91.91% | B
EE-INSTE-C540 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 309,5 | 77,34 | 23.936,73 | 0.1115% | 92.03% | B
EE-PINT-C076 | Próprio | EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRILICA, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL | PINT - PINTURAS | M² | 805,79 | 29,29 | 23.601,58 | 0.1099% | 92.14% | B
EE-COB-C113 | Próprio | CALHA GALVANIZADA FURTADA (DESENVOLVIMENTO 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COBE - COBERTURA | M | 152,93 | 151,35 | 23.145,95 | 0.1078% | 92.24% | B
EE-ALV-C14 | Próprio | PAREDE COM PLACAS CIMENTICIAS, PARA USO EXTERNO, INCUSO ACABAMENTO (APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E TEXTURA EFEITO CONCRETO) | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 161,71 | 142,78 | 23.088,95 | 0.1076% | 92.35% | B
104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.217,5 | 18,89 | 22.998,57 | 0.1071% | 92.46% | B
94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 349,72 | 63,96 | 22.368,09 | 0.1042% | 92.56% | B
EE-INSTE-C577 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 844,8 | 26,40 | 22.302,72 | 0.1039% | 92.67% | B
EE-INSTE-C515 | Próprio | ref ORSE (10184) - Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | 47 | un | 1,0 | 22.189,04 | 22.189,04 | 0.1034% | 92.77% | B
98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 149,0 | 148,68 | 22.153,32 | 0.1032% | 92.87% | B
EE-COB-C08 | Próprio | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA DE AÇO PRÉ-PINTADA ELETROSTATICAMENTE EM UMA FACE, E=0,43 MM, GALVALUME, CHAPA/CHAPA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | COBE - COBERTURA | M | 318,57 | 68,98 | 21.974,95 | 0.1024% | 92.97% | B
97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 5.769,18 | 3,78 | 21.807,50 | 0.1016% | 93.08% | B
87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 232,84 | 90,47 | 21.065,03 | 0.09813% | 93.17% | B
EE-INSTE-C576 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.168,5 | 17,98 | 21.009,63 | 0.09787% | 93.27% | B
96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 57,78 | 358,54 | 20.716,44 | 0.09651% | 93.37% | B
EE-CO-C20 | Próprio | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 16,0 | 1.290,55 | 20.648,80 | 0.09619% | 93.47% | B
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 120,7 | 164,55 | 19.861,18 | 0.09252% | 93.56% | B
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 46,0 | 431,34 | 19.841,64 | 0.09243% | 93.65% | B
EE-PINT-C04 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE LIQUIBRILHO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | PINT - PINTURAS | m² | 918,85 | 21,01 | 19.305,03 | 0.08993% | 93.74% | B
EE-INSTE-C223 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 10,0 | 1.908,29 | 19.082,90 | 0.0889% | 93.83% | B
97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 26,0 | 715,03 | 18.590,78 | 0.0866% | 93.92% | B
98577 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 335,94 | 54,13 | 18.184,43 | 0.08471% | 94% | B
EE-SP-C117 | Próprio | BLOCO DE PARTIDA DE AÇO INOX E BASE EMBORRACHADA 50X50 CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 5,0 | 3.590,62 | 17.953,10 | 0.08363% | 94.08% | B
EE-INSTPSCIP-C79 | Próprio | BOMBA TRIFASICA 6 CV - 220/380V, INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 8.948,16 | 17.896,32 | 0.08337% | 94.17% | B
EE-LOGETEL-C59 | Próprio | SWITCH 10/100 BASE TX 48 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND | 6,0 | 2.960,89 | 17.765,34 | 0.08276% | 94.25% | B
EE-REVST-C21 | Próprio | BORDA DE PISCINA EM MÁRMORE BRANCO LEVIGADO LARGURA 30CM, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E | PISO - PISOS | m² | 26,74 | 648,78 | 17.348,37 | 0.08082% | 94.33% | B
EE-ST-C04 | Próprio | ELABORAÇÃO E DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM E URBANIZAÇÃO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M² | 9.332,96 | 1,82 | 16.985,98 | 0.07913% | 94.41% | B
90702 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 120,18 | 138,14 | 16.601,66 | 0.07734% | 94.49% | B
EE-COB-C139 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA POLICARBONATO ONDULADA E = 0,6 MM, INCLUSO IÇAMENTO. | COBE - COBERTURA | m² | 200,8 | 81,42 | 16.349,13 | 0.07616% | 94.56% | B
EE-INSTE-C578 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 457,5 | 35,58 | 16.277,85 | 0.07583% | 94.64% | B
EE-INSTH-C372 | Próprio | GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,MEDINDO 130X500MM.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 104,0 | 156,39 | 16.264,56 | 0.07577% | 94.72% | B
EE-SC-C22 | Próprio | BANCO EM MADEIRA DE LEI DIM. C=1,82M L=0,4M E H=0,50M, INCLUSO ACESSÓRIOS E FIXAÇÕES, ESTRUTURA DE METALON 5X5CM (COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICA COR PRETA NO METALON), MADEIRAMENTO E=2CM COM ACABAMENTO EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 19,0 | 855,40 | 16.252,60 | 0.07571% | 94.79% | B
97093 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 793,31 | 19,87 | 15.763,06 | 0.07343% | 94.86% | B
90701 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 188,99 | 83,06 | 15.697,50 | 0.07313% | 94.94% | B
EE-INSTE-C629 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 115,2 | 135,17 | 15.571,58 | 0.07254% | 95.01% | C
EE-REVST-C98 | Próprio | PAINEL EM ACM FIXADO EM PAREDE COM O USO PARAFUSO AUTOBROCANTE, COM LETRA CAIXA H=1,5M (UND), COR DA PLACA E LETRAS CONFORME PROJETOS - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 19,75 | 784,75 | 15.498,81 | 0.0722% | 95.08% | C
103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 13,85 | 1.080,62 | 14.966,58 | 0.06972% | 95.15% | C
90704 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 44,61 | 324,27 | 14.465,68 | 0.06739% | 95.22% | C
EE-INSTE-C429 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 64,0 | 223,59 | 14.309,76 | 0.06666% | 95.29% | C
EE-COB-C569 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "HALL DE ENTRADA", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KG | 420,4 | 34,00 | 14.293,60 | 0.06659% | 95.35% | C
EE-INSTE-C273 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA APARELHO, TIPO SPLIT, DE AR CONDICIONADO, PVC, EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 162,0 | 87,37 | 14.153,94 | 0.06593% | 95.42% | C
96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 108,98 | 128,87 | 14.044,25 | 0.06542% | 95.48% | C
103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 125,92 | 108,11 | 13.613,21 | 0.06342% | 95.55% | C
95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 36,0 | 374,74 | 13.490,64 | 0.06284% | 95.61% | C
EE-ALV-C35 | Próprio | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE *7X39X39CM* E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 38,4 | 350,82 | 13.471,48 | 0.06276% | 95.67% | C
97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | KG | 443,59 | 29,72 | 13.183,49 | 0.06141% | 95.73% | C
EE-EQ-C01 | Próprio | LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | MXMES | 180,66 | 72,53 | 13.103,26 | 0.06104% | 95.8% | C
EE-INSTH-C304 | Próprio | BANCADA DE COZINHA AÇO INOX 200X60CM, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO 45x50x35CM, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 6.430,08 | 12.860,16 | 0.05991% | 95.86% | C
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 109,55 | 117,23 | 12.842,54 | 0.05983% | 95.91% | C
EE-INSTE-C1001 | Próprio | QGBT - 800A - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO, DIMENSÕES LIVRES INTERNAS MÍNIMAS DE: ALTURA 1200MM, LARGURA 800MM, E PROFUNDIDADE 250MM, COMPLETO, CONTENDO: BARRAMENTOS TRIFÁSICOS PRINCIPAL EM BARRA CHATA DE COBRE 2 X 5/16 885A, BARRAMENTO SECUNDÁRIO, ACRÍLICO E TERMO RETRÁTIL PARA PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS, ISOLADORES EM EPÓXI PARA A FIXAÇÃO DOS BARRAMENTOS E DEMAIS ACESSÓRIOS ( ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO CIRCUITOS, DIAGRAMA UNIFILAR). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (NÃO INCLUI DISJUNTORES) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 1,0 | 12.643,89 | 12.643,89 | 0.0589% | 95.97% | C
EE-GAS-C16 | Próprio | ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP PARA 02 CILINDROS COM CAPACIDADE DE P45, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, PORTÃO TELA DE ARAME GALVANIZADO, ALAMBRADO EXTERNO COM PORTÃO EXTERNO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO PADRÃO SEDUC. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 12.521,15 | 12.521,15 | 0.05833% | 96.03% | C
96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 36,32 | 341,33 | 12.397,10 | 0.05775% | 96.09% | C
100342 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | KG | 572,3 | 21,46 | 12.281,55 | 0.05721% | 96.15% | C
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 46,0 | 262,35 | 12.068,10 | 0.05622% | 96.2% | C
EE-INFRAEST-C100 | Próprio | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 240,0 | 49,66 | 11.918,40 | 0.05552% | 96.26% | C
89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 215,49 | 52,60 | 11.334,77 | 0.0528% | 96.31% | C
EE-SC-C03 | Próprio | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, COLORIDO, DIM. 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 51,5 | 215,71 | 11.109,06 | 0.05175% | 96.36% | C
86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 39,0 | 284,73 | 11.104,47 | 0.05173% | 96.42% | C
EE-SC-C48 | Próprio | EXECUÇÃO DE ABRIGO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE PORTÃO, FECHADURA E CADEADO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 10.884,41 | 10.884,41 | 0.0507% | 96.47% | C
96370 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 140,58 | 76,68 | 10.779,67 | 0.05022% | 96.52% | C
97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 72,11 | 147,82 | 10.659,30 | 0.04966% | 96.57% | C
91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 739,4 | 14,38 | 10.632,57 | 0.04953% | 96.62% | C
EE-INSTE-C203 | Próprio | FIXAÇÃO DE PARAFUSO GALVANIZADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 5/16"X2" E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1.444,0 | 7,34 | 10.598,96 | 0.04937% | 96.66% | C
EE-SC-C41 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM SILICONE, SEM MOLDURA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 12,04 | 873,08 | 10.511,88 | 0.04897% | 96.71% | C
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 14,01 | 745,35 | 10.442,35 | 0.04864% | 96.76% | C
EE-REVST-C03 | Próprio | FECHAMENTO LATERAL EM ACM SOBRE ESTRUTURA METÁLICA JA EXISTENTE CONFORME PROJETO, COM O USO PARAFUSO AUTOBROCANTE | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 16,18 | 638,74 | 10.334,81 | 0.04814% | 96.81% | C
EE-INSTH-C71 | Próprio | BEBEDOURO ACESSÍVEL - EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 3,0 | 3.392,94 | 10.178,82 | 0.04742% | 96.86% | C
EE-PINT-C085 | Próprio | (COR BRANCO NEVE)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 483,53 | 20,82 | 10.067,09 | 0.0469% | 96.9% | C
89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 514,87 | 19,45 | 10.014,22 | 0.04665% | 96.95% | C
EE-SPDA-C58 | Próprio | ARRUELA LISA 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3.255,0 | 3,03 | 9.862,65 | 0.04594% | 97% | C
90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 348,3 | 27,53 | 9.588,69 | 0.04467% | 97.04% | C
96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 42,9 | 222,59 | 9.549,11 | 0.04448% | 97.09% | C
95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 948,62 | 9.486,20 | 0.04419% | 97.13% | C
EE-INSTE-C850 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 800A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 2.353,40 | 9.413,60 | 0.04385% | 97.17% | C
EE-COB-C571 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "CASA DE MAQUINA", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP) | COBE - COBERTURA | kg | 424,3 | 22,16 | 9.402,48 | 0.0438% | 97.22% | C
100344 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | KG | 572,3 | 16,35 | 9.357,10 | 0.04359% | 97.26% | C
EE-INSTH-C623 | Próprio | BANCADA DE AÇO INOXIDAVEL 2,00X0,60 M, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 40X50X21 CM, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL COM AREJADOR, DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 4.668,67 | 9.337,34 | 0.0435% | 97.31% | C
EE-INSTE-C32 | Próprio | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2X32MM E BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.607,0 | 5,80 | 9.320,60 | 0.04342% | 97.35% | C
100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 715,69 | 9.303,97 | 0.04334% | 97.39% | C
EE-SC-C05 | Próprio | PLACA EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM VINIL, DIM. 30X10CM, PARA AS PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 62,0 | 149,52 | 9.270,24 | 0.04318% | 97.44% | C
EE-INSTH-C376 | Próprio | BANCADA SECA DE COZINHA AÇO INOX 2,75X0,60 M (SEM CUBA) COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA 5CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 4.563,26 | 9.126,52 | 0.04252% | 97.48% | C
EE-INSTE-C294 | Próprio | BUCHA FIXAÇÃO NYLON 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.458,0 | 6,23 | 9.083,34 | 0.04231% | 97.52% | C
99235 | SINAPI | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 8,2 | 1.103,11 | 9.045,50 | 0.04214% | 97.56% | C
104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 357,7 | 25,26 | 9.035,50 | 0.04209% | 97.6% | C
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.052,1 | 8,55 | 8.995,45 | 0.0419% | 97.65% | C
99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 546,17 | 8.738,72 | 0.04071% | 97.69% | C
EE-INSTH-C41 | Próprio | BANCADA DE AÇO INOXIDAVEL 2,80X0,80 M, COM DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA 80X60X50 CM, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 8.626,82 | 8.626,82 | 0.04019% | 97.73% | C
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 296,2 | 29,00 | 8.589,80 | 0.04001% | 97.77% | C
98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 6,0 | 1.428,17 | 8.569,02 | 0.03992% | 97.81% | C
EE-PINT-C03 | Próprio | (COR AZUL PANTONE 2758 C) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | PINT - PINTURAS | m² | 377,69 | 22,51 | 8.501,80 | 0.0396% | 97.85% | C
EE-INSTH-C342 | Próprio | COADEIRA (SKIMMER) BOCA LARGA EM ABS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UNID | 12,0 | 692,87 | 8.314,44 | 0.03873% | 97.89% | C
92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 40,04 | 206,42 | 8.265,05 | 0.0385% | 97.92% | C
EE-LOGETEL-C34 | Próprio | VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 588,0 | 13,97 | 8.214,36 | 0.03827% | 97.96% | C
91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 433,0 | 18,90 | 8.183,70 | 0.03812% | 98% | C
98461 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 8.114,64 | 8.114,64 | 0.0378% | 98.04% | C
EE-INSTH-C394 | Próprio | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 40,0 | 200,75 | 8.030,00 | 0.03741% | 98.08% | C
99262 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 778,23 | 7.782,30 | 0.03625% | 98.11% | C
EE-INFRAEST-C39 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 7,06 | 1.101,47 | 7.776,37 | 0.03623% | 98.15% | C
EE-INSTPSCIP-C17 | Próprio | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 1 LANCE DE 30M CADA - TIPO 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 1.243,36 | 7.460,16 | 0.03475% | 98.18% | C
EE-INSTE-C179 | Próprio | CABO PP TETRAPOLAR , 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 514,8 | 14,43 | 7.428,56 | 0.03461% | 98.22% | C
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 230,16 | 32,04 | 7.374,32 | 0.03435% | 98.25% | C
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 274,74 | 26,75 | 7.349,29 | 0.03424% | 98.29% | C
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 1.814,15 | 4,03 | 7.311,02 | 0.03406% | 98.32% | C
EE-LOGETEL-C97 | Próprio | INSTALAÇÃO DE MODULO DE TOMADA USB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 60,0 | 120,86 | 7.251,60 | 0.03378% | 98.35% | C
EE-ESQ-C283 | Próprio | JANELA GUILHOTINA 2,00 x 1,40 M - ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 3.600,54 | 7.201,08 | 0.03355% | 98.39% | C
104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.213,8 | 5,85 | 7.100,73 | 0.03308% | 98.42% | C
EE-SPDA-C24 | Próprio | TERMINAL AEREO EM ALUMÍNIO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 135,0 | 52,55 | 7.094,25 | 0.03305% | 98.45% | C
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 12,5 | 564,91 | 7.061,37 | 0.03289% | 98.49% | C
EE-COB-C475 | Próprio | CALHA DE DESCIDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 35 CM - (10CM X 6,5 CM), PARA AGUAS PLUVIAIS. | COBE - COBERTURA | M | 75,93 | 90,86 | 6.898,99 | 0.03214% | 98.52% | C
EE-INSTE-C626 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 162,3 | 41,85 | 6.792,25 | 0.03164% | 98.55% | C
EE-INSTE-C155 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 1.333,18 | 6.665,90 | 0.03105% | 98.58% | C
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 19,65 | 338,83 | 6.658,00 | 0.03102% | 98.61% | C
102115 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 3.292,58 | 6.585,16 | 0.03068% | 98.64% | C
EE-SC-C17 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 20,0 | 321,09 | 6.421,80 | 0.02992% | 98.67% | C
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 78,0 | 81,13 | 6.328,14 | 0.02948% | 98.7% | C
92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 47,13 | 130,87 | 6.167,90 | 0.02873% | 98.73% | C
100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 726,12 | 8,40 | 6.099,40 | 0.02841% | 98.76% | C
EE-COB-C568 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA DO "PÓRTICO", COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EE JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP) | COBE - COBERTURA | KG | 333,3 | 18,10 | 6.032,73 | 0.0281% | 98.79% | C
103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1,0 | 5.954,10 | 5.954,10 | 0.02774% | 98.82% | C
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 355,53 | 16,74 | 5.951,57 | 0.02772% | 98.84% | C
EE-INSTH-C281 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20,0 | 290,71 | 5.814,20 | 0.02708% | 98.87% | C
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 322,26 | 17,58 | 5.665,33 | 0.02639% | 98.9% | C
97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 276,4 | 20,26 | 5.599,86 | 0.02609% | 98.92% | C
100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 1.381,07 | 5.524,28 | 0.02573% | 98.95% | C
EE-SC-C20 | Próprio | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80X1,20M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | UN | 1,0 | 5.491,68 | 5.491,68 | 0.02558% | 98.97% | C
EE-SC-C38 | Próprio | MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS - PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 5.485,71 | 5.485,71 | 0.02555% | 99% | C
EE-SC-C04 | Próprio | PLACA TÁTIL EM ACRILICO BORDAS ARREDONDADAS, COM LETRAS EM ALTO RELEVO, DIM. 30X10CM, PARA AS PAREDES E PORTAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 58,0 | 93,61 | 5.429,38 | 0.02529% | 99.02% | C
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 147,79 | 36,65 | 5.416,50 | 0.02523% | 99.05% | C
EE-INSTE-C290 | Próprio | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 200W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 15,0 | 355,94 | 5.339,10 | 0.02487% | 99.07% | C
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 257,2 | 20,64 | 5.308,60 | 0.02473% | 99.1% | C
EE-ESQ-C201 | Próprio | PORTÃO DE CORRER (4,50 X 2,20 M) COM MONTANTES EM PERFIL DE AÇO, GRADIL COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRAMA 0,05X0,20 M (COR AZUL), INCLUSIVE TRILHO, RODÍZIO E CADEADO, CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UND | 1,0 | 5.301,20 | 5.301,20 | 0.0247% | 99.12% | C
EE-SP-C116 | Próprio | ESCADA METÁLICA DE AÇO INOX ACESSO A PISCINA - ATE 4 DEGRAUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 4,0 | 1.321,55 | 5.286,20 | 0.02463% | 99.15% | C
89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 259,3 | 20,20 | 5.237,86 | 0.0244% | 99.17% | C
EE-PINT-C15 | Próprio | (COR CINZA MÉDIO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | PINT - PINTURAS | m² | 265,06 | 19,75 | 5.234,93 | 0.02439% | 99.2% | C
EE-COB-C35 | Próprio | (TABEIRA) - FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COBE - COBERTURA | M² | 25,0 | 207,19 | 5.179,75 | 0.02413% | 99.22% | C
92479 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 53,91 | 95,32 | 5.138,70 | 0.02394% | 99.25% | C
EE-INSTE-C92 | Próprio | INSTALAÇÃO DE MODULO DE TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 60,0 | 84,17 | 5.050,20 | 0.02353% | 99.27% | C
103205 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1,0 | 5.009,15 | 5.009,15 | 0.02333% | 99.29% | C
EECH -C147 | Próprio | CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | CJ | 1,0 | 4.997,49 | 4.997,49 | 0.02328% | 99.32% | C
EE-INSTE-C193 | Próprio | SUPORTE VERTICAL 200X100MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 160,0 | 31,13 | 4.980,80 | 0.0232% | 99.34% | C
97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 995,85 | 4.979,25 | 0.0232% | 99.36% | C
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 346,01 | 14,32 | 4.954,86 | 0.02308% | 99.39% | C
EE-INSTE-C551 | Próprio | SUPORTE PARA VERGALHÃO/BARRA ROSCADA ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 265,0 | 18,07 | 4.788,55 | 0.02231% | 99.41% | C
EE-SUPEREST-C18 | Próprio | MURETA DE DIVISA, EXECUTADO EM ALVENARIA ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM BLOCOS SOBRE BROCAS PARA H=0,4M | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 10,21 | 462,95 | 4.726,71 | 0.02202% | 99.43% | C
EE-INSTE-C03 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 15,0 | 313,05 | 4.695,75 | 0.02187% | 99.45% | C
EE-INSTH-C377 | Próprio | BANCADA SECA DE COZINHA AÇO INOX 2,80X0,60 M (SEM CUBA) COM FRONTÃO DE 10CM E SAIA 5CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 4.637,18 | 4.637,18 | 0.0216% | 99.47% | C
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 256,4 | 18,06 | 4.630,58 | 0.02157% | 99.49% | C
EE-SC-C107 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV / ALARME / SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO (REFORMA) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 3.922,28 | 1,18 | 4.628,29 | 0.02156% | 99.52% | C
100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | m² | 80,1 | 57,37 | 4.595,33 | 0.02141% | 99.54% | C
EE-INSTE-C158 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 44,0 | 102,34 | 4.502,96 | 0.02098% | 99.56% | C
91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 122,0 | 36,71 | 4.478,62 | 0.02086% | 99.58% | C
102281 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 671,41 | 6,64 | 4.458,16 | 0.02077% | 99.6% | C
EE-SPDA-C16 | Próprio | CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 41,0 | 107,74 | 4.417,34 | 0.02058% | 99.62% | C
EE-INSTH-C368 | Próprio | TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 46,0 | 93,55 | 4.303,30 | 0.02005% | 99.64% | C
95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 296,0 | 14,43 | 4.271,28 | 0.0199% | 99.66% | C
EE-INSTE-C167 | Próprio | CABO PP TETRAPOLAR , 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 254,1 | 16,70 | 4.243,47 | 0.01977% | 99.68% | C
EE-INSTH-C134 | Próprio | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 68,0 | 61,77 | 4.200,36 | 0.01957% | 99.7% | C
94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 23,0 | 180,39 | 4.148,97 | 0.01933% | 99.72% | C
EE-INSTE-C324 | Próprio | FITA PARA ISOLACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO - ALUMÍNIO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.344,8 | 3,05 | 4.101,64 | 0.01911% | 99.74% | C
EE-INSTE-C15 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 486,3 | 8,31 | 4.041,15 | 0.01883% | 99.76% | C
95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 133,9 | 30,11 | 4.031,72 | 0.01878% | 99.78% | C
EE-INFRAEST-C140 | Próprio | PISO DE CONCRETO ARMADO PARA ESTACIONAMENTO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10,0 CM, ARMADO. INCLUSIVE PREPARO DE SOLO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA POR PLACA VIBRATÓRIA | PISO - PISOS | m² | 21,0 | 191,96 | 4.031,16 | 0.01878% | 99.8% | C
EE-MOVT-C03 | Próprio | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 706,54 | 5,69 | 4.020,21 | 0.01873% | 99.81% | C
EE-LOGETEL-C410 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA (PLACA) PARA CONDULETE ALUMÍNIO 1 MODULO RJ45 3/4'' SEM PINTURA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 103,0 | 37,84 | 3.897,52 | 0.01816% | 99.83% | C
94655 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 28,95 | 134,22 | 3.885,66 | 0.0181% | 99.85% | C
89587 | SINAPI | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 64,0 | 59,79 | 3.826,56 | 0.01783% | 99.87% | C
EE-INSTE-C08 | Próprio | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA OU EXTERNA, 100W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 22,0 | 173,37 | 3.814,14 | 0.01777% | 99.89% | C
98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 8,0 | 476,04 | 3.808,32 | 0.01774% | 99.9% | C
96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 3,47 | 1.080,35 | 3.748,81 | 0.01746% | 99.92% | C
86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 11,0 | 339,70 | 3.736,70 | 0.01741% | 99.94% | C
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 165,4 | 22,57 | 3.733,07 | 0.01739% | 99.96% | C
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 271,1 | 13,67 | 3.705,93 | 0.01726% | 99.97% | C
101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 12,0 | 307,17 | 3.686,04 | 0.01717% | 99.99% | C
EE-INSTPSCIP-C108 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 1,0CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 3.601,34 | 3.601,34 | 0.01678% | 100% | C
89525 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 37,0 | 97,16 | 3.594,92 | 0.01675% | 100% | C
EE-INSTPSCIP-C18 | Próprio | ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" x 1 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO), INCLUSIVE REDUÇÃO, E CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 510,76 | 3.575,32 | 0.01666% | 100% | C
91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 81,0 | 43,70 | 3.539,70 | 0.01649% | 100.1% | C
97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 4.401,55 | 0,80 | 3.521,24 | 0.0164% | 100.1% | C
EE-INSTE-C239 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | Un | 13,0 | 269,68 | 3.505,84 | 0.01633% | 100.1% | C
91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 226,9 | 15,41 | 3.496,52 | 0.01629% | 100.1% | C
100343 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | KG | 179,5 | 19,42 | 3.485,89 | 0.01624% | 100.1% | C
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 66,0 | 52,63 | 3.473,58 | 0.01618% | 100.1% | C
103209 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1,0 | 3.455,02 | 3.455,02 | 0.01609% | 100.2% | C
EE-INSTE-C1018 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V. INC_05/2017, FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 32,0 | 107,58 | 3.442,56 | 0.01604% | 100.2% | C
91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 343,2 | 10,01 | 3.435,43 | 0.016% | 100.2% | C
91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 3,24 | 1.024,23 | 3.318,50 | 0.01546% | 100.2% | C
EE-SPDA-C21 | Próprio | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AÇO GALVANIZADO , CABEÇA SEXTAVADA,1/4" X 1", ROSCA SOBERBA E ´PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 912,0 | 3,59 | 3.274,08 | 0.01525% | 100.2% | C
EE-SPDA-C07 | Próprio | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 78,0 | 41,91 | 3.268,98 | 0.01523% | 100.2% | C
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 131,7 | 24,65 | 3.246,40 | 0.01512% | 100.2% | C
92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 196,81 | 16,35 | 3.217,84 | 0.01499% | 100.3% | C
EE-INSTE-C199 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 326,0 | 9,83 | 3.204,58 | 0.01493% | 100.3% | C
103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,23 | 1.434,30 | 3.198,48 | 0.0149% | 100.3% | C
101914 | SINAPI | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 6,0 | 533,00 | 3.198,00 | 0.0149% | 100.3% | C
EE-INSTE-C165 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 1.575,56 | 3.151,12 | 0.01468% | 100.3% | C
94683 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 38,0 | 82,61 | 3.139,18 | 0.01462% | 100.3% | C
94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 313,23 | 3.132,30 | 0.01459% | 100.4% | C
EE-INSTE-C477 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, BASE E-27, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 19,0 | 164,42 | 3.123,98 | 0.01455% | 100.4% | C
92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 55,0 | 56,64 | 3.115,20 | 0.01451% | 100.4% | C
EECH -C174 | Próprio | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,0 | 3.064,25 | 3.064,25 | 0.01427% | 100.4% | C
EE-SC-C14 | Próprio | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | CJ | 1,0 | 3.043,67 | 3.043,67 | 0.01418% | 100.4% | C
97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 50,84 | 59,37 | 3.018,37 | 0.01406% | 100.4% | C
100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS | m² | 54,83 | 54,96 | 3.013,45 | 0.01404% | 100.4% | C
96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 55,32 | 54,00 | 2.987,28 | 0.01392% | 100.5% | C
EE-INFRAEST-C04 | Próprio | JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO. | PISO - PISOS | m | 476,71 | 6,20 | 2.955,60 | 0.01377% | 100.5% | C
EE-SC-C15 | Próprio | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,48 | 6.149,62 | 2.951,81 | 0.01375% | 100.5% | C
103191 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1,0 | 2.921,19 | 2.921,19 | 0.01361% | 100.5% | C
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 175,15 | 16,50 | 2.889,97 | 0.01346% | 100.5% | C
92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 143,0 | 19,60 | 2.802,80 | 0.01306% | 100.5% | C
EE-INSTE-C222 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 3,0 | 926,49 | 2.779,47 | 0.01295% | 100.5% | C
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 506,0 | 5,48 | 2.772,88 | 0.01292% | 100.5% | C
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 109,46 | 25,10 | 2.747,44 | 0.0128% | 100.6% | C
EE-LOGETEL-C49 | Próprio | FITA METÁLICA PERFURADA 18MM X 3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 647,9 | 4,22 | 2.734,13 | 0.01274% | 100.6% | C
92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 29,16 | 93,56 | 2.728,20 | 0.01271% | 100.6% | C
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 30,94 | 87,99 | 2.722,41 | 0.01268% | 100.6% | C
99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 677,75 | 2.711,00 | 0.01263% | 100.6% | C
102704 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 180,4 | 14,87 | 2.682,54 | 0.0125% | 100.6% | C
EE-INSTH-C434 | Próprio | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 446,95 | 2.681,70 | 0.01249% | 100.6% | C
97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 811,42 | 3,27 | 2.653,34 | 0.01236% | 100.6% | C
98106 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 1.322,99 | 2.645,98 | 0.01233% | 100.7% | C
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 121,0 | 21,32 | 2.579,72 | 0.01202% | 100.7% | C
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 41,0 | 62,59 | 2.566,19 | 0.01195% | 100.7% | C
94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 21,0 | 122,08 | 2.563,68 | 0.01194% | 100.7% | C
94687 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 252,03 | 2.520,30 | 0.01174% | 100.7% | C
91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 183,0 | 13,77 | 2.519,91 | 0.01174% | 100.7% | C
EE-INSTH-C030 | Próprio | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 250,71 | 2.507,10 | 0.01168% | 100.7% | C
101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 2.503,09 | 2.503,09 | 0.01166% | 100.7% | C
100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 414,64 | 2.487,84 | 0.01159% | 100.8% | C
96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 15,17 | 162,99 | 2.472,55 | 0.01152% | 100.8% | C
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 60,55 | 39,99 | 2.421,39 | 0.01128% | 100.8% | C
EE-INSTH-C278 | Próprio | TORNEIRA FLEXÍVEL DE PAREDE, ATÉ Ø3/4", PARA PIA DE COZINHA (LAVA PANELAS - INDUSTRIAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 400,73 | 2.404,38 | 0.0112% | 100.8% | C
EE-INFRAEST-C18 | Próprio | ESCAVAÇÃO MANUAL DE ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 40CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA (EXCLUSIVE CONCRETO E ARMADURA) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 20,0 | 120,10 | 2.402,00 | 0.01119% | 100.8% | C
103193 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1,0 | 2.398,50 | 2.398,50 | 0.01117% | 100.8% | C
89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 46,0 | 51,99 | 2.391,54 | 0.01114% | 100.8% | C
EE-INSTPSCIP-C78 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 4CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 2.379,73 | 2.379,73 | 0.01109% | 100.8% | C
105023 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 29,6 | 79,81 | 2.362,37 | 0.011% | 100.8% | C
EE-INSTE-C354 | Próprio | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM BASE 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 28,0 | 84,32 | 2.360,96 | 0.011% | 100.9% | C
86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 391,36 | 2.348,16 | 0.01094% | 100.9% | C
89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 72,54 | 32,31 | 2.343,76 | 0.01092% | 100.9% | C
EE-INSTE-C146 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 14,0 | 167,30 | 2.342,20 | 0.01091% | 100.9% | C
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 46,0 | 50,78 | 2.335,88 | 0.01088% | 100.9% | C
EE-COB-C09 | Próprio | TAPA ONDA PARA A TELHA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 82,84 | 27,91 | 2.312,06 | 0.01077% | 100.9% | C
93202 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 67,1 | 34,45 | 2.311,59 | 0.01077% | 100.9% | C
94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 765,56 | 2.296,68 | 0.0107% | 100.9% | C
EE-INSTPSCIP-C80 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 6,0 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 2.257,12 | 2.257,12 | 0.01051% | 100.9% | C
EE-LOGETEL-C69 | Próprio | CABO USB 2.0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 81,0 | 27,06 | 2.191,86 | 0.01021% | 100.9% | C
89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 100,0 | 21,90 | 2.190,00 | 0.0102% | 101% | C
EE-SPDA-C27 | Próprio | CAIXA DE INSPECAO 4X2" EM PVC SUSPENSA, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 41,0 | 53,40 | 2.189,40 | 0.0102% | 101% | C
EE-SUPEREST-C01 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 2,09 | 1.042,79 | 2.179,43 | 0.01015% | 101% | C
89632 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 135,76 | 2.172,16 | 0.01012% | 101% | C
89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 24,0 | 90,45 | 2.170,80 | 0.01011% | 101% | C
EE-SC-C73 | Próprio | MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO DIMENSÕES 60X90CM, COM PEDESTAL QUADRADO EM ALUMINIO PARAFUSADA H=1,04M, COM PINTURA ELETROSTÁTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 2.168,01 | 2.168,01 | 0.0101% | 101% | C
89612 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 179,82 | 2.157,84 | 0.01005% | 101% | C
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 21,0 | 101,95 | 2.140,95 | 0.009973% | 101% | C
92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 10,4 | 205,48 | 2.136,99 | 0.009955% | 101% | C
EE-SP-C135 | Próprio | PORTÃO (TAPUME) COM TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, INCLUSO MONTANTES E FERRAGEM (4,00X2,00 M) (LXA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1,0 | 2.109,38 | 2.109,38 | 0.009826% | 101% | C
96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 31,29 | 66,48 | 2.080,15 | 0.00969% | 101.1% | C
EE-INSTE-C459 | Próprio | TORRE EM AÇO INOX COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 2.035,38 | 2.035,38 | 0.009482% | 101.1% | C
EE-SPDA-C49 | Próprio | PRESILHA PARA FIXAÇÃO DE CABO 50MM NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 82,0 | 24,71 | 2.026,22 | 0.009439% | 101.1% | C
EE-SC-C23 | Próprio | PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE METÁLICA COM TINTA ESMALTE - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (OITÃO DA QUADRA) | PINT - PINTURAS | M² | 18,4 | 106,54 | 1.960,33 | 0.009132% | 101.1% | C
96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 8,68 | 221,40 | 1.921,75 | 0.008952% | 101.1% | C
EE-SPDA-C53 | Próprio | ARRUELA E PORCA SEXTAVADA 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 1.654,0 | 1,16 | 1.918,64 | 0.008938% | 101.1% | C
EE-INSTE-C149 | Próprio | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 25A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 272,62 | 1.908,34 | 0.00889% | 101.1% | C
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 149,35 | 12,52 | 1.869,86 | 0.008711% | 101.1% | C
97919 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | TXKM | 1.885,83 | 0,99 | 1.866,97 | 0.008697% | 101.1% | C
91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 141,3 | 13,21 | 1.866,57 | 0.008695% | 101.1% | C
89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 165,0 | 11,23 | 1.852,95 | 0.008632% | 101.1% | C
EE-SC-C21 | Próprio | BICICLETÁRIO METÁLICO, CONFORME PADRÃO SEDUC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEEM - SERVIÇOS EMPREITADOS | UN | 2,0 | 916,67 | 1.833,34 | 0.00854% | 101.2% | C
EE-INSTPSCIP-C45 | Próprio | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 304,07 | 1.824,42 | 0.008499% | 101.2% | C
EE-ALV-C15 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DIMENSÃO VARIADA, PARA LAVATÓRIOS DIVERSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 1,6 | 1.129,22 | 1.806,75 | 0.008417% | 101.2% | C
90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 98,25 | 18,28 | 1.796,01 | 0.008367% | 101.2% | C
EE-INSTE-C323 | Próprio | FITA PARA ISOLACAO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO - PVC BRANCA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 1.344,8 | 1,32 | 1.775,13 | 0.008269% | 101.2% | C
101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | PISO - PISOS | M | 7,75 | 226,19 | 1.752,97 | 0.008166% | 101.2% | C
EE-REVST-C04 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA TIPO MALHA HEXAGONAL ANTI-POMBO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 32,75 | 52,10 | 1.706,27 | 0.007949% | 101.2% | C
EE-INSTH-C15 | Próprio | FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO - H ATÉ 10CM , BORDA ARREDONDADA, E=2CM. | Edificações | M | 15,73 | 108,44 | 1.705,76 | 0.007946% | 101.2% | C
EE-LOGETEL-C21 | Próprio | CONECTOR 4 PARES RJ45 - CAT5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 113,0 | 14,97 | 1.691,61 | 0.00788% | 101.2% | C
EE-INSTPSCIP-C106 | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 2,0CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 1.685,31 | 1.685,31 | 0.007851% | 101.2% | C
92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 209,75 | 1.678,00 | 0.007817% | 101.2% | C
EE-INSTPSCIP-C33 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 20X30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 54,0 | 31,00 | 1.674,00 | 0.007798% | 101.2% | C
EE-INSTE-C271 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4'' X 5/8'" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 1.680,0 | 0,99 | 1.663,20 | 0.007748% | 101.3% | C
103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,53 | 1.079,96 | 1.652,33 | 0.007697% | 101.3% | C
97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | KG | 22,46 | 72,83 | 1.635,76 | 0.00762% | 101.3% | C
EE-INSTE-C906 | Próprio | ABRAÇADEIRA PVC CINZA TIPO ENCAIXE 3/4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 146,0 | 11,17 | 1.630,82 | 0.007597% | 101.3% | C
89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 124,99 | 1.624,87 | 0.007569% | 101.3% | C
86925 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 791,20 | 1.582,40 | 0.007371% | 101.3% | C
EE-INSTE-C34 | Próprio | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 88,0 | 17,91 | 1.576,08 | 0.007342% | 101.3% | C
EE-PINT-C57 | Próprio | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.( DEMARCAÇÃO EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE/ INCÊNDIO/ ESTACIONAMENTO/PCD/IDOSO) | PINT - PINTURAS | m² | 16,0 | 98,32 | 1.573,12 | 0.007328% | 101.3% | C
EE-LOGETEL-C62 | Próprio | CABO HDMI 2.0 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 81,0 | 19,26 | 1.560,06 | 0.007267% | 101.3% | C
EE-ESQ-C355 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS TEMPERADO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 1,2 | 1.295,71 | 1.554,85 | 0.007243% | 101.3% | C
EE-INSTE-C198 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 137,0 | 11,29 | 1.546,73 | 0.007205% | 101.3% | C
EE-LOGETEL-C98 | Próprio | RACK ABERTO 20U 19" DE PISO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | UND | 1,0 | 1.539,62 | 1.539,62 | 0.007172% | 101.3% | C
EE-INSTH-C380 | Próprio | PAINEL / QUADRO DE COMANDO PARA 03 BOMBAS DE 3CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 1.528,76 | 1.528,76 | 0.007122% | 101.3% | C
94701 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 251,32 | 1.507,92 | 0.007025% | 101.3% | C
EE-INFRAEST-C67 | Próprio | MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39, APOIADA EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESP=5CM A 40CM DE PROFUNDIDADE, BALDRAME E CINTA DE RESPALDO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA DE CONCRETO 19X19X39, TRAVAMENTO COM AÇO CA50 DN 8MMM, PREENCHIMENTO CONCRETO FCK = 15MPA, INCLUSO ACABAMENTO CHAPISCO/ EMBOÇO/ MASSA ACRÍLICA/ SELADOR ACRÍLICO/ TINTA LÁTEX ACRÍLICA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M² | 1,92 | 784,01 | 1.505,29 | 0.007012% | 101.4% | C
101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 187,25 | 1.498,00 | 0.006978% | 101.4% | C
89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 51,0 | 29,28 | 1.493,28 | 0.006956% | 101.4% | C
94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 124,17 | 1.490,04 | 0.006941% | 101.4% | C
91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 27,0 | 53,23 | 1.437,21 | 0.006695% | 101.4% | C
EE-INSTH-C502 | Próprio | JOELHO 90 DE TRANSIÇÃO PVC 100X65 MM, COM ANEL DE VEDAÇÃO, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 18,0 | 79,73 | 1.435,14 | 0.006685% | 101.4% | C
EE-INSTE-C522 | Próprio | SIRENE COM ALARME AUDIOVISUAL 127 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 179,38 | 1.435,04 | 0.006685% | 101.4% | C
EE-INSTPSCIP-C19 | Próprio | ESGUICHO JATO SÓLIDO REGULÁVEL- 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificações | UN | 6,0 | 235,26 | 1.411,56 | 0.006576% | 101.4% | C
89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 164,0 | 8,60 | 1.410,40 | 0.00657% | 101.4% | C
89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 54,0 | 25,83 | 1.394,82 | 0.006498% | 101.4% | C
EE-INSTE-C656 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO ATOX, 6 MM², ANTI-CHAMA 750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 123,4 | 11,24 | 1.387,01 | 0.006461% | 101.4% | C
89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 98,0 | 14,14 | 1.385,72 | 0.006455% | 101.4% | C
101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 258,93 | 5,15 | 1.333,48 | 0.006212% | 101.4% | C
103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 28,0 | 47,54 | 1.331,12 | 0.006201% | 101.4% | C
93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 14,0 | 93,87 | 1.314,18 | 0.006122% | 101.4% | C
92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 5,17 | 252,73 | 1.306,61 | 0.006087% | 101.5% | C
98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1.720,99 | 0,75 | 1.290,74 | 0.006013% | 101.5% | C
EE-PINT-C27 | Próprio | (AZUL PANTONE 2758C) PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. | PINT - PINTURAS | m² | 24,24 | 52,43 | 1.270,90 | 0.00592% | 101.5% | C
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 11,65 | 107,88 | 1.256,80 | 0.005855% | 101.5% | C
EE-INSTPSCIP-C24 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTOMIA DE 6CR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 62,0 | 20,09 | 1.245,58 | 0.005802% | 101.5% | C
89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 101,0 | 12,18 | 1.230,18 | 0.005731% | 101.5% | C
104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 58,49 | 21,02 | 1.229,45 | 0.005727% | 101.5% | C
EE-INSTPSCIP-C107 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 24 LÂMPADAS LED DE 32 W, BATERIA DE LÍTIO, BLOCO AUTONOMO DE 960 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 303,81 | 1.215,24 | 0.005661% | 101.5% | C
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 80,0 | 15,10 | 1.208,00 | 0.005627% | 101.5% | C
EE-INSTE-C104 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 275V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 150,36 | 1.202,88 | 0.005604% | 101.5% | C
EE-INFRAEST-C88 | Próprio | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, CA-60. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 66,0 | 18,12 | 1.195,92 | 0.005571% | 101.5% | C
EE-INSTPSCIP-C37 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO "C" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 143,0 | 8,27 | 1.182,61 | 0.005509% | 101.5% | C
EE-INSTH-C55 | Próprio | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 52,0 | 22,53 | 1.171,56 | 0.005458% | 101.5% | C
EE-INSTE-C286 | Próprio | REFLETOR LED, 40W BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 17,0 | 68,38 | 1.162,46 | 0.005415% | 101.5% | C
EE-INSTE-C493 | Próprio | CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR ALTA POTÊNCIA 100dB - 127V | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 1.155,33 | 1.155,33 | 0.005382% | 101.5% | C
89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 114,0 | 10,13 | 1.154,82 | 0.00538% | 101.5% | C
EE-PINT-C02 | Próprio | (COR BRANCO GELO)- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 58,04 | 19,75 | 1.146,29 | 0.00534% | 101.5% | C
104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 84,8 | 13,50 | 1.144,80 | 0.005333% | 101.5% | C
94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 380,30 | 1.140,90 | 0.005315% | 101.6% | C
89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 49,0 | 23,28 | 1.140,72 | 0.005314% | 101.6% | C
EE-INSTE-C243 | Próprio | FIXAÇÃO DE PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 3/8"X80 MM E BUCHA DE NYLON S10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 145,0 | 7,82 | 1.133,90 | 0.005282% | 101.6% | C
101767 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 33,06 | 34,21 | 1.130,98 | 0.005269% | 101.6% | C
101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 156,6 | 7,21 | 1.129,08 | 0.00526% | 101.6% | C
91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 108,9 | 10,34 | 1.126,02 | 0.005245% | 101.6% | C
91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 84,0 | 13,29 | 1.116,36 | 0.0052% | 101.6% | C
97901 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 366,88 | 1.100,64 | 0.005127% | 101.6% | C
EE-INSTE-C1019 | Próprio | PULSADOR DE CAMPAINHA 1 TECLA C/ SINALIZADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 8,0 | 135,79 | 1.086,32 | 0.005061% | 101.6% | C
91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 26,0 | 41,28 | 1.073,28 | 0.005% | 101.6% | C
EE-INSTE-C319 | Próprio | TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO 50 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 41,0 | 26,02 | 1.066,82 | 0.00497% | 101.6% | C
EE-INSTE-C18 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 264,73 | 1.058,92 | 0.004933% | 101.6% | C
EE-INSTE-C344 | Próprio | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO 1" - ACESSÓRIO ELETROCALHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 50,0 | 20,88 | 1.044,00 | 0.004863% | 101.6% | C
104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 11,0 | 94,83 | 1.043,13 | 0.004859% | 101.6% | C
EE-INSTH-C64 | Próprio | CHUVEIRO - DUCHA PLÁSTICA ATÉ 5'', INCLUSO HASTE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 64,78 | 1.036,48 | 0.004828% | 101.6% | C
89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 39,0 | 26,38 | 1.028,82 | 0.004793% | 101.6% | C
89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 57,0 | 17,99 | 1.025,43 | 0.004777% | 101.6% | C
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 64,0 | 15,90 | 1.017,60 | 0.00474% | 101.6% | C
EE-LOGETEL-C37 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 60,0 | 16,80 | 1.008,00 | 0.004696% | 101.6% | C
99634 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 999,63 | 999,63 | 0.004657% | 101.7% | C
96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 21,0 | 47,26 | 992,46 | 0.004623% | 101.7% | C
EE-INSTE-C375 | Próprio | PLACA / ESPELHO PARA 4 FUNÇÕES 4 X 4, COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 52,0 | 18,94 | 984,88 | 0.004588% | 101.7% | C
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 64,99 | 14,83 | 963,80 | 0.00449% | 101.7% | C
EE-PINT-C11 | Próprio | ( COR VERDE BANDEIRA) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 37,41 | 25,50 | 953,95 | 0.004444% | 101.7% | C
95576 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 56,8 | 16,72 | 949,69 | 0.004424% | 101.7% | C
104110 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 41,7 | 22,63 | 943,67 | 0.004396% | 101.7% | C
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 75,0 | 12,32 | 924,00 | 0.004304% | 101.7% | C
EE-INSTH-C355 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 110x85mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UNID | 6,0 | 151,93 | 911,58 | 0.004247% | 101.7% | C
EE-INFRAEST-C01 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,82 | 1.110,48 | 910,59 | 0.004242% | 101.7% | C
89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 48,0 | 18,97 | 910,56 | 0.004242% | 101.7% | C
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 81,42 | 11,17 | 909,46 | 0.004237% | 101.7% | C
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 48,0 | 18,88 | 906,24 | 0.004222% | 101.7% | C
EE-SPDA-C60 | Próprio | PORCA SEXTAVADA 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 145,0 | 6,20 | 899,00 | 0.004188% | 101.7% | C
EE-INSTE-C184 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | m | 29,0 | 30,87 | 895,23 | 0.00417% | 101.7% | C
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 60,0 | 14,87 | 892,20 | 0.004156% | 101.7% | C
90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 98,25 | 9,00 | 884,25 | 0.004119% | 101.7% | C
EE-INSTH-C173 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 291,07 | 873,21 | 0.004068% | 101.7% | C
92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 106,18 | 849,44 | 0.003957% | 101.7% | C
EE-LOGETEL-C15 | Próprio | PATCH CORD RJ45 CAT5E 2,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 24,0 | 35,12 | 842,88 | 0.003926% | 101.7% | C
89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 18,0 | 46,20 | 831,60 | 0.003874% | 101.7% | C
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20,0 | 41,09 | 821,80 | 0.003828% | 101.7% | C
94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 54,36 | 815,40 | 0.003798% | 101.7% | C
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 46,95 | 17,34 | 814,11 | 0.003792% | 101.7% | C
92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 8,94 | 89,80 | 802,81 | 0.00374% | 101.8% | C
EE-INSTPSCIP-C66 | Próprio | CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE - DIM 40X40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 799,59 | 799,59 | 0.003725% | 101.8% | C
EE-LOGETEL-C03 | Próprio | PATCH CORD RJ45 CAT5E 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 24,0 | 33,24 | 797,76 | 0.003716% | 101.8% | C
EE-PINT-C12 | Próprio | (COR AMARELO OURO) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | PINT - PINTURAS | m² | 38,77 | 20,51 | 795,17 | 0.003704% | 101.8% | C
95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 39,4 | 20,14 | 793,51 | 0.003696% | 101.8% | C
103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 24,0 | 33,02 | 792,48 | 0.003692% | 101.8% | C
96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 7,86 | 100,52 | 790,08 | 0.003681% | 101.8% | C
EE-SC-C115 | Próprio | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 33,66 | 23,43 | 788,65 | 0.003674% | 101.8% | C
EE-SPDA-C14 | Próprio | ABRAÇADEIRA COM CUNHA, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 82,0 | 9,58 | 785,56 | 0.003659% | 101.8% | C
EE-INSTH-C371 | Próprio | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO ABS/INOX, 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 195,21 | 780,84 | 0.003637% | 101.8% | C
EE-INSTPSCIP-C09 | Próprio | CENTRAL DE ALARME IPA, CAPACIDADE 12 LAÇOS, SEM BATERIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 755,35 | 755,35 | 0.003519% | 101.8% | C
EE-INSTH-C504 | Próprio | DISPOSITIVO DE RETORNO ABS INOX 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 8,0 | 91,73 | 733,84 | 0.003419% | 101.8% | C
89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 25,0 | 28,36 | 709,00 | 0.003303% | 101.8% | C
86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 173,15 | 692,60 | 0.003226% | 101.8% | C
EE-INSTE-C152 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, PARA PISO COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 173,02 | 692,08 | 0.003224% | 101.8% | C
EE-INSTPSCIP-C03 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA ROTA DE FUGA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 22,0 | 31,00 | 682,00 | 0.003177% | 101.8% | C
EE-INSTPSCIP-C07 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 112,23 | 673,38 | 0.003137% | 101.8% | C
93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 9,0 | 74,67 | 672,03 | 0.003131% | 101.8% | C
105027 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 21,6 | 30,87 | 666,79 | 0.003106% | 101.8% | C
EE-INSTE-C646 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 15,7 | 42,14 | 661,59 | 0.003082% | 101.8% | C
EE-INSTPSCIP-C08 | Próprio | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA, INCLUSO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 109,92 | 659,52 | 0.003072% | 101.8% | C
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 52,0 | 12,60 | 655,20 | 0.003052% | 101.8% | C
104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | PISO - PISOS | m² | 2,75 | 235,14 | 646,63 | 0.003012% | 101.8% | C
EE-INSTH-C360 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 42,20 | 633,00 | 0.002949% | 101.8% | C
89554 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 18,0 | 35,09 | 631,62 | 0.002942% | 101.8% | C
89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 22,0 | 28,62 | 629,64 | 0.002933% | 101.8% | C
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 18,0 | 34,57 | 622,26 | 0.002899% | 101.8% | C
95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11,0 | 56,49 | 621,39 | 0.002895% | 101.8% | C
EE-INSTE-C537 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 41,0 | 15,15 | 621,15 | 0.002894% | 101.8% | C
91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 35,0 | 17,50 | 612,50 | 0.002853% | 101.8% | C
EE-INSTH-C241 | Próprio | RALO LINEAR AÇO INOX COM TELA ANTI-INSETO - 0,15 x 1,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 302,76 | 605,52 | 0.002821% | 101.8% | C
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 30,73 | 18,65 | 573,11 | 0.00267% | 101.9% | C
EE-INSTPSCIP-C21 | Próprio | CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,3X0,5 M, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA CHAPISCO , ASSENTAMENTO E REBOCO, TAMPA DE FERRO DIM. 60X40CM COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 572,67 | 572,67 | 0.002668% | 101.9% | C
EE-ESQ-C194 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIAMETRO 50MM COM TELA DE NYLON, CHUMBADO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 572,58 | 572,58 | 0.002667% | 101.9% | C
95637 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 561,45 | 561,45 | 0.002615% | 101.9% | C
EE-INSTPSCIP-C22 | Próprio | ACIONADOR MANUAL, LIGA-DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 93,06 | 558,36 | 0.002601% | 101.9% | C
89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 34,74 | 555,84 | 0.002589% | 101.9% | C
92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 77,70 | 543,90 | 0.002534% | 101.9% | C
EE-REVST-C65 | Próprio | SOLEIRA/PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | PISO - PISOS | M | 2,0 | 270,00 | 540,00 | 0.002516% | 101.9% | C
EE-INSTE-C511 | Próprio | SENSOR DE PRESENÇA AUTOMÁTICO COM INTERRUPTOR BIVOLT | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 66,71 | 533,68 | 0.002486% | 101.9% | C
94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 7,91 | 67,11 | 530,84 | 0.002473% | 101.9% | C
102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 530,47 | 530,47 | 0.002471% | 101.9% | C
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 28,6 | 18,20 | 520,52 | 0.002425% | 101.9% | C
EE-INSTE-C641 | Próprio | BASE PARA RELÉ FOTOELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 13,0 | 39,19 | 509,47 | 0.002373% | 101.9% | C
EE-INSTH-C666 | Próprio | VALVULA DE SUCÇÃO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UND | 1,0 | 506,93 | 506,93 | 0.002361% | 101.9% | C
93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 19,5 | 25,97 | 506,41 | 0.002359% | 101.9% | C
102292 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 56,86 | 8,89 | 505,48 | 0.002355% | 101.9% | C
EE-SPDA-C28 | Próprio | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM² COM GRAMPO U. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 41,0 | 12,22 | 501,02 | 0.002334% | 101.9% | C
EE-INSTH-C175 | Próprio | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 11,0 | 45,12 | 496,32 | 0.002312% | 101.9% | C
104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 41,27 | 495,24 | 0.002307% | 101.9% | C
89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 21,0 | 23,06 | 484,26 | 0.002256% | 101.9% | C
EE-SPDA-C42 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS GALVAN. PANELA - 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 147,0 | 3,27 | 480,69 | 0.002239% | 101.9% | C
EE-INSTE-C201 | Próprio | TAMPA METÁLICA CEGA PARA CONDULETE 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 20,0 | 23,79 | 475,80 | 0.002216% | 101.9% | C
94670 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 76,99 | 461,94 | 0.002152% | 101.9% | C
103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 15,53 | 29,43 | 457,04 | 0.002129% | 101.9% | C
89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 59,0 | 7,74 | 456,66 | 0.002127% | 101.9% | C
94698 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 75,36 | 452,16 | 0.002106% | 101.9% | C
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 28,0 | 15,84 | 443,52 | 0.002066% | 101.9% | C
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 29,0 | 15,26 | 442,54 | 0.002062% | 101.9% | C
EE-INSTE-C630 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10,9 | 40,27 | 438,94 | 0.002045% | 101.9% | C
92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 32,72 | 13,24 | 433,21 | 0.002018% | 101.9% | C
92375 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 72,10 | 432,60 | 0.002015% | 101.9% | C
EE-INSTE-C513 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90 200X100MM #18 PARA ELETROCALHA COM TAMPA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 5,0 | 86,39 | 431,95 | 0.002012% | 101.9% | C
104109 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 20,84 | 20,25 | 422,01 | 0.001966% | 101.9% | C
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 12,0 | 34,89 | 418,68 | 0.00195% | 101.9% | C
101913 | SINAPI | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 418,13 | 418,13 | 0.001948% | 101.9% | C
EE-INSTE-C639 | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 90A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 204,27 | 408,54 | 0.001903% | 101.9% | C
EE-INSTPSCIP-C27 | Próprio | GANCHO PARA SEGURAR EXTINTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 34,02 | 408,24 | 0.001902% | 101.9% | C
104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 58,31 | 408,17 | 0.001901% | 101.9% | C
100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | m³ | 34,94 | 11,63 | 406,35 | 0.001893% | 101.9% | C
EE-INSTE-230 | Próprio | TOMADA INDUSTRIAL 2P+T 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 395,97 | 395,97 | 0.001845% | 101.9% | C
EE-INSTE-C697 | Próprio | LÂMPADA COMPACTA DE LED 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16,0 | 24,70 | 395,20 | 0.001841% | 101.9% | C
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 9,0 | 42,43 | 381,87 | 0.001779% | 101.9% | C
EE-LOGETEL-C411 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA (PLACA) PARA CONDULETE ALUMÍNIO 2 MODULOS RJ45 3/4'' SEM PINTURA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 38,12 | 381,20 | 0.001776% | 101.9% | C
EE-INSTPSCIP-C01 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 31,00 | 372,00 | 0.001733% | 101.9% | C
EE-INSTPSCIP-C10 | Próprio | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 182,99 | 365,98 | 0.001705% | 101.9% | C
104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 52,26 | 365,82 | 0.001704% | 101.9% | C
EE-INSTE-C342 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 50 X 50. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 19,0 | 18,66 | 354,54 | 0.001652% | 102% | C
EE-INSTE-C1028 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO ELETROCALHA 200X100mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 7,0 | 50,37 | 352,59 | 0.001643% | 102% | C
89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 21,0 | 16,75 | 351,75 | 0.001639% | 102% | C
89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 23,0 | 15,18 | 349,14 | 0.001626% | 102% | C
89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 58,18 | 349,08 | 0.001626% | 102% | C
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 24,5 | 14,22 | 348,39 | 0.001623% | 102% | C
89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 114,54 | 343,62 | 0.001601% | 102% | C
89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 17,96 | 18,23 | 327,41 | 0.001525% | 102% | C
EE-PINT-C40 | Próprio | (COR BRANCO GELO) PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 5,88 | 55,51 | 326,39 | 0.00152% | 102% | C
95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 53,59 | 321,54 | 0.001498% | 102% | C
EE-INSTE-C556 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO PHILIPS GALVAN. PANELA - 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 88,0 | 3,65 | 321,20 | 0.001496% | 102% | C
EE-INSTH-C280 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 39,84 | 318,72 | 0.001485% | 102% | C
105208 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 315,42 | 315,42 | 0.001469% | 102% | C
92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 39,24 | 313,92 | 0.001462% | 102% | C
EE-INSTE-C109 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA , PVC, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 9,0 | 34,87 | 313,83 | 0.001462% | 102% | C
EE-INSTPSCIP-C02 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 31,00 | 310,00 | 0.001444% | 102% | C
99621 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 302,69 | 302,69 | 0.00141% | 102% | C
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 2,54 | 118,73 | 301,57 | 0.001405% | 102% | C
EE-INSTE-C21 | Próprio | ABRAÇADEIRA GALVANIZ. TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 32,0 | 9,38 | 300,16 | 0.001398% | 102% | C
103976 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 29,28 | 292,80 | 0.001364% | 102% | C
89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 28,0 | 10,20 | 285,60 | 0.00133% | 102% | C
89616 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 46,41 | 278,46 | 0.001297% | 102% | C
99632 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 271,91 | 271,91 | 0.001267% | 102% | C
EE-SP-C18 | Próprio | REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECÂNICO | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 19,7 | 13,70 | 269,89 | 0.001257% | 102% | C
EE-LOGETEL-C22 | Próprio | SUPORTE E PLACA CEGA 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 14,0 | 18,98 | 265,72 | 0.001238% | 102% | C
EE-LOGETEL-C35 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 5,0 | 52,99 | 264,95 | 0.001234% | 102% | C
89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 52,85 | 264,25 | 0.001231% | 102% | C
EE-INSTE-C31 | Próprio | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 2,9X25MM E BUCHA DE NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 42,0 | 6,27 | 263,34 | 0.001227% | 102% | C
EE-INSTE-C635 | Próprio | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ÔMEGA) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 35,0 | 7,51 | 262,85 | 0.001224% | 102% | C
97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 69,45 | 3,77 | 261,82 | 0.00122% | 102% | C
86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 130,90 | 261,80 | 0.00122% | 102% | C
104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 19,0 | 13,72 | 260,68 | 0.001214% | 102% | C
104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 13,08 | 19,85 | 259,63 | 0.001209% | 102% | C
93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 123,68 | 247,36 | 0.001152% | 102% | C
89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 18,51 | 240,63 | 0.001121% | 102% | C
EE-INSTE-C151 | Próprio | INTERRUPTOR TETRAPOLAR, 40A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 238,20 | 238,20 | 0.00111% | 102% | C
89631 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 118,41 | 236,82 | 0.001103% | 102% | C
EE-INSTE-C424 | Próprio | COTOVELO RETO 90° - PARA ELETROCALHA 50x50MM CHAPA 18 COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 33,51 | 234,57 | 0.001093% | 102% | C
94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 114,59 | 229,18 | 0.001068% | 102% | C
95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 45,57 | 227,85 | 0.001061% | 102% | C
EE-ESQ-C32 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL COM GRADES DE PROTEÇÃO DIAMETRO 50MM E VAZÃO:4.500M³/H + TELA DE NYLON" - INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 108,08 | 216,16 | 0.001007% | 102% | C
93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 104,17 | 208,34 | 0.0009705% | 102% | C
103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 22,0 | 9,26 | 203,72 | 0.000949% | 102% | C
89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9,0 | 22,13 | 199,17 | 0.0009278% | 102% | C
89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 49,71 | 198,84 | 0.0009263% | 102% | C
102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 98,83 | 197,66 | 0.0009208% | 102% | C
93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 98,60 | 197,20 | 0.0009186% | 102% | C
92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 48,97 | 195,88 | 0.0009125% | 102% | C
EE-INFRAEST-C06 | Próprio | APLICAÇÃO DE SELANTE PARA JUNTA DE CONCRETAGEM E/OU TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM DE PISOS | PISO - PISOS | M | 67,88 | 2,84 | 192,77 | 0.000898% | 102% | C
EE-SPDA-C59 | Próprio | ARRUELA LISA 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 145,0 | 1,28 | 185,60 | 0.0008646% | 102% | C
92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 36,63 | 183,15 | 0.0008532% | 102% | C
EE-INSTE-C538 | Próprio | MÓDULO CEGO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 26,0 | 6,97 | 181,22 | 0.0008442% | 102% | C
94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 90,42 | 180,84 | 0.0008424% | 102% | C
95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 179,65 | 179,65 | 0.0008369% | 102% | C
103013 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 175,20 | 175,20 | 0.0008162% | 102% | C
89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 21,79 | 174,32 | 0.0008121% | 102% | C
104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 13,26 | 172,38 | 0.000803% | 102% | C
93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 12,38 | 13,76 | 170,34 | 0.0007935% | 102% | C
97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | KG | 13,1 | 12,95 | 169,64 | 0.0007903% | 102% | C
95676 | SINAPI | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 167,80 | 167,80 | 0.0007817% | 102% | C
94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 54,93 | 164,79 | 0.0007677% | 102% | C
EE-INSTH-C172 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 40,38 | 161,52 | 0.0007524% | 102% | C
93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 77,81 | 155,62 | 0.0007249% | 102% | C
EE-INSTE-C622 | Próprio | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNI | 1,0 | 148,94 | 148,94 | 0.0006938% | 102% | C
EE-SC-C42 | Próprio | PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (TOTEM) | PINT - PINTURAS | M² | 1,64 | 90,60 | 148,58 | 0.0006921% | 102% | C
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 73,19 | 146,38 | 0.0006819% | 102% | C
94700 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 145,71 | 145,71 | 0.0006788% | 102% | C
EE-INSTH-C607 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 46,88 | 140,64 | 0.0006552% | 102% | C
89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 19,72 | 138,04 | 0.000643% | 102% | C
EE-LOGETEL-C01 | Próprio | GUIA DE CABOS 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 3,0 | 45,98 | 137,94 | 0.0006426% | 102% | C
EE-INSTH-C168 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 67,36 | 134,72 | 0.0006276% | 102% | C
EE-INSTPSCIP-C74 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO LETRA H - 20X20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 6,0 | 22,39 | 134,34 | 0.0006258% | 102% | C
94474 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 132,05 | 132,05 | 0.0006151% | 102% | C
92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 65,62 | 131,24 | 0.0006114% | 102% | C
89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 18,05 | 126,35 | 0.0005886% | 102% | C
EE-INSTPSCIP-C11 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 20,49 | 122,94 | 0.0005727% | 102% | C
EE-INSTPSCIP-C53 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - PLACA INDICAÇÃO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 20,49 | 122,94 | 0.0005727% | 102% | C
89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 39,88 | 119,64 | 0.0005573% | 102% | C
96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS | m² | 5,43 | 21,74 | 118,04 | 0.0005499% | 102% | C
91600 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 6,4 | 17,94 | 114,81 | 0.0005348% | 102% | C
93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 112,62 | 112,62 | 0.0005246% | 102% | C
97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 29,16 | 3,83 | 111,68 | 0.0005203% | 102% | C
89570 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 13,10 | 104,80 | 0.0004882% | 102% | C
EE-LOGETEL-C13 | Próprio | BANDEJA 290MM PARA RACK- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 102,62 | 102,62 | 0.000478% | 102% | C
EE-INSTH-C84 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 20,03 | 100,15 | 0.0004665% | 102% | C
EE-INSTE-C332 | Próprio | PORCA SEXTAVADA 1/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 145,0 | 0,69 | 100,05 | 0.0004661% | 102% | C
89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 19,76 | 98,80 | 0.0004603% | 102% | C
EE-INSTE-C544 | Próprio | BUCHA FIXAÇÃO NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 147,0 | 0,66 | 97,02 | 0.000452% | 102% | C
89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 32,15 | 96,45 | 0.0004493% | 102% | C
92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 95,98 | 95,98 | 0.0004471% | 102% | C
103967 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 13,46 | 94,22 | 0.0004389% | 102% | C
89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 22,99 | 91,96 | 0.0004284% | 102% | C
EE-INSTE-C552 | Próprio | TAMPA DE ENCAIXE PARA COTOVELO RETO 90º - 50X50MM #18. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 12,99 | 90,93 | 0.0004236% | 102% | C
EE-INSTPSCIP-C06 | Próprio | PLACA M1 DE IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO 40X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 90,65 | 90,65 | 0.0004223% | 102% | C
94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 44,88 | 89,76 | 0.0004181% | 102% | C
EE-SPDA-C61 | Próprio | ARRUELA LISA 5/16". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 70,0 | 1,18 | 82,60 | 0.0003848% | 102% | C
92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 79,86 | 79,86 | 0.000372% | 102% | C
94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 38,88 | 77,76 | 0.0003622% | 102% | C
EE-INSTPSCIP-C05 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE ENCONTRO DE BRIGADA DE INCÊNDIO 80X50CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 73,24 | 73,24 | 0.0003412% | 102% | C
89568 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 35,75 | 71,50 | 0.0003331% | 102% | C
EE-INSTE-C341 | Próprio | TÊ HORIZONTAL RETO 90° COM TAMPA PARA ELETROCALHA 50X50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 57,32 | 57,32 | 0.000267% | 102% | C
EE-INSTE-C726 | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ( 1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 56,73 | 56,73 | 0.0002643% | 102% | C
EE-INSTE-C125 | Próprio | TOMADA DE TETO (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 55,24 | 55,24 | 0.0002573% | 102% | C
96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 2,04 | 26,91 | 54,89 | 0.0002557% | 102% | C
EE-INSTE-C547 | Próprio | BUCHA FIXAÇÃO NYLON S4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 88,0 | 0,62 | 54,56 | 0.0002542% | 102% | C
89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 54,13 | 54,13 | 0.0002522% | 102% | C
EE-INSTE-C431 | Próprio | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A/10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 53,98 | 53,98 | 0.0002515% | 102% | C
EE-INSTPSCIP-C70 | Próprio | PLACA M2 DE INFORMATIVO DE POPULAÇÃO MÁXIMA NA EDIFICAÇÃO 13X23CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 51,97 | 51,97 | 0.0002421% | 102% | C
EE-INSTE-C160 | Próprio | PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 25,08 | 50,16 | 0.0002337% | 102% | C
89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 9,47 | 47,35 | 0.0002206% | 102% | C
EE-INSTE-C723 | Próprio | TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 6,0 | 7,77 | 46,62 | 0.0002172% | 102% | C
89493 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 11,61 | 46,44 | 0.0002163% | 102% | C
89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 46,42 | 46,42 | 0.0002162% | 102% | C
103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 11,24 | 44,96 | 0.0002094% | 102% | C
89494 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 14,21 | 42,63 | 0.0001986% | 102% | C
EE-SC-C199 | Próprio | ALÇAPÃO PARA FORRO GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTOS (0,70X0,70M) | PARE - PAREDES/PAINEIS | UN | 1,0 | 42,57 | 42,57 | 0.0001983% | 102% | C
EE-INSTPSCIP-C04 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CASA DE BOMBA 15X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 20,49 | 40,98 | 0.0001909% | 102% | C
103981 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 20,32 | 40,64 | 0.0001893% | 102% | C
94688 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 7,98 | 39,90 | 0.0001859% | 102% | C
89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 9,66 | 38,64 | 0.00018% | 102% | C
91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 33,56 | 33,56 | 0.0001563% | 102% | C
89433 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 15,10 | 30,20 | 0.0001407% | 102% | C
89546 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 13,75 | 27,50 | 0.0001281% | 102% | C
94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 27,36 | 27,36 | 0.0001275% | 102% | C
EE-INSTH-C237 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 27,22 | 27,22 | 0.0001268% | 102% | C
95237 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 27,08 | 27,08 | 0.0001261% | 102% | C
94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 13,04 | 26,08 | 0.0001215% | 102% | C
94692 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 21,94 | 21,94 | 0.0001022% | 102% | C
93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 19,28 | 19,28 | 8.981e-05% | 102% | C
EE-INSTE-C521 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 8,92 | 17,84 | 8.311e-05% | 102% | C
89364 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 13,59 | 13,59 | 6.331e-05% | 102% | C
89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 6,34 | 12,68 | 5.907e-05% | 102% | C
EE-INSTE-C610 | Próprio | PLACA / ESPELHO PARA 1 FUNÇÃO 4 X 2, SEM CAIXA E MODULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 3,54 | 3,54 | 1.649e-05% | 102% | C
EE-INSTE-C84 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE NYLON 150MM PARA AMARRAÇÃO DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 0,56 | 0,56 | 2.609e-06% | 102% | C
_______________________________________________________________ Robson Darcio Sousa Engenheiro Civil CREA - 120.263.916-0 Analista de Desenvolvimento Econômico e Social SUOB/SAIP/SEDUC/MT
22696275.9
21466535.91
1229739.99

## MAPA DE COTAÇÃO
OBJETO - | EE NOVA BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP
MUNICÍPIO - | SINOP
REFERÊNCIA - | SINAPI/MT - 12/2024
BDI - | 22.23%
ENCARGOS - | NÃO DESONERADO (Horista: 106,84% Mensalista: 62,40%)
MAPA DE COTAÇÕES - ANALÍTICO
Código | Descrição do Item | Unidade | Data | Preço Unitário | Preço Mediano | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor
COT05 | ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) - 30MM | M | 2025-01-03 | 12.4902 | 15.824 | 21.581.425/0001-01 | COBERFLEX \\ PASSO FUNDO -RS \\ (54) 3622-5004 \\ \\ \\
COT05 | ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) - 30MM | M | 2025-01-03 | 20.0174 |  | 26.487.744/0001-76 | GRAVIA \\ BRASILIA - DF \\ (61) 3403-0403 \\ \\ \\
COT05 | ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) - 30MM | M | 2025-01-03 | 15.824 |  | 00.289.348/0001-40 | Kingspan - Isoeste Construtivos Isotérmicos As \\ ANÁPOLIS-GO \\ \\
COT06 | ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | UN | 2025-01-03 | 57.74 | 62.054 | 37.632.947/0001-25 | MAXIMA - PREVENÇÃO DE INCENDIO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 93468-3991 \\ \\ \\
COT06 | ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | UN | 2025-01-03 | 62.054 |  | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT06 | ACIONADOR MANUAL LIGA DESLIGA, BOTOEIRA, TIPO QUEBRA VIDRO, PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DO HIDRANTE | UN | 2025-01-03 | 79.21 |  | 15.579.136/0001-75 | CONTRA INCENDIO COMERCIO \\ SOROCABA - SP \\ (15) 3233-5959 \\
COT07 | ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | UN | 2025-01-13 | 77.73 | 77.73 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT07 | ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | UN | 2025-01-13 | 84.81 |  | 47.674.429/0003-90 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3855-7000 \\ \\ \\ \\
COT07 | ACIONADOR MANUAL PARA ALARME, TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO | UN | 2025-01-13 | 76.84 |  | 23.990.771/0001-79 | RECONNSTEK \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3384-6538 (11) 93948-1792 \\ \\ \\
COT081 | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA +TC + DISJUNTOR (PADRÃO ENERGISA) | UN | 2024-11-28 | 1125.28 | 1351.35 | 37.838.575/0001-98 | STRAHL \\ SÃO PAULO-SP \\ (11) 2818-3838 \\ \\ \\
COT081 | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA +TC + DISJUNTOR (PADRÃO ENERGISA) | UN | 2024-11-28 | 1367.42 |  | 01.438.784/0001-05 | LEROY MERLIN \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT081 | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA +TC + DISJUNTOR (PADRÃO ENERGISA) | UN | 2024-11-28 | 1351.35 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT085 | CAPA PROTETORA PARA CONECTOR CUNHA - APLICAÇÃO EM CONECTORES PARA CABOS CA DE 35 A 185 MM² | UN | 2025-01-27 | 47.0711 | 41.04 | 03.938.818/0001-48 | SERPAL ELETRICA E HIDRÁULICA - CENTRO \\ RONDONOPOLIS - MT \\ (66) 3411-9600 \\
COT085 | CAPA PROTETORA PARA CONECTOR CUNHA - APLICAÇÃO EM CONECTORES PARA CABOS CA DE 35 A 185 MM² | UN | 2025-01-28 | 32.169 |  | 03.938.818/0001-48 | SERPAL ELETRICA E HIDRÁULICA - CENTRO \\ RONDONOPOLIS - MT \\ (66) 3411-9600 \\
COT085 | CAPA PROTETORA PARA CONECTOR CUNHA - APLICAÇÃO EM CONECTORES PARA CABOS CA DE 35 A 185 MM² | UN | 2025-01-28 | 41.04 |  | 75.654.632/0001-78 | THOMS // (42) 3423-2626 // IRATI - PR // \\ \\ \\
COT086 | CARTUCHO PARA CONECTOR CUNHA (VERMELHO) | UN | 2024-10-22 | 17.029 | 8.381 | 06.913.480/0015-63 | MELHOR INDUSTRIA \\ SÃO PAULO - SP \\ \\ \\ \\ \\
COT086 | CARTUCHO PARA CONECTOR CUNHA (VERMELHO) | UN | 2024-10-22 | 8.381 |  | 03.938.818/0001-48 | SERPAL ELETRICA E HIDRÁULICA - CENTRO \\ RONDONOPOLIS - MT \\ (66) 3411-9600 \\
COT086 | CARTUCHO PARA CONECTOR CUNHA (VERMELHO) | UN | 2024-10-22 | 7.427 |  | 09.392.341/0005-58 | LAMPADINHA \\ (84) 99989-0769 \\ \\ \\
COT091 | CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | UN | 2025-01-03 | 591.3 | 591.3 | 40.886.890/0001-03 | LOJA BRASILFIRE \\ ITÁPOLIS - SP \\ (16) 99774-5754 \\ \\ \\
COT091 | CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | UN | 2025-01-03 | 528.35 |  | 07.327.325/0001-22 | VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO LTDA \\ MARÍLIA - SP \\ (14) 3301-8412 \\ \\ \\
COT091 | CENTRAL DE ALARME IPA, 12 LAÇOS, SEM BATERIA | UN | 2025-01-03 | 651.36 |  | 15.579.136/0001-75 | CONTRA INCENDIO COMERCIO \\ SOROCABA - SP \\ (15) 3233-5959 \\
COT096 | CHAVE FUSÍVEL TIPO C 15KV, IN 100A, CORRENTE RUPTURA 10KA | UN | 2025-01-28 | 482.23 | 482.23 | 27.191.748/0001-75 | COOPERA SOLUÇÕES ELÉTRICAS \\ FORQUILHA - SC \\ (48) 99975-0718 \\ \\ \\
COT096 | CHAVE FUSÍVEL TIPO C 15KV, IN 100A, CORRENTE RUPTURA 10KA | UN | 2025-01-28 | 454.5 |  | 22.193.309/0001-88 | TEKY \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 4042-2076 \\
COT096 | CHAVE FUSÍVEL TIPO C 15KV, IN 100A, CORRENTE RUPTURA 10KA | UN | 2025-01-28 | 520.55 |  | 44.754.111/0001-69 | PULSADOR MEDIDORES \\ CRICIÚMA - SC \\ (48) 3433-2503 \\ \\ \\
COT1038 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR DIMENSOES 300 X 300 X 120 MM | UN | 2024-11-29 | 186.6 | 186.6 | 06.913.480/0015-63 | MELHOR INDUSTRIA \\ SÃO PAULO - SP \\ \\ \\ \\ \\
COT1038 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR DIMENSOES 300 X 300 X 120 MM | UN | 2024-11-29 | 267.89 |  | 57.158.057/0001-30 | PJ NEBLINA \\ (11) 97542-0420 \\ SÃO PAULO - SP \\ \\ \\
COT1038 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR DIMENSOES 300 X 300 X 120 MM | UN | 2024-11-29 | 157.07 |  | 80.223.324/0002-09 | ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA - AV. SANTOS DUMONT 4240, ZONA INDUSTRIAL NORTE / JOINVILLE- SC (41)3021-5000 - CEP: 89219-730 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT1043 | PRESILHA EM LATÃO PARA CABO ATÉ 50MM COM FURO 8MM | UN | 2024-10-08 | 4.188 | 4.847 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1043 | PRESILHA EM LATÃO PARA CABO ATÉ 50MM COM FURO 8MM | UN | 2024-10-08 | 4.847 |  | 80.655.053/0001-80 | ILUMISUL MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO \\ ITAPEMA - SC \\ (47) 98875-6797 \\
COT1043 | PRESILHA EM LATÃO PARA CABO ATÉ 50MM COM FURO 8MM | UN | 2024-10-08 | 4.978 |  | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT1044 | MAPA TÁTIL COMPLETO PARA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE. REF. TOTAL ACESSIBILIDADE / TB-32 - 60X90cm | UN | 2025-01-08 | 2309 | 1661.9904 | 12.059.644/0001-34 | SOLUCAO ACESSIVEL \\ GOIANIA/GO \\ (62) 3091-2512 \\
COT1044 | MAPA TÁTIL COMPLETO PARA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE. REF. TOTAL ACESSIBILIDADE / TB-32 - 60X90cm | UN | 2025-01-08 | 1141.7728 |  | 33.794.807/0001-00 | WRS ACESSIBILIDADE \\ JOINVILLE / SC \\ (47) 3427-0863 \\ \\ \\ \\
COT1044 | MAPA TÁTIL COMPLETO PARA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ACRÍLICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE. REF. TOTAL ACESSIBILIDADE / TB-32 - 60X90cm | UN | 2025-01-08 | 1661.9904 |  | 23.447.624/0001-57 | DIRECT BORRACHAS \\ MAUA - SP \\ (11) 93801-9885 \\
COT105 | CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO ESTRIBO NORMAL (626222-1 - AMP - VERMELHO) | UN | 2024-12-02 | 106.56 | 109.77 | 22.193.309/0001-88 | TEKY \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 4042-2076 \\
COT105 | CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO ESTRIBO NORMAL (626222-1 - AMP - VERMELHO) | UN | 2024-12-02 | 109.77 |  | 47960950/0449-27 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\ \\ \\ \\
COT105 | CONECTOR DERIVAÇÃO CUNHA TIPO ESTRIBO NORMAL (626222-1 - AMP - VERMELHO) | UN | 2024-12-02 | 118.22 |  | 72.313.828/0001-00 | Planobras \\ Floresta-Porto Alegre-RS \\ (51) 2101-6800 \\
COT106 | CONECTOR EMENDA PARA MEDIÇÃO 50MM - 2P PRT 901 | UN | 2024-10-08 | 47.42 | 44.388 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT106 | CONECTOR EMENDA PARA MEDIÇÃO 50MM - 2P PRT 901 | UN | 2024-10-08 | 41.684 |  | 10498304/0001-84 | MULTISEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ Joinville - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT106 | CONECTOR EMENDA PARA MEDIÇÃO 50MM - 2P PRT 901 | UN | 2024-10-08 | 44.388 |  | 57.158.057/0001-30 | PJ NEBLINA \\ (11) 97542-0420 \\ SÃO PAULO - SP \\ \\ \\
COT108 | CONECTOR TIPO II VD X (10/25MM) | UN | 2025-01-28 | 6.37 | 6.37 | 48.539.548/0001-30 | AGROMETAL \\ SÃO JOSÉ RIO PRETO - SP \\ (17) 2139-5000 \\ https://www.lojaagrometal.com.br \\ \\ \\
COT108 | CONECTOR TIPO II VD X (10/25MM) | UN | 2025-01-28 | 5.261 |  | 03.938.818/0001-48 | SERPAL ELETRICA E HIDRÁULICA - CENTRO \\ RONDONOPOLIS - MT \\ (66) 3411-9600 \\
COT108 | CONECTOR TIPO II VD X (10/25MM) | UN | 2025-01-28 | 16.214 |  | 09.392.341/0005-58 | LAMPADINHA \\ (84) 99989-0769 \\ \\ \\
COT1736 | MÁRMORE BRANCO LEVIGADO LARGURA 30CM, ESP = 3CM | M2 | 2025-01-29 | 380 | 380 | 01.877.874/0001-94 | MOSAICO PEDRAS \\ CUIABA - MT \\ (65) 3621-6161 \\ \\ \\
COT1736 | MÁRMORE BRANCO LEVIGADO LARGURA 30CM, ESP = 3CM | M2 | 2024-02-19 | 250 |  | 33.396.366/0001-80 | MARMORARIA CENTRAL \\ VÁRZEA GRANDE/MT \\ (65) 99946-7657 \\ JOELY \\ \\ \\
COT1736 | MÁRMORE BRANCO LEVIGADO LARGURA 30CM, ESP = 3CM | M2 | 2024-02-19 | 540 |  | 34.076.375/0001-57
COT1662 | VÁLVULA ANGULAR MACHO / FÊMEA PARA REDE DE GÁS | UN | 2025-01-29 | 50.19 | 56.58 | 22.740.220/0001-94 | HIDROJA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 95812-5290 \\
COT1662 | VÁLVULA ANGULAR MACHO / FÊMEA PARA REDE DE GÁS | UN | 2025-01-29 | 69.62 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1662 | VÁLVULA ANGULAR MACHO / FÊMEA PARA REDE DE GÁS | UN | 2025-01-29 | 56.58 |  | 62.404.264/0001-68 | TUDO HOUSE \\ RIBEIRÃO PRETO - SP \\ (16) 99770-3804 \\ \\ \\
COT1672 | DISJUNTOR TRIPOLAR 90A | UN | 2025-01-28 | 134.9 | 132.08 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1672 | DISJUNTOR TRIPOLAR 90A | UN | 2025-01-28 | 110.26 |  | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT1672 | DISJUNTOR TRIPOLAR 90A | UN | 2025-01-28 | 132.08 |  | 48.539.548/0001-30 | AGROMETAL \\ SÃO JOSÉ RIO PRETO - SP \\ (17) 2139-5000 \\ https://www.lojaagrometal.com.br \\ \\ \\
COT1685 | CABO DE AÇO 3/16'' | M | 2024-10-11 | 3.66 | 7.743 | 33.251.614/0001-03 | CASA DOS PARAFUSOS \\ FRANCA - SP \\ (16) 3017-8614 \\
COT1685 | CABO DE AÇO 3/16'' | M | 2024-10-11 | 9.29 |  | 56.440.245/0001-94 | ELASTOBOR \\ SÃO PAULO - SP \\ (19) 99254-4866 \\ \\ \\
COT1685 | CABO DE AÇO 3/16'' | M | 2024-10-11 | 7.743 |  | 05.101.950/0001-26 | CASELAR \\ SÃO BENTO SDO SUL - SC \\ (47) 3635-2111 \\ \\ \\
COT1690 | EXAUSTOR 30 CM AXIAL PARA COIFAS | UN | 2025-01-07 | 260.7 | 260.7 | 29.302.348/0001-15 | LOJA DO MECANICO \\ FRANCA - SP \\ (11) 3508-9979 \\
COT1690 | EXAUSTOR 30 CM AXIAL PARA COIFAS | UN | 2025-01-07 | 258.1 |  | 92.660.406/0001-19 | Frigelar Comércio e Indústria Ltda \\ PORTO ALEGRE - RD \\ \\
COT1690 | EXAUSTOR 30 CM AXIAL PARA COIFAS | UN | 2025-01-07 | 321.49 |  | 02.551.354/0001-50 | REFRISOL COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA \\ FRANCISCO BELTRÃO - PR \\ (46) 3524-2331 \\ contato@refrisol.octadesk.com
COT1696 | ESCADA METÁLICA DE AÇO INOX ACESSO A PISCINA - ATE 4 DEGRAUS | UN | 2024-12-18 | 1082.07 | 1079.41 | 68.422.419/0001-75 | PALÁCIO DAS FERRAMENTAS \\ FRANCA - SP \\ (16) 2104-9666 \\
COT1696 | ESCADA METÁLICA DE AÇO INOX ACESSO A PISCINA - ATE 4 DEGRAUS | UN | 2024-12-18 | 1055.31 |  | 10.490.181/0001-35 | MADEIRA MADEIRA \\ CURITIBA - PR \\ (41) 9877-0911 \\ contato@postman.madeiramadeira.com.br
COT1696 | ESCADA METÁLICA DE AÇO INOX ACESSO A PISCINA - ATE 4 DEGRAUS | UN | 2024-12-18 | 1079.41 |  | 79.223.897/0002-53 | AQUASOL \\ TUBARÃO - SC \\ (48) 3622-4800 \\ \\ \\
COT1707 | BOMBA PISCINA 3CV - (BMU - 300) | UN | 2025-01-28 | 5521.08 | 4895.47 | 45.700.799/0001-67 | SOLAR E SOL AQUECEDORES \\ GOIANIA - GO \\ (62) 3181-0298 \\ \\ \\
COT1707 | BOMBA PISCINA 3CV - (BMU - 300) | UN | 2025-01-28 | 4895.47 |  | 20.810.361/0001-00 | GLOBAL TECH \\ ATIBAIA - SP \\ (11) 4417-4034 \\ \\ \\
COT1707 | BOMBA PISCINA 3CV - (BMU - 300) | UN | 2025-01-28 | 4845.99 |  | 01.582.892/0001-49 | Mérito Comercial \\ São Paulo - SP \\ (11) 3055-7600 / 3055-7600 \\
COT1712 | FILTRO DE PISCINA - FVP 120 | UN | 2024-11-13 | 21520.83 | 21999 | 20.810.361/0001-00 | GLOBAL TECH \\ ATIBAIA - SP \\ (11) 4417-4034 \\ \\ \\
COT1712 | FILTRO DE PISCINA - FVP 120 | UN | 2024-11-13 | 21999 |  | 26.712.528/0001-87 | ATLANTIS PISCINAS \\ (61) 4101-0557 \\ \\ \\
COT1712 | FILTRO DE PISCINA - FVP 120 | UN | 2024-11-13 | 22065.94 |  | 45.917.453/0001-15 | CREATIVE LAZER PEDRAS \\ SUZANO - SP \\ (11) 4744-5299 \\ \\ \\
COT1715 | TORRE EM AÇO INOX COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 2024-12-18 | 1823.61 | 1596.38 | 35.719.583/0001-90 | ENERGIA SOLUÇÕES AQUECIMENTO \\ GOIANIA - GO \\ (64) 99231-0787 \\ \\ \\
COT1715 | TORRE EM AÇO INOX COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 2024-12-18 | 1596.38 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1715 | TORRE EM AÇO INOX COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA | UN | 2024-12-18 | 1561.45 |  | 68.422.419/0001-75 | PALÁCIO DAS FERRAMENTAS \\ FRANCA - SP \\ (16) 2104-9666 \\
COT1727 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL SEM TAMPA | UN | 2024-10-11 | 25.388 | 25.388 | 57.158.057/0001-30 | PJ NEBLINA \\ (11) 97542-0420 \\ SÃO PAULO - SP \\ \\ \\
COT1727 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL SEM TAMPA | UN | 2024-10-11 | 16.41 |  | 50.069.201/0001-13 | MG MATERIAIS ELÉTRICOS \\ CONTAGEM - MG \\ (31) 98334-9541 \\ \\ \\
COT1727 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL SEM TAMPA | UN | 2024-10-11 | 28.946 |  | 49.474.398/0008-63 | SANTIL COMERCIAL ELETRICA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99156-9249 \\
COT1731 | PORCELANATO RETIFICADO AMADEIRADO 20X120 CM | M2 | 2024-10-11 | 906.5529 | 158.3277 | 19.674.019/0001-41 | MUNDIAL ACABAMENTOS \\ MINAS GERAIS - MG \\ (31) 3611-8221 \\ \\ \\
COT1731 | PORCELANATO RETIFICADO AMADEIRADO 20X120 CM | M2 | 2024-10-11 | 146.6891 |  | 15.375.991/0001-64 | TODIMO \\ CUIABÁ/ MT \\ (65) 98139-0117 \\ na \\ \\ \\
COT1731 | PORCELANATO RETIFICADO AMADEIRADO 20X120 CM | M2 | 2024-10-11 | 158.3277 |  | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT1737 | REVESTIMENTO CERAMICO 10x10 CM AZUL PANTONE 2758C | M2 | 2024-11-13 | 94.99 | 80.99 | 07.201.916/0001-59 | Acal home center \\ Fortaleza - CE\\ (85) 3492-5001) \\ \\ \\ \\
COT1737 | REVESTIMENTO CERAMICO 10x10 CM AZUL PANTONE 2758C | M2 | 2024-11-13 | 77.99 |  | 00.279.531/0006-70 | TUPAN \\ MACEIO -AL \\ (81) 4042-1234 \\ \\ \\
COT1737 | REVESTIMENTO CERAMICO 10x10 CM AZUL PANTONE 2758C | M2 | 2024-11-13 | 80.99 |  | 28.718.805/0001-94 | MILANO MAT. DE CONSTRUÇÃO \\ BELEM -PA \\ \\ \\ \\
COT1738 | REVESTIMENTO CERAMICO 10x10 CM AZUL PANTONE 2915C | M2 | 2024-12-18 | 180.5 | 99 | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT1738 | REVESTIMENTO CERAMICO 10x10 CM AZUL PANTONE 2915C | M2 | 2024-12-19 | 76.5 |  | 07.790.953/0002-20 | MOINHO MATERIAIS \\ CUIABÁ \\ (65) 3317-5000 \\
COT1738 | REVESTIMENTO CERAMICO 10x10 CM AZUL PANTONE 2915C | M2 | 2024-12-19 | 99 |  | 37.432.150/0007-70 | VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - AVENIDA DOUTORA MARIA AUXILIADORA GRISSOLIA MENDES CASA 33 CONDOMINIO \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT1743 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 960 LUMENS DE 24 LEDS | UN | 2024-12-18 | 203.25 | 242.14 | 80.223.324/0002-09 | ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA - AV. SANTOS DUMONT 4240, ZONA INDUSTRIAL NORTE / JOINVILLE- SC (41)3021-5000 - CEP: 89219-730 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT1743 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 960 LUMENS DE 24 LEDS | UN | 2024-12-18 | 264.94 |  | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT1743 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 960 LUMENS DE 24 LEDS | UN | 2024-12-18 | 242.14 |  | 19.026.535/0001-60 | BenLuz Comercio de Iluminação e Presentes S/A Rua Fernando Falcão São Paulo - SP CEP: 03180-001 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT1746 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR - 20A/10KA | UN | 2024-08-22 | 194.22 | 175.83 | 05.012.582/0001-40 | ELETROFLASH \\ RECIFE - PE \\ (81) 3447-0032 \\
COT1746 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR - 20A/10KA | UN | 2024-08-22 | 175.83 |  | 06.913.480/0015-63 | DIMENSIONAL \\ (vazio) \\ (11) 99150-1750 \\ sac@dimensional.com.br
COT1746 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR - 20A/10KA | UN | 2024-08-22 | 136.25 |  | 03.808.452/0001-92 | AUTOMASUL, RUA SERGIPE Nº 43, SÃO JOSÉ, PASSO FUNDO - RS CEP:99052-210 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT1747 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR - 20A/10KA | UN | 2025-01-29 | 52.004 | 39.342 | 06.913.480/0015-63 | DIMENSIONAL \\ (vazio) \\ (11) 99150-1750 \\ sac@dimensional.com.br
COT1747 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR - 20A/10KA | UN | 2025-01-29 | 39.342 |  | 00.710.212/0001-62 | Econolux ¦ CNPJ: 00.710.212/0001-62 Rua Bahia, 451, Centro, Londrina - PR CEP 86.026-020 \\ \\ \\
COT1747 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR - 20A/10KA | UN | 2025-01-29 | 23.37 |  | 05.515.252/0001-77 | P&R AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL R. Luciano Zapella, nº255 - Rau, Jaraguá do Sul - SC, 89.254-078 - (47)99211-5378 \\ \\ \\
COT1758 | TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM | UN | 2024-12-18 | 52.88 | 52.88 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1758 | TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM | UN | 2024-12-18 | 61.68 |  | 10.490.181/0001-35 | MADEIRA MADEIRA \\ CURITIBA - PR \\ (41) 9877-0911 \\ contato@postman.madeiramadeira.com.br
COT1758 | TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM | UN | 2024-12-18 | 48.33 |  | 02.607.022/0001-40 | ELETRIZA \\ CURITIBA - PR \\ (41) 3226-4366 \\ \\ \\
COT1759 | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO ABS/INOX, 1.1/2", PARA PISCINA DE ALVENARIA (TUBO DIAM. 60MM) | UN | 2024-12-19 | 36 | 73.75 | 51.333.797/0001-80 | SODRAMAR INDUSTRIA \\ DIADEMA/SP \\ (11) 2391-1236 \\ \\ \\
COT1759 | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO ABS/INOX, 1.1/2", PARA PISCINA DE ALVENARIA (TUBO DIAM. 60MM) | UN | 2024-12-19 | 104 |  | 69.177.145/0001-70 | JCQ PISCINAS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 94218-5317 \\ \\ \\
COT1759 | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO ABS/INOX, 1.1/2", PARA PISCINA DE ALVENARIA (TUBO DIAM. 60MM) | UN | 2024-12-19 | 73.75 |  | 01.582.892/0001-49 | Mérito Comercial \\ São Paulo - SP \\ (11) 3055-7600 / 3055-7600 \\
COT1760 | GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,MEDINDO 130X500MM | UN | 2025-01-28 | 129.22 | 125.67 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1760 | GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,MEDINDO 130X500MM | UN | 2025-01-28 | 115.61 |  | 37.333.375/0001-83 | TEM NA TRENA LTDA \\ RIO DE JANEIRO/RJ \\ (21) 3550-9676 \\ \\ \\
COT1760 | GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC,MEDINDO 130X500MM | UN | 2025-01-28 | 125.67 |  | 17.250.275/0001-86 | CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 3071-2216 \\ \\ \\ \\
COT1761 | GERADOR OZÔNIO PARA TRATAMENTO DE PISCINA - 450M3 | UN | 2024-02-16 | 25665.04 | 25665.04 | 04.872.742/0001-68 | PANAZON SOLUÇÕES EM OZONIO \\ SÃO PAULO - SP \\ (19) 3429-0088 \\
COT1761 | GERADOR OZÔNIO PARA TRATAMENTO DE PISCINA - 450M4 | UN | 2024-02-27 | 45478.8 |  | 22.120.952/0001-81 | OZONIO LINE INDUSTRIA DE GERADORES DE OZONIO LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 94241-7969 \\
COT1761 | GERADOR OZÔNIO PARA TRATAMENTO DE PISCINA - 450M5 | UN
COT1762 | PAINEL / QUADRO DE COMANDO PARA 03 BOMBAS DE 3CV | UN | 2025-01-30 | 1181.9 | 1181.9 | 29.202.623/0001-29 | Resispar Comercio de Materiais Eletricos LTDA - Rua São Paulo, 1219, Campos Elíseos - Ribeirão Preto - SP. - FONE: (16)32434-8116 \\ \\ \\
COT1762 | PAINEL / QUADRO DE COMANDO PARA 03 BOMBAS DE 3CV | UN | 2025-01-30 | 1631.3 |  | 55.485.291/0001-47 | APR SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Avenida Castro Alves 1710 Marília - SP CEP: 17507000 fone: 14 99114-9444 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT1762 | PAINEL / QUADRO DE COMANDO PARA 03 BOMBAS DE 3CV | UN | 2024-02-16 | negado
COT1765 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 1CV (PAINEL DE PARTIDA) | UN | 2024-12-19 | 831.4 | 1438.77 | 14.778.311/0001-90 | BOMBA SHOPPING \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2971-5695 \\
COT1765 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 1CV (PAINEL DE PARTIDA) | UN | 2024-12-19 | 1438.77 |  | 01.582.892/0001-49 | Mérito Comercial \\ São Paulo - SP \\ (11) 3055-7600 / 3055-7600 \\
COT1765 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 1CV (PAINEL DE PARTIDA) | UN | 2024-12-19 | 1677.38 |  | 20.550.456/0001-32 | ARF Comércio de Bombas é Máquinas Ltda \\ Vila Friburgo - São Paulo - SP \\ \\
COT1769 | CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR ALTA POTÊNCIA 100dB - 127V | UN | 2024-12-18 | 935 | 935 | 06.110.817/0003-60 | ELETRO ATIVA // (65) 3051-7844 // CUIABÁ - MT // WELLINGTON \\ \\ \\
COT1769 | CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR ALTA POTÊNCIA 100dB - 127V | UN | 2024-12-19 | 943.89 |  | 06.913.480/0015-63 | DIMENSIONAL \\ (vazio) \\ (11) 99150-1750 \\ sac@dimensional.com.br
COT1769 | CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR ALTA POTÊNCIA 100dB - 127V | UN | 2024-12-19 | 850 |  | 03.007.331/0001-41 | MERCADO LIVRE \\ \\ \\
COT1770 | SENSOR DE PRESENÇA AUTOMÁTICO COM INTERRUPTOR BIVOLT | UN | 2025-01-28 | 43.38 | 37.088 | 17.354.683/0001-88 | UPPERSEG \\ LONDRINA - PR \\ (43) 99835-1678 \\
COT1770 | SENSOR DE PRESENÇA AUTOMÁTICO COM INTERRUPTOR BIVOLT | UN | 2025-01-28 | 37.04 |  | 47.674.429/0003-90 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3855-7000 \\ \\ \\ \\
COT1770 | SENSOR DE PRESENÇA AUTOMÁTICO COM INTERRUPTOR BIVOLT | UN | 2025-01-28 | 37.088 |  | 35.600.978/0001-79 | Boreal Ecommerce LTDA Rua Gaspar Silveira Martins 1042 -Higienópolis, Santa Cruz do Sul - 96825-002 \\ \\ \\
COT1777 | LAMPADA LED CLASSIC 15W | UN | 2024-11-06 | 8.109 | 14.293 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1777 | LAMPADA LED CLASSIC 15W | UN | 2024-11-06 | 19.8 |  | 43.283.811/0001-50 | KALUNGA \\ SÃO PAULO - SP \\ \\ \\ \\
COT1777 | LAMPADA LED CLASSIC 15W | UN | 2024-11-06 | 14.293 |  | 15.354.701/0004-49 | CASA D0 ELETRICISTA \\ CRICIÚMA - SC \\ (48) 3437-6239 \\ \\ \\
COT1784 | MODULO DE TOMADA BLINDADA DE SOBREPOR 3P+T 63A | UN | 2024-12-18 | 209.38 | 302.085 | 07.237.858/0001-13 | COTELETRICA \\ CUIABÁ/ MT \\ (65) 3025-4300 \\ vendas@coteletrica.com.br
COT1784 | MODULO DE TOMADA BLINDADA DE SOBREPOR 3P+T 63A | UN | 2024-12-19 | 302.085 |  | 05.890.658/0002-10 | STECK INDUSTRIA ELETRICA \\ SÃO PAULO - SP \\ (011) 2248-7000 \\ \\ \\
COT1784 | MODULO DE TOMADA BLINDADA DE SOBREPOR 3P+T 63A | UN | 2024-12-19 | 430.01 |  | 06.913.480/0015-63 | DIMENSIONAL \\ (vazio) \\ (11) 99150-1750 \\ sac@dimensional.com.br
COT1796 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM | UN | 2025-01-08 | 22.703 | 18.884 | 08.858.579/0015-35 | FERRAMENTAS KENNEDY - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA \\ NAVEGANTES / SC \\ \\
COT1796 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM | UN | 2025-01-08 | 18.884 |  | 17.250.275/0001-86 | CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 3071-2216 \\ \\ \\ \\
COT1796 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM | UN | 2025-01-08 | 17.723 |  | 10.381.875/0001-34 | Fritz Distribuidora - Rua Dr. Blumenau, 7314 - Encano - Indaial / SC \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT1805 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 4 MM² - UNIPOLAR | UN | 2024-10-09 | 5.5088 | 4.602 | 15.251.990/0001-08 | LUXTIL \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2366-3811/ (11) 7870-8743 \\ \\ \\
COT1805 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 4 MM² - UNIPOLAR | UN | 2024-10-09 | 4.602 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1805 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 4 MM² - UNIPOLAR | UN | 2024-10-09 | 4.5672 |  | 00.776.574/0001-56 | AMERICANAS \\ RIO DE JANEIRO - RJ \\ 4003-4848 \\ \\ \\
COT1842 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 150MM² | M | 2024-11-13 | 156.2 | 156.2 | 72.313.828/0001-00 | Planobras \\ Floresta-Porto Alegre-RS \\ (51) 2101-6800 \\
COT1842 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 150MM² | M | 2024-11-13 | 150.55 |  | 06.913.480/0015-63 | DIMENSIONAL \\ (vazio) \\ (11) 99150-1750 \\ sac@dimensional.com.br
COT1842 | CABO ISOLADO ATOX FLEX 0,6/1kV 150MM² | M | 2024-11-04 | 163.4534 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1855 | SWITCH TP-LINK 48 PORTAS 10/100/1000MBPS RJ45 V6 TL-SG1048 | UN | 2024-08-29 | 1893.63 | 2278.73 | 17.254.683/0001-88 | T.T. DOS SANTOS LTDA - RUA RIO GRANDE DO NORTE,674, CENTRO LONDRINA/PR, CEP 86026-490 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT1855 | SWITCH TP-LINK 48 PORTAS 10/100/1000MBPS RJ45 V6 TL-SG1049 | UN | 2024-08-29 | 2278.73 |  | 09.634.457/0001-22 | GIGANTEC - (41)3033-7179) \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT1855 | SWITCH TP-LINK 48 PORTAS 10/100/1000MBPS RJ45 V6 TL-SG1050 | UN | 2024-08-29 | 2599 |  | 07.851.862/0001-77 | PRIMETEK \\ GOIANIA - GO \\ (62) 3003-8393 \\
COT1869 | ABRAÇADEIRA PVC CINZA TIPO ENCAIXE 3/4 | UN | 2024-11-07 | 1.29 | 1.29 | 08.858.579/0015-35 | FERRAMENTAS KENNEDY - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA \\ NAVEGANTES / SC \\ \\
COT1869 | ABRAÇADEIRA PVC CINZA TIPO ENCAIXE 3/4 | UN | 2024-11-07 | 1.01 |  | 03.590.055/0001-97 | ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA \\ LONDRINA - PR \\ (43) 3348-4107 \\
COT1869 | ABRAÇADEIRA PVC CINZA TIPO ENCAIXE 3/4 | UN | 2024-11-07 | 1.82 |  | 47.674.429/0003-90 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3855-7000 \\ \\ \\ \\
COT1872 | PISO OUTDOOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR OUTDOOR COM RAMPA DE ACABAMENTO CANTONEIRAS E DEMARCAÇÃO - Material: PP- Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência. Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm até 300mm x 300mm x 15mm Garantia: 10 anos. Aditivos de proteção: UV Sistema de trava antifurto Resistência à umidade: 100% Alta resistência mecânica. Alta absorção de impacto. Baixo absorção de calor. Baixa amplitude dimensional. Resistente a umidade, não forma limo. Drenante. DA DEMARCAÇÃO ESPORTIVA Demarcação com tinta flexível bicomponente à base de PU. Primer: sólidos (20 +/-2%) / Espessura úmida (10 a 30 microns). Tinta: sólidos (40 +/-2%) / Espessura úmida (80 microns) / veículo PU acrílico + cianato alifático. | UN | 2024-11-14 | 295 | 295
COT1872 | PISO OUTDOOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR OUTDOOR COM RAMPA DE ACABAMENTO CANTONEIRAS E DEMARCAÇÃO - Material: PP- Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência. Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm até 300mm x 300mm x 15mm Garantia: 10 anos. Aditivos de proteção: UV Sistema de trava antifurto Resistência à umidade: 100% Alta resistência mecânica. Alta absorção de impacto. Baixo absorção de calor. Baixa amplitude dimensional. Resistente a umidade, não forma limo. Drenante. DA DEMARCAÇÃO ESPORTIVA Demarcação com tinta flexível bicomponente à base de PU. Primer: sólidos (20 +/-2%) / Espessura úmida (10 a 30 microns). Tinta: sólidos (40 +/-2%) / Espessura úmida (80 microns) / veículo PU acrílico + cianato alifático. | UN | 2024-11-14 | 338
COT1872 | PISO OUTDOOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR OUTDOOR COM RAMPA DE ACABAMENTO CANTONEIRAS E DEMARCAÇÃO - Material: PP- Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência. Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm até 300mm x 300mm x 15mm Garantia: 10 anos. Aditivos de proteção: UV Sistema de trava antifurto Resistência à umidade: 100% Alta resistência mecânica. Alta absorção de impacto. Baixo absorção de calor. Baixa amplitude dimensional. Resistente a umidade, não forma limo. Drenante. DA DEMARCAÇÃO ESPORTIVA Demarcação com tinta flexível bicomponente à base de PU. Primer: sólidos (20 +/-2%) / Espessura úmida (10 a 30 microns). Tinta: sólidos (40 +/-2%) / Espessura úmida (80 microns) / veículo PU acrílico + cianato alifático. | UN | 2024-11-14 | 285
COT1697 | BLOCO DE PARTIDA DE AÇO INOX E BASE EMBORRACHADA 50X50 CM | UN | 2024-11-13 | 3015.43 | 2917.95 | 08.584.116/0001-27 | WEB CONTINENTAL \\ PORTO ALEGRE - RS \\ \\
COT1697 | BLOCO DE PARTIDA DE AÇO INOX E BASE EMBORRACHADA 50X50 CM | UN | 2024-11-13 | 2272.45 |  | 69.030.518/0001-74 | FLOTY EQUIPAMENTOS AQUÁTICOS \\ INDAIATUBA - SP \\ (11)5543-5666 \\ \\ \\
COT1697 | BLOCO DE PARTIDA DE AÇO INOX E BASE EMBORRACHADA 50X50 CM | UN | 2024-11-13 | 2917.95 |  | 07.738.645/0003-37 | RYTHMOON \\SÃO PAULO -SP \\ (11)2671-0406 \\ \\ \\
COT1074 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO DN 4" | M | 2024-12-18 | 159.7467 | 218.93 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1074 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO DN 4" | M | 2024-12-18 | 329.4067 |  | 06.913.480/0015-63 | DIMENSIONAL \\ SÃO PAULO \\ \\ \\
COT1074 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO DN 4" | M | 2024-12-18 | 218.93 |  | 00.617.983/0001-00 | Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda \\ LONDRINA - PR \\ (11)99150-1750 \\
COT1075 | TORNEIRA GOURMET FLEXÍVEL - MONOCOMANDO ATÉ Ø3/4" DE PAREDE | UN | 2025-01-07 | 388.64 | 324.06 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1075 | TORNEIRA GOURMET FLEXÍVEL - MONOCOMANDO ATÉ Ø3/4" DE PAREDE | UN | 2025-01-07 | 259.51 |  | 44.650.886/0001-94 | BARON DISTRIBUIDORA LTDA Rua Valdemar Vieira, 63 - Jardim Eldorado , Palhoça , SC - 88133-390 Telefone e WhatsApp : (48) 3374-9009 Email: barondistribuidora@hotmail.com \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT1075 | TORNEIRA GOURMET FLEXÍVEL - MONOCOMANDO ATÉ Ø3/4" DE PAREDE | UN | 2025-01-07 | 324.06 |  | 21.816.213/0001-66 | LOJA MODELAR \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99641-5005 \\ \\ \\
COT1123 | FUNDO GALVANIZADO 3,6L | L | 2024-10-10 | 71.8306 | 51.9444 | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT1123 | FUNDO GALVANIZADO 3,6L | L | 2024-10-10 | 51.9444 |  | 10.490.181/0001-35 | MADEIRA MADEIRA \\ CURITIBA - PR \\ (41) 9877-0911 \\ contato@postman.madeiramadeira.com.br
COT1123 | FUNDO GALVANIZADO 3,6L | L | 2024-10-10 | 42.0889 |  | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT1137 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO 29X17X5 | UN | 2024-09-18 | 35.96 | 54.285 | 09.316.105/0001-29 | FRIO PEÇAS \\ SERRA - ES \\ 0800-200-6550 / 4007-2565 \\ \\ \\
COT1137 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO 29X17X5 | UN | 2024-09-18 | 63.125 |  | 02.926.784/0001-09 | HIDRA MARCH \\ MOGI DAS CRUZES - SP \\ (19) 3841-6090 \\ \\ \\
COT1137 |  | UN | 2024-09-18 | 54.285 |  | 78.631.884/0001-70 | RECORRE \\ LONDRINA - PR \\ (43) 3243-733 (43) 3236-680 \\ \\ \\
COT1147 | BRISE METÁLICO CONFORME DETALHAMENTO | M2 | 2022-09-02 | 1100 | 1601.8519 | 44.947.797/0001-04 | ESQUADRIAS MT BRASIL \\ CUIABA - MT \\ 65 9813-9645 \\
COT1147 | BRISE METÁLICO CONFORME DETALHAMENTO | M2 | 2022-09-02 | 1601.8519 |  | 41.544.023/0001-44 | DUAL ESQUADRIAS \\ CUIABÁ-MT \\ (65)9.9227-5022 \\ -
COT1147 | BRISE METÁLICO CONFORME DETALHAMENTO | M2 | 2022-09-05 | 5500 |  | 04.076.318/0001-07 | COMERCIAL ALUMINIA LTDA \\ CUIABA - MT \\ \\
COT1148 | TELA MOSQUETEIRO EM AÇO (PARA PROTEÇÃO NAS JANELAS) | M2 | 2024-11-06 | 106.9547 | 56.955 | 46.572.808/0001-44 | PRIMA TELA \\ VALINHOS - SP \\ (19) 3929-5900 \\ \\ \\
COT1148 | TELA MOSQUETEIRO EM AÇO (PARA PROTEÇÃO NAS JANELAS) | M2 | 2024-11-06 | 56.955 |  | 23.605.758/0001-59 | MULTI TELAS // (19) 3267-0089 // BARRA VELHA - SC // \\ \\ \\
COT1148 | TELA MOSQUETEIRO EM AÇO (PARA PROTEÇÃO NAS JANELAS) | M2 | 2024-11-06 | 32 |  | 55.970.412/0001-46 | CASA CHIARIELLO - Rua Saldanha Marinho 512 Ribeirão Preto São Paulo - (16)36250809 \\ \\ \\
COT1255 | REFLETOR LED 200W | UN | 2024-11-19 | 277.78 | 253.98 | 10.490.181/0001-35 | MADEIRA MADEIRA \\ CURITIBA - PR \\ (41) 9877-0911 \\ contato@postman.madeiramadeira.com.br
COT1255 | REFLETOR LED 200W | UN | 2024-11-19 | 253.98 |  | 00.776.574/0001-56 | AMERICANAS \\ RIO DE JANEIRO - RJ \\ 4003-4848 \\ \\ \\
COT1255 | REFLETOR LED 200W | UN | 2024-11-19 | 83 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1264 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA (50X50) | M | 2024-10-10 | 26.616 | 26.616 | 72.313.828/0001-00 | Planobras \\ Floresta-Porto Alegre-RS \\ (51) 2101-6800 \\
COT1264 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA (50X50) | M | 2024-10-10 | 46.1367 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1264 | ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM TAMPA (50X50) | M | 2024-10-10 | 19.87 |  | 74.072.513/0044-84 | AFUBRA \\ SANTA CRUZ DO SUL - RS \\ (51) 3713-7770 \\ \\ \\
COT1288 | ARRUELA LISA LATÃO 1/4" | UN | 2024-10-15 | 0.82265 | 2.0154 | 07.957.854/0001-00 | JOFEPAR \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 94246-8288 \\
COT1288 | ARRUELA LISA LATÃO 1/4" | UN | 2024-10-15 | 2.0154 |  | 55.331.671/0001-90 | CCP PARAFUSOS E FERRAMENTAS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2026-6736 \\
COT1288 | ARRUELA LISA LATÃO 1/4" | UN | 2024-10-15 | 2.6723 |  | 04.085.182/0001-00 | LUTEC ELEMENTOS DE FIXAÇÃO \\ SAÕ PAULO - SP \\ (11) 94789-4464
COT1304 | FITA PARA ISOLAÇÃO - PVC BRANCA (PARA AR CONDICIONADO) ROLO 10M | UN | 2025-01-03 | 5.635 | 5.9844 | 92.660.406/0021-62 | FRIGELAR \\ GOIANIA - GO \\ (51) 9802-8999 \\
COT1304 | FITA PARA ISOLAÇÃO - PVC BRANCA (PARA AR CONDICIONADO) ROLO 10M | UN | 2025-01-03 | 6.3106 |  | 35.028.609/0001-53 | CHILLER PEÇAS \\ SÃO PAULO-SP \\ (11) 2918-8119 \\ \\ \\
COT1304 | FITA PARA ISOLAÇÃO - PVC BRANCA (PARA AR CONDICIONADO) ROLO 10M | UN | 2025-01-03 | 5.9844 |  | 10.631.556/0001-30 | FRIOSHOPPING \\ SÃO JOSE DOS CAMPOS -SP \\ (12) 3204-5257 \\ \\ \\
COT1305 | FITA PARA ISOLAÇAO - ALUMÍNIO (PARA AR CONDICIONADO) ROLO 10M | UN | 2025-01-06 | 11.19 | 19.4767 | 53.250.215/0001-27 | ALVORADA DISTRIBUIDORA \\ SÃO PAULO \\ (11) 98803-5372 \\ \\ \\
COT1305 | FITA PARA ISOLAÇAO - ALUMÍNIO (PARA AR CONDICIONADO) ROLO 10M | UN | 2025-01-06 | 19.4767 |  | 13.700.624/0001-63 | LOJA LIONDOR \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 95233-0128 \\ \\ \\
COT1305 | FITA PARA ISOLAÇAO - ALUMÍNIO (PARA AR CONDICIONADO) ROLO 10M | UN | 2025-01-06 | 22.99 |  | 44.032.241/0001-15 | BRUTOOLS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2936-0840 \\ \\ \\
COT1310 | ARRUELA 3/8" | UN | 2024-11-19 | 2.24 | 0.58 | 57.158.057/0001-30 | PJ NEBLINA \\ (11) 97542-0420 \\ SÃO PAULO - SP \\ \\ \\
COT1310 | ARRUELA 3/8" | UN | 2024-11-19 | 0.58 |  | 22.334.296/0004-62 | Loja central elétrica \\ Major Prates - Montes Claros/MG \\ (38) 99734-0497 \\
COT1310 | ARRUELA 3/8" | UN | 2024-11-19 | 0.53 |  | 01.056.640/0001-86 | PARAFUSO FACIL \\ JAGUARA DO SUL - SC \\ (47) 3032-0780 \\
COT1314 | TÊ HORIZONTAL 90° 50X50MM | UN | 2024-10-09 | 29.262 | 32.864 | 15.430.669/0001-90 | ZIG FERRAMENTAS LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99191-2810 \\
COT1314 | TÊ HORIZONTAL 90° 50X50MM | UN | 2024-10-09 | 32.864 |  | 15.251.990/0001-08 | LUXTIL \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2366-3811/ (11) 7870-8743 \\ \\ \\
COT1314 | TÊ HORIZONTAL 90° 50X50MM | UN | 2024-10-09 | 38.5625 |  | 22.334.296/0004-62 | Loja central elétrica \\ Major Prates - Montes Claros/MG \\ (38) 99734-0497 \\
COT1316 | TAMPA PARA COTOVELO RETO 90° 50X50MM | UN | 2024-12-18 | 6.95 | 8.216 | 37.902.725/0001-85 | Infra Eletrica e Hidraulica \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2203-2903 \\ \\ \\
COT1316 | TAMPA PARA COTOVELO RETO 90° 50X50MM | UN | 2024-12-18 | 8.216 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT1316 | TAMPA PARA COTOVELO RETO 90° 50X50MM | UN | 2024-12-18 | 43.06 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT1317 | TERMINAL 50X50MM | UN | 2024-10-09 | 6.84 | 11.394 | 72.313.828/0001-00 | Planobras \\ Floresta-Porto Alegre-RS \\ (51) 2101-6800 \\
COT1317 | TERMINAL 50X50MM | UN | 2024-10-09 | 22.278 |  | 15.430.669/0001-90 | ZIG FERRAMENTAS LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99191-2810 \\
COT1317 | TERMINAL 50X50MM | UN | 2024-10-09 | 11.394 |  | 80.655.053/0001-80 | ILUMISUL MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO \\ ITAPEMA - SC \\ (47) 98875-6797 \\
COT1322 | TOMADA HDMI | UN | 2024-10-10 | 42.91 | 42.91 | 04.900.482/0001-97 | MEC-TRONIC \\ SÃO PAULO - SP \\ (81) 99278-7518 \\ \\ \\
COT1322 | TOMADA HDMI | UN | 2024-10-10 | 30.0511 |  | 46.676.813/0001-05 | MADEIRANIT \\ VARZEA GRANDE - MT \\ (65) 3688-3407 \\
COT1322 | TOMADA HDMI | UN | 2024-10-10 | 59.077 |  | 38.070.290/0001-12 | LOJA LUZ DO MUNDO \\ RIO DO SUL - SC \\ (47) 3522-6970 (47) 3522-6970 \\ \\ \\
COT1323 | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO 1" | UN | 2024-10-09 | 7.645 | 10.784 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1323 | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO 1" | UN | 2024-10-09 | 10.808 |  | 02.607.022/0001-40 | ELETRIZA \\ CURITIBA - PR \\ (41) 3226-4366 \\ \\ \\
COT1323 | SAÍDA DUPLA PARA ELETRODUTO 1" | UN | 2024-10-09 | 10.784 |  | 75.400.218/0027-71 | CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA \\ SÃO JOSE - SC \\ \\
COT1326 | CABO REDE HDMI | M | 2024-10-10 | 16.1033 | 13.7233 | 00.776.574/0006-60 | Shop Time \\ RIO DE JANEIRO - RJ \\ \\
COT1326 | CABO REDE HDMI | M | 2024-10-10 | 9.8533 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1326 | CABO REDE HDMI | M | 2024-10-10 | 13.7233 |  | 15.430.669/0001-90 | ZIG FERRAMENTAS LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99191-2810 \\
COT1441 | MÓDULO CEGO | UN | 2024-12-18 | 3.203 | 4.91 | 05.047.273/0002-96 | ELETRONOR DIST DE MAT ELETRICOS \\ PELOTAS - RS \\ (54) 98148 3800 \\
COT1441 | MÓDULO CEGO | UN | 2024-12-18 | 11.16 |  | 06.913.480/0015-63 | DIMENSIONAL \\ (vazio) \\ (11) 99150-1750 \\ sac@dimensional.com.br
COT1441 | MÓDULO CEGO | UN | 2024-12-18 | 4.91 |  | 47.674.429/0003-90 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3855-7000 \\ \\ \\ \\
COT1445 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 80x50CM | UN | 2024-10-10 | 41.89 | 53.108 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1445 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 80x50CM | UN | 2024-10-10 | 222.081 |  | 82.962.127/0001-56 | iSINALIZA \\ JOINVILLE - SC \\ \\
COT1445 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PONTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO - 80x50CM | UN | 2024-10-10 | 53.108 |  | 53.982.666/0001-59 | ENFOQUE VISUAL \\ SANTO ANDRÉ - SP \\ (11) 9 3000 0247 \\
COT1447 | MÓDULO USB | UN | 2024-10-10 | 71.759 | 72.92 | 01.134.726/0004-22 | LOJA SETTA \\ PATOS DE MINAS - MG \\ (34) 3818-2727 \\ \\ \\
COT1447 | MÓDULO USB | UN | 2024-10-10 | 72.92 |  | 51.322.782/0001-16 | SANTEC \\ DESCALVADO - SP \\ (19) 35941010 \\ \\ \\
COT1447 | MÓDULO USB | UN | 2024-10-10 | 120.24 |  | 48.539.548/0001-30 | AGROMETAL \\ SÃO JOSÉ RIO PRETO - SP \\ (17) 2139-5000 \\ https://www.lojaagrometal.com.br \\ \\ \\
COT1451 | CABO USB | M | 2024-10-10 | 20.105 | 20.105 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1451 | CABO USB | M | 2024-10-10 | 19.9167 |  | 23.240.420/0001-40 | TUA CASA FERRAGEM \\ POROT ALEGRE - RS \\ (51) 3907-3152 \\ \\ \\
COT1451 | CABO USB | M | 2024-10-10 | 37.8556 |  | 33.041.260/0652-90 | EXTRA \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT1461 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 40 ATÉ 50 DISJUNTORES | UN | 2025-01-29 | 1158.27 | 1069.93 | 37.518.643/0001-31 | Infra Materiais Elétricos Ltda - Avenida Paes de Barros, 3141, Parque da Mooca, São Paulo, SP - 03149-100 - Fone (11)2925-6786 \\ \\ \\
COT1461 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 40 ATÉ 50 DISJUNTORES | UN | 2025-01-29 | 924.27 |  | 06.913.480/0015-63 | DIMENSIONAL \\ (vazio) \\ (11) 99150-1750 \\ sac@dimensional.com.br
COT1461 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 40 ATÉ 50 DISJUNTORES | UN | 2025-01-29 | 1069.93 |  | 00.565.813/0001-29 | ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA \\ CAMPINAS - SP \\ (19) 99863-0881 \\
COT1462 | Para Raio BT-S RDS 280V 10kA - Rede Isolada | UN | 2024-11-28 | 99.58 | 99.58 | 24.573.510/0001-16 | DAP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA \\ SANTA CATARINA - SC \\ (47) 3339-5810 \\
COT1462 | Para Raio BT-S RDS 280V 10kA - Rede Isolada | UN | 2024-11-28 | 95.82 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1462 | Para Raio BT-S RDS 280V 10kA - Rede Isolada | UN | 2024-11-28 | 150.7 |  | 02.800.501/0001-88 | A INSTALADORA \\ NOVA RESENDE - MG \\ (35) 3562-1481 \\ \\ \\
COT1526 | ROLDANA ZINCADA Ø4" | UN | 2025-01-28 | 83.272 | 89.478 | 08.858.579/0015-35 | FERRAMENTAS KENNEDY - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA \\ NAVEGANTES / SC \\ \\
COT1526 | ROLDANA ZINCADA Ø4" | UN | 2025-01-28 | 89.478 |  | 92.664.028/0001-41 | FERRAMENTAS GERAIS \\ Porto Alegre - RS \\ https://www.fg.com.br \\ \\ \\
COT1526 | ROLDANA ZINCADA Ø4" | UN | 2025-01-28 | 124.338 |  | 10.490.181/0001-35 | MADEIRA MADEIRA \\ CURITIBA - PR \\ (41) 9877-0911 \\ contato@postman.madeiramadeira.com.br
COT1534 | ISOLADOR EPOXI 30X40X1/4 | UN | 2025-01-07 | 27.43 | 17.3 | 30.852.983/0001-55 | V4 COMERCIAL E ENGENHARIA \\ SÃO BENTO DO SUL - SC \\ (47) 3307-7376 \\ \\ \\
COT1534 | ISOLADOR EPOXI 30X40X1/4 | UN | 2025-01-07 | 17.3 |  | 14.762.237/0001-14 | MERKATHO \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 3276-7635 \\
COT1534 | ISOLADOR EPOXI 30X40X1/4 | UN | 2025-01-07 | 16.85 |  | 01.056.868/0001-76 | GUEMAT \\ CABREÚVA - SP \\ (11) 4409-0077 \\ \\ \\
COT1574 | SUPORTE PARA VERGALHÃO ELETROCALHA 50X50MM | UN | 2025-01-28 | 5.075 | 5.075 | 78.718.673/0001-79 | DZ MATERIAIS ELÉTRICOS \\ CASCAVEL - PR \\ (45) 3220-9561 \\ \\ \\
COT1574 | SUPORTE PARA VERGALHÃO ELETROCALHA 50X50MM | UN | 2025-01-28 | 3.85 |  | 72.313.828/0001-00 | Planobras \\ Floresta-Porto Alegre-RS \\ (51) 2101-6800 \\
COT1574 | SUPORTE PARA VERGALHÃO ELETROCALHA 50X50MM | UN | 2025-01-28 | 6.655 |  | 05.047.273/0002-96 | ELETRONOR DIST DE MAT ELETRICOS \\ PELOTAS - RS \\ (54) 98148 3800 \\
COT1576 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA - 50MM | M | 2024-10-09 | 12.178 | 12.178 | 10.381.875/0001-34 | Fritz Distribuidora - Rua Dr. Blumenau, 7314 - Encano - Indaial / SC \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT1576 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA - 50MM | M | 2024-10-09 | 17.83 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1576 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA - 50MM | M | 2024-10-09 | 9.31 |  | 22.193.309/0001-88 | TEKY \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 4042-2076 \\
COT1583 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 2CV (PAINEL DE PARTIDA) | UN | 2025-01-07 | 971.8 | 1309.98 | 14.778.311/0001-90 | BOMBA SHOPPING \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2971-5695 \\
COT1583 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 2CV (PAINEL DE PARTIDA) | UN | 2025-01-07 | 1396.38 |  | 49.745.364/0001-90 | RNC ELETRICA E AUTOMAÇÃO Rua Tamoios 92, Vila Santo Antônio, Ferraz de Vasconcelos - SP - FONE: 5511995166551 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT1583 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 2CV (PAINEL DE PARTIDA) | UN | 2025-01-07 | 1309.98 |  | 01.582.892/0001-49 | Mérito Comércio de Equipamentos Ltda ¦ Rua Dr João Alves de Lima, 325, Brás - São Paulo SP, 03052-060 FONE: 1130557600 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT1588 | TAMPA PARA ELETROCALHA 200MM | M | 2024-12-18 | 22.1633 | 26.4 | 05.047.273/0002-96 | ELETRONOR DIST DE MAT ELETRICOS \\ PELOTAS - RS \\ (54) 98148 3800 \\
COT1588 | TAMPA PARA ELETROCALHA 200MM | M | 2024-12-18 | 26.4 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1588 | TAMPA PARA ELETROCALHA 200MM | M | 2024-12-18 | 131.08 |  | 22.193.309/0001-88 | TEKY \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 4042-2076 \\
COT1697 | BLOCO DE PARTIDA DE AÇO INOX E BASE EMBORRACHADA 50X50 CM | UN | 2024-11-13 | 3015.43 | 2917.95 | 08.584.116/0001-27 | WEB CONTINENTAL \\ PORTO ALEGRE - RS \\ \\
COT1697 | BLOCO DE PARTIDA DE AÇO INOX E BASE EMBORRACHADA 50X50 CM | UN | 2024-11-13 | 2272.45 |  | 69.030.518/0001-74 | FLOTY EQUIPAMENTOS AQUÁTICOS \\ INDAIATUBA - SP \\ (11)5543-5666 \\ \\ \\
COT1697 | BLOCO DE PARTIDA DE AÇO INOX E BASE EMBORRACHADA 50X50 CM | UN | 2024-11-13 | 2917.95 |  | 07.738.645/0003-37 | RYTHMOON \\SÃO PAULO -SP \\ (11)2671-0406 \\ \\ \\
COT1368 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16" | UN | 2025-01-07 | 0.9581 | 0.5002 | 92.664.028/0001-41 | FERRAMENTAS GERAIS \\ Porto Alegre - RS \\ https://www.fg.com.br \\ \\ \\
COT1368 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16" | UN | 2025-01-07 | 0.4888 |  | 16.233.389/0156-91 | LE BISCUIT \\ CAMAÇARI - BA \\ https://www.lebiscuit.com.br/ \\ \\ \\
COT1368 | ARRUELA LISA GALVANIZADA 5/16" | UN | 2025-01-07 | 0.5002 |  | 11.114.284/0001-63 | CASA & VIDEO S/A \\ RIO DE JANEIRO - RJ \\ (21) 99104-3269 \\
COT1411 | COADEIRA (SKIMMER) BOCA LARGA EM ABS | UN | 2024-11-13 | 529 | 529 | 51.333.797/0001-80 | SODRAMAR INDUSTRIA \\ DIADEMA/SP \\ (11) 2391-1236 \\ \\ \\
COT1411 | COADEIRA (SKIMMER) BOCA LARGA EM ABS | UN | 2024-11-13 | 471.2 |  | 14.778.311/0001-90 | BOMBA SHOPPING \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2971-5695 \\
COT1411 | COADEIRA (SKIMMER) BOCA LARGA EM ABS | UN | 2024-11-13 | 532.25 |  | 35.524.467/0001-15 | GLOBALMAR \\ SÃO PAULO/SP \\ (11) 2365-1000 \\ \\ \\
COT1417 | BUCHA REDUÇÃO CURTA PVC SOLDAVEL 110X85MM | UN | 2025-01-28 | 62.377 | 102.584 | 72.313.828/0001-00 | Planobras \\ Floresta-Porto Alegre-RS \\ (51) 2101-6800 \\
COT1417 | BUCHA REDUÇÃO CURTA PVC SOLDAVEL 110X85MM | UN | 2025-01-28 | 102.689 |  | 03.938.818/0001-48 | SERPAL ELETRICA E HIDRÁULICA - CENTRO \\ RONDONOPOLIS - MT \\ (66) 3411-9600 \\
COT1417 | BUCHA REDUÇÃO CURTA PVC SOLDAVEL 110X85MM | UN | 2025-01-28 | 102.584 |  | 17.250.275/0001-86 | CASA FERREIRA GONÇALVES LTDA \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 3071-2216 \\ \\ \\ \\
COT1432 | COTOVELO RETO 90º 50X50 MM PARA PERFILADO COM TAMPA | UN | 2024-11-28 | 11.116 | 15.016 | 49.474.398/0008-63 | SANTIL COMERCIAL ELETRICA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99156-9249 \\
COT1432 | COTOVELO RETO 90º 50X50 MM PARA PERFILADO COM TAMPA | UN | 2024-11-28 | 16.5 |  | 61.695.227/0001-93 | ELETRO PAULO \\ VIÇOSA - MG \\ (31) 3891-8081 \\ \\ \\
COT1432 | COTOVELO RETO 90º 50X50 MM PARA PERFILADO COM TAMPA | UN | 2024-11-28 | 15.016 |  | 02.554.116/0002-89 | ELETROSUL DISTRIBUIDORA LTDA \\ CACAVEL - PR \\ (45) 3038-1020 \\
COT1396 | BARRA ROSCADA Ø 1/2” - 1M - M12 | UN | 2024-08-23 | 20.483 | 22.182 | 33.251.614/0001-03 | CASA DOS PARAFUSOS \\ FRANCA - SP \\ (16) 3017-8614 \\
COT1396 | BARRA ROSCADA Ø 1/2” - 1M - M12 | UN | 2024-08-23 | 51.35 |  | 08.858.579/0015-35 | FERRAMENTAS KENNEDY - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA \\ NAVEGANTES / SC \\ \\
COT1396 | BARRA ROSCADA Ø 1/2” - 1M - M12 | UN | 2024-08-23 | 22.182 |  | 25.631.151/0001-79 | FIXPAR SOLUÇÕES EM FIXAÇÃO \\ UBERLÂNDIA - MG \\ (34) 3233-5301 (34) 3236-7811 \\
COT1382 | VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR 18 L | L | 2025-01-06 | 34.5556 | 32.5409 | 01.154.956/0001-01 | BELA TINTAS \\ MAUA - SP \\ (11) 2596-6657 \\ \\ \\
COT1382 | VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR 18 L | L | 2025-01-06 | 32.5409 |  | 27.171.883/0017-16 | POLITINTAS \\ CARIACICA - ES \\ \\
COT1382 | VERNIZ ACRÍLICO INCOLOR 18 L | L | 2025-01-06 | 31.2944 |  | 55.728.224/0001-06 | COPAFER COMERCIAL LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99501-2244 \\
COT19 | ARRUELA ESPAÇADORA | UN | 2025-01-29 | 1.6017 | 1.6017 | 10.271.318/0001-60 | GUAXUCABOS \\ GUAXUPÉ - MG \\ (35) 98802-3852 \\
COT19 | ARRUELA ESPAÇADORA | UN | 2025-01-29 | 1.7396 |  | 10.381.875/0001-34 | Fritz Distribuidora - Rua Dr. Blumenau, 7314 - Encano - Indaial / SC \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT19 | ARRUELA ESPAÇADORA | UN | 2025-01-29 | 1.2875 |  | 03.938.818/0001-48 | SERPAL ELETRICA E HIDRÁULICA - CENTRO \\ RONDONOPOLIS - MT \\ (66) 3411-9600 \\
COT209 | MANILHA SAPATILHA | UN | 2024-10-22 | 28.655 | 28.655 | 22.193.309/0001-88 | TEKY \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 4042-2076 \\
COT209 | MANILHA SAPATILHA | UN | 2024-10-22 | 19.38 |  | 27.191.748/0001-75 | COOPERA SOLUÇÕES ELÉTRICAS \\ FORQUILHA - SC \\ (48) 99975-0718 \\ \\ \\
COT209 | MANILHA SAPATILHA | UN | 2024-10-22 | 31.037 |  | 48.539.548/0001-30 | AGROMETAL \\ SÃO JOSÉ RIO PRETO - SP \\ (17) 2139-5000 \\ https://www.lojaagrometal.com.br \\ \\ \\
COT211 | MÃO FRANCESA PLANA | UN | 2024-11-29 | 63.062 | 63.062 | 27.191.748/0001-75 | COOPERA SOLUÇÕES ELÉTRICAS \\ FORQUILHA - SC \\ (48) 99975-0718 \\ \\ \\
COT211 | MÃO FRANCESA PLANA | UN | 2024-11-29 | 63.794 |  | 72.313.828/0001-00 | Planobras \\ Floresta-Porto Alegre-RS \\ (51) 2101-6800 \\
COT211 | MÃO FRANCESA PLANA | UN | 2024-11-29 | 32.63 |  | 22.193.309/0001-88 | TEKY \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 4042-2076 \\
COT22 | ARRUELA ZINCADA LISA 1/4" | UN | 2024-11-11 | 0.3535 | 0.3535 | 47.960.950/1088-36 | CASA DOS PARAFUSOS \\ FRANCA - SP \\ (16) 3017-8614 \\
COT22 | ARRUELA ZINCADA LISA 1/4" | UN | 2024-11-11 | 0.2199 |  | 33.251.614/0001-03 | LOJA DO MECANICO \\ (19) 3271-5575
COT22 | ARRUELA ZINCADA LISA 1/4" | UN | 2024-11-11 | 0.5391 |  | 53.840.542/0002-10 | ELASTOBOR BORRACHAS E PLÁSTICO LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT220 | OLHAL PARA PARAFUSO TIPO M16 ( BITOLA 5/8") | UN | 2025-01-28 | 17.618 | 22.002 | 27.191.748/0001-75 | COOPERA SOLUÇÕES ELÉTRICAS \\ FORQUILHA - SC \\ (48) 99975-0718 \\ \\ \\
COT220 | OLHAL PARA PARAFUSO TIPO M16 ( BITOLA 5/8") | UN | 2025-01-28 | 22.002 |  | 02.939.491/0001-66 | ROTA 166 \\ SÃO PAULO - SP \\ (14) 3201-5570 \\
COT220 | OLHAL PARA PARAFUSO TIPO M16 ( BITOLA 5/8") | UN | 2025-01-28 | 35.94 |  | 10.490.181/0001-35 | MADEIRA MADEIRA \\ CURITIBA - PR \\ (41) 9877-0911 \\ contato@postman.madeiramadeira.com.br
COT227 | PARAFUSO GALV. CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8" ROSCA TOTAL | UN | 2024-11-27 | 0.22279 | 0.6137 | 07.957.854/0001-00 | JOFEPAR \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 94246-8288 \\
COT227 | PARAFUSO GALV. CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8" ROSCA TOTAL | UN | 2024-11-27 | 0.6137 |  | 30.000.593/0001-57 | CCP VIRTUAL \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 9 4727-5366 / (11) 2026-6736 \\ \\ \\
COT227 | PARAFUSO GALV. CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8" ROSCA TOTAL | UN | 2024-11-27 | 0.6455 |  | 17.155.342/0001-83 | LOJA ELETRICA \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 3218-8922 (31) 3218-8900 \\ \\ \\
COT247 | PERFIL U PARA REDE COMPACTADA | UN | 2025-01-28 | 127.71 | 217.45 | 22.193.309/0001-88 | TEKY \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 4042-2076 \\
COT247 | PERFIL U PARA REDE COMPACTADA | UN | 2025-01-28 | 310.14 |  | 80.224.785/0001-15 | ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA \\ CORNELIO PROCOPRIO - PR \\ (43) 3520-5000 \\
COT247 | PERFIL U PARA REDE COMPACTADA | UN | 2025-01-28 | 217.45 |  | 75.654.632/0001-78 | THOMS // (42) 3423-2626 // IRATI - PR // \\ \\ \\
COT261 | PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM VINIL (30X10CM) | UN | 2025-01-07 | 50.3367 | 117.952 | 35.869.971/0001-57 | E.P. de Souza e Cia LTDA Rua das Violetas, 2241 - ao lado do Mercado, Jardim das Violetas, Sinop, MT - 78552-205 fone: 66 3901-4185 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT261 | PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM VINIL (30X10CM) | UN | 2025-01-07 | 117.952 |  | 33.146.165/0001-25 | FABRICA LASER \\ (34) 99763-2751 \\ \\ \\
COT261 | PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM VINIL (30X10CM) | UN | 2025-01-07 | 120.42 |  | 20.675.859/0001-08 | FORMA PRATICA \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 98474-7263 \\ \\ \\
COT272 | PLACA M1 40 X 60 - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO | UN | 2024-10-24 | 67.355 | 67.355 | 15.579.136/0001-75 | CONTRA INCENDIO COMERCIO \\ SOROCABA - SP \\ (15) 3233-5959 \\
COT272 | PLACA M1 40 X 60 - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO | UN | 2024-10-24 | 59.49 |  | 50.236.420/0001-40 | VISART \\ PRAIA GRANDE - MT \\ (13) 98101-6427 \\ \\ \\
COT272 | PLACA M1 40 X 60 - IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS PREVENTIVOS INSTALADOS NA EDIFICAÇÃO | UN | 2024-10-24 | 89.09 |  | 44.076.377/0001-08 | JP EXTINTORES \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2143-9136 \ (11) 98668-8036 \\ \\ \\
COT277 | PLACA TATIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM. 30X10CM (PAREDES E PORTAS) | UN | 2024-10-29 | 72.21 | 72.21 | 19.339.675/0001-98 | SHOPPING BRAILLE \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2083-7423 \\ \\ \\
COT277 | PLACA TATIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM. 30X10CM (PAREDES E PORTAS) | UN | 2024-10-29 | 64.3733 |  | 25.369.020/0001-65 | ACRILOJA // JARAGUA DO SUL - RS // www.acriloja.com.br // (47) 99730-5147 \\ \\ \\
COT277 | PLACA TATIL EM ACRÍLICO COM LETRAS EM RELEVO/BRAILE DIM. 30X10CM (PAREDES E PORTAS) | UN | 2024-10-29 | 77.79 |  | 23.447.624/0001-57 | DIRECT BORRACHAS \\ MAUA - SP \\ (11) 93801-9885 \\
COT299 | PROTETOR DE BUCHA DE AT DE TRANSFORMADOR - 15KV | UN | 2024-10-29 | 25.92 | 25.92 | 22.193.309/0001-88 | TEKY \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 4042-2076 \\
COT299 | PROTETOR DE BUCHA DE AT DE TRANSFORMADOR - 15KV | UN | 2024-10-29 | 32.4 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT299 | PROTETOR DE BUCHA DE AT DE TRANSFORMADOR - 15KV | UN | 2024-10-29 | 23.25 |  | 03.938.818/0001-48 | SERPAL ELETRICA E HIDRÁULICA - CENTRO \\ RONDONOPOLIS - MT \\ (66) 3411-9600 \\
COT30 | BANDEJA NORMAL 19 POL. X 10 X 290MM | UN | 2024-08-30 | 156.98 | 73.71 | 00.776.574/0006-60 | Shop Time \\ RIO DE JANEIRO - RJ \\ \\
COT30 | BANDEJA NORMAL 19 POL. X 10 X 290MM | UN | 2024-08-30 | 73.71 |  | 07.709.614/0001-96 | UNICASERV \\ SÃO PAULO - SP \\ (13) 3345-6012 \\
COT30 | BANDEJA NORMAL 19 POL. X 10 X 290MM | UN | 2024-08-30 | 68.77 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT305 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BEM. BG 56 DIN C/ BARRAM. TRIF 225 A | UN | 2024-10-29 | 1449.8 | 1243.97 | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT305 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BEM. BG 56 DIN C/ BARRAM. TRIF 225 A | UN | 2024-10-29 | 1243.97 |  | 00.617.983/0001-00 | Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda \\ LONDRINA - PR \\ (11)99150-1750 \\
COT305 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BEM. BG 56 DIN C/ BARRAM. TRIF 225 A | UN | 2024-10-29 | 1171.68 |  | 37.518.643/0001-31 | INFRA MATERIAIS ELÉTRICOS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3525-3525
COT317 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 20.000L, COLUNA SECA (DIMENSÕES H = 12,20M; D = 2,60M; D = 1,27M; HC = 8,00M; HT = 3,80M) - FRETE INCLUSO | UN | 2024-11-19 | 39833.8 | 55880 | 22.600.664/0002-05 | FAZ FORTE \\ MARCELO \\ (18) 99820-9056 \\ \\ \\
COT317 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 20.000L, COLUNA SECA (DIMENSÕES H = 12,20M; D = 2,60M; D = 1,27M; HC = 8,00M; HT = 3,80M) - FRETE INCLUSO | UN | 2024-11-19 | 61500 |  | 02.894.976/0001-80 | FIDO \\ Olímpia – (SP) \\ Cel.: (17) 99705-0096 (WhatsApp) \\
COT317 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 20.000L, COLUNA SECA (DIMENSÕES H = 12,20M; D = 2,60M; D = 1,27M; HC = 8,00M; HT = 3,80M) - FRETE INCLUSO | UN | 2024-11-19 | 55880 |  | 43.102.673/0001-65 | STOCK CAIXAS \\ PAULO \\ (18) 99631-9639 \\ \\ \\
COT320 | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | UN | 2025-01-03 | 63.85 | 63.85 | 60.717.899/0001-90 | ELETRÔNICA SANTANA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2823-7066 \\ | 144.56
COT320 | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | UN | 2025-01-03 | 54.65 |  | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT320 | SIRENE ELETRÔNICA, 12V, ALARME DE EMERGÊNCIA | UN | 2025-01-03 | 109.38 |  | 04.602.854/0001-07 | ELETROLANDIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS \\ VILA VELHA - ES \\ (27) 3369-6000 / (27) 3089-5924 / (27) 3229-1726 \\ \\ \\
COT324 | SOLDA EXOTERMICA 90 | UN | 2024-11-27 | 18.847 | 26.19 | 15.381.427/0001-54 | ELETROCENTER \\ CUIABÁ/MT \\ (65) 3621-1720 \\
COT324 | SOLDA EXOTERMICA 90 | UN | 2024-11-27 | 29.242 |  | 03.938.818/0005-71 | SERPAL ELETRICA E HIDRÁULICA \\ RONDONÓPOLIS/MT \\ (66)3411-9600 \\
COT324 | SOLDA EXOTERMICA 90 | UN | 2024-11-27 | 26.19 |  | 13.433.616/0001-06 | TOP POWER \\ SUMARÉ - SP \\ (19) 3396-0277
COT337 | VIDRO SERIGRAFADO 2,00X 1,10 6MM (QUADRO SALA DE AULA) | M2 | 2025-01-29 | 1302.55 | 1302.55 | 11.278.225/0001-20 | LUMINARTE \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2651-4553 \\ \\ \\ \\
COT337 | VIDRO SERIGRAFADO 2,00X 1,10 6MM (QUADRO SALA DE AULA) | M2 | 2025-01-29 | 1270.77 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT337 | VIDRO SERIGRAFADO 2,00X 1,10 6MM (QUADRO SALA DE AULA) | M2 | 2025-01-29 | 1924.61 |  | 01.438.784/0001-05 | LEROY MERLIN \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT34 | BARRAMENTO COBRE 800A | M | 2024-10-09 | 818.17 | 750.91 | 20.526.132/0001-69 | OFERTA ELÉTRICA \\ SÃO PAULO-MT \\ (11) 4102-0447 \\
COT34 | BARRAMENTO COBRE 800A | M | 2024-10-09 | 750.91 |  | 01.202.491/0001-16 | CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA \\ JUNDIAI - SP \\ (11) 4527-4500 \\
COT34 | BARRAMENTO COBRE 800A | M | 2024-10-09 | NEGATIVO |  | *----------------------------*
COT340 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 85 X 75 MM | UN | 2024-11-22 | 32.46 | 24.91 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT340 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 85 X 75 MM | UN | 2024-11-22 | 24.91 |  | 01.438.784/0001-05 | LEROY MERLIN \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT340 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA COM 85 X 75 MM | UN | 2024-11-22 | 18.47 |  | 60.344.348/0001-28 | PEDRÃO PVC - Rua Martinico Prado, 897, Vila Tibério ¦ 14050-050-Ribeirão Preto-SP \\ \\ \\
COT343 | TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO COM BASE DE FIXAÇÃO, H=30CM | UN | 2024-10-09 | 15.974 | 18.687 | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT343 | TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO COM BASE DE FIXAÇÃO, H=30CM | UN | 2024-10-09 | 18.687 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT343 | TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO COM BASE DE FIXAÇÃO, H=30CM | UN | 2024-10-09 | 23.822 |  | 48.539.548/0001-30 | AGROMETAL \\ SÃO JOSÉ RIO PRETO - SP \\ (17) 2139-5000 \\ https://www.lojaagrometal.com.br \\ \\ \\
COT351 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF: AZUL PANTONE 2758C | L | 2024-11-13 | 46.5822 | 46.5822 | 01.711.005/0001-95 | Panorama Materiais de Construção - Av. Juscelino Kubitscheck, 3312 - Vila Perola, Foz do Iguaçu - PR, 85864-000 - (45)3528-8020 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT351 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF: AZUL PANTONE 2758C | L | 2024-11-13 | 52.4533 |  | 09.392.341/0005-58 | LAMPADINHA \\ (84) 99989-0769 \\ \\ \\
COT351 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, COR REF: AZUL PANTONE 2758C | L | 2024-11-13 | 43.0361 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT355 | TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: AMARELO OURO | L | 2025-01-28 | 31.3017 | 31.3017 | 10.711.119/0001-26 | Joselito Casarin Pinturas Especiais Ltda Rua São Domingos, 295, Jardim de Lucca, Itatiba, SP - 13255-220 Fone: (11)99722-8197 \\ \\ \\
COT355 | TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: AMARELO OURO | L | 2025-01-28 | 33.3272 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT355 | TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: AMARELO OURO | L | 2025-01-28 | negado
COT356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: AZUL PATONE 2758C | L | 2024-10-09 | 36.2431 | 36.2431 | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: AZUL PATONE 2758C | L | 2024-10-09 | 29.4331 |  | 16.369.083/0001-20 | ATACADÃO DAS TINTAS \\ BELO HORIZONTE - BH \\ (31) 3449-4666 \\ \\ \\
COT356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: AZUL PATONE 2758C | L | 2024-10-09 | 36.5312 |  | 13.543.208/0001-07 | PINHEIRO TINTAS \\ RIO DE JANEIRO - RJ \\ (21) 2293-2299 \\ \\ \\
COT357 | TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: VERDE BANDEIRA | L | 2025-01-06 | 43.6667 | 43.6667 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT357 | TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: VERDE BANDEIRA | L | 2025-01-06 | 58.2583 |  | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT357 | TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM ABSOLUTO, COR REF: VERDE BANDEIRA | L | 2025-01-06 | 41.9528 |  | 45.385.598/0001-12 | TOSEL MAT. CONSTRUÇÃO \\ BIRIGUI - SP \\ (18) 3211-2257 \\ \\ \\
COT36 | ESPAGUETE ISOLANTE TERMO-RETRÁTIL 30MM | M | 2025-01-06 | 32.46 | 32.46 | 29.495.665/0001-03 | CASA DA ROBÓTICA \\ VITÓRIA DA CONQUISTA - BA \\ (77) 99151-2820 \\ \\ \\
COT36 | ESPAGUETE ISOLANTE TERMO-RETRÁTIL 30MM | M | 2025-01-06 | 25.206 |  | 10.707.399/0001-07 | ELETROLEX // BARROSO-MG // https://www.eletrodex.net // (32) 3351-1157 \\ \\ \\
COT36 | ESPAGUETE ISOLANTE TERMO-RETRÁTIL 30MM | M | 2025-01-06 | 34.142 |  | 60.232.162/0001-87 | LOJA PROELIS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3311-0595 \\ \\ \\
COT360 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO | UN | 2025-01-08 | 149.9 | 201.98 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT360 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO | UN | 2025-01-08 | 201.98 |  | 10.490.181/0001-35 | MADEIRA MADEIRA \\ CURITIBA - PR \\ (41) 9877-0911 \\ contato@postman.madeiramadeira.com.br
COT360 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO PCD, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO | UN | 2025-01-08 | 276.99 |  | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT38 | BARRAMENTO SECUNDÁRIO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR ATÉ 100A | M | 2025-01-28 | 344.77 | 252.07 | 80.223.324/0002-09 | ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA - AV. SANTOS DUMONT 4240, ZONA INDUSTRIAL NORTE / JOINVILLE- SC (41)3021-5000 - CEP: 89219-730 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT38 | BARRAMENTO SECUNDÁRIO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR ATÉ 100A | M | 2025-01-28 | 190.64 |  | 13.586.069/0001-90 | Alfa materiais elétricos \\ FRANCA-SP \\ (16) 3406-3067 \\
COT38 | BARRAMENTO SECUNDÁRIO TRIFÁSICO PARA DISJUNTOR ATÉ 100A | M | 2025-01-28 | 252.07 |  | 52.004.581/0001-33 | Lumina Soluções Industriais Ltda - AV. SÃO PAULO, 1150 - PAULICEIA, PIRACICABA - SP, 13401-541 FONE: (19)3422-8067 \\ \\ \\
COT43 | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | UN | 2025-01-03 | 136.48 | 125.39 | 12.875.385/0001-10 | TUDOSEG \\ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP \\ (17) 3033-1017 \\ \\ \\
COT43 | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | UN | 2025-01-03 | 109.64 |  | 05.425.000/0001-57 | MEG SEGURANÇA ELETRONICA \\ MARILIA -SP \\ (14) 99154-3871 \\ \\ \\
COT43 | BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME, 12V/5A | UN | 2025-01-03 | 125.39 |  | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT436 | PLACA ACRÍLICA (ACESSÓRIO PARA PROTEÇÃO EM GERAL) | M2 | 2024-10-11 | 69.95 | 69.95 | 46.593.936/0001-74 | DROP YESS \\ SÃO PAULO - SP \\ \\ \\ \\
COT436 | PLACA ACRÍLICA (ACESSÓRIO PARA PROTEÇÃO EM GERAL) | M2 | 2024-10-11 | 245.11 |  | 25.369.020/0001-65 | ACRILOJA // JARAGUA DO SUL - RS // www.acriloja.com.br // (47) 99730-5147 \\ \\ \\
COT436 | PLACA ACRÍLICA (ACESSÓRIO PARA PROTEÇÃO EM GERAL) | M2 | 2024-10-11 | NEGATIVO |  | *----------------------------*
COT44 | BEBEDOURO ACESSÍVEL SUSPENSO EM INOX ESCOVADO, PDF 300, COM SISTEMA DE BRAILE QUE IDENTIFICA BOTÕES, CAPACIDADE: 3,5L - 110/220V | UN | 2025-01-08 | 2424.18 | 2771.52 | 54.706.299/0001-23 | Mauricio Henrique Gualberto de Resende Multimaq Comercio Av. Rouxinol, 60 Sala 135 – Moema, São Paulo – SP, 04516-000 fone: 11 3597-3782 \\ \\ \\
COT44 | BEBEDOURO ACESSÍVEL SUSPENSO EM INOX ESCOVADO, PDF 300, COM SISTEMA DE BRAILE QUE IDENTIFICA BOTÕES, CAPACIDADE: 3,5L - 110/220V | UN | 2025-01-08 | 3231 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT44 | BEBEDOURO ACESSÍVEL SUSPENSO EM INOX ESCOVADO, PDF 300, COM SISTEMA DE BRAILE QUE IDENTIFICA BOTÕES, CAPACIDADE: 3,5L - 110/220V | UN | 2025-01-08 | 2771.52 |  | 92.660.406/0001-19 | Frigelar Comércio e Indústria Ltda \\ PORTO ALEGRE - RD \\ \\
COT457 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA COM CONECTOR DE 4 PARAFUSOS | UN | 2024-10-09 | 29.115 | 29.115 | 72.313.828/0001-00 | Planobras \\ Floresta-Porto Alegre-RS \\ (51) 2101-6800 \\
COT457 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA COM CONECTOR DE 4 PARAFUSOS | UN | 2024-10-09 | 26.388 |  | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT457 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA COM CONECTOR DE 4 PARAFUSOS | UN | 2024-10-09 | 39.99 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT464 | SUPORTE PAREDE PARA EXTINTORES | UN | 2025-01-08 | 17.19 | 11.41 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT464 | SUPORTE PAREDE PARA EXTINTORES | UN | 2025-01-08 | 7.315 |  | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI \\ JOINVILLE - SC \\ (47) 3426-1212 \\
COT464 | SUPORTE PAREDE PARA EXTINTORES | UN | 2025-01-08 | 11.41 |  | 44.076.377/0001-08 | JP EXTINTORES \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2143-9136 \ (11) 98668-8036 \\ \\ \\
COT466 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 4CV | UN | 2024-12-19 | 995.9 | 1878.1 | 14.778.311/0001-90 | BOMBA SHOPPING \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2971-5695 \\
COT466 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 4CV | UN | 2024-12-19 | 2076.1 |  | 20.550.456/0001-32 | ARF Comércio de Bombas é Máquinas Ltda \\ Vila Friburgo - São Paulo - SP \\ \\
COT466 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA 4CV | UN | 2024-12-19 | 1878.1 |  | 04.317.745/0001-30 | FLORENCIO BOMBAS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 5033-2828 \\ \\ \\
COT470 | CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 40X40CM | UN | 2025-01-08 | 295.18 | 392.07 | 01.891.632/0001-55 | Grupo Empresarial (Retucci Sistemas Contra Incêndio. CNPJ 01.891.632/0001-55 ¦ Retucci Engenharia e Tecnologia. CNPJ nº 45.338.115/0001-29 ¦ PORTIVUS Consultoria em Riscos Patrimoniais e Facilities) \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT470 | CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 40X40CM | UN | 2025-01-08 | 393.34 |  | 40.863.901/0001-21 | MEGA THOR \\ IJUI - RS \\ (11) 4395-1324 \\
COT470 | CAIXA DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE 40X40CM | UN | 2025-01-08 | 392.07 |  | 55.431.753/0008-10 | BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA \\ RIBEIRÃO PRETO - SP \\ (16) 3637 - 0707 \\ \\ \\
COT482 | PLACA EM ACM PARA FACHADA 1,22MX5M 3MM | UN | 2024-10-09 | 292.62 | 483.6 | 23.622.227/0001-74 | Visual Placas Publicidade \\ CUIABÁ-MT \\ \\
COT482 | PLACA EM ACM PARA FACHADA 1,22MX5M 3MM | UN | 2024-10-09 | 483.6 |  | 18.606.363/0001-30 | ACM COMUNICAÇÃO VISUAL \\ VARZEA GRANDE - MT \\ (65) 3694-9353 \\
COT482 | PLACA EM ACM PARA FACHADA 1,22MX5M 3MM | UN | 2024-10-09 | 775.59 |  | 18.041.924/0001-00 | HI, ART! Comunicação Visual \\ CUIABÁ-MT \\ (65) 3627-2221 \\
COT504 | PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA DE PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE |  | 2024-11-06 | 0.9216 | 0.57645 | 76.609.460/0002-64 | Discpar - Rua Engenheiro Udo Deeke, nº 1022, Salto do Norte - Blumenau/SC ¦ CEP: 89065-101 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT504 | PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA DE PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE |  | 2024-11-06 | 0.4518 |  | 55.331.671/0001-90 | CCP PARAFUSOS E FERRAMENTAS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2026-6736 \\
COT504 | PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CABEÇA DE PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE |  | 2024-11-06 | 0.57645 |  | 08.858.579/0015-35 | FERRAMENTAS KENNEDY - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA \\ NAVEGANTES / SC \\ \\
COT506 | SIRENE AUDIOVISUAL 127V (ALARME PNE PCD) | UN | 2024-11-28 | 131.23 | 131.23 | 60.717.899/0001-90 | ELETRÔNICA SANTANA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2823-7066 \\
COT506 | SIRENE AUDIOVISUAL 127V (ALARME PNE PCD) | UN | 2024-11-28 | 226.08 |  | 15.430.669/0001-90 | ZIG FERRAMENTAS LTDA \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 99191-2810 \\
COT506 | SIRENE AUDIOVISUAL 127V (ALARME PNE PCD) | UN | 2024-11-28 | 120.86 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT509 | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 100W, BIVOLT | UN | 2024-11-11 | 95.14 | 104.61 | 47.674.429/0003-90 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3855-7000 \\ \\ \\ \\
COT509 | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 100W, BIVOLT | UN | 2024-11-11 | 104.61 |  | 17.354.683/0001-88 | UPPERSEG \\ LONDRINA - PR \\ (43) 99835-1678 \\
COT509 | REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 100W, BIVOLT | UN | 2024-11-11 | 167.26 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT515 | PLACA COM FURO CENTRAL 4X2 | UN | 2024-11-29 | 9.525 | 9.889 | 06.913.480/0015-63 | MELHOR INDUSTRIA \\ SÃO PAULO - SP \\ \\ \\ \\ \\
COT515 | PLACA COM FURO CENTRAL 4X2 | UN | 2024-11-29 | 9.889 |  | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT515 | PLACA COM FURO CENTRAL 4X2 | UN | 2024-11-29 | 11.061 |  | 08.858.579/0015-35 | FERRAMENTAS KENNEDY - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA \\ NAVEGANTES / SC \\ \\
COT519 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" | M | 2024-10-09 | 23.84 | 23.84 | 07.624.206/0001-31 | BRANEL \\ CUIABÁ/ MT \\ (65) 3613-6474 \\ https://www.selconet.com.br/
COT519 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" | M | 2024-10-09 | 11.755 |  | 25.049.176/0003-20 | MONERETTO LUZ ENGENHARIA LTDA \\ ICARA - SC \\ (48) 3432-1609 / (48) 9 9957-3894 \\ \\ \\
COT519 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" | M | 2024-10-09 | 42.33 |  | 04.347.124/0001-07 | 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS \\ VARZEA GRANDE - MT \\ : (65)3029-1234 \\ \\ \\
COT52 | CABEÇOTE DE AÇO GALVANIZADO DE 4" (100MM) | UN | 2024-10-30 | 59.716 | 29.57 | 72.313.828/0001-00 | Planobras \\ Floresta-Porto Alegre-RS \\ (51) 2101-6800 \\
COT52 | CABEÇOTE DE AÇO GALVANIZADO DE 4" (100MM) | UN | 2024-10-30 | 29.57 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT52 | CABEÇOTE DE AÇO GALVANIZADO DE 4" (100MM) | UN | 2024-10-30 | 25.806 |  | 13.756.867/0001-13 | ELÉTRICA BICHUETTE \\ RIBEIRÃO PRETO - SP \\ (16) 99223-5068 \\ \\ \\
COT529 | FITA DUPLA-FACE 3M - 33M | M | 2025-01-08 | 3.0697 | 3.2997 | 04.617.659/0001-42 | Starhouse Informática Ltda EPP Av. Rebouças, 3242 - Bairro: Centro - Cidade: Sumaré/SP - CEP: 13170-023 fone: 19 3803-1499 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT529 | FITA DUPLA-FACE 3M - 33M | M | 2025-01-08 | 3.8445 |  | 06.913.480/0015-63 | DIMENSIONAL \\ (vazio) \\ (11) 99150-1750 \\ sac@dimensional.com.br
COT529 | FITA DUPLA-FACE 3M - 33M | M | 2025-01-08 | 3.2997 |  | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT54 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM² - 0,6KV/1KV/90° - UNIPOLAR | M | 2025-01-28 | 19.577 | 12.823 | 06.913.480/0015-63 | DIMENSIONAL \\ (vazio) \\ (11) 99150-1750 \\ sac@dimensional.com.br
COT54 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM² - 0,6KV/1KV/90° - UNIPOLAR | M | 2025-01-28 | 12.823 |  | 15.354.701/0004-49 | CASA D0 ELETRICISTA \\ CRICIÚMA - SC \\ (48) 3437-6239 \\ \\ \\
COT54 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 10MM² - 0,6KV/1KV/90° - UNIPOLAR | M | 2025-01-28 | 11.652 |  | 72.313.828/0001-00 | Planobras \\ Floresta-Porto Alegre-RS \\ (51) 2101-6800 \\
COT56 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 185MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 2025-01-28 | 147.516 | 180.228 | 06.913.480/0015-63 | MELHOR INDUSTRIA \\ SÃO PAULO - SP \\ \\ \\ \\ \\
COT56 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 185MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 2025-01-28 | 194.395 |  | 22.193.309/0001-88 | TEKY \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 4042-2076 \\
COT56 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 185MM² - 0,6KV/1KV/90° | M | 2025-01-28 | 180.228 |  | 72.313.828/0001-00 | Planobras \\ Floresta-Porto Alegre-RS \\ (51) 2101-6800 \\
COT569 | TAMPÃO PARA POSTE GRADIL | UN | 2024-10-09 | 3.7456 | 3.7456 | 08.325.038/0001-90 | CASA DAS CERCAS \\ CACHOEIRA DO SUL - RS \\ (51) 3724-0808 \\
COT569 | TAMPÃO PARA POSTE GRADIL | UN | 2024-10-09 | 4.91 |  | 61.074.506/0001-30 | BELGO CERCAS E CIA \\ RONDONÓPOLIS/MT \\ (66)3423-6680 \\
COT569 | TAMPÃO PARA POSTE GRADIL | UN | 2024-10-09 | 2.9 |  | 41.228.328/0001-47 | CERCOMTELAS \\ CURITIBA - PR \\ (41)3016-0101 - (41)99997-7331 \\
COT570 | FIXADOR P/ POSTES DE GRADIL | UN | 2025-01-06 | 15.9 | 6.6088 | 61.150.777/0001-27 | CATUMBI TELAS \\ CAMPINAS - SP \\ (19) 99646-6149 \\ \\ \\
COT570 | FIXADOR P/ POSTES DE GRADIL | UN | 2025-01-06 | 6.6088 |  | 08.325.039/0001-90 | CASA DAS CERCAS \\ (51) 3723-1519 \\ \\ \\
COT570 | FIXADOR P/ POSTES DE GRADIL | UN | 2025-01-06 | 6.5 |  | 37.452.938/0001-52 | PONTO TELAS \\ BARRA VELHA - SC \\ (47) 3456-0925 \\ \\ \\
COT571 | POSTE GRADIL (BASE CHUMBADA) H:2,50M - MONTANTE | UN | 2025-01-06 | 168.998 | 168.998 | 08.325.039/0001-90 | CASA DAS CERCAS \\ (51) 3723-1519 \\ \\ \\
COT571 | POSTE GRADIL (BASE CHUMBADA) H:2,50M - MONTANTE | UN | 2025-01-06 | 154.56 |  | 46.676.813/0001-05 | MADEIRANIT \\ VARZEA GRANDE - MT \\ (65) 3688-3407 \\
COT571 | POSTE GRADIL (BASE CHUMBADA) H:2,50M - MONTANTE | UN | 2025-01-06 | 211.6 |  | 15.726.213/0001-72 | TOP CERCAS \\ BELO HORIZONTE - MG \\ (31) 3581-1537 \\ \\ \\
COT572 | GRADIL (MALHA 05X20CM FIO 4MM) | M2 | 2025-01-13 | 121.0897 | 121.0897 | 08.325.039/0001-90 | CASA DAS CERCAS \\ (51) 3723-1519 \\ \\ \\
COT572 | GRADIL (MALHA 05X20CM FIO 4MM) | M2 | 2025-01-13 | 104.572 |  | 46.676.813/0001-05 | MADEIRANIT \\ VARZEA GRANDE - MT \\ (65) 3688-3407 \\
COT572 | GRADIL (MALHA 05X20CM FIO 4MM) | M2 | 2025-01-13 | 200.2069 |  | 05.472.960/0001-78
COT602 | EXAUSTOR DE PAREDE 50 CM | UN | 2024-10-09 | 316.44 | 327.34 | 41.712.920/0001-10 | INCORZUL \\ GASPAR - SC \\ (47) 3230-0925 \\ \\ \\
COT602 | EXAUSTOR DE PAREDE 50 CM | UN | 2024-10-09 | 365.02 |  | 15.448.996/0001-70 | PANAN \\ CAMPO GRANDE - MS \\ (67) 3322-5555 \\ \\ \\
COT602 | EXAUSTOR DE PAREDE 50 CM | UN | 2024-10-09 | 327.34 |  | 08.858.579/0015-35 | FERRAMENTAS KENNEDY - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA \\ NAVEGANTES / SC \\ \\
COT645 | CABO ISOLADO ATOX FLEX - 750V, 4MM² | M | 2024-11-07 | 5.5295 | 4.4066 | 15.251.990/0001-08 | LUXTIL \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2366-3811/ (11) 7870-8743 \\ \\ \\
COT645 | CABO ISOLADO ATOX FLEX - 750V, 4MM² | M | 2024-11-07 | 3.7213 |  | 01.501.125/0001-68 | HIDROMAR, RUA ROSA GANZALES MENEGHETTI,2481, CHACARA SANTO ANTONIO, FRANCA - SP \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT645 | CABO ISOLADO ATOX FLEX - 750V, 4MM² | M | 2024-11-07 | 4.4066 |  | 47.674.429/0003-90 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3855-7000 \\ \\ \\ \\
COT650 | INTERRUPTOR BIPOLAR DR DIN - 25A | UN | 2025-01-13 | 170.89 | 193.53 | 05.047.273/0002-96 | ELETRONOR DIST DE MAT ELETRICOS \\ PELOTAS - RS \\ (54) 98148 3800 \\
COT650 | INTERRUPTOR BIPOLAR DR DIN - 25A | UN | 2025-01-13 | 216.15 |  | 08.858.579/0015-35 | FERRAMENTAS KENNEDY - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA \\ NAVEGANTES / SC \\ \\
COT650 | INTERRUPTOR BIPOLAR DR DIN - 25A | UN | 2025-01-13 | 193.53 |  | 06.913.480/0015-63 | DIMENSIONAL \\ (vazio) \\ (11) 99150-1750 \\ sac@dimensional.com.br
COT655 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO CAP. 40 DISJUNTORES INCLUSO BARRAMENTO 150A | UN | 2024-10-31 | 901.9 | 1045.67 | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT655 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO CAP. 40 DISJUNTORES INCLUSO BARRAMENTO 150A | UN | 2024-10-31 | 1200.2 |  | 14.762.237/0001-14 | MERKATHO \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 3276-7635 \\
COT655 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO CAP. 40 DISJUNTORES INCLUSO BARRAMENTO 150A | UN | 2024-10-31 | 1045.67 |  | 00.617.983/0001-00 | Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda \\ LONDRINA - PR \\ (11)99150-1750 \\
COT665 | JANELA 4F DE CORRER - VIDRO ATÉ E=10 MM | M2 | 2024-11-25 | 661.405 | 681.8182 | 23.585.212/0001-83 | VIDRAÇARIA VETROBOX - Av. Gen. Mello, 1711D - Jardim Tropical, Cuiabá - MT, 78065-290 Telefone: (65) 3623-7114 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT665 | JANELA 4F DE CORRER - VIDRO ATÉ E=10 MM | M2 | 2024-11-25 | 816.4295 |  | 13.973.181/0001-84 | CASA DOS VIDROS \\ CUIABÁ/ MT \\ (65) 3642-3344 \\
COT665 | JANELA 4F DE CORRER - VIDRO ATÉ E=10 MM | M2 | 2024-11-25 | 681.8182 |  | 15.393.555/0001-18 | VIDRAÇARIA LÉO MULT VIDROS - AV. GOV. DANTE MARTINS DE OLIVEIRA Nº782, FONE: 3646-8014 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT731 | TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA BRANCA | M2 | 2024-10-31 | 48.3 | 44.8 | 03.989.217/0001-64 | AÇOFER \\ CUIABÁ/ MT \\ (65) 3637-1010 \\ acofer01@acofer.com.br
COT731 | TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA BRANCA | M2 | 2024-10-31 | 44.8 |  | 03.658.692/0001-58 | FERMAT \\ CUIABÁ/ MT \\ (65) 3644-5555 \\
COT731 | TELHA ONDULADA GALVANIZADA PRÉ PINTADA BRANCA | M2 | 2024-10-31 | 38.5 |  | 02.019.067/0003-65 | PERFILADOS MULTIAÇO \\ CUIABÁ/ MT \\ (65) 3314-3030 \\ perfiladosmultiaco@perfiladosmultiaco.com.br
COT769 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 75MM | UN | 2024-11-22 | 216.9 | 216.9 | 03.260.554/0001-16 | Perez Materiais Elétricos \\ Itaquaquecetuba- SP \\ 11 47329910 \\ \\ \\
COT769 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 75MM | UN | 2024-11-22 | 244.02 |  | 01.501.125/0001-68 | HIDROMAR, RUA ROSA GANZALES MENEGHETTI,2481, CHACARA SANTO ANTONIO, FRANCA - SP \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT769 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 75MM | UN | 2024-11-22 | 184.29 |  | 55.431.753/0008-10 | BABA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA \\ RIBEIRÃO PRETO - SP \\ (16) 3637 - 0707 \\ \\ \\
COT802 | PLACA M2 13 X 23 - INFORMATIVO DE POPULAÇÃO MAXIMA | UN | 2024-10-31 | 35.7 | 35.7 | 40.863.901/0001-21 | MEGA THOR \\ IJUI - RS \\ (11) 4395-1324 \\
COT802 | PLACA M2 13 X 23 - INFORMATIVO DE POPULAÇÃO MAXIMA | UN | 2024-10-31 | 45.052 |  | 15.579.136/0001-75 | CONTRA INCENDIO COMERCIO \\ SOROCABA - SP \\ (15) 3233-5959 \\
COT802 | PLACA M2 13 X 23 - INFORMATIVO DE POPULAÇÃO MAXIMA | UN | 2024-10-31 | 34.88 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT803 | CABO PP TETRAPOLAR 2,5MM | M | 2025-01-08 | 9.2643 | 9.8364 | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT803 | CABO PP TETRAPOLAR 2,5MM | M | 2025-01-08 | 10.1008 |  | 20.526.132/0001-69 | OFERTA ELÉTRICA \\ SÃO PAULO-MT \\ (11) 4102-0447 \\
COT803 | CABO PP TETRAPOLAR 2,5MM | M | 2025-01-08 | 9.8364 |  | 91.845.735/0004-14 | Bens LTDA / Rodovia BR 116, Nº 5003 – Bairro Travessão - Dois Irmãos - RS / CEP 93950-000 / Telefone: (51) 3103.0100 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT842 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM AZUL PANTONE 2170C | L | 2024-10-10 | 35 | 55 | 03.255.890/0001-70 | VIVEIROS CUIABÁ \\ CUIABÁ/ MT \\ (65) 3623-3451 \\
COT842 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM AZUL PANTONE 2170C | L | 2024-10-10 | 55 |  | 17.911.879/0001-26 | VIVEIRO ÁREA VERDE \\ CUIABÁ-MT \\ (65) 3653-0571 \\
COT842 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM AZUL PANTONE 2170C | L | 2024-10-10 | 65 |  | 04.831.387/000189 | RECANTO DAS FLORES VÓ KOTA \\ CUIABÁ - MT \\ (65) 98108-2255 \\
COT885 | BOMBA TRIFASICA 6,0CV | UN | 2025-01-28 | 7620 | 7176.6 | 46.138.319/0007-74 | Antenna Shop \\ Vargem Grande do Sul - SP \\ (19) 3641-9145 \\
COT885 | BOMBA TRIFASICA 6,0CV | UN | 2025-01-28 | 7176.6 |  | 29.851.278/0001-54 | Coliseu ferramentas \\ Vila Antonina, São Paulo, SP \\ (11) 3567-9661 \\
COT885 | BOMBA TRIFASICA 6,0CV | UN | 2025-01-28 | 4655.57 |  | 11.138.346/0001-77 | RR Motores e Bombas Av Álvaro Ramos, 2337 - Quarta Parada - São Paulo - SP - Cep 03331-001 Fone: (11)2076-9292 \\ \\ \\
COT886 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 6 CV | UN | 2025-01-28 | 1856.58 | 1777.79 | 08.209.375/0001-78 | HIDROVIVA \\ FLORIANÓPOLIS - SC \\ (48) 3015-3600 \\ \\ \\
COT886 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 6 CV | UN | 2025-01-28 | 1777.79 |  | 40.863.901/0001-21 | MEGA THOR \\ IJUI - RS \\ (11) 4395-1324 \\
COT886 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 6 CV | UN | 2025-01-28 | 1038.48 |  | 55.485.291/0001-47 | APR SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Avenida Castro Alves 1710 Marília - SP CEP: 17507000 fone: 14 99114-9444 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT951 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO | UN | 2024-11-07 | 4.151 | 4.363 | 47.674.429/0003-90 | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3855-7000 \\ \\ \\ \\
COT951 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO | UN | 2024-11-07 | 5.964 |  | 22.334.296/0004-62 | Loja central elétrica \\ Major Prates - Montes Claros/MG \\ (38) 99734-0497 \\
COT951 | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO | UN | 2024-11-07 | 4.363 |  | 63.010.185/0001-35 | ELÉTRICA MARMOTA // SAO PAULO - SP // (11) 2076-6666 // https://www.marmota.com.br \\ \\ \\
COT961 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 200X100 #18 | M | 2024-12-18 | 82.3333 | 82.3333 | 06.110.817/0003-60 | ELETRO ATIVA // (65) 3051-7844 // CUIABÁ - MT // WELLINGTON \\ \\ \\
COT961 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 200X100 #18 | M | 2024-12-18 | 84 |  | 07.237.858/0001-13 | COTELETRICA \\ CUIABÁ/ MT \\ (65) 3025-4300 \\ vendas@coteletrica.com.br
COT961 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 200X100 #18 | M | 2024-12-18 | 31.65 |  | 37.902.725/0001-85 | Infra Eletrica e Hidraulica \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2203-2903 \\ \\ \\
COT965 | SUPORTE VERTICAL 200X100MM | UN | 2025-01-29 | 16.878 | 15.752 | 80.224.785/0001-15 | ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA \\ CORNELIO PROCOPRIO - PR \\ (43) 3520-5000 \\
COT965 | SUPORTE VERTICAL 200X100MM | UN | 2025-01-29 | 15.752 |  | 10.381.875/0001-34 | Fritz Distribuidora - Rua Dr. Blumenau, 7314 - Encano - Indaial / SC \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT965 | SUPORTE VERTICAL 200X100MM | UN | 2025-01-29 | 10.574 |  | 22.193.309/0001-88 | TEKY \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 4042-2076 \\
COT970 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | UN | 2024-11-27 | 7.552 | 4.395 | 48.539.548/0001-30 | AGROMETAL \\ SÃO JOSÉ RIO PRETO - SP \\ (17) 2139-5000 \\ https://www.lojaagrometal.com.br \\ \\ \\
COT970 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | UN | 2024-11-27 | 4.395 |  | 15.251.990/0001-08 | LUXTIL \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 2366-3811/ (11) 7870-8743 \\ \\ \\
COT970 | TALA PLANA PERFURADA 100MM | UN | 2024-11-27 | 3.653 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT971 | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 2024-11-27 | 3.053 | 3.203 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT971 | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 2024-11-27 | 3.203 |  | 23.476.033/0001-08 | OBRA MAX \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3003-3400 \\
COT971 | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 2024-11-27 | 3.603 |  | 85.014.793/0001-50 | ELETRORASTRO \\ PINHAIS - PR \\ (41) 3661-3110 \\
COT975 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR CAP. 32 DISJUNTORES, BARRAMENTO DE 150A | UN | 2024-10-10 | 1516.19 | 1516.19 | 44.745.530/0001-34 | MELHOR INDUSTRIA \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT975 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR CAP. 32 DISJUNTORES, BARRAMENTO DE 150A | UN | 2024-10-10 | 717.63 |  | 13.756.867/0001-13 | ELÉTRICA BICHUETTE \\ RIBEIRÃO PRETO - SP \\ (16) 99223-5068 \\ \\ \\
COT975 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR CAP. 32 DISJUNTORES, BARRAMENTO DE 150A | UN | 2024-10-10 | 1744 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT987 | RALO LINEAR AÇO INOX COM TELA ANTI INSETO - 1M | UN | 2024-10-31 | 232.69 | 227.96 | 45.543.915/0846-95 | Carrefour Comércio e Indústrias Ltda \\ Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP \\ \\ \\
COT987 | RALO LINEAR AÇO INOX COM TELA ANTI INSETO - 1M | UN | 2024-10-31 | 227.96 |  | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT987 | RALO LINEAR AÇO INOX COM TELA ANTI INSETO - 1M | UN | 2024-10-31 | 218.85 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT126 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN | UN | 2024-10-15 | 309.18 | 197.14 | 01.438.784/0048-60 | Leroy Merlin \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 4007-1380 \\
COT126 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN | UN | 2024-10-15 | 197.14 |  | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT126 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN | UN | 2024-10-15 | 140.15 |  | 02.264.256/0001-31 | ACQUAFORT \\ CURITIBA \\ (41)3247-1199 \\
COT127 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 70A | UN | 2024-11-19 | 101.84 | 101.84 | 49.474.398/0001-97 | SANTIL MAT. ELETRICO \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3998-3000 \\ \\ \\
COT127 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 70A | UN | 2024-11-19 | 132.81 |  | 43.350.099/0001-64 | JMC \\ SÃO PAULO - SP \\ (11) 3358-8037 \\ \\ \\
COT127 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,CORRENTE NOMINAL DE 70A | UN | 2024-11-19 | 100.89 |  | 00.565.813/0001-29 | ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA \\ CAMPINAS - SP \\ (19) 99863-0881 \\
COT150 | FIXADOR DE PERFIL U PARA REDE COMPACTADA | UN | 2025-01-28 | 69.67 | 38.25 | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT150 | FIXADOR DE PERFIL U PARA REDE COMPACTADA | UN | 2025-01-28 | 38.25 |  | 75.654.632/0001-78 | THOMS // (42) 3423-2626 // IRATI - PR // \\ \\ \\
COT150 | FIXADOR DE PERFIL U PARA REDE COMPACTADA | UN | 2025-01-28 | negado
COT156 | GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO DE 15KV 35MM | UN | 2024-10-22 | 54.842 | 54.842 | 18.621.731/0001-10 | EP ELÉTRICA \\ ITABAIANA - SE \\ \\ \\
COT156 | GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO DE 15KV 35MM | UN | 2024-10-22 | 48.843 |  | 03.938.818/0001-48 | SERPAL ELETRICA E HIDRÁULICA - CENTRO \\ RONDONOPOLIS - MT \\ (66) 3411-9600 \\
COT156 | GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO DE 15KV 35MM | UN | 2024-10-22 | 117.76 |  | 47.960.950/0449-27 | Magazine Luiza \\ SÃO PAULO - SP \\ \\
COT158 | GRAMPO LINHA VIVA GLV-95 ALUMINIO | UN | 2024-11-29 | 121.54 | 121.54 | 22.193.309/0001-88 | TEKY \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 4042-2076 \\
COT158 | GRAMPO LINHA VIVA GLV-95 ALUMINIO | UN | 2024-11-29 | 133.58 |  | 48.539.548/0001-30 | AGROMETAL \\ SÃO JOSÉ RIO PRETO - SP \\ (17) 2139-5000 \\ https://www.lojaagrometal.com.br \\ \\ \\
COT158 | GRAMPO LINHA VIVA GLV-95 ALUMINIO | UN | 2024-11-29 | 99.46 |  | 06.913.480/0015-63 | MELHOR INDUSTRIA \\ SÃO PAULO - SP \\ \\ \\ \\ \\
COT061 | TÊ HORIZONTAL 90 "U" 200X100MM PARA ELETROCALHA | UN | 2025-01-29 | 67.614 | 67.614 | 05.047.273/0002-96 | ELETRONOR DIST DE MAT ELETRICOS \\ PELOTAS - RS \\ (54) 98148 3800 \\
COT061 | TÊ HORIZONTAL 90 "U" 200X100MM PARA ELETROCALHA | UN | 2025-01-29 | 98.31 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT061 | TÊ HORIZONTAL 90 "U" 200X100MM PARA ELETROCALHA | UN | 2025-01-29 | 34.31 |  | 30.691.476/0003-49 | Elétrica AREA - Avenida Professora Izoraida Marques Peres, 320 - Parque Campolim, Sorocaba/SP - CEP 18048-110 \\ \\ \\ \\ \\ \\
COT063 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 95MM² - 0,6KV/1KV/90° - UNIPOLAR | M | 2025-01-28 | 79.393 | 90.743 | 06.913.480/0015-63 | DIMENSIONAL \\ (vazio) \\ (11) 99150-1750 \\ sac@dimensional.com.br
COT063 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 95MM² - 0,6KV/1KV/90° - UNIPOLAR | M | 2025-01-28 | 103.022 |  | 72.313.828/0001-00 | Planobras \\ Floresta-Porto Alegre-RS \\ (51) 2101-6800 \\
COT063 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL 95MM² - 0,6KV/1KV/90° - UNIPOLAR | M | 2025-01-28 | 90.743 |  | 22.193.309/0001-88 | TEKY \\ PORTO ALEGRE - RS \\ (51) 4042-2076 \\
COT1889 | Ar-Condicionado Piso Teto 36.000 BTUs Carrier Experience Springer Frio - 220 Volts | UN | 2025-02-03 | 10900,00+15,90 | 10375.8 | 77.941.490/0294-80 | Gazin Indústria e Comércio De Móveis e Eletrodomésticos LTDA - Endereço: ROD PR 082 SN - Centro - Douradina-PR - CEP: 87485-000 \\ \\ \\
COT1889 | Ar-Condicionado Piso Teto 36.000 BTUs Carrier Experience Springer Frio - 220 Volts | UN | 2025-02-03 | 11115.8 |  | 47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A \\ Franca/SP \\ \\
COT1889 | Ar-Condicionado Piso Teto 36.000 BTUs Carrier Experience Springer Frio - 220 Volts | UN | 2025-02-03 | 10375.8 |  | 11.114.284/0001-63 | CASA & VIDEO S/A \\ RIO DE JANEIRO - RJ \\ (21) 99104-3269 \\
_______________________________________________________________ Robson Darcio Sousa Engenheiro Civil CREA - 120.263.916-0 Analista de Desenvolvimento Econômico e Social SUOB/SAIP/SEDUC/MT

## BDI
OBJETO - | EE NOVA BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP
MUNICÍPIO - | SINOP
REFERÊNCIA - | SINAPI/MT - 12/2024
BDI - | 22.23%
ENCARGOS - | NÃO DESONERADO (Horista: 106,84% Mensalista: 62,40%)
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS - SUOB | [8 empty] | ANÁLISE DOS LIMITES RECOMENDADOS PELO ACORDÃO 2622/2013 TCU.
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) Hipótese 2 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'COM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA' |  |  | COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) Hipótese 1 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'SEM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA' |  |  | BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) |  |  | LIMITES RECOMENDADOS |  |  |  | BDI DIFERENCIADO - LIMITES RECOMENDADOS
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE CD | ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE CD | ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE PV | 1º QUARTIL | MÉDIO QUARTIL | 3º QUARTIL | ATENDE AOS LIMITES | 1º QUARTIL | MÉDIO QUARTIL | 3º QUARTIL | ATENDE AOS LIMITES
AC - Administração Central |  | 4% | AC - Administração Central |  | 4% | AC - Administração Central |  | 3.45% | 3% | 4% | 5.5% | SIM | 1.5% | 3.45% | 4.49% | SIM
DF - Custos Financeiros |  | 1.23% | DF - Custos Financeiros |  | 1.23% | DF - Custos Financeiros |  | 0.85% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | SIM | 0.85% | 0.85% | 1.11% | SIM
C - Riscos |  | 1.27% | C - Riscos |  | 1.27% | C - Riscos |  | 0.85% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | SIM | 0.56% | 0.85% | 0.89% | SIM
S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.8% | S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.8% | S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.48% | 0.8% | 0.8% | 1% | SIM | 0.3% | 0.48% | 0.82% | SIM
LO - Lucro Operacional |  | 7.4% | LO - Lucro Operacional |  | 7.4% | LO - Lucro Operacional |  | 5.11% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | SIM | 3.5% | 5.11% | 6.22% | SIM
TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE CD | TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE CD | TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE PV | TAXAS E IMPOSTOS |  |  |  | TAXAS E IMPOSTOS
F - PIS |  | 0.65% | F - PIS |  | 0.65% | F - PIS |  | 0.65% | VARIÁVEL |  |  |  | VARIÁVEL
G - COFINS |  | 3% | G - COFINS |  | 3% | G - COFINS |  | 3%
H - ISSQN |  | 2% | H - ISSQN |  | 2% | H - ISSQN |  | 0%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5% | Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | - | Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | - | LIMITES BDI COM IMPOSTOS |  |  |  | LIMITES BDI COM IMPOSTOS
| Sub-total | 10.15% |  | Sub-total | 5.65% |  | Sub-total | 3.65% | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO
BDI COM IMPOSTOS |  | 28.35% | BDI SEM IMPOSTOS |  | 22.23% | BDI COM IMPOSTOS |  | 15.28% | 18.58% |  | 26.19% |  | 10.89% |  | 18.38%
BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) | LIMITE SUPERIOR | 15.57% | BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) | LIMITE SUPERIOR | 15.57% |  |  |  | VISANDO A ECONOMICIDADE A ADMINISTRAÇÃO ADOTA COMO BDI DE REFERÊNCIA O OBTIDO PELOS ÍNDICES DE MÉDIO QUARTIL
| VALOR MÉDIO | 14.02% |  | VALOR MÉDIO | 14.02%
| LIMITE INFERIOR | 12.47% |  | LIMITE INFERIOR | 12.47%
FÓRMULA DO BDI
Localidade / alíquota ISSQN | Várzea Grande | 5% | % sobre a Mão de Obra |  | 40%
_______________________________________________________________ Robson Darcio Sousa Engenheiro Civil CREA - 120.263.916-0 Analista de Desenvolvimento Econômico e Social SUOB/SAIP/SEDUC/MT
|  | LUCRO = 7,40 | 7.4
|  | 28.35% |  |  | 22.23%
0%
0%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA |  |  | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA
HORISTA: 84,80% (HORA) MENSALISTA: 48,32% (MÊS) |  |  | HORISTA: 114,45% (HORA) MENSALISTA: 72,21% (MÊS)
LO - LUCRO OPERACIONAL
USAR | REGIÃO METROPOLITANAS |  | 7.9%
| INTERIOR |  | 8.4%
Lei Complementar nº 105 de 23/12/2003
𝐁𝐃𝐈 (𝐋𝐃𝐈)=((1+AC+S+C+G)×(1+DF)×(1+LO))/((1−I))−1

## ENCARGOS SOCIAIS
OBJETO - | EE NOVA BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP
MUNICÍPIO - | SINOP
REFERÊNCIA - | SINAPI/MT - 12/2024
BDI - | 22.23%
ENCARGOS - | NÃO DESONERADO (Horista: 106,84% Mensalista: 62,40%)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013
MATO GROSSO - FONTE: SINAPI |  | VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.77% | NÃO INCIDE | 17.77% | NÃO INCIDE
B2 | Feriados | 3.67% | NÃO INCIDE | 3.67% | NÃO INCIDE
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.88% | 0.64% | 0.88% | 0.64%
B4 | 13º Salário | 11.42% | 8.33% | 11.42% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas | 0.76% | 0.56% | 0.76% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.12% | NÃO INCIDE | 1.12% | NÃO INCIDE
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 0% | 0% | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | Total | 35.82% | 9.68% | 35.82% | 9.68%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.23% | 4.55% | 6.23% | 4.55%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.15% | 0.11% | 0.15% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 11.47% | 8.37% | 11.47% | 8.37%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.12% | 1.55% | 2.12% | 1.55%
C5 | Indenização Adicional | 0.52% | 0.38% | 0.52% | 0.38%
C | Total | 20.49% | 14.96% | 20.49% | 14.96%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 6.02% | 1.63% | 13.18% | 3.56%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.52% | 0.38% | 0.55% | 0.4%
D | Total | 6.54% | 2.01% | 13.73% | 3.96%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 79.65% | 43.45% | 106.8% | 65.4%
_______________________________________________________________ Robson Darcio Sousa Engenheiro Civil CREA - 120.263.916-0 Analista de Desenvolvimento Econômico e Social SUOB/SAIP/SEDUC/MT

## CRONOGRAMA NÃO FINANC
CRONOGRAMA FISICO - SERVIÇOS NÃO FINACIAVEIS
OBJETO - | EE NOVA BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS - SINOP
MUNICÍPIO - | SINOP
REFERÊNCIA - | SINAPI/MT - 12/2024
BDI - | 22.23%
ENCARGOS - | NÃO DESONERADO (Horista: 106,84% Mensalista: 62,40%)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720
1 | ITENS FINACIAVEIS | 100% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | [15 empty] | 100%
|  | 18532617.15 | 2779892.5725 | 1853261.715 | 1853261.715 | 1853261.715 | 1853261.715 | 1853261.715 | 1853261.715 | 1853261.715 | 2779892.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÕES | 100% | 100% | [23 empty] | 100%
|  | 3018.37 | 3018.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MAQUINAS E FERRAMENTAS | 100% | 100% | [23 empty] | 100%
|  | 13103.24 | 13103.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100% |  | 50% | 50% | [21 empty] | 100%
|  | 89724.61 | 0 | 44862.305 | 44862.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100% |  | 50% | 50% | [21 empty] | 100%
|  | 1732462.12 | 0 | 866231.06 | 866231.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | REDE DE LÓGICA | 100% | [5 empty] | 50% | 50% | [17 empty] | 100%
|  | 27873.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13936.99 | 13936.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 100% |  |  | 50% | 50% | [20 empty] | 100%
|  | 47532.94 | 0 | 0 | 23766.47 | 23766.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PORTICO DE CONCRETO | 100% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
|  | 19217.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19217.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | TOTEM | 100% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
|  | 9429.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9429.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
|  | 22699.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22699.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | PROJETOS - COMPATIBILIZAÇÃO | 100% | 80% | 20% | [22 empty] | 100%
|  | 529045.46 | 423236.368 | 105809.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | MOBILIARIO E PLANEJADOS | 100% | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [15 empty] | 100%
|  | 439810.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109952.6475 | 109952.6475 | 109952.6475 | 109952.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem |  | 100% | 15% | 13.37% | 12.99% | 8.744% | 8.633% | 9.21% | 9.21% | 9.145% | 13.7% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Custo |  | 21466535.91 | 3219250.5505 | 2870164.172 | 2788121.55 | 1877028.185 | 1853261.715 | 1977151.3525 | 1977151.3525 | 1963214.3625 | 2941192.67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Porcentagem Acumulado |  |  | 15% | 28.37% | 41.36% | 50.1% | 58.73% | 67.94% | 77.15% | 86.3% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Custo Acumulado |  |  | 3219250.5505 | 6089414.7225 | 8877536.2725 | 10754564.4575 | 12607826.1725 | 14584977.525 | 16562128.8775 | 18525343.24 | 21466535.91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
_______________________________________________________________ Robson Darcio Sousa Engenheiro Civil CREA - 120.263.916-0 Analista de Desenvolvimento Econômico e Social SUOB/SAIP/SEDUC/MT
0