## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Cemiterio Construção de 03 Blocos e 01 Osssário | SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso | 22,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | Administração | 100,00% 11.213,77 | 14,28% 1.601,33 | 14,28% 1.601,33 | 14,28% 1.601,33 | 14,28% 1.601,33 | 14,28% 1.601,33 | 14,28% 1.601,33 | 14,32% 1.605,81
2 | Fundações e estrutura de concreto | 100,00% 119.016,68 | 20,00% 23.803,34 | 20,00% 23.803,34 | 20,00% 23.803,34 | 20,00% 23.803,34 | 20,00% 23.803,34
3 | Alvenaria de Elevação - Paredes | 100,00% 240.745,22 | 15,00% 36.111,78 | 15,00% 36.111,78 | 15,00% 36.111,78 | 15,00% 36.111,78 | 15,00% 36.111,78 | 15,00% 36.111,78 | 10,00% 24.074,52
4 | Tubos e Conexão | 100,00% 14.460,57 | 10,00% 1.446,06 | 10,00% 1.446,06 | 17,50% 2.530,60 | 17,50% 2.530,60 | 17,50% 2.530,60 | 17,50% 2.530,60 | 10,00% 1.446,06
5 | Pintura | 100,00% 38.242,88 | 10,00% 3.824,29 | 10,00% 3.824,29 | 10,00% 3.824,29 | 20,00% 7.648,58 | 20,00% 7.648,58 | 20,00% 7.648,58 | 10,00% 3.824,29
6 | Finalização | 100,00% 4.126,47 | [6 empty] | 100,00% 4.126,47
7 | OSSARIO | 100,00% 58.187,71 |  |  |  |  | 30,00% 17.456,31 | 30,00% 17.456,31 | 40,00% 23.275,08
Porcentagem |  |  | 13,74% | 13,74% | 13,97% | 14,75% | 18,34% | 13,45% | 12,01%
Custo |  |  | 66.786,79 | 66.786,79 | 67.871,33 | 71.695,62 | 89.151,93 | 65.348,59 | 58.352,23
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,74% | 27,48% | 41,45% | 56,2% | 74,55% | 87,99% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 66.786,79 | 133.573,58 | 201.444,91 | 273.140,53 | 362.292,46 | 427.641,05 | 485.993,30
_______________________________________________________________ KAIQUE SILVEIRA BORGES Fiscal de Obra