## Planilha de Preço
PLANILHA DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURO | [9 empty] | Valor Convênio | 495193.21
Referência: SINAPI - Julho/2025 COM MÃO DE OBRA DESONERADA | [9 empty] | Valor Orçamento: | 495190.2876
[10 empty] | Diferença: | 2.9224
Item 1 |  | Mão de Obra
| Código SINAPI | Cargo | Unid. | Quant. | Custo Unitário | Custo Total (R$) | Fator K | Preço (R$)
1.1 | 40817 | Arquiteto Senior | Mês | 3.15 | 14441.3948 | 45490.39 | 2.0151 | 91667.6848
1.2 | 40816 | Arquiteto Pleno | Mês | 5.07 | 13792.9182 | 69930.09 | 2.0151 | 140916.1243
1.3 | 40814 | Engenheiro Civil Pleno | Mês | 2.51 | 14066.2788 | 35306.35 | 2.0151 | 71145.8258
1.4 | 05.105.0158-0 EMOP | Restaurador | Mês | 2.01 | 7969.6012 | 16018.89 | 2.0151 | 32279.6652
1.5 | 101390 | Historiador | Mês | 0.91 | 3393.584 | 3088.16 | 2.0151 | 6222.9512
1.6 | 40939 | Engenheiro Eletricista | Mês | 3.09 | 13792.9182 | 42620.11 | 2.0151 | 85883.7836
1.7 | 40813 | Engenheiro Mecânico / Climatização | Mês | 0.61 | 13792.9182 | 8413.68 | 2.0151 | 16954.4065
1.8 | 40813 | Engenheiro Sanitarista | Mês | 1.22 | 13792.9182 | 16827.36 | 2.0151 | 33908.8131
1.9 | 40820 | Topógrafo | Mês | 0.13 | 2411.0162 | 313.43 | 2.0151 | 631.5927
1.10 | 101390 | Documentalista | Mês | 0.32 | 3393.584 | 1085.94 | 2.0151 | 2188.2776
1.11 | 40807 | Desenhista Projetista | Mês | 2 | 2458.3429 | 4916.68 | 2.0151 | 9907.6018
Total do Item 1: | [7 empty] | 491706.7266
Item 2 |  | Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)
| Código SINAPI | Cargo | Unid. | Quant. | Custo Unit. | Custo Total (R$) | TRDE | Preço (R$)
2.1 | CREA - MT | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART | unid. | 7 | 271.47 | 1900.29 | 1.1946 | 2270.0864
2.2 | CAU - MT | Registro de Responsabilidade Técnica - RRT | unid. | 2 | 125.4 | 250.8 | 1.1946 | 299.6056
Total do Item 2: | [8 empty] | 2569.692
Item 3 |  | Serviços de Apoio Técnico
Item | Fonte | Descrição | Unid. | Quant. | Custo Unit. | Custo Total (R$) | TRDE | Preço (R$)
3.1 | Mercado | Plotagem Prancha A0 | unid. | 60 | 12 | 720 | 1.1946 | 860.112
| Mercado | Mídia (Pen Drive) 64 Gb | unid. | 1 | 45 | 45 | 1.1946 | 53.757
Total do Item 3: | [8 empty] | 913.869
495190.2876
TOTAL DO ORÇAMENTO (R$):
CÁLCULO DO CUSTO COM SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS MENSALISTAS - INSUMOS SINAPI: Julho/2025
Item | Código Insumos | Categoria | unid. | Custo/mês com Leis Sociais (R$) | Custo/mês sem Leis Sociais (R$) | Horas/mês | Custo horário (R$) | Horas de Trabalho Semanais | Custo/mês sem Leis Sociais (R$). Conforme horas semanais de trabalho
A | 93571 SINAPI-MT 07/2025 | ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA - 44 HORAS) | Mês | 21472.91 | 14441.3948 | 220 | 65.6427 | 44 | 14441.3948
B | 93570 SINAPI-MT 07/2025 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA - 44 HORAS) | Mês | 20508.69 | 13792.9182 | 220 | 62.6951 | 44 | 13792.9182
C | 93567 SINAPI-MT 07/2025 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA - 44 HORAS) | Mês | 20915.15 | 14066.2788 | 220 | 63.9376 | 44 | 14066.2788
D | Obs. 4 | MUSEOLOGO RESTAURADOR (MENSALISTA - 44 HORAS) | Mês | 11850 | 7969.6012 | 220 | 36.2255 | 44 | 7969.6012
E | Obs. 5 | DOCUMENTALISTA E HISTORIADOR (MENSALISTA - 44 HORAS) | Mês | 5045.92 | 3393.584 | 220 | 15.4254 | 44 | 3393.584
F | 93561 SINAPI-MT 07/2025 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA - 44 HORAS) | Mês | 3655.31 | 2458.3429 | 220 | 11.1743 | 44 | 2458.3429
G | 94296 SINAPI-MT 07/2025 | TOPOGRAFO (MENSALISTA - 44 HORAS) | Mês | 3584.94 | 2411.0162 | 220 | 10.9592 | 44 | 2411.0162
H | Obs. 6 | ENGENHEIRO MECÂNICO (MENSALISTA - 44 HORAS) | Mês | 20508.69 | 13792.9182 | 220 | 62.6951 | 44 | 13792.9182
I | Obs. 6 | ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA - 44 HORAS) | Mês | 20508.69 | 13792.9182 | 220 | 62.6951 | 44 | 13792.9182
J | Obs. 6 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA - 44 HORAS) | Mês | 20508.69 | 13792.9182 | 220 | 62.6951 | 44 | 13792.9182
[6 empty] | Encargos Sociais para mensalistas em MT: |  |  | 48.69%
Observações:
1 - O custo do salário mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusão dos Encargos Sociais. No caso específico, estão inclusos Encargos Sociais para Mato Grosso de profissionais mensalistas, com folha de pagamento desonerada, por se mostrar a opção mais vantajosa a administração.
2 - O Custo/Hora (R$) do profissional é o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciação do custo de contratação se dá mediante a aplicação dos Encargos Sociais corespondentes a modalidade adotada, ou seja, mnsalista ou horista.
3 - Base SINAPI referência Julho/2025 com mão de obra desonerada
4 - Diante da inexistência de tabela oficial de custos de mão de obra de "Restaurador" no Estado de Mato Grosso, adotou-se como referência os valores da tabela Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro - EMOP nº 05.105.0158-0, mês 07/2025. Os custos foram posteriormente ajustados para a realidade local, mediante aplicação das leis sociais, encargos trabalhistas e convenções coletivas vigentes em Mato Grosso, conforme determina o art. 23 da Lei nº 14.133/2021. Código de Ref. 05.105.0158-0 - 07/2025 - R$ 11.850,00/ - com desoneração.
5 - Diante da inexistência de tabela oficial de custos de mão de obra de "Documentalista e Historiador" no Estado de Mato Grosso, adotou-se como referência o valor do serviço de "Mão-de-obra de Auxiliar Técnico, para serviços de consultira de engenharia e arquitetura" da tabela Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro - EMOP nº 01.050.0711-A, mês 07/2025 - com desoneração, com valor de R$ 5.045,92, incluso encargos sociais.
6 - Diante da inexistência de tabela oficial de custos de mão de obra de Engenheiro Mecânico / Climatização, Engenheiro Sanitarista e Engenheiro Eletricista no Estado de Mato Grosso, adotou-se como referência o valor da tabela SINAPI para Enegnheiro Civil Pleno (mensalista), mês 07/2025, Cod. de Ref. 93567 - com desoneração, com valor de R$ 20.508,69, incluso encargos sociais.
Chapada dos Guimarães, 07 de novembro de 2025.
_________________________________________
Andressa Röpk
Arquiteta e Urbanista
CAU A160685-9

## Orçamento por Disciplina
ORÇMENTO POR DISCIPLINA DE PROJETO | [8 empty] | Qtde Horas/mês
[10 empty] | 495190.2876 | 495193.21 | 2.9224
ITEM |  | PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURO |  |  |  | UNID. | QUANTIDADE (Horas) | QUANTIDADE (mês) | 220 | 0
0
0
1 |  | Profissionais
1.1 |  | Arquiteto Senior |  |  |  | Mês | 712 | 3.15
1.2 |  | Arquiteto Pleno |  |  |  | Mês | 1124 | 5.07
1.4 |  | Restaurador |  |  |  | Mês | 446 | 2.01
1.5 |  | Historiador |  |  |  | Mês | 202 | 0.91
1.10 |  | Documentalista |  |  |  | Mês | 72 | 0.32
1.3 |  | Engenheiro Civil Pleno |  |  |  | Mês | 560 | 2.51
1.6 |  | Engenheiro Eletricista |  |  |  | Mês | 690 | 3.09
1.7 |  | Engenheiro Mecânico / Climatização |  |  |  | Mês | 136 | 0.61
1.8 |  | Engenheiro Sanitarista |  |  |  | Mês | 272 | 1.22
1.9 |  | Topógrafo |  |  |  | Mês | 32 | 0.13
1.11 |  | Desenhista Projetista |  |  |  | Mês | 442 | 2
TOTAIS: | [6 empty] | 4688 | 21.02
COD. REF. | 2 | DISCIPLINAS PROJETUAIS CONTRATADAS | UNID. | QTDE (HORAS) | QTDE (MÊS) | R$ UNIT. | FATOR K | R$ TOTAL
| 2.1 | PESQUISA HISTÓRICA | [5 empty] | 6222.954
E |  | Historiador | H | 202 | 0.91 | 3393.584 | 2.0151 | 6222.954
| 2.2 | SERVIÇOS PREPARATÓRIOS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS | [5 empty] | 1852.601
A |  | Arquiteto Senior | H | 8 | 0.03 | 14441.3948 | 2.0151 | 873.025
B |  | Arquiteto Pleno | H | 8 | 0.03 | 13792.9182 | 2.0151 | 833.823
G |  | Topógrafo | H | 8 | 0.03 | 2411.0162 | 2.0151 | 145.753
| 2.3 | LEVANTAMENTO FÍSICO | [5 empty] | 10852.031
A |  | Arquiteto Senior | H | 20 | 0.09 | 14441.3948 | 2.0151 | 2619.076
B |  | Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2 | 13792.9182 | 2.0151 | 5558.821
G |  | Topógrafo | H | 24 | 0.1 | 2411.0162 | 2.0151 | 485.843
E |  | Documentalista | H | 72 | 0.32 | 3393.584 | 2.0151 | 2188.291
| 2.4 | ANÁLISE TIPOLÓGICA | [5 empty] | 14181.924
A |  | Arquiteto Senior | H | 32 | 0.14 | 14441.3948 | 2.0151 | 4074.119
B |  | Arquiteto Pleno | H | 32 | 0.14 | 13792.9182 | 2.0151 | 3891.175
C |  | Engenheiro Civil Pleno | H | 32 | 0.14 | 14066.2788 | 2.0151 | 3968.294
D |  | Restaurador | H | 32 | 0.14 | 7969.6012 | 2.0151 | 2248.336
| 2.5 | DIAGNÓSTICO | [5 empty] | 14181.924
A |  | Arquiteto Senior | H | 32 | 0.14 | 14441.3948 | 2.0151 | 4074.119
B |  | Arquiteto Pleno | H | 32 | 0.14 | 13792.9182 | 2.0151 | 3891.175
C |  | Engenheiro Civil Pleno | H | 32 | 0.14 | 14066.2788 | 2.0151 | 3968.294
D |  | Restaurador | H | 32 | 0.14 | 7969.6012 | 2.0151 | 2248.336
| 2.6 | ESTUDOS PRELIMINARES | [5 empty] | 11378.991
A |  | Arquiteto Senior | H | 44 | 0.2 | 14441.3948 | 2.0151 | 5820.17
B |  | Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2 | 13792.9182 | 2.0151 | 5558.821
| 2.7 | ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO DE RESTAURO | [5 empty] | 49917.419
A |  | Arquiteto Senior | H | 130 | 0.59 | 14441.3948 | 2.0151 | 17169.504
B |  | Arquiteto Pleno | H | 220 | 1 | 13792.9182 | 2.0151 | 27794.109
F |  | Desenhista Projetista | H | 220 | 1 | 2458.3429 | 2.0151 | 4953.806
| 2.8 | ANTEPROJETO DE RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS | [5 empty] | 15095.97
D |  | Restaurador | H | 208 | 0.94 | 7969.6012 | 2.0151 | 15095.97
| 2.9 | PROJETO MUSEOGRÁFICO - ETAPA DE AVALIAÇÃO | [5 empty] | 22866.049
A |  | Arquiteto Senior | H | 60 | 0.27 | 14441.3948 | 2.0151 | 7857.23
B |  | Arquiteto Pleno | H | 120 | 0.54 | 13792.9182 | 2.0151 | 15008.819
| 2.10 | ANTEPROJETO DE PAISAGISMO | [5 empty] | 8468.906
A |  | Arquiteto Senior | H | 22 | 0.1 | 14441.3948 | 2.0151 | 2910.085
B |  | Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2 | 13792.9182 | 2.0151 | 5558.821
| 2.11 | ANTEPROJETO DE ESTRUTURAS | [5 empty] | 10204.185
C |  | Engenheiro Civil Pleno | H | 80 | 0.36 | 14066.2788 | 2.0151 | 10204.185
| 2.12 | ANTEPROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | [5 empty] | 10005.879
I |  | Engenheiro Sanitarista | H | 80 | 0.36 | 13792.9182 | 2.0151 | 10005.879
| 2.13 | ANTEPROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | [5 empty] | 10005.879
I |  | Engenheiro Sanitarista | H | 80 | 0.36 | 13792.9182 | 2.0151 | 10005.879
| 2.14 | ANTEPROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS | [5 empty] | 10005.879
J |  | Engenheiro Eletricista | H | 80 | 0.36 | 13792.9182 | 2.0151 | 10005.879
| 2.15 | ANTEPROJETO DE LUMINOTECNIA | [5 empty] | 13393.441
A |  | Arquiteto Senior | H | 10 | 0.04 | 14441.3948 | 2.0151 | 1164.034
B |  | Arquiteto Pleno | H | 10 | 0.04 | 13792.9182 | 2.0151 | 1111.764
I |  | Engenheiro Eletricista | H | 90 | 0.4 | 13792.9182 | 2.0151 | 11117.643
| 2.16 | ANTEPROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | [5 empty] | 10204.185
C |  | Engenheiro Civil Pleno | H | 80 | 0.36 | 14066.2788 | 2.0151 | 10204.185
| 2.17 | ANTEPROJETO DE SPDA | [5 empty] | 10005.879
J |  | Engenheiro Eletricista | H | 80 | 0.36 | 13792.9182 | 2.0151 | 10005.879
| 2.18 | ANTEPROJETO DE TELEFONIA E REDE LÓGICA | [5 empty] | 10005.879
J |  | Engenheiro Eletricista | H | 80 | 0.36 | 13792.9182 | 2.0151 | 10005.879
| 2.19 | ANTEPROJETO DE HVAC (VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO) | [5 empty] | 10005.879
H |  | Engenheiro Mecânico / Climatização | H | 80 | 0.36 | 13792.9182 | 2.0151 | 10005.879
| 2.20 | ANTEPROJETO DE SONORIZAÇÃO | [5 empty] | 10005.879
J |  | Engenheiro Eletricista | H | 80 | 0.36 | 13792.9182 | 2.0151 | 10005.879
| 2.21 | MEMORIAL DESCRITIVO - PRELIMINAR | [5 empty] | 12134.41
A |  | Arquiteto Senior | H | 32 | 0.14 | 14441.3948 | 2.0151 | 4074.119
B |  | Arquiteto Pleno | H | 64 | 0.29 | 13792.9182 | 2.0151 | 8060.291
| 2.22 | CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES PRELIMINAR | [5 empty] | 12134.41
A |  | Arquiteto Senior | H | 32 | 0.14 | 14441.3948 | 2.0151 | 4074.119
B |  | Arquiteto Pleno | H | 64 | 0.29 | 13792.9182 | 2.0151 | 8060.291
| 2.23 | ORÇAMENTO PARAMÉTRICO | [5 empty] | 11337.983
C |  | Engenheiro Civil Pleno | H | 88 | 0.4 | 14066.2788 | 2.0151 | 11337.983
| 2.24 | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DE RESTAURO | [5 empty] | 48462.376
A |  | Arquiteto Senior | H | 120 | 0.54 | 14441.3948 | 2.0151 | 15714.461
B |  | Arquiteto Pleno | H | 222 | 1 | 13792.9182 | 2.0151 | 27794.109
F |  | Desenhista Projetista | H | 222 | 1 | 2458.3429 | 2.0151 | 4953.806
| 2.25 | PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS | [5 empty] | 12687.039
D |  | Restaurador | H | 174 | 0.79 | 7969.6012 | 2.0151 | 12687.039
| 2.26 | PROJETO EXECUTIVO MUSEOGRÁFICO | [5 empty] | 8468.906
A |  | Arquiteto Senior | H | 24 | 0.1 | 14441.3948 | 2.0151 | 2910.085
B |  | Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2 | 13792.9182 | 2.0151 | 5558.821
| 2.27 | PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO | [5 empty] | 8468.906
A |  | Arquiteto Senior | H | 24 | 0.1 | 14441.3948 | 2.0151 | 2910.085
B |  | Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2 | 13792.9182 | 2.0151 | 5558.821
| 2.28 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS | [5 empty] | 7086.239
C |  | Engenheiro Civil Pleno | H | 56 | 0.25 | 14066.2788 | 2.0151 | 7086.239
| 2.29 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | [5 empty] | 6948.527
I |  | Engenheiro Sanitarista | H | 56 | 0.25 | 13792.9182 | 2.0151 | 6948.527
| 2.30 | PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | [5 empty] | 6948.527
I |  | Engenheiro Sanitarista | H | 56 | 0.25 | 13792.9182 | 2.0151 | 6948.527
| 2.31 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS | [5 empty] | 6948.527
J |  | Engenheiro Eletricista | H | 56 | 0.25 | 13792.9182 | 2.0151 | 6948.527
| 2.32 | PROJETO EXECUTIVO DE LUMINOTECNIA | [5 empty] | 10149.617
J |  | Engenheiro Eletricista | H | 56 | 0.25 | 13792.9182 | 2.0151 | 6948.527
A |  | Arquiteto Senior | H | 26 | 0.11 | 14441.3948 | 2.0151 | 3201.09
| 2.33 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | [5 empty] | 7086.239
C |  | Engenheiro Civil Pleno | H | 56 | 0.25 | 14066.2788 | 2.0151 | 7086.239
| 2.34 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | [5 empty] | 6948.52
J |  | Engenheiro Eletricista | H | 56 | 0.25 | 13792.9182 | 2.0151 | 6948.52
| 2.35 | PROJETO EXECUTIVO DE TELEFONIA E REDE LÓGICA | [5 empty] | 6948.52
J |  | Engenheiro Eletricista | H | 56 | 0.25 | 13792.9182 | 2.0151 | 6948.52
| 2.36 | PROJETO EXECUTIVO DE HVAC (VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO) | [5 empty] | 6948.52
H |  | Engenheiro Mecânico / Climatização | H | 56 | 0.25 | 13792.9182 | 2.0151 | 6948.52
| 2.37 | PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO | [5 empty] | 6948.52
J |  | Engenheiro Eletricista | H | 56 | 0.25 | 13792.9182 | 2.0151 | 6948.52
| 2.38 | MEMORIAL DESCRITIVO - FINAL | [5 empty] | 9632.93
A |  | Arquiteto Senior | H | 32 | 0.14 | 14441.3948 | 2.0151 | 4074.11
B |  | Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2 | 13792.9182 | 2.0151 | 5558.82
| 2.39 | CADERNO DE ENCARGOS | [5 empty] | 9632.93
A |  | Arquiteto Senior | H | 32 | 0.14 | 14441.3948 | 2.0151 | 4074.11
B |  | Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2 | 13792.9182 | 2.0151 | 5558.82
| 2.40 | CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | [5 empty] | 9632.93
A |  | Arquiteto Senior | H | 32 | 0.14 | 14441.3948 | 2.0151 | 4074.11
B |  | Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2 | 13792.9182 | 2.0151 | 5558.82
| 2.41 | ORÇAMENTO EXECUTIVO | [5 empty] | 17290.42
C |  | Engenheiro Civil Pleno | H | 136 | 0.61 | 14066.2788 | 2.0151 | 17290.42
|  | TOTAL PROFISSIONAIS LISTADOS | H | 4688 | 21.02 | Valor Total R$: |  | 491706.729
Chapada dos Guimarães, 07 de novembro de 2025.
_____________________________________________
Andressa Röpk
Arquiteta e Urbanista
CAU A160685-9

## Estimativa meses de trabalhado
ESTIMATIVA DE MESES DE TRABALHO |  |  |  |  | Qtde Horas/mês
ITEM | PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RESTAURO | UNID. | QUANTIDADE (Horas) | QUANTIDADE (mês) | 220
1 | Profissionais |  | 4688 | 21.02
1.1 | Arquiteto Senior | Mês | 712 | 3.15
1.2 | Arquiteto Pleno | Mês | 1124 | 5.07
1.4 | Restaurador | Mês | 446 | 2.01
1.5 | Historiador | Mês | 202 | 0.91
1.10 | Documentalista | Mês | 72 | 0.32
1.3 | Engenheiro Civil Pleno | Mês | 560 | 2.51
1.6 | Engenheiro Eletricista | Mês | 690 | 3.09
1.7 | Engenheiro Mecânico / Climatização | Mês | 136 | 0.61
1.8 | Engenheiro Sanitarista | Mês | 272 | 1.22
1.9 | Topógrafo | Mês | 32 | 0.13
1.11 | Desenhista Projetista | Mês | 442 | 2
2 | DISCIPLINAS PROJETUAIS CONTRATADAS
2.1 | PESQUISA HISTÓRICA
| Historiador | H | 202 | 0.91
2.2 | SERVIÇOS PREPARATÓRIOS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS
| Arquiteto Senior | H | 8 | 0.03
| Arquiteto Pleno | H | 8 | 0.03
| Topógrafo | H | 8 | 0.03
2.3 | LEVANTAMENTO FÍSICO
| Arquiteto Senior | H | 20 | 0.09
| Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2
| Topógrafo | H | 24 | 0.1
| Documentalista | H | 72 | 0.32
2.4 | ANÁLISE TIPOLÓGICA
| Arquiteto Senior | H | 32 | 0.14
| Arquiteto Pleno | H | 32 | 0.14
| Engenheiro Civil Pleno | H | 32 | 0.14
| Restaurador | H | 32 | 0.14
2.5 | DIAGNÓSTICO
| Arquiteto Senior | H | 32 | 0.14
| Arquiteto Pleno | H | 32 | 0.14
| Engenheiro Civil Pleno | H | 32 | 0.14
| Restaurador | H | 32 | 0.14
2.6 | ESTUDOS PRELIMINARES
| Arquiteto Senior | H | 44 | 0.2
| Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2
2.7 | ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO DE RESTAURO
| Arquiteto Senior | H | 130 | 0.59
| Arquiteto Pleno | H | 220 | 1
| Desenhista Projetista | H | 220 | 1
2.8 | ANTEPROJETO DE RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS
| Restaurador | H | 208 | 0.94
2.9 | PROJETO MUSEOGRÁFICO - ETAPA DE AVALIAÇÃO
| Arquiteto Senior | H | 60 | 0.27
| Arquiteto Pleno | H | 120 | 0.54
2.10 | ANTEPROJETO DE PAISAGISMO
| Arquiteto Senior | H | 22 | 0.1
| Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2
2.11 | ANTEPROJETO DE ESTRUTURAS
| Engenheiro Civil Pleno | H | 80 | 0.36
2.12 | ANTEPROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
| Engenheiro Sanitarista | H | 80 | 0.36
2.13 | ANTEPROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Engenheiro Sanitarista | H | 80 | 0.36
2.14 | ANTEPROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS
| Engenheiro Eletricista | H | 80 | 0.36
2.15 | ANTEPROJETO DE LUMINOTECNIA
| Arquiteto Senior | H | 10 | 0.04
| Arquiteto Pleno | H | 10 | 0.04
| Engenheiro Eletricista | H | 90 | 0.4
2.16 | ANTEPROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
| Engenheiro Civil Pleno | H | 80 | 0.36
2.17 | ANTEPROJETO DE SPDA
| Engenheiro Eletricista | H | 80 | 0.36
2.18 | ANTEPROJETO DE TELEFONIA E REDE LÓGICA
| Engenheiro Eletricista | H | 80 | 0.36
2.19 | ANTEPROJETO DE HVAC (VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO)
| Engenheiro Mecânico / Climatização | H | 80 | 0.36
2.20 | ANTEPROJETO DE SONORIZAÇÃO
| Engenheiro Eletricista | H | 80 | 0.36
2.21 | MEMORIAL DESCRITIVO - PRELIMINAR
| Arquiteto Senior | H | 32 | 0.14
| Arquiteto Pleno | H | 64 | 0.29
2.22 | CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES PRELIMINAR
| Arquiteto Senior | H | 32 | 0.14
| Arquiteto Pleno | H | 64 | 0.29
2.23 | ORÇAMENTO PARAMÉTRICO
| Engenheiro Civil Pleno | H | 88 | 0.4
2.24 | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DE RESTAURO
| Arquiteto Senior | H | 120 | 0.54
| Arquiteto Pleno | H | 222 | 1
| Desenhista Projetista | H | 222 | 1
2.25 | PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS
| Restaurador | H | 174 | 0.79
2.26 | PROJETO EXECUTIVO MUSEOGRÁFICO
| Arquiteto Senior | H | 24 | 0.1
| Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2
2.27 | PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO
| Arquiteto Senior | H | 24 | 0.1
| Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2
2.28 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS
| Engenheiro Civil Pleno | H | 56 | 0.25
2.29 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
| Engenheiro Sanitarista | H | 56 | 0.25
2.30 | PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
| Engenheiro Sanitarista | H | 56 | 0.25
2.31 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS
| Engenheiro Eletricista | H | 56 | 0.25
2.32 | PROJETO EXECUTIVO DE LUMINOTECNIA
| Engenheiro Eletricista | H | 56 | 0.25
| Arquiteto Senior | H | 26 | 0.11
2.33 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
| Engenheiro Civil Pleno | H | 56 | 0.25
2.34 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
| Engenheiro Eletricista | H | 56 | 0.25
2.35 | PROJETO EXECUTIVO DE TELEFONIA E REDE LÓGICA
| Engenheiro Eletricista | H | 56 | 0.25
2.36 | PROJETO EXECUTIVO DE HVAC (VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO)
| Engenheiro Mecânico / Climatização | H | 56 | 0.25
2.37 | PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO
| Engenheiro Eletricista | H | 56 | 0.25
2.38 | MEMORIAL DESCRITIVO - FINAL
| Arquiteto Senior | H | 32 | 0.14
| Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2
2.39 | CADERNO DE ENCARGOS
| Arquiteto Senior | H | 32 | 0.14
| Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2
2.40 | CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Arquiteto Senior | H | 32 | 0.14
| Arquiteto Pleno | H | 44 | 0.2
2.41 | ORÇAMENTO EXECUTIVO
| Engenheiro Civil Pleno | H | 136 | 0.61
| TOTAL PROFISSIONAIS LISTADOS | H | 4688 | 21.02
Chapada dos Guimarães, 07 de novembro de 2025.
______________________________________
Andressa Röpk
Arquiteta e Urbanista
CAU A160685-9

## Cálculo do fator "K"
CÁLCULO DO FATOR "k" - Metodologia do Tribunal de Contas da União - TCU
| Despesas Fiscais (DF) | [5 empty] | Recomendação TCU: Redução de 20% da alíquota do PIS e COFINS
| Itens que compõem as Despesas Fiscais (DF) |  |  |  | %
| I | ISSQN (Chapada dos Guimarães) |  |  | 5%
|  | PIS |  |  | 0.52% |  | (80% de 0,65%)
|  | COFINS |  |  | 2.4% |  | (80% de 3,00%)
|  |  | TOTAL (I) |  | 7.92%
|  |  | DF = (1/(1-I)-1)*100 |  | 8.601%
RESUMO DO CÁLCULO DO FATOR "K"
Item | Fórmulas |  |  | K1 - Encargos Sociais (ES) | K2 - Adminstração Central (Overhead) | K3 - Remuneração Bruta da Empresa | K4 - Tributos | Resultados | Resultados
Fator K | K = (1+K1+K2)(1+K3)(1+K4) |  |  | 48.69% | 20% | 10% | 8.601% | 2.0151 | Fator K | 2.0151
TRDE | TRDE = (1+K3)(1+K4) |  |  | N/A | N/A | 10% | 8.601% | 1.1946 | TRDE | 1.1946
Observações:
1 - Preço de Venda (PV) = (CD salários x K) + (CD outros x TRDE), sendo TRDE a Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos.
2 - Administração Central: O percentual aceito pelo Tribunal de Contas da União - TCU para as Despesas relativas à Administração Central, também denominadas Overhead, deve estar situado na faixa de 17% a 20% (Acórdão Nº 508/2018 - TCU).
3 - Remuneração bruta da Empresa: Estimado em 10% pelo Tribunal de Contas da União - TCU (fl. 99 da publicação Orientações Para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas - Edição 2014).
4 - Despesas Fiscais (DF): 5,00% de ISSQN em Chapada dos Guimarães/MT. PIS e COFINS considerando 20% de compensação nas tarifas cheias (0,65% e 3,00%) no regime de incidência não-cumulativa. A redução do PIS e do CONFINS é recomendada pelo Tribunal de Contas da União - TCU (fls. 104 e 105 da publicação Orientações Para a Elaboração de Planlilhas Orçamentárias de Obras Públicas - Edição de 2014). As empresas proponentes deverão ajustar os percentuais de PIS e de COFINS a suas reais situações tributárias.
5- Encargos sociais: SINAPI/MT- com desoneração, mão de obra mensalista - percentual de 48,69% incidentes sobre a mão de obra.
6 - Modelagem baseada na publicação do TCU Orientações Para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas - Edição 2014 (fls. 97/101).
Chapada dos Guimarães, 07 de novembro de 2025.
______________________________
Andressa Röpk
Arquiteta e Urbanista
CAU A160685-9

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | ETAPA | VALORES (R$) | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | ACUMULADOS
|  |  |  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
2.1 | PESQUISA HISTÓRICA | 6222.954 | 1.257% | 6222.954 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6222.954 | 100%
2.2 | SERVIÇOS PREPARATÓRIOS PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS | 1852.601 | 0.374% | 1852.601 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1852.601 | 100%
2.3 | LEVANTAMENTO FÍSICO | 10852.031 | 2.191% | 10852.031 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10852.031 | 100%
2.4 | ANÁLISE TIPOLÓGICA | 14181.924 | 2.864% | 14181.924 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14181.924 | 100%
2.5 | DIAGNÓSTICO | 14181.924 | 2.864% | 14181.924 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14181.924 | 100%
2.6 | ESTUDOS PRELIMINARES | 11378.991 | 2.298% | 5689.495 | 50% | 5689.495 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11378.99 | 100%
2.7 | ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO DE RESTAURO | 49917.419 | 10.08% | 0 |  | 24958.709 | 50% | 24958.709 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49917.418 | 100%
2.8 | ANTEPROJETO DE RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS | 15095.97 | 3.049% | 0 |  | 7547.985 | 50% | 7547.985 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15095.97 | 100%
2.9 | PROJETO MUSEOGRÁFICO - ETAPA DE AVALIAÇÃO | 22866.049 | 4.618% | 0 |  | 11433.024 | 50% | 11433.024 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 22866.048 | 100%
2.10 | ANTEPROJETO DE PAISAGISMO | 8468.906 | 1.71% | 0 |  | 4234.453 | 50% | 4234.453 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8468.906 | 100%
2.11 | ANTEPROJETO DE ESTRUTURAS | 10204.185 | 2.061% | 0 |  | 5102.092 | 50% | 5102.092 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10204.184 | 100%
2.12 | ANTEPROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 10005.879 | 2.021% | 0 |  | 5002.939 | 50% | 5002.939 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10005.878 | 100%
2.13 | ANTEPROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 10005.879 | 2.021% | 0 |  | 5002.939 | 50% | 5002.939 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10005.878 | 100%
2.14 | ANTEPROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS | 10005.879 | 2.021% | 0 |  | 5002.939 | 50% | 5002.939 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10005.878 | 100%
2.15 | ANTEPROJETO DE LUMINOTECNIA | 13393.441 | 2.705% | 0 |  | 6696.72 | 50% | 6696.72 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13393.44 | 100%
2.16 | ANTEPROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | 10204.185 | 2.061% | 0 |  | 5102.092 | 50% | 5102.092 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10204.184 | 100%
2.17 | ANTEPROJETO DE SPDA | 10005.879 | 2.021% | 0 |  | 5002.939 | 50% | 5002.939 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10005.878 | 100%
2.18 | ANTEPROJETO DE TELEFONIA E REDE LÓGICA | 10005.879 | 2.021% | 0 |  | 5002.939 | 50% | 5002.939 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10005.878 | 100%
2.19 | ANTEPROJETO DE HVAC (VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO) | 10005.879 | 2.021% | 0 |  | 5002.939 | 50% | 5002.939 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10005.878 | 100%
2.20 | ANTEPROJETO DE SONORIZAÇÃO | 10005.879 | 2.021% | 0 |  | 5002.939 | 50% | 5002.939 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10005.878 | 100%
2.21 | MEMORIAL DESCRITIVO - PRELIMINAR | 12134.41 | 2.45% | 0 |  | 0 |  | 12134.41 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12134.41 | 100%
2.22 | CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES PRELIMINAR | 12134.41 | 2.45% | 0 |  | 0 |  | 12134.41 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12134.41 | 100%
2.23 | ORÇAMENTO PARAMÉTRICO | 11337.983 | 2.29% | 0 |  | 0 |  | 11337.983 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11337.983 | 100%
2.24 | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DE RESTAURO | 48462.376 | 9.787% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24231.188 | 50% | 24231.188 | 50% | 0 |  | 48462.376 | 100%
2.25 | PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS | 12687.039 | 2.562% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6343.519 | 50% | 6343.519 | 50% | 0 |  | 12687.038 | 100%
2.26 | PROJETO EXECUTIVO MUSEOGRÁFICO | 8468.906 | 1.71% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4234.453 | 50% | 4234.453 | 50% | 0 |  | 8468.906 | 100%
2.27 | PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO | 8468.906 | 1.71% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4234.453 | 50% | 4234.453 | 50% | 0 |  | 8468.906 | 100%
2.28 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS | 7086.239 | 1.431% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3543.119 | 50% | 3543.119 | 50% | 0 |  | 7086.238 | 100%
2.29 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 6948.527 | 1.403% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3474.263 | 50% | 3474.263 | 50% | 0 |  | 6948.526 | 100%
2.30 | PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 6948.527 | 1.403% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3474.263 | 50% | 3474.263 | 50% | 0 |  | 6948.526 | 100%
2.31 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS | 6948.527 | 1.403% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3474.263 | 50% | 3474.263 | 50% | 0 |  | 6948.526 | 100%
2.32 | PROJETO EXECUTIVO DE LUMINOTECNIA | 10149.617 | 2.05% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5074.808 | 50% | 5074.808 | 50% | 0 |  | 10149.616 | 100%
2.33 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | 7086.239 | 1.431% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3543.119 | 50% | 3543.119 | 50% | 0 |  | 7086.238 | 100%
2.34 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | 6948.52 | 1.403% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3474.26 | 50% | 3474.26 | 50% | 0 |  | 6948.52 | 100%
2.35 | PROJETO EXECUTIVO DE TELEFONIA E REDE LÓGICA | 6948.52 | 1.403% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3474.26 | 50% | 3474.26 | 50% | 0 |  | 6948.52 | 100%
2.36 | PROJETO EXECUTIVO DE HVAC (VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO) | 6948.52 | 1.403% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3474.26 | 50% | 3474.26 | 50% | 0 |  | 6948.52 | 100%
2.37 | PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO | 6948.52 | 1.403% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3474.26 | 50% | 3474.26 | 50% | 0 |  | 6948.52 | 100%
2.38 | MEMORIAL DESCRITIVO - FINAL | 9632.93 | 1.945% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9632.93 | 100% | 9632.93 | 100%
2.39 | CADERNO DE ENCARGOS | 9632.93 | 1.945% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9632.93 | 100% | 9632.93 | 100%
2.40 | CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 9632.93 | 1.945% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9632.93 | 100% | 9632.93 | 100%
2.41 | ORÇAMENTO EXECUTIVO | 17290.42 | 3.492% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17290.42 | 100% | 17290.42 | 100%
3.0 | CUSTOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS | 2569.692 | 0.519% | 0 |  | 0 |  | 1284.846 | 50% | 0 |  | 1284.846 | 50% | 0 |  | 2569.692 | 100%
4.0 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | 913.869 | 0.185% | 0 |  | 0 |  | 456.934 | 50% | 0 |  | 456.934 | 50% | 0 |  | 913.868 | 100%
TOTAIS: |  | 495190.29 | 100% | 52980.929 | 10.7% | 105785.143 | 21.36% | 137444.231 | 27.76% | 75524.488 | 15.25% | 77266.268 | 15.6% | 46189.21 | 9.328% | 495190.289 | 100%
|  |  |  | 52980.929 | 10.7% | 158766.072 | 32.06% | 296210.303 | 59.82% | 371734.791 | 75.07% | 449001.059 | 90.67% | 495190.289 | 100%
Chapada dos Guimarães, 07 de novembro de 2025.
___________________________________________________
Andressa Röpk
Arquiteta e Urbanista
CAU A160685-9