## Curva ABC de Serviços
|  |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
Obra: Pavimentação em Blocos Sextavados de Concreto no Residencial Modelo IV, Jd. America III, Jd. Santa Luzia e Jd. Primavera |  |  |  | 26,13% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 8.574,86 | 131,21 | 1.125.107,38 | 85,34 | 85,34
94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 1.687,51 | 60,03 | 101.301,22 | 7,68 | 93,03
3713604 | SICRO3 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação |  | m | 80,0 | 389,82 | 31.185,60 | 2,37 | 95,39
101125 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | Escavação Horizontal | m³ | 1.286,23 | 17,74 | 22.817,72 | 1,73 | 97,12
94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 310,21 | 66,11 | 20.507,98 | 1,56 | 98,68
100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m² | 8.574,86 | 1,77 | 15.177,50 | 1,15 | 99,83
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 2,4 | 572,88 | 1.374,91 | 0,10 | 99,93
00000079 | Próprio | TENTO 0,15X0,30M EM CONCRETO 20MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO E LANÇAMENTO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M | 18,6 | 47,76 | 888,33 | 0,07 | 100,00
[5 empty] | Total Geral |  | 1318360.64
Bataguassu/MS 21 de outubro de 2025
Kelson Luís Ascêncio
Diretor de Planejamento e Projetos
Eng. Civil - CREAMS 5063939764

## Orçamento Analítico
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Obra: Pavimentação em Blocos Sextavados de Concreto no Residencial Modelo IV, Jd. America III, Jd. Santa Luzia e Jd. Primavera |  |  |  | SINAPI - 09/2025 - MS SICRO3 - 07/2025 - MS |  | 26,13% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | Serviços Preliminares | [5 empty] | 1374.91
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 454.2 | 454.2
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 24.58 | 9.16
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 20.81 | 10.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 20.13 | 22.51
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 37.54 | 0.42
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 3.57 | 11.45
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 20.11 | 0.26
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
|  |  |  | MO sem LS => | 26.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 118.68 |  | Valor com BDI => |  | 572.88
[6 empty] | Quant. => | 2,40 | Preço Total => | 1374.91
2 |  |  | Regularizações e correção de greide | [5 empty] | 37995.22
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101125 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | Escavação Horizontal |  | m³ | 1 | 14.07 | 14.07
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0134 | 89.07 | 1.19
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0079 | 261.4 | 2.06
Composição Auxiliar | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1.25 | 8.32 | 10.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0213 | 20.13 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2 | LS => | 0 | MO com LS => | 2
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.67 |  | Valor com BDI => |  | 17.74
[6 empty] | Quant. => | 1.286,23 | Preço Total => | 22817.72
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m² | 1 | 1.41 | 1.41
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0003025 | 267.68 | 0.08
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0033569 | 103.44 | 0.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0036593 | 20.13 | 0.07
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0007511 | 222.48 | 0.16
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0029083 | 91.59 | 0.26
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0025892 | 68.89 | 0.17
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0010702 | 315.04 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.36 |  | Valor com BDI => |  | 1.77
[6 empty] | Quant. => | 8.574,86 | Preço Total => | 15177.5
3 |  |  | Pavimentação em Blocos de Concreto Sextavado | [5 empty] | 1125107.38
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado |  | m² | 1 | 104.03 | 104.03
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1683 | 23.05 | 3.87
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0804 | 0.62 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1683 | 20.13 | 3.38
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0038 | 9.87 | 0.03
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0055 | 9.88 | 0.05
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0787 | 0.67 | 0.05
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 87 | 4.94
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 93.4 | 0.61
Insumo | 00000712 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0038 | 90.72 | 91.06
|  |  |  | MO sem LS => | 5.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.18 |  | Valor com BDI => |  | 131.21
[6 empty] | Quant. => | 8.574,86 | Preço Total => | 1125107.38
4 |  |  | Meio-fio e tento | [5 empty] | 122697.53
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 47.6 | 47.6
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0165 | 19.51 | 0.32
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0992 | 20.97 | 2.08
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0827 | 5.38 | 0.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4328 | 20.13 | 8.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2164 | 24.97 | 5.4
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0022 | 594.13 | 1.3
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0533 | 540 | 28.78
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 87 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 11.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.43 |  | Valor com BDI => |  | 60.03
[6 empty] | Quant. => | 1.687,51 | Preço Total => | 101301.22
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 52.42 | 52.42
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1507 | 20.97 | 3.16
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0022 | 594.13 | 1.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2679 | 24.97 | 6.68
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1256 | 5.38 | 0.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5358 | 20.13 | 10.78
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0251 | 19.51 | 0.48
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0533 | 540 | 28.78
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 87 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 15 | LS => | 0 | MO com LS => | 15
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.69 |  | Valor com BDI => |  | 66.11
[6 empty] | Quant. => | 310,21 | Preço Total => | 20507.98
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000079 | Próprio | TENTO 0,15X0,30M EM CONCRETO 20MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO E LANÇAMENTO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M | 1 | 37.87 | 37.87
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.045 | 473.4 | 21.3
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.045 | 272.66 | 12.26
Composição Auxiliar | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 0.045 | 95.81 | 4.31
|  |  |  | MO sem LS => | 14.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.89 |  | Valor com BDI => |  | 47.76
[6 empty] | Quant. => | 18,60 | Preço Total => | 888.33
5 |  |  | Guard-rail | [5 empty] | 31185.6
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3713604 | SICRO3 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação |  |  | m | 1 | 309.07 | 309.07
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9082 | SICRO3 | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW | 1 | 1 | 0 | 394.99 | 151.07 | 394.99
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 394.9866
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 30,83 | 30,83
Insumo | P9801 | SICRO3 | Ajudante | 3 |  |  |  | 24,44 | 73,31
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 104.1344
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 499.121
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 66.4
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 7.5169
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M1968 | SICRO3 | Defensa metálica semimaleável simples | 0.25 | un | 1.204,75 |  |  | 301,19
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 301.1887
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5915373 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t | M1968 | 0.01936 | t | 19.03 |  | 0.37
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.3684
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M1968 | SICRO3 | Defensa metálica semimaleável simples | 0.01936 | 5914584 0,00 2,87 0,0000 | 5914599 0,00 2,30 0,0000 | 5914614 0,00 1,86 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 1.61 | MO com LS => | 1.6117
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.75 |  | Valor com BDI => |  | 389.82
[6 empty] | Quant. => | 80,00 | Preço Total => | 31185.6
Bataguassu/MS 21 de outubro de 2025
Kelson Luís Ascêncio
Diretor de Planejamento e Projetos
Eng. Civil - CREAMS 5063939764

## Memoria de Calculo
Obra: Pavimentação em Blocos Sextavados de Concreto no Residencial Modelo IV, Jd. America III, Jd. Santa Luzia e Jd. Primavera
Memoria de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Observações
1 | Serviços Preliminares
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2,4 | 2,00 x 1,20
2 | Regularizações e correção de greide
2.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 1.286,23 | Area de pavimentação x 0,15m espessura
2.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 8.574,86 | Area de pavimentação
3 | Pavimentação em Blocos de Concreto Sextavado
3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 8.574,86 | Av. Francisco Hortêncio de Souza 3.181,82m² Rua Projetada A-III 1.636,42m² Av. Paulo Dolens 1.787,71m² Rua 11 780,96m² Rua Paraíba 1.187,95m²
4 | Meio-fio e tento
4.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1.687,51 | Av. Francisco Hortêncio de Souza 696,40m Rua Projetada A-III 339,14m Av. Paulo Dolens 288,83m Rua 11 109,04 Rua Paraíba 254,10m
4.2 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 310,21 | Av. Francisco Hortêncio de Souza 2,63m Rua Projetada A-III 69,12m Av. Paulo Dolens 75,98m Rua 11 82,52m Rua Paraíba 79,96m
4.3 | TENTO 0,15X0,30M EM CONCRETO 20MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO E LANÇAMENTO | M | 18,6 | 18,60m
5 | Guard-rail
5.1 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 80,0 | 80,00m
Bataguassu/MS 21 de outubro de 2025
Kelson Luís Ascêncio
Diretor de Planejamento e Projetos
Eng. Civil - CREAMS 5063939764

## Orçamento Sintético
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Obra: Pavimentação em Blocos Sextavados de Concreto no Residencial Modelo IV, Jd. America III, Jd. Santa Luzia e Jd. Primavera |  |  |  | SINAPI - 09/2025 - MS SICRO3 - 07/2025 - MS |  | 26,13% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Serviços Preliminares |  | 1 |  |  | 1374.91 | 0.104%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.4 | 454.2 | 572.88 | 1374.91 | 0.104%
2 |  |  | Regularizações e correção de greide |  | 1 |  |  | 37995.22 | 2.881%
2.1 | 101125 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 1286.23 | 14.07 | 17.74 | 22817.72 | 1.73%
2.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 8574.86 | 1.41 | 1.77 | 15177.5 | 1.151%
3 |  |  | Pavimentação em Blocos de Concreto Sextavado |  | 1 |  |  | 1125107.38 | 85.34%
3.1 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 8574.86 | 104.03 | 131.21 | 1125107.38 | 85.34%
4 |  |  | Meio-fio e tento |  | 1 |  |  | 122697.53 | 9.305%
4.1 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 1687.51 | 47.6 | 60.03 | 101301.22 | 7.683%
4.2 | 94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 310.21 | 52.42 | 66.11 | 20507.98 | 1.555%
4.3 | 00000079 | Próprio | TENTO 0,15X0,30M EM CONCRETO 20MPA, INCLUSO ESCAVAÇÃO E LANÇAMENTO | M | 18.6 | 37.87 | 47.76 | 888.33 | 0.067%
5 |  |  | Guard-rail |  | 1 |  |  | 31185.6 | 2.365%
5.1 | 3713604 | SICRO3 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 80 | 309.07 | 389.82 | 31185.6 | 2.365%
[5 empty] | Total Geral |  |  | 1318360.64
Bataguassu/MS 21 de outubro de 2025
Kelson Luís Ascêncio |  |  | Eliane de Oliveira Souza | [5 empty] | Wanderleia Caravina
Diretor de Planejamento e Projetos |  |  | Secretária - SEINFRA | [5 empty] | Prefeita Municipal de Bataguassu
Eng. Civil - CREAMS 5063939764

## Cronograma
Obra: Pavimentação em Blocos Sextavados de Concreto no Residencial Modelo IV, Jd. America III, Jd. Santa Luzia e Jd. Primavera
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | Serviços Preliminares | 100,00% 1.374,91 | 100,00% 1.374,91
2 | Regularizações e correção de greide | 100,00% 37.995,22 | 25,00% 9.498,81 | 25,00% 9.498,81 | 25,00% 9.498,81 | 25,00% 9.498,81
3 | Pavimentação em Blocos de Concreto Sextavado | 100,00% 1.125.107,38 | 25,00% 281.276,85 | 25,00% 281.276,85 | 25,00% 281.276,85 | 25,00% 281.276,85
4 | Meio-fio e tento | 100,00% 122.697,53 |  | 40,00% 49.079,01 |  | 60,00% 73.618,52
5 | Guard-rail | 100,00% 31.185,60 | 100,00% 31.185,60
Porcentagem |  |  | 24,53% | 25,78% | 22,06% | 27,64%
Custo |  |  | 323.336,16 | 339.854,66 | 290.775,65 | 364.394,16
Porcentagem Acumulado |  |  | 24,53% | 50,3% | 72,36% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 323.336,16 | 663.190,82 | 953.966,47 | 1.318.360,64
Bataguassu/MS 21 de outubro de 2025
Kelson Luís Ascêncio
Diretor de Planejamento e Projetos
Eng. Civil - CREAMS 5063939764

## BDI 26,13%
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 01
DADOS INICIAIS
TIPO DE OBRA: | Construção de rodovias e ferrovias
ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO: |  |  | LUCRO PRESUMIDO
Imposto | Aliquota | Base de cálculo
PIS | 0.65% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)
COFINS | 3%
% DO TOTAL DA NOTA QUE COMPÕE BASE DE CÁLCULO PARA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO:
| Minimo | Máximo |  | Adotado
Limites orientativos: | 30% | 60%
Para adotar um % de base de cálculo deve-se levar em conta o % do custo de cada obra individualmente que é passível de recuperação de crédito de PIS/COFINS (Aquisição de insumos/materiais).
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
5% |  | 100%
,
ISS LÍQUIDO | 5%
|  | TOTAL IMPOSTOS |  | 8.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | 3.8%
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | 0.32%
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | 0.5%
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | 1.02% |  | 23.37
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | 6.64%
Impostos |  |  |  | 8.65% | 8.65%
BDI CALCULADO |  |  | 23.37% |  |  | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
BDI CONFORME
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. DESONERADOS): |  |  | 26.13% |  |  | UTILIZAR BDI C/ DESONERAÇÃO
INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: | 2% | TOTAL IMPOSTOS |  | 10.65% | 10.65%
BANCO DE DADOS
[9 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[8 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[8 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[8 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[8 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[8 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[8 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[15 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[14 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | 8.65%
[14 empty] | LUCRO REAL | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | 5%
[13 empty] | 100 | Construção de edificios
[13 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[13 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[13 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[13 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[13 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[13 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[13 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[13 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[13 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[13 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[13 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[13 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[13 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[13 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[13 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[13 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[13 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[9 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[8 empty] | BDI | 200 | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[8 empty] | Administração Central | 201 | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[8 empty] | Seguro e Garantia | 202 | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[8 empty] | Risco | 203 | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[8 empty] | Despesas Financeiras | 204 | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[8 empty] | Lucro | 205 | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[13 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[13 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[13 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[13 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[10 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[8 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[8 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[8 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[8 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[8 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[8 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[13 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%