## Orçamento Sintético
Obra: Revitalização da Praça Prefeito Ladislau Deak Filho (Praça do Redondo) |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 12/2025 - MS ORSE - 09/2025 - SE SIURB - 07/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP AGESUL - 06/2025 - MS AGETOP CIVIL - 08/2025 - GO |  | 25,21% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Local da Obra: Cruzamento da Av. Presidente Prudente com a Rua Brasilândia
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  | 7735.91 | 1.083%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.4 | 453.83 | 568.24 | 1363.77 | 0.1909%
1.2 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 662.1 | 829.01 | 4974.06 | 0.6962%
1.3 | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 237.77 | 4.7 | 5.88 | 1398.08 | 0.1957%
2 |  |  | DEMOLIÇÃO |  | 1 |  |  | 31686.27 | 4.435%
2.1 | 020126 | AGETOP CIVIL | DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO | m² | 1140.09 | 11.97 | 14.98 | 17078.54 | 2.391%
2.2 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.63 | 186.64 | 233.69 | 848.29 | 0.1187%
2.3 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.93 | 532.99 | 667.35 | 1955.33 | 0.2737%
2.4 | 73616 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 26.17 | 294.15 | 368.3 | 9638.41 | 1.349%
2.5 | 72209 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 32.73 | 30.09 | 37.67 | 1232.93 | 0.1726%
2.6 | 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 37 | 20.14 | 25.21 | 932.77 | 0.1306%
3 |  |  | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  |  | 383501.57 | 53.68%
3.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 2642.53 | 0.64 | 0.8 | 2114.02 | 0.2959%
3.2 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 949.32 | 108.93 | 136.39 | 129477.75 | 18.12%
3.3 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 1237.86 | 90.88 | 113.79 | 140856.08 | 19.72%
3.4 | 271 | Próprio | PISO TATIL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 | m² | 225.83 | 136.54 | 170.96 | 38607.89 | 5.404%
3.5 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 17.31 | 75.79 | 94.89 | 1642.54 | 0.2299%
3.6 | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 212.29 | 53.16 | 66.56 | 14130.02 | 1.978%
3.7 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 149.61 | 49.67 | 62.19 | 9304.24 | 1.302%
3.8 | 94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 596.2 | 54.5 | 68.23 | 40678.72 | 5.694%
3.9 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 745.81 | 1.52 | 1.9 | 1417.03 | 0.1983%
3.10 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 212.29 | 19.84 | 24.84 | 5273.28 | 0.7381%
4 |  |  | PLAYGROUND |  | 1 |  |  | 47838.48 | 6.696%
4.1 |  |  | CERCAMENTO |  | 1 |  |  | 28200.73 | 3.947%
4.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 6.55 | 95.81 | 119.96 | 785.73 | 0.11%
4.1.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 44.93 | 58.44 | 73.17 | 3287.52 | 0.4602%
4.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 118.31 | 12.16 | 15.22 | 1800.67 | 0.252%
4.1.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.44 | 13.55 | 16.96 | 584.1 | 0.08176%
4.1.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.37 | 496.52 | 621.69 | 2095.09 | 0.2933%
4.1.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.37 | 272.64 | 341.37 | 1150.41 | 0.161%
4.1.7 | CP-V-MOB-GUARDA-CORPO | Próprio | GRADE PARQUINHO 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE AÇO 40MM ESPAÇADOS DE 1,80M COM BARRA SUPERIOR E INFERIOR, TELA SOLDADA GALVANIZADA 5X5 | M | 73.39 | 201.3 | 252.04 | 18497.21 | 2.589%
4.2 |  |  | BRINQUEDOS |  | 1 |  |  | 12061.28 | 1.688%
4.2.1 | 2406 | ORSE | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | un | 1 | 2830 | 3543.44 | 3543.44 | 0.496%
4.2.2 | 18014011 | SIURB | GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1 | 2904.88 | 3637.2 | 3637.2 | 0.5091%
4.2.3 | 9160 | ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 3897.97 | 4880.64 | 4880.64 | 0.6832%
4.3 |  |  | AREIA |  | 1 |  |  | 7576.47 | 1.061%
4.3.1 | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 67.24 | 82 | 102.67 | 6903.53 | 0.9663%
4.3.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 256.85 | 2.1 | 2.62 | 672.94 | 0.09419%
5 |  |  | FONTE |  | 2 |  |  | 46313.24 | 6.483%
5.1 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  |  | 13730.51 | 1.922%
5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5.73 | 79.62 | 99.69 | 571.22 | 0.07996%
5.1.2 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 16 | 81.34 | 101.84 | 1629.44 | 0.2281%
5.1.3 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 16.25 | 54.69 | 68.47 | 1112.63 | 0.1557%
5.1.4 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 22.92 | 17.93 | 22.45 | 514.55 | 0.07202%
5.1.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 282.77 | 10.45 | 13.08 | 3698.63 | 0.5177%
5.1.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31.11 | 13.55 | 16.96 | 527.62 | 0.07385%
5.1.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74.67 | 10.87 | 13.61 | 1016.25 | 0.1422%
5.1.8 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 4.8 | 502.76 | 629.5 | 3021.6 | 0.4229%
5.1.9 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.8 | 272.64 | 341.37 | 1638.57 | 0.2294%
5.2 |  |  | HIDRÁULICA |  | 1 |  |  | 5924.58 | 0.8293%
5.2.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 66.6 | 18.4 | 23.03 | 1533.79 | 0.2147%
5.2.2 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 22.4 | 28.04 | 28.04 | 0.003925%
5.2.3 | 94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 15 | 23.02 | 28.82 | 432.3 | 0.06051%
5.2.4 | 105157 | SINAPI | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 19.09 | 23.9 | 23.9 | 0.003345%
5.2.5 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 62.33 | 78.04 | 390.2 | 0.05462%
5.2.6 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.94 | 23.71 | 47.42 | 0.006638%
5.2.7 | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | 2 | 8.64 | 10.81 | 21.62 | 0.003026%
5.2.8 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | 1 | 1059.88 | 1327.07 | 1327.07 | 0.1858%
5.2.9 | 98058 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 1693.35 | 2120.24 | 2120.24 | 0.2968%
5.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA |  | 1 |  |  | 3501.53 | 0.4901%
5.3.1 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 36.25 | 45.62 | 57.12 | 2070.6 | 0.2898%
5.3.2 | 4941 | ORSE | Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1 | m² | 25.7 | 39.36 | 49.28 | 1266.49 | 0.1773%
5.3.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 6.62 | 19.84 | 24.84 | 164.44 | 0.02302%
6 |  |  | CASA DE MÁQUINAS |  | 1 |  |  | 9644.37 | 1.35%
6.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 8.17 | 79.62 | 99.69 | 814.46 | 0.114%
6.2 | CP-PRON-34 | Próprio | VIGA BALDRAME 0,15×0,30 m – CONCRETO Fck 25MPa, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL, MONTAGEM DE FORMAS E DESFORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO DO CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO | M | 8.3 | 158.42 | 198.35 | 1646.3 | 0.2304%
6.3 | 92876 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 31.6 | 9.17 | 11.48 | 362.76 | 0.05078%
6.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.25 | 502.76 | 629.5 | 1416.37 | 0.1983%
6.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.25 | 272.64 | 341.37 | 768.08 | 0.1075%
6.6 | 89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 12.45 | 129.85 | 162.58 | 2024.12 | 0.2833%
6.7 | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 13.76 | 7.85 | 9.82 | 135.12 | 0.01891%
6.8 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 12.45 | 45.62 | 57.12 | 711.14 | 0.09954%
6.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 12.45 | 39.34 | 49.25 | 613.16 | 0.08583%
6.10 | 101799 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 754.55 | 944.77 | 944.77 | 0.1322%
6.11 | 102081 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | M | 1.2 | 138.5 | 173.41 | 208.09 | 0.02913%
7 |  |  | BANCO CONCRETO SEMI-CIRCULAR CANTEIRO - B03 |  | 4 |  |  | 48526.56 | 6.792%
7.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.19 | 95.81 | 119.96 | 142.75 | 0.01998%
7.2 | CP-EST-017 | Próprio | VIGA BALDRAME 15X20 CONCRETO ARMADO (4 BARRAS LONGITUDINAIS AÇO 10MM, ESTRIBOS 4.2MM A CADA 15CM), INCLUSO FORMAS, MATERIAL E MÃO DE OBRA | M | 39.66 | 122.57 | 153.46 | 6086.22 | 0.8519%
7.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 21.81 | 39.34 | 49.25 | 1074.14 | 0.1504%
7.4 | 89470 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 17.03 | 96.78 | 121.17 | 2063.52 | 0.2888%
7.5 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 13.24 | 54.69 | 68.47 | 906.54 | 0.1269%
7.6 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 17 | 9.77 | 12.23 | 207.91 | 0.0291%
7.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.8 | 479.98 | 600.98 | 480.78 | 0.0673%
7.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.8 | 272.64 | 341.37 | 273.09 | 0.03823%
7.9 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 15.63 | 7.45 | 9.32 | 145.67 | 0.02039%
7.10 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 15.63 | 38.38 | 48.05 | 751.02 | 0.1051%
8 |  |  | MOBILIÁRIO |  | 1 |  |  | 45685.79 | 6.395%
8.1 | CP-MOB-008 | Próprio | MESA TENIS DE MESA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 274X152X75CM COM REDE CHAPA GALVANIZADA | UN | 1 | 1717.53 | 2150.51 | 2150.51 | 0.301%
8.2 | CP-MOB-020 | Próprio | MESA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 170X80X77CM PIQUENIQUE | UN | 2 | 648.58 | 812.08 | 1624.16 | 0.2273%
8.3 | CP-MOB-022 | Próprio | BANCO MACIÇO DE CONCRETO E ACENTO RIPADO DE MADEIRA (semi-circular 2.76x50cm raio 1,50m) | Un | 6 | 1655.05 | 2072.28 | 12433.68 | 1.74%
8.4 | CP-MOB-021 | Próprio | BANCO EM CONCRETO ARMADO "U" INVERTIDO (150x45x45cm) | UN | 4 | 342.92 | 429.37 | 1717.48 | 0.2404%
8.5 | CP-MOB-025 | Próprio | LIXEIRA DE CONCRETO (45x45x63) | UN | 9 | 398.33 | 498.74 | 4488.66 | 0.6283%
8.6 | PROP-18 | Próprio | BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - 2,00M | Und | 17 | 1093.29 | 1368.9 | 23271.3 | 3.257%
9 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  |  | 58117.81 | 8.135%
9.1 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 127.44 | 159.56 | 159.56 | 0.02233%
9.2 | 98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 51 | 310.18 | 388.37 | 19806.87 | 2.772%
9.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 1102.83 | 10.93 | 13.68 | 15086.71 | 2.112%
9.4 | 16.03.113 | FDE | FORRAÇÃO SINGÔNIO | m² | 153.23 | 92.1 | 115.31 | 17668.95 | 2.473%
9.5 | 9880 | ORSE | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 6 | 550.34 | 689.08 | 4134.48 | 0.5787%
9.6 | 2515 | Próprio | PLANTIO DE MUDA DE MINI-IXORA | unid. | 110 | 5.33 | 6.67 | 733.7 | 0.1027%
9.7 | 9882 | ORSE | Aterro com argila para jardim (paisagismo) | m³ | 6.64 | 63.46 | 79.45 | 527.54 | 0.07384%
10 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  | 35368.41 | 4.951%
10.1 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 17 | 191.37 | 239.61 | 4073.37 | 0.5702%
10.2 | CP-ELE-35 | Próprio | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 1178.97 | 1476.18 | 23618.88 | 3.306%
10.3 | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 32 | 191.59 | 239.88 | 7676.16 | 1.074%
[5 empty] | Total Geral |  |  | 714418.41
Bataguassu/MS, 15 de Abril de 2026
Vivian Gurke Waldow
Arrquiteta Urbanista
CAU nº A252938-6
Wanderleia Caravina
Prefeita Municipal de Bataguassu/MS

## Orçamento Analítico
Obra: REVITALIZAÇÃO PRAÇA LADISLAU DEAK FILHO - REDONDO |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 12/2025 - MS ORSE - 09/2025 - SE SIURB - 07/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP AGESUL - 06/2025 - MS AGETOP CIVIL - 08/2025 - GO |  | 25,21% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Local da Obra: Cruzamento da Av. Presidente Prudente com a Rua Brasilândia
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 7735.91
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 453.83 | 453.83
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 20.81 | 10.4
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 24.58 | 9.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 20.13 | 22.51
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 38.7 | 0.43731
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 3.45 | 11.0686
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 20.74 | 0.27377
|  |  |  | MO sem LS => | 26.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 114.41 |  | Valor com BDI => |  | 568.24
[6 empty] | Quant. => | 2,40 | Preço Total => | 1363.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 662.1 | 662.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 829.01
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 4974.06
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 1 | 4.7 | 4.7
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 79 | ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos | Formas para Fundações |  | m² | 0.012 | 122.17 | 1,46
Insumo | 2185 | ORSE | Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m | Material |  | m | 0.1 | 3.21 | 0,32
Composição | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.0014 | 572.97 | 0,80
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.0833 | 14.58 | 1,21
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.0833 | 3.86 | 0,32
Insumo | 00000345/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) | Material |  | kg | 0.0096 | 44.2 | 0,42
Insumo | 80 | ORSE | Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm | Material |  | kg | 0.032 | 8.2 | 0,26
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.2394e-05 | 36.9 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00059053 | 4.81 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.359e-05 | 18.58 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 7.8737e-05 | 13.5 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2.2394e-05 | 185.23 | 0,00
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00030182 | 10.87 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.1197e-05 | 37.8 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.013359 | 5 | 0,06
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.013359 | 14 | 0,18
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00010313 | 73.93 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00059053 | 205 | 0,12
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00010313 | 6 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00059053 | 12.54 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00023621 | 18 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 2.6246e-05 | 20.11 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00019684 | 193.04 | 0,03
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.011796 | 4.5 | 0,05
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 5.2491e-05 | 300 | 0,01
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.00018 | 9.31 | 0,00
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 0.0072 | 5.66 | 0,04
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 1.8504e-06 | 979.65 | 0,00
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 3.7008e-06 | 39.1 | 0,00
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 3.7008e-06 | 21.3 | 0,00
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 1.8504e-06 | 36 | 0,00
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 3.7008e-06 | 26.89 | 0,00
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 1.8504e-06 | 246 | 0,00
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.018504 | 20.44 | 0,37
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.012 | 6.69 | 0,08
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.11197 | 14.58 | 1,63
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.0036 | 17.72 | 0,06
Insumo | 00006189/SINAPI | ORSE | Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 0.02208 | 23.08 | 0,50
Insumo | 2185 | ORSE | Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m | Material |  | m | 0.1 | 3.21 | 0,32
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.000504 | 20.44 | 0,01
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.000252 | 20.44 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 1.008e-07 | 44 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 2.016e-07 | 18.75 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 5.04e-08 | 319.9 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 2.52e-07 | 12.9 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 5.04e-08 | 25.95 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 3.528e-07 | 11.6 | 0,00
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 5.04e-08 | 28 | 0,00
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 1.008e-07 | 13.52 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 1.008e-07 | 15.4 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 3.528e-07 | 10.22 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 2.016e-07 | 18.8 | 0,00
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 5.04e-08 | 19.95 | 0,00
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 5.04e-08 | 39 | 0,00
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.0013202 | 101.3 | 0,13
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.0002926 | 137.75 | 0,04
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 0.357 | 0.78 | 0,27
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.0008778 | 138.48 | 0,12
Insumo | 00000345/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) | Material |  | kg | 0.0096 | 44.2 | 0,42
Insumo | 80 | ORSE | Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm | Material |  | kg | 0.032 | 8.2 | 0,26
|  |  |  | MO sem LS => | 2.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.18 |  | Valor com BDI => |  | 5.88
[6 empty] | Quant. => | 237,77 | Preço Total => | 1398.08
2 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 31686.27
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020126 | AGETOP CIVIL | DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO | 201 |  | m² | 1 | 11.97 | 11.97
Insumo | 0004 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.056 | 26.7 | 1.4952
Insumo | 0005 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.56 | 18.72 | 10.4832
|  |  |  | MO sem LS => | 11.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.01 |  | Valor com BDI => |  | 14.98
[6 empty] | Quant. => | 1.140,09 | Preço Total => | 17078.54
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1 | 186.64 | 186.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2462 | 24.97 | 31.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.7265 | 20.13 | 155.53
|  |  |  | MO sem LS => | 131.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 131.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.05 |  | Valor com BDI => |  | 233.69
[6 empty] | Quant. => | 3,63 | Preço Total => | 848.29
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1 | 532.99 | 532.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.5586 | 24.97 | 88.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 22.0636 | 20.13 | 444.14
|  |  |  | MO sem LS => | 375.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 375.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 134.36 |  | Valor com BDI => |  | 667.35
[6 empty] | Quant. => | 2,93 | Preço Total => | 1955.33
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73616 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 294.15 | 294.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3 | 24.97 | 32.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 13 | 20.13 | 261.69
|  |  |  | MO sem LS => | 206.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 206.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.15 |  | Valor com BDI => |  | 368.3
[6 empty] | Quant. => | 26,17 | Preço Total => | 9638.41
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72209 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M3 | 1 | 30.09 | 30.09
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 20.13 | 24.15
Composição Auxiliar | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.02981 | 199.58 | 5.94
|  |  |  | MO sem LS => | 17.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.58 |  | Valor com BDI => |  | 37.67
[6 empty] | Quant. => | 32,73 | Preço Total => | 1232.93
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | Demolições / Remoções |  | un | 1 | 20.14 | 20.14
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.66 | 3.86 | 2,54
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.33 | 3.73 | 1,23
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.33 | 20.44 | 6,74
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.66 | 14.58 | 9,62
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000132 | 36.9 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.004455 | 4.81 | 0,02
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000198 | 18.58 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000594 | 13.5 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.000132 | 185.23 | 0,02
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.002277 | 10.87 | 0,02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 6.6e-05 | 37.8 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.10078 | 5 | 0,50
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.10078 | 14 | 1,41
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000792 | 73.93 | 0,05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.004455 | 205 | 0,91
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000792 | 6 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.004455 | 12.54 | 0,05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001782 | 18 | 0,03
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000198 | 20.11 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.001485 | 193.04 | 0,28
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.083688 | 4.5 | 0,37
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000396 | 300 | 0,11
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 6.6e-05 | 44 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000132 | 18.75 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3.3e-05 | 319.9 | 0,01
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.000165 | 12.9 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3.3e-05 | 25.95 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000231 | 11.6 | 0,00
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3.3e-05 | 28 | 0,00
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 6.6e-05 | 13.52 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 6.6e-05 | 15.4 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000231 | 10.22 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000132 | 18.8 | 0,00
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.33 | 20.44 | 6,74
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.66 | 14.58 | 9,62
|  |  |  | MO sem LS => | 16.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.07 |  | Valor com BDI => |  | 25.21
[6 empty] | Quant. => | 37,00 | Preço Total => | 932.77
3 |  |  | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 383501.57
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo |  | m² | 1 | 0.64 | 0.64
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.005 | 9.89 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.019 | 20.13 | 0.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.009 | 24.97 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.8
[6 empty] | Quant. => | 2.642,53 | Preço Total => | 2114.02
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado |  | m² | 1 | 108.93 | 108.93
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0491 | 9.9 | 0.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3725 | 20.13 | 7.49
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0041 | 9.89 | 0.04
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1371 | 0.62 | 0.08
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1821 | 0.66 | 0.12
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3725 | 23.05 | 8.58
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0098 | 93.4 | 0.91532
Insumo | 00036156 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO | Material |  | m² | 1.03 | 84.06 | 86.5818
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 82 | 4.6576
|  |  |  | MO sem LS => | 11.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.46 |  | Valor com BDI => |  | 136.39
[6 empty] | Quant. => | 949,32 | Preço Total => | 129477.75
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado |  | m² | 1 | 90.88 | 90.88
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1371 | 0.62 | 0.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3725 | 20.13 | 7.49
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1821 | 0.66 | 0.12
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3725 | 23.05 | 8.58
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0491 | 9.9 | 0.48
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0041 | 9.89 | 0.04
Insumo | 00036155 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material |  | m² | 1.03 | 66.54 | 68.5362
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 82 | 4.6576
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0098 | 93.4 | 0.91532
|  |  |  | MO sem LS => | 11.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.91 |  | Valor com BDI => |  | 113.79
[6 empty] | Quant. => | 1.237,86 | Preço Total => | 140856.08
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 271 | Próprio | PISO TATIL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 136.54 | 136.54
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 20.67 | 12.4
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 24.97 | 12.48
Insumo | 00036178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material |  | UN | 6.25 | 16.74 | 104.625
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.01 | 82 | 0.82
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 7.5 | 0.83 | 6.225
|  |  |  | MO sem LS => | 18.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.42 |  | Valor com BDI => |  | 170.96
[6 empty] | Quant. => | 225,83 | Preço Total => | 38607.89
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m² | 1 | 75.79 | 75.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2459 | 20.13 | 4.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1483 | 24.97 | 3.7
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0976 | 24.58 | 2.39
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0739 | 479.98 | 35.47
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.45 | 2.38 | 1.071
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 20.34 | 0.48816
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.0816 | 25.65 | 27.743
|  |  |  | MO sem LS => | 12.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.1 |  | Valor com BDI => |  | 94.89
[6 empty] | Quant. => | 17,31 | Preço Total => | 1642.54
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m² | 1 | 53.16 | 53.16
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0739 | 479.98 | 35.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.231 | 20.13 | 4.65
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0976 | 24.58 | 2.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1333 | 24.97 | 3.32
Insumo | 00043143 | SINAPI | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | Material |  | L | 0.1636 | 22.76 | 3.7235
Insumo | 00044220 | SINAPI | PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR | Material |  | KG | 1.7391 | 0 | 0
Insumo | 00044228 | SINAPI | MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO | Material |  | m² | 0.0025 | 0 | 0
Insumo | 00043144 | SINAPI | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | Material |  | KG | 0.0667 | 30.99 | 2.067
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 20.34 | 0.48816
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.45 | 2.38 | 1.071
|  |  |  | MO sem LS => | 12.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.4 |  | Valor com BDI => |  | 66.56
[6 empty] | Quant. => | 212,29 | Preço Total => | 14130.02
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 49.67 | 49.67
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0165 | 19.36 | 0.31
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0022 | 584.48 | 1.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2164 | 24.97 | 5.4
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0827 | 5.38 | 0.44
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0992 | 20.97 | 2.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4328 | 20.13 | 8.71
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 82 | 0.5412
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0533 | 580 | 30.914
|  |  |  | MO sem LS => | 11.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.52 |  | Valor com BDI => |  | 62.19
[6 empty] | Quant. => | 149,61 | Preço Total => | 9304.24
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 54.5 | 54.5
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1507 | 20.97 | 3.16
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1256 | 5.38 | 0.67
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0251 | 19.36 | 0.48
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0022 | 584.48 | 1.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5358 | 20.13 | 10.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2679 | 24.97 | 6.68
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0533 | 580 | 30.914
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 82 | 0.5412
|  |  |  | MO sem LS => | 15 | LS => | 0 | MO com LS => | 15
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.73 |  | Valor com BDI => |  | 68.23
[6 empty] | Quant. => | 596,20 | Preço Total => | 40678.72
3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | M | 1 | 1.52 | 1.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.016 | 20.13 | 0.32
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.037 | 26.67 | 0.98
Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material |  | KG | 0.106 | 2.12 | 0.22472
|  |  |  | MO sem LS => | 0.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.38 |  | Valor com BDI => |  | 1.9
[6 empty] | Quant. => | 745,81 | Preço Total => | 1417.03
3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 | 19.84 | 19.84
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 26.67 | 7.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.115 | 20.13 | 2.31
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 7.59 | 1.2144
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 18.21 | 0.1821
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 20.65 | 8.8176
|  |  |  | MO sem LS => | 6.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 5 |  | Valor com BDI => |  | 24.84
[6 empty] | Quant. => | 212,29 | Preço Total => | 5273.28
4 |  |  | PLAYGROUND | [5 empty] | 47838.48
4.1 |  |  | CERCAMENTO | [5 empty] | 28200.73
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 1 | 95.81 | 95.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.515 | 20.13 | 70.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.004 | 24.97 | 25.06
|  |  |  | MO sem LS => | 68.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 68.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.15 |  | Valor com BDI => |  | 119.96
[6 empty] | Quant. => | 6,55 | Preço Total => | 785.73
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 58.44 | 58.44
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.053 | 27.1 | 1.43
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.088 | 24.58 | 26.74
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.477 | 20.45 | 9.75
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.013 | 28.71 | 0.37
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 20.74 | 0.53924
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.547 | 2.38 | 1.3019
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 5.7 | 0.09519
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.134 | 11.28 | 12.7915
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 6.8 | 4.114
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 25.11 | 1.3308
|  |  |  | MO sem LS => | 28.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.73 |  | Valor com BDI => |  | 73.17
[6 empty] | Quant. => | 44,93 | Preço Total => | 3287.52
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 12.16 | 12.16
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0561 | 24.8 | 1.39
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0092 | 20.62 | 0.18
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.92 | 9.92
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 20.43 | 0.51075
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16346
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.06 |  | Valor com BDI => |  | 15.22
[6 empty] | Quant. => | 118,31 | Preço Total => | 1800.67
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 13.55 | 13.55
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.77 | 9.77
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1069 | 24.8 | 2.65
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0175 | 20.62 | 0.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.2618
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 20.43 | 0.51075
|  |  |  | MO sem LS => | 3.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.41 |  | Valor com BDI => |  | 16.96
[6 empty] | Quant. => | 34,44 | Preço Total => | 584.1
4.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 496.52 | 496.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.9792 | 20.13 | 39.84
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2501 | 24.17 | 30.21
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.6067 | 1.68 | 1.01
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.6434 | 6 | 3.86
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7275 | 82 | 59.655
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5972 | 98.88 | 59.0511
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 364.9433 | 0.83 | 302.9029
|  |  |  | MO sem LS => | 51.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 51.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 125.17 |  | Valor com BDI => |  | 621.69
[6 empty] | Quant. => | 3,37 | Preço Total => | 2095.09
4.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 272.64 | 272.64
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.417 | 0.55 | 0.77
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 24.58 | 60.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 24.97 | 61.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.377 | 20.13 | 148.49
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.042 | 1.48 | 1.54
|  |  |  | MO sem LS => | 195.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 195.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.73 |  | Valor com BDI => |  | 341.37
[6 empty] | Quant. => | 3,37 | Preço Total => | 1150.41
4.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-V-MOB-GUARDA-CORPO | Próprio | GRADE PARQUINHO 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE AÇO 40MM ESPAÇADOS DE 1,80M COM BARRA SUPERIOR E INFERIOR, TELA SOLDADA GALVANIZADA 5X5 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | M | 1 | 201.3 | 201.3
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 25.23 | 11.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.65 | 20.13 | 13.08
Insumo | 00007164 | SINAPI | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 1.02 | 38.33 | 39.0966
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.04 | 20.43 | 0.8172
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.02 | 32.36 | 0.6472
Insumo | 00007697 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.67 | 51.06 | 136.3302
|  |  |  | MO sem LS => | 17.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.74 |  | Valor com BDI => |  | 252.04
[6 empty] | Quant. => | 73,39 | Preço Total => | 18497.21
4.2 |  |  | BRINQUEDOS | [5 empty] | 12061.28
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2406 | ORSE | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | Urbanização de Parques e Praças |  | un | 1 | 2830 | 2830
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 239 | ORSE | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | Material |  | un | 1 | 2830 | 2.830,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 239 | ORSE | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | Material |  | un | 1 | 2830 | 2.830,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 713.44 |  | Valor com BDI => |  | 3543.44
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3543.44
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18014011 | SIURB | GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA | Edificação |  | UN | 1 | 2904.88 | 2904.88
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1.76 | 23.815 | 41.9145
Insumo | 38154 | SIURB | GANGORRA TRIPLA EM FERRO PARA PLAYGROUND/JARDIM - MED. (0,70X3,00)M | Material |  | Un | 1 | 2799.55 | 2799.55
Insumo | 10608 | SIURB | CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2 | Material |  | m³ | 0.1 | 433.49 | 43.349
Insumo | 2020 | SIURB | PEDREIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.68 | 29.5439 | 20.0899
|  |  |  | MO sem LS => | 61.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 732.32 |  | Valor com BDI => |  | 3637.2
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3637.2
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9160 | ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | Urbanização de Parques e Praças |  | un | 1 | 3897.97 | 3897.97
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20.44 | 20,44
Composição | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.18 | 55.52 | 9,99
Composição | 124 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | Concreto Simples |  | m³ | 0.18 | 521.15 | 93,80
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.73 | 3,73
Insumo | 9455 | ORSE | Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | Material |  | un | 1 | 3770 | 3.770,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20.44 | 20,44
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.62 | 14.58 | 23,61
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000324 | 36.9 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.01179 | 4.81 | 0,05
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000486 | 18.58 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.001572 | 13.5 | 0,02
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.000324 | 185.23 | 0,06
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.006026 | 10.87 | 0,06
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.000162 | 37.8 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.26672 | 5 | 1,33
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.26672 | 14 | 3,73
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.002096 | 73.93 | 0,15
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.01179 | 205 | 2,41
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.002096 | 6 | 0,01
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.01179 | 12.54 | 0,14
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.004716 | 18 | 0,08
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000524 | 20.11 | 0,01
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00393 | 193.04 | 0,75
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.21784 | 4.5 | 0,98
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.001048 | 300 | 0,31
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.16974 | 101.3 | 17,19
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.03762 | 137.75 | 5,18
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 45.9 | 0.78 | 35,80
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.11286 | 138.48 | 15,62
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0002 | 44 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 18.75 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0001 | 319.9 | 0,03
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0005 | 12.9 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0001 | 25.95 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0007 | 11.6 | 0,00
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0001 | 28 | 0,00
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 13.52 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0002 | 15.4 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0007 | 10.22 | 0,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0004 | 18.8 | 0,00
Insumo | 9455 | ORSE | Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | Material |  | un | 1 | 3770 | 3.770,00
|  |  |  | MO sem LS => | 44.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 982.67 |  | Valor com BDI => |  | 4880.64
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 4880.64
4.3 |  |  | AREIA | [5 empty] | 7576.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1 | 82 | 82
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 102.67
[6 empty] | Quant. => | 67,24 | Preço Total => | 6903.53
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.1 | 2.1
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0025 | 81.8 | 0.2
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0059 | 322.4 | 1.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.52 |  | Valor com BDI => |  | 2.62
[6 empty] | Quant. => | 256,85 | Preço Total => | 672.94
5 |  |  | FONTE |  |  |  | 2 |  | 46313.24
5.1 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 27461.02
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1 | 79.62 | 79.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.9558 | 20.13 | 79.62
|  |  |  | MO sem LS => | 55.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.07 |  | Valor com BDI => |  | 99.69
[6 empty] | Quant. => | 11,46 | Preço Total => | 1142.44
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | Estacas Broca, Strauss e Escavada com Fluido Estabilizante |  | M | 1 | 81.34 | 81.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.998 | 20.13 | 20.08
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1.36 | 9.15 | 12.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.795 | 24.97 | 19.85
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.062 | 467.35 | 28.97
|  |  |  | MO sem LS => | 32.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.5 |  | Valor com BDI => |  | 101.84
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 3258.88
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 54.69 | 54.69
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.005 | 24.58 | 0.12
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.005 | 20.45 | 0.1
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.005 | 28.71 | 0.14
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.022 | 27.1 | 0.59
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.05 | 51.19 | 53.7495
|  |  |  | MO sem LS => | 0.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.78 |  | Valor com BDI => |  | 68.47
[6 empty] | Quant. => | 32,50 | Preço Total => | 2225.26
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro |  | m² | 1 | 17.93 | 17.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 24.97 | 4.07
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0339 | 382.72 | 12.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0444 | 20.13 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 5.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.52 |  | Valor com BDI => |  | 22.45
[6 empty] | Quant. => | 45,84 | Preço Total => | 1029.1
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.45 | 10.45
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0259 | 24.8 | 0.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0042 | 20.62 | 0.08
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.15 | 9.15
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0.22 | 0.07854
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 20.43 | 0.51075
|  |  |  | MO sem LS => | 0.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.63 |  | Valor com BDI => |  | 13.08
[6 empty] | Quant. => | 565,54 | Preço Total => | 7397.26
5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 13.55 | 13.55
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.77 | 9.77
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1069 | 24.8 | 2.65
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0175 | 20.62 | 0.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.22 | 0.2618
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 20.43 | 0.51075
|  |  |  | MO sem LS => | 3.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.41 |  | Valor com BDI => |  | 16.96
[6 empty] | Quant. => | 62,22 | Preço Total => | 1055.24
5.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 10.87 | 10.87
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0064 | 20.62 | 0.13
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.15 | 9.15
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0392 | 24.8 | 0.97
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 20.43 | 0.51075
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.22 | 0.11946
|  |  |  | MO sem LS => | 0.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.74 |  | Valor com BDI => |  | 13.61
[6 empty] | Quant. => | 149,34 | Preço Total => | 2032.5
5.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 502.76 | 502.76
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.7534 | 2.18 | 1.64
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.7103 | 0.4 | 0.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.3117 | 20.13 | 46.53
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4637 | 24.17 | 35.37
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.83 | 301.0061
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5934 | 98.88 | 58.6754
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7229 | 82 | 59.2778
|  |  |  | MO sem LS => | 60.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 126.74 |  | Valor com BDI => |  | 629.5
[6 empty] | Quant. => | 9,60 | Preço Total => | 6043.2
5.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 272.64 | 272.64
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.417 | 0.55 | 0.77
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 24.58 | 60.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 24.97 | 61.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.377 | 20.13 | 148.49
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.042 | 1.48 | 1.54
|  |  |  | MO sem LS => | 195.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 195.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.73 |  | Valor com BDI => |  | 341.37
[6 empty] | Quant. => | 9,60 | Preço Total => | 3277.14
5.2 |  |  | HIDRÁULICA | [5 empty] | 11849.16
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 1 | 18.4 | 18.4
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0341 | 24.27 | 0.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0341 | 20.06 | 0.68
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 3.02 | 0.02416
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.0493 | 16.09 | 16.8832
|  |  |  | MO sem LS => | 1.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.63 |  | Valor com BDI => |  | 23.03
[6 empty] | Quant. => | 133,20 | Preço Total => | 3067.58
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 22.4 | 22.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1694 | 20.06 | 3.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1694 | 24.27 | 4.11
Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 10.05 | 10.05
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0247 | 76.94 | 1.9004
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0285 | 3.02 | 0.08607
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.033 | 87.17 | 2.8766
|  |  |  | MO sem LS => | 5.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.64 |  | Valor com BDI => |  | 28.04
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 56.08
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 23.02 | 23.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1401 | 24.27 | 3.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1401 | 20.06 | 2.81
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 87.17 | 1.9177
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0156 | 3.02 | 0.047112
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 76.94 | 1.2695
Insumo | 00001959 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 13.6 | 13.6
|  |  |  | MO sem LS => | 4.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.8 |  | Valor com BDI => |  | 28.82
[6 empty] | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 864.6
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105157 | SINAPI | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque |  | UN | 1 | 19.09 | 19.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1401 | 24.27 | 3.4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1401 | 20.06 | 2.81
Insumo | 00001930 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.67 | 9.67
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0156 | 3.02 | 0.047112
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 87.17 | 1.9177
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0165 | 76.94 | 1.2695
|  |  |  | MO sem LS => | 4.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.81 |  | Valor com BDI => |  | 23.9
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 47.8
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 62.33 | 62.33
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2633 | 20.06 | 5.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2633 | 24.27 | 6.39
Insumo | 00011672 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 50.3 | 50.3
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 19.17 | 0.36806
|  |  |  | MO sem LS => | 8.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.71 |  | Valor com BDI => |  | 78.04
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 780.4
5.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos |  | UN | 1 | 18.94 | 18.94
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1652 | 24.27 | 4
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1652 | 20.06 | 3.31
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0075 | 87.17 | 0.65377
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0049 | 76.94 | 0.37701
Insumo | 00011739 | SINAPI | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 10.51 | 10.51
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.036 | 3.02 | 0.10872
|  |  |  | MO sem LS => | 5.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.77 |  | Valor com BDI => |  | 23.71
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 94.84
5.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | UN | 1 | 8.64 | 8.64
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1361 | 24.81 | 3.37
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0307 | 20.97 | 0.64
Insumo | 00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | Material |  | m² | 0.3571 | 7.38 | 2.6354
Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material |  | KG | 0.7385 | 2.72 | 2.0087
|  |  |  | MO sem LS => | 2.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.17 |  | Valor com BDI => |  | 10.81
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 43.24
5.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis |  | UN | 1 | 1059.88 | 1059.88
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.8403 | 24.27 | 68.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.86918 | 27.35 | 23.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.86918 | 21.02 | 18.27
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.8403 | 20.06 | 56.97
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 1.42 | 5.68
Insumo | 00000731 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 884.2 | 884.2
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 | 0.33 | 1.32
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 0.2 | 3.74 | 0.748
|  |  |  | MO sem LS => | 125.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 125.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 267.19 |  | Valor com BDI => |  | 1327.07
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 2654.14
5.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98058 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | Fossas e Sumidouros |  | UN | 1 | 1693.35 | 1693.35
Composição Auxiliar | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.1539 | 240.05 | 36.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9632 | 20.13 | 19.38
Composição Auxiliar | 97739 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas |  | m³ | 0.1164 | 2712.58 | 315.74
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0366 | 574.65 | 21.03
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.4017 | 147.05 | 59.06
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.8186 | 63.28 | 51.8
Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas |  | m³ | 0.0154 | 3700.14 | 56.98
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2258 | 24.97 | 30.6
Insumo | 00012551 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 3 | 297.97 | 893.91
Insumo | 00012532 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 1 | 124.37 | 124.37
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.7318 | 114.16 | 83.5423
|  |  |  | MO sem LS => | 227.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 227.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 426.89 |  | Valor com BDI => |  | 2120.24
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 4240.48
5.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA | [5 empty] | 7003.06
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 | 45.62 | 45.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2232 | 20.13 | 4.49
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.02 | 690.65 | 13.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9897 | 24.97 | 24.71
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.4405 | 5.93 | 2.6122
|  |  |  | MO sem LS => | 23.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.5 |  | Valor com BDI => |  | 57.12
[6 empty] | Quant. => | 72,50 | Preço Total => | 4141.2
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4941 | ORSE | Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1 | Outras Pinturas |  | m² | 1 | 39.36 | 39.36
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10553 | ORSE | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.9 | 3.93 | 3,53
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.45 | 3.86 | 1,73
Insumo | 4718 | ORSE | Tinta emborrachada branca | Material |  | l | 0.27 | 33.55 | 9,05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.45 | 14.58 | 6,56
Insumo | 00004783/SINAPI | ORSE | Pintor (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.9 | 20.44 | 18,39
Insumo | 4719 | ORSE | Corante para tinta | Material |  | tb | 0.014 | 5.2 | 0,07
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.006075 | 4.81 | 0,02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.13743 | 14 | 1,92
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.00045 | 12.9 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.13743 | 5 | 0,68
Insumo | 11252 | ORSE | Escada de aluminio de abrir com 7 degraus | Material |  | un | 9e-05 | 269 | 0,02
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.00027 | 20.11 | 0,00
Insumo | 11250 | ORSE | Rolo lã de carneiro 20cm | Material |  | un | 0.00207 | 17.5 | 0,03
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.002025 | 193.04 | 0,39
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00243 | 18 | 0,04
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.00081 | 13.5 | 0,01
Insumo | 11251 | ORSE | Pincel de seda 2" | Material |  | un | 0.00405 | 27.26 | 0,11
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.006075 | 12.54 | 0,07
Insumo | 4725 | ORSE | Espátula | Material |  | un | 0.00036 | 16.82 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.10121 | 4.5 | 0,45
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.003105 | 10.87 | 0,03
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00108 | 73.93 | 0,07
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.006075 | 205 | 1,24
Insumo | 10583 | ORSE | Trincha 3" | Material |  | un | 0.00405 | 11.98 | 0,04
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.00054 | 300 | 0,16
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00108 | 6 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 9e-05 | 36.9 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000135 | 18.58 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 9e-05 | 185.23 | 0,01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 4.5e-05 | 37.8 | 0,00
Insumo | 4718 | ORSE | Tinta emborrachada branca | Material |  | l | 0.27 | 33.55 | 9,05
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.45 | 14.58 | 6,56
Insumo | 00004783/SINAPI | ORSE | Pintor (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.9 | 20.44 | 18,39
Insumo | 4719 | ORSE | Corante para tinta | Material |  | tb | 0.014 | 5.2 | 0,07
|  |  |  | MO sem LS => | 24.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.92 |  | Valor com BDI => |  | 49.28
[6 empty] | Quant. => | 51,40 | Preço Total => | 2532.98
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 | 19.84 | 19.84
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 26.67 | 7.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.115 | 20.13 | 2.31
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 7.59 | 1.2144
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 18.21 | 0.1821
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 20.65 | 8.8176
|  |  |  | MO sem LS => | 6.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 5 |  | Valor com BDI => |  | 24.84
[6 empty] | Quant. => | 13,24 | Preço Total => | 328.88
6 |  |  | CASA DE MÁQUINAS | [5 empty] | 9644.37
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1 | 79.62 | 79.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.9558 | 20.13 | 79.62
|  |  |  | MO sem LS => | 55.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.07 |  | Valor com BDI => |  | 99.69
[6 empty] | Quant. => | 8,17 | Preço Total => | 814.46
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-PRON-34 | Próprio | VIGA BALDRAME 0,15×0,30 m – CONCRETO Fck 25MPa, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL, MONTAGEM DE FORMAS E DESFORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO DO CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 158.42 | 158.42
Composição Auxiliar | 0601003006 | AGESUL | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | 6 |  | m³ | 0.045 | 126.3 | 5.68
Composição Auxiliar | 96533 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 0.6 | 80.28 | 48.16
Composição Auxiliar | 96621 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | Lastro |  | m³ | 0.01 | 214.61 | 2.14
Composição Auxiliar | 15.06.15 | EMBASA | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA, APLICAÇÃO A FRIO (3 DEMÃOS) | 15 |  | m² | 0.75 | 36.05 | 27.03
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.045 | 502.76 | 22.62
Composição Auxiliar | ED-29548 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | ED- |  | Kg | 0.6 | 13.64 | 8.18
Composição Auxiliar | ED-29551 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA 50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | ED- |  | Kg | 2.47 | 13.99 | 34.55
Composição Auxiliar | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 0.105 | 95.81 | 10.06
|  |  |  | MO sem LS => | 47.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.93 |  | Valor com BDI => |  | 198.35
[6 empty] | Quant. => | 8,30 | Preço Total => | 1646.3
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92876 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.17 | 9.17
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0032 | 20.62 | 0.06
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0224 | 24.8 | 0.55
Insumo | 00043053 | SINAPI | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 7.72 | 8.5692
|  |  |  | MO sem LS => | 0.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.31 |  | Valor com BDI => |  | 11.48
[6 empty] | Quant. => | 31,60 | Preço Total => | 362.76
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 502.76 | 502.76
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.7534 | 2.18 | 1.64
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.7103 | 0.4 | 0.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.3117 | 20.13 | 46.53
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4637 | 24.17 | 35.37
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.6579 | 0.83 | 301.0061
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5934 | 98.88 | 58.6754
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7229 | 82 | 59.2778
|  |  |  | MO sem LS => | 60.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 126.74 |  | Valor com BDI => |  | 629.5
[6 empty] | Quant. => | 2,25 | Preço Total => | 1416.37
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 272.64 | 272.64
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.417 | 0.55 | 0.77
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 24.58 | 60.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 24.97 | 61.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.377 | 20.13 | 148.49
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.042 | 1.48 | 1.54
|  |  |  | MO sem LS => | 195.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 195.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.73 |  | Valor com BDI => |  | 341.37
[6 empty] | Quant. => | 2,25 | Preço Total => | 768.08
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto |  | m² | 1 | 129.85 | 129.85
Composição Auxiliar | 88715 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0187 | 554.27 | 10.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.05 | 20.13 | 21.13
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.05 | 24.97 | 26.21
Insumo | 00038596 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.29 | 4.95 | 6.3855
Insumo | 00038588 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.55 | 2.41 | 3.7355
Insumo | 00038590 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 15.51 | 4 | 62.04
|  |  |  | MO sem LS => | 35.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.73 |  | Valor com BDI => |  | 162.58
[6 empty] | Quant. => | 12,45 | Preço Total => | 2024.12
6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 7.85 | 7.85
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0048 | 24.8 | 0.11
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0008 | 20.62 | 0.01
Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 6.97 | 7.7367
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.97 |  | Valor com BDI => |  | 9.82
[6 empty] | Quant. => | 13,76 | Preço Total => | 135.12
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 | 45.62 | 45.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2232 | 20.13 | 4.49
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.02 | 690.65 | 13.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9897 | 24.97 | 24.71
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.4405 | 5.93 | 2.6122
|  |  |  | MO sem LS => | 23.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.5 |  | Valor com BDI => |  | 57.12
[6 empty] | Quant. => | 12,45 | Preço Total => | 711.14
6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 | 39.34 | 39.34
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0969 | 20.97 | 2.03
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4299 | 24.81 | 10.66
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 17.77 | 26.655
|  |  |  | MO sem LS => | 9.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.91 |  | Valor com BDI => |  | 49.25
[6 empty] | Quant. => | 12,45 | Preço Total => | 613.16
6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101799 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo |  | UN | 1 | 754.55 | 754.55
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6647 | 24.97 | 41.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.308 | 20.13 | 26.33
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0072 | 574.65 | 4.13
Insumo | 00011299 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material |  | UN | 1 | 682.53 | 682.53
|  |  |  | MO sem LS => | 49.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 190.22 |  | Valor com BDI => |  | 944.77
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 944.77
6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102081 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | Escadas |  | M | 1 | 138.5 | 138.5
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.01 | 25.23 | 25.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 20.13 | 10.06
Insumo | 00043872 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, DEGRAUS EM ACO REDONDO 5/8", COMPLETA PARA FIXAR NA PAREDE COM CHUMBADORES MECANICOS, PARA ACESSAR POCOS ESTREITOS E OUTROS | Material |  | M | 1 | 0 | 0
Insumo | 00011975 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | Material |  | UN | 4 | 25.74 | 102.96
|  |  |  | MO sem LS => | 26.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.91 |  | Valor com BDI => |  | 173.41
[6 empty] | Quant. => | 1,20 | Preço Total => | 208.09
7 |  |  | BANCO CONCRETO SEMI-CIRCULAR CANTEIRO - B03 |  |  |  | 4 |  | 48526.56
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 1 | 95.81 | 95.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.515 | 20.13 | 70.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.004 | 24.97 | 25.06
|  |  |  | MO sem LS => | 68.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 68.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.15 |  | Valor com BDI => |  | 119.96
[6 empty] | Quant. => | 1,19 x 4,00 = 4.76 | Preço Total => | 571
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-EST-017 | Próprio | VIGA BALDRAME 15X20 CONCRETO ARMADO (4 BARRAS LONGITUDINAIS AÇO 10MM, ESTRIBOS 4.2MM A CADA 15CM), INCLUSO FORMAS, MATERIAL E MÃO DE OBRA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 122.57 | 122.57
Composição Auxiliar | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 0.64 | 10.76 | 6.88
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 2.47 | 9.15 | 22.6
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.4 | 174.62 | 69.84
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.03 | 272.64 | 8.17
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.03 | 502.76 | 15.08
|  |  |  | MO sem LS => | 18.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.89 |  | Valor com BDI => |  | 153.46
[6 empty] | Quant. => | 39,66 x 4,00 = 158.64 | Preço Total => | 24344.88
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 | 39.34 | 39.34
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0969 | 20.97 | 2.03
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4299 | 24.81 | 10.66
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 17.77 | 26.655
|  |  |  | MO sem LS => | 9.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.91 |  | Valor com BDI => |  | 49.25
[6 empty] | Quant. => | 21,81 x 4,00 = 87.24 | Preço Total => | 4296.56
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89470 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto |  | m² | 1 | 96.78 | 96.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.62 | 24.97 | 15.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.62 | 20.13 | 12.48
Composição Auxiliar | 88715 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0168 | 554.27 | 9.31
Insumo | 00025070 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 10.204 | 4.42 | 45.1017
Insumo | 00038597 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 0.97 | 4.98 | 4.8306
Insumo | 00038591 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.46 | 4.04 | 5.8984
Insumo | 00038589 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.46 | 2.53 | 3.6938
|  |  |  | MO sem LS => | 21.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.39 |  | Valor com BDI => |  | 121.17
[6 empty] | Quant. => | 17,03 x 4,00 = 68.12 | Preço Total => | 8254.08
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 54.69 | 54.69
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.005 | 24.58 | 0.12
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.005 | 20.45 | 0.1
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.005 | 28.71 | 0.14
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.022 | 27.1 | 0.59
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 1.05 | 51.19 | 53.7495
|  |  |  | MO sem LS => | 0.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.78 |  | Valor com BDI => |  | 68.47
[6 empty] | Quant. => | 13,24 x 4,00 = 52.96 | Preço Total => | 3626.16
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.77 | 9.77
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0095 | 20.62 | 0.19
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0581 | 24.8 | 1.44
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 7.61 | 8.1427
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.46 |  | Valor com BDI => |  | 12.23
[6 empty] | Quant. => | 17,00 x 4,00 = 68.0 | Preço Total => | 831.64
7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 479.98 | 479.98
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6046 | 24.17 | 38.78
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.7787 | 0.4 | 0.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.5333 | 20.13 | 50.99
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.8259 | 2.18 | 1.8
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 322.9777 | 0.83 | 268.0715
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7558 | 82 | 61.9756
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5872 | 98.88 | 58.0623
|  |  |  | MO sem LS => | 66.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 66.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 121 |  | Valor com BDI => |  | 600.98
[6 empty] | Quant. => | 0,80 x 4,00 = 3.2 | Preço Total => | 1923.12
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 272.64 | 272.64
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.417 | 0.55 | 0.77
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 24.58 | 60.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 24.97 | 61.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.377 | 20.13 | 148.49
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.042 | 1.48 | 1.54
|  |  |  | MO sem LS => | 195.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 195.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.73 |  | Valor com BDI => |  | 341.37
[6 empty] | Quant. => | 0,80 x 4,00 = 3.2 | Preço Total => | 1092.36
7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 7.45 | 7.45
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 540.82 | 2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0575 | 20.13 | 1.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1724 | 24.97 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 4.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.87 |  | Valor com BDI => |  | 9.32
[6 empty] | Quant. => | 15,63 x 4,00 = 62.52 | Preço Total => | 582.68
7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | Massa Única Externa |  | m² | 1 | 38.38 | 38.38
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0293 | 591.2 | 17.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.409 | 20.13 | 8.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.409 | 24.97 | 10.21
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1581 | 16.62 | 2.6276
|  |  |  | MO sem LS => | 15.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.67 |  | Valor com BDI => |  | 48.05
[6 empty] | Quant. => | 15,63 x 4,00 = 62.52 | Preço Total => | 3004.08
8 |  |  | MOBILIÁRIO | [5 empty] | 45685.79
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-MOB-008 | Próprio | MESA TENIS DE MESA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 274X152X75CM COM REDE CHAPA GALVANIZADA | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 1717.53 | 1717.53
Composição Auxiliar | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 4.84 | 61.33 | 296.83
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 5.8 | 9.15 | 53.07
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 26.67 | 80.01
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 20.62 | 41.24
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 24.58 | 98.32
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 24.97 | 99.88
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.39 | 272.64 | 106.32
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 25.23 | 50.46
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 20.67 | 124.02
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.39 | 496.52 | 193.64
Composição Auxiliar | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | Estacas Broca, Strauss e Escavada com Fluido Estabilizante |  | M | 2 | 58.04 | 116.08
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 14.8 | 9.77 | 144.59
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.5 | 20.43 | 10.215
Insumo | 00043105 | SINAPI | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) | Material |  | KG | 1.1 | 31.63 | 34.793
Insumo | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 0.3 | 34.12 | 10.236
Insumo | 00000568 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | Material |  | M | 0.3 | 65.61 | 19.683
Insumo | 00043679 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material |  | m² | 6.5 | 36.64 | 238.16
|  |  |  | MO sem LS => | 548.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 548.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 432.98 |  | Valor com BDI => |  | 2150.51
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2150.51
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-MOB-020 | Próprio | MESA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 170X80X77CM PIQUENIQUE | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 648.58 | 648.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.97 | 49.94
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 20.67 | 62.01
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 26.67 | 40
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 3.45 | 9.15 | 31.56
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 4 | 9.77 | 39.08
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.15 | 272.64 | 40.89
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.58 | 49.16
Composição Auxiliar | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | Estacas Broca, Strauss e Escavada com Fluido Estabilizante |  | M | 2 | 58.04 | 116.08
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.15 | 496.52 | 74.47
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.25 | 20.43 | 5.1075
Insumo | 00043679 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material |  | m² | 2.6 | 36.64 | 95.264
Insumo | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 1.32 | 34.12 | 45.0384
|  |  |  | MO sem LS => | 230.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 230.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 163.5 |  | Valor com BDI => |  | 812.08
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1624.16
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-MOB-022 | Próprio | BANCO MACIÇO DE CONCRETO E ACENTO RIPADO DE MADEIRA (semi-circular 2.76x50cm raio 1,50m) | URBA - URBANIZAÇÃO |  | Un | 1 | 1655.05 | 1655.05
Composição Auxiliar | 102225 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 4.26 | 27.58 | 117.49
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 20.67 | 62.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 24.97 | 74.91
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 20.45 | 40.9
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 12 | 9.15 | 109.8
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.58 | 49.16
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 3.94 | 9.77 | 38.49
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.43 | 272.64 | 117.23
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 2.21 | 200.52 | 443.14
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.43 | 479.98 | 206.39
Insumo | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 1.38 | 34.12 | 47.0856
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 10 | 1.44 | 14.4
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 2.6 | 20.43 | 53.118
Insumo | 00020212 | SINAPI | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 11.5 | 24.43 | 280.945
|  |  |  | MO sem LS => | 412.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 412.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 417.23 |  | Valor com BDI => |  | 2072.28
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 12433.68
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-MOB-021 | Próprio | BANCO EM CONCRETO ARMADO "U" INVERTIDO (150x45x45cm) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 342.92 | 342.92
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 24.58 | 24.58
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 20.67 | 31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 24.97 | 37.45
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 20.45 | 20.45
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 2.16 | 9.77 | 21.1
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 3.71 | 9.92 | 36.8
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 26.67 | 13.33
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.16 | 496.52 | 79.44
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.16 | 272.64 | 43.62
Insumo | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 0.4 | 34.12 | 13.648
Insumo | 00043682 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material |  | m² | 1 | 19.47 | 19.47
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.1 | 20.43 | 2.043
|  |  |  | MO sem LS => | 135.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 135.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 86.45 |  | Valor com BDI => |  | 429.37
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1717.48
8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-MOB-025 | Próprio | LIXEIRA DE CONCRETO (45x45x63) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 398.33 | 398.33
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.1 | 272.64 | 27.26
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.72 | 20.45 | 14.72
Composição Auxiliar | 84217 | SINAPI | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.83 | 100.24 | 183.43
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.18 | 26.67 | 4.8
Composição Auxiliar | 73972/002 | SINAPI | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1 | 558.43 | 55.84
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.72 | 24.58 | 17.69
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.34 | 24.97 | 8.48
Composição Auxiliar | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 3.65 | 15.98 | 58.32
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.85 | 20.67 | 17.56
Insumo | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 0.3 | 34.12 | 10.236
|  |  |  | MO sem LS => | 138.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 138.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 100.41 |  | Valor com BDI => |  | 498.74
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 4488.66
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PROP-18 | Próprio | BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - 2,00M | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Und | 1 | 1093.29 | 1093.29
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 4.91 | 12.46 | 61.17
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.07 | 479.98 | 33.59
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 6.16 | 9.92 | 61.1
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1.19 | 7.85 | 9.34
Composição Auxiliar | 102225 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 5.36 | 27.58 | 147.82
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 2.96 | 9.77 | 28.91
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.74 | 200.52 | 148.38
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.07 | 272.64 | 19.08
Composição Auxiliar | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 4.91 | 3.91 | 19.19
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.5 | 10.09 | 15.135
Insumo | 00003993 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | m² | 0.53 | 130.61 | 69.2233
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 4 | 1.44 | 5.76
Insumo | 00004344 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 6 | 22.46 | 134.76
Insumo | 00020213 | SINAPI | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 12.3 | 27.63 | 339.849
|  |  |  | MO sem LS => | 143.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 143.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 275.61 |  | Valor com BDI => |  | 1368.9
[6 empty] | Quant. => | 17,00 | Preço Total => | 23271.3
9 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 58117.81
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal |  | UN | 1 | 127.44 | 127.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0619 | 20.13 | 21.37
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.8997 | 63.28 | 56.93
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1622 | 147.05 | 23.85
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0619 | 23.82 | 25.29
|  |  |  | MO sem LS => | 59.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.12 |  | Valor com BDI => |  | 159.56
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 159.56
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal |  | UN | 1 | 310.18 | 310.18
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.3966 | 66.65 | 26.43
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.4842 | 270.01 | 130.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.0278 | 20.13 | 81.07
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.0209 | 23.82 | 71.95
|  |  |  | MO sem LS => | 127.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 127.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 78.19 |  | Valor com BDI => |  | 388.37
[6 empty] | Quant. => | 51,00 | Preço Total => | 19806.87
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio |  | m² | 1 | 10.93 | 10.93
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0277 | 23.82 | 0.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1386 | 20.13 | 2.79
Insumo | 00003324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 7.49 | 7.49
|  |  |  | MO sem LS => | 2.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.75 |  | Valor com BDI => |  | 13.68
[6 empty] | Quant. => | 1.102,83 | Preço Total => | 15086.71
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.03.113 | FDE | FORRAÇÃO SINGÔNIO | Gramados/paisagismo |  | m² | 1 | 92.1 | 92.1
Insumo | 3.85.13 | FDE | ADUBO ORGANICO CURTIDO | Material |  | L | 10 | 0.54 | 5.4
Insumo | 3.85.03 | FDE | CALCARIO DOLOMITICO | Material |  | KG | 0.1 | 1.36 | 0.136
Insumo | 3.85.02 | FDE | ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10) | Material |  | KG | 0.1 | 8.25 | 0.825
Insumo | 1.01.26 | FDE | JARDINEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.18 | 24.3312 | 4.3796
Insumo | 3.84.86 | FDE | FORRAÇÃO SINGÔNIO | Material |  | m² | 1 | 18.51 | 18.51
Insumo | 3.85.11 | FDE | TERRA VEGETAL | Material |  | m³ | 0.2 | 286.47 | 57.294
Insumo | 1.01.01 | FDE | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 22.3332 | 5.5833
|  |  |  | MO sem LS => | 9.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.21 |  | Valor com BDI => |  | 115.31
[6 empty] | Quant. => | 153,23 | Preço Total => | 17668.95
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9880 | ORSE | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | Paisagismo |  | un | 1 | 550.34 | 550.34
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.86 | 3,86
Insumo | 10295 | ORSE | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m | Material |  | un | 1 | 505.67 | 505,67
Insumo | 00044503/SINAPI | ORSE | Jardineiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 16.57 | 16,57
Insumo | 140 | ORSE | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | Material |  | m³ | 0.1 | 57 | 5,70
Composição | 10581 | ORSE | Encargos Complementares - Jardineiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.86 | 3,86
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 14.58 | 14,58
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0004 | 36.9 | 0,01
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.009 | 4.81 | 0,04
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0006 | 18.58 | 0,01
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0012 | 13.5 | 0,01
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0004 | 185.23 | 0,07
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0046 | 10.87 | 0,05
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 37.8 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.2036 | 5 | 1,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.2036 | 14 | 2,85
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0016 | 73.93 | 0,11
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.009 | 205 | 1,84
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0016 | 6 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.009 | 12.54 | 0,11
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0036 | 18 | 0,06
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0004 | 20.11 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.003 | 193.04 | 0,57
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.1882 | 4.5 | 0,84
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0008 | 300 | 0,24
Insumo | 10295 | ORSE | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m | Material |  | un | 1 | 505.67 | 505,67
Insumo | 00044503/SINAPI | ORSE | Jardineiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 16.57 | 16,57
Insumo | 140 | ORSE | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | Material |  | m³ | 0.1 | 57 | 5,70
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 14.58 | 14,58
|  |  |  | MO sem LS => | 31.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 138.74 |  | Valor com BDI => |  | 689.08
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 4134.48
9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2515 | Próprio | PLANTIO DE MUDA DE MINI-IXORA | URBA - URBANIZAÇÃO |  | unid. | 1 | 5.33 | 5.33
Composição Auxiliar | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 21.06 | 1.05
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.05 | 23.82 | 1.19
Insumo | 00025951 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | Material |  | KG | 0.0745 | 4.18 | 0.31141
Insumo | 2501 | Próprio | MINI-IXORA | Outros |  | unid. | 1 | 2.5 | 2.5
Insumo | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material |  | m³ | 0.001 | 280.71 | 0.28071
|  |  |  | MO sem LS => | 1.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.34 |  | Valor com BDI => |  | 6.67
[6 empty] | Quant. => | 110,00 | Preço Total => | 733.7
9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9882 | ORSE | Aterro com argila para jardim (paisagismo) | Paisagismo |  | m³ | 1 | 63.46 | 63.46
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14.58 | 7,29
Insumo | 10303 | ORSE | Aterro com argila para jardim (paisagismo). Caçamba com 8m³. | Material |  | m³ | 1 | 54.26 | 54,26
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.86 | 1,93
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 14.58 | 7,29
Insumo | 10303 | ORSE | Aterro com argila para jardim (paisagismo). Caçamba com 8m³. | Material |  | m³ | 1 | 54.26 | 54,26
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36.9 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00225 | 4.81 | 0,01
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18.58 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0003 | 13.5 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 185.23 | 0,01
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.00115 | 10.87 | 0,01
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 37.8 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.0509 | 5 | 0,25
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.0509 | 14 | 0,71
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0004 | 73.93 | 0,02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00225 | 205 | 0,46
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0004 | 6 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00225 | 12.54 | 0,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0009 | 18 | 0,01
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0001 | 20.11 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00075 | 193.04 | 0,14
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.04705 | 4.5 | 0,21
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0002 | 300 | 0,06
|  |  |  | MO sem LS => | 7.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.99 |  | Valor com BDI => |  | 79.45
[6 empty] | Quant. => | 6,64 | Preço Total => | 527.54
10 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 35368.41
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas |  | UN | 1 | 191.37 | 191.37
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0261 | 700.88 | 18.29
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0064 | 485.76 | 3.1
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas |  | m³ | 0.0252 | 2764.21 | 69.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0814 | 20.13 | 21.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3764 | 24.97 | 34.36
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.049 | 267.51 | 13.1
Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material |  | UN | 10.0361 | 3.1 | 31.1119
|  |  |  | MO sem LS => | 82.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 82.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.24 |  | Valor com BDI => |  | 239.61
[6 empty] | Quant. => | 17,00 | Preço Total => | 4073.37
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-ELE-35 | Próprio | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1178.97 | 1178.97
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.5 | 66.65 | 33.32
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.09 | 270.01 | 24.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1101 | 21.02 | 2.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4955 | 27.35 | 13.55
Insumo | 00005050 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | Material |  | UN | 1.5 | 418.25 | 627.375
Insumo | 00039746 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 4 | 89.53 | 358.12
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 3 | 40 | 120
|  |  |  | MO sem LS => | 23.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 297.21 |  | Valor com BDI => |  | 1476.18
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 23618.88
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Luminárias Externas |  | UN | 1 | 191.59 | 191.59
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.20161 | 270.01 | 54.43
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.051701 | 66.65 | 3.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2064 | 21.02 | 4.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2064 | 27.35 | 5.64
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.014 | 4.5 | 0.063
Insumo | 00042244 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 123.69 | 123.69
|  |  |  | MO sem LS => | 12.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.29 |  | Valor com BDI => |  | 239.88
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 7676.16
[5 empty] | Total sem BDI |  | 570614.96
[5 empty] | Total do BDI |  | 143803.45
Bataguassu/MS, 15 de Abril de 2026 |  |  |  |  | Total Geral |  | 714418.41
Vivian Gurke Waldow
Arrquiteta Urbanista
CAU nº A252938-6

## Curva ABC de Serviços
Obra: REVITALIZAÇÃO PRAÇA LADISLAU DEAK FILHO - REDONDO |  |  | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | SINAPI - 12/2025 - MS ORSE - 09/2025 - SE SIURB - 07/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP AGESUL - 06/2025 - MS AGETOP CIVIL - 08/2025 - GO | 25,21% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Local da Obra: Cruzamento da Av. Presidente Prudente com a Rua Brasilândia
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 1.237,86 | 113,79 | 140.856,08 | 19,72 | 19,72
93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 949,32 | 136,39 | 129.477,75 | 18,12 | 37,84
94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 596,2 | 68,23 | 40.678,72 | 5,69 | 43,53
271 | Próprio | PISO TATIL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 | PISO - PISOS | m² | 225,83 | 170,96 | 38.607,89 | 5,40 | 48,94
CP-EST-017 | Próprio | VIGA BALDRAME 15X20 CONCRETO ARMADO (4 BARRAS LONGITUDINAIS AÇO 10MM, ESTRIBOS 4.2MM A CADA 15CM), INCLUSO FORMAS, MATERIAL E MÃO DE OBRA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 158,64 | 153,46 | 24.344,89 | 3,41 | 52,35
CP-ELE-35 | Próprio | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16,0 | 1.476,18 | 23.618,88 | 3,31 | 55,65
PROP-18 | Próprio | BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - 2,00M | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | Und | 17,0 | 1.368,90 | 23.271,30 | 3,26 | 58,91
98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | UN | 51,0 | 388,37 | 19.806,87 | 2,77 | 61,68
CP-V-MOB-GUARDA-CORPO | Próprio | GRADE PARQUINHO 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE AÇO 40MM ESPAÇADOS DE 1,80M COM BARRA SUPERIOR E INFERIOR, TELA SOLDADA GALVANIZADA 5X5 | URBA - URBANIZAÇÃO | M | 73,39 | 252,04 | 18.497,21 | 2,59 | 64,27
16.03.113 | FDE | FORRAÇÃO SINGÔNIO | Gramados/paisagismo | m² | 153,23 | 115,31 | 17.668,95 | 2,47 | 66,74
020126 | AGETOP CIVIL | DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO | 201 | m² | 1.140,09 | 14,98 | 17.078,54 | 2,39 | 69,13
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 1.102,83 | 13,68 | 15.086,71 | 2,11 | 71,25
95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 212,29 | 66,56 | 14.130,02 | 1,98 | 73,22
CP-MOB-022 | Próprio | BANCO MACIÇO DE CONCRETO E ACENTO RIPADO DE MADEIRA (semi-circular 2.76x50cm raio 1,50m) | URBA - URBANIZAÇÃO | Un | 6,0 | 2.072,28 | 12.433,68 | 1,74 | 74,96
73616 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 26,17 | 368,30 | 9.638,41 | 1,35 | 76,31
94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 149,61 | 62,19 | 9.304,24 | 1,30 | 77,62
89470 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto | m² | 68,12 | 121,17 | 8.254,10 | 1,16 | 78,77
101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Luminárias Externas | UN | 32,0 | 239,88 | 7.676,16 | 1,07 | 79,85
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 11,85 | 629,50 | 7.459,57 | 1,04 | 80,89
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 565,54 | 13,08 | 7.397,26 | 1,04 | 81,92
00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 67,24 | 102,67 | 6.903,67 | 0,97 | 82,89
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 18,42 | 341,37 | 6.288,03 | 0,88 | 83,77
92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 85,46 | 68,47 | 5.851,44 | 0,82 | 84,59
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 225,53 | 24,84 | 5.602,16 | 0,78 | 85,37
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 6,0 | 829,02 | 4.974,09 | 0,70 | 86,07
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 99,69 | 49,25 | 4.909,73 | 0,69 | 86,76
9160 | ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | Urbanização de Parques e Praças | un | 1,0 | 4.880,64 | 4.880,64 | 0,68 | 87,44
98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 84,95 | 57,12 | 4.852,34 | 0,68 | 88,12
CP-MOB-025 | Próprio | LIXEIRA DE CONCRETO (45x45x63) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 9,0 | 498,74 | 4.488,66 | 0,63 | 88,75
98058 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | Fossas e Sumidouros | UN | 2,0 | 2.120,24 | 4.240,48 | 0,59 | 89,34
9880 | ORSE | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | Paisagismo | un | 6,0 | 689,08 | 4.134,48 | 0,58 | 89,92
97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 17,0 | 239,61 | 4.073,37 | 0,57 | 90,49
18014011 | SIURB | GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA | Edificação | UN | 1,0 | 3.637,20 | 3.637,20 | 0,51 | 91,00
2406 | ORSE | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | Urbanização de Parques e Praças | un | 1,0 | 3.543,44 | 3.543,44 | 0,50 | 91,50
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 44,93 | 73,17 | 3.287,52 | 0,46 | 91,96
101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | Estacas Broca, Strauss e Escavada com Fluido Estabilizante | M | 32,0 | 101,84 | 3.258,88 | 0,46 | 92,41
89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 133,2 | 23,03 | 3.067,59 | 0,43 | 92,84
87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | Massa Única Externa | m² | 62,52 | 48,05 | 3.004,08 | 0,42 | 93,26
102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis | UN | 2,0 | 1.327,07 | 2.654,14 | 0,37 | 93,63
4941 | ORSE | Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1 | Outras Pinturas | m² | 51,4 | 49,28 | 2.532,99 | 0,35 | 93,99
CP-MOB-008 | Próprio | MESA TENIS DE MESA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 274X152X75CM COM REDE CHAPA GALVANIZADA | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 1,0 | 2.150,51 | 2.150,51 | 0,30 | 94,29
97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 2.642,53 | 0,80 | 2.114,02 | 0,30 | 94,59
94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 3,37 | 621,69 | 2.095,09 | 0,29 | 94,88
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 149,34 | 13,61 | 2.032,51 | 0,28 | 95,16
89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto | m² | 12,45 | 162,58 | 2.024,12 | 0,28 | 95,45
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 19,63 | 99,69 | 1.956,91 | 0,27 | 95,72
97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 2,93 | 667,35 | 1.955,33 | 0,27 | 95,99
94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 3,2 | 600,98 | 1.923,13 | 0,27 | 96,26
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 118,31 | 15,22 | 1.800,67 | 0,25 | 96,52
CP-MOB-021 | Próprio | BANCO EM CONCRETO ARMADO "U" INVERTIDO (150x45x45cm) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 4,0 | 429,37 | 1.717,48 | 0,24 | 96,76
CP-PRON-34 | Próprio | VIGA BALDRAME 0,15×0,30 m – CONCRETO Fck 25MPa, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL, MONTAGEM DE FORMAS E DESFORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO DO CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 8,3 | 198,35 | 1.646,30 | 0,23 | 96,99
94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 17,31 | 94,89 | 1.642,54 | 0,23 | 97,22
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 96,66 | 16,96 | 1.639,35 | 0,23 | 97,45
CP-MOB-020 | Próprio | MESA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 170X80X77CM PIQUENIQUE | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 2,0 | 812,08 | 1.624,16 | 0,23 | 97,67
102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | M | 745,81 | 1,90 | 1.417,03 | 0,20 | 97,87
5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | Serviços de Proteção e Segurança | m | 237,77 | 5,88 | 1.398,08 | 0,20 | 98,07
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 2,4 | 568,24 | 1.363,77 | 0,19 | 98,26
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 11,31 | 119,96 | 1.356,74 | 0,19 | 98,45
72209 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M3 | 32,73 | 37,67 | 1.232,93 | 0,17 | 98,62
95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 45,84 | 22,45 | 1.029,10 | 0,14 | 98,76
101799 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo | UN | 1,0 | 944,77 | 944,77 | 0,13 | 98,90
7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | Demolições / Remoções | un | 37,0 | 25,21 | 932,77 | 0,13 | 99,03
94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 30,0 | 28,82 | 864,60 | 0,12 | 99,15
104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 3,63 | 233,69 | 848,29 | 0,12 | 99,27
92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 68,0 | 12,23 | 831,64 | 0,12 | 99,38
103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 10,0 | 78,04 | 780,40 | 0,11 | 99,49
2515 | Próprio | PLANTIO DE MUDA DE MINI-IXORA | URBA - URBANIZAÇÃO | unid. | 110,0 | 6,67 | 733,70 | 0,10 | 99,60
95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 256,85 | 2,62 | 672,94 | 0,09 | 99,69
87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 62,52 | 9,32 | 582,68 | 0,08 | 99,77
9882 | ORSE | Aterro com argila para jardim (paisagismo) | Paisagismo | m³ | 6,64 | 79,45 | 527,54 | 0,07 | 99,85
92876 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 31,6 | 11,48 | 362,76 | 0,05 | 99,90
102081 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | Escadas | M | 1,2 | 173,41 | 208,09 | 0,03 | 99,92
98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | UN | 1,0 | 159,56 | 159,56 | 0,02 | 99,95
92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 13,76 | 9,82 | 135,12 | 0,02 | 99,97
89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | UN | 4,0 | 23,71 | 94,84 | 0,01 | 99,98
89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 2,0 | 28,04 | 56,08 | 0,01 | 99,99
105157 | SINAPI | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 2,0 | 23,90 | 47,80 | 0,01 | 99,99
98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | UN | 4,0 | 10,81 | 43,24 | 0,01 | 100,00
[5 empty] | Total Geral |  | 714418.41
Bataguassu/MS, 15 de Abril de 2026
Vivian Gurke Waldow
Arrquiteta Urbanista
CAU nº A252938-6

## Cronograma
Obra: REVITALIZAÇÃO PRAÇA LADISLAU DEAK FILHO - REDONDO |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | SINAPI - 12/2025 - MS ORSE - 09/2025 - SE SIURB - 07/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP AGESUL - 06/2025 - MS AGETOP CIVIL - 08/2025 - GO | 25,21% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Local da Obra: Cruzamento da Av. Presidente Prudente com a Rua Brasilândia
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 7735.91 | 7735.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÃO | 100% | 100%
|  | 31686.27 | 31686.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO | 100% | 20% | 40% | 40%
|  | 383501.57 | 76700.31 | 153400.63 | 153400.63 | 0 | 0 | 0
4 | PLAYGROUND | 100% |  |  |  | 50% | 50%
|  | 47838.48 | 0 | 0 | 0 | 23919.24 | 23919.24 | 0
5 | FONTE | 100% |  |  |  | 50% | 50%
|  | 46313.24 | 0 | 0 | 0 | 23156.62 | 23156.62 | 0
6 | CASA DE MÁQUINAS | 100% |  |  |  | 100%
|  | 9644.37 | 0 | 0 | 0 | 9644.37 | 0 | 0
7 | BANCO CONCRETO SEMI-CIRCULAR CANTEIRO - B03 | 100% |  |  |  | 100%
|  | 48526.56 | 0 | 0 | 0 | 48526.56 | 0 | 0
8 | MOBILIÁRIO | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 45685.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45685.79 | 0
9 | PAISAGISMO | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 58117.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58117.81
10 | ILUMINAÇÃO | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 35368.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35368.41
Porcentagem |  |  | 16.25% | 21.47% | 21.47% | 14.73% | 12.98% | 13.09%
Custo |  |  | 116122.49 | 153400.63 | 153400.63 | 105246.79 | 92761.65 | 93486.22
Porcentagem Acumulado |  |  | 16.25% | 37.73% | 59.2% | 73.93% | 86.91% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 116122.49 | 269523.12 | 422923.75 | 528170.54 | 620932.19 | 714418.41
Bataguassu/MS, 15 de Abril de 2026
Vivian Gurke Waldow
Arrquiteta Urbanista
CAU nº A252938-6

## Memória de Cálculo
Obra: Revitalização da Praça Prefeito Ladislau Deak Filho (Praça do Redondo) |  | Bancos |  | B.D.I.
|  | SINAPI - 12/2025 - MS ORSE - 09/2025 - SE SIURB - 07/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP AGESUL - 06/2025 - MS AGETOP CIVIL - 08/2025 - GO |  | 25,21%
Local da Obra: Cruzamento da Av. Presidente Prudente com a Rua Brasilândia
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.4 | = PLACA DE OBRA = 2,00 X 1,20 = 2,40 M²
1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | = 8 MESES DE LOCACAO DE CONTAINER
1.3 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 237.77 | = 237,77 METROS PERÍMETRO PRAÇA
2 | DEMOLIÇÃO |  | 1
2.1 | DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO | m² | 1140.09 | = DEMOLIÇÃO PISO SEXTAVADO DE CONCRETO EXISTENTE = 1.140,09M²
2.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.63 | = 3,63M³ DE PISO DE CONCRETO À DEMOLIR
2.3 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.93 | = 2,93M² VOLUME ESTRUTURA CONCRETO
2.4 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 26.17 | = DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EXISTENTE: 26,17M³
2.5 | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 32.73 | = CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO TOTAL: 26,17+2,93+3,63M³= 32,73M³
2.6 | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 37 | = REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE: 37 UNIDADES
3 | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO |  | 1
3.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 2642.53 | = COMPACTÇÃO DE ÁREAS DE PAVIMENTAÇÃO: 949,32 + 1237,86 + 225,83 + 17,31 + 212,29 = 2642,53M²
3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 949.32 | = PISO INTERTRAVADO NA COR TERRACOTA: 165,91 + 61,25 + (3*179,03) + 185,05 = 949,32M²
3.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 1237.86 | = PISO INTERTRAVADO NA COR NATURAL (CINZA): 180,66 + 54,96 + 893,62 + 115,76 = 1237,86M²
3.4 | PISO TATIL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 | m² | 225.83
3.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 17.31 | = ÁREA PISO CONCRETO ARMADO RAMPAS DE ACESSO PRAÇA: 6 X 2,885M² = 17,31M²
3.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 212.29 | = ÁREA DE PISO CONCRETO NÃO ARMADO (calçadas): 212,29m²
3.7 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 149.61 | = 149,61m LINEARES DE MEIO-FIO EM TRECHO RETO CONFORME INDICADO EM PROJETO
3.8 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 596.2 | = 596,2m LINEARES DE MEIO-FIO EM TRECHO CURVO CONFORME INDICADO EM PROJETO
3.9 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 745.81 | = PINTURA MEIO-FIO: 149,61+596,2 = 745,81M²
3.10 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 212.29 | = PINTURA DE PISO CALÇADA : 212,29M²
4 | PLAYGROUND |  | 1
4.1 | CERCAMENTO |  | 1
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 6.55 | = VOLUME ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO DO CERCAMENTO DO PLAYGROUND: 6,55M³
4.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 44.93 | = 73,39M LINEARES DE VIGA 15X30CM * 2 FACES: 44,93M² FORMAS
4.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 118.31 | = 118,31KG DE AÇO CA-50 8,00MM (ARMAÇÃOP VIGA BALDRAME)
4.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.44 | = 34,44KG DE AÇO CA-60 5,00MM (ARMAÇÃOP VIGA BALDRAME)
4.1.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.37 | = VOLUME CONCRETO VIGA BALDRAME: 3,37M³
4.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.37 | = VOLUME CONCRETO VIGA BALDRAME: 3,37M132
4.1.7 | GRADE PARQUINHO 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE AÇO 40MM ESPAÇADOS DE 1,80M COM BARRA SUPERIOR E INFERIOR, TELA SOLDADA GALVANIZADA 5X5 | M | 73.39 | = 73,39M LINEARES DE GRADE METÁLICA DO PARQUINHO, CONFORME DETALHAMENTO
4.2 | BRINQUEDOS |  | 1
4.2.1 | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | un | 1 | = 01 UN DE BALANÇO 3 LUGARES
4.2.2 | GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1 | = 01 UN DE GANGORRA 3 LUGARES
4.2.3 | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | = 01 UN DE BRINQUEDO CARROSEL
4.3 | AREIA |  | 1
4.3.1 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 67.24 | = AREIA PARQUINHO (CAMADA DE 20CM * 336,18M²) = 67,24M³
4.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 256.85 | = DMT = 67,24 M³ X 3,82KM = 256,85 M³XKM
5 | FONTE |  | 2
5.1 | ESTRUTURA |  | 1
5.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5.73 | = VOLUME DE ESCAVAÇÃO FONTE: 22,92M² * 0,25M = 5,73M³
5.1.2 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 16 | = ESTACAS NOS CANTOS DAS FONTES DE 2 METROS DE PROFUNDIDADE (8 CANTOS): 16M DE ESTACAS
5.1.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 16.25 | = FORMAS ESTRUTURA FONTE: 5,70M² + 9,07M² +10% = 16,25M²
5.1.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 22.92 | = ÁREA BASE DA FONTE: 22,92M²
5.1.5 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 282.77 | =ARMAÇÃO MALHA BASE DA FONTE AÇO 10MM: 458,4M X 0,617KG/M = 282,77KG
5.1.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31.11 | =ARMAÇÃO LATERAL DA FONTE AÇO 5MM: 202 ESTRIBOS X 0,154KG/M = 31,11KG
5.1.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74.67 | =ARMAÇÃO LATERAL DA FONTE AÇO 10MM: 6 BARRAS LONGITUDINAIS = 74,67KG
5.1.8 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 4.8 | = VOLUME CONCRETO ESTRUTURA MACIÇA FONTE: 3,43+0,16+0,16+0,21+0,40 = 4,80M³
5.1.9 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.8 | = VOLUME CONCRETO ESTRUTURA MACIÇA FONTE: 3,43+0,16+0,16+0,21+0,40 = 4,80M³
5.2 | HIDRÁULICA |  | 1
5.2.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 66.6 | = 66,6M LINEARES DE TUBO 50MM
5.2.2 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | = 1 UM TÊ
5.2.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 15 | = 15 UN DE CURVA 90 GRAUS
5.2.4 | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | = 1 UN CURVA 45 GRAUS
5.2.5 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | = 5 UN REGISTRO
5.2.6 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | = 2 UN RALO
5.2.7 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | 2 | = TRATAMENTO 2 RALOS
5.2.8 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | 1 | = 1 UN BOMBA
5.2.9 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | = 01 UN FILTRO
5.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA |  | 1
5.3.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 36.25 | = IMPERMEABILIZAÇÃO FACES LATERAIS: 16,25M² +ÁREA FUNDO : 20,00M² = 36,25M²
5.3.2 | Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1 | m² | 25.7 | = PITNURA INTERNA FONTE: FUNDO 20,00M² + LATERAL INTERNA: 5,70 = 25,70M²
5.3.3 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 6.62 | = PINTURA LATERAL EXTERNA APARENTE: 6,62M² (PERÍMETRO 44,13M X 0,15CM DE ALTURA)
6 | CASA DE MÁQUINAS |  | 1
6.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 8.17 | = VOLUME CASA DE MAQUINAS : 8,17M³
6.2 | VIGA BALDRAME 0,15×0,30 m – CONCRETO Fck 25MPa, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL, MONTAGEM DE FORMAS E DESFORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO DO CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO | M | 8.3 | = 8,30M LINEARES VIGA BALDRAME
6.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 31.6 | = ARMAÇÃO BASE (LAJE): 31,60KG DE AÇO 8MM
6.4 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.25 | = VOLUME CONCRETAGEM BASE E PREENCHIMENTO ALVENARIA ESTRUTURAL: 2,25M³
6.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.25 | = VOLUME CONCRETAGEM BASE E PREENCHIMENTO ALVENARIA ESTRUTURAL: 2,25M³
6.6 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 12.45 | =ÁREA ALVENARIA : 2,47 + 2,47 + 3,75 + 3,75 = 12,45M²
6.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 13.76 | =ARMAÇÃO CANTOS E PERÍMETRO DA CASA DE MÁQUINAS: 14,30M DE AÇO 12,55MM X 0,96KG/M = 13,76KG
6.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 12.45 | = ÁREA DE ALVENARIA: 12,45M²
6.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 12.45 | = ÁREA DE ALVENARIA: 12,45M²
6.10 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | = 1 UN TAMPA METÁLICA CASA DE MÁQUINAS
6.11 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | M | 1.2 | = ESCADA MARINHEIRO: 1,20M ALTURA
7 | BANCO CONCRETO SEMI-CIRCULAR CANTEIRO - B03 |  | 4
7.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.19 | = ESCAVAÇÃO PARA VIGA BALDRAME: 1,19M³
7.2 | VIGA BALDRAME 15X20 CONCRETO ARMADO (4 BARRAS LONGITUDINAIS AÇO 10MM, ESTRIBOS 4.2MM A CADA 15CM), INCLUSO FORMAS, MATERIAL E MÃO DE OBRA | M | 39.66 | = 39,66m LINEARES DE VIGA BALDRAME 15X20CM
7.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 21.81 | = IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME: FACES LATERAIS E SUPERIOR: 21,81M²
7.4 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 17.03 | = 17,03M² DE ALVENARIA, CONFORME DETALHAMENTO
7.5 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 13.24 | = ÁREA BASE ASSENTO BANCO: 9,977M² + LATERAIS LAJE; 3,26M²
7.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 17 | = ARMAÇÃO MALHA LAJE DO ASSENTO DO BANCO: 17KG DE AÇO 5MM
7.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.8 | = CONCRETO LAJE ASSENTO BANCO: 0,8M³
7.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.8 | = CONCRETO LAJE ASSENTO BANCO: 0,8M³
7.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 15.63 | = CHAPISCO ÁREA ALVENARIA: 15,63M²
7.10 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 15.63 | = CHAPISCO ÁREA ALVENARIA: 15,63M²
8 | MOBILIÁRIO |  | 1
8.1 | MESA TENIS DE MESA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 274X152X75CM COM REDE CHAPA GALVANIZADA | UN | 1 | = 01 UN MESA TENIS DE MESA DE CONCRETO
8.2 | MESA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 170X80X77CM PIQUENIQUE | UN | 2 | = 02 UN MESA DE CONCRETO P/ PIQUINIQUE
8.3 | BANCO MACIÇO DE CONCRETO E ACENTO RIPADO DE MADEIRA (semi-circular 2.76x50cm raio 1,50m) | Un | 6 | = 06 UN BANCO DE CONCRETO MACIÇO + ASSENTO DE MADEIRA (CONFORME DETALHHAMENTO)
8.4 | BANCO EM CONCRETO ARMADO "U" INVERTIDO (150x45x45cm) | UN | 4 | = 04 UN BANCO DE CONCRETO
8.5 | LIXEIRA DE CONCRETO (45x45x63) | UN | 9 | = 09 UN LIXEIRA DE CONCRETO
8.6 | BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - 2,00M | Und | 17 | = 17 UN BANCO DE CONCRETO + ASSENTO MADEIRA 2M
9 | PAISAGISMO |  | 1
9.1 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 1 | = REMOÇÃO DE 01 ÁRVORE (OITI), CONFORME INDICADO EM PROJETO
9.2 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 51 | = PODA DE ÁRVORES EXISTENTES: 51 UN
9.3 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 1102.83 | = ÁREA DE PLANTIO DE GRAMA: 1102,83M²
9.4 | FORRAÇÃO SINGÔNIO | m² | 153.23 | = ÁREA DE FORRAÇÃO SINGÔNIO: 153,23M²
9.5 | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 6 | = 6 UN PALMEIRA CICA
9.6 | PLANTIO DE MUDA DE MINI-IXORA | unid. | 110 | = 110 UN MUDAS MINI IXORA
9.7 | Aterro com argila para jardim (paisagismo) | m³ | 6.64 | = VOLUME DE TERRA VEGETAL PARA PARA PLANTIO EM CANTEIROS CENTRAIS: 6,64M³
10 | ILUMINAÇÃO |  | 1
10.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 17 | = 17 UN CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA
10.2 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | =16 UN POSTES DE AÇO PARA ILUMINAÇÃO
10.3 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 32 | = 2 LUMINÁRIAS POR POSTE: 2X16=32 UN
Bataguassu/MS, 15 de abril de 2026
Vivian Gurke Waldow
Arrquiteta Urbanista
CAU nº A252938-6

## BDI 25,21%
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 01
DADOS INICIAIS
TIPO DE OBRA: | Construção de edificios
ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO: |  |  | LUCRO PRESUMIDO
Imposto | Aliquota | Base de cálculo
PIS | 0.65% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)
COFINS | 3%
% DO TOTAL DA NOTA QUE COMPÕE BASE DE CÁLCULO PARA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO:
| Minimo | Máximo |  | Adotado
Limites orientativos: | 30% | 60%
Para adotar um % de base de cálculo deve-se levar em conta o % do custo de cada obra individualmente que é passível de recuperação de crédito de PIS/COFINS (Aquisição de insumos/materiais).
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
5% |  | 100%
,
ISS LÍQUIDO | 5%
|  | TOTAL IMPOSTOS |  | 8.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 3% | 3%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% | 0.97%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59% | 0.59% |  | 23.37
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% | 6.16%
Impostos |  |  |  | 8.65% | 8.65%
BDI CALCULADO |  |  | 22.47% |  |  | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
BDI CONFORME
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. DESONERADOS): |  |  | 25.21% |  |  | UTILIZAR BDI C/ DESONERAÇÃO
INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: | 2% | TOTAL IMPOSTOS |  | 10.65% | 10.65%
BANCO DE DADOS
[9 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[8 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[8 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[8 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[8 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[8 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[8 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[15 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[14 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | 8.65%
[14 empty] | LUCRO REAL | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | 5%
[13 empty] | 100 | Construção de edificios
[13 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[13 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[13 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[13 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[13 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[13 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[13 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[13 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[13 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[13 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[13 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[13 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[13 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[13 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[13 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[13 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[13 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[9 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[8 empty] | BDI | 100 | 20.34% | 22.12% | 25% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[8 empty] | Administração Central | 101 | 3% | 4% | 5.5% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[8 empty] | Seguro e Garantia | 102 | 0.8% | 0.8% | 1% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[8 empty] | Risco | 103 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[8 empty] | Despesas Financeiras | 104 | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[8 empty] | Lucro | 105 | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[13 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[13 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[13 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[13 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[10 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[8 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[8 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[8 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[8 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[8 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[8 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[13 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## PROPOSTA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 12/2025 - MS ORSE - 09/2025 - SE SIURB - 07/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP AGESUL - 06/2025 - MS AGETOP CIVIL - 08/2025 - GO |  | 25,21% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético | [10 empty] | INSERIR O DESCONTO EM PERCENTUAL >>> | 0%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Valor Unit
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  | 7735.91 | 1.083% |  | Para preenchimento da Planilha-Proposta * Preencher onde esta em amarelo; * Inserir Razão Social, Endereço e CNPJ da empresa no parte superior da Planilha; * No final da Planilha inseir local e data, Razão Social e assinar.
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.4 | 453.83 | 568.24 | 1363.77 | 0.1909% | 453.83
1.2 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 662.1 | 829.01 | 4974.06 | 0.6962% | 662.1
1.3 | 5158 | ORSE | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 237.77 | 4.7 | 5.88 | 1398.08 | 0.1957% | 4.7
2 |  |  | DEMOLIÇÃO |  | 1 |  |  | 31686.27 | 4.435%
2.1 | 020126 | AGETOP CIVIL | DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO | m² | 1140.09 | 11.97 | 14.98 | 17078.54 | 2.391% | 11.97
2.2 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.63 | 186.64 | 233.69 | 848.29 | 0.1187% | 186.64 | Para simples conferencia
2.3 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.93 | 532.99 | 667.35 | 1955.33 | 0.2737% | 532.99 | Valor da proposta com Desconto | 714418.41
2.4 | 73616 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 26.17 | 294.15 | 368.3 | 9638.41 | 1.349% | 294.15 | Valor do Desconto | 0
2.5 | 72209 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 32.73 | 30.09 | 37.67 | 1232.93 | 0.1726% | 30.09 | Valor inicial | 714418.41
2.6 | 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 37 | 20.14 | 25.21 | 932.77 | 0.1306% | 20.14
3 |  |  | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  |  | 383501.57 | 53.68%
3.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 2642.53 | 0.64 | 0.8 | 2114.02 | 0.2959% | 0.64
3.2 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 949.32 | 108.93 | 136.39 | 129477.75 | 18.12% | 108.93
3.3 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 1237.86 | 90.88 | 113.79 | 140856.08 | 19.72% | 90.88
3.4 | 271 | Próprio | PISO TATIL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 | m² | 225.83 | 136.54 | 170.96 | 38607.89 | 5.404% | 136.54
3.5 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 17.31 | 75.79 | 94.89 | 1642.54 | 0.2299% | 75.79
3.6 | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 212.29 | 53.16 | 66.56 | 14130.02 | 1.978% | 53.16
3.7 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 149.61 | 49.67 | 62.19 | 9304.24 | 1.302% | 49.67
3.8 | 94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 596.2 | 54.5 | 68.23 | 40678.72 | 5.694% | 54.5
3.9 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 745.81 | 1.52 | 1.9 | 1417.03 | 0.1983% | 1.52
3.10 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 212.29 | 19.84 | 24.84 | 5273.28 | 0.7381% | 19.84
4 |  |  | PLAYGROUND |  | 1 |  |  | 47838.48 | 6.696%
4.1 |  |  | CERCAMENTO |  | 1 |  |  | 28200.73 | 3.947%
4.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 6.55 | 95.81 | 119.96 | 785.73 | 0.11% | 95.81
4.1.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 44.93 | 58.44 | 73.17 | 3287.52 | 0.4602% | 58.44
4.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 118.31 | 12.16 | 15.22 | 1800.67 | 0.252% | 12.16
4.1.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 34.44 | 13.55 | 16.96 | 584.1 | 0.08176% | 13.55
4.1.5 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.37 | 496.52 | 621.69 | 2095.09 | 0.2933% | 496.52
4.1.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.37 | 272.64 | 341.37 | 1150.41 | 0.161% | 272.64
4.1.7 | CP-V-MOB-GUARDA-CORPO | Próprio | GRADE PARQUINHO 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE AÇO 40MM ESPAÇADOS DE 1,80M COM BARRA SUPERIOR E INFERIOR, TELA SOLDADA GALVANIZADA 5X5 | M | 73.39 | 201.3 | 252.04 | 18497.21 | 2.589% | 201.3
4.2 |  |  | BRINQUEDOS |  | 1 |  |  | 12061.28 | 1.688%
4.2.1 | 2406 | ORSE | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | un | 1 | 2830 | 3543.44 | 3543.44 | 0.496% | 2830
4.2.2 | 18014011 | SIURB | GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA | UN | 1 | 2904.88 | 3637.2 | 3637.2 | 0.5091% | 2904.88
4.2.3 | 9160 | ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 3897.97 | 4880.64 | 4880.64 | 0.6832% | 3897.97
4.3 |  |  | AREIA |  | 1 |  |  | 7576.47 | 1.061%
4.3.1 | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 67.24 | 82 | 102.67 | 6903.53 | 0.9663% | 82
4.3.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 256.85 | 2.1 | 2.62 | 672.94 | 0.09419% | 2.1
5 |  |  | FONTE |  | 2 |  |  | 46313.24 | 6.483%
5.1 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  |  | 13730.51 | 1.922%
5.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5.73 | 79.62 | 99.69 | 571.22 | 0.07996% | 79.62
5.1.2 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 16 | 81.34 | 101.84 | 1629.44 | 0.2281% | 81.34
5.1.3 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 16.25 | 54.69 | 68.47 | 1112.63 | 0.1557% | 54.69
5.1.4 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 22.92 | 17.93 | 22.45 | 514.55 | 0.07202% | 17.93
5.1.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 282.77 | 10.45 | 13.08 | 3698.63 | 0.5177% | 10.45
5.1.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31.11 | 13.55 | 16.96 | 527.62 | 0.07385% | 13.55
5.1.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74.67 | 10.87 | 13.61 | 1016.25 | 0.1422% | 10.87
5.1.8 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 4.8 | 502.76 | 629.5 | 3021.6 | 0.4229% | 502.76
5.1.9 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.8 | 272.64 | 341.37 | 1638.57 | 0.2294% | 272.64
5.2 |  |  | HIDRÁULICA |  | 1 |  |  | 5924.58 | 0.8293%
5.2.1 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 66.6 | 18.4 | 23.03 | 1533.79 | 0.2147% | 18.4
5.2.2 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 22.4 | 28.04 | 28.04 | 0.003925% | 22.4
5.2.3 | 94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 15 | 23.02 | 28.82 | 432.3 | 0.06051% | 23.02
5.2.4 | 105157 | SINAPI | CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 19.09 | 23.9 | 23.9 | 0.003345% | 19.09
5.2.5 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 62.33 | 78.04 | 390.2 | 0.05462% | 62.33
5.2.6 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.94 | 23.71 | 47.42 | 0.006638% | 18.94
5.2.7 | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | 2 | 8.64 | 10.81 | 21.62 | 0.003026% | 8.64
5.2.8 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | 1 | 1059.88 | 1327.07 | 1327.07 | 0.1858% | 1059.88
5.2.9 | 98058 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 1693.35 | 2120.24 | 2120.24 | 0.2968% | 1693.35
5.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA |  | 1 |  |  | 3501.53 | 0.4901%
5.3.1 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 36.25 | 45.62 | 57.12 | 2070.6 | 0.2898% | 45.62
5.3.2 | 4941 | ORSE | Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 03 demãos - R1 | m² | 25.7 | 39.36 | 49.28 | 1266.49 | 0.1773% | 39.36
5.3.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 6.62 | 19.84 | 24.84 | 164.44 | 0.02302% | 19.84
6 |  |  | CASA DE MÁQUINAS |  | 1 |  |  | 9644.37 | 1.35%
6.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 8.17 | 79.62 | 99.69 | 814.46 | 0.114% | 79.62
6.2 | CP-PRON-34 | Próprio | VIGA BALDRAME 0,15×0,30 m – CONCRETO Fck 25MPa, INCLUSO ESCAVAÇÃO MANUAL, MONTAGEM DE FORMAS E DESFORMA, ARMAÇÃO, LANÇAMENTO DO CONCRETO E IMPERMEABILIZAÇÃO | M | 8.3 | 158.42 | 198.35 | 1646.3 | 0.2304% | 158.42
6.3 | 92876 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 31.6 | 9.17 | 11.48 | 362.76 | 0.05078% | 9.17
6.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.25 | 502.76 | 629.5 | 1416.37 | 0.1983% | 502.76
6.5 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 2.25 | 272.64 | 341.37 | 768.08 | 0.1075% | 272.64
6.6 | 89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 12.45 | 129.85 | 162.58 | 2024.12 | 0.2833% | 129.85
6.7 | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 13.76 | 7.85 | 9.82 | 135.12 | 0.01891% | 7.85
6.8 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 12.45 | 45.62 | 57.12 | 711.14 | 0.09954% | 45.62
6.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 12.45 | 39.34 | 49.25 | 613.16 | 0.08583% | 39.34
6.10 | 101799 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 754.55 | 944.77 | 944.77 | 0.1322% | 754.55
6.11 | 102081 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | M | 1.2 | 138.5 | 173.41 | 208.09 | 0.02913% | 138.5
7 |  |  | BANCO CONCRETO SEMI-CIRCULAR CANTEIRO - B03 |  | 4 |  |  | 48526.56 | 6.792%
7.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.19 | 95.81 | 119.96 | 142.75 | 0.01998% | 95.81
7.2 | CP-EST-017 | Próprio | VIGA BALDRAME 15X20 CONCRETO ARMADO (4 BARRAS LONGITUDINAIS AÇO 10MM, ESTRIBOS 4.2MM A CADA 15CM), INCLUSO FORMAS, MATERIAL E MÃO DE OBRA | M | 39.66 | 122.57 | 153.46 | 6086.22 | 0.8519% | 122.57
7.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 21.81 | 39.34 | 49.25 | 1074.14 | 0.1504% | 39.34
7.4 | 89470 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 17.03 | 96.78 | 121.17 | 2063.52 | 0.2888% | 96.78
7.5 | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 13.24 | 54.69 | 68.47 | 906.54 | 0.1269% | 54.69
7.6 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 17 | 9.77 | 12.23 | 207.91 | 0.0291% | 9.77
7.7 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.8 | 479.98 | 600.98 | 480.78 | 0.0673% | 479.98
7.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.8 | 272.64 | 341.37 | 273.09 | 0.03823% | 272.64
7.9 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 15.63 | 7.45 | 9.32 | 145.67 | 0.02039% | 7.45
7.10 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 15.63 | 38.38 | 48.05 | 751.02 | 0.1051% | 38.38
8 |  |  | MOBILIÁRIO |  | 1 |  |  | 45685.79 | 6.395%
8.1 | CP-MOB-008 | Próprio | MESA TENIS DE MESA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 274X152X75CM COM REDE CHAPA GALVANIZADA | UN | 1 | 1717.53 | 2150.51 | 2150.51 | 0.301% | 1717.53
8.2 | CP-MOB-020 | Próprio | MESA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO 170X80X77CM PIQUENIQUE | UN | 2 | 648.58 | 812.08 | 1624.16 | 0.2273% | 648.58
8.3 | CP-MOB-022 | Próprio | BANCO MACIÇO DE CONCRETO E ACENTO RIPADO DE MADEIRA (semi-circular 2.76x50cm raio 1,50m) | Un | 6 | 1655.05 | 2072.28 | 12433.68 | 1.74% | 1655.05
8.4 | CP-MOB-021 | Próprio | BANCO EM CONCRETO ARMADO "U" INVERTIDO (150x45x45cm) | UN | 4 | 342.92 | 429.37 | 1717.48 | 0.2404% | 342.92
8.5 | CP-MOB-025 | Próprio | LIXEIRA DE CONCRETO (45x45x63) | UN | 9 | 398.33 | 498.74 | 4488.66 | 0.6283% | 398.33
8.6 | PROP-18 | Próprio | BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - 2,00M | Und | 17 | 1093.29 | 1368.9 | 23271.3 | 3.257% | 1093.29
9 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  |  | 58117.81 | 8.135%
9.1 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 127.44 | 159.56 | 159.56 | 0.02233% | 127.44
9.2 | 98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 51 | 310.18 | 388.37 | 19806.87 | 2.772% | 310.18
9.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 1102.83 | 10.93 | 13.68 | 15086.71 | 2.112% | 10.93
9.4 | 16.03.113 | FDE | FORRAÇÃO SINGÔNIO | m² | 153.23 | 92.1 | 115.31 | 17668.95 | 2.473% | 92.1
9.5 | 9880 | ORSE | Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 6 | 550.34 | 689.08 | 4134.48 | 0.5787% | 550.34
9.6 | 2515 | Próprio | PLANTIO DE MUDA DE MINI-IXORA | unid. | 110 | 5.33 | 6.67 | 733.7 | 0.1027% | 5.33
9.7 | 9882 | ORSE | Aterro com argila para jardim (paisagismo) | m³ | 6.64 | 63.46 | 79.45 | 527.54 | 0.07384% | 63.46
10 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  | 35368.41 | 4.951%
10.1 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 17 | 191.37 | 239.61 | 4073.37 | 0.5702% | 191.37
10.2 | CP-ELE-35 | Próprio | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 1178.97 | 1476.18 | 23618.88 | 3.306% | 1178.97
10.3 | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 32 | 191.59 | 239.88 | 7676.16 | 1.074% | 191.59
Local e Data |  |  |  |  | Total Geral |  |  | 714418.41
Razão Social CNPJ (assinar)

## CRONOGRAMA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | SINAPI - 12/2025 - MS ORSE - 09/2025 - SE SIURB - 07/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP AGESUL - 06/2025 - MS AGETOP CIVIL - 08/2025 - GO | 25,21% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 7735.91 | 7735.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÃO | 100% | 100%
|  | 31686.27 | 31686.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO | 100% | 20% | 40% | 40%
|  | 383501.57 | 76700.31 | 153400.63 | 153400.63 | 0 | 0 | 0
4 | PLAYGROUND | 100% |  |  |  | 50% | 50%
|  | 47838.48 | 0 | 0 | 0 | 23919.24 | 23919.24 | 0
5 | FONTE | 100% |  |  |  | 50% | 50%
|  | 46313.24 | 0 | 0 | 0 | 23156.62 | 23156.62 | 0
6 | CASA DE MÁQUINAS | 100% |  |  |  | 100%
|  | 9644.37 | 0 | 0 | 0 | 9644.37 | 0 | 0
7 | BANCO CONCRETO SEMI-CIRCULAR CANTEIRO - B03 | 100% |  |  |  | 100%
|  | 48526.56 | 0 | 0 | 0 | 48526.56 | 0 | 0
8 | MOBILIÁRIO | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 45685.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45685.79 | 0
9 | PAISAGISMO | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 58117.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58117.81
10 | ILUMINAÇÃO | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 35368.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35368.41
Porcentagem |  |  | 16.25% | 21.47% | 21.47% | 14.73% | 12.98% | 13.09%
Custo |  |  | 116122.49 | 153400.63 | 153400.63 | 105246.79 | 92761.65 | 93486.22
Porcentagem Acumulado |  |  | 16.25% | 37.73% | 59.2% | 73.93% | 86.91% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 116122.49 | 269523.12 | 422923.75 | 528170.54 | 620932.19 | 714418.41
Local e Data
Razão Social CNPJ (assinar)