## Orçamento Sintético
Obra: Revitalização Praça Sebastião Camargo Distrito de Nova Porto XV |  |  |  | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 05/2026 - MS ORSE - 03/2026 - SE SIURB - 01/2026 - SP FDE - 04/2026 - SP AGESUL - 01/2026 - MS AGETOP CIVIL - 02/2026 - GO |  |  | 25,21% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 1 |  |  | 59237.76 | 4.596%
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 138.3 | 173.16 | 16623.36 | 1.29%
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 41.41 | 51.84 | 24883.2 | 1.931%
1.3 | 90767 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 27.56 | 34.5 | 3312 | 0.257%
1.4 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 21.31 | 26.68 | 12806.4 | 0.9936%
1.5 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 35 | 43.82 | 1051.68 | 0.08159%
1.6 | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 18.68 | 23.38 | 561.12 | 0.04353%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  | 64163.49 | 4.978%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.4 | 489.11 | 612.41 | 1469.78 | 0.114%
2.2 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 681.64 | 853.48 | 5120.88 | 0.3973%
2.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 541.76 | 84.88 | 106.27 | 57572.83 | 4.467%
3 |  |  | DEMOLIÇÃO |  | 1 |  |  | 35234.29 | 2.734%
3.1 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 113.65 | 199.98 | 250.39 | 28456.82 | 2.208%
3.2 | 73616 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 3.55 | 315.08 | 394.51 | 1400.51 | 0.1087%
3.3 | 72209 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 117.2 | 32.46 | 40.64 | 4763 | 0.3695%
3.4 | 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 7 | 20.8 | 26.04 | 182.28 | 0.01414%
3.5 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 21.55 | 26.98 | 431.68 | 0.03349%
4 |  |  | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  |  | 379749.57 | 29.46%
4.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 3014.43 | 0.69 | 0.86 | 2592.4 | 0.2011%
4.2 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 283.37 | 113.9 | 142.61 | 40411.39 | 3.135%
4.3 | 271 | Próprio | PISO TATIL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 | m² | 196.6 | 143.74 | 179.97 | 35382.1 | 2.745%
4.4 | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 2193.92 | 57.53 | 72.03 | 158028.05 | 12.26%
4.5 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 363.84 | 51.54 | 64.53 | 23478.59 | 1.822%
4.6 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 363.84 | 1.62 | 2.02 | 734.95 | 0.05702%
4.7 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 340.54 | 108.61 | 135.99 | 46310.03 | 3.593%
4.8 | 2401002063 | AGESUL | PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA COMPLEMENTAR A VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSIVEL, NA MEDIDA DE (5,20 X 1,20)M | UN | 1 | 154.39 | 193.31 | 193.31 | 0.015%
4.9 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 2193.92 | 26.44 | 33.1 | 72618.75 | 5.634%
5 |  |  | MOBILIÁRIO |  | 1 |  |  | 37841.26 | 2.936%
5.1 | CP-MOB-025 | Próprio | LIXEIRA DE CONCRETO (45x45x63) | UN | 14 | 401.7 | 502.96 | 7041.44 | 0.5463%
5.2 | PROP-18 | Próprio | BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - 2,00M | Und | 17 | 1104.04 | 1382.36 | 23500.12 | 1.823%
5.3 | CP-V-MOB-2469 | Próprio | MESA CONCRETO ARMADO (75X75X77) TAMPO QUADRADO E BASE CILINDRICA CENTRAL | UN | 5 | 346.83 | 434.26 | 2171.3 | 0.1685%
5.4 | CP-V-MOB-2470 | Próprio | BANCO EM CONCRETO ARMADO "U" INVERTIDO PARA MESA DE JOGOS (40x40x45cm) | UN | 20 | 154.26 | 193.14 | 3862.8 | 0.2997%
5.5 | 103311 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2' | UN | 10 | 101.08 | 126.56 | 1265.6 | 0.09819%
6 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  |  | 39186.85 | 3.04%
6.1 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 133.4 | 167.03 | 167.03 | 0.01296%
6.2 | 98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 38 | 338.28 | 423.56 | 16095.28 | 1.249%
6.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 1422.75 | 11.36 | 14.22 | 20231.5 | 1.57%
6.4 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 5 | 147.6 | 184.8 | 924 | 0.07169%
6.5 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 6 | 84.36 | 105.62 | 633.72 | 0.04917%
6.6 | 98517 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 | UN | 4 | 226.69 | 283.83 | 1135.32 | 0.08808%
7 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  | 122931.48 | 9.538%
7.1 | CP-ELE-35 | Próprio | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 45 | 1304.88 | 1633.84 | 73522.8 | 5.704%
7.2 | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 90 | 189.47 | 237.23 | 21350.7 | 1.657%
7.3 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 8 | 356.49 | 446.36 | 3570.88 | 0.277%
7.4 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 47 | 129.17 | 161.73 | 7601.31 | 0.5898%
7.5 | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 175.95 | 11.68 | 14.62 | 2572.38 | 0.1996%
7.6 | 105952 | SINAPI | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 2 | 421.91 | 528.27 | 1056.54 | 0.08197%
7.7 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 12.66 | 15.85 | 63.4 | 0.004919%
7.8 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 4 | 28.1 | 35.18 | 140.72 | 0.01092%
7.9 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 501.3 | 8.67 | 10.85 | 5439.1 | 0.422%
7.10 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 522.05 | 653.65 | 1307.3 | 0.1014%
7.11 | 3817 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 1002.6 | 5.03 | 6.29 | 6306.35 | 0.4893%
8 |  |  | PERGOLADO |  | 1 |  |  | 30017.07 | 2.329%
8.1 | CPU2466 | Próprio | PERGOLADO EUCALIPTO MODELO 2025 | UNID | 3 | 7991.13 | 10005.69 | 30017.07 | 2.329%
9 |  |  | ACADEMIA AO AR LIVRE |  | 1 |  |  | 34748.3 | 2.696%
9.1 | 103195 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 2195.15 | 2748.54 | 2748.54 | 0.2132%
9.2 | 103190 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 4083.5 | 5112.95 | 5112.95 | 0.3967%
9.3 | 103194 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 2811.23 | 3519.94 | 3519.94 | 0.2731%
9.4 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2 | 2627.23 | 3289.55 | 6579.1 | 0.5104%
9.5 | 103185 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 6151.3 | 7702.04 | 7702.04 | 0.5976%
9.6 | 103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 4875.51 | 6104.62 | 6104.62 | 0.4736%
9.7 | 103191 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 2380.89 | 2981.11 | 2981.11 | 0.2313%
10 |  |  | PLAYGROUND |  | 1 |  |  | 35588.82 | 2.761%
10.1 | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 48.16 | 77.45 | 96.97 | 4670.07 | 0.3623%
10.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 993.43 | 2.41 | 3.01 | 2990.22 | 0.232%
10.3 | CP-MOB-GRADE PLAYGROUND COM VIGA | Próprio | GRADE PARQUINHO 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE AÇO 40MM ESPAÇADOS DE 1,80M COM BARRA SUPERIOR E INFERIOR, TELA SOLDADA GALVANIZADA 5X5 COM BASE EM VIGA BALDRAME 15X30CM | M | 70.02 | 313.64 | 392.7 | 27496.85 | 2.133%
10.4 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 21.55 | 26.98 | 431.68 | 0.03349%
11 |  |  | QUIOSQUE |  | 1 |  |  | 450204.42 | 34.93%
11.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  | 2242.9 | 0.174%
11.1.1 | 012050 | SBC | LOCACAO GERAL DA OBRA | m² | 169.66 | 10.56 | 13.22 | 2242.9 | 0.174%
11.2 |  |  | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  | 1 |  |  | 111085.64 | 8.619%
11.2.1 |  |  | ARMADURA |  | 1 |  |  | 15626.6 | 1.212%
11.2.1.1 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 162.69 | 9.61 | 12.03 | 1957.16 | 0.1518%
11.2.1.2 | 92875 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 73.66 | 9.21 | 11.53 | 849.29 | 0.06589%
11.2.1.3 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 347.13 | 9.61 | 12.03 | 4175.97 | 0.324%
11.2.1.4 | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 719.15 | 9.6 | 12.02 | 8644.18 | 0.6707%
11.2.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  |  | 37545.7 | 2.913%
11.2.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 19.6 | 85.24 | 106.72 | 2091.71 | 0.1623%
11.2.2.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 7.55 | 21.91 | 27.43 | 207.09 | 0.01607%
11.2.2.3 | 100899 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 120 | 91.14 | 114.11 | 13693.2 | 1.062%
11.2.2.4 | 0301000116 | AGESUL | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 32 | 60.58 | 75.85 | 2427.2 | 0.1883%
11.2.2.5 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.39 | 180.94 | 226.55 | 314.9 | 0.02443%
11.2.2.6 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 71.02 | 61.61 | 77.14 | 5478.48 | 0.425%
11.2.2.7 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 8.9 | 493.7 | 618.16 | 5501.62 | 0.4268%
11.2.2.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 8.9 | 291.77 | 365.32 | 3251.34 | 0.2523%
11.2.2.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 88.78 | 41.21 | 51.59 | 4580.16 | 0.3554%
11.2.3 |  |  | PILARES |  | 1 |  |  | 15242.15 | 1.183%
11.2.3.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 71.77 | 94.47 | 118.28 | 8488.95 | 0.6586%
11.2.3.2 | CP-QUI-001 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, COM TUBO PVC 200MM | m | 16.1 | 161.81 | 202.6 | 3261.86 | 0.2531%
11.2.3.3 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.55 | 493.7 | 618.16 | 2194.46 | 0.1703%
11.2.3.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.55 | 291.77 | 365.32 | 1296.88 | 0.1006%
11.2.4 |  |  | VIGAS |  | 1 |  |  | 18059.87 | 1.401%
11.2.4.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 65.73 | 177.62 | 222.39 | 14617.69 | 1.134%
11.2.4.2 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.5 | 493.7 | 618.16 | 2163.56 | 0.1679%
11.2.4.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.5 | 291.77 | 365.32 | 1278.62 | 0.0992%
11.2.5 |  |  | PISO |  | 1 |  |  | 12554.64 | 0.9741%
11.2.5.1 | 1002005 | SIURB | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 13.57 | 43.62 | 54.61 | 741.05 | 0.05749%
11.2.5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 11.88 | 794.2 | 994.41 | 11813.59 | 0.9166%
11.2.6 |  |  | LAJE |  | 1 |  |  | 12056.68 | 0.9354%
11.2.6.1 | 13.01.130 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 62.36 | 154.42 | 193.34 | 12056.68 | 0.9354%
11.3 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  |  | 22383.93 | 1.737%
11.3.1 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 199.67 | 85.91 | 107.56 | 21476.5 | 1.666%
11.3.2 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 7.52 | 96.38 | 120.67 | 907.43 | 0.0704%
11.4 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  |  | 37377.51 | 2.9%
11.4.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.47 | 973.99 | 1219.53 | 12768.47 | 0.9906%
11.4.2 | 13049 | ORSE | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 9.66 | 601.02 | 752.53 | 7269.43 | 0.564%
11.4.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2.6 | 894.01 | 1119.38 | 2910.38 | 0.2258%
11.4.4 | 1101004020 | AGESUL | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | 1.2 | 937.44 | 1173.76 | 1408.51 | 0.1093%
11.4.5 | 112182 | SBC | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO | m² | 8 | 1299.89 | 1627.59 | 13020.72 | 1.01%
11.5 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  |  | 111373.65 | 8.641%
11.5.1 | 0901000135 | AGESUL | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS, CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | KG | 2128.68 | 22.99 | 28.78 | 61263.41 | 4.753%
11.5.2 | CP-COB-002 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA PIR E = 30 MM - BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 214.81 | 152.81 | 191.33 | 41099.59 | 3.189%
11.5.3 | CP-COB-001 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA PIR 30MM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | M | 78.38 | 30.85 | 38.62 | 3027.03 | 0.2349%
11.5.4 | 1001000137 | AGESUL | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, MOD.RT 100/952, ESP=0,65MM, INCLUSO FIXADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 61.58 | 59.01 | 73.88 | 4549.53 | 0.353%
11.5.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.2 | 47.33 | 59.26 | 1434.09 | 0.1113%
11.6 |  |  | INST. HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  |  | 18534.22 | 1.438%
11.6.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  |  | 9063.43 | 0.7032%
11.6.1.1 | 46.01.070 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | M | 0.93 | 106.85 | 133.78 | 124.41 | 0.009652%
11.6.1.2 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 18.05 | 50.31 | 62.99 | 1136.96 | 0.08821%
11.6.1.3 | 46.01.030 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 8.82 | 37.92 | 47.47 | 418.68 | 0.03248%
11.6.1.4 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 33.29 | 31.2 | 39.06 | 1300.3 | 0.1009%
11.6.1.5 | 08.14.101 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | UN | 1 | 532.62 | 666.89 | 666.89 | 0.05174%
11.6.1.6 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 84.75 | 106.11 | 530.55 | 0.04116%
11.6.1.7 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 149.96 | 187.76 | 751.04 | 0.05827%
11.6.1.8 | 1301004009 | AGESUL | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR | UN | 4 | 267.6 | 335.06 | 1340.24 | 0.104%
11.6.1.9 | 1301004008 | AGESUL | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA REF. 01505006 DA DOCOL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 298.95 | 374.31 | 748.62 | 0.05808%
11.6.1.10 | 2401001015 | AGESUL | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 614.68 | 769.64 | 1539.28 | 0.1194%
11.6.1.11 | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 23.7 | 17.07 | 21.37 | 506.46 | 0.03929%
11.6.2 |  |  | ESGOTO |  | 1 |  |  | 3498.7 | 0.2714%
11.6.2.1 | 1301005000 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.22 | 32.54 | 40.74 | 171.92 | 0.01334%
11.6.2.2 | 1301005001 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.29 | 43.3 | 54.21 | 449.4 | 0.03487%
11.6.2.3 | 1301005002 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5.29 | 65.64 | 82.18 | 434.73 | 0.03373%
11.6.2.4 | 1301005003 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.13 | 71.07 | 88.98 | 723.4 | 0.05613%
11.6.2.5 | 1301006067 | AGESUL | REATERRO (MANUAL) DE VALAS, COM TUBOS ASSENTADOS, NO(S) DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM | M | 23.43 | 5.75 | 7.19 | 168.46 | 0.01307%
11.6.2.6 | 1301005007 | AGESUL | ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS DE (100 A 150)MM | M | 23.43 | 5.88 | 7.36 | 172.44 | 0.01338%
11.6.2.7 | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 2.5 | 17.07 | 21.37 | 53.42 | 0.004145%
11.6.2.8 | 10010012 | SIURB | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 2 | 78.04 | 97.71 | 195.42 | 0.01516%
11.6.2.9 | 10010012 | SIURB | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 2 | 78.04 | 97.71 | 195.42 | 0.01516%
11.6.2.10 | C5050 | SEINFRA | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | UN | 1 | 326.37 | 408.64 | 408.64 | 0.0317%
11.6.2.11 | 053043 | SBC | CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA | UN | 1 | 419.66 | 525.45 | 525.45 | 0.04077%
11.6.3 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  |  | 5972.09 | 0.4633%
11.6.3.1 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 360.32 | 451.15 | 1804.6 | 0.14%
11.6.3.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 46.6 | 58.34 | 233.36 | 0.01811%
11.6.3.3 | 106779 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 172.62 | 216.13 | 864.52 | 0.06707%
11.6.3.4 | 3695 | ORSE | Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar | un | 1 | 147.52 | 184.7 | 184.7 | 0.01433%
11.6.3.5 | 190452 | SBC | CUBA OVAL EMBUTIR 40x30cm L-59.17 DECA COM METAIS | UN | 4 | 321.41 | 402.43 | 1609.72 | 0.1249%
11.6.3.6 | 100852 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 251.13 | 314.43 | 314.43 | 0.0244%
11.6.3.7 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 24.1 | 30.17 | 181.02 | 0.01404%
11.6.3.8 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 11.29 | 14.13 | 56.52 | 0.004385%
11.6.3.9 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 24.79 | 31.03 | 124.12 | 0.00963%
11.6.3.10 | 4286 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | un | 2 | 39.46 | 49.4 | 98.8 | 0.007665%
11.6.3.11 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 2 | 54.91 | 68.75 | 137.5 | 0.01067%
11.6.3.12 | 106766 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 72.44 | 90.7 | 362.8 | 0.02815%
11.7 |  |  | INST. ELÉTRICAS |  | 1 |  |  | 27029.14 | 2.097%
11.7.1 | 11139 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 8993.27 | 11260.47 | 11260.47 | 0.8736%
11.7.2 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 411.35 | 515.05 | 515.05 | 0.03996%
11.7.3 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 129.17 | 161.73 | 161.73 | 0.01255%
11.7.4 | 1201004004 | AGESUL | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (1 1/2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 37.08 | 46.42 | 928.4 | 0.07203%
11.7.5 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 126.49 | 13.57 | 16.99 | 2149.06 | 0.1667%
11.7.6 | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 32.63 | 11.68 | 14.62 | 477.05 | 0.03701%
11.7.7 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 162.07 | 5.06 | 6.33 | 1025.9 | 0.07959%
11.7.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 170.04 | 11.05 | 13.83 | 2351.65 | 0.1825%
11.7.9 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 159 | 28.8 | 36.06 | 5733.54 | 0.4448%
11.7.10 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 15.97 | 19.99 | 199.9 | 0.01551%
11.7.11 | 062341 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM 4x2"" TIGREFLEX AMARELA | UN | 17 | 14.05 | 17.59 | 299.03 | 0.0232%
11.7.12 | 9082001 | SIURB | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | UN | 3 | 19.08 | 23.89 | 71.67 | 0.005561%
11.7.13 | 9082002 | SIURB | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS | UN | 1 | 36.63 | 45.86 | 45.86 | 0.003558%
11.7.14 | CP-QUI-002 | Próprio | LÂMPADA COMPACTA DE LED 36 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 35.11 | 43.96 | 791.28 | 0.06139%
11.7.15 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 33.27 | 41.65 | 416.5 | 0.03231%
11.7.16 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 35.09 | 43.93 | 439.3 | 0.03408%
11.7.17 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 43.33 | 54.25 | 162.75 | 0.01263%
11.8 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  |  | 95990.13 | 7.447%
11.8.1 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  | 1 |  |  | 4729.99 | 0.367%
11.8.1.1 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 62.36 | 6.21 | 7.77 | 484.53 | 0.03759%
11.8.1.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 62.36 | 54.38 | 68.08 | 4245.46 | 0.3294%
11.8.2 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  | 1 |  |  | 10989.07 | 0.8526%
11.8.2.1 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 62.36 | 140.74 | 176.22 | 10989.07 | 0.8526%
11.8.3 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 1 |  |  | 49922.16 | 3.873%
11.8.3.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 414.38 | 4.46 | 5.58 | 2312.24 | 0.1794%
11.8.3.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 414.38 | 54.38 | 68.08 | 28210.99 | 2.189%
11.8.3.3 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 214.59 | 72.2 | 90.4 | 19398.93 | 1.505%
11.8.4 |  |  | PINTURA |  | 1 |  |  | 30348.91 | 2.355%
11.8.4.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 64.94 | 4.53 | 5.67 | 368.2 | 0.02857%
11.8.4.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 166.37 | 3.59 | 4.49 | 747 | 0.05796%
11.8.4.3 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 64.94 | 32.53 | 40.73 | 2645 | 0.2052%
11.8.4.4 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 166.37 | 31.46 | 39.39 | 6553.31 | 0.5084%
11.8.4.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 64.94 | 15.4 | 19.28 | 1252.04 | 0.09714%
11.8.4.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 166.37 | 13.11 | 16.41 | 2730.13 | 0.2118%
11.8.4.7 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 214.81 | 49.31 | 61.74 | 13262.36 | 1.029%
11.8.4.8 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 107.3 | 20.78 | 26.01 | 2790.87 | 0.2165%
11.9 |  |  | PEDRAS/ GRANITOS |  | 1 |  |  | 21967.42 | 1.704%
11.9.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 7.3 | 131.35 | 164.46 | 1200.55 | 0.09315%
11.9.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 15.4 | 161.65 | 202.4 | 3116.96 | 0.2418%
11.9.3 | 2001003023 | AGESUL | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO SIMPLES, FRONTAO DE 10CM, INCLUSO MAO FRANCESA | m² | 10.41 | 819.53 | 1026.13 | 10682.01 | 0.8288%
11.9.4 | C4096 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm | m² | 11.05 | 503.62 | 630.58 | 6967.9 | 0.5406%
11.10 |  |  | ACESSIBILIDADE |  | 1 |  |  | 1439.45 | 0.1117%
11.10.1 | 09.09.083 | FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 4 | 61.19 | 76.61 | 306.44 | 0.02378%
11.10.2 | 1401000160 | AGESUL | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO DE SAIDA OU BALIZAMENTO, SISTEMA NAO PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR | CJ | 3 | 301.63 | 377.67 | 1133.01 | 0.0879%
11.11 |  |  | LIMPEZA |  | 1 |  |  | 780.43 | 0.06055%
11.11.1 | 2201000010 | AGESUL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 169.66 | 3.68 | 4.6 | 780.43 | 0.06055%
[5 empty] | Total Geral |  | 1288903.31
Bataguassu/MS, 17 de Junho de 2026
Vivian Gurke Waldow
Arquiteta Urbanista
CAU nº A252938-6
Wanderleia Caravina
Prefeita Municipal de Bataguassu/MS

## Orçamento Analítico
Obra: Revitalização Praça Sebastião Camargo Distrito de Nova Porto XV |  |  |  | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 05/2026 - MS ORSE - 03/2026 - SE SIURB - 01/2026 - SP FDE - 04/2026 - SP AGESUL - 01/2026 - MS AGETOP CIVIL - 02/2026 - GO |  |  | 25,21% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [5 empty] | 59237.76
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 138.3 | 138.3
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.94 | 1.94
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 131.94 | 131.94
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.67 | 1.67
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 133.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 133.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.86 |  | Valor com BDI => |  | 173.16
[6 empty] | Quant. => | 96,00 | Preço Total => | 16623.36
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 41.41 | 41.41
Composição Auxiliar | 95405 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.73 | 0.73
Insumo | 00004069 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 34.76 | 34.76
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.67 | 1.67
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.24 | 1.24
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.04 | 1.04
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.13 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 35.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.43 |  | Valor com BDI => |  | 51.84
[6 empty] | Quant. => | 480,00 | Preço Total => | 24883.2
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90767 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 27.56 | 27.56
Composição Auxiliar | 95393 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.46 | 0.46
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.67 | 1.67
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | 00043458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.04 | 0.04
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.04 | 1.04
Insumo | 00006122 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.79 | 21.79
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
|  |  |  | MO sem LS => | 22.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.94 |  | Valor com BDI => |  | 34.5
[6 empty] | Quant. => | 96,00 | Preço Total => | 3312
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 21.31 | 21.31
Composição Auxiliar | 100288 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.04 | 1.04
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.67 | 1.67
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.7 | 14.7
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | MO sem LS => | 14.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.37 |  | Valor com BDI => |  | 26.68
[6 empty] | Quant. => | 480,00 | Preço Total => | 12806.4
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 35 | 35
Composição Auxiliar | 95406 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.67 | 1.67
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.04 | 1.04
Insumo | 00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 29.39 | 29.39
Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 29.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.82 |  | Valor com BDI => |  | 43.82
[6 empty] | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 1051.68
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 18.68 | 18.68
Composição Auxiliar | 95322 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00000244 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.21 | 13.21
Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.72 | 0.72
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.04 | 1.04
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.67 | 1.67
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 13.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.7 |  | Valor com BDI => |  | 23.38
[6 empty] | Quant. => | 24,00 | Preço Total => | 561.12
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 65772.51
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 489.11 | 489.11
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 22 | 11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 21.55 | 24.1
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 26.13 | 9.74
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 432 | 432
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 3.62 | 11.61
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 36.57 | 0.41
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 19.59 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 28.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 123.3 |  | Valor com BDI => |  | 612.41
[6 empty] | Quant. => | 2,40 | Preço Total => | 1469.78
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 681.64 | 681.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 853.48
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 5120.88
|  |  |  | MO sem LS => | 2.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.19 |  | Valor com BDI => |  | 5.94
[6 empty] | Quant. => | 270,88 | Preço Total => | 1609.02
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras |  | m² | 1 | 84.88 | 84.88
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.492 | 21.72 | 10.68
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0061 | 460.91 | 2.81
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0066 | 29.63 | 0.19
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0264 | 28 | 0.73
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.735 | 26.13 | 19.2
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 53.03 | 31.03
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 5.1 | 10.2
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.068 | 18.9 | 1.28
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 7.14 | 8.76
|  |  |  | MO sem LS => | 23.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.39 |  | Valor com BDI => |  | 106.27
[6 empty] | Quant. => | 541,76 | Preço Total => | 57572.83
3 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 35234.29
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1 | 199.98 | 199.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.7265 | 21.55 | 166.5
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2462 | 26.87 | 33.48
|  |  |  | MO sem LS => | 140.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 140.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.41 |  | Valor com BDI => |  | 250.39
[6 empty] | Quant. => | 113,65 | Preço Total => | 28456.82
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73616 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 315.08 | 315.08
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3 | 26.87 | 34.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 13 | 21.55 | 280.15
|  |  |  | MO sem LS => | 221.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 221.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.43 |  | Valor com BDI => |  | 394.51
[6 empty] | Quant. => | 3,55 | Preço Total => | 1400.51
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72209 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M3 | 1 | 32.46 | 32.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 21.55 | 25.86
Composição Auxiliar | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.02981 | 221.62 | 6.6
|  |  |  | MO sem LS => | 18.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.18 |  | Valor com BDI => |  | 40.64
[6 empty] | Quant. => | 117,20 | Preço Total => | 4763
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | Demolições / Remoções |  | un | 1 | 20.8 | 20.8
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.66 | 3,86 | 2,54
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.33 | 20,45 | 6,74
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.33 | 3,73 | 1,23
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.66 | 15,59 | 10,28
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.10078 | 5,00 | 0,50
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.001782 | 18,00 | 0,03
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.004455 | 205,00 | 0,91
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.000198 | 20,11 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.000198 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.000132 | 36,90 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000792 | 6,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.001485 | 193,04 | 0,28
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.004455 | 4,81 | 0,02
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 6.6e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.083688 | 4,50 | 0,37
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.004455 | 12,54 | 0,05
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.10078 | 14,00 | 1,41
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.000792 | 73,93 | 0,05
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.000132 | 175,45 | 0,02
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.000396 | 300,00 | 0,11
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.002277 | 10,87 | 0,02
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000594 | 13,50 | 0,00
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.33 | 20,45 | 6,74
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.000132 | 18,80 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.000132 | 18,75 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 3.3e-05 | 319,90 | 0,01
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 6.6e-05 | 13,52 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.000231 | 11,60 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 6.6e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 6.6e-05 | 15,40 | 0,00
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 3.3e-05 | 28,00 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.000165 | 12,90 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 3.3e-05 | 25,95 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.000231 | 10,22 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.66 | 15,59 | 10,28
|  |  |  | MO sem LS => | 17.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.24 |  | Valor com BDI => |  | 26.04
[6 empty] | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 182.28
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 21.55 | 21.55
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.04 | 1.04
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.67 | 1.67
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.7 | 14.7
|  |  |  | MO sem LS => | 15.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.43 |  | Valor com BDI => |  | 26.98
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 431.68
4 |  |  | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 379749.57
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo |  | m² | 1 | 0.69 | 0.69
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.005 | 10.68 | 0.05
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.009 | 26.87 | 0.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.019 | 21.55 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.86
[6 empty] | Quant. => | 3.014,43 | Preço Total => | 2592.4
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado |  | m² | 1 | 113.9 | 113.9
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3725 | 24.81 | 9.24
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0491 | 10.71 | 0.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3725 | 21.55 | 8.02
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0041 | 10.68 | 0.04
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1821 | 0.65 | 0.11
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1371 | 0.62 | 0.08
Insumo | 00036156 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO | Material |  | m² | 1.03 | 87.91 | 90.54
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0098 | 98.58 | 0.96
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 77.45 | 4.39
|  |  |  | MO sem LS => | 12.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.71 |  | Valor com BDI => |  | 142.61
[6 empty] | Quant. => | 283,37 | Preço Total => | 40411.39
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 271 | Próprio | PISO TATIL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 143.74 | 143.74
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 22.27 | 13.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 26.87 | 13.43
Insumo | 00036178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material |  | UN | 6.25 | 17.51 | 109.43
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.01 | 77.45 | 0.77
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 7.5 | 0.9 | 6.75
|  |  |  | MO sem LS => | 19.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.23 |  | Valor com BDI => |  | 179.97
[6 empty] | Quant. => | 196,60 | Preço Total => | 35382.1
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m² | 1 | 57.53 | 57.53
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1333 | 26.87 | 3.58
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0739 | 507.26 | 37.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.231 | 21.55 | 4.97
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0976 | 26.13 | 2.55
Insumo | 00043143 | SINAPI | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | Material |  | L | 0.1636 | 28.98 | 4.74
Insumo | 00044220 | SINAPI | PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR | Material |  | KG | 1.7391 | 0 | 0
Insumo | 00044228 | SINAPI | MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO | Material |  | m² | 0.0025 | 0 | 0
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.024 | 19.23 | 0.46
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.45 | 2.5 | 1.12
Insumo | 00043144 | SINAPI | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | Material |  | KG | 0.0667 | 39.45 | 2.63
|  |  |  | MO sem LS => | 13.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.5 |  | Valor com BDI => |  | 72.03
[6 empty] | Quant. => | 2.193,92 | Preço Total => | 158028.05
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas |  | M | 1 | 51.54 | 51.54
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0827 | 6.22 | 0.51
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0022 | 618.28 | 1.36
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0992 | 22.46 | 2.22
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2164 | 26.87 | 5.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4328 | 21.55 | 9.32
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0165 | 22.58 | 0.37
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.0533 | 590 | 31.44
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 77.45 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 12.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.99 |  | Valor com BDI => |  | 64.53
[6 empty] | Quant. => | 363,84 | Preço Total => | 23478.59
4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | Sinalização Horizontal Viária |  | M | 1 | 1.62 | 1.62
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.037 | 28.6 | 1.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.016 | 21.55 | 0.34
Insumo | 00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material |  | KG | 0.106 | 2.2 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4 |  | Valor com BDI => |  | 2.02
[6 empty] | Quant. => | 363,84 | Preço Total => | 734.95
4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado |  | m² | 1 | 108.61 | 108.61
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0055 | 10.68 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1683 | 21.55 | 3.62
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0804 | 0.62 | 0.04
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1683 | 24.81 | 4.17
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0787 | 0.65 | 0.05
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0038 | 10.71 | 0.04
Insumo | 00000712 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0038 | 95.24 | 95.6
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 77.45 | 4.39
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 98.58 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 5.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.38 |  | Valor com BDI => |  | 135.99
[6 empty] | Quant. => | 340,54 | Preço Total => | 46310.03
4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2401002063 | AGESUL | PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA COMPLEMENTAR A VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSIVEL, NA MEDIDA DE (5,20 X 1,20)M | ACESSIBILIDADE |  | UN | 1 | 154.39 | 154.39
Insumo | 6041 | AGESUL | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) - SINAPI - 00007343 | Material |  | L | 1.2 | 23.35 | 28.02
Insumo | 4012 | AGESUL | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88310 | Mão de Obra |  | H | 2.2 | 28.6 | 62.92
Insumo | 3509 | AGESUL | MOLDE/MATRIZ EM PSAI PARA COMPLEMENTAR A VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSIVEL (2,50 X 1,20)M DA ANLIK OU SIMILAR | Material |  | UN | 0.025 | 154.5 | 3.86
Insumo | 4027 | AGESUL | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88243 | Mão de Obra |  | H | 2.4 | 22.46 | 53.9
Insumo | 3491 | AGESUL | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M - SINAPI - 00012815 | Material |  | UN | 0.3126 | 18.21 | 5.69
|  |  |  | MO sem LS => | 116.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 116.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.92 |  | Valor com BDI => |  | 193.31
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 193.31
4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos |  | m² | 1 | 26.44 | 26.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.152 | 21.55 | 3.27
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.365 | 28.6 | 10.43
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.534 | 21.39 | 11.42
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 15.41 | 0.15
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 7.34 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 9.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.66 |  | Valor com BDI => |  | 33.1
[6 empty] | Quant. => | 2.193,92 | Preço Total => | 72618.75
5 |  |  | MOBILIÁRIO | [5 empty] | 37841.26
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-MOB-025 | Próprio | LIXEIRA DE CONCRETO (45x45x63) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 401.7 | 401.7
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.1 | 291.77 | 29.17
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.72 | 21.72 | 15.63
Composição Auxiliar | 84217 | SINAPI | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.83 | 96.24 | 176.11
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.18 | 28.6 | 5.14
Composição Auxiliar | 73972/002 | SINAPI | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1 | 589.91 | 58.99
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.72 | 26.13 | 18.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.34 | 26.87 | 9.13
Composição Auxiliar | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 3.65 | 16.22 | 59.2
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.85 | 22.27 | 18.92
Insumo | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 0.3 | 35.34 | 10.6
|  |  |  | MO sem LS => | 147.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 147.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 101.26 |  | Valor com BDI => |  | 502.96
[6 empty] | Quant. => | 14,00 | Preço Total => | 7041.44
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PROP-18 | Próprio | BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - 2,00M | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Und | 1 | 1104.04 | 1104.04
Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 4.91 | 13.11 | 64.37
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.07 | 507.26 | 35.5
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 6.16 | 9.61 | 59.19
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1.19 | 7.58 | 9.02
Composição Auxiliar | 102225 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 5.36 | 29.79 | 159.67
Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 2.96 | 9.61 | 28.44
Composição Auxiliar | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.74 | 184.65 | 136.64
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.07 | 291.77 | 20.42
Composição Auxiliar | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 4.91 | 3.96 | 19.44
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.5 | 10.16 | 15.24
Insumo | 00003993 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | m² | 0.53 | 131.53 | 69.71
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 4 | 1.48 | 5.92
Insumo | 00004344 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 6 | 23.03 | 138.18
Insumo | 00020213 | SINAPI | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 12.3 | 27.83 | 342.3
|  |  |  | MO sem LS => | 152.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 152.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 278.32 |  | Valor com BDI => |  | 1382.36
[6 empty] | Quant. => | 17,00 | Preço Total => | 23500.12
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-V-MOB-2469 | Próprio | MESA CONCRETO ARMADO (75X75X77) TAMPO QUADRADO E BASE CILINDRICA CENTRAL | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 346.83 | 346.83
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.06 | 291.77 | 17.5
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.06 | 525.75 | 31.54
Composição Auxiliar | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | Estacas Broca, Strauss e Escavada com Fluido Estabilizante |  | M | 1 | 60.66 | 60.66
Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.8 | 8.18 | 6.54
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.3 | 20.26 | 6.07
Insumo | 00043682 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material |  | m² | 1.2 | 16.11 | 19.33
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 19.67 | 29.5
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.67 | 19.67
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 19.67 | 29.5
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 15.26 | 30.52
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 9.64 | 7.76 | 74.8
Insumo | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 0.6 | 35.34 | 21.2
|  |  |  | MO sem LS => | 147.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 147.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 87.43 |  | Valor com BDI => |  | 434.26
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 2171.3
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-V-MOB-2470 | Próprio | BANCO EM CONCRETO ARMADO "U" INVERTIDO PARA MESA DE JOGOS (40x40x45cm) | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 154.26 | 154.26
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.036 | 525.75 | 18.92
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.036 | 291.77 | 10.5
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.67 | 19.67
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 15.26 | 22.89
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 19.67 | 9.83
Insumo | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 4.5 | 8.23 | 37.03
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.1 | 20.26 | 2.02
Insumo | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 0.1 | 35.34 | 3.53
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 19.67 | 3.93
Insumo | 00043682 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material |  | m² | 1 | 16.11 | 16.11
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 19.67 | 9.83
|  |  |  | MO sem LS => | 75.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 75.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.88 |  | Valor com BDI => |  | 193.14
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 3862.8
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103311 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2' | Mobiliário Urbano |  | UN | 1 | 101.08 | 101.08
Composição Auxiliar | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0496 | 658.03 | 32.63
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1015 | 21.55 | 23.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6523 | 26.87 | 44.39
Insumo | 00044456 | SINAPI | BICICLETARIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSOES 110 CM X 78 CM, FABRICADO EM TUBO CIRCULAR DE ACO DE DIAMETRO 2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO CHUMBADA | Material |  | UN | 1 | 0 | 0
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0032 | 104.36 | 0.33
|  |  |  | MO sem LS => | 54.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.48 |  | Valor com BDI => |  | 126.56
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 1265.6
6 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 39186.85
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal |  | UN | 1 | 133.4 | 133.4
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0619 | 25.67 | 27.25
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.8997 | 64.25 | 57.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0619 | 21.55 | 22.88
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.1622 | 157.06 | 25.47
|  |  |  | MO sem LS => | 62.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 62.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.63 |  | Valor com BDI => |  | 167.03
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 167.03
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal |  | UN | 1 | 338.28 | 338.28
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.4842 | 302.27 | 146.35
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.0209 | 25.67 | 77.54
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.3966 | 69.6 | 27.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.0278 | 21.55 | 86.79
|  |  |  | MO sem LS => | 136.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 136.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.28 |  | Valor com BDI => |  | 423.56
[6 empty] | Quant. => | 38,00 | Preço Total => | 16095.28
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio |  | m² | 1 | 11.36 | 11.36
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0277 | 25.67 | 0.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1386 | 21.55 | 2.98
Insumo | 00003324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 7.67 | 7.67
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.86 |  | Valor com BDI => |  | 14.22
[6 empty] | Quant. => | 1.422,75 | Preço Total => | 20231.5
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio |  | UN | 1 | 147.6 | 147.6
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2421 | 25.67 | 6.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2103 | 21.55 | 26.08
Insumo | 00000359 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | Material |  | UN | 1 | 115.31 | 115.31
|  |  |  | MO sem LS => | 22.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.2 |  | Valor com BDI => |  | 184.8
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 924
6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio |  | UN | 1 | 84.36 | 84.36
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2117 | 25.67 | 5.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0584 | 21.55 | 22.8
Insumo | 00000358 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | Material |  | UN | 1 | 56.13 | 56.13
|  |  |  | MO sem LS => | 19.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.26 |  | Valor com BDI => |  | 105.62
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 633.72
6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98517 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio |  | UN | 1 | 226.69 | 226.69
Composição Auxiliar | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.2829 | 255.66 | 72.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.4953 | 21.55 | 75.32
Composição Auxiliar | 91635 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.0041 | 60.87 | 61.11
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6991 | 25.67 | 17.94
Insumo | 00044162 | SINAPI | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *3,00* M | Material |  | UN | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 93.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 93.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.14 |  | Valor com BDI => |  | 283.83
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1135.32
7 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 122931.48
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-ELE-35 | Próprio | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1304.88 | 1304.88
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.5 | 69.6 | 34.8
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.09 | 302.27 | 27.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1101 | 22.54 | 2.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4955 | 29.32 | 14.52
Insumo | 00005050 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | Material |  | UN | 1.5 | 479.1 | 718.65
Insumo | 00039746 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | Material |  | UN | 4 | 91.79 | 367.16
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 3 | 46.69 | 140.07
|  |  |  | MO sem LS => | 25.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 328.96 |  | Valor com BDI => |  | 1633.84
[6 empty] | Quant. => | 45,00 | Preço Total => | 73522.8
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Luminárias Externas |  | UN | 1 | 189.47 | 189.47
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2064 | 22.54 | 4.65
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.051701 | 69.6 | 3.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2064 | 29.32 | 6.05
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.20161 | 302.27 | 60.93
Insumo | 00042244 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 114.16 | 114.16
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.014 | 6.53 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 13.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.76 |  | Valor com BDI => |  | 237.23
[6 empty] | Quant. => | 90,00 | Preço Total => | 21350.7
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Luminárias Externas |  | UN | 1 | 356.49 | 356.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2064 | 22.54 | 4.65
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.20161 | 302.27 | 60.93
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.051701 | 69.6 | 3.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2064 | 29.32 | 6.05
Insumo | 00042243 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 281.18 | 281.18
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.014 | 6.53 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 13.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 89.87 |  | Valor com BDI => |  | 446.36
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 3570.88
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas |  | UN | 1 | 129.17 | 129.17
Composição Auxiliar | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas |  | m³ | 0.0091 | 3298.33 | 30.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0243 | 26.87 | 0.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0191 | 21.55 | 0.41
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.036 | 267.46 | 9.62
Insumo | 00043429 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | Material |  | UN | 1 | 88.48 | 88.48
|  |  |  | MO sem LS => | 18.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.56 |  | Valor com BDI => |  | 161.73
[6 empty] | Quant. => | 47,00 | Preço Total => | 7601.31
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 11.68 | 11.68
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 15,59 | 1,87
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 20,45 | 2,45
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.12 | 3,72 | 0,44
Insumo | 3804 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1 | 6,50 | 6,50
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.12 | 3,86 | 0,46
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 15,59 | 1,87
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 20,45 | 2,45
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4.8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.024432 | 5,00 | 0,12
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00108 | 205,00 | 0,22
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1.2e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00108 | 12,54 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00018 | 73,93 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.024432 | 14,00 | 0,34
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000552 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000432 | 18,00 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000192 | 6,00 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 9.6e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2.4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00036 | 193,04 | 0,06
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2.4e-05 | 140,00 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00108 | 4,81 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01914 | 4,50 | 0,08
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000144 | 13,50 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2.4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 3804 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1 | 6,50 | 6,50
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.2e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2.4e-05 | 175,45 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 4.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 14.62
[6 empty] | Quant. => | 175,95 | Preço Total => | 2572.38
7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105952 | SINAPI | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 | 421.91 | 421.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.91784 | 22.54 | 20.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4.1303 | 29.32 | 121.09
Insumo | 00045349 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR *130* MM | Material |  | UN | 1 | 0 | 0
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 6 | 46.69 | 280.14
|  |  |  | MO sem LS => | 107.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 107.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.36 |  | Valor com BDI => |  | 528.27
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1056.54
7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 12.66 | 12.66
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.046843 | 29.32 | 1.37
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.046843 | 22.54 | 1.05
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.26 | 1.26
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material |  | UN | 1 | 8.98 | 8.98
|  |  |  | MO sem LS => | 1.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.19 |  | Valor com BDI => |  | 15.85
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 63.4
7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas |  | UN | 1 | 28.1 | 28.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 29.32 | 0.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 22.54 | 0.32
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.021 | 6.53 | 0.13
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 27.23 | 27.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.08 |  | Valor com BDI => |  | 35.18
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 140.72
7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica |  | M | 1 | 8.67 | 8.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0672 | 29.32 | 1.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0672 | 22.54 | 1.51
Insumo | 00039246 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 4.72 | 5.19
|  |  |  | MO sem LS => | 2.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.18 |  | Valor com BDI => |  | 10.85
[6 empty] | Quant. => | 501,30 | Preço Total => | 5439.1
7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 522.05 | 522.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.653 | 22.54 | 37.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.653 | 29.32 | 48.46
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0134 | 721.18 | 9.66
Insumo | 00013395 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 426.68 | 426.68
|  |  |  | MO sem LS => | 65.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 131.6 |  | Valor com BDI => |  | 653.65
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1307.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 3817 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90º C | Material |  | m | 1 | 5.03 | 5.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 6.29
[6 empty] | Quant. => | 1.002,60 | Preço Total => | 6306.35
8 |  |  | PERGOLADO | [5 empty] | 30017.07
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2466 | Próprio | PERGOLADO EUCALIPTO MODELO 2025 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNID | 1 | 7991.13 | 7991.13
Composição Auxiliar | 9857 | ORSE | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | Madeiramento |  | m | 18.88 | 36.22 | 683.83
Composição Auxiliar | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 4.33 | 41.21 | 178.43
Composição Auxiliar | 10666 | ORSE | Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=16 a 19cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec) | Madeiramento |  | m | 86 | 31.82 | 2736.52
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 24 | 26.13 | 627.12
Composição Auxiliar | 3144 | ORSE | Madeiramento em eucalipto, peça 2,2 x 28 cm, tratada e beneficiada | Madeiramento |  | m | 23.2 | 51.14 | 1186.44
Composição Auxiliar | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 41.05 | 41.05
Composição Auxiliar | 5622 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 2 | 7.11 | 14.22
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1 | 85.24 | 85.24
Composição Auxiliar | 102481 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 648.99 | 648.99
Composição Auxiliar | 33.05.330 | CPOS/CDHU | Verniz em superfície de madeira | 33.05 |  | m² | 42.56 | 29.02 | 1235.09
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 24 | 21.72 | 521.28
Insumo | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 4 | 8.23 | 32.92
|  |  |  | MO sem LS => | 4620.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 4620.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 2014.56 |  | Valor com BDI => |  | 10005.69
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 30017.07
9 |  |  | ACADEMIA AO AR LIVRE | [5 empty] | 34748.3
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103195 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre |  | UN | 1 | 2195.15 | 2195.15
Composição Auxiliar | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0569 | 658.03 | 37.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8862 | 21.55 | 19.09
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.7724 | 26.87 | 47.62
Insumo | 00042438 | SINAPI | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Material |  | UN | 1 | 2090.75 | 2090.75
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0024 | 104.36 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 54.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 54.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 553.39 |  | Valor com BDI => |  | 2748.54
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2748.54
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103190 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre |  | UN | 1 | 4083.5 | 4083.5
Composição Auxiliar | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0659 | 658.03 | 43.36
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1083 | 26.87 | 56.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0542 | 21.55 | 22.71
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.0395 | 19.23 | 0.75
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0012 | 104.36 | 0.12
Insumo | 00042431 | SINAPI | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Material |  | UN | 1 | 3957.85 | 3957.85
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.825 | 2.5 | 2.06
|  |  |  | MO sem LS => | 64.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 64.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 1029.45 |  | Valor com BDI => |  | 5112.95
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 5112.95
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103194 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre |  | UN | 1 | 2811.23 | 2811.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6898 | 26.87 | 45.4
Composição Auxiliar | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0659 | 658.03 | 43.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8449 | 21.55 | 18.2
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.825 | 2.5 | 2.06
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.0395 | 19.23 | 0.75
Insumo | 00042436 | SINAPI | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Material |  | UN | 1 | 2701.34 | 2701.34
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0012 | 104.36 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 52.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 708.71 |  | Valor com BDI => |  | 3519.94
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3519.94
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre |  | UN | 1 | 2627.23 | 2627.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.617 | 21.55 | 13.29
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2341 | 26.87 | 33.16
Insumo | 00042435 | SINAPI | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Material |  | UN | 1 | 2580.78 | 2580.78
|  |  |  | MO sem LS => | 34.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 662.32 |  | Valor com BDI => |  | 3289.55
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 6579.1
9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103185 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre |  | UN | 1 | 6151.3 | 6151.3
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.3528 | 26.87 | 90.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6764 | 21.55 | 36.12
Insumo | 00042429 | SINAPI | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Material |  | UN | 1 | 6025.1 | 6025.1
|  |  |  | MO sem LS => | 92.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 92.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 1550.74 |  | Valor com BDI => |  | 7702.04
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 7702.04
9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre |  | UN | 1 | 4875.51 | 4875.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1467 | 21.55 | 24.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.2935 | 26.87 | 61.62
Insumo | 00042433 | SINAPI | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Material |  | UN | 1 | 4789.18 | 4789.18
|  |  |  | MO sem LS => | 63.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 63.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 1229.11 |  | Valor com BDI => |  | 6104.62
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 6104.62
9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103191 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre |  | UN | 1 | 2380.89 | 2380.89
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6898 | 26.87 | 45.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8449 | 21.55 | 18.2
Composição Auxiliar | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0659 | 658.03 | 43.36
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.0395 | 19.23 | 0.75
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0012 | 104.36 | 0.12
Insumo | 00042428 | SINAPI | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Material |  | UN | 1 | 2271 | 2271
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.825 | 2.5 | 2.06
|  |  |  | MO sem LS => | 52.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 600.22 |  | Valor com BDI => |  | 2981.11
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2981.11
10 |  |  | PLAYGROUND | [5 empty] | 35588.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1 | 77.45 | 77.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 96.97
[6 empty] | Quant. => | 48,16 | Preço Total => | 4670.07
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.41 | 2.41
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0023338 | 84.96 | 0.19
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0062112 | 358.42 | 2.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.6 |  | Valor com BDI => |  | 3.01
[6 empty] | Quant. => | 993,43 | Preço Total => | 2990.22
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-MOB-GRADE PLAYGROUND COM VIGA | Próprio | GRADE PARQUINHO 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE AÇO 40MM ESPAÇADOS DE 1,80M COM BARRA SUPERIOR E INFERIOR, TELA SOLDADA GALVANIZADA 5X5 COM BASE EM VIGA BALDRAME 15X30CM | URBA - URBANIZAÇÃO |  | M | 1 | 313.64 | 313.64
Composição Auxiliar | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 0.55 | 13.6 | 7.48
Composição Auxiliar | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 0.1 | 102.71 | 10.27
Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.045 | 525.75 | 23.65
Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 0.045 | 291.77 | 13.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.65 | 21.55 | 14
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 0.6 | 61.61 | 36.96
Composição Auxiliar | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1.58 | 11.96 | 18.89
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 27.15 | 12.21
Insumo | 00007164 | SINAPI | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 1.02 | 37.78 | 38.53
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material |  | KG | 0.02 | 33.91 | 0.67
Insumo | 00007697 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2.67 | 51.33 | 137.05
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 0.04 | 20.26 | 0.81
|  |  |  | MO sem LS => | 60.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 79.06 |  | Valor com BDI => |  | 392.7
[6 empty] | Quant. => | 70,02 | Preço Total => | 27496.85
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 21.55 | 21.55
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.5 | 1.5
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.73 | 1.73
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.04 | 1.04
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares |  | H | 1 | 1.67 | 1.67
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.7 | 14.7
|  |  |  | MO sem LS => | 15.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.43 |  | Valor com BDI => |  | 26.98
[6 empty] | Quant. => | 16,00 | Preço Total => | 431.68
11 |  |  | QUIOSQUE | [5 empty] | 450204.42
11.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2242.9
11.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 012050 | SBC | LOCACAO GERAL DA OBRA | INSTALACOES PROVISORIAS |  | m² | 1 | 10.56 | 10.56
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 19.1126 | 1.91
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.211 | 14.3189 | 3.02
Insumo | 001350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material |  | M | 0.08 | 8.74 | 0.69
Insumo | 001450 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | Material |  | KG | 0.01 | 25 | 0.25
Insumo | 001250 | SBC | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | Material |  | M | 0.15 | 18.53 | 2.77
Insumo | 000776 | SBC | ARAME GALVANIZADO #18 AWG 1,24mm | Material |  | KG | 0.069 | 18.53 | 1.27
Insumo | 099525 | SBC | FEITOR/ENCARREGADO | Mão de Obra |  | H | 0.03 | 21.9971 | 0.65
|  |  |  | MO sem LS => | 5.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.66 |  | Valor com BDI => |  | 13.22
[6 empty] | Quant. => | 169,66 | Preço Total => | 2242.9
11.2 |  |  | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 111085.64
11.2.1 |  |  | ARMADURA | [5 empty] | 15626.6
11.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.61 | 9.61
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0581 | 26.68 | 1.55
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0095 | 22.22 | 0.21
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 7.34 | 7.85
|  |  |  | MO sem LS => | 1.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 12.03
[6 empty] | Quant. => | 162,69 | Preço Total => | 1957.16
11.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92875 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.21 | 9.21
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.042 | 26.68 | 1.12
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0059 | 22.22 | 0.13
Insumo | 00043053 | SINAPI | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.07 | 7.44 | 7.96
|  |  |  | MO sem LS => | 0.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.32 |  | Valor com BDI => |  | 11.53
[6 empty] | Quant. => | 73,66 | Preço Total => | 849.29
11.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.61 | 9.61
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0026 | 22.22 | 0.05
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0162 | 26.68 | 0.43
Insumo | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 8.23 | 9.13
|  |  |  | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 12.03
[6 empty] | Quant. => | 347,13 | Preço Total => | 4175.97
11.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 | 9.6 | 9.6
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0018 | 22.22 | 0.03
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0125 | 26.68 | 0.33
Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 8.33 | 9.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 12.02
[6 empty] | Quant. => | 719,15 | Preço Total => | 8644.18
11.2.2 |  |  | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 37545.7
11.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1 | 85.24 | 85.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.9558 | 21.55 | 85.24
|  |  |  | MO sem LS => | 59.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.48 |  | Valor com BDI => |  | 106.72
[6 empty] | Quant. => | 19,60 | Preço Total => | 2091.71
11.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas |  | m³ | 1 | 21.91 | 21.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8809 | 21.55 | 18.98
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0054 | 351.53 | 1.89
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0942 | 10.68 | 1
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0006 | 72.48 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 13.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.52 |  | Valor com BDI => |  | 27.43
[6 empty] | Quant. => | 7,55 | Preço Total => | 207.09
11.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100899 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | Estacas Escavadas Sem Fluido Estabilizante |  | M | 1 | 91.14 | 91.14
Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 0.061359 | 8.54 | 0.52
Composição Auxiliar | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | Armação de Estacas |  | KG | 0.97745 | 8.57 | 8.37
Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.035668 | 162.65 | 5.8
Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.026477 | 402.99 | 10.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4625 | 21.55 | 31.51
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.004143 | 138.3 | 0.57
Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 0.020453 | 3.56 | 0.07
Insumo | 00038405 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.053407 | 629.97 | 33.64
|  |  |  | MO sem LS => | 24.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.97 |  | Valor com BDI => |  | 114.11
[6 empty] | Quant. => | 120,00 | Preço Total => | 13693.2
11.2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0301000116 | AGESUL | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | FUNDACAO |  | UN | 1 | 60.58 | 60.58
Insumo | 4011 | AGESUL | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88309 | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 26.87 | 6.71
Insumo | 4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 21.55 | 53.87
|  |  |  | MO sem LS => | 60.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.27 |  | Valor com BDI => |  | 75.85
[6 empty] | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 2427.2
11.2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | Lastro |  | m³ | 1 | 180.94 | 180.94
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.032 | 10.68 | 0.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.634 | 21.55 | 13.66
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.579 | 26.87 | 42.42
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.03 | 0.65 | 0.01
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.595 | 104.91 | 62.42
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.595 | 104.36 | 62.09
|  |  |  | MO sem LS => | 41.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.61 |  | Valor com BDI => |  | 226.55
[6 empty] | Quant. => | 1,39 | Preço Total => | 314.9
11.2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 | 61.61 | 61.61
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.013 | 29.63 | 0.38
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.088 | 26.13 | 28.42
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.053 | 28 | 1.48
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.477 | 21.72 | 10.36
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 19.59 | 0.5
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0167 | 7.25 | 0.12
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.547 | 2.5 | 1.36
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.605 | 7.14 | 4.31
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.053 | 23.73 | 1.25
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.134 | 11.85 | 13.43
|  |  |  | MO sem LS => | 30.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.53 |  | Valor com BDI => |  | 77.14
[6 empty] | Quant. => | 71,02 | Preço Total => | 5478.48
11.2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 493.7 | 493.7
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.6572 | 5.86 | 3.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.0267 | 21.55 | 43.67
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2768 | 25.02 | 31.94
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.6197 | 1.59 | 0.98
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 325.1589 | 0.9 | 292.64
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5912 | 104.36 | 61.69
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7609 | 77.45 | 58.93
|  |  |  | MO sem LS => | 55.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 124.46 |  | Valor com BDI => |  | 618.16
[6 empty] | Quant. => | 8,90 | Preço Total => | 5501.62
11.2.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 291.77 | 291.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.377 | 21.55 | 158.97
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.042 | 1.57 | 1.63
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 26.87 | 66.07
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.417 | 0.6 | 0.85
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 26.13 | 64.25
|  |  |  | MO sem LS => | 208.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 208.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.55 |  | Valor com BDI => |  | 365.32
[6 empty] | Quant. => | 8,90 | Preço Total => | 3251.34
11.2.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta |  | m² | 1 | 41.21 | 41.21
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4299 | 26.69 | 11.47
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0969 | 22.46 | 2.17
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material |  | KG | 1.5 | 18.38 | 27.57
|  |  |  | MO sem LS => | 10.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.38 |  | Valor com BDI => |  | 51.59
[6 empty] | Quant. => | 88,78 | Preço Total => | 4580.16
11.2.3 |  |  | PILARES | [5 empty] | 15242.15
11.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 94.47 | 94.47
Composição Auxiliar | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 0.275 | 116.17 | 31.94
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.052 | 26.13 | 53.61
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.376 | 21.72 | 8.16
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 7.25 | 0.12
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.027 | 23.73 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 52.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.81 |  | Valor com BDI => |  | 118.28
[6 empty] | Quant. => | 71,77 | Preço Total => | 8488.95
11.2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-QUI-001 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, COM TUBO PVC 200MM | Fôrmas para Pilares Circulares |  | m | 1 | 161.81 | 161.81
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.194 | 21.72 | 4.21
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.059 | 26.13 | 27.67
Insumo | F.12.000.028008 | CPOS/CDHU | Desmoldante para formas | Material |  | L | 0.033333 | 14.6 | 0.48
Insumo | 042387 | SBC | TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 200mm | Material |  | M | 1 | 129.15 | 129.15
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.12 | 2.5 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 24.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.79 |  | Valor com BDI => |  | 202.6
[6 empty] | Quant. => | 16,10 | Preço Total => | 3261.86
11.2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 493.7 | 493.7
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.6572 | 5.86 | 3.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.0267 | 21.55 | 43.67
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2768 | 25.02 | 31.94
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.6197 | 1.59 | 0.98
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 325.1589 | 0.9 | 292.64
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5912 | 104.36 | 61.69
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7609 | 77.45 | 58.93
|  |  |  | MO sem LS => | 55.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 124.46 |  | Valor com BDI => |  | 618.16
[6 empty] | Quant. => | 3,55 | Preço Total => | 2194.46
11.2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 291.77 | 291.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.377 | 21.55 | 158.97
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.042 | 1.57 | 1.63
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 26.87 | 66.07
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.417 | 0.6 | 0.85
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 26.13 | 64.25
|  |  |  | MO sem LS => | 208.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 208.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.55 |  | Valor com BDI => |  | 365.32
[6 empty] | Quant. => | 3,55 | Preço Total => | 1296.88
11.2.4 |  |  | VIGAS | [5 empty] | 18059.87
11.2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 1 | 177.62 | 177.62
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.056 | 29.63 | 1.65
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.179 | 21.72 | 3.88
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.224 | 28 | 6.27
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.792 | 26.13 | 20.69
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.228 | 2.5 | 10.57
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4.448 | 29.7 | 132.1
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.128 | 19.23 | 2.46
|  |  |  | MO sem LS => | 24.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.77 |  | Valor com BDI => |  | 222.39
[6 empty] | Quant. => | 65,73 | Preço Total => | 14617.69
11.2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1 | 493.7 | 493.7
Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.6572 | 5.86 | 3.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.0267 | 21.55 | 43.67
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2768 | 25.02 | 31.94
Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.6197 | 1.59 | 0.98
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 325.1589 | 0.9 | 292.64
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5912 | 104.36 | 61.69
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7609 | 77.45 | 58.93
|  |  |  | MO sem LS => | 55.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 124.46 |  | Valor com BDI => |  | 618.16
[6 empty] | Quant. => | 3,50 | Preço Total => | 2163.56
11.2.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado |  | m³ | 1 | 291.77 | 291.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.377 | 21.55 | 158.97
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.042 | 1.57 | 1.63
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 26.87 | 66.07
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.417 | 0.6 | 0.85
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.459 | 26.13 | 64.25
|  |  |  | MO sem LS => | 208.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 208.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 73.55 |  | Valor com BDI => |  | 365.32
[6 empty] | Quant. => | 3,50 | Preço Total => | 1278.62
11.2.5 |  |  | PISO | [5 empty] | 12554.64
11.2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1002005 | SIURB | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | Edificação |  | m³ | 1 | 43.62 | 43.62
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1.78 | 24.51 | 43.62
|  |  |  | MO sem LS => | 43.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 43.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.99 |  | Valor com BDI => |  | 54.61
[6 empty] | Quant. => | 13,57 | Preço Total => | 741.05
11.2.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto |  | m³ | 1 | 794.2 | 794.2
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6268 | 26.13 | 42.5
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1.2315 | 507.26 | 624.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.0417 | 21.55 | 65.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4149 | 26.87 | 38.01
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 3.62 | 11.31
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 19.23 | 5.75
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 2.5 | 6.25
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 7.25 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 191.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 191.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 200.21 |  | Valor com BDI => |  | 994.41
[6 empty] | Quant. => | 11,88 | Preço Total => | 11813.59
11.2.6 |  |  | LAJE | [5 empty] | 12056.68
11.2.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.01.130 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | 13.01 |  | m² | 1 | 154.42 | 154.42
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS/CDHU | Carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 24.8727 | 5.47
Insumo | D.02.000.021017 | CPOS/CDHU | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material |  | M | 0.74 | 7.74 | 5.72
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS/CDHU | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construção | Material |  | M | 1.01 | 25.9 | 26.15
Insumo | C.04.000.020536 | CPOS/CDHU | Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm | Material |  | m³ | 0.044 | 488.29 | 21.48
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.35 | 24.8727 | 8.7
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS/CDHU | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 20.4363 | 4.49
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.18 | 111.18 | 20.01
Insumo | C.06.000.022047 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4); sobrecarga 200kgf/m² | Material |  | m² | 1 | 47.88 | 47.88
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 20.4363 | 14.3
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | KG | 0.02 | 11.14 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 32.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.92 |  | Valor com BDI => |  | 193.34
[6 empty] | Quant. => | 62,36 | Preço Total => | 12056.68
11.3 |  |  | ALVENARIA | [5 empty] | 22383.93
11.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 1 | 85.91 | 85.91
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 26.87 | 32.24
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0098 | 726.64 | 7.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6 | 21.55 | 12.93
Insumo | 00038783 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 28.31 | 1.13 | 31.99
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.01 | 41.93 | 0.41
Insumo | 00034558 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 2.92 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 34.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.65 |  | Valor com BDI => |  | 107.56
[6 empty] | Quant. => | 199,67 | Preço Total => | 21476.5
11.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 1 | 96.38 | 96.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.61 | 26.87 | 43.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.805 | 21.55 | 17.34
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0091 | 726.64 | 6.61
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 28.31 | 0.99 | 28.02
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.42 | 2.27 | 0.95
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.005 | 41.93 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 45.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.29 |  | Valor com BDI => |  | 120.67
[6 empty] | Quant. => | 7,52 | Preço Total => | 907.43
11.4 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 37377.51
11.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas |  | m² | 1 | 973.99 | 973.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3563 | 26.87 | 9.57
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1779 | 21.55 | 3.83
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 | 36.21 | 31.96
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 | 0.43 | 2.07
Insumo | 00004914 | SINAPI | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 657.14 | 657.14
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 | 39.33 | 269.42
|  |  |  | MO sem LS => | 9.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 245.54 |  | Valor com BDI => |  | 1219.53
[6 empty] | Quant. => | 10,47 | Preço Total => | 12768.47
11.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13049 | ORSE | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | Esquadrias de Alumínio |  | m² | 1 | 601.02 | 601.02
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,45 | 20,45
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3,86 | 3,86
Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3,73 | 3,73
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 15,59 | 15,59
Composição | 1903 | ORSE | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0.003 | 593,07 | 1,77
Insumo | 13797 | ORSE | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | Material |  | m² | 1 | 555,55 | 555,55
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 1 | 20,45 | 20,45
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.20482 | 5,00 | 1,02
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0036216 | 18,00 | 0,06
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.009054 | 205,00 | 1,85
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0004024 | 20,11 | 0,00
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.0003036 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0002024 | 36,90 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0016096 | 6,00 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.003018 | 193,04 | 0,58
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.009054 | 4,81 | 0,04
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0001012 | 39,50 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.16063 | 4,50 | 0,72
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.009054 | 12,54 | 0,11
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.20482 | 14,00 | 2,86
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0016096 | 73,93 | 0,11
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0002024 | 175,45 | 0,03
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0008048 | 300,00 | 0,24
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0046276 | 10,87 | 0,05
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0012072 | 13,50 | 0,01
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0004 | 18,80 | 0,00
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0004 | 18,75 | 0,00
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.0001 | 319,90 | 0,03
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.0002 | 13,52 | 0,00
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0007 | 11,60 | 0,00
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.0002 | 44,00 | 0,00
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.0002 | 15,40 | 0,00
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.0001 | 28,00 | 0,00
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0005 | 12,90 | 0,00
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.0001 | 25,95 | 0,00
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0007 | 10,22 | 0,00
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.012 | 15,59 | 15,77
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.00324 | 100,00 | 0,32
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 1.3566 | 0,90 | 1,22
Insumo | 13797 | ORSE | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | Material |  | m² | 1 | 555,55 | 555,55
|  |  |  | MO sem LS => | 36.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 151.51 |  | Valor com BDI => |  | 752.53
[6 empty] | Quant. => | 9,66 | Preço Total => | 7269.43
11.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas |  | m² | 1 | 894.01 | 894.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.50521 | 21.55 | 10.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.0104 | 26.87 | 27.14
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 1.1687 | 23.92 | 27.95
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 24.4 | 0.21 | 5.12
Insumo | 00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material |  | UN | 2.0833 | 395.01 | 822.92
|  |  |  | MO sem LS => | 27.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 225.37 |  | Valor com BDI => |  | 1119.38
[6 empty] | Quant. => | 2,60 | Preço Total => | 2910.38
11.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1101004020 | AGESUL | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ESQUADRIAS E FERRAGENS |  | m² | 1 | 937.44 | 937.44
Insumo | 6404 | AGESUL | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS - SINAPI - 00000142 | Material |  | 310ML | 0.8829 | 28.44 | 25.1
Insumo | 4011 | AGESUL | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88309 | Mão de Obra |  | H | 0.3826 | 26.87 | 10.28
Insumo | 1717 | AGESUL | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO | Material |  | m² | 1 | 895.88 | 895.88
Insumo | 4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Mão de Obra |  | H | 0.191 | 21.55 | 4.11
Insumo | 6405 | AGESUL | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - SINAPI - 00007568 | Material |  | UN | 4.8166 | 0.43 | 2.07
|  |  |  | MO sem LS => | 14.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 236.32 |  | Valor com BDI => |  | 1173.76
[6 empty] | Quant. => | 1,20 | Preço Total => | 1408.51
11.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 112182 | SBC | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  | m² | 1 | 1299.89 | 1299.89
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.871 | 19.1126 | 16.64
Insumo | 099662 | SBC | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.071 | 15.4602 | 16.55
Insumo | 099230 | SBC | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 1.071 | 19.1126 | 20.46
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.429 | 14.3189 | 6.14
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.003 | 88.13 | 0.26
Insumo | 003467 | SBC | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO PRETO 2 FLS MOVEIS S/GRA. VDR LISO INCOLOR JAP PERFECTA MAX | Material |  | m² | 1.05 | 1179.85 | 1238.84
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 1.2 | 0.84 | 1
|  |  |  | MO sem LS => | 59.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 59.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 327.7 |  | Valor com BDI => |  | 1627.59
[6 empty] | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 13020.72
11.5 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 111373.65
11.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0901000135 | AGESUL | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS, CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ESTRUTURA DE COBERTURA |  | KG | 1 | 22.99 | 22.99
Insumo | 1585 | AGESUL | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI - 93288 | Material |  | CHI | 0.0012 | 183.2 | 0.21
Insumo | 1598 | AGESUL | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM - SINAPI - 00010997 | Material |  | KG | 0.008 | 33.7 | 0.26
Insumo | 1596 | AGESUL | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" - SINAPI - 00004777 | Material |  | KG | 0.0104 | 8.02 | 0.08
Insumo | 1599 | AGESUL | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 - SINAPI - 100716 | Material |  | m² | 0.2219 | 24.38 | 5.4
Insumo | 1643 | AGESUL | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA - SINAPI - 00011975 | Material |  | UN | 0.041 | 27.15 | 1.11
Insumo | 6391 | AGESUL | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 - SINAPI - 00001334 | Material |  | KG | 0.0682 | 8.93 | 0.6
Insumo | 1931 | AGESUL | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) - SINAPI - 00043083 | Material |  | KG | 0.6537 | 8.66 | 5.66
Insumo | 1584 | AGESUL | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI - 93287 | Material |  | CHP | 0.0014 | 359.31 | 0.5
Insumo | 4063 | AGESUL | AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88240 | Mão de Obra |  | H | 0.03 | 20.9 | 0.62
Insumo | 6399 | AGESUL | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE - SINAPI - 100719 | Material |  | m² | 0.2219 | 10.49 | 2.32
Insumo | 4057 | AGESUL | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88278 | Mão de Obra |  | H | 0.06 | 28.57 | 1.71
Insumo | 4023 | AGESUL | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88317 | Mão de Obra |  | H | 0.07 | 27.95 | 1.95
Insumo | 1597 | AGESUL | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) - SINAPI - 00010966 | Material |  | KG | 0.2828 | 9.12 | 2.57
|  |  |  | MO sem LS => | 4.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.79 |  | Valor com BDI => |  | 28.78
[6 empty] | Quant. => | 2.128,68 | Preço Total => | 61263.41
11.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-COB-002 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA PIR E = 30 MM - BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 152.81 | 152.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062 | 21.55 | 1.33
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0012 | 26.94 | 0.03
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0009 | 28.06 | 0.02
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.056 | 25.89 | 1.44
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.35 | 5.6
Insumo | Cotação 19 | Próprio | TELHAS RT-35/1050 TERMOACUSTICA PIR 30MM BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM | Material |  | M² | 1.146 | 126 | 144.39
|  |  |  | MO sem LS => | 2.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.52 |  | Valor com BDI => |  | 191.33
[6 empty] | Quant. => | 214,81 | Preço Total => | 41099.59
11.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-COB-001 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA PIR 30MM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 30.85 | 30.85
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.22 | 22.22 | 4.88
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.22 | 27.15 | 5.97
Insumo | Cotação 17 | Próprio | ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TERMOACUSTICA RT-35/1050 PIR 30MM | Material |  | M | 1 | 20 | 20
|  |  |  | MO sem LS => | 7.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.77 |  | Valor com BDI => |  | 38.62
[6 empty] | Quant. => | 78,38 | Preço Total => | 3027.03
11.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1001000137 | AGESUL | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, MOD.RT 100/952, ESP=0,65MM, INCLUSO FIXADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | COBERTURA |  | M | 1 | 59.01 | 59.01
Insumo | 1868 | AGESUL | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, MOD.RT 100/952, ESP=0,65MM | Material |  | M | 1.044 | 46.21 | 48.24
Insumo | 1621 | AGESUL | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO - SINAPI - 00011029 | Material |  | CJ | 4 | 1.39 | 5.56
Insumo | 4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Mão de Obra |  | H | 0.11 | 21.55 | 2.37
Insumo | 4016 | AGESUL | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88323 | Mão de Obra |  | H | 0.11 | 25.89 | 2.84
|  |  |  | MO sem LS => | 5.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.87 |  | Valor com BDI => |  | 73.88
[6 empty] | Quant. => | 61,58 | Preço Total => | 4549.53
11.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura |  | M | 1 | 47.33 | 47.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.207 | 21.55 | 4.46
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0132 | 28.06 | 0.37
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.112 | 25.89 | 2.89
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0183 | 26.94 | 0.49
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0012 | 121.1 | 0.14
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | Material |  | M | 1.05 | 22.84 | 23.98
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.045 | 171.83 | 7.73
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.006 | 18.9 | 0.11
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.198 | 36.21 | 7.16
|  |  |  | MO sem LS => | 5.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.93 |  | Valor com BDI => |  | 59.26
[6 empty] | Quant. => | 24,20 | Preço Total => | 1434.09
11.6 |  |  | INST. HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 18534.22
11.6.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 9063.43
11.6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.070 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | 46.01 |  | M | 1 | 106.85 | 106.85
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 29.8021 | 26.82
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.1 | 2.14 | 0.21
Insumo | O.02.000.062507 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75mm (2 1/2´) | Material |  | M | 1.4 | 42.07 | 58.89
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.017 | 77.53 | 1.31
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 20.4363 | 18.39
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.026 | 47.48 | 1.23
|  |  |  | MO sem LS => | 45.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.93 |  | Valor com BDI => |  | 133.78
[6 empty] | Quant. => | 0,93 | Preço Total => | 124.41
11.6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | 46.01 |  | M | 1 | 50.31 | 50.31
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.0075 | 77.53 | 0.58
Insumo | O.02.000.062505 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50mm (1 1/2´) | Material |  | M | 1.4 | 13.5 | 18.9
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 29.8021 | 17.88
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.011 | 47.48 | 0.52
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 20.4363 | 12.26
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.08 | 2.14 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 30.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.68 |  | Valor com BDI => |  | 62.99
[6 empty] | Quant. => | 18,05 | Preço Total => | 1136.96
11.6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.030 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | 46.01 |  | M | 1 | 37.92 | 37.92
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 20.4363 | 10.21
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.004 | 77.53 | 0.31
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 29.8021 | 14.9
Insumo | O.02.000.062503 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32mm (1´) | Material |  | M | 1.5 | 8.08 | 12.12
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.06 | 2.14 | 0.12
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.0055 | 47.48 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 25.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.55 |  | Valor com BDI => |  | 47.47
[6 empty] | Quant. => | 8,82 | Preço Total => | 418.68
11.6.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.020 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | 46.01 |  | M | 1 | 31.2 | 31.2
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS/CDHU | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 20.4363 | 10.21
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS/CDHU | Encanador | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 29.8021 | 14.9
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS/CDHU | Adesivo para tubos PVC | Material |  | KG | 0.003 | 77.53 | 0.23
Insumo | O.02.000.062502 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm (3/4´) | Material |  | M | 1.5 | 3.72 | 5.58
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS/CDHU | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | UN | 0.05 | 2.14 | 0.1
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS/CDHU | Solução limpadora para PVC | Material |  | L | 0.004 | 47.48 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 25.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.86 |  | Valor com BDI => |  | 39.06
[6 empty] | Quant. => | 33,29 | Preço Total => | 1300.3
11.6.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 08.14.101 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | Reservatorio: instalacoes - demais servicos |  | UN | 1 | 532.62 | 532.62
Insumo | 6.95.14 | FDE | SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC | Material |  | L | 0.02 | 51.46 | 1.02
Insumo | 1.01.19 | FDE | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 23.04 | 11.52
Insumo | 6.03.67 | FDE | ADAPTADOR PVC MARROM 60MM COM FLANGES E ANEL | Material |  | UN | 2 | 70.42 | 140.84
Insumo | 6.03.66 | FDE | ADAPTADOR PVC MARROM 32MM COM FLANGES E ANEL | Material |  | UN | 1 | 32.22 | 32.22
Insumo | 6.95.13 | FDE | ADESIVO PARA TUBOS PVC | Material |  | L | 0.02 | 65.76 | 1.31
Insumo | 3.80.40 | FDE | LIXA D"AGUA | Material |  | UN | 0.7 | 1.82 | 1.27
Insumo | 6.50.20 | FDE | CAIXA D'AGUA CONICA 500L POLIETILENO COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 312.94 | 312.94
Insumo | 1.01.18 | FDE | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 27.93 | 13.96
Insumo | 6.03.65 | FDE | ADAPTADOR PVC MARROM 25MM COM FLANGES E ANEL | Material |  | UN | 1 | 17.54 | 17.54
|  |  |  | MO sem LS => | 25.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 134.27 |  | Valor com BDI => |  | 666.89
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 666.89
11.6.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 84.75 | 84.75
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2212 | 21.73 | 4.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2212 | 26.22 | 5.79
Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material |  | UN | 1 | 73.99 | 73.99
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0106 | 16.37 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 7.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.36 |  | Valor com BDI => |  | 106.11
[6 empty] | Quant. => | 5,00 | Preço Total => | 530.55
11.6.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais |  | UN | 1 | 149.96 | 149.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3743 | 21.73 | 8.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3743 | 26.22 | 9.81
Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" | Material |  | UN | 1 | 131.71 | 131.71
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0192 | 16.37 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 13.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.8 |  | Valor com BDI => |  | 187.76
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 751.04
11.6.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1301004009 | AGESUL | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS |  | UN | 1 | 267.6 | 267.6
Insumo | 1027 | AGESUL | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" (BASE), DOCOL OU SIMILAR, REF. 01021500 | Material |  | UN | 1 | 229.42 | 229.42
Insumo | 1096 | AGESUL | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) - SINAPI - 00003148 | Material |  | UN | 0.019 | 19.17 | 0.36
Insumo | 4052 | AGESUL | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88248 | Mão de Obra |  | H | 0.789 | 21.73 | 17.14
Insumo | 4005 | AGESUL | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88267 | Mão de Obra |  | H | 0.789 | 26.22 | 20.68
|  |  |  | MO sem LS => | 37.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.46 |  | Valor com BDI => |  | 335.06
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1340.24
11.6.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1301004008 | AGESUL | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA REF. 01505006 DA DOCOL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS |  | UN | 1 | 298.95 | 298.95
Insumo | 4052 | AGESUL | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88248 | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 21.73 | 3.69
Insumo | 1024 | AGESUL | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO COD. 01505006, DOCOL OU SIMILAR | Material |  | UN | 1 | 295.26 | 295.26
|  |  |  | MO sem LS => | 3.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 75.36 |  | Valor com BDI => |  | 374.31
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 748.62
11.6.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2401001015 | AGESUL | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ACESSIBILIDADE |  | UN | 1 | 614.68 | 614.68
Insumo | 4052 | AGESUL | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88248 | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 21.73 | 3.69
Insumo | 2593 | AGESUL | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA | Material |  | UN | 1 | 610.99 | 610.99
|  |  |  | MO sem LS => | 3.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 154.96 |  | Valor com BDI => |  | 769.64
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1539.28
11.6.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | M | 1 | 17.07 | 17.07
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.804 | 14.3189 | 11.51
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 1.85 | 0.84 | 1.55
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.002 | 88.13 | 0.17
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.201 | 19.1126 | 3.84
|  |  |  | MO sem LS => | 15.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.3 |  | Valor com BDI => |  | 21.37
[6 empty] | Quant. => | 23,70 | Preço Total => | 506.46
11.6.2 |  |  | ESGOTO | [5 empty] | 3498.7
11.6.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1301005000 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS |  | M | 1 | 32.54 | 32.54
Insumo | 8000 | AGESUL | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 - SINAPI - 00020083 | Material |  | UN | 0.0075 | 88.22 | 0.66
Insumo | 2535 | AGESUL | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI - 00009835 | Material |  | M | 1.15 | 7.39 | 8.49
Insumo | 4052 | AGESUL | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88248 | Mão de Obra |  | H | 0.48 | 21.73 | 10.43
Insumo | 1063 | AGESUL | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR - SINAPI - 00000122 | Material |  | UN | 0.005 | 77.86 | 0.38
Insumo | 4005 | AGESUL | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88267 | Mão de Obra |  | H | 0.48 | 26.22 | 12.58
|  |  |  | MO sem LS => | 23.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.2 |  | Valor com BDI => |  | 40.74
[6 empty] | Quant. => | 4,22 | Preço Total => | 171.92
11.6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1301005001 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS |  | M | 1 | 43.3 | 43.3
Insumo | 1063 | AGESUL | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR - SINAPI - 00000122 | Material |  | UN | 0.0025 | 77.86 | 0.19
Insumo | 4052 | AGESUL | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88248 | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 21.73 | 13.03
Insumo | 8000 | AGESUL | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 - SINAPI - 00020083 | Material |  | UN | 0.0037 | 88.22 | 0.32
Insumo | 4005 | AGESUL | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88267 | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 26.22 | 15.73
Insumo | 2533 | AGESUL | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI - 00009838 | Material |  | M | 1.15 | 12.2 | 14.03
|  |  |  | MO sem LS => | 28.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.91 |  | Valor com BDI => |  | 54.21
[6 empty] | Quant. => | 8,29 | Preço Total => | 449.4
11.6.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1301005002 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS |  | M | 1 | 65.64 | 65.64
Insumo | 4052 | AGESUL | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88248 | Mão de Obra |  | H | 0.96 | 21.73 | 20.86
Insumo | 2534 | AGESUL | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI - 00009837 | Material |  | M | 1.15 | 16.01 | 18.41
Insumo | 8000 | AGESUL | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 - SINAPI - 00020083 | Material |  | UN | 0.0087 | 88.22 | 0.76
Insumo | 1063 | AGESUL | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR - SINAPI - 00000122 | Material |  | UN | 0.0057 | 77.86 | 0.44
Insumo | 4005 | AGESUL | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88267 | Mão de Obra |  | H | 0.96 | 26.22 | 25.17
|  |  |  | MO sem LS => | 46.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.54 |  | Valor com BDI => |  | 82.18
[6 empty] | Quant. => | 5,29 | Preço Total => | 434.73
11.6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1301005003 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS |  | M | 1 | 71.07 | 71.07
Insumo | 4052 | AGESUL | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88248 | Mão de Obra |  | H | 1.04 | 21.73 | 22.59
Insumo | 2532 | AGESUL | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI - 00009836 | Material |  | M | 1.15 | 16.91 | 19.44
Insumo | 8000 | AGESUL | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 - SINAPI - 00020083 | Material |  | UN | 0.013 | 88.22 | 1.14
Insumo | 4005 | AGESUL | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88267 | Mão de Obra |  | H | 1.04 | 26.22 | 27.26
Insumo | 1063 | AGESUL | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR - SINAPI - 00000122 | Material |  | UN | 0.0083 | 77.86 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 49.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.91 |  | Valor com BDI => |  | 88.98
[6 empty] | Quant. => | 8,13 | Preço Total => | 723.4
11.6.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1301006067 | AGESUL | REATERRO (MANUAL) DE VALAS, COM TUBOS ASSENTADOS, NO(S) DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS |  | M | 1 | 5.75 | 5.75
Insumo | 4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Mão de Obra |  | H | 0.267 | 21.55 | 5.75
|  |  |  | MO sem LS => | 5.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.44 |  | Valor com BDI => |  | 7.19
[6 empty] | Quant. => | 23,43 | Preço Total => | 168.46
11.6.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1301005007 | AGESUL | ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS DE (100 A 150)MM | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS |  | M | 1 | 5.88 | 5.88
Insumo | 4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Mão de Obra |  | H | 0.273 | 21.55 | 5.88
|  |  |  | MO sem LS => | 5.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.48 |  | Valor com BDI => |  | 7.36
[6 empty] | Quant. => | 23,43 | Preço Total => | 172.44
11.6.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | M | 1 | 17.07 | 17.07
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.804 | 14.3189 | 11.51
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 1.85 | 0.84 | 1.55
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.002 | 88.13 | 0.17
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.201 | 19.1126 | 3.84
|  |  |  | MO sem LS => | 15.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.3 |  | Valor com BDI => |  | 21.37
[6 empty] | Quant. => | 2,50 | Preço Total => | 53.42
11.6.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10010012 | SIURB | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | Edificação |  | UN | 1 | 78.04 | 78.04
Insumo | 75641 | SIURB | GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 150MM | Material |  | Un | 1 | 22.52 | 22.52
Insumo | 2035 | SIURB | ENCANADOR (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 30.82 | 6.78
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.23 | 24.51 | 5.63
Insumo | 79630 | SIURB | COLA PARA PVC | Material |  | Kg | 0.0344 | 71.29 | 2.45
Insumo | 75245 | SIURB | CORPO DE CAIXA SIFONADA DE PVC P/ ESGOTO MED. 150X150X50 MM | Material |  | Un | 1 | 38.97 | 38.97
Insumo | 72402 | SIURB | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 50MM | Material |  | Un | 1 | 1.69 | 1.69
|  |  |  | MO sem LS => | 12.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.67 |  | Valor com BDI => |  | 97.71
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 195.42
11.6.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10010012 | SIURB | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | Edificação |  | UN | 1 | 78.04 | 78.04
Insumo | 75641 | SIURB | GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 150MM | Material |  | Un | 1 | 22.52 | 22.52
Insumo | 2035 | SIURB | ENCANADOR (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.22 | 30.82 | 6.78
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.23 | 24.51 | 5.63
Insumo | 79630 | SIURB | COLA PARA PVC | Material |  | Kg | 0.0344 | 71.29 | 2.45
Insumo | 75245 | SIURB | CORPO DE CAIXA SIFONADA DE PVC P/ ESGOTO MED. 150X150X50 MM | Material |  | Un | 1 | 38.97 | 38.97
Insumo | 72402 | SIURB | ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL - 50MM | Material |  | Un | 1 | 1.69 | 1.69
|  |  |  | MO sem LS => | 12.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.67 |  | Valor com BDI => |  | 97.71
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 195.42
11.6.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C5050 | SEINFRA | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | 0 |  | UN | 1 | 326.37 | 326.37
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.039 | 23.48 | 0.91
Insumo | I9535 | SEINFRA | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | Material |  | UN | 1 | 324.72 | 324.72
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.039 | 19.1 | 0.74
|  |  |  | MO sem LS => | 1.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.27 |  | Valor com BDI => |  | 408.64
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 408.64
11.6.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053043 | SBC | CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO |  | UN | 1 | 419.66 | 419.66
Insumo | 000200 | SBC | PEDRA BRITADA #1 E 2 | Material |  | m³ | 0.001 | 98.88 | 0.09
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 3.213 | 14.3189 | 46
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 20 | 0.84 | 16.8
Insumo | 099050 | SBC | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 2.611 | 19.1126 | 49.9
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.003 | 88.13 | 0.26
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.503 | 19.1126 | 9.61
Insumo | 036719 | SBC | CAIXA DE INSPECAO CONCRETO PREMOLDADO S/TAMPA 600x600x50mm | Material |  | UN | 1 | 297 | 297
|  |  |  | MO sem LS => | 105.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 105.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 105.79 |  | Valor com BDI => |  | 525.45
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 525.45
11.6.3 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 5972.09
11.6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 360.32 | 360.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.77204 | 26.22 | 20.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.54554 | 21.55 | 11.75
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 12.73 | 12.73
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.022035 | 119.96 | 2.64
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 25.25 | 50.5
Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 248.44 | 248.44
Insumo | 00011686 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) | Material |  | UN | 1 | 14.02 | 14.02
|  |  |  | MO sem LS => | 23.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.83 |  | Valor com BDI => |  | 451.15
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1804.6
11.6.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 46.6 | 46.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1138 | 26.22 | 2.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.043681 | 21.55 | 0.94
Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material |  | UN | 1 | 42.68 | 42.68
|  |  |  | MO sem LS => | 2.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.74 |  | Valor com BDI => |  | 58.34
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 233.36
11.6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106779 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 172.62 | 172.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.092837 | 26.22 | 2.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.035634 | 21.55 | 0.76
Insumo | 00036796 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | Material |  | UN | 1 | 169.43 | 169.43
|  |  |  | MO sem LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.51 |  | Valor com BDI => |  | 216.13
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 864.52
11.6.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3695 | ORSE | Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 147.52 | 147.52
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00011773/SINAPI | ORSE | Torneira metalica cromada de parede, para cozinha, bica movel, com arejador, 1/2" ou 3/4" | Material |  | un | 1 | 125,56 | 125,56
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.5 | 0,31 | 0,15
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,80 | 1,90
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 15,59 | 7,79
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,45 | 10,22
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.5 | 3,86 | 1,93
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00011773/SINAPI | ORSE | Torneira metalica cromada de parede, para cozinha, bica movel, com arejador, 1/2" ou 3/4" | Material |  | un | 1 | 125,56 | 125,56
Insumo | 981 | ORSE | Fita veda rosca 18mm | Material |  | m | 0.5 | 0,31 | 0,15
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.0023 | 10,87 | 0,02
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.07975 | 4,50 | 0,35
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300,00 | 0,12
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 5e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.0002 | 20,11 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.0015 | 193,04 | 0,28
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.00055 | 34,80 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.0008 | 73,93 | 0,05
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.0045 | 205,00 | 0,92
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.0045 | 4,81 | 0,02
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.1018 | 14,00 | 1,42
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 0.0002 | 92,70 | 0,01
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 5e-05 | 37,93 | 0,00
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 0.0002 | 32,30 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.0006 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.0018 | 18,00 | 0,03
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.00035 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.1018 | 5,00 | 0,50
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.0008 | 6,00 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.0045 | 12,54 | 0,05
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 0.0003 | 49,00 | 0,01
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 15,59 | 7,79
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 20,45 | 10,22
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.00015 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0001 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 5e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0001 | 175,45 | 0,01
|  |  |  | MO sem LS => | 18.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.18 |  | Valor com BDI => |  | 184.7
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 184.7
11.6.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 190452 | SBC | CUBA OVAL EMBUTIR 40x30cm L-59.17 DECA COM METAIS | APARELHOS SANITARIOS |  | UN | 1 | 321.41 | 321.41
Insumo | 099200 | SBC | BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 2.277 | 19.1126 | 43.51
Insumo | 004636 | SBC | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material |  | M | 0.8 | 1.59 | 1.27
Insumo | 008200 | SBC | PARAFUSO DE FIXACAO PARA APARELHO SANITARIO BC SUPER | Material |  | UN | 2 | 6.6 | 13.2
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 2.8 | 0.84 | 2.35
Insumo | 003818 | SBC | RABICHO FLEXIVEL 40cm PVC 1/2" COM CANOPLAS | Material |  | UN | 2 | 14.9 | 29.8
Insumo | 004067 | SBC | CUBA OVAL EMBUTIR 40x30cm L-59.17 DECA | Material |  | UN | 1 | 139.9 | 139.9
Insumo | 001100 | SBC | CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) | Material |  | KG | 0.8 | 5.62 | 4.49
Insumo | 099034 | SBC | AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 2.277 | 15.4602 | 35.2
Insumo | 033131 | SBC | VALVULA METAL CROMADO 1600 PARA LAVATORIO ESTEVES | Material |  | UN | 1 | 51.61 | 51.61
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.001 | 88.13 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 78.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 78.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.02 |  | Valor com BDI => |  | 402.43
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1609.72
11.6.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100852 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 251.13 | 251.13
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.38333 | 26.75 | 10.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14713 | 21.55 | 3.17
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.23069 | 38.25 | 8.82
Insumo | 00001747 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM | Material |  | UN | 1 | 228.89 | 228.89
|  |  |  | MO sem LS => | 9.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 63.3 |  | Valor com BDI => |  | 314.43
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 314.43
11.6.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 24.1 | 24.1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.14375 | 26.22 | 3.76
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.055176 | 21.55 | 1.18
Insumo | 00006146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | Material |  | UN | 1 | 19.16 | 19.16
|  |  |  | MO sem LS => | 3.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.07 |  | Valor com BDI => |  | 30.17
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 181.02
11.6.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 11.29 | 11.29
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15034 | 26.22 | 3.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.057704 | 21.55 | 1.24
Insumo | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material |  | UN | 1 | 6.03 | 6.03
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 4.17 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.84 |  | Valor com BDI => |  | 14.13
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 56.52
11.6.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 24.79 | 24.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16172 | 26.22 | 4.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062073 | 21.55 | 1.33
Insumo | 00011831 | SINAPI | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA | Material |  | UN | 1 | 19.07 | 19.07
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0365 | 4.17 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 4.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.24 |  | Valor com BDI => |  | 31.03
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 124.12
11.6.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4286 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 39.46 | 39.46
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.15 | 3,80 | 0,57
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 20,45 | 3,06
Insumo | 3357 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | Material |  | Un | 1 | 35,90 | 35,90
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000345 | 10,87 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.00981 | 4,50 | 0,04
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 6e-05 | 300,00 | 0,01
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 1.5e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 3e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.000225 | 193,04 | 0,04
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000165 | 34,80 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00012 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.000675 | 205,00 | 0,13
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.000675 | 4,81 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.01527 | 14,00 | 0,21
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 6e-05 | 92,70 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 1.5e-05 | 37,93 | 0,00
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 6e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 9e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00027 | 18,00 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000105 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.01527 | 5,00 | 0,07
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00012 | 6,00 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.000675 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 9e-05 | 49,00 | 0,00
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 20,45 | 3,06
Insumo | 3357 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | Material |  | Un | 1 | 35,90 | 35,90
|  |  |  | MO sem LS => | 3.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.94 |  | Valor com BDI => |  | 49.4
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 98.8
11.6.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 54.91 | 54.91
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 20,45 | 3,06
Insumo | 3358 | ORSE | Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS | Material |  | Un | 1 | 51,35 | 51,35
Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.15 | 3,80 | 0,57
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00002696/SINAPI | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 20,45 | 3,06
Insumo | 3358 | ORSE | Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS | Material |  | Un | 1 | 51,35 | 51,35
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000345 | 10,87 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.00981 | 4,50 | 0,04
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 6e-05 | 300,00 | 0,01
Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material |  | un | 1.5e-05 | 19,57 | 0,00
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 3e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.000225 | 193,04 | 0,04
Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material |  | un | 0.000165 | 34,80 | 0,00
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00012 | 73,93 | 0,00
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.000675 | 205,00 | 0,13
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.000675 | 4,81 | 0,00
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.01527 | 14,00 | 0,21
Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material |  | un | 6e-05 | 92,70 | 0,00
Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material |  | un | 1.5e-05 | 37,93 | 0,00
Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material |  | un | 6e-05 | 32,30 | 0,00
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 9e-05 | 13,50 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.00027 | 18,00 | 0,00
Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material |  | un | 0.000105 | 27,49 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.01527 | 5,00 | 0,07
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.00012 | 6,00 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.000675 | 12,54 | 0,00
Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material |  | un | 9e-05 | 49,00 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 3.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.84 |  | Valor com BDI => |  | 68.75
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 137.5
11.6.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 106766 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 72.44 | 72.44
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.56421 | 26.22 | 14.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.21656 | 21.55 | 4.66
Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material |  | UN | 1 | 52.99 | 52.99
|  |  |  | MO sem LS => | 14.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.26 |  | Valor com BDI => |  | 90.7
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 362.8
11.7 |  |  | INST. ELÉTRICAS | [5 empty] | 27029.14
11.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11139 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01 | Entrada em Baixa Tensão |  | un | 1 | 8993.27 | 8993.27
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10311 | ORSE | Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintadaeletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm | Quadros de Distribuição de Energia |  | un | 1 | 2.576,24 | 2.576,24
Composição | 681 | ORSE | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) | Pontos de Suprimento de Telefone |  | un | 3 | 6,17 | 18,51
Composição | 9007 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | m | 15 | 48,46 | 726,90
Composição | 7894 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 2 1/2" | Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado |  | un | 1 | 22,96 | 22,96
Composição | 9392 | ORSE | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | Pára-raios |  | kg | 0.633 | 47,39 | 29,99
Composição | 2892 | ORSE | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 2,00 | 2,00
Composição | 4429 | ORSE | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços |  | un | 3 | 176,25 | 528,75
Composição | 2842 | ORSE | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e Iluminação |  | un | 1 | 26,08 | 26,08
Composição | 8420 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),corrente 10 KA | Fusíveis, Disjuntores e Chaves |  | un | 1 | 392,41 | 392,41
Composição | 353 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | m | 1.5 | 14,00 | 21,00
Composição | 358 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | m | 6 | 45,99 | 275,94
Composição | 9379 | ORSE | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | Conversão InfoWOrca |  | un | 3 | 68,65 | 205,95
Composição | 8454 | ORSE | Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento | Entrada em Baixa Tensão |  | un | 1 | 1.447,57 | 1.447,57
Composição | 9008 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 70mm², 1kv / 90º C | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | m | 25 | 99,56 | 2.489,00
Composição | 376 | ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 4 | 19,30 | 77,20
Composição | 7928 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 2 | 4,33 | 8,66
Composição | 7929 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 3 | 7,83 | 23,49
Composição | 367 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") | Interligações até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexões |  | un | 2 | 56,86 | 113,72
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 37.9135 | 15,59 | 591,07
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 6.8672 | 5,00 | 34,33
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.12142 | 18,00 | 2,18
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.30356 | 205,00 | 62,22
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 0.013491 | 20,11 | 0,27
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 0.011374 | 18,58 | 0,21
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 0.0075827 | 36,90 | 0,27
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.05383 | 6,00 | 0,32
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.10119 | 193,04 | 19,53
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.30356 | 4,81 | 1,46
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 0.0037914 | 39,50 | 0,14
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 5.4998 | 4,50 | 24,74
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.30356 | 12,54 | 3,80
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 6.8672 | 14,00 | 96,14
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.051432 | 73,93 | 3,80
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 0.0075827 | 175,45 | 1,33
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 0.026983 | 300,00 | 8,09
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.15515 | 10,87 | 1,68
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.040474 | 13,50 | 0,54
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 23.978 | 20,45 | 490,34
Insumo | 11090 | ORSE | Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintadaeletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm | Material |  | un | 1 | 2.401,10 | 2.401,10
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 0.0023978 | 44,00 | 0,10
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 0.005068 | 26,89 | 0,13
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 0.0047956 | 140,00 | 0,67
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 0.0047956 | 47,69 | 0,22
Insumo | 664 | ORSE | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | Material |  | un | 3 | 5,00 | 15,00
Insumo | 2626 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 35mm², 1kv / 90º C | Material |  | m | 15.3 | 39,00 | 596,70
Insumo | 3543 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 2 1/2" | Material |  | Un | 1 | 16,50 | 16,50
Insumo | 14962 | ORSE | Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG | Material |  | Kg | 0.633 | 42,21 | 26,71
Insumo | 00003398/SINAPI | ORSE | Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso embaixa tensao | Material |  | un | 1 | 2,00 | 2,00
Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material |  | un | 0.0016014 | 18,80 | 0,03
Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material |  | un | 0.0016014 | 18,75 | 0,03
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material |  | un | 0.00040034 | 319,90 | 0,12
Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material |  | un | 0.00080069 | 13,52 | 0,01
Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material |  | un | 0.0028024 | 11,60 | 0,03
Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material |  | un | 0.00080069 | 44,00 | 0,03
Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material |  | un | 0.00080069 | 15,40 | 0,01
Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material |  | un | 0.00040034 | 28,00 | 0,01
Insumo | 4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material |  | un | 0.0020017 | 12,90 | 0,02
Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material |  | un | 0.00040034 | 25,95 | 0,01
Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material |  | Un | 0.0028024 | 10,22 | 0,02
Insumo | 00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material |  | kg | 86.3633 | 0,90 | 77,72
Insumo | 00000370/SINAPI | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.03888 | 100,00 | 3,88
Insumo | 1113 | ORSE | Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar | Material |  | kg | 0.576 | 8,83 | 5,08
Insumo | 00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra |  | h | 4.0034 | 20,45 | 81,87
Insumo | 82 | ORSE | Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm | Material |  | kg | 2.31 | 7,85 | 18,13
Insumo | 00043132/SINAPI | ORSE | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | Material |  | kg | 0.0462 | 25,00 | 1,15
Insumo | 00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.20022 | 20,45 | 4,09
Insumo | 00039315/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas | Material |  | un | 0.924 | 0,36 | 0,33
Insumo | 00039017/SINAPI | ORSE | Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm | Material |  | un | 0.924 | 0,22 | 0,20
Insumo | 10585 | ORSE | Arco de serra | Material |  | un | 4.0044e-05 | 19,95 | 0,00
Insumo | 10586 | ORSE | Torquesa | Material |  | un | 4.0044e-05 | 45,00 | 0,00
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande | Material |  | un | 0.00027245 | 21,30 | 0,00
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento |  | un | 0.00013622 | 246,00 | 0,03
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha | Material |  | un | 0.00027245 | 39,10 | 0,01
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material |  | un | 0.00013622 | 36,00 | 0,00
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento |  | un | 0.00013622 | 979,65 | 0,13
Insumo | 00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra |  | h | 1.3622 | 20,45 | 27,85
Insumo | 00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material |  | m³ | 0.27309 | 101,30 | 27,66
Insumo | 00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.13418 | 138,48 | 18,58
Insumo | 00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material |  | m³ | 0.044726 | 137,75 | 6,16
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material |  | m | 0.30294 | 6,69 | 2,02
Insumo | 00002692/SINAPI | ORSE | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | Material |  | l | 0.01377 | 8,12 | 0,11
Insumo | 00043130/SINAPI | ORSE | Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Material |  | kg | 0.1377 | 25,00 | 3,44
Insumo | 00004509/SINAPI | ORSE | Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | Material |  | m | 1.2209 | 6,12 | 7,47
Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | Material |  | m² | 0.33966 | 44,17 | 15,00
Insumo | 00005067/SINAPI | ORSE | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Material |  | kg | 0.2754 | 17,10 | 4,70
Insumo | 2212 | ORSE | Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm | Material |  | un | 130.56 | 0,80 | 104,44
Insumo | 00001106/SINAPI | ORSE | Cal hidratada ch-i para argamassas | Material |  | kg | 11.1821 | 1,40 | 15,65
Insumo | 00001091/SINAPI | ORSE | Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador | Material |  | un | 1 | 26,08 | 26,08
Insumo | 3750 | ORSE | Disjuntor tripolar 150 A, padrão DIN ( linha brança ), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar | Material |  | un | 1 | 304,90 | 304,90
Insumo | 00002674/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva | Material |  | m | 1.575 | 5,07 | 7,98
Insumo | 00002682/SINAPI | ORSE | Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 1/2", sem luva | Material |  | m | 6.3 | 27,63 | 174,06
Insumo | 1096 | ORSE | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector | Material |  | un | 3 | 55,60 | 166,80
Insumo | 8785 | ORSE | Poste concreto duplo T (DT) 7/600 | Material |  | un | 1 | 1.139,38 | 1.139,38
Insumo | 2455 | ORSE | Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp | Equipamento |  | h | 1 | 104,51 | 104,51
Insumo | 3815 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 70mm², 1kv / 90º C | Material |  | m | 25.5 | 83,54 | 2.130,27
Insumo | 00001907/SINAPI | ORSE | Luva em pvc rigido roscavel, de 2 1/2", para eletroduto | Material |  | un | 4 | 10,62 | 42,48
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.331 | 2,67 | 0,88
Insumo | 00001577/SINAPI | ORSE | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8 | Material |  | un | 2 | 2,89 | 5,78
Insumo | 00001579/SINAPI | ORSE | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10 | Material |  | un | 3 | 6,24 | 18,72
Insumo | 00001887/SINAPI | ORSE | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2 1/2", para eletroduto | Material |  | un | 2 | 21,91 | 43,82
|  |  |  | MO sem LS => | 1195.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 1195.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 2267.2 |  | Valor com BDI => |  | 11260.47
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 11260.47
11.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 411.35 | 411.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3173 | 29.32 | 9.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3173 | 22.54 | 7.15
Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 394.9 | 394.9
|  |  |  | MO sem LS => | 12.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.7 |  | Valor com BDI => |  | 515.05
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 515.05
11.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas |  | UN | 1 | 129.17 | 129.17
Composição Auxiliar | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas |  | m³ | 0.0091 | 3298.33 | 30.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0243 | 26.87 | 0.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0191 | 21.55 | 0.41
Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas |  | m³ | 0.036 | 267.46 | 9.62
Insumo | 00043429 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | Material |  | UN | 1 | 88.48 | 88.48
|  |  |  | MO sem LS => | 18.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.56 |  | Valor com BDI => |  | 161.73
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 161.73
11.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1201004004 | AGESUL | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (1 1/2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES ELETRICAS |  | M | 1 | 37.08 | 37.08
Insumo | 4004 | AGESUL | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 29.32 | 13.19
Insumo | 4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra |  | H | 0.45 | 22.54 | 10.14
Insumo | 3227 | AGESUL | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA - SINAPI - 00002680 | Material |  | M | 1.15 | 11.96 | 13.75
|  |  |  | MO sem LS => | 23.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.34 |  | Valor com BDI => |  | 46.42
[6 empty] | Quant. => | 20,00 | Preço Total => | 928.4
11.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 13.57 | 13.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.086 | 29.32 | 2.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.086 | 22.54 | 1.93
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 8.26 | 9.08
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.002 | 20.26 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.42 |  | Valor com BDI => |  | 16.99
[6 empty] | Quant. => | 126,49 | Preço Total => | 2149.06
11.7.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais |  | m | 1 | 11.68 | 11.68
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 15,59 | 1,87
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 20,45 | 2,45
Composição | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.12 | 3,72 | 0,44
Insumo | 3804 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1 | 6,50 | 6,50
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.12 | 3,86 | 0,46
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 15,59 | 1,87
Insumo | 00002436/SINAPI | ORSE | Eletricista (horista) | Mão de Obra |  | h | 0.12 | 20,45 | 2,45
Insumo | 00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material |  | un | 4.8e-05 | 20,11 | 0,00
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços |  | un | 0.024432 | 5,00 | 0,12
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material |  | un | 0.00108 | 205,00 | 0,22
Insumo | 11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material |  | un | 1.2e-05 | 44,00 | 0,00
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços |  | un | 0.00108 | 12,54 | 0,01
Insumo | 00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material |  | par | 0.00018 | 73,93 | 0,01
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material |  | un | 0.024432 | 14,00 | 0,34
Insumo | 00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material |  | par | 0.000552 | 10,87 | 0,00
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material |  | un | 0.000432 | 18,00 | 0,00
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material |  | pr | 0.000192 | 6,00 | 0,00
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços |  | cj | 9.6e-05 | 300,00 | 0,02
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material |  | un | 2.4e-05 | 26,89 | 0,00
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material |  | un | 0.00036 | 193,04 | 0,06
Insumo | 11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material |  | un | 2.4e-05 | 140,00 | 0,00
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material |  | un | 0.00108 | 4,81 | 0,00
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material |  | un | 0.01914 | 4,50 | 0,08
Insumo | 00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material |  | un | 0.000144 | 13,50 | 0,00
Insumo | 11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material |  | un | 2.4e-05 | 47,69 | 0,00
Insumo | 3804 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v | Material |  | m | 1 | 6,50 | 6,50
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material |  | un | 3.6e-05 | 18,58 | 0,00
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material |  | un | 2.4e-05 | 36,90 | 0,00
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material |  | un | 1.2e-05 | 39,50 | 0,00
Insumo | 00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material |  | un | 2.4e-05 | 175,45 | 0,00
|  |  |  | MO sem LS => | 4.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 14.62
[6 empty] | Quant. => | 32,63 | Preço Total => | 477.05
11.7.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 5.06 | 5.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 29.32 | 0.85
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.029 | 22.54 | 0.65
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 2.82 | 3.5
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.53 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.27 |  | Valor com BDI => |  | 6.33
[6 empty] | Quant. => | 162,07 | Preço Total => | 1025.9
11.7.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 11.05 | 11.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 29.32 | 1.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.051 | 22.54 | 1.14
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.53 | 0.06
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 6.73 | 8.36
|  |  |  | MO sem LS => | 1.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.78 |  | Valor com BDI => |  | 13.83
[6 empty] | Quant. => | 170,04 | Preço Total => | 2351.65
11.7.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | M | 1 | 28.8 | 28.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 29.32 | 3.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 22.54 | 2.56
Insumo | 00000979 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material |  | M | 1.2434 | 18.37 | 22.84
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.0094 | 6.53 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.26 |  | Valor com BDI => |  | 36.06
[6 empty] | Quant. => | 159,00 | Preço Total => | 5733.54
11.7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 15.97 | 15.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.222 | 22.54 | 5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.222 | 29.32 | 6.5
Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 4.47 | 4.47
|  |  |  | MO sem LS => | 8.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.02 |  | Valor com BDI => |  | 19.99
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 199.9
11.7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 062341 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM 4x2"" TIGREFLEX AMARELA | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS |  | UN | 1 | 14.05 | 14.05
Insumo | 097647 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM 4x2" TIGREFLEX | Material |  | UN | 1 | 3.19 | 3.19
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.01 | 14.3189 | 0.14
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.001 | 88.13 | 0.08
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 0.38 | 0.84 | 0.31
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.299 | 19.1126 | 5.71
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.299 | 15.4602 | 4.62
|  |  |  | MO sem LS => | 10.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.54 |  | Valor com BDI => |  | 17.59
[6 empty] | Quant. => | 17,00 | Preço Total => | 299.03
11.7.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9082001 | SIURB | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | Edificação |  | UN | 1 | 19.08 | 19.08
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 24.51 | 3.67
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 33.91 | 8.47
Insumo | 55230 | SIURB | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - SEM PLACA / ESPELHO | Material |  | Un | 1 | 6.94 | 6.94
|  |  |  | MO sem LS => | 12.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.81 |  | Valor com BDI => |  | 23.89
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 71.67
11.7.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9082002 | SIURB | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS | Edificação |  | UN | 1 | 36.63 | 36.63
Insumo | 55235 | SIURB | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - SEM PLACA / ESPELHO | Material |  | Un | 1 | 21.56 | 21.56
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 33.91 | 10.17
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 24.51 | 4.9
|  |  |  | MO sem LS => | 15.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.23 |  | Valor com BDI => |  | 45.86
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 45.86
11.7.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-QUI-002 | Próprio | LÂMPADA COMPACTA DE LED 36 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Iluminação Predial e Monitoramento |  | UN | 1 | 35.11 | 35.11
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.050875 | 22.54 | 1.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1628 | 29.32 | 4.77
Insumo | 00012295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material |  | UN | 1 | 2.95 | 2.95
Insumo | 74.38.27 | SUDECAP | LÂMPADA MILHO LED 36W 3300 LUMENS BASE E27 OU EQUIVALENTE | Material |  | UN | 1 | 26.25 | 26.25
|  |  |  | MO sem LS => | 4.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.85 |  | Valor com BDI => |  | 43.96
[6 empty] | Quant. => | 18,00 | Preço Total => | 791.28
11.7.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 33.27 | 33.27
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 10.32 | 10.32
Composição Auxiliar | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 22.95 | 22.95
|  |  |  | MO sem LS => | 17.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.38 |  | Valor com BDI => |  | 41.65
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 416.5
11.7.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 35.09 | 35.09
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 10.32 | 10.32
Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 24.77 | 24.77
|  |  |  | MO sem LS => | 17.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.84 |  | Valor com BDI => |  | 43.93
[6 empty] | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 439.3
11.7.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 43.33 | 43.33
Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 33.01 | 33.01
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores |  | UN | 1 | 10.32 | 10.32
|  |  |  | MO sem LS => | 24.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.92 |  | Valor com BDI => |  | 54.25
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 162.75
11.8 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 95990.13
11.8.1 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | [5 empty] | 4729.99
11.8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 6.21 | 6.21
Composição Auxiliar | 87325 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0015 | 3240.35 | 4.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0389 | 26.87 | 1.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0146 | 21.55 | 0.31
|  |  |  | MO sem LS => | 1.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.56 |  | Valor com BDI => |  | 7.77
[6 empty] | Quant. => | 62,36 | Preço Total => | 484.53
11.8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | Massa Única Externa |  | m² | 1 | 54.38 | 54.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.679 | 26.87 | 18.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.679 | 21.55 | 14.63
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0314 | 612.06 | 19.21
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1388 | 16.61 | 2.3
|  |  |  | MO sem LS => | 26.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.7 |  | Valor com BDI => |  | 68.08
[6 empty] | Quant. => | 62,36 | Preço Total => | 4245.46
11.8.2 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 10989.07
11.8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 140.74 | 140.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2064 | 21.55 | 4.44
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8038 | 26.75 | 21.5
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 5.69 | 0.8
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 9.13 | 2.98 | 27.2
Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material |  | m² | 1.0864 | 79.9 | 86.8
|  |  |  | MO sem LS => | 19.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.48 |  | Valor com BDI => |  | 176.22
[6 empty] | Quant. => | 62,36 | Preço Total => | 10989.07
11.8.3 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 49922.16
11.8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 1 | 4.46 | 4.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0255 | 21.55 | 0.54
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0037 | 569.86 | 2.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0681 | 26.87 | 1.82
|  |  |  | MO sem LS => | 2.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.12 |  | Valor com BDI => |  | 5.58
[6 empty] | Quant. => | 414,38 | Preço Total => | 2312.24
11.8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | Massa Única Externa |  | m² | 1 | 54.38 | 54.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.679 | 26.87 | 18.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.679 | 21.55 | 14.63
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0314 | 612.06 | 19.21
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1388 | 16.61 | 2.3
|  |  |  | MO sem LS => | 26.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.7 |  | Valor com BDI => |  | 68.08
[6 empty] | Quant. => | 414,38 | Preço Total => | 28210.99
11.8.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 1 | 72.2 | 72.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3138 | 21.55 | 6.76
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.697 | 26.75 | 18.64
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.222 | 5.69 | 1.26
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.0798 | 36.03 | 38.9
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.85 | 0.97 | 6.64
|  |  |  | MO sem LS => | 18.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.2 |  | Valor com BDI => |  | 90.4
[6 empty] | Quant. => | 214,59 | Preço Total => | 19398.93
11.8.4 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 30348.91
11.8.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 4.53 | 4.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0309 | 21.55 | 0.66
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0927 | 28.6 | 2.65
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 7.34 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 2.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.14 |  | Valor com BDI => |  | 5.67
[6 empty] | Quant. => | 64,94 | Preço Total => | 368.2
11.8.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 3.59 | 3.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0222 | 21.55 | 0.47
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0666 | 28.6 | 1.9
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.1666 | 7.34 | 1.22
|  |  |  | MO sem LS => | 1.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.9 |  | Valor com BDI => |  | 4.49
[6 empty] | Quant. => | 166,37 | Preço Total => | 747
11.8.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 32.53 | 32.53
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7419 | 28.6 | 21.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2473 | 21.55 | 5.32
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material |  | KG | 1.3389 | 4.4 | 5.89
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.0802 | 1.48 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 18.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.2 |  | Valor com BDI => |  | 40.73
[6 empty] | Quant. => | 64,94 | Preço Total => | 2645
11.8.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 1 | 31.46 | 31.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1036 | 21.55 | 2.23
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6344 | 28.6 | 18.14
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.08287 | 1.48 | 0.12
Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 1.3871 | 7.91 | 10.97
|  |  |  | MO sem LS => | 14.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.93 |  | Valor com BDI => |  | 39.39
[6 empty] | Quant. => | 166,37 | Preço Total => | 6553.31
11.8.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 15.4 | 15.4
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.227 | 28.6 | 6.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0757 | 21.55 | 1.63
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 31.89 | 7.28
|  |  |  | MO sem LS => | 5.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.88 |  | Valor com BDI => |  | 19.28
[6 empty] | Quant. => | 64,94 | Preço Total => | 1252.04
11.8.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 | 13.11 | 13.11
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 | 28.6 | 4.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 | 21.55 | 1.17
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 | 31.89 | 7.28
|  |  |  | MO sem LS => | 4.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.3 |  | Valor com BDI => |  | 16.41
[6 empty] | Quant. => | 166,37 | Preço Total => | 2730.13
11.8.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 | 49.31 | 49.31
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3559 | 28.6 | 38.77
Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material |  | L | 0.2549 | 39.58 | 10.08
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0255 | 18.28 | 0.46
|  |  |  | MO sem LS => | 27.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.43 |  | Valor com BDI => |  | 61.74
[6 empty] | Quant. => | 214,81 | Preço Total => | 13262.36
11.8.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos |  | m² | 1 | 20.78 | 20.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.115 | 21.55 | 2.47
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 28.6 | 7.86
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 | 21.39 | 9.13
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 15.41 | 0.15
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 7.34 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.23 |  | Valor com BDI => |  | 26.01
[6 empty] | Quant. => | 107,30 | Preço Total => | 2790.87
11.9 |  |  | PEDRAS/ GRANITOS | [5 empty] | 21967.42
11.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | Pisos |  | M | 1 | 131.35 | 131.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.43117 | 21.55 | 9.29
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.86234 | 26.75 | 23.06
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.021 | 5.69 | 0.11
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.3695 | 2.98 | 4.08
Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 94.81 | 94.81
|  |  |  | MO sem LS => | 23.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.11 |  | Valor com BDI => |  | 164.46
[6 empty] | Quant. => | 7,30 | Preço Total => | 1200.55
11.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | Peitoris e Chapins |  | M | 1 | 161.65 | 161.65
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.021 | 29.63 | 0.62
Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.006 | 468.09 | 2.8
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.398 | 28 | 11.14
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.419 | 26.75 | 11.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.209 | 21.55 | 4.5
Insumo | 00034747 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | Material |  | M | 1.04 | 126.34 | 131.39
|  |  |  | MO sem LS => | 21.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.75 |  | Valor com BDI => |  | 202.4
[6 empty] | Quant. => | 15,40 | Preço Total => | 3116.96
11.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2001003023 | AGESUL | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO SIMPLES, FRONTAO DE 10CM, INCLUSO MAO FRANCESA | SERVICOS COMPLEMENTARES |  | m² | 1 | 819.53 | 819.53
Insumo | 1712 | AGESUL | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - SINAPI - 00037591 | Material |  | UN | 2 | 20.27 | 40.54
Insumo | 2736 | AGESUL | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR - SINAPI - 00037329 | Material |  | KG | 0.0211 | 117.49 | 2.47
Insumo | 4058 | AGESUL | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88274 | Mão de Obra |  | H | 1.4944 | 26.75 | 39.97
Insumo | 6459 | AGESUL | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO - SINAPI - 00004823 | Material |  | KG | 0.5228 | 38.18 | 19.96
Insumo | 6068 | AGESUL | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - SINAPI - 00011795 | Material |  | m² | 1.02 | 679.24 | 692.82
Insumo | 4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Mão de Obra |  | H | 0.9834 | 21.55 | 21.19
Insumo | 6405 | AGESUL | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - SINAPI - 00007568 | Material |  | UN | 6 | 0.43 | 2.58
|  |  |  | MO sem LS => | 61.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 61.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 206.6 |  | Valor com BDI => |  | 1026.13
[6 empty] | Quant. => | 10,41 | Preço Total => | 10682.01
11.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4096 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm | 0 |  | m² | 1 | 503.62 | 503.62
Insumo | I7917 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3CM | Material |  | m² | 1 | 347.29 | 347.29
Insumo | I0108 | SEINFRA | AREIA GROSSA | Material |  | m³ | 0.004 | 119.58 | 0.47
Insumo | I2543 | SEINFRA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 4.8 | 18.46 | 88.6
Insumo | I1621 | SEINFRA | PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) | Material |  | KG | 1.3 | 4.03 | 5.23
Insumo | I0805 | SEINFRA | CIMENTO PORTLAND | Material |  | KG | 1.6 | 0.71 | 1.13
Insumo | I0799 | SEINFRA | CIMENTO BRANCO | Material |  | KG | 0.7 | 4.18 | 2.92
Insumo | I2391 | SEINFRA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 2.4 | 24.16 | 57.98
|  |  |  | MO sem LS => | 146.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 146.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 126.96 |  | Valor com BDI => |  | 630.58
[6 empty] | Quant. => | 11,05 | Preço Total => | 6967.9
11.10 |  |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 1439.45
11.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 09.09.083 | FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | Luminarias internas |  | UN | 1 | 61.19 | 61.19
Insumo | 1.01.15 | FDE | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 29.02 | 26.11
Insumo | 1.01.16 | FDE | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 25.6 | 23.04
Insumo | 4.60.49 | FDE | LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA COMPLETA COM 30 LEDS, BATERIA E ACESSÓRIOS | Material |  | UN | 1 | 12.04 | 12.04
|  |  |  | MO sem LS => | 49.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.42 |  | Valor com BDI => |  | 76.61
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 306.44
11.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1401000160 | AGESUL | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO DE SAIDA OU BALIZAMENTO, SISTEMA NAO PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR | INSTALACOES PREVENTIVAS DE INCENDIO |  | CJ | 1 | 301.63 | 301.63
Insumo | 4051 | AGESUL | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88247 | Mão de Obra |  | H | 0.0748 | 22.54 | 1.68
Insumo | 8482 | AGESUL | BLOCO AUTONOMO DE ILUM. EMERG. INSCR. DE SAIDA OU BALIZAMENTO SIST. NAO PERMANENTE, LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR | Material |  | CJ | 1 | 294.69 | 294.69
Insumo | 4004 | AGESUL | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88264 | Mão de Obra |  | H | 0.1795 | 29.32 | 5.26
|  |  |  | MO sem LS => | 6.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.04 |  | Valor com BDI => |  | 377.67
[6 empty] | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 1133.01
11.11 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 780.43
11.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2201000010 | AGESUL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | LIMPEZA |  | m² | 1 | 3.68 | 3.68
Insumo | 6950 | AGESUL | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA - SINAPI - 00000003 | Material |  | L | 0.05 | 13.51 | 0.67
Insumo | 4014 | AGESUL | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 21.55 | 3.01
|  |  |  | MO sem LS => | 3.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.92 |  | Valor com BDI => |  | 4.6
[6 empty] | Quant. => | 169,66 | Preço Total => | 780.43
[5 empty] | Total Geral |  | 1288903.31
Bataguassu/MS, 17 de junho de 2026
Vivian Gurke Waldow
Arquiteta Urbanista
CAU nº A252938-6
Vivian Gurke Waldow
Arquiteta Urbanista
CAU nº A252938-6

## Curva ABC de Serviços
Obra: Revitalização Praça Sebastião Camargo Distrito de Nova Porto XV |  |  | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | SINAPI - 05/2026 - MS ORSE - 03/2026 - SE SIURB - 01/2026 - SP FDE - 04/2026 - SP AGESUL - 01/2026 - MS AGETOP CIVIL - 02/2026 - GO |  |  | 25,21% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 2.193,92 | 72,03 | 158.028,05 | 12,25 | 12,25
CP-ELE-35 | Próprio | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 45,0 | 1.633,84 | 73.522,80 | 5,70 | 17,94
102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos | m² | 2.193,92 | 33,10 | 72.618,75 | 5,63 | 23,57
0901000135 | AGESUL | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS, CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ESTRUTURA DE COBERTURA | KG | 2.128,68 | 28,78 | 61.263,41 | 4,75 | 28,32
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² | 541,76 | 106,27 | 57.572,83 | 4,46 | 32,78
92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 340,54 | 135,99 | 46.310,03 | 3,59 | 36,37
CP-COB-002 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA PIR E = 30 MM - BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | COBE - COBERTURA | m² | 214,81 | 191,33 | 41.099,59 | 3,18 | 39,55
93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 283,37 | 142,61 | 40.411,39 | 3,13 | 42,68
271 | Próprio | PISO TATIL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 | PISO - PISOS | m² | 196,6 | 179,97 | 35.382,10 | 2,74 | 45,42
87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | Massa Única Externa | m² | 476,74 | 68,08 | 32.456,45 | 2,52 | 47,94
CPU2466 | Próprio | PERGOLADO EUCALIPTO MODELO 2025 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 3,0 | 10.005,69 | 30.017,07 | 2,33 | 50,27
104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 113,65 | 250,39 | 28.456,82 | 2,21 | 52,47
CP-MOB-GRADE PLAYGROUND COM VIGA | Próprio | GRADE PARQUINHO 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE AÇO 40MM ESPAÇADOS DE 1,80M COM BARRA SUPERIOR E INFERIOR, TELA SOLDADA GALVANIZADA 5X5 COM BASE EM VIGA BALDRAME 15X30CM | URBA - URBANIZAÇÃO | M | 70,02 | 392,70 | 27.496,85 | 2,13 | 54,60
90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 480,0 | 51,84 | 24.883,20 | 1,93 | 56,53
PROP-18 | Próprio | BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - 2,00M | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | Und | 17,0 | 1.382,36 | 23.500,12 | 1,82 | 58,35
94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 363,84 | 64,53 | 23.478,59 | 1,82 | 60,17
103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 199,67 | 107,56 | 21.476,50 | 1,66 | 61,83
101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Luminárias Externas | UN | 90,0 | 237,23 | 21.350,70 | 1,65 | 63,49
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 1.422,75 | 14,22 | 20.231,50 | 1,57 | 65,06
87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 214,59 | 90,40 | 19.398,93 | 1,50 | 66,56
90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 96,0 | 173,16 | 16.623,36 | 1,29 | 67,85
98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | UN | 38,0 | 423,56 | 16.095,28 | 1,25 | 69,09
92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 65,73 | 222,39 | 14.617,69 | 1,13 | 70,23
100899 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | Estacas Escavadas Sem Fluido Estabilizante | M | 120,0 | 114,11 | 13.693,20 | 1,06 | 71,29
100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 214,81 | 61,74 | 13.262,36 | 1,03 | 72,32
112182 | SBC | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO | ESQUADRIAS DE ALUMINIO | m² | 8,0 | 1.627,59 | 13.020,72 | 1,01 | 73,33
100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 480,0 | 26,68 | 12.806,40 | 0,99 | 74,32
91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m² | 10,47 | 1.219,53 | 12.768,47 | 0,99 | 75,31
13.01.130 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | 13.01 | m² | 62,36 | 193,34 | 12.056,68 | 0,93 | 76,24
94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m³ | 11,88 | 994,41 | 11.813,59 | 0,92 | 77,16
11139 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01 | Entrada em Baixa Tensão | un | 1,0 | 11.260,47 | 11.260,47 | 0,87 | 78,03
87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 62,36 | 176,22 | 10.989,07 | 0,85 | 78,88
2001003023 | AGESUL | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO SIMPLES, FRONTAO DE 10CM, INCLUSO MAO FRANCESA | SERVICOS COMPLEMENTARES | m² | 10,41 | 1.026,13 | 10.682,01 | 0,83 | 79,71
94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 15,95 | 618,16 | 9.859,65 | 0,76 | 80,47
92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 719,15 | 12,02 | 8.644,18 | 0,67 | 81,14
92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 71,77 | 118,28 | 8.488,95 | 0,66 | 81,80
97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 48,0 | 161,73 | 7.763,04 | 0,60 | 82,40
103185 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | UN | 1,0 | 7.702,04 | 7.702,04 | 0,60 | 83,00
13049 | ORSE | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | Esquadrias de Alumínio | m² | 9,66 | 752,53 | 7.269,43 | 0,56 | 83,56
CP-MOB-025 | Próprio | LIXEIRA DE CONCRETO (45x45x63) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 14,0 | 502,96 | 7.041,44 | 0,55 | 84,11
C4096 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm | 0 | m² | 11,05 | 630,58 | 6.967,90 | 0,54 | 84,65
103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | UN | 2,0 | 3.289,55 | 6.579,10 | 0,51 | 85,16
96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 166,37 | 39,39 | 6.553,31 | 0,51 | 85,66
3817 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90º C | Material | m | 1.002,6 | 6,30 | 6.314,43 | 0,49 | 86,15
103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | UN | 1,0 | 6.104,62 | 6.104,62 | 0,47 | 86,63
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 15,95 | 365,32 | 5.826,85 | 0,45 | 87,08
91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 159,0 | 36,06 | 5.733,54 | 0,44 | 87,52
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 71,02 | 77,14 | 5.478,48 | 0,42 | 87,95
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 501,3 | 10,85 | 5.439,10 | 0,42 | 88,37
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 6,0 | 853,48 | 5.120,88 | 0,40 | 88,77
103190 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | UN | 1,0 | 5.112,95 | 5.112,95 | 0,40 | 89,16
72209 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M3 | 117,2 | 40,64 | 4.763,00 | 0,37 | 89,53
00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 48,16 | 96,98 | 4.670,32 | 0,36 | 89,89
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 88,78 | 51,59 | 4.580,16 | 0,35 | 90,25
1001000137 | AGESUL | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, MOD.RT 100/952, ESP=0,65MM, INCLUSO FIXADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | COBERTURA | M | 61,58 | 73,88 | 4.549,53 | 0,35 | 90,60
92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 347,13 | 12,03 | 4.175,97 | 0,32 | 90,92
CP-V-MOB-2470 | Próprio | BANCO EM CONCRETO ARMADO "U" INVERTIDO PARA MESA DE JOGOS (40x40x45cm) | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 20,0 | 193,14 | 3.862,80 | 0,30 | 91,22
101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Luminárias Externas | UN | 8,0 | 446,36 | 3.570,88 | 0,28 | 91,50
103194 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | UN | 1,0 | 3.519,94 | 3.519,94 | 0,27 | 91,77
90767 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 96,0 | 34,50 | 3.312,00 | 0,26 | 92,03
CP-QUI-001 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, COM TUBO PVC 200MM | Fôrmas para Pilares Circulares | m | 16,1 | 202,60 | 3.261,86 | 0,25 | 92,28
101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | Peitoris e Chapins | M | 15,4 | 202,40 | 3.116,96 | 0,24 | 92,52
5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | Pontos de Suprimento de Energia Convencionais | m | 208,58 | 14,62 | 3.049,43 | 0,24 | 92,76
CP-COB-001 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA PIR 30MM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | COBE - COBERTURA | M | 78,38 | 38,62 | 3.027,03 | 0,23 | 92,99
95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 993,43 | 3,01 | 2.990,22 | 0,23 | 93,23
103191 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | UN | 1,0 | 2.981,11 | 2.981,11 | 0,23 | 93,46
94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas | m² | 2,6 | 1.119,38 | 2.910,38 | 0,23 | 93,68
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos | m² | 107,3 | 26,01 | 2.790,87 | 0,22 | 93,90
103195 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | Parquinhos e Equipamentos de Ginástica ao Ar Livre | UN | 1,0 | 2.748,54 | 2.748,54 | 0,21 | 94,11
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 166,37 | 16,41 | 2.730,13 | 0,21 | 94,32
88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 64,94 | 40,73 | 2.645,00 | 0,20 | 94,53
97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 3.014,43 | 0,86 | 2.592,40 | 0,20 | 94,73
0301000116 | AGESUL | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | FUNDACAO | UN | 32,0 | 75,85 | 2.427,20 | 0,19 | 94,92
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 170,04 | 13,83 | 2.351,65 | 0,18 | 95,10
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 414,38 | 5,58 | 2.312,24 | 0,18 | 95,28
012050 | SBC | LOCACAO GERAL DA OBRA | INSTALACOES PROVISORIAS | m² | 169,66 | 13,22 | 2.242,90 | 0,17 | 95,45
CP-V-MOB-2469 | Próprio | MESA CONCRETO ARMADO (75X75X77) TAMPO QUADRADO E BASE CILINDRICA CENTRAL | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 5,0 | 434,26 | 2.171,30 | 0,17 | 95,62
91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 126,49 | 16,99 | 2.149,06 | 0,17 | 95,79
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 19,6 | 106,72 | 2.091,71 | 0,16 | 95,95
92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 162,69 | 12,03 | 1.957,16 | 0,15 | 96,10
95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 451,15 | 1.804,60 | 0,14 | 96,24
190452 | SBC | CUBA OVAL EMBUTIR 40x30cm L-59.17 DECA COM METAIS | APARELHOS SANITARIOS | UN | 4,0 | 402,43 | 1.609,72 | 0,12 | 96,37
2401001015 | AGESUL | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ACESSIBILIDADE | UN | 2,0 | 769,64 | 1.539,28 | 0,12 | 96,61
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 2,4 | 612,41 | 1.469,78 | 0,11 | 96,72
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 24,2 | 59,26 | 1.434,09 | 0,11 | 96,83
1101004020 | AGESUL | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ESQUADRIAS E FERRAGENS | m² | 1,2 | 1.173,76 | 1.408,51 | 0,11 | 96,94
73616 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 3,55 | 394,51 | 1.400,51 | 0,11 | 97,05
1301004009 | AGESUL | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS | UN | 4,0 | 335,06 | 1.340,24 | 0,10 | 97,16
101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 2,0 | 653,65 | 1.307,30 | 0,10 | 97,26
46.01.020 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | 46.01 | M | 33,29 | 39,06 | 1.300,30 | 0,10 | 97,36
103311 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2' | Mobiliário Urbano | UN | 10,0 | 126,56 | 1.265,60 | 0,10 | 97,46
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 64,94 | 19,28 | 1.252,04 | 0,10 | 97,55
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | Pisos | M | 7,3 | 164,46 | 1.200,55 | 0,09 | 97,65
46.01.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | 46.01 | M | 18,05 | 62,99 | 1.136,96 | 0,09 | 97,73
98517 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | UN | 4,0 | 283,83 | 1.135,32 | 0,09 | 97,82
1401000160 | AGESUL | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO DE SAIDA OU BALIZAMENTO, SISTEMA NAO PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR | INSTALACOES PREVENTIVAS DE INCENDIO | CJ | 3,0 | 377,67 | 1.133,01 | 0,09 | 97,91
105952 | SINAPI | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos | UN | 2,0 | 528,27 | 1.056,54 | 0,08 | 97,99
90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 24,0 | 43,82 | 1.051,68 | 0,08 | 98,07
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 162,07 | 6,33 | 1.025,90 | 0,08 | 98,15
1201004004 | AGESUL | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (1 1/2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES ELETRICAS | M | 20,0 | 46,42 | 928,40 | 0,07 | 98,23
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | UN | 5,0 | 184,80 | 924,00 | 0,07 | 98,30
103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 7,52 | 120,67 | 907,43 | 0,07 | 98,37
106779 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 216,13 | 864,52 | 0,07 | 98,43
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 32,0 | 26,98 | 863,36 | 0,07 | 98,50
92875 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 73,66 | 11,53 | 849,29 | 0,07 | 98,57
CP-QUI-002 | Próprio | LÂMPADA COMPACTA DE LED 36 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 18,0 | 43,96 | 791,28 | 0,06 | 98,63
2201000010 | AGESUL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | LIMPEZA | m² | 169,66 | 4,60 | 780,43 | 0,06 | 98,69
94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 4,0 | 187,76 | 751,04 | 0,06 | 98,75
1301004008 | AGESUL | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA REF. 01505006 DA DOCOL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS | UN | 2,0 | 374,31 | 748,62 | 0,06 | 98,80
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 166,37 | 4,49 | 747,00 | 0,06 | 98,86
1002005 | SIURB | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | Edificação | m³ | 13,57 | 54,61 | 741,05 | 0,06 | 98,92
102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | Sinalização Horizontal Viária | M | 363,84 | 2,02 | 734,95 | 0,06 | 98,98
1301005003 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS | M | 8,13 | 88,98 | 723,40 | 0,06 | 99,03
08.14.101 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | Reservatorio: instalacoes - demais servicos | UN | 1,0 | 666,89 | 666,89 | 0,05 | 99,08
98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | UN | 6,0 | 105,62 | 633,72 | 0,05 | 99,13
88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 24,0 | 23,38 | 561,12 | 0,04 | 99,18
053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO | M | 26,2 | 21,37 | 559,89 | 0,04 | 99,22
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 5,0 | 106,11 | 530,55 | 0,04 | 99,26
053043 | SBC | CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA | INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO | UN | 1,0 | 525,45 | 525,45 | 0,04 | 99,30
101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 515,05 | 515,05 | 0,04 | 99,34
87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 62,36 | 7,77 | 484,53 | 0,04 | 99,38
1301005001 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS | M | 8,29 | 54,21 | 449,40 | 0,03 | 99,41
91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 10,0 | 43,93 | 439,30 | 0,03 | 99,45
1301005002 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS | M | 5,29 | 82,18 | 434,73 | 0,03 | 99,48
46.01.030 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | 46.01 | M | 8,82 | 47,47 | 418,68 | 0,03 | 99,51
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 10,0 | 41,65 | 416,50 | 0,03 | 99,55
C5050 | SEINFRA | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | 0 | UN | 1,0 | 408,64 | 408,64 | 0,03 | 99,58
10010012 | SIURB | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | Edificação | UN | 4,0 | 97,71 | 390,84 | 0,03 | 99,61
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 64,94 | 5,67 | 368,20 | 0,03 | 99,64
106766 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 90,70 | 362,80 | 0,03 | 99,67
100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | Lastro | m³ | 1,39 | 226,55 | 314,90 | 0,02 | 99,69
100852 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 1,0 | 314,43 | 314,43 | 0,02 | 99,71
09.09.083 | FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | Luminarias internas | UN | 4,0 | 76,61 | 306,44 | 0,02 | 99,74
062341 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM 4x2"" TIGREFLEX AMARELA | INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS E TOMADAS | UN | 17,0 | 17,59 | 299,03 | 0,02 | 99,76
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 58,34 | 233,36 | 0,02 | 99,78
104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 7,55 | 27,43 | 207,09 | 0,02 | 99,80
91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 10,0 | 19,99 | 199,90 | 0,02 | 99,81
2401002063 | AGESUL | PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA COMPLEMENTAR A VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSIVEL, NA MEDIDA DE (5,20 X 1,20)M | ACESSIBILIDADE | UN | 1,0 | 193,31 | 193,31 | 0,01 | 99,83
3695 | ORSE | Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 1,0 | 184,70 | 184,70 | 0,01 | 99,84
7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | Demolições / Remoções | un | 7,0 | 26,04 | 182,28 | 0,01 | 99,85
86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 6,0 | 30,17 | 181,02 | 0,01 | 99,87
1301005007 | AGESUL | ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS DE (100 A 150)MM | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS | M | 23,43 | 7,36 | 172,44 | 0,01 | 99,88
1301005000 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS | M | 4,22 | 40,74 | 171,92 | 0,01 | 99,90
1301006067 | AGESUL | REATERRO (MANUAL) DE VALAS, COM TUBOS ASSENTADOS, NO(S) DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM | INSTALACOES HIDRO-SANITARIA E AGUAS PLUVIAIS | M | 23,43 | 7,19 | 168,46 | 0,01 | 99,91
98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | UN | 1,0 | 167,03 | 167,03 | 0,01 | 99,92
91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 3,0 | 54,25 | 162,75 | 0,01 | 99,93
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas | UN | 4,0 | 35,18 | 140,72 | 0,01 | 99,94
4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | Louças e Metais Sanitários | un | 2,0 | 68,75 | 137,50 | 0,01 | 99,96
46.01.070 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | 46.01 | M | 0,93 | 133,78 | 124,41 | 0,01 | 99,96
86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 31,03 | 124,12 | 0,01 | 99,97
4286 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | Louças e Metais Sanitários | un | 2,0 | 49,40 | 98,80 | 0,01 | 99,98
9082001 | SIURB | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | Edificação | UN | 3,0 | 23,89 | 71,67 | 0,01 | 99,99
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 4,0 | 15,85 | 63,40 | 0,00 | 99,99
86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 14,13 | 56,52 | 0,00 | 100,00
9082002 | SIURB | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS | Edificação | UN | 1,0 | 45,86 | 45,86 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total Geral |  | 1288903.31
Bataguassu/MS, 17 de junho de 2026
Vivian Gurke Waldow
Arquiteta Urbanista
CAU nº A252938-6

## Cronograma
Obra: Revitalização Praça Sebastião Camargo Distrito de Nova Porto XV |  |  | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | SINAPI - 05/2026 - MS ORSE - 03/2026 - SE SIURB - 01/2026 - SP FDE - 04/2026 - SP AGESUL - 01/2026 - MS AGETOP CIVIL - 02/2026 - GO |  |  | 25,21% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 59237.76 | 11847.56 | 11847.56 | 8885.66 | 8885.66 | 8885.66 | 8885.66
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 64163.49 | 64163.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÃO | 100% | 100%
|  | 35234.29 | 35234.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO | 100% | 10% | 30% | 30% | 30%
|  | 379749.57 | 37974.95 | 113924.87 | 113924.88 | 113924.87 | 0 | 0
5 | MOBILIÁRIO | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 37841.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37841.26 | 0
6 | PAISAGISMO | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 39186.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39186.85
7 | ILUMINAÇÃO | 100% |  |  |  |  | 20% | 80%
|  | 122931.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24586.29 | 98345.19
8 | PERGOLADO | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 30017.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30017.07 | 0
9 | ACADEMIA AO AR LIVRE | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 34748.3 | 0 | 0 | 17374.15 | 17374.16 | 0 | 0
10 | PLAYGROUND | 100% | 50% | 50%
|  | 35588.82 | 17794.41 | 17794.41 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | QUIOSQUE | 100% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
|  | 450204.42 | 45020.45 | 90040.88 | 90040.88 | 90040.88 | 90040.88 | 45020.45
Porcentagem |  |  | 16.45% | 18.12% | 17.86% | 17.86% | 14.85% | 14.85%
Custo |  |  | 212035.15 | 233607.72 | 230225.57 | 230225.57 | 191371.15 | 191438.15
Porcentagem Acumulado |  |  | 16.45% | 34.58% | 52.44% | 70.3% | 85.15% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 212035.15 | 445642.87 | 675868.44 | 906094.01 | 1097465.16 | 1288903.31
Bataguassu/MS, 17 de junho de 2026
Vivian Gurke Waldow
Arquiteta Urbanista
CAU nº A252938-6

## Memória de Cálculo
Obra: Revitalização Praça Sebastião Camargo Distrito de Nova Porto XV |  | Bancos |  | B.D.I.
|  | SINAPI - 05/2026 - MS ORSE - 03/2026 - SE SIURB - 01/2026 - SP FDE - 04/2026 - SP AGESUL - 01/2026 - MS AGETOP CIVIL - 02/2026 - GO |  | 25,21%
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 1
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | = ENGENHEIRO CIVIL: 96HRS
1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | = MESTRE DE OBRAS: 480HRS
1.3 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | = APONTADOR: 96HRS
1.4 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | =VIGIA: 480HRS
1.5 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | = TOPOGRAFO: 24HRS
1.6 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | = AUXILIAR DE TOPOGRAFO: 24HRS
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.4 | = PLACA DE OBRA = 2,00 X 1,20 = 2,40 M²
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | = 6 MESES DE LOCACAO DE CONTAINER
2.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 541.76 | = 270,88 METROS PERÍMETRO PRAÇA x 2m DE ALTURA TAPUME
3 | DEMOLIÇÃO |  | 1
3.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 113.65 | = 3,63M³ DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE À DEMOLIR
3.2 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 3.55 | = 3,55³ DE MEIO-FIO DE CONCRETO EXISTENTE À DEMOLIR
3.3 | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 117.2 | = CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO TOTAL: 113,65+3,55= 117,20M³
3.4 | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 7 | = REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO EXISTENTE: 7 UNIDADES
3.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | = 16 HORAS DE MÃO DE OBRA PARA REBAIXAMENTO MEIO-FIO DO ESTACIONAMENTO
4 | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO |  | 1
4.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 3014.43 | = COMPACTÇÃO DE ÁREAS DE PAVIMENTAÇÃO:283,37+196,60+2193,92+340,54 = 3014,43M²
4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 283.37 | = ÁREA DE PISO INTERTRAVADO (calçadas) CONFORME PROJETO: 283,37m²
4.3 | PISO TATIL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 | m² | 196.6 | = ÁREA DE PISO TÁTIL (calçadas) CONFORME PROJETO: 196,60m²
4.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 2193.92 | = ÁREA DE PISO EM CONCRETO (calçadas) CONFORME PROJETO: 2193,92m²
4.5 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 363.84 | = 363,84m LINEARES DE MEIO-FIO EM TRECHO RETO CONFORME INDICADO EM PROJETO
4.6 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 363.84 | = 363,84m LINEARES DE MEIO-FIO EM TRECHO RETO CONFORME INDICADO EM PROJETO
4.7 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 340.54 | = ÁREA DE PISO INTERTRAVADO (ESTACIONAMENTO) CONFORME PROJETO: 340,54m²
4.8 | PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA COMPLEMENTAR A VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSIVEL, NA MEDIDA DE (5,20 X 1,20)M | UN | 1 | = PINTURA DE UMA VAGA DE ESTACIONAMETO ACESSÍVEL
4.9 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 2193.92 | = ÁREA DE PISO EM CONCRETO: 2193,92M²
5 | MOBILIÁRIO |  | 1
5.1 | LIXEIRA DE CONCRETO (45x45x63) | UN | 14 | = 14 UN LIXEIRA DE CONCRETO
5.2 | BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - 2,00M | Und | 17 | = 17 UN BANCOS DE CONCRETO E MADEIRA
5.3 | MESA CONCRETO ARMADO (75X75X77) TAMPO QUADRADO E BASE CILINDRICA CENTRAL | UN | 5 | = 5 UN DE MESA DE CONCRETO PARA JOGOS
5.4 | BANCO EM CONCRETO ARMADO "U" INVERTIDO PARA MESA DE JOGOS (40x40x45cm) | UN | 20 | = 20 UN BANCO CONCRETO PARA MESA DE JOGOS 40X40X45CM
5.5 | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2' | UN | 10 | = 10 UN BICICLETÁRIO
6 | PAISAGISMO |  | 1
6.1 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 1 | = REMOÇÃO DE 01 UN RAIZES EXISTENTES
6.2 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 38 | = PODA DE ÁRVORES EXISTENTES: 38 UN
6.3 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 1422.75 | = ÁREA DE PLANTIO DE GRAMA: 1422,75M²
6.4 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 5 | = 5 UN MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS
6.5 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 6 | = 6 UN MUDAS PRIMAVERA (NOS PERGOLADOS)
6.6 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 | UN | 4 | = 4 UN MUDAS DE PALMEIRAS
7 | ILUMINAÇÃO |  | 1
7.1 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 45 | = 45UN POSTE DUPLO P/ ILUMINAÇÃO 3M DE ALTURA
7.2 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 90 | = 2 X 45 = 90 UN LÂMPADAS 50W POSTES 3M
7.3 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 8 | = 2 X 4 = 8UN LÂMPADAS POSTES ALTOS
7.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 47 | = 45 + 2 = 47 CAIXAS DE PASSAGEM
7.5 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 175.95 | = 175,95M LINEARES DE CABO CONFORME PROJETO ELÉTRICO
7.6 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 2 | = 2 UN POSTE ALTO CONFORME PROJETO
7.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | = 04 UN DE DISJUNTOR 20A CONFORME PROJETO ELÉTRICO
7.8 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 4 | = 04 UN DE RELÉ CONFORME PROJETO ELÉTRICO
7.9 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 501.3 | = 501,30M LINEARES DE ELETRODUTO CONFORME PROJETO ELÉTRICO
7.10 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | = 02 UN DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO
7.11 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 1002.6 | = 1002,60M LINEARES DE CABO CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8 | PERGOLADO |  | 1
8.1 | PERGOLADO EUCALIPTO MODELO 2025 | UNID | 3 | = 03 UM PERGOLADO CONFORME DETALHAMENTO
9 | ACADEMIA AO AR LIVRE |  | 1
9.1 | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | = INSTALAÇÃO DE 01 UN DE PLACA ORIENTATIVA
9.2 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | = INSTALAÇÃO DE 01 UN DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO
9.3 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | = INSTALAÇÃO DE 01 UN DE SURF DUPLO
9.4 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2 | = INSTALAÇÃO DE 02 UN DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL
9.5 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | = INSTALAÇÃO DE 01 UN DE ESQUI TRIPLO
9.6 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | = INSTALAÇÃO DE 01 UN DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO
9.7 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | = INSTALAÇÃO DE 01 UN DE ALONGADOR
10 | PLAYGROUND |  | 1
10.1 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 48.16 | = 70,02M LINEAREAS DE CERCAMENTO PLAYGROUND (INCLUSO GRADE E VIGA BALDRAME 15X30CM)
10.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 993.43 | = AREIA PARQUINHO (CAMADA DE 20CM * 240,80M²) = 48,16M³
10.3 | GRADE PARQUINHO 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE AÇO 40MM ESPAÇADOS DE 1,80M COM BARRA SUPERIOR E INFERIOR, TELA SOLDADA GALVANIZADA 5X5 COM BASE EM VIGA BALDRAME 15X30CM | M | 70.02 | = DMT =48,16 M³ X 20,62KM = 993,43 M³XKM
10.4 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | = 16 HRS DE MÃO DE OBRA P/ REALOCAÇÃO PLAYGROUND EXISTENTE
11 | QUIOSQUE |  | 1
11.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1
11.1.1 | LOCACAO GERAL DA OBRA | m² | 169.66 | = ÁREA A CONSTRUIR QUIOSQUE 169,66M²
11.2 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  | 1
11.2.1 | ARMADURA |  | 1
11.2.1.1 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 162.69 | Pilares 75,76 + vigas 86,94: 162,69kg
11.2.1.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 73.66 | Pilares 4,16 + vigas 69,50 = 73,66kg
11.2.1.3 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 347.13 | Fundação 295,86 + Vigas 51,27 = 347,13
11.2.1.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 719.15 | Pilares 272,10 + Vigas 447,05 = 719,15kg
11.2.2 | FUNDAÇÃO |  | 1
11.2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 19.6 | (118,37*0,3*(0,1+0,15+0,1))+((0,8*0,8*0,4)*28) = 19,60M³
11.2.2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 7.55 | (118,37*0,3*(0,1+0,1))+((,20*,20*0,4)*28) = 7,55M³
11.2.2.3 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 120 | = 120M DE ESTACA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
11.2.2.4 | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 32 | = 32 ESTACAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
11.2.2.5 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.39 | ((118,37*0,15)+(0,6*0,6*28))*0,05 = 1,39M³
11.2.2.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 71.02 | = 71,02M² DE FORMA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
11.2.2.7 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 8.9 | =8,09M³ DE CONCRETO FUNDAÇÃO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
11.2.2.8 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 8.9 | =8,09M³ DE CONCRETO FUNDAÇÃO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
11.2.2.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 88.78 | = 88,78M² DE IMPERMEABILIZAÇÃO 118,37M LINEARES VIGA BALDRAME 15X30CM
11.2.3 | PILARES |  | 1
11.2.3.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 71.77 | = 71,77M² DE FORMAS PARA PILARES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
11.2.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, COM TUBO PVC 200MM | m | 16.1 | = 16,10M DE FORMAS PARA PILARES CIRCULARES CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
11.2.3.3 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.55 | = 2,04 + 0,59 + 0,87 + 0,05 = 3,55M³ DE CONCRETO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
11.2.3.4 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.55 | = 3,55M³ DE CONCRETO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
11.2.4 | VIGAS |  | 1
11.2.4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 65.73 | = 65,73M² DE FORMAS VIGAS CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
11.2.4.2 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.5 | 0,21+0,48+0,67+2,04+0,10 = 3,5M³
11.2.4.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.5 | = 3,5M³ DE CONCRETO VIGAS
11.2.5 | PISO |  | 1
11.2.5.1 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 13.57 | = (107,3+62,36)*0,08 = 13,57M³
11.2.5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 11.88 | = 11,88M² DE PISO VARANDA EXTERNA
11.2.6 | LAJE |  | 1
11.2.6.1 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 62.36 | = Hall - 5,56*2 + Banheiros - 8,95*2 + Cozinha - 20,47 + Atendimento - 12,87
11.3 | ALVENARIA |  | 1
11.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 199.67 | (((8,5+3,4+3,04+2,69+5+2,68+3,04+3,4)+(3,4*3)+(8,5+8,5+1,65+1,35+0,8+1,35))*3)+((8,5+3,4+3,04+2,69+5+2,68+3,04+3,4)*1,4)-((0,8*2,1*3)+(1,2*2,1*4)+(2,3*2,1*2)+(1,2*0,5)+(2,5*0,5*2)+(1,2*1)+(2*1*2)+(4*1)) = 199,67M²
11.3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 7.52 | (0,4+8,6+0,4)*0,8 = 7,52M²
11.4 | ESQUADRIAS |  | 1
11.4.1 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.47 | 3 unidades - 0,9*2,1 2 unidades - 0,7*1,5 2 unidades - 0,9*1,5
11.4.2 | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 9.66 | 2 unidades - 2,30*2,10
11.4.3 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2.6 | 2 unidades - 2,00x0,50 1 unidade - 1,20x0,50
11.4.4 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | 1.2 | 1 unidade - 1,20x1,00 (2 folhas)
11.4.5 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO | m² | 8 | 2 unidades - 2,00x1,00 (2 folhas) 1 unidade - 4,00x1,00 (4 folhas)
11.5 | COBERTURA |  | 1
11.5.1 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS, CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | KG | 2128.68 | Pontalete - 315,44kg + Vigas - 285,4+139,07kg + Terça - 1388,77kg = 2128,68kg
11.5.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA PIR E = 30 MM - BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 214.81 | = 106,16+108,65: 214,81m²
11.5.3 | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA PIR 30MM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | M | 78.38 | (5,37+4,52+5,84+8,15+5,83+4,53+5,37)+(8,02+3,33+5,66+3,33+8,03+10,40)
11.5.4 | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, MOD.RT 100/952, ESP=0,65MM, INCLUSO FIXADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 61.58 | = (4,11*6)+36,92 = 61,58m LINEARES
11.5.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.2 | = 6,74+2,8+5,12+2,8+6,74 = 24,20M LINEARES
11.6 | INST. HIDROSSANITÁRIAS |  | 1
11.6.1 | ÁGUA FRIA |  | 1
11.6.1.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | M | 0.93 | = 0,93 m conforme projeto hidrossanitário
11.6.1.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 18.05 | = 18,05 m conforme projeto hidrossanitário
11.6.1.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 8.82 | = 8,82 m conforme projeto hidrossanitário
11.6.1.4 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 33.29 | = 33,29 m conforme projeto hidrossanitário
11.6.1.5 | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | UN | 1 | = 1 un conforme projeto hidrossanitário
11.6.1.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | = 5 un conforme projeto hidrossanitário
11.6.1.7 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | = 4 un conforme projeto hidrossanitário
11.6.1.8 | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR | UN | 4 | = 4 un conforme projeto hidrossanitário
11.6.1.9 | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA REF. 01505006 DA DOCOL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | = 2 un conforme projeto hidrossanitário
11.6.1.10 | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | = 2 un conforme projeto hidrossanitário
11.6.1.11 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 23.7 | = 23,7 m conforme projeto hidrossanitário
11.6.2 | ESGOTO |  | 1
11.6.2.1 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.22 | = 4,22 m conforme projeto hidrossanitário
11.6.2.2 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.29 | = 8,29 m conforme projeto hidrossanitário
11.6.2.3 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5.29 | = 5,29 m conforme projeto hidrossanitário
11.6.2.4 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.13 | = 8,13 m conforme projeto hidrossanitário
11.6.2.5 | REATERRO (MANUAL) DE VALAS, COM TUBOS ASSENTADOS, NO(S) DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM | M | 23.43 | = 23,43 m conforme projeto hidrossanitário
11.6.2.6 | ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS DE (100 A 150)MM | M | 23.43 | = 23,43 m conforme projeto hidrossanitário
11.6.2.7 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 2.5 | = 2,5 m conforme projeto hidrossanitário
11.6.2.8 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 2 | = 2 un conforme projeto hidrossanitário
11.6.2.9 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 2 | = 2 un conforme projeto hidrossanitário
11.6.2.10 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | UN | 1 | = 1 un conforme projeto hidrossanitário
11.6.2.11 | CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA | UN | 1 | = 1 un conforme projeto hidrossanitário
11.6.3 | ACESSÓRIOS |  | 1
11.6.3.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 2 unidades banheiro feminino 2 unidades banheiro masculino
11.6.3.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 2 unidades banheiro feminino 2 unidades banheiro masculino
11.6.3.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 2 unidades banheiro feminino 2 unidades banheiro masculino
11.6.3.4 | Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar | un | 1 | 1 unidade cozinha
11.6.3.5 | CUBA OVAL EMBUTIR 40x30cm L-59.17 DECA COM METAIS | UN | 4 | 2 unidades banheiro feminino 2 unidades banheiro masculino
11.6.3.6 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 unidade cozinha
11.6.3.7 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 2 unidades banheiro feminino + 2 unidades banheiro masculino + 1 unidade cozinha + 1 unidade bebedouro
11.6.3.8 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 4 un bebedouro
11.6.3.9 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 4 un bebedouro
11.6.3.10 | Dispenser para sabonete líquido | un | 2 | 1 unidades banheiro feminino 1 unidades banheiro masculino
11.6.3.11 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 2 | 1 unidades banheiro feminino 1 unidades banheiro masculino
11.6.3.12 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 2 unidades banheiro feminino 2 unidades banheiro masculino
11.7 | INST. ELÉTRICAS |  | 1
11.7.1 | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01 | un | 1 | = 01 un conforme projeto elétrico
11.7.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | = 01 un conforme projeto elétrico
11.7.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | = 01 un conforme projeto elétrico
11.7.4 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (1 1/2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | = 20m conforme projeto elétrico
11.7.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 126.49 | = 126,49m conforme projeto elétrico
11.7.6 | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 32.63 | = 32,63m conforme projeto elétrico
11.7.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 162.07 | = 162,07m conforme projeto elétrico
11.7.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 170.04 | = 170,04m conforme projeto elétrico
11.7.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 159 | = 159m conforme projeto elétrico
11.7.10 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | = 10 un conforme projeto elétrico
11.7.11 | CAIXA DE PASSAGEM 4x2"" TIGREFLEX AMARELA | UN | 17 | = 17 un conforme projeto elétrico
11.7.12 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | UN | 3 | = 3 un conforme projeto elétrico
11.7.13 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS | UN | 1 | = 1 un conforme projeto elétrico
11.7.14 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 36 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | = 18 un conforme projeto elétrico
11.7.15 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | = 10 un conforme projeto elétrico
11.7.16 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | = 10 un conforme projeto elétrico
11.7.17 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | = 3 un conforme projeto elétrico
11.8 | REVESTIMENTO |  | 1
11.8.1 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 1
11.8.1.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 62.36 | Hall - 5,56*2 + Banheiros - 8,95*2 + Cozinha - 20,47 + Atendimento - 12,87= 62,36M²
11.8.1.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 62.36 | Hall - 5,56*2 + Banheiros - 8,95*2 + Cozinha - 20,47 + Atendimento - 12,87= 62,36M²
11.8.2 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 1
11.8.2.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 62.36 | Hall - 5,56*2 + Banheiros - 8,95*2 + Cozinha - 20,47 + Atendimento - 12,87= 62,36M²
11.8.3 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 1
11.8.3.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 414.38 | (((((8,5+3,4+3,04+2,69+5+2,68+3,04+3,4)+(3,4*3)+(8,5+8,5+1,65+1,35+0,8+1,35))*3)+((8,5+3,4+3,04+2,69+5+2,68+3,04+3,4)*1,4)-((0,8*2,1*3)+(1,2*2,1*4)+(2,3*2,1*2)+(1,2*0,5)+(2,5*0,5*2)+(1,2*1)+(2*1*2)+(4*1)))+((0,4+8,6+0,4)*0,8))*2
11.8.3.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 414.38 | (((((8,5+3,4+3,04+2,69+5+2,68+3,04+3,4)+(3,4*3)+(8,5+8,5+1,65+1,35+0,8+1,35))*3)+((8,5+3,4+3,04+2,69+5+2,68+3,04+3,4)*1,4)-((0,8*2,1*3)+(1,2*2,1*4)+(2,3*2,1*2)+(1,2*0,5)+(2,5*0,5*2)+(1,2*1)+(2*1*2)+(4*1)))+((0,4+8,6+0,4)*0,8))*2
11.8.3.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 214.59 | Hall - ((10,40*3,00)-(1,20*2,10)-(2,10*0,90))*2 Banheiros - ((12,54*3,00)-(2,50*0,50)-(0,90*2,10))*2 Cozinha - (22,50*3,00)-(1,20*0,50)-(0,90*2,10)-(2,30*2,10*2)-(1,20*1,00) Atendimento - (18,92*3,00)-(2,30*2,10*2)-(1,20*1)-(2,00*1,00*2)-(4,00*1,00)
11.8.4 | PINTURA |  | 1
11.8.4.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 64.94 | = ÁREA DE PINTURA DE TETO
11.8.4.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 166.37 | = ÁREA DE PINTURA ACRÍLICA PAREDES
11.8.4.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 64.94 | = ÁREA DE PINTURA DE TETO
11.8.4.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 166.37 | = ÁREA DE PINTURA ACRÍLICA PAREDES
11.8.4.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 64.94 | 5,56+8,95+8,95+5,56+20,47+12,87+1,62+,96 = 64,94M²
11.8.4.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 166.37 | ((6,90+8,80+6,90+2,70+5,00+2,70+1,35+1,20+1,35+0,65+1,20+0,65)*4,50)-(1,20*2,10*4)-(1,20*0,50)-(2,50*0,50*2)-(0,90*2,10)-(2,00*1,00)-(4,00*1,00)+(0,63*2,30*7 = 166,37M²
11.8.4.7 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 214.81 | = PINTURA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA: 214,81M²
11.8.4.8 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 107.3 | = PINTURA ÁREA DE PISO EXTERNO QUIOSQUE (CALÇADA) 107,3M²
11.9 | PEDRAS/ GRANITOS |  | 1
11.9.1 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 7.3 | = 7,3m lineares soleira
11.9.2 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 15.4 | (2,5*2)+(1,2*2) = 15,4m
11.9.3 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO SIMPLES, FRONTAO DE 10CM, INCLUSO MAO FRANCESA | m² | 10.41 | 2 unidades - 1,50*0,60 + 1 unidade - 2,50*0,65 + 1 unidade - 3,90*0,60 + 1 unidade - 2,40*0,60 + 1 unidade - 4,00*0,40 + 2 unidades - 2,00*0,40 = 10,41m²
11.9.4 | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm | m² | 11.05 | (3,53*2)+((0,10+0,85+0,10)*1,90*2) = 11,05m²
11.10 | ACESSIBILIDADE |  | 1
11.10.1 | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 4 | = 04 un iluminação emergência
11.10.2 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO DE SAIDA OU BALIZAMENTO, SISTEMA NAO PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR | CJ | 3 | = 3 un
11.11 | LIMPEZA |  | 1
11.11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 169.66 | = ÁREA TOTAL QUIOSQUE: 169,66M²
Bataguassu/MS, 17 de junho de 2026
Vivian Gurke Waldow
Arrquiteta Urbanista
CAU nº A252938-6

## BDI 25,21%
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 01
DADOS INICIAIS
TIPO DE OBRA: | Construção de edificios
ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO: |  |  | LUCRO PRESUMIDO
Imposto | Aliquota | Base de cálculo
PIS | 0.65% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)
COFINS | 3%
% DO TOTAL DA NOTA QUE COMPÕE BASE DE CÁLCULO PARA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO:
| Minimo | Máximo |  | Adotado
Limites orientativos: | 30% | 60%
Para adotar um % de base de cálculo deve-se levar em conta o % do custo de cada obra individualmente que é passível de recuperação de crédito de PIS/COFINS (Aquisição de insumos/materiais).
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
5% |  | 100%
,
ISS LÍQUIDO | 5%
|  | TOTAL IMPOSTOS |  | 8.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 3% | 3%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% | 0.97%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59% | 0.59% |  | 23.37
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% | 6.16%
Impostos |  |  |  | 8.65% | 8.65%
BDI CALCULADO |  |  | 22.47% |  |  | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
BDI CONFORME
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. DESONERADOS): |  |  | 25.21% |  |  | UTILIZAR BDI C/ DESONERAÇÃO
INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: | 2% | TOTAL IMPOSTOS |  | 10.65% | 10.65%
BANCO DE DADOS
[9 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[8 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[8 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[8 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[8 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[8 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[8 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[15 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[14 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | 8.65%
[14 empty] | LUCRO REAL | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | 5%
[13 empty] | 100 | Construção de edificios
[13 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[13 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[13 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[13 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[13 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[13 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[13 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[13 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[13 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[13 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[13 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[13 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[13 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[13 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[13 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[13 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[13 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[9 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[8 empty] | BDI | 100 | 20.34% | 22.12% | 25% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[8 empty] | Administração Central | 101 | 3% | 4% | 5.5% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[8 empty] | Seguro e Garantia | 102 | 0.8% | 0.8% | 1% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[8 empty] | Risco | 103 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[8 empty] | Despesas Financeiras | 104 | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[8 empty] | Lucro | 105 | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[13 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[13 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[13 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[13 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[10 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[8 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[8 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[8 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[8 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[8 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[8 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[13 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## PROPOSTA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO |  |  |  | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 05/2026 - MS ORSE - 03/2026 - SE SIURB - 01/2026 - SP FDE - 04/2026 - SP AGESUL - 01/2026 - MS AGETOP CIVIL - 02/2026 - GO |  |  | 25,21% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Valor Unit | INSERIR O DESCONTO EM PERCENTUAL >>> | 0%
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 1 |  |  | 59237.76 | 4.596%
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 138.3 | 173.16 | 16623.36 | 1.29% | 138.3 | Para preenchimento da Planilha-Proposta * Preencher onde esta em amarelo; * Inserir Razão Social, Endereço e CNPJ da empresa no parte superior da Planilha; * No final da Planilha inseir local e data, Razão Social e assinar.
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 41.41 | 51.84 | 24883.2 | 1.931% | 41.41
1.3 | 90767 | SINAPI | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 27.56 | 34.5 | 3312 | 0.257% | 27.56
1.4 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 21.31 | 26.68 | 12806.4 | 0.9936% | 21.31
1.5 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 35 | 43.82 | 1051.68 | 0.08159% | 35
1.6 | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 18.68 | 23.38 | 561.12 | 0.04353% | 18.68
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  | 64163.49 | 4.978% |  | Para simples conferencia
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.4 | 489.11 | 612.41 | 1469.78 | 0.114% | 489.11 | Valor da proposta com Desconto | 1288903.31
2.2 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 6 | 681.64 | 853.48 | 5120.88 | 0.3973% | 681.64 | Valor do Desconto | 0
2.3 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 541.76 | 84.88 | 106.27 | 57572.83 | 4.467% | 84.88 | Valor inicial | 1288903.31
3 |  |  | DEMOLIÇÃO |  | 1 |  |  | 35234.29 | 2.734%
3.1 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 113.65 | 199.98 | 250.39 | 28456.82 | 2.208% | 199.98
3.2 | 73616 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 3.55 | 315.08 | 394.51 | 1400.51 | 0.1087% | 315.08
3.3 | 72209 | SINAPI | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | M3 | 117.2 | 32.46 | 40.64 | 4763 | 0.3695% | 32.46
3.4 | 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 7 | 20.8 | 26.04 | 182.28 | 0.01414% | 20.8
3.5 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 21.55 | 26.98 | 431.68 | 0.03349% | 21.55
4 |  |  | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  |  | 379749.57 | 29.46%
4.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 3014.43 | 0.69 | 0.86 | 2592.4 | 0.2011% | 0.69
4.2 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 283.37 | 113.9 | 142.61 | 40411.39 | 3.135% | 113.9
4.3 | 271 | Próprio | PISO TATIL EM PLACA CIMENTICIA 40X40X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 JUNTA 0,5CM COM TRACO 1:4 | m² | 196.6 | 143.74 | 179.97 | 35382.1 | 2.745% | 143.74
4.4 | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m² | 2193.92 | 57.53 | 72.03 | 158028.05 | 12.26% | 57.53
4.5 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 363.84 | 51.54 | 64.53 | 23478.59 | 1.822% | 51.54
4.6 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 363.84 | 1.62 | 2.02 | 734.95 | 0.05702% | 1.62
4.7 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 340.54 | 108.61 | 135.99 | 46310.03 | 3.593% | 108.61
4.8 | 2401002063 | AGESUL | PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA COMPLEMENTAR A VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSIVEL, NA MEDIDA DE (5,20 X 1,20)M | UN | 1 | 154.39 | 193.31 | 193.31 | 0.015% | 154.39
4.9 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 2193.92 | 26.44 | 33.1 | 72618.75 | 5.634% | 26.44
5 |  |  | MOBILIÁRIO |  | 1 |  |  | 37841.26 | 2.936%
5.1 | CP-MOB-025 | Próprio | LIXEIRA DE CONCRETO (45x45x63) | UN | 14 | 401.7 | 502.96 | 7041.44 | 0.5463% | 401.7
5.2 | PROP-18 | Próprio | BANCO DE CONCRETO E MADEIRA - 2,00M | Und | 17 | 1104.04 | 1382.36 | 23500.12 | 1.823% | 1104.04
5.3 | CP-V-MOB-2469 | Próprio | MESA CONCRETO ARMADO (75X75X77) TAMPO QUADRADO E BASE CILINDRICA CENTRAL | UN | 5 | 346.83 | 434.26 | 2171.3 | 0.1685% | 346.83
5.4 | CP-V-MOB-2470 | Próprio | BANCO EM CONCRETO ARMADO "U" INVERTIDO PARA MESA DE JOGOS (40x40x45cm) | UN | 20 | 154.26 | 193.14 | 3862.8 | 0.2997% | 154.26
5.5 | 103311 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2' | UN | 10 | 101.08 | 126.56 | 1265.6 | 0.09819% | 101.08
6 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  |  | 39186.85 | 3.04%
6.1 | 98526 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 133.4 | 167.03 | 167.03 | 0.01296% | 133.4
6.2 | 98534 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 38 | 338.28 | 423.56 | 16095.28 | 1.249% | 338.28
6.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 1422.75 | 11.36 | 14.22 | 20231.5 | 1.57% | 11.36
6.4 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 5 | 147.6 | 184.8 | 924 | 0.07169% | 147.6
6.5 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 6 | 84.36 | 105.62 | 633.72 | 0.04917% | 84.36
6.6 | 98517 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024 | UN | 4 | 226.69 | 283.83 | 1135.32 | 0.08808% | 226.69
7 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  | 122931.48 | 9.538%
7.1 | CP-ELE-35 | Próprio | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 45 | 1304.88 | 1633.84 | 73522.8 | 5.704% | 1304.88
7.2 | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 90 | 189.47 | 237.23 | 21350.7 | 1.657% | 189.47
7.3 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 8 | 356.49 | 446.36 | 3570.88 | 0.277% | 356.49
7.4 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 47 | 129.17 | 161.73 | 7601.31 | 0.5898% | 129.17
7.5 | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 175.95 | 11.68 | 14.62 | 2572.38 | 0.1996% | 11.68
7.6 | 105952 | SINAPI | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 2 | 421.91 | 528.27 | 1056.54 | 0.08197% | 421.91
7.7 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 12.66 | 15.85 | 63.4 | 0.004919% | 12.66
7.8 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 4 | 28.1 | 35.18 | 140.72 | 0.01092% | 28.1
7.9 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 501.3 | 8.67 | 10.85 | 5439.1 | 0.422% | 8.67
7.10 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 522.05 | 653.65 | 1307.3 | 0.1014% | 522.05
7.11 | 3817 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90º C | m | 1002.6 | 5.03 | 6.29 | 6306.35 | 0.4893% | 5.03
8 |  |  | PERGOLADO |  | 1 |  |  | 30017.07 | 2.329%
8.1 | CPU2466 | Próprio | PERGOLADO EUCALIPTO MODELO 2025 | UNID | 3 | 7991.13 | 10005.69 | 30017.07 | 2.329% | 7991.13
9 |  |  | ACADEMIA AO AR LIVRE |  | 1 |  |  | 34748.3 | 2.696%
9.1 | 103195 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 2195.15 | 2748.54 | 2748.54 | 0.2132% | 2195.15
9.2 | 103190 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 4083.5 | 5112.95 | 5112.95 | 0.3967% | 4083.5
9.3 | 103194 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 2811.23 | 3519.94 | 3519.94 | 0.2731% | 2811.23
9.4 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 2 | 2627.23 | 3289.55 | 6579.1 | 0.5104% | 2627.23
9.5 | 103185 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 6151.3 | 7702.04 | 7702.04 | 0.5976% | 6151.3
9.6 | 103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 4875.51 | 6104.62 | 6104.62 | 0.4736% | 4875.51
9.7 | 103191 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 2380.89 | 2981.11 | 2981.11 | 0.2313% | 2380.89
10 |  |  | PLAYGROUND |  | 1 |  |  | 35588.82 | 2.761%
10.1 | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 48.16 | 77.45 | 96.97 | 4670.07 | 0.3623% | 77.45
10.2 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 993.43 | 2.41 | 3.01 | 2990.22 | 0.232% | 2.41
10.3 | CP-MOB-GRADE PLAYGROUND COM VIGA | Próprio | GRADE PARQUINHO 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE AÇO 40MM ESPAÇADOS DE 1,80M COM BARRA SUPERIOR E INFERIOR, TELA SOLDADA GALVANIZADA 5X5 COM BASE EM VIGA BALDRAME 15X30CM | M | 70.02 | 313.64 | 392.7 | 27496.85 | 2.133% | 313.64
10.4 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 21.55 | 26.98 | 431.68 | 0.03349% | 21.55
11 |  |  | QUIOSQUE |  | 1 |  |  | 450204.42 | 34.93%
11.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  | 2242.9 | 0.174%
11.1.1 | 012050 | SBC | LOCACAO GERAL DA OBRA | m² | 169.66 | 10.56 | 13.22 | 2242.9 | 0.174% | 10.56
11.2 |  |  | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO |  | 1 |  |  | 111085.64 | 8.619%
11.2.1 |  |  | ARMADURA |  | 1 |  |  | 15626.6 | 1.212%
11.2.1.1 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 162.69 | 9.61 | 12.03 | 1957.16 | 0.1518% | 9.61
11.2.1.2 | 92875 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 73.66 | 9.21 | 11.53 | 849.29 | 0.06589% | 9.21
11.2.1.3 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 347.13 | 9.61 | 12.03 | 4175.97 | 0.324% | 9.61
11.2.1.4 | 92877 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 719.15 | 9.6 | 12.02 | 8644.18 | 0.6707% | 9.6
11.2.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  |  | 37545.7 | 2.913%
11.2.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 19.6 | 85.24 | 106.72 | 2091.71 | 0.1623% | 85.24
11.2.2.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 7.55 | 21.91 | 27.43 | 207.09 | 0.01607% | 21.91
11.2.2.3 | 100899 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 120 | 91.14 | 114.11 | 13693.2 | 1.062% | 91.14
11.2.2.4 | 0301000116 | AGESUL | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 32 | 60.58 | 75.85 | 2427.2 | 0.1883% | 60.58
11.2.2.5 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 1.39 | 180.94 | 226.55 | 314.9 | 0.02443% | 180.94
11.2.2.6 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 71.02 | 61.61 | 77.14 | 5478.48 | 0.425% | 61.61
11.2.2.7 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 8.9 | 493.7 | 618.16 | 5501.62 | 0.4268% | 493.7
11.2.2.8 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 8.9 | 291.77 | 365.32 | 3251.34 | 0.2523% | 291.77
11.2.2.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 88.78 | 41.21 | 51.59 | 4580.16 | 0.3554% | 41.21
11.2.3 |  |  | PILARES |  | 1 |  |  | 15242.15 | 1.183%
11.2.3.1 | 92413 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 71.77 | 94.47 | 118.28 | 8488.95 | 0.6586% | 94.47
11.2.3.2 | CP-QUI-001 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, COM TUBO PVC 200MM | m | 16.1 | 161.81 | 202.6 | 3261.86 | 0.2531% | 161.81
11.2.3.3 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.55 | 493.7 | 618.16 | 2194.46 | 0.1703% | 493.7
11.2.3.4 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.55 | 291.77 | 365.32 | 1296.88 | 0.1006% | 291.77
11.2.4 |  |  | VIGAS |  | 1 |  |  | 18059.87 | 1.401%
11.2.4.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | m² | 65.73 | 177.62 | 222.39 | 14617.69 | 1.134% | 177.62
11.2.4.2 | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3.5 | 493.7 | 618.16 | 2163.56 | 0.1679% | 493.7
11.2.4.3 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.5 | 291.77 | 365.32 | 1278.62 | 0.0992% | 291.77
11.2.5 |  |  | PISO |  | 1 |  |  | 12554.64 | 0.9741%
11.2.5.1 | 1002005 | SIURB | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 13.57 | 43.62 | 54.61 | 741.05 | 0.05749% | 43.62
11.2.5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 11.88 | 794.2 | 994.41 | 11813.59 | 0.9166% | 794.2
11.2.6 |  |  | LAJE |  | 1 |  |  | 12056.68 | 0.9354%
11.2.6.1 | 13.01.130 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 62.36 | 154.42 | 193.34 | 12056.68 | 0.9354% | 154.42
11.3 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  |  | 22383.93 | 1.737%
11.3.1 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 199.67 | 85.91 | 107.56 | 21476.5 | 1.666% | 85.91
11.3.2 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 7.52 | 96.38 | 120.67 | 907.43 | 0.0704% | 96.38
11.4 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  |  | 37377.51 | 2.9%
11.4.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.47 | 973.99 | 1219.53 | 12768.47 | 0.9906% | 973.99
11.4.2 | 13049 | ORSE | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m² | 9.66 | 601.02 | 752.53 | 7269.43 | 0.564% | 601.02
11.4.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2.6 | 894.01 | 1119.38 | 2910.38 | 0.2258% | 894.01
11.4.4 | 1101004020 | AGESUL | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | 1.2 | 937.44 | 1173.76 | 1408.51 | 0.1093% | 937.44
11.4.5 | 112182 | SBC | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO | m² | 8 | 1299.89 | 1627.59 | 13020.72 | 1.01% | 1299.89
11.5 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  |  | 111373.65 | 8.641%
11.5.1 | 0901000135 | AGESUL | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, COM LIGACAO SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS LAMINADOS, CHAPA METALICAS, CHUMBADORES, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | KG | 2128.68 | 22.99 | 28.78 | 61263.41 | 4.753% | 22.99
11.5.2 | CP-COB-002 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA PIR E = 30 MM - BANDEJA BRANCA E TELHA SUPERIOR VERDE 0,43MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 214.81 | 152.81 | 191.33 | 41099.59 | 3.189% | 152.81
11.5.3 | CP-COB-001 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO FRONTAL EM TELHA TERMOACUSTICA PIR 30MM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA | M | 78.38 | 30.85 | 38.62 | 3027.03 | 0.2349% | 30.85
11.5.4 | 1001000137 | AGESUL | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, MOD.RT 100/952, ESP=0,65MM, INCLUSO FIXADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 61.58 | 59.01 | 73.88 | 4549.53 | 0.353% | 59.01
11.5.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.2 | 47.33 | 59.26 | 1434.09 | 0.1113% | 47.33
11.6 |  |  | INST. HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  |  | 18534.22 | 1.438%
11.6.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  |  | 9063.43 | 0.7032%
11.6.1.1 | 46.01.070 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | M | 0.93 | 106.85 | 133.78 | 124.41 | 0.009652% | 106.85
11.6.1.2 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 18.05 | 50.31 | 62.99 | 1136.96 | 0.08821% | 50.31
11.6.1.3 | 46.01.030 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 8.82 | 37.92 | 47.47 | 418.68 | 0.03248% | 37.92
11.6.1.4 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 33.29 | 31.2 | 39.06 | 1300.3 | 0.1009% | 31.2
11.6.1.5 | 08.14.101 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | UN | 1 | 532.62 | 666.89 | 666.89 | 0.05174% | 532.62
11.6.1.6 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 84.75 | 106.11 | 530.55 | 0.04116% | 84.75
11.6.1.7 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 149.96 | 187.76 | 751.04 | 0.05827% | 149.96
11.6.1.8 | 1301004009 | AGESUL | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" SEM ACABAMENTO (BASE), DOCOL OU SIMILAR | UN | 4 | 267.6 | 335.06 | 1340.24 | 0.104% | 267.6
11.6.1.9 | 1301004008 | AGESUL | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA REF. 01505006 DA DOCOL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 298.95 | 374.31 | 748.62 | 0.05808% | 298.95
11.6.1.10 | 2401001015 | AGESUL | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 614.68 | 769.64 | 1539.28 | 0.1194% | 614.68
11.6.1.11 | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 23.7 | 17.07 | 21.37 | 506.46 | 0.03929% | 17.07
11.6.2 |  |  | ESGOTO |  | 1 |  |  | 3498.7 | 0.2714%
11.6.2.1 | 1301005000 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4.22 | 32.54 | 40.74 | 171.92 | 0.01334% | 32.54
11.6.2.2 | 1301005001 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.29 | 43.3 | 54.21 | 449.4 | 0.03487% | 43.3
11.6.2.3 | 1301005002 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 5.29 | 65.64 | 82.18 | 434.73 | 0.03373% | 65.64
11.6.2.4 | 1301005003 | AGESUL | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.13 | 71.07 | 88.98 | 723.4 | 0.05613% | 71.07
11.6.2.5 | 1301006067 | AGESUL | REATERRO (MANUAL) DE VALAS, COM TUBOS ASSENTADOS, NO(S) DIAMETRO(S):- (100 A 150)MM | M | 23.43 | 5.75 | 7.19 | 168.46 | 0.01307% | 5.75
11.6.2.6 | 1301005007 | AGESUL | ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS DE (100 A 150)MM | M | 23.43 | 5.88 | 7.36 | 172.44 | 0.01338% | 5.88
11.6.2.7 | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 2.5 | 17.07 | 21.37 | 53.42 | 0.004145% | 17.07
11.6.2.8 | 10010012 | SIURB | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 2 | 78.04 | 97.71 | 195.42 | 0.01516% | 78.04
11.6.2.9 | 10010012 | SIURB | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM | UN | 2 | 78.04 | 97.71 | 195.42 | 0.01516% | 78.04
11.6.2.10 | C5050 | SEINFRA | CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L | UN | 1 | 326.37 | 408.64 | 408.64 | 0.0317% | 326.37
11.6.2.11 | 053043 | SBC | CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA | UN | 1 | 419.66 | 525.45 | 525.45 | 0.04077% | 419.66
11.6.3 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  |  | 5972.09 | 0.4633%
11.6.3.1 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 360.32 | 451.15 | 1804.6 | 0.14% | 360.32
11.6.3.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 46.6 | 58.34 | 233.36 | 0.01811% | 46.6
11.6.3.3 | 106779 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 172.62 | 216.13 | 864.52 | 0.06707% | 172.62
11.6.3.4 | 3695 | ORSE | Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar | un | 1 | 147.52 | 184.7 | 184.7 | 0.01433% | 147.52
11.6.3.5 | 190452 | SBC | CUBA OVAL EMBUTIR 40x30cm L-59.17 DECA COM METAIS | UN | 4 | 321.41 | 402.43 | 1609.72 | 0.1249% | 321.41
11.6.3.6 | 100852 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 251.13 | 314.43 | 314.43 | 0.0244% | 251.13
11.6.3.7 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 24.1 | 30.17 | 181.02 | 0.01404% | 24.1
11.6.3.8 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 11.29 | 14.13 | 56.52 | 0.004385% | 11.29
11.6.3.9 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 24.79 | 31.03 | 124.12 | 0.00963% | 24.79
11.6.3.10 | 4286 | ORSE | Dispenser para sabonete líquido | un | 2 | 39.46 | 49.4 | 98.8 | 0.007665% | 39.46
11.6.3.11 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 2 | 54.91 | 68.75 | 137.5 | 0.01067% | 54.91
11.6.3.12 | 106766 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 72.44 | 90.7 | 362.8 | 0.02815% | 72.44
11.7 |  |  | INST. ELÉTRICAS |  | 1 |  |  | 27029.14 | 2.097%
11.7.1 | 11139 | ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 8993.27 | 11260.47 | 11260.47 | 0.8736% | 8993.27
11.7.2 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 411.35 | 515.05 | 515.05 | 0.03996% | 411.35
11.7.3 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 129.17 | 161.73 | 161.73 | 0.01255% | 129.17
11.7.4 | 1201004004 | AGESUL | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (1 1/2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 37.08 | 46.42 | 928.4 | 0.07203% | 37.08
11.7.5 | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 126.49 | 13.57 | 16.99 | 2149.06 | 0.1667% | 13.57
11.7.6 | 5023 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 32.63 | 11.68 | 14.62 | 477.05 | 0.03701% | 11.68
11.7.7 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 162.07 | 5.06 | 6.33 | 1025.9 | 0.07959% | 5.06
11.7.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 170.04 | 11.05 | 13.83 | 2351.65 | 0.1825% | 11.05
11.7.9 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 159 | 28.8 | 36.06 | 5733.54 | 0.4448% | 28.8
11.7.10 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 15.97 | 19.99 | 199.9 | 0.01551% | 15.97
11.7.11 | 062341 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM 4x2"" TIGREFLEX AMARELA | UN | 17 | 14.05 | 17.59 | 299.03 | 0.0232% | 14.05
11.7.12 | 9082001 | SIURB | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA | UN | 3 | 19.08 | 23.89 | 71.67 | 0.005561% | 19.08
11.7.13 | 9082002 | SIURB | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS | UN | 1 | 36.63 | 45.86 | 45.86 | 0.003558% | 36.63
11.7.14 | CP-QUI-002 | Próprio | LÂMPADA COMPACTA DE LED 36 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 35.11 | 43.96 | 791.28 | 0.06139% | 35.11
11.7.15 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 33.27 | 41.65 | 416.5 | 0.03231% | 33.27
11.7.16 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 35.09 | 43.93 | 439.3 | 0.03408% | 35.09
11.7.17 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 43.33 | 54.25 | 162.75 | 0.01263% | 43.33
11.8 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  |  | 95990.13 | 7.447%
11.8.1 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  | 1 |  |  | 4729.99 | 0.367%
11.8.1.1 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 62.36 | 6.21 | 7.77 | 484.53 | 0.03759% | 6.21
11.8.1.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 62.36 | 54.38 | 68.08 | 4245.46 | 0.3294% | 54.38
11.8.2 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  | 1 |  |  | 10989.07 | 0.8526%
11.8.2.1 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 62.36 | 140.74 | 176.22 | 10989.07 | 0.8526% | 140.74
11.8.3 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 1 |  |  | 49922.16 | 3.873%
11.8.3.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 414.38 | 4.46 | 5.58 | 2312.24 | 0.1794% | 4.46
11.8.3.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 414.38 | 54.38 | 68.08 | 28210.99 | 2.189% | 54.38
11.8.3.3 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 214.59 | 72.2 | 90.4 | 19398.93 | 1.505% | 72.2
11.8.4 |  |  | PINTURA |  | 1 |  |  | 30348.91 | 2.355%
11.8.4.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 64.94 | 4.53 | 5.67 | 368.2 | 0.02857% | 4.53
11.8.4.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 166.37 | 3.59 | 4.49 | 747 | 0.05796% | 3.59
11.8.4.3 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 64.94 | 32.53 | 40.73 | 2645 | 0.2052% | 32.53
11.8.4.4 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 166.37 | 31.46 | 39.39 | 6553.31 | 0.5084% | 31.46
11.8.4.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 64.94 | 15.4 | 19.28 | 1252.04 | 0.09714% | 15.4
11.8.4.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 166.37 | 13.11 | 16.41 | 2730.13 | 0.2118% | 13.11
11.8.4.7 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 214.81 | 49.31 | 61.74 | 13262.36 | 1.029% | 49.31
11.8.4.8 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 107.3 | 20.78 | 26.01 | 2790.87 | 0.2165% | 20.78
11.9 |  |  | PEDRAS/ GRANITOS |  | 1 |  |  | 21967.42 | 1.704%
11.9.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 7.3 | 131.35 | 164.46 | 1200.55 | 0.09315% | 131.35
11.9.2 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 15.4 | 161.65 | 202.4 | 3116.96 | 0.2418% | 161.65
11.9.3 | 2001003023 | AGESUL | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO SIMPLES, FRONTAO DE 10CM, INCLUSO MAO FRANCESA | m² | 10.41 | 819.53 | 1026.13 | 10682.01 | 0.8288% | 819.53
11.9.4 | C4096 | SEINFRA | DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm | m² | 11.05 | 503.62 | 630.58 | 6967.9 | 0.5406% | 503.62
11.10 |  |  | ACESSIBILIDADE |  | 1 |  |  | 1439.45 | 0.1117%
11.10.1 | 09.09.083 | FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 4 | 61.19 | 76.61 | 306.44 | 0.02378% | 61.19
11.10.2 | 1401000160 | AGESUL | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM INSCRICAO DE SAIDA OU BALIZAMENTO, SISTEMA NAO PERMANENTE, LAMPADA LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR | CJ | 3 | 301.63 | 377.67 | 1133.01 | 0.0879% | 301.63
11.11 |  |  | LIMPEZA |  | 1 |  |  | 780.43 | 0.06055%
11.11.1 | 2201000010 | AGESUL | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 169.66 | 3.68 | 4.6 | 780.43 | 0.06055% | 3.68
[5 empty] | Total Geral |  | 1288903.31

## CRONOGRAMA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO |  |  | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | SINAPI - 05/2026 - MS ORSE - 03/2026 - SE SIURB - 01/2026 - SP FDE - 04/2026 - SP AGESUL - 01/2026 - MS AGETOP CIVIL - 02/2026 - GO |  |  | 25,21% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 59237.76 | 11847.56 | 11847.56 | 8885.66 | 8885.66 | 8885.66 | 8885.66
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 64163.49 | 64163.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DEMOLIÇÃO | 100% | 100%
|  | 35234.29 | 35234.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO | 100% | 10% | 30% | 30% | 30%
|  | 379749.57 | 37974.95 | 113924.87 | 113924.88 | 113924.87 | 0 | 0
5 | MOBILIÁRIO | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 37841.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37841.26 | 0
6 | PAISAGISMO | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 39186.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39186.85
7 | ILUMINAÇÃO | 100% |  |  |  |  | 20% | 80%
|  | 122931.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24586.29 | 98345.19
8 | PERGOLADO | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 30017.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30017.07 | 0
9 | ACADEMIA AO AR LIVRE | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 34748.3 | 0 | 0 | 17374.15 | 17374.16 | 0 | 0
10 | PLAYGROUND | 100% | 50% | 50%
|  | 35588.82 | 17794.41 | 17794.41 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | QUIOSQUE | 100% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
|  | 450204.42 | 45020.45 | 90040.88 | 90040.88 | 90040.88 | 90040.88 | 45020.45
Porcentagem |  |  | 16.45% | 18.12% | 17.86% | 17.86% | 14.85% | 14.85%
Custo |  |  | 212035.15 | 233607.72 | 230225.57 | 230225.57 | 191371.15 | 191438.15
Porcentagem Acumulado |  |  | 16.45% | 34.58% | 52.44% | 70.3% | 85.15% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 212035.15 | 445642.87 | 675868.44 | 906094.01 | 1097465.16 | 1288903.31
Local e Data
Razão Social CNPJ (assinar)