## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$ | PESO (%)
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 | REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO COBREIRO | [6 empty] | 527533.57 | 100
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 24993.46 | 4.7378
1.1.1 | PONTE-001-2023 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PONTES | SETPU | H | 56 | 97.24 | 121.34 | 6795.04 | 1.2881
1.1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | MES | 1 | 4476.78 | 5586.13 | 5586.13 | 1.0589
1.1.3 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | SINAPI | M2 | 7.26 | 884.83 | 1104.09 | 8015.69 | 1.5195
1.1.4 | PONTE-015 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | SETPU | m2 | 10 | 368.38 | 459.66 | 4596.6 | 0.87134
1.2 | TRANSPORTE | [6 empty] | 6739.08 | 1.2775
1.2.1 | 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | SICRO NOVO | tkm | 4076.09 | 0.72 | 0.9 | 3668.48 | 0.6954
1.2.2 | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | SICRO NOVO | tkm | 4264.72 | 0.58 | 0.72 | 3070.6 | 0.58207
1.3 | ESTRUTURA DA PONTE | [6 empty] | 489097.83 | 92.7141
1.3.1 | PONTE-002-2023 | RODEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA | SETPU | m2 | 54 | 705.57 | 880.41 | 47542.14 | 9.0122
1.3.2 | PONTE-004-2023 | ASSOALHO/TABULEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA - espessura 6cm | SETPU | m2 | 135 | 520.74 | 649.78 | 87720.3 | 16.6284
1.3.3 | PONTE-005-2023 | VIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm | SETPU | m | 138 | 642.53 | 801.75 | 110641.5 | 20.9734
1.3.4 | PONTE-006-2023 | SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 3,00 METROS | SETPU | m | 72 | 631.92 | 788.51 | 56772.72 | 10.7619
1.3.5 | PONTE-007-2023 | SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 1,50 METROS | SETPU | m | 18 | 653.13 | 814.98 | 14669.64 | 2.7808
1.3.6 | PONTE-008-2023 | GUARDARODAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 20cm x 20cm | SETPU | m | 60 | 396.25 | 494.44 | 29666.4 | 5.6236
1.3.7 | PONTE-009-2023 | CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm | SETPU | m | 5 | 692.71 | 864.36 | 4321.8 | 0.81925
1.3.8 | PONTE-010-2023 | ALAS/TESTA CAIXA DE ATERRRO | SETPU | m2 | 39.67 | 885.27 | 1104.64 | 43821.07 | 8.3068
1.3.9 | PONTE-011-2023 | TRAVESSEIRO DE MADEIRA 25cm x 30cm | SETPU | m | 66 | 622.8 | 777.13 | 51290.58 | 9.7227
1.3.10 | PONTE-013-2023 | TRAVA DE RODEIRO | SETPU | m | 48.3 | 151.85 | 189.48 | 9151.88 | 1.7348
1.3.11 | PONTE-014-2023 | ESTEIO DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm | SETPU | m | 45 | 596.6 | 744.44 | 33499.8 | 6.3503
1.4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | 6703.2 | 1.2707
1.4.1 | 5213441 | Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 2 | 418.39 | 522.07 | 1044.14 | 0.19793
1.4.2 | 5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 2 | 418.35 | 522.02 | 1044.04 | 0.19791
1.4.3 | 5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | SICRO NOVO | m² | 1.2 | 548.08 | 683.89 | 820.67 | 0.15557
1.4.4 | 5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 12 | 169.04 | 210.93 | 2531.16 | 0.47981
1.4.5 | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | un | 9.33 | 108.5 | 135.39 | 1263.19 | 0.23945
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 527533.57
_____________________________________ AUREO SIERRA DA SILVA CREA RN270086878-1

## RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | CUSTO DIRETO (R$) |  |  |  | PREÇO TOTAL (R$) | %
|  | MÃO DE OBRA | MATERIAL | EQUIPAMENTO | OUTROS
1 | REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO COBREIRO | 48754.51 | 337334.97 | 21664.06 | 15024.39 | 527533.57 | 100
| TOTAL: | 48754.51 | 337334.97 | 21664.06 | 15024.39 | 527533.57 | 100
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 527533.57
_____________________________________ AUREO SIERRA DA SILVA CREA RN270086878-1

## MEMORIA DE CALCULO
1. REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO COBREIRO
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1. PONTE-001-2023 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PONTES (H)
|  | DIASSEMAN | HORASDIA | SEMANAS | QTD
ENGENHEIRO | SEMANAS*DIASSEMANA*HORASDIA | 2 | 7 | 4 | 56
56
1.1.3. 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (M2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA_B | QTD
BARRACÃO | LARGURA_BARRACÃO*COMPRIMENTO_BARRACÃO | 2.2 | 3.3 | 7.26
7.26
1.1.4. PONTE-015 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA (m2)
|  | ALTURA_PL | COMPRIMEN | QTD
PLACA DE OBRA | COMPRIMENTO_PLACA*ALTURA_PLACA | 2.5 | 4 | 10
10
1.2. TRANSPORTE
1.2.1. 5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)
|  | DENSIDADE | DITÂNCIA | VOLUME_MA | QTD
MT465 | DITÂNCIA*VOLUME_MADEIRA*DENSIDADE_MÉDIA | 1.8 | 49.7 | 45.5633 | 4076.0928
4076.09
1.2.2. 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (tkm)
|  | DENSIDADE | DITÂNCIA | VOLUME_MA | QTD
MT100 | DITÂNCIA*VOLUME_MADEIRA*DENSIDADE_MÉDIA | 1.8 | 52 | 45.5633 | 4264.7249
4264.72
1.3. ESTRUTURA DA PONTE
1.3.1. PONTE-002-2023 RODEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA (m2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA | QTD
COMPRIMENTO DA PONTE | 2*COMPRIMENTO*LARGURA | 30 | 0.9 | 54
54
1.3.2. PONTE-004-2023 ASSOALHO/TABULEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA - espessura 6cm (m2)
|  | COMPRIMEN | LARGURA_D | QTD
DIMENSÕES DA PONTE SOBRE O CÓRREGO | LARGURA_DA_PONTE*COMPRIMENTO_DA_PONTE | 30 | 4.5 | 135
135
1.3.3. PONTE-005-2023 VIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm (m)
|  | COMPRIMEN | QUANTIDAD | QTD
VIGAS A SEREM SUBSTITUÍDAS (POR VÃO 4 POR VÃO EM MÉDIA - REAPROVEITADAS 2 POR VÃO EM MÉDIA) | COMPRIMENTO_VIGAS*QUANTIDADE_VIGAS | 6 | 23 | 138
138
1.3.4. PONTE-006-2023 SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 3,00 METROS (m)
|  | COMPRIMEN | QUANTIDAD | QUANTIDAD | QTD
SUBVIGAS DE 3,0 METROS - VÃOS CENTRAIS | COMPRIMENTO_SUBVIGAS*QUANTIDADE_VÃOS*QUANTIDADE_SUBVIGAS | 3 | 6 | 4 | 72
72
1.3.5. PONTE-007-2023 SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 1,50 METROS (m)
|  | COMPRIMEN | QUANTIDAD | QUANTIDAD | QTD
SUBVIGAS VÃOS EXTREMOS | COMPRIMENTO_SUBVIGAS*QUANTIDADE_VÃOS*QUANTIDADE_SUBVIGAS | 1.5 | 6 | 2 | 18
18
1.3.6. PONTE-008-2023 GUARDARODAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 20cm x 20cm (m)
|  | COMPRIMEN | QUANTIDAD | QTD
GUARDA RODAS | COMPRIMENTO_DA_PONTE*QUANTIDADE_GUARDA_RODAS | 30 | 2 | 60
60
1.3.7. PONTE-009-2023 CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm (m)
|  | COMPRIMEN | QUANTIDAD | QUANTIDAD | QTD
CRAVAÇÃO DE ESTACAS - CONSIDERADO 2,5 METROS POR ESTACA | QUANTIDADE_SEÇÕES*COMPRIMENTO_VIGAS*QUANTIDADE_ESTACAS | 2.5 | 2 | 1 | 5
5
1.3.8. PONTE-010-2023 ALAS/TESTA CAIXA DE ATERRRO (m2)
|  | ALTURA_AL | ALTURA_TES | COMPRIMEN | COMPRIMEN | QUANTIDAD | QUANTIDAD | QTD
ALAS (ALTURA=2,0M, COMPRIMENTO=3,00)(1:1,5 - ALTURA:PROJEÇÃO) | COMPRIMENTO_ALAS*QUANTIDADE_ALAS*ALTURA_ALAS+COMPRIMENTO_TESTAS*ALTURA_TESTAS*QUANTIDADE_TESTAS | 1.96 | 0 | 2.81 | 0 | 4 | 0 | 22.0304
TESTAS CAIXA DE ATERRO (ALTURA =2,5 METROS) | COMPRIMENTO_ALAS*QUANTIDADE_ALAS*ALTURA_ALAS+COMPRIMENTO_TESTAS*ALTURA_TESTAS*QUANTIDADE_TESTAS | 0 | 1.96 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | 17.64
39.67
1.3.9. PONTE-011-2023 TRAVESSEIRO DE MADEIRA 25cm x 30cm (m)
|  | LARGURA_P | QUANTIDAD | QUANTIDAD | QTD
TRAVESSEIROS | QUANTIDADE_TRAVESSEIROS*(LARGURA_PONTE+1)*QUANTIDADE_SEÇÕES_ESTEIOS | 4.5 | 6 | 2 | 66
66
1.3.10. PONTE-013-2023 TRAVA DE RODEIRO (m)
|  | COMPRIMEN | QUANTIDAD | QTD
DIMENSÕES TRAVA RODEIROS (LARGURA DA PONTE - LARGURA DO GUARDARODAS-LARGURA DO RODEIRO: 4,50 - 2 X 0,20 X 2X0,90 = 2,30m (DISTÂNCIA MÁXIMA TRAVAS: 1,5M) | QUANTIDADE_TRAVAS*COMPRIMENTO_TRAVAS | 2.3 | 21 | 48.3
48.3
1.3.11. PONTE-014-2023 ESTEIO DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm (m)
|  | ALTURA_EST | QUANTIDAD | QTD
SEÇÕES EXTREMAS | QUANTIDADE_ESTEIOS_SEÇÃO*ALTURA_ESTEIO | 4 | 5 | 20
SEÇÕES INTERMEDIÁRIAS | QUANTIDADE_ESTEIOS_SEÇÃO*ALTURA_ESTEIO | 5 | 5 | 25
45
1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA
1.4.1. 5213441 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)
QTD
PLACA MARGEM DIREITA | 1 | 1 | 1
PLACA MARGEM ESQUERDA | 1 | 1 | 1
2
1.4.2. 5213465 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)
QTD
PLACA MARGEM ESQUERDA | 1 | 1 | 1
PLACA MARGEM DIREITA | 1 | 1 | 1
2
1.4.5. 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação (un)
QTD
ITEM 2.1 | 2 | 2 | 2
ITEM 2.2 | 2 | 2 | 2
ITEM 2.3 | 4 | 4 | 4
ITEM 2.4 | 1.333 | 1.333 | 1.333
9.33
_____________________________________ AUREO SIERRA DA SILVA CREA RN270086878-1

## COMPOSICOES
PONTE-001-2023 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PONTES | [8 empty] | 97.24
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 97.24 |  | 97.24
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 97.24
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 97.24
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 4476.78
Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00043499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 221.51 |  | 221.51
00040863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 215.56 |  | 215.56
00043475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 21.49 |  | 21.49
00040864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 12.89 |  | 12.89
[6 empty] | TOTAL Encargos Complementares: |  |  |  | 471.45
Mão de Obra |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00040818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 3939.35 |  | 3939.35
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra: |  |  |  | 3939.35
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  | SINAPI |  | MES | 1 |  | 65.98 |  | 65.98
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 65.98
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 4476.78
93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | [8 empty] | 884.83
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 3.4844 |  | 8.39 |  | 29.23
00010886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A |  | SINAPI |  | UN | 0.0252 |  | 196.52 |  | 4.95
00010891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC |  | SINAPI |  | UN | 0.0252 |  | 190.04 |  | 4.78
00011455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM |  | SINAPI |  | UN | 0.0252 |  | 19.04 |  | 0.47
00011587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) |  | SINAPI |  | M2 | 1 |  | 95.49 |  | 95.49
00006193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 3.9174 |  | 16.6 |  | 65.02
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 199.94
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.9794 |  | 21.81 |  | 21.36
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 21.36
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  | SINAPI |  | M3 | 0.0269 |  | 913.02 |  | 24.56
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | SINAPI |  | M | 0.6219 |  | 2.65 |  | 1.64
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | SINAPI |  | M | 0.6798 |  | 3.89 |  | 2.64
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | SINAPI |  | UN | 0.1259 |  | 13.76 |  | 1.73
95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | SINAPI |  | UN | 0.0504 |  | 20.88 |  | 1.05
95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 |  | SINAPI |  | UN | 0.0252 |  | 18.05 |  | 0.45
91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | SINAPI |  | UN | 0.0755 |  | 14.27 |  | 1.07
101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | SINAPI |  | UN | 0.0504 |  | 28.99 |  | 1.46
91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | SINAPI |  | M | 0.2518 |  | 8.8 |  | 2.21
91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | SINAPI |  | M | 0.2266 |  | 11.25 |  | 2.54
93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  | SINAPI |  | M3 | 0.0262 |  | 69.86 |  | 1.83
91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 |  | SINAPI |  | M | 0.2518 |  | 3.02 |  | 0.76
91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 |  | SINAPI |  | M | 0.2266 |  | 1.54 |  | 0.34
92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | SINAPI |  | UN | 0.0252 |  | 61.73 |  | 1.55
94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | SINAPI |  | M2 | 0.0755 |  | 651.72 |  | 49.2
97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | SINAPI |  | UN | 0.0252 |  | 18.16 |  | 0.45
95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 |  | SINAPI |  | M2 | 0.006 |  | 19.09 |  | 0.11
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 |  | SINAPI |  | M2 | 1.4396 |  | 31.83 |  | 45.82
97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | SINAPI |  | UN | 0.1007 |  | 145 |  | 14.6
97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | SINAPI |  | UN | 0.0252 |  | 127.54 |  | 3.21
98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  | SINAPI |  | M2 | 0.5495 |  | 168.48 |  | 92.57
98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  | SINAPI |  | M2 | 0.3517 |  | 141.86 |  | 49.89
98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  | SINAPI |  | M2 | 0.4284 |  | 212.65 |  | 91.09
98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  | SINAPI |  | M2 | 0.4048 |  | 144.6 |  | 58.53
98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  | SINAPI |  | M2 | 0.0439 |  | 145.96 |  | 6.4
98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  | SINAPI |  | M2 | 0.0281 |  | 125.73 |  | 3.53
98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 |  | SINAPI |  | M2 | 0.0342 |  | 180.27 |  | 6.16
98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 |  | SINAPI |  | M2 | 0.0323 |  | 127.68 |  | 4.12
88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  | SINAPI |  | M2 | 3.7457 |  | 10.84 |  | 40.6
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | SINAPI |  | M2 | 0.0634 |  | 681.44 |  | 43.2
101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | SINAPI |  | UN | 0.0252 |  | 84.52 |  | 2.12
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 |  | SINAPI |  | M3 | 0.0067 |  | 42.35 |  | 0.28
94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | SINAPI |  | M2 | 1.4396 |  | 53.5 |  | 77.01
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | SINAPI |  | UN | 0.0504 |  | 27 |  | 1.36
92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | SINAPI |  | M2 | 1.4396 |  | 20.46 |  | 29.45
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 663.53
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 884.83
PONTE-015 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | [8 empty] | 368.38
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |  | SINAPI |  | M2 | 1 |  | 250 |  | 250
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 4 |  | 11.93 |  | 47.72
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) |  | SINAPI |  | KG | 0.11 |  | 25.43 |  | 2.8
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | SINAPI |  | M | 1 |  | 6.39 |  | 6.39
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 306.91
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 21.81 |  | 21.81
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 2 |  | 17.66 |  | 35.32
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 57.13
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | SINAPI |  | M3 | 0.01 |  | 434.31 |  | 4.34
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 4.34
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 368.38
5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | [8 empty] | 0.72
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (CHI) |  | SICRO NOVO |  | CHI | 0 |  | 92.9035 |  | 0
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW (CHP) |  | SICRO NOVO |  | CHP | 0.0023586 |  | 305.5746 |  | 0.7207
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 0.7207
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.72
5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | [8 empty] | 0.58
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW |  | 1 | 1 | 0 | 305.5746 |  | 92.9035 |  | 305.5746
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 305.5746
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 305.5746
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 522.9
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 0.5844
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 0.5844
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 0.58
PONTE-002-2023 | RODEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA | [8 empty] | 705.57
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW |  | SICRO NOVO |  | UN | 1 |  | 21.86 |  | 21.86
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 21.86
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00000546 | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) |  | SINAPI |  | KG | 0.65 |  | 9.79 |  | 6.36
00004334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA |  | SINAPI |  | UN | 2.62 |  | 21.21 |  | 55.57
00007313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA |  | SINAPI |  | L | 0.5 |  | 40.45 |  | 20.23
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 82.16
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.5 |  | 21.81 |  | 10.91
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 4 |  | 17.66 |  | 70.64
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 81.55
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
COMPOSIÇÃO-MADEIRA-2023 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE, MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO |  | COTAÇÃO LOCAL |  | m³ | 0.08 |  | 6500 |  | 520
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 520
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 705.57
PONTE-004-2023 | ASSOALHO/TABULEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA - espessura 6cm | [8 empty] | 520.74
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW |  | SICRO NOVO |  | UN | 1 |  | 21.86 |  | 21.86
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 21.86
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA |  | SINAPI |  | UN | 0.5 |  | 21.21 |  | 10.61
00040568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) |  | SINAPI |  | KG | 0.5 |  | 25.62 |  | 12.81
00007313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA |  | SINAPI |  | L | 0.5 |  | 40.45 |  | 20.23
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 43.65
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.4 |  | 21.81 |  | 8.72
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 3.2 |  | 17.66 |  | 56.51
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 65.23
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
COMPOSIÇÃO-MADEIRA-2023 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE, MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO |  | COTAÇÃO LOCAL |  | m³ | 0.06 |  | 6500 |  | 390
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 390
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 520.74
PONTE-005-2023 | VIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm | [8 empty] | 642.53
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW |  | SICRO NOVO |  | UN | 1 |  | 21.86 |  | 21.86
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 21.86
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA |  | SINAPI |  | UN | 1.5 |  | 21.21 |  | 31.82
00007313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA |  | SINAPI |  | L | 0.22 |  | 40.45 |  | 8.9
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 40.72
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 21.81 |  | 21.81
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 4 |  | 17.66 |  | 70.64
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 92.45
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
COMPOSIÇÃO-MADEIRA-2023 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE, MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO |  | COTAÇÃO LOCAL |  | m³ | 0.075 |  | 6500 |  | 487.5
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 487.5
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 642.53
PONTE-006-2023 | SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 3,00 METROS | [8 empty] | 631.92
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW |  | SICRO NOVO |  | UN | 1 |  | 21.86 |  | 21.86
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 21.86
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 21.21 |  | 21.21
00007313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA |  | SINAPI |  | L | 0.22 |  | 40.45 |  | 8.9
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 30.11
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 21.81 |  | 21.81
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 4 |  | 17.66 |  | 70.64
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 92.45
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
COMPOSIÇÃO-MADEIRA-2023 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE, MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO |  | COTAÇÃO LOCAL |  | m³ | 0.075 |  | 6500 |  | 487.5
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 487.5
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 631.92
PONTE-007-2023 | SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 1,50 METROS | [8 empty] | 653.13
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW |  | SICRO NOVO |  | UN | 1 |  | 21.86 |  | 21.86
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 21.86
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA |  | SINAPI |  | UN | 2 |  | 21.21 |  | 42.42
00007313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA |  | SINAPI |  | L | 0.22 |  | 40.45 |  | 8.9
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 51.32
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 21.81 |  | 21.81
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 4 |  | 17.66 |  | 70.64
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 92.45
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
COMPOSIÇÃO-MADEIRA-2023 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE, MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO |  | COTAÇÃO LOCAL |  | m³ | 0.075 |  | 6500 |  | 487.5
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 487.5
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 653.13
PONTE-008-2023 | GUARDARODAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 20cm x 20cm | [8 empty] | 396.25
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW |  | SICRO NOVO |  | UN | 1 |  | 21.86 |  | 21.86
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 21.86
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA |  | SINAPI |  | UN | 0.5 |  | 21.21 |  | 10.61
00007313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA |  | SINAPI |  | L | 0.28 |  | 40.45 |  | 11.33
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 21.94
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 21.81 |  | 21.81
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 4 |  | 17.66 |  | 70.64
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 92.45
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
COMPOSIÇÃO-MADEIRA-2023 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE, MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO |  | COTAÇÃO LOCAL |  | m³ | 0.04 |  | 6500 |  | 260
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 260
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 396.25
PONTE-009-2023 | CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm | [8 empty] | 692.71
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E9502 | Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW |  | SICRO NOVO |  | UN | 1 |  | 150.08 |  | 150.08
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 150.08
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00007313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA |  | SINAPI |  | L | 0.22 |  | 40.45 |  | 8.9
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 8.9
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.5 |  | 21.81 |  | 10.91
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 2 |  | 17.66 |  | 35.32
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 46.23
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
COMPOSIÇÃO-MADEIRA-2023 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE, MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO |  | COTAÇÃO LOCAL |  | m³ | 0.075 |  | 6500 |  | 487.5
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 487.5
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 692.71
PONTE-010-2023 | ALAS/TESTA CAIXA DE ATERRRO | [8 empty] | 885.27
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW |  | SICRO NOVO |  | UN | 1 |  | 21.86 |  | 21.86
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 21.86
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00040304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  | SINAPI |  | KG | 2 |  | 31.39 |  | 62.78
00007313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA |  | SINAPI |  | L | 1.76 |  | 40.45 |  | 71.19
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 133.97
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.5 |  | 21.81 |  | 10.91
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.2 |  | 17.66 |  | 3.53
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 14.44
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
COMPOSIÇÃO-MADEIRA-2023 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE, MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO |  | COTAÇÃO LOCAL |  | m³ | 0.11 |  | 6500 |  | 715
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 715
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 885.27
PONTE-011-2023 | TRAVESSEIRO DE MADEIRA 25cm x 30cm | [8 empty] | 622.8
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW |  | SICRO NOVO |  | UN | 1 |  | 21.86 |  | 21.86
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 21.86
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA |  | SINAPI |  | UN | 0.57 |  | 21.21 |  | 12.09
00007313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA |  | SINAPI |  | L | 0.22 |  | 40.45 |  | 8.9
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 20.99
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 21.81 |  | 21.81
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 4 |  | 17.66 |  | 70.64
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 92.45
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
INSUMO-MADEIRA-2023 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE, MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO |  | COTAÇÃO LOCAL |  | m³ | 0.075 |  | 6500 |  | 487.5
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 487.5
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 622.8
PONTE-013-2023 | TRAVA DE RODEIRO | [8 empty] | 151.85
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW |  | SICRO NOVO |  | UN | 1 |  | 21.86 |  | 21.86
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 21.86
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA |  | SINAPI |  | UN | 0.1 |  | 21.21 |  | 2.12
00007313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA |  | SINAPI |  | L | 0.09 |  | 40.45 |  | 3.64
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 5.76
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 0.5 |  | 21.81 |  | 10.91
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 2 |  | 17.66 |  | 35.32
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 46.23
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
COMPOSIÇÃO-MADEIRA-2023 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE, MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO |  | COTAÇÃO LOCAL |  | m³ | 0.012 |  | 6500 |  | 78
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 78
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 151.85
PONTE-014-2023 | ESTEIO DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm | [8 empty] | 596.6
Equipamento |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW |  | SICRO NOVO |  | UN | 1 |  | 21.86 |  | 21.86
[6 empty] | TOTAL Equipamento: |  |  |  | 21.86
Material |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
00004334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA |  | SINAPI |  | UN | 1 |  | 21.21 |  | 21.21
00007313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA |  | SINAPI |  | L | 0.22 |  | 40.45 |  | 8.9
[6 empty] | TOTAL Material: |  |  |  | 30.11
Mão de Obra com Encargos Complementares |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 1 |  | 21.81 |  | 21.81
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI |  | H | 2 |  | 17.66 |  | 35.32
[6 empty] | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  |  |  | 57.13
Serviço |  |  | FONTE |  | UNID | COEFICIENTE |  | PREÇO UNITÁRIO |  | TOTAL
COMPOSIÇÃO-MADEIRA-2023 | MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA PARA PONTE, MAÇARANDUBA, ANGELIM, JATOBÁ, CANELÃO, SUCUPIRA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO |  | COTAÇÃO LOCAL |  | m³ | 0.075 |  | 6500 |  | 487.5
[6 empty] | TOTAL Serviço: |  |  |  | 487.5
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 596.6
5213441 | Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | [8 empty] | 418.39
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 151.337 |  | 55.5579 |  | 84.2916
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 84.2916
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 17.2734 |  | 17.2734
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 12.9786 |  | 25.9572
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 43.2306
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 127.5222
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 42.5074
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção |  |  |  | m² | 0.68581 |  | 548.08 |  | 375.8787
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 375.8787
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 418.3861
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 418.39
5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | [8 empty] | 418.35
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 151.337 |  | 55.5579 |  | 84.2916
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 84.2916
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 17.2734 |  | 17.2734
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 12.9786 |  | 25.9572
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 43.2306
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 127.5222
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 42.5074
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção |  |  |  | m² | 0.68574 |  | 548.08 |  | 375.8404
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 375.8404
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 418.3478
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 418.35
5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | [8 empty] | 548.08
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW |  | 0.1506 | 1 | 0 | 0.2053 |  | 0.1362 |  | 0.030918
E9753 | Grupo gerador - 23 kVA |  | 0.48193 | 1 | 0 | 28.128 |  | 5.4651 |  | 13.5557
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW |  | 0.2008 | 1 | 0 | 14.8877 |  | 9.4635 |  | 2.9895
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW |  | 0.48193 | 1 | 0 | 11.0542 |  | 7.0267 |  | 5.3274
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 21.9034
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9801 | Ajudante |  |  |  | h | 2 |  | 13.8775 |  | 27.755
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 17.2734 |  | 17.2734
P9823 | Serralheiro |  |  |  | h | 1 |  | 19.2445 |  | 19.2445
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 12.9786 |  | 25.9572
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 90.2301
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 112.1335
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 28.0334
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado |  |  |  | kg | 11.775 |  | 12.6979 |  | 149.5178
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) |  |  |  | m² | 1 |  | 355.5224 |  | 355.5224
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 505.0402
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço |  |  |  | m² | 1 |  | 14.6 |  | 14.6
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 14.6
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914333 |  | 0.01178 |  | 32.96 |  | 0.3883
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00044 |  | 29.91 |  | 0.0132
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.4015
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.01178 | 0 | 1.15 | 0 | 0.92 | 0 | 0.74 | 0
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00044 | 0 | 1.15 | 0 | 0.92 | 0 | 0.74 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 548.0751
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 548.08
5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | [8 empty] | 169.04
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 151.337 |  | 55.5579 |  | 84.2916
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 84.2916
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9830 | Montador |  |  |  | h | 1 |  | 17.2734 |  | 17.2734
P9824 | Servente |  |  |  | h | 2 |  | 12.9786 |  | 25.9572
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 43.2306
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 127.5222
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 42.5074
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
5213421 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção |  |  |  | m² | 0.3 |  | 421.78 |  | 126.534
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 126.534
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 169.0414
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 169.04
5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | [8 empty] | 108.5
EQUIPAMENTOS |  |  | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPR | PROD |  | IMPR
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 151.337 |  | 55.5579 |  | 84.2916
[6 empty] | TOTAL EQUIPAMENTOS: |  |  |  | 84.2916
MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9808 | Carpinteiro |  |  |  | h | 1 |  | 19.2445 |  | 19.2445
P9822 | Pintor |  |  |  | h | 0.5 |  | 19.2445 |  | 9.6223
P9824 | Servente |  |  |  | h | 1 |  | 12.9786 |  | 12.9786
[6 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  |  | 41.8454
[6 empty] | Custo Horário da Execução: |  |  |  | 126.137
[6 empty] | Produção da Equipe: |  |  |  | 4
[6 empty] | Custo Unitário da Execução: |  |  |  | 31.5343
MATERIAIS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | VALOR UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas |  |  |  | kg | 0.697 |  | 24.2627 |  | 16.9111
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm |  |  |  | m | 3 |  | 16.1017 |  | 48.3051
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado |  |  |  | l | 0.25622 |  | 29.5062 |  | 7.5601
[6 empty] | TOTAL MATERIAIS: |  |  |  | 72.7763
SERVIÇOS |  |  |  |  | UNID | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais |  |  |  | m³ | 0.00375 |  | 392.95 |  | 1.4736
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m |  |  |  | m³ | 0.05655 |  | 26.87 |  | 1.5195
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório |  |  |  | m³ | 0.0528 |  | 11.17 |  | 0.5898
[6 empty] | TOTAL SERVIÇOS: |  |  |  | 3.5829
TRANSPORTE - TEMPO FIXO |  |  | UNIDADE | CODIGO |  | CONSUMO |  | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO UNITÁRIO
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0007 |  | 29.91 |  | 0.0209
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.0192 |  | 29.91 |  | 0.5743
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) |  | t | 5914655 |  | 0.00035 |  | 29.91 |  | 0.0105
[6 empty] | TRANSPORTE - TEMPO FIXO: |  |  |  | 0.6057
MOMENTO DE TRANSPORTE |  | UND | QUANTIDADE | LN |  | RP |  | P |  | CUSTO UNITÁRIO
|  |  |  | DMT | R$ | DMT | R$ | DMT | R$
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0007 | 0 | 1.15 | 0 | 0.92 | 0 | 0.74 | 0
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.0192 | 0 | 1.15 | 0 | 0.92 | 0 | 0.74 | 0
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) | tkm | 0.00035 | 0 | 1.15 | 0 | 0.92 | 0 | 0.74 | 0
[6 empty] | MOMENTO DE TRANSPORTE: |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo Direto Total: |  |  |  | 108.4992
[6 empty] | VALOR: |  |  |  | 108.5
_____________________________________ AUREO SIERRA DA SILVA CREA RN270086878-1

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | % | ACUMUL. % | CL
PONTE-005-2023 | VIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm | SETPU | Serviço | m | 138 | 801.75 | 110641.5 | 20.9734 | 20.9734 | A
PONTE-004-2023 | ASSOALHO/TABULEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA - espessura 6cm | SETPU | Serviço | m2 | 135 | 649.78 | 87720.3 | 16.6284 | 37.6017 | A
PONTE-006-2023 | SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 3,00 METROS | SETPU | Serviço | m | 72 | 788.51 | 56772.72 | 10.7619 | 48.3637 | A
PONTE-011-2023 | TRAVESSEIRO DE MADEIRA 25cm x 30cm | SETPU | Serviço | m | 66 | 777.13 | 51290.58 | 9.7227 | 58.0864 | B
PONTE-002-2023 | RODEIRO EM PRANCHAS DE MADEIRA | SETPU | Serviço | m2 | 54 | 880.41 | 47542.14 | 9.0122 | 67.0985 | B
PONTE-010-2023 | ALAS/TESTA CAIXA DE ATERRRO | SETPU | Serviço | m2 | 39.67 | 1104.64 | 43821.0688 | 8.3068 | 75.4053 | B
PONTE-014-2023 | ESTEIO DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm | SETPU | Serviço | m | 45 | 744.44 | 33499.8 | 6.3503 | 81.7556 | C
PONTE-008-2023 | GUARDARODAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 20cm x 20cm | SETPU | Serviço | m | 60 | 494.44 | 29666.4 | 5.6236 | 87.3792 | C
PONTE-007-2023 | SUBVIGAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm - 1,50 METROS | SETPU | Serviço | m | 18 | 814.98 | 14669.64 | 2.7808 | 90.16 | C
PONTE-013-2023 | TRAVA DE RODEIRO | SETPU | Serviço | m | 48.3 | 189.48 | 9151.884 | 1.7348 | 91.8948 | C
93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | SINAPI | Serviço | M2 | 7.26 | 1104.09 | 8015.6934 | 1.5195 | 93.4143 | C
PONTE-001-2023 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PONTES | SETPU | Serviço | H | 56 | 121.34 | 6795.04 | 1.2881 | 94.7024 | C
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | Mão de Obra com Encargos Complementares | MES | 1 | 5586.13 | 5586.13 | 1.0589 | 95.7613 | C
PONTE-015 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA | SETPU | Serviço | m2 | 10 | 459.66 | 4596.6 | 0.87134 | 96.6326 | C
PONTE-009-2023 | CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA - DIMENSÕES 25cm x 30cm | SETPU | Serviço | m | 5 | 864.36 | 4321.8 | 0.81925 | 97.4519 | C
5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | SICRO NOVO | Transporte | tkm | 4076.09 | 0.9 | 3668.481 | 0.6954 | 98.1473 | C
5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | SICRO NOVO | Transporte | tkm | 4264.72 | 0.72 | 3070.5984 | 0.58207 | 98.7293 | C
5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | Serviço | un | 12 | 210.93 | 2531.16 | 0.47981 | 99.2091 | C
5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | Serviço | un | 9.33 | 135.39 | 1263.1887 | 0.23945 | 99.4486 | C
5213441 | Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | Serviço | un | 2 | 522.07 | 1044.14 | 0.19793 | 99.6465 | C
5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | SICRO NOVO | Serviço | un | 2 | 522.02 | 1044.04 | 0.19791 | 99.8444 | C
5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | SICRO NOVO | Serviço | m² | 1.2 | 683.89 | 820.668 | 0.15557 | 100 | C
[6 empty] | Subtotal até 100,00% |  | 527533.57
[6 empty] | Outros: |  | 0
[6 empty] | Valor total do Orçamento: |  | 527533.57
_____________________________________ AUREO SIERRA DA SILVA CREA RN270086878-1

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | Total parcela
1 | REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO COBREIRO | 527533.57 | 29.81% | 30.66% | 38.26% | 1.27% | 100%
|  |  | 84517.02 | 209427.91 | 219600.55 | 13988.09 | 527533.57
|  | 527533.57 | 84517.02 | 209427.91 | 219600.55 | 13988.09 | 527533.57
|  |  | 84517.02 | 293944.93 | 513545.48 | 527533.57
_____________________________________ AUREO SIERRA DA SILVA CREA RN270086878-1

## BDI
COD | DESCRIÇÃO | %
Benefício
S + G | Garantia/seguros | 0.8
L | Lucro | 5.9
| TOTAL | 6.7
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3.5
DF | Despesas financeiras | 1.02
R | Riscos | 0.5
| TOTAL | 5.02
I | Impostos
| COFINS | 3
| ISS | 2
| PIS | 0.65
| DESONERAÇÃO | 4.5
| TOTAL | 10.15
BDI = 24,78%
_____________________________________ AUREO SIERRA DA SILVA CREA RN270086878-1

## ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
| TOTAL | 16.8 | 16.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.78 | 0
B2 | Feriados | 3.67 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.9 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.85 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.15 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 10.22 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 45.5 | 17.61
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.96 | 4.58
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14 | 0.11
C3 | Férias Indenizadas | 3.34 | 2.57
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.68 | 2.83
C5 | Indenização Adicional | 0.5 | 0.39
| TOTAL | 13.62 | 10.48
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.64 | 2.96
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
| TOTAL | 8.14 | 3.34
| A + B + C + D = | 84.06 | 48.23
_____________________________________ AUREO SIERRA DA SILVA CREA RN270086878-1