## DADOS
DADOS DO CONTRATANTE
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE / MS
ENDEREÇO: | RUA ATHAYDE NOGUEIRA, Nº 1.033 - CENTRO
DADOS DA OBRA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO
LOCAL: | PRAÇA INTERATIVA, RIO BRILHANTE / MS
REFERÊNCIA | SEM DESONERAÇÃO
HORISTA: 107,52% MENSALISTA: 64,80%
COMPOSIÇÃO MS: 07/2025 INSUMO MS: 07/2025 AGESUL MS: 07/2025
SICRO MS 01/2025
BDI SERVIÇO: | 22%
BDI INSUMO:
DADOS DA CONTRATADA
CLIENTE: | ELEMENTO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CREA 20196 - MS
ENDEREÇO: | RUA ANTÔNIO MARIA COELHO, Nº 4.017 - SALA 03 - SANTA FÉ
PROFISSIONAL | MARCELLA BERNARDO LIMA - CREA 61634 / D - MS
VANESSA CRISTINA DE SOUZA - CAU A229391-9
FERNANDO PEREIRA KHALIL - CREA 17392 / D - MS

## Resumo DMT's
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE / MS
ENDEREÇO: | RUA ATHAYDE NOGUEIRA, Nº 1.033 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO
LOCAL: | PRAÇA INTERATIVA, RIO BRILHANTE / MS
QUADRO DE DISTÂNCIA MÉDIAS DE TRANSPORTE DE INSUMOS - DMT
INSUMO | LOCAL | CIDADE | DMT (km)
BOTA FORA | LOCAL | RIO BRILHANTE/MS | 10
JAZIDA DE SOLO |  |  | 50.3
PEDREIRA | PLANACON | ITAPORÃ/MS | 56.7
TUBOS | GV ENGENHARIA | DOURADOS/MS | 68.7
BICA CORRIDA | PLANACON | ITAPORÃ/MS | 56.7
CM-IMPRIMA | GRECA ASFALTOS | CAMPO GRANDE/MS | 179
USINA DE CBUQ | PLANACON | ITAPORÃ/MS | 56.7
PAVER |  |  | 176
PISO PODOTÁTIL | LAJ LUCAS | CAMPO GRANDE/MS | 176

## Orçamento
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE / MS |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS |  |  | BANCOS
ENDEREÇO: | RUA ATHAYDE NOGUEIRA, Nº 1.033 - CENTRO |  |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | COMPOSIÇÃO MS: 07/2025 INSUMO MS: 07/2025 AGESUL MS: 07/2025
HORISTA: 107,52% MENSALISTA: 64,80%
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO
LOCAL: | PRAÇA INTERATIVA, RIO BRILHANTE / MS |  |  |  |  | BDI SERVIÇO: |  | 22%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SICRO / SINAPI | ITEM | SERVIÇO | DMT | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) |  |  |  | %
[6 empty] | UNITÁRIO S/ BDI | BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
PRELIMINARES
103689 | 01.01 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira |  | m² | 8 | 456.23 | 100.37 | 556.6 | 4452.8 | 0.9151%
10776 - Insumo | 01.02 | Locação de container 2,30m x 6,00m, alt 2,50m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (não inclui mobilização / desmobilização) |  | mês | 2 | 662.1 | 0 | 662.1 | 1324.2 | 0.2721%
LIMPEZA VEGETAL
98525 | 01.03 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras |  | m² | 4207.14 | 0.66 | 0.14 | 0.8 | 3365.71 | 0.6917%
100978 | 01.04 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³, carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³ / 155HP) e descarga livre |  | m³ | 210.35 | 6.88 | 1.51 | 8.39 | 1764.83 | 0.3627%
95875 | 01.05 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - BOTA FORA | 10 | m³.km | 2103.5 | 2.44 | 0.53 | 2.97 | 6247.39 | 1.284%
100574 | 01.06 | Espalhamento de material com trator esteiras |  | m³ | 210.35 | 1.37 | 0.3 | 1.67 | 351.28 | 0.07219%
|  |  | SUBTOTAL 01 | [5 empty] | 17506.21 | 3.598%
| 02 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA
| 02.01 | TERRAPLENAGEM
CORTE COMPENSADO
101115 | 02.01.01 | Escavação horizontal em solo de 1ª categoria, com trator de esteiras (150HP / lâmina: 3,18m³) |  | m³ | 111.14 | 3.72 | 0.81 | 4.53 | 503.46 | 0.1035%
100978 | 02.01.02 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³, carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³ / 155HP) e descarga livre |  | m³ | 144.48 | 6.88 | 1.51 | 8.39 | 1212.18 | 0.2491%
95875 | 02.01.03 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - BOTA FORA | 10 | m³.km | 1444.8 | 2.44 | 0.53 | 2.97 | 4291.05 | 0.8818%
100574 | 02.01.04 | Espalhamento de material com trator esteiras |  | m³ | 144.48 | 1.37 | 0.3 | 1.67 | 241.28 | 0.04959%
96385 | 02.01.05 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso, exclusive escavação, carga e transporte de solo |  | m³ | 257.48 | 12.22 | 2.68 | 14.9 | 3836.45 | 0.7884%
| 02.02 | PAVIMENTAÇÃO
REGULARIZAÇÃO
100576 | 02.02.01 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso |  | m² | 1011.35 | 2.81 | 0.61 | 3.42 | 3458.81 | 0.7108%
EXECUÇÃO DA BASE
IUP30129 - AGESUL | 02.02.02 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com pedra britada ou bica corrida - exclusive material, carga e transporte - BICA CORRIDA |  | m³ | 98.3 | 16.27 | 3.57 | 19.84 | 1950.27 | 0.4008%
AQUISIÇÃO DA BASE
MIUC00701 - AGESUL | 02.02.03 | Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira / fornecedor, sem frete) |  | m³ | 127.78 | 108.86 | 0 | 108.86 | 13910.13 | 2.859%
TRANSPORTE DA BASE
95875 | 02.02.04 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - BICA CORRIDA | 30 | m³.km | 3833.4 | 2.44 | 0.53 | 2.97 | 11385.19 | 2.34%
93590 | 02.02.05 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - BICA CORRIDA | 26.7 | m³.km | 3411.71 | 0.97 | 0.21 | 1.18 | 4025.81 | 0.8273%
IMPRIMAÇÃO
IUP30114 - AGESUL | 02.02.06 | Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso) |  | m² | 716.9 | 0.64 | 0.14 | 0.78 | 559.18 | 0.1149%
IUP0007 - AGESUL | 02.02.07 | Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação |  | t | 0.85 | 4327.5 | 0 | 4327.5 | 3678.37 | 0.7559%
102330 | 02.02.08 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - CM-IMPRIMA | 30 | t.km | 25.5 | 1.41 | 0.31 | 1.72 | 43.86 | 0.009014%
102331 | 02.02.09 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30.000L, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - CM-IMPRIMA | 149 | t.km | 126.65 | 0.55 | 0.12 | 0.67 | 84.85 | 0.01744%
CBUQ
1518 - Insumo | 02.02.10 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa "C", com CAP 50/70, aquisição posto usina |  | t | 54.93 | 653 | 0 | 653 | 35869.29 | 7.371%
IUP20005 - AGESUL | 02.02.11 | Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material |  | t | 54.93 | 46.75 | 10.28 | 57.03 | 3132.65 | 0.6438%
95878 | 02.02.12 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - CBUQ | 30 | t.km | 1647.9 | 1.64 | 0.36 | 2 | 3295.8 | 0.6773%
93596 | 02.02.13 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - CBUQ | 26.7 | t.km | 1466.62 | 0.65 | 0.14 | 0.79 | 1158.62 | 0.2381%
|  |  | SUBTOTAL 02 | [5 empty] | 92637.25 | 19.04%
| 03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
URBANIZAÇÃO
103946 | 03.01 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. |  | m² | 1655.71 | 14.06 | 3.09 | 17.15 | 28395.42 | 5.836%
|  |  | SUBTOTAL 03 | [5 empty] | 28395.42 | 5.836%
| 04 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE
REGULARIZAÇÃO
IUD30120 - AGESUL | 04.01 | Preparo manual de terreno sem raspagem superficial |  | m² | 3751.59 | 8.31 | 1.82 | 10.13 | 38003.6 | 7.81%
CALÇADAS
94990 | 04.02 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado |  | m³ | 262.6 | 753.72 | 165.81 | 919.53 | 241468.57 | 49.62%
100978 | 04.03 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³, carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20m³ / 155HP) e descarga livre |  | m³ | 184.49 | 6.88 | 1.51 | 8.39 | 1547.87 | 0.3181%
95875 | 04.04 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - BRITA PARA CALÇADAS | 30 | m³.km | 5534.7 | 2.44 | 0.53 | 2.97 | 16438.05 | 3.378%
93590 | 04.05 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km - BRITA PARA CALÇADAS | 26.7 | m³.km | 4925.87 | 0.97 | 0.21 | 1.18 | 5812.52 | 1.195%
|  |  | SUBTOTAL 04 | [5 empty] | 303270.61 | 62.32%
| 05 | SINALIZAÇÃO
PINTURA
SV - 04 | 05.01 | Pintura de piso de ciclovia, tinta base acrílica emulsionada em água, espessura de 0,30mm |  | m² | 686.95 | 26.84 | 5.9 | 32.74 | 22490.74 | 4.622%
|  |  | SUBTOTAL 05 | [5 empty] | 22490.74 | 4.622%
| 06 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  | EQUIPE TÉCNICA | [8 empty] | HORAS | DIAS | MESES
90777 | 06.01 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complentares |  | h | 22 | 125.79 | 27.67 | 153.46 | 3376.12 | 0.6938% | 0.5 | 22 | 2
90776 | 06.02 | Encarregado geral com encargos complementares |  | h | 352 | 30.22 | 6.64 | 36.86 | 12974.72 | 2.666% | 8 | 22 | 2
90781 | 06.03 | Topógrafo com encargos complementares |  | h | 88 | 26.2 | 5.76 | 31.96 | 2812.48 | 0.578% | 2 | 22 | 2
88253 | 06.04 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares |  | h | 88 | 13.04 | 2.86 | 15.9 | 1399.2 | 0.2875% | 2 | 22 | 2
88321 | 06.05 | Técnico de laboratório com encargos complementares |  | h | 22 | 35.09 | 7.71 | 42.8 | 941.6 | 0.1935% | 0.5 | 22 | 2
88249 | 06.06 | Auxiliar de laboratório com encargos complementares |  | h | 22 | 29.53 | 6.49 | 36.02 | 792.44 | 0.1629% | 0.5 | 22 | 2
|  |  | SUBTOTAL 06 | [5 empty] | 22296.56 | 4.582%
TOTAL GERAL | [8 empty] | 486596.79 | 100%
QUADRO RESUMO
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 17506.21 | 3.598%
| 02 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 92637.25 | 19.04%
| 03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 28395.42 | 5.836%
| 04 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 303270.61 | 62.32%
| 05 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 22490.74 | 4.622%
| 06 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 22296.56 | 4.582%
[9 empty] | 486596.79 | 100%

## BDI SERVIÇO
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013
DADOS INICIAIS
| TIPO DE OBRA: | Construção de rodovias e ferrovias
| ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | NÃO
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
| TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO: |  |  | LUCRO PRESUMIDO
| Imposto | Aliquota | Base de cálculo
| PIS | 0.65% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)
| COFINS | 3%
| ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
| 5% |  | 60%
,
| ISS LÍQUIDO | 3%
|  |  | TOTAL IMPOSTOS |  | 6.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERIFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
| ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
| Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.01% | 4.01%
| Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4% | 0.4%
| Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56% | 0.56%
| Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11% | 1.11%
| Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.3% | 7.3%
| Impostos |  |  |  | 6.65% | 6.65%
| BDI CALCULADO |  |  | 22%
|  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
| LIMITES DO BDI | 19.6% | 20.97% | 24.23%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
| BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. DESONERADOS): |  |  | 26.88%
| INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: | 3.6% | TOTAL IMPOSTOS |  | 10.25% | 10.25%
____________________________________
Elemento Engenharia e Arquitetura CNPJ: 33.545.436/0001-15
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | 6.65%
[13 empty] | LUCRO REAL | 1.65% | 7.6% | LUCRO | 3.248%
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 200 | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 201 | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 202 | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 203 | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 204 | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 205 | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## Tabela Resumo
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE / MS
ENDEREÇO: | RUA ATHAYDE NOGUEIRA, Nº 1.033 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO
LOCAL: | PRAÇA INTERATIVA, RIO BRILHANTE / MS
ITEM |  | SERVIÇO | VALOR | %
TABELA RESUMO | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17506.21 | 3.598%
| 02 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA | 92637.25 | 19.04%
| 03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 28395.42 | 5.836%
| 04 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | 303270.61 | 62.32%
| 05 | SINALIZAÇÃO | 22490.74 | 4.622%
| 06 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 22296.56 | 4.582%
VALOR GERAL |  |  | 486596.79 | 100%

## Cronograma
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE / MS
ENDEREÇO: | RUA ATHAYDE NOGUEIRA, Nº 1.033 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO
LOCAL: | PRAÇA INTERATIVA, RIO BRILHANTE / MS
ITEM |  | SERVIÇO | PESO (%) | PREÇO TOTAL | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
[5 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.598% | 17506.21 | 17506.21 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
| 02 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA | 19.04% | 92637.25 | 0 |  | 0 |  | 37054.9 | 40% | 100%
| 03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5.836% | 28395.42 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
| 04 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | 62.32% | 303270.61 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
| 05 | SINALIZAÇÃO | 4.622% | 22490.74 | 0 |  | 0 |  | 0
| 06 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.582% | 22296.56 | 3716.0933 | 16.67% | 3716.0933 | 16.67% | 3716.0933 | 16.67% | 100%
TOTAL MENSAL |  |  | 100% | 486596.79 | 21222.3033 | 4.361% | 3716.0933 | 0.7637% | 40770.9933 | 8.379%
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  |  | 21222.3033 | 4.361% | 24938.3967 | 5.125% | 65709.39 | 13.5%
ITEM |  | SERVIÇO | PESO (%) | PREÇO TOTAL | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
[5 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.598% | 17506.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
| 02 | IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA | 19.04% | 92637.25 | 55582.35 | 60% | 0 |  | 0 |  | 100%
| 03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5.836% | 28395.42 | 17037.252 | 60% | 11358.168 | 40% | 0 |  | 100%
| 04 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | 62.32% | 303270.61 | 0 |  | 60654.122 | 20% | 242616.488 | 80% | 100%
| 05 | SINALIZAÇÃO | 4.622% | 22490.74 | 0 |  | 22490.74 | 100% | 0
| 06 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.582% | 22296.56 | 3716.0933 | 16.67% | 3716.0933 | 16.67% | 3716.0933 | 16.67% | 100%
TOTAL MENSAL |  |  | 100% | 486596.79 | 76335.6953 | 15.69% | 98219.1233 | 20.18% | 246332.5813 | 50.62%
TOTAL MENSAL ACUMULADO |  |  |  |  | 142045.0853 | 29.19% | 240264.2087 | 49.38% | 486596.79 | 100%

## Serv. Preliminares
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE / MS
ENDEREÇO: | RUA ATHAYDE NOGUEIRA, Nº 1.033 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO
LOCAL: | PRAÇA INTERATIVA, RIO BRILHANTE / MS
ITEM |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS PRELIMINARES | EXTENSÃO (m) |  |  | 283.13 | 283.13
| PLACA DE OBRA (m²) | QUANTIDADE (un) | 1 | 8 | 8
|  | COMPRIMENTO (m) | 4
|  | LARGURA (m) | 2
| LOCAÇÃO DE CONTAINER (un) |  |  | 2 | 2
| LIMPEZA | LIMPEZA MECANIZADA (m²) |  | 4207.14 | 4207.14
|  | CARGA E DESCARGA (BOTA FORA) (m³) |  | 210.35 | 210.35
|  | TRANSPORTE BOTA FORA (m³) | 10 | 2103.5 | 2103.5
|  | ESPALHAMENTO (m³) |  | 210.35 | 210.35

## Cubação - TopoGRAPH
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE / MS
ENDEREÇO: | RUA ATHAYDE NOGUEIRA, Nº 1.033 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO
LOCAL: | PRAÇA INTERATIVA, RIO BRILHANTE / MS
NOME DA RUA |  | VOLUMES
|  | CORTE (m³) | ATERRO (m³) | CORTE COMPENSADO (m³)
PLANILHA DE CUBAÇÃO - TOPOGRAPH | PATAMARIZAÇÃO DA QUADRA | 307.03 | 257.48 | -27.69
| PISTA DE CAMINHADA | 133.59 | 0 | 133.59
| ÁREA 01 | 5.24 | 0 | 5.24
| TOTAL | 445.86 | 257.48 | 111.14

## Pav-Terrapl
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE / MS
ENDEREÇO: | RUA ATHAYDE NOGUEIRA, Nº 1.033 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO
LOCAL: | PRAÇA INTERATIVA, RIO BRILHANTE / MS
NOME DA RUA |  |  |  | PATAMARIZAÇÃO DA QUADRA | PISTA DE CAMINHADA | ÁREA 01 | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TERRAPLENAGEM | EXTENSÃO (m) |  |  |  | 274.78 | 8.35 | 283.13
| DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA (SIMPLES OU DUPLA) |  |  |  | DUPLA | DUPLA
| LARGURA DA PISTA + ACOSTAMENTO (m) |  |  |  | 2.5 | 4
| MEIO FIO COM SARJETA (m) |  |  |  | 0.42 | 0.42
| MEIO FIO GUIA (m) |  |  |  | 0.12 | 0.12
| RAIOS | QUANTIDADE DE RAIOS DE 5,00m (un) |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA DO RAIO DE 5,00m (m²) |  |  | 5.37 | 5.37
|  | ÁREA RESTANTE (m²) |  |  | -0.01 | -3.44 | -3.45
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  |  | -0.01 | -3.44 | -3.45
| CORTE COMPENSADO | ESCAVAÇÃO MECÂNICA - PREPARO DO SUBLEITO (m³) |  | -27.69 | 133.59 | 5.24 | 111.14
|  | CARGA E DESCARGA MECÂNICA DO SUBLEITO (m³) |  | -35.99 | 173.66 | 6.81 | 144.48
|  | TRANSPORTE DO BOTA FORA (m³.km) | 10 | -359.9 | 1736.6 | 68.1 | 1444.8
|  | ESPALHAMENTO DO BOTA FORA (m³) |  | -35.99 | 173.66 | 6.81 | 144.48
|  | COMPACTAÇÃO (m³) |  | 257.48 | 0 | 0 | 257.48
|  |  |  | 0 | 686.94 | 29.96

## Pav-Pavimento
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE / MS
ENDEREÇO: | RUA ATHAYDE NOGUEIRA, Nº 1.033 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO
LOCAL: | PRAÇA INTERATIVA, RIO BRILHANTE / MS
NOME DA RUA |  |  |  |  | PISTA DE CAMINHADA | ÁREA 01 | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PAVIMENTAÇÃO | EXTENSÃO (m) |  |  |  | 274.78 | 8.35 | 283.13
| DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA (SIMPLES OU DUPLA) |  |  |  | DUPLA | DUPLA
| LARGURA DA PISTA + ACOSTAMENTO (m) |  |  |  | 2.5 | 4
| MEIO FIO COM SARJETA (m) |  |  |  | 0.42 | 0.42
| MEIO FIO GUIA (m) |  |  |  | 0.12 | 0.12
| RAIOS | QUANTIDADE DE RAIOS DE 5,00m (un) |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ÁREA DO RAIO DE 5,00m (m²) |  |  | 5.37 | 5.37
|  | ÁREA RESTANTE (m²) |  |  | -0.01 | -3.44 | -3.45
|  | ÁREA TOTAL (m²) |  |  | -0.01 | -3.44 | -3.45
| REGULARIZAÇÃO | LARGURA (m) |  |  | 3.54 | 5.04
|  | ÁREA DE REGULARIZAÇÃO (m²) |  |  | 972.71 | 38.64 | 1011.35
| BASE | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO | LARGURA (m) |  | 3.44 | 4.94
|  |  | ESPESSURA (m) |  | 0.1 | 0.1
|  |  | BICA CORRIDA (m³) |  | 94.52 | 3.78 | 98.3
|  | AQUISIÇÃO DO MATERIAL | BICA CORRIDA (m³) |  | 122.87 | 4.91 | 127.78
|  | TRANSPORTE | BICA CORRIDA (m³.km) | 30 | 3686.1 | 147.3 | 3833.4
|  |  | BICA CORRIDA (m³.km) | 26.7 | 3280.62 | 131.09 | 3411.71
| IMPRIMAÇÃO | ÁREA DA IMPRIMAÇÃO (m²) |  |  | 686.94 | 29.96 | 716.9
|  | CONSUMO CM-IMPRIMA (t/m²) |  |  | 0.0012 | 0.0012
|  | EMULSÃO CM-IMPRIMA (t) |  |  | 0.82 | 0.03 | 0.85
|  | TRANSPORTE CM-IMPRIMA (t.km) |  | 30 | 24.6 | 0.9 | 25.5
|  | TRANSPORTE CM-IMPRIMA (t.km) |  | 149 | 122.18 | 4.47 | 126.65
| CBUQ | ESPESSURA (m) |  |  | 0.03 | 0.03
|  | EMULSÃO (t/m³) |  |  | 2.5548 | 2.5548
|  | AQUISIÇÃO (t) |  |  | 52.64 | 2.29 | 54.93
|  | APLICAÇÃO (t) |  |  | 52.64 | 2.29 | 54.93
|  | TRANSPORTE DE CBUQ (t.km) |  | 30 | 1579.2 | 68.7 | 1647.9
|  | TRANSPORTE DE CBUQ (t.km) |  | 26.7 | 1405.48 | 61.14 | 1466.62

## Serv. Complementares
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE / MS
ENDEREÇO: | RUA ATHAYDE NOGUEIRA, Nº 1.033 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO
LOCAL: | PRAÇA INTERATIVA, RIO BRILHANTE / MS
NOME DA RUA |  | CANTEIROS | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES | GRAMA (m²) | 1655.71 | 1655.71

## Passeio com Acessibilidade
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE / MS
ENDEREÇO: | RUA ATHAYDE NOGUEIRA, Nº 1.033 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO
LOCAL: | PRAÇA INTERATIVA, RIO BRILHANTE / MS
NOME DA RUA |  |  |  | CALÇADA PUBLICA | CALÇADA PUBLICA | CALÇADA INTERNA | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE PASSEIO | PREPARO MANUAL DO TERRENO (m²) |  |  | 804.81 | 304.76 | 2642.02 | 3751.59
| CALÇADAS (m²) | EXTENSÃO (m) |  | 267.83 | - | - | 267.83
|  | LARGURA DAS CALÇADAS (m) |  | 3 | - | -
|  | ÁREA RESTANTE (m²) |  | 1.32 | - | -
|  | ÁREA DO REVESTIMENTO EM CONCRETO (m²) |  | 804.81 | 304.76 | 2642.02 | 3751.59
|  | ESPESSURA (m) |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  | VOLUME DO REVESTIMENTO EM CONCRETO (m³) |  | 56.33 | 21.33 | 184.94 | 262.6
|  | CONSUMO DE CONCRETO 20MPa P/ CALÇADAS |  | 1.213 | 1.213 | 1.213
|  | BRITA P/ CONCRETO 15MPa |  | 0.5792 | 0.5792 | 0.5792
|  | CARGA DE BRITA P/ CALÇADAS (m³) |  | 39.58 | 14.98 | 129.93 | 184.49
|  | TRANSPORTE DO BRITA (m³.km) | 30 | 1187.4 | 449.4 | 3897.9 | 5534.7
|  | TRANSPORTE DO BRITA (m³.km) | 26.7 | 1056.78 | 399.96 | 3469.13 | 4925.87

## Sinalização
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE / MS
ENDEREÇO: | RUA ATHAYDE NOGUEIRA, Nº 1.033 - CENTRO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO
LOCAL: | PRAÇA INTERATIVA, RIO BRILHANTE / MS
NOME DA RUA |  |  |  | PISTA DE CAMINHADA | TOTAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA | MARCA | PINTURA TAPETE | EXTENSÃO (m) | 274.78 | 274.78
|  |  | LARGURA (m) | 2.5
|  |  | ÁREA TOTAL (m²) | 686.95 | 686.95

## SV-04 - Comp. Pintura
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE / MS |  |  |  | BANCOS
ENDEREÇO: | RUA ATHAYDE NOGUEIRA, Nº 1.033 - CENTRO |  |  |  | COMPOSIÇÃO MS: 07/2025 INSUMO MS: 07/2025 AGESUL MS: 07/2025
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO
LOCAL: | PRAÇA INTERATIVA, RIO BRILHANTE / MS
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
CÓDIGO | SERVIÇO |  |  |  | UNIDADE | PRODUÇÃO DE EQUIPE
SV-04 | Pintura de piso de ciclovia, tinta base acrílica emulsionada em água, espessura de 0,30mm |  |  |  | m² | 30.18
SICRO / SINAPI | EQUIPAMENTO | CUSTO OPERACIONAL |  | QUANT. | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO HORÁRIO
|  | PROD. | IMPROD. |  | PROD. | IMPROD.
73467 / 91395 | Caminhão toco, PBT 14.300kg, carga útil max. 9.710kg, dist. entre eixos 3,56m, potência 185CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira para transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50m x 6,50m x 0,50m | 243.79 | 55.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 149.74 | 0.0166 | 0.0166
95133 | Máquina demarcadora de faixa de tráfego a frio, autopropelida, potência 38HP | 207.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 207.7 | 0.0331
CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO | [6 empty] | 357.44
SICRO / SINAPI | MÃO DE OBRA | UNIDADE | SALÁRIO BASE |  | QUANTIDADES |  | CUSTO HORÁRIO
88310 | Pintor com encargos complementares | h | 27.44 |  | 1 |  | 27.44 | 0.0331
88316 | Servente com encargos complementares | h | 20.79 |  | 4 |  | 83.16 | 0.1325
CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA | [6 empty] | 110.6
CUSTO UNITÁRIO DO EQUIPAMENTO + MÃO DE OBRA | [6 empty] | 468.04
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO | [6 empty] | 15.51
SICRO / SINAPI | MATERIAIS | UNIDADE | CUSTO |  | QUANTIDADES |  | CUSTO UNITÁRIO
44478 - Insumo | Microesfera de vidro para sinalização horizontal viária tipo I-B (premix) - NBR 16184 | kg | 13.36 |  | 0.06 |  | 0.8
44477 - Insumo | Microesfera de vidro para sinalização horizontal viária tipo II-A (drop-on) - NBR 16184 | kg | 13.36 |  | 0.35 |  | 4.67
38121 - Insumo | Tinta a base de resina acrílica emulsionada em água, para sinalização horizontal viária (NBR 13699:2012) | L | 19.64 |  | 0.3 |  | 5.89
CUSTO UNITÁRIO DE MATERIAIS | [6 empty] | 11.36
SICRO / SINAPI | TRANSPORTE | DMT | CUSTO |  | QUANTIDADES |  | CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE | [6 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL | [6 empty] | 26.84