## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANA GARCIA DURAN | SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso SBC - 09/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso ORSE - 07/2025 - Sergipe | 22,23% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 55.147,20 | 25,00% 13.786,80 | 25,00% 13.786,80 | 25,00% 13.786,80 | 25,00% 13.786,80
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 7.459,45 | 100,00% 7.459,45
3 | ESTRUTURA | 100,00% 117.707,62 | 50,00% 58.853,81 | 50,00% 58.853,81
4 | REVESTIMENTOS | 100,00% 33.244,30 |  |  | 50,00% 16.622,15 | 50,00% 16.622,15
5 | COBERTURA | 100,00% 66.000,39 |  |  | 50,00% 33.000,20 | 50,00% 33.000,20
6 | FORRO | 100,00% 16.605,52 |  |  |  | 100,00% 16.605,52
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 20.202,11 |  |  | 50,00% 10.101,06 | 50,00% 10.101,06
8 | PISO | 100,00% 36.023,90 |  | 20,00% 7.204,78 | 50,00% 18.011,95 | 30,00% 10.807,17
9 | PINTURA | 100,00% 33.117,31 |  |  | 30,00% 9.935,19 | 70,00% 23.182,12
10 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA | 100,00% 65.218,44 | 50,00% 32.609,22 | 30,00% 19.565,53 | 20,00% 13.043,69
11 | INSTALAÇÕES ELETRICA | 100,00% 27.494,50 |  | 50,00% 13.747,25 | 50,00% 13.747,25
12 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 3.554,61 |  |  |  | 100,00% 3.554,61
Porcentagem |  |  | 23,39% | 23,49% | 26,62% | 26,5%
Custo |  |  | 112.709,28 | 113.158,17 | 128.248,28 | 127.659,61
Porcentagem Acumulado |  |  | 23,39% | 46,88% | 73,5% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 112.709,28 | 225.867,45 | 354.115,73 | 481.775,35
_______________________________________________________________ ANANDA DOS SANTOS ALMEIDA Engenheira Civil - CREA MT037806