## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO | SINAPI - 02/2026 - Mato Grosso SBC - 03/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 02/2026 - Sergipe IOPES - 12/2025 - Espírito Santo | 24,67% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 61.577,76 | 15,00% 9.236,66 | 15,00% 9.236,66 | 15,00% 9.236,66 | 15,00% 9.236,66 | 15,00% 9.236,66 | 25,00% 15.394,44
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 24.196,07 | 100,00% 24.196,07
3 | ESTRUTURA | 100,00% 68.965,55 | 20,00% 13.793,11 | 50,00% 34.482,78 | 30,00% 20.689,67
4 | ALVENARIA | 100,00% 42.363,46 | 30,00% 12.709,04 | 50,00% 21.181,73 | 20,00% 8.472,69
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 3.322,60 |  | 100,00% 3.322,60
6 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | 100,00% 87.761,65 |  |  |  |  | 50,00% 43.880,83 | 50,00% 43.880,83
7 | COBERTURA | 100,00% 100.509,33 |  | 30,00% 30.152,80 | 30,00% 30.152,80 | 40,00% 40.203,73
8 | FORRO | 100,00% 24.436,36 |  | 50,00% 12.218,18 | 50,00% 12.218,18
9 | ESQUADRIAS | 100,00% 51.396,68 |  |  |  | 30,00% 15.419,00 | 50,00% 25.698,34 | 20,00% 10.279,34
10 | PISO | 100,00% 78.680,41 |  |  | 15,00% 11.802,06 | 20,00% 15.736,08 | 30,00% 23.604,12 | 35,00% 27.538,14
11 | PINTURA | 100,00% 157.994,78 |  |  | 30,00% 47.398,43 | 30,00% 47.398,43 | 20,00% 31.598,96 | 20,00% 31.598,96
12 | FACHADA | 100,00% 19.438,47 |  | 10,00% 1.943,85 | 20,00% 3.887,69 | 30,00% 5.831,54 | 40,00% 7.775,39
13 | QUADRA | 100,00% 226.261,78 |  | 10,00% 22.626,18 | 15,00% 33.939,27 | 30,00% 67.878,53 | 20,00% 45.252,36 | 25,00% 56.565,45
14 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 100,00% 101.648,05 | 50,00% 50.824,03 | 10,00% 10.164,81 | 20,00% 20.329,61 |  | 20,00% 20.329,61
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 31.146,11 |  |  | 50,00% 15.573,06 | 20,00% 6.229,22 | 30,00% 9.343,83
16 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 22.948,63 | [5 empty] | 100,00% 22.948,63
Porcentagem |  |  | 10,04% | 13,18% | 19,38% | 18,86% | 19,65% | 18,88%
Custo |  |  | 110.758,90 | 145.329,57 | 213.700,12 | 207.933,21 | 216.720,09 | 208.205,77
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,04% | 23,22% | 42,61% | 61,46% | 81,12% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 110.758,90 | 256.088,47 | 469.788,59 | 677.721,80 | 894.441,89 | 1.102.647,69
_______________________________________________________________ ANANDA DOS SANTOS ALMEIDA Engenheira Civil - CREA MT037806