## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA FRIGORÍFICO PARA PESCADOS | SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso | 24,67% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 8.308,48 | 100,00% 8.308,48
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.954,31 | 100,00% 1.954,31
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 86.595,03 | 100,00% 86.595,03
4 | ESQUADRIAS | 100,00% 29.403,51 | 100,00% 29.403,51
5 | FORRO | 100,00% 3.753,54 | 100,00% 3.753,54
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 130.014,87
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 130.014,87
_______________________________________________________________ EDUARDO RESENDE ORLATO PAES CREA -MT 50889