## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA QUADRA JOSÉ DE DEUS - COPA 70 - PRAÇA 3 PODERES | SINAPI - 11/2025 - Mato Grosso SBC - 01/2026 - Mato Grosso ORSE - 09/2025 - Sergipe IOPES - 08/2025 - Espírito Santo | 24,78% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 11.604,12 | 50,00% 5.802,06 | 50,00% 5.802,06
2 | PINTURA QUADRA POLIESPORTIVA | 100,00% 59.215,77 | 50,00% 29.607,89 | 50,00% 29.607,89
3 | TELA DE PROTEÇÃO E CALÇADAS | 100,00% 44.178,71 | 50,00% 22.089,36 | 50,00% 22.089,36
4 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 663,00 |  | 100,00% 663,00
Porcentagem |  |  | 49,71% | 50,29%
Custo |  |  | 57.499,30 | 58.162,30
Porcentagem Acumulado |  |  | 49,71% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 57.499,30 | 115.661,60
_______________________________________________________________ Ananda dos Santos Almeida CREA MT 37806