## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO, PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AÉREO DE 225 KVA NO BAIRRO JARDIM BURITIS. SITUADA: RUA A, S/N, JARDIM BURITIS , TANGARÁ DA SERRA – MT EXECUÇÃO: 45 DIAS | SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso | 24,54% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
RESUMO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  |  | 928.24 | 0.8064%
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 1790.1 | 1.555%
3 | MONTAGEM DA ESTRUTURA REDE COMPACTA E INSTALAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225 KVA 13,8KV - 220/127 VOLT |  |  | 81992.97 | 71.23%
4 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO MÉDIA TENSÃO 13,8 kV REDE COMPACTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 1313.32 | 1.141%
5 | REDE DISTRIBUIÇÃO BAIXA TENSÃO 220/127 VOLT |  |  | 14731.41 | 12.8%
6 | MURETA DE ALVENARIA E MEDIÇÃO INDIRETA E CAIXA DE PASSAGEM |  |  | 14142.44 | 12.29%
7 | RETIRADA DE POSTE E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA BAIXA TENSÃO |  |  | 209.96 | 0.1824%
| TANGARÁ DA SERRA – MT, 01 DE ABRIL DE 2025 |  |  | TOTAL GERAL | 115108.44
_______________________________________________ WEYD COSTA CALADO Engenheiro Eletricista – CREA MT- 55394

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO, PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AÉREO DE 225 KVA NO BAIRRO JARDIM BURITIS. SITUADA: RUA A, S/N, JARDIM BURITIS , TANGARÁ DA SERRA – MT EXECUÇÃO: 45 DIAS | SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso | 24,54% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | Total Por Etapa | 45 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  |  | 100,00% R$ 928,24 | 100,00% R$ 928,24
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 100,00% R$ 1.790,10 | 100,00% R$ 1.790,10
3 | MONTAGEM DA ESTRUTURA REDE COMPACTA E INSTALAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225 KVA 13,8KV - 220/127 VOLT |  |  | 10,00% R$ 81.992,97 | 100,00% R$ 81.992,97
4 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO MÉDIA TENSÃO 13,8 kV REDE COMPACTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 100,00% R$ 1.313,32 | 100,00% R$ 1.313,32
5 | REDE DISTRIBUIÇÃO BAIXA TENSÃO 220/127 VOLT |  |  | 100,00% R$ 14.731,41 | 100,00% R$ 14.731,41
6 | MURETA DE ALVENARIA E MEDIÇÃO INDIRETA E CAIXA DE PASSAGEM |  |  | 10,00% R$ 14.142,44 | 10,00% R$ 1.414,24
7 | RETIRADA DE POSTE E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA BAIXA TENSÃO |  |  | 100,00% R$ 209,96 | 100,00% R$ 209,96
Porcentagem |  |  |  |  | 100,0%
Custo |  |  |  |  | 115108.44
Porcentagem Acumulado |  |  |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  |  |  | 115108.44
TANGARÁ DA SERRA – MT, 01 DE ABRIL DE 2025
_______________________________________________ WEYD COSTA CALADO Engenheiro Eletricista – CREA MT- 55394

## ORÇAMENTO
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO, PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AÉREO DE 225 KVA NO BAIRRO JARDIM BURITIS. SITUADA: RUA A, S/N, JARDIM BURITIS , TANGARÁ DA SERRA – MT EXECUÇÃO: 45 DIAS |  | SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso |  | 24,54% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  | 1 |  | 928.24 | 928.24 | 0.81%
1.1 | EL-106 | Próprio | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 93.17 | 116.03 | 928.24 | 0.81%
2 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 1790.1 | 1790.1 | 1.56%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.12 | 460.7 | 573.75 | 1790.1 | 1.56%
3 |  |  | MONTAGEM DA ESTRUTURA REDE COMPACTA E INSTALAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225 KVA 13,8KV - 220/127 VOLT |  | 1 |  | 81992.97 | 81992.97 | 71.23%
3.1 | EL-258 | Próprio | ESTRUTURA REDE COMPACTA CE3U-TPR, (COM O FORNECIMENTO POSTE E TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 225 KVA ), MONTAGEM E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 57941.62 | 72160.49 | 72160.49 | 62.69%
3.2 | EL-257 | Próprio | ESTRUTURA REDE COMPACTA CE3U-CE3U, PARA PASSAGEM DE RAMAL AÉREO EM MÉDIA TENSÃO 13,8KV (COM O FORNECIMENTO POSTE E CHAVE FUSIVEL ), MONTAGEM E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7895.04 | 9832.48 | 9832.48 | 8.54%
4 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO MÉDIA TENSÃO 13,8 kV REDE COMPACTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 |  | 1313.32 | 1313.32 | 1.14%
4.1 | EL-256 | Próprio | CABO COBERTO ALUMINIO CA CLASSE 15 kV (50MM²) COM ISOLAÇÃO XLPE 90° CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 55 | 12 | 14.94 | 821.7 | 0.71%
4.2 | EL-126 | Próprio | ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMERICO 15kV (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 5 | 42.34 | 52.73 | 263.65 | 0.23%
4.3 | EL-130 | Próprio | CABO DE AÇO GALV. MENSAGEIRO 9,5MM² (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 17 | 10.77 | 13.41 | 227.97 | 0.2%
5 |  |  | REDE DISTRIBUIÇÃO BAIXA TENSÃO 220/127 VOLT |  | 1 |  | 14731.41 | 14731.41 | 12.8%
5.1 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 25 | 62.39 | 77.7 | 1942.5 | 1.69%
5.2 | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 42 | 207.27 | 258.13 | 10841.46 | 9.42%
5.3 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 15 | 104.25 | 129.83 | 1947.45 | 1.69%
6 |  |  | MURETA DE ALVENARIA E MEDIÇÃO INDIRETA E CAIXA DE PASSAGEM |  | 1 |  | 14142.44 | 14142.44 | 12.29%
6.1 | EL-172 | Próprio | MEDIÇÃO INDIRETA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 1 | 8526 | 10618.28 | 10618.28 | 9.22%
6.2 | EL-174 | Próprio | MURETA EM ALVENARIA H= 2,20M, L =2,20M, E=0,30 CM, PARA INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO INDIRETA | UN | 1 | 2445.93 | 3046.16 | 3046.16 | 2.65%
6.3 | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 383.82 | 478 | 478 | 0.42%
7 |  |  | RETIRADA DE POSTE E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA BAIXA TENSÃO |  | 1 |  | 209.96 | 209.96 | 0.18%
7.1 | EL-100 | Próprio | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 10 Metros, Com Auxilio do Caminhão Munck (REAPROVEITAMENTO) | UN | 1 | 124.77 | 155.38 | 155.38 | 0.13%
7.2 | EL-108 | Próprio | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA BAIXA TENSAO (Conjunto Armação Secundária Rex Presbow + Isolador de Porcelana) | UN | 1 | 43.83 | 54.58 | 54.58 | 0.05%
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 115108.44
TANGARÁ DA SERRA – MT, 01 DE ABRIL DE 2025
______________________________________________________________________ WEYD COSTA CALADO Engenheiro Eletricista – CREA – MT55394

## Composições Própria
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO, PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AÉREO DE 225 KVA NO BAIRRO JARDIM BURITIS. SITUADA: RUA A, S/N, JARDIM BURITIS , TANGARÁ DA SERRA – MT EXECUÇÃO: 45 DIAS |  | SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso |  | 24,54% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-106 | Próprio | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | H | 1 | 93.17 | 93.17
Composição Auxiliar | 95407 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 3.13 | 3.13
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 87.75 | 87.75
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Observação
REF. SINAPI 09/2023 - COD 91677
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-258 | Próprio | ESTRUTURA REDE COMPACTA CE3U-TPR, (COM O FORNECIMENTO POSTE E TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 225 KVA ), MONTAGEM E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 57941.62 | 57941.62
Composição Auxiliar | EL-253 | Próprio | TRANSFORMADOR 225 KVA, TRIFÁSICO ENTRADA 13,8 kV - 220/127 VOLTS COM FORNECIMENTO DO PARA RAIO ( TRANSPORTE, E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 51508.89 | 51508.89
Composição Auxiliar | EL-122 | Próprio | EQUIPE DE MONTAGEM DA ESTRUTURAS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 439.57 | 439.57
Composição Auxiliar | EL-255 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1,70 M DE CONCRETO (INCLUIDO POSTE E TRANSPORTE) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 4193.69 | 4193.69
Composição Auxiliar | EL-118 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL SOLO ATÉ 1,70 Metros | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M³ | 1 | 82.97 | 82.97
Insumo | INS-EL-064 | Próprio | Parafuso Olhal Galv. M-16 | Material |  | UN | 3 | 18.6 | 55.8
Insumo | INS-EL-91 | Próprio | MAO FRANCESA PLANA 3/16x32x619mm | Material |  | UN | 2 | 21.48 | 42.96
Insumo | 00004337 | SINAPI | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | Material |  | UN | 10 | 2.62 | 26.2
Insumo | INS-EL-067 | Próprio | Perfil U Para Rede Compacta 900MM | Material |  | UN | 1 | 159.47 | 159.47
Insumo | INS-EL-059 | Próprio | GRAMPO DE ANCONRAGEM TIPO CUNHA | Material |  | UN | 3 | 46.81 | 140.43
Insumo | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | Material |  | UN | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | INS-EL-061 | Próprio | ISOLADOR TIPO BASTAO ANCORAGEM POLIMERICO 15kV | Material |  | UN | 3 | 84.77 | 254.31
Insumo | 00000421 | SINAPI | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | Material |  | UN | 3 | 21.12 | 63.36
Insumo | 00000444 | SINAPI | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | Material |  | UN | 3 | 38.32 | 114.96
Insumo | INS-EL-058 | Próprio | FIXADOR DE PERFIL U | Material |  | UN | 1 | 19.04 | 19.04
Insumo | INS-EL-060 | Próprio | GANCHO OLHAL GALVANIZADO | Material |  | UN | 3 | 23.13 | 69.39
Insumo | 00000432 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 5 | 15.91 | 79.55
Insumo | INS-EL-077 | Próprio | CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA 2CAA | Material |  | UN | 3 | 37.7 | 113.1
Insumo | 00007581 | SINAPI | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | Material |  | UN | 3 | 5.49 | 16.47
Insumo | INS-EL-063 | Próprio | MANILHA SAPATILHA | Material |  | UN | 3 | 25.03 | 75.09
Insumo | INS-EL-072 | Próprio | PARAFUSO FRANCES M16X70MM | Material |  | UN | 3 | 4.33 | 12.99
Insumo | INS-EL-062 | Próprio | ISOLADOR TIPO PINO POLIMERICO CLASSE 15kV | Material |  | UN | 3 | 42.43 | 127.29
Insumo | 00011837 | SINAPI | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | Material |  | UN | 3 | 47.57 | 142.71
Insumo | 00034519 | SINAPI | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | Material |  | UN | 1 | 81.2 | 81.2
Insumo | INS-EL-93 | Próprio | CAPA PROTETORA - Para Conectores Cunha 15kV | Material |  | UN | 3 | 38.82 | 116.46
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 3 | 1.43 | 4.29
Observação
EXPERIENCIA DO ORÇAMENTISTA
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-257 | Próprio | ESTRUTURA REDE COMPACTA CE3U-CE3U, PARA PASSAGEM DE RAMAL AÉREO EM MÉDIA TENSÃO 13,8KV (COM O FORNECIMENTO POSTE E CHAVE FUSIVEL ), MONTAGEM E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7895.04 | 7895.04
Composição Auxiliar | EL-254 | Próprio | CHAVE FUSIVEL TIPO C - ´PORCELANA 15kV - 300A COM ELO 10K (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1625.71 | 1625.71
Composição Auxiliar | EL-110 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1,70 M DE CONCRETO (INCLUIDO POSTE E TRANSPORTE) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 3484.06 | 3484.06
Composição Auxiliar | EL-118 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL SOLO ATÉ 1,70 Metros | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M³ | 1 | 82.97 | 82.97
Composição Auxiliar | EL-122 | Próprio | EQUIPE DE MONTAGEM DA ESTRUTURAS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 439.57 | 439.57
Insumo | INS-EL-072 | Próprio | PARAFUSO FRANCES M16X70MM | Material |  | UN | 14 | 4.33 | 60.62
Insumo | INS-EL-059 | Próprio | GRAMPO DE ANCONRAGEM TIPO CUNHA | Material |  | UN | 6 | 46.81 | 280.86
Insumo | INS-EL-064 | Próprio | Parafuso Olhal Galv. M-16 | Material |  | UN | 2 | 18.6 | 37.2
Insumo | 00007581 | SINAPI | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | Material |  | UN | 2 | 5.49 | 10.98
Insumo | INS-EL-060 | Próprio | GANCHO OLHAL GALVANIZADO | Material |  | UN | 6 | 23.13 | 138.78
Insumo | INS-EL-062 | Próprio | ISOLADOR TIPO PINO POLIMERICO CLASSE 15kV | Material |  | UN | 2 | 42.43 | 84.86
Insumo | 00034519 | SINAPI | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | Material |  | UN | 1 | 81.2 | 81.2
Insumo | INS-EL-058 | Próprio | FIXADOR DE PERFIL U | Material |  | UN | 2 | 19.04 | 38.08
Insumo | INS-EL-067 | Próprio | Perfil U Para Rede Compacta 900MM | Material |  | UN | 2 | 159.47 | 318.94
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 4 | 1.43 | 5.72
Insumo | INS-EL-061 | Próprio | ISOLADOR TIPO BASTAO ANCORAGEM POLIMERICO 15kV | Material |  | UN | 6 | 84.77 | 508.62
Insumo | 00012327 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | Material |  | UN | 7 | 51.74 | 362.18
Insumo | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | Material |  | UN | 7 | 1.43 | 10.01
Insumo | INS-EL-066 | Próprio | PINO ISOLADOR RETO CURTO 15kV | Material |  | UN | 1 | 35.86 | 35.86
Insumo | 00004337 | SINAPI | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | Material |  | UN | 14 | 2.62 | 36.68
Insumo | 00000444 | SINAPI | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | Material |  | UN | 1 | 38.32 | 38.32
Insumo | 00000432 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material |  | UN | 4 | 15.91 | 63.64
Insumo | INS-EL-063 | Próprio | MANILHA SAPATILHA | Material |  | UN | 6 | 25.03 | 150.18
Observação
EXPERIENCIA DO ORÇAMENTISTA
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-256 | Próprio | CABO COBERTO ALUMINIO CA CLASSE 15 kV (50MM²) COM ISOLAÇÃO XLPE 90° CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 12 | 12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.003 | 25.31 | 0.07
Insumo | INS-EL-133 | Próprio | CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 50MM² TR 15KV AÉREO CINZA | Material |  | M | 1 | 11.93 | 11.93
Observação
REF. SINAPI 02/2025 - COD 101563
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-126 | Próprio | ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMERICO 15kV (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 42.34 | 42.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.1 | 8.44
Insumo | INS-EL-079 | Próprio | ESPAÇADOR LOSANGULAR | Material |  | UN | 1 | 33.9 | 33.9
Observação
REF. AGESUL 06/2024 - COD 1201008426
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-130 | Próprio | CABO DE AÇO GALV. MENSAGEIRO 9,5MM² (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.77 | 10.77
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0029 | 25.31 | 0.07
Insumo | INS-EL-081 | Próprio | CABO DE AÇO 9,5MM² (MENSAGEIRO) | Material |  | M | 1 | 10.7 | 10.7
Observação
REF. SINAPI 09/2024 - COD 101560
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-172 | Próprio | MEDIÇÃO INDIRETA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8526 | 8526
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 25.31 | 101.24
Composição Auxiliar | 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2281.44 | 2281.44
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 21.1 | 84.4
Composição Auxiliar | EL-088 | Próprio | CONECTOR ATERRAMENTO GTDU, HASTE/CABO 5/8" X 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 6 | 26.84 | 161.04
Composição Auxiliar | EL-135 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO = 300MM X ALTURA 400MM COM TAMPA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 6 | 174.44 | 1046.64
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material |  | KG | 1 | 22.27 | 22.27
Insumo | INS-EL-100 | Próprio | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA DISJUNTOR 620X400X250 | Equipamento |  | UN | 1 | 812.89 | 812.89
Insumo | INS-EL-99 | Próprio | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA TC´S 620X600X250 | Material |  | UN | 1 | 832 | 832
Insumo | INS-EL-97 | Próprio | CABEÇOTE DE ALUMINIO 4" PARA ENTRADA DE ENERGIA | Material |  | UN | 2 | 56.65 | 113.3
Insumo | INS-EL-095 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,4 METROS | Material |  | UN | 6 | 50.79 | 304.74
Insumo | INS-EL-95 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO GALVANIZADO A FOGO MÉDIO 4” 3 METROS | Material |  | UN | 4 | 275.81 | 1103.24
Insumo | INS-EL-96 | Próprio | CURVA GALVANIZADO FOGO PESADO 90°X 4” | Material |  | UN | 4 | 198.38 | 793.52
Insumo | INS-EL-98 | Próprio | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA MEDIDOR 620X530X250 | Material |  | UN | 1 | 808.28 | 808.28
Insumo | 00002641 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | Material |  | UN | 2 | 30.5 | 61
Observação
REF. ORSE 09/2024 - COD 486
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-174 | Próprio | MURETA EM ALVENARIA H= 2,20M, L =2,20M, E=0,30 CM, PARA INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO INDIRETA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2445.93 | 2445.93
Composição Auxiliar | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 11.66 | 42.58 | 496.48
Composição Auxiliar | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 11.66 | 4.81 | 56.08
Composição Auxiliar | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.5324 | 576.64 | 307
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 15.33 | 19.87 | 304.6
Composição Auxiliar | 103357 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 14.52 | 64.09 | 930.58
Composição Auxiliar | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS |  | m² | 11.66 | 14.66 | 170.93
Composição Auxiliar | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.25 | 84.95 | 21.23
Composição Auxiliar | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 3.82 | 13.62 | 52.02
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.242 | 77.73 | 18.81
Insumo | 00036789 | SINAPI | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2 | Material |  | UN | 20 | 4.41 | 88.2
Observação
REF. ORSE 07/2024 - COD 4419
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-100 | Próprio | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 10 Metros, Com Auxilio do Caminhão Munck (REAPROVEITAMENTO) | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 124.77 | 124.77
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 77.73 | 77.73
Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 47.04 | 47.04
Observação
REF. SBC 08/2024 - COD 022616
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-108 | Próprio | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA BAIXA TENSAO (Conjunto Armação Secundária Rex Presbow + Isolador de Porcelana) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.83 | 43.83
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.732 | 25.31 | 43.83
Observação
REF. SBC 09/2024 - COD 063610
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-255 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1,70 M DE CONCRETO (INCLUIDO POSTE E TRANSPORTE) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 4193.69 | 4193.69
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.079 | 296.2 | 23.39
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.803 | 470.54 | 377.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.815 | 21.1 | 59.39
Composição Auxiliar | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 11 | 3.04 | 33.44
Insumo | 00041180 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | Material |  | UN | 1 | 3699.63 | 3699.63
Observação
REF SINAPI 02/2025 - COD 100613
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-110 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1,70 M DE CONCRETO (INCLUIDO POSTE E TRANSPORTE) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 3484.06 | 3484.06
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.815 | 21.1 | 59.39
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.803 | 470.54 | 377.84
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.079 | 296.2 | 23.39
Composição Auxiliar | 100952 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 11 | 3.04 | 33.44
Insumo | INS-EL-068 | Próprio | POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 11/600 | Material |  | UN | 1 | 2990 | 2990
Observação
REF. SINAPI 02/2024 - COD 100612
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-135 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO = 300MM X ALTURA 400MM COM TAMPA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 174.44 | 174.44
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 19.65 | 2.13
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 255.4 | 3.6
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 24.36 | 3.37
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material |  | UN | 1 | 47.15 | 47.15
Insumo | INS-EL-045 | Próprio | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | Material |  | UN | 1 | 118.19 | 118.19
|  |  |  | MO sem LS => | 5.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 42.8 |  | Valor com BDI => |  | 217.24
Observação
REF.SINAPI 08/2024 - COD 98111
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-254 | Próprio | CHAVE FUSIVEL TIPO C - ´PORCELANA 15kV - 300A COM ELO 10K (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1625.71 | 1625.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 25.31 | 37.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 21.1 | 31.65
Insumo | INS-EL-131 | Próprio | ELO FUSIVEL 10K | Material |  | UN | 3 | 3.62 | 10.86
Insumo | INS-EL-90 | Próprio | SUPORTE L P/ Chave Fusível | Material |  | UN | 3 | 49.5 | 148.5
Insumo | INS-EL-073 | Próprio | CHAVE FUSIVEL TIPO C PORCELANA 15kV - 300A | Material |  | UN | 3 | 465.58 | 1396.74
Observação
REF. EMBASA 01/2025 - COD 60.13.41
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-088 | Próprio | CONECTOR ATERRAMENTO GTDU, HASTE/CABO 5/8" X 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.84 | 26.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 25.31 | 4.71
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 21.1 | 3.93
Insumo | INS-EL-047 | Próprio | CONECTOR GRAMPO ATERRAMENTO GTDU 5/8" X 3/4" | Material |  | UN | 1 | 18.2 | 18.2
Observação
REF. SINAPI 05/2024 - COD 104750
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-122 | Próprio | EQUIPE DE MONTAGEM DA ESTRUTURAS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 439.57 | 439.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9.4717 | 21.1 | 199.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9.4717 | 25.31 | 239.72
Observação
REF. SINAPI 08/2024 - COD 102106
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-118 | Próprio | ESCAVACAO MANUAL SOLO ATÉ 1,70 Metros | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M³ | 1 | 82.97 | 82.97
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.095 | 23.76 | 2.25
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 6.102 | 13.23 | 80.72
Observação
REF. SBC 10/2024 - COD 020219
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-133 | Próprio | PARA RAIO BAIXA TENSÃO - 280 Volts- 10kA Com CDP 70 (Fornecimento e Instalação) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 660.53 | 660.53
Composição Auxiliar | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.5 | 16.85 | 25.27
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.1 | 10.55
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.31 | 25.31
Insumo | INS-EL-92 | Próprio | PARA RAIO BAIXA TENSAO - 280 VOLTS 10kA | Material |  | UN | 6 | 99.9 | 599.4
Observação
REF. SBC - 10/2024 - COD 065100
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-119 | Próprio | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV - 10KA COM A BUCHA DE PROTEÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 885.53 | 885.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.827 | 25.31 | 96.86
Insumo | INS-EL-075 | Próprio | PROTETOR DE BUCHA - PARA RAIO 15kV | Material |  | UN | 3 | 13.54 | 40.62
Insumo | INS-EL-076 | Próprio | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10KA | Material |  | UN | 3 | 229 | 687
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.5 | 40.7 | 61.05
Observação
REF. SINAPI 10/2024 - COD 065100
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-253 | Próprio | TRANSFORMADOR 225 KVA, TRIFÁSICO ENTRADA 13,8 kV - 220/127 VOLTS COM FORNECIMENTO DO PARA RAIO ( TRANSPORTE, E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 51508.89 | 51508.89
Composição Auxiliar | EL-133 | Próprio | PARA RAIO BAIXA TENSÃO - 280 Volts- 10kA Com CDP 70 (Fornecimento e Instalação) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 660.53 | 660.53
Composição Auxiliar | 100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 230 | 1.2 | 276
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9.985 | 21.1 | 210.68
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.35958 | 296.2 | 106.5
Composição Auxiliar | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 3 | 72.31 | 216.93
Composição Auxiliar | EL-119 | Próprio | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV - 10KA COM A BUCHA DE PROTEÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 885.53 | 885.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9.985 | 25.31 | 252.72
Insumo | INS-EL-132 | Próprio | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material |  | UN | 1 | 48900 | 48900
Observação
REF. 02/2025 - COD 102107
TANGARÁ DA SERRA – MT, 01 DE ABRIL DE 2025
_______________________________________________________________ WEYD COSTA CALADO Engenheiro Eletricista – CREA MT 55394

## Cotação
CONSTRUÇÃO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225 KVA, 13,8 kV – 220/127 Volts
SITUADA NA RUA A, S/N, JARDIM BURITIS , TANGARÁ DA SERRA – MT
EXECUÇÃO DA OBRA: 45 DIAS
COTAÇÃO
Código | Descrição do Item | Unidade | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | DATA | TELEFONE | SITE/CIDADE | HORA DE ACESSO | PREÇO UNITÁRIO | MEDIANA
INS-EL-057 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO 3/8" | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 22.67 | 22.04
|  | UN | 00.499.809/0001-00 | ELÉTRICA PADRÃO | 2024-10-07 | (65) 3311-9100 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 16.67
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-10-07 | (65)3025-4300 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 22.04
INS-EL-058 | FIXADOR DE PERFIL U | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 19.04 | 24.95
|  | UN | 00.499.809/0001-00 | ELÉTRICA PADRÃO | 2024-10-07 | (65) 3311-9100 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 24.95
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 38.87
INS-EL-059 | Grampo de Ancoragem Tipo Cunha | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 28.17 | 46.81
|  | UN | 00.499.809/0001-00 | ELÉTRICA PADRÃO | 2024-10-07 | (65) 3311-9100 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 46.81
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 57.63
INS-EL-060 | Gancho Olhal Galvanizado | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 17.65 | 23.13
|  | UN | 00.499.809/0001-00 | ELÉTRICA PADRÃO | 2024-10-07 | (65) 3311-9100 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 23.13
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 25.51
INS-EL-061 | Isolador de Ancoragem Tipo Bastão Polimérico | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 57.64 | 84.77
|  | UN | 00.499.809/0001-00 | ELÉTRICA PADRÃO | 2024-10-07 | (65) 3311-9100 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 84.77
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 101.26
INS-EL-062 | ISOLADOR TIPO PINO POLIMERICO 15kV | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 42.43 | 55
|  | UN | 00.499.809/0001-00 | ELÉTRICA PADRÃO | 2024-10-07 | (65) 3311-9100 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 151.84
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 55
INS-EL-063 | MANILHA SAPATILHA | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 19.08 | 25.03
|  | UN | 00.499.809/0001-00 | ELÉTRICA PADRÃO | 2024-10-07 | (65) 3311-9100 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 25.03
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 26.73
INS-EL-064 | PARAFUSO OLHAL M16 | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 18.6 | 18.6
|  | UN | 00.499.809/0001-00 | ELÉTRICA PADRÃO | 2024-10-07 | (65) 3311-9100 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 12.87
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 25.17
INS-EL-065 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 2.57 | 2.57
|  | UN | 00.499.809/0001-00 | ELÉTRICA PADRÃO | 2024-10-07 | (65) 3311-9100 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 3.08
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 2.44
INS-EL-066 | Pino Isolador Reto Curto 15kV | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 30.27 | 35.86
|  | UN | 18.621.731/0001-10 | EP ELÉTRICA | 2024-10-07 | (79) 3431-8082 | www.epeletrica.com.br | H:16:11 | 35.86
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 65.44
INS-EL-067 | Perfil U Para Rede Compacta 900MM | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 121.6 | 159.47
|  | UN | 00.499.809/0001-00 | ELÉTRICA PADRÃO | 2024-10-07 | (65) 3311-9100 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 159.47
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 214.03
INS-EL-068 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 11/600 | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 2953.1 | 2990
|  | UN | 02.558.922/0001-44 | PRE ART | 2024-05-06 | (65)99987-2683 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 2990
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 4262.73
INS-EL-069 | BRAÇO SUPORTE TIPO C | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 198.21 | 198.21
|  | UN | 00.499.809/0001-00 | ELÉTRICA PADRÃO | 2024-10-07 | (65) 3311-9100 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 190.73
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 238.86
INS-EL-069 | FIO DE ALUMINIO COBERTO 10 MM² | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 4.55 | 4.55
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 3.46
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 7.54
INS-EL-070 | PARAFUSO FRANCES M16 X 45 MM | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 3.42 | 3.42
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 2.88
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 6.55
INS-EL-071 | PARAFUSO FRANCES M16 X 70 MM | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 4.33 | 4.33
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 3.52
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 8.58
INS-EL-072 | PARAFUSO FRANCES M16 X 70 MM | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 4.33 | 4.33
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 3.52
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 8.58
INS-EL-073 | CHAVE FUSIVEL TIPO C 15kV 300A – PORCELANA | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 497.81 | 465.58
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 465.58
|  | UN | 14.780.667/0001-69 | POLO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (48)3438-5227 | www.poloeletrica.com.br | H:16;36 | 442.52
INS-EL-126 | Elo Fusivel 10 k | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 3.27 | 3.62
|  | UN | 04.347.124/0001-07 | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 2024-03-27 | (65) 3029-1234 | CUIABA/MT |  | 3.62
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 3.77
INS-EL-075 | PROTETOR DE BUCHA PARA PARA RIO 15kV | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 13.54 | 13.54
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 9.6
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 18.29
INS-EL-076 | PARA RAIO – POLIMERICO 15kV – 10 kA | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 229 | 229
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-07 | (65) 3311-9100 | CUIABA/MT |  | 222.02
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 305.85
INS-EL-077 | CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 37.7 | 37.7
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-13 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 30.72
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 51.49
INS-EL-133 | CABO ALUMÍNIO PROTEGIDO 15 Kv 50 MM² | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-07-11 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 11.93 | 11.93
|  | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 10.21
|  | UN | 04.347.124/0001-07 | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 2024-03-27 | (65)3311-4800 | CUIABA/MT |  | 13.21
INS-EL-079 | ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 kV | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-10-07 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 47 | 46.16
|  | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 46.16
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 29.6
INS-EL-132 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 225 KVA | UN | 04.347.124/0001-07 | 3M MATERIAIS ELETRICOS | 2024-03-27 | (65)3311-4800 | CUIABA/MT |  | 48900 | 48900
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-03-27 | (65) 3025-4300 | CUIABA/MT |  | 43845.15
|  | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-03-27 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 62468.88
INS-EL-081 | CABO DE AÇO MENSAGEIRO 9,5MM² | UN | 00.499.809/0001-00 | ELÉTRICA PADRÃO | 2024-10-07 | (65) 3311-4822 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 8.62 | 11.92
|  | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 12.94
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 11.92
INS-EL-90 | SUPORTE L PARA CHAVE FUSÍVEL | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTI ELETRICA | 2024-10-25 | (65)3326-1414 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 49.5 | 49.5
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-10-25 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 98.57
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 38.86
INS-EL-091 | MÃO FRANCESA PLANA 619X32X5MM P CRUZETA | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTI ELETRICA | 2024-10-25 | (65)3326-1414 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 30.9 | 21.48
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-10-25 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 21.48
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 18.2
INS-EL-092 | PARA RAIO – BAIXA TENSAO – 280 Volts 10 kA | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTI ELETRICA | 2024-10-25 | (65)3326-1414 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 99.9 | 99.9
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-10-25 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 115.64
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 59.96
INS-EL-093 | CAPA PROTEÇÃO PARA ESTRIBO CUNHA | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTI ELETRICA | 2024-10-25 | (65)3326-1414 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 38.82 | 38.82
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-10-25 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 40.45
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 35
INS-EL-094 | Tampa para Caixa de Inspecao 300mm em POLIPROPILENO | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTI ELETRICA | 2024-10-25 | (65)3326-1414 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 59.9 | 52.62
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-10-25 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 52.62
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 42.08
INS-EL-095 | ELETRODUTO RIGIDO GALVANIZADO A FOGO 4” 3 METROS | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-05-18 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 417.7 | 417.7
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-10-25 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 492.72
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 349.44
INS-EL-096 | CURVA GALVANIZADO FOGO PESADO 90° x 4” | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTI ELETRICA | 2024-10-25 | (65)3326-1414 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 237.65 | 219.76
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-10-25 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 219.76
|  | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-05-18 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 185.23
INS-EL-098 | CABEÇOTE DE ALUMINIO 4” PARA ENTRADA DE ENERGIA | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTI ELETRICA | 2024-10-25 | (65)3326-1414 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 56.65 | 56.65
|  | UN | 07.237.858/0001-13 | COTEELÉTRICA | 2024-10-25 | (65)3025-4300 | CUIABA/MT |  | 40.73
|  | UN | 02.554.116/0002-89 | ELETROSUL | 2024-10-31 | (45) 99973-0222 | www.eletrosul.com.br | H:16:53 | 69.85
INS-EL-099 | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA MEDIDOR 620X530X250 | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTI ELETRICA | 2024-10-25 | (65)3326-1414 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 978.59 | 808.28
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 700
|  | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-05-18 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 808.28
INS-EL-100 | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA TC´S 620X600X250 | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTI ELETRICA | 2024-10-25 | (65)3326-1414 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 1184.66 | 832
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 832
|  | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-05-18 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 812.89
INS-EL-100 | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA DISJUNTOR 620X400X250 | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTI ELETRICA | 2024-10-25 | (65)3326-1414 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 1184.66 | 812.89
|  | UN | 04.181.115/0001-80 | PIZZATO ELÉTRICA | 2024-10-08 | (65) 3052-4200 | CUIABA/MT |  | 760
|  | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-05-18 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 812.89
TANGARÁ DA SERRA – MT, 06 DE NOVEMBRO DE 2024.
_______________________________________________________________ WEYD COSTA CALADO Engenheiro Eletricista – CREA MT 55394

## Memorial de Calculo
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO, PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AÉREO DE 225 KVA NO BAIRRO JARDIM BURITIS. SITUADA: RUA A, S/N, JARDIM BURITIS , TANGARÁ DA SERRA – MT EXECUÇÃO: 45 DIAS | SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso | 24,54% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
MEMORIAL DE CÁLCULO
Item | Descrição | Und | Quant. | Observações
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
1.1 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,0 | CONSIDERAR O ENGENHEIRO NA OBRA UMA HORA POR DIA NA OBRA. ONDE 7 DIAS É O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA E 1 HORA DESTINADA A VISTORIA DA ENERGISA. A OBRA TERÁ PRAZO DE 45 DIAS, ONDE 7 DIAS É EXECUÇÃO DA OBRA E O RESTANTE É DESTINADO A VISTORIA DA ENERGISA. 30 DIAS É O PRAZO QUE A ENERGISA TEM PARA VISTORIA, E 5 DIAS PARA LIGAÇÃO NOVA.
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3,12 | CONSIDERANDO PLACA DE 2,5*1,25=3,12m²
3 | MONTAGEM DA ESTRUTURA REDE COMPACTA E INSTALAÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225 KVA 13,8KV - 220/127 VOLT
3.1 | ESTRUTURA REDE COMPACTA CE3U-TPR, (COM O FORNECIMENTO POSTE E TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 225 KVA ), MONTAGEM E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | ESTRUTURA CE3U - ONDE VAI SER INSTALADO O POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225 KVA .
3.2 | ESTRUTURA REDE COMPACTA CE3U-CE3U, PARA PASSAGEM DE RAMAL AÉREO EM MÉDIA TENSÃO 13,8KV (COM O FORNECIMENTO POSTE E CHAVE FUSIVEL ), MONTAGEM E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO
4 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO MÉDIA TENSÃO 13,8 kV REDE COMPACTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
4.1 | CABO COBERTO ALUMINIO CA CLASSE 15 kV (50MM²) COM ISOLAÇÃO XLPE 90° CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 55,0 | REDE DE MEDIA TENSÃO 13,8 kV, CONFORME A NDU 006
4.2 | ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMERICO 15kV (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 5,0 | ESPAÇADOR PARA IDENTIFICAR AS FASE A, FASE B E FASE C, E CABO MENSAGEIRO
4.3 | CABO DE AÇO GALV. MENSAGEIRO 9,5MM² (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 17,0 | CABO MENSAGEIRO, DEVE SER ATERRADO NA DERIVAÇÃO. E NO TRANSFORMADOR
5 | REDE DISTRIBUIÇÃO BAIXA TENSÃO 220/127 VOLT
5.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 25,0 | CABO PARA O ATERRAMENTO DO TRANSFORMADOR E DA MEDIÇÃO
5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 42,0 | CABO FASE UTILIZADO NO SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR
5.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 15,0 | CABO Neutro UTILIZADO NO SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR
6 | MURETA DE ALVENARIA E MEDIÇÃO INDIRETA E CAIXA DE PASSAGEM
6.1 | MEDIÇÃO INDIRETA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 1,0 | MEDIÇÃO COM TP E TC´S E DISJUNTOR GERAL
6.2 | MURETA EM ALVENARIA H= 2,20M, L =2,20M, E=0,30 CM, PARA INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO INDIRETA | UN | 1,0 | MURETA PARA IMPLANTAÇÃO DA MEDIÇÃO INDIRETA CONFORME A NDU 002
6.3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1,0 | CAIXA DE PASSAGEM NA FRENTE DA MURETA
7 | RETIRADA DE POSTE E REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA BAIXA TENSÃO
7.1 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 10 Metros, Com Auxilio do Caminhão Munck (REAPROVEITAMENTO) | UN | 1,0 | RETIRAR O POSTE DA DERIVAÇÃO
7.2 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA BAIXA TENSAO (Conjunto Armação Secundária Rex Presbow + Isolador de Porcelana) | UN | 1,0 | REINSTALAR A ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO E CABO DE INTERNET
TANGARÁ DA SERRA – MT, 01 DE ABRIL DE 2025
____________________________________________________ WEYD COSTA CALADO Engenheiro Eletricista – CREA MT 55394

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO, PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AÉREO DE 225 KVA NO BAIRRO JARDIM BURITIS. SITUADA: RUA A, S/N, JARDIM BURITIS , TANGARÁ DA SERRA – MT EXECUÇÃO: 45 DIAS | SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso | 24,54% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CURVA ABC DE SERVIÇOS
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
EL-258 | Próprio | ESTRUTURA REDE COMPACTA CE3U-TPR, (COM O FORNECIMENTO POSTE E TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 225 KVA ), MONTAGEM E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,00 | 72160.49 | 72160.49 | 62.69 | 62.69
92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 42,00 | 258.13 | 10841.46 | 9.42 | 72.11
EL-172 | Próprio | MEDIÇÃO INDIRETA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,00 | 10618.28 | 10618.28 | 9.22 | 81.33
EL-257 | Próprio | ESTRUTURA REDE COMPACTA CE3U-CE3U, PARA PASSAGEM DE RAMAL AÉREO EM MÉDIA TENSÃO 13,8KV (COM O FORNECIMENTO POSTE E CHAVE FUSIVEL ), MONTAGEM E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,00 | 9832.48 | 9832.48 | 8.54 | 89.87
EL-174 | Próprio | MURETA EM ALVENARIA H= 2,20M, L =2,20M, E=0,30 CM, PARA INSTALAÇÃO DA MEDIÇÃO INDIRETA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,00 | 3046.16 | 3046.16 | 2.65 | 92.52
101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 15,00 | 129.83 | 1947.45 | 1.69 | 94.21
96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 25,00 | 77.7 | 1942.5 | 1.69 | 95.9
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 3,12 | 573.75 | 1790.1 | 1.56 | 97.45
EL-106 | Próprio | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | H | 8,00 | 116.03 | 928.24 | 0.81 | 98.26
EL-256 | Próprio | CABO COBERTO ALUMINIO CA CLASSE 15 kV (50MM²) COM ISOLAÇÃO XLPE 90° CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 55,00 | 14.94 | 821.7 | 0.71 | 98.98
97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,00 | 478 | 478 | 0.42 | 99.39
EL-126 | Próprio | ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMERICO 15kV (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,00 | 52.73 | 263.65 | 0.23 | 99.62
EL-130 | Próprio | CABO DE AÇO GALV. MENSAGEIRO 9,5MM² (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 17,00 | 13.41 | 227.97 | 0.2 | 99.82
EL-100 | Próprio | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 10 Metros, Com Auxilio do Caminhão Munck (REAPROVEITAMENTO) | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | UN | 1,00 | 155.38 | 155.38 | 0.13 | 99.95
EL-108 | Próprio | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA BAIXA TENSAO (Conjunto Armação Secundária Rex Presbow + Isolador de Porcelana) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,00 | 54.58 | 54.58 | 0.05 | 100
[5 empty] | Total sem BDI |  | 92427.38
[5 empty] | Total do BDI |  | 22681.06
[5 empty] | Total Geral |  | 115108.44
TANGARÁ DA SERRA – MT, 01 DE ABRIL DE 2025
_______________________________________________ WEYD COSTA CALADO Engenheiro Eletricista – CREA MT- 55394

## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO, PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AÉREO DE 225 KVA NO BAIRRO JARDIM BURITIS. SITUADA: RUA A, S/N, JARDIM BURITIS , TANGARÁ DA SERRA – MT EXECUÇÃO: 45 DIAS | SINAPI - 02/2025 - Mato Grosso | 24,54% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CURVA ABC DE INSUMOS
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | Quantidade | IMPRODUTIVA | VALOR UNITÁRIO | IMPRODUTIVA | TOTAL | IMPRODUTIVA | GERAL | PESO | VALOR ACUMULADO | PESO ACUMULADO
[7 empty] | OPERATIVA |  | OPERATIVA
INS-EL-132 | Próprio | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 60900.06 |  | 60900.06 |  | 60900.06 | 52.91% | 60900.06 | 52.91%
00001000 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | Material | M | 42,6300000 |  | 242.75 |  | 10348.43 |  | 10348.43 | 8.99% | 71248.49 | 61.9%
00041180 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | Material | UN | 1,0000000 |  | 4607.51 |  | 4607.51 |  | 4607.51 | 4% | 75856 | 65.9%
INS-EL-068 | Próprio | POSTE DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 11/600 | Material | UN | 1,0000000 |  | 3723.74 |  | 3723.74 |  | 3723.74 | 3.23% | 79579.74 | 69.13%
00002376 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | Material | UN | 1,0000000 |  | 2710.73 |  | 2710.73 |  | 2710.73 | 2.35% | 82290.47 | 71.49%
00000998 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | Material | M | 15,6015000 |  | 124.73 |  | 1945.98 |  | 1945.98 | 1.69% | 84236.45 | 73.18%
00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 26,2500000 |  | 72.2 |  | 1895.25 |  | 1895.25 | 1.65% | 86131.7 | 74.83%
INS-EL-073 | Próprio | CHAVE FUSIVEL TIPO C PORCELANA 15kV - 300A | Material | UN | 3,0000000 |  | 579.83 |  | 1739.49 |  | 1739.49 | 1.51% | 87871.19 | 76.34%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | M² | 3,1200000 |  | 498.16 |  | 1554.26 |  | 1554.26 | 1.35% | 89425.45 | 77.69%
INS-EL-95 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO GALVANIZADO A FOGO MÉDIO 4” 3 METROS | Material | UN | 4,0000000 |  | 343.49 |  | 1373.96 |  | 1373.96 | 1.19% | 90799.41 | 78.88%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 56,5007458 |  | 22.87 |  | 1292.17 |  | 1292.17 | 1.12% | 92091.58 | 80%
INS-EL-99 | Próprio | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA TC´S 620X600X250 | Material | UN | 1,0000000 |  | 1036.17 |  | 1036.17 |  | 1036.17 | 0.9% | 93127.75 | 80.9%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 57,8582864 |  | 17.82 |  | 1031.03 |  | 1031.03 | 0.9% | 94158.78 | 81.8%
INS-EL-100 | Próprio | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA DISJUNTOR 620X400X250 | Equipamento | UN | 1,0000000 | 0,0000000 | 1012.37 | 812,89 | 1012.37 | 0,00 | 1012.37 | 0.88% | 95171.15 | 82.68%
INS-EL-98 | Próprio | CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA MEDIDOR 620X530X250 | Material | UN | 1,0000000 |  | 1006.63 |  | 1006.63 |  | 1006.63 | 0.87% | 96177.78 | 83.55%
INS-EL-96 | Próprio | CURVA GALVANIZADO FOGO PESADO 90°X 4” | Material | UN | 4,0000000 |  | 247.06 |  | 988.24 |  | 988.24 | 0.86% | 97166.02 | 84.41%
INS-EL-061 | Próprio | ISOLADOR TIPO BASTAO ANCORAGEM POLIMERICO 15kV | Material | UN | 9,0000000 |  | 105.57 |  | 950.13 |  | 950.13 | 0.83% | 98116.15 | 85.24%
00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 8,2862400 |  | 109.28 |  | 905.52 |  | 905.52 | 0.79% | 99021.67 | 86.02%
INS-EL-045 | Próprio | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | Material | UN | 6,0000000 |  | 147.19 |  | 883.14 |  | 883.14 | 0.77% | 99904.81 | 86.79%
INS-EL-076 | Próprio | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10KA | Material | UN | 3,0000000 |  | 285.19 |  | 855.57 |  | 855.57 | 0.74% | 100760.38 | 87.54%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 50,4952713 |  | 16.47 |  | 833.91 |  | 833.91 | 0.72% | 101594.3 | 88.26%
INS-EL-133 | Próprio | CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO 50MM² TR 15KV AÉREO CINZA | Material | M | 55,0000000 |  | 14.85 |  | 816.75 |  | 816.75 | 0.71% | 102411.05 | 88.97%
INS-EL-92 | Próprio | PARA RAIO BAIXA TENSAO - 280 VOLTS 10kA | Material | UN | 6,0000000 |  | 124.41 |  | 746.46 |  | 746.46 | 0.65% | 103157.51 | 89.62%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 647,6017006 |  | 1.12 |  | 725.31 |  | 725.31 | 0.63% | 103882.82 | 90.25%
00012327 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | Material | UN | 10,0000000 |  | 64.43 |  | 644.3 |  | 644.3 | 0.56% | 104527.12 | 90.81%
INS-EL-067 | Próprio | Perfil U Para Rede Compacta 900MM | Material | UN | 3,0000000 |  | 198.6 |  | 595.8 |  | 595.8 | 0.52% | 105122.92 | 91.33%
00007268 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | Material | UN | 273,9924000 |  | 2.03 |  | 556.2 |  | 556.2 | 0.48% | 105679.13 | 91.81%
INS-EL-059 | Próprio | GRAMPO DE ANCONRAGEM TIPO CUNHA | Material | UN | 9,0000000 |  | 58.29 |  | 524.61 |  | 524.61 | 0.46% | 106203.74 | 92.26%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 22,6465602 |  | 22.11 |  | 500.72 |  | 500.72 | 0.43% | 106704.45 | 92.7%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 187,0980575 |  | 2.29 |  | 428.93 |  | 428.93 | 0.37% | 107133.38 | 93.07%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 2,4742329 |  | 161.9 |  | 400.58 |  | 400.58 | 0.35% | 107533.96 | 93.42%
INS-EL-095 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,4 METROS | Material | UN | 6,0000000 |  | 63.25 |  | 379.5 |  | 379.5 | 0.33% | 107913.46 | 93.75%
00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material | UN | 6,0000000 |  | 58.72 |  | 352.32 |  | 352.32 | 0.31% | 108265.78 | 94.06%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 195,0980575 |  | 1.78 |  | 347.64 |  | 347.64 | 0.3% | 108613.42 | 94.36%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 41,6533584 |  | 8.2 |  | 341.56 |  | 341.56 | 0.3% | 108954.98 | 94.65%
INS-EL-063 | Próprio | MANILHA SAPATILHA | Material | UN | 9,0000000 |  | 31.17 |  | 280.53 |  | 280.53 | 0.24% | 109235.51 | 94.9%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 1,2742493 |  | 207.5 |  | 264.41 |  | 264.41 | 0.23% | 109499.91 | 95.13%
INS-EL-062 | Próprio | ISOLADOR TIPO PINO POLIMERICO CLASSE 15kV | Material | UN | 5,0000000 |  | 52.84 |  | 264.2 |  | 264.2 | 0.23% | 109764.11 | 95.36%
INS-EL-060 | Próprio | GANCHO OLHAL GALVANIZADO | Material | UN | 9,0000000 |  | 28.8 |  | 259.2 |  | 259.2 | 0.23% | 110023.31 | 95.58%
INS-EL-081 | Próprio | CABO DE AÇO 9,5MM² (MENSAGEIRO) | Material | M | 17,0000000 |  | 13.32 |  | 226.44 |  | 226.44 | 0.2% | 110249.75 | 95.78%
INS-EL-079 | Próprio | ESPAÇADOR LOSANGULAR | Material | UN | 5,0000000 |  | 42.21 |  | 211.05 |  | 211.05 | 0.18% | 110460.8 | 95.96%
00034519 | SINAPI | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | Material | UN | 2,0000000 |  | 101.12 |  | 202.24 |  | 202.24 | 0.18% | 110663.04 | 96.14%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0002752 |  | 719854.63 |  | 198.13 |  | 198.13 | 0.17% | 110861.17 | 96.31%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 17,7902192 |  | 10.93 |  | 194.45 |  | 194.45 | 0.17% | 111055.62 | 96.48%
00000444 | SINAPI | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | Material | UN | 4,0000000 |  | 47.72 |  | 190.88 |  | 190.88 | 0.17% | 111246.5 | 96.64%
INS-EL-90 | Próprio | SUPORTE L P/ Chave Fusível | Material | UN | 3,0000000 |  | 61.64 |  | 184.92 |  | 184.92 | 0.16% | 111431.42 | 96.81%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | H | 187,0980575 |  | 0.98 |  | 183.56 |  | 183.56 | 0.16% | 111614.98 | 96.97%
00000432 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 9,0000000 |  | 19.81 |  | 178.29 |  | 178.29 | 0.15% | 111793.27 | 97.12%
00011837 | SINAPI | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | Material | UN | 3,0000000 |  | 59.24 |  | 177.72 |  | 177.72 | 0.15% | 111970.99 | 97.27%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 110,2447000 |  | 1.56 |  | 171.98 |  | 171.98 | 0.15% | 112142.97 | 97.42%
INS-EL-93 | Próprio | CAPA PROTETORA - Para Conectores Cunha 15kV | Material | UN | 3,0000000 |  | 48.34 |  | 145.02 |  | 145.02 | 0.13% | 112287.99 | 97.55%
INS-EL-97 | Próprio | CABEÇOTE DE ALUMINIO 4" PARA ENTRADA DE ENERGIA | Material | UN | 2,0000000 |  | 70.55 |  | 141.1 |  | 141.1 | 0.12% | 112429.09 | 97.67%
INS-EL-077 | Próprio | CONECTOR ESTRIBO TIPO CUNHA 2CAA | Material | UN | 3,0000000 |  | 46.95 |  | 140.85 |  | 140.85 | 0.12% | 112569.94 | 97.79%
INS-EL-047 | Próprio | CONECTOR GRAMPO ATERRAMENTO GTDU 5/8" X 3/4" | Material | UN | 6,0000000 |  | 22.66 |  | 135.96 |  | 135.96 | 0.12% | 112705.9 | 97.91%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5,3487585 |  | 22.11 |  | 118.26 |  | 118.26 | 0.1% | 112824.16 | 98.02%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 110,2447000 |  | 1.07 |  | 117.96 |  | 117.96 | 0.1% | 112942.12 | 98.12%
INS-EL-064 | Próprio | Parafuso Olhal Galv. M-16 | Material | UN | 5,0000000 |  | 23.16 |  | 115.8 |  | 115.8 | 0.1% | 113057.92 | 98.22%
00036789 | SINAPI | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2 | Material | UN | 20,0000000 |  | 5.49 |  | 109.8 |  | 109.8 | 0.1% | 113167.72 | 98.31%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 77,5975295 |  | 1.3 |  | 100.88 |  | 100.88 | 0.09% | 113268.6 | 98.4%
INS-EL-072 | Próprio | PARAFUSO FRANCES M16X70MM | Material | UN | 17,0000000 |  | 5.39 |  | 91.63 |  | 91.63 | 0.08% | 113360.23 | 98.48%
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 2,4037090 |  | 38 |  | 91.34 |  | 91.34 | 0.08% | 113451.57 | 98.56%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4,0804575 |  | 22.11 |  | 90.83 |  | 90.83 | 0.08% | 113542.4 | 98.64%
00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 21,2253000 |  | 4.24 |  | 90 |  | 90 | 0.08% | 113632.39 | 98.72%
00000421 | SINAPI | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | Material | UN | 3,0000000 |  | 26.3 |  | 78.9 |  | 78.9 | 0.07% | 113711.29 | 98.79%
00004337 | SINAPI | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | Material | UN | 24,0000000 |  | 3.26 |  | 78.24 |  | 78.24 | 0.07% | 113789.53 | 98.85%
00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1,5000000 |  | 50.68 |  | 76.02 |  | 76.02 | 0.07% | 113865.55 | 98.92%
00002641 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | Material | UN | 2,0000000 |  | 37.98 |  | 75.96 |  | 75.96 | 0.07% | 113941.51 | 98.99%
INS-EL-058 | Próprio | FIXADOR DE PERFIL U | Material | UN | 3,0000000 |  | 7.31 |  | 73.17 |  | 73.17 | 0.06% | 114014.69 | 99.05%
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,0623977 |  | 23.71 |  | 71.13 |  | 71.13 | 0.06% | 114085.82 | 99.11%
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 9,6249000 |  | 34.21 |  | 70.55 |  | 70.55 | 0.06% | 114156.37 | 99.17%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 37,4963487 |  | 1.73 |  | 65.1 |  | 65.1 | 0.06% | 114221.47 | 99.23%
00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento | UN | 0,0003301 |  | 178652.63 |  | 58.97 |  | 58.97 | 0.05% | 114280.44 | 99.28%
00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 3,0000000 |  | 18.03 |  | 54.09 |  | 54.09 | 0.05% | 114334.53 | 99.33%
INS-EL-91 | Próprio | MAO FRANCESA PLANA 3/16x32x619mm | Material | UN | 2,0000000 |  | 26.75 |  | 53.5 |  | 53.5 | 0.05% | 114388.03 | 99.37%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 4,2402000 |  | 12.26 |  | 51.98 |  | 51.98 | 0.05% | 114440.02 | 99.42%
00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | M² | 1,8434460 |  | 27.74 |  | 51.14 |  | 51.14 | 0.04% | 114491.15 | 99.46%
INS-EL-075 | Próprio | PROTETOR DE BUCHA - PARA RAIO 15kV | Material | UN | 3,0000000 |  | 16.86 |  | 50.58 |  | 50.58 | 0.04% | 114541.73 | 99.51%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 29,1838815 |  | 1.63 |  | 47.57 |  | 47.57 | 0.04% | 114589.3 | 99.55%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,7466748 |  | 17.09 |  | 46.94 |  | 46.94 | 0.04% | 114636.24 | 99.59%
INS-EL-066 | Próprio | PINO ISOLADOR RETO CURTO 15kV | Material | UN | 1,0000000 |  | 44.66 |  | 44.66 |  | 44.66 | 0.04% | 114680.9 | 99.63%
00007581 | SINAPI | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | Material | UN | 5,0000000 |  | 6.83 |  | 34.15 |  | 34.15 | 0.03% | 114715.05 | 99.66%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,7395691 |  | 17.82 |  | 31 |  | 31 | 0.03% | 114746.05 | 99.69%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 29,1838815 |  | 0.97 |  | 28.31 |  | 28.31 | 0.02% | 114774.36 | 99.71%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 37,4963487 |  | 0.75 |  | 28.22 |  | 28.22 | 0.02% | 114802.59 | 99.73%
00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 1,0000000 |  | 27.73 |  | 27.73 |  | 27.73 | 0.02% | 114830.32 | 99.76%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,1316098 |  | 22.11 |  | 26.02 |  | 26.02 | 0.02% | 114856.34 | 99.78%
00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1,8651000 |  | 13.31 |  | 24.82 |  | 24.82 | 0.02% | 114881.16 | 99.8%
00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 6,0984000 |  | 3.79 |  | 23.11 |  | 23.11 | 0.02% | 114904.27 | 99.82%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | M³ | 0,0891000 |  | 239.57 |  | 21.35 |  | 21.35 | 0.02% | 114925.62 | 99.84%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas | H | 195,0980575 |  | 0.09 |  | 17.58 |  | 17.58 | 0.02% | 114943.2 | 99.86%
00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0,4885500 |  | 33.45 |  | 17 |  | 17 | 0.01% | 114960.19 | 99.87%
00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | Material | UN | 8,0000000 |  | 1.78 |  | 14.24 |  | 14.24 | 0.01% | 114974.43 | 99.88%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,5111593 |  | 27.73 |  | 14.17 |  | 14.17 | 0.01% | 114988.61 | 99.9%
INS-EL-131 | Próprio | ELO FUSIVEL 10K | Material | UN | 3,0000000 |  | 4.5 |  | 13.5 |  | 13.5 | 0.01% | 115002.11 | 99.91%
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 7,0000000 |  | 1.78 |  | 12.46 |  | 12.46 | 0.01% | 115014.57 | 99.92%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 1,1178000 |  | 9.9 |  | 11.07 |  | 11.07 | 0.01% | 115025.63 | 99.93%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 4,0211060 |  | 2.55 |  | 10.32 |  | 10.32 | 0.01% | 115035.96 | 99.94%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 4,0211060 |  | 2.3 |  | 9.31 |  | 9.31 | 0.01% | 115045.27 | 99.95%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 0,0544255 |  | 164 |  | 8.93 |  | 8.93 | 0.01% | 115054.19 | 99.95%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 8,0000000 |  | 0.95 |  | 7.6 |  | 7.6 | 0.01% | 115061.79 | 99.96%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 24,0110367 |  | 0.27 |  | 6.48 |  | 6.48 | 0.01% | 115068.28 | 99.97%
00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1900000 |  | 29.59 |  | 5.62 |  | 5.62 | 0% | 115073.9 | 99.97%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 4,8355919 |  | 1.1 |  | 5.32 |  | 5.32 | 0% | 115079.22 | 99.97%
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | M² | 0,0587418 |  | 82.9 |  | 4.87 |  | 4.87 | 0% | 115084.09 | 99.98%
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0,0726000 |  | 55.84 |  | 4.05 |  | 4.05 | 0% | 115088.14 | 99.98%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1672065 |  | 20.82 |  | 3.48 |  | 3.48 | 0% | 115091.62 | 99.99%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,3921000 |  | 1.78 |  | 2.42 |  | 2.42 | 0% | 115094.04 | 99.99%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 1,8252297 |  | 6.11 |  | 2.4 |  | 2.4 | 0% | 115096.44 | 99.99%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,3164293 |  | 1.29 |  | 2.35 |  | 2.35 | 0% | 115098.8 | 99.99%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0002996 |  | 6974.24 |  | 2.09 |  | 2.09 | 0% | 115100.88 | 99.99%
00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0339000 |  | 47.47 |  | 1.67 |  | 1.67 | 0% | 115102.56 | 99.99%
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0000025 |  | 580933.49 |  | 1.44 |  | 1.44 | 0% | 115104 | 100%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0565187 |  | 19.36 |  | 1.09 |  | 1.09 | 0% | 115105.1 | 100%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,2005696 |  | 25.43 |  | 1.05 |  | 1.05 | 0% | 115106.14 | 100%
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0396000 |  | 5.04 |  | 1.01 |  | 1.01 | 0% | 115107.15 | 100%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,3164293 |  | 0.54 |  | 0.74 |  | 0.74 | 0% | 115107.89 | 100%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0001443 |  | 4223.13 |  | 0.61 |  | 0.61 | 0% | 115108.5 | 100%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0334413 |  | 17.82 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0% | 115109.09 | 100%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0268058 |  | 22.11 |  | 0.59 |  | 0.59 | 0% | 115109.69 | 100%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0117331 |  | 27.63 |  | 0.32 |  | 0.32 | 0% | 115110.01 | 100%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000077 |  | 28369.78 |  | 0.22 |  | 0.22 | 0% | 115110.23 | 100%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,0122468 |  | 7.92 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0% | 115110.33 | 100%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 8,0000000 |  | 0.01 |  | 0.08 |  | 0.08 | 0% | 115110.41 | 100%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 4,8355919 |  | 0.01 |  | 0.05 |  | 0.05 | 0% | 115110.45 | 100%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000023 |  | 19726.81 |  | 0.05 |  | 0.05 | 0% | 115110.5 | 100%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0025402 |  | 9.51 |  | 0.02 |  | 0.02 | 0% | 115110.52 | 100%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000036 |  | 2014.53 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0% | 115110.53 | 100%
[10 empty] | Equipamento |  |  | 1768.86
[10 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | 0
[10 empty] | Mão de Obra |  |  | 4958.35
[10 empty] | Material |  |  | 108182.19
[10 empty] | Serviços |  |  | 183.56
[10 empty] | Taxas |  |  | 17.58
[10 empty] | Administração |  |  | 0
[10 empty] | Aluguel |  |  | 0
[10 empty] | Verba |  |  | 0
[10 empty] | Transporte |  |  | 0
[10 empty] | Franquia |  |  | 0
[10 empty] | Outros |  |  | 0
[10 empty] | Total sem BDI |  |  | 92427.38
[10 empty] | Total do BDI |  |  | 22681.06
|  | TANGARÁ DA SERRA – MT, 01 DE ABRIL DE 2025 | [7 empty] | Total Geral |  |  | 115108.44
_______________________________________________ WEYD COSTA CALADO Engenheiro Eletricista – CREA MT- 55394

## BDI Não desonerado
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Engenharia e Manutenção
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) Hipótese 1 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'SEM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA' (ONERADO)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AC - Administração Central |  | 6.01%
DF - Custos Financeiros |  | 1.2%
C - Riscos |  | 1.51%
S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.51%
LO - Lucro Operacional |  | 6.34%
TAXAS E IMPOSTOS
F - PIS |  | 0.65%
G - COFINS |  | 3%
H - ISSQN |  | 3%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | -
| Sub-total | 6.65%
BDI COM IMPOSTOS |  | 24.54%
BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) | LIMITE SUPERIOR | 15.57%
| VALOR MÉDIO | 14.02%
| LIMITE INFERIOR | 12.47%
Fórmula do BDI
BASE DE CÁLCULO |  | 100%
Localidade / Alíquota | Tangará da Serra | 3%
TANGARÁ DA SERRA – MT, 01DE ABRIL DE 2025
_______________________________________________________________ Weyd Costa Calado Engenheiro Eletricista – CREA MT 55394
𝐁𝐃𝐈 (𝐋𝐃𝐈)=((1+AC+S+C+G)×(1+DF)×(1+LO))/((1−I))−1