## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODULAR EM ÁREA INDÍGENA SITUADA EM TANGARA DA SERRA-MT ÁREA:111,65 m² EXECUÇÃO: 60 DIAS | SINAPI - 11/2024 - Mato Grosso ORSE - 11/2024 - Sergipe AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás EMBASA - 05/2024 - sem_encargos SCO - 12/2024 - Rio de Janeiro | 21,58% | Não – Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Resumo – Planilha Orçamentária
Item | Descrição |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 85551.97 | 21.62%
2 | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA |  |  | 74025.51 | 18.71%
3 | COBERTURA |  |  | 74521.68 | 18.83%
4 | REVESTIMENTOS |  |  | 13886.42 | 3.51%
5 | PISOS |  |  | 28781.13 | 7.274%
6 | ESQUADRIAS |  |  | 18674.28 | 4.72%
7 | PINTURA |  |  | 15357.33 | 3.881%
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  | 24177.83 | 6.111%
9 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | 17812.91 | 4.502%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 22900.28 | 5.787%
11 | SPDA |  |  | 8046.26 | 2.034%
12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  | 3489.18 | 0.8818%
13 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO |  |  | 560.17 | 0.1416%
14 | QUADRO |  |  | 946.51 | 0.2392%
15 | ACESSIBILIDADE |  |  | 1627.44 | 0.4113%
16 | BANCADAS |  |  | 1572.46 | 0.3974%
17 | SERVIÇOS EXTERNOS |  |  | 3285.94 | 0.8304%
18 | LIMPEZA FINAL |  |  | 465.58 | 0.1176%
|  | TOTAL |  | 395682.88
TANGARÁ DA SERRA – MT, 20 DE JANEIRO DE 2025
_______________________________________________________________ MARCIO RODRIGUES DA SILVA DEMELLAS Engenheiro Civil – CREA MT 52558

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODULAR EM ÁREA INDÍGENA SITUADA EM TANGARA DA SERRA-MT ÁREA:111,65 m² EXECUÇÃO: 60 DIAS | SINAPI - 11/2024 - Mato Grosso ORSE - 11/2024 - Sergipe AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás EMBASA - 05/2024 - sem_encargos SCO - 12/2024 - Rio de Janeiro | 21,58% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% R$ 78.552,21 | 100,00% R$ 85.551,97 |  | 85551.97 |  | 85551.97
2 | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA | 100,00% R$ 74.025,51 | 100,00% R$ 74.025,51 |  | 74025.51 |  | 74025.51
3 | COBERTURA | 100,00% R$ 74.521,68 | 70,00% R$ 52.165,18 | 30,00% R$ 22.356,50 | 52165.176 | 22356.504 | 74521.68
4 | REVESTIMENTOS | 100,00% R$ 13.886,42 | 70,00% R$ 9.720,49 | 30,00% R$ 4.165,93 | 9720.494 | 4165.926 | 13886.42
5 | PISOS | 100,00% R$ 28.781,13 | 30,00% R$ 8.634,34 | 70,00% R$ 20.146,79 | 8634.339 | 20146.791 | 28781.13
6 | ESQUADRIAS | 100,00% R$ 18.674,28 |  | 100,00% 18.006,32 |  |  | 18674.28
7 | PINTURA | 100,00% R$ 15.357,33 |  | 100,00% R$ 15.357,33 |  |  | 15357.33
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% R$ 24.177,83 | 50,00% R$ 12.088,92 | 50,00% R$ 12.088,92 | 12088.915 | 12088.915 | 24177.83
9 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% R$ 17.812,91 | 50,00% R$ 8.906,46 | 50,00% R$ 8.906,46 | 8906.455 | 8906.455 | 17812.91
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% R$ 22.900,28 | 50,00% R$ 11.450,14 | 50,00% R$ 11.450,14 | 11450.14 | 11450.14 | 22900.28
11 | SPDA | 100,00% R$ 8.046,26 |  | 100,00% R$ 8.046,26 |  |  | 8046.26
12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% R$ 3.489,18 |  | 100,00% R$ 3.489,18 |  |  | 3489.18
13 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | 100,00% 560,17 |  | 100,00% R$ 560,17 |  |  | 560.17
14 | QUADRO | 100,00% R$ 946,51 |  | 100,00% R$ 946,51 |  |  | 946.51
15 | ACESSIBILIDADE | 100,00% R$ 1.627,44 |  | 100,00% R$ 1.627,44 |  |  | 1627.44
16 | BANCADAS | 100,00% R$ 1.572,46 |  | 100,00% R$ 1.572,46 |  |  | 1572.46
17 | SERVIÇOS EXTERNOS | 100,00% R$ 3.285,94 |  | 100,00% R$ 3.285,94 |  |  | 3285.94
18 | LIMPEZA FINAL | 100,00% R$ 465,58 |  | 100,00% R$ 465,58 |  |  | 465.58
|  | Porcentagem | 65,75% | 34,25%
|  | Custo | 262542.999 | 79114.731
|  | Porcentagem Acumulado | 65,75% | 100,0%
|  | Custo Acumulado | 246401.85 | 395682.88
TANGARÁ DA SERRA – MT, 20 DE JANEIRO DE 2025
_______________________________________________________________ MARCIO RODRIGUES DA SILVA DEMELLAS Engenheiro Civil – CREA MT 52558

## Orçamento
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  |  |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODULAR EM ÁREA INDÍGENA SITUADA EM TANGARA DA SERRA-MT ÁREA:111,65 m² EXECUÇÃO: 60 DIAS | SINAPI - 11/2024 - Mato Grosso ORSE - 11/2024 - Sergipe AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás EMBASA - 05/2024 - sem_encargos SCO - 12/2024 - Rio de Janeiro |  | 21,58% |  |  |  | Não Desonerado embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | BDI | MATRIZ DE RISCO | VALOR UNIT. COM DBI E MATRIZ DE RISCO | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 85551.97 | 21.62%
1.1 | CIV-0017 | Próprio | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) | MES | 1 | 2310 | 21.58% | 4.51% | 2912.67 | 2912.67 | 0.74%
1.2 | CIV-0062 | Próprio | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) - INSTALADO | M² | 9 | 693.93 | 21.58% | 4.51% | 874.97 | 7874.73 | 1.99%
1.3 | CIV-0513 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS RURAIS, DISTÂNCIA ATÉ 150 KM, INCLUSO TRANSPORTE, ENCARREGADO GERAL E ALIMENTAÇÃO PARA 5 PESSOAS | DIA | 22 | 716.22 | 21.58% | 4.51% | 903.08 | 19867.76 | 5.02%
1.4 | CIV-0521 | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO E CÁLCULO DE ESTRUTURA METÁLICA | M² | 111.65 | 102.74 | 21.58% | 4.51% | 129.54 | 14463.14 | 3.66%
1.5 | 55.04.26 | EMBASA | ALOJAMENTO PARA ADMINISTRACAO | m² | 9 | 201.64 | 21.58% | 4.51% | 254.24 | 2288.16 | 0.58%
1.6 | 55.04.27 | EMBASA | ALOJAMENTO PARA MESTRES E ENCARREGADOS | m² | 15 | 201.64 | 21.58% | 4.51% | 254.24 | 3813.6 | 0.96%
1.7 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 17836.14 | 21.58% | 4.51% | 22489.58 | 22489.58 | 5.68%
1.8 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 9391.97 | 21.58% | 4.51% | 11842.33 | 11842.33 | 2.99%
2 |  |  | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA | [6 empty] | 74025.51 | 18.71%
2.1 | AL 10.10.0103 | SCO | PAREDE, EM PLACA DE CONCRETO ARMADO FCK=15MPA, COM 5CM DE ESPESSURA, CHUMBADAS NO PISO E FIXADA NA PAREDE EM 3 PONTOS, POR ESTRIBOS PREVIAMENTE DEIXADOS NA FURACAO DA PLACA. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | m² | 138.45 | 242.92 | 21.58% | 4.51% | 306.29 | 42405.85 | 10.72%
2.2 | 8884 | ORSE | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PILAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, H.ÚTIL = 3,50M, SEÇÃO = 20X30CM, BLOCO DE FUNDAÇÃO = 60X70X50CM | un | 19 | 441.23 | 21.58% | 4.51% | 556.34 | 10570.46 | 2.67%
2.3 | 89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 20 | 100.37 | 21.58% | 4.51% | 126.55 | 2531 | 0.64%
2.4 | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 20 | 213.65 | 21.58% | 4.51% | 269.39 | 5387.8 | 1.36%
2.5 | 91031 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 40 | 260.34 | 21.58% | 4.51% | 328.26 | 13130.4 | 3.32%
3 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 74521.68 | 18.83%
3.1 | 100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 703.16 | 12.63 | 21.58% | 4.51% | 15.92 | 11194.3 | 2.83%
3.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 158.42 | 167.73 | 21.58% | 4.51% | 211.49 | 33504.24 | 8.47%
3.3 | CIV-0164 | Próprio | CUMEEIRA METÁLICA TRAPÉZIO PRE-PINTADA, COR BRANCA, #0,50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12.4 | 87.5 | 21.58% | 4.51% | 110.32 | 1367.96 | 0.35%
3.4 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 111.65 | 193.27 | 21.58% | 4.51% | 243.69 | 27207.98 | 6.88%
3.5 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 102.99 | 9.61 | 21.58% | 4.51% | 12.11 | 1247.2 | 0.32%
4 |  |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 13886.42 | 3.51%
4.1 | 87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 94.95 | 78.72 | 21.58% | 4.51% | 99.25 | 9423.78 | 2.38%
4.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 94.95 | 4.14 | 21.58% | 4.51% | 5.22 | 495.63 | 0.13%
4.3 | CIV-0519 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | m² | 94.95 | 33.14 | 21.58% | 4.51% | 41.78 | 3967.01 | 1%
5 |  |  | PISOS | [6 empty] | 28781.13 | 7.27%
5.1 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 111.65 | 71.17 | 21.58% | 4.51% | 89.73 | 10018.35 | 2.53%
5.2 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 111.65 | 88.76 | 21.58% | 4.51% | 111.91 | 12494.75 | 3.16%
5.3 | 87737 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 111.65 | 44.53 | 21.58% | 4.51% | 56.14 | 6268.03 | 1.58%
6 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 18674.28 | 4.72%
6.1 | CIV-0518 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS FUME 6MM, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10.5 | 806.84 | 21.58% | 4.51% | 1017.34 | 10682.07 | 2.7%
6.2 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.96 | 572.17 | 21.58% | 4.51% | 721.44 | 692.58 | 0.18%
6.3 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9 | 643.25 | 21.58% | 4.51% | 811.07 | 7299.63 | 1.84%
7 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 15357.33 | 3.88%
7.1 |  |  | PINTURA INTERNA | [6 empty] | 8767.63 | 2.22%
7.1.1 |  |  | PAREDE | [6 empty] | 2888.71 | 0.73%
7.1.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 75.74 | 3.07 | 21.58% | 4.51% | 3.87 | 293.11 | 0.07%
7.1.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 75.74 | 11.25 | 21.58% | 4.51% | 14.18 | 1073.99 | 0.27%
7.1.1.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 75.74 | 15.94 | 21.58% | 4.51% | 20.09 | 1521.61 | 0.38%
7.1.2 |  |  | TETO | [6 empty] | 5878.92 | 1.49%
7.1.2.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 103.85 | 3.87 | 21.58% | 4.51% | 4.87 | 505.74 | 0.13%
7.1.2.2 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 103.85 | 27.59 | 21.58% | 4.51% | 34.78 | 3611.9 | 0.91%
7.1.2.3 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 103.85 | 11.18 | 21.58% | 4.51% | 14.09 | 1463.24 | 0.37%
7.1.2.4 | CIV-0520 | Próprio | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO SOBRE PISOS EM GERAL | m² | 103.85 | 2.28 | 21.58% | 4.51% | 2.87 | 298.04 | 0.08%
7.2 |  |  | PINTURA EXTERNA | [6 empty] | 6589.7 | 1.67%
7.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 128.08 | 3.07 | 21.58% | 4.51% | 3.87 | 495.66 | 0.13%
7.2.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 128.08 | 26.49 | 21.58% | 4.51% | 33.4 | 4277.87 | 1.08%
7.2.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 128.08 | 11.25 | 21.58% | 4.51% | 14.18 | 1816.17 | 0.46%
8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [6 empty] | 24177.83 | 6.11%
8.1 |  |  | TUBOS E CONEXÕES | [6 empty] | 4307.4 | 1.09%
8.1.1 | CIV-0514 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EXTERNA COM ABRAÇADEIRA TIPÓ U EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 143 | 14.71 | 21.58% | 4.51% | 18.54 | 2651.22 | 0.67%
8.1.2 | CIV-0515 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EXTERNA COM ABRAÇADEIRA TIPO U EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 13 | 32.11 | 21.58% | 4.51% | 40.48 | 526.24 | 0.13%
8.1.3 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 11.34 | 21.58% | 4.51% | 14.29 | 71.45 | 0.02%
8.1.4 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 20.93 | 21.58% | 4.51% | 26.39 | 105.56 | 0.03%
8.1.5 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 10.63 | 21.58% | 4.51% | 13.4 | 40.2 | 0.01%
8.1.6 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 9.75 | 21.58% | 4.51% | 12.29 | 122.9 | 0.03%
8.1.7 | 89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 5.84 | 21.58% | 4.51% | 7.36 | 73.6 | 0.02%
8.1.8 | 103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 13.76 | 21.58% | 4.51% | 17.34 | 173.4 | 0.04%
8.1.9 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 14.6 | 21.58% | 4.51% | 18.4 | 128.8 | 0.03%
8.1.10 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 5.89 | 21.58% | 4.51% | 7.42 | 66.78 | 0.02%
8.1.11 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 35.79 | 21.58% | 4.51% | 45.12 | 45.12 | 0.01%
8.1.12 | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 22.67 | 21.58% | 4.51% | 28.58 | 114.32 | 0.03%
8.1.13 | 94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 | 21.28 | 21.58% | 4.51% | 26.83 | 187.81 | 0.05%
8.2 |  |  | ACABAMENTO E METAIS | [6 empty] | 1003.48 | 0.25%
8.2.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 82.33 | 21.58% | 4.51% | 103.8 | 622.8 | 0.16%
8.2.2 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 46.64 | 21.58% | 4.51% | 58.8 | 58.8 | 0.01%
8.2.3 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 127.64 | 21.58% | 4.51% | 160.94 | 321.88 | 0.08%
8.3 |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 7541.01 | 1.91%
8.3.1 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 95.06 | 21.58% | 4.51% | 119.86 | 119.86 | 0.03%
8.3.2 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 338.29 | 21.58% | 4.51% | 426.54 | 853.08 | 0.22%
8.3.3 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 81.25 | 21.58% | 4.51% | 102.44 | 204.88 | 0.05%
8.3.4 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 11.39 | 21.58% | 4.51% | 14.36 | 114.88 | 0.03%
8.3.5 | CIV-0516 | Próprio | TUBO DE DESCIDA DA VALVULA DE DESCARGA, PVC, 40 X 38 MM, COM BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | cj | 2 | 14.65 | 21.58% | 4.51% | 18.47 | 36.94 | 0.01%
8.3.6 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 213.62 | 21.58% | 4.51% | 269.35 | 538.7 | 0.14%
8.3.7 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 35.79 | 21.58% | 4.51% | 45.12 | 45.12 | 0.01%
8.3.8 | CIV-0228 | Próprio | BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L, EM INOX, COM 02 TORNEIRAS EM P.P INJETADO, COM FILTRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4095.83 | 21.58% | 4.51% | 5164.43 | 5164.43 | 1.31%
8.3.9 | CIV-0517 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, SIFÃO DE PLASTICO, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2025 | CJ | 1 | 367.3 | 21.58% | 4.51% | 463.12 | 463.12 | 0.12%
8.3 |  |  | RESERVÁTORIO - 2.000 MIL LITROS | [6 empty] | 11325.94 | 2.86%
8.3.1 |  |  | ESTRUTURA | [6 empty] | 10365.53 | 2.62%
8.3.1.1 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.936 | 171.6 | 21.58% | 4.51% | 216.37 | 203.38 | 0.05%
8.3.1.2 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 3.84 | 171.15 | 21.58% | 4.51% | 215.8 | 828.67 | 0.21%
8.3.1.3 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 2.4 | 164.33 | 21.58% | 4.51% | 207.2 | 497.28 | 0.13%
8.3.1.4 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 12.8 | 166.38 | 21.58% | 4.51% | 209.78 | 2685.18 | 0.68%
8.3.1.5 | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 5.2 | 94.16 | 21.58% | 4.51% | 118.72 | 617.34 | 0.16%
8.3.1.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.76 | 13.73 | 21.58% | 4.51% | 17.31 | 272.8 | 0.07%
8.3.1.7 | 104108 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.12 | 13.79 | 21.58% | 4.51% | 17.38 | 679.9 | 0.17%
8.3.1.8 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12.64 | 15.21 | 21.58% | 4.51% | 19.17 | 242.3 | 0.06%
8.3.1.9 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21.41 | 19.43 | 21.58% | 4.51% | 24.49 | 524.33 | 0.13%
8.3.1.10 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.55 | 13.78 | 21.58% | 4.51% | 17.37 | 148.51 | 0.04%
8.3.1.11 | CIV-0169 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.576 | 905.74 | 21.58% | 4.51% | 1142.04 | 662.38 | 0.17%
8.3.1.12 | CIV-0170 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.36 | 1129.16 | 21.58% | 4.51% | 1423.75 | 512.55 | 0.13%
8.3.1.13 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.172 | 1145.79 | 21.58% | 4.51% | 1444.72 | 245.6 | 0.06%
8.3.1.14 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.6 | 1160.73 | 21.58% | 4.51% | 1463.56 | 878.13 | 0.22%
8.3.1.15 | 102615 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 1084.29 | 21.58% | 4.51% | 1367.18 | 1367.18 | 0.35%
8.3.2 |  |  | RAMAL DE LIGAÇÃO | [6 empty] | 960.41 | 0.24%
8.3.2.1 | 92345 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 55.86 | 21.58% | 4.51% | 70.43 | 140.86 | 0.04%
8.3.2.2 | 97458 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 282.77 | 21.58% | 4.51% | 356.54 | 356.54 | 0.09%
8.3.2.3 | 92889 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 110.01 | 21.58% | 4.51% | 138.71 | 138.71 | 0.04%
8.3.2.4 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1 | 16.63 | 21.58% | 4.51% | 20.96 | 20.96 | 0.01%
8.3.2.5 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.4 | 21.58% | 4.51% | 23.2 | 23.2 | 0.01%
8.3.2.6 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 46.64 | 21.58% | 4.51% | 58.8 | 58.8 | 0.01%
8.3.2.7 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 4.9 | 21.58% | 4.51% | 6.17 | 185.1 | 0.05%
8.3.2.8 | 94657 | SINAPI | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 3.6 | 21.58% | 4.51% | 4.53 | 36.24 | 0.01%
9 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 17812.91 | 4.5%
9.1 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM | [6 empty] | 3674.86 | 0.93%
9.1.1 | CIV-0239 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ESP.=12CM, DIMENSÃO INTERNA 0,80X0,80M, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3 | 910.01 | 21.58% | 4.51% | 1147.43 | 3442.29 | 0.87%
9.1.2 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 184.45 | 21.58% | 4.51% | 232.57 | 232.57 | 0.06%
9.2 |  |  | PVC ACESSÓRIOS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [6 empty] | 131.4 | 0.03%
9.2.1 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 2 | 38.08 | 21.58% | 4.51% | 48.01 | 96.02 | 0.02%
9.2.2 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 14.03 | 21.58% | 4.51% | 17.69 | 35.38 | 0.01%
9.3 |  |  | PVC ESGOTO | [6 empty] | 3352.17 | 0.85%
9.3.1 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 10.47 | 21.58% | 4.51% | 13.2 | 39.6 | 0.01%
9.3.2 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 9.69 | 21.58% | 4.51% | 12.21 | 24.42 | 0.01%
9.3.3 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 42.63 | 21.58% | 4.51% | 53.75 | 107.5 | 0.03%
9.3.4 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 12.39 | 21.58% | 4.51% | 15.62 | 46.86 | 0.01%
9.3.5 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 27.54 | 21.58% | 4.51% | 34.72 | 34.72 | 0.01%
9.3.6 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 14.05 | 21.58% | 4.51% | 17.71 | 35.42 | 0.01%
9.3.7 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 9.46 | 21.58% | 4.51% | 11.92 | 23.84 | 0.01%
9.3.8 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 40.61 | 21.58% | 4.51% | 51.2 | 102.4 | 0.03%
9.3.9 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 7.18 | 21.58% | 4.51% | 9.05 | 72.4 | 0.02%
9.3.10 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 8.74 | 21.58% | 4.51% | 11.02 | 77.14 | 0.02%
9.3.11 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 17.29 | 21.58% | 4.51% | 21.8 | 218 | 0.06%
9.3.12 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 49.39 | 34.35 | 21.58% | 4.51% | 43.31 | 2139.08 | 0.54%
9.3.13 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10.19 | 24.66 | 21.58% | 4.51% | 31.09 | 316.8 | 0.08%
9.3.14 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4.73 | 19.12 | 21.58% | 4.51% | 24.1 | 113.99 | 0.03%
9.4 |  |  | TRATAMENTO | [5 empty] | 9783.54 | 9783.54 | 2.47%
9.4.1 | 98053 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 2907.27 | 21.58% | 4.51% | 3665.77 | 3665.77 | 0.93%
9.4.2 | 98063 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 | 4851.91 | 21.58% | 4.51% | 6117.77 | 6117.77 | 1.55%
9.5 |  |  | VENTILAÇÃO | [6 empty] | 472.64 | 0.12%
9.5.1 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 17.32 | 21.58% | 4.51% | 21.83 | 43.66 | 0.01%
9.5.2 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 9.74 | 21.58% | 4.51% | 12.28 | 49.12 | 0.01%
9.5.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8.9 | 24.66 | 21.58% | 4.51% | 31.09 | 276.7 | 0.07%
9.5.4 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 10.47 | 21.58% | 4.51% | 13.2 | 26.4 | 0.01%
9.5.5 | 104356 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 30.44 | 21.58% | 4.51% | 38.38 | 76.76 | 0.02%
9.5.6 |  |  | DRENO PARA AR CONDICIONADO | [6 empty] | 398.3 | 0.1%
9.5.6.1 | CIV-0514 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EXTERNA COM ABRAÇADEIRA TIPÓ U EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 7 | 14.71 | 21.58% | 4.51% | 18.54 | 129.78 | 0.03%
9.5.6.2 | 89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 5.07 | 21.58% | 4.51% | 6.39 | 12.78 | 0%
9.5.6.3 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9.75 | 21.58% | 4.51% | 12.29 | 24.58 | 0.01%
9.5.6.4 | 102668 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 1.5 | 122.23 | 21.58% | 4.51% | 154.11 | 231.16 | 0.06%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 22900.28 | 5.79%
10.1 |  |  | PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | [6 empty] | 3160.86 | 0.8%
10.1.1 | EL-209 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A ( INCLUSO O POSTE DE CONCRETO E TRANSPORTE ). | UN | 1 | 2506.83 | 21.58% | 4.51% | 3160.86 | 3160.86 | 0.8%
10.2 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 731.37 | 0.18%
10.1 | EL-201 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DIN SOBREPOR C/ BARRAMENTO BIFÁSICO 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 580.04 | 21.58% | 4.51% | 731.37 | 731.37 | 0.18%
10.3 |  |  | DISJUNTORES, IDR E DPS | [6 empty] | 1080.46 | 0.27%
10.3.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 12.96 | 21.58% | 4.51% | 16.34 | 114.38 | 0.03%
10.3.2 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 14.7 | 21.58% | 4.51% | 18.53 | 74.12 | 0.02%
10.3.3 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 78.99 | 21.58% | 4.51% | 99.59 | 99.59 | 0.03%
10.3.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.5 | 21.58% | 4.51% | 17.02 | 17.02 | 0%
10.3.5 | EL-139 | Próprio | DISPOSITIVO CONTRA SURTO 275 V - DPS 40 KA | UN | 3 | 126.05 | 21.58% | 4.51% | 158.93 | 476.79 | 0.12%
10.3.6 | EL-058 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL IDR - 30MA - 4P TETRAP - 40A | UN | 1 | 236.79 | 21.58% | 4.51% | 298.56 | 298.56 | 0.08%
10.4 |  |  | CONDUTORES E ACESSORIOS | [6 empty] | 6337.82 | 1.6%
10.4.1 | EL-203 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO DE AÇO GALVANIZADO TIPO LEVE 3/4"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 123 | 20.59 | 21.58% | 4.51% | 25.96 | 3193.08 | 0.81%
10.4.2 | EL-199 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. | UN | 41 | 10.76 | 21.58% | 4.51% | 13.56 | 555.96 | 0.14%
10.4.3 | EL-200 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), | UN | 21 | 14.75 | 21.58% | 4.51% | 18.59 | 390.39 | 0.1%
10.4.4 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 19 | 20.98 | 21.58% | 4.51% | 26.45 | 502.55 | 0.13%
10.4.5 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 6 | 25.31 | 21.58% | 4.51% | 31.91 | 191.46 | 0.05%
10.4.6 | 104399 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 10 | 25.68 | 21.58% | 4.51% | 32.37 | 323.7 | 0.08%
10.4.7 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 5 | 28.59 | 21.58% | 4.51% | 36.04 | 180.2 | 0.05%
10.4.8 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 6 | 34.47 | 21.58% | 4.51% | 43.46 | 260.76 | 0.07%
10.4.9 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 42.68 | 21.58% | 4.51% | 53.81 | 53.81 | 0.01%
10.4.10 | EL-206 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO AÇO GALVANIZADO TIPO LEVE 1" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 1 | 76.62 | 21.58% | 4.51% | 96.61 | 96.61 | 0.02%
10.4.11 | EL-198 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, DN 32 MM (1"), PARA REDE DE ALIMENTAÇÃO SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 6.15 | 21.58% | 4.51% | 7.75 | 232.5 | 0.06%
10.4.12 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 14.15 | 21.58% | 4.51% | 17.84 | 356.8 | 0.09%
10.5 |  |  | CABO UNIPOLAR (COBRE) | [6 empty] | 4807.84 | 1.22%
10.5.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 168 | 2.95 | 21.58% | 4.51% | 3.71 | 623.28 | 0.16%
10.5.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 4.35 | 21.58% | 4.51% | 5.48 | 1644 | 0.42%
10.5.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 132 | 6.81 | 21.58% | 4.51% | 8.58 | 1132.56 | 0.29%
10.5.4 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 100 | 11.17 | 21.58% | 4.51% | 14.08 | 1408 | 0.36%
10.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [6 empty] | 6781.93 | 1.71%
10.6.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21 | 30.71 | 21.58% | 4.51% | 38.72 | 813.12 | 0.21%
10.6.2 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 29.45 | 21.58% | 4.51% | 37.13 | 185.65 | 0.05%
10.6.3 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 26.13 | 21.58% | 4.51% | 32.94 | 164.7 | 0.04%
10.6.4 | EL-210 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALTO RENDIMENTO COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS 18/20W 120CM. | UN | 18 | 232.2 | 21.58% | 4.51% | 292.78 | 5270.04 | 1.33%
10.6.5 | EL-214 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALTO RENDIMENTO COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS 18/20W 60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 122.85 | 21.58% | 4.51% | 154.9 | 309.8 | 0.08%
10.6.6 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 15.32 | 21.58% | 4.51% | 19.31 | 38.62 | 0.01%
11 |  |  | SPDA | [6 empty] | 8046.26 | 2.03%
11.1 | EL-084 | Próprio | TERMINAL AÉREO 3/8 X 3000MM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 41.46 | 21.58% | 4.51% | 52.27 | 470.43 | 0.12%
11.2 | EL-179 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72 | 31.28 | 21.58% | 4.51% | 39.44 | 2839.68 | 0.72%
11.3 | EL-178 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,4 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | 61.63 | 21.58% | 4.51% | 77.7 | 699.3 | 0.18%
11.4 | EL-135 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO = 300MM X ALTURA 400MM COM TAMPA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 7 | 168.69 | 21.58% | 4.51% | 212.7 | 1488.9 | 0.38%
11.5 | EL-086 | Próprio | CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA FIXADA EM PAREDE A 1,5 METROS, COM ELETRODUTO RIGIDO, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 7 | 102.65 | 21.58% | 4.51% | 129.43 | 906.01 | 0.23%
11.6 | EL-088 | Próprio | CONECTOR ATERRAMENTO GTDU, HASTE/CABO 5/8" X 3/4" | UN | 7 | 26.32 | 21.58% | 4.51% | 33.18 | 232.26 | 0.06%
11.7 | EL-215 | Próprio | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8 X 1/8 X 6 METRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 81.4 | 21.58% | 4.51% | 102.63 | 1231.56 | 0.31%
11.8 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.5 | 72.54 | 21.58% | 4.51% | 91.46 | 137.19 | 0.03%
11.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.5 | 21.65 | 21.58% | 4.51% | 27.29 | 40.93 | 0.01%
12 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 3489.18 | 0.88%
12.1 | EL-216 | Próprio | MINI RACK DE PAREDE 5U X 470MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 591.67 | 21.58% | 4.51% | 746.03 | 746.03 | 0.19%
12.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 1137.55 | 21.58% | 4.51% | 1434.33 | 1434.33 | 0.36%
12.3 | EL-089 | Próprio | PATCH CORD CATEGORIA 6 EXTENSÃO 2,5M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 48.06 | 21.58% | 4.51% | 60.59 | 302.95 | 0.08%
12.4 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 20 | 11.43 | 21.58% | 4.51% | 14.41 | 288.2 | 0.07%
12.5 | EL-203 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO DE AÇO GALVANIZADO TIPO LEVE 3/4"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15 | 20.59 | 21.58% | 4.51% | 25.96 | 389.4 | 0.1%
12.6 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 25.31 | 21.58% | 4.51% | 31.91 | 31.91 | 0.01%
12.7 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 20.98 | 21.58% | 4.51% | 26.45 | 52.9 | 0.01%
12.8 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 25.05 | 21.58% | 4.51% | 31.58 | 31.58 | 0.01%
12.9 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 42.01 | 21.58% | 4.51% | 52.97 | 211.88 | 0.05%
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | [6 empty] | 560.17 | 0.14%
13.1 | INC-0005 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO 20X30 CM EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 21.19 | 21.58% | 4.51% | 26.71 | 53.42 | 0.01%
13.2 | INC-0009 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 20X20 CM, ''EXTINTOR DE INCÊNDIO'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 15.05 | 21.58% | 4.51% | 18.97 | 18.97 | 0%
13.3 | INC-0023 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 50X50 CM, ''M1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 62.96 | 21.58% | 4.51% | 79.38 | 79.38 | 0.02%
13.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 15.32 | 21.58% | 4.51% | 19.31 | 38.62 | 0.01%
13.5 | INC-0001 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 293.27 | 21.58% | 4.51% | 369.78 | 369.78 | 0.09%
14 |  |  | QUADRO |  | 1 |  |  |  |  | 946.51 | 0.24%
14.1 | CIV-0127 | Próprio | LOUSA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2.4 | 312.78 | 21.58% | 4.51% | 394.38 | 946.51 | 0.24%
15 |  |  | ACESSIBILIDADE
15.1 |  |  | BARRA DE APOIO - BANHEIRO | [6 empty] | 1627.44 | 0.41%
15.1.1 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 322.68 | 21.58% | 4.51% | 406.86 | 1627.44 | 0.41%
16 |  |  | BANCADAS | [6 empty] | 1572.46 | 0.4%
16.1 | CIV-0456 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1.4 | 890.79 | 21.58% | 4.51% | 1123.19 | 1572.46 | 0.4%
17 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS | [6 empty] | 3285.94 | 0.83%
17.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 24.46 | 88.76 | 21.58% | 4.51% | 111.91 | 2737.31 | 0.69%
17.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 24.46 | 17.79 | 21.58% | 4.51% | 22.43 | 548.63 | 0.14%
18 |  |  | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 465.58 | 0.12%
18.1 | CIV-0523 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 111.65 | 3.31 | 21.58% | 4.51% | 4.17 | 465.58 | 0.12%
|  |  | TANGARÁ DA SERRA – MT, 20 DE JANEIRO DE 2025 | [5 empty] | TOTAL | 395682.88
_______________________________________________________________ MARCIO RODRIGUES DA SILVA DEMELLAS Engenheiro Civil – CREA MT 52558

## Composições Próprias
|  | Obra |  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODULAR EM ÁREA INDÍGENA SITUADA EM TANGARA DA SERRA-MT ÁREA:111,65 m² EXECUÇÃO: 60 DIAS |  | SINAPI - 11/2024 - Mato Grosso ORSE - 11/2024 - Sergipe AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás EMBASA - 05/2024 - sem_encargos SCO - 12/2024 - Rio de Janeiro | 21,58% |  | Não Desonerado embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Próprias
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0017 | Próprio | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 1 | 2310 | 2310
Insumo | INS-CIV-0020 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO | Equipamento | MES | 1 | 2310 | 2310
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0062 | Próprio | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) - INSTALADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M² | 1 | 693.93 | 693.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8 | 18.34 | 146.72
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6 | 22.62 | 135.72
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.06 | 72.54 | 4.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.8 | 22.95 | 18.36
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0.5 | 18.6 | 9.3
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0.02 | 134.23 | 2.68
Insumo | 00004115 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 4.5 | 30.7 | 138.15
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 8 | 24.33 | 194.64
Insumo | 00004408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 5 | 2.24 | 11.2
Insumo | 00011467 | SINAPI | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES | Material | UN | 0.11 | 21.24 | 2.33
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 3.62 | 0.86 | 3.11
Insumo | 00002418 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 0.33 | 10.29 | 3.39
Insumo | 00007213 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 1.2 | 19.99 | 23.98
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0513 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS RURAIS, DISTÂNCIA ATÉ 150 KM, INCLUSO TRANSPORTE, ENCARREGADO GERAL E ALIMENTAÇÃO PARA 5 PESSOAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | DIA | 1 | 716.22 | 716.22
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8 | 26.28 | 210.24
Composição Auxiliar | 92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 3 | 94.25 | 282.75
Composição Auxiliar | 92139 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 3 | 42.46 | 127.38
Insumo | INS-INC-030 | Próprio | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX)-700G | Equipamento | UN | 5 | 19.17 | 95.85
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0521 | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO E CÁLCULO DE ESTRUTURA METÁLICA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M² | 1 | 102.74 | 102.74
Composição Auxiliar | 100533 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 16.02 | 16.02
Composição Auxiliar | 90775 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 19.86 | 19.86
Composição Auxiliar | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 127.6 | 25.52
Composição Auxiliar | 90769 | SINAPI | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 104.99 | 20.99
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 101.78 | 20.35
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0164 | Próprio | CUMEEIRA METÁLICA TRAPÉZIO PRE-PINTADA, COR BRANCA, #0,50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COBE - COBERTURA | M | 1 | 87.5 | 87.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.093 | 18.34 | 1.7
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.0027 | 19.13 | 0.05
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.079 | 22.4 | 1.76
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.002 | 20.22 | 0.04
Insumo | INS-CIV-040 | Próprio | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL PRÉ-PINTADA BRANCA – 1M | Material | UN | 1 | 82.78 | 82.78
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0.042 | 28.03 | 1.17
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0519 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 1 | 33.14 | 33.14
Composição Auxiliar | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0.7339 | 33.03 | 24.24
Composição Auxiliar | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0.1121 | 35.56 | 3.98
Composição Auxiliar | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0.154 | 31.99 | 4.92
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0518 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS FUME 6mm, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 1 | 806.84 | 806.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.48 | 18.34 | 8.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.96 | 22.95 | 22.03
Insumo | 00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 0.556 | 558.9 | 310.74
Insumo | 00011189 | SINAPI | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | Material | m² | 1 | 450 | 450
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 7.3 | 0.19 | 1.38
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 0.56 | 24.81 | 13.89
7.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0520 | Próprio | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO SOBRE PISOS EM GERAL | PINT - PINTURAS | m² | 1 | 2.28 | 2.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.00589 | 18.34 | 0.1
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.00491 | 22.95 | 0.11
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material | m² | 1.128 | 1.84 | 2.07
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0514 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EXTERNA COM ABRAÇADEIRA TIPÓ U EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1 | 14.71 | 14.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1586 | 22.8 | 3.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1586 | 18.79 | 2.98
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0493 | 3.9 | 4.09
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0.037 | 2.75 | 0.1
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 6 | 0.2 | 1.2
Insumo | 00039138 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | Material | UN | 3 | 0.91 | 2.73
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0515 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EXTERNA COM ABRAÇADEIRA TIPO U EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1 | 32.11 | 32.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2677 | 22.8 | 6.1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2677 | 18.79 | 5.03
Insumo | 00039142 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | Material | UN | 2 | 2.45 | 4.9
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4 | 0.2 | 0.8
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0312 | 2.75 | 0.08
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.0493 | 14.49 | 15.2
8.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0516 | Próprio | TUBO DE DESCIDA DA VALVULA DE DESCARGA, PVC, 40 X 38 MM, COM BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | cj | 1 | 14.65 | 14.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0266 | 18.34 | 0.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0845 | 22.8 | 1.92
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1 | 6.55 | 6.55
Insumo | 00010835 | SINAPI | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 5.7 | 5.7
8.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0228 | Próprio | BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L, EM INOX, COM 02 TORNEIRAS EM P.P INJETADO, COM FILTRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1 | 4095.83 | 4095.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.2 | 18.79 | 41.33
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.2 | 22.8 | 50.16
Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material | UN | 0.6 | 8.91 | 5.34
Insumo | INS-CIV-087 | Próprio | BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L, EM INOX, COM 02 TORNEIRAS EM P.P INJETADO, COM FILTRO | Equipamento | UN | 1 | 3999 | 3999
8.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0517 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, SIFÃO DE PLASTICO, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2025 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | CJ | 1 | 367.3 | 367.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.8254 | 22.8 | 18.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.6359 | 18.34 | 11.66
Insumo | 00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material | UN | 1 | 11.5 | 11.5
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4 | 0.61 | 2.44
Insumo | 00001746 | SINAPI | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | Material | UN | 1 | 282.35 | 282.35
Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 2 | 20.27 | 40.54
8.3.10.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0169 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 905.74 | 905.74
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.12 | 1.41 | 0.16
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.126 | 0.53 | 0.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.74 | 18.34 | 13.57
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.493 | 22.95 | 11.31
Insumo | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1.15 | 765.78 | 880.64
8.3.10.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0170 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 1 | 1129.16 | 1129.16
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 16.074 | 1.41 | 22.66
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2.286 | 22.62 | 51.7
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6.857 | 22.95 | 157.36
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0.477 | 0.53 | 0.25
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1.806 | 0.53 | 0.95
Insumo | 00038408 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1.103 | 812.55 | 896.24
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0239 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ESP.=12CM, DIMENSÃO INTERNA 0,80X0,80m, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 1 | 910.01 | 910.01
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0.707 | 76.46 | 54.05
Composição Auxiliar | CIV-0111 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 7.04 | 33.14 | 233.3
Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 7.04 | 4.14 | 29.14
Composição Auxiliar | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.4 | 19.43 | 27.2
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1.62 | 72.54 | 117.51
Composição Auxiliar | 102474 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.184 | 735.66 | 135.36
Composição Auxiliar | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 3.52 | 89.05 | 313.45
10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-209 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A ( INCLUSO O POSTE DE CONCRETO E TRANSPORTE ). | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 2506.83 | 2506.83
Composição Auxiliar | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 16.43 | 16.43
Composição Auxiliar | EL-181 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T COM COMPRIMENTO 7M E CARGA NOMINAL 600 DAH, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO POSTE E TRANSPORTE) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 1462.11 | 1462.11
Composição Auxiliar | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 20.78 | 20.78
Composição Auxiliar | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 18.68 | 18.68
Composição Auxiliar | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.95 | 16.64 | 32.44
Composição Auxiliar | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 97.29 | 97.29
Composição Auxiliar | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 78.99 | 78.99
Composição Auxiliar | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 11.3 | 11.3
Composição Auxiliar | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 18.65 | 16.64 | 310.33
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3897 | 19.78 | 7.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 23.88 | 23.88
Composição Auxiliar | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6.05 | 16.46 | 99.58
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 0.31 | 0.31 | 0.09
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 0.2 | 0.2 | 0.04
Insumo | 00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material | UN | 1 | 28.76 | 28.76
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material | UN | 1 | 41.8 | 41.8
Insumo | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material | UN | 3 | 10.4 | 31.2
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 2 | 1.43 | 2.86
Insumo | 00039809 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1 | 213.02 | 213.02
Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material | UN | 0.06 | 60.63 | 3.63
Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material | UN | 1 | 5.92 | 5.92
10.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-201 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DIN SOBREPOR C/ BARRAMENTO BIFÁSICO 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 580.04 | 580.04
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0.0144 | 707.09 | 10.18
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5346 | 23.88 | 12.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5346 | 19.78 | 10.57
Insumo | INS-EL-111 | Próprio | Quadro de Distribuição Metálico p/ 24 Disjuntores c/ Barramento 100A Sobrepor | Material | UN | 1 | 546.53 | 546.53
10.1.2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-139 | Próprio | DISPOSITIVO CONTRA SURTO 275 V - DPS 40 kA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 126.05 | 126.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 23.88 | 4.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 19.78 | 3.95
Insumo | 00039471 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material | UN | 1 | 117.33 | 117.33
10.1.2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-058 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL IDR - 30mA - 4P TETRAP - 40A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 236.79 | 236.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.443 | 19.78 | 28.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.237 | 23.88 | 29.53
Insumo | INS-EL-020 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL IDR - 30mA - 4P TETRAPO - 40A | Material | UN | 1 | 178.72 | 178.72
10.1.2.2.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-203 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO DE AÇO GALVANIZADO TIPO LEVE 3/4"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 20.59 | 20.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.122 | 23.88 | 2.91
Composição Auxiliar | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 3.46 | 3.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.122 | 19.78 | 2.41
Insumo | 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material | M | 1 | 11.81 | 11.81
10.1.2.2.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-199 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 10.76 | 10.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.197 | 19.78 | 3.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.197 | 23.88 | 4.7
Insumo | 00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material | UN | 1 | 2.17 | 2.17
10.1.2.2.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-200 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 14.75 | 14.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.206 | 23.88 | 4.91
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.206 | 19.78 | 4.07
Insumo | 00002633 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 1 | 5.77 | 5.77
10.1.2.2.7.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-206 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO AÇO GALVANIZADO TIPO LEVE 1" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 76.62 | 76.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.203 | 23.88 | 4.84
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.203 | 19.78 | 4.01
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1 | 9.29 | 9.29
Insumo | INS-EL-114 | Próprio | Eletroduto Rígido 1" Aço Zincado OU galvanizado Leve 3 metros | Material | UN | 1 | 58.48 | 58.48
10.1.2.2.7.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-198 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, DN 32 MM (1"), PARA REDE DE ALIMENTAÇÃO SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 6.15 | 6.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.086 | 19.78 | 1.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.086 | 23.88 | 2.05
Insumo | 00040401 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | Material | M | 1 | 2.4 | 2.4
10.1.2.2.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-210 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALTO RENDIMENTO COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS 18/20W 120CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 232.2 | 232.2
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 23.88 | 23.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 19.78 | 19.78
Insumo | 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material | UN | 2 | 7.65 | 15.3
Insumo | INS-EL-115 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALTO RENDIMENTO COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS 18/20W 120CM. | Material | UN | 1 | 173.24 | 173.24
10.1.2.2.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-214 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALTO RENDIMENTO COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS 18/20W 60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 122.85 | 122.85
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 23.88 | 23.88
Insumo | INS-EL-116 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALTO RENDIMENTO COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS 18/20W 60CM. | Material | UN | 1 | 97.68 | 97.68
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material | UN | 0.1 | 12.95 | 1.29
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-084 | Próprio | TERMINAL AÉREO 3/8 x 3000MM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 41.46 | 41.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1905 | 19.78 | 3.76
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1905 | 23.88 | 4.54
Insumo | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2 | 0.41 | 0.82
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 2 | 1.43 | 2.86
Insumo | 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Material | UN | 1 | 0.23 | 0.23
Insumo | 00041414 | SINAPI | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM | Material | UN | 1 | 28.94 | 28.94
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 1 | 0.31 | 0.31
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-179 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 31.28 | 31.28
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0331 | 19.78 | 0.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.0331 | 23.88 | 0.79
Insumo | INS-EL-097 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 50MM² 7 FIOS | Material | M | 1 | 29.84 | 29.84
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-178 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,4 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 61.63 | 61.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2484 | 23.88 | 5.93
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2484 | 19.78 | 4.91
Insumo | INS-EL-095 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,4 METROS | Material | UN | 1 | 50.79 | 50.79
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-135 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO = 300MM X ALTURA 400MM COM TAMPA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 168.69 | 168.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1088 | 18.34 | 1.99
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.0141 | 251.13 | 3.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1384 | 22.95 | 3.17
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material | UN | 1 | 41.8 | 41.8
Insumo | INS-EL-045 | Próprio | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | Material | UN | 1 | 118.19 | 118.19
11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-086 | Próprio | CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA FIXADA EM PAREDE A 1,5 METROS, COM ELETRODUTO RIGIDO, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 102.65 | 102.65
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.61 | 19.78 | 12.06
Composição Auxiliar | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2 | 16.46 | 32.92
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.61 | 23.88 | 14.56
Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 1 | 6.71 | 6.71
Insumo | 00000393 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 4 | 2.4 | 9.6
Insumo | INS-EL-043 | Próprio | CAIXA DE INSPENSÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO, 1" x 1,1/2" x 2" (ATERRAMENTO) | Material | UN | 1 | 26.8 | 26.8
11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-088 | Próprio | CONECTOR ATERRAMENTO GTDU, HASTE/CABO 5/8" X 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 26.32 | 26.32
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1863 | 19.78 | 3.68
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.1863 | 23.88 | 4.44
Insumo | INS-EL-047 | Próprio | CONECTOR GRAMPO ATERRAMENTO GTDU 5/8" X 3/4" | Material | UN | 1 | 18.2 | 18.2
11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-215 | Próprio | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8 X 1/8 X 6 METRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 81.4 | 81.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.18 | 23.88 | 4.29
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 6 | 0.2 | 1.2
Insumo | INS-EL-117 | Próprio | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8 X 1/8 X 6 METRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | UN | 1 | 75.91 | 75.91
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-216 | Próprio | Mini Rack de Parede 5U x 470mm, Fornecimento e Instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 591.67 | 591.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 19.78 | 19.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 23.88 | 23.88
Insumo | INS-EL-118 | Próprio | Mini Rack de Parede 5U x 470mm | Material | UN | 1 | 548.01 | 548.01
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-089 | Próprio | PATCH CORD CATEGORIA 6 EXTENSÃO 2,5M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 48.06 | 48.06
Insumo | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.06 | 23.08 | 1.38
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.06 | 13.85 | 0.83
Insumo | 00039607 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | Material | UN | 1 | 45.85 | 45.85
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0005 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO 20X30 CM EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 21.19 | 21.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 18.34 | 3.66
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1.78 | 9.85 | 17.53
13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0009 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 20X20 CM, ''EXTINTOR DE INCÊNDIO'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 15.05 | 15.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.2 | 18.34 | 3.66
Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1 | 11.39 | 11.39
13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0023 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 50X50 CM, ''M1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 62.96 | 62.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.3 | 18.34 | 5.5
Insumo | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 3.13 | 18.36 | 57.46
13.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0001 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1 | 293.27 | 293.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4574 | 22.8 | 10.42
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.4574 | 18.79 | 8.59
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 0.68 | 0.65 | 0.44
Insumo | INS-INC-020 | Próprio | EXTINTOR PÓ ABC - 6 KG; 4A; 40BC - VALIDADE 1 ANO | Material | UN | 1 | 273.82 | 273.82
14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0127 | Próprio | LOUSA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | m² | 1 | 312.78 | 312.78
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.575 | 20.42 | 11.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.5625 | 18.34 | 10.31
Insumo | 005126 | SBC | BOTAO FRANCES ZAMAC CROMADO COM PORCA | Material | UN | 2.5 | 3.02 | 7.55
Insumo | 00010505 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 1 | 283.18 | 283.18
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0456 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1 | 890.79 | 890.79
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.9209 | 22.83 | 43.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2 | 18.34 | 36.68
Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material | m² | 1 | 790.94 | 790.94
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 0.3844 | 44.57 | 17.13
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0.0154 | 142.22 | 2.19
18.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0523 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 1 | 3.31 | 3.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0.14 | 18.34 | 2.56
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 0.05 | 15.19 | 0.75
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0111 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1 | 33.14 | 33.14
Composição Auxiliar | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0.1121 | 35.56 | 3.98
Composição Auxiliar | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0.154 | 31.99 | 4.92
Composição Auxiliar | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0.7339 | 33.03 | 24.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-181 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T COM COMPRIMENTO 7M E CARGA NOMINAL 600 DAH, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO POSTE E TRANSPORTE) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 1462.11 | 1462.11
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0.076 | 278.78 | 21.18
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.34 | 72.54 | 24.66
Composição Auxiliar | 100950 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 190 | 3.62 | 687.8
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4.284 | 23.88 | 102.3
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.27 | 457.66 | 123.56
Insumo | 00041195 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | Material | UN | 1 | 502.61 | 502.61
TANGARÁ DA SERRA – MT, 17 DE JANEIRO DE 2025.
_______________________________________________________________ MARCIO RODRIGUES DA SILVA DEMELLAS Engenheiro Civil – CREA MT 52558

## Cotação
CONSTRUÇÃO SALA MODULAR ALDEIA ÁGUA SUJA
ESTRADA RURAL, S/N, ALDEIA ÁGUA SUJA E KOLIDIKI
EXECUÇÃO DA OBRA: 60 DIAS
COTAÇÃO
Código | Descrição do Item | Unidade | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | DATA | TELEFONE | SITE/CIDADE | HORA DE ACESSO | PREÇO UNITÁRIO | MEDIANA
INS-EL- | Quadro de Distribuição Metálico p/ 24 Disjuntores c/ Barramento 100A Sobrepor | UN | 07.327.325/0003-94 | VIEW TECH ENGENHARIA | 2024-12-03 | (14) 99141-8223 | www.viewtech.ind.br | 10:13 | 767.24 | 554.49
|  | UN | 00.617.983/0001-00 | ELETRO FM | 2024-12-02 | (43)3324-5419 | www.eletrofm.com.br | 13:47 | 546.53
|  | UN | 14.762.237/0001-14 | MERKATHO | 2024-12-02 | (51) 3276-7635 | www.merkatho.com.br | 13:48 | 554.49
INS-EL-115 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALTO RENDIMENTO COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS 18/20W 120CM. | UN | 16.844.457/0001-12 | RT industria e Comércio de Luminárias | 2024-12-19 | (11) 99266-9627 | www.rtiluminacao.com.br | 16:21 | 154.74 | 173.24
|  | UN | 51.729.528/0001-37 | MARTHOLED | 2024-12-19 | (19)99717-2932 | www.martholed.com.br | 16:25 | 173.24
|  | UN | 46.407.170/0001-96 | NOVA ILUMINARIA INDUSTRIA E COMERCIO | 2024-12-19 | (51) 3276-7635 | www.santailuminacao.com.br | 13:48 | 219.47
INS-EL-116 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALTO RENDIMENTO COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS 18/20W 60CM. | UN | 16.844.457/0001-12 | RT industria e Comércio de Luminárias | 2024-12-19 | (11) 99266-9627 | www.rtiluminacao.com.br | 8:10 | 89.92 | 97.68
|  | UN | 51.729.528/0001-37 | MARTHOLED | 2024-12-19 | (19)99717-2932 | www.martholed.com.br | 16:25 | 108.11
|  | UN | 46.407.170/0001-96 | NOVA ILUMINARIA INDUSTRIA E COMERCIO | 2024-12-19 | (51) 3276-7635 | www.santailuminacao.com.br | 8:09 | 97.68
INS-EL-097 | CORDOALHA DE COBRE NU 50MM² 7 FIOS | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 29.84 | 29.84
|  | UN | 00.499.809/0001-00 | ELÉTRICA PADRÃO | 2024-10-07 | (65) 3311-9100 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 30.99
|  | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTIELETRICA | 2024-11-12 | (65) 3311-4800 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 33.99
INS-EL-095 | HASTE DE COBRE 5/8, 2,4 METROS | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 50.79 | 42.99
|  | UN | 00.499.809/0001-00 | ELÉTRICA PADRÃO | 2024-10-07 | (65) 3311-9100 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 42.99
|  | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTIELETRICA | 2024-11-12 | (65) 3311-4800 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 60.5
INS-EL-117 | BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 6000MM | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTIELETRICA | 2024-11-12 | (65) 3311-4800 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 85 | 75.91
INS-180 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5CV, THSI-18 | UN | 00.499.809/0001-00 | ELÉTRICA PADRÃO | 2024-10-07 | (65) 3311-9100 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  | 75.91
INS-180 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5CV, THSI-18 | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANA | 2024-10-03 | (65)3388-0800 | CUIABA/MT |  | 74.23
INS-EL-047 | CONECTOR GRAMPO ATERRAMENTO GTDU 5/8” X 3X4” | UN | 08.139.615/0001-05 | ELETRICA PARANA | 2024-07-24 | (65)3388-0800 | CUIABÁ/MT |  | 15.39 | 18.2
INS-181 | MANGUEIRA PIG TAIL PARA BOTIJÃO P-45 - 1 METRO | UN | 00.499.809/0001-00 | COTEELÉTRICA | 2024-08-02 | (65)3339-0800 | CUIABÁ/MT |  | 28.01
INS-181 | MANGUEIRA PIG TAIL PARA BOTIJÃO P-45 - 1 METRO | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTI ELÉTRICA | 2024-07-25 | (65)3326-1414 | TANGARÁ DA SERRA/MT |  | 18.2
INS-EL-043 | CAIXA DE INSPENSÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO 1”X1,1/2” X 2” (ATERRAMENTO) | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANÁ | 2024-07-24 | (65)3388-0800 | CUIABÁ/MT |  | 26 | 26.8
INS-181 | MANGUEIRA PIG TAIL PARA BOTIJÃO P-45 - 1 METRO | UN | 00.499.809/0001-00 | ELETRICA PADRÃO | 2024-07-24 | (65) 3311-9100 | TANGARÁ DA SERRA/MT |  | 26.8
INS-181 | MANGUEIRA PIG TAIL PARA BOTIJÃO P-45 - 1 METRO | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTI ELÉTRICA | 2024-07-23 | (65)3326-1414 | TANGARÁ DA SERRA/MT |  | 38.89
INS-EL-118 | Mini Rack de Parede 5U Flex | UN | 31.690.876/0001-30 | APL RACK | 2024-12-20 | (65) 4103-1706 | www.rackpiso.com.br | H:14:43 | 588.8 | 548.01
INS-181 | MANGUEIRA PIG TAIL PARA BOTIJÃO P-45 - 1 METRO | UN | 08.626.431/0001-70 | CENTRAL CABOS | 2024-12-20 | (65) 3334-3720 | www.centralcabos.com.br | H:14:45 | 522.94
INS-181 | MANGUEIRA PIG TAIL PARA BOTIJÃO P-45 - 1 METRO | UN | 31.690.876/0001-30 | RACK FORT | 2024-12-20 | (41) 99957-1771 | www.rackfort.com.br | H:14:49 | 548.01
INS-EL-045 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM | UN | 17.155.342/0001-55 | LOJA ELETRICA LTDA | 2024-08-07 | (43) 3327-7500 | WWW.ELETROCENTERLONDRINA.COM.BR | 15:52H | 108.07 | 118.19
INS-181 | MANGUEIRA PIG TAIL PARA BOTIJÃO P-45 - 1 METRO | UN | 37.484.443/0001-05 | LOJA CASA E JARDIM | 2024-07-24 | (37) 99951-4205 | WWW.LOJACASAEJARDIM.COM.BR | 16:47H | 118.19
INS-181 | MANGUEIRA PIG TAIL PARA BOTIJÃO P-45 - 1 METRO | UN | 11.828.685/0001-85 | MULTI ELÉTRICA | 2024-07-24 | (65)3326-1414 | TANGARÁ DA SERRA/MT |  | 119.64
INS-INC-020 | EXTINTOR PÓ ABC - 6 KG; 4A; 40BC - | UN | 13.659.513/0001-50 | ULTRA FITAS | 2024-10-19 | (11) 2640-0364 | WWW.ULTRAFITAS.COM.BR | 09:50H | 219.82 | 273.82
INS-180 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5CV, THSI-18 | UN | 37.632.947/0001-25 | MAXIMA PRODUTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO | 2024-10-19 | (11) 2253-3588 | WWW.MAXIMAPROTECTION.COM.BR | 10:03H | 294.75
INS-180 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5CV, THSI-18 | UN | 46.532.392/0001-30 | COMPRE SEGURANÇA | 2024-10-19 | (45) 99828-0498 | WWW.COMPRESEGURANCA.COM.BR | 10:26H | 273.82
TANGARÁ DA SERRA – MT, 17 DE JANEIRO DE 2025.
_______________________________________________________________ MARCIO RODRIGUES DA SILVA DEMELLAS Engenherio Civil – MT 52558

## Memorial de Cálculo
Obra
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODULAR EM ÁREA INDÍGENA SITUADA EM TANGAR A DA SERRA-MT ÁREA:111,65 m² EXECUÇÃO: 60 DIAS
MEMORIAL DE CÁLCULO
Item | Descrição | Und | Quant. | Observações
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) | MES | 1,0 | VISTO CRONOGRAMA E CONDIÇÕES DA OBRA, E PREVISTO USO DESTE ITEM NO SEGUNDO MÊS, QUANDO SERÁ EXECUTADO OBRA NO LOCAL
1.2 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) - INSTALADO | M² | 9 | CONSTRUÇÃO COM 3X3M, TENDO CONTRA PISO, PAREDE EM MADEIRA E TELHA FIBROCIMENTO, INCLUSO TAMBÉM PORTA.
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS RURAIS, DISTÂNCIA ATÉ 150 KM, INCLUSO TRANSPORTE, ENCARREGADO GERAL E ALIMENTAÇÃO PARA 5 PESSOAS | DIA | 22,0 | ESCRITÓRIO
1.4 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO E CÁLCULO DE ESTRUTURA METÁLICA | M² | 111,65 | PROJETO
1.5 | ALOJAMENTO PARA ADMINISTRACAO | m² | 9,0 | CONSTRUÇÃO COM 3X3M, TENDO CONTRA PISO, PAREDE EM MADEIRA E TELHA FIBROCIMENTO, INCLUSO TAMBÉM PORTA.
1.6 | ALOJAMENTO PARA MESTRES E ENCARREGADOS | m² | 15,0 | CONSTRUÇÃO COM 3X5M, TENDO CONTRA PISO, PAREDE EM MADEIRA E TELHA FIBROCIMENTO, INCLUSO TAMBÉM PORTA.
1.7 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1,0 | VISTO CRONOGRAMA E CONDIÇÕES DA OBRA, E PREVISTO USO DESTE ITEM NO SEGUNDO MÊS, QUANDO SERÁ EXECUTADO OBRA NO LOCAL
1.8 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1,0 | VISTO CRONOGRAMA E CONDIÇÕES DA OBRA, E PREVISTO USO DESTE ITEM NO SEGUNDO MÊS, QUANDO SERÁ EXECUTADO OBRA NO LOCAL
2 | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA
2.1 | Parede, em placa de concreto armado fck=15MPa, com 5cm de espessura, chumbadas no piso e fixada na parede em 3 pontos, por estribos previamente deixados na furacao da placa. Fornecimento e colocacao. | m² | 138,45 | CONFORME PROJETO
2.2 | Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x30cm, bloco de fundação = 60x70x50cm | un | 19,0 | CONFORME PROJETO
2.3 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 20,0 | PARA MOBILIZAÇÃO DE MATERIAS PARA ALDEIA
2.4 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 20,0 | PARA MOBILIZAÇÃO DE MATERIAS PARA ALDEIA
2.5 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 40,0 | PARA MOBILIZAÇÃO DE MATERIAS PARA ALDEIA
3 | COBERTURA
3.1 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 703,16 | CONFORME O PROJETO
3.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 158,42 | COBERTURA 12,4X11,55 =143,22m², INCLUINDO BEIRAL. E PARA FECHAMENTO DOS OITÕES TEMOS (6,08X0,6)*2= 7,3 m² COM TELHA
3.3 | CUMEEIRA METÁLICA TRAPÉZIO PRE-PINTADA, COR BRANCA, #0,50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12,4 | CONFORME O PROJETO
3.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 111,65 | CONFORME O PROJETO
3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 102,99 | CONFORME O PROJETO
4 | REVESTIMENTOS
4.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 94,95 | COZINHA ( 2*((4,77+3,92)*3,65)) + ( 4*((1,92+1,92)*3,65)= 94,95
4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 94,95 | CONTEMPLA PARTE INTERNA E EXTERNA DAS PAREDES
4.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | m² | 94,95 | CONTEMPLA PARTE INTERNA E EXTERNA DAS PAREDES
5 | PISOS
5.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 111,65 | PISO = 11,0*10,15 = 111,65m²
5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 111,65 | CONFORME METRAGEM NO LAYOUT, 11,0X10,15 M = 111,65m²
5.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 111,65 | CONFORME METRAGEM NO LAYOUT, 11,0X10,15 M = 111,65m²
6 | ESQUADRIAS
6.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS FUME 6mm, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10,5 | CONFORME QUADRO DE ESQUADILHAS DO PROJETO DE ARQUITETÔNICO.
6.2 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0,96 | CONFORME QUADRO DE ESQUADILHAS DO PROJETO DE ARQUITETÔNICO.
6.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9,0 | CONFORME QUADRO DE ESQUADILHAS DO PROJETO DE ARQUITETÔNICO.
7 | PINTURA
7.1 | PINTURA INTERNA
7.1.1 | PAREDE
7.1.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 75,74 | TODAS PAREDES INTERNAS, VARANDA E SALA DE AULA.
7.1.1.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 75,74 | TODAS PAREDES INTERNAS, VARANDA E SALA DE AULA.
7.1.1.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 75,74 | TODAS PAREDES INTERNAS, VARANDA E SALA DE AULA.
7.1.2 | TETO
7.1.2.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 103,85 | TETO EM LAJE, SEM FORRO. REALIZAR EM TODA EDIFICAÇÃO. METRAGEM COMPATIVÉL COM OS CÔMODOS
7.1.2.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 103,85 | TETO EM LAJE, SEM FORRO. REALIZAR EM TODA EDIFICAÇÃO.
7.1.2.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 103,85 | TETO EM LAJE, SEM FORRO. REALIZAR EM TODA EDIFICAÇÃO.
7.1.2.4 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO SOBRE PISOS EM GERAL | m² | 103,85 | APLICA PARA PROTEÇÃO DO PISO
7.2 | PINTURA EXTERNA
7.2.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 128,08 | APLICAÇÃO DA CALÇADA EXTERNA, ATÉ NA LAJE.
7.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 128,08 | APLICAÇÃO DA CALÇADA EXTERNA, ATÉ NA LAJE.
7.2.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 128,08 | 11*3,75+10,15*3,75+1,92*3,75+4,11*3,75+3,81+3,75+1,55*3,75+4,55*3,75-(2*(0,9*2,5))=128,08m² – CALCULO PARTE EXTERNA, PÉ DIRETO COM 3,75 m
8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
8.1 | TUBOS E CONEXÕES
8.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EXTERNA COM ABRAÇADEIRA TIPÓ U EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 143,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EXTERNA COM ABRAÇADEIRA TIPO U EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 13,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.1.3 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.1.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.1.5 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.1.6 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.1.7 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.1.8 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.1.9 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.1.10 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.1.11 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.1.12 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.1.13 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.2 | ACABAMENTO E METAIS
8.2.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.2.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0 | SER APLICADO NA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO PRINCIAPAL,SEGUINDO O PROJETO.
8.2.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.3 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
8.3.1 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.3.2 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.3.3 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.3.4 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.3.5 | TUBO DE DESCIDA DA VALVULA DE DESCARGA, PVC, 40 X 38 MM, COM BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | cj | 2,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.3.6 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.3.7 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.3.8 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L, EM INOX, COM 02 TORNEIRAS EM P.P INJETADO, COM FILTRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | PONTO NA VARANDA PARA BEBEDOR.
8.3.9 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, SIFÃO DE PLASTICO, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2025 | CJ | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
8.3.10 | RESERVÁTORIO - 2.000 MIL LITROS
8.3.10.1 | ESTRUTURA
8.3.10.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0,936 | CONFORME PROJETO
8.3.10.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 3,84 | CONFORME PROJETO
8.3.10.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 2,4 | CONFORME PROJETO
8.3.10.5 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 12,8 | CONFORME PROJETO
8.3.10.6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 5,2 | CONFORME PROJETO
8.3.10.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15,76 | CONFORME PROJETO
8.3.10.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39,12 | CONFORME PROJETO
8.3.10.9 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12,64 | CONFORME PROJETO
8.3.10.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21,41 | CONFORME PROJETO
8.3.10.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8,55 | CONFORME PROJETO
8.3.10.12 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0,576 | CONFORME PROJETO
8.3.10.13 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0,36 | CONFORME PROJETO
8.3.10.14 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0,172 | CONFORME PROJETO
8.3.10.15 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0,6 | CONFORME PROJETO
8.3.10.16 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO
8.3.10.17 | RAMAL DE LIGAÇÃO
8.3.10.17.1 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO
8.3.10.17.2 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO
8.3.10.17.3 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO
8.3.10.17.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1,0 | CONFORME PROJETO
8.3.10.17.5 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO
8.3.10.17.6 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO
8.3.10.17.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30,0 | CONFORME PROJETO
8.3.10.17.8 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8,0 | CONFORME PROJETO
9 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
9.1 | Caixas de Passagem
9.1.1 | CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ESP.=12CM, DIMENSÃO INTERNA 0,80X0,80m, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3,0 | CONFORME PROJETO
9.1.2 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO
9.2 | PVC Acessórios - Tubulações e Conexões
9.2.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO
9.2.2 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO
9.3 | PVC Esgoto
9.3.1 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3,0 | CONFORME PROJETO
9.3.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO
9.3.3 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO
9.3.4 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3,0 | CONFORME PROJETO
9.3.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO
9.3.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO
9.3.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO
9.3.8 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO
9.3.9 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8,0 | CONFORME PROJETO
9.3.10 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7,0 | CONFORME PROJETO
9.3.11 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10,0 | CONFORME PROJETO
9.3.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 49,39 | CONFORME PROJETO
9.3.13 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10,19 | CONFORME PROJETO
9.3.14 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4,73 | CONFORME PROJETO
9.4 | Tratamento
9.4.1 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1,0 | REALIZAR EM MANILHA, ATENDENDO NECESSIDADES DO PROJETO. TER ATENÇÃO SOBRE OS SOLO ARENOSO.
9.4.2 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1,0 | REALIZAR EM MANILHA, ATENDENDO NECESSIDADES DO PROJETO. TER ATENÇÃO SOBRE OS SOLO ARENOSO.
9.5 | Ventilação
9.5.1 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
9.5.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
9.5.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 8,9 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
9.5.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
9.5.5 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
9.5.6 | DRENO PARA AR CONDICIONADO
9.5.6.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EXTERNA COM ABRAÇADEIRA TIPÓ U EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 7,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
9.5.6.2 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
9.5.6.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
9.5.6.4 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 1,5 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
10.1.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A ( INCLUSO O POSTE DE CONCRETO E TRANSPORTE ). | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
10.1.2.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DIN SOBREPOR C/ BARRAMENTO BIFÁSICO 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0
10.1.2.2 | DISJUNTORES, IDR E DPS
10.1.2.2.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.5 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO 275 V - DPS 40 kA | UN | 3,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.6 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL IDR - 30mA - 4P TETRAP - 40A | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.7 | CONDUTORES E ACESSORIOS
10.1.2.2.7.1 | ELETRODUTO RIGIDO DE AÇO GALVANIZADO TIPO LEVE 3/4"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 123,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.7.2 | LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. | UN | 41,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.7.3 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), | UN | 21,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.7.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 19,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.7.5 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 6,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.7.6 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | UN | 10,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.7.7 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 5,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.7.8 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | UN | 6,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.7.9 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.7.10 | ELETRODUTO RIGIDO AÇO GALVANIZADO TIPO LEVE 1" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.7.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, DN 32 MM (1"), PARA REDE DE ALIMENTAÇÃO SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.7.12 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.8 | CABO UNIPOLAR (COBRE)
10.1.2.2.8.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 168,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.8.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.8.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 132,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.8.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 100,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.9 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
10.1.2.2.9.1 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 21,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.9.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.9.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.9.4 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALTO RENDIMENTO COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS 18/20W 120CM. | UN | 18,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.9.5 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALTO RENDIMENTO COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS 18/20W 60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
10.1.2.2.9.6 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
11 | SPDA
11.1 | TERMINAL AÉREO 3/8 x 3000MM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
11.2 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 72,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
11.3 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,4 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
11.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO = 300MM X ALTURA 400MM COM TAMPA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 7,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
11.5 | CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA FIXADA EM PAREDE A 1,5 METROS, COM ELETRODUTO RIGIDO, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 7,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
11.6 | CONECTOR ATERRAMENTO GTDU, HASTE/CABO 5/8" X 3/4" | UN | 7,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
11.7 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8 X 1/8 X 6 METRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
11.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1,5 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
11.9 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1,5 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
12.1 | Mini Rack de Parede 5U x 470mm, Fornecimento e Instalação | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
12.2 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
12.3 | PATCH CORD CATEGORIA 6 EXTENSÃO 2,5M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
12.4 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 20,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
12.5 | ELETRODUTO RIGIDO DE AÇO GALVANIZADO TIPO LEVE 3/4"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 15,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
12.6 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
12.7 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
12.8 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
12.9 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
13 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
13.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO 20X30 CM EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
13.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 20X20 CM, ''EXTINTOR DE INCÊNDIO'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
13.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 50X50 CM, ''M1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
13.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
13.5 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
14 | QUADRO
14.1 | LOUSA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2,4 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
15 | ACESSIBILIDADE
15.1 | BARRA DE APOIO - BANHEIRO
15.1.1 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,0 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
16 | BANCADAS
16.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1,4 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
17 | SERVIÇOS EXTERNOS
17.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 24,46 | CALÇADA EXTERNA =2*(11,0+10,15))*0,6 = 24,46 ²
17.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 24,46 | CONFORME PROJETO E MEMORIAL
18 | LIMPEZA FINAL
18.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 111,65 | LIMPEZA INTERNA EXTERNA DA OBRA
TANGARÁ DA SERRA – MT, 20 DE JANEIRO DE 2025
_______________________________________________________________ MARCIO RODRIGUES DA SILVA DEMELLAS Engenharia Civil – CREA MT 52558

## Curva ABC de Insumos
|  | Obra | Bancos | B.D.I.
|  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODULAR EM ÁREA INDÍGENA SITUADA EM TANGARA DA SERRA-MT ÁREA:111,65 m² EXECUÇÃO: 60 DIAS | SINAPI - 11/2024 - Mato Grosso ORSE - 11/2024 - Sergipe AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás EMBASA - 05/2024 - sem_encargos SCO - 12/2024 - Rio de Janeiro | 21,58%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material | m² | 181,5493200 |  | 167.82 |  | 30467.61 |  | 30467.6069 | 8,13% | 30467.6069 | 8,13%
00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0127100 |  | 20930.51 |  | 21196.54 |  | 21196.5368 | 5,66% | 51664.1437 | 13,79%
MOD002450 | SCO | Servente | Mão de Obra | h | 553,8000000 |  | 22.63 |  | 12532.49 |  | 12532.494 | 3,34% | 64196.6377 | 17,13%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 1.543,6523841 |  | 7.35 |  | 11345.85 |  | 11345.845 | 3,03% | 75542.4827 | 20,16%
00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0182600 |  | 10599.95 |  | 10793.51 |  | 10793.5051 | 2,88% | 86335.9878 | 23,04%
MOD000850 | SCO | Carpinteiro - forma de concreto | Mão de Obra | h | 276,9000000 |  | 31.3 |  | 8666.97 |  | 8666.97 | 2,31% | 95002.9578 | 25,35%
00003743 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 111,6500000 |  | 69.99 |  | 7814.38 |  | 7814.3835 | 2,09% | 102817.3413 | 27,43%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 463,8649722 |  | 15.56 |  | 7217.74 |  | 7217.739 | 1,93% | 110035.0802 | 29,36%
MOD002150 | SCO | Pedreiro - assentamento de tijolo, bloco de concreto, alvenaria de pedra, servicos de lancamento de concreto | Mão de Obra | h | 207,6750000 |  | 33.68 |  | 6994.49 |  | 6994.494 | 1,87% | 117029.5742 | 31,23%
00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 7,3124973 |  | 931.03 |  | 6808.15 |  | 6808.1544 | 1,82% | 123837.7286 | 33,04%
MAT036750 | SCO | Concreto importado de usina, dosado racionalmente, compreendendo apenas o fornecimento de materiais, com resistencia caracteristica a compressao de 15MPa | Material | m³ | 9,6915000 |  | 683.07 |  | 6619.97 |  | 6619.9729 | 1,77% | 130457.7015 | 34,81%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 6.265,0402224 |  | 1.04 |  | 6515.64 |  | 6515.6418 | 1,74% | 136973.3433 | 36,55%
9154 | ORSE | Pilar em concreto pre-moldado, dim = 20x30cm e altura=4,00m | Material | un | 19,0000000 |  | 333.68 |  | 6339.92 |  | 6339.92 | 1,69% | 143313.2633 | 38,24%
00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 119,5771500 |  | 50.66 |  | 6057.78 |  | 6057.7784 | 1,62% | 149371.0418 | 39,86%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 287,2482661 |  | 20.89 |  | 6000.62 |  | 6000.6163 | 1,60% | 155371.658 | 41,46%
00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 147,2165760 |  | 40.1 |  | 5903.38 |  | 5903.3847 | 1,58% | 161275.0427 | 43,03%
00044475 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0036780 |  | 1587194.25 |  | 5837.7 |  | 5837.7005 | 1,56% | 167112.7432 | 44,59%
00011189 | SINAPI | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | Material | m² | 10,5000000 |  | 547.11 |  | 5744.66 |  | 5744.655 | 1,53% | 172857.3982 | 46,12%
00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 180,2979200 |  | 27.95 |  | 5039.33 |  | 5039.3269 | 1,34% | 177896.725 | 47,47%
00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 103,7993400 |  | 47.12 |  | 4891.02 |  | 4891.0249 | 1,31% | 182787.75 | 48,77%
INS-CIV-087 | Próprio | BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L, EM INOX, COM 02 TORNEIRAS EM P.P INJETADO, COM FILTRO | Equipamento | UN | 1,0000000 | 0 | 4861.98 | R$ 3.999,00 | 4861.98 | 0,00 | 4861.98 | 1,30% | 187649.73 | 50,07%
00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material | UN | 4,9257000 |  | 953.41 |  | 4696.21 |  | 4696.2116 | 1,25% | 192345.9416 | 51,32%
00010966 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) | Material | KG | 398,0067015 |  | 11.08 |  | 4409.91 |  | 4409.9143 | 1,18% | 196755.8558 | 52,50%
00043447 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 5,0000000 |  | 872.5 |  | 4362.5 |  | 4362.5 | 1,16% | 201118.3558 | 53,66%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 206,6014403 |  | 20.89 |  | 4315.9 |  | 4315.9041 | 1,15% | 205434.2599 | 54,82%
00001159 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0130416 |  | 327546.64 |  | 4271.73 |  | 4271.7323 | 1,14% | 209705.9922 | 55,95%
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 208,7855000 |  | 20.26 |  | 4229.99 |  | 4229.9942 | 1,13% | 213935.9864 | 57,08%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 2.479,5617994 |  | 1.62 |  | 4016.89 |  | 4016.8901 | 1,07% | 217952.8765 | 58,16%
00034364 | SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 5,8380000 |  | 679.51 |  | 3966.98 |  | 3966.9794 | 1,06% | 221919.8559 | 59,21%
00044061 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0047360 |  | 819573.91 |  | 3881.5 |  | 3881.502 | 1,04% | 225801.358 | 60,25%
INS-EL-115 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALTO RENDIMENTO COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS 18/20W 120CM. | Material | UN | 18,0000000 |  | 210.62 |  | 3791.16 |  | 3791.16 | 1,01% | 229592.518 | 61,26%
MAT000650 | SCO | Aco CA-50, de: 6,30mm | Material | Kg | 415,3500000 |  | 9.04 |  | 3754.76 |  | 3754.764 | 1,00% | 233347.282 | 62,26%
00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material | KG | 363,3456247 |  | 9.75 |  | 3542.62 |  | 3542.6198 | 0,95% | 236889.9018 | 63,21%
00002708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 22,7093867 |  | 150 |  | 3406.41 |  | 3406.408 | 0,91% | 240296.3098 | 64,12%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 147,5850005 |  | 21.61 |  | 3189.31 |  | 3189.3119 | 0,85% | 243485.6217 | 64,97%
00004095 | SINAPI | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 132,7735200 |  | 23.91 |  | 3174.61 |  | 3174.6149 | 0,85% | 246660.2365 | 65,82%
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 144,1646226 |  | 20.89 |  | 3011.6 |  | 3011.599 | 0,80% | 249671.8355 | 66,62%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 17,8213754 |  | 161.09 |  | 2870.85 |  | 2870.8454 | 0,77% | 252542.6809 | 67,38%
INS-CIV-0020 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO | Equipamento | MES | 1,0000000 | 0 | 2808.49 | R$ 2.310,00 | 2808.49 | 0 | 2808.49 | 0,75% | 255351.1709 | 68,13%
00033952 | SINAPI | ARQUITETO PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 22,5436981 |  | 123.87 |  | 2792.49 |  | 2792.4879 | 0,75% | 258143.6587 | 68,88%
00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 22,7093867 |  | 119.13 |  | 2705.37 |  | 2705.3692 | 0,72% | 260849.028 | 69,60%
00012563 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 5,0000000 |  | 535.07 |  | 2675.35 |  | 2675.35 | 0,71% | 263524.378 | 70,31%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 2.013,2717994 |  | 1.32 |  | 2657.52 |  | 2657.5188 | 0,71% | 266181.8967 | 71,02%
INS-EL-097 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 50MM² 7 FIOS | Material | M | 72,0000000 |  | 36.27 |  | 2611.44 |  | 2611.44 | 0,70% | 268793.3367 | 71,72%
INS-INC-030 | Próprio | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITEX)-700G | Equipamento | UN | 110,0000000 | 0 | 23.3 | 19.17 | 2563 | 0 | 2563 | 0,68% | 271356.3367 | 72,40%
00002358 | SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 112,3042690 |  | 21.39 |  | 2402.19 |  | 2402.1883 | 0,64% | 273758.5251 | 73,05%
00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 102,7609600 |  | 23.34 |  | 2398.44 |  | 2398.4408 | 0,64% | 276156.9659 | 73,69%
00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 1.670,0511250 |  | 1.39 |  | 2321.37 |  | 2321.3711 | 0,62% | 278478.3369 | 74,31%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 137,8477960 |  | 16.83 |  | 2319.98 |  | 2319.9784 | 0,62% | 280798.3153 | 74,92%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 110,6394931 |  | 20.89 |  | 2311.26 |  | 2311.259 | 0,62% | 283109.5743 | 75,54%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 105,7025121 |  | 21.61 |  | 2284.23 |  | 2284.2313 | 0,61% | 285393.8056 | 76,15%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 148,4529308 |  | 14.07 |  | 2088.73 |  | 2088.7327 | 0,56% | 287482.5384 | 76,71%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 188,3241340 |  | 10.78 |  | 2030.13 |  | 2030.1342 | 0,54% | 289512.6725 | 77,25%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 2.013,2717994 |  | 0.99 |  | 1993.14 |  | 1993.1391 | 0,53% | 291505.8116 | 77,78%
00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material | M | 138,0000000 |  | 14.35 |  | 1980.3 |  | 1980.3 | 0,53% | 293486.1116 | 78,31%
00040945 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) | Mão de Obra | H | 113,9611550 |  | 16.51 |  | 1881.5 |  | 1881.4987 | 0,50% | 295367.6103 | 78,81%
00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 61,6536000 |  | 29.41 |  | 1813.23 |  | 1813.2324 | 0,48% | 297180.8427 | 79,30%
B010000052 | EMBASA | CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 152,1600000 |  | 11.78 |  | 1792.44 |  | 1792.4448 | 0,48% | 298973.2875 | 79,77%
00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 129,6240400 |  | 12.99 |  | 1683.82 |  | 1683.8163 | 0,45% | 300657.1037 | 80,22%
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 46,5728700 |  | 33.36 |  | 1553.67 |  | 1553.6709 | 0,41% | 302210.7747 | 80,64%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 87,3292997 |  | 16.83 |  | 1469.75 |  | 1469.7521 | 0,39% | 303680.5268 | 81,03%
00036785 | SINAPI | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | Material | SC25KG | 8,8752855 |  | 163.37 |  | 1449.96 |  | 1449.9554 | 0,39% | 305130.4822 | 81,42%
MAT096450 | SCO | Peca de madeira serrada, secao (2,5cm x 5cm / 1" x 2") - grupo II da Tabela Classificatoria de Especificacoes de Produtos Madeireiros | Material | m | 463,8075000 |  | 3.06 |  | 1419.25 |  | 1419.251 | 0,38% | 306549.7331 | 81,80%
00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | KG | 177,6584872 |  | 7.86 |  | 1396.4 |  | 1396.3957 | 0,37% | 307946.1289 | 82,17%
00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 657,4430000 |  | 2.09 |  | 1374.06 |  | 1374.0559 | 0,37% | 309320.1847 | 82,53%
B010000097 | EMBASA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 170,9160000 |  | 7.97 |  | 1362.2 |  | 1362.2005 | 0,36% | 310682.3852 | 82,90%
00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material | m² | 1,4000000 |  | 961.62 |  | 1346.27 |  | 1346.268 | 0,36% | 312028.6532 | 83,26%
00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 30,2522700 |  | 44.07 |  | 1333.22 |  | 1333.2175 | 0,36% | 313361.8708 | 83,61%
00037104 | SINAPI | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 1,0000000 |  | 1305.79 |  | 1305.79 |  | 1305.79 | 0,35% | 314667.6608 | 83,96%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 6,4236155 |  | 199.54 |  | 1281.77 |  | 1281.7682 | 0,34% | 315949.429 | 84,30%
INS-CIV-040 | Próprio | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL PRÉ-PINTADA BRANCA – 1M | Material | UN | 12,4000000 |  | 100.64 |  | 1247.94 |  | 1247.936 | 0,33% | 317197.365 | 84,64%
00038408 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,2485960 |  | 987.89 |  | 1233.48 |  | 1233.4755 | 0,33% | 318430.8405 | 84,97%
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 40,2434527 |  | 28.71 |  | 1155.39 |  | 1155.3895 | 0,31% | 319586.23 | 85,27%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 373,0200000 |  | 2.99 |  | 1115.33 |  | 1115.3298 | 0,30% | 320701.5598 | 85,57%
INS-EL-117 | Próprio | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8 X 1/8 X 6 METRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | UN | 12,0000000 |  | 92.29 |  | 1107.48 |  | 1107.48 | 0,30% | 321809.0398 | 85,87%
00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | Material | UN | 1,0000000 |  | 1053.9 |  | 1053.9 |  | 1053.9 | 0,28% | 322862.9398 | 86,15%
00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 240,4530510 |  | 4.37 |  | 1050.78 |  | 1050.7798 | 0,28% | 323913.7197 | 86,43%
00006111/SINAPI | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 61,3738000 |  | 16.59 |  | 1017.89 |  | 1017.8886 | 0,27% | 324931.6083 | 86,70%
INS-EL-045 | Próprio | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | Material | UN | 7,0000000 |  | 143.69 |  | 1005.83 |  | 1005.83 | 0,27% | 325937.4383 | 86,97%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 45,5015362 |  | 20.89 |  | 950.53 |  | 950.5271 | 0,25% | 326887.9654 | 87,22%
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 52,1015110 |  | 18.22 |  | 949.29 |  | 949.2895 | 0,25% | 327837.2549 | 87,48%
00036080 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 4,0000000 |  | 234.63 |  | 938.52 |  | 938.52 | 0,25% | 328775.7749 | 87,73%
00001379/SINAPI | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material | kg | 1.017,4500000 |  | 0.92 |  | 936.05 |  | 936.054 | 0,25% | 329711.8289 | 87,98%
00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 41,6018050 |  | 21.67 |  | 901.51 |  | 901.5111 | 0,24% | 330613.3401 | 88,22%
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 188,8740000 |  | 4.74 |  | 895.26 |  | 895.2628 | 0,24% | 331508.6028 | 88,45%
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 28,0460000 |  | 29.58 |  | 829.6 |  | 829.6007 | 0,22% | 332338.2035 | 88,68%
00010505 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 2,4000000 |  | 344.29 |  | 826.3 |  | 826.296 | 0,22% | 333164.4995 | 88,90%
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 164,1288000 |  | 4.96 |  | 814.08 |  | 814.0788 | 0,22% | 333978.5783 | 89,11%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 632,7231984 |  | 1.27 |  | 803.56 |  | 803.5585 | 0,21% | 334782.1368 | 89,33%
00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 36,0000000 |  | 20.79 |  | 748.44 |  | 748.44 | 0,20% | 335530.5768 | 89,53%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 151,9079750 |  | 4.92 |  | 747.39 |  | 747.3872 | 0,20% | 336277.964 | 89,73%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 452,8074151 |  | 1.61 |  | 729.02 |  | 729.0199 | 0,19% | 337006.984 | 89,92%
D050000091 | EMBASA | TABUA AGRESTE 2,5 X 30,0 CM (1"X 12") | Material | M | 39,9600000 |  | 18.18 |  | 726.47 |  | 726.4728 | 0,19% | 337733.4568 | 90,12%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 60,9168000 |  | 11.39 |  | 693.84 |  | 693.8424 | 0,19% | 338427.2991 | 90,30%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 282,4494499 |  | 2.39 |  | 675.05 |  | 675.0542 | 0,18% | 339102.3533 | 90,48%
INS-EL-118 | Próprio | Mini Rack de Parede 5U x 470mm | Material | UN | 1,0000000 |  | 666.27 |  | 666.27 |  | 666.27 | 0,18% | 339768.6233 | 90,66%
INS-EL-111 | Próprio | Quadro de Distribuição Metálico p/ 24 Disjuntores c/ Barramento 100A Sobrepor | Material | UN | 1,0000000 |  | 664.47 |  | 664.47 |  | 664.47 | 0,18% | 340433.0933 | 90,84%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 2,0000000 |  | 306.47 |  | 612.94 |  | 612.94 | 0,16% | 341046.0333 | 91,00%
00041195 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | Material | UN | 1,0000000 |  | 611.07 |  | 611.07 |  | 611.07 | 0,16% | 341657.1033 | 91,16%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 401,7216406 |  | 1.5 |  | 602.58 |  | 602.5825 | 0,16% | 342259.6858 | 91,32%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 36,9162746 |  | 16.15 |  | 596.2 |  | 596.1978 | 0,16% | 342855.8836 | 91,48%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 282,4494499 |  | 2.1 |  | 593.14 |  | 593.1438 | 0,16% | 343449.0275 | 91,64%
00034381 | SINAPI | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | UN | 1,9999680 |  | 295.36 |  | 590.71 |  | 590.7105 | 0,16% | 344039.738 | 91,80%
INS-EL-095 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,4 METROS | Material | UN | 9,0000000 |  | 61.75 |  | 555.75 |  | 555.75 | 0,15% | 344595.488 | 91,95%
00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material | L | 24,5812950 |  | 21.83 |  | 536.61 |  | 536.6097 | 0,14% | 345132.0977 | 92,09%
00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509) | Material | UN | 6,0000000 |  | 88.74 |  | 532.44 |  | 532.44 | 0,14% | 345664.5377 | 92,23%
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 5,8725412 |  | 87.7 |  | 515.02 |  | 515.0219 | 0,14% | 346179.5595 | 92,37%
00039138 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | Material | UN | 450,0000000 |  | 1.1 |  | 495 |  | 495 | 0,13% | 346674.5595 | 92,50%
00004750/SINAPI | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 20,4364000 |  | 23.25 |  | 475.12 |  | 475.1177 | 0,13% | 347149.6772 | 92,63%
00000367/SINAPI | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 3,7625700 |  | 123.16 |  | 463.4 |  | 463.3981 | 0,12% | 347613.0754 | 92,75%
00010426 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | Material | UN | 2,0000000 |  | 216.4 |  | 432.8 |  | 432.8 | 0,12% | 348045.8754 | 92,87%
00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 23,4465000 |  | 18.45 |  | 432.59 |  | 432.5879 | 0,12% | 348478.4633 | 92,98%
00039471 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material | UN | 3,0000000 |  | 142.64 |  | 427.92 |  | 427.92 | 0,11% | 348906.3833 | 93,10%
00010228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material | UN | 2,0000000 |  | 212.64 |  | 425.28 |  | 425.28 | 0,11% | 349331.6633 | 93,21%
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 55,1714220 |  | 7.7 |  | 424.82 |  | 424.8199 | 0,11% | 349756.4832 | 93,32%
D050000005 | EMBASA | COMPENSADO PLASTIFICADO 10MM | Material | m² | 9,2640000 |  | 45.1 |  | 417.81 |  | 417.8064 | 0,11% | 350174.2896 | 93,44%
00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | Material | UN | 8,0000000 |  | 50.82 |  | 406.56 |  | 406.56 | 0,11% | 350580.8496 | 93,54%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 401,7216406 |  | 0.99 |  | 397.7 |  | 397.7044 | 0,11% | 350978.5541 | 93,65%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 273,3854248 |  | 1.45 |  | 396.41 |  | 396.4089 | 0,11% | 351374.9629 | 93,76%
00001013 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | Material | M | 208,8912000 |  | 1.88 |  | 392.72 |  | 392.7155 | 0,10% | 351767.6784 | 93,86%
00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 298,9536000 |  | 1.31 |  | 391.63 |  | 391.6292 | 0,10% | 352159.3076 | 93,96%
00004718/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material | m³ | 2,5017300 |  | 155.12 |  | 388.07 |  | 388.0684 | 0,10% | 352547.3759 | 94,07%
D060000013 | EMBASA | PECA MADEIRA LEI SERRADA 7,5 X 7,5 CM | Material | M | 21,6000000 |  | 17.02 |  | 367.63 |  | 367.632 | 0,10% | 352915.0079 | 94,17%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 7,9461000 |  | 45.65 |  | 362.74 |  | 362.7395 | 0,10% | 353277.7474 | 94,26%
D050000085 | EMBASA | TABUA AGRESTE 2,5 X 23,0 CM (1"X 9") | Material | M | 28,8000000 |  | 12.38 |  | 356.54 |  | 356.544 | 0,10% | 353634.2914 | 94,36%
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 42,0691000 |  | 8.2 |  | 344.97 |  | 344.9666 | 0,09% | 353979.258 | 94,45%
00001746 | SINAPI | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | Material | UN | 1,0000000 |  | 343.28 |  | 343.28 |  | 343.28 | 0,09% | 354322.538 | 94,54%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 452,8074151 |  | 0.74 |  | 335.08 |  | 335.0775 | 0,09% | 354657.6155 | 94,63%
00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | Material | UN | 36,0000000 |  | 9.3 |  | 334.8 |  | 334.8 | 0,09% | 354992.4155 | 94,72%
INS-INC-020 | Próprio | EXTINTOR PÓ ABC - 6 KG; 4A; 40BC - VALIDADE 1 ANO | Material | UN | 1,0000000 |  | 332.91 |  | 332.91 |  | 332.91 | 0,09% | 355325.3255 | 94,81%
00041414 | SINAPI | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM | Material | UN | 9,0000000 |  | 35.18 |  | 316.62 |  | 316.62 | 0,08% | 355641.9455 | 94,89%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 276,3089562 |  | 1.04 |  | 287.36 |  | 287.3613 | 0,08% | 355929.3068 | 94,97%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,0000000 |  | 287.12 |  | 287.12 |  | 287.12 | 0,08% | 356216.4268 | 95,05%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 273,3854248 |  | 1.03 |  | 281.59 |  | 281.587 | 0,08% | 356498.0138 | 95,12%
00039607 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M | Material | UN | 5,0000000 |  | 55.74 |  | 278.7 |  | 278.7 | 0,07% | 356776.7138 | 95,20%
00006028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) | Material | UN | 2,0000000 |  | 137.6 |  | 275.2 |  | 275.2 | 0,07% | 357051.9138 | 95,27%
00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | Material | M | 21,0000000 |  | 13.03 |  | 273.63 |  | 273.63 | 0,07% | 357325.5438 | 95,34%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 1.126,2000000 |  | 0.24 |  | 270.29 |  | 270.288 | 0,07% | 357595.8318 | 95,42%
00002565 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 21,0000000 |  | 12.81 |  | 269.01 |  | 269.01 | 0,07% | 357864.8418 | 95,49%
00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 176,0000000 |  | 1.51 |  | 265.76 |  | 265.76 | 0,07% | 358130.6018 | 95,56%
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 20,1380410 |  | 13.14 |  | 264.61 |  | 264.6139 | 0,07% | 358395.2157 | 95,63%
00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material | m² | 117,1428000 |  | 2.23 |  | 261.23 |  | 261.2284 | 0,07% | 358656.4441 | 95,70%
00040397 | SINAPI | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | Material | UN | 1,0000000 |  | 259.9 |  | 259.9 |  | 259.9 | 0,07% | 358916.3441 | 95,77%
00039809 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 |  | 258.98 |  | 258.98 |  | 258.98 | 0,07% | 359175.3241 | 95,84%
00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 14,6902000 |  | 17.61 |  | 258.69 |  | 258.6944 | 0,07% | 359434.0185 | 95,91%
00044474 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000797 |  | 3052296.65 |  | 243.34 |  | 243.3399 | 0,06% | 359677.3584 | 95,97%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 189,1170880 |  | 1.28 |  | 242.07 |  | 242.0699 | 0,06% | 359919.4283 | 96,04%
INS-EL-116 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALTO RENDIMENTO COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS 18/20W 60CM. | Material | UN | 2,0000000 |  | 118.75 |  | 237.5 |  | 237.5 | 0,06% | 360156.9283 | 96,10%
00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 10,4444200 |  | 22.37 |  | 233.64 |  | 233.6417 | 0,06% | 360390.57 | 96,16%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 132,9540800 |  | 1.73 |  | 230.01 |  | 230.0106 | 0,06% | 360620.5805 | 96,22%
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 93,7903000 |  | 2.44 |  | 228.85 |  | 228.8483 | 0,06% | 360849.4288 | 96,28%
INS-EL-043 | Próprio | CAIXA DE INSPENSÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO, 1" x 1,1/2" x 2" (ATERRAMENTO) | Material | UN | 7,0000000 |  | 32.58 |  | 228.06 |  | 228.06 | 0,06% | 361077.4888 | 96,34%
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0003236 |  | 685699.24 |  | 221.89 |  | 221.8899 | 0,06% | 361299.3788 | 96,40%
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 9,1114807 |  | 24.31 |  | 221.5 |  | 221.5001 | 0,06% | 361520.8789 | 96,46%
INS-EL-020 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL IDR - 30mA - 4P TETRAPO - 40A | Material | UN | 1,0000000 |  | 217.28 |  | 217.28 |  | 217.28 | 0,06% | 361738.1589 | 96,52%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11,7177950 |  | 18.29 |  | 214.32 |  | 214.3185 | 0,06% | 361952.4774 | 96,58%
00011881 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | Material | UN | 1,0000000 |  | 211.88 |  | 211.88 |  | 211.88 | 0,06% | 362164.3574 | 96,63%
00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0,3227544 |  | 655.99 |  | 211.72 |  | 211.7237 | 0,06% | 362376.081 | 96,69%
D060000016 | EMBASA | PECA MADEIRA LEI APARELHADA 7,5 X 15 CM | Material | M | 16,8000000 |  | 12.59 |  | 211.51 |  | 211.512 | 0,06% | 362587.593 | 96,75%
00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 7,0020000 |  | 30.16 |  | 211.18 |  | 211.1803 | 0,06% | 362798.7733 | 96,80%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 1,9795000 |  | 105.98 |  | 209.79 |  | 209.7874 | 0,06% | 363008.5607 | 96,86%
00037730 | SINAPI | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0057680 |  | 36315.86 |  | 209.47 |  | 209.4699 | 0,06% | 363218.0306 | 96,92%
00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9,9819429 |  | 20.63 |  | 205.93 |  | 205.9275 | 0,05% | 363423.9581 | 96,97%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,8702100 |  | 230.39 |  | 200.49 |  | 200.4877 | 0,05% | 363624.4458 | 97,02%
00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 223,3000000 |  | 0.86 |  | 192.04 |  | 192.038 | 0,05% | 363816.4838 | 97,08%
00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material | M | 20,3908500 |  | 9.41 |  | 191.88 |  | 191.8779 | 0,05% | 364008.3617 | 97,13%
00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193) | Material | UN | 2,0000000 |  | 95.36 |  | 190.72 |  | 190.72 | 0,05% | 364199.0817 | 97,18%
00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 21,0000000 |  | 8.77 |  | 184.17 |  | 184.17 | 0,05% | 364383.2517 | 97,23%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10,7895986 |  | 16.83 |  | 181.59 |  | 181.5889 | 0,05% | 364564.8406 | 97,28%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 6,3018466 |  | 28.81 |  | 181.56 |  | 181.5562 | 0,05% | 364746.3968 | 97,32%
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0003211 |  | 554523.37 |  | 178.04 |  | 178.0441 | 0,05% | 364924.4409 | 97,37%
00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,0000000 |  | 170.49 |  | 170.49 |  | 170.49 | 0,05% | 365094.9309 | 97,42%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 14,0304000 |  | 12.08 |  | 169.49 |  | 169.4872 | 0,05% | 365264.4181 | 97,46%
00004115 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 4,5000000 |  | 37.32 |  | 167.94 |  | 167.94 | 0,04% | 365432.3581 | 97,51%
00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 4,0000000 |  | 40.14 |  | 160.56 |  | 160.56 | 0,04% | 365592.9181 | 97,55%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9,4381967 |  | 16.83 |  | 158.84 |  | 158.8449 | 0,04% | 365751.763 | 97,59%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 6,8583515 |  | 23 |  | 157.74 |  | 157.7421 | 0,04% | 365909.5051 | 97,63%
INS-EL-047 | Próprio | CONECTOR GRAMPO ATERRAMENTO GTDU 5/8" X 3/4" | Material | UN | 7,0000000 |  | 22.12 |  | 154.84 |  | 154.84 | 0,04% | 366064.3451 | 97,68%
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 12,0000000 |  | 12.38 |  | 148.56 |  | 148.56 | 0,04% | 366212.9051 | 97,71%
00002633 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 21,0000000 |  | 7.01 |  | 147.21 |  | 147.21 | 0,04% | 366360.1151 | 97,75%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 8,5476166 |  | 17.02 |  | 145.48 |  | 145.4804 | 0,04% | 366505.5955 | 97,79%
00034623 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A | Material | UN | 2,0000000 |  | 69.93 |  | 139.86 |  | 139.86 | 0,04% | 366645.4555 | 97,83%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 4,7736800 |  | 28.38 |  | 135.48 |  | 135.477 | 0,04% | 366780.9326 | 97,87%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 1,4129000 |  | 93.54 |  | 132.16 |  | 132.1627 | 0,04% | 366913.0952 | 97,90%
00004721/SINAPI | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material | m³ | 0,8339100 |  | 154.3 |  | 128.67 |  | 128.6723 | 0,03% | 367041.7675 | 97,94%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 489,4649801 |  | 0.26 |  | 127.26 |  | 127.2609 | 0,03% | 367169.0284 | 97,97%
00039337 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | Material | UN | 10,0000000 |  | 12.46 |  | 124.6 |  | 124.6 | 0,03% | 367293.6284 | 98,00%
00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 6,0000000 |  | 20.15 |  | 120.9 |  | 120.9 | 0,03% | 367414.5284 | 98,04%
00044315 | SINAPI | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | Material | M | 1,5750000 |  | 71.35 |  | 112.38 |  | 112.3762 | 0,03% | 367526.9047 | 98,07%
00013416 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1,0000000 |  | 111.44 |  | 111.44 |  | 111.44 | 0,03% | 367638.3447 | 98,10%
00002559 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 7,0000000 |  | 15.81 |  | 110.67 |  | 110.67 | 0,03% | 367749.0147 | 98,12%
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 9,1485000 |  | 12.02 |  | 109.96 |  | 109.965 | 0,03% | 367858.9796 | 98,15%
00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 20,0000000 |  | 5.42 |  | 108.4 |  | 108.4 | 0,03% | 367967.3796 | 98,18%
00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material | UN | 41,0000000 |  | 2.63 |  | 107.83 |  | 107.83 | 0,03% | 368075.2096 | 98,21%
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,3102437 |  | 32.31 |  | 106.95 |  | 106.954 | 0,03% | 368182.1636 | 98,24%
00001959 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 7,0000000 |  | 14.89 |  | 104.23 |  | 104.23 | 0,03% | 368286.3936 | 98,27%
00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 5,5825000 |  | 18.46 |  | 103.05 |  | 103.0529 | 0,03% | 368389.4466 | 98,30%
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 31,0000000 |  | 3.27 |  | 101.37 |  | 101.37 | 0,03% | 368490.8166 | 98,32%
00009887 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | Material | UN | 1,0000000 |  | 100.48 |  | 100.48 |  | 100.48 | 0,03% | 368591.2966 | 98,35%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | H | 2.479,5617994 |  | 0.04 |  | 99.18 |  | 99.1825 | 0,03% | 368690.479 | 98,38%
00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1,0000000 |  | 97.68 |  | 97.68 |  | 97.68 | 0,03% | 368788.159 | 98,40%
00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4,5878733 |  | 20.89 |  | 95.84 |  | 95.8407 | 0,03% | 368883.9997 | 98,43%
D010000008 | EMBASA | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 103,9500000 |  | 0.91 |  | 94.59 |  | 94.5945 | 0,03% | 368978.5942 | 98,45%
00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 2,0000000 |  | 46.88 |  | 93.76 |  | 93.76 | 0,03% | 369072.3542 | 98,48%
00004251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6,0591343 |  | 15.23 |  | 92.28 |  | 92.2806 | 0,02% | 369164.6348 | 98,50%
00040401 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | Material | M | 30,0000000 |  | 2.91 |  | 87.3 |  | 87.3 | 0,02% | 369251.9348 | 98,53%
10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,3778416 |  | 231 |  | 87.28 |  | 87.2814 | 0,02% | 369339.2162 | 98,55%
00003871 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4,0000000 |  | 20.86 |  | 83.44 |  | 83.44 | 0,02% | 369422.6562 | 98,57%
00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 10,2500500 |  | 8.01 |  | 82.1 |  | 82.1029 | 0,02% | 369504.7591 | 98,59%
00000393 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 28,0000000 |  | 2.91 |  | 81.48 |  | 81.48 | 0,02% | 369586.2391 | 98,61%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 132,9540800 |  | 0.59 |  | 78.44 |  | 78.4429 | 0,02% | 369664.6821 | 98,64%
00039142 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | Material | UN | 26,0000000 |  | 2.97 |  | 77.22 |  | 77.22 | 0,02% | 369741.9021 | 98,66%
00002574 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 5,0000000 |  | 15.27 |  | 76.35 |  | 76.35 | 0,02% | 369818.2521 | 98,68%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,5115352 |  | 20.89 |  | 73.36 |  | 73.356 | 0,02% | 369891.608 | 98,70%
INS-EL-114 | Próprio | Eletroduto Rígido 1" Aço Zincado OU galvanizado Leve 3 metros | Material | UN | 1,0000000 |  | 71.09 |  | 71.09 |  | 71.09 | 0,02% | 369962.698 | 98,72%
00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0004031 |  | 176139.02 |  | 70.99 |  | 70.993 | 0,02% | 370033.691 | 98,73%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 189,1170880 |  | 0.37 |  | 69.97 |  | 69.9733 | 0,02% | 370103.6643 | 98,75%
D180000804 | EMBASA | CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1/8" X 2" - 2,46 KG/M | Material | M | 7,2720000 |  | 9.62 |  | 69.96 |  | 69.9566 | 0,02% | 370173.621 | 98,77%
00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 3,1300000 |  | 22.32 |  | 69.86 |  | 69.8616 | 0,02% | 370243.4826 | 98,79%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,4279861 |  | 163.19 |  | 69.84 |  | 69.843 | 0,02% | 370313.3256 | 98,81%
00003912 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | Material | UN | 2,0000000 |  | 34.65 |  | 69.3 |  | 69.3 | 0,02% | 370382.6256 | 98,83%
00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material | UN | 8,0000000 |  | 8.46 |  | 67.68 |  | 67.68 | 0,02% | 370450.3056 | 98,85%
00011830 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 2,0000000 |  | 33.81 |  | 67.62 |  | 67.62 | 0,02% | 370517.9256 | 98,86%
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 30,0000000 |  | 2.22 |  | 66.6 |  | 66.6 | 0,02% | 370584.5256 | 98,88%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,3602947 |  | 19.67 |  | 66.1 |  | 66.097 | 0,02% | 370650.6226 | 98,90%
00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 7,0000000 |  | 9.2 |  | 64.4 |  | 64.4 | 0,02% | 370715.0226 | 98,92%
00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | Material | KG | 4,5170998 |  | 13.51 |  | 61.03 |  | 61.026 | 0,02% | 370776.0486 | 98,93%
B010000016 | EMBASA | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 7,2000000 |  | 8.34 |  | 60.05 |  | 60.048 | 0,02% | 370836.0966 | 98,95%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 66,9900000 |  | 0.89 |  | 59.62 |  | 59.6211 | 0,02% | 370895.7177 | 98,96%
00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,7349505 |  | 20.89 |  | 57.13 |  | 57.1331 | 0,02% | 370952.8508 | 98,98%
00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 7,0000000 |  | 8.15 |  | 57.05 |  | 57.05 | 0,02% | 371009.9008 | 98,99%
00001966 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 28.51 |  | 57.02 |  | 57.02 | 0,02% | 371066.9208 | 99,01%
00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 5,0000000 |  | 11.23 |  | 56.15 |  | 56.15 | 0,01% | 371123.0708 | 99,02%
00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | Material | UN | 2,0000000 |  | 27.92 |  | 55.84 |  | 55.84 | 0,01% | 371178.9108 | 99,04%
00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 6,9896770 |  | 7.96 |  | 55.64 |  | 55.6378 | 0,01% | 371234.5487 | 99,05%
00039321 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 26.82 |  | 53.64 |  | 53.64 | 0,01% | 371288.1887 | 99,07%
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 31,0000000 |  | 1.68 |  | 52.08 |  | 52.08 | 0,01% | 371340.2687 | 99,08%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 8,5476166 |  | 6.07 |  | 51.88 |  | 51.884 | 0,01% | 371392.1527 | 99,10%
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 1,3250000 |  | 38.6 |  | 51.15 |  | 51.145 | 0,01% | 371443.2977 | 99,11%
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,2511000 |  | 200.6 |  | 50.37 |  | 50.3707 | 0,01% | 371493.6684 | 99,12%
00003863 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 10,0000000 |  | 4.98 |  | 49.8 |  | 49.8 | 0,01% | 371543.4684 | 99,14%
00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 2,0000000 |  | 24.64 |  | 49.28 |  | 49.28 | 0,01% | 371592.7484 | 99,15%
00039995 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | Material | m³ | 0,0933323 |  | 523.52 |  | 48.86 |  | 48.8613 | 0,01% | 371641.6097 | 99,16%
D090000028 | EMBASA | TELHA ONDULADA 4MM VOGATEX- FIBROCIMENTO | Material | m² | 3,4320000 |  | 14.22 |  | 48.8 |  | 48.803 | 0,01% | 371690.4127 | 99,18%
00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 4,0000000 |  | 12.18 |  | 48.72 |  | 48.72 | 0,01% | 371739.1327 | 99,19%
00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 23.33 |  | 46.66 |  | 46.66 | 0,01% | 371785.7927 | 99,20%
00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 4,0000000 |  | 11 |  | 44 |  | 44 | 0,01% | 371829.7927 | 99,21%
00043677 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | Material | m² | 0,4019831 |  | 108.81 |  | 43.74 |  | 43.7398 | 0,01% | 371873.5325 | 99,23%
M102750320 | EMBASA | LUMINARIA TIPO COPO P/ LAMPADA INCANDESCENTE 40W | Material | Un | 1,1064000 |  | 39.36 |  | 43.55 |  | 43.5479 | 0,01% | 371917.0804 | 99,24%
MAT112150 | SCO | Prego com cabeca, de (18x30) | Material | Kg | 2,7690000 |  | 15.69 |  | 43.45 |  | 43.4456 | 0,01% | 371960.526 | 99,25%
00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 3,5600000 |  | 11.97 |  | 42.61 |  | 42.6132 | 0,01% | 372003.1392 | 99,26%
00004021 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | Material | m² | 3,4500000 |  | 12.2 |  | 42.09 |  | 42.09 | 0,01% | 372045.2292 | 99,27%
00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material | UN | 3,0000000 |  | 13.98 |  | 41.94 |  | 41.94 | 0,01% | 372087.1692 | 99,28%
00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 12,0000000 |  | 3.4 |  | 40.8 |  | 40.8 | 0,01% | 372127.9692 | 99,29%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 31,4305629 |  | 1.28 |  | 40.23 |  | 40.2311 | 0,01% | 372168.2003 | 99,30%
2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 7,2527260 |  | 5.47 |  | 39.67 |  | 39.6724 | 0,01% | 372207.8727 | 99,31%
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 10,0000000 |  | 3.95 |  | 39.5 |  | 39.5 | 0,01% | 372247.3727 | 99,32%
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 5,0000000 |  | 7.72 |  | 38.6 |  | 38.6 | 0,01% | 372285.9727 | 99,34%
00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material | UN | 3,0000000 |  | 12.64 |  | 37.92 |  | 37.92 | 0,01% | 372323.8927 | 99,35%
D020000004 | EMBASA | AREIA GROSSA, EXCLUSIVE FRETE | Material | m³ | 0,2835000 |  | 130.71 |  | 37.06 |  | 37.0563 | 0,01% | 372360.949 | 99,36%
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 25,0171076 |  | 1.47 |  | 36.78 |  | 36.7751 | 0,01% | 372397.7242 | 99,37%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 10,6230250 |  | 3.34 |  | 35.48 |  | 35.4809 | 0,01% | 372433.2051 | 99,37%
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 47,3494000 |  | 0.74 |  | 35.04 |  | 35.0386 | 0,01% | 372468.2436 | 99,38%
00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material | UN | 1,0000000 |  | 34.96 |  | 34.96 |  | 34.96 | 0,01% | 372503.2036 | 99,39%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 5,8336400 |  | 5.94 |  | 34.65 |  | 34.6518 | 0,01% | 372537.8554 | 99,40%
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 20,0000000 |  | 1.73 |  | 34.6 |  | 34.6 | 0,01% | 372572.4554 | 99,41%
K010000004 | EMBASA | FRETE PARA AGREGADOS MIUDOS | Material | m³ | 0,2835000 |  | 121.58 |  | 34.47 |  | 34.4679 | 0,01% | 372606.9234 | 99,42%
00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,1947600 |  | 172.91 |  | 33.68 |  | 33.676 | 0,01% | 372640.5993 | 99,43%
00001213/SINAPI | ORSE | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | Mão de Obra | h | 1,4364000 |  | 23.25 |  | 33.39 |  | 33.3943 | 0,01% | 372673.9936 | 99,44%
D230000049 | EMBASA | VIDRO INCOLOR 3 MM | Material | m² | 0,5520000 |  | 58.28 |  | 32.17 |  | 32.1706 | 0,01% | 372706.1642 | 99,45%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1,6861977 |  | 19.06 |  | 32.14 |  | 32.1389 | 0,01% | 372738.3031 | 99,46%
00036522 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0002602 |  | 121193.55 |  | 31.53 |  | 31.5349 | 0,01% | 372769.838 | 99,46%
941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,1259472 |  | 234.18 |  | 29.49 |  | 29.4943 | 0,01% | 372799.3323 | 99,47%
D070000072 | EMBASA | PREGO 1 1/2 X 13 | Material | KG | 2,4000000 |  | 12.25 |  | 29.4 |  | 29.4 | 0,01% | 372828.7323 | 99,48%
00007213 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 1,2000000 |  | 24.3 |  | 29.16 |  | 29.16 | 0,01% | 372857.8923 | 99,49%
00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 0,5381600 |  | 54.18 |  | 29.16 |  | 29.1575 | 0,01% | 372887.0498 | 99,50%
00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 7,0000000 |  | 4.03 |  | 28.21 |  | 28.21 | 0,01% | 372915.2598 | 99,50%
00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,4034462 |  | 18.01 |  | 25.28 |  | 25.2761 | 0,01% | 372940.5359 | 99,51%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0037489 |  | 6490.54 |  | 24.33 |  | 24.3326 | 0,01% | 372964.8685 | 99,52%
00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 5,0000000 |  | 4.83 |  | 24.15 |  | 24.15 | 0,01% | 372989.0185 | 99,52%
00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 1,0000000 |  | 23.52 |  | 23.52 |  | 23.52 | 0,01% | 373012.5385 | 99,53%
00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 5,0000000 |  | 4.63 |  | 23.15 |  | 23.15 | 0,01% | 373035.6885 | 99,54%
00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 100,0740000 |  | 0.23 |  | 23.02 |  | 23.017 | 0,01% | 373058.7055 | 99,54%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,0000000 |  | 22.77 |  | 22.77 |  | 22.77 | 0,01% | 373081.4755 | 99,55%
00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6,0000000 |  | 3.74 |  | 22.44 |  | 22.44 | 0,01% | 373103.9155 | 99,55%
D020000013 | EMBASA | BRITA 2, EXCLUSIVE FRETE | Material | m³ | 0,1719900 |  | 129.39 |  | 22.25 |  | 22.2538 | 0,01% | 373126.1693 | 99,56%
D020000012 | EMBASA | BRITA 1, EXCLUSIVE FRETE | Material | m³ | 0,1719900 |  | 128.71 |  | 22.14 |  | 22.1368 | 0,01% | 373148.3061 | 99,57%
005126 | SBC | BOTAO FRANCES ZAMAC CROMADO COM PORCA | Material | UN | 6,0000000 |  | 3.67 |  | 22.02 |  | 22.02 | 0,01% | 373170.3261 | 99,57%
00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 176,0000000 |  | 0.12 |  | 21.12 |  | 21.12 | 0,01% | 373191.4461 | 99,58%
K010000001 | EMBASA | FRETE PARA AGREGADOS GRAUDOS | Material | m³ | 0,3439800 |  | 59.51 |  | 20.47 |  | 20.4702 | 0,01% | 373211.9164 | 99,58%
B010000109 | EMBASA | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 1,6800000 |  | 11.84 |  | 19.89 |  | 19.8912 | 0,01% | 373231.8076 | 99,59%
M102050001 | EMBASA | FIO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 1,5MM? | Material | M | 12,8640000 |  | 1.53 |  | 19.68 |  | 19.6819 | 0,01% | 373251.4895 | 99,59%
00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 20,0000000 |  | 0.93 |  | 18.6 |  | 18.6 | 0,00% | 373270.0895 | 99,60%
00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3,0000000 |  | 6.13 |  | 18.39 |  | 18.39 | 0,00% | 373288.4795 | 99,60%
00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 9.19 |  | 18.38 |  | 18.38 | 0,00% | 373306.8595 | 99,61%
00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 223,3000000 |  | 0.08 |  | 17.86 |  | 17.864 | 0,00% | 373324.7235 | 99,61%
D070000058 | EMBASA | PARAFUSO ROSCA SOBERBA | Material | Un | 30,7200000 |  | 0.58 |  | 17.82 |  | 17.8176 | 0,00% | 373342.5411 | 99,62%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 2,0000000 |  | 8.88 |  | 17.76 |  | 17.76 | 0,00% | 373360.3011 | 99,62%
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0,5208000 |  | 34.07 |  | 17.74 |  | 17.7437 | 0,00% | 373378.0448 | 99,63%
00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | Material | KG | 1,2781339 |  | 13.72 |  | 17.54 |  | 17.536 | 0,00% | 373395.5807 | 99,63%
00000378/SINAPI | ORSE | Armador (horista) | Mão de Obra | h | 0,7182000 |  | 23.25 |  | 16.7 |  | 16.6971 | 0,00% | 373412.2779 | 99,64%
00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 4,4352000 |  | 3.55 |  | 15.74 |  | 15.745 | 0,00% | 373428.0229 | 99,64%
00003897 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8,0000000 |  | 1.95 |  | 15.6 |  | 15.6 | 0,00% | 373443.6229 | 99,64%
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,6630611 |  | 23.44 |  | 15.54 |  | 15.5422 | 0,00% | 373459.165 | 99,65%
D200000013 | EMBASA | DOBRADICAS L.C. 3" X 2 1/2" | Material | Un | 0,8304000 |  | 18.09 |  | 15.02 |  | 15.0219 | 0,00% | 373474.1869 | 99,65%
00039813 | SINAPI | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0002966 |  | 47868.75 |  | 14.2 |  | 14.1961 | 0,00% | 373488.3831 | 99,66%
00010835 | SINAPI | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 6.93 |  | 13.86 |  | 13.86 | 0,00% | 373502.2431 | 99,66%
00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 |  | 13.84 |  | 13.84 |  | 13.84 | 0,00% | 373516.0831 | 99,66%
00004408 | SINAPI | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 5,0000000 |  | 2.72 |  | 13.6 |  | 13.6 | 0,00% | 373529.6831 | 99,67%
00002593 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 1,0000000 |  | 13.24 |  | 13.24 |  | 13.24 | 0,00% | 373542.9231 | 99,67%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0031960 |  | 4122.76 |  | 13.18 |  | 13.1763 | 0,00% | 373556.0994 | 99,67%
E029600001 | EMBASA | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO | Serviços | m³ | 0,3600000 |  | 35.03 |  | 12.61 |  | 12.6108 | 0,00% | 373568.7102 | 99,68%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0335859 |  | 364.74 |  | 12.25 |  | 12.2501 | 0,00% | 373580.9603 | 99,68%
00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 4,0000000 |  | 3.01 |  | 12.04 |  | 12.04 | 0,00% | 373593.0003 | 99,68%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 8,0000000 |  | 1.5 |  | 12 |  | 12 | 0,00% | 373605.0003 | 99,69%
00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 11.62 |  | 11.62 |  | 11.62 | 0,00% | 373616.6203 | 99,69%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,5000000 |  | 22.61 |  | 11.31 |  | 11.305 | 0,00% | 373627.9253 | 99,69%
D170000040 | EMBASA | PORTA COMPENSADA LISA P/BARRACAO | Material | m² | 0,2760000 |  | 39.69 |  | 10.95 |  | 10.9544 | 0,00% | 373638.8797 | 99,70%
00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 |  | 10.16 |  | 10.16 |  | 10.16 | 0,00% | 373649.0397 | 99,70%
00000416 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material | UN | 1,0000000 |  | 10.1 |  | 10.1 |  | 10.1 | 0,00% | 373659.1397 | 99,70%
00044499 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,5957908 |  | 16.83 |  | 10.03 |  | 10.0272 | 0,00% | 373669.1669 | 99,70%
00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4,5277448 |  | 2.17 |  | 9.83 |  | 9.8252 | 0,00% | 373678.9921 | 99,71%
00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 9,0000000 |  | 1 |  | 9 |  | 9 | 0,00% | 373687.9921 | 99,71%
00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 18,0000000 |  | 0.49 |  | 8.82 |  | 8.82 | 0,00% | 373696.8121 | 99,71%
B010000091 | EMBASA | PEDREIRO / ENCANADOR / ARTIFICE | Mão de Obra | H | 0,7200000 |  | 11.9 |  | 8.57 |  | 8.568 | 0,00% | 373705.3801 | 99,71%
00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,3000000 |  | 28.06 |  | 8.42 |  | 8.418 | 0,00% | 373713.7981 | 99,72%
00039276 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 |  | 7.86 |  | 7.86 |  | 7.86 | 0,00% | 373721.6581 | 99,72%
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 4,0000000 |  | 1.96 |  | 7.84 |  | 7.84 | 0,00% | 373729.4981 | 99,72%
D200000033 | EMBASA | FECHADURA COMPLETA PORTA SANITARIO | Material | CJ | 0,1392000 |  | 55.4 |  | 7.71 |  | 7.7117 | 0,00% | 373737.2098 | 99,72%
00043682 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material | m² | 0,2179879 |  | 33.36 |  | 7.27 |  | 7.2721 | 0,00% | 373744.4819 | 99,72%
00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material | UN | 1,0000000 |  | 7.19 |  | 7.19 |  | 7.19 | 0,00% | 373751.6719 | 99,73%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,3983316 |  | 17.44 |  | 6.95 |  | 6.9469 | 0,00% | 373758.6188 | 99,73%
00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 4,5277448 |  | 1.49 |  | 6.75 |  | 6.7463 | 0,00% | 373765.3651 | 99,73%
MAT005700 | SCO | Arame recozido no 18 | Material | Kg | 0,4153500 |  | 15.98 |  | 6.64 |  | 6.6373 | 0,00% | 373772.0024 | 99,73%
00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material | UN | 0,6000000 |  | 10.83 |  | 6.5 |  | 6.498 | 0,00% | 373778.5004 | 99,73%
B010000116 | EMBASA | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra | H | 0,4725000 |  | 12.86 |  | 6.08 |  | 6.0763 | 0,00% | 373784.5767 | 99,74%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,2338702 |  | 25.47 |  | 5.96 |  | 5.9567 | 0,00% | 373790.5334 | 99,74%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,3778416 |  | 15.24 |  | 5.76 |  | 5.7583 | 0,00% | 373796.2917 | 99,74%
00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 |  | 2.85 |  | 5.7 |  | 5.7 | 0,00% | 373801.9917 | 99,74%
00012893/SINAPI | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | Material | par | 0,0670282 |  | 80.24 |  | 5.38 |  | 5.3783 | 0,00% | 373807.3701 | 99,74%
00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 |  | 5.31 |  | 5.31 |  | 5.31 | 0,00% | 373812.6801 | 99,74%
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 2,0000000 |  | 2.57 |  | 5.14 |  | 5.14 | 0,00% | 373817.8201 | 99,74%
00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material | UN | 0,0600000 |  | 73.71 |  | 4.42 |  | 4.4226 | 0,00% | 373822.2427 | 99,75%
00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0,1428000 |  | 30.52 |  | 4.36 |  | 4.3583 | 0,00% | 373826.6009 | 99,75%
J040001019 | EMBASA | CADEADO MEDIO 35 MM | Material | Un | 0,1392000 |  | 30.27 |  | 4.21 |  | 4.2136 | 0,00% | 373830.8145 | 99,75%
00002418 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 0,3300000 |  | 12.51 |  | 4.13 |  | 4.1283 | 0,00% | 373834.9428 | 99,75%
00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 3,0000000 |  | 1.37 |  | 4.11 |  | 4.11 | 0,00% | 373839.0528 | 99,75%
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,2326000 |  | 17.56 |  | 4.08 |  | 4.0845 | 0,00% | 373843.1373 | 99,75%
M101800001 | EMBASA | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, MONOPOLAR, 5KA, 60A | Material | Un | 0,1368000 |  | 27.36 |  | 3.74 |  | 3.7428 | 0,00% | 373846.8801 | 99,75%
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 9,3100000 |  | 0.37 |  | 3.44 |  | 3.4447 | 0,00% | 373850.3248 | 99,75%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 0,3576960 |  | 9.51 |  | 3.4 |  | 3.4017 | 0,00% | 373853.7265 | 99,75%
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 0,2446000 |  | 13.71 |  | 3.35 |  | 3.3535 | 0,00% | 373857.08 | 99,75%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,1511366 |  | 21.88 |  | 3.31 |  | 3.3069 | 0,00% | 373860.3868 | 99,76%
M104500001 | EMBASA | TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 15A | Material | Un | 0,1368000 |  | 23.08 |  | 3.16 |  | 3.1573 | 0,00% | 373863.5442 | 99,76%
00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material | UN | 0,2000000 |  | 15.74 |  | 3.15 |  | 3.148 | 0,00% | 373866.6922 | 99,76%
00012892/SINAPI | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 0,1931190 |  | 15.03 |  | 2.9 |  | 2.9026 | 0,00% | 373869.5948 | 99,76%
00011467 | SINAPI | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES | Material | UN | 0,1100000 |  | 25.82 |  | 2.84 |  | 2.8402 | 0,00% | 373872.435 | 99,76%
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0,0528000 |  | 53.58 |  | 2.83 |  | 2.829 | 0,00% | 373875.264 | 99,76%
00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,0000000 |  | 2.78 |  | 2.78 |  | 2.78 | 0,00% | 373878.044 | 99,76%
M100300100 | EMBASA | ARRUELA PRESSAO, GALV., 5/8" | Material | Un | 5,1360000 |  | 0.54 |  | 2.77 |  | 2.7734 | 0,00% | 373880.8174 | 99,76%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 276,3089562 |  | 0.01 |  | 2.76 |  | 2.7631 | 0,00% | 373883.5805 | 99,76%
00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | Material | KG | 0,0590000 |  | 46.69 |  | 2.75 |  | 2.7547 | 0,00% | 373886.3352 | 99,76%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,3383302 |  | 7.42 |  | 2.51 |  | 2.5104 | 0,00% | 373888.8456 | 99,76%
00002711/SINAPI | ORSE | Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un | 0,0122748 |  | 198.17 |  | 2.43 |  | 2.4325 | 0,00% | 373891.2781 | 99,76%
00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Material | UN | 9,0000000 |  | 0.27 |  | 2.43 |  | 2.43 | 0,00% | 373893.7081 | 99,76%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000868 |  | 26402.22 |  | 2.29 |  | 2.2906 | 0,00% | 373895.9987 | 99,76%
10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,3778416 |  | 5.95 |  | 2.25 |  | 2.2482 | 0,00% | 373898.2469 | 99,77%
00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 |  | 2.12 |  | 2.12 |  | 2.12 | 0,00% | 373900.3669 | 99,77%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0010848 |  | 1920.91 |  | 2.08 |  | 2.0838 | 0,00% | 373902.4507 | 99,77%
00039014 | SINAPI | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | Material | KG | 0,1848000 |  | 11.14 |  | 2.06 |  | 2.0587 | 0,00% | 373904.5093 | 99,77%
M109502573 | EMBASA | INTERRUPTOR 1 SECAO MONTADO EM TAMPA DE CONDULETE DN 3/4" | Material | Un | 0,2760000 |  | 6.18 |  | 1.71 |  | 1.7057 | 0,00% | 373906.215 | 99,77%
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,2974000 |  | 4.76 |  | 1.42 |  | 1.4156 | 0,00% | 373907.6307 | 99,77%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,1281385 |  | 9.14 |  | 1.17 |  | 1.1712 | 0,00% | 373908.8018 | 99,77%
H029600042 | EMBASA | BETONEIRA ELETRICA 400L | Material | HP | 0,4725000 |  | 2.12 |  | 1 |  | 1.0017 | 0,00% | 373909.8035 | 99,77%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000463 |  | 19886.25 |  | 0.92 |  | 0.91994 | 0,00% | 373910.7235 | 99,77%
00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0,0345600 |  | 25.77 |  | 0.89 |  | 0.89061 | 0,00% | 373911.6141 | 99,77%
00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000010 |  | 864198.73 |  | 0.87 |  | 0.87088 | 0,00% | 373912.485 | 99,77%
00012895/SINAPI | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0,0503789 |  | 16.71 |  | 0.84 |  | 0.84183 | 0,00% | 373913.3268 | 99,77%
11247 | ORSE | Serra mármore | Material | un | 0,0020436 |  | 398.53 |  | 0.81 |  | 0.81445 | 0,00% | 373914.1413 | 99,77%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material | H | 66,9900000 |  | 0.01 |  | 0.67 |  | 0.6699 | 0,00% | 373914.8112 | 99,77%
10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0122748 |  | 44.86 |  | 0.55 |  | 0.55065 | 0,00% | 373915.3618 | 99,77%
1651 | ORSE | Óculos branco proteçãoProtetor auricular | Material | pr | 0,0670282 |  | 8.14 |  | 0.55 |  | 0.54561 | 0,00% | 373915.9074 | 99,77%
00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 0,6800000 |  | 0.79 |  | 0.54 |  | 0.5372 | 0,00% | 373916.4446 | 99,77%
H029599984 | EMBASA | VIBRADOR ELÉTRICO DE IMERSAO 35MM | Material | H | 0,3600000 |  | 1.21 |  | 0.44 |  | 0.4356 | 0,00% | 373916.8802 | 99,77%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0184121 |  | 22.58 |  | 0.42 |  | 0.41575 | 0,00% | 373917.296 | 99,77%
00012894/SINAPI | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,0167930 |  | 21.72 |  | 0.36 |  | 0.36474 | 0,00% | 373917.6607 | 99,77%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0061374 |  | 45.95 |  | 0.28 |  | 0.28201 | 0,00% | 373917.9427 | 99,77%
10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0040873 |  | 56.16 |  | 0.23 |  | 0.22954 | 0,00% | 373918.1723 | 99,77%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000409 |  | 5573.14 |  | 0.23 |  | 0.22767 | 0,00% | 373918.3999 | 99,77%
11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,0143055 |  | 14.1 |  | 0.2 |  | 0.20171 | 0,00% | 373918.6016 | 99,77%
4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0081746 |  | 22.85 |  | 0.19 |  | 0.18679 | 0,00% | 373918.7884 | 99,77%
11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0081746 |  | 22.79 |  | 0.19 |  | 0.1863 | 0,00% | 373918.9747 | 99,77%
11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,0143055 |  | 12.42 |  | 0.18 |  | 0.17767 | 0,00% | 373919.1524 | 99,77%
4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0102182 |  | 14.58 |  | 0.15 |  | 0.14898 | 0,00% | 373919.3014 | 99,77%
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000012 |  | 104498.01 |  | 0.13 |  | 0.12914 | 0,00% | 373919.4305 | 99,77%
10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0040873 |  | 18.72 |  | 0.08 |  | 0.076514 | 0,00% | 373919.507 | 99,77%
11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material | un | 0,0020436 |  | 34.04 |  | 0.07 |  | 0.069566 | 0,00% | 373919.5766 | 99,77%
11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0040873 |  | 16.43 |  | 0.07 |  | 0.067154 | 0,00% | 373919.6437 | 99,77%
10790 | ORSE | Prumo de face | Material | un | 0,0020436 |  | 31.55 |  | 0.06 |  | 0.064477 | 0,00% | 373919.7082 | 99,77%
11244 | ORSE | Martelo com unha | Material | un | 0,0002873 |  | 59.51 |  | 0.02 |  | 0.017096 | 0,00% | 373919.7253 | 99,77%
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0002873 |  | 32.69 |  | 0.01 |  | 0.0093912 | 0,00% | 373919.7347 | 99,77%
10586 | ORSE | Torquesa | Material | un | 0,0001436 |  | 47.41 |  | 0.01 |  | 0.00681 | 0,00% | 373919.7415 | 99,77%
10578 | ORSE | Formão grande | Material | un | 0,0002873 |  | 18.41 |  | 0.01 |  | 0.0052888 | 0,00% | 373919.7468 | 99,77%
10577 | ORSE | Serrote 40cm | Material | un | 0,0001436 |  | 36.35 |  | 0.01 |  | 0.0052213 | 0,00% | 373919.752 | 99,77%
10585 | ORSE | Arco de serra | Material | un | 0,0001436 |  | 24.19 |  | 0 |  | 0.0034747 | 0,00% | 373919.7555 | 99,77%
11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil | Equipamento | un | 0,0000000 | 0 | 751.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 373919.7555 | 99,77%
EVE000050 | SCO | 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas | Verba | % | 695,0190000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,00% | 373919.7555 | 99,77%
11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional | Equipamento | un | 0,0000000 | 0 | 299.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 373919.7555 | 99,77%
TANGARÁ DA SERRA – MT, 20 DE JANEIRO DE 2025
[10 empty] | Total sem BDI |  | 313831.32
[10 empty] | Total do BDI |  | 67697.96
[10 empty] | Total Geral |  | 381529.28 | (Sem aplicação de matriz de risco)
_______________________________________________________________ MARCIO RODRIGUES DA SILVA DEMELLAS Engenheiro Civil – CREA MT 52558

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MODULAR EM ÁREA INDÍGENA SITUADA EM TANGARA DA SERRA-MT ÁREA:111,65 m² EXECUÇÃO: 60 DIAS | SINAPI - 11/2024 - Mato Grosso ORSE - 11/2024 - Sergipe AGETOP RODOVIARIA - 10/2024 - Goiás EMBASA - 05/2024 - sem_encargos SCO - 12/2024 - Rio de Janeiro | 21,58% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
AL 10.10.0103 | SCO | Parede, em placa de concreto armado fck=15MPa, com 5cm de espessura, chumbadas no piso e fixada na parede em 3 pontos, por estribos previamente deixados na furacao da placa. Fornecimento e colocacao. | AL | m² | 138,45 | 295.34 | 40889.82 | 10,91 | 10,91
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 158,42 | 203.92 | 32305 | 8,62 | 19,53
101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 111,65 | 234.97 | 26234.4 | 7,00 | 26,53
93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,0 | 21685.17 | 21685.17 | 5,79 | 32,32
CIV-0513 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS RURAIS, DISTÂNCIA ATÉ 150 KM, INCLUSO TRANSPORTE, ENCARREGADO GERAL E ALIMENTAÇÃO PARA 5 PESSOAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | DIA | 22,0 | 870.78 | 19157.16 | 5,11 | 37,43
94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | m² | 136,11 | 107.91 | 14687.63 | 3,92 | 41,35
CIV-0521 | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, CONTEMPLANDO AS DISCIPLINAS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, CÁLCULO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO E CÁLCULO DE ESTRUTURA METÁLICA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M² | 111,65 | 124.91 | 13946.2 | 3,72 | 45,07
91031 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 40,0 | 316.52 | 12660.8 | 3,38 | 48,45
94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,0 | 11418.75 | 11418.75 | 3,05 | 51,49
100775 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 703,16 | 15.35 | 10793.5 | 2,88 | 54,37
CIV-0518 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS FUME 6mm, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 10,5 | 980.95 | 10299.97 | 2,75 | 57,12
8884 | ORSE | Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x30cm, bloco de fundação = 60x70x50cm | Diversos | un | 19,0 | 536.44 | 10192.36 | 2,72 | 59,84
87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | m² | 111,65 | 86.52 | 9659.95 | 2,58 | 62,42
87275 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 94,95 | 95.7 | 9086.71 | 2,42 | 64,84
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 9,0 | 782.06 | 7038.54 | 1,88 | 66,72
87737 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 111,65 | 54.13 | 6043.61 | 1,61 | 68,33
98063 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 5898.95 | 5898.95 | 1,57 | 69,91
89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 20,0 | 259.75 | 5195 | 1,39 | 71,29
EL-210 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALTO RENDIMENTO COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS 18/20W 120CM. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 18,0 | 282.3 | 5081.4 | 1,36 | 72,65
CIV-0228 | Próprio | BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L, EM INOX, COM 02 TORNEIRAS EM P.P INJETADO, COM FILTRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 4979.71 | 4979.71 | 1,33 | 73,98
96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS | m² | 128,08 | 32.2 | 4124.17 | 1,10 | 75,08
CIV-0519 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 94,95 | 40.29 | 3825.53 | 1,02 | 76,10
55.04.27 | EMBASA | ALOJAMENTO PARA MESTRES E ENCARREGADOS | 5504 | m² | 15,0 | 245.15 | 3677.25 | 0,98 | 77,08
98053 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 3534.65 | 3534.65 | 0,94 | 78,02
88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 103,85 | 33.54 | 3483.12 | 0,93 | 78,95
EL-203 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO DE AÇO GALVANIZADO TIPO LEVE 3/4"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 138,0 | 25.03 | 3454.14 | 0,92 | 79,88
CIV-0239 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ESP.=12CM, DIMENSÃO INTERNA 0,80X0,80m, COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 3,0 | 1106.39 | 3319.17 | 0,89 | 80,76
EL-209 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A ( INCLUSO O POSTE DE CONCRETO E TRANSPORTE ). | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 3047.8 | 3047.8 | 0,81 | 81,57
CIV-0017 | Próprio | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 1,0 | 2808.49 | 2808.49 | 0,75 | 82,32
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 203,82 | 13.67 | 2786.21 | 0,74 | 83,07
EL-179 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 72,0 | 38.03 | 2738.16 | 0,73 | 83,80
CIV-0514 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EXTERNA COM ABRAÇADEIRA TIPÓ U EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 150,0 | 17.88 | 2682 | 0,72 | 84,51
92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 12,8 | 202.28 | 2589.18 | 0,69 | 85,20
89273 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 20,0 | 122.02 | 2440.4 | 0,65 | 85,85
55.04.26 | EMBASA | ALOJAMENTO PARA ADMINISTRACAO | 5504 | m² | 9,0 | 245.15 | 2206.35 | 0,59 | 86,44
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 49,39 | 41.76 | 2062.52 | 0,55 | 86,99
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 300,0 | 5.28 | 1584 | 0,42 | 87,42
100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 392.31 | 1569.24 | 0,42 | 87,84
CIV-0456 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,4 | 1083.02 | 1516.22 | 0,40 | 88,24
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 75,74 | 19.37 | 1467.08 | 0,39 | 88,63
EL-135 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO = 300MM X ALTURA 400MM COM TAMPA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 205.09 | 1435.63 | 0,38 | 89,01
104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 103,85 | 13.59 | 1411.32 | 0,38 | 89,39
98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 1383.03 | 1383.03 | 0,37 | 89,76
101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100,0 | 13.58 | 1358 | 0,36 | 90,12
CIV-0164 | Próprio | CUMEEIRA METÁLICA TRAPÉZIO PRE-PINTADA, COR BRANCA, #0,50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COBE - COBERTURA | M | 12,4 | 106.38 | 1319.11 | 0,35 | 90,47
102615 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 1318.27 | 1318.27 | 0,35 | 90,83
100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS | m² | 102,99 | 11.68 | 1202.92 | 0,32 | 91,15
EL-215 | Próprio | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8 X 1/8 X 6 METRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 12,0 | 98.96 | 1187.52 | 0,32 | 91,46
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 132,0 | 8.27 | 1091.64 | 0,29 | 91,76
CIV-0127 | Próprio | LOUSA DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | m² | 2,4 | 380.27 | 912.64 | 0,24 | 92,00
EL-086 | Próprio | CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA FIXADA EM PAREDE A 1,5 METROS, COM ELETRODUTO RIGIDO, (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 124.8 | 873.6 | 0,23 | 92,23
103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,6 | 1411.21 | 846.72 | 0,23 | 92,46
CIV-0062 | Próprio | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) - INSTALADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M² | 1,0 | 843.68 | 843.68 | 0,23 | 92,68
86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 411.29 | 822.58 | 0,22 | 92,90
96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 3,84 | 208.08 | 799.02 | 0,21 | 93,12
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 21,0 | 37.33 | 783.93 | 0,21 | 93,32
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 203,82 | 3.73 | 760.24 | 0,20 | 93,53
EL-216 | Próprio | Mini Rack de Parede 5U x 470mm, Fornecimento e Instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 719.35 | 719.35 | 0,19 | 93,72
EL-201 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DIN SOBREPOR C/ BARRAMENTO BIFÁSICO 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 705.21 | 705.21 | 0,19 | 93,91
EL-178 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,4 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 9,0 | 74.92 | 674.28 | 0,18 | 94,09
94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 0,96 | 695.64 | 667.81 | 0,18 | 94,27
104108 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 39,12 | 16.76 | 655.65 | 0,17 | 94,44
CIV-0169 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 0,576 | 1101.19 | 634.28 | 0,17 | 94,61
91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 168,0 | 3.58 | 601.44 | 0,16 | 94,77
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 100.09 | 600.54 | 0,16 | 94,93
92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 5,2 | 114.47 | 595.24 | 0,16 | 95,09
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 19,09 | 29.98 | 572.31 | 0,15 | 95,24
EL-199 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 41,0 | 13.08 | 536.28 | 0,14 | 95,39
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 24,46 | 21.62 | 528.82 | 0,14 | 95,53
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 259.71 | 519.42 | 0,14 | 95,67
CIV-0515 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EXTERNA COM ABRAÇADEIRA TIPO U EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 13,0 | 39.03 | 507.39 | 0,14 | 95,80
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 21,41 | 23.62 | 505.7 | 0,13 | 95,94
CIV-0170 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 0,36 | 1372.83 | 494.21 | 0,13 | 96,07
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 103,85 | 4.7 | 488.09 | 0,13 | 96,20
95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 19,0 | 25.5 | 484.5 | 0,13 | 96,33
96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 2,4 | 199.79 | 479.49 | 0,13 | 96,45
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 94,95 | 5.03 | 477.59 | 0,13 | 96,58
EL-139 | Próprio | DISPOSITIVO CONTRA SURTO 275 V - DPS 40 kA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 153.25 | 459.75 | 0,12 | 96,70
EL-084 | Próprio | TERMINAL AÉREO 3/8 x 3000MM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 9,0 | 50.4 | 453.6 | 0,12 | 96,83
CIV-0523 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 111,65 | 4.02 | 448.83 | 0,12 | 96,95
CIV-0517 | Próprio | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, SIFÃO DE PLASTICO, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2025 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | CJ | 1,0 | 446.56 | 446.56 | 0,12 | 97,06
EL-200 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 21,0 | 17.93 | 376.53 | 0,10 | 97,17
INC-0001 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 356.55 | 356.55 | 0,10 | 97,26
91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20,0 | 17.2 | 344 | 0,09 | 97,35
97458 | SINAPI | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 343.79 | 343.79 | 0,09 | 97,44
104399 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4' | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 31.22 | 312.2 | 0,08 | 97,53
94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 155.18 | 310.36 | 0,08 | 97,61
EL-214 | Próprio | LUMINÁRIA DE SOBREPOR ALTO RENDIMENTO COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS 18/20W 60CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 149.36 | 298.72 | 0,08 | 97,69
EL-089 | Próprio | PATCH CORD CATEGORIA 6 EXTENSÃO 2,5M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 58.43 | 292.15 | 0,08 | 97,77
EL-058 | Próprio | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL IDR - 30mA - 4P TETRAP - 40A | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 287.88 | 287.88 | 0,08 | 97,84
CIV-0520 | Próprio | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO SOBRE PISOS EM GERAL | PINT - PINTURAS | m² | 103,85 | 2.77 | 287.66 | 0,08 | 97,92
98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 20,0 | 13.89 | 277.8 | 0,07 | 98,00
104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 15,76 | 16.69 | 263.03 | 0,07 | 98,07
95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 41.9 | 251.4 | 0,07 | 98,13
103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,172 | 1393.05 | 239.6 | 0,06 | 98,20
104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 12,64 | 18.49 | 233.71 | 0,06 | 98,26
98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 224.25 | 224.25 | 0,06 | 98,32
EL-198 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, DN 32 MM (1"), PARA REDE DE ALIMENTAÇÃO SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 30,0 | 7.47 | 224.1 | 0,06 | 98,38
EL-088 | Próprio | CONECTOR ATERRAMENTO GTDU, HASTE/CABO 5/8" X 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 31.99 | 223.93 | 0,06 | 98,44
102668 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 1,5 | 148.6 | 222.9 | 0,06 | 98,50
89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 21.02 | 210.2 | 0,06 | 98,55
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 51.07 | 204.28 | 0,05 | 98,61
86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 98.78 | 197.56 | 0,05 | 98,66
96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,936 | 208.63 | 195.27 | 0,05 | 98,71
95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 30.77 | 184.62 | 0,05 | 98,76
94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 25.87 | 181.09 | 0,05 | 98,81
92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 35.8 | 179 | 0,05 | 98,86
89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 30,0 | 5.95 | 178.5 | 0,05 | 98,91
95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4' | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 34.75 | 173.75 | 0,05 | 98,95
103995 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 16.72 | 167.2 | 0,04 | 99,00
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 31.76 | 158.8 | 0,04 | 99,04
92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 8,55 | 16.75 | 143.21 | 0,04 | 99,08
89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 11.85 | 142.2 | 0,04 | 99,12
92345 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 67.91 | 135.82 | 0,04 | 99,15
92889 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 133.75 | 133.75 | 0,04 | 99,19
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1,5 | 88.19 | 132.28 | 0,04 | 99,22
89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 17.75 | 124.25 | 0,03 | 99,26
86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 115.57 | 115.57 | 0,03 | 99,29
94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 56.7 | 113.4 | 0,03 | 99,32
86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 13.84 | 110.72 | 0,03 | 99,35
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 15.75 | 110.25 | 0,03 | 99,38
89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 27.56 | 110.24 | 0,03 | 99,41
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 4,73 | 23.24 | 109.92 | 0,03 | 99,43
89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 51.82 | 103.64 | 0,03 | 99,46
89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 25.44 | 101.76 | 0,03 | 99,49
104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 49.37 | 98.74 | 0,03 | 99,52
93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 96.03 | 96.03 | 0,03 | 99,54
EL-206 | Próprio | ELETRODUTO RIGIDO AÇO GALVANIZADO TIPO LEVE 1" (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 93.15 | 93.15 | 0,02 | 99,57
89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 46.29 | 92.58 | 0,02 | 99,59
94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 43.51 | 87.02 | 0,02 | 99,61
INC-0023 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 50X50 CM, ''M1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 76.54 | 76.54 | 0,02 | 99,63
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 18.62 | 74.48 | 0,02 | 99,65
89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 10.62 | 74.34 | 0,02 | 99,67
104356 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 37 | 74 | 0,02 | 99,69
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 17.87 | 71.48 | 0,02 | 99,71
89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 7.1 | 71 | 0,02 | 99,73
89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 8.72 | 69.76 | 0,02 | 99,75
103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 13.78 | 68.9 | 0,02 | 99,77
89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9,0 | 7.16 | 64.44 | 0,02 | 99,79
89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 12.72 | 63.6 | 0,02 | 99,80
95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 51.89 | 51.89 | 0,01 | 99,82
INC-0005 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO 20X30 CM EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 25.76 | 51.52 | 0,01 | 99,83
95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 25.5 | 51 | 0,01 | 99,84
89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 11.84 | 47.36 | 0,01 | 99,86
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 15.06 | 45.18 | 0,01 | 99,87
89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 21.05 | 42.1 | 0,01 | 99,88
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1,5 | 26.32 | 39.48 | 0,01 | 99,89
89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 12.92 | 38.76 | 0,01 | 99,90
CIV-0516 | Próprio | TUBO DE DESCIDA DA VALVULA DE DESCARGA, PVC, 40 X 38 MM, COM BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | cj | 2,0 | 17.81 | 35.62 | 0,01 | 99,91
94657 | SINAPI | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 4.37 | 34.96 | 0,01 | 99,92
89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 17.08 | 34.16 | 0,01 | 99,93
86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 17.05 | 34.1 | 0,01 | 99,94
89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 33.48 | 33.48 | 0,01 | 99,95
95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 30.77 | 30.77 | 0,01 | 99,96
95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 30.45 | 30.45 | 0,01 | 99,96
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 11.78 | 23.56 | 0,01 | 99,97
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 11.5 | 23 | 0,01 | 99,98
89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 22.37 | 22.37 | 0,01 | 99,98
89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0 | 20.21 | 20.21 | 0,01 | 99,99
INC-0009 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 20X20 CM, ''EXTINTOR DE INCÊNDIO'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 18.29 | 18.29 | 0,00 | 99,99
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 16.41 | 16.41 | 0,00 | 100,00
89868 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 6.16 | 12.32 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 313831.32
TANGARÁ DA SERRA – MT, 20 DE JANEIRO DE 2025 |  |  |  |  | Total do BDI |  | 67697.96
[5 empty] | Total Geral |  | 381529.28 | (Sem aplicação de matriz de risco)
_______________________________________________________________ MARCIO RODRIGUES DA SILVA DEMELLAS Engenheiro Civil – CREA MT 52558

## BDI
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Engenharia e Manutenção
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) Hipótese 2 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'COM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA' (DESONERADO) |  |  | COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) Hipótese 1 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'SEM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA' (ONERADO)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AC - Administração Central |  | 4% | AC - Administração Central |  | 4%
DF - Custos Financeiros |  | 1.23% | DF - Custos Financeiros |  | 1.23%
C - Riscos |  | 1.27% | C - Riscos |  | 1.27%
S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.8% | S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.8%
LO - Lucro Operacional |  | 5.7% | LO - Lucro Operacional |  | 5.7%
TAXAS E IMPOSTOS |  |  | TAXAS E IMPOSTOS
F - PIS |  | 0.65% | F - PIS |  | 0.65%
G - COFINS |  | 3% | G - COFINS |  | 3%
H - ISSQN |  | 3% | H - ISSQN |  | 3%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5% | Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | -
| Sub-total | 11.15% |  | Sub-total | 6.65%
BDI COM IMPOSTOS |  | 27.64% | BDI COM IMPOSTOS |  | 21.58%
BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) | LIMITE SUPERIOR | 15.57% | BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) | LIMITE SUPERIOR | 15.57%
| VALOR MÉDIO | 14.02% |  | VALOR MÉDIO | 14.02%
| LIMITE INFERIOR | 12.47% |  | LIMITE INFERIOR | 12.47%
FÓRMULA DO BDI
Localidade / alíquota ISSQN | TANGARÁ DA SERRA | 3% | BASE DE CÁLCULO |  | 100%
TANGARÁ DA SERRA – MT, 10 DE SETEMBRO DE 2024.
_______________________________________________________________ MARCIO RODRIGUES DA SILVA DEMELLAS Engenheiro Civil – CREA MT 52558
𝐁𝐃𝐈 (𝐋𝐃𝐈)=((1+AC+S+C+G)×(1+DF)×(1+LO))/((1−I))−1