## Resumo do Orçamento
| OBRA | BANCOS | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CME LUIZ SIMÕES MATIAS SITUADA: RUA OSVALDO FARIA DE OLIVEIRA (48), Nº 1209 N, JARDIM MITUO, TANGARÁ DA SERRA-MT ÁREA: 1.884,87 m²/EXECUÇÃO: 120 DIAS | SINAPI – 02/2026 - Mato Grosso | 23,54% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
RESUMO- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | TOTAL | PESO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  |  | 74045.52 | 6.273%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 20879.22 | 1.769%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 12473.49 | 1.057%
4 | TRANSPORTE DE ENTULHO |  |  | 3050.22 | 0.2584%
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  | 12658.6 | 1.072%
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  | 6959.15 | 0.5896%
7 | ESQUADRIAS |  |  | 33699.95 | 2.855%
8 | SISTEMA DE COBERTURA |  |  | 316145.62 | 26.78%
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  | 1661.37 | 0.1407%
10 | SISTEMA DE PISO |  |  | 378882.86 | 32.1%
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  | 251376.48 | 21.3%
12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  | 32716.48 | 2.772%
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 19785.99 | 1.676%
14 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 16068.83 | 1.361%
|  |  |  | TOTAL GERAL: | 1180403.78
Tangará da Serra-MT, 26 de Março de 2026.
___________________________________________________ LETÍCIA BOGORNI LANG Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC Engenheira Civil – CREA MT 045887 (Assinado Digitalmente)

## Cronograma
| OBRA | BANCOS | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CME LUIZ SIMÕES MATIAS SITUADA: RUA OSVALDO FARIA DE OLIVEIRA (48), Nº 1209 N, JARDIM MITUO, TANGARÁ DA SERRA-MT ÁREA: 1.884,87 m²/EXECUÇÃO: 120 DIAS | SINAPI – 02/2026 - Mato Grosso | 23,54% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS | 100,00% 74.045,52 | 5,73% 4.242,81 | 37,61% 27.848,52 | 46,55% 34.468,19 | 10,11% 7.486,00
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 20.879,22 | 50,00% 10.439,61 | 25,00% 5.219,81 | 25,00% 5.219,81
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 12.473,49 | 60,00% 7.484,09 | 40,00% 4.989,40
4 | TRANSPORTE DE ENTULHO | 100,00% 3.050,22 |  | 50,00% 1.525,11 | 25,00% 762,56 | 25,00% 762,56
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 100,00% 12.658,60 |  | 100,00% 12.658,60
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% 6.959,15 |  | 20,00% 1.391,83 | 80,00% 5.567,32
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 33.699,95 |  |  | 100,00% 33.699,95
8 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 316.145,62 |  | 50,00% 158.072,81 | 50,00% 158.072,81
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 1.661,37 |  | 20,00% 332,27 | 80,00% 1.329,10
10 | SISTEMA DE PISO | 100,00% 378.882,86 |  | 20,00% 75.776,57 | 60,00% 227.329,72 | 20,00% 75.776,57
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 251.376,48 | 20,00% 50.275,30 | 60,00% 150.825,89 | 10,00% 25.137,65 | 10,00% 25.137,65
12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 100,00% 32.716,48 |  |  | 90,00% 29.444,83 | 10,00% 3.271,65
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 19.785,99 |  |  | 90,00% 17.807,39 | 10,00% 1.978,60
14 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 16.068,83 |  |  | 50,00% 8.034,42 | 50,00% 8.034,42
Porcentagem |  |  | 6,14% | 37,16% | 46,33% | 10,37%
Custo |  |  | 72.441,80 | 438.640,80 | 546.873,72 | 122.447,43
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,14% | 43,3% | 89,63% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 72.441,80 | 511.082,60 | 1.057.956,32 | 1.180.403,78
Tangará da Serra-MT, 26 de Março de 2026.
___________________________________________________ LETÍCIA BOGORNI LANG Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC Engenheira Civil – CREA MT 045887 (Assinado Digitalmente)

## Orçamento
|  |  | OBRA | BANCOS |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CME LUIZ SIMÕES MATIAS SITUADA: RUA OSVALDO FARIA DE OLIVEIRA (48), Nº 1209 N, JARDIM MITUO, TANGARÁ DA SERRA-MT ÁREA: 1.884,87 m²/EXECUÇÃO: 120 DIAS | SINAPI – 02/2026 - Mato Grosso |  | 23,54% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. | BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS |  | 1 |  | 74045.52 | 74045.52 | 6.273%
1.1 | 100534 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 4292.43 | 5302.86 | 21211.44 | 1.797%
1.2 | CIV-0102 | Próprio | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 6048.95 | 7472.87 | 29891.48 | 2.532%
1.3 | CIV-0017 | Próprio | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) | MES | 4 | 2400 | 2964.96 | 11859.84 | 1.005%
1.4 | CIV-0302 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 1,50X2,50X2,10 (LXCXH)-INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | MES | 4 | 350 | 432.39 | 1729.56 | 0.1465%
1.5 | CIV-0791 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RSU DE 5 M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | MES | 4 | 1126.38 | 1391.52 | 5566.08 | 0.4715%
1.6 | CIV-0793 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RCC TIPO 02 (METAIS, TUBOS E MADEIRA) | MES | 4 | 766.38 | 946.78 | 3787.12 | 0.3208%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 20879.22 | 20879.22 | 1.769%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3.12 | 469.06 | 579.47 | 1807.94 | 0.1532%
2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 149.4 | 93.03 | 114.92 | 17169.04 | 1.455%
2.3 | CIV-0712 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO TIPO "TORRE", INCLUI MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E LIMPEZA. | M/MES | 24 | 64.16 | 79.26 | 1902.24 | 0.1612%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 12473.49 | 12473.49 | 1.057%
3.1 |  |  | BLOCO 01 |  | 1 |  | 6608.55 | 6608.55 | 0.5599%
3.1.1 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 10.86 | 107.41 | 132.69 | 1441.01 | 0.1221%
3.1.2 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 6.94 | 50.37 | 62.22 | 431.8 | 0.03658%
3.1.3 | CIV-0628 | Próprio | RETIRADA DE GRADES DE FERRO COM REAPROVEITAMENTO | M² | 67.82 | 9 | 11.11 | 753.48 | 0.06383%
3.1.4 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 15 | 82.93 | 102.45 | 1536.75 | 0.1302%
3.1.5 | CIV-0258 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE AREIA | m³ | 9.94 | 49.36 | 60.97 | 606.04 | 0.05134%
3.1.6 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.18 | 653.19 | 806.95 | 145.25 | 0.01231%
3.1.7 | CIV-0691 | Próprio | RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUE (EXCLUSIVE BRINQUEDO). | UN | 1 | 1227.54 | 1516.5 | 1516.5 | 0.1285%
3.1.8 | CIV-0035 | Próprio | RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO (EXLUSIVE BANCO METÁLICO). | UN | 2 | 71.93 | 88.86 | 177.72 | 0.01506%
3.2 |  |  | BLOCO 02 |  | 1 |  | 5864.94 | 5864.94 | 0.4969%
3.2.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1175.34 | 4.04 | 4.99 | 5864.94 | 0.4969%
4 |  |  | TRANSPORTE DE ENTULHO |  | 1 |  | 3050.22 | 3050.22 | 0.2584%
4.1 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 52.56 | 9.37 | 11.57 | 608.11 | 0.05152%
4.2 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 504.57 | 3.92 | 4.84 | 2442.11 | 0.2069%
5 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 1 |  | 12658.6 | 12658.6 | 1.072%
5.1 |  |  | BLOCO 01 |  | 1 |  | 12658.6 | 12658.6 | 1.072%
5.1.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3.24 | 680.58 | 840.78 | 2724.12 | 0.2308%
5.1.2 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3.24 | 332.89 | 411.25 | 1332.45 | 0.1129%
5.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 125.69 | 11.35 | 14.02 | 1762.17 | 0.1493%
5.1.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 79.46 | 12.81 | 15.82 | 1257.05 | 0.1065%
5.1.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 53.66 | 14.77 | 18.24 | 978.75 | 0.08292%
5.1.6 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 11.44 | 77.88 | 96.21 | 1100.64 | 0.09324%
5.1.7 | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 9.29 | 181.37 | 224.06 | 2081.51 | 0.1763%
5.1.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 26.48 | 41.06 | 50.72 | 1343.06 | 0.1138%
5.1.9 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.5 | 42.56 | 52.57 | 78.85 | 0.00668%
6 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 1 |  | 6959.15 | 6959.15 | 0.5896%
6.1 |  |  | BLOCO 01 |  | 1 |  | 6959.15 | 6959.15 | 0.5896%
6.1.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 5.96 | 107.78 | 133.15 | 793.57 | 0.06723%
6.1.2 | CIV-0693 | Próprio | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO LARG = 40CM, ARMADO, SEM ENCOSTO | UN | 1 | 4481.37 | 5536.28 | 5536.28 | 0.469%
6.1.3 | CIV-0697 | Próprio | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 10 | 50.94 | 62.93 | 629.3 | 0.05331%
7 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 33699.95 | 33699.95 | 2.855%
7.1 |  |  | BLOCO 01 |  | 1 |  | 33699.95 | 33699.95 | 2.855%
7.1.1 | CIV-0695 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 67.82 | 151.77 | 187.49 | 12715.57 | 1.077%
7.1.2 | CIV-0692 | Próprio | GRADE EM METALON 40X20 MM #16 DE BARRAS VERTICAIS A CADA 5 CM, CHUMBADAS NO VÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 47.75 | 309.65 | 382.54 | 18266.28 | 1.547%
7.1.3 | CIV-0696 | Próprio | PORTÃO EM METALON 40X20 MM #16 DE BARRAS VERTICAIS A CADA 5 CM, CHUMBADO EM PILARES, 80X240CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 680.13 | 840.23 | 840.23 | 0.07118%
7.1.4 | CIV-0702 | Próprio | PORTÃO EM METALON 40X20 MM #16 DE BARRAS VERTICAIS A CADA 5 CM, CHUMBADO EM PILARES, 90X100CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 375.43 | 463.8 | 463.8 | 0.03929%
7.1.5 | CIV-0713 | Próprio | ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTÕES, INCLUSO ROLDANAS, DOBRADIÇAS, TRILHO E FECHADURAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1144.63 | 1414.07 | 1414.07 | 0.1198%
8 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  | 1 |  | 316145.62 | 316145.62 | 26.78%
8.1 |  |  | BLOCO 01 |  | 1 |  | 4212.39 | 4212.39 | 0.3569%
8.1.1 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 76.27 | 44.71 | 55.23 | 4212.39 | 0.3569%
8.2 |  |  | BLOCO 02 |  | 1 |  | 311933.23 | 311933.23 | 26.43%
8.2.1 | CIV-0690 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) E = 50 MM, PRÉ-PINTADA COM ATÉ 2 ÁGUAS,INLCINAÇÃO 35%, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 1175.34 | 202.36 | 249.99 | 293823.24 | 24.89%
8.2.2 | CIV-0164 | Próprio | CUMEEIRA METÁLICA TRAPÉZIO PRE-PINTADA, COR BRANCA, #0,50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 144.85 | 69.63 | 86.02 | 12459.99 | 1.056%
8.2.3 | CIV-0162 | Próprio | ACABAMENTO FRONTAL TRAPEZOIDAL - PIR 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 210.55 | 20.31 | 25.09 | 5282.69 | 0.4475%
8.2.4 | CIV-0714 | Próprio | LIMPEZA DE CALHA DE DRENAGEM | m² | 75.58 | 3.94 | 4.86 | 367.31 | 0.03112%
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  | 1 |  | 1661.37 | 1661.37 | 0.1407%
9.1 |  |  | BLOCO 01 |  | 1 |  | 1661.37 | 1661.37 | 0.1407%
9.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 10.76 | 5.23 | 6.46 | 69.5 | 0.005888%
9.1.2 | CIV-0111 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | m² | 10.76 | 41.32 | 51.04 | 549.19 | 0.04653%
9.1.3 | CIV-0694 | Próprio | REQUADRO DE PILARES E VIGAS , EXECUÇÃO COM RÉGUA DE MADEIRA | m² | 25.72 | 32.82 | 40.54 | 1042.68 | 0.08833%
10 |  |  | SISTEMA DE PISO |  | 1 |  | 378882.86 | 378882.86 | 32.1%
10.1 |  |  | BLOCO 01 |  | 1 |  | 378882.86 | 378882.86 | 32.1%
10.1.1 | CIV-0066 | Próprio | FORNECIMENTO DE ATERRO, TRANSPORTE ATÉ 10KM EM VIAS URBANAS E REGULARIZAÇÃO MECÂNICA | m³ | 115.32 | 103.04 | 127.29 | 14679.08 | 1.244%
10.1.2 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 32.74 | 214.63 | 265.15 | 8681.01 | 0.7354%
10.1.3 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 78.92 | 54.43 | 67.24 | 5306.58 | 0.4496%
10.1.4 | 94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 3.92 | 57.56 | 71.1 | 278.71 | 0.02361%
10.1.5 | 104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | m³ | 14.76 | 1007.39 | 1244.52 | 18369.11 | 1.556%
10.1.6 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 19.85 | 118.01 | 145.78 | 2893.73 | 0.2451%
10.1.7 | CIV-0529 | Próprio | PISO EM PLACA PERMEÁVEL DRENANTE EM CONCRETO DE 40X40X08 CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE 5CM DE BRITA1/PEDRISCO/PÓ DE PEDRA (1:1:1) EM SOLO NIVELADO E COMPACTADO | m² | 719.17 | 353.25 | 436.4 | 313845.78 | 26.59%
10.1.8 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 100.88 | 20.12 | 24.85 | 2506.86 | 0.2124%
10.1.9 | CIV-0070 | Próprio | ATERRO COM AREIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA | m³ | 61.2 | 162.98 | 201.34 | 12322 | 1.044%
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 251376.48 | 251376.48 | 21.3%
11.1 |  |  | TETO |  | 1 |  | 43952.57 | 43952.57 | 3.724%
11.1.1 | CIV-0715 | Próprio | LIXAMENTO E RASPAGEM MANUAL DE FORRO PARA RETIRADA DE PINTURA ANTIGA | m² | 1004.31 | 4.24 | 5.23 | 5252.54 | 0.445%
11.1.2 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 100.43 | 34.92 | 43.14 | 4332.55 | 0.367%
11.1.3 | CIV-0703 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM TETO - DUAS DEMÃOS | m² | 1004.31 | 11.08 | 13.68 | 13738.96 | 1.164%
11.1.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1004.31 | 16.63 | 20.54 | 20628.52 | 1.748%
11.2 |  |  | PAREDE |  | 1 |  | 116046 | 116046 | 9.831%
11.2.1 | CIV-0541 | Próprio | LIXAMENTO E RASPAGEM DE PAREDES PARA RETIRADA DE PINTURA ANTIGA | m² | 2723.51 | 2.93 | 3.61 | 9831.87 | 0.8329%
11.2.2 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 272.35 | 19.5 | 24.09 | 6560.91 | 0.5558%
11.2.3 | CIV-0074 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM PAREDES - DUAS DEMÃOS | M² | 2723.51 | 15.58 | 19.24 | 52400.33 | 4.439%
11.2.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2723.51 | 14.05 | 17.35 | 47252.89 | 4.003%
11.3 |  |  | PISO |  | 1 |  | 26736.33 | 26736.33 | 2.265%
11.3.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 791.76 | 1.74 | 2.14 | 1694.36 | 0.1435%
11.3.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 791.76 | 22.25 | 27.48 | 21757.56 | 1.843%
11.3.3 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 82.84 | 1.8 | 2.22 | 183.9 | 0.01558%
11.3.4 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 47 | 7.09 | 8.75 | 411.25 | 0.03484%
11.3.5 | CIV-0723 | Próprio | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI INDUSTRIAL BICOMPONENTE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | m² | 32.74 | 66.49 | 82.14 | 2689.26 | 0.2278%
11.4 |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  | 1 |  | 56180.87 | 56180.87 | 4.759%
11.4.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 633.95 | 10.7 | 13.21 | 8374.47 | 0.7095%
11.4.2 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 633.95 | 53.8 | 66.46 | 42132.31 | 3.569%
11.4.3 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 83.8 | 54.81 | 67.71 | 5674.09 | 0.4807%
11.5 |  |  | DIVERSOS |  | 1 |  | 8460.71 | 8460.71 | 0.7168%
11.5.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 225.52 | 2.22 | 2.74 | 617.92 | 0.05235%
11.5.2 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 54.8 | 22.98 | 28.38 | 1555.22 | 0.1318%
11.5.3 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 170.72 | 17.55 | 21.68 | 3701.2 | 0.3136%
11.5.4 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 66.78 | 1.74 | 2.14 | 142.9 | 0.01211%
11.5.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 66.78 | 14.05 | 17.35 | 1158.63 | 0.09816%
11.5.6 | CIV-0074 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM PAREDES - DUAS DEMÃOS | M² | 66.78 | 15.58 | 19.24 | 1284.84 | 0.1088%
12 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  | 1 |  | 32716.48 | 32716.48 | 2.772%
12.1 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  | 1 |  | 39.02 | 39.02 | 0.003306%
12.1.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 15.8 | 19.51 | 39.02 | 0.003306%
12.2 |  |  | EXTINTORES DE INCÊNDIO |  | 1 |  | 15717.53 | 15717.53 | 1.332%
12.2.1 | INC-0045 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 230.27 | 284.47 | 4267.05 | 0.3615%
12.2.2 | INC-0002 | Próprio | ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 75X30X25 EM AÇO GALVANIZADO DE COR VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 415.33 | 513.09 | 2052.36 | 0.1739%
12.2.3 | INC-0046 | Próprio | EXTINTOR SOBRE RODAS ABC, CAPACIDADE 20 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1750.97 | 2163.14 | 4326.28 | 0.3665%
12.2.4 | CIV-0722 | Próprio | ABRIGO PARA EXTINTOR SOBRE RODAS (CARRETA) 150X75X90 EM AÇO GALVANIZADO DE COR VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1919.74 | 2371.64 | 4743.28 | 0.4018%
12.2.5 | CIV-0723 | Próprio | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI INDUSTRIAL BICOMPONENTE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | m² | 4 | 66.49 | 82.14 | 328.56 | 0.02783%
12.3 |  |  | SINALIZAÇÕES |  | 1 |  | 884.13 | 884.13 | 0.0749%
12.3.1 | INC-0009 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 20X20 CM, ''EXTINTOR DE INCÊNDIO'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 17.23 | 21.28 | 532 | 0.04507%
12.3.2 | INC-0005 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO 20X30 CM EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 23.86 | 29.47 | 235.76 | 0.01997%
12.3.3 | INC-0022 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 25.87 | 31.95 | 31.95 | 0.002707%
12.3.4 | INC-066 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE DE CHAVE DE DESLIGAMENTO RÁPIDO DO SFV, 20X30 CM EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 23.86 | 29.47 | 29.47 | 0.002497%
12.3.5 | INC-065 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 50X30 CM, ''M5'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 44.48 | 54.95 | 54.95 | 0.004655%
12.4 |  |  | ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 10965.13 | 10965.13 | 0.9289%
12.4.1 | EL-120 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO AMB 3202 INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 85.07 | 105.09 | 210.18 | 0.01781%
12.4.2 | INC-0012 | Próprio | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL SAV 521 E, INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 250.42 | 309.36 | 309.36 | 0.02621%
12.4.3 | INC-0057 | Próprio | ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCÊNDIO COM MARTELO E LED DE SUPERVISÃO – QUEBRA VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 153.69 | 189.86 | 379.72 | 0.03217%
12.4.4 | INC-0013 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO AMB 3202 INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 101.22 | 125.04 | 125.04 | 0.01059%
12.4.5 | CIV-0033 | Próprio | TAMPAO STORZ COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA HIDRANTE | UN | 1 | 70.67 | 87.3 | 87.3 | 0.007396%
12.4.6 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 728.79 | 900.34 | 1800.68 | 0.1525%
12.4.7 | INC-0059 | Próprio | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2”, PARA COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 257.31 | 317.88 | 635.76 | 0.05386%
12.4.8 | INC-0055 | Próprio | VISOR EM ACRÍLICO, 23X23CM, COM LOGOTIPO "INCÊNDIO" PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 26.56 | 32.81 | 65.62 | 0.005559%
12.4.9 | INC-0031 | Próprio | BOMBA DE INCÊNDIO BPI-21R 2''X1/2” 5,0CV 220/380/440/760 TRIFASICA SCHNEIDER OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5211.15 | 6437.85 | 6437.85 | 0.5454%
12.4.10 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 2 | 54.81 | 67.71 | 135.42 | 0.01147%
12.4.11 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 107.27 | 132.52 | 132.52 | 0.01123%
12.4.12 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 84.7 | 104.63 | 418.52 | 0.03546%
12.4.13 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 183.88 | 227.16 | 227.16 | 0.01924%
12.5 |  |  | CURSOS E LAUDOS |  | 1 |  | 5110.67 | 5110.67 | 0.433%
12.5.1 | INC-0048 | Próprio | ELABORAÇÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (ANEXO A - NTCB 42) | UN | 1 | 619.72 | 765.6 | 765.6 | 0.06486%
12.5.2 | INC-0003 | Próprio | VISTORIA E APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS | UN | 1 | 817.14 | 1009.49 | 1009.49 | 0.08552%
12.5.3 | INC-0047 | Próprio | CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO TIPO I: NÍVEL INTERMEDIÁRIO (NTCB-34) DE 24 HORAS ¦ 20 PESSOAS | UN | 1 | 2700 | 3335.58 | 3335.58 | 0.2826%
13 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1 |  | 19785.99 | 19785.99 | 1.676%
13.1 |  |  | BLOCO 01 |  | 1 |  | 12031.21 | 12031.21 | 1.019%
13.1.1 |  |  | CONDUTORES |  | 1 |  | 5544.63 | 5544.63 | 0.4697%
13.1.1.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 195 | 5.16 | 6.37 | 1242.15 | 0.1052%
13.1.1.2 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 312 | 11.17 | 13.79 | 4302.48 | 0.3645%
13.1.2 |  |  | ELETRODUTO FLEXIVEL |  | 1 |  | 457.41 | 457.41 | 0.03875%
13.1.2.1 | EL-198 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, DN 25 MM (1"), PARA REDE DE ALIMENTAÇÃO SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75 | 4.33 | 5.34 | 400.5 | 0.03393%
13.1.2.2 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 15.36 | 18.97 | 56.91 | 0.004821%
13.1.3 |  |  | PERFIL PERFILADO PERGURADO 38X38MM |  | 1 |  | 2789.23 | 2789.23 | 0.2363%
13.1.3.1 | EL-323 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38X38 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 41 | 55.07 | 68.03 | 2789.23 | 0.2363%
13.1.4 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM |  | 1 |  | 297.12 | 297.12 | 0.02517%
13.1.4.1 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 157.41 | 194.46 | 194.46 | 0.01647%
13.1.4.2 | EL-301 | Próprio | CAIXA PASSAGEM ALÚMINIO 30X30X10CM SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 83.1 | 102.66 | 102.66 | 0.008697%
13.1.5 |  |  | REFLETORES |  | 1 |  | 2942.82 | 2942.82 | 0.2493%
13.1.5.1 | EL-098 | Próprio | REFLETOR RETANGULAR EM LED 150W , CORPO EM ALUMINIO, IP65 TEM.6500K, 12750 IM. COM ALÇA | UN | 12 | 195.17 | 241.11 | 2893.32 | 0.2451%
13.1.5.2 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1 | 40.07 | 49.5 | 49.5 | 0.004193%
13.2 |  |  | BLOCO 02 |  | 1 |  | 7754.78 | 7754.78 | 0.657%
13.2.1 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM |  | 1 |  | 194.46 | 194.46 | 0.01647%
13.2.1.1 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 157.41 | 194.46 | 194.46 | 0.01647%
13.2.2 |  |  | MOTOR PORTAO ELETRONICO |  | 1 |  | 7514.9 | 7514.9 | 0.6366%
13.2.2.1 | EL-324 | Próprio | MOTOR PORTÃO INDUSTRIAL PPA DZ 1500 IND JETFLEX Z12 BIVOLT 200HZ E ENGRENAGEM DE Z12, COM CREMALHEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 3041.49 | 3757.45 | 7514.9 | 0.6366%
13.2.3 |  |  | DISJUNTORES |  | 1 |  | 45.42 | 45.42 | 0.003848%
13.2.3.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.26 | 15.14 | 30.28 | 0.002565%
13.2.3.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.26 | 15.14 | 15.14 | 0.001283%
14 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 16068.83 | 16068.83 | 1.361%
14.1 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 12 | 221.67 | 273.85 | 3286.2 | 0.2784%
14.2 | CIV-0561 | Próprio | MANILHA PARA PLANTIO DE ÁRVORE, D: 0,70 m H: 0,50 m, ESCAVAÇÃO MANUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 290.16 | 358.46 | 4301.52 | 0.3644%
14.3 | CIV-0699 | Próprio | LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA | UN | 18 | 35.89 | 44.33 | 797.94 | 0.0676%
14.4 | CIV-0700 | Próprio | LIXEIRA EM CHAPA DE AÇO, 2,00X0,90X0,90 (CXLXA), 1.600L, COM 02 TAMPAS E AMORTECEDORES. POSSUI DIVISÃO INTERNA PARA SEPARAÇÃO DE LIXOS, DRENO PARA ESCOAMENTO, PINTURA INTERNA E EXTERNA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4900.81 | 6054.46 | 6054.46 | 0.5129%
14.5 | CIV-0710 | Próprio | LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 88.5 | 3.7 | 4.57 | 404.44 | 0.03426%
14.6 | CIV-0658 | Próprio | BARRA DE APOIO CONFORTO, 40 CM, EM AÇO POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 663.91 | 820.19 | 820.19 | 0.06948%
14.7 | CIV-0716 | Próprio | REPARO EM PIA INFANTIL INCLUSO TROCA DE TUBULAÇÃO, RETIRA E INSTALAÇÃO DE MÁRMORE | UN | 1 | 327.09 | 404.08 | 404.08 | 0.03423%
[7 empty] | TOTAL GERAL: |  | 1180403.78
Tangará da Serra-MT, 26 de Março de 2026.
___________________________________________________ LETÍCIA BOGORNI LANG Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC Engenheira Civil – CREA MT 045887 (Assinado Digitalmente)

## Composições próprias
|  | OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CME LUIZ SIMÕES MATIAS SITUADA: RUA OSVALDO FARIA DE OLIVEIRA (48), Nº 1209 N, JARDIM MITUO, TANGARÁ DA SERRA-MT ÁREA: 1.884,87 m²/EXECUÇÃO: 120 DIAS |  | SINAPI – 02/2026 - Mato Grosso |  | 23,54% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0102 | Próprio | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1 | 6048.95 | 6048.95
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | MES | 1 | 85.61 | 85.61
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | MES | 1 | 23.68 | 23.68
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | MES | 1 | 18.28 | 18.28
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 0 |  | MES | 1 | 290.99 | 290.99
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 0 |  | MES | 1 | 269.23 | 269.23
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 5361.16 | 5361.16
Observação
REF. SINAPI03/2024 - COD 93572
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0017 | Próprio | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 2400 | 2400
Insumo | INS-CIV-0020 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E 02 LIMPEZAS POR SEMANA | Equipamento |  | MES | 1 | 2400 | 2400
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0302 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 1,50X2,50X2,10 (LXCXH)-INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | MES | 1 | 350 | 350
Insumo | INS-CIV-028 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 1,50X2,50X2,10 (LXCXH)-INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Equipamento |  | MES | 1 | 350 | 350
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0791 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RSU DE 5 M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 1126.38 | 1126.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.5 | 24.68 | 86.38
Insumo | INS-CIV-220 | Próprio | Taxa de Destinação de Entulho do tipo RSU | Taxas |  | KG | 1500 | 0.28 | 420
Insumo | INS-CIV-221 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO RSU DE 5 M³ | Aluguel |  | MES | 1 | 620 | 620
Observação
ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DO TIPO RSU (PAPEL, PAPELÃO, PLÁSTICO, EMBALAGENS, ISOPOR, TELHAS ISOTÉRMICAS E RESÍDUOS ORGÂNICOS) REFERÊNCIA: AGESUL 06/2025 CÓDIGO 0201002160
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0793 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RCC TIPO 02 (METAIS, TUBOS E MADEIRA) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 766.38 | 766.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.5 | 24.68 | 86.38
Insumo | INS-CIV-222 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO RCC DE 5M³ | Aluguel |  | MES | 1 | 680 | 680
Observação
ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DO TIPO RCC QUE INCLUEM: METAIS, TUBULAÇÕES ORIUNDAS DE OBRA, MADEIRA (SEM CONTAMINAÇÃO QUÍMICA) E FERRO REFERÊNCIA: AGESUL 06/2025 CÓDIGO 0201002160
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0712 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO TIPO "TORRE", INCLUI MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E LIMPEZA. | Equipamentos de Proteção Coletiva |  | M/MES | 1 | 64.16 | 64.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1331 | 24.68 | 3.28
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | MXKM | 0.402 | 15.09 | 6.06
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6977 | 26.98 | 18.82
Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | MXMES | 1 | 36 | 36
Observação
REF. SINAPI 06/2025 - COD 97064
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0628 | Próprio | RETIRADA DE GRADES DE FERRO COM REAPROVEITAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 9 | 9
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 30.32 | 4.85
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 25.94 | 4.15
3.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0258 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE AREIA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m³ | 1 | 49.36 | 49.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.68 | 49.36
Observação
REFERÊNCIA EMBASA 05/2024 CÓDIGO: 02.02.09
3.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0691 | Próprio | RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUE (EXCLUSIVE BRINQUEDO). | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 1227.54 | 1227.54
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.32 | 97.62 | 31.23
Composição Auxiliar | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.32 | 660.97 | 211.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 32 | 24.68 | 789.76
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 8 | 24.38 | 195.04
3.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0035 | Próprio | RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO (EXLUSIVE BANCO METÁLICO). | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 71.93 | 71.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.3065 | 24.68 | 32.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2997 | 30.54 | 39.69
Observação
REF. SINAPI 02/2024-COD 103304
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0693 | Próprio | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO LARG = 40CM, ARMADO, SEM ENCOSTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 4481.37 | 4481.37
Composição Auxiliar | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 9.4 | 17.78 | 167.13
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.94 | 531.45 | 499.56
Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco |  | m² | 23.38 | 5.23 | 122.27
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1.7 | 97.62 | 165.95
Composição Auxiliar | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação |  | m² | 21.04 | 107.78 | 2267.69
Composição Auxiliar | CIV-0111 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 23.38 | 41.32 | 966.06
Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado |  | m² | 4.67 | 62.68 | 292.71
Observação
REF. ORSE 05/2025-COD 3226
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0697 | Próprio | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 50.94 | 50.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.8 | 30.54 | 24.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.76 | 24.68 | 18.75
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.004 | 842.04 | 3.36
Composição Auxiliar | 92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 0.35 | 12.59 | 4.4
Observação
REF. SIURB 01/2025-COD 11080001
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0695 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | ED- |  | m² | 1 | 151.77 | 151.77
Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 0.02592 | m³ | 688,79 |  |  | 17,85
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3.3524 | H | 24,68 |  |  | 82,73
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.6762 | H | 30,54 |  |  | 51,19
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0692 | Próprio | GRADE EM METALON 40X20 MM #16 DE BARRAS VERTICAIS A CADA 5 CM, CHUMBADAS NO VÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 309.65 | 309.65
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.004 | 770.89 | 3.08
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.5 | 30.32 | 45.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6 | 24.68 | 39.48
Insumo | INS-CIV-185 | Próprio | TUBO RETANGULAR EM METALON 40X20MM - CHAPA 16mm - BARRA DE 6M | Equipamento |  | BR | 2.67 | 83 | 221.61
Observação
REF. SINAPI 03/2019-COD 73932/001
7.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0696 | Próprio | PORTÃO EM METALON 40X20 MM #16 DE BARRAS VERTICAIS A CADA 5 CM, CHUMBADO EM PILARES, 80X240CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 680.13 | 680.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.072 | 24.68 | 75.81
Composição Auxiliar | 74047/008 | SINAPI | DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 4X3", COM ANEIS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 3 | 18.17 | 54.51
Composição Auxiliar | 74068/005 | SINAPI | FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTERNAS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 68.96 | 68.96
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.88 | 30.32 | 87.32
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.00768 | 770.89 | 5.92
Insumo | INS-CIV-185 | Próprio | TUBO RETANGULAR EM METALON 40X20MM - CHAPA 16mm - BARRA DE 6M | Equipamento |  | BR | 4.67 | 83 | 387.61
Observação
REF. SINAPI 03/2019-COD 73932/001
7.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0702 | Próprio | PORTÃO EM METALON 40X20 MM #16 DE BARRAS VERTICAIS A CADA 5 CM, CHUMBADO EM PILARES, 90X100CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 375.43 | 375.43
Composição Auxiliar | 74047/008 | SINAPI | DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 4X3", COM ANEIS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 2 | 18.17 | 36.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.44 | 24.68 | 35.53
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0036 | 770.89 | 2.77
Composição Auxiliar | 74068/005 | SINAPI | FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTERNAS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 68.96 | 68.96
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.35 | 30.32 | 40.93
Insumo | INS-CIV-185 | Próprio | TUBO RETANGULAR EM METALON 40X20MM - CHAPA 16mm - BARRA DE 6M | Equipamento |  | BR | 2.3 | 83 | 190.9
Observação
REF. SINAPI 03/2019-COD 73932/001
7.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0713 | Próprio | ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTÕES, INCLUSO ROLDANAS, DOBRADIÇAS, TRILHO E FECHADURAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 1144.63 | 1144.63
Composição Auxiliar | 74068/005 | SINAPI | FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTERNAS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 68.96 | 68.96
Composição Auxiliar | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | UN | 3 | 58.85 | 176.55
Insumo | 00000568 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | Material |  | M | 9 | 71.16 | 640.44
Insumo | INS-CIV-048 | Próprio | ROLDANA PARA PORTÃO 2'' TIPO V EM AÇO ZINCADO CAIXA FECHADA, VONDER | Material |  | UN | 4 | 64.67 | 258.68
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0690 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) E = 50 MM, PRÉ-PINTADA COM ATÉ 2 ÁGUAS,INLCINAÇÃO 35%, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 202.36 | 202.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.062 | 24.68 | 1.53
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.056 | 29.59 | 1.65
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.04 | 25.88 | 1.0352
Insumo | 00043071 | SINAPI | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | Material |  | m² | 1.32 | 150.12 | 198.1584
Observação
REFERÊNCIA SINAPI JUNHO/2021 - 94216
8.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0164 | Próprio | CUMEEIRA METÁLICA TRAPÉZIO PRE-PINTADA, COR BRANCA, #0,50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 69.63 | 69.63
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0027 | 25.69 | 0.06
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.079 | 29.59 | 2.33
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.002 | 26.8 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.093 | 24.68 | 2.29
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.042 | 25.88 | 1.087
Insumo | INS-CIV-040 | Próprio | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL PRÉ-PINTADA BRANCA – 1M | Material |  | UN | 1 | 63.82 | 63.82
Observação
REFERÊNCIA SINAPI JUNHO/2021 - 7219
8.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0162 | Próprio | ACABAMENTO FRONTAL TRAPEZOIDAL - PIR 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 20.31 | 20.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 24.68 | 2.46
Insumo | INS-CIV-038 | Próprio | ACABAMENTO FRONTAL TRAPEZOIDAL 50 MM | Equipamento |  | M | 1 | 17.85 | 17.85
8.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0714 | Próprio | LIMPEZA DE CALHA DE DRENAGEM | 25 |  | m² | 1 | 3.94 | 3.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 24.68 | 3.94
Observação
REF. EMBASA 06/2025-COD 25.14.29
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0111 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 41.32 | 41.32
Composição Auxiliar | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 0.1121 | 44.56 | 4.99
Composição Auxiliar | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 0.7339 | 41.17 | 30.21
Composição Auxiliar | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 0.154 | 39.8 | 6.12
Observação
REF. SINAPI 02/2024 - COD 89173
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0694 | Próprio | REQUADRO DE PILARES E VIGAS , EXECUÇÃO COM RÉGUA DE MADEIRA | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 32.82 | 32.82
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.45 | 26 | 11.7
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.55 | 30.54 | 16.79
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0045 | 688.79 | 3.09
Insumo | 00004006 | SINAPI | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | m³ | 0.0005 | 2488.15 | 1.2441
10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0066 | Próprio | FORNECIMENTO DE ATERRO, TRANSPORTE ATÉ 10KM EM VIAS URBANAS E REGULARIZAÇÃO MECÂNICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 103.04 | 103.04
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.274 | 34.91 | 9.56
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.254 | 27.24 | 6.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.65 | 24.68 | 16.04
Insumo | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | Material |  | m³ | 1.3 | 54.26 | 70.538
10.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0529 | Próprio | PISO EM PLACA PERMEÁVEL DRENANTE EM CONCRETO DE 40X40X08 CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE 5CM DE BRITA1/PEDRISCO/PÓ DE PEDRA (1:1:1) EM SOLO NIVELADO E COMPACTADO | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 353.25 | 353.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.97 | 24.68 | 23.93
Composição Auxiliar | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 0.8 | 3.92 | 3.13
Composição Auxiliar | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo |  | m² | 1 | 0.78 | 0.78
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 30.54 | 15.27
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.05 | 166.79 | 8.3395
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.06 | 203.85 | 12.231
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.05 | 176.57 | 8.8285
Insumo | INS-CIV-133 | Próprio | PISO DRENANTE PLACA 40X40X8 CM NATURAL | Equipamento |  | M² | 1 | 280.76 | 280.76
10.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0070 | Próprio | ATERRO COM AREIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 162.98 | 162.98
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.268 | 24.68 | 31.29
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1 | 131.69 | 131.69
Observação
REF. SBC 08/2021 - COD 200015 (MUDOU A UNIDADE DE M² PARA M³)
11.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0715 | Próprio | LIXAMENTO E RASPAGEM MANUAL DE FORRO PARA RETIRADA DE PINTURA ANTIGA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 4.24 | 4.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 24.68 | 3.94
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.25 | 1.21 | 0.3025
Observação
REF. SETOP 04/2025-COD ED-50506
11.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0703 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM TETO - DUAS DEMÃOS | Pintura Interna |  | m² | 1 | 11.08 | 11.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0757 | 24.68 | 1.86
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.227 | 32.23 | 7.31
Insumo | 00038122 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | Material |  | L | 0.16 | 11.94 | 1.9104
Observação
REF. SINAPI 07/2025-COD 88488
11.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0541 | Próprio | LIXAMENTO E RASPAGEM DE PAREDES PARA RETIRADA DE PINTURA ANTIGA | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 2.93 | 2.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.114 | 24.68 | 2.81
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.1 | 1.21 | 0.121
Observação
REF PRÓPRIAS - COD COMP - 163
11.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0074 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM PAREDES - DUAS DEMÃOS | PINT - PINTURAS |  | M² | 1 | 15.58 | 15.58
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.344 | 32.23 | 11.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.086 | 24.68 | 2.12
Insumo | 00038122 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | Material |  | L | 0.2 | 11.94 | 2.388
Observação
REF. SINAPI 02/2024 - COD 95626 (TROCA DE MATERIAL TINTA POR FUNDO PREPARADOR)
12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0045 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 230.27 | 230.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4574 | 30.65 | 14.01
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4574 | 25.49 | 11.65
Insumo | INS-INC-031 | Próprio | EXTINTOR PÓ ABC - 6 KG; 4A; 40BC - VALIDADE 1 ANO | Equipamento |  | UN | 1 | 203.41 | 203.41
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material |  | UN | 2 | 0.6 | 1.2
Observação
REF. SINAPI 02/2024 - COD 101909 (ALTERANDO SÓ PARA ABC)
12.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0002 | Próprio | ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 75X30X25 EM AÇO GALVANIZADO DE COR VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 415.33 | 415.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 24.68 | 24.68
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 30.54 | 30.54
Insumo | INS-INC-001 | Próprio | ABRIGO DE SOBREPOR PARA EXTINTOR 75X30X25 | Material |  | UN | 1 | 360.11 | 360.11
Observação
REF. ORSE 01/2024 - COD 10785
12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0009 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 20X20 CM, ''EXTINTOR DE INCÊNDIO'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 17.23 | 17.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 24.68 | 4.93
Insumo | 00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 12.3 | 12.3
Observação
REF. ORSE 01/2024 - COD 12137
12.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0005 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO 20X30 CM EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 23.86 | 23.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 24.68 | 4.93
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1.78 | 10.64 | 18.9392
Observação
REF. ORSE 01/2024 - COD 12137
12.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0022 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 25.87 | 25.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 24.68 | 4.93
Insumo | 00037560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 20.94 | 20.94
Observação
REF. ORSE 01/2024 - COD 12137
12.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-066 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE DE CHAVE DE DESLIGAMENTO RÁPIDO DO SFV, 20X30 CM EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 23.86 | 23.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 24.68 | 4.93
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1.78 | 10.64 | 18.9392
Observação
REF. ORSE 01/2024 - COD 12137
12.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-065 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 50X30 CM, ''M5'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 44.48 | 44.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 24.68 | 7.4
Insumo | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1.87 | 19.83 | 37.0821
12.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-120 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO AMB 3202 INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 85.07 | 85.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 24.68 | 12.34
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 31.7 | 15.85
Insumo | INS-INC-002 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO AMB 3202 INTELBRAS | Material |  | UN | 1 | 56.88 | 56.88
12.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0012 | Próprio | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL SAV 521 E, INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 250.42 | 250.42
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 38.63 | 46.35
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2 | 25.7 | 30.84
Insumo | INS-CIV-0018 | Próprio | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL SAV 521 E, INTELBRAS | Equipamento |  | UN | 1 | 173.23 | 173.23
Observação
REF. SBC 07/2023-COD 059645
12.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0057 | Próprio | ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCÊNDIO COM MARTELO E LED DE SUPERVISÃO – QUEBRA VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UND | 1 | 153.69 | 153.69
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 31.7 | 9.51
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3 | 25.7 | 7.71
Insumo | INS-INC-039 | Próprio | ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCÊNDIO COM MARTELO E LED DE SUPERVISÃO – QUEBRA VIDRO | Equipamento |  | UND | 1 | 136.47 | 136.47
Observação
REF. CPOS 04/2025 - COD 50.05.450
12.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0013 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO AMB 3202 INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 101.22 | 101.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.29 | 31.7 | 9.19
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.29 | 26.45 | 7.67
Insumo | INS-CIV-0010 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO | Equipamento |  | UN | 1 | 84.36 | 84.36
Observação
RE. AGESUL 06/2023-COD 1201002083
12.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0033 | Próprio | TAMPAO STORZ COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA HIDRANTE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 70.67 | 70.67
Insumo | 00010905 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 70.67 | 70.67
12.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0059 | Próprio | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2”, PARA COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 257.31 | 257.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.15 | 30.65 | 35.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.15 | 24.68 | 28.38
Insumo | 00037555 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material |  | UN | 1 | 192.75 | 192.75
Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0.1128 | 8.34 | 0.94075
Observação
REF. ORSE 01/2024 - COD 12684
12.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0055 | Próprio | VISOR EM ACRÍLICO, 23X23CM, COM LOGOTIPO "INCÊNDIO" PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 26.56 | 26.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 24.68 | 4.93
Insumo | INS-INC-037 | Próprio | VISOR EM ACRÍLICO, DIMENSÃO 23X23cm, PARA ABRIGO DE HIDRANTE , COM ESCRITA ‘’INCÊNDIO’’ | Equipamento |  | UN | 1 | 21.63 | 21.63
Observação
REF. ORSE 01/2024 - COD 12137
12.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0031 | Próprio | BOMBA DE INCÊNDIO BPI-21R 2''X1/2” 5,0CV 220/380/440/760 TRIFASICA SCHNEIDER OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 5211.15 | 5211.15
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6.1 | 31.7 | 193.37
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6.1 | 24.68 | 150.54
Insumo | INS-CIV-077 | Próprio | BOMBA DE INCÊNDIO SCHNEIDER BPI 21 R, SAIDA ROSCADA 2''X1/2'' 5 CV, TRIFÁSICO 220/380/440/760 | Material |  | UN | 1 | 4867.24 | 4867.24
12.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0048 | Próprio | ELABORAÇÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (ANEXO A - NTCB 42) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1 | 619.72 | 619.72
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 31.7 | 190.2
Composição Auxiliar | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 107.38 | 429.52
12.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0003 | Próprio | VISTORIA E APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 817.14 | 817.14
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 136.19 | 817.14
12.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0047 | Próprio | CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO TIPO I: NÍVEL INTERMEDIÁRIO (NTCB-34) DE 24 HORAS ¦ 20 PESSOAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 2700 | 2700
Insumo | INS-INC-011 | Próprio | BRIGADA DE INCÊNDIO TIPO I:NÍVEL INTERMEDIÁRIO (NTCB-34) DE 24 HORAS ¦ 20 PESSOAS | Equipamento |  | UN | 1 | 2700 | 2700
Observação
REF.: COTAÇÃO
13.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-198 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, DN 25 MM (1"), PARA REDE DE ALIMENTAÇÃO SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.33 | 4.33
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.086 | 31.7 | 2.72
Insumo | 00040400 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | Material |  | M | 1 | 1.61 | 1.61
Observação
REF. SINAPI 10/2024 - COD 91847
13.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-323 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38X38 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 55.07 | 55.07
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 26.45 | 6.61
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.25 | 31.7 | 7.92
Insumo | INS-ELE-043 | Próprio | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38X38 100MM | Material |  | UN | 2 | 4.35 | 8.7
Insumo | 00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material |  | M | 3 | 8.51 | 25.53
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 4 | 0.28 | 1.12
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material |  | M | 1 | 4.05 | 4.05
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 1 | 1.14 | 1.14
Observação
REF. SBC 08/2025 - COD 078028
13.1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-301 | Próprio | CAIXA PASSAGEM ALÚMINIO 30X30X10CM SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 83.1 | 83.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.346 | 31.7 | 10.96
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.346 | 26.45 | 9.15
Insumo | 00039772 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | Material |  | UN | 1 | 62.99 | 62.99
Observação
REF.SINAPI 06/2025 - COD 100557
13.1.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-098 | Próprio | REFLETOR RETANGULAR EM LED 150W , CORPO EM ALUMINIO, IP65 TEM.6500K, 12750 IM. COM ALÇA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 195.17 | 195.17
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.7 | 31.7
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.45 | 26.45
Insumo | INS-EL-053 | Próprio | REFLETOR LED 150W, TEM 6500K, 12750 IM, COM ALÇA | Material |  | UN | 1 | 137.02 | 137.02
Observação
REF.SBC 07/2024 - COD 060316
13.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | EL-324 | Próprio | MOTOR PORTÃO INDUSTRIAL PPA DZ 1500 IND JETFLEX Z12 BIVOLT 200HZ E ENGRENAGEM DE Z12, COM CREMALHEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 3041.49 | 3041.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 31.7 | 31.7
Insumo | INS-EL-160 | Próprio | MOTOR PORTÃO INDUSTRIAL PPA DZ 1500 IND JETFLEX Z12 BIVOLTV 200HZ E ENGRENAGEM DE Z12, COM CREMALHEIRA | Material |  | UN | 1 | 3009.79 | 3009.79
Observação
REF. SINAPI
14.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0561 | Próprio | MANILHA PARA PLANTIO DE ÁRVORE, D: 0,70 m H: 0,50 m, ESCAVAÇÃO MANUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 290.16 | 290.16
Composição Auxiliar | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.75 | 24.52 | 42.91
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.75 | 25.51 | 44.64
Insumo | 00043441 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 1 | 202.61 | 202.61
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0699 | Próprio | LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 35.89 | 35.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.66 | 24.68 | 16.28
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.011 | 867.36 | 9.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.33 | 30.54 | 10.07
Observação
REF. ORSE 05/2025 - COD 12636
14.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0700 | Próprio | LIXEIRA EM CHAPA DE AÇO, 2,00X0,90X0,90 (CXLXA), 1.600L, COM 02 TAMPAS E AMORTECEDORES. POSSUI DIVISÃO INTERNA PARA SEPARAÇÃO DE LIXOS, DRENO PARA ESCOAMENTO, PINTURA INTERNA E EXTERNA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 4900.81 | 4900.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 30.54 | 15.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 24.68 | 12.34
Insumo | INS-CIV-174 | Próprio | LIXEIRA EM CHAPA DE AÇO, 2,00X0,90X0,90 (CXLXA), 1.600L, COM 02 TAMPAS E AMORTECEDORES. POSSUI DIVISÃO INTERNA PARA SEPARAÇÃO DE LIXOS, DRENO PARA ESCOAMENTO, PINTURA INTERNA E EXTERNA. | Equipamento |  | UN | 1 | 4873.2 | 4873.2
Observação
REF. SCO 06/2025-COD: 05.10.0500
14.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0710 | Próprio | LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | Edificação |  | M | 1 | 3.7 | 3.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15 | 24.68 | 3.7
Observação
REF. SIURB 01/25-COD 17004025
14.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0658 | Próprio | BARRA DE APOIO CONFORTO, 40 CM, EM AÇO POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 663.91 | 663.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2988 | 24.68 | 7.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9485 | 30.65 | 29.07
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 15.79 | 94.74
Insumo | INS-CIV-181 | Próprio | BARRA DE APOIO CONFORTO, 40 CM, EM AÇO POLIDO | Material |  | UN | 1 | 532.73 | 532.73
Observação
REF. SINAPI 05/2025, COD. 100868
14.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0716 | Próprio | REPARO EM PIA INFANTIL INCLUSO TROCA DE TUBULAÇÃO, RETIRA E INSTALAÇÃO DE MÁRMORE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 327.09 | 327.09
Composição Auxiliar | CIV-0718 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1.134 | 98.04 | 111.17
Composição Auxiliar | CIV-0251 | Próprio | VÁLVULA EM PLÁSTICO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.78 | 16.78
Composição Auxiliar | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 0.42 | 26.09 | 10.95
Composição Auxiliar | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | UN | 2 | 11.96 | 23.92
Composição Auxiliar | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos |  | m² | 0.42 | 85.35 | 35.84
Composição Auxiliar | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões |  | M | 0.7 | 24.14 | 16.89
Composição Auxiliar | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 0.7 | 26.67 | 18.66
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 | 16.85 | 16.85
Composição Auxiliar | CIV-0717 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1.14 | 61.26 | 69.83
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 0.7 | 8.87 | 6.2
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0718 | Próprio | INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 98.04 | 98.04
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.4944 | 30.39 | 45.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9834 | 24.68 | 24.27
Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material |  | KG | 0.5228 | 41.01 | 21.44
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 6 | 0.61 | 3.66
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.0211 | 154.59 | 3.2618
Observação
REF. SINAPI 07/2025-COD 86889
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0717 | Próprio | REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 61.26 | 61.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5555 | 30.54 | 16.96
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1111 | 24.68 | 27.42
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5555 | 30.39 | 16.88
Observação
REF. SETOP 04/2025-COD ED-48437
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0251 | Próprio | VÁLVULA EM PLÁSTICO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 16.78 | 16.78
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.174 | 30.65 | 5.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0548 | 24.68 | 1.35
Insumo | 00006156 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material |  | UN | 1 | 9.89 | 9.89
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.048 | 4.56 | 0.21888
Observação
REF. SINAPI 05/2024-COD 86877
11.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0723 | Próprio | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI INDUSTRIAL BICOMPONENTE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 66.49 | 66.49
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 32.23 | 8.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.115 | 24.68 | 2.83
Insumo | INS-CIV-238 | Próprio | TINTA EPÓXI INDUSTRIAL BICOMPONENTE - 18 KG | Material |  | UN | 0.0179 | 1436.58 | 25.7148
Insumo | INS-CIV-192 | Próprio | SELANTE PU 40 CINZA 400 G | Material |  | KG | 0.017 | 36.47 | 0.61999
Insumo | 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material |  | L | 0.2016 | 124.53 | 25.1052
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 | 15.66 | 0.1566
Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material |  | L | 0.064 | 50.55 | 3.2352
Composição | CIV-0723 | Próprio | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI INDUSTRIAL BICOMPONENTE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 66.49 | 66.49
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 | 32.23 | 8.86
Observação
REFERÊNCIA SINAPI - 09/2024 - 102494
12.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | INC-0046 | Próprio | EXTINTOR SOBRE RODAS ABC, CAPACIDADE 20 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 1750.97 | 1750.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4574 | 25.49 | 11.65
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4574 | 30.65 | 14.01
Insumo | INS-INC-032 | Próprio | EXTINTOR SOBRE RODAS ABC 20 KG | Equipamento |  | UN | 1 | 1725.31 | 1725.31
Observação
REF. SINAPI 02/2024 - COD 101909 (ALTERANDO SÓ PARA ABC)
12.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CIV-0722 | Próprio | ABRIGO PARA EXTINTOR SOBRE RODAS (CARRETA) 150X75X90 EM AÇO GALVANIZADO DE COR VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 1919.74 | 1919.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 30.54 | 30.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 24.68 | 24.68
Insumo | INS-INC-046 | Próprio | ABRIGO PARA EXTINTOR SOBRE RODAS CARRETA A150XL75XP90 | Equipamento |  | UN | 1 | 1864.52 | 1864.52
Observação
REF. ORSE 01/2024 - COD 10785
Tangará da Serra-MT, 26 de Março de 2026.
___________________________________________________ LETÍCIA BOGORNI LANG Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC Engenheira Civil – CREA MT 045887 (Assinado Digitalmente)

## Mapa de cotação
REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CME LUIZ SIMÕES MATIAS
ENDEREÇO: RUA OSVALDO FARIA DE OLIVEIRA (48), Nº 1209-N, JARDIM MITUO, TANGARÁ DA SERRA – MT
ÁREA: 1.884,87m²
COTAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNIDADE | CNPJ DO FORNECEDOR | FORNECEDOR | DATA | TELEFONE | SITE/CIDADE | HORA DE ACESSO | OBSERVAÇÕES | RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | MEDIANA
INS-CIV-0020 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS ( 1 UNIDADE ) | MÊS | 11.508.954/0001-26 | LIMPA FOSSA CORUJÃO | 2025-11-21 | 65 9 9904 – 0930 | TANGARÁ DA SERRA |  | Únicas empresas na cidade que fornecem locação de banheiro químico | ARTHUR MARINI | 2000 | 2400
|  | MÊS | 05.829.774/0001-43 | LIMPA FOSSA MINHOCÃO LTDA | 2025-11-21 | 65 3326 – 6950 | TANGARÁ DA SERRA |  |  | ARTHUR MARINI | 2800
INS-CIV-028 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 1,50X2,50X2,10 (LXCXH)-INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 35.344.073/0001-85 | CONTAINER E SEGURANÇA | 2026-03-24 | (65) 99987-5108 | TANGARÁ DA SERRA/MT |  |  | LETÍCIA LANG | 320 | 350
|  | MÊS | 24.001.625/0001-36 | MENDES LOCAÇÕES | 2026-03-24 | (65) 3326-7629 | TANGARÁ DA SERRA/MT |  |  | LETÍCIA LANG | 400
|  | MÊS | 18.065.660/0001-16 | PANTANAL LOCAÇÕES | 2026-03-24 | (65)3325-2864 | TANGARÁ DA SERRA/MT |  |  | LETÍCIA LANG | 350
INS-CIV-040 | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL PRÉ-PINTADA BRANCA – 1M | UN | 00.289.348/0011-12 | MEU TELHADO | 2026-03-05 | (19) 99812-3251 | https://www.meutelhado.com.br/cumeeira-para-telha-metalica-trapezoidal-standard-tp40-branca-ral-9003-cobertura-encontro-de-aguas-telhado/p?srsltid=AfmBOoq8CwSA5shBFNrvXwZ_k1TUit8Pzi-QcKmnSAfsILMU7cfFUwU6 | 13:48H |  | SUELLEM RINK | 63.82 | 63.82
|  | UN | 00.289.348/0001-40 | KINGSPAN | 2026-03-05 | 0800 747 1001 | https://www.lojakingspan.com/br/ec---cumeeira-trap-pre-pint-tp-40---3-trap----ral9003-0000319/p?gad_campaignid=19979219902&gad_source=1&gbraid=0AAAAACNcEAajiHcw7CrayQ9DtFDyXydY8&gclid=EAIaIQobChMIq_vv8aaJkwMVa2pIAB2wXwfoEAQYAiABEgInB_D_BwE&idsku=75890&skuId=75890 | 13:42H |  | SUELLEM RINK | 66.6
|  | UN | 26.487.744/0001-76 | GRAVIA | 2026-03-05 | (61) 3403-0403 | https://www.gravia.com/cumeeira-trapezoidal-pre-pint-tp-40-pur-20mm-30mm-50mm/p?srsltid=AfmBOooiJ2N6aw6NqpVa6RY740ZXJyGZ5xi_D13TRB0DQ3TEBHosx4Io | 13:57H |  | SUELLEM RINK | 49.85
INS-CIV-181 | BARRA DE APOIO CONFORTO, 40 CM, EM AÇO POLIDO | UN | 06.041.085/0003-02 | IDEALE | 2026-02-26 | (31) 99990-7776 | https://www.idealeemcasa.com.br/barra-apoio-conforto-2310-i-040-pol?srsltid=AfmBOorswadefdRfC4rfb5m-YweIIKnKbI59AOnQxNAGBhvjFJzSEYiI | 08:44 H |  | SUELLEM RINK | 699 | 532.73
INS-181 |  | UN | 16.564.523/0001-09 | LOJA DEXCO | 2026-02-26 | (11) 5028-1670 | https://www.lojadexco.com.br/deca/deca-barra-de-apoio-deca-40cm-conforto-aco-polido-2310-i-040-pol/p | 08:46 H |  | SUELLEM RINK | 532.73
INS-181 |  | UN | 99.999/0001-33 | AC COELHO | 2026-02-26 | (61) 3403-3434 | https://www.accoelho.com.br/barra-de-apoio-conforto-40-cm-aco-polido-deca/p?srsltid=AfmBOorgzLXT8UZxQc7MmaHR0Dc0jX4jnZ0_Q9ljChcej21eSzAbBCIV | 08:49 H |  | SUELLEM RINK | 508.69
INS-INC-031 | EXTINTOR PÓ ABC - 6 KG; 4A; 40BC - VALIDADE 1 ANO | UN | 40.886.890/0001-03 | BRASIL FIRE | 2026-02-19 | (16) 99774-5724 | https://www.lojabrasilfire.com.br/extintores/extintor-6kg-abc-validade-1-ano-placa-de-sinalizacao?srsltid=AfmBOoolnXl9hLSYR33Koe6385H6R9oqQZgwC8rVQLKHOet3xMCRbmlu | 15:11H |  | SUELLEM RINK | 299.65 | 203.41
|  | UN | 46.532.392/0001-30 | COMPRE SEGURANÇA | 2026-02-19 | (45) 99828-0498 | https://www.compreseguranca.com.br/ext-pqs-6kg-abc?srsltid=AfmBOoonsdIGcSQv_VV5gvoaJSkZxCqY5OZaXDQUmwyqdBZWPHWB50xm | 15:18H |  | SUELLEM RINK | 194.39
|  | UN | 53.750.389/0001-59 | FADEF | 2026-02-19 | (11) 2626-3826 | https://distribuidorafadef.com.br/produtos/extintor-po-quimico-abc-6-kg-4a-40b-c-carga-1-ano-suporte-de-parede/?srsltid=AfmBOoo7SizjfUnee-by3CHjDkGbt8GvjN38C5kaG7DsJZ_3-G98Rxd1 | 15:21H |  | SUELLEM RINK | 203.41
INS-EL-043 | GANCHO CURTO 38X18 PARA PERFIL PERFILADO | UN | 07.237.858/0001-13 | COTELETRICA MATERIAS ELETRICOS | 2026-03-05 | (65) 3025-4300 | CUIABA – MT |  |  | ARTHUR MARINI | 2.82 | 2.82
|  | UN | 04.347.124/0001-07 | MULTIELÉTRICA | 2026-03-09 | (65) 3326-1414 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  |  | ARTHUR MARINI | 3.95
|  | UN | 08.139.615/0001-05 | ELÉTRICA PARANÁ | 2026-03-11 | (65) 3388-0800 | VARZEA GRANDE – MT |  |  | ARTHUR MARINI | 2.62
INS-EL-053 | REFLETOR LED 150W, TEM 6500K, 12750 IM, COM ALÇA | UN | 10.363.842/0001-61 | BAT | 2026-03-23 | (47)3633-4949 | https://www.batsolucoes.com.br/refletor-led-150w-6500k-preto/p/14016?c=4&t=256 | 16:40H |  | LETÍCIA LANG | 161.68 | 147.45
INS-181 | MANGUEIRA PIG TAIL PARA BOTIJÃO P-45 - 1 METRO | UN | 09.146.882/0001-72 | CIA LIGHT | 2026-03-23 | (47)3355-8611 | https://www.cialight.com.br/refletor-projetor-led-play-externo-6500k-150w-bivolt-20-7x24-5x3cm-alum-preto-blumenau-78150600 | 16:45H |  | LETÍCIA LANG | 125.21
INS-181 | MANGUEIRA PIG TAIL PARA BOTIJÃO P-45 - 1 METRO | UN | 33.126.888/0001-62 | BALLOON LIGHT | 2026-03-23 | (11)93759-9745 | https://www.balloonlight.com.br/refletor-led-150w-linha-premium-6500k-branco-frio-potente | 16:55H |  | LETÍCIA LANG | 147.45
INS-EL-160 | MOTOR PORTÃO INDUSTRIAL PPA DZ 1500 IND JETFLEX Z12 BIVOLT 200HZ E ENGRENAGEM DE Z12, COM CREMALHEIRA | UN | 04.203.018/0001-41 | SEGURANÇA AUTOMATIZADA | 2026-03-24 | (11)96254-1710 | segurancaautomatizada.com.br/motor-de-portao/kit-motor-do-portao-industrial-ppa-dz-1500-jetflex | 07:53H |  | LETÍCIA LANG | 2660.2 | 3009.79
INS-181 | MANGUEIRA PIG TAIL PARA BOTIJÃO P-45 - 1 METRO | UN | 05.690.866/0001-95 | PROCESSTEC | 2026-03-24 | (81) 4003-6179 | https://www.processtec.com.br/produto/conj-automat-portao-dz-1500-ind-fullrange-hibr-biv-f06194017-z12-crem-15m-a18786-ppa | 07:51H |  | LETÍCIA LANG | 3375.06
INS-181 | MANGUEIRA PIG TAIL PARA BOTIJÃO P-45 - 1 METRO | UN | 12.580.606/0001-22 | HD STORE | 2026-03-24 | (11)2391-4997 | https://www.hdstore.com.br/conj-automat-portao-dz-1500-ind-fullrange-hibr-biv-f06194017-z12-crem-15m-a18786-ppa | 07:43H |  | LETÍCIA LANG | 3009.79
INS-CIV-174 | LIXEIRA EM CHAPA DE AÇO, 2,00X0,90X0,90 (CXLXA), 1.600L, COM 02 TAMPAS E AMORTECEDORES. POSSUI DIVISÃO INTERNA PARA SEPARAÇÃO DE LIXOS, DRENO PARA ESCOAMENTO, PINTURA INTERNA E EXTERNA. | UN | 10.267.148/0001-40 | AGLOBAL | 2026-03-24 | (11)2116-4908 | VINHEDO-SP |  | Únicas empresas na cidade que fornecem locação de lixeira nessas especificações |  | 5956.4 | 4873.2
INS-181 | MANGUEIRA PIG TAIL PARA BOTIJÃO P-45 - 1 METRO | UN | 44.333.497/0002-16 | LOGMOV | 2026-03-24 | (11)2050-0903 | EXTREMA-MG |  |  |  | 3790
INS-CIV-048 | ROLDANA PARA PORTÃO 2'' TIPO V EM AÇO ZINCADO CAIXA FECHADA, VONDER | UN | 00.565.813/0001-29 | ANHANGUERA | 2026-03-03 | (19) 9 9863-0881 | https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/roldana-para-portao-2-tipo-v-aco-zincado-caixa-fechada-3212200400-vonder-125955?gad_source=1&gad_campaignid=21102881032&gbraid=0AAAAADs0iZJFhVqegsP6QwGGSZkTZ-9X6&gclid=CjwKCAiAqprNBhB6EiwAMe3yhlcjaUQKQEd2blxUNSaR--tTmletgQeJqI_QtGHpOc5mi54Ea7-vqBoCZokQAvD_BwE | 08:26H |  | SUELLEM RINK | 64.67 | 64.67
|  | UN | 48.319.359/0001-52 | BRENFEER | 2026-03-03 | (47) 98824-2888 | https://www.brenfeer.com.br/roldana-para-portao-2-tipov-aco-zincado-caixa-fechada-vonder?srsltid=AfmBOordb-vKw7wYdz46A0AKcZ-8TIhaDwIxxo94RicBqM3K2rbxpkiC | 08:29H |  | SUELLEM RINK | 62.91
|  | UN | 29.302.348/0001-15 | LOJA DO MECÂNICO | 2026-03-03 | (11) 3508-9979 | https://www.lojadomecanico.com.br/produto/151652/42/391/roldana-para-portao-2-pol-tipo-v-aco-zincado-caixa-fechada-vonder-3212200400?srsltid=AfmBOooL_3h3tbJoNsvH52sWZX1DzuLaxM6PrregN9QD31R6KXBNTOiL | 08:30H |  | SUELLEM RINK | 65.12
INS-CIV-097 | PISO DRENANTE PLACA 40X40X08 CM NATURAL | M2 | 43.272.067/0001-98 | NESPOLI CONCRETO | 2026-03-06 | (65) 99805-6170 | TANGARÁ DA SERRA – MT |  |  | SUELLEM RINK | 105 | 246.17
|  | M2 | 18.726.044/0001-69 | BRASTON | 2026-03-09 | (19) 3289-5427 | PAULÍNIA – SP |  |  | SUELLEM RINK | 246.17
|  | M2 | 17.099.987/0001-46 | UNI STEIN | 2026-03-09 | (31) 98647-4993 | PEDRO LEOPOLDO – MG |  |  | SUELLEM RINK | 250.88
INS-CIV-185 | TUBO RETANGULAR EM METALON 40X20MM - CHAPA 16mm - BARRA DE 6M | BR | 08.852.651/0001-11 | MINAS FERRO | 2026-03-24 | (65)3382-4713 | CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT |  |  |  | 83 | 83
INS-181 |  | BR | 03.658.692/0006-62 | FERMAT | 2026-03-24 | (65)3326-7757 | TANGARÁ DA SERRA/MT |  |  |  | 83.45
INS-181 |  | BR | 0.898.217/0009-11 | AÇOFER | 2026-03-24 | (65)3325-1818 | TANGARÁ DA SERRA/MT |  |  |  | 73
INS-CIV-038 | ACABAMENTO FRONTAL TRAPEZOIDAL 50 MM | M | 00.289.348/0001-40 | KINGSPAN | 2026-03-23 | 0800-747-1001 | https://www.lojakingspan.com/br/acabamento-frontal-em-aco-isotelha-trapezoidal-50mm-ral9003-pc-1-mt/p | 09:01H |  | LETÍCIA LANG | 17.85 | 17.85
INS-181 |  | M | 00.289.348/0006-55 | GRAVIA | 2026-03-23 | (61)3403-0403 | https://www.gravia.com/acabamento-frontal-trapezoidal-pre-pint-c-p-pur-50mm/p | 09:17H |  | LETÍCIA LANG | 11.21
|  | M | 00.289.348/0001-40 | MEU TELHADO | 2026-03-23 | 0800-747-1001 | https://www.meutelhado.com.br/acabamento-frontal-em-aco-isotelha-trapezoidal-50mm-ral9003-pc-1-mt/p | 08:57H |  | LETÍCIA LANG | 18.51
INS-CIV-222 | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO RCC DE 5 M³ | MÊS | 18.149.486/0001-90 | LUCIANO LOCAÇÕES E CAÇAMBAS | 22/01/26 | (65) 3325-3642 | TANGARÁ DA SERRA |  |  | ARTHUR MARINI | 620 | 680
|  | MÊS | 00.082.721/0001-05 | TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTES | 20/01/26 | (65) 3326-2478 | TANGARÁ DA SERRA |  |  | ARTHUR MARINI | 800
|  | MÊS | 08.520.428/0001-77 | MHI LOCAÇÕES | 22/01/26 | (65) 3326-0500 | TANGARÁ DA SERRA |  |  | ARTHUR MARINI | 680
INS-CIV-221 | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO RSU DE 5 M³ | MÊS | 18.149.486/0001-90 | LUCIANO LOCAÇÕES E CAÇAMBAS | 22/01/26 | (65) 3325-3642 | TANGARÁ DA SERRA |  |  | ARTHUR MARINI | 620 | 620
|  | MÊS | 00.082.721/0001-05 | TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTES | 20/01/26 | (65) 3326-2478 | TANGARÁ DA SERRA |  |  | ARTHUR MARINI | 800
|  | MÊS | 08.520.428/0001-77 | MHI LOCAÇÕES | 22/01/26 | (65) 3326-0500 | TANGARÁ DA SERRA |  |  | ARTHUR MARINI | 550
INS-INC-001 | ABRIGO DE SOBREPOR PARA EXTINTOR 75X30X25 | UN | 53.750.389/0001-59 | FADEF | 2026-02-20 | (11) 2626-3826 | https://distribuidorafadef.com.br/produtos/abrigo-de-sobrepor-para-extintor-de-incendio-a75-x-l30-x-p25-aco-vermelho-ouzzp/?srsltid=AfmBOooKptS9SKyOY4G0IIMIhY34a1n4STB4jekOGG84pXbiZsUgrfq- | 13:23H |  | SUELLEM RINK | 244.62 | 360.11
|  | UN | 56.002.712/0001-02 | HIDRANTEX | 2026-02-20 | (14) 99773-3500 | https://www.hidrantex.com.br/abrigos/abrigo-para-extintor-75-x-30-x-25cm-sobrepor?parceiro=3546 | 13:25H |  | SUELLEM RINK | 360.11
|  | UN | 14.314.086/0001-31 | R&A EXTINTORES | 2026-02-20 | (11) 98062-9725 | https://www.raextintores.com.br/abrigo-extintor-75x30x25-cm?srsltid=AfmBOoqf9lWis8zgvOd6wFCe4n8ivPFBYUMwA_La3qZJjJxNhZS64ipH | 13:27H |  | SUELLEM RINK | 492.86
INS-INC-024 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇAVEL AME 521 INTELBRAS | UN | 23.025.667/0001-44 | CFTV CLUBE | 2026-02-20 | (19) 4141-7105 | https://www.cftvclube.com.br/acionador-manual-enderecavel-intelbras-sem-sirene-ame521?parceiro=2410&parceiro=7283&gad_source=1&gad_campaignid=23303154897&gbraid=0AAAAAD0kJDW7GkLbUaeuNY6XfWiwxo-a0&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9QiCz7OqXolEObGOYUd2puFG4A3ucLMHP16FK8y4DMwwCxieAVtVjgaAu0FEALw_wcB | 07:26H |  | SUELLEM RINK | 116.27 | 116.27
|  | UN | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG | 2026-02-20 | (47) 9237-1425 | https://www.multiseg.com.br/3762/acionador-manual-enderevel-s-sinere-ip20-24v-ame-521-cic-slim?gad_source=1&gad_campaignid=21138376290&gbraid=0AAAAAqTArcgrm54fuLhLjRAUf-ZsuL0-p&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9R5udGJJBsM0-2yZem-LbNBZ-oIOkislVeiicHtWjnZqboI8Ra-DB0aAmDqEALw_wcB | 07:28H |  | SUELLEM RINK | 125.12
|  | UN | 32.438.394/0001-50 | TUDO EM TECNOLOGIA | 2026-02-20 | (47) 3234-0802 | https://www.tudoemtecnologia.com.br/acionador-manual-enderecavel-sem-sirene-ame-521-1?gad_source=1&gad_campaignid=19734724988&gbraid=0AAAAACzIa8dJjirMFb2ihX8Nwfu-XLymF&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9RODztJePjnWj_OebfVEImN1kr7l8cw-Yw8ETmpx3iOgdA1PzOAs6gaAow8EALw_wcB | 07:31H |  | SUELLEM RINK | 109.17
INS-INC-002 | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO AMB 3202 INTELBRAS | UN | 32.438.394/0001-50 | SEGURANÇA E TELECOM | 2026-02-20 | (47) 3234-0802 | https://www.segurancaetelecom.com.br/p/acionador-manual-de-bomba-amb-3202?srsltid=AfmBOorSqgRERiZExcoqdRx7B5muhn_HE8R-RaIS3ZUZVUaAglDxZ6md | 09:04H |  | SUELLEM RINK | 66.42 | 56.88
|  | UN | 58.246.059/0001-44 | ELÉTRICA BEL | 2026-02-20 | (17) 99778-4058 | https://www.eletricabel.com.br/iluminacao-e-seguranca/botoeira-de-incencio-ligadesliga-amb3202-intelbras?parceiro=7080&srsltid=AfmBOoorVBkK5zmIpvDG5x75qsC6f6cHQJGwIvrD38Zk1YdD3JGlUhJgNbk | 09:06H |  | SUELLEM RINK | 54.49
|  | UN | 17.354.683/0001-88 | UPPERSEG | 2026-02-20 | (43) 3024-5144 | https://www.upperseg.com.br/deteccao-e-alarme-de-incendio/acionadores/acionador-manual-de-bomba-amb-3202-intelbras/?srsltid=AfmBOooJXC_tXonX_PRvxdh4-A4JDZwHxjCTcwLpqGzXCXRbCQjVQjxM | 09:12H |  | SUELLEM RINK | 56.88
INS-CIV-077 | BOMBA DE INCÊNDIO SCHNEIDER BPI 21 R, SAIDA ROSCADA 2''X1/2'' 5 CV, TRIFÁSICO 220/380/440/760 | UN | 20.550.456/0004-85 | A CASA SÃO PAULO | 2026-03-06 | (11) 4000-2440 | https://www.acasasaopaulo.com.br/bomba-de-incendio-schneider-bpi-21r-2-1-2-5cv-trifasico/p?srsltid=AfmBOopAgTeO8tiBRNFMtik9M8NwxTqfSNl__RzQEDgggCq58k_Gcus7 | 09:29H |  | SUELLEM RINK | 4398.75 | 4867.24
|  | UN | 08.209.375/0001-78 | HIDROVIVA | 2026-03-06 | (48) 3015-3600 | https://www.hidroviva.com.br/bomba-de-incendio-bpi-21-r-2-12-5-cv-trifasica-220380440760-v-schneider/p | 09:34H |  | SUELLEM RINK | 6251.19
|  | UN | 01.582.892/0001-49 | MÉRITO COMERCIAL | 2026-03-06 | (11) 3055-7600 | https://www.meritocomercial.com.br/bomba-de-incendio-schneider-bpi-22-r-2-12-75-cv-trifasica-4-voltagens-20320077044-p1022101?tsid=75&gad_source=1&gad_campaignid=16009192464&gbraid=0AAAAADnZSQ_oVYF7ChgsbRouTQJMtbBB1&gclid=EAIaIQobChMIleym-q-LkwMVH1VIAB3oFgE4EAAYASAAEgLiOPD_BwE | 09:27H |  | SUELLEM RINK | 4867.24
INS-CIV-0018 | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL SAV 521 E, INTELBRAS OU SIMILAR | UN | 20.544.487/0001-80 | NET ALARMES | 2026-02-20 | (43) 3344-4002 | https://www.netalarmes.com.br/alarme/alarme-de-incendio/sinalizador-audiovisual-enderecavel-intelbras-sav-521e?srsltid=AfmBOopYMpUYRR8NHFCN_r8K8c7MEwo467cNehfjxvM1vIqLwv55lGYP | 07:42H |  | SUELLEM RINK | 173.23 | 173.23
|  | UN | 17.354.683/0001-88 | UPPERSEG | 2026-02-20 | (43) 3024-5144 | https://www.upperseg.com.br/deteccao-e-alarme-de-incendio/acessorios/sinalizador-audiovisual-enderecavel-sav-521e/?gad_source=1&gad_campaignid=17071887064&gbraid=0AAAAADtWOg-U0nAspGBxFPyCNGESnAS8G&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9Tsfp-3QVLVzHYzwoPDljPh1fquI-wBWktPq6eoCGEGvPGEIK7ONYwaAj-FEALw_wcB | 07:45H |  | SUELLEM RINK | 155.87
|  | UN | 10.498.304/0001-84 | MULTISEG | 2026-02-20 | (47) 9237-1425 | https://www.multiseg.com.br/5384/sinalizador-audiovisual-enderevel-sav-521e-intelbras?gad_source=1&gad_campaignid=21138376290&gbraid=0AAAAAqTArcgrm54fuLhLjRAUf-ZsuL0-p&gclid=Cj0KCQiAqeDMBhDcARIsAJEbU9Sj6jald7OGHUMybSAt4HBa31t68mN9C98QfMflYRSC9GA1YM_hbG0aAvr3EALw_wcB | 07:47H |  | SUELLEM RINK | 176.6
INS-INC-032 | EXTINTOR CARRETA (SOBRE RODAS) PQS 20 KG;6A;40BC | UN | 14.314.086/0001-31 | R&A EXTINTORES | 2026-03-25 | (11) 98062-9725 | https://www.raextintores.com.br/extintor-carreta-pqs-20kg | 07:42H |  | LETÍCIA LANG | 2107.48 | 1725.31
|  | UN | 54.827.418/0001-04 | ECOMFIRE | 2026-03-25 | (11)95195-6476 | https://www.ecomfire.com.br/extintor-sobre-rodas-po-quimico-20kg-40bc | 07:45H |  | LETÍCIA LANG | 1725.31
|  | UN | 40.863.901/0001-21 | MEGATHOR | 2026-03-25 | (11)4395-1324 | https://www.megathor.com.br/extintor-abc-20-kg | 10:51H |  | LETÍCIA LANG | 1417.63
INS-INC-046 | ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA (SOBRE RODAS) A150XL75XP90 | UN | 46.730.335/0001-66 | SEPOTUBA | 2026-03-25 | (11) 98062-9725 | TANGARÁ DA SERRA |  |  | LETÍCIA LANG | 1357 | 1864.52
|  | UN | 34.353.238/0001-12 | ESTRIBOFIRE | 2026-03-25 | (11)2806-6369 | https://www.estribofire.shop/produtos/abrigo-extintor-carreta-150x75x90/?srsltid=AfmBOoogMdT1XqHWT7w5n49uqu2xnbqvyqL55B4pgsEsNO8FNPbXE75N178 | 15:12H |  | LETÍCIA LANG | 1947.46
|  | UN | 40.863.901/0001-21 | MEGATHOR | 2026-03-25 | (11)4395-1324 | https://www.megathor.com.br/extintor-abc-20-kg | 10:53H |  | LETÍCIA LANG | 1864.52
INS-CIV-192 | SELANTE PU 40 CINZA 400 G | UN | 62.978.978/0001-80 | CASA MIMOSA | 2026-02-27 | (11) 2782-5500 | https://www.casamimosa.com.br/selante-pu-40-cinza-400-gramas-vedacit-otto-baumgart-147892/p?srsltid=AfmBOooZlPzlpWixbwGh9CVsfFT4kG6eeSF8Wpk9wSVULi1KVDsSOSgt | 13:22H |  | SUELLEM RINK | 36.47 | 36.47
INS-181 |  | UN | 42.455.227/0001-71 | RODAPE SHOP | 2026-02-27 | (48) 99840-8047 | https://www.rodapeshop.com.br/selante-pu-40-cinza-400g-dtools?srsltid=AfmBOopkyhMjdRma-6DNs4OrqNwsSm6A8XQyDE-mmu2iN6QDCnqxHdcT | 13:24H |  | SUELLEM RINK | 32.51
INS-181 |  | UN | 55.728.224/0001-06 | COPAFER | 2026-02-27 | (11)4996-6000 | https://www.copafer.com.br/selante-pu-40-cinza-bi-400g-de-alta-performance-148008-vedacit/p?srsltid=AfmBOorsYjA5JW6-pYqq8uGxoONSacaPp6vNSL62B34bbH2zbQtWzbjG | 13:31H |  | SUELLEM RINK | 37.12
INS-CIV-238 | TINTA EPÓXI INDUSTRIAL BICOMPONENTE - 18 KG | UN | 13.505.036/0001-79 | RESINAS AG | 2026-02-27 | (41) 3268-0268 | https://www.resinasag.com.br/piso-industrial/tinta-epoxi-industrial/tinta-epoxi-industrial-telecinza-ag-ral7047?variant_id=7931 | 13:48H |  | SUELLEM RINK | 1423.6 | 1436.58
INS-181 |  | UN | 34.668.821/0001-12 | HAZZIN | 2026-02-27 | (47) 99622-1680 | https://www.hazzin.com.br/tinta-epoxi-industrial-cinza-escuro-18kg?parceiro=4877&srsltid=AfmBOoqdZVoMIVPqNhwWPpMlfkfbG6sLgSf6BpBA_u5H01CRgFmuV0RZTgY | 14:07H |  | SUELLEM RINK | 1617.25
|  | UN | 49.932.375/0001-89 | TAYFIX | 2026-02-27 | (11) 2021-1700 | https://www.tayfix.com.br/tinta-epoxi-poliamida-cores-escuras | 15:36H |  | SUELLEM RINK | 1436.58
| ____________________________________________________________________________________________________ |  |  |  | Tangará da Serra – MT, 26 de Março de 2026.
LETÍCIA BOGORNI LANG
Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil – CREA MT 045887
(Assinado Digitalmente)
17

## Memória de cálculo
OBRA
REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CME LUIZ SIMÕES MATIAS SITUADA: RUA OSVALDO FARIA DE OLIVEIRA (48), Nº 1209 N, JARDIM MITUO, TANGARÁ DA SERRA-MT ÁREA: 1.884,87 m²/EXECUÇÃO: 120 DIAS
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | OBSERVAÇÕES
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
1.1 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4,0 | CONSIDERANDO 4 MESES DE OBRA
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4,0 | CONSIDERANDO 4 MESES DE OBRA
1.3 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) | MES | 4,0 | CONSIDERANDO 4 MESES DE OBRA
1.4 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 1,50X2,50X2,10 (LXCXH)-INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | MES | 4,0 | CONSIDERANDO 4 MESES DE OBRA, DESTINADO A DEPÓSITO DE MATERIAIS DA OBRA
1.5 | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RSU DE 5 M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | MES | 4,0 | REFERENTE AOS RESÍDUOS GERADOS NO DECORRER DA OBRA
1.6 | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RCC TIPO 02 (METAIS, TUBOS E MADEIRA) | MES | 4,0 | REFERENTE AOS RESÍDUOS GERADOS NO DECORRER DA OBRA
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3,12 | 1,25x2,5=3,12 m²
2.2 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 149,4 | CONSIDERANDO (LXH) = 67,91*2,20= 149,40m²
2.3 | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO TIPO "TORRE", INCLUI MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E LIMPEZA. | M/MES | 24,0 | LOCAÇÃO DE DUAS TORRES 6M CADA PARA 2 MESES DE PINTURA, LOGO= 2X6X2=24
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | BLOCO 01
3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 10,86 | DEMOLIÇÃO CALÇADA EXTERNA=155,27*0,07=10,86m³
3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 6,94 | DEMOLIÇÃO MURO = 2,72*2,4=6,52m³ DEMOLIÇÃO MURETA CAIXA DE AREIA=4,26*0,1=0,42m³
3.1.3 | RETIRADA DE GRADES DE FERRO COM REAPROVEITAMENTO | M² | 67,82 | RETIRADA DA P4=4*2,4=9,6m² RETIRADA P5=1,20*2,4=2,88m² RETIRADA P6=3,94x2,4=9,45m² RETIRADA DE GRADES DE FERRO=7,45*2,18=45,89m²
3.1.4 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 15,0 | RETIRADA DE 3 ÁRVORES DA CALÇADA EXTERNA E 12 ÁRVORES NO TERRENO INTERNO
3.1.5 | REMOÇÃO MANUAL DE AREIA | m³ | 9,94 | CONSIDERANDO AREIA DA CAIXA DE AREIA=99,40*0,1=9,94m³
3.1.6 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0,18 | DEMOLIÇÃO DOS DOIS PILARES QUE SUSTENTAM O P5
3.1.7 | RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUE (EXCLUSIVE BRINQUEDO). | UN | 1,0 | INCLUSO NA COMPOSIÇÃO A RETIRADA DE 01 BALANÇO 02 LUGARES E 01 TORRE
3.1.8 | RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO (EXLUSIVE BANCO METÁLICO). | UN | 2,0 | 02 BANCOS PARA PARQUE
3.2 | BLOCO 02
3.2.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.175,34 | CONSIDERANDO ÁREA DO TELHADO EXISTENTE
4 | TRANSPORTE DE ENTULHO
4.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 52,56 | ENTULHO GERADO DAS DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: CONCRETO=10,86m³ ALVENARIA=6,94m³ ÁRVORE=3x3+12x1=21m³ AREIA=9,94m³ PILARES=0,18m³ TELHAS=1175,34X(2,1MM)=3,64m³ TOTAL=52,56m³
4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 504,57 | 52,56m³x9,6KM (DISTÂNCIA DO CME AO ATERRO SANITÁRIO)=504,57
5 | ESTRUTURA DE CONCRETO
5.1 | BLOCO 01
5.1.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3,24 | MURO=0,70+1,02=1,72m³ MURETA1=0,65+0,50=1,15m³ MURETA4=0,10+0,12=0,22m³ VIGA PARA TRILHO=0,15m³
5.1.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 3,24 | MURO=0,70+1,02=1,72m³ MURETA=0,65+0,50=1,15m³ MURETA4=0,10+0,12=0,22m³ VIGA PARA TRILHO=0,15m³
5.1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 125,69 | MURO=78,73 MURETA=39,09 MURETA4=7,87
5.1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 79,46 | MURO=34,67 MURETA=32,31 MURETA4=4,94 VIGA PARA TRILHO=7,54
5.1.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 53,66 | MURO=10,92+17,33=28,25 MURETA=10,19+9,06=19,25 MURETA4=1,65+2,05=3,70 VIGA PARA TRILHO=2,46
5.1.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 11,44 | MURO=4,99 MURETA=4,65 MURETA4=0,71 VIGA PARA TRILHO=1,09
5.1.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 9,29 | MURO=6 MURETA=2,81 MURETA4=0,48
5.1.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 26,48 | CONSIDERANDO O COMPRIMENTO DO SOMATÓRIO DE TODAS AS VIGAS=41,38M*((2*0,25)+(0,14))=26,48M
5.1.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1,5 | TUBO NO MURO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA=0,15X10=1,5M
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
6.1 | BLOCO 01
6.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 5,96 | CONSIDERANDO EXECUÇÃO DE MURETA (3,16m²)+EXECUÇÃO DE MURO (2,80 m²)
6.1.2 | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO LARG = 40CM, ARMADO, SEM ENCOSTO | UN | 1,0 | EXECUÇÃO DE BANCO-INCLUSO ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E ESTRUTURA
6.1.3 | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 10,0 | CONSIDERANDO REPAROS EM RACHADURAS NO MURO DO ESTACIONAMENTO
7 | ESQUADRIAS
7.1 | BLOCO 01
7.1.1 | ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 67,82 | INSTALAR P4=4*2,4=9,6m² INSTALAR P5=1,20*2,4=2,88m² INSTALAR P6=3,94x2,4=9,45m² INSTALAR GRADES DE FERRO=7,45*2,18=45,89m²
7.1.2 | GRADE EM METALON 40X20 MM #16 DE BARRAS VERTICAIS A CADA 5 CM, CHUMBADAS NO VÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 47,75 | REFERENTE AO NOVO GRADIL A SER INSTALADO= (2,83+3,18+2,28+2,31+2,31+2,31)*2,23=33,94m² (1,57+1,57+1,5+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4)*0,83=13,81m²
7.1.3 | PORTÃO EM METALON 40X20 MM #16 DE BARRAS VERTICAIS A CADA 5 CM, CHUMBADO EM PILARES, 80X240CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | REFERENTE AO PORTÃO DO ESPAÇO PARA LIXO
7.1.4 | PORTÃO EM METALON 40X20 MM #16 DE BARRAS VERTICAIS A CADA 5 CM, CHUMBADO EM PILARES, 90X100CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | REFERENTE AO PORTÃO PARA HORTA
7.1.5 | ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTÕES, INCLUSO ROLDANAS, DOBRADIÇAS, TRILHO E FECHADURAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | ACESSÓRIOS PARA NOVA INSTALAÇÃO DOS PORTÕES P4/P5/P6
8 | SISTEMA DE COBERTURA
8.1 | BLOCO 01
8.1.1 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 76,27 | CONSIDERANDO RUFO PARA MURO EXISTENTE
8.2 | BLOCO 02
8.2.1 | TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) E = 50 MM, PRÉ-PINTADA COM ATÉ 2 ÁGUAS,INLCINAÇÃO 35%, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 1.175,34 | CONSIDERANDO A TROCA DE TODO O TELHADO DO CME=312,04+37,94+137,35+240,64+193,34+138,28+153,69=1175,34m²
8.2.2 | CUMEEIRA METÁLICA TRAPÉZIO PRE-PINTADA, COR BRANCA, #0,50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 144,85 | CUMEEIRA NO TELHADO=31,05+14,24+6,35+5,09+5,09+18,80+15,45+19,04+2,25+13,04+4,70+4,70+5,05=144,85M
8.2.3 | ACABAMENTO FRONTAL TRAPEZOIDAL - PIR 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 210,55 | ACABAMENTO NA TELHA QUE FICARA APARENTE=(31,05*2)+2,9+7,05+14,21+(18,80*2)+34,65+15,45+19,05+(2,25*2)+13,04=210,55M
8.2.4 | LIMPEZA DE CALHA DE DRENAGEM | m² | 75,58 | ÁREA=38,35+6,25+2,28+1,86+26,84=75,58m²
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | BLOCO 01
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 10,76 | CONSIDERANDO MURO E MURETA 2,82X2=5,64m² 2,56X2=5,12m²
9.1.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | m² | 10,76 | CONSIDERANDO MURO E MURETA 2,82X2=5,64m² 2,56X2=5,12m²
9.1.3 | REQUADRO DE PILARES E VIGAS , EXECUÇÃO COM RÉGUA DE MADEIRA | m² | 25,72 | CONSIDERANDO REQUADRO DOS PILARES DA MURETA E MURO= 7,02+18,7=25,72m²
10 | SISTEMA DE PISO
10.1 | BLOCO 01
10.1.1 | FORNECIMENTO DE ATERRO, TRANSPORTE ATÉ 10KM EM VIAS URBANAS E REGULARIZAÇÃO MECÂNICA | m³ | 115,32 | ÁREA DO GREIDEXLARGURA DO ESTACIONAMENTO= (5,81X19,85) = 115,32m³
10.1.2 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 32,74 | PISO TÁTIL DIRECIONAL 25 CM -117,21 M X0,25 M= 29,30 M² PISO TATIL ALERTA 25 CM - 2 M² PISO TATIL ALERTA 40 CM - 3,60 MX0,40 M= 1,44 M² TOTALIZANDO= 19,14 M²
10.1.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 78,92 | CONSIDERANDO MEIO FIO DA CALÇADA EXTERNA=45,63 M E MEIO FIO PARA ÁREA GRAMADA = 27,67 M E PARA PARQUINHO=5,62 M
10.1.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 3,92 | PARA MEIO FIO DA ESQUINA DA CALÇADA EXTERNA
10.1.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | m³ | 14,76 | CONCRETO CALÇADA EXTERNA = 148,23 m²+ PISO DÁ ÁREA DO LIXO = 2,69 m² + CALÇAMENTO PROXIMO A CAIXA DE AREIA= 33,60 m² LOGO, 184,52x0,08=14,76 m³
10.1.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 19,85 | CONSIDERANDO AS DUAS ENTRADAS DE VEÍCULOS NA CALÇADA EXTERNA= 9,85+10 = 19,85 m²
10.1.7 | PISO EM PLACA PERMEÁVEL DRENANTE EM CONCRETO DE 40X40X08 CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE 5CM DE BRITA1/PEDRISCO/PÓ DE PEDRA (1:1:1) EM SOLO NIVELADO E COMPACTADO | m² | 719,17 | ÁREA DO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS CONFORME INDICADO EM PROJETO ARQUITETÔNICO
10.1.8 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 100,88 | CONSIDERANDO PLANTIO DE GRAMA ESTACIONAMENTO
10.1.9 | ATERRO COM AREIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA | m³ | 61,2 | 204X0,3=61,20m³ (CAIXA DE AREIA)
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 | TETO
11.1.1 | LIXAMENTO E RASPAGEM MANUAL DE FORRO PARA RETIRADA DE PINTURA ANTIGA | m² | 1.004,31 | METRAGEM CONFORME QUANTITATIVO DE PINTURA
11.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 100,43 | ESTIMADO 10% DA ÁREA TOTAL DO FORRO PARA CORREÇÕES DE FISSURAS
11.1.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM TETO - DUAS DEMÃOS | m² | 1.004,31 | METRAGEM CONFORME QUANTITATIVO DE PINTURA
11.1.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1.004,31 | METRAGEM CONFORME QUANTITATIVO DE PINTURA
11.2 | PAREDE
11.2.1 | LIXAMENTO E RASPAGEM DE PAREDES PARA RETIRADA DE PINTURA ANTIGA | m² | 2.723,51 | METRAGEM CONFORME QUANTITATIVO DE PINTURA (CONSIDERANDO PINTURA EXTERNA E INTERNA)
11.2.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 272,35 | ESTIMADO 10% DA ÁREA TOTAL DAS PAREDES PARA CORREÇÕES DE FISSURAS
11.2.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM PAREDES - DUAS DEMÃOS | M² | 2.723,51 | METRAGEM CONFORME QUANTITATIVO DE PINTURA (CONSIDERANDO PINTURA EXTERNA E INTERNA)
11.2.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2.723,51 | METRAGEM CONFORME QUANTITATIVO DE PINTURA (CONSIDERANDO PINTURA EXTERNA E INTERNA)
11.3 | PISO
11.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 791,76 | LIMPEZA DAS CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS PARA PINTURA
11.3.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 791,76 | METRAGEM CONFORME QUANTITATIVO DE PINTURA (CONSIDERANDO AS EXTERNAS E INTERNAS)
11.3.3 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 82,84 | PINTURA DE TODO MEIO-FIO
11.3.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 47,0 | DEMARCAÇÃO NO ESTACIONAMENTO
11.3.5 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI INDUSTRIAL BICOMPONENTE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | m² | 32,74 | METRAGEM CONFORME QUANTITATIVO DE PINTURA (CONSIDERANDO AS EXTERNAS E INTERNAS)
11.4 | ESTRUTURAS METÁLICAS
11.4.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 633,95 | CONSIDERANDO PINTURA DO GRADIL/CAIXA D'ÁGUA/PORTÕES CONFORME QUANTITATIVO DE PINTURA
11.4.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 633,95 | CONSIDERANDO PINTURA DO GRADIL/CAIXA D'ÁGUA/PORTÕES CONFORME QUANTITATIVO DE PINTURA
11.4.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 83,8 | CONSIDERANDO PINTURA DE TODAS AS JANELAS CONFORME QUANTITATIVO DE PINTURA
11.5 | DIVERSOS
11.5.1 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 225,52 | CONSIDERANDO RODAMEIO E PORTAS
11.5.2 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 54,8 | CONSIDERANDO PINTURA DE RODAMEIO
11.5.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 170,72 | CONSIDERANDO PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA
11.5.4 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 66,78 | PARA PINTURA DO RUFO E ENCABEÇAMENTO DO OITÃO EM CONCRETO DA COBERTURA=66,78m²
11.5.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 66,78 | PARA PINTURA DO RUFO E ENCABEÇAMENTO DO OITÃO EM CONCRETO DA COBERTURA=66,78m²
11.5.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM PAREDES - DUAS DEMÃOS | M² | 66,78 | PARA PINTURA DO RUFO E ENCABEÇAMENTO DO OITÃO EM CONCRETO DA COBERTURA=66,78m²
12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
12.1 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
12.1.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.2 | EXTINTORES DE INCÊNDIO
12.2.1 | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.2.2 | ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 75X30X25 EM AÇO GALVANIZADO DE COR VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS (CASA DE GÁS, CASA DE BOMBA E ESTACIONAMENTO)
12.2.3 | EXTINTOR SOBRE RODAS ABC, CAPACIDADE 20 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | CONSIDERANDO DOIS NO ESTACIONAMENTO
12.2.4 | ABRIGO PARA EXTINTOR SOBRE RODAS (CARRETA) 150X75X90 EM AÇO GALVANIZADO DE COR VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | ABRIGO PARA EXTINTORES NO ESTACIONAMENTO
12.2.5 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI INDUSTRIAL BICOMPONENTE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | m² | 4,0 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR = 1X1=1m² x 4= 4m²
12.3 | SINALIZAÇÕES
12.3.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 20X20 CM, ''EXTINTOR DE INCÊNDIO'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.3.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO 20X30 CM EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.3.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.3.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE DE CHAVE DE DESLIGAMENTO RÁPIDO DO SFV, 20X30 CM EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.3.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 50X30 CM, ''M5'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.4 | ACESSÓRIOS
12.4.1 | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO AMB 3202 INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.4.2 | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL SAV 521 E, INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.4.3 | ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCÊNDIO COM MARTELO E LED DE SUPERVISÃO – QUEBRA VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.4.4 | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO AMB 3202 INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.4.5 | TAMPAO STORZ COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA HIDRANTE | UN | 1,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.4.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.4.7 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2”, PARA COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.4.8 | VISOR EM ACRÍLICO, 23X23CM, COM LOGOTIPO "INCÊNDIO" PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.4.9 | BOMBA DE INCÊNDIO SCHNEIDER BPI-21R 2 1/2 4 CV , 220/380/440/760 V, TRIFÁSICA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.4.10 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 2,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.4.11 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.4.12 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.4.13 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | CONFORME PLANTA DE PREVENTIVOS A SEREM EXECUTADOS
12.5 | CURSOS E LAUDOS
12.5.1 | ELABORAÇÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (ANEXO A - NTCB 42) | UN | 1,0 | PARA RENOVAÇÃO DE ÁLVARA DE INCÊNDIO
12.5.2 | VISTORIA E APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS | UN | 1,0 | PARA RENOVAÇÃO DE ÁLVARA DE INCÊNDIO
12.5.3 | CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO TIPO I: NÍVEL INTERMEDIÁRIO (NTCB-34) DE 24 HORAS ¦ 20 PESSOAS | UN | 1,0 | PARA RENOVAÇÃO DE ÁLVARA DE INCÊNDIO
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
13.1 | BLOCO 01
13.1.1 | CONDUTORES
13.1.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 195,0 | CONFORME O PROJETO ELÉTRICO
13.1.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 312,0 | CONFORME O PROJETO ELÉTRICO
13.1.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL
13.1.2.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, DN 25 MM (1"), PARA REDE DE ALIMENTAÇÃO SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75,0 | CONFORME O PROJETO ELÉTRICO
13.1.2.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3,0 | CONFORME O PROJETO ELÉTRICO
13.1.3 | PERFIL PERFILADO PERGURADO 38X38MM
13.1.3.1 | PERFILADO PERFURADO 38X38 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 41,0 | FIXADO SOBRE AS TRELIÇA PARA LEVAR OS CIRCUITOS NOS REFLETORES
13.1.4 | CAIXA DE PASSAGEM
13.1.4.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,0 | CONFORME O PROJETO ELÉTRICO
13.1.4.2 | CAIXA PASSAGEM ALÚMINIO 30X30X10CM SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | CONFORME O PROJETO ELÉTRICO
13.1.5 | REFLETORES
13.1.5.1 | REFLETOR RETANGULAR EM LED 150W , CORPO EM ALUMINIO, IP65 TEM.6500K, 12750 IM. COM ALÇA | UN | 12,0 | CONFORME O PROJETO ELÉTRICO
13.1.5.2 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1,0 | CONFORME O PROJETO ELÉTRICO
13.2 | BLOCO 02
13.2.1 | CAIXA DE PASSAGEM
13.2.1.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,0 | CONFORME O PROJETO ELÉTRICO
13.2.2 | MOTOR PORTAO ELETRONICO
13.2.2.1 | MOTOR PORTÃO INDUSTRIAL PPA DZ 1500 IND JETFLEX Z12 BIVOLT 200HZ E ENGRENAGEM DE Z12, COM CREMALHEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,0 | INSTALADO NOS DOIS PORTÕES
13.2.3 | DISJUNTORES
13.2.3.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,0 | CONFORME O PROJETO ELETRICO
13.2.3.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,0 | CONFORME O PROJETO ELÉTRICO
14 | SERVIÇOS FINAIS
14.1 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 12,0 | CONSIDERANDO AS ÁRVORES QUE SERÃO PLANTADAS NA CALÇADA EXTERNA (PASSEIO)
14.2 | MANILHA PARA PLANTIO DE ÁRVORE, D: 0,70 m H: 0,50 m, ESCAVAÇÃO MANUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12,0 | PARA PLANTIO DE ÁRVORES
14.3 | LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA | UN | 18,0 | CONSIDERANDO A LIMPEZA DE TODAS AS CAIXAS DE DRENAGEM PARA CORRETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
14.4 | LIXEIRA EM CHAPA DE AÇO, 2,00X0,90X0,90 (CXLXA), 1.600L, COM 02 TAMPAS E AMORTECEDORES. POSSUI DIVISÃO INTERNA PARA SEPARAÇÃO DE LIXOS, DRENO PARA ESCOAMENTO, PINTURA INTERNA E EXTERNA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | LIXEIRA PARA COLOCAR NO NOVO ESPAÇO DESTINADO AO LIXO NA FACHADA FRONTAL DA ESCOLA
14.5 | LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 88,5 | LIMPEZA DAS CANALETAS DE DRENAGEM PLUVIAL QUE ESTÁ NO CHÃO
14.6 | BARRA DE APOIO CONFORTO, 40 CM, EM AÇO POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0 | PORTA DO BANHEIRO PCD(LOCAL ONDE ESTÁ FALTANDO)
14.7 | REPARO EM PIA INFANTIL INCLUSO TROCA DE TUBULAÇÃO, RETIRA E INSTALAÇÃO DE MÁRMORE | UN | 1,0 | REPARO NA PIA INFANTIL DO SANITÁRIO I DO BLOCO 02
Tangará da Serra-MT, 26 de Março de 2026.
___________________________________________________ LETÍCIA BOGORNI LANG Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC Engenheira Civil – CREA MT 045887 (Assinado Digitalmente)

## Curva ABC de Insumos
|  | OBRA | BANCOS |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CME LUIZ SIMÕES MATIAS SITUADA: RUA OSVALDO FARIA DE OLIVEIRA (48), Nº 1209 N, JARDIM MITUO, TANGARÁ DA SERRA-MT ÁREA: 1.884,87 m²/EXECUÇÃO: 120 DIAS | SINAPI – 02/2026 - Mato Grosso |  | 23,54% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CURVA ABC DE INSUMOS
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00043071 | SINAPI | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | Material | m² | 1551.4488 |  | 185.4582 |  | 287728.9763 |  | 287728.9763 | 24,38% | 287728.9763 | 24,38%
INS-CIV-133 | Próprio | PISO DRENANTE PLACA 40X40X8 CM NATURAL | Equipamento | M² | 719.17 | 0 | 346.8509 | 280.76 | 249444.7646 | 0 | 249444.7646 | 21,13% | 537173.7409 | 45,51%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3405.0383 |  | 27.5371 |  | 93764.7638 |  | 93764.7638 | 7,94% | 630938.5047 | 53,45%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3137.9793 |  | 20.52 |  | 64391.3168 |  | 64391.3168 | 5,46% | 695329.8216 | 58,91%
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 867.0661 |  | 40.3605 |  | 34995.2369 |  | 34995.2369 | 2,96% | 730325.0585 | 61,87%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 4.0639 |  | 6623.1771 |  | 26915.7968 |  | 26915.7968 | 2,28% | 757240.8553 | 66,58%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 662.1781 |  | 27.5371 |  | 18234.4431 |  | 18234.4431 | 1,54% | 775475.2984 | 68,13%
00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 18.1769 |  | 879.6295 |  | 15988.9728 |  | 15988.9728 | 1,35% | 791464.2712 | 70,84%
00040946 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 4 |  | 3914.0437 |  | 15656.1748 |  | 15656.1748 | 1,33% | 807120.446 | 72,17%
00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 283.9454 |  | 51.1579 |  | 14526.0518 |  | 14526.0518 | 1,23% | 821646.4978 | 73,40%
INS-CIV-185 | Próprio | TUBO RETANGULAR EM METALON 40X20MM - CHAPA 16mm - BARRA DE 6M | Equipamento | BR | 134.4625 | 0 | 102.5382 | 83 | 13787.5427 | 0 | 13787.5427 | 1,17% | 835434.0405 | 74,57%
INS-CIV-0020 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E 02 LIMPEZAS POR SEMANA | Equipamento | MES | 4 | 0 | 2964.96 | 2400 | 11859.84 | 0 | 11859.84 | 1,00% | 847293.8805 | 75,57%
INS-CIV-040 | Próprio | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL PRÉ-PINTADA BRANCA – 1M | Material | UN | 144.85 |  | 78.8432 |  | 11420.4416 |  | 11420.4416 | 0,97% | 858714.3221 | 76,54%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 43.2294 |  | 251.8363 |  | 10886.7317 |  | 10886.7317 | 0,92% | 869601.0538 | 77,46%
00038122 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | Material | L | 718.7476 |  | 14.7507 |  | 10602.013 |  | 10602.013 | 0,90% | 880203.0667 | 78,36%
00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | Material | m³ | 149.916 |  | 67.0328 |  | 10049.2898 |  | 10049.2898 | 0,85% | 890252.3566 | 79,21%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 61.32 |  | 162.6898 |  | 9976.1405 |  | 9976.1405 | 0,85% | 900228.4971 | 80,06%
00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 338.0815 |  | 27.0676 |  | 9151.0601 |  | 9151.0601 | 0,78% | 909379.5571 | 80,83%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 40.3185 |  | 218.1346 |  | 8794.8686 |  | 8794.8686 | 0,75% | 918174.4257 | 82,35%
INS-EL-160 | Próprio | MOTOR PORTÃO INDUSTRIAL PPA DZ 1500 IND JETFLEX Z12 BIVOLTV 200HZ E ENGRENAGEM DE Z12, COM CREMALHEIRA | Material | UN | 2 |  | 3718.2946 |  | 7436.5891 |  | 7436.5891 | 0,63% | 925611.0149 | 83,72%
00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 35.9585 |  | 206.0524 |  | 7409.334 |  | 7409.334 | 0,63% | 933020.3489 | 84,34%
INS-CIV-174 | Próprio | LIXEIRA EM CHAPA DE AÇO, 2,00X0,90X0,90 (CXLXA), 1.600L, COM 02 TAMPAS E AMORTECEDORES. POSSUI DIVISÃO INTERNA PARA SEPARAÇÃO DE LIXOS, DRENO PARA ESCOAMENTO, PINTURA INTERNA E EXTERNA. | Equipamento | UN | 1 | 0 | 6020.3513 | 4873.2 | 6020.3513 | 0 | 6020.3513 | 0,51% | 939040.7002 | 86,03%
INS-CIV-077 | Próprio | BOMBA DE INCÊNDIO SCHNEIDER BPI 21 R, SAIDA ROSCADA 2''X1/2'' 5 CV, TRIFÁSICO 220/380/440/760 | Material | UN | 1 |  | 6012.9883 |  | 6012.9883 |  | 6012.9883 | 0,51% | 945053.6885 | 86,53%
00036178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material | UN | 210.7637 |  | 27.2159 |  | 5736.1171 |  | 5736.1171 | 0,49% | 950789.8056 | 87,02%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 187.922 |  | 27.5371 |  | 5174.821 |  | 5174.821 | 0,44% | 955964.6266 | 87,46%
INS-CIV-038 | Próprio | ACABAMENTO FRONTAL TRAPEZOIDAL 50 MM | Equipamento | M | 210.55 | 0 | 22.0519 | 17.85 | 4643.0254 | 0 | 4643.0254 | 0,39% | 960607.652 | 87,85%
INS-INC-046 | Próprio | ABRIGO PARA EXTINTOR SOBRE RODAS CARRETA A150XL75XP90 | Equipamento | UN | 2 | 0 | 2303.428 | 1864.52 | 4606.856 | 0 | 4606.856 | 0,39% | 965214.508 | 88,24%
00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 87.4438 |  | 49.243 |  | 4305.9999 |  | 4305.9999 | 0,36% | 969520.5079 | 88,61%
INS-INC-032 | Próprio | EXTINTOR SOBRE RODAS ABC 20 KG | Equipamento | UN | 2 | 0 | 2131.448 | 1725.31 | 4262.8959 | 0 | 4262.8959 | 0,36% | 973783.4038 | 88,97%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 3207.2478 |  | 1.3219 |  | 4239.5903 |  | 4239.5903 | 0,36% | 978022.9941 | 89,33%
00041679 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | UN | 83.2542 |  | 50.009 |  | 4163.4586 |  | 4163.4586 | 0,35% | 982186.4527 | 89,68%
INS-INC-031 | Próprio | EXTINTOR PÓ ABC - 6 KG; 4A; 40BC - VALIDADE 1 ANO | Equipamento | UN | 15 | 0 | 251.2927 | 203.41 | 3769.3907 | 0 | 3769.3907 | 0,32% | 985955.8434 | 90,00%
00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 126.6611 |  | 27.2159 |  | 3447.1898 |  | 3447.1898 | 0,29% | 989403.0333 | 90,29%
INS-CIV-222 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO RCC DE 5M³ | Aluguel | MES | 4 |  | 840.072 |  | 3360.288 |  | 3360.288 | 0,28% | 992763.3213 | 90,58%
INS-INC-011 | Próprio | BRIGADA DE INCÊNDIO TIPO I:NÍVEL INTERMEDIÁRIO (NTCB-34) DE 24 HORAS ¦ 20 PESSOAS | Equipamento | UN | 1 | 0 | 3335.58 | 2700 | 3335.58 | 0 | 3335.58 | 0,28% | 996098.9013 | 90,86%
00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 387.9408 |  | 8.1166 |  | 3148.7518 |  | 3148.7518 | 0,27% | 999247.653 | 91,13%
00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | 87.7105 |  | 35.5301 |  | 3116.3632 |  | 3116.3632 | 0,26% | 1002364.0162 | 91,39%
INS-CIV-221 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO RSU DE 5 M³ | Aluguel | MES | 4 |  | 765.948 |  | 3063.792 |  | 3063.792 | 0,26% | 1005427.8082 | 91,65%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 393.0663 |  | 7.783 |  | 3059.2433 |  | 3059.2433 | 0,26% | 1008487.0515 | 91,91%
00043441 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 12 |  | 250.3044 |  | 3003.6527 |  | 3003.6527 | 0,25% | 1011490.7042 | 92,16%
00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 298.8 |  | 9.7473 |  | 2912.495 |  | 2912.495 | 0,25% | 1014403.1992 | 92,41%
00000359 | SINAPI | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | Material | UN | 12 |  | 229.3273 |  | 2751.9276 |  | 2751.9276 | 0,23% | 1017155.1268 | 92,89%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 190.2798 |  | 13.6512 |  | 2597.5422 |  | 2597.5422 | 0,22% | 1019752.669 | 93,11%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 87.7068 |  | 27.5371 |  | 2415.1877 |  | 2415.1877 | 0,20% | 1022167.8567 | 93,53%
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 84.4168 |  | 27.4012 |  | 2313.1187 |  | 2313.1187 | 0,20% | 1024480.9754 | 93,73%
00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 499.1151 |  | 4.4474 |  | 2219.7846 |  | 2219.7846 | 0,19% | 1026700.76 | 94,11%
INS-CIV-220 | Próprio | Taxa de Destinação de Entulho do tipo RSU | Taxas | KG | 6000 |  | 0.34591 |  | 2075.472 |  | 2075.472 | 0,18% | 1028776.232 | 94,28%
INS-EL-053 | Próprio | REFLETOR LED 150W, TEM 6500K, 12750 IM, COM ALÇA | Material | UN | 12 |  | 169.2745 |  | 2031.2941 |  | 2031.2941 | 0,17% | 1030807.5261 | 94,46%
00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | m² | 100.88 |  | 19.7664 |  | 1994.0344 |  | 1994.0344 | 0,17% | 1032801.5606 | 94,62%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 69.935 |  | 28.4513 |  | 1989.7378 |  | 1989.7378 | 0,17% | 1034791.2983 | 94,79%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 88.553 |  | 22.1878 |  | 1964.7941 |  | 1964.7941 | 0,17% | 1036756.0925 | 94,96%
00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0020296 |  | 880165.7087 |  | 1786.3654 |  | 1786.3654 | 0,15% | 1038542.4579 | 95,11%
INS-INC-001 | Próprio | ABRIGO DE SOBREPOR PARA EXTINTOR 75X30X25 | Material | UN | 4 |  | 444.8799 |  | 1779.5196 |  | 1779.5196 | 0,15% | 1040321.9775 | 95,41%
00010405 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material | UN | 2 |  | 868.165 |  | 1736.33 |  | 1736.33 | 0,15% | 1042058.3075 | 95,56%
INS-CIV-028 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 1,50X2,50X2,10 (LXCXH)-INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Equipamento | MES | 4 | 0 | 432.39 | 350 | 1729.56 | 0 | 1729.56 | 0,15% | 1043787.8675 | 95,71%
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 53.0973 |  | 31.9722 |  | 1697.6349 |  | 1697.6349 | 0,14% | 1045485.5024 | 95,85%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 10.4647 |  | 160.602 |  | 1680.6463 |  | 1680.6463 | 0,14% | 1047166.1487 | 95,99%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 68.7633 |  | 24.115 |  | 1658.2287 |  | 1658.2287 | 0,14% | 1048824.3774 | 96,13%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 3.12 |  | 494.16 |  | 1541.7792 |  | 1541.7792 | 0,13% | 1050366.1566 | 96,26%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 139.5159 |  | 10.0809 |  | 1406.4408 |  | 1406.4408 | 0,12% | 1051772.5974 | 96,38%
00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material | M | 123 |  | 10.5133 |  | 1293.1302 |  | 1293.1302 | 0,11% | 1053065.7277 | 96,61%
INS-CIV-238 | Próprio | TINTA EPÓXI INDUSTRIAL BICOMPONENTE - 18 KG | Material | UN | 0.65765 |  | 1774.7509 |  | 1167.1579 |  | 1167.1579 | 0,10% | 1054232.8855 | 96,70%
00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material | L | 7.4068 |  | 153.8444 |  | 1139.492 |  | 1139.492 | 0,10% | 1055372.3775 | 96,80%
00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | MXMES | 24 |  | 44.4744 |  | 1067.3856 |  | 1067.3856 | 0,09% | 1056439.7631 | 96,89%
00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material | L | 21.3912 |  | 49.5272 |  | 1059.4467 |  | 1059.4467 | 0,09% | 1057499.2098 | 96,98%
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 126.6816 |  | 8.2401 |  | 1043.8713 |  | 1043.8713 | 0,09% | 1058543.0812 | 97,07%
00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 764.37 |  | 1.3589 |  | 1038.733 |  | 1038.733 | 0,09% | 1059581.8141 | 97,16%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 46.7066 |  | 22.1878 |  | 1036.3154 |  | 1036.3154 | 0,09% | 1060618.1295 | 97,25%
00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 45.1247 |  | 22.6449 |  | 1021.844 |  | 1021.844 | 0,09% | 1061639.9735 | 97,33%
00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6.0886 |  | 158.8601 |  | 967.2292 |  | 967.2292 | 0,08% | 1062607.2027 | 97,50%
00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 44.226 |  | 21.8048 |  | 964.3405 |  | 964.3405 | 0,08% | 1063571.5432 | 97,58%
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 643.5335 |  | 1.4948 |  | 961.9757 |  | 961.9757 | 0,08% | 1064533.5189 | 97,66%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 88.2006 |  | 10.6986 |  | 943.6198 |  | 943.6198 | 0,08% | 1065477.1386 | 97,74%
00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material | KG | 39.72 |  | 21.9531 |  | 871.9755 |  | 871.9755 | 0,07% | 1066349.1141 | 97,81%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 556.512 |  | 1.5442 |  | 859.3937 |  | 859.3937 | 0,07% | 1067208.5078 | 97,89%
00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 190.185 |  | 4.4845 |  | 852.885 |  | 852.885 | 0,07% | 1068061.3929 | 97,96%
00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 21.4698 |  | 38.6557 |  | 829.9279 |  | 829.9279 | 0,07% | 1068891.3207 | 98,10%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 242.463 |  | 3.4097 |  | 826.7271 |  | 826.7271 | 0,07% | 1069718.0478 | 98,17%
00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material | KG | 282.2188 |  | 2.8661 |  | 808.8752 |  | 808.8752 | 0,07% | 1070526.923 | 98,24%
00000568 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | Material | M | 9 |  | 87.9111 |  | 791.1996 |  | 791.1996 | 0,07% | 1071318.1226 | 98,31%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 20.3938 |  | 36.0366 |  | 734.9228 |  | 734.9228 | 0,06% | 1072053.0453 | 98,50%
INS-CIV-181 | Próprio | BARRA DE APOIO CONFORTO, 40 CM, EM AÇO POLIDO | Material | UN | 1 |  | 658.1346 |  | 658.1346 |  | 658.1346 | 0,06% | 1072711.18 | 98,56%
00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 30.0381 |  | 20.5941 |  | 618.6092 |  | 618.6092 | 0,05% | 1073329.7892 | 98,61%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 21.641 |  | 27.5371 |  | 595.9301 |  | 595.9301 | 0,05% | 1073925.7193 | 98,71%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 58.2467 |  | 9.5373 |  | 555.5155 |  | 555.5155 | 0,05% | 1074481.2348 | 98,76%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 18.7514 |  | 28.4513 |  | 533.5001 |  | 533.5001 | 0,05% | 1075014.7349 | 98,80%
00034783 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 4.1431 |  | 124.726 |  | 516.7547 |  | 516.7547 | 0,04% | 1075531.4896 | 98,85%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 24.2522 |  | 21.2983 |  | 516.5306 |  | 516.5306 | 0,04% | 1076048.0202 | 98,89%
00010481 | SINAPI | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | Material | L | 9.8859 |  | 49.2183 |  | 486.5685 |  | 486.5685 | 0,04% | 1076534.5888 | 98,93%
00037555 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 2 |  | 238.1233 |  | 476.2467 |  | 476.2467 | 0,04% | 1077010.8355 | 98,97%
INS-ELE-043 | Próprio | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38X38 100MM | Material | UN | 82 |  | 5.374 |  | 440.6672 |  | 440.6672 | 0,04% | 1077451.5027 | 99,01%
00006121 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 21.2423 |  | 20.52 |  | 435.8927 |  | 435.8927 | 0,04% | 1077887.3953 | 99,05%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 16.938 |  | 25.1033 |  | 425.201 |  | 425.201 | 0,04% | 1078312.5964 | 99,08%
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 61.0974 |  | 6.9306 |  | 423.4412 |  | 423.4412 | 0,04% | 1078736.0376 | 99,12%
00037556 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 25 |  | 15.1954 |  | 379.8855 |  | 379.8855 | 0,03% | 1079115.9231 | 99,15%
00013803 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0022966 |  | 162887.49 |  | 374.0945 |  | 374.0945 | 0,03% | 1079490.0176 | 99,18%
00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 4.9577 |  | 72.6292 |  | 360.0749 |  | 360.0749 | 0,03% | 1079850.0925 | 99,21%
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 7.0168 |  | 49.7125 |  | 348.8246 |  | 348.8246 | 0,03% | 1080198.9172 | 99,24%
INS-INC-039 | Próprio | ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCÊNDIO COM MARTELO E LED DE SUPERVISÃO – QUEBRA VIDRO | Equipamento | UND | 2 | 0 | 168.595 | 136.47 | 337.1901 | 0 | 337.1901 | 0,03% | 1080536.1072 | 99,27%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 68.9495 |  | 4.781 |  | 329.6475 |  | 329.6475 | 0,03% | 1080865.7548 | 99,30%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 14.7622 |  | 22.1878 |  | 327.5402 |  | 327.5402 | 0,03% | 1081193.295 | 99,33%
INS-CIV-048 | Próprio | ROLDANA PARA PORTÃO 2'' TIPO V EM AÇO ZINCADO CAIXA FECHADA, VONDER | Material | UN | 4 |  | 79.8933 |  | 319.5733 |  | 319.5733 | 0,03% | 1081512.8683 | 99,35%
00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0028745 |  | 108652.5652 |  | 312.3195 |  | 312.3195 | 0,03% | 1081825.1877 | 99,38%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 37.7336 |  | 7.9313 |  | 299.2757 |  | 299.2757 | 0,03% | 1082124.4634 | 99,41%
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11.6251 |  | 24.1644 |  | 280.9135 |  | 280.9135 | 0,02% | 1082405.377 | 99,43%
00043429 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | Material | UN | 2 |  | 133.102 |  | 266.204 |  | 266.204 | 0,02% | 1082671.5809 | 99,45%
00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11.7448 |  | 22.1878 |  | 260.5918 |  | 260.5918 | 0,02% | 1082932.1728 | 99,47%
00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00030301 |  | 821541 |  | 248.9359 |  | 248.9359 | 0,02% | 1083181.1087 | 99,50%
00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10.9764 |  | 22.1878 |  | 243.5425 |  | 243.5425 | 0,02% | 1083424.6512 | 99,52%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 10.1592 |  | 23.8185 |  | 241.977 |  | 241.977 | 0,02% | 1083666.6282 | 99,54%
00004208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 4 |  | 53.9376 |  | 215.7503 |  | 215.7503 | 0,02% | 1083882.3785 | 99,59%
INS-CIV-0018 | Próprio | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL SAV 521 E, INTELBRAS | Equipamento | UN | 1 | 0 | 214.0083 | 173.23 | 214.0083 | 0 | 214.0083 | 0,02% | 1084096.3868 | 99,61%
00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 16.02 |  | 13.1447 |  | 210.5774 |  | 210.5774 | 0,02% | 1084306.9642 | 99,63%
00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 41 |  | 5.0034 |  | 205.1382 |  | 205.1382 | 0,02% | 1084512.1024 | 99,65%
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 10.165 |  | 19.3464 |  | 196.6558 |  | 196.6558 | 0,02% | 1084708.7581 | 99,66%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 6.7242 |  | 28.0436 |  | 188.5694 |  | 188.5694 | 0,02% | 1084897.3275 | 99,68%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 7.2574 |  | 25.9187 |  | 188.1031 |  | 188.1031 | 0,02% | 1085085.4306 | 99,69%
00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material | m² | 9.682 |  | 18.0739 |  | 174.9915 |  | 174.9915 | 0,01% | 1085260.4221 | 99,73%
00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 2.6334 |  | 62.4495 |  | 164.4519 |  | 164.4519 | 0,01% | 1085424.874 | 99,74%
00003082 | SINAPI | FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, COM MACANETA ALAVANCA, CHAVE GRANDE - COMPLETA | Material | CJ | 3 |  | 51.7756 |  | 155.3268 |  | 155.3268 | 0,01% | 1085580.2009 | 99,75%
00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 1.504 |  | 102.1799 |  | 153.6786 |  | 153.6786 | 0,01% | 1085733.8795 | 99,77%
00040400 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | Material | M | 75 |  | 1.989 |  | 149.1746 |  | 149.1746 | 0,01% | 1085883.054 | 99,79%
INS-INC-002 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO AMB 3202 INTELBRAS | Material | UN | 2 |  | 70.2696 |  | 140.5391 |  | 140.5391 | 0,01% | 1086023.5931 | 99,80%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 5.319 |  | 24.2262 |  | 128.8587 |  | 128.8587 | 0,01% | 1086152.4518 | 99,81%
00006299 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | Material | UN | 1 |  | 126.2826 |  | 126.2826 |  | 126.2826 | 0,01% | 1086278.7344 | 99,82%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.006225 |  | 19748.0543 |  | 122.9309 |  | 122.9309 | 0,01% | 1086401.6654 | 99,85%
00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6 |  | 19.507 |  | 117.0418 |  | 117.0418 | 0,01% | 1086518.7072 | 99,86%
00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1.0358 |  | 110.4571 |  | 114.4087 |  | 114.4087 | 0,01% | 1086633.1159 | 99,87%
INS-CIV-0010 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO | Equipamento | UN | 1 | 0 | 104.2183 | 84.36 | 104.2183 | 0 | 104.2183 | 0,01% | 1086737.3342 | 99,88%
00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 9.918e-05 |  | 1046860.4791 |  | 103.8276 |  | 103.8276 | 0,01% | 1086841.1618 | 99,89%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4.4163 |  | 21.9654 |  | 97.0057 |  | 97.0057 | 0,01% | 1086938.1675 | 99,90%
00010905 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 1 |  | 87.3057 |  | 87.3057 |  | 87.3057 | 0,01% | 1087025.4733 | 99,91%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 58.7232 |  | 1.3589 |  | 79.8013 |  | 79.8013 | 0,01% | 1087105.2746 | 99,91%
00039772 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | Material | UN | 1 |  | 77.8178 |  | 77.8178 |  | 77.8178 | 0,01% | 1087183.0924 | 99,92%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3.4832 |  | 22.1878 |  | 77.2837 |  | 77.2837 | 0,01% | 1087260.3761 | 99,93%
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 8.0348 |  | 9.0678 |  | 72.8586 |  | 72.8586 | 0,01% | 1087333.2347 | 99,93%
00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.3623 |  | 27.5371 |  | 65.0503 |  | 65.0503 | 0,01% | 1087398.285 | 99,94%
00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.6549 |  | 23.7567 |  | 63.0722 |  | 63.0722 | 0,01% | 1087461.3571 | 99,94%
00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 41 |  | 1.4084 |  | 57.7426 |  | 57.7426 | 0,00% | 1087519.0997 | 99,95%
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 164 |  | 0.34591 |  | 56.7296 |  | 56.7296 | 0,00% | 1087575.8293 | 99,96%
INS-INC-037 | Próprio | VISOR EM ACRÍLICO, DIMENSÃO 23X23cm, PARA ABRIGO DE HIDRANTE , COM ESCRITA ‘’INCÊNDIO’’ | Equipamento | UN | 2 | 0 | 26.7217 | 21.63 | 53.4434 | 0 | 53.4434 | 0,00% | 1087629.2727 | 99,97%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 195.93 |  | 0.27179 |  | 53.2514 |  | 53.2514 | 0,00% | 1087682.5241 | 99,97%
00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 1 |  | 48.2794 |  | 48.2794 |  | 48.2794 | 0,00% | 1087730.8036 | 99,98%
00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1.87 |  | 24.498 |  | 45.8112 |  | 45.8112 | 0,00% | 1087776.6148 | 99,98%
00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.237 |  | 36.9261 |  | 45.6792 |  | 45.6792 | 0,00% | 1087822.294 | 99,98%
00002420 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 3 |  | 14.3306 |  | 42.9919 |  | 42.9919 | 0,00% | 1087865.2859 | 99,99%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 4.7868 |  | 8.8455 |  | 42.3415 |  | 42.3415 | 0,00% | 1087907.6274 | 99,99%
00004006 | SINAPI | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | m³ | 0.01286 |  | 3073.8605 |  | 39.5298 |  | 39.5298 | 0,00% | 1087947.1573 | 100,00%
00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 11.34 |  | 3.4221 |  | 38.8061 |  | 38.8061 | 0,00% | 1087985.9634 | 100,00%
00043053 | SINAPI | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 3.885 |  | 9.6732 |  | 37.5803 |  | 37.5803 | 0,00% | 1088023.5437 | 100,00%
00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0039753 |  | 9072.6294 |  | 36.0666 |  | 36.0666 | 0,00% | 1088059.6103 | 100,00%
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 3 |  | 11.0074 |  | 33.0222 |  | 33.0222 | 0,00% | 1088092.6326 | 100,01%
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1.5823 |  | 20.5694 |  | 32.548 |  | 32.548 | 0,00% | 1088125.1806 | 100,01%
00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material | M | 3.051 |  | 10.575 |  | 32.2644 |  | 32.2644 | 0,00% | 1088157.445 | 100,01%
00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 0.59286 |  | 50.6638 |  | 30.0363 |  | 30.0363 | 0,00% | 1088187.4813 | 100,02%
INS-CIV-192 | Próprio | SELANTE PU 40 CINZA 400 G | Material | KG | 0.62458 |  | 45.055 |  | 28.1405 |  | 28.1405 | 0,00% | 1088215.6217 | 100,02%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.97897 |  | 27.5371 |  | 26.9579 |  | 26.9579 | 0,00% | 1088242.5796 | 100,02%
00037560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1 |  | 25.8693 |  | 25.8693 |  | 25.8693 | 0,00% | 1088268.4489 | 100,02%
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.85715 |  | 29.909 |  | 25.6365 |  | 25.6365 | 0,00% | 1088294.0854 | 100,02%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 101.4391 |  | 0.24708 |  | 25.0636 |  | 25.0636 | 0,00% | 1088319.149 | 100,03%
00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 0.44596 |  | 55.7042 |  | 24.8416 |  | 24.8416 | 0,00% | 1088343.9906 | 100,03%
00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material | KG | 8.781 |  | 2.582 |  | 22.6725 |  | 22.6725 | 0,00% | 1088366.6631 | 100,03%
00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 30 |  | 0.74124 |  | 22.2372 |  | 22.2372 | 0,00% | 1088388.9003 | 100,03%
00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 2 |  | 10.8221 |  | 21.6442 |  | 21.6442 | 0,00% | 1088410.5445 | 100,03%
00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0.50809 |  | 33.1828 |  | 16.8599 |  | 16.8599 | 0,00% | 1088427.4045 | 100,04%
00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material | UN | 1 |  | 16.6655 |  | 16.6655 |  | 16.6655 | 0,00% | 1088444.07 | 100,04%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0024682 |  | 6609.39 |  | 16.3135 |  | 16.3135 | 0,00% | 1088460.3835 | 100,04%
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.69194 |  | 23.0031 |  | 15.9168 |  | 15.9168 | 0,00% | 1088476.3002 | 100,04%
00006156 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4" X 1.1/2", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 1 |  | 12.2181 |  | 12.2181 |  | 12.2181 | 0,00% | 1088488.5184 | 100,04%
00011441 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA FERRO GALV 4 X 3" COM ANEIS | Material | UN | 5 |  | 2.409 |  | 12.0451 |  | 12.0451 | 0,00% | 1088500.5635 | 100,05%
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.38763 |  | 27.5371 |  | 10.6741 |  | 10.6741 | 0,00% | 1088511.2376 | 100,05%
00000746 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0030487 |  | 3192.8295 |  | 9.7341 |  | 9.7341 | 0,00% | 1088520.9718 | 100,05%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.0016762 |  | 4480.141 |  | 7.5098 |  | 7.5098 | 0,00% | 1088528.4815 | 100,05%
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0.29744 |  | 24.6956 |  | 7.3455 |  | 7.3455 | 0,00% | 1088535.827 | 100,05%
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0.135 |  | 51.8003 |  | 6.993 |  | 6.993 | 0,00% | 1088542.82 | 100,05%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.69929 |  | 9.9573 |  | 6.9631 |  | 6.9631 | 0,00% | 1088549.7831 | 100,05%
00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 0.73843 |  | 8.9814 |  | 6.6321 |  | 6.6321 | 0,00% | 1088556.4152 | 100,05%
00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00048292 |  | 13379.0114 |  | 6.461 |  | 6.461 | 0,00% | 1088562.8763 | 100,05%
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 2 |  | 2.9155 |  | 5.8311 |  | 5.8311 | 0,00% | 1088568.7074 | 100,05%
00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 6.804 |  | 0.75359 |  | 5.1275 |  | 5.1275 | 0,00% | 1088573.8348 | 100,05%
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.2265 |  | 22.1631 |  | 5.0199 |  | 5.0199 | 0,00% | 1088578.8548 | 100,05%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 3 |  | 1.606 |  | 4.8181 |  | 4.8181 | 0,00% | 1088583.6728 | 100,05%
00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0.023927 |  | 190.9805 |  | 4.5697 |  | 4.5697 | 0,00% | 1088588.2425 | 100,05%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.03 |  | 129.2352 |  | 3.8771 |  | 3.8771 | 0,00% | 1088592.1195 | 100,05%
00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 2.0622 |  | 1.5442 |  | 3.1846 |  | 3.1846 | 0,00% | 1088595.3041 | 100,05%
00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material | UN | 0.2256 |  | 10.3032 |  | 2.3244 |  | 2.3244 | 0,00% | 1088597.6285 | 100,05%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0.0198 |  | 114.0645 |  | 2.2585 |  | 2.2585 | 0,00% | 1088599.887 | 100,05%
00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0.039446 |  | 53.4187 |  | 2.1072 |  | 2.1072 | 0,00% | 1088601.9941 | 100,05%
00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0.035256 |  | 46.0928 |  | 1.625 |  | 1.625 | 0,00% | 1088603.6192 | 100,05%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0.00068548 |  | 1843.5009 |  | 1.2637 |  | 1.2637 | 0,00% | 1088604.8829 | 100,05%
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0.041184 |  | 24.6956 |  | 1.0171 |  | 1.0171 | 0,00% | 1088605.8999 | 100,05%
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7.1029e-05 |  | 5489.2158 |  | 0.38989 |  | 0.38989 | 0,00% | 1088606.2898 | 100,05%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0.01173 |  | 26.8205 |  | 0.3146 |  | 0.3146 | 0,00% | 1088606.6044 | 100,05%
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0.048 |  | 5.6334 |  | 0.2704 |  | 0.2704 | 0,00% | 1088606.8748 | 100,05%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0.06266 |  | 3.1997 |  | 0.20049 |  | 0.20049 | 0,00% | 1088607.0753 | 100,05%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 3.135e-06 |  | 26885.6519 |  | 0.084288 |  | 0.084288 | 0,00% | 1088607.1596 | 100,05%
00043071 | SINAPI | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | Material | m² | 1551.4488 |  | 185.4582 |  | 287728.9763 |  | 287728.9763 | 24,38% | 287728.9763 | 24,38%
INS-CIV-133 | Próprio | PISO DRENANTE PLACA 40X40X8 CM NATURAL | Equipamento | M² | 719.17 | 0 | 346.8509 | 280.76 | 249444.7646 | 0 | 249444.7646 | 21,13% | 537173.7409 | 45,51%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3405.0383 |  | 27.5371 |  | 93764.7638 |  | 93764.7638 | 7,94% | 630938.5047 | 53,45%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3137.9793 |  | 20.52 |  | 64391.3168 |  | 64391.3168 | 5,46% | 695329.8216 | 58,91%
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 867.0661 |  | 40.3605 |  | 34995.2369 |  | 34995.2369 | 2,96% | 730325.0585 | 61,87%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 4.0639 |  | 6623.1771 |  | 26915.7968 |  | 26915.7968 | 2,28% | 757240.8553 | 66,58%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 662.1781 |  | 27.5371 |  | 18234.4431 |  | 18234.4431 | 1,54% | 775475.2984 | 68,13%
00034493 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 18.1769 |  | 879.6295 |  | 15988.9728 |  | 15988.9728 | 1,35% | 791464.2712 | 70,84%
00040946 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 4 |  | 3914.0437 |  | 15656.1748 |  | 15656.1748 | 1,33% | 807120.446 | 72,17%
00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 283.9454 |  | 51.1579 |  | 14526.0518 |  | 14526.0518 | 1,23% | 821646.4978 | 73,40%
INS-CIV-185 | Próprio | TUBO RETANGULAR EM METALON 40X20MM - CHAPA 16mm - BARRA DE 6M | Equipamento | BR | 134.4625 | 0 | 102.5382 | 83 | 13787.5427 | 0 | 13787.5427 | 1,17% | 835434.0405 | 74,57%
INS-CIV-0020 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E 02 LIMPEZAS POR SEMANA | Equipamento | MES | 4 | 0 | 2964.96 | 2400 | 11859.84 | 0 | 11859.84 | 1,00% | 847293.8805 | 75,57%
INS-CIV-040 | Próprio | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL PRÉ-PINTADA BRANCA – 1M | Material | UN | 144.85 |  | 78.8432 |  | 11420.4416 |  | 11420.4416 | 0,97% | 858714.3221 | 76,54%
00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 43.2294 |  | 251.8363 |  | 10886.7317 |  | 10886.7317 | 0,92% | 869601.0538 | 77,46%
00038122 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | Material | L | 718.7476 |  | 14.7507 |  | 10602.013 |  | 10602.013 | 0,90% | 880203.0667 | 78,36%
00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | Material | m³ | 149.916 |  | 67.0328 |  | 10049.2898 |  | 10049.2898 | 0,85% | 890252.3566 | 79,21%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 61.32 |  | 162.6898 |  | 9976.1405 |  | 9976.1405 | 0,85% | 900228.4971 | 80,06%
00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 338.0815 |  | 27.0676 |  | 9151.0601 |  | 9151.0601 | 0,78% | 909379.5571 | 80,83%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 40.3185 |  | 218.1346 |  | 8794.8686 |  | 8794.8686 | 0,75% | 918174.4257 | 82,35%
INS-EL-160 | Próprio | MOTOR PORTÃO INDUSTRIAL PPA DZ 1500 IND JETFLEX Z12 BIVOLTV 200HZ E ENGRENAGEM DE Z12, COM CREMALHEIRA | Material | UN | 2 |  | 3718.2946 |  | 7436.5891 |  | 7436.5891 | 0,63% | 925611.0149 | 83,72%
00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 35.9585 |  | 206.0524 |  | 7409.334 |  | 7409.334 | 0,63% | 933020.3489 | 84,34%
INS-CIV-174 | Próprio | LIXEIRA EM CHAPA DE AÇO, 2,00X0,90X0,90 (CXLXA), 1.600L, COM 02 TAMPAS E AMORTECEDORES. POSSUI DIVISÃO INTERNA PARA SEPARAÇÃO DE LIXOS, DRENO PARA ESCOAMENTO, PINTURA INTERNA E EXTERNA. | Equipamento | UN | 1 | 0 | 6020.3513 | 4873.2 | 6020.3513 | 0 | 6020.3513 | 0,51% | 939040.7002 | 86,03%
INS-CIV-077 | Próprio | BOMBA DE INCÊNDIO SCHNEIDER BPI 21 R, SAIDA ROSCADA 2''X1/2'' 5 CV, TRIFÁSICO 220/380/440/760 | Material | UN | 1 |  | 6012.9883 |  | 6012.9883 |  | 6012.9883 | 0,51% | 945053.6885 | 86,53%
Totais por Tipo
[10 empty] | Equipamento |  |  |  | R$ 305.236,05
[10 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  |  | R$ 3.026,30
[10 empty] | Mão de Obra |  |  |  | R$ 244.660,01
[10 empty] | Material |  |  |  | R$ 527.105,45
[10 empty] | Serviços |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Taxas |  |  |  | R$ 2.075,47
[10 empty] | Administração |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Aluguel |  |  |  | R$ 6.424,08
[10 empty] | Verba |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Transporte |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Franquia |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | Outros |  |  |  | R$ 79,80
R$ 0,00
[10 empty] | Total sem BDI |  | 955597.21
[10 empty] | Total do BDI |  | 224806.57
[10 empty] | Total Geral |  | 1180403.78
Tangará da Serra-MT, 26 de Março de 2026.
___________________________________________________ LETÍCIA BOGORNI LANG Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC Engenheira Civil – CREA MT 045887 (Assinado Digitalmente)

## Curva ABC de Serviços
|  | OBRA | BANCOS | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CME LUIZ SIMÕES MATIAS SITUADA: RUA OSVALDO FARIA DE OLIVEIRA (48), Nº 1209 N, JARDIM MITUO, TANGARÁ DA SERRA-MT ÁREA: 1.884,87 m²/EXECUÇÃO: 120 DIAS | SINAPI – 02/2026 - Mato Grosso | 23,54% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CURVA ABC DE SERVIÇOS
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT (R$) | TOTAL (R$) | PESO (%) | PESO ACUMULADO (%)
CIV-0529 | Próprio | PISO EM PLACA PERMEÁVEL DRENANTE EM CONCRETO DE 40X40X08 CM, ASSENTADO SOBRE CAMADA DE 5CM DE BRITA1/PEDRISCO/PÓ DE PEDRA (1:1:1) EM SOLO NIVELADO E COMPACTADO | PISO - PISOS | m² | 719,17 | 436,40 | 313.845,78 | 26,59 | 26,59
CIV-0690 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) E = 50 MM, PRÉ-PINTADA COM ATÉ 2 ÁGUAS,INLCINAÇÃO 35%, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 1.175,34 | 249,99 | 293.823,24 | 24,89 | 51,48
CIV-0074 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM PAREDES - DUAS DEMÃOS | PINT - PINTURAS | M² | 2.790,29 | 19,24 | 53.685,17 | 4,55 | 56,03
88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 2.790,29 | 17,35 | 48.411,53 | 4,10 | 60,13
100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 633,95 | 66,46 | 42.132,31 | 3,57 | 63,70
CIV-0102 | Próprio | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 4,0 | 7.472,87 | 29.891,48 | 2,53 | 66,23
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 791,76 | 27,48 | 21.757,56 | 1,84 | 68,07
100534 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 4,0 | 5.302,86 | 21.211,44 | 1,80 | 69,87
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1.004,31 | 20,54 | 20.628,52 | 1,75 | 71,62
104626 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 | Passeios de Concreto | m³ | 14,76 | 1.244,52 | 18.369,11 | 1,56 | 73,17
CIV-0692 | Próprio | GRADE EM METALON 40X20 MM #16 DE BARRAS VERTICAIS A CADA 5 CM, CHUMBADAS NO VÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 47,75 | 382,54 | 18.266,28 | 1,55 | 74,72
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² | 149,4 | 114,92 | 17.169,04 | 1,45 | 76,18
CIV-0066 | Próprio | FORNECIMENTO DE ATERRO, TRANSPORTE ATÉ 10KM EM VIAS URBANAS E REGULARIZAÇÃO MECÂNICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 115,32 | 127,29 | 14.679,08 | 1,24 | 77,42
CIV-0703 | Próprio | APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM TETO - DUAS DEMÃOS | Pintura Interna | m² | 1.004,31 | 13,68 | 13.738,96 | 1,16 | 78,58
CIV-0695 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO | ED- | m² | 67,82 | 187,49 | 12.715,57 | 1,08 | 79,66
CIV-0164 | Próprio | CUMEEIRA METÁLICA TRAPÉZIO PRE-PINTADA, COR BRANCA, #0,50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COBE - COBERTURA | M | 144,85 | 86,02 | 12.459,99 | 1,06 | 80,72
CIV-0070 | Próprio | ATERRO COM AREIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 61,2 | 201,34 | 12.322,00 | 1,04 | 81,76
CIV-0017 | Próprio | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 4,0 | 2.964,96 | 11.859,84 | 1,00 | 82,77
CIV-0541 | Próprio | LIXAMENTO E RASPAGEM DE PAREDES PARA RETIRADA DE PINTURA ANTIGA | PINT - PINTURAS | m² | 2.723,51 | 3,61 | 9.831,87 | 0,83 | 83,60
104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | Acessibilidade | m² | 32,74 | 265,15 | 8.681,01 | 0,74 | 84,33
100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 633,95 | 13,21 | 8.374,47 | 0,71 | 85,04
EL-324 | Próprio | MOTOR PORTÃO INDUSTRIAL PPA DZ 1500 IND JETFLEX Z12 BIVOLT 200HZ E ENGRENAGEM DE Z12, COM CREMALHEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 3.757,45 | 7.514,90 | 0,64 | 85,68
88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 272,35 | 24,09 | 6.560,91 | 0,56 | 86,24
INC-0031 | Próprio | BOMBA DE INCÊNDIO BPI-21R 2''X1/2” 5,0CV 220/380/440/760 TRIFASICA SCHNEIDER OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 6.437,85 | 6.437,85 | 0,55 | 86,78
CIV-0700 | Próprio | LIXEIRA EM CHAPA DE AÇO, 2,00X0,90X0,90 (CXLXA), 1.600L, COM 02 TAMPAS E AMORTECEDORES. POSSUI DIVISÃO INTERNA PARA SEPARAÇÃO DE LIXOS, DRENO PARA ESCOAMENTO, PINTURA INTERNA E EXTERNA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 6.054,46 | 6.054,46 | 0,51 | 87,29
97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 1.175,34 | 4,99 | 5.864,94 | 0,50 | 87,79
100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 85,8 | 67,71 | 5.809,51 | 0,49 | 88,28
CIV-0791 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RSU DE 5 M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 4,0 | 1.391,52 | 5.566,08 | 0,47 | 88,75
CIV-0693 | Próprio | BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO LARG = 40CM, ARMADO, SEM ENCOSTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 5.536,28 | 5.536,28 | 0,47 | 89,22
94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 78,92 | 67,24 | 5.306,58 | 0,45 | 89,67
CIV-0162 | Próprio | ACABAMENTO FRONTAL TRAPEZOIDAL - PIR 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | COBE - COBERTURA | M | 210,55 | 25,09 | 5.282,69 | 0,45 | 90,12
CIV-0715 | Próprio | LIXAMENTO E RASPAGEM MANUAL DE FORRO PARA RETIRADA DE PINTURA ANTIGA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 1.004,31 | 5,23 | 5.252,54 | 0,44 | 90,57
CIV-0722 | Próprio | ABRIGO PARA EXTINTOR SOBRE RODAS (CARRETA) 150X75X90 EM AÇO GALVANIZADO DE COR VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 2.371,64 | 4.743,28 | 0,40 | 90,97
88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 100,43 | 43,14 | 4.332,55 | 0,37 | 91,33
INC-0046 | Próprio | EXTINTOR SOBRE RODAS ABC, CAPACIDADE 20 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 2.163,14 | 4.326,28 | 0,37 | 91,70
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 312,0 | 13,79 | 4.302,48 | 0,36 | 92,07
CIV-0561 | Próprio | MANILHA PARA PLANTIO DE ÁRVORE, D: 0,70 m H: 0,50 m, ESCAVAÇÃO MANUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 12,0 | 358,46 | 4.301,52 | 0,36 | 92,43
INC-0045 | Próprio | EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 15,0 | 284,47 | 4.267,05 | 0,36 | 92,79
101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | Peitoris e Chapins | M | 76,27 | 55,23 | 4.212,39 | 0,36 | 93,15
CIV-0793 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RCC TIPO 02 (METAIS, TUBOS E MADEIRA) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 4,0 | 946,78 | 3.787,12 | 0,32 | 93,47
102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 170,72 | 21,68 | 3.701,20 | 0,31 | 93,78
INC-0047 | Próprio | CURSO DE BRIGADA DE INCÊNDIO TIPO I: NÍVEL INTERMEDIÁRIO (NTCB-34) DE 24 HORAS ¦ 20 PESSOAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 3.335,58 | 3.335,58 | 0,28 | 94,07
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | UN | 12,0 | 273,85 | 3.286,20 | 0,28 | 94,34
CIV-0723 | Próprio | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI INDUSTRIAL BICOMPONENTE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 36,74 | 82,14 | 3.017,82 | 0,26 | 94,60
94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 19,85 | 145,78 | 2.893,73 | 0,25 | 94,84
EL-098 | Próprio | REFLETOR RETANGULAR EM LED 150W , CORPO EM ALUMINIO, IP65 TEM.6500K, 12750 IM. COM ALÇA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 12,0 | 241,11 | 2.893,32 | 0,25 | 95,09
EL-323 | Próprio | PERFILADO PERFURADO 38X38 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 41,0 | 68,03 | 2.789,23 | 0,24 | 95,33
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 3,24 | 840,78 | 2.724,12 | 0,23 | 95,56
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 100,88 | 24,85 | 2.506,86 | 0,21 | 95,77
93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 504,57 | 4,84 | 2.442,11 | 0,21 | 95,98
92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 9,29 | 224,06 | 2.081,51 | 0,18 | 96,15
INC-0002 | Próprio | ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 75X30X25 EM AÇO GALVANIZADO DE COR VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 4,0 | 513,09 | 2.052,36 | 0,17 | 96,33
CIV-0712 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO TIPO "TORRE", INCLUI MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E LIMPEZA. | Equipamentos de Proteção Coletiva | M/MES | 24,0 | 79,26 | 1.902,24 | 0,16 | 96,49
99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | Limpeza de Obra | m² | 858,54 | 2,14 | 1.837,27 | 0,16 | 96,64
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 3,12 | 579,47 | 1.807,94 | 0,15 | 96,80
99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2,0 | 900,34 | 1.800,68 | 0,15 | 96,95
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 125,69 | 14,02 | 1.762,17 | 0,15 | 97,10
CIV-0302 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 1,50X2,50X2,10 (LXCXH)-INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | MES | 4,0 | 432,39 | 1.729,56 | 0,15 | 97,24
102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 54,8 | 28,38 | 1.555,22 | 0,13 | 97,38
98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | UN | 15,0 | 102,45 | 1.536,75 | 0,13 | 97,51
CIV-0691 | Próprio | RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PARQUE (EXCLUSIVE BRINQUEDO). | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 1.516,50 | 1.516,50 | 0,13 | 97,63
104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 10,86 | 132,69 | 1.441,01 | 0,12 | 97,76
CIV-0713 | Próprio | ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTÕES, INCLUSO ROLDANAS, DOBRADIÇAS, TRILHO E FECHADURAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 1.414,07 | 1.414,07 | 0,12 | 97,88
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 26,48 | 50,72 | 1.343,06 | 0,11 | 97,99
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 3,24 | 411,25 | 1.332,45 | 0,11 | 98,10
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 79,46 | 15,82 | 1.257,05 | 0,11 | 98,21
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 195,0 | 6,37 | 1.242,15 | 0,11 | 98,32
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 11,44 | 96,21 | 1.100,64 | 0,09 | 98,41
CIV-0694 | Próprio | REQUADRO DE PILARES E VIGAS , EXECUÇÃO COM RÉGUA DE MADEIRA | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 25,72 | 40,54 | 1.042,68 | 0,09 | 98,50
INC-0003 | Próprio | VISTORIA E APROVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 1.009,49 | 1.009,49 | 0,09 | 98,58
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 53,66 | 18,24 | 978,75 | 0,08 | 98,67
CIV-0696 | Próprio | PORTÃO EM METALON 40X20 MM #16 DE BARRAS VERTICAIS A CADA 5 CM, CHUMBADO EM PILARES, 80X240CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 840,23 | 840,23 | 0,07 | 98,74
CIV-0658 | Próprio | BARRA DE APOIO CONFORTO, 40 CM, EM AÇO POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 820,19 | 820,19 | 0,07 | 98,81
CIV-0699 | Próprio | LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 18,0 | 44,33 | 797,94 | 0,07 | 98,87
103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 5,96 | 133,15 | 793,57 | 0,07 | 98,94
INC-0048 | Próprio | ELABORAÇÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (ANEXO A - NTCB 42) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 1,0 | 765,60 | 765,60 | 0,06 | 99,01
CIV-0628 | Próprio | RETIRADA DE GRADES DE FERRO COM REAPROVEITAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 67,82 | 11,11 | 753,48 | 0,06 | 99,07
INC-0059 | Próprio | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2”, PARA COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 317,88 | 635,76 | 0,05 | 99,12
CIV-0697 | Próprio | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 10,0 | 62,93 | 629,30 | 0,05 | 99,18
102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 225,52 | 2,74 | 617,92 | 0,05 | 99,23
100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 52,56 | 11,57 | 608,11 | 0,05 | 99,28
CIV-0258 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE AREIA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m³ | 9,94 | 60,97 | 606,04 | 0,05 | 99,33
CIV-0111 | Próprio | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 10,76 | 51,04 | 549,19 | 0,05 | 99,38
INC-0009 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 20X20 CM, ''EXTINTOR DE INCÊNDIO'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 25,0 | 21,28 | 532,00 | 0,05 | 99,42
CIV-0702 | Próprio | PORTÃO EM METALON 40X20 MM #16 DE BARRAS VERTICAIS A CADA 5 CM, CHUMBADO EM PILARES, 90X100CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 463,80 | 463,80 | 0,04 | 99,46
97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 6,94 | 62,22 | 431,80 | 0,04 | 99,50
92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 4,0 | 104,63 | 418,52 | 0,04 | 99,53
102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | M | 47,0 | 8,75 | 411,25 | 0,03 | 99,57
CIV-0710 | Próprio | LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | Edificação | M | 88,5 | 4,57 | 404,44 | 0,03 | 99,60
CIV-0716 | Próprio | REPARO EM PIA INFANTIL INCLUSO TROCA DE TUBULAÇÃO, RETIRA E INSTALAÇÃO DE MÁRMORE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 404,08 | 404,08 | 0,03 | 99,64
EL-198 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD, DN 25 MM (1"), PARA REDE DE ALIMENTAÇÃO SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 75,0 | 5,34 | 400,50 | 0,03 | 99,67
97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 2,0 | 194,46 | 388,92 | 0,03 | 99,70
INC-0057 | Próprio | ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCÊNDIO COM MARTELO E LED DE SUPERVISÃO – QUEBRA VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UND | 2,0 | 189,86 | 379,72 | 0,03 | 99,74
CIV-0714 | Próprio | LIMPEZA DE CALHA DE DRENAGEM | 25 | m² | 75,58 | 4,86 | 367,31 | 0,03 | 99,77
INC-0012 | Próprio | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL SAV 521 E, INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 309,36 | 309,36 | 0,03 | 99,79
94276 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 3,92 | 71,10 | 278,71 | 0,02 | 99,82
INC-0005 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO 20X30 CM EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 8,0 | 29,47 | 235,76 | 0,02 | 99,84
92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 227,16 | 227,16 | 0,02 | 99,86
EL-120 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO AMB 3202 INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 105,09 | 210,18 | 0,02 | 99,87
102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | M | 82,84 | 2,22 | 183,90 | 0,02 | 99,89
CIV-0035 | Próprio | RETIRADA E INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO (EXLUSIVE BANCO METÁLICO). | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 88,86 | 177,72 | 0,02 | 99,91
97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m³ | 0,18 | 806,95 | 145,25 | 0,01 | 99,92
92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M | 1,0 | 132,52 | 132,52 | 0,01 | 99,93
INC-0013 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO AMB 3202 INTELBRAS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 125,04 | 125,04 | 0,01 | 99,94
EL-301 | Próprio | CAIXA PASSAGEM ALÚMINIO 30X30X10CM SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 102,66 | 102,66 | 0,01 | 99,95
CIV-0033 | Próprio | TAMPAO STORZ COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA HIDRANTE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 87,30 | 87,30 | 0,01 | 99,96
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 1,5 | 52,57 | 78,85 | 0,01 | 99,96
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 10,76 | 6,46 | 69,50 | 0,01 | 99,97
INC-0055 | Próprio | VISOR EM ACRÍLICO, 23X23CM, COM LOGOTIPO "INCÊNDIO" PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 2,0 | 32,81 | 65,62 | 0,01 | 99,97
91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 3,0 | 18,97 | 56,91 | 0,00 | 99,98
INC-065 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 50X30 CM, ''M5'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 54,95 | 54,95 | 0,00 | 99,98
101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas | UN | 1,0 | 49,50 | 49,50 | 0,00 | 99,99
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 2,0 | 19,51 | 39,02 | 0,00 | 99,99
INC-0022 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 31,95 | 31,95 | 0,00 | 99,99
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 2,0 | 15,14 | 30,28 | 0,00 | 100,00
INC-066 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE DE CHAVE DE DESLIGAMENTO RÁPIDO DO SFV, 20X30 CM EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 29,47 | 29,47 | 0,00 | 100,00
93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 15,14 | 15,14 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 955597.21
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 224806.57
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 1180403.78
Tangará da Serra-MT, 26 de Março de 2026.
___________________________________________________ LETÍCIA BOGORNI LANG Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC Engenheira Civil – CREA MT 045887 (Assinado Digitalmente)

## Quantitativo de Pintura
OBRA REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO CME LUIZ SIMÕES MATIAS SITUADA: RUA OSVALDO FARIA DE OLIVEIRA (48), Nº 1209 N, JARDIM MITUO, TANGARÁ DA SERRA-MT ÁREA: 1.884,87 m²/EXECUÇÃO: 120 DIAS
SITUADA: RUA OSVALDO FARIA DE OLIVEIRA (48), Nº 1209 N, JARDIM MITUO, TANGARÁ DA SERRA-MT
ÁREA: 1.884,87 m²/EXECUÇÃO: 120 DIAS
PINTURA INTERNA
AMBIENTE | QTDE | ÁREA DE FORRO | PERÍMETRO | ALTURA DA PINTURA | VÃOS | ÁREA DE PINTURA
Creche II/Repouso | 2 | 39.24 | 29.4 | 1.75 | 6.12 | 96.78
Sanitário | 2 | 16.23 | 23.3 | 1.1 | 0.72 | 50.54
Creche I/Repouso | 2 | 39.33 | 27.75 | 1.75 | 4.32 | 92.805
Fraldário | 2 | 8.12 | 11.4 | 1.75 | 2.76 | 37.14
Alimentação | 2 | 8.55 | 7.89 | 1.75 | 1.08 | 26.535
Creche III/Repouso | 2 | 35.75 | 31.8 | 1.75 | 4.44 | 106.86
Pré Escola | 2 | 36.2 | 25.8 | 1.75 | 4.44 | 85.86
Sanitário Infantil | 2 | 16.56 | 18.3 | 1.1 | 0.48 | 39.78
Sanitário PNE | 2 | 4.37
Multiuso | 1 | 48.25 | 28.4 | 1.75 | 6.3 | 43.4
Sala Elétrica | 1 | 1.73 | 5.6 | 3 | 1.26 | 15.54
Sala Telefônica | 1 | 1.73 | 5.6 | 3 | 1.26 | 15.54
Sala TI | 1 | 3.47 | 7.6 | 3 | 1.26 | 21.54
Sanitário Adm | 2 | 5.64 | 10.2 | 1.1 | 1.44 | 21
Almoxarifado | 1 | 11.9 | 13.8 | 1.1 | 0.36 | 14.82
Sala dos professores | 1 | 18.11 | 17.4 | 1.75 | 3.12 | 27.33
Diretoria | 1 | 11.9 | 13.8 | 1.75 | 3.6 | 20.55
Secretaria | 1 | 24.23 | 22.2 | 1.75 | 5.76 | 33.09
Recepção | 1 | 27.21 | 38.68 | 1.75 | 4.32 | 63.37
Rouparia | 1 | 4.65 |  | 0 |  | 0
Lavanderia | 1 | 9.18 |  | 0 |  | 0
DML | 1 | 2.69 |  | 0 |  | 0
Copa | 1 | 12.16 |  | 0 |  | 0
Vestiário Masc | 1 | 6.75 |  | 0 |  | 0
Vestiário Fem | 1 | 8.68 |  | 0 |  | 0
Lactário | 1 | 5.69 |  | 0 |  | 0
Cozinha | 1 | 29.74 |  | 0 |  | 0
Armazenagem | 1 | 9.65 |  | 0 |  | 0
Hall de entrada | 1 | 16.01 | 6.45 | 3 | 3.36 | 19.35
Beiral Adm | 1 | 33.76 |  | 0 |  | 0
Beiral Multiuso | 1 | 90.64 |  | 0 |  | 0
Beiral Cozinha | 1 | 146.45 |  | 0 |  | 0
Pintura de cobogó | 12 |  | 4.2 | 1 |  | 50.4
Casa de gás | 1 | 252 | 9.15 | 2.2 |  | 20.13
Casa de inversores | 1 | 17.74 | 12.26 | 2.2 | 5.28 | 43.384
TOTAL |  | 1004.31 | 345.37 |  |  | 945.744
PINTURA EXTERNA
Pintura Externa Bloco Cozinha |  |  | 52.3 | 3 | 24.42 | 132.48
Pintura Externa Bloco Adm |  |  | 53.7 | 3 | 22.56 | 138.54
Pintura Externa Bloco Salas de Aula |  |  | 100.5 | 3 | 39.96 | 261.54
Pintura Externa Bloco Salas de Aula |  |  | 86.99 | 3 | 49.44 | 211.53
Pintura do muro |  |  | 370 | 2.7 |  | 1010.2914
Pintura banco em concreto estacionamento | [5 empty] | 23.38
TOTAL | [5 empty] | 1777.7614
Pintura de calçadas externas | [5 empty] | 299.9
Pintura de calçadas internas | [5 empty] | 491.86
TOTAL | [5 empty] | 791.76
PINTURA METÁLICA
Gradil | 136.117 | 272.234
Caixa D’água | 137.86 | 137.86
Portões | 111.93 | 223.86
TOTAL | 385.907 | 633.954
PINTURAS DIVERSAS
Pintura de chapim de concreto c/ tinta para telhado | [5 empty] | 66.78
Pintura em portas de madeira | [5 empty] | 170.72
Pintura em rodameio c/ verniz | [5 empty] | 54.8
PORTAS
| LARGURA | COMPRIMENTO | QUANTIDADE | ÁREA | ÁREA PINTURA (DESCONTO ALTURA AZULEJO) | PERÍMETRO FITA | ÁREA PINTURA PORTAS
PM1 | 0.8 | 2.1 | 15 | 1.68 | 0.72 | 127.6 | 25.2
PM2 | 0.8 | 2.1 | 17 | 1.68 | 0.72 | 144.4 | 28.56
PM3 | 0.8 | 2.1 | 4 | 1.68 | 0.72 | 35.2 | 6.72
PM4 | 0.6 | 2.1 | 4 | 1.26 | 0.54 | 34.8 | 5.04
PM5 | 0.8 | 2.1 | 3 | 1.68 | 0.72 | 26.8 | 5.04
PM6 | 0.6 | 1.6 | 10 | 0.96 |  | 65.2 | 9.6
PM7 | 0.6 | 1 | 6 | 0.6 |  | 25.2 | 3.6
PM8 | 0.8 | 1 | 2 | 0.8 |  | 9.6 | 1.6
PV1 | 1.6 | 2.1 | 2 | 3.36 | 1.44 | 20
[5 empty] | TOTAL | 488.8 | 170.72
JANELAS
| LARGURA | ALTURA | PEITORIL | QUANTIDADE | ÁREA | ÁREA PINTURA (DESCONTO ALTURA AZULEJO) | PERÍMETRO FITA | ÁREA PINTURA DAS JANELAS
JA1 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 6 | 0.54 | 0.36 | 10.8 | 2.28
JA2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 6 | 0.54 |  | 22.8 | 1.38
JA3 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 1 | 0.72 |  | 4.8 | 0.28
JA3 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 3 | 0.72 | 0.72 | 9.6 | 0.84
JA4 | 1.8 | 0.6 | 1.5 | 19 | 1.08 | 1.08 | 49.2 | 10.64
JA4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 2 | 1.08 | 0.36 | 8.4 | 1.12
JA5 | 2.4 | 0.6 | 1.5 | 2 | 1.44 | 0.48 | 9.6 | 1.12
JA5 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 5 | 1.44 |  | 16.8 | 2.8
JA6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1.44 |  | 16.8 | 1.32
JA6 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.08 | 0.96 | 6 | 0.58
JA7 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.16 |  | 8.4 | 0.66
JA8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.88 |  | 9.6 | 0.88
JA8 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 1 | 2.88 | 1.92 | 9.6 | 0.88
JA9 | 3 | 1.2 | 0.9 | 2 | 3.6 | 2.4 | 15.6 | 2.4
JA10 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | 4 | 3.84 | 1.92 | 30.4 | 5.12
JA11 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 5 | 5.76 | 2.88 | 39.2 | 9.6
[6 empty] | TOTAL | 267.6 | 83.8
Tangará da Serra-MT, 26 de Março de 2026.
___________________________________________________ LETÍCIA BOGORNI LANG Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC Engenheira Civil – CREA MT 045887 (Assinado Digitalmente)

## BDI
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Engenharia e Manutenção
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) Hipótese 2 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'COM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA' (DESONERADO) |  |  | COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) Hipótese 1 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'SEM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA' (ONERADO)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AC - Administração Central |  | 4% | AC - Administração Central |  | 4%
DF - Custos Financeiros |  | 1.23% | DF - Custos Financeiros |  | 1.23%
C - Riscos |  | 1.27% | C - Riscos |  | 1.27%
S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.8% | S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.8%
LO - Lucro Operacional |  | 7.4% | LO - Lucro Operacional |  | 7.4%
TAXAS E IMPOSTOS |  |  | TAXAS E IMPOSTOS
F - PIS |  | 0.65% | F - PIS |  | 0.65%
G - COFINS |  | 3% | G - COFINS |  | 3%
H - ISSQN |  | 3% | H - ISSQN |  | 3%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5% | Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | -
| Sub-total | 11.15% |  | Sub-total | 6.65%
BDI COM IMPOSTOS |  | 29.79% | BDI COM IMPOSTOS |  | 23.54%
BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) | LIMITE SUPERIOR | 15.57% | BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) | LIMITE SUPERIOR | 15.57%
| VALOR MÉDIO | 14.02% |  | VALOR MÉDIO | 14.02%
| LIMITE INFERIOR | 12.47% |  | LIMITE INFERIOR | 12.47%
FÓRMULA DO BDI
Localidade / alíquota ISSQN | TANGARÁ DA SERRA | 3% | BASE DE CÁLCULO |  | 100%
Tangará da Serra-MT, 26 de Março de 2026.
___________________________________________________ LETÍCIA BOGORNI LANG Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC Engenheira Civil – CREA MT 045887 (Assinado Digitalmente)
𝐁𝐃𝐈 (𝐋𝐃𝐈)=((1+AC+S+C+G)×(1+DF)×(1+LO))/((1−I))−1