## RESUMO
| OBRA | BANCOS | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
| PINTURA E ADEQUAÇÕES GERAIS NO CME DONA NENA ENDEREÇO: RUA 07, JARDIM MONTE LÍBANO, S/N, TANGARÁ DA SERRA – MT ÁREA DA OBRA: 924,51 M² / EXECUÇÃO: 2 MESES | SINAPI – 12/2025 - MATO GROSSO | 23.54% |  | NÃO DESONERADO (ONERADO)
RESUMO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | TOTAL | PESO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1 | 14507.3 | 7.92%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 | 3465.36 | 1.892%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 1 | 633.25 | 0.3457%
4 | COBERTURAS |  |  | 1 | 43425.53 | 23.71%
5 | REVESTIMENTO |  |  | 1 | 5505.8 | 3.006%
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 1 | 553.06 | 0.3019%
7 | DRENO - AR CONDICIONADO |  |  | 1 | 768.96 | 0.4198%
8 | SERVIÇO DE PINTURA |  |  | 1 | 98192.15 | 53.61%
9 | CAIXA DE AREIA |  |  | 1 | 4160.34 | 2.271%
10 | CALÇADAS |  |  | 1 | 7339.71 | 4.007%
11 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 1 | 4622.55 | 2.524%
| TANGARÁ DA SERRA – MT, 23 DE JANEIRO DE 2026 |  |  | TOTAL: R$ 182.402,62
_______________________________________________________________ ARTHUR DIERINGS MARINI Engenheiro Civil - CREA MT 59226

## CRONOGRAMA
| OBRA | BANCOS | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
| PINTURA E ADEQUAÇÕES GERAIS NO CME DONA NENA ENDEREÇO: RUA 07, JARDIM MONTE LÍBANO, S/N, TANGARÁ DA SERRA – MT ÁREA DA OBRA: 924,51 M² / EXECUÇÃO: 2 MESES | SINAPI – 12/2025 - MATO GROSSO | 23.54% | NÃO DESONERADO (ONERADO)
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 14.507,30 | 33,62% 4.877,35 | 66,38% 9.629,95
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 3.459,12 | 50,00% 1.729,56 | 50,00% 1.729,56
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 633,25 | 100,00% 633,25
4 | COBERTURAS | 100,00% 43.425,53 |  | 100,00% 43.425,53
5 | REVESTIMENTO | 100,00% 5.560,24 | 80,00% 4.448,19 | 20,00% 1.112,05
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 538,81 | 100,00% 538,81
7 | DRENO - AR CONDICIONADO | 100,00% 776,61 | 100,00% 776,61
8 | SERVIÇO DE PINTURA | 100,00% 96.948,64 | 40,00% 38.779,46 | 60,00% 58.169,18
9 | CAIXA DE AREIA | 100,00% 4.336,59 | 80,00% 3.469,27 | 20,00% 867,32
10 | CALÇADAS | 100,00% 7.593,98 | 80,00% 6.075,18 | 20,00% 1.518,80
11 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.622,55 |  | 100,00% 4.622,55
PORCENTAGEM |  |  | 33,62% | 66,38%
CUSTO |  |  | 61.327,68 | 121.074,93
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | 33,62% | 100,0%
CUSTO ACUMULADO |  |  | 61.327,68 | 182.402,62
TANGARÁ DA SERRA – MT, 23 DE JANEIRO DE 2026
_______________________________________________________________ ARTHUR DIERINGS MARINI ENGENHEIRO CIVIL - CREA MT 59226

## ORÇAMENTO
| OBRA |  |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
| PINTURA E ADEQUAÇÕES GERAIS NO CME DONA NENA ENDEREÇO: RUA 07, JARDIM MONTE LÍBANO, S/N, TANGARÁ DA SERRA – MT ÁREA DA OBRA: 924,51 M² / EXECUÇÃO: 2 MESES |  |  | SINAPI – 12/2025 - MATO GROSSO |  | 23.54% |  | NÃO DESONERADO (ONERADO)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 14507.3 | 14507.3 | 7.953%
1.1 | CIV-0781 | Próprio | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 HORA POR DIA / 6 DIAS POR SEMANA) | MES | 2 | 487.92 | 602.77 | 1205.54 | 0.6609%
1.2 | CIV-0017 | Próprio | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) | MES | 2 | 2400 | 2964.96 | 5929.92 | 3.251%
1.3 | CIV-0302 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 1,50X2,50X2,10 (LXCXH)-INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | MES | 2 | 340 | 420.03 | 840.06 | 0.4606%
1.4 | CIV-0791 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RSU DE 5 M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | MES | 2 | 1121.2 | 1385.13 | 2770.26 | 1.519%
1.5 | CIV-0792 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RCC TIPO 01 (ENTULHO GERAL DE CONSTRUÇÃO) | MES | 2 | 761.2 | 940.38 | 1880.76 | 1.031%
1.6 | CIV-0793 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RCC TIPO 02 (METAIS, TUBOS E MADEIRA) | MES | 2 | 761.2 | 940.38 | 1880.76 | 1.031%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 3459.12 | 3459.12 | 1.896%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 466.67 | 576.52 | 3459.12 | 1.896%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 633.25 | 633.25 | 0.3472%
3.1 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 19.72 | 17.78 | 21.96 | 433.05 | 0.2374%
3.2 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 32.82 | 4.94 | 6.1 | 200.2 | 0.1098%
4 |  |  | COBERTURAS |  | 1 |  | 43425.53 | 43425.53 | 23.81%
4.1 | CIV-0543 | Próprio | TENDA (5,5X4,20 E 3,50X3,50)M COM TELA SOMBRITE PROTEÇÃO UV ACIMA DE 80%, ESTRUTURA DE FERRO COM TUBOS 4”, CHAPA #11, PINTURA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO, 02 CUBAS COM ARCOS EM TUBO 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 12283 | 15174.41 | 15174.41 | 8.319%
4.2 | CIV-0544 | Próprio | TENDA (6,00X8,00)M COM TELA SOMBRITE PROTEÇÃO UV ACIMA DE 80%, ESTRUTURA DE FERRO COM TUBOS 4”, CHAPA #11, PINTURA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO, 02 CUBAS COM ARCOS EM TUBO 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 15718 | 19418.01 | 19418.01 | 10.65%
4.3 | CIV-0549 | Próprio | TOLDO FIXO COM (10,0X5,35 COM LARGURA DE 1,20)M EM LONA PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 7150 | 8833.11 | 8833.11 | 4.843%
5 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 5560.24 | 5560.24 | 3.048%
5.1 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 12.88 | 161.65 | 199.7 | 2572.13 | 1.41%
5.2 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 26.8 | 80.98 | 100.04 | 2681.07 | 1.47%
5.3 | CIV-0388 | Próprio | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 5 | 43.02 | 53.14 | 265.7 | 0.1457%
5.4 | CIV-0553 | Próprio | REVESTIMENTOS-APICOAMENTO DE CONCRETO COM MEIO MECANICO | m² | 12.88 | 2.6 | 3.21 | 41.34 | 0.02266%
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1 |  | 538.81 | 538.81 | 0.2954%
6.1 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33.07 | 5.15 | 6.36 | 210.32 | 0.1153%
6.2 | 94657 | SINAPI | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 | 4.29 | 5.29 | 37.03 | 0.0203%
6.3 | 94673 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 | 7.36 | 9.09 | 54.54 | 0.0299%
6.4 | 104787 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 0.3 | 7.89 | 9.74 | 2.92 | 0.001601%
6.5 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 0.3 | 8.42 | 10.4 | 3.12 | 0.001711%
6.6 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 0.6 | 16.8 | 20.75 | 12.45 | 0.006826%
6.7 | 102988 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 1 | 62.44 | 77.13 | 77.13 | 0.04229%
6.8 | CIV-0034 | Próprio | TORNEIRA METAL 3/4? PARA TANQUE OU JARDIM, DE PAREDE, TIPO CURTA, ABERTURA DE ¹/4 DE VOLTA, ALAVANCA AMARELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 57.19 | 70.65 | 141.3 | 0.07747%
7 |  |  | DRENO - AR CONDICIONADO |  | 1 |  | 776.61 | 776.61 | 0.4258%
7.1 | 104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 10.5 | 16.58 | 20.48 | 215.04 | 0.1179%
7.2 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 10.5 | 8.42 | 10.4 | 109.2 | 0.05987%
7.3 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 10.5 | 16.8 | 20.75 | 217.87 | 0.1194%
7.4 | 89360 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 10.08 | 12.45 | 37.35 | 0.02048%
7.5 | 89361 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 10.15 | 12.53 | 37.59 | 0.02061%
7.6 | 104178 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 23.42 | 28.93 | 86.79 | 0.04758%
7.7 | 102264 | SINAPI | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 2.4 | 21.09 | 26.05 | 62.52 | 0.03428%
7.8 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.04 | 91.77 | 113.37 | 4.53 | 0.002484%
7.9 | 102719 | SINAPI | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | m³ | 0.02 | 231.89 | 286.47 | 5.72 | 0.003136%
8 |  |  | SERVIÇO DE PINTURA |  | 1 |  | 96948.64 | 96948.64 | 53.15%
8.1 |  |  | PINTURA INTERNA |  | 1 |  | 13861.12 | 13861.12 | 7.599%
8.1.1 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 15 | 12.13 | 14.98 | 224.7 | 0.1232%
8.1.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 429.43 | 3.79 | 4.68 | 2009.73 | 1.102%
8.1.3 | CIV-0073 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA SUPER PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 429.43 | 20.25 | 25.01 | 10740.04 | 5.888%
8.1.4 | 100718 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | 380.6 | 1.57 | 1.93 | 734.55 | 0.4027%
8.1.5 | CIV-0520 | Próprio | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO SOBRE PISOS EM GERAL | m² | 45 | 2.74 | 3.38 | 152.1 | 0.08339%
8.2 |  |  | PINTURA EXTERNA |  | 1 |  | 16206.66 | 16206.66 | 8.885%
8.2.1 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 20 | 31 | 38.29 | 765.8 | 0.4198%
8.2.2 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 502.91 | 4.12 | 5.08 | 2554.78 | 1.401%
8.2.3 | CIV-0073 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA SUPER PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 502.91 | 20.25 | 25.01 | 12577.77 | 6.896%
8.2.4 | 100718 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | 159.75 | 1.57 | 1.93 | 308.31 | 0.169%
8.3 |  |  | PINTURA CALÇADA INTERNA E EXTERNA |  | 1 |  | 40019.27 | 40019.27 | 21.94%
8.3.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1380.29 | 1.63 | 2.01 | 2774.38 | 1.521%
8.3.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1380.29 | 21.48 | 26.53 | 36619.09 | 20.08%
8.3.3 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 298 | 1.7 | 2.1 | 625.8 | 0.3431%
8.4 |  |  | PINTURA MURO E MURETAS |  | 1 |  | 14330.92 | 14330.92 | 7.857%
8.4.1 | CIV-0541 | Próprio | LIXAMENTO E RASPAGEM DE PAREDES PARA RETIRADA DE PINTURA ANTIGA | m² | 30 | 2.76 | 3.4 | 102 | 0.05592%
8.4.2 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 754.45 | 4.12 | 5.08 | 3832.6 | 2.101%
8.4.3 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 754.45 | 11.16 | 13.78 | 10396.32 | 5.7%
8.5 |  |  | PINTURA METÁLICAS ( PORTÕES E GUARDA CORPO ) |  | 1 |  | 12530.67 | 12530.67 | 6.87%
8.5.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 160.98 | 10.27 | 12.68 | 2041.22 | 1.119%
8.5.2 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 160.98 | 52.75 | 65.16 | 10489.45 | 5.751%
9 |  |  | CAIXA DE AREIA |  | 1 |  | 4336.59 | 4336.59 | 2.377%
9.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1.53 | 91.77 | 113.37 | 173.45 | 0.09509%
9.2 | CIV-0070 | Próprio | ATERRO COM AREIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA | m³ | 3.23 | 161.1 | 199.02 | 642.83 | 0.3524%
9.3 | CIV-0550 | Próprio | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER - TIPO BIDIM | m² | 32.35 | 49.84 | 61.57 | 1991.78 | 1.092%
9.4 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 26.25 | 47.14 | 58.23 | 1528.53 | 0.838%
10 |  |  | CALÇADAS |  | 1 |  | 7593.98 | 7593.98 | 4.163%
10.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 5.22 | 957.75 | 1183.2 | 6176.3 | 3.386%
10.2 | CIV-0547 | Próprio | TAMPA DA CONCRETO 0,60X0,60X0,10 - ARMADO COM Ø 8.0mm COM MALHA 10X10cm. fck = 20 Mpa. | UND | 9 | 127.51 | 157.52 | 1417.68 | 0.7772%
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 4622.55 | 4622.55 | 2.534%
11.1 | CIV-0523 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 924.51 | 4.05 | 5 | 4622.55 | 2.534%
| TANGARÁ DA SERRA – MT, 23 DE JANEIRO DE 2026 | [5 empty] | TOTAL: R$ 182.402,62
_______________________________________________________________ ARTHUR DIERINGS MARINI Engenheiro Civil - CREA MT 59226

## COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
| OBRA |  |  | BANCOS | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
| PINTURA E ADEQUAÇÕES GERAIS NO CME DONA NENA ENDEREÇO: RUA 07, JARDIM MONTE LÍBANO, S/N, TANGARÁ DA SERRA – MT ÁREA DA OBRA: 924,51 M² / EXECUÇÃO: 2 MESES |  |  | SINAPI – 12/2025 - MATO GROSSO | 23.54% |  | NÃO DESONERADO (ONERADO)
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0781 | PRÓPRIO | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 HORA POR DIA / 6 DIAS POR SEMANA) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | MES | 1 | 487.92 | 487.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 100535 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 24 | 0.31 | 7.44
INSUMO | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 0.05 | 1.2
INSUMO | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 0.08 | 1.92
INSUMO | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 0.74 | 17.76
INSUMO | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 1.43 | 34.32
INSUMO | 00040945 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) | MÃO DE OBRA | H | 24 | 17.72 | 425.28
OBSERVAÇÃO
REF. SINAPI 100533 - 09/2025
1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0017 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 1 | 2400 | 2400
INSUMO | INS-CIV-0020 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E 02 LIMPEZAS POR SEMANA | EQUIPAMENTO | MES | 1 | 2400 | 2400
OBSERVAÇÃO
COTAÇÃO LOCAL
1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0302 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 1,50X2,50X2,10 (LXCXH)-INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | MES | 1 | 340 | 340
INSUMO | INS-INC-028 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 1,50X2,50X2,10 (LXCXH)-INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | EQUIPAMENTO | MES | 1 | 340 | 340
OBSERVAÇÃO
COTAÇÃO LOCAL
1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0791 | PRÓPRIO | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RSU DE 5 M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 1 | 1121.2 | 1121.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 3.5 | 23.2 | 81.2
INSUMO | INS-CIV-221 | PRÓPRIO | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO RSU DE 5 M³ | ALUGUEL | MES | 1 | 620 | 620
INSUMO | INS-CIV-220 | PRÓPRIO | TAXA DE DESTINAÇÃO DE ENTULHO DO TIPO RSU | TAXAS | KG | 1500 | 0.28 | 420
OBSERVAÇÃO
ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DO TIPO RSU (PAPEL, PAPELÃO, PLÁSTICO, EMBALAGENS, ISOPOR, TELHAS ISOTÉRMICAS E RESÍDUOS ORGÂNICOS) REFERÊNCIA: AGESUL 06/2025 CÓDIGO 0201002160
1.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0792 | PRÓPRIO | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RCC TIPO 01 (ENTULHO GERAL DE CONSTRUÇÃO) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 1 | 761.2 | 761.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 3.5 | 23.2 | 81.2
INSUMO | INS-CIV-222 | PRÓPRIO | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO RCC DE 5M³ | ALUGUEL | MES | 1 | 680 | 680
OBSERVAÇÃO
ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA PARA DESTINAÇÃO DE RESIDUOS DO TIPO RCC QUE INCLUEM: TIJOLOS, CERÂMICA, TELHA, PEDRA, GESSO (EM PEQUENAS QUANTIDADES), AREIA, CONCRETO E TERRA; REFERÊNCIA: AGESUL 06/2025 CÓDIGO 0201002160
1.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0792 | PRÓPRIO | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RCC TIPO 01 (ENTULHO GERAL DE CONSTRUÇÃO) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 1 | 761.2 | 761.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 3.5 | 23.2 | 81.2
INSUMO | INS-CIV-222 | PRÓPRIO | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO RCC DE 5M³ | ALUGUEL | MES | 1 | 680 | 680
OBSERVAÇÃO
ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DO TIPO RCC QUE INCLUEM: METAIS, TUBULAÇÕES ORIUNDAS DE OBRA, MADEIRA (SEM CONTAMINAÇÃO QUÍMICA) E FERRO REFERÊNCIA: AGESUL 06/2025 CÓDIGO 0201002160
4.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0543 | PRÓPRIO | TENDA (5,5X4,20 E 3,50X3,50)M COM TELA SOMBRITE PROTEÇÃO UV ACIMA DE 80%, ESTRUTURA DE FERRO COM TUBOS 4”, CHAPA #11, PINTURA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO, 02 CUBAS COM ARCOS EM TUBO 2” - INSTALADA NO LOCAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1 | 12283 | 12283
INSUMO | INS-CIV-141 | PRÓPRIO | TENDA (5,5X4,20 E 3,50X3,50)M COM TELA SOMBRITE PROTEÇÃO UV ACIMA DE 80%, ESTRUTURA DE FERRO COM TUBOS 4”, CHAPA #11, PINTURA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO, 03 CUBAS COM ARCOS EM TUBO 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SERVIÇOS | UND | 1 | 12283 | 12283
OBSERVAÇÃO
COTAÇÃO LOCAL
4.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0544 | PRÓPRIO | TENDA (6,00X8,00)M COM TELA SOMBRITE PROTEÇÃO UV ACIMA DE 80%, ESTRUTURA DE FERRO COM TUBOS 4”, CHAPA #11, PINTURA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO, 02 CUBAS COM ARCOS EM TUBO 2” - INSTALADA NO LOCAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1 | 15718 | 15718
INSUMO | INS-CIV-142 | PRÓPRIO | TENDA (6,00X8,00)M COM TELA SOMBRITE PROTEÇÃO UV ACIMA DE 80%, ESTRUTURA DE FERRO COM TUBOS 4”, CHAPA #11, PINTURA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO, 02 CUBAS COM ARCOS EM TUBO 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SERVIÇOS | UND | 1 | 15718 | 15718
OBSERVAÇÃO
COTAÇÃO LOCAL
4.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0549 | PRÓPRIO | TOLDO FIXO COM (10,0X5,35 COM LARGURA DE 1,20)M EM LONA PVC – INSTALADA NO LOCAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1 | 7150 | 7150
INSUMO | INS-CIV-145 | PRÓPRIO | TOLDO FIXO COM (10,0X5,35 COM LARGURA DE 1,20)M EM LONA PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SERVIÇOS | UND | 1 | 7150 | 7150
OBSERVAÇÃO
COTAÇÃO LOCAL
5.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0388 | PRÓPRIO | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | PARE - PAREDES/PAINEIS | M | 1 | 43.02 | 43.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 0.1514 | 23.2 | 3.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 0.3635 | 28.69 | 10.42
INSUMO | 00006186 | SINAPI | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | MATERIAL | M | 1.035 | 27 | 27.94
INSUMO | 00044396 | SINAPI | COLA BRANCA BASE PVA | MATERIAL | KG | 0.0403 | 28.77 | 1.15
OBSERVAÇÃO
REFERÊNCIA FNDE 245
5.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0553 | PRÓPRIO | REVESTIMENTOS-APICOAMENTO DE CONCRETO COM MEIO MECANICO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M² | 1 | 2.6 | 2.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 0.1 | 21.94 | 2.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO DOS EQUIPAMENTOS | CHP | 0.018 | 23.13 | 0.41
OBSERVAÇÃO
SBC 02/2025 - COD 023050
6.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0034 | PRÓPRIO | TORNEIRA METAL 3/4? PARA TANQUE OU JARDIM, DE PAREDE, TIPO CURTA, ABERTURA DE ¹/4 DE VOLTA, ALAVANCA AMARELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1 | 57.19 | 57.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 0.1525 | 29.16 | 4.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 0.0481 | 23.2 | 1.11
INSUMO | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | MATERIAL | UN | 0.0365 | 3.95 | 0.14
INSUMO | 00007602 | SINAPI | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | MATERIAL | UN | 1 | 51.5 | 51.5
OBSERVAÇÃO
REF. SINAPI 02/2024-COD 86916
8.1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0073 | PRÓPRIO | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA SUPER PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 1 | 20.25 | 20.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 0.086 | 23.2 | 1.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 0.344 | 30.8 | 10.59
INSUMO | 00043624 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MATERIAL | L | 0.2 | 38.39 | 7.67
OBSERVAÇÃO
REF. SINAPI 01/2024 - COD 95626
8.1.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0520 | PRÓPRIO | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO SOBRE PISOS EM GERAL | PINT - PINTURAS | M² | 1 | 2.74 | 2.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 0.00589 | 23.2 | 0.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 0.00491 | 29.13 | 0.14
INSUMO | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | MATERIAL | M² | 1.128 | 2.19 | 2.47
OBSERVAÇÃO
SINAPI 11/2024 - COD 97113
8.4.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0541 | PRÓPRIO | LIXAMENTO E RASPAGEM DE PAREDES PARA RETIRADA DE PINTURA ANTIGA | PINT - PINTURAS | M² | 1 | 2.76 | 2.76
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 0.114 | 23.2 | 2.64
INSUMO | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MATERIAL | UN | 0.1 | 1.21 | 0.12
OBSERVAÇÃO
REF PRÓPRIAS - COD COMP - 163
9.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0070 | PRÓPRIO | ATERRO COM AREIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M³ | 1 | 161.1 | 161.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 1.268 | 23.2 | 29.41
INSUMO | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL | M³ | 1 | 131.69 | 131.69
OBSERVAÇÃO
REF. SBC 08/2021 - COD 200015 (MUDOU A UNIDADE DE M² PARA M³)
9.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0550 | PRÓPRIO | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER - TIPO BIDIM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | M² | 1 | 49.84 | 49.84
INSUMO | 00004013 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M | MATERIAL | M² | 1.08 | 7.45 | 8.04
INSUMO | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | MÃO DE OBRA | H | 2.338 | 17.88 | 41.8
OBSERVAÇÃO
SBC.02/2025 - COD 070370
10.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0547 | PRÓPRIO | TAMPA DA CONCRETO 0,60X0,60X0,10 - ARMADO COM Ø 8.0MM COM MALHA 10X10CM. FCK = 20 MPA. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1 | 127.51 | 127.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 102481 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | PRODUÇÃO DE CONCRETO | M³ | 0.035 | 864.97 | 30.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92271 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | FÔRMAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | M² | 0.65 | 94.27 | 61.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 0.0162 | 23.2 | 0.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 0.0048 | 28.91 | 0.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 0.0075 | 28.69 | 0.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | CONCRETAGEM PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | M³ | 0.035 | 315.6 | 11.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 0.0027 | 29.13 | 0.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | ARMAÇÃO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | KG | 2.37 | 10.19 | 24.15
OBSERVAÇÃO
REF ORSE 12/2024 - COD 6411
11.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | CIV-0523 | PRÓPRIO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 1 | 4.05 | 4.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LIVRO SINAPI: CÁLCULOS E PARÂMETROS | H | 0.14 | 23.2 | 3.24
INSUMO | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MATERIAL | L | 0.05 | 16.24 | 0.81
OBSERVAÇÃO
SINAPI - 11/2018 - COD.9537
TANGARÁ DA SERRA – MT, 23 DE JANEIRO DE 2026
_______________________________________________________________ ARTHUR DIERINGS MARINI ENGENHEIRO CIVIL - CREA MT 59226

## MAPA DE COTAÇÕES
OBRA
PINTURA E ADEQUAÇÕES GERAIS NO CME DONA NENA ENDEREÇO: RUA 07, JARDIM MONTE LÍBANO, S/N, TANGARÁ DA SERRA – MT ÁREA DA OBRA: 924,51 M² / EXECUÇÃO: 2 MESES
COTAÇÃO – ITENS PROJETO DE ARQUITETURA
Código | Descrição do Item | Unidade | CNPJ do Fornecedor | Fornecedor | DATA | CONTATO | SITE/CIDADE | PREÇO UNITÁRIO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÕES | MEDIANA
INS-CIV-221 | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO RSU DE 5 M³ | MÊS | 18.149.486/0001-90 | LUCIANO LOCAÇÕES E CAÇAMBAS | 22/01/26 | (65) 3325-3642 | TANGARÁ DA SERRA | 620 | ARTHUR MARINI |  | 620
|  | MÊS | 00.082.721/0001-05 | TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTES | 20/01/26 | (65) 3326-2478 | TANGARÁ DA SERRA | 800 | ARTHUR MARINI
|  | MÊS | 08.520.428/0001-77 | MHI LOCAÇÕES | 22/01/26 | (65) 3326-0500 | TANGARÁ DA SERRA | 550 | ARTHUR MARINI
INS-CIV-222 | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO RCC DE 5 M³ | MÊS | 18.149.486/0001-90 | LUCIANO LOCAÇÕES E CAÇAMBAS | 22/01/26 | (65) 3325-3642 | TANGARÁ DA SERRA | 620 | ARTHUR MARINI |  | 680
|  | MÊS | 00.082.721/0001-05 | TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTES | 20/01/26 | (65) 3326-2478 | TANGARÁ DA SERRA | 800 | ARTHUR MARINI
|  | MÊS | 08.520.428/0001-77 | MHI LOCAÇÕES | 22/01/26 | (65) 3326-0500 | TANGARÁ DA SERRA | 680 | ARTHUR MARINI
INS-CIV-0020 | LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E 02 LIMPEZAS POR SEMANA | MÊS | 11.508.954/0001-26 | LIMPA FOSSA CORUJÃO | 2025-11-21 | (65) 3326-2045 | TANGARÁ DA SERRA | 2000 | ARTHUR MARINI | Únicas empresas na cidade que locam banheiros químicos | 2400
|  | MÊS | 05.829.774/0001-43 | LIMPA FOSSA MINHOCÃO | 2025-11-22 | (65) 3326-6950 | TANGARÁ DA SERRA | 2800 | ARTHUR MARINI
INS-INC-028 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 1,50X2,50X2,10 (LXCXH)-INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 35.344.073/0001-85 | CONTAINER SEGURANÇA | 2025-08-21 | (65) 99987-5108 | TANGARÁ DA SERRA | 280 | LETÍCIA LANG | Únicas empresas na cidade com esta dimensão de container | 340
|  | MÊS | 24.001.625/0001-36 | MENDES LOCAÇÕES | 2025-08-21 | (65) 3326-7629 | TANGARÁ DA SERRA | 400 | LETÍCIA LANG
INS-CIV-141 | TENDA (5,5X4,20 E 3,50X3,50)M COM TELA SOMBRITE PROTEÇÃO UV ACIMA DE 80%, ESTRUTURA DE FERRO COM TUBOS 4”, CHAPA #11, PINTURA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO, 03 CUBAS COM ARCOS EM TUBO 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 53.894.042/0001-80 | LUÍS HENRIQUE DOS SANTOS ARRUDA | 2025-11-21 | (65) 99267-0079 | CUIABÁ | 16600 | ARTHUR MARINI |  | 12283
|  | UN | 10.862.668/0001-00 | TENDAS ALUBAN | 2025-11-21 | (62) 3298-7457 | GOIANIA | 12283 | ARTHUR MARINI
|  | UN | 09.352.583/0001-94 | SÓ TOLDOS | 23/01/25 | (65) 99817-4783 | VÁRZEA GRANDE | 7900 | ARTHUR MARINI
INS-CIV-142 | TENDA (6,00X8,00)M COM TELA SOMBRITE PROTEÇÃO UV ACIMA DE 80%, ESTRUTURA DE FERRO COM TUBOS 4”, CHAPA #11, PINTURA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO, 02 CUBAS COM ARCOS EM TUBO 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 53.894.042/0001-80 | LUÍS HENRIQUE DOS SANTOS ARRUDA | 2025-11-21 | (65) 99267-0079 | CUIABÁ | 17600 | ARTHUR MARINI |  | 15718
|  | UN | 10.862.668/0001-00 | TENDAS ALUBAN | 2025-11-21 | (62) 3298-7457 | GOIANIA | 15718 | ARTHUR MARINI
|  | UN | 09.352.583/0001-94 | SÓ TOLDOS | 23/01/25 | (65) 99817-4783 | VÁRZEA GRANDE | 9000 | ARTHUR MARINI
INS-CIV-145 | TOLDO FIXO COM (10,0X5,35 COM LARGURA DE 1,20)M EM LONA PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 53.894.042/0001-80 | LUÍS HENRIQUE DOS SANTOS ARRUDA | 2025-11-21 | (65) 99267-0079 | CUIABÁ | 16280 | ARTHUR MARINI |  | 7150
|  | UN | 05.196.602/0001-80 | TOLDOS TANGARÁ | 2025-11-25 | (65) 3326-4782 | TANGARÁ DA SERRA | 7150 | ARTHUR MARINI
|  | UN | 09.352.583/0001-94 | SÓ TOLDOS | 23/01/25 | (65) 99817-4783 | VÁRZEA GRANDE | 7000 | ARTHUR MARINI
TANGARÁ DA SERRA – MT, 23 DE JANEIRO DE 2026
_______________________________________________________________ ARTHUR DIERINGS MARINI Engenheiro Civil - CREA MT 59226

## MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA
PINTURA E ADEQUAÇÕES GERAIS NO CME DONA NENA ENDEREÇO: RUA 07, JARDIM MONTE LÍBANO, S/N, TANGARÁ DA SERRA – MT ÁREA DA OBRA: 924,51 M² / EXECUÇÃO: 2 MESES
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | OBSERVAÇÕES
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 HORA POR DIA / 6 DIAS POR SEMANA) | MES | 2,0 | CONSIDERANDO 1H/DIA E 6 DIAS/SEMANA
1.2 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) | MES | 2,0 | BANHEIRO QUÍMICO, PARA USO DURANTE PERÍODO DA OBRA, COM 2 LIMPEZAS SEMANAIS.
1.3 | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 1,50X2,50X2,10 (LXCXH)-INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | MES | 2,0 | CONFORME CRONOGRAMA. DESTINADO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.
1.4 | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RSU DE 5 M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | MES | 2,0 | CONFORME O CRONOGRAMA
1.5 | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RCC TIPO 01 (ENTULHO GERAL DE CONSTRUÇÃO) | MES | 2,0 | CONFORME O CRONOGRAMA
1.6 | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RCC TIPO 02 (METAIS, TUBOS E MADEIRA) | MES | 2,0 | CONFORME O CRONOGRAMA
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6,0 | PLACA DE OBRA COM DIMENSÕES: 3M X 2M
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 19,72 | CALÇADA DE PISO INTERTRAVADO PERÍMETRO = ( 9,35+2,0+20,65+4,47 = 36,47 m ) * LARGURA DA CALÇADA (0,6m) = 36,47m * 0,6m = 21,88 m² TAMPAS DE CONCRETO 0,6X0,6m = 0,36m², SÃO 6 UND = 0,36 m² * 6 UND = 2,16 m² TOTAL = ÁREA DA CALÇADA - TAMPA ----> 21,88 m² - 2,16 m² = 19,72 m²
3.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 32,82 | REMOÇÃO DE GRAMA, NA ÁREA ONDE SERÁ A NOVA CALÇADA. SERÁ REMOVIDO 0,9 m DE LARGURA * 36,47 m DE PERÍMETRO DA CALÇADA = 32,82 m²
4 | COBERTURAS
4.1 | TENDA (5,5X4,20 E 3,50X3,50)M COM TELA SOMBRITE PROTEÇÃO UV ACIMA DE 80%, ESTRUTURA DE FERRO COM TUBOS 4”, CHAPA #11, PINTURA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO, 02 CUBAS COM ARCOS EM TUBO 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,0 | TENDA PARA CAIXA DE AREIA 01
4.2 | TENDA (6,00X8,00)M COM TELA SOMBRITE PROTEÇÃO UV ACIMA DE 80%, ESTRUTURA DE FERRO COM TUBOS 4”, CHAPA #11, PINTURA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO, 02 CUBAS COM ARCOS EM TUBO 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,0 | TENDA PARA CAIXA DE AREIA 02
4.3 | TOLDO FIXO COM (10,0X5,35 COM LARGURA DE 1,20)M EM LONA PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,0 | TOLDO AO REDOR DO REFEITÓRIO
5 | REVESTIMENTO
5.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 12,88 | QUADRO DE PINTURA COM REVESTIMENTO CERÂMICO = 2*(2,4m*1,4m)+(4,4m*1,4m) = 12,88 m²
5.2 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 26,8 | SOMATÓRIO DO PERÍMETRO = 2*(4,4m)+4*(2,4m)+ 6*(1,4m) = 26,8 m
5.3 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | 5,0 | LOCALIZADO JUNTO AO CORREDOR, INDICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO. REALIZAR INSTALAÇÃO DELE COM 1,60 m ACIMA DO NIVEL DO PISO
5.4 | REVESTIMENTOS-APICOAMENTO DE CONCRETO COM MEIO MECANICO | m² | 12,88 | MESMA ÁREA DOS QUADRO DE PINTURA = 2*(2,4m*1,4m)+(4,4m*1,4m) = 12,88 m²
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 33,07 | TUBOS PARA REALOCAR 2 TORNEIRA DE JARDIM, CONFORME INDICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO
6.2 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7,0 | ESTIMADO 1 EMENDA PARA CADA NOVO PONTO, TOTALIZANDO 2 E 5 PARA EMENDA DOS CANO ATÉ CHEGAR NOS PONTO PREVISTO EM PROJETO
6.3 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6,0 | CONFORME O PROJETO E AS PRUMADAS PARA PONTO DE ÁGUA
6.4 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 0,3 | RASGO NO REBOCO DO PILAR, PARA CHUMBAMENTO DA DA TUBULAÇÃO DA TORNEIRA NO PONTO 2
6.5 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 0,3 | RASGO NO REBOCO DA PAREDE PARA CHUMBAMENTO DA TUBULAÇÃO DA TORNEIRA DO PONTO 1
6.6 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 0,6 | SOMATORIO DO COMPRIMENTO DOS DOIS RASGOS PARA TUBULAÇÃO = 0,3M + 0,3M = 0,6M
6.7 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 1,0 | 2 m * 0,5 m = 1m², RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO PARA REALOCAÇÃO DA TUBULAÇÃO
6.8 | TORNEIRA METAL 3/4? PARA TANQUE OU JARDIM, DE PAREDE, TIPO CURTA, ABERTURA DE ¹/4 DE VOLTA, ALAVANCA AMARELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,0 | TORNEIRAS DE JARDIM PARA OS NOVOS PONTOS DE ÁGUA
7 | DRENO - AR CONDICIONADO
7.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 10,5 | 3 DESCIDAS PARA DRENO DO AR CONDICIONADO COM 3,5 M CADA = 10,5 m
7.2 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 10,5 | 3 DESCIDAS PARA DRENO DO AR CONDICIONADO COM 3,5 M CADA = 10,5 m
7.3 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 10,5 | 3 DESCIDAS PARA DRENO DO AR CONDICIONADO COM 3,5 M CADA = 10,5 m
7.4 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,0 | 1 CONEXÃO POR DRENO = 3
7.5 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,0 | 1 CONEXÃO POR DRENO = 3
7.6 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3,0 | UTILIZAR PARA FECHAMENTO DO TUBOS DE DRENO SUBTERRÂNEOS, ALINHADO COM PISO = 3 UN
7.7 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 2,4 | 3 DRENOS SUBTERRÂNEOS COM 0,8M DE PROFUNDIDADE = 2,4M
7.8 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0,04 | CALCULO CILINDRO = Pi*Raio²*Altura= pi* (0,15/2)²*0,80 = 0,014 m³ São 3 drenos = 3*0,014m³ = 0,04 m³
7.9 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | m³ | 0,02 | CALCULO CILINDRO = Pi*Raio²*Altura= pi* (0,10/2)²*0,80 = 0,0063 m³ São 3 drenos = 3*0,0063m³ = 0,02 m³
8 | SERVIÇO DE PINTURA
8.1 | PINTURA INTERNA
8.1.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 15,0 | QUANTITATIVO PARA REPAROS PAREDES/TETOS QUE SE ENCONTRAM COM AVARIAS
8.1.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 429,43 | CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
8.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA SUPER PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 429,43 | CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
8.1.4 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | 380,6 | CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
8.1.5 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO SOBRE PISOS EM GERAL | m² | 45,0 | QUANTITATIVO SUFICIENTE PARA 2 SALAS AO MESMO TEMPO, PARA SER REAPROVEITADO EM TODA A EDIFICAÇÃO
8.2 | PINTURA EXTERNA
8.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 20,0 | QUANTITATIVO PARA REPAROS PAREDES EXTERNA, QUE SE ENCONTRAM COM AVARIAS
8.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 502,91 | CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
8.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA SUPER PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 502,91 | CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
8.2.4 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | 159,75 | CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
8.3 | PINTURA CALÇADA INTERNA E EXTERNA
8.3.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1.380,29 | CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
8.3.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 1.380,29 | CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
8.3.3 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 298,0 | CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
8.4 | PINTURA MURO E MURETAS
8.4.1 | LIXAMENTO E RASPAGEM DE PAREDES PARA RETIRADA DE PINTURA ANTIGA | m² | 30,0 | RASPAGEM DA REGIÃO COM INFILTRAÇÃO DO MURO DE ARRIMO
8.4.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 754,45 | CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
8.4.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 754,45 | CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
8.5 | PINTURA METÁLICAS ( PORTÕES E GUARDA CORPO )
8.5.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 160,98 | CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
8.5.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 160,98 | CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO
9 | CAIXA DE AREIA
9.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 1,53 | ESCAVAÇÃO PARA CHUMBAMENTO DOS PILARES DAS TENDAS = 16 UN (0,2M*0,2M*1,30M ) = 0,83 m³ ESCAVAÇÃO PARA CHUMBAMENTO DO MEIO FIO = 25,75m * (0,15M*0,18M) = 0,70m² TOTAL = 0,83 m³ + 0,70 m³ = 1,53 m³
9.2 | ATERRO COM AREIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA | m³ | 3,23 | VOLUME = ÁREA*ALTURA = 32,35m*0,10m = 3,23 m³
9.3 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER - TIPO BIDIM | m² | 32,35 | ÁREA INTERNA DA CAIXA DE AREIA 1
9.4 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 26,25 | PERÍMETRO DE 26,25M DA CAIXA DE AREIA 1
10 | CALÇADAS
10.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 5,22 | ÁREA (67,53 m² - 2,16 m² ) * ESPESSURA (0,08M) = 5,22 m³
10.2 | TAMPA DA CONCRETO 0,60X0,60X0,10 - ARMADO COM Ø 8.0mm COM MALHA 10X10cm. fck = 20 Mpa. | UND | 9,0 | CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO
11 | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 924,51 | ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO
TANGARÁ DA SERRA – MT, 23 DE JANEIRO DE 2026
_______________________________________________________________ ARTHUR DIERINGS MARINI Engenheiro Civil - CREA MT 59226

## CURVA ABC DE INSUMOS
|  | OBRA |  |  | BANCOS
|  | PINTURA E ADEQUAÇÕES GERAIS NO CME DONA NENA ENDEREÇO: RUA 07, JARDIM MONTE LÍBANO, S/N, TANGARÁ DA SERRA – MT ÁREA DA OBRA: 924,51 M² / EXECUÇÃO: 2 MESES |  |  | SINAPI - 12/2025 – MATO GROSSO
CURVA ABC DE INSUMOS
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND. | QUANTIDADE |  | VALOR UNITÁRIO |  | TOTAL |  |  | PESO | VALOR ACUMULADO | PESO ACUMULADO
[5 empty] | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.207,8780536 |  | 27,71 |  | 33.470,33 |  | 33470.3274 | 18,35% | 33470.3274 | 18,35%
INS-CIV-142 | Próprio | TENDA (6,00X8,00)M COM TELA SOMBRITE PROTEÇÃO UV ACIMA DE 80%, ESTRUTURA DE FERRO COM TUBOS 4”, CHAPA #11, PINTURA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO, 02 CUBAS COM ARCOS EM TUBO 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Serviços | UND | 0,9987973 |  | 19.418,02 |  | 19.394,66 |  | 19394.6631 | 10,63% | 52864.9905 | 28,98%
00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material | L | 588,6749756 |  | 26,10 |  | 15.366,77 |  | 15366.7727 | 8,42% | 68231.7632 | 37,41%
INS-CIV-141 | Próprio | TENDA (5,5X4,20 E 3,50X3,50)M COM TELA SOMBRITE PROTEÇÃO UV ACIMA DE 80%, ESTRUTURA DE FERRO COM TUBOS 4”, CHAPA #11, PINTURA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO, 03 CUBAS COM ARCOS EM TUBO 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Serviços | UND | 0,9987973 |  | 15.174,42 |  | 15.156,17 |  | 15156.1679 | 8,31% | 83387.9311 | 45,72%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 649,2864579 |  | 20,64 |  | 13.403,57 |  | 13403.5671 | 7,35% | 96791.4982 | 53,06%
00043624 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 186,2437342 |  | 47,43 |  | 8.832,98 |  | 8832.9827 | 4,84% | 105624.4809 | 57,91%
INS-CIV-145 | Próprio | TOLDO FIXO COM (10,0X5,35 COM LARGURA DE 1,20)M EM LONA PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Serviços | UND | 0,9987973 |  | 8.833,11 |  | 8.822,49 |  | 8822.4864 | 4,84% | 114446.9673 | 62,74%
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 662,1612341 |  | 9,13 |  | 6.045,27 |  | 6045.2712 | 3,31% | 120492.2384 | 66,06%
INS-CIV-0020 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUSO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E 02 LIMPEZAS POR SEMANA | Equipamento | MES | 1,9975946 | 0,0000000 | 2.964,96 | 2.400,00 | 5.922,79 | 0,00 | 5922.7881 | 3,25% | 126415.0265 | 69,31%
00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | Material | L | 178,3635381 |  | 25,47 |  | 4.543,62 |  | 4543.6235 | 2,49% | 130958.65 | 71,80%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1.912,6660290 |  | 2,27 |  | 4.347,75 |  | 4347.75 | 2,38% | 135306.4 | 74,18%
00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 66,4690931 |  | 52,81 |  | 3.510,46 |  | 3510.4555 | 1,92% | 138816.8555 | 76,10%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1.960,6082992 |  | 1,77 |  | 3.463,65 |  | 3463.6538 | 1,90% | 142280.5092 | 78,00%
INS-CIV-222 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO RCC DE 5M³ | Aluguel | MES | 3,9951892 |  | 840,07 |  | 3.356,25 |  | 3356.2466 | 1,84% | 145636.7558 | 79,84%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1.190,3090914 |  | 2,53 |  | 3.014,54 |  | 3014.5411 | 1,65% | 148651.2969 | 81,50%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 5,9927838 |  | 494,16 |  | 2.961,39 |  | 2961.394 | 1,62% | 151612.6909 | 83,12%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 2.220,4440600 |  | 1,24 |  | 2.743,14 |  | 2743.1366 | 1,50% | 154355.8275 | 84,62%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1.190,3090914 |  | 2,29 |  | 2.720,44 |  | 2720.4395 | 1,49% | 157076.267 | 86,12%
00020231 | SINAPI | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | Material | M | 27,8384782 |  | 76,85 |  | 2.139,50 |  | 2139.5049 | 1,17% | 159215.772 | 87,29%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1.912,6660290 |  | 0,98 |  | 1.866,70 |  | 1866.697 | 1,02% | 161082.469 | 88,31%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 75,5433343 |  | 22,09 |  | 1.668,67 |  | 1668.6731 | 0,91% | 162751.1421 | 89,23%
00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 13,9760028 |  | 111,19 |  | 1.553,94 |  | 1553.9358 | 0,85% | 164305.0779 | 90,08%
INS-CIV-221 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO RSU DE 5 M³ | Aluguel | MES | 1,9975946 |  | 765,95 |  | 1.530,05 |  | 1530.0536 | 0,84% | 165835.1315 | 90,92%
00041681 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | Material | UN | 32,9382124 |  | 34,22 |  | 1.127,16 |  | 1127.1647 | 0,62% | 166962.2962 | 91,54%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 635,8073422 |  | 1,72 |  | 1.091,81 |  | 1091.8122 | 0,60% | 168054.1084 | 92,13%
00040945 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) | Mão de Obra | H | 48,8042722 |  | 21,89 |  | 1.068,39 |  | 1068.3884 | 0,59% | 169122.4968 | 92,72%
INS-CIV-220 | Próprio | Taxa de Destinação de Entulho do tipo RSU | Taxas | KG | 2.996,3918874 |  | 0,35 |  | 1.036,49 |  | 1036.4879 | 0,57% | 170158.9847 | 93,29%
00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 46,1699044 |  | 20,06 |  | 926,30 |  | 926.302 | 0,51% | 171085.2867 | 93,80%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 5,4115295 |  | 160,60 |  | 869,10 |  | 869.1025 | 0,48% | 171954.3891 | 94,27%
INS-INC-028 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 1,50X2,50X2,10 (LXCXH)-INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Equipamento | MES | 1,9975946 | 0,0000000 | 420,04 | 340,00 | 839,06 | 0,00 | 839.0616 | 0,46% | 172793.4508 | 94,73%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 3,7702342 |  | 218,13 |  | 822,42 |  | 822.4184 | 0,45% | 173615.8692 | 95,18%
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 22,5246269 |  | 30,06 |  | 677,03 |  | 677.0291 | 0,37% | 174292.8983 | 95,55%
00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 140,5107237 |  | 4,71 |  | 661,37 |  | 661.3663 | 0,36% | 174954.2646 | 95,92%
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 19,9375122 |  | 26,43 |  | 526,85 |  | 526.8529 | 0,29% | 175481.1174 | 96,21%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 3,2261153 |  | 162,69 |  | 524,86 |  | 524.8561 | 0,29% | 176005.9736 | 96,49%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 635,8073422 |  | 0,75 |  | 479,14 |  | 479.1406 | 0,26% | 176485.1142 | 96,76%
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 24,5803016 |  | 19,35 |  | 475,54 |  | 475.5395 | 0,26% | 176960.6536 | 97,02%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 14,0082009 |  | 27,71 |  | 388,17 |  | 388.1676 | 0,21% | 177348.8212 | 97,23%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 13,5448312 |  | 27,71 |  | 375,33 |  | 375.3276 | 0,21% | 177724.1487 | 97,44%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11,8751521 |  | 28,62 |  | 339,92 |  | 339.9169 | 0,19% | 178064.0657 | 97,62%
00004013 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M | Material | m² | 34,8959799 |  | 9,20 |  | 321,17 |  | 321.1732 | 0,18% | 178385.2389 | 97,80%
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10,4931181 |  | 27,71 |  | 290,76 |  | 290.7645 | 0,16% | 178676.0034 | 97,96%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 23,6478244 |  | 10,77 |  | 254,75 |  | 254.7506 | 0,14% | 178930.754 | 98,10%
00004759 | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10,0796734 |  | 25,08 |  | 252,78 |  | 252.7843 | 0,14% | 179183.5383 | 98,24%
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 35,5195291 |  | 6,93 |  | 246,17 |  | 246.1714 | 0,13% | 179429.7098 | 98,37%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10,8058451 |  | 21,43 |  | 231,61 |  | 231.6145 | 0,13% | 179661.3243 | 98,50%
00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8,1216951 |  | 27,71 |  | 225,05 |  | 225.0523 | 0,12% | 179886.3767 | 98,62%
00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | KG | 27,7084348 |  | 7,99 |  | 221,47 |  | 221.4746 | 0,12% | 180107.8512 | 98,74%
00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 48,2359166 |  | 4,48 |  | 216,31 |  | 216.3141 | 0,12% | 180324.1653 | 98,86%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1.960,6082992 |  | 0,10 |  | 193,77 |  | 193.7708 | 0,11% | 180517.9361 | 98,97%
00006186 | SINAPI | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | Material | M | 5,1687760 |  | 33,36 |  | 172,41 |  | 172.4087 | 0,09% | 180690.3448 | 99,06%
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 34,6586167 |  | 4,86 |  | 168,27 |  | 168.2718 | 0,09% | 180858.6166 | 99,15%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6,5510432 |  | 22,32 |  | 146,24 |  | 146.2434 | 0,08% | 181004.86 | 99,23%
00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material | m² | 50,6989507 |  | 2,71 |  | 137,17 |  | 137.1673 | 0,08% | 181142.0273 | 99,31%
00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0,1888042 |  | 717,06 |  | 135,38 |  | 135.3845 | 0,07% | 181277.4118 | 99,38%
00007602 | SINAPI | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1,9975946 |  | 63,62 |  | 127,09 |  | 127.0932 | 0,07% | 181404.505 | 99,45%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 78,7647656 |  | 1,33 |  | 105,09 |  | 105.0905 | 0,06% | 181509.5955 | 99,51%
00011161 | SINAPI | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Material | KG | 31,5500090 |  | 2,41 |  | 76,00 |  | 76.0049 | 0,04% | 181585.6004 | 99,55%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 42,4697979 |  | 1,62 |  | 68,73 |  | 68.732 | 0,04% | 181654.3324 | 99,59%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 13,0343047 |  | 4,78 |  | 62,32 |  | 62.317 | 0,03% | 181716.6494 | 99,62%
00020088 | SINAPI | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,9963919 |  | 17,39 |  | 52,12 |  | 52.1205 | 0,03% | 181768.7699 | 99,65%
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 2,5169692 |  | 20,17 |  | 50,78 |  | 50.7775 | 0,03% | 181819.5475 | 99,68%
00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 10,9188520 |  | 4,45 |  | 48,56 |  | 48.5609 | 0,03% | 181868.1084 | 99,71%
00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 11,0631283 |  | 4,30 |  | 47,56 |  | 47.5625 | 0,03% | 181915.6709 | 99,73%
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 5,0260279 |  | 8,99 |  | 45,20 |  | 45.2026 | 0,02% | 181960.8735 | 99,76%
00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 47,9422702 |  | 0,91 |  | 43,83 |  | 43.8286 | 0,02% | 182004.7022 | 99,78%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 42,4697979 |  | 0,96 |  | 40,92 |  | 40.9244 | 0,02% | 182045.6266 | 99,80%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 1,5609883 |  | 25,10 |  | 39,19 |  | 39.186 | 0,02% | 182084.8126 | 99,83%
00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,6089386 |  | 20,72 |  | 33,33 |  | 33.3334 | 0,02% | 182118.146 | 99,84%
00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0,9759248 |  | 33,18 |  | 32,38 |  | 32.384 | 0,02% | 182150.53 | 99,86%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 18,1007439 |  | 1,40 |  | 25,27 |  | 25.2687 | 0,01% | 182175.7987 | 99,88%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 13,4078359 |  | 1,77 |  | 23,69 |  | 23.6866 | 0,01% | 182199.4852 | 99,89%
00001956 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 5,9927838 |  | 3,48 |  | 20,88 |  | 20.8778 | 0,01% | 182220.3631 | 99,90%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,1398316 |  | 129,24 |  | 18,07 |  | 18.0712 | 0,01% | 182238.4342 | 99,91%
00000746 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0048956 |  | 3.125,56 |  | 15,30 |  | 15.3016 | 0,01% | 182253.7358 | 99,92%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 12,5712176 |  | 1,10 |  | 13,82 |  | 13.8221 | 0,01% | 182267.5579 | 99,93%
00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,9963919 |  | 4,58 |  | 13,73 |  | 13.7335 | 0,01% | 182281.2914 | 99,93%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,1203551 |  | 114,06 |  | 13,73 |  | 13.7282 | 0,01% | 182295.0196 | 99,94%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,3927592 |  | 27,71 |  | 10,88 |  | 10.8834 | 0,01% | 182305.903 | 99,95%
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1972705 |  | 47,08 |  | 9,29 |  | 9.2877 | 0,01% | 182315.1907 | 99,95%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0011830 |  | 6.695,87 |  | 7,92 |  | 7.9215 | 0,00% | 182323.1123 | 99,96%
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 5,2525751 |  | 1,49 |  | 7,85 |  | 7.8517 | 0,00% | 182330.964 | 99,96%
00001926 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2,9963919 |  | 2,56 |  | 7,66 |  | 7.6626 | 0,00% | 182338.6266 | 99,96%
00001955 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2,9963919 |  | 2,47 |  | 7,40 |  | 7.4035 | 0,00% | 182346.0301 | 99,97%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 13,4078359 |  | 0,54 |  | 7,29 |  | 7.2882 | 0,00% | 182353.3183 | 99,97%
00044396 | SINAPI | COLA BRANCA BASE PVA | Material | KG | 0,2012577 |  | 35,54 |  | 7,15 |  | 7.1532 | 0,00% | 182360.4714 | 99,98%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 18,1007439 |  | 0,38 |  | 6,93 |  | 6.9321 | 0,00% | 182367.4036 | 99,98%
00003904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 6,9915811 |  | 0,95 |  | 6,65 |  | 6.6508 | 0,00% | 182374.0544 | 99,98%
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,0219735 |  | 219,28 |  | 4,82 |  | 4.8184 | 0,00% | 182378.8728 | 99,99%
00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0677185 |  | 47,76 |  | 3,23 |  | 3.2343 | 0,00% | 182382.1071 | 99,99%
00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 47,9422702 |  | 0,06 |  | 2,96 |  | 2.9614 | 0,00% | 182385.0685 | 99,99%
00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,1831182 |  | 14,01 |  | 2,57 |  | 2.5654 | 0,00% | 182387.6338 | 99,99%
00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0791047 |  | 25,59 |  | 2,02 |  | 2.0239 | 0,00% | 182389.6577 | 99,99%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0791993 |  | 24,26 |  | 1,92 |  | 1.9216 | 0,00% | 182391.5794 | 99,99%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,5477055 |  | 3,20 |  | 1,75 |  | 1.7525 | 0,00% | 182393.3319 | 99,99%
00000303 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | UN | 0,3995988 |  | 4,32 |  | 1,73 |  | 1.7278 | 0,00% | 182395.0597 | 100,00%
00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0,0063923 |  | 206,05 |  | 1,32 |  | 1.3171 | 0,00% | 182396.3768 | 100,00%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000476 |  | 27.237,42 |  | 1,30 |  | 1.2953 | 0,00% | 182397.6721 | 100,00%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0560305 |  | 22,32 |  | 1,25 |  | 1.2508 | 0,00% | 182398.9229 | 100,00%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,1110523 |  | 9,96 |  | 1,11 |  | 1.1058 | 0,00% | 182400.0287 | 100,00%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001547 |  | 4.424,73 |  | 0,68 |  | 0.68456 | 0,00% | 182400.7133 | 100,00%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0177876 |  | 22,32 |  | 0,40 |  | 0.39709 | 0,00% | 182401.1103 | 100,00%
00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000268 |  | 14.509,16 |  | 0,39 |  | 0.38897 | 0,00% | 182401.4993 | 100,00%
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0729122 |  | 4,88 |  | 0,36 |  | 0.3558 | 0,00% | 182401.8551 | 100,00%
00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000368 |  | 9.324,74 |  | 0,34 |  | 0.34289 | 0,00% | 182402.198 | 100,00%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 12,5712176 |  | 0,01 |  | 0,16 |  | 0.1553 | 0,00% | 182402.3533 | 100,00%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,0162524 |  | 7,81 |  | 0,13 |  | 0.12689 | 0,00% | 182402.4802 | 100,00%
00040703 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000079 |  | 15.806,61 |  | 0,13 |  | 0.12527 | 0,00% | 182402.6055 | 100,00%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000077 |  | 1.894,72 |  | 0,01 |  | 0.014537 | 0,00% | 182402.62 | 100,00%
| TANGARÁ DA SERRA – MT, 23 DE JANEIRO DE 2026 | [9 empty] | TOTAIS POR TIPO
[10 empty] | EQUIPAMENTO |  |  |  | R$ 6.761,85
[10 empty] | EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE |  |  |  | R$ 26,07
[10 empty] | MÃO DE OBRA |  |  |  | R$ 51.911,18
[10 empty] | MATERIAL |  |  |  | R$ 56.890,92
[10 empty] | SERVIÇOS |  |  |  | R$ 43.373,32
[10 empty] | TAXAS |  |  |  | R$ 1.036,49
[10 empty] | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | ALUGUEL |  |  |  | R$ 4.886,30
[10 empty] | VERBA |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | TRANSPORTE |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | R$ 17.411,40
|  | _______________________________________________________________ ARTHUR DIERINGS MARINI Engenheiro Civil - CREA MT 59226 | [7 empty] | FRANQUIA |  |  |  | R$ 105,09
[10 empty] | OUTROS |  |  |  | R$ 0,00
[10 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 147688.33
[10 empty] | TOTAL DO BDI |  | 34714.29
[10 empty] | TOTAL GERAL |  | 182402.62

## CURVA ABC DE SERVIÇOS
| OBRA |  |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
| PINTURA E ADEQUAÇÕES GERAIS NO CME DONA NENA ENDEREÇO: RUA 07, JARDIM MONTE LÍBANO, S/N, TANGARÁ DA SERRA – MT ÁREA DA OBRA: 924,51 M² / EXECUÇÃO: 2 MESES |  |  | SINAPI – 12/2025 - MATO GROSSO |  | 23.54% |  | NÃO DESONERADO (ONERADO)
CURVA ABC DE SERVIÇOS
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL | PESO (%) | PESO ACUMULADO
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 1.380,29 | 26,53 | 36.619,09 | 20,08 | 20,08
CIV-0073 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA SUPER PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 932,34 | 25,01 | 23.317,82 | 12,78 | 32,86
CIV-0544 | Próprio | TENDA (6,00X8,00)M COM TELA SOMBRITE PROTEÇÃO UV ACIMA DE 80%, ESTRUTURA DE FERRO COM TUBOS 4”, CHAPA #11, PINTURA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO, 02 CUBAS COM ARCOS EM TUBO 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1,0 | 19.418,01 | 19.418,01 | 10,65 | 43,51
CIV-0543 | Próprio | TENDA (5,5X4,20 E 3,50X3,50)M COM TELA SOMBRITE PROTEÇÃO UV ACIMA DE 80%, ESTRUTURA DE FERRO COM TUBOS 4”, CHAPA #11, PINTURA AUTOMOTIVA ALUMÍNIO, 02 CUBAS COM ARCOS EM TUBO 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1,0 | 15.174,41 | 15.174,41 | 8,32 | 51,82
100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 160,98 | 65,16 | 10.489,45 | 5,75 | 57,58
104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 754,45 | 13,78 | 10.396,32 | 5,70 | 63,27
CIV-0549 | Próprio | TOLDO FIXO COM (10,0X5,35 COM LARGURA DE 1,20)M EM LONA PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 1,0 | 8.833,11 | 8.833,11 | 4,84 | 68,12
88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 1.257,36 | 5,08 | 6.387,38 | 3,50 | 71,62
94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m³ | 5,22 | 1.183,20 | 6.176,30 | 3,39 | 75,01
CIV-0017 | Próprio | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 2,0 | 2.964,96 | 5.929,92 | 3,25 | 78,26
CIV-0523 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 924,51 | 5,00 | 4.622,55 | 2,53 | 80,79
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 6,0 | 576,52 | 3.459,12 | 1,90 | 82,69
99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | Limpeza de Obra | m² | 1.380,29 | 2,01 | 2.774,38 | 1,52 | 84,21
CIV-0791 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RSU DE 5 M³, INCLUSIVE TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 2,0 | 1.385,13 | 2.770,26 | 1,52 | 85,73
98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | Pisos | M | 26,8 | 100,04 | 2.681,07 | 1,47 | 87,20
87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 12,88 | 199,70 | 2.572,13 | 1,41 | 88,61
100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 160,98 | 12,68 | 2.041,22 | 1,12 | 89,73
88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 429,43 | 4,68 | 2.009,73 | 1,10 | 90,83
CIV-0550 | Próprio | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER - TIPO BIDIM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 32,35 | 61,57 | 1.991,78 | 1,09 | 91,92
CIV-0793 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RCC TIPO 02 (METAIS, TUBOS E MADEIRA) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 2,0 | 940,38 | 1.880,76 | 1,03 | 92,95
CIV-0792 | Próprio | ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA RCC TIPO 01 (ENTULHO GERAL DE CONSTRUÇÃO) | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 2,0 | 940,38 | 1.880,76 | 1,03 | 93,98
94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 26,25 | 58,23 | 1.528,53 | 0,84 | 94,82
CIV-0547 | Próprio | TAMPA DA CONCRETO 0,60X0,60X0,10 - ARMADO COM Ø 8.0mm COM MALHA 10X10cm. fck = 20 Mpa. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 9,0 | 157,52 | 1.417,68 | 0,78 | 95,60
CIV-0781 | Próprio | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 HORA POR DIA / 6 DIAS POR SEMANA) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | MES | 2,0 | 602,77 | 1.205,54 | 0,66 | 96,26
100718 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | M | 540,35 | 1,93 | 1.042,87 | 0,57 | 96,83
CIV-0302 | Próprio | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 1,50X2,50X2,10 (LXCXH)-INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | MES | 2,0 | 420,03 | 840,06 | 0,46 | 97,29
96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 20,0 | 38,29 | 765,80 | 0,42 | 97,71
CIV-0070 | Próprio | ATERRO COM AREIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 3,23 | 199,02 | 642,83 | 0,35 | 98,06
102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | M | 298,0 | 2,10 | 625,80 | 0,34 | 98,41
97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 19,72 | 21,96 | 433,05 | 0,24 | 98,64
CIV-0388 | Próprio | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | PARE - PAREDES/PAINEIS | M | 5,0 | 53,14 | 265,70 | 0,15 | 98,79
90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | M | 11,1 | 20,75 | 230,32 | 0,13 | 98,92
88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 15,0 | 14,98 | 224,70 | 0,12 | 99,04
104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado | M | 10,5 | 20,48 | 215,04 | 0,12 | 99,16
89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 33,07 | 6,36 | 210,32 | 0,12 | 99,27
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | m² | 32,82 | 6,10 | 200,20 | 0,11 | 99,38
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 1,57 | 113,37 | 177,99 | 0,10 | 99,48
CIV-0520 | Próprio | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO SOBRE PISOS EM GERAL | PINT - PINTURAS | m² | 45,0 | 3,38 | 152,10 | 0,08 | 99,56
CIV-0034 | Próprio | TORNEIRA METAL 3/4? PARA TANQUE OU JARDIM, DE PAREDE, TIPO CURTA, ABERTURA DE ¹/4 DE VOLTA, ALAVANCA AMARELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 70,65 | 141,30 | 0,08 | 99,64
90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | M | 10,8 | 10,40 | 112,32 | 0,06 | 99,70
CIV-0541 | Próprio | LIXAMENTO E RASPAGEM DE PAREDES PARA RETIRADA DE PINTURA ANTIGA | PINT - PINTURAS | m² | 30,0 | 3,40 | 102,00 | 0,06 | 99,76
104178 | SINAPI | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 3,0 | 28,93 | 86,79 | 0,05 | 99,80
102988 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | Recomposição de Pavimentos | m² | 1,0 | 77,13 | 77,13 | 0,04 | 99,85
102264 | SINAPI | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M | 2,4 | 26,05 | 62,52 | 0,03 | 99,88
94673 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 6,0 | 9,09 | 54,54 | 0,03 | 99,91
CIV-0553 | Próprio | REVESTIMENTOS-APICOAMENTO DE CONCRETO COM MEIO MECANICO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 12,88 | 3,21 | 41,34 | 0,02 | 99,93
89361 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 3,0 | 12,53 | 37,59 | 0,02 | 99,95
89360 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 3,0 | 12,45 | 37,35 | 0,02 | 99,97
94657 | SINAPI | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 7,0 | 5,29 | 37,03 | 0,02 | 100,00
102719 | SINAPI | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | Drenos | m³ | 0,02 | 286,47 | 5,72 | 0,00 | 100,00
104787 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | M | 0,3 | 9,74 | 2,92 | 0,00 | 100,00
| TANGARÁ DA SERRA – MT, 23 DE JANEIRO DE 2026 |  |  |  | TOTAL SEM BDI |  | 147688.33
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 34714.29
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 182402.62
_______________________________________________________________ ARTHUR DIERINGS MARINI ENGENHEIRO CIVIL - CREA MT 59226

## BDI
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Engenharia e Manutenção
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) Hipótese 2 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'COM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA' (DESONERADO) |  |  | COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) Hipótese 1 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013 'SEM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA' (ONERADO)
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AC - Administração Central |  | 4% | AC - Administração Central |  | 4%
DF - Custos Financeiros |  | 1.23% | DF - Custos Financeiros |  | 1.23%
C - Riscos |  | 1.27% | C - Riscos |  | 1.27%
S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.8% | S - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.8%
LO - Lucro Operacional |  | 7.4% | LO - Lucro Operacional |  | 7.4%
TAXAS E IMPOSTOS |  |  | TAXAS E IMPOSTOS
F - PIS |  | 0.65% | F - PIS |  | 0.65%
G - COFINS |  | 3% | G - COFINS |  | 3%
H - ISSQN |  | 3% | H - ISSQN |  | 3%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5% | Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | -
| Sub-total | 11.15% |  | Sub-total | 6.65%
BDI COM IMPOSTOS |  | 29.79% | BDI COM IMPOSTOS |  | 23.54%
BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) | LIMITE SUPERIOR | 15.57% | BDI DIFERENCIADO (Acórdão 2622/2013 - TCU) | LIMITE SUPERIOR | 15.57%
| VALOR MÉDIO | 14.02% |  | VALOR MÉDIO | 14.02%
| LIMITE INFERIOR | 12.47% |  | LIMITE INFERIOR | 12.47%
FÓRMULA DO BDI
Localidade / alíquota ISSQN | TANGARÁ DA SERRA | 3% | BASE DE CÁLCULO |  | 100%
TANGARÁ DA SERRA – MT, 23 DE JANEIRO DE 2026
_______________________________________________________________ ARTHUR DIERINGS MARINI ASSESSOR TÉCNICO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA SEMEC ENGENHEIRO CIVIL CREA: MT-59226
𝐁𝐃𝐈 (𝐋𝐃𝐈)=((1+AC+S+C+G)×(1+DF)×(1+LO))/((1−I))−1

## ENCARGOS SOCIAIS
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Educação
Departamento de Engenharia e Manutenção
Declaração de Encargos Sociais
Declaro para os devidos fins que o percentual de encargos sociais utilizados para o orçamento da obra estão de acordo com a tabela SINAPI, conforme o Cálculo dos Encargos Sociais estabelecidos a seguir.
Cálculo dos Encargos Sociais
Estado: |  | MATO GROSSO |  | Vigência: | A PARTIR DE | 01/01/2025
Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
Grupo A
A1 | INSS |  | 5% | 5% | 20% | 20%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total |  | 21.8% | 21.8% | 36.8% | 36.8%
Grupo B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.77% | Não incide | 17.77% | Não incide
B2 | Feriados |  | 3.67% | Não incide | 3.67% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.88% | 0.65% | 0.88% | 0.65%
B4 | 13° Salário |  | 11.28% | 8.33% | 11.28% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.75% | 0.56% | 0.75% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva |  | 1.1% | Não incide | 1.1% | Não incide
B8 | Auxílio Acidentes de Trabalho |  | 0.1% | 0.07% | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas |  | 0% | 0% | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
B | Total |  | 35.65% | 9.69% | 35.65% | 9.69%
Grupo C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 6.16% | 4.55% | 6.16% | 4.55%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.15% | 0.11% | 0.15% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas |  | 11.3% | 8.35% | 11.3% | 8.35%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 2.33% | 1.72% | 2.33% | 1.72%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.52% | 0.38% | 0.52% | 0.38%
C | Total |  | 20.46% | 15.11% | 20.46% | 15.11%
Grupo D
D1 | Reicidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 7.21% | 1.7% | 13.12% | 3.57%
D2 | Reincidêcia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.53% | 0.39% | 0.55% | 0.4%
D | Total |  | 7.74% | 2.09% | 13.67% | 3.97%
Total (A+B+C+D) |  |  | 85.65% | 48.69% | 106.6% | 65.57%