## Plan1
V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, PREFERENCIALMENTE LIMITADO AO EXERCÍCIO CORRENTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO
SERVIÇOS PRELIMINARES
REMOÇÃO DE TELHAS GALVALUME | X
REMOÇÃO DE RUFUS | X
REMOÇÃO DE CALHAS
PAREDE
REFORÇO ESTRUTURAL | X
REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE | X
CONSTRUÇÃO DE MURO E PINTURA | X
LAJE
LIMPEZA | X
IMPERMEABILIZAÇÃO | X
PINTURA
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS |  | X
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO |  | X
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA |  | X
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS |  | X
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). |  | X
COBERTURA
INSTALAÇÃO DE TELHAS NOVAS GALVALUME DE 0,43MM X1080MM. |  |  | X
FIXAR CABEÇA DE PARAFUSO COM VIABIT |  |  | X
FITA ADESIVA IMPERMEÁVEL KIMANTA P/ OS PARAFUSOS |  |  | X
INSTALAÇÃO DE RUFUS NOVOS |  |  | X
INSTALAÇÃO E PINTURA DE CALHAS NOVAS EM CHAPA PRETA 2.65 MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |  |  | X
TETO
REFORÇO E REFORMA DO FORRO |  |  | X
CAIXA D'ÁGUA
REFORMA E REVITALIZAÇÃO |  |  |  | X
SISTEMA ELÉTRICO / ILUMINAÇÃO
LÂMPADAS E LUMINÁRIAS |  |  |  | X
DIVERSOS
LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  | X
PRAZO DE TOLERÂNCIA (em possíveis casos de atraso da obra) |  |  |  |  | x