## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CNPJ N°. 04.144.150/0001-20
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Responsavel: | OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
Objeto: | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM TAPA BURACOS
Endereço: | VIAS DE XINGUARA-PA
Data: | 06 DE ABRIL DE 2026
|  | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | SINAPI - 02/2026 - Pará SICRO3 - 10/2025 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará | 28.46% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 127870.8 | 3.369%
2 | TAPA BURACO - CBUQ |  |  |  |  | 1652358 | 43.53%
3 | TAPA BURACO - BLOCO SEXTAVADO |  |  |  |  | 2015705.6 | 53.1%
|  |  | Total sem BDI |  | 2955149.96
|  |  | Total do BDI |  | 840784.44
|  |  | Total Geral |  | 3795934.4
_______________________________________________________________ ROGÉRIO FERREIRA MOREIRA ENGENHEIROCIVIL CREA/PA: 1523651180

## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CNPJ N°. 04.144.150/0001-20
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Responsavel: | OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
Objeto: | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM TAPA BURACOS
Endereço: | VIAS DE XINGUARA-PA
Data: | 06 DE ABRIL DE 2026
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 02/2026 - Pará SICRO3 - 10/2025 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará |  | 28.46% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 127870.8 | 3.369%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 | 207.93 | 267.1 | 3205.2 | 0.08444%
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 137.06 | 176.06 | 84508.8 | 2.226%
1.3 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 960 | 32.57 | 41.83 | 40156.8 | 1.058%
2 |  |  | TAPA BURACO - CBUQ |  |  |  |  | 1652358 | 43.53%
2.1 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 6000 | 23.03 | 29.58 | 177480 | 4.676%
2.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 600 | 9.42 | 12.1 | 7260 | 0.1913%
2.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 6000 | 1.81 | 2.32 | 13920 | 0.3667%
2.7 | 104387 | SINAPI | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | m³ | 300 | 3760.99 | 4831.36 | 1449408 | 38.18%
2.8 | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1500 | 2.23 | 2.86 | 4290 | 0.113%
3 |  |  | TAPA BURACO - BLOCO SEXTAVADO |  |  |  |  | 2015705.6 | 53.1%
3.1 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 12000 | 23.03 | 29.58 | 354960 | 9.351%
3.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 1200 | 9.42 | 12.1 | 14520 | 0.3825%
3.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 12000 | 1.81 | 2.32 | 27840 | 0.7334%
3.4 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 12000 | 104.44 | 134.16 | 1609920 | 42.41%
3.5 | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 2960 | 2.23 | 2.86 | 8465.6 | 0.223%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2955149.96
[5 empty] | Total do BDI |  | 840784.44
[5 empty] | Total Geral |  | 3795934.4
_______________________________________________________________ ROGÉRIO FERREIRA MOREIRA ENGENHEIROCIVIL CREA/PA: 1523651180

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CNPJ N°. 04.144.150/0001-20
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Responsavel: | OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
Objeto: | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM TAPA BURACOS
Endereço: | VIAS DE XINGUARA-PA
Data: | 06 DE ABRIL DE 2026
Memória de Cálculo
Item | Descrição | Und | Quant. | Memória de Cálculo
1 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12,0 | = 2,0 placas de obras de 3,0 m de largura x 2,0 m de altura.
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240,0 | = 1hora por dia x 5 dias x 4 semanas = 240 Horas
1.3 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480,0 | = 2 horas x 5 dias x 4 semanas x 3 meses = 480 horas
2 | TAPA BURACO - CBUQ
2.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 6.000,0 | = Área total
2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 600,0 | = Área total 6000,0 m² x 0,10 de espessura.
2.3 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 6.000,0 | = Limpeza total do local.
2.7 | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | m³ | 300,0 | = Área total 6000,0 m² x 0,05 de espessura.
2.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.500,0 | = Área total de 6000 m² /10 x 2,5
3 | TAPA BURACO - BLOCO SEXTAVADO
3.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 6.000,0 | = Área total
3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 600,0 | = Área total 12000,0 m² x 0,10 de espessura.
3.3 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 6.000,0 | = Limpeza total.
3.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 6.000,0 | = Área total
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.480,0 | = Área total de 12000 m² /12,50 x 3,083
_______________________________________________________________ ROGÉRIO FERREIRA MOREIRA ENGENHEIROCIVIL CREA/PA: 1523651180

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CNPJ N°. 04.144.150/0001-20
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Responsavel: | OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
Objeto: | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM TAPA BURACOS
Endereço: | VIAS DE XINGUARA-PA
Data: | 06 DE ABRIL DE 2026
|  | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | SINAPI - 02/2026 - Pará SICRO3 - 10/2025 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará | 28.46% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 60 DIAS | 120 DIAS | 180 DIAS | 240 DIAS | 300 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 127.870,80 | 17,00% 21.738,04 | 17,00% 21.738,04 | 17,00% 21.738,04 | 17,00% 21.738,04 | 17,00% 21.738,04 | 15,00% 19.180,62
2 | TAPA BURACO - CBUQ | 100,00% 1.652.358,00 | 17,00% 280.900,86 | 17,00% 280.900,86 | 17,00% 280.900,86 | 17,00% 280.900,86 | 17,00% 280.900,86 | 15,00% 247.853,70
3 | TAPA BURACO - BLOCO SEXTAVADO | 100,00% 2.015.705,60 | 17,00% 342.669,95 | 17,00% 342.669,95 | 17,00% 342.669,95 | 17,00% 342.669,95 | 17,00% 342.669,95 | 15,00% 302.355,84
Porcentagem |  |  | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 15,0%
Custo |  |  | 645.308,84 | 645.308,84 | 645.308,84 | 645.308,84 | 645.308,84 | 569.390,16
Porcentagem Acumulado |  |  | 17,0% | 34,0% | 51,0% | 68,0% | 85,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 645.308,84 | 1.290.617,68 | 1.935.926,52 | 2.581.235,36 | 3.226.544,20 | 3.795.934,40
_______________________________________________________________ ROGÉRIO FERREIRA MOREIRA ENGENHEIROCIVIL CREA/PA: 1523651180

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CNPJ N°. 04.144.150/0001-20
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Responsavel: | OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
Objeto: | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM TAPA BURACOS
Endereço: | VIAS DE XINGUARA-PA
Data: | 06 DE ABRIL DE 2026
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 02/2026 - Pará SICRO3 - 10/2025 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará |  | 28.46% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 0 |  | m² | 1 | 207.93 | 207.93
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.4 | 32.21 | 12.88
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 0.4 | 26.88 | 10.75
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 90 | 90
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | kg | 0.1 | 20.5314 | 2.05
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 225.02 | 92.25
|  |  |  | MO sem LS => | 7.7122 | LS => | 7.78 | MO com LS => | 15.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.17 |  | Valor com BDI => |  | 267.1
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 137.06 | 137.06
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 1.87 | 1.87
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 127.3 | 127.3
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.1 | 1.1
|  |  |  | MO sem LS => | 64.3117 | LS => | 64.86 | MO com LS => | 129.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 39 |  | Valor com BDI => |  | 176.06
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 32.57 | 32.57
Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.47 | 0.47
Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 22.5 | 22.5
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 5.15 | 5.15
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.19 | 1.19
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.51 | 1.51
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.53 | 1.53
|  |  |  | MO sem LS => | 11.4364 | LS => | 11.53 | MO com LS => | 22.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.26 |  | Valor com BDI => |  | 41.83
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 | 23.03 | 23.03
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0326 | 212.36 | 6.92
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0896 | 89.29 | 8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2433 | 31.1 | 7.56
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0524 | 10 | 0.52
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0836 | 0.47 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0428 | LS => | 4.08 | MO com LS => | 8.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.55 |  | Valor com BDI => |  | 29.58
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 9.42 | 9.42
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0083333 | 212.36 | 1.76
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.01008 | 89.29 | 0.9
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.019935 | 287.99 | 5.74
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.012784 | 80.49 | 1.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.60742 | LS => | 0.61 | MO com LS => | 1.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.68 |  | Valor com BDI => |  | 12.1
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | Limpeza de Obra |  | m² | 1 | 1.81 | 1.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.068329 | 25.66 | 1.75
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.011713 | 5.31 | 0.06
Composição Auxiliar | 99834 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.022452 | 0.06 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5178 | LS => | 0.52 | MO com LS => | 1.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.51 |  | Valor com BDI => |  | 2.32
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104387 | SINAPI | EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 | Recomposição de Pavimentos |  | m³ | 1 | 3760.99 | 3760.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 14.1263 | 25.66 | 362.48
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.444 | 10.41 | 4.62
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 3.0876 | 0.72 | 2.22
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 1.2706 | 10 | 12.7
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 2.2609 | 0.47 | 1.06
Insumo | 00001518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material |  | T | 2.5548 | 1309.5 | 3345.51
Insumo | 00044952 | SINAPI | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material |  | KG | 9 | 3.6 | 32.4
|  |  |  | MO sem LS => | 107.538 | LS => | 108.45 | MO com LS => | 215.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 1070.37 |  | Valor com BDI => |  | 4831.36
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.23 | 2.23
Composição Auxiliar | 89883 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.005291 | 386.61 | 2.04
Composição Auxiliar | 89884 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.001988 | 96.48 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.079661 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.63 |  | Valor com BDI => |  | 2.86
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 | 23.03 | 23.03
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0326 | 212.36 | 6.92
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0896 | 89.29 | 8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2433 | 31.1 | 7.56
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0524 | 10 | 0.52
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0836 | 0.47 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0428 | LS => | 4.08 | MO com LS => | 8.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.55 |  | Valor com BDI => |  | 29.58
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | m³ | 1 | 9.42 | 9.42
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0083333 | 212.36 | 1.76
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.01008 | 89.29 | 0.9
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.019935 | 287.99 | 5.74
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.012784 | 80.49 | 1.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.60742 | LS => | 0.61 | MO com LS => | 1.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.68 |  | Valor com BDI => |  | 12.1
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | Limpeza de Obra |  | m² | 1 | 1.81 | 1.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.068329 | 25.66 | 1.75
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.011713 | 5.31 | 0.06
Composição Auxiliar | 99834 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.022452 | 0.06 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5178 | LS => | 0.52 | MO com LS => | 1.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.51 |  | Valor com BDI => |  | 2.32
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado |  | m² | 1 | 104.44 | 104.44
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1683 | 28.95 | 4.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1683 | 25.66 | 4.31
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0055 | 10.41 | 0.05
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0787 | 0.72 | 0.05
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0038 | 10 | 0.03
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0804 | 0.47 | 0.03
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 120 | 6.81
Insumo | 00000712 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0038 | 86.4 | 86.72
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0066 | 238.18 | 1.57
|  |  |  | MO sem LS => | 2.833 | LS => | 2.86 | MO com LS => | 5.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 29.72 |  | Valor com BDI => |  | 134.16
3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95426 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | M3XKM | 1 | 2.23 | 2.23
Composição Auxiliar | 89883 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.005291 | 386.61 | 2.04
Composição Auxiliar | 89884 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.001988 | 96.48 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.079661 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.63 |  | Valor com BDI => |  | 2.86
_______________________________________________________________ ROGÉRIO FERREIRA MOREIRA ENGENHEIROCIVIL CREA/PA: 1523651180

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CNPJ N°. 04.144.150/0001-20
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Responsavel: | OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
Objeto: | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM TAPA BURACOS
Endereço: | VIAS DE XINGUARA-PA
Data: | 06 DE ABRIL DE 2026
_______________________________________________________________ ROGÉRIO FERREIRA MOREIRA ENGENHEIROCIVIL CREA/PA: 1523651180
JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO ESP. EM PROJETOS, EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO RT CALANDRINI E DANTAS LTDA CREA/PA: 1515893081
#VALUE!

## ENCARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CNPJ N°. 04.144.150/0001-20
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Responsavel: | OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR
Objeto: | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS COM TAPA BURACOS
Endereço: | VIAS DE XINGUARA-PA
Data: | 06 DE ABRIL DE 2026
_______________________________________________________________ ROGÉRIO FERREIRA MOREIRA ENGENHEIROCIVIL CREA/PA: 1523651180
JOÃO CALANDRINI DE SÁ AZEVEDO NETO ESP. EM PROJETOS, EXECUÇÃO E DESEMPENHO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO RT CALANDRINI E DANTAS LTDA CREA/PA: 1515893081
#VALUE!