## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | [6 empty] | 348679.45
Serviço | 1.1 | Composição | FNDE 392 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | UN | 278943.56 | 278943.56 | 25% | 348679.45 | 348679.45 |  | 1 | ADMINISTRAÇÃO | 1 | Administração mês 1 | 0.02 | 6973.589
[15 empty] | 2 | Administração mês 2 | 0.08 | 27894.356
[15 empty] | 3 | Administração mês 3 | 0.14 | 48815.123
[15 empty] | 4 | Administração mês 4 | 0.09 | 31381.1505
[15 empty] | 5 | Administração mês 5 | 0.09 | 31381.1505
[15 empty] | 6 | Administração mês 6 | 0.21 | 73222.6845
[15 empty] | 7 | Administração mês 7 | 0.15 | 52301.9175
[15 empty] | 8 | Administração mês 8 | 0.22 | 76709.479
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 65855.58
Serviço | 2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 10 | M2 | 460.26 | 460.26 | 25% | 575.325 | 5753.3 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17 | CANTEIRO | 10 | 5753.3
Serviço | 2.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 99 | M2 | 86.08 | 86.08 | 25% | 107.6 | 10652.4 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17 | CANTEIRO | 99 | 10652.4
Serviço | 2.3 | SINAPI | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 1 | UN | 2037.84 | 2037.84 | 25% | 2547.3 | 2547.3 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17 | CANTEIRO | 1 | 2547.3
Serviço | 2.4 | Composição | FNDE 03 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | UN | 2877.22 | 2877.22 | 25% | 3596.525 | 3596.53 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17 | CANTEIRO | 1 | 3596.53
Serviço | 2.5 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 127.78 | M | 61.84 | 61.84 | 25% | 77.3 | 9877.39 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17 | CANTEIRO | 127.78 | 9877.394
Serviço | 2.6 | Composição | FNDE 231 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 8 | MES | 1104.88 | 1104.88 | 25% | 1381.1 | 11048.81 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9 | Aluguel de conteiner mes 1 | 0.09 | 124.299
[15 empty] | 10 | Aluguel de conteiner mes 2 | 0.6 | 828.66
[15 empty] | 11 | Aluguel de conteiner mes 3 | 1.13 | 1560.643
[15 empty] | 12 | Aluguel de conteiner mes 4 | 0.67 | 925.337
[15 empty] | 13 | Aluguel de conteiner mes 5 | 0.66 | 911.526
[15 empty] | 14 | Aluguel de conteiner mes 6 | 1.72 | 2375.492
[15 empty] | 15 | Aluguel de conteiner mes 7 | 1.18 | 1629.698
[15 empty] | 16 | Aluguel de conteiner mes 8 | 1.95 | 2693.145
Serviço | 2.7 | Composição | FNDE 230 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 8 | MES | 907.23 | 907.23 | 25% | 1134.0375 | 9072.33 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9 | Aluguel de conteiner mes 1 | 0.09 | 102.0636
[15 empty] | 10 | Aluguel de conteiner mes 2 | 0.6 | 680.424
[15 empty] | 11 | Aluguel de conteiner mes 3 | 1.13 | 1281.4652
[15 empty] | 12 | Aluguel de conteiner mes 4 | 0.67 | 759.8068
[15 empty] | 13 | Aluguel de conteiner mes 5 | 0.66 | 748.4664
[15 empty] | 14 | Aluguel de conteiner mes 6 | 1.72 | 1950.5488
[15 empty] | 15 | Aluguel de conteiner mes 7 | 1.18 | 1338.1672
[15 empty] | 16 | Aluguel de conteiner mes 8 | 1.95 | 2211.378
Serviço | 2.8 | Composição | FNDE 232 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 8 | MES | 1330.75 | 1330.75 | 25% | 1663.4375 | 13307.52 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9 | Aluguel de conteiner mes 1 | 0.09 | 149.7096
[15 empty] | 10 | Aluguel de conteiner mes 2 | 0.6 | 998.064
[15 empty] | 11 | Aluguel de conteiner mes 3 | 1.13 | 1879.6872
[15 empty] | 12 | Aluguel de conteiner mes 4 | 0.67 | 1114.5048
[15 empty] | 13 | Aluguel de conteiner mes 5 | 0.66 | 1097.8704
[15 empty] | 14 | Aluguel de conteiner mes 6 | 1.72 | 2861.1168
[15 empty] | 15 | Aluguel de conteiner mes 7 | 1.18 | 1962.8592
[15 empty] | 16 | Aluguel de conteiner mes 8 | 1.95 | 3243.708
Macrosserviço | 3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [6 empty] | 54433.87
Serviço | 3.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 1575 | M2 | 0.72 | 0.72 | 25% | 0.9 | 1417.5 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 1575 | 1417.5
Serviço | 3.2 | SINAPI | 94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 158.44 | M3 | 72.93 | 72.93 | 25% | 91.1625 | 14443.39 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 158.44 | 14443.3904
Serviço | 3.3 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 250.58 | M3 | 100.56 | 100.56 | 25% | 125.7 | 31497.91 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 250.58 | 31497.906
Serviço | 3.4 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 107.09 | M2 | 3.34 | 3.34 | 25% | 4.175 | 447.64 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 107.09 | 447.6362
Serviço | 3.5 | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 210.86 | M3 | 14.75 | 14.75 | 25% | 18.4375 | 3888.26 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 210.86 | 3888.2584
Serviço | 3.6 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 15.68 | M3 | 100.56 | 100.56 | 25% | 125.7 | 1970.98 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 15.68 | 1970.976
Serviço | 3.7 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 13.37 | M2 | 3.34 | 3.34 | 25% | 4.175 | 55.89 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 13.37 | 55.8866
Serviço | 3.8 | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 11.42 | M3 | 14.75 | 14.75 | 25% | 18.4375 | 210.58 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 11.42 | 210.5848
Serviço | 3.9 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 3.65 | M3 | 100.56 | 100.56 | 25% | 125.7 | 458.81 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 3.65 | 458.805
Serviço | 3.10 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 4.84 | M2 | 3.34 | 3.34 | 25% | 4.175 | 20.23 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 4.84 | 20.2312
Serviço | 3.11 | SINAPI | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 1.23 | M3 | 14.75 | 14.75 | 25% | 18.4375 | 22.68 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 1.23 | 22.6812
Macrosserviço | 4 |  |  | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 193788.29
Serviço | 4.1 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 46.65 | M2 | 49.48 | 49.48 | 25% | 61.85 | 2885.3 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 46.65 | 2885.3025
Serviço | 4.2 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 131.71 | M2 | 74.67 | 74.67 | 25% | 93.3375 | 12293.81 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 131.71 | 12293.8114
Serviço | 4.3 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 317.2 | KG | 17.09 | 17.09 | 25% | 21.3625 | 6775.39 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 317.2 | 6775.392
Serviço | 4.4 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 41.25 | KG | 15.93 | 15.93 | 25% | 19.9125 | 821.29 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 41.25 | 821.2875
Serviço | 4.5 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 366.94 | KG | 14.25 | 14.25 | 25% | 17.8125 | 6535.2 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 366.94 | 6535.2014
Serviço | 4.6 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 225 | KG | 12.13 | 12.13 | 25% | 15.1625 | 3411 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 225 | 3411
Serviço | 4.7 | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 134.38 | KG | 18.32 | 18.32 | 25% | 22.9 | 3077.3 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 134.38 | 3077.302
Serviço | 4.8 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 15.55 | M3 | 1267.18 | 1267.18 | 25% | 1583.975 | 24630.89 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 15.55 | 24630.889
Serviço | 4.9 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 60.44 | M2 | 49.48 | 49.48 | 25% | 61.85 | 3738.21 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 60.44 | 3738.214
Serviço | 4.10 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | 3.89 | M3 | 989.73 | 989.73 | 25% | 1237.1625 | 4812.55 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 3.89 | 4812.5524
Serviço | 4.11 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 349.55 | M2 | 74.67 | 74.67 | 25% | 93.3375 | 32627 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 349.55 | 32626.997
Serviço | 4.12 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 660.1 | KG | 15.93 | 15.93 | 25% | 19.9125 | 13142.59 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 660.1 | 13142.591
Serviço | 4.13 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 113.6 | KG | 14.25 | 14.25 | 25% | 17.8125 | 2023.22 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 113.6 | 2023.216
Serviço | 4.14 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 26.41 | KG | 12.13 | 12.13 | 25% | 15.1625 | 400.38 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 26.41 | 400.3756
Serviço | 4.15 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 356.91 | KG | 21.57 | 21.57 | 25% | 26.9625 | 9622.29 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 356.91 | 9622.2936
Serviço | 4.16 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 24.18 | M3 | 1221.71 | 1221.71 | 25% | 1527.1375 | 36926.25 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 24.18 | 36926.2452
Serviço | 4.17 | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | 35 | M | 84.94 | 84.94 | 25% | 106.175 | 3716.3 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 35 | 3716.3
Serviço | 4.18 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | 5 | UN | 20.15 | 20.15 | 25% | 25.1875 | 125.95 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 5 | 125.95
Serviço | 4.19 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 4.84 | M2 | 49.48 | 49.48 | 25% | 61.85 | 299.35 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 4.84 | 299.354
Serviço | 4.20 | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 4.4 | M2 | 128.21 | 128.21 | 25% | 160.2625 | 705.14 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 4.4 | 705.144
Serviço | 4.21 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 116.61 | KG | 15.58 | 15.58 | 25% | 19.475 | 2271.56 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 116.61 | 2271.5628
Serviço | 4.22 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 83.78 | KG | 12.13 | 12.13 | 25% | 15.1625 | 1270.1 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 83.78 | 1270.1048
Serviço | 4.23 | SINAPI | 104915 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 13.87 | KG | 11.62 | 11.62 | 25% | 14.525 | 201.53 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 13.87 | 201.5311
Serviço | 4.24 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 13.08 | KG | 21.57 | 21.57 | 25% | 26.9625 | 352.64 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 13.08 | 352.6368
Serviço | 4.25 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 2.42 | M3 | 1221.71 | 1221.71 | 25% | 1527.1375 | 3695.68 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 2.42 | 3695.6788
Serviço | 4.26 | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | 17.5 | M | 84.94 | 84.94 | 25% | 106.175 | 1858.15 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 17.5 | 1858.15
Serviço | 4.27 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 1.25 | M2 | 49.48 | 49.48 | 25% | 61.85 | 77.31 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 1.25 | 77.3125
Serviço | 4.28 | SINAPI | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 5 | M2 | 128.21 | 128.21 | 25% | 160.2625 | 801.3 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 5 | 801.3
Serviço | 4.29 | SINAPI | 103797 | ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022 | 10.19 | KG | 17.75 | 17.75 | 25% | 22.1875 | 226.12 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 10.19 | 226.1161
Serviço | 4.30 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 0.63 | M3 | 1221.71 | 1221.71 | 25% | 1527.1375 | 962.1 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 0.63 | 962.0982
Serviço | 4.31 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 13.25 | M2 | 49.48 | 49.48 | 25% | 61.85 | 819.51 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 13.25 | 819.5125
Serviço | 4.32 | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 44.97 | M2 | 96.91 | 96.91 | 25% | 121.1375 | 5447.67 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 44.97 | 5447.6658
Serviço | 4.33 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 84.2 | KG | 15.93 | 15.93 | 25% | 19.9125 | 1676.42 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 84.2 | 1676.422
Serviço | 4.34 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 3.64 | M3 | 1221.71 | 1221.71 | 25% | 1527.1375 | 5558.79 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 3.64 | 5558.7896
Macrosserviço | 5 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 458738.98
Serviço | 5.1 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 333.34 | M2 | 59.09 | 59.09 | 25% | 73.8625 | 24620.49 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 333.34 | 24620.4924
Serviço | 5.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 839.33 | KG | 12.5 | 12.5 | 25% | 15.625 | 13118.73 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 839.33 | 13118.7279
Serviço | 5.3 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 312.88 | KG | 10.57 | 10.57 | 25% | 13.2125 | 4133.14 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 312.88 | 4133.1448
Serviço | 5.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 450.22 | KG | 15.55 | 15.55 | 25% | 19.4375 | 8752.28 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 450.22 | 8752.2768
Serviço | 5.5 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 18.25 | M3 | 1088.57 | 1088.57 | 25% | 1360.7125 | 24832.96 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 18.25 | 24832.9575
Serviço | 5.6 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 344.1 | M2 | 59.09 | 59.09 | 25% | 73.8625 | 25415.23 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 344.1 | 25415.226
Serviço | 5.7 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 675.91 | KG | 13.96 | 13.96 | 25% | 17.45 | 11794.63 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 675.91 | 11794.6295
Serviço | 5.8 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 9.64 | KG | 12.5 | 12.5 | 25% | 15.625 | 150.67 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 9.64 | 150.6732
Serviço | 5.9 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 24.55 | M3 | 1088.66 | 1088.66 | 25% | 1360.825 | 33408.38 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 24.55 | 33408.3765
Serviço | 5.10 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | 124.12 | M | 31.67 | 31.67 | 25% | 39.5875 | 4913.91 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 124.12 | 4913.9108
Serviço | 5.11 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 18 | M2 | 59.09 | 59.09 | 25% | 73.8625 | 1329.48 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 18 | 1329.48
Serviço | 5.12 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 43.92 | KG | 13.96 | 13.96 | 25% | 17.45 | 766.4 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 43.92 | 766.404
Serviço | 5.13 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 13.66 | KG | 15.55 | 15.55 | 25% | 19.4375 | 265.55 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 13.66 | 265.5504
Serviço | 5.14 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 0.76 | M3 | 1088.57 | 1088.57 | 25% | 1360.7125 | 1034.14 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 0.76 | 1034.1396
Serviço | 5.15 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 19.24 | M2 | 59.09 | 59.09 | 25% | 73.8625 | 1421.07 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 19.24 | 1421.0664
Serviço | 5.16 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 15.26 | KG | 14.78 | 14.78 | 25% | 18.475 | 282 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 15.26 | 282.0048
Serviço | 5.17 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 19.45 | KG | 13.96 | 13.96 | 25% | 17.45 | 339.4 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 19.45 | 339.4025
Serviço | 5.18 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 28.01 | KG | 12.5 | 12.5 | 25% | 15.625 | 437.8 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 28.01 | 437.7963
Serviço | 5.19 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 17.06 | KG | 15.55 | 15.55 | 25% | 19.4375 | 331.65 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 17.06 | 331.6464
Serviço | 5.20 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 1.23 | M3 | 1088.66 | 1088.66 | 25% | 1360.825 | 1673.82 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 1.23 | 1673.8209
Serviço | 5.21 | Composição | FNDE 607 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9693.31 | KG | 12.49 | 12.49 | 25% | 15.6125 | 151312.57 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 9693.31 | 151312.5691
Serviço | 5.22 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 783.72 | M2 | 3.55 | 3.55 | 25% | 4.4375 | 3479.72 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 783.72 | 3479.7168
Serviço | 5.23 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 39.19 | M3 | 438.94 | 438.94 | 25% | 548.675 | 21502.77 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 39.19 | 21502.7692
Serviço | 5.24 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 783.72 | M2 | 2.06 | 2.06 | 25% | 2.575 | 2022 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 783.72 | 2021.9976
Serviço | 5.25 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 54.86 | M3 | 1161.15 | 1161.15 | 25% | 1451.4375 | 79626 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 54.86 | 79625.9984
Serviço | 5.26 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 254.8 | M2 | 3.55 | 3.55 | 25% | 4.4375 | 1131.31 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 254.8 | 1131.312
Serviço | 5.27 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 12.74 | M3 | 438.94 | 438.94 | 25% | 548.675 | 6990.18 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 12.74 | 6990.1832
Serviço | 5.28 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 254.8 | M2 | 2.06 | 2.06 | 25% | 2.575 | 657.38 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 254.8 | 657.384
Serviço | 5.29 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 17.84 | M3 | 1161.15 | 1161.15 | 25% | 1451.4375 | 25893.69 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 17.84 | 25893.6896
Serviço | 5.30 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 365.31 | KG | 15.55 | 15.55 | 25% | 19.4375 | 7101.63 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 365.31 | 7101.6264
Macrosserviço | 6 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 270192.71
Serviço | 6.1 | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 6.1 | M2 | 237.19 | 237.19 | 25% | 296.4875 | 1808.59 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 18 | EDIFICAÇÃO | 6.1 | 1808.589
Serviço | 6.2 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 572.77 | M2 | 62.89 | 62.89 | 25% | 78.6125 | 45025.45 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 18 | EDIFICAÇÃO | 572.77 | 45025.4497
Serviço | 6.3 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1038 | M2 | 98.04 | 98.04 | 25% | 122.55 | 127206.9 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 18 | EDIFICAÇÃO | 1038 | 127206.9
Serviço | 6.4 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 564.11 | M2 | 83.66 | 83.66 | 25% | 104.575 | 58994.62 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 18 | EDIFICAÇÃO | 564.11 | 58994.6238
Serviço | 6.5 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 9.72 | M2 | 143.69 | 143.69 | 25% | 179.6125 | 1745.81 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 18 | EDIFICAÇÃO | 9.72 | 1745.8092
Serviço | 6.6 | SINAPI | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024 | 311.8 | M | 29.11 | 29.11 | 25% | 36.3875 | 11346.4 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 18 | EDIFICAÇÃO | 311.8 | 11346.402
Serviço | 6.7 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 62.95 | M2 | 83.66 | 83.66 | 25% | 104.575 | 6583.31 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 18 | EDIFICAÇÃO | 62.95 | 6583.311
Serviço | 6.8 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 8.06 | M2 | 1052.03 | 1052.03 | 25% | 1315.0375 | 10599.22 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 18 | EDIFICAÇÃO | 8.06 | 10599.2224
Serviço | 6.9 | Composição | FNDE 129 | INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | 7.2 | M2 | 730.93 | 730.93 | 25% | 913.6625 | 6578.35 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 18 | EDIFICAÇÃO | 7.2 | 6578.352
Serviço | 6.10 | SINAPI | 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | 3.6 | M2 | 67.57 | 67.57 | 25% | 84.4625 | 304.06 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 18 | EDIFICAÇÃO | 3.6 | 304.056
Macrosserviço | 7 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 340756.12
Serviço | 7.1 | Composição | FNDE 433 | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | UN | 894.02 | 894.02 | 25% | 1117.525 | 6705.18 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 6 | 6705.18
Serviço | 7.2 | Composição | FNDE 247 | PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UN | 979.25 | 979.25 | 25% | 1224.0625 | 3672.18 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 3672.18
Serviço | 7.3 | Composição | FNDE 246 | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | UN | 1000.33 | 1000.33 | 25% | 1250.4125 | 7502.46 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 6 | 7502.46
Serviço | 7.4 | Composição | FNDE 434 | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | UN | 1000.33 | 1000.33 | 25% | 1250.4125 | 3751.23 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 3751.23
Serviço | 7.5 | Composição | FNDE 430 | PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5 | UN | 979.25 | 979.25 | 25% | 1224.0625 | 6120.3 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 5 | 6120.3
Serviço | 7.6 | Composição | FNDE 432 | PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES | 4 | UN | 908.31 | 908.31 | 25% | 1135.3875 | 4541.56 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 4541.56
Serviço | 7.7 | Composição | FNDE 431 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE | 1.8 | M2 | 310.77 | 310.77 | 25% | 388.4625 | 699.23 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 1.8 | 699.228
Serviço | 7.8 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | 4 | UN | 83.26 | 83.26 | 25% | 104.075 | 416.32 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 416.32
Serviço | 7.9 | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | UN | 293.69 | 293.69 | 25% | 367.1125 | 2936.88 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 8 | 2936.88
Serviço | 7.10 | Composição | FNDE 04 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS | 12.8 | M2 | 175.55 | 175.55 | 25% | 219.4375 | 2808.83 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 12.8 | 2808.832
Serviço | 7.11 | Composição | FNDE 251 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 1 | UN | 894.4 | 894.4 | 25% | 1118 | 1118 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 1118
Serviço | 7.12 | Composição | FNDE 252 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 1.68 | M2 | 692.58 | 692.58 | 25% | 865.725 | 1454.43 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 1.68 | 1454.4264
Serviço | 7.13 | Composição | FNDE 253 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 3.36 | M2 | 692.58 | 692.58 | 25% | 865.725 | 2908.85 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 3.36 | 2908.8528
Serviço | 7.14 | Composição | FNDE 435 | PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 83.48 | M2 | 498.26 | 498.26 | 25% | 622.825 | 51993.85 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 83.48 | 51993.8484
Serviço | 7.15 | Composição | FNDE 436 | PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 2.04 | M2 | 692.58 | 692.58 | 25% | 865.725 | 1766.09 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 2.04 | 1766.0892
Serviço | 7.16 | Composição | FNDE 258 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 0.88 | M2 | 683.07 | 683.07 | 25% | 853.8375 | 751.38 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 0.88 | 751.3792
Serviço | 7.17 | Composição | FNDE 438 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 2.15 | M2 | 683.07 | 683.07 | 25% | 853.8375 | 1835.76 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 2.15 | 1835.756
Serviço | 7.18 | Composição | FNDE 275 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 1.61 | M2 | 734.33 | 734.33 | 25% | 917.9125 | 1477.84 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 1.61 | 1477.8351
Serviço | 7.19 | Composição | FNDE 439 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 2.73 | M2 | 683.07 | 683.07 | 25% | 853.8375 | 2330.98 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 2.73 | 2330.9832
Serviço | 7.20 | Composição | FNDE 440 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 2.16 | M2 | 734.33 | 734.33 | 25% | 917.9125 | 1982.69 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 2.16 | 1982.6856
Serviço | 7.21 | Composição | FNDE 441 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 1.05 | M2 | 683.07 | 683.07 | 25% | 853.8375 | 896.53 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 1.05 | 896.532
Serviço | 7.22 | Composição | FNDE 264 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 12.6 | M2 | 683.07 | 683.07 | 25% | 853.8375 | 10758.38 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 12.6 | 10758.384
Serviço | 7.23 | Composição | FNDE 268 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 8.4 | M2 | 683.07 | 683.07 | 25% | 853.8375 | 7172.26 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 8.4 | 7172.256
Serviço | 7.24 | Composição | FNDE 265 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 6.3 | M2 | 683.07 | 683.07 | 25% | 853.8375 | 5379.19 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 6.3 | 5379.192
Serviço | 7.25 | Composição | FNDE 442 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 1.05 | M2 | 683.07 | 683.07 | 25% | 853.8375 | 896.53 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 1.05 | 896.532
Serviço | 7.26 | Composição | FNDE 270 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 5.25 | M2 | 683.07 | 683.07 | 25% | 853.8375 | 4482.66 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 5.25 | 4482.66
Serviço | 7.27 | Composição | FNDE 443 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 4.2 | M2 | 683.07 | 683.07 | 25% | 853.8375 | 3586.13 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 4.2 | 3586.128
Serviço | 7.28 | Composição | FNDE 444 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 16.8 | M2 | 683.07 | 683.07 | 25% | 853.8375 | 14344.51 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 16.8 | 14344.512
Serviço | 7.29 | Composição | FNDE 445 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 2.72 | M2 | 734.33 | 734.33 | 25% | 917.9125 | 2496.72 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 2.72 | 2496.7152
Serviço | 7.30 | Composição | FNDE 05 | TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 10.28 | M2 | 194.14 | 194.14 | 25% | 242.675 | 2494.75 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 10.28 | 2494.7504
Serviço | 7.31 | Composição | FNDE 437 | PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO | 1 | M2 | 1616.17 | 1616.17 | 25% | 2020.2125 | 2020.21 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 2020.21
Serviço | 7.32 | Composição | FNDE 08 | PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 2.94 | M2 | 851.12 | 851.12 | 25% | 1063.9 | 3127.87 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 2.94 | 3127.866
Serviço | 7.33 | Composição | FNDE 281 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | 116.76 | M2 | 838.53 | 838.53 | 25% | 1048.1625 | 122383.16 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 116.76 | 122383.1616
Serviço | 7.34 | Composição | FNDE 283 | CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO | 71.89 | M2 | 293.49 | 293.49 | 25% | 366.8625 | 26373.57 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 71.89 | 26373.5654
Serviço | 7.35 | Composição | FNDE 446 | P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6.3 | M2 | 1173.38 | 1173.38 | 25% | 1466.725 | 9240.4 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 6.3 | 9240.399
Serviço | 7.36 | Composição | FNDE 447 | P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UN | 1173.38 | 1173.38 | 25% | 1466.725 | 5866.92 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 5866.92
Serviço | 7.37 | Composição | FNDE 448 | P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6.24 | M2 | 1173.38 | 1173.38 | 25% | 1466.725 | 9152.4 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 6.24 | 9152.3952
Serviço | 7.38 | Composição | FNDE 280 | PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 3.08 | M2 | 859.71 | 859.71 | 25% | 1074.6375 | 3309.89 |  | 7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 3.08 | 3309.8912
Macrosserviço | 8 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [6 empty] | 273595.52
Serviço | 8.1 | Composição | FNDE 20 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | 850.66 | M2 | 211.78 | 211.78 | 25% | 264.725 | 225195.22 |  | 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 850.66 | 225195.2218
Serviço | 8.2 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 69.15 | M | 165.29 | 165.29 | 25% | 206.6125 | 14287.08 |  | 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 69.15 | 14287.0815
Serviço | 8.3 | Composição | FNDE 422 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM | 93.6 | M | 58.1 | 58.1 | 25% | 72.625 | 6798.17 |  | 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 93.6 | 6798.168
Serviço | 8.4 | Composição | FNDE 423 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM | 45.7 | M | 58.1 | 58.1 | 25% | 72.625 | 3319.19 |  | 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 45.7 | 3319.191
Serviço | 8.5 | Composição | FNDE 424 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM | 126.6 | M | 58.1 | 58.1 | 25% | 72.625 | 9194.96 |  | 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 126.6 | 9194.958
Serviço | 8.6 | Composição | FNDE 167 | PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 233.6 | M | 50.69 | 50.69 | 25% | 63.3625 | 14800.9 |  | 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 233.6 | 14800.896
Macrosserviço | 9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 29350.62
Serviço | 9.1 | Composição | FNDE 172 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 394.02 | M2 | 45.2 | 45.2 | 25% | 56.5 | 22262.13 |  | 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 18 | EDIFICAÇÃO | 394.02 | 22262.13
Serviço | 9.2 | Composição | FNDE 174 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 125.46 | M2 | 45.2 | 45.2 | 25% | 56.5 | 7088.49 |  | 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 18 | EDIFICAÇÃO | 125.46 | 7088.49
Macrosserviço | 10 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [6 empty] | 359976.09
Serviço | 10.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 2569.6 | M2 | 5.32 | 5.32 | 25% | 6.65 | 17087.84 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 2569.6 | 17087.84
Serviço | 10.2 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1589.78 | M2 | 37.29 | 37.29 | 25% | 46.6125 | 74099.65 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 1589.78 | 74099.6458
Serviço | 10.3 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 979.82 | M2 | 45.38 | 45.38 | 25% | 56.725 | 55585.19 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 979.82 | 55585.1886
Serviço | 10.4 | SINAPI | 87543 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 | 1024.77 | M2 | 33.71 | 33.71 | 25% | 42.1375 | 43183.81 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 1024.77 | 43183.8078
Serviço | 10.5 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 456.39 | M2 | 76.51 | 76.51 | 25% | 95.6375 | 43649.14 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 456.39 | 43649.1396
Serviço | 10.6 | Composição | FNDE 293 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 94 | M2 | 75.17 | 75.17 | 25% | 93.9625 | 8832.24 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 94 | 8832.24
Serviço | 10.7 | Composição | FNDE 294 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 4.6 | M2 | 75.17 | 75.17 | 25% | 93.9625 | 432.22 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 4.6 | 432.216
Serviço | 10.8 | Composição | FNDE 295 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 9.71 | M2 | 75.17 | 75.17 | 25% | 93.9625 | 912.35 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 9.71 | 912.3516
Serviço | 10.9 | Composição | FNDE 296 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 4.92 | M2 | 75.17 | 75.17 | 25% | 93.9625 | 462.28 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 4.92 | 462.2832
Serviço | 10.10 | Composição | FNDE 245 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | 127.2 | M | 40.78 | 40.78 | 25% | 50.975 | 6484.66 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 127.2 | 6484.656
Serviço | 10.11 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 438.37 | M2 | 82.93 | 82.93 | 25% | 103.6625 | 45441.43 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 438.37 | 45441.4342
Serviço | 10.12 | Composição | FNDE 18 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | 259.43 | M2 | 177.59 | 177.59 | 25% | 221.9875 | 57590.87 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 259.43 | 57590.8657
Serviço | 10.13 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 98.05 | M2 | 5.32 | 5.32 | 25% | 6.65 | 652.03 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 98.05 | 652.0325
Serviço | 10.14 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 98.05 | M2 | 45.38 | 45.38 | 25% | 56.725 | 5562.38 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 98.05 | 5562.3765
Macrosserviço | 11 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [6 empty] | 183299.89
Serviço | 11.1 | Composição | FNDE 182 | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO | 282.92 | M2 | 44.97 | 44.97 | 25% | 56.2125 | 15902.93 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 282.92 | 15902.9332
Serviço | 11.2 | SINAPI | 98680 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 375.34 | M2 | 53.16 | 53.16 | 25% | 66.45 | 24941.34 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 375.34 | 24941.343
Serviço | 11.3 | SINAPI | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 125.46 | M2 | 55.22 | 55.22 | 25% | 69.025 | 8660.5 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 125.46 | 8660.5038
Serviço | 11.4 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 42.9 | M2 | 73.55 | 73.55 | 25% | 91.9375 | 3944.23 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 42.9 | 3944.226
Serviço | 11.5 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 148.95 | M2 | 62.49 | 62.49 | 25% | 78.1125 | 11634.48 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 148.95 | 11634.4845
Serviço | 11.6 | Composição | FNDE 425 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM | 216.53 | M2 | 212.69 | 212.69 | 25% | 265.8625 | 57566.67 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 216.53 | 57566.6658
Serviço | 11.7 | Composição | FNDE 09 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO | 216.53 | M2 | 5.16 | 5.16 | 25% | 6.45 | 1396.62 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 216.53 | 1396.6185
Serviço | 11.8 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | 68 | M | 13.55 | 13.55 | 25% | 16.9375 | 1151.92 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 68 | 1151.92
Serviço | 11.9 | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | 127.2 | M | 63.82 | 63.82 | 25% | 79.775 | 10148.02 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 127.2 | 10148.016
Serviço | 11.10 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 53.45 | M | 136.73 | 136.73 | 25% | 170.9125 | 9135.14 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 53.45 | 9135.1395
Serviço | 11.11 | Composição | FNDE 426 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM | 1.75 | M | 136.73 | 136.73 | 25% | 170.9125 | 299.09 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 1.75 | 299.0925
Serviço | 11.12 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 37.42 | M2 | 56.34 | 56.34 | 25% | 70.425 | 2635.49 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 37.42 | 2635.4906
Serviço | 11.13 | SINAPI | 98682 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 254.8 | M2 | 50.46 | 50.46 | 25% | 63.075 | 16072.78 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 254.8 | 16072.784
Serviço | 11.14 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 27.74 | M2 | 112.76 | 112.76 | 25% | 140.95 | 3909.95 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 27.74 | 3909.953
Serviço | 11.15 | Composição | FNDE 190 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | 4.88 | M2 | 248.01 | 248.01 | 25% | 310.0125 | 1512.85 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 4.88 | 1512.8488
Serviço | 11.16 | Composição | FNDE 427 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, , COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | 7.5 | M2 | 248.01 | 248.01 | 25% | 310.0125 | 2325.08 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 7.5 | 2325.075
Serviço | 11.17 | Composição | FNDE 10 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM | 21.96 | M3 | 136.84 | 136.84 | 25% | 171.05 | 3756.26 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 21.96 | 3756.258
Serviço | 11.18 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | 344.81 | M2 | 18.18 | 18.18 | 25% | 22.725 | 7837.53 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 344.81 | 7837.5313
Serviço | 11.19 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | 8.06 | M | 46.55 | 46.55 | 25% | 58.1875 | 469.01 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 8.06 | 469.0114
Macrosserviço | 12 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [6 empty] | 160559.6
Serviço | 12.1 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 2004.59 | M2 | 18.27 | 18.27 | 25% | 22.8375 | 45784.84 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 2004.59 | 45784.8356
Serviço | 12.2 | Composição | FNDE 402 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 1902.96 | M2 | 13.16 | 13.16 | 25% | 16.45 | 31303.69 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 1902.96 | 31303.692
Serviço | 12.3 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 126.01 | M2 | 16.43 | 16.43 | 25% | 20.5375 | 2588.25 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 126.01 | 2588.2454
Serviço | 12.4 | Composição | FNDE 201 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO | 12.72 | M2 | 16.43 | 16.43 | 25% | 20.5375 | 261.27 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 12.72 | 261.2688
Serviço | 12.5 | Composição | FNDE 428 | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES,ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | 101.63 | M2 | 130.35 | 130.35 | 25% | 162.9375 | 16559.59 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 101.63 | 16559.5922
Serviço | 12.6 | SINAPI | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 593.16 | M2 | 24.89 | 24.89 | 25% | 31.1125 | 18453.21 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 593.16 | 18453.2076
Serviço | 12.7 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 442.55 | M2 | 21.6 | 21.6 | 25% | 27 | 11948.85 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 442.55 | 11948.85
Serviço | 12.8 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 442.55 | M2 | 15.57 | 15.57 | 25% | 19.4625 | 8612.02 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 442.55 | 8612.023
Serviço | 12.9 | SINAPI | 100724 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 1285.48 | M2 | 13.18 | 13.18 | 25% | 16.475 | 21184.71 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 1285.48 | 21184.7104
Serviço | 12.10 | SINAPI | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 98.05 | M2 | 18.36 | 18.36 | 25% | 22.95 | 2250.25 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 98.05 | 2250.2475
Serviço | 12.11 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 98.05 | M2 | 13.16 | 13.16 | 25% | 16.45 | 1612.92 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 98.05 | 1612.9225
Macrosserviço | 13 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [6 empty] | 95271.93
Serviço | 13.1 | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 27.6 | M | 10.88 | 10.88 | 25% | 13.6 | 375.36 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 27.6 | 375.36
Serviço | 13.2 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 166.9 | M | 24.02 | 24.02 | 25% | 30.025 | 5012.01 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 166.9 | 5012.007
Serviço | 13.3 | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 81.05 | M | 29.75 | 29.75 | 25% | 37.1875 | 3014.25 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 81.05 | 3014.2495
Serviço | 13.4 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 11 | M | 28.25 | 28.25 | 25% | 35.3125 | 388.41 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 11 | 388.41
Serviço | 13.5 | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 134.6 | M | 45.92 | 45.92 | 25% | 57.4 | 7726.04 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 134.6 | 7726.04
Serviço | 13.6 | SINAPI | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 54.55 | M | 63.21 | 63.21 | 25% | 79.0125 | 4310 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 54.55 | 4309.9955
Serviço | 13.7 | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 6 | UN | 226.33 | 226.33 | 25% | 282.9125 | 1697.46 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 6 | 1697.46
Serviço | 13.8 | SINAPI | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 2 | UN | 317.59 | 317.59 | 25% | 396.9875 | 793.98 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 793.98
Serviço | 13.9 | SINAPI | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 5.67 | 5.67 | 25% | 7.0875 | 28.36 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 28.36
Serviço | 13.10 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 72 | UN | 6.59 | 6.59 | 25% | 8.2375 | 593.28 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 72 | 593.28
Serviço | 13.11 | SINAPI | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 16.93 | 16.93 | 25% | 21.1625 | 846.4 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 40 | 846.4
Serviço | 13.12 | SINAPI | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 6 | UN | 28.96 | 28.96 | 25% | 36.2 | 217.2 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 6 | 217.2
Serviço | 13.13 | SINAPI | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 38.6 | 38.6 | 25% | 48.25 | 96.5 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 96.5
Serviço | 13.14 | SINAPI | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 6 | UN | 19.67 | 19.67 | 25% | 24.5875 | 147.54 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 6 | 147.54
Serviço | 13.15 | Composição | FNDE 205 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UN | 14.36 | 14.36 | 25% | 17.95 | 35.9 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 35.9
Serviço | 13.16 | Composição | FNDE 229 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | UN | 14.36 | 14.36 | 25% | 17.95 | 71.8 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 71.8
Serviço | 13.17 | SINAPI | 103998 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 30 | UN | 14.16 | 14.16 | 25% | 17.7 | 531 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 30 | 531
Serviço | 13.18 | SINAPI | 103969 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 18.79 | 18.79 | 25% | 23.4875 | 23.49 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 23.49
Serviço | 13.19 | SINAPI | 103972 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 5 | UN | 27.59 | 27.59 | 25% | 34.4875 | 172.45 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 5 | 172.45
Serviço | 13.20 | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UN | 6.07 | 6.07 | 25% | 7.5875 | 22.77 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 22.77
Serviço | 13.21 | SINAPI | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 16.38 | 16.38 | 25% | 20.475 | 40.96 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 40.96
Serviço | 13.22 | SINAPI | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 8 | UN | 78.55 | 78.55 | 25% | 98.1875 | 785.52 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 8 | 785.52
Serviço | 13.23 | SINAPI | 89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 95.94 | 95.94 | 25% | 119.925 | 239.86 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 239.86
Serviço | 13.24 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 8.06 | 8.06 | 25% | 10.075 | 40.32 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 40.32
Serviço | 13.25 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 8.06 | 8.06 | 25% | 10.075 | 40.32 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 40.32
Serviço | 13.26 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 28 | UN | 13.93 | 13.93 | 25% | 17.4125 | 487.48 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 28 | 487.48
Serviço | 13.27 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 39.52 | 39.52 | 25% | 49.4 | 197.6 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 197.6
Serviço | 13.28 | SINAPI | 94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 26 | UN | 103.14 | 103.14 | 25% | 128.925 | 3352.18 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 26 | 3352.18
Serviço | 13.29 | SINAPI | 94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 6 | UN | 124.44 | 124.44 | 25% | 155.55 | 933.3 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 6 | 933.3
Serviço | 13.30 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 47 | UN | 12.88 | 12.88 | 25% | 16.1 | 756.7 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 47 | 756.7
Serviço | 13.31 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 12 | UN | 12.88 | 12.88 | 25% | 16.1 | 193.2 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 12 | 193.2
Serviço | 13.32 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 17 | UN | 13.14 | 13.14 | 25% | 16.425 | 279.31 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 17 | 279.31
Serviço | 13.33 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 14 | UN | 21.94 | 21.94 | 25% | 27.425 | 384.02 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 14 | 384.02
Serviço | 13.34 | SINAPI | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 7 | UN | 76.54 | 76.54 | 25% | 95.675 | 669.76 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 7 | 669.76
Serviço | 13.35 | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 10 | UN | 19.38 | 19.38 | 25% | 24.225 | 242.3 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 10 | 242.3
Serviço | 13.36 | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 58.14 | 58.14 | 25% | 72.675 | 145.36 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 145.36
Serviço | 13.37 | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 13 | UN | 58.14 | 58.14 | 25% | 72.675 | 944.84 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 13 | 944.84
Serviço | 13.38 | SINAPI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 8 | UN | 21.84 | 21.84 | 25% | 27.3 | 218.4 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 8 | 218.4
Serviço | 13.39 | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 9 | UN | 20.14 | 20.14 | 25% | 25.175 | 226.62 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 9 | 226.62
Serviço | 13.40 | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 3 | UN | 226.33 | 226.33 | 25% | 282.9125 | 848.73 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 848.73
Serviço | 13.41 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 3 | UN | 209.87 | 209.87 | 25% | 262.3375 | 787.02 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 787.02
Serviço | 13.42 | SINAPI | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 255.07 | 255.07 | 25% | 318.8375 | 318.84 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 318.84
Serviço | 13.43 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 60.81 | 60.81 | 25% | 76.0125 | 152.02 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 152.02
Serviço | 13.44 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 8 | UN | 122.51 | 122.51 | 25% | 153.1375 | 1225.12 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 8 | 1225.12
Serviço | 13.45 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 30 | UN | 69.38 | 69.38 | 25% | 86.725 | 2601.9 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 30 | 2601.9
Serviço | 13.46 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 6 | UN | 66.09 | 66.09 | 25% | 82.6125 | 495.66 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 6 | 495.66
Serviço | 13.47 | Composição | FNDE 391 | RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA | 1 | UN | 41560.63 | 41560.63 | 25% | 51950.7875 | 51950.79 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 51950.79
Serviço | 13.48 | SINAPI | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 100.27 | 100.27 | 25% | 125.3375 | 501.36 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 501.36
Serviço | 13.49 | Composição | FNDE 208 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | UN | 28.86 | 28.86 | 25% | 36.075 | 108.24 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 108.24
Macrosserviço | 14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 20299.33
Serviço | 14.1 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 246.6 | M | 29.64 | 29.64 | 25% | 37.05 | 9136.53 |  | 14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 246.6 | 9136.53
Serviço | 14.2 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 3 | M | 61.09 | 61.09 | 25% | 76.3625 | 229.08 |  | 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 229.08
Serviço | 14.3 | SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 11 | UN | 45.52 | 45.52 | 25% | 56.9 | 625.9 |  | 14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 11 | 625.9
Serviço | 14.4 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 47 | UN | 44.62 | 44.62 | 25% | 55.775 | 2621.66 |  | 14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 47 | 2621.66
Serviço | 14.5 | SINAPI | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 4 | UN | 76.8 | 76.8 | 25% | 96 | 384 |  | 14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 384
Serviço | 14.6 | SINAPI | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 1 | UN | 67.45 | 67.45 | 25% | 84.3125 | 84.31 |  | 14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 84.31
Serviço | 14.7 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 9 | UN | 591.81 | 591.81 | 25% | 739.7625 | 6657.84 |  | 14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 9 | 6657.84
Serviço | 14.8 | SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | 11 | UN | 40.73 | 40.73 | 25% | 50.9125 | 560.01 |  | 14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 11 | 560.01
Macrosserviço | 15 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [6 empty] | 81057.15
Serviço | 15.1 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 149.3 | M | 36.86 | 36.86 | 25% | 46.075 | 6879.74 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 149.3 | 6879.744
Serviço | 15.2 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 115.3 | M | 21.2 | 21.2 | 25% | 26.5 | 3055.45 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 115.3 | 3055.45
Serviço | 15.3 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 173.1 | M | 26.45 | 26.45 | 25% | 33.0625 | 5722.69 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 173.1 | 5722.686
Serviço | 15.4 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 69.55 | M | 32.86 | 32.86 | 25% | 41.075 | 2857.11 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 69.55 | 2857.114
Serviço | 15.5 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 32 | UN | 10.23 | 10.23 | 25% | 12.7875 | 409.28 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 32 | 409.28
Serviço | 15.6 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 31 | UN | 16.77 | 16.77 | 25% | 20.9625 | 649.76 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 31 | 649.76
Serviço | 15.7 | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 9 | UN | 24.84 | 24.84 | 25% | 31.05 | 279.45 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 9 | 279.45
Serviço | 15.8 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 6 | UN | 29.85 | 29.85 | 25% | 37.3125 | 223.86 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 6 | 223.86
Serviço | 15.9 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 12 | UN | 29.11 | 29.11 | 25% | 36.3875 | 436.68 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 12 | 436.68
Serviço | 15.10 | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 28 | UN | 23.98 | 23.98 | 25% | 29.975 | 839.44 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 28 | 839.44
Serviço | 15.11 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 18 | UN | 16.12 | 16.12 | 25% | 20.15 | 362.7 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 18 | 362.7
Serviço | 15.12 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 106 | UN | 10.02 | 10.02 | 25% | 12.525 | 1328.18 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 106 | 1328.18
Serviço | 15.13 | Composição | FNDE 209 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | 14 | UN | 53.92 | 53.92 | 25% | 67.4 | 943.6 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 14 | 943.6
Serviço | 15.14 | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 8 | UN | 53.92 | 53.92 | 25% | 67.4 | 539.2 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 8 | 539.2
Serviço | 15.15 | Composição | FNDE 210 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | UN | 41.84 | 41.84 | 25% | 52.3 | 52.3 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 52.3
Serviço | 15.16 | SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 9 | UN | 20.52 | 20.52 | 25% | 25.65 | 230.85 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 9 | 230.85
Serviço | 15.17 | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 1 | UN | 31.77 | 31.77 | 25% | 39.7125 | 39.71 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 39.71
Serviço | 15.18 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 16 | UN | 591.81 | 591.81 | 25% | 739.7625 | 11836.16 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 16 | 11836.16
Serviço | 15.19 | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 19 | UN | 106.71 | 106.71 | 25% | 133.3875 | 2534.41 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 19 | 2534.41
Serviço | 15.20 | SINAPI | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 12 | UN | 81.23 | 81.23 | 25% | 101.5375 | 1218.48 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 12 | 1218.48
Serviço | 15.21 | Composição | FNDE 214 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | UN | 81.23 | 81.23 | 25% | 101.5375 | 406.16 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 406.16
Serviço | 15.22 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 13 | UN | 25.59 | 25.59 | 25% | 31.9875 | 415.87 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 13 | 415.87
Serviço | 15.23 | SINAPI | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 1 | UN | 52.22 | 52.22 | 25% | 65.275 | 65.28 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 65.28
Serviço | 15.24 | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 12 | UN | 18.76 | 18.76 | 25% | 23.45 | 281.4 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 12 | 281.4
Serviço | 15.25 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 15 | UN | 19.13 | 19.13 | 25% | 23.9125 | 358.65 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 15 | 358.65
Serviço | 15.26 | Composição | 104330 | RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 3 | M | 104.22 | 104.22 | 25% | 130.275 | 390.84 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 390.84
Serviço | 15.27 | SINAPI | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 9 | UN | 20.43 | 20.43 | 25% | 25.5375 | 229.86 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 9 | 229.86
Serviço | 15.28 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 9 | UN | 9.82 | 9.82 | 25% | 12.275 | 110.52 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 9 | 110.52
Serviço | 15.29 | SINAPI | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 11.23 | 11.23 | 25% | 14.0375 | 351 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 25 | 351
Serviço | 15.30 | SINAPI | 98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 12374.76 | 12374.76 | 25% | 15468.45 | 15468.45 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 15468.45
Serviço | 15.31 | SINAPI | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 8626.46 | 8626.46 | 25% | 10783.075 | 10783.08 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 10783.08
Serviço | 15.32 | SINAPI | 98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 9405.59 | 9405.59 | 25% | 11756.9875 | 11756.99 |  | 15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 11756.99
Macrosserviço | 16 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [6 empty] | 76238.89
Serviço | 16.1 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 331.84 | 331.84 | 25% | 414.8 | 1659.2 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 1659.2
Serviço | 16.2 | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 9 | UN | 596.75 | 596.75 | 25% | 745.9375 | 6713.46 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 9 | 6713.46
Serviço | 16.3 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 4 | UN | 45.72 | 45.72 | 25% | 57.15 | 228.6 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 228.6
Serviço | 16.4 | SINAPI | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 9 | UN | 91.25 | 91.25 | 25% | 114.0625 | 1026.54 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 9 | 1026.54
Serviço | 16.5 | Composição | FNDE 11 | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO | 2 | UN | 381.28 | 381.28 | 25% | 476.6 | 953.2 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 953.2
Serviço | 16.6 | Composição | FNDE 219 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UN | 158.73 | 158.73 | 25% | 198.4125 | 595.23 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 595.23
Serviço | 16.7 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 13 | UN | 157.18 | 157.18 | 25% | 196.475 | 2554.24 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 13 | 2554.24
Serviço | 16.8 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UN | 336.77 | 336.77 | 25% | 420.9625 | 1262.88 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 1262.88
Serviço | 16.9 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 5 | UN | 775.47 | 775.47 | 25% | 969.3375 | 4846.7 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 5 | 4846.7
Serviço | 16.10 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 5 | UN | 209.01 | 209.01 | 25% | 261.2625 | 1306.3 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 5 | 1306.3
Serviço | 16.11 | Composição | FNDE 217 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | UN | 209.01 | 209.01 | 25% | 261.2625 | 1567.56 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 6 | 1567.56
Serviço | 16.12 | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 228.77 | 228.77 | 25% | 285.9625 | 285.96 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 285.96
Serviço | 16.13 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 24 | UN | 65.53 | 65.53 | 25% | 81.9125 | 1965.84 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 24 | 1965.84
Serviço | 16.14 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 38 | UN | 12.61 | 12.61 | 25% | 15.7625 | 598.88 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 38 | 598.88
Serviço | 16.15 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 9 | UN | 204.69 | 204.69 | 25% | 255.8625 | 2302.74 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 9 | 2302.74
Serviço | 16.16 | Composição | FNDE 224 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 16 | UN | 227.1 | 227.1 | 25% | 283.875 | 4542.08 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 16 | 4542.08
Serviço | 16.17 | Composição | FNDE 14 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | 2 | UN | 191.58 | 191.58 | 25% | 239.475 | 478.96 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 478.96
Serviço | 16.18 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 7 | UN | 84.96 | 84.96 | 25% | 106.2 | 743.4 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 7 | 743.4
Serviço | 16.19 | Composição | FNDE 225 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA | 3 | UN | 541.16 | 541.16 | 25% | 676.45 | 2029.35 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 2029.35
Serviço | 16.20 | Composição | FNDE 13 | TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE | 2 | UN | 120.78 | 120.78 | 25% | 150.975 | 301.96 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 301.96
Serviço | 16.21 | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 52.72 | 52.72 | 25% | 65.9 | 1647.5 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 25 | 1647.5
Serviço | 16.22 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | UN | 89.31 | 89.31 | 25% | 111.6375 | 893.12 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 8 | 893.12
Serviço | 16.23 | Composição | FNDE 226 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | UN | 293.69 | 293.69 | 25% | 367.1125 | 3303.99 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 9 | 3303.99
Serviço | 16.24 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 5 | UN | 310.23 | 310.23 | 25% | 387.7875 | 1938.95 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 5 | 1938.95
Serviço | 16.25 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 7 | UN | 321.24 | 321.24 | 25% | 401.55 | 2810.85 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 7 | 2810.85
Serviço | 16.26 | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 959.23 | 959.23 | 25% | 1199.0375 | 1199.04 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 1199.04
Serviço | 16.27 | Composição | FNDE 215 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 13 | UN | 424.7 | 424.7 | 25% | 530.875 | 6901.44 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 13 | 6901.44
Serviço | 16.28 | Composição | FNDE 15 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 17 | UN | 63.4 | 63.4 | 25% | 79.25 | 1347.25 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 17 | 1347.25
Serviço | 16.29 | Composição | FNDE 16 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | 9 | UN | 37.59 | 37.59 | 25% | 46.9875 | 422.91 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 9 | 422.91
Serviço | 16.30 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 14 | UN | 47.16 | 47.16 | 25% | 58.95 | 825.3 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 14 | 825.3
Serviço | 16.31 | Composição | FNDE 12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | 7.5 | M2 | 660.37 | 660.37 | 25% | 825.4625 | 6190.95 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 7.5 | 6190.95
Serviço | 16.32 | Composição | FNDE 17 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | 10 | UN | 292.14 | 292.14 | 25% | 365.175 | 3651.8 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 10 | 3651.8
Serviço | 16.33 | Composição | FNDE 34 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | 107 | UN | 56.57 | 56.57 | 25% | 70.7125 | 7565.97 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 107 | 7565.97
Serviço | 16.34 | Composição | FNDE 449 | BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL | 9.7 | M | 130.04 | 130.04 | 25% | 162.55 | 1576.74 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 9.7 | 1576.735
Macrosserviço | 17 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 4743.7
Serviço | 17.1 | Composição | FNDE 29 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP | 1 | UN | 661.36 | 661.36 | 25% | 826.7 | 826.7 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 826.7
Serviço | 17.2 | SINAPI | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 33.4 | 33.4 | 25% | 41.75 | 83.5 |  | 17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 83.5
Serviço | 17.3 | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 45.8 | M | 39.95 | 39.95 | 25% | 49.9375 | 2287.25 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 45.8 | 2287.252
Serviço | 17.4 | Composição | FNDE 301 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | 1 | UN | 15.15 | 15.15 | 25% | 18.9375 | 18.94 |  | 17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 18.94
Serviço | 17.5 | Composição | FNDE 260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP | 4 | UN | 25.08 | 25.08 | 25% | 31.35 | 125.4 |  | 17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 125.4
Serviço | 17.6 | SINAPI | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 37.49 | 37.49 | 25% | 46.8625 | 93.72 |  | 17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 93.72
Serviço | 17.7 | SINAPI | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 | UN | 44.68 | 44.68 | 25% | 55.85 | 223.4 |  | 17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 223.4
Serviço | 17.8 | SINAPI | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 44.85 | 44.85 | 25% | 56.0625 | 56.06 |  | 17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 56.06
Serviço | 17.9 | SINAPI | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | UN | 24.08 | 24.08 | 25% | 30.1 | 240.8 |  | 17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 18 | EDIFICAÇÃO | 8 | 240.8
Serviço | 17.10 | SINAPI | 97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 53.76 | 53.76 | 25% | 67.2 | 134.4 |  | 17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 134.4
Serviço | 17.11 | SINAPI | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 6 | UN | 53.76 | 53.76 | 25% | 67.2 | 403.2 |  | 17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 18 | EDIFICAÇÃO | 6 | 403.2
Serviço | 17.12 | SINAPI | 97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 36.21 | 36.21 | 25% | 45.2625 | 90.52 |  | 17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 90.52
Serviço | 17.13 | Composição | FNDE 302 | REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 0.24 | M2 | 532.71 | 532.71 | 25% | 665.8875 | 159.81 |  | 17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 18 | EDIFICAÇÃO | 0.24 | 159.8136
Macrosserviço | 18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 48157.65
Serviço | 18.1 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 6 | UN | 290 | 290 | 25% | 362.5 | 2175 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 6 | 2175
Serviço | 18.2 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 2 | UN | 820 | 820 | 25% | 1025 | 2050 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 2050
Serviço | 18.3 | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 2383.51 | 2383.51 | 25% | 2979.3875 | 2979.39 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 2979.39
Serviço | 18.4 | SINAPI | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 3471.49 | 3471.49 | 25% | 4339.3625 | 4339.36 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 4339.36
Serviço | 18.5 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 5 | UN | 209.87 | 209.87 | 25% | 262.3375 | 1311.7 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 5 | 1311.7
Serviço | 18.6 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 3 | UN | 622.51 | 622.51 | 25% | 778.1375 | 2334.42 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 2334.42
Serviço | 18.7 | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 175.92 | 175.92 | 25% | 219.9 | 219.9 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 219.9
Serviço | 18.8 | Composição | FNDE 332 | MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 4171.29 | 4171.29 | 25% | 5214.1125 | 5214.11 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 5214.11
Serviço | 18.9 | Composição | FNDE 112 | PRESSOSTATO | 1 | UN | 515.59 | 515.59 | 25% | 644.4875 | 644.49 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 644.49
Serviço | 18.10 | Composição | FNDE 114 | VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" | 1 | UN | 3311.52 | 3311.52 | 25% | 4139.4 | 4139.4 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 4139.4
Serviço | 18.11 | SINAPI | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 2 | UN | 1087.98 | 1087.98 | 25% | 1359.975 | 2719.96 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 2719.96
Serviço | 18.12 | Composição | FNDE 67 | CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL | 1 | UN | 4311.81 | 4311.81 | 25% | 5389.7625 | 5389.76 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 5389.76
Serviço | 18.13 | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 7 | UN | 123.44 | 123.44 | 25% | 154.3 | 1080.1 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 7 | 1080.1
Serviço | 18.14 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 63 | M | 108.46 | 108.46 | 25% | 135.575 | 8541.54 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 63 | 8541.54
Serviço | 18.15 | SINAPI | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 1 | UN | 133.93 | 133.93 | 25% | 167.4125 | 167.41 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 167.41
Serviço | 18.16 | SINAPI | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 77.07 | 77.07 | 25% | 96.3375 | 192.68 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 192.68
Serviço | 18.17 | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 207.94 | 207.94 | 25% | 259.925 | 1039.72 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 1039.72
Serviço | 18.18 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 36 | UN | 22.57 | 22.57 | 25% | 28.2125 | 1015.56 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 36 | 1015.56
Serviço | 18.19 | Composição | FNDE 303 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. | 34 | UN | 48.8 | 48.8 | 25% | 61 | 2074 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 34 | 2074
Serviço | 18.20 | SINAPI | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | 5 | M2 | 84.66 | 84.66 | 25% | 105.825 | 529.15 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 5 | 529.15
Macrosserviço | 19 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V | [6 empty] | 316725.73
Serviço | 19.1 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 338.72 | 338.72 | 25% | 423.4 | 423.4 |  | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 423.4
Serviço | 19.2 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 463.23 | 463.23 | 25% | 579.0375 | 1158.08 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 1158.08
Serviço | 19.3 | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 3 | UN | 485.41 | 485.41 | 25% | 606.7625 | 1820.28 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 1820.28
Serviço | 19.4 | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 198.29 | 198.29 | 25% | 247.8625 | 247.86 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 247.86
Serviço | 19.5 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 57 | UN | 11.94 | 11.94 | 25% | 14.925 | 851.01 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 57 | 851.01
Serviço | 19.6 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | UN | 12.73 | 12.73 | 25% | 15.9125 | 127.28 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 8 | 127.28
Serviço | 19.7 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 14.17 | 14.17 | 25% | 17.7125 | 70.84 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 70.84
Serviço | 19.8 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 18 | UN | 61.31 | 61.31 | 25% | 76.6375 | 1379.52 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 18 | 1379.52
Serviço | 19.9 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4 | UN | 64.92 | 64.92 | 25% | 81.15 | 324.6 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 324.6
Serviço | 19.10 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 1 | UN | 69.98 | 69.98 | 25% | 87.475 | 87.48 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 87.48
Serviço | 19.11 | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 78.06 | 78.06 | 25% | 97.575 | 195.16 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 195.16
Serviço | 19.12 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 103.4 | 103.4 | 25% | 129.25 | 258.5 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 258.5
Serviço | 19.13 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 8 | UN | 165.25 | 165.25 | 25% | 206.5625 | 1652.48 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 8 | 1652.48
Serviço | 19.14 | SINAPI | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2 | UN | 1353.1 | 1353.1 | 25% | 1691.375 | 3382.76 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 3382.76
Serviço | 19.15 | Composição | FNDE 86 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA | 1 | UN | 156.38 | 156.38 | 25% | 195.475 | 195.48 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 195.48
Serviço | 19.16 | Composição | FNDE 395 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30mA | 5 | UN | 291.13 | 291.13 | 25% | 363.9125 | 1819.55 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 5 | 1819.55
Serviço | 19.17 | Composição | FNDE 88 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA | 24 | UN | 114.34 | 114.34 | 25% | 142.925 | 3430.32 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 24 | 3430.32
Serviço | 19.18 | Composição | FNDE 89 | DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA | 8 | UN | 189.26 | 189.26 | 25% | 236.575 | 1892.64 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 8 | 1892.64
Serviço | 19.19 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 408.3 | M | 21.06 | 21.06 | 25% | 26.325 | 10750.54 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 408.3 | 10750.539
Serviço | 19.20 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 174.4 | M | 24.13 | 24.13 | 25% | 30.1625 | 5259.9 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 174.4 | 5259.904
Serviço | 19.21 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 334.9 | M | 20.45 | 20.45 | 25% | 25.5625 | 8560.04 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 334.9 | 8560.044
Serviço | 19.22 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 10.2 | M | 29.96 | 29.96 | 25% | 37.45 | 381.99 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 10.2 | 381.99
Serviço | 19.23 | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 40 | M | 50.68 | 50.68 | 25% | 63.35 | 2534 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 40 | 2534
Serviço | 19.24 | Composição | FNDE 94 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 29.8 | M | 32.05 | 32.05 | 25% | 40.0625 | 1193.79 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 29.8 | 1193.788
Serviço | 19.25 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 11 | UN | 183.65 | 183.65 | 25% | 229.5625 | 2525.16 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 11 | 2525.16
Serviço | 19.26 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100 | UN | 18.35 | 18.35 | 25% | 22.9375 | 2294 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 100 | 2294
Serviço | 19.27 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 170 | UN | 21.58 | 21.58 | 25% | 26.975 | 4586.6 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 170 | 4586.6
Serviço | 19.28 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2858 | M | 4.73 | 4.73 | 25% | 5.9125 | 16890.78 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 2858 | 16890.78
Serviço | 19.29 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2309.3 | M | 7.25 | 7.25 | 25% | 9.0625 | 20922.26 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 2309.3 | 20922.258
Serviço | 19.30 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2412.1 | M | 10.07 | 10.07 | 25% | 12.5875 | 30368.34 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 2412.1 | 30368.339
Serviço | 19.31 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 143.6 | M | 17.87 | 17.87 | 25% | 22.3375 | 3208.02 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 143.6 | 3208.024
Serviço | 19.32 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25.1 | M | 25.84 | 25.84 | 25% | 32.3 | 810.73 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 25.1 | 810.73
Serviço | 19.33 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 47.9 | M | 28.86 | 28.86 | 25% | 36.075 | 1728.23 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 47.9 | 1728.232
Serviço | 19.34 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 38.9 | M | 39.73 | 39.73 | 25% | 49.6625 | 1931.77 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 38.9 | 1931.774
Serviço | 19.35 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 191.4 | M | 57.46 | 57.46 | 25% | 71.825 | 13748.26 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 191.4 | 13748.262
Serviço | 19.36 | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 187.2 | M | 79.38 | 79.38 | 25% | 99.225 | 18575.86 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 187.2 | 18575.856
Serviço | 19.37 | SINAPI | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 167.8 | M | 133.09 | 133.09 | 25% | 166.3625 | 27915.21 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 167.8 | 27915.208
Serviço | 19.38 | SINAPI | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 159.8 | M | 260.9 | 260.9 | 25% | 326.125 | 52115.57 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 159.8 | 52115.574
Serviço | 19.39 | Composição | FNDE 313 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 75.2 | M | 210.51 | 210.51 | 25% | 263.1375 | 19788.13 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 75.2 | 19788.128
Serviço | 19.40 | SINAPI | 104764 | SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023 | 75.2 | M | 24.35 | 24.35 | 25% | 30.4375 | 2289.09 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 75.2 | 2289.088
Serviço | 19.41 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 95 | UN | 38.45 | 38.45 | 25% | 48.0625 | 4565.7 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 95 | 4565.7
Serviço | 19.42 | SINAPI | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 23 | UN | 41.11 | 41.11 | 25% | 51.3875 | 1181.97 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 23 | 1181.97
Serviço | 19.43 | SINAPI | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 34 | UN | 70.36 | 70.36 | 25% | 87.95 | 2990.3 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 34 | 2990.3
Serviço | 19.44 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3 | UN | 44.6 | 44.6 | 25% | 55.75 | 167.25 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 167.25
Serviço | 19.45 | SINAPI | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 97.43 | 97.43 | 25% | 121.7875 | 243.58 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 243.58
Serviço | 19.46 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 75.03 | 75.03 | 25% | 93.7875 | 93.79 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 93.79
Serviço | 19.47 | Composição | FNDE 309 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 10 | UN | 16.48 | 16.48 | 25% | 20.6 | 206 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 10 | 206
Serviço | 19.48 | Composição | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 8 | UN | 109.1 | 109.1 | 25% | 136.375 | 1091.04 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 8 | 1091.04
Serviço | 19.49 | SINAPI | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | 1 | UN | 647.94 | 647.94 | 25% | 809.925 | 809.93 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 809.93
Serviço | 19.50 | Composição | 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 150 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | UN | 510.94 | 510.94 | 25% | 638.675 | 2554.72 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 2554.72
Serviço | 19.51 | Composição | 97600 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | 9 | UN | 54.02 | 54.02 | 25% | 67.525 | 607.77 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 9 | 607.77
Serviço | 19.52 | Composição | FNDE 705 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36/40 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 81 | UN | 286.24 | 286.24 | 25% | 357.8 | 28981.8 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 81 | 28981.8
Serviço | 19.53 | Composição | FNDE 704 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 11 | UN | 196.98 | 196.98 | 25% | 246.225 | 2708.53 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 11 | 2708.53
Serviço | 19.54 | Composição | FNDE 610 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28W/54W | 8 | UN | 282.78 | 282.78 | 25% | 353.475 | 2827.84 |  | 19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 8 | 2827.84
Macrosserviço | 20 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 15410.7
Serviço | 20.1 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 22.6 | M | 5.27 | 5.27 | 25% | 6.5875 | 148.93 |  | 20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 18 | EDIFICAÇÃO | 22.6 | 148.934
Serviço | 20.2 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 132.4 | M | 7.71 | 7.71 | 25% | 9.6375 | 1276.34 |  | 20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 18 | EDIFICAÇÃO | 132.4 | 1276.336
Serviço | 20.3 | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 16.9 | M | 27.57 | 27.57 | 25% | 34.4625 | 582.37 |  | 20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 18 | EDIFICAÇÃO | 16.9 | 582.374
Serviço | 20.4 | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 154.9 | M | 45.02 | 45.02 | 25% | 56.275 | 8717.77 |  | 20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 18 | EDIFICAÇÃO | 154.9 | 8717.772
Serviço | 20.5 | SINAPI | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 138 | UN | 11.25 | 11.25 | 25% | 14.0625 | 1940.28 |  | 20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 18 | EDIFICAÇÃO | 138 | 1940.28
Serviço | 20.6 | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 63.9 | M | 26.11 | 26.11 | 25% | 32.6375 | 2085.7 |  | 20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 18 | EDIFICAÇÃO | 63.9 | 2085.696
Serviço | 20.7 | SINAPI | 103981 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 12 | UN | 17.45 | 17.45 | 25% | 21.8125 | 261.72 |  | 20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 18 | EDIFICAÇÃO | 12 | 261.72
Serviço | 20.8 | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 14 | UN | 17.4 | 17.4 | 25% | 21.75 | 304.5 |  | 20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 18 | EDIFICAÇÃO | 14 | 304.5
Serviço | 20.9 | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UN | 24.82 | 24.82 | 25% | 31.025 | 93.09 |  | 20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 93.09
Macrosserviço | 21 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 45879.83
Serviço | 21.1 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 3 | UN | 1621.72 | 1621.72 | 25% | 2027.15 | 6081.45 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 6081.45
Serviço | 21.2 | Composição | FNDE 76 | SWITCH TIPO 24 PORTAS | 1 | UN | 2949.87 | 2949.87 | 25% | 3687.3375 | 3687.34 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 3687.34
Serviço | 21.3 | Composição | FNDE 385 | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. | 19 | UN | 58.2 | 58.2 | 25% | 72.75 | 1382.25 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 19 | 1382.25
Serviço | 21.4 | Composição | FNDE 123 | GUIA DE CABOS FECHADO 1U | 3 | UN | 31.06 | 31.06 | 25% | 38.825 | 116.49 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 116.49
Serviço | 21.5 | Composição | FNDE 122 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | 2 | UN | 205.15 | 205.15 | 25% | 256.4375 | 512.88 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 512.88
Serviço | 21.6 | SINAPI | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 3 | UN | 1897.05 | 1897.05 | 25% | 2371.3125 | 7113.93 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 3 | 7113.93
Serviço | 21.7 | Composição | FNDE 125 | GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS | 4 | UN | 36.64 | 36.64 | 25% | 45.8 | 183.2 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 183.2
Serviço | 21.8 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 4 | UN | 183.65 | 183.65 | 25% | 229.5625 | 918.24 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 918.24
Serviço | 21.9 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 27 | UN | 21.58 | 21.58 | 25% | 26.975 | 728.46 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 27 | 728.46
Serviço | 21.10 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 19 | UN | 56.58 | 56.58 | 25% | 70.725 | 1343.87 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 19 | 1343.87
Serviço | 21.11 | Composição | FNDE 375 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | UN | 32.04 | 32.04 | 25% | 40.05 | 320.4 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 8 | 320.4
Serviço | 21.12 | Composição | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | 10 | UN | 17.31 | 17.31 | 25% | 21.6375 | 216.4 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 10 | 216.4
Serviço | 21.13 | Composição | FNDE 312 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 51.65 | M | 159.15 | 159.15 | 25% | 198.9375 | 10275.25 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 51.65 | 10275.251
Serviço | 21.14 | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 15.2 | M | 27.87 | 27.87 | 25% | 34.8375 | 529.57 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 15.2 | 529.568
Serviço | 21.15 | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 112.05 | M | 22.67 | 22.67 | 25% | 28.3375 | 3175.5 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 112.05 | 3175.497
Serviço | 21.16 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4.8 | M | 21.51 | 21.51 | 25% | 26.8875 | 129.07 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 4.8 | 129.072
Serviço | 21.17 | Composição | FNDE 346 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO | 4 | M | 17.67 | 17.67 | 25% | 22.0875 | 88.36 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 88.36
Serviço | 21.18 | Composição | FNDE 90 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 55.2 | M | 35.12 | 35.12 | 25% | 43.9 | 2423.28 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 55.2 | 2423.28
Serviço | 21.19 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 579 | M | 7.97 | 7.97 | 25% | 9.9625 | 5766.84 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 579 | 5766.84
Serviço | 21.20 | SINAPI | 100554 | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 113 | M | 6.28 | 6.28 | 25% | 7.85 | 887.05 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 113 | 887.05
Macrosserviço | 22 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [6 empty] | 11714.3
Serviço | 22.1 | Composição | FNDE 619 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR | 4 | M | 110.78 | 110.78 | 25% | 138.475 | 553.92 |  | 22 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 553.92
Serviço | 22.2 | Composição | FNDE 45 | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO | 1 | UN | 8928.3 | 8928.3 | 25% | 11160.375 | 11160.38 |  | 22 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 11160.38
Macrosserviço | 23 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [6 empty] | 57579.18
Serviço | 23.1 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1 | UN | 182.07 | 182.07 | 25% | 227.5875 | 227.59 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 227.59
Serviço | 23.2 | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 45 | KG | 13.82 | 13.82 | 25% | 17.275 | 777.6 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 45 | 777.6
Serviço | 23.3 | SINAPI | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 11 | UN | 24.4 | 24.4 | 25% | 30.5 | 335.5 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 11 | 335.5
Serviço | 23.4 | SINAPI | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | 4 | UN | 28.93 | 28.93 | 25% | 36.1625 | 144.64 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 4 | 144.64
Serviço | 23.5 | Composição | FNDE 68 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA | 1 | UN | 365.83 | 365.83 | 25% | 457.2875 | 457.29 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 457.29
Serviço | 23.6 | SINAPI | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 33 | UN | 31.92 | 31.92 | 25% | 39.9 | 1316.7 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 33 | 1316.7
Serviço | 23.7 | Composição | FNDE 69 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO | 1 | UN | 384.16 | 384.16 | 25% | 480.2 | 480.2 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 480.2
Serviço | 23.8 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 26.18 | M3 | 92.68 | 92.68 | 25% | 115.85 | 3032.95 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 26.18 | 3032.953
Serviço | 23.9 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 26.18 | M3 | 29.64 | 29.64 | 25% | 37.05 | 969.97 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 26.18 | 969.969
Serviço | 23.10 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 11 | UN | 78.58 | 78.58 | 25% | 98.225 | 1080.53 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 11 | 1080.53
Serviço | 23.11 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 287 | M | 76.91 | 76.91 | 25% | 96.1375 | 27592.18 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 287 | 27592.18
Serviço | 23.12 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 174.5 | M | 58.8 | 58.8 | 25% | 73.5 | 12825.75 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 174.5 | 12825.75
Serviço | 23.13 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 11 | UN | 55.07 | 55.07 | 25% | 68.8375 | 757.24 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 11 | 757.24
Serviço | 23.14 | Composição | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | 251 | UN | 17.31 | 17.31 | 25% | 21.6375 | 5431.64 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 251 | 5431.64
Serviço | 23.15 | Composição | FNDE 71 | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 22 | UN | 78.16 | 78.16 | 25% | 97.7 | 2149.4 |  | 23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 22 | 2149.4
Macrosserviço | 24 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 118024.29
Serviço | 24.1 | Composição | FNDE 39 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | 1 | UN | 2821 | 2821 | 25% | 3526.25 | 3526.25 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18 | EDIFICAÇÃO | 1 | 3526.25
Serviço | 24.2 | Composição | FNDE 40 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 42.96 | M2 | 878.61 | 878.61 | 25% | 1098.2625 | 47181.25 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18 | EDIFICAÇÃO | 42.96 | 47181.2496
Serviço | 24.3 | Composição | FNDE 47 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 26.89 | M2 | 819.4 | 819.4 | 25% | 1024.25 | 27542.08 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18 | EDIFICAÇÃO | 26.89 | 27542.0825
Serviço | 24.4 | Composição | FNDE 48 | ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO | 30.15 | M2 | 183.62 | 183.62 | 25% | 229.525 | 6920.33 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18 | EDIFICAÇÃO | 30.15 | 6920.3295
Serviço | 24.5 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 79.65 | M | 180.09 | 180.09 | 25% | 225.1125 | 17930.01 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18 | EDIFICAÇÃO | 79.65 | 17930.0115
Serviço | 24.6 | SINAPI | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 148 | UN | 35.27 | 35.27 | 25% | 44.0875 | 6525.32 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18 | EDIFICAÇÃO | 148 | 6525.32
Serviço | 24.7 | Composição | 99856 | BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX | 4.12 | M | 178.9 | 178.9 | 25% | 223.625 | 921.36 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18 | EDIFICAÇÃO | 4.12 | 921.3556
Serviço | 24.8 | Composição | FNDE 51 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M | 9.32 | M2 | 637.92 | 637.92 | 25% | 797.4 | 7431.77 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18 | EDIFICAÇÃO | 9.32 | 7431.768
Serviço | 24.9 | Composição | FNDE 38 | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO | 2 | M | 18.37 | 18.37 | 25% | 22.9625 | 45.92 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 45.92
Macrosserviço | 25 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 3683.03
Serviço | 25.1 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 891.68 | M2 | 2.27 | 2.27 | 25% | 2.8375 | 2532.37 |  | 25 | SERVIÇOS FINAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 891.68 | 2532.3712
Serviço | 25.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 2 | M2 | 460.26 | 460.26 | 25% | 575.325 | 1150.66 |  | 25 | SERVIÇOS FINAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 2 | 1150.66
[17 empty] | Total: | 3634012.43
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | ADMINISTRAÇÃO | 1 | Administração mês 1 | 1
|  | 2 | Administração mês 2 | 2
|  | 3 | Administração mês 3 | 3
|  | 4 | Administração mês 4 | 4
|  | 5 | Administração mês 5 | 5
|  | 6 | Administração mês 6 | 6
|  | 7 | Administração mês 7 | 7
|  | 8 | Administração mês 8 | 8
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9 | Aluguel de conteiner mes 1 | 1
|  | 10 | Aluguel de conteiner mes 2 | 2
|  | 11 | Aluguel de conteiner mes 3 | 3
|  | 12 | Aluguel de conteiner mes 4 | 4
|  | 13 | Aluguel de conteiner mes 5 | 5
|  | 14 | Aluguel de conteiner mes 6 | 6
|  | 15 | Aluguel de conteiner mes 7 | 7
|  | 16 | Aluguel de conteiner mes 8 | 8
|  | 17 | CANTEIRO | 1
3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 2
4 | FUNDAÇÕES | 18 | EDIFICAÇÃO | 2
5 | SUPERESTRUTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 3
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 18 | EDIFICAÇÃO | 5
7 | ESQUADRIAS | 18 | EDIFICAÇÃO | 6
8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 18 | EDIFICAÇÃO | 4
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 18 | EDIFICAÇÃO | 3
10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 18 | EDIFICAÇÃO | 6
11 | SISTEMAS DE PISOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 7
12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 18 | EDIFICAÇÃO | 8
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 7
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 7
15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 18 | EDIFICAÇÃO | 7
16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 7
17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 18 | EDIFICAÇÃO | 7
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 18 | EDIFICAÇÃO | 7
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 18 | EDIFICAÇÃO | 8
20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 18 | EDIFICAÇÃO | 8
21 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO REDE ESTRUTURADA | 18 | EDIFICAÇÃO | 8
22 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 18 | EDIFICAÇÃO | 8
23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 18 | EDIFICAÇÃO | 8
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 18 | EDIFICAÇÃO | 8
25 | SERVIÇOS FINAIS | 18 | EDIFICAÇÃO | 8