## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Pavimentação Linha Cutia - E2+2,48 a E61 | SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Sul | 20,92% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | ADMINIST. INST. PROVISÓRIAS E SINALIZAÇÃO DA OBRA | 100,00% 24.915,23 | 34,00% 8.470,48 | 14,92% 3.718,37 | 14,92% 3.718,37 | 14,92% 3.718,37 | 21,23% 5.289,64
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 18.591,85 | 20,00% 3.718,37 | 20,00% 3.718,37 | 20,00% 3.718,37 | 20,00% 3.718,37 | 20,00% 3.718,37
1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100,00% 1.682,34 | 100,00% 1.682,34
1.3 | SINALIZAÇÃO DA OBRA | 100,00% 1.498,50 | 100,00% 1.498,50
1.4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 100,00% 3.142,54 | 50,00% 1.571,27 |  |  |  | 50,00% 1.571,27
2 | INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO (E2+2,48 A E61) | 100,00% 1.392.561,86 | 6,84% 95.248,24 | 6,33% 88.082,32 | 50,84% 708.032,67 | 26,19% 364.744,10 | 9,80% 136.454,53
2.1 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 70.439,90 | 23,38% 16.471,21 | 76,62% 53.968,69
2.1.1 | LIMPEZA E REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL | 100,00% 1.089,93 | 100,00% 1.089,93
2.1.2 | ESCAVAÇÃO 1ª CATEGORIA | 100,00% 15.381,28 | 100,00% 15.381,28
2.1.3 | ESCAVAÇÃO 2ª CATEGORIA | 100,00% 8.120,08 |  | 100,00% 8.120,08
2.1.4 | ESCAVAÇÃO 3ª CATEGORIA | 100,00% 5.489,02 |  | 100,00% 5.489,02
2.1.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERROS | 100,00% 40.359,59 |  | 100,00% 40.359,59
2.2 | DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 249.345,19 | 31,59% 78.777,03 | 13,68% 34.113,63 |  |  | 54,73% 136.454,53
2.2.1 | ESCAVAÇÃO | 100,00% 5.676,39 | 100,00% 5.676,39
2.2.2 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | 100,00% 243.668,80 | 30,00% 73.100,64 | 14,00% 34.113,63 |  |  | 56,00% 136.454,53
2.3 | PAVIMENTAÇÃO (18CM SUB-BASE + 15CM BASE + 4CM CBUQ) - E2+2,48 - E61 | 100,00% 1.072.776,77 |  |  | 66,00% 708.032,67 | 34,00% 364.744,10
3 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | 100,00% 133.152,13 |  |  |  |  | 100,00% 133.152,13
Porcentagem |  |  | 6,69% | 5,92% | 45,9% | 23,76% | 17,73%
Custo |  |  | 103.718,72 | 91.800,69 | 711.751,03 | 368.462,47 | 274.896,29
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,69% | 12,61% | 58,51% | 82,27% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 103.718,72 | 195.519,41 | 907.270,44 | 1.275.732,91 | 1.550.629,22
_______________________________________________________________ SAMUEL STEFANELLO Setor de Engenharia