## BDI 22,34%
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra | Pavimentação Rua Henrique Grave
Local | DIVERSOS
Data Base: | SET / 2025
CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Grupo | A | Despesas indiretas
|  | Administração central | 4.67%
|  | Seguro e Garantias | 0.74%
|  | Risco | 0.97%
|  | Total do grupo A | 6.38%
Grupo | B | Despesas Financeiras
|  | Despesas Financeiras | 1.21%
|  | Total do grupo B | 1.21%
Grupo | C | Bonificação
|  | Lucro | 6.64%
|  | Total do grupo C | 6.64%
Grupo | D | Impostos
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | CPRB | 0%
|  | ISSQN* | 2.5%
|  | Total do grupo D | 6.15%
* O Município de Westfália incide 2,5% do ISSQN sobre o total.
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
* Para materiais sem incidência de Mão de Obra, utiliza-se o BDI de 15%
|  | BDI (%) = ( 1 + A) x ( 1 + B ) x ( 1 + C ) - 1 | 22.34%
( 1 - D )

## ENCARGOS SEM DESONERAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA DIVERSOS
MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA/RS
OBRA: | Pavimentação Rua Henrique Grave
LOCAL: | DIVERSOS
DATA BASE: | JUL/2025
ENCARGOS SOCIAIS RS JUL/2023 - SEM DESONERAÇÃO
GRUPO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
| TOTAL GRUPO A | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93% | não incide
B2 | Feriados | 4.24% | não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
7030 | Dias de Chuvas | 1.55% | não incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.51% | 7.99%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
| TOTAL GRUPO B | 47% | 17.7%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57% | 3.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.43% | 2.61%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.77% | 2.11%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
| TOTAL GRUPO C | 11.26% | 8.56%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.3% | 6.51%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41% | 0.31%
| TOTAL GRUPO D | 17.71% | 6.82%
| TOTAL (A+B+C+D) | 112.8% | 69.88%

## CRONOGRAMA
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra: | RUA HENRIQUE GRAVE
Local: | WESTFÁLIA RS
Trecho: | 230
Data Base: | SET/2025
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | MÊS |  |  | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3
|  |  | 33% | 33% | 34% | 100%
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 15455.88
|  |  | 5100.4404 | 5100.4404 | 5254.9992 | 15455.88
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7740.51
|  |  | 7740.51 | 0 | 0 | 7740.51
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
3. | TERRAPLENAGEM | 43127.75
|  |  | 43127.75 | 0 | 0 | 43127.75
|  |  | 100% | 0% | 0% | 100%
4. | PLUVIAL | 112356.54
|  |  | 112356.54 | 0 | 0 | 112356.54
|  |  | 20% | 50% | 30% | 100%
5. | PAVIMENTAÇÃO | 533144.73
|  |  | 106628.946 | 266572.365 | 159943.419 | 533144.73
|  |  | 0% | 20% | 80% | 100%
6. | PASSEIO INTERTRAVADO | 191872.65
|  |  | 0 | 38374.53 | 153498.12 | 191872.65
|  |  | 0% | 0% | 100% | 100%
7. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EQUIPAMENTOS | 14377.79
|  |  | 0 | 0 | 14377.79 | 14377.79
TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 918075.85 |  |  |  | 100%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA |  | % | 29.95% | 33.77% | 36.28% | 918075.85
|  | SIMPLES | 274954.1864 | 310047.3354 | 333074.3282
|  | % | 29.95% | 63.72% | 100%
|  | ACUMULADO | 274954.1864 | 585001.5218 | 918075.85

## ORÇAMENTO
|  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra: |  | Pavimentação Rua Henrique Grave
Local: |  | DIVERSOS | [8 empty] | Extensão (m): | 230
Extensão: |  | 230,00 Metros | [8 empty] | Largura (m): | 14.4
Data Projeto: |  | SET / 2025 | [8 empty] | Área Pavimentação (m²): | 2551
Data Orçamento: |  | SET / 2025 | [8 empty] | Área de Passeio (m²): | 916.3
ITEM | REF. | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QTD. | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO (sem BDI) R$ | UNITÁRIO (com BDI) R$ | MATERIAL (com BDI) R$ | M.O. (com BDI) R$ | TOTAL MATERIAL (com BDI) R$ | TOTAL M.O. (com BDI) R$ | TOTAL (com BDI) (R$)
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | Composiçao 01 | Administração Local da Obra | MÊS | 3 | 4211.19 | 5151.96 | 4121 | 1030.96 | 12363 | 3092.88 | 15455.88
Sub-total (Item 1.) | [9 empty] | 12363 | 3092.88 | 15455.88
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SICRO | Composiçao 03 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | UN | 1 | 4255.08 | 5205.66 | 3123 | 2082.66 | 3123 | 2082.66 | 5205.66
2.2 | SINAPI | 103689 | Placa de Obra padrão Caixa | M2 | 4.5 | 460.44 | 563.3 | 450 | 113.3 | 2025 | 509.85 | 2534.85
Sub-total (Item 2.) | [9 empty] | 5148 | 2592.51 | 7740.51
3. | TERRAPLENAGEM
3.1 | SINAPI | 101129 | Escavação horizontal incluindo carga e descarga em solo de 2a categoria | M3 | 1126.08 | 20.71 | 25.33 | 17 | 8.33 | 19143.36 | 9380.25 | 28523.61
3.2 | SINAPI | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10m3, DMT até 30 km | M3XKM | 3378.24 | 2.54 | 3.1 | 1 | 2.1 | 3378.24 | 7094.3 | 10472.54
3.3 | SINAPI | 96385 | Execução e compactação de aterro (calçadas) | M3 | 274.89 | 12.29 | 15.03 | 13 | 2.03 | 3573.57 | 558.03 | 4131.6
Sub-total (Item 3.) | [9 empty] | 26095.17 | 17032.58 | 43127.75
4. | PLUVIAL
4.1 | SINAPI | 90091 | Abertura mecanizada de vala para passagem de tubulação pluvial | M3 | 411 | 6.11 | 7.47 | 5 | 2.47 | 2055 | 1015.17 | 3070.17
4.2 | SINAPI | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10m3, DMT até 30 km | M3XKM | 1233 | 2.54 | 3.1 | 1 | 2.1 | 1233 | 2589.3 | 3822.3
4.3 | SINAPI | 100324 | Camada de regularização de brita n° 1 e n° 0, espessura de 10 cm | M3 | 41.1 | 165.33 | 202.26 | 171 | 31.26 | 7028.1 | 1284.79 | 8312.89
4.4 | SINAPI | 92210 | Tubo de concreto PS-1 DN 400 mm | M | 411 | 156.13 | 191 | 162 | 29 | 66582 | 11919 | 78501
4.5 | SINAPI | 93369 | Reaterro mecanizado de vala | M3 | 411 | 17.97 | 21.98 | 15 | 6.98 | 6165 | 2868.78 | 9033.78
4.6 | SINAPI | 97956 | Caixa pluvial retangular com bloco de concreto | UN | 5 | 1572.08 | 1923.28 | 1634 | 289.28 | 8170 | 1446.4 | 9616.4
Sub-total (Item 4.) | [9 empty] | 91233.1 | 21123.44 | 112356.54
5. | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de base | M2 | 2551 | 2.23 | 2.72 | 2 | 0.72 | 5102 | 1836.72 | 6938.72
5.2 | SINAPI | 105742 | Sub-base de rachão 15 cm | M3 | 382.65 | 115.18 | 140.91 | 119 | 21.91 | 45535.35 | 8383.86 | 53919.21
5.3 | SINAPI | 95876 | Transporte de rachão (DMT=38 km) | M3XKM | 18902.91 | 2.31 | 2.82 | 1 | 1.82 | 18902.91 | 34403.3 | 53306.21
5.4 | SINAPI | 96396 | Base de brita graduada 15 cm | M3 | 382.65 | 163.87 | 200.47 | 170 | 30.47 | 65050.5 | 11659.35 | 76709.85
5.5 | SINAPI | 95876 | Transporte de base (DMT=38 km) | M3XKM | 17448.84 | 2.31 | 2.82 | 1 | 1.82 | 17448.84 | 31756.89 | 49205.73
5.6 | SINAPI | Composiçao 02 | Imprimação com pintura de ligação, emulsão RR 2C | M2 | 2551 | 2.4 | 2.93 | 2 | 0.93 | 5102 | 2372.43 | 7474.43
5.7 | SINAPI | 95995 | CBUQ - Capa de rolamento 4 cm | M3 | 102.04 | 2200.14 | 2691.65 | 2287 | 404.65 | 233365.48 | 41290.49 | 274655.97
5.8 | SINAPI | 95876 | Transporte de CBUQ (DMT=38 km) | M3XKM | 3877.52 | 2.31 | 2.82 | 2 | 0.82 | 7755.04 | 3179.57 | 10934.61
Sub-total (Item 5.) | [9 empty] | 398262.12 | 134882.61 | 533144.73
6. | PASSEIO INTERTRAVADO
6.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de base | M2 | 916.3 | 2.23 | 2.72 | 2 | 0.72 | 1832.6 | 659.74 | 2492.34
6.2 | SINAPI | 100324 | Camada de regularização de brita n° 1 e n° 0, espessura de 10 cm | M3 | 91.63 | 165.33 | 202.26 | 171 | 31.26 | 15668.73 | 2864.35 | 18533.08
6.3 | SINAPI | 95876 | Transporte de brita (DMT=38 km) | M3XKM | 4178.33 | 2.31 | 2.82 | 1 | 1.82 | 4178.33 | 7604.56 | 11782.89
6.4 | SINAPI | 92396 | Execução de passeio intertravado com bloco retangular 20x10x6 cm, cor natural | M2 | 916.3 | 79.8 | 97.62 | 82 | 15.62 | 75136.6 | 14312.61 | 89449.21
6.5 | SINAPI | 105004 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco | M2 | 12.8 | 122.32 | 149.64 | 127 | 22.64 | 1625.6 | 289.79 | 1915.39
6.6 | SINAPI | 38135 | Piso podotátil em concreto 25x25x2,5cm alerta ou direcional | M2 | 106.55 | 116.61 | 142.66 | 121 | 21.66 | 12892.55 | 2307.87 | 15200.42
6.7 | SINAPI | 94273 | Fornecimento e assentamento de meio-fio, dimensões 100x15x13x30 cm | M | 852.4 | 50.35 | 61.59 | 52 | 9.59 | 44324.8 | 8174.52 | 52499.32
Sub-total (Item 6.) | [9 empty] | 155659.21 | 36213.44 | 191872.65
7. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EQUIPAMENTOS
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
7.1 | SINAPI | 102512 | Pintura de faixa simples de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. | M | 187.95 | 6.47 | 7.91 | 6 | 1.91 | 1127.7 | 358.98 | 1486.68
7.2 | SINAPI | 102512 | Pintura de meio-fio com tinta a base de resina acrílica na cor branca e cor amarela nas entradas | M | 852.4 | 6.47 | 7.91 | 6 | 1.91 | 5114.4 | 1628.08 | 6742.48
7.3 | SICRO | 5219619 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | UN | 39 | 42.19 | 51.61 | 43 | 8.61 | 1677 | 335.79 | 2012.79
7.4 | SINAPI | 102509 | Pintura de faixa de pedestre com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro | M2 | 84.84 | 6.47 | 7.91 | 6 | 1.91 | 509.04 | 162.04 | 671.08
SINALIZAÇÃO VERTICAL
7.5 | SICRO | 5213464 | Placa de Advertência A-32B | UN | 4 | 257.55 | 315.08 | 267 | 48.08 | 1068 | 192.32 | 1260.32
7.6 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico para placa de sinalização | UN | 4 | 450.48 | 551.11 | 468 | 83.11 | 1872 | 332.44 | 2204.44
Sub-total (Item 7.) | [9 empty] | 11368.14 | 3009.65 | 14377.79
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: | [9 empty] | 700128.74 | 217947.11 | 918075.85
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELA SINAPI-RS.
REFERÊNCIA SINAPI-RS JUL/2025 - SICRO-RS 10/2024 | [5 empty] | ENG. CIVIL FERNANDO BATTISTI
PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS | [5 empty] | CREA/RS 230.439
BDI = | 22.34%

## Planilha1
|  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra: |  | Pavimentação Rua Henrique Grave
Local: |  | DIVERSOS | [8 empty] | Extensão (m): | 230
Extensão: |  | 230,00 Metros | [8 empty] | Largura (m): | 14.4
Data Projeto: |  | SET / 2025 | [8 empty] | Área Pavimentação (m²): | 2551
Data Orçamento: |  | SET / 2025 | [8 empty] | Área de Passeio (m²): | 916.3
ITEM | REF. | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QTD. | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO (sem BDI) R$ | UNITÁRIO (com BDI) R$ | MATERIAL (com BDI) R$ | M.O. (com BDI) R$ | TOTAL MATERIAL (com BDI) R$ | TOTAL M.O. (com BDI) R$ | TOTAL (com BDI) (R$)
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | Composiçao 01 | Administração Local da Obra | MÊS | 3 | 4211.19 | 5151.96 | 4121 | 1030.96 | 12363 | 3092.88 | 15455.88
Sub-total (Item 1.) | [9 empty] | 12363 | 3092.88 | 15455.88
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SICRO | Composiçao 03 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | UN | 1 | 4255.08 | 5205.66 | 3123 | 2082.66 | 3123 | 2082.66 | 5205.66
2.2 | SINAPI | 103689 | Placa de Obra padrão Caixa | M2 | 4.5 | 460.44 | 563.3 | 450 | 113.3 | 2025 | 509.85 | 2534.85
Sub-total (Item 2.) | [9 empty] | 5148 | 2592.51 | 7740.51
3. | TERRAPLENAGEM
3.1 | SINAPI | 101129 | Escavação horizontal incluindo carga e descarga em solo de 2a categoria | M3 | 1126.08 | 20.71 | 25.33 | 17 | 8.33 | 19143.36 | 9380.25 | 28523.61
3.2 | SINAPI | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10m3, DMT até 30 km | M3XKM | 3378.24 | 2.54 | 3.1 | 1 | 2.1 | 3378.24 | 7094.3 | 10472.54
3.3 | SINAPI | 96385 | Execução e compactação de aterro (calçadas) | M3 | 274.89 | 12.29 | 15.03 | 13 | 2.03 | 3573.57 | 558.03 | 4131.6
Sub-total (Item 3.) | [9 empty] | 26095.17 | 17032.58 | 43127.75
4. | PLUVIAL
4.1 | SINAPI | 90091 | Abertura mecanizada de vala para passagem de tubulação pluvial | M3 | 411 | 6.11 | 7.47 | 5 | 2.47 | 2055 | 1015.17 | 3070.17
4.2 | SINAPI | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10m3, DMT até 30 km | M3XKM | 1233 | 2.54 | 3.1 | 1 | 2.1 | 1233 | 2589.3 | 3822.3
4.3 | SINAPI | 100324 | Camada de regularização de brita n° 1 e n° 0, espessura de 10 cm | M3 | 41.1 | 165.33 | 202.26 | 171 | 31.26 | 7028.1 | 1284.79 | 8312.89
4.4 | SINAPI | 92210 | Tubo de concreto PS-1 DN 400 mm | M | 411 | 156.13 | 191 | 162 | 29 | 66582 | 11919 | 78501
4.5 | SINAPI | 93369 | Reaterro mecanizado de vala | M3 | 411 | 17.97 | 21.98 | 15 | 6.98 | 6165 | 2868.78 | 9033.78
4.6 | SINAPI | 97956 | Caixa pluvial retangular com bloco de concreto | UN | 5 | 1572.08 | 1923.28 | 1634 | 289.28 | 8170 | 1446.4 | 9616.4
Sub-total (Item 4.) | [9 empty] | 91233.1 | 21123.44 | 112356.54
5. | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de base | M2 | 2551 | 2.23 | 2.72 | 2 | 0.72 | 5102 | 1836.72 | 6938.72
5.2 | SINAPI | 105742 | Sub-base de rachão 15 cm | M3 | 382.65 | 115.18 | 140.91 | 119 | 21.91 | 45535.35 | 8383.86 | 53919.21
5.3 | SINAPI | 95876 | Transporte de rachão (DMT=38 km) | M3XKM | 18902.91 | 2.31 | 2.82 | 1 | 1.82 | 18902.91 | 34403.3 | 53306.21
5.4 | SINAPI | 96396 | Base de brita graduada 15 cm | M3 | 382.65 | 163.87 | 200.47 | 170 | 30.47 | 65050.5 | 11659.35 | 76709.85
5.5 | SINAPI | 95876 | Transporte de base (DMT=38 km) | M3XKM | 17448.84 | 2.31 | 2.82 | 1 | 1.82 | 17448.84 | 31756.89 | 49205.73
5.6 | SINAPI | Composiçao 02 | Imprimação com pintura de ligação, emulsão RR 2C | M2 | 2551 | 2.4 | 2.93 | 2 | 0.93 | 5102 | 2372.43 | 7474.43
5.7 | SINAPI | 95995 | CBUQ - Capa de rolamento 4 cm | M3 | 102.04 | 2200.14 | 2691.65 | 2287 | 404.65 | 233365.48 | 41290.49 | 274655.97
5.8 | SINAPI | 95876 | Transporte de CBUQ (DMT=38 km) | M3XKM | 3877.52 | 2.31 | 2.82 | 2 | 0.82 | 7755.04 | 3179.57 | 10934.61
Sub-total (Item 5.) | [9 empty] | 398262.12 | 134882.61 | 533144.73
6. | PASSEIO INTERTRAVADO
6.1 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de base | M2 | 916.3 | 2.23 | 2.72 | 2 | 0.72 | 1832.6 | 659.74 | 2492.34
6.2 | SINAPI | 100324 | Camada de regularização de brita n° 1 e n° 0, espessura de 10 cm | M3 | 91.63 | 165.33 | 202.26 | 171 | 31.26 | 15668.73 | 2864.35 | 18533.08
6.3 | SINAPI | 95876 | Transporte de brita (DMT=38 km) | M3XKM | 4178.328 | 2.31 | 2.82 | 1 | 1.82 | 4178.328 | 7604.552 | 11782.88
6.4 | SINAPI | 92396 | Execução de passeio intertravado com bloco retangular 20x10x6 cm, cor natural | M2 | 916.3 | 79.8 | 97.62 | 82 | 15.62 | 75136.6 | 14312.61 | 89449.21
6.5 | SINAPI | 105004 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco | M2 | 12.8 | 122.32 | 149.64 | 127 | 22.64 | 1625.6 | 289.79 | 1915.39
6.6 | SINAPI | 38135 | Piso podotátil em concreto 25x25x2,5cm alerta ou direcional | M2 | 106.55 | 116.61 | 142.66 | 121 | 21.66 | 12892.55 | 2307.87 | 15200.42
6.7 | SINAPI | 94273 | Fornecimento e assentamento de meio-fio, dimensões 100x15x13x30 cm | M | 852.4 | 50.35 | 61.59 | 52 | 9.59 | 44324.8 | 8174.52 | 52499.32
Sub-total (Item 6.) | [9 empty] | 155659.208 | 36213.432 | 191872.64
7. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EQUIPAMENTOS
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
7.1 | SINAPI | 102512 | Pintura de faixa simples de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. | M | 187.95 | 6.47 | 7.91 | 6 | 1.91 | 1127.7 | 358.98 | 1486.68
7.2 | SINAPI | 102512 | Pintura de meio-fio com tinta a base de resina acrílica na cor branca e cor amarela nas entradas | M | 852.4 | 6.47 | 7.91 | 6 | 1.91 | 5114.4 | 1628.08 | 6742.48
7.3 | SICRO | 5219619 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | UN | 39 | 42.19 | 51.61 | 43 | 8.61 | 1677 | 335.79 | 2012.79
7.4 | SINAPI | 102509 | Pintura de faixa de pedestre com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro | M2 | 84.84 | 6.47 | 7.91 | 6 | 1.91 | 509.04 | 162.04 | 671.08
SINALIZAÇÃO VERTICAL
7.5 | SICRO | 5213464 | Placa de Advertência A-32B | UN | 4 | 257.55 | 315.08 | 267 | 48.08 | 1068 | 192.32 | 1260.32
7.6 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico para placa de sinalização | UN | 4 | 450.48 | 551.11 | 468 | 83.11 | 1872 | 332.44 | 2204.44
Sub-total (Item 7.) | [9 empty] | 11368.14 | 3009.65 | 14377.79
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: | [9 empty] | 700128.738 | 217947.102 | 918075.84
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELA SINAPI-RS.
REFERÊNCIA SINAPI-RS JUL/2025 - SICRO-RS 10/2024 | [5 empty] | ENG. CIVIL FERNANDO BATTISTI
PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS | [5 empty] | CREA/RS 230.439
BDI = | 0.2234

## DMTS CAP
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS CAP
ORIGEM | DESTINO | COORDENADAS | DMT (Km)
REFAP - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (CANOAS) | Estrela | 29°31'20.90"S , 51°55'4.54"O | 97
REFAP - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (CANOAS) | Garibaldi | 29°14'36.03"S , 51°32'42.46"O | 96
REFAP - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (CANOAS) | Farroupilha | 29°12'23.51"S , 51°25'2.24"O | 108
|  | Média | 100.3333
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 97
Distância da refinaria até a usina |  | DMT Adotada | 97

## DMTS
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS CBUQ E BRITAS
COORDENADAS | ORIGEM | DESTINO | DMT (Km)
29°31'20.90"S , 51°55'4.54"O | Estrela | Estrada Carniel | 38
29°14'36.03"S , 51°32'42.46"O | Garibaldi | Estrada Carniel | 30
29°12'23.51"S , 51°25'2.24"O | Farroupilha | Estrada Carniel | 45
|  | Média | 37.6667
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 38
Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Rua Projetada |  | DMT Adotada | 38

## DMTS molke (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS CBUQ E BRITAS
COORDENADAS | ORIGEM | DESTINO | DMT (Km)
29°31'20.90"S , 51°55'4.54"O | Estrela | Estrada Picada Molke | 33
29°14'36.03"S , 51°32'42.46"O | Garibaldi | Estrada Picada Molke | 36
29°12'23.51"S , 51°25'2.24"O | Farroupilha | Estrada Picada Molke | 50
|  | Média | 39.6667
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 36
Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Rua Projetada |  | DMT Adotada | 36

## DMTS jazida e BF (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS JAZIDA E BOTA FORA
COORDENADAS | ORIGEM | DESTINO | DMT (Km)
29°32'45.82"S , 51°28'50.10"O | Jazida própria do Município | Rua Arnildo Becker - Trecho 01 (Estrada Linha Progresso) | 3
|  | Média | 3
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 3
Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Rua Projetada |  | DMT Adotada | 3

## Comp. 01 Administração Local
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
COMPOSIÇÃO 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 10 | 135.8 | 1358
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS | H | 20 | 120.79 | 2415.8
COMPOSICAO | 90781 | TOPOGRAFO | H | 5 | 41.56 | 207.8
COMPOSICAO | 88253 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | H | 5 | 19.95 | 99.75
COMPOSICAO | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | H | 2 | 35.19 | 70.38
COMPOSICAO | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | H | 2 | 29.73 | 59.46
4211.19
OBSERVAÇÃO:
1 - UTILIZADO A TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - DEZ/2024
2 - ENGENHEIRO CIVIL, CONSIDERADO 1 H POR DIA, CONSIDERANDO 10 DIAS POR MÊS
3 - MESTRE DE OBRAS, CONSIDERADO 1 H POR DIA, CONSIDERANDO 20 DIAS POR MÊS
4 - TOPÓGRAFO E AUXILIAR, CONSIDERADO 5 HS POR MÊS
5 - LABORATORISTA E AUXILIAR, CONSIDERADO 2 HS POR MÊS

## Comp. 03 - MOBILIZAÇÃO
COMPOSIÇÃO 03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Obra: | Pavimentação Rua Henrique Grave |  |  | Distância mediana entre centros urbanos para fornecimento de equipamentos (Lajeado - 35 km, Caxias do Sul - 70 km, Porto Alegre - 120 km)
Local: | DIVERSOS | [5 empty] | Veloc. Média : | 50
Trecho: | 1 | [5 empty] | Tempo de viagem: | 1:24
[7 empty] | Tempo de carga e descarga: | 0:30
[7 empty] | Tempo de total: | 1:54
Data Base: |  | JAN/2025 |  | 70
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | CÓDIGO |  | ITEM | R$xh | Total
1. | VEÍCULOS DE APOIO
1.1 | Caminhão Carroceria |  |  | SICRO | E9508 | 1 | 173 | 242.2
1.2 | Veículo Leve |  |  | SICRO | E9512 | 1 | 63.55 | 88.97
|  |  | Sub-total (Item 1.) |  |  |  |  | 331.17
2. | VEÍCULOS DE GRANDE PORTE EM TRANSPORTE(Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) - custo produtivo
2.1 | Escavadeira Hidráulica |  |  | SICRO | E9666 | 1 | 403.36 | 564.7
2.2 | Motoniveladora |  |  | SICRO | E9524 | 1 | 279.83 | 391.76
2.3 | Retroescavadeira |  |  | SICRO | E9774 | 0.5 | 141.88 | 99.32
2.4 | Rolo Compactador (Pé de Carneiro) |  |  | SICRO | E9685 | 0.5 | 218.09 | 152.66
2.5 | Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso) |  |  | SICRO | E9681 | 0.5 | 286.22 | 200.35
2.6 | Rolo Compactador de Pneus |  |  | SICRO | E9762 | 0.5 | 249.32 | 174.52
2.7 | Trator de Esteiras |  |  | SICRO | E9042 | 0.5 | 248.86 | 174.2
2.8 | Trator Agrícola com grade |  |  | SICRO | E9745 | 0.5 | 151.18 | 105.83
2.9 | Vibroacabadora de Asfalto |  |  | SICRO | E9545 | 1 | 351.97 | 492.76
|  |  | Sub-total (Item 2.) |  |  |  |  | 2356.1
3. | VEÍCULOS DE GRANDE PORTE - DESCARGA (Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) custo improdutivo
2.1 | Escavadeira Hidráulica |  |  | SICRO | E9666 | 1 | 128.73 | 64.37
2.2 | Motoniveladora |  |  | SICRO | E9524 | 1 | 121.73 | 60.87
2.3 | Retroescavadeira |  |  | SICRO | E9774 | 0.5 | 71.32 | 17.83
2.4 | Rolo Compactador (Pé de Carneiro) |  |  | SICRO | E9685 | 0.5 | 97.83 | 24.46
2.5 | Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso) |  |  | SICRO | E9681 | 0.5 | 109.75 | 27.44
2.6 | Rolo Compactador de Pneus |  |  | SICRO | E9762 | 0.5 | 121.31 | 30.33
2.7 | Trator de Esteiras |  |  | SICRO | E9042 | 0.5 | 105.28 | 26.32
2.8 | Vibroacabadora de Asfalto |  |  | SICRO | E9545 | 1 | 151.85 | 75.93
|  |  | Sub-total (Item 3.) |  |  |  |  | 327.55
4. | VEÍCULOS DE PRODUÇÃO
4.1 | Caminhão Basculante 10m³ |  |  | SICRO | E9579 | 3 | 295.3 | 1240.26
|  |  | Sub-total (Item 4.) |  |  |  |  | 1240.26
[7 empty] | CUSTO TOTAL POR VIAGEM | 4255.08
OBSERVAÇÕES:
Referência de preços: SICRO OUT/2024 sem desoneração
Para Veículos de Apoio e Veículos de Produção foi utilizado o tempo somente do deslocamento.
Para os equipamentos transportados por cavalo mecânico com semi-reboque, considerou-se o tempo de viagem + carga e descarga.
Tempo de viagem (cavalo mecânico produtivo), tempo de carga e descarga (cavalo mecânico improdutivo)