## BDI 22,34%
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | COMPOSIÇÃO DO BDI 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra | TRECHO ESTRADA GERAL LINHA FRANK À PONTE BOA VISTA
Local | ESTRADA GERAL LINHA FRANK
Data Base: | FEV/2025
CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Grupo | A | Despesas indiretas
|  | Administração central | 4.67%
|  | Seguro e Garantias | 0.74%
|  | Risco | 0.97%
|  | Total do grupo A | 6.38%
Grupo | B | Despesas Financeiras
|  | Despesas Financeiras | 1.21%
|  | Total do grupo B | 1.21%
Grupo | C | Bonificação
|  | Lucro | 6.64%
|  | Total do grupo C | 6.64%
Grupo | D | Impostos
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | CPRB | 0%
|  | ISSQN* | 2.5%
|  | Total do grupo D | 6.15%
* O Município de Westfália incide 2,5% do ISSQN sobre o total.
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
* Para materiais sem incidência de Mão de Obra, utiliza-se o BDI de 15%
|  | BDI (%) = ( 1 + A) x ( 1 + B ) x ( 1 + C ) - 1 | 22.34%
( 1 - D )

## BDI 15,00%
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | COMPOSIÇÃO DO BDI 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra | TRECHO ESTRADA GERAL LINHA FRANK À PONTE BOA VISTA
Local | ESTRADA GERAL LINHA FRANK
Data Base: | FEV/2025
CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Grupo | A | Despesas indiretas
|  | Administração central | 3.45%
|  | Seguro e Garantias | 0.85%
|  | Risco | 1.33%
|  | Total do grupo A | 5.63%
Grupo | B | Despesas Financeiras
|  | Despesas Financeiras | 0%
|  | Total do grupo B | 0%
Grupo | C | Bonificação
|  | Lucro | 4.9%
|  | Total do grupo C | 4.9%
Grupo | D | Impostos
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | CPRB | 0%
|  | ISSQN* | 0%
|  | Total do grupo D | 3.65%
* O Município de Westfália incide 2,5% do ISSQN sobre o total.
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
* Para materiais sem incidência de Mão de Obra, utiliza-se o BDI de 15%
|  | BDI (%) = ( 1 + A) x ( 1 + B ) x ( 1 + C ) - 1 | 15%
( 1 - D )

## ENCARGOS SEM DESONERAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA FRANK
MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA/RS
OBRA: | TRECHO ESTRADA GERAL LINHA FRANK À PONTE BOA VISTA
LOCAL: | ESTRADA GERAL LINHA FRANK
DATA BASE: | FEV/2025
ENCARGOS SOCIAIS RS JUL/2023 - SEM DESONERAÇÃO
GRUPO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
| TOTAL GRUPO A | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93% | não incide
B2 | Feriados | 4.24% | não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
7030 | Dias de Chuvas | 1.55% | não incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.51% | 7.99%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
| TOTAL GRUPO B | 47% | 17.7%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57% | 3.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.43% | 2.61%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.77% | 2.11%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
| TOTAL GRUPO C | 11.26% | 8.56%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.3% | 6.51%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41% | 0.31%
| TOTAL GRUPO D | 17.71% | 6.82%
| TOTAL (A+B+C+D) | 112.8% | 69.88%

## CRONOGRAMA
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA CARNIEL |  |  | CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra: | TRECHO ESTRADA GERAL LINHA FRANK À PONTE BOA VISTA
Local: | ESTRADA GERAL LINHA FRANK
Trecho: | 191,65 M
Data Base: | FEV/2025
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | MÊS |  | TOTAL
|  |  | 1 | 2
|  |  | 50% | 50% | 100%
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5280.72
|  |  | 2640.36 | 2640.36 | 5280.72
|  |  | 50% | 50% | 100%
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8404.9
|  |  | 4202.45 | 4202.45 | 8404.9
|  |  | 50% | 50% | 100%
3. | PAVIMENTAÇÃO | 117050.96
|  |  | 58525.48 | 58525.48 | 117050.96
|  |  | 0% | 100% | 100%
4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 44130.09
|  |  | 0 | 44130.09 | 44130.09
TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 174866.67 |  |  | 100%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA |  | % | 37.38% | 62.62% | 174866.67
|  | SIMPLES | 65368.29 | 109498.38
|  | % | 37.38% | 100%
|  | ACUMULADO | 65368.29 | 174866.67

## ORÇAMENTO
|  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra: |  | TRECHO ESTRADA GERAL LINHA FRANK À PONTE BOA VISTA
Local: |  | ESTRADA GERAL LINHA FRANK |  |  |  |  | Extensão (m): | 191.65
Extensão: |  | 191,65 M |  |  |  |  | Largura (m): | 6.5
Data Projeto: |  | FEV/2025 |  |  |  |  | Área Pavimentação (m²): | 1254.9
Data Orçamento: |  | SET/2025
ITEM | REF. | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QTD. | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO (sem BDI) R$ | UNITÁRIO (com BDI) R$ | TOTAL (com BDI) (R$)
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | Composiçao 01 | Administração Local da Obra | MÊS | 1 | 4316.43 | 5280.7205 | 5280.72
Sub-total (Item 1.) | [7 empty] | 5280.72
2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SICRO | Composiçao 03 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | UN | 1 | 5020.56 | 6142.1531 | 6142.15
2.2 | SINAPI | 103689 | Placa de Obra padrão Caixa | M2 | 4 | 462.39 | 565.6879 | 2262.75
Sub-total (Item 2.) | [7 empty] | 8404.9
3. |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 |  |  | ESTRUTURA
3.1.1 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | M2 | 1254.9 | 1.83 | 2.2388 | 2809.5
3.1.2 | SICRO | 4011275 | Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado | M3 | 250.98 | 120.06 | 146.8814 | 36864.29
3.1.3 | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT = 38 km) | M3XKM | 11444.688 | 0.82 | 0.943 | 10792.34
3.1.4 | ANP | 2025-10-01 | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP 50-70 - ANP 10/2025 | KG | 8168.795 | 3.58 | 4.117 | 33630.93
3.1.5 | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT = 38 km) | TKM | 310.4142 | 0.82 | 0.943 | 292.72
3.1.6 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | T | 144.325 | 187.41 | 187.41 | 27047.95
3.1.7 | SICRO | 5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada - (DMT = 38 km) | TXKM | 5484.35 | 0.89 | 1.0235 | 5613.23
Sub-total (Item 3.) | [7 empty] | 117050.96
4. |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EQUIPAMENTOS
4.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
4.1.1 | SINAPI | 102512 | Pintura de faixa simples de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. | M | 191.65 | 7.04 | 8.6127 | 1650.63
4.1.2 | SINAPI | 102512 | Pintura de borda simples sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. | M | 383.3 | 7.04 | 8.6127 | 3301.26
4.2 |  |  | DEFENSA METÁLICA
4.2.1 | SICRO | 3713604 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | M | 103.3 | 310.01 | 379.2662 | 39178.2
Sub-total (Item 4.) | [7 empty] | 44130.09 | 139.3471
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: | [7 empty] | 174866.67 |  | 408048
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELA SINAPI-RS.
REFERÊNCIA SINAPI-RS 09/2025 - SICRO-RS 07/2025 | [5 empty] | ENG. CIVIL FERNANDO BATTISTI
PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS | [5 empty] | CREA/RS 230.439
BDI = | 22.34% | BDI = | 15%

## DMTS CAP
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS CAP
ORIGEM | DESTINO | COORDENADAS | DMT (Km)
REFAP - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (CANOAS) | Estrela | 29°31'20.90"S , 51°55'4.54"O | 97
REFAP - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (CANOAS) | Garibaldi | 29°14'36.03"S , 51°32'42.46"O | 96
REFAP - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (CANOAS) | Farroupilha | 29°12'23.51"S , 51°25'2.24"O | 108
|  | Média | 100.3333
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 97
Distância da refinaria até a usina |  | DMT Adotada | 97

## DMTS
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS CBUQ E BRITAS
COORDENADAS | ORIGEM | DESTINO | DMT (Km)
29°31'20.90"S , 51°55'4.54"O | Estrela | Estrada Carniel | 38
29°14'36.03"S , 51°32'42.46"O | Garibaldi | Estrada Carniel | 30
29°12'23.51"S , 51°25'2.24"O | Farroupilha | Estrada Carniel | 45
|  | Média | 37.6667
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 38
Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Rua Projetada |  | DMT Adotada | 38

## DMTS molke (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS CBUQ E BRITAS
COORDENADAS | ORIGEM | DESTINO | DMT (Km)
29°31'20.90"S , 51°55'4.54"O | Estrela | Estrada Picada Molke | 33
29°14'36.03"S , 51°32'42.46"O | Garibaldi | Estrada Picada Molke | 36
29°12'23.51"S , 51°25'2.24"O | Farroupilha | Estrada Picada Molke | 50
|  | Média | 39.6667
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 36
Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Rua Projetada |  | DMT Adotada | 36

## DMTS jazida e BF (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS JAZIDA E BOTA FORA
COORDENADAS | ORIGEM | DESTINO | DMT (Km)
29°32'45.82"S , 51°28'50.10"O | Jazida própria do Município | Rua Arnildo Becker - Trecho 01 (Estrada Linha Progresso) | 3
|  | Média | 3
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 3
Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Rua Projetada |  | DMT Adotada | 3

## Comp. 01 Administração Local
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
COMPOSIÇÃO 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 10 | 135.8 | 1358
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS | H | 20 | 124.41 | 2488.2
COMPOSICAO | 90781 | TOPOGRAFO | H | 5 | 45.09 | 225.45
COMPOSICAO | 88253 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | H | 5 | 21.54 | 107.7
COMPOSICAO | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | H | 2 | 37.16 | 74.32
COMPOSICAO | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | H | 2 | 31.38 | 62.76
4316.43
OBSERVAÇÃO:
1 - UTILIZADO A TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - 09/2025
2 - ENGENHEIRO CIVIL, CONSIDERADO 1 H POR DIA, CONSIDERANDO 10 DIAS POR MÊS
3 - MESTRE DE OBRAS, CONSIDERADO 1 H POR DIA, CONSIDERANDO 20 DIAS POR MÊS
4 - TOPÓGRAFO E AUXILIAR, CONSIDERADO 5 HS POR MÊS
5 - LABORATORISTA E AUXILIAR, CONSIDERADO 2 HS POR MÊS

## Comp. 03 - MOBILIZAÇÃO
COMPOSIÇÃO 03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Obra: | TRECHO ESTRADA GERAL LINHA FRANK À PONTE BOA VISTA |  |  | Distância mediana entre centros urbanos para fornecimento de equipamentos (Lajeado - 35 km, Caxias do Sul - 70 km, Porto Alegre - 120 km)
Local: | ESTRADA GERAL LINHA FRANK | [5 empty] | Veloc. Média : | 50
Trecho: | 1 | [5 empty] | Tempo de viagem: | 1:24
[7 empty] | Tempo de carga e descarga: | 0:30
[7 empty] | Tempo de total: | 1:54
Data Base: |  | JAN/2025 |  | 70
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | CÓDIGO |  | ITEM | R$xh | Total
1. | VEÍCULOS DE APOIO
1.1 | Caminhão Carroceria |  |  | SICRO | E9508 | 1 | 189.69 | 265.57
1.2 | Veículo Leve |  |  | SICRO | E9512 | 1 | 64.29 | 90.01
|  |  | Sub-total (Item 1.) |  |  |  |  | 355.58
2. | VEÍCULOS DE GRANDE PORTE EM TRANSPORTE(Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) - custo produtivo
2.1 | Escavadeira Hidráulica |  |  | SICRO | E9666 | 1 | 468.32 | 655.65
2.2 | Motoniveladora |  |  | SICRO | E9524 | 1 | 334.66 | 468.52
2.3 | Retroescavadeira |  |  | SICRO | E9774 | 0.5 | 141.88 | 99.32
2.4 | Rolo Compactador (Pé de Carneiro) |  |  | SICRO | E9685 | 0.5 | 241.61 | 169.13
2.5 | Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso) |  |  | SICRO | E9681 | 0.5 | 352.89 | 247.02
2.6 | Rolo Compactador de Pneus |  |  | SICRO | E9762 | 0.5 | 322.75 | 225.93
2.7 | Trator de Esteiras |  |  | SICRO | E9042 | 0.5 | 408.44 | 285.91
2.8 | Trator Agrícola com grade |  |  | SICRO | E9745 | 0.5 | 178.7 | 125.09
2.9 | Vibroacabadora de Asfalto |  |  | SICRO | E9545 | 1 | 502.01 | 702.81
|  |  | Sub-total (Item 2.) |  |  |  |  | 2979.38
3. | VEÍCULOS DE GRANDE PORTE - DESCARGA (Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) custo improdutivo
2.1 | Escavadeira Hidráulica |  |  | SICRO | E9666 | 1 | 137.58 | 68.79
2.2 | Motoniveladora |  |  | SICRO | E9524 | 1 | 143.91 | 71.96
2.3 | Retroescavadeira |  |  | SICRO | E9774 | 0.5 | 74.51 | 18.63
2.4 | Rolo Compactador (Pé de Carneiro) |  |  | SICRO | E9685 | 0.5 | 107.85 | 26.96
2.5 | Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso) |  |  | SICRO | E9681 | 0.5 | 140.73 | 35.18
2.6 | Rolo Compactador de Pneus |  |  | SICRO | E9762 | 0.5 | 156.98 | 39.25
2.7 | Trator de Esteiras |  |  | SICRO | E9042 | 0.5 | 170.8 | 42.7
2.8 | Vibroacabadora de Asfalto |  |  | SICRO | E9545 | 1 | 216.45 | 108.23
|  |  | Sub-total (Item 3.) |  |  |  |  | 411.7
4. | VEÍCULOS DE PRODUÇÃO
4.1 | Caminhão Basculante 10m³ |  |  | SICRO | E9579 | 3 | 303.31 | 1273.9
|  |  | Sub-total (Item 4.) |  |  |  |  | 1273.9
[7 empty] | CUSTO TOTAL POR VIAGEM | 5020.56
OBSERVAÇÕES:
Referência de preços: SICRO 07/2025 sem desoneração
Para Veículos de Apoio e Veículos de Produção foi utilizado o tempo somente do deslocamento.
Para os equipamentos transportados por cavalo mecânico com semi-reboque, considerou-se o tempo de viagem + carga e descarga.
Tempo de viagem (cavalo mecânico produtivo), tempo de carga e descarga (cavalo mecânico improdutivo)