## BDI 22,34%
| PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS |  | COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra | PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS
Local | ESTRADA SCHMIDT FUNDOS
Data Base: | MAR/2025
CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Grupo | A | Despesas indiretas
|  | Administração central | 4.67%
|  | Seguro e Garantias | 0.74%
|  | Risco | 0.97%
|  | Total do grupo A | 6.38%
Grupo | B | Despesas Financeiras
|  | Despesas Financeiras | 1.21%
|  | Total do grupo B | 1.21%
Grupo | C | Bonificação
|  | Lucro | 8.5%
|  | Total do grupo C | 8.5%
Grupo | D | Impostos
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | CPRB | 0%
|  | ISSQN* | 2.5%
|  | Total do grupo D | 6.15%
* O Município de Westfália incide 2,5% do ISSQN sobre o total.
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
* Para materiais sem incidência de Mão de Obra, utiliza-se o BDI de 15%
|  | BDI (%) = ( 1 + A) x ( 1 + B ) x ( 1 + C ) - 1 | 24.47%
( 1 - D )

## ENCARGOS SEM DESONERAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA SCHMIDT FUNDOS
MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA/RS
OBRA: | PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS
LOCAL: | ESTRADA SCHMIDT FUNDOS
DATA BASE: | FEV/2025
ENCARGOS SOCIAIS RS JUL/2023 - SEM DESONERAÇÃO
GRUPO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
| TOTAL GRUPO A | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93% | não incide
B2 | Feriados | 4.24% | não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
7030 | Dias de Chuvas | 1.55% | não incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.51% | 7.99%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
| TOTAL GRUPO B | 47% | 17.7%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57% | 3.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.43% | 2.61%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.77% | 2.11%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
| TOTAL GRUPO C | 11.26% | 8.56%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.3% | 6.51%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41% | 0.31%
| TOTAL GRUPO D | 17.71% | 6.82%
| TOTAL (A+B+C+D) | 112.8% | 69.88%

## CRONOGRAMA
| AMPLIAÇÃO DA PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS |  |  | CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra: | PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS
Local: | ESTRADA SCHMIDT FUNDOS
Extensão: | 12,00 M
Data Base: | FEV/2025
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | MÊS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | 100% |  |  |  | 100%
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11590.48
|  |  | 11590.48 | 0 | 0 | 0 | 11590.48
|  |  | 100% |  |  |  | 100%
2. | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO (ATERRO E REATERRO CABECEIRAS) | 16046.51
|  |  | 16046.51 | 0 | 0 | 0 | 16046.51
|  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
3. | FUNDAÇÃO | 47451.59
|  |  | 23725.795 | 23725.795 | 0 | 0 | 47451.59
|  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
4. | PILARES | 46996.63
|  |  | 0 | 23498.315 | 23498.315 | 0 | 23498.315
|  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
5. | VIGAS DE COBERTURA | 157491.7
|  |  | 0 | 78745.85 | 78745.85 | 0 | 78745.85
[6 empty] | 100% | 100%
6. | LAJES | 23084.6
|  |  | 0 | 0 | 0 | 23084.6 | 0
[6 empty] | 100% | 100%
7. | ELEMENTOS COMPLEMENTARES | 20608.82
|  |  | 0 | 0 | 0 | 20608.82 | 0
TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 323270.33 |  |  |  |  | 100%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA |  | % | 15.89% | 38.97% | 31.63% | 13.52% | 323270.33
|  | SIMPLES | 51362.785 | 125969.96 | 102244.165 | 43693.42
|  | % | 15.89% | 54.86% | 86.48% | 100%
|  | ACUMULADO | 51362.785 | 177332.745 | 279576.91 | 323270.33

## ORÇAMENTO
|  | PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS |  |  |  |  | ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra: |  | PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS
Local: |  | ESTRADA SCHMIDT FUNDOS
Extensão: |  | 12,00 M
Data Projeto: |  | MAR/2025
Data Orçamento: |  | ABRIL/2025
ITEM | REF. | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QTD. | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO (sem BDI) R$ | UNITÁRIO (com BDI) R$ | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL (com BDI) (R$)
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 5 | 956.62 | 1190.7 | 3572.1 | 2381.4 | 5953.5
1.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 460.44 | 573.11 | 2063.2 | 515.8 | 2579
1.3 | SINAPI | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2456.8 | 3057.98 | 2140.586 | 917.394 | 3057.98
Sub-total (Item 1.) | [7 empty] | 7775.886 | 3814.594 | 11590.48
2. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO (ATERRO E REATERRO CABECEIRAS)
2.1 | SINAPI | 102312 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 309.36 | 12.04 | 14.99 | 1854.924 | 2782.386 | 4637.31
2.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 309.36 | 29.63 | 36.88 | 4563.68 | 6845.52 | 11409.2
Sub-total (Item 2.) | [7 empty] | 6418.604 | 9627.906 | 16046.51
3. |  |  | FUNDAÇÃO
3.1 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 15.47 | 109.93 | 136.83 | 635.028 | 1481.732 | 2116.76
3.2 | SINAPI | 104925 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 13.46 | 148.2 | 184.46 | 1241.415 | 1241.415 | 2482.83
3.3 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1356.8 | 11.84 | 14.74 | 11999.538 | 7999.692 | 19999.23
3.4 | SINAPI | 104924 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 15.47 | 798.23 | 993.56 | 10759.259 | 4611.111 | 15370.37
3.5 | SICRO | 5605925 | Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação | M | 48 | 80.38 | 100.05 | 3361.68 | 1440.72 | 4802.4
3.6 | SICRO | 2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | H | 160 | 13.46 | 16.75 | 1876 | 804 | 2680
Sub-total (Item 3.) | [7 empty] | 29872.92 | 17578.67 | 47451.59
4. |  |  | PILARES
4.1 | SINAPI | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 101.2 | 147.89 | 184.08 | 9314.45 | 9314.45 | 18628.9
4.2 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 257.8 | 14.42 | 17.95 | 3239.257 | 1388.253 | 4627.51
4.3 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1269.8 | 9.96 | 12.4 | 11021.864 | 4723.656 | 15745.52
4.4 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 9.2 | 698.15 | 868.99 | 5596.297 | 2398.413 | 7994.71
Sub-total (Item 4.) | [7 empty] | 29171.868 | 17824.772 | 46996.64
5. |  |  | VIGAS DE COBERTURA
5.1 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 268.34 | 143.06 | 178.07 | 28669.98 | 19113.32 | 47783.3
5.2 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 200.3 | 14.42 | 17.95 | 2516.773 | 1078.617 | 3595.39
5.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1764.1 | 13.63 | 16.97 | 20955.746 | 8981.034 | 29936.78
5.4 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1351.7 | 10.26 | 12.77 | 12082.847 | 5178.363 | 17261.21
5.5 | SINAPI | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1214.6 | 9.96 | 12.4 | 10542.728 | 4518.312 | 15061.04
5.6 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 47.33 | 698.22 | 869.07 | 28793.156 | 12339.924 | 41133.08
5.7 | SINAPI | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 8 | 241.05 | 300.03 | 960.096 | 1440.144 | 2400.24
5.8 | SINAPI | 89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 2 | 128.81 | 160.33 | 128.264 | 192.396 | 320.66
Sub-total (Item 5.) | [7 empty] | 104649.59 | 52842.11 | 157491.7
6. |  |  | LAJES
6.1 | SINAPI-I | 3746 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 31.41 | 132.03 | 164.34 | 3613.344 | 1548.576 | 5161.92
6.2 | SINAPI-I | 14439 | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | 720 | 7.23 | 9 | 4536 | 1944 | 6480
6.3 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 159.4 | 13.86 | 17.25 | 1924.755 | 824.895 | 2749.65
6.4 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 281.5 | 13.13 | 16.34 | 3219.797 | 1379.913 | 4599.71
6.5 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 4.71 | 698.22 | 869.07 | 2865.324 | 1227.996 | 4093.32
Sub-total (Item 6.) | [7 empty] | 16159.22 | 6925.38 | 23084.6
7. |  |  | ELEMENTOS COMPLEMENTARES
7.1 | SICRO | 5213464 | Placa de sinalização A-22 - Ponte Estreita | UN | 2 | 257.55 | 320.57 | 448.798 | 192.342 | 641.14
7.2 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico para placa de sinalização | UN | 2 | 450.48 | 560.71 | 784.994 | 336.426 | 1121.42
7.3 | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 24 | 594.35 | 739.79 | 12428.472 | 5326.478 | 17754.96
7.4 | SINAPI | 100734 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 52.8 | 15.98 | 19.89 | 735.133 | 315.057 | 1050.19
7.5 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 2.4 | 13.76 | 17.13 | 28.777 | 12.333 | 41.11
Sub-total (Item 7.) | [7 empty] | 14426.174 | 6182.636 | 20608.82
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: | [7 empty] | 208474.262 | 114796.068 | 323270.33
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELA SINAPI-RS.
REFERÊNCIA SINAPI-RS ABRIL/2025 | [5 empty] | ENG. CIVIL FERNANDO BATTISTI
SICRO OUT/2024 | [5 empty] | CREA/RS 230.439
PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS
BDI = | 24.47%

## DMTS molke (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS CBUQ E BRITAS
COORDENADAS | ORIGEM | DESTINO | DMT (Km)
29°31'20.90"S , 51°55'4.54"O | Estrela | Estrada Picada Molke | 33
29°14'36.03"S , 51°32'42.46"O | Garibaldi | Estrada Picada Molke | 36
29°12'23.51"S , 51°25'2.24"O | Farroupilha | Estrada Picada Molke | 50
|  | Média | 39.6667
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 36
Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Rua Projetada |  | DMT Adotada | 36

## DMTS jazida e BF (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS JAZIDA E BOTA FORA
COORDENADAS | ORIGEM | DESTINO | DMT (Km)
29°32'45.82"S , 51°28'50.10"O | Jazida própria do Município | Rua Arnildo Becker - Trecho 01 (Estrada Linha Progresso) | 3
|  | Média | 3
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 3
Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Rua Projetada |  | DMT Adotada | 3