## BDI 22,34%
| AMPLIAÇÃO DA PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS |  | COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra | AMPLIAÇÃO DA PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS
Local | ESTRADA SCHMIDT FUNDOS
Data Base: | FEV/2025
CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Grupo | A | Despesas indiretas
|  | Administração central | 4.67%
|  | Seguro e Garantias | 0.74%
|  | Risco | 0.97%
|  | Total do grupo A | 6.38%
Grupo | B | Despesas Financeiras
|  | Despesas Financeiras | 1.21%
|  | Total do grupo B | 1.21%
Grupo | C | Bonificação
|  | Lucro | 6.64%
|  | Total do grupo C | 6.64%
Grupo | D | Impostos
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | CPRB | 0%
|  | ISSQN* | 2.5%
|  | Total do grupo D | 6.15%
* O Município de Westfália incide 2,5% do ISSQN sobre o total.
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
* Para materiais sem incidência de Mão de Obra, utiliza-se o BDI de 15%
|  | BDI (%) = ( 1 + A) x ( 1 + B ) x ( 1 + C ) - 1 | 22.34%
( 1 - D )

## ENCARGOS SEM DESONERAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA SCHMIDT FUNDOS
MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA/RS
OBRA: | AMPLIAÇÃO DA PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS
LOCAL: | ESTRADA SCHMIDT FUNDOS
DATA BASE: | FEV/2025
ENCARGOS SOCIAIS RS JUL/2023 - SEM DESONERAÇÃO
GRUPO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
| TOTAL GRUPO A | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93% | não incide
B2 | Feriados | 4.24% | não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
7030 | Dias de Chuvas | 1.55% | não incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.51% | 7.99%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
| TOTAL GRUPO B | 47% | 17.7%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57% | 3.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.43% | 2.61%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.77% | 2.11%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
| TOTAL GRUPO C | 11.26% | 8.56%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.3% | 6.51%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41% | 0.31%
| TOTAL GRUPO D | 17.71% | 6.82%
| TOTAL (A+B+C+D) | 112.8% | 69.88%

## CRONOGRAMA
| AMPLIAÇÃO DA PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS |  |  | CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra: | AMPLIAÇÃO DA PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS
Local: | ESTRADA SCHMIDT FUNDOS
Extensão: | 8,00 M
Data Base: | FEV/2025
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | MÊS |  | TOTAL
|  |  | 1 | 2
|  |  | 100% | 0% | 100%
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9025.64
|  |  | 9025.64 | 0 | 9025.64
|  |  | 100% | 0% | 100%
2. | FUNDAÇÃO | 10938.2
|  |  | 10938.2 | 0 | 10938.2
|  |  | 100% | 0% | 100%
3. | PILARES | 23641.84
|  |  | 23641.84 | 0 | 23641.84
|  |  | 100% | 0% | 100%
4. | VIGAS DE BALDRAME | 2597.46
|  |  | 2597.46 | 0 | 2597.46
|  |  | 0% | 100% | 100%
5. | VIGAS DE COBERTURA | 32749.15
|  |  | 0 | 32749.15 | 32749.15
|  |  | 0% | 100% | 100%
6. | LAJES | 8808.1
|  |  | 0 | 8808.1 | 8808.1
|  |  | 30% | 70% | 100%
7. | VEDAÇÃO EM PEDRA GRÊS E GUARDA-CORPO METÁLICO DE 1,10 M | 14310.94
|  |  | 4293.282 | 10017.658 | 14310.94
TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 102071.33 |  |  | 100%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA |  | % | 49.47% | 50.53% | 102071.33
|  | SIMPLES | 50496.422 | 51574.908
|  | % | 49.47% | 100%
|  | ACUMULADO | 50496.422 | 102071.33

## ORÇAMENTO
|  | AMPLIAÇÃO DA PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS |  |  |  |  | ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra: |  | AMPLIAÇÃO DA PONTE DA LINHA SCHMIDT FUNDOS
Local: |  | ESTRADA SCHMIDT FUNDOS
Extensão: |  | 8,00 M
Data Projeto: |  | FEV/2025
Data Orçamento: |  | FEV/2025
ITEM | REF. | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QTD. | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO (sem BDI) R$ | UNITÁRIO (com BDI) R$ | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL (com BDI) (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 5 | 956.62 | 1170.33 | 3510.99 | 2340.66 | 5851.65
1.2 | SINAPI | 101503 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2005.85 | 2453.96 | 1717.772 | 736.188 | 2453.96
1.3 | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.96 | 613.07 | 750.03 | 288.012 | 432.018 | 720.03
Sub-total (Item 1.) | [7 empty] | 5516.774 | 3508.866 | 9025.64
2. |  |  | FUNDAÇÃO
2.1 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 4.53 | 109.93 | 134.49 | 365.544 | 243.696 | 609.24
2.2 | SICRO | 5605925 | Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação | M | 25.6 | 84.51 | 103.39 | 1852.746 | 794.034 | 2646.78
2.3 | SINAPI | 104926 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 10.62 | 94.19 | 115.23 | 734.244 | 489.496 | 1223.74
2.4 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 119.4 | 13.93 | 17.04 | 1220.748 | 813.832 | 2034.58
2.5 | SINAPI | 104924 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 4.53 | 798.24 | 976.57 | 2654.316 | 1769.544 | 4423.86
Sub-total (Item 2.) | [7 empty] | 6827.598 | 4110.602 | 10938.2
3. |  |  | PILARES
3.1 | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 66.48 | 97.38 | 119.13 | 4751.856 | 3167.904 | 7919.76
3.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 106.2 | 15.16 | 18.55 | 1379.007 | 591.003 | 1970.01
3.3 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 779.2 | 9.96 | 12.19 | 6648.915 | 2849.535 | 9498.45
3.4 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 4.98 | 698.17 | 854.14 | 2977.534 | 1276.086 | 4253.62
Sub-total (Item 3.) | [7 empty] | 15757.312 | 7884.528 | 23641.84
4. |  |  | VIGAS DE BALDRAME
4.1 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.76 | 109.93 | 134.49 | 61.326 | 40.884 | 102.21
4.2 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 7.04 | 63.2 | 77.32 | 326.598 | 217.732 | 544.33
4.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23 | 15.16 | 18.55 | 298.655 | 127.995 | 426.65
4.4 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.2 | 14.43 | 17.65 | 101.311 | 43.419 | 144.73
4.5 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 52.6 | 10.27 | 12.56 | 462.462 | 198.198 | 660.66
4.6 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.76 | 773.17 | 945.9 | 503.216 | 215.664 | 718.88
Sub-total (Item 4.) | [7 empty] | 1753.568 | 843.892 | 2597.46
5. |  |  | VIGAS DE COBERTURA
5.1 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 68.3 | 167.13 | 204.47 | 8379.18 | 5586.12 | 13965.3
5.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 135.6 | 15.16 | 18.55 | 1760.766 | 754.614 | 2515.38
5.3 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 16.4 | 14.43 | 17.65 | 202.622 | 86.838 | 289.46
5.3 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 151.8 | 13.64 | 16.69 | 1773.478 | 760.062 | 2533.54
5.4 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 253.2 | 10.27 | 12.56 | 2226.133 | 954.057 | 3180.19
5.5 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 193.2 | 9.96 | 12.19 | 1648.577 | 706.533 | 2355.11
5.6 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 9.26 | 698.24 | 854.23 | 5537.119 | 2373.051 | 7910.17
Sub-total (Item 5.) | [7 empty] | 21527.875 | 11221.275 | 32749.15
6. |  |  | LAJES
6.1 | SINAPI-I | 3746 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 5.92 | 132.03 | 161.53 | 573.756 | 382.504 | 956.26
6.2 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 285.4 | 13.14 | 16.08 | 3212.461 | 1376.769 | 4589.23
6.3 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.184 | 698.24 | 854.23 | 707.987 | 303.423 | 1011.41
6.4 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO DA PONTE EXISTENTE PARA RECEBIMENTO DE CAMADA DE CONCRETO | M2 | 32 | 2.14 | 2.62 | 58.688 | 25.152 | 83.84
6.4 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO PARA NIVELAMENTO DA LAJE DA PONTE EXISTENTE | M2 | 32 | 55.36 | 67.73 | 1300.416 | 866.944 | 2167.36
Sub-total (Item 6.) | [7 empty] | 5853.308 | 2954.792 | 8808.1
7. |  |  | VEDAÇÃO EM PEDRA GRÊS E GUARDA-CORPO METÁLICO DE 1,10 M
7.1 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 24.32 | 109.73 | 134.24 | 1958.832 | 1305.888 | 3264.72
7.2 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 16 | 496.83 | 607.82 | 6807.584 | 2917.536 | 9725.12
7.3 | SINAPI | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 35.2 | 30.68 | 37.53 | 924.742 | 396.358 | 1321.06
Sub-total (Item 7.) | [7 empty] | 9691.158 | 4619.782 | 14310.9
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: | [7 empty] | 66927.59 | 35143.74 | 102071.33
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELA SINAPI-RS.
REFERÊNCIA SINAPI-RS DEZ/2024 | [5 empty] | ENG. CIVIL FERNANDO BATTISTI
PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS | [5 empty] | CREA/RS 230.439
BDI = | 22.34%

## DMTS molke (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS CBUQ E BRITAS
COORDENADAS | ORIGEM | DESTINO | DMT (Km)
29°31'20.90"S , 51°55'4.54"O | Estrela | Estrada Picada Molke | 33
29°14'36.03"S , 51°32'42.46"O | Garibaldi | Estrada Picada Molke | 36
29°12'23.51"S , 51°25'2.24"O | Farroupilha | Estrada Picada Molke | 50
|  | Média | 39.6667
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 36
Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Rua Projetada |  | DMT Adotada | 36

## DMTS jazida e BF (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS JAZIDA E BOTA FORA
COORDENADAS | ORIGEM | DESTINO | DMT (Km)
29°32'45.82"S , 51°28'50.10"O | Jazida própria do Município | Rua Arnildo Becker - Trecho 01 (Estrada Linha Progresso) | 3
|  | Média | 3
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 3
Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Rua Projetada |  | DMT Adotada | 3

## Comp. 01 Administração Local
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA / RS
COMPOSIÇÃO 01 - ALVENARIA EM PEDRA GRÊS
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
MERCADO |  | PEDRA GRÊS | H | 11 | 6 | 66
COMPOSICAO | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | H | 0,4200000 | 4,04 | 1.69
COMPOSICAO | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | H | 0,0100000 | 44,28 | 0.44
COMPOSICAO | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | H | 0,0102000 | 617,94 | 6.3
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 27,93 | 27.93
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5000000 | 23,08 | 11.54
113.9
OBSERVAÇÃO:
1 - UTILIZADO A TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - DEZ/2024