## ORÇAMENTO
| ORÇAMENTO GINÁSIO ESPORTIVO | [9 empty] | ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
| Obra: | GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL | [8 empty] | REFERÊNCIAS
| Local: | R. Leopoldo Fiegenbaum - Centro de Eventos - Westfália/RS
| Área: | 2.250,90 m² | [8 empty] | SINAPI 03/2026
| Data Orçamento: | MAIO / 2026 | [8 empty] | NÃO DESONERADA
ITEM | DESCRIÇÃO PARA OBRA | DESCRIÇÃO SINAPI | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇOS TOTAIS |  |  | REFERÊNCIA |  | 19.52%
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | FONTE | CÓDIGO
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
2022-01-01 | Locação de Andaime fachadeiro | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMÊS | 648 | 22.5 | 21.51 | 5.38 | 26.89 | 13938.48 | 3486.24 | 17424.72 | SINAPI | 20193
1.2 | Montagem e desmontagem de andaime | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIROS | M2 | 648 | 22.43 | 8.04 | 18.77 | 26.81 | 5209.92 | 12162.96 | 17372.88 | SINAPI | 97063
1.3 | Placa de Obra | PLACA DE OBRA CHAPA GALVANIZADA | M2 | 4 | 495.57 | 414.62 | 177.7 | 592.32 | 1658.48 | 710.8 | 2369.28 | SINAPI | 103689
1.4 | Container para Obra ou Barraco de Obra | LOCAÇÃO CONTAINER PARA ESCRITORIO OBRA 233X430 SEM DIVISÓRIAS | MÊS | 6 | 859.37 | 821.71 | 205.43 | 1027.14 | 4930.26 | 1232.58 | 6162.84 | SINAPI | 10776
1.5 | Engenheiro de obras | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 120 | 146.28 | 17.48 | 157.36 | 174.84 | 2097.6 | 18883.2 | 20980.8 | SINAPI | 90778
1.6 | Limpeza estrutura existente | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 720 | 1.74 | 0.62 | 1.46 | 2.08 | 446.4 | 1051.2 | 1497.6 | SINAPI | 99814
SUB-TOTAL (ITEM 1.) | [10 empty] | 65808.12
2. | ESTRUTURAS EM CONCRETO
2.1 | Forma para viga de travamento do perímetro | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 190 | 67.43 | 59.9 | 20.69 | 80.59 | 11381 | 3931.1 | 15312.1 | SINAPI | 96536
2.2 | Armação de viga de travamento com aço CA-60 5 mm | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 257.5 | 14.54 | 12.92 | 4.46 | 17.38 | 3326.9 | 1148.45 | 4475.35 | SINAPI | 92759
2.3 | Armação de viga de travamento com aço CA-50 8 mm | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 330.22 | 12.69 | 11.28 | 3.89 | 15.17 | 3724.88 | 1284.56 | 5009.44 | SINAPI | 92761
2.4 | Concretagem de viga de perímetro FCK 30 Mpa | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 19 | 729.2 | 647.81 | 223.75 | 871.56 | 12308.39 | 4251.25 | 16559.64 | SINAPI | 103674
2.5 | Laje pré-moldada para palco | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 93.43 | 192.76 | 214.27 | 16.12 | 230.39 | 20019.25 | 1506.09 | 21525.34 | SINAPI | 101963
2.6 | Escada em concreto armado para o palco | ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 | M3 | 1.29 | 3962.56 | 4404.74 | 331.41 | 4736.15 | 5682.11 | 427.52 | 6109.63 | SINAPI | 102073
2.7 | Concreto laje maciça | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 5.53 | 707.25 | 800.93 | 44.39 | 845.32 | 4429.14 | 245.48 | 4674.62 | SINAPI | 103675
2.8 | Formas laje maciça | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | M2 | 27.67 | 164.23 | 119.4 | 76.89 | 196.29 | 3303.8 | 2127.55 | 5431.35 | SINAPI | 92482
2.9 | Aço CA50 6,3mm - Laje maciça reservatórios | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 137.2 | 12.99 | 13.44 | 2.09 | 15.53 | 1843.97 | 286.75 | 2130.72 | SINAPI | 92769
SUB-TOTAL (ITEM 2.) | [10 empty] | 81228.19
3. | PAREDES
3.1 | Alvenaria de tijolo maciço 15cm (Externa) | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 614.81 | 141.75 | 97.7 | 71.72 | 169.42 | 60066.94 | 44094.17 | 104161.11 | SINAPI | 101159
3.2 | Alvenaria de tijolo maciço 15cm (Base palco + Camarins) | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 144.72 | 141.75 | 97.7 | 71.72 | 169.42 | 14139.14 | 10379.32 | 24518.46 | SINAPI | 101159
3.3 | Reboco e Massa Única | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 759.53 | 58.89 | 31.26 | 39.13 | 70.39 | 23742.91 | 29720.41 | 53463.32 | SINAPI | 87775
3.4 | Chapisco | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 759.53 | 4.91 | 3.21 | 2.66 | 5.87 | 2438.09 | 2020.35 | 4458.44 | SINAPI | 87879
3.5 | Aplicação de Selador | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1519.06 | 4.02 | 4.33 | 0.47 | 4.8 | 6577.53 | 713.96 | 7291.49 | SINAPI | 88485
3.6 | Pintura tinta acrílica - 2 demãos | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 759.53 | 14.1 | 11.88 | 4.97 | 16.85 | 9023.22 | 3774.86 | 12798.08 | SINAPI | 88489
3.7 | Pintura hidrofugante para alvenaria maciça lado externa | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | M2 | 759.53 | 29.38 | 22.66 | 12.46 | 35.12 | 17210.95 | 9463.74 | 26674.69 | SINAPI | 102489
3.8 | Contra Verga de concreto moldado in loco | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 122.35 | 50.05 | 53.97 | 5.85 | 59.82 | 6603.23 | 715.75 | 7318.98 | SINAPI | 105029
3.9 | Verga de concreto moldado in loco | VERGA MOLDADA IN LOCO COM VÃO MAIOR | M | 159.85 | 77.94 | 84.06 | 9.1 | 93.16 | 13436.99 | 1454.64 | 14891.63 | SINAPI | 93187
3.10 | Peitoril de Basalto | PEITORIL LINEAR DE GRANITO OU BASALTO 15CM | M | 122.35 | 77.94 | 84.06 | 9.1 | 93.16 | 10284.74 | 1113.39 | 11398.13 | SINAPI | 93187
3.11 | Estrutura metálica para fixação do fechamento da fachada em aluzinco | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | M2 | 242 | 135.92 | 145.78 | 16.67 | 162.45 | 35278.76 | 4034.14 | 39312.9 | SINAPI | 92574
3.12 | Fechamento da fachada em aluzinco | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 242 | 58.41 | 66.4 | 3.41 | 69.81 | 16068.8 | 825.22 | 16894.02 | SINAPI | 94213
SUB-TOTAL (ITEM 3.) | [10 empty] | 323181.25
4. | PISO E ACESSIBILIDADE
4.1 | Pintura da quadra poliesportiva em tinta époxi | EXECUÇÃO DA PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA COM TINTA A BASE DE RESINA EPÓXI DE LINHAS E DIMENSÕES CONFORME REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL | UN | 1 | 69300 | 66263.22 | 16565.8 | 82829.02 | 66263.22 | 16565.8 | 82829.02 | MERCADO
4.2 | Rampa de Acesso portões frontais | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 60.48 | 84.76 | 81.05 | 20.26 | 101.31 | 4901.9 | 1225.32 | 6127.22 | SINAPI | 94992
4.3 | Rampa desnível quadra para corredor | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 65 | 84.76 | 81.05 | 20.26 | 101.31 | 5268.25 | 1316.9 | 6585.15 | SINAPI | 94992
4.4 | Rampas de acesso | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 100.32 | 102.01 | 97.54 | 24.38 | 121.92 | 9785.21 | 2445.8 | 12231.01 | SINAPI | 94994
4.5 | Guarda-corpo para rampas de acesso | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | M | 51.25 | 517.97 | 495.27 | 123.82 | 619.09 | 25382.59 | 6345.78 | 31728.37 | SINAPI | 99842
4.6 | Pintura de metal | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M | 112.75 | 27.56 | 26.35 | 6.59 | 32.94 | 2970.96 | 743.02 | 3713.98 | SINAPI | 100725
SUB-TOTAL (ITEM 4.) | [10 empty] | 143214.75
5. | ESQUADRIAS
5.1 | Janela Basculante - Alumínio Preta - 650x160/100 - JA02 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 19.5 | 825.12 | 887.58 | 98.62 | 986.2 | 17307.81 | 1923.09 | 19230.9 | SINAPI | 94569
5.2 | Janela Basculante - Alumínio Preta - 370x160/100 - JA03 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5.55 | 825.12 | 887.58 | 98.62 | 986.2 | 4926.07 | 547.34 | 5473.41 | SINAPI | 94569
5.3 | Janela Basculante - Alumínio Preta - 185x90/170 - JA04 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 19.98 | 825.12 | 887.58 | 98.62 | 986.2 | 17733.85 | 1970.43 | 19704.28 | SINAPI | 94569
5.4 | Janela Basculante - Alumínio Preta - 65x90x170 - JA05 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.17 | 825.12 | 887.58 | 98.62 | 986.2 | 1038.47 | 115.39 | 1153.86 | SINAPI | 94569
5.5 | Janela Basculante - Alumínio Preta - 650x400/170 - JA06 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 19.5 | 825.12 | 887.58 | 98.62 | 986.2 | 17307.81 | 1923.09 | 19230.9 | SINAPI | 94569
5.6 | Janela Basculante - Alumínio Preta - 655x90/590 - JA07 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 47.16 | 825.12 | 887.58 | 98.62 | 986.2 | 41858.27 | 4650.92 | 46509.19 | SINAPI | 94569
5.7 | Janela Basculante - Alumínio Preta - 100x90/170 - JA09 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.9 | 825.12 | 887.58 | 98.62 | 986.2 | 798.82 | 88.76 | 887.58 | SINAPI | 94569
5.8 | Janela Basculante - Alumínio Preta - 65x90/170 - JA10 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.585 | 825.12 | 887.58 | 98.62 | 986.2 | 519.23 | 57.69 | 576.92 | SINAPI | 94569
5.9 | Janela Basculante + Fixa - Alumínio Preta - 220x520/50 - JA12 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.3 | 825.12 | 887.58 | 98.62 | 986.2 | 2929.01 | 325.45 | 3254.46 | SINAPI | 94569
5.10 | Janela Fixa - Alumínio Preta - 650x180/450 - JA14 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 23.4 | 825.12 | 887.58 | 98.62 | 986.2 | 20769.37 | 2307.71 | 23077.08 | SINAPI | 94569
5.11 | Porta Saída de Emergência - 240x220 - PF01 (Quantidade multiplicada por 2, SINAPI fornece em folha) | PORTA CORTA-FOGO 90X210X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 14 | 1575.87 | 1695.17 | 188.35 | 1883.52 | 23732.38 | 2636.9 | 26369.28 | SINAPI | 90838
5.12 | Portão Basculanete Articulado de 6,50 x 6,80 | PORTÃO BASCULANTE ARTICULADO DE 6.50 X 6.80 H | UN | 3 | 26726.3333 | 28749.56 | 3194.4 | 31943.96 | 86248.68 | 9583.2 | 95831.88 | MERCADO
5.13 | Barra antipanico | BARRA ANTI PANICO DUPLA CINZA | UN | 7 | 1520.36 | 1635.45 | 181.72 | 1817.17 | 11448.15 | 1272.04 | 12720.19 | SINAPI | 39621
SUB-TOTAL (ITEM 5.) | [10 empty] | 274019.93
6. | ESGOTO
6.1 | Caixa sifonada - 150x150x50R | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN | 6 | 44.29 | 42.35 | 10.59 | 52.94 | 254.1 | 63.54 | 317.64 | SINAPI | 11712
6.2 | Sifão de copo p/ pia e lavatório - 1" - 1.1/2" | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 25.48 | 26.78 | 3.67 | 30.45 | 348.14 | 47.71 | 395.85 | SINAPI | 86882
6.3 | Válvula p/ lavatório e tanque - 1" | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 10.28 | 7.96 | 4.33 | 12.29 | 103.48 | 56.29 | 159.77 | SINAPI | 86879
6.4 | Joelho 45 - 100 mm | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18 | 31.69 | 26.11 | 11.77 | 37.88 | 469.98 | 211.86 | 681.84 | SINAPI | 89746
6.5 | Joelho 45 - 40 mm | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13 | 12.16 | 8.25 | 6.28 | 14.53 | 107.25 | 81.64 | 188.89 | SINAPI | 89726
6.6 | Joelho 45 - 50 mm | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 17.28 | 13.42 | 7.23 | 20.65 | 26.84 | 14.46 | 41.3 | SINAPI | 89732
6.7 | Joelho 45 - 75 mm | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 26.29 | 22.4 | 9.02 | 31.42 | 22.4 | 9.02 | 31.42 | SINAPI | 89739
6.8 | Joelho 90 - 100 mm | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 35 | 30.66 | 25.29 | 11.36 | 36.65 | 885.15 | 397.6 | 1282.75 | SINAPI | 89744
6.9 | Joelho 90 - 40 mm | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 33 | 11.88 | 10 | 4.2 | 14.2 | 330 | 138.6 | 468.6 | SINAPI | 89724
6.10 | Joelho 90 - 50 mm | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 13 | 16.38 | 12.22 | 7.36 | 19.58 | 158.86 | 95.68 | 254.54 | SINAPI | 89731
6.11 | Joelho 90 - 75 mm | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.09 | 24.27 | 5.72 | 29.99 | 24.27 | 5.72 | 29.99 | SINAPI | 89737
6.12 | Junção simples - 100 mm - 75 mm | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 1 | 108.58 | 121.1 | 8.68 | 129.78 | 121.1 | 8.68 | 129.78 | SINAPI | 89569
6.13 | Junção simples - 100 mm- 100 mm | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18 | 58.44 | 55.48 | 14.37 | 69.85 | 998.64 | 258.66 | 1257.3 | SINAPI | 89797
6.14 | Tubo rígido c/ ponta lisa - 100 mm - 4" | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 208.9 | 43.85 | 31.03 | 21.38 | 52.41 | 6482.17 | 4466.28 | 10948.45 | SINAPI | 89714
6.15 | Tubo rígido c/ ponta lisa - 40 mm | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 28.7 | 24.6 | 14.92 | 14.48 | 29.4 | 428.2 | 415.58 | 843.78 | SINAPI | 89711
6.16 | Tubo rígido c/ ponta lisa - 50 mm - 2" | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 36.3 | 31.51 | 22.41 | 15.25 | 37.66 | 813.48 | 553.58 | 1367.06 | SINAPI | 89712
6.17 | Tubo rígido c/ ponta lisa - 75 mm - 3" | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 13.5 | 39.34 | 28.6 | 18.42 | 47.02 | 386.1 | 248.67 | 634.77 | SINAPI | 89713
6.18 | Tê sanitário - 50 mm - 50 mm | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 27.14 | 24.15 | 8.29 | 32.44 | 72.45 | 24.87 | 97.32 | SINAPI | 89625
6.19 | Caixa de areia pluvial com grelha - CAG- 60x60cm | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 20 | 602.42 | 423.19 | 296.84 | 720.03 | 8463.8 | 5936.8 | 14400.6 | SINAPI | 97902
6.20 | Terminal de ventilação - 50 mm | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 10.99 | 10.51 | 2.63 | 13.14 | 31.53 | 7.89 | 39.42 | SINAPI | 104348
6.21 | Tê sanitário - 75 mm - 50 mm | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 40.82 | 38 | 10.79 | 48.79 | 114 | 32.37 | 146.37 | SINAPI | 89829
6.22 | Ralo sifonado saída 40 - 100mm - 40mm | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 21 | 26.56 | 27.18 | 4.57 | 31.75 | 570.78 | 95.97 | 666.75 | SINAPI | 89709
6.23 | Bucha de redução longa 50mm - 40mm | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 12.68 | 13.81 | 1.35 | 15.16 | 41.43 | 4.05 | 45.48 | SINAPI | 89546
6.24 | Joelho 90 - 150 mm | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 14 | 150.41 | 163.44 | 16.33 | 179.77 | 2288.16 | 228.62 | 2516.78 | SINAPI | 89590
6.25 | Tubo rígido c/ ponta lisa - 150 mm | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 94.3 | 106.18 | 122.83 | 4.08 | 126.91 | 11582.87 | 384.74 | 11967.61 | SINAPI | 90695
6.26 | Tubo rígido c/ ponta lisa - 200 mm | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 84.6 | 177.82 | 207.22 | 5.31 | 212.53 | 17530.81 | 449.23 | 17980.04 | SINAPI | 90696
6.27 | Tubo rígido c/ ponta lisa - 250 mm | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 29.5 | 276.31 | 324.69 | 5.56 | 330.25 | 9578.36 | 164.02 | 9742.38 | SINAPI | 90697
6.28 | Junção simples - 50mm - 50mm | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 5 | 39.34 | 42.25 | 4.77 | 47.02 | 211.25 | 23.85 | 235.1 | SINAPI | 89563
SUB-TOTAL (ITEM 6.) | [10 empty] | 76871.58
7. | ESGOTO PLUVIAL
7.1 | Escavações | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE PROFUNDIDADE ATE 1,30M | M3 | 41.85 | 98.22 | 23.48 | 93.91 | 117.39 | 982.64 | 3930.13 | 4912.77 | SINAPI | 93358
7.2 | Tubo PVC DN 150 mm lado direito do pavilhão | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M3 | 45 | 89.43 | 96.2 | 10.69 | 106.89 | 4329 | 481.05 | 4810.05 | SINAPI | 94319
7.3 | Tubo de concreto DN 400 mm, PS-1 lado esquerdo | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M3 | 100 | 170.48 | 183.38 | 20.38 | 203.76 | 18338 | 2038 | 20376 | SINAPI | 92210
7.4 | Aterros de Valas | ATERRO MANUAL DE VALA SOLO ARGILO ARENOSO | M3 | 37.665 | 84.73 | 20.25 | 81.02 | 101.27 | 762.72 | 3051.62 | 3814.34 | SINAPI | 94319
7.5 | Caixas de Inspeção | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 80X80X60CM | UN | 12 | 815.29 | 877.01 | 97.44 | 974.45 | 10524.12 | 1169.28 | 11693.4 | SINAPI | 99255
SUB-TOTAL (ITEM 7.) | [10 empty] | 45606.56
8. | SERVIÇO FINAL
8.1 | Fornecimento e instalação de rede de proteção para quadra poliesportiva e goleiras | REDE DE PROTEÇÃO DE POLIESTER NATURAL FIO 3MM COM NÓ DUPLO VÃO DE 12X12CM PARA PROTEÇÃO DA QUADRA (LATERAIS E TETO) E REDE DAS GOLEIRAS, COM SISTEMA DE CATRACAS PARA LEVANTAMENTO DAS LATERAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 2490 | 26.97 | 9.67 | 22.57 | 32.24 | 24078.3 | 56199.3 | 80277.6 | SINAPI | 106122
8.2 | Locação de Caçamba de entulho classe A | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 | M3 | 18 | 84.84 | 30.42 | 70.98 | 101.4 | 547.56 | 1277.64 | 1825.2 | SINAPI | 106122
8.3 | Carga, manobra e descarga de entulho classe A | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 18 | 10.57 | 3.79 | 8.84 | 12.63 | 68.22 | 159.12 | 227.34 | SINAPI | 100981
8.4 | Limpeza final de obra | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | M2 | 2250.9 | 0.57 | 0.2 | 0.48 | 0.68 | 450.18 | 1080.43 | 1530.61 | SINAPI | 99802
8.5 | Limpeza com jato de alta pressão | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 2250.9 | 1.74 | 0.62 | 1.46 | 2.08 | 1395.56 | 3286.31 | 4681.87 | SINAPI | 99814
SUB-TOTAL (ITEM 8.) | [10 empty] | 88542.62
TOTAL GERAL | [8 empty] | 794283.83 | 304189.17 | 1098473
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELA SINAPI-RS. | [11 empty] | Westfália, 08 de maio de 2026.
REFERÊNCIA SINAPI-RS 03 / 2026
PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS
BDI = | 19.52%
FERNANDO BATTISTI
Engenheiro Civil - CREA RS 230.439
Responsável Técnico

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PRAZO EM MESES | [5 empty] | ACUMULADO
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS | 65808.12 | 13161.624 | 10529.2992 | 10529.2992 | 10529.2992 | 10529.2992 | 10529.2992 | 65808.12
| % | 20% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 100%
ESTRUTURAS EM CONCRETO | 81228.19 | 0 | 24368.457 | 0 | 0 | 56859.733 | 0 | 81228.19
| % | 0% | 30% | 0% | 0% | 70% | 0% | 100%
PAREDES | 323181.25 | 80795.3125 | 80795.3125 | 80795.3125 | 80795.3125 | 0 | 0 | 323181.25
| % | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 100%
PISO E ACESSIBILIDADE | 143214.75 | 0 | 0 | 0 | 48693.015 | 47260.8675 | 47260.8675 | 143214.75
| % | 0% | 0% | 0% | 34% | 33% | 33% | 100%
ESQUADRIAS | 274019.93 | 68504.9825 | 0 | 0 | 68504.9825 | 68504.9825 | 68504.9825 | 274019.93
| % | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 100%
ESGOTO | 76871.58 | 0 | 38435.79 | 38435.79 | 0 | 0 | 0 | 76871.58
| % | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
ESGOTO PLUVIAL | 45606.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45606.56 | 45606.56
| % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
SERVIÇO FINAL | 88542.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88542.62 | 88542.62
| % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
1098473
|  | 162461.919 | 154128.8587 | 129760.4017 | 208522.6092 | 183154.8822 | 260444.3292
|  | 14.79% | 14.03% | 11.81% | 18.98% | 16.67% | 23.71%
|  | 162461.919 | 316590.7777 | 446351.1794 | 654873.7886 | 838028.6708 | 1098473 | 1098473
|  | 14.79% | 28.82% | 40.63% | 59.62% | 76.29% | 100% | 100%
FERNANDO BATTISTI
Engenheiro Civil - CREA RS 230.439
Responsável Técnico

## BDI
Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU
|  | 1º Quartil | 2º Quartil | 3º Quartil |  | (%) ADOTADO
1 | Administração central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | AC: | 3.8%
2 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | S/G: | 0.32%
3 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | R: | 0.56%
4 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | DF: | 1.02%
5 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | L | 6.64%
6 | PIS, COFINS e INSSQN (Desonerado) |  | conf. Legislação + 2% |  | I: | 5.65%
|  |  |  | conf. Legislação | Pis | 0.65%
|  |  |  | conf. Legislação | Cofins | 3%
|  |  |  | conf. Legislação | ISSQN | 2%
[5 empty] | Desoneração | 0%
TOTAL DO BDI | [5 empty] | 19.52%
Fórmula do BDI
BDI = | (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) |  | -1 |  | Data: 08 de maio de 2026.
(1 - I)
FERNANDO BATTISTI
Engenheiro Civil - CREA RS 230.439
Responsável Técnico

## ENCARGOS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGÊNCIA 09/2023
CÓD. | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93% | Não incide | 17.93% | Não incide
B2 | Feriados | 4.24% | Não incide | 4.24% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87% | 0.66% | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33% | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.55% | Não incide | 1.55% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.51% | 7.99% | 10.51% | 7.99%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | Total | 47% | 17.7% | 47% | 17.7%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57% | 3.47% | 4.57% | 3.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.43% | 2.61% | 3.43% | 2.61%
C4 | Depósito Recisão Sem Justa Causa | 2.77% | 2.11% | 2.77% | 2.11%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29% | 0.38% | 0.29%
C | Total | 11.26% | 8.56% | 11.26% | 8.56%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.9% | 2.97% | 17.3% | 6.51%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.38% | 0.29% | 0.41% | 0.31%
D | Total | 8.28% | 3.26% | 17.71% | 6.82%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 83.34% | 46.32% | 112.8% | 69.88%
Data: 08 de maio de 2026.
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA |  |  | FERNANDO BATTISTI
Engenheiro Civil - CREA RS 230.439
Responsável Técnico

## PESQUISA
#REF!
Nome fantasia | Razão Social | CNPJ | Orçamento | Material
Ecomad | Eco Mad Residenciais e Esportivos Ltda | 12.656.952/0001-47 | 438103.4483 | Grapia
AX3 Esportes | AX3 Instalações Esportivas Ltda | 29.066.424/0001-30 | 395726.8966 | Grapia
Elasta Pisos Esportivos | Elasta Pisos Esportivos Eireli | 12.109.193/0001-00 | 514444.9655 | Grapia
Recoma | Recoma - Construções, Comércio e Indústria Ltda | 51.212.348/0001-83 | 447343.4483 | Grapia
Valor médio |  |  | 438103.4483
Porta de correr em madeira semi-oca com pintura - 80x210
Empresa | CNPJ | Preço | Preço unitário
Esquadrias Zagonel |  | 1912 | 1912
Esquadrias Mundo Novo |  | 3500 | 3500
Valor médio |  | 2706 | 2706
Ventiladores Industriais com sistema Climatizador de 1 metro de diâmetro
Empresa | CNPJ | Preço | Preço unitário | Link
Lojas Goar | 94.331.519/0002-87 | 2999 | 2999 | https://loja.goar.com.br/climatizador-1-metro-parede-oscilante
Magazine Luiza | 47.960.950/1088-36 | 1780.42 | 1780.42 | https://www.magazineluiza.com.br/climatizador-de-parede-fixo-1-metro-cl101f-goar/p/gg4e25fhcf/ar/arcl/?seller_id=dutramaquinas&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69093&gclid=EAIaIQobChMIrv_AtYqi_wIVdyvUAR06fAwxEAYYAyABEgIdNvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Copare | 87.359.568/0001-81 | 2136.55 | 2136.55 | https://www.copare.com.br/produto/4373/27066/climatizador-1-metro-cl101f-goar
Valor médio |  | 2305.3233 | 2305.3233
Portão Basculanete Articulado de 6,50 x 6,80 h para Ginásio
Empresa | CNPJ | Preço | Preço unitário
Serralheria AJK | 39.674.793/0001-60 | 25960 | 28960
SoldaForte | 42.234.265/0001-02 | 29719 | 30719
Artefer - Metalúrgica | 93.938.496/0001-20 | 24500 | 24500
Valor médio |  | 26726.3333 | 28059.6667
LETREIRO "PARQUE DE EVENTOS DE WESTFÁLIA-RS"
Razão Social | CNPJ | Preço Total
Teutomídia (Em aço galvanizado) | 28.398.574/0001-89 | 5656
Teutomídia (Em PVC) | 28.398.574/0001-89 | 3680
Midia Mix |  | 3710
4348.6667
PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI
Razão Social | CNPJ | Preço Total
Ecoex Pisos e Revestimentos Industriais |  |  | ecoex@ecoex.com.br
Ragom Tintas | 28.347.176/0001-33 | 69300 | https://www.ragom.com.br/pintura-em-quadras
Rosalen Tintas |  |  | https://rosalentintas.com.br/servicos/
MercoQuímica |  |  | https://www.mercoquimica.com.br/produto/revestimentos-para-pisos/categoria/revestimento-monoliticos-de-baixa-espessura/quadras-esportivas
BellaCor |  |  | https://br.linkedin.com/in/bellacor-pisos-revestimentos-em-epoxi-093a1320
69300
PLACAR ELETRÔNICO 300X100
Razão Social | CNPJ | Preço Total
JV Esportes | 04.010.163/0001-06 | 12990
https://www.jvesportes.com.br/placar-eletronico-poliesportivo-modelo-03.html