## ORÇAMENTO
|  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra: |  | TRECHO ESTRADA GERAL LINHA FRANK À PONTE BOA VISTA
Local: |  | ESTRADA GERAL LINHA FRANK |  |  |  |  | Extensão (m): | 191.65
Extensão: |  | 191,65 M |  |  |  |  | Largura (m): | 6.5
Data Projeto: |  | FEV/2025 |  |  |  |  | Área Pavimentação (m²): | 1245.725
Data Orçamento: |  | JUNHO/2026 - REV.
ITEM | REF. | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QTD. | PREÇO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO (sem BDI) R$ | UNITÁRIO (com BDI) R$ | TOTAL (com BDI) (R$)
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | Composiçao 01 | Administração Local da Obra | MÊS | 1 | 4514.83 | 5523.443 | 5523.44
Sub-total (Item 1.) | [7 empty] | 5523.44
2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SICRO | Composiçao 03 | Mobilização e Desmobilização de Equipamentos | UN | 1 | 5064.05 | 6195.3588 | 6195.36
2.2 | SINAPI | 103689 | Placa de Obra padrão Caixa | M2 | 4 | 494.7 | 605.216 | 2420.86
Sub-total (Item 2.) | [7 empty] | 8616.22
3. |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 |  |  | ESTRUTURA
3.1.1 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | M2 | 1245.725 | 1.85 | 2.2633 | 2819.44
3.1.2 | SICRO | 4011275 | Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado | M3 | 249.145 | 120.55 | 147.4809 | 36744.12
3.1.3 | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (DMT = 38 km) | M3XKM | 11361.01 | 0.82 | 1.0032 | 11397.23
3.1.4 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | T | 146.37 | 191.74 | 234.5747 | 34334.7 |  | 103321.31 | 705.8913 | 1803.4111
3.1.5 | SICRO | 5914649 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ | T | 146.37 | 8.16 | 9.9829 | 1461.2
3.1.6 | SICRO | 5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada - (DMT = 38 km) | TXKM | 5562.06 | 0.89 | 1.0888 | 6056.12
3.1.7 | SINAPI | Composição 04 | Imprimação com CM-30 | M2 | 1245.725 | 1.33 | 1.6271 | 2026.95
3.1.8 | SINAPI | Composição 05 | Pintura de ligação RR-2C | M2 | 1245.725 | 1.17 | 1.4314 | 1783.1 |  | Preço ANP 11/2025 | Total Impostos | ICMS | Fundo de Err. da Pobreza | PIS | COFINS
3.2 |  |  | MATERIAIS ASFÁLTICOS | [7 empty] | 28.25% | 17% | 2% | 1.65% | 7.6%
3.2.1 | ANP | 45962 | Asfalto diluído de petróleo - CM-30 (densidade = 0,85 Kg/l) (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE PIS, COFINS E ICMS) | Ton | 1.49 | 7092.13 | 8155.9495 | 12152.36 | CM 30 | 5.0886
3.2.2 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso (CM-30) com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 144.53 | 2.21 | 2.7037 | 390.77
3.2.3 | ANP | 46113 | Emulsão asfáltica - RR-2C (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE PIS, COFINS E ICMS) | Ton | 0.75 | 4190.59 | 4819.1785 | 3614.38 | RR - 2C | 3.0068 | Brasquímica | Emam | Euro
3.2.4 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso (RR-2C) com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 72.75 | 2.21 | 2.7037 | 196.7
3.2.5 | Cotação | 46113 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE PIS, COFINS E ICMS) | Ton | 8.91 | 5771 | 6636.65 | 59132.55 | COTAÇÃO - CAP 50/70 | 5771 | 5760 | 5771 | 5780
3.2.6 | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso (CAP 50/70) com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 864.27 | 2.21 | 2.7037 | 2336.74
Sub-total (Item 3.) | [7 empty] | 174446.36
4. |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA E EQUIPAMENTOS
4.1 |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
4.1.1 | SINAPI | 102512 | Pintura de faixa simples de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. | M | 191.65 | 6.72 | 8.2212 | 1575.6
4.1.2 | SINAPI | 102512 | Pintura de borda simples sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. | M | 383.3 | 6.72 | 8.2212 | 3151.2
4.2 |  |  | DEFENSA METÁLICA
4.2.1 | SICRO | 3713604 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | M | 103.3 | 325.99 | 398.8162 | 41197.71
Sub-total (Item 4.) | [7 empty] | 45924.51
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO: | [7 empty] | 234510.53
ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELA SINAPI-RS.
REFERÊNCIA SINAPI-RS 04/2026 - SICRO-RS 01/2026 - ANP 04/2026 | [5 empty] | ENG. CIVIL FERNANDO BATTISTI
PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS | [5 empty] | CREA/RS 230.439
BDI = | 22.34% | BDI = | 15%

## CRONOGRAMA
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA CARNIEL |  |  | CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra: | TRECHO ESTRADA GERAL LINHA FRANK À PONTE BOA VISTA
Local: | ESTRADA GERAL LINHA FRANK
Trecho: | 191,65 M
Data Base: | JUNHO/2026 - REV.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | MÊS |  | TOTAL
|  |  | 1 | 2
|  |  | 50% | 50% | 100%
1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5523.44
|  |  | 2761.72 | 2761.72 | 5523.44
|  |  | 50% | 50% | 100%
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8616.22
|  |  | 4308.11 | 4308.11 | 8616.22
|  |  | 50% | 50% | 100%
3. | PAVIMENTAÇÃO | 174446.36
|  |  | 87223.18 | 87223.18 | 174446.36
|  |  | 0% | 100% | 100%
4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 45924.51
|  |  | 0 | 45924.51 | 45924.51
TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 234510.53 |  |  | 100%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA |  | % | 40.21% | 59.79% | 234510.53
|  | SIMPLES | 94293.01 | 140217.52
|  | % | 40.21% | 100%
|  | ACUMULADO | 94293.01 | 234510.53

## BDI 22,34%
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | COMPOSIÇÃO DO BDI 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra | TRECHO ESTRADA GERAL LINHA FRANK À PONTE BOA VISTA
Local | ESTRADA GERAL LINHA FRANK
Data Base: | JUNHO/2026 - REV.
CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Grupo | A | Despesas indiretas
|  | Administração central | 4.67%
|  | Seguro e Garantias | 0.74%
|  | Risco | 0.97%
|  | Total do grupo A | 6.38%
Grupo | B | Despesas Financeiras
|  | Despesas Financeiras | 1.21%
|  | Total do grupo B | 1.21%
Grupo | C | Bonificação
|  | Lucro | 6.64%
|  | Total do grupo C | 6.64%
Grupo | D | Impostos
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | CPRB | 0%
|  | ISSQN* | 2.5%
|  | Total do grupo D | 6.15%
* O Município de Westfália incide 2,5% do ISSQN sobre o total.
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
* Para materiais sem incidência de Mão de Obra, utiliza-se o BDI de 15%
|  | BDI (%) = ( 1 + A) x ( 1 + B ) x ( 1 + C ) - 1 | 22.34%
( 1 - D )

## BDI 15,00%
| PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | COMPOSIÇÃO DO BDI 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
Obra | TRECHO ESTRADA GERAL LINHA FRANK À PONTE BOA VISTA
Local | ESTRADA GERAL LINHA FRANK
Data Base: | JUNHO/2026 - REV.
CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
Grupo | A | Despesas indiretas
|  | Administração central | 3.45%
|  | Seguro e Garantias | 0.85%
|  | Risco | 1.33%
|  | Total do grupo A | 5.63%
Grupo | B | Despesas Financeiras
|  | Despesas Financeiras | 0%
|  | Total do grupo B | 0%
Grupo | C | Bonificação
|  | Lucro | 4.9%
|  | Total do grupo C | 4.9%
Grupo | D | Impostos
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | CPRB | 0%
|  | ISSQN* | 0%
|  | Total do grupo D | 3.65%
* O Município de Westfália incide 2,5% do ISSQN sobre o total.
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
* Para materiais sem incidência de Mão de Obra, utiliza-se o BDI de 15%
|  | BDI (%) = ( 1 + A) x ( 1 + B ) x ( 1 + C ) - 1 | 15%
( 1 - D )

## ENCARGOS SEM DESONERAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LINHA FRANK
MUNICÍPIO DE WESTFÁLIA/RS
OBRA: | TRECHO ESTRADA GERAL LINHA FRANK À PONTE BOA VISTA
LOCAL: | ESTRADA GERAL LINHA FRANK
DATA BASE: | JUNHO/2026 - REV.
ENCARGOS SOCIAIS RS JUL/2023 - SEM DESONERAÇÃO
GRUPO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
| TOTAL GRUPO A | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93% | não incide
B2 | Feriados | 4.24% | não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
7030 | Dias de Chuvas | 1.55% | não incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 10.51% | 7.99%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
| TOTAL GRUPO B | 47% | 17.7%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57% | 3.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 3.43% | 2.61%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.77% | 2.11%
C5 | Indenização Adicional | 0.38% | 0.29%
| TOTAL GRUPO C | 11.26% | 8.56%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.3% | 6.51%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41% | 0.31%
| TOTAL GRUPO D | 17.71% | 6.82%
| TOTAL (A+B+C+D) | 112.8% | 69.88%

## DMTS CAP
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS CAP
ORIGEM | DESTINO | COORDENADAS | DMT (Km)
REFAP - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (CANOAS) | Estrela | 29°31'20.90"S , 51°55'4.54"O | 97
REFAP - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (CANOAS) | Garibaldi | 29°14'36.03"S , 51°32'42.46"O | 96
REFAP - REFINARIA ALBERTO PASQUALINI (CANOAS) | Farroupilha | 29°12'23.51"S , 51°25'2.24"O | 108
|  | Média | 100.3333
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 97
Distância da refinaria até a usina |  | DMT Adotada | 97

## DMTS
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS CBUQ E BRITAS
COORDENADAS | ORIGEM | DESTINO | DMT (Km)
29°31'20.90"S , 51°55'4.54"O | Estrela | Estrada Carniel | 38
29°14'36.03"S , 51°32'42.46"O | Garibaldi | Estrada Carniel | 30
29°12'23.51"S , 51°25'2.24"O | Farroupilha | Estrada Carniel | 45
|  | Média | 37.6667
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 38
Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Rua Projetada |  | DMT Adotada | 38

## DMTS molke (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS CBUQ E BRITAS
COORDENADAS | ORIGEM | DESTINO | DMT (Km)
29°31'20.90"S , 51°55'4.54"O | Estrela | Estrada Picada Molke | 33
29°14'36.03"S , 51°32'42.46"O | Garibaldi | Estrada Picada Molke | 36
29°12'23.51"S , 51°25'2.24"O | Farroupilha | Estrada Picada Molke | 50
|  | Média | 39.6667
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 36
Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Rua Projetada |  | DMT Adotada | 36

## DMTS jazida e BF (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
ESTIMATIVA DE DMTS JAZIDA E BOTA FORA
COORDENADAS | ORIGEM | DESTINO | DMT (Km)
29°32'45.82"S , 51°28'50.10"O | Jazida própria do Município | Rua Arnildo Becker - Trecho 01 (Estrada Linha Progresso) | 3
|  | Média | 3
OBSERVAÇÃO: |  | Mediana | 3
Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Rua Projetada |  | DMT Adotada | 3

## Comp. 01 Administração Local
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
COMPOSIÇÃO 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
COMPOSICAO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 10 | 146.28 | 1462.8
COMPOSICAO | 90780 | MESTRE DE OBRAS | H | 20 | 126.87 | 2537.4
COMPOSICAO | 90781 | TOPOGRAFO | H | 5 | 47.82 | 239.1
COMPOSICAO | 88253 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | H | 5 | 24.37 | 121.85
COMPOSICAO | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | H | 2 | 41.43 | 82.86
COMPOSICAO | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | H | 2 | 35.41 | 70.82
4514.83
OBSERVAÇÃO:
1 - UTILIZADO A TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - 04/2026
2 - ENGENHEIRO CIVIL, CONSIDERADO 1 H POR DIA, CONSIDERANDO 10 DIAS POR MÊS
3 - MESTRE DE OBRAS, CONSIDERADO 1 H POR DIA, CONSIDERANDO 20 DIAS POR MÊS
4 - TOPÓGRAFO E AUXILIAR, CONSIDERADO 5 HS POR MÊS
5 - LABORATORISTA E AUXILIAR, CONSIDERADO 2 HS POR MÊS

## Comp. 03 - MOBILIZAÇÃO
COMPOSIÇÃO 03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Obra: | TRECHO ESTRADA GERAL LINHA FRANK À PONTE BOA VISTA |  | Distância mediana entre centros urbanos para fornecimento de equipamentos (Lajeado - 35 km, Caxias do Sul - 70 km, Porto Alegre - 120 km)
Local: | ESTRADA GERAL LINHA FRANK |  |  |  |  | Veloc. Média : | 50
Trecho: | 1 |  |  |  |  | Tempo de viagem: | 1:24
[6 empty] | Tempo de carga e descarga: | 0:30
[6 empty] | Tempo de total: | 1:54
Data Base: | JUNHO/2026 - REV. |  | 70
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | CÓDIGO |  | ITEM | R$xh | Total
1. | VEÍCULOS DE APOIO
1.1 | Caminhão Carroceria |  | SICRO | E9508 | 1 | 193.3337 | 270.67
1.2 | Veículo Leve |  | SICRO | E9512 | 1 | 66.6752 | 93.35
|  | Sub-total (Item 1.) |  |  |  |  | 364.02
2. | VEÍCULOS DE GRANDE PORTE EM TRANSPORTE(Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) - custo produtivo
2.1 | Escavadeira Hidráulica |  | SICRO | E9666 | 1 | 468.6489 | 656.11
2.2 | Motoniveladora |  | SICRO | E9524 | 1 | 337.8214 | 472.95
2.3 | Retroescavadeira |  | SICRO | E9774 | 0.5 | 153.8823 | 107.72
2.4 | Rolo Compactador (Pé de Carneiro) |  | SICRO | E9685 | 0.5 | 235.8038 | 165.06
2.5 | Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso) |  | SICRO | E9681 | 0.5 | 342.2998 | 239.61
2.6 | Rolo Compactador de Pneus |  | SICRO | E9762 | 0.5 | 302.8497 | 211.99
2.7 | Trator de Esteiras |  | SICRO | E9042 | 0.5 | 420.9115 | 294.64
2.8 | Trator Agrícola com grade |  | SICRO | E9745 | 0.5 | 179.294 | 125.51
2.9 | Vibroacabadora de Asfalto |  | SICRO | E9545 | 1 | 512.195 | 717.07
|  | Sub-total (Item 2.) |  |  |  |  | 2990.66
3. | VEÍCULOS DE GRANDE PORTE - DESCARGA (Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) custo improdutivo
2.1 | Escavadeira Hidráulica |  | SICRO | E9666 | 1 | 140.6194 | 70.31
2.2 | Motoniveladora |  | SICRO | E9524 | 1 | 147.6527 | 73.83
2.3 | Retroescavadeira |  | SICRO | E9774 | 0.5 | 78.2894 | 19.57
2.4 | Rolo Compactador (Pé de Carneiro) |  | SICRO | E9685 | 0.5 | 106.624 | 26.66
2.5 | Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso) |  | SICRO | E9681 | 0.5 | 137.1871 | 34.3
2.6 | Rolo Compactador de Pneus |  | SICRO | E9762 | 0.5 | 148.1044 | 37.03
2.7 | Trator de Esteiras |  | SICRO | E9042 | 0.5 | 178.8136 | 44.7
2.8 | Vibroacabadora de Asfalto |  | SICRO | E9545 | 1 | 224.4145 | 112.21
|  | Sub-total (Item 3.) |  |  |  |  | 418.61
4. | VEÍCULOS DE PRODUÇÃO
4.1 | Caminhão Basculante 10m³ |  | SICRO | E9579 | 3 | 307.3234 | 1290.76
|  | Sub-total (Item 4.) |  |  |  |  | 1290.76
[6 empty] | CUSTO TOTAL POR VIAGEM | 5064.05
OBSERVAÇÕES:
Referência de preços: SICRO 01/2026 sem desoneração
Para Veículos de Apoio e Veículos de Produção foi utilizado o tempo somente do deslocamento.
Para os equipamentos transportados por cavalo mecânico com semi-reboque, considerou-se o tempo de viagem + carga e descarga.
Tempo de viagem (cavalo mecânico produtivo), tempo de carga e descarga (cavalo mecânico improdutivo)

## Comp. 04 - Imprimação
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
COMPOSIÇÃO 07 - IMPRIMAÇÃO COM CM-30
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNIT. | PREÇO TOTAL S/BDI
PAVI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M3
COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 12.18 | 0.02
COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 6.12 | 0.02
INSUMO | ANP | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 1.2 |  | 0
COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.001 | 304.25 | 0.3
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0058 | 24.83 | 0.14
COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 151.15 | 0.26
COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0041 | 56.22 | 0.23
COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0049 | 73.04 | 0.36
TOTAL | [5 empty] | 1.33
PARA ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 FOI COLETADO NA ANP MÊS DO ORÇAMENTO E APLICADO ICMS/PIS E COFINS
UTILIZADO TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - 04/2026

## Comp. 05 - Pintura de Ligação
PREFEITURA MUNICIPAL DE WESTFÁLIA/RS
OBJETO: | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
COMPOSIÇÃO 05 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL S/BDI
PAVI | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | M3
COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0048511 | 73.04 | 0.35
COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0048511 | 56.22 | 0.27
COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001637 | 151.15 | 0.25
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.005274 | 24.83 | 0.13
COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0004229 | 304.25 | 0.13
INSUMO | ANP | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | KG | 0.45 |  | 0
COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.003637 | 6.12 | 0.02
COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001637 | 12.18 | 0.02
TOTAL | [5 empty] | 1.17
PARA RR-2C FOI COLETADO NA ANP MÊS DO ORÇAMENTO E APLICADO ICMS/PIS E COFINS
UTILIZADO TABELA SINAPI NÃO DESONERADA - 04/2026