## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | Administração Local | [6 empty] | 21492.06
Serviço | 1.1 | Outros | ADM001 | Administração Local | 1 | UN | 17544.54 | 17544.54 | 22.5% | 21492.0615 | 21492.06 | Próprio | 1 | Administração Local | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 1 | 21492.06
Macrosserviço | 2 |  |  | Mobilização e Desmobilização | [6 empty] | 11623.16
Serviço | 2.1 | Outros | MOB001 | Mobilização e Desmobilização de Máquinas, Veículos e Equipamentos | 1 | UN | 9488.29 | 9488.29 | 22.5% | 11623.1553 | 11623.16 | Próprio | 2 | Mobilização e Desmobilização | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 1 | 11623.16
Macrosserviço | 3 |  |  | Canteiro de Obras | [6 empty] | 33940.14
Serviço | 3.1 | Outros | CAN01 | Canteiro de Obras | 1 | UN | 27706.64 | 27706.24 | 22.5% | 33940.144 | 33940.14 | Próprio | 3 | Canteiro de Obras | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 1 | 33940.14
Macrosserviço | 4 |  |  | Serviços iniciais | [6 empty] | 3670.47
Serviço | 4.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6.48 | M2 | 462.39 | 462.39 | 22.5% | 566.4277 | 3670.47 |  | 4 | Serviços iniciais | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 6.48 | 3670.4664
Macrosserviço | 5 |  |  | Terraplenagem | [6 empty] | 44360.64
Serviço | 5.1 | SINAPI | 101266 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | 2050 | M3 | 12.39 | 12.39 | 22.5% | 15.1778 | 31119 |  | 5 | Terraplenagem | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 2050 | 31119
Serviço | 5.2 | Outros | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 1036.02 | M3 | 5.74 | 5.74 | 22.5% | 7.0315 | 7283.22 | SICRO3 | 5 | Terraplenagem | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 1036.02 | 7283.2206
Serviço | 5.3 | Outros | 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | 2660.01 | M2 | 1.83 | 1.83 | 22.5% | 2.2418 | 5958.42 | SICRO3 | 5 | Terraplenagem | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 2660.01 | 5958.4224
Macrosserviço | 6 |  |  | Pluvial | [6 empty] | 15555
Serviço | 6.1 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 39 | M3 | 7.49 | 7.49 | 22.5% | 9.1753 | 358.02 |  | 6 | Pluvial | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 39 | 358.02
Serviço | 6.2 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 13 | M | 173.44 | 173.44 | 22.5% | 212.464 | 2761.98 |  | 6 | Pluvial | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 13 | 2761.98
Serviço | 6.3 | SINAPI | 104729 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 27.09 | M3 | 18.2 | 18.2 | 22.5% | 22.295 | 604.11 |  | 6 | Pluvial | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 27.09 | 604.107
Serviço | 6.4 | SINAPI | 104515 | APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 | 44.11 | M2 | 23.5 | 23.5 | 22.5% | 28.7875 | 1269.93 |  | 6 | Pluvial | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 44.11 | 1269.9269
Serviço | 6.5 | Outros | AIB013 | Caixa Coletora com alas, em concreto armado, para tubulação de concreto de 100cm (não inclui a tubulação) | 4 | UN | 1896.33 | 1896.33 | 22.5% | 2323.0042 | 9292 | PRÓPRIO | 6 | Pluvial | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 4 | 9292
Serviço | 6.6 | Outros | 2003342 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida | 16 | M | 64.74 | 64.74 | 22.5% | 79.3065 | 1268.96 | SICRO3 | 6 | Pluvial | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 16 | 1268.96
Macrosserviço | 7 |  |  | Pavimentação | [6 empty] | 346847.02
Serviço | 7.1 | SINAPI | 105742 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 586.69 | M3 | 118.52 | 118.52 | 22.5% | 145.187 | 85181.52 |  | 7 | Pavimentação | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 586.69 | 85181.5211
Serviço | 7.2 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1179.38 | M3XKM | 2.32 | 2.32 | 22.5% | 2.842 | 3349.44 |  | 7 | Pavimentação | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 1179.38 | 3349.4392
Serviço | 7.3 | SINAPI | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 294.85 | M3 | 169.39 | 169.39 | 22.5% | 207.5027 | 61181.38 |  | 7 | Pavimentação | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 294.85 | 61181.375
Serviço | 7.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 8845.38 | M3XKM | 2.32 | 2.32 | 22.5% | 2.842 | 25120.88 |  | 7 | Pavimentação | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 8845.38 | 25120.8792
Serviço | 7.5 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 29.48 | M3XKM | 0.93 | 0.93 | 22.5% | 1.1393 | 33.61 |  | 7 | Pavimentação | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 29.48 | 33.6072
Serviço | 7.6 | Outros | AIB012 | Execução de Imprimação com Asfalto Diluído CM-30 | 1965.64 | M2 | 7.58 | 7.58 | 15% | 8.717 | 17140.38 | Próprio | 7 | Pavimentação | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 1965.64 | 17140.3808
Serviço | 7.7 | Outros | AIB011 | Pintura de Ligação com RR-2C | 1965.64 | M2 | 2.1 | 2.1 | 15% | 2.415 | 4756.85 | Próprio | 7 | Pavimentação | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 1965.64 | 4756.8488
Serviço | 7.8 | SINAPI | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 90.37 | TXKM | 1.93 | 1.93 | 22.5% | 2.3642 | 213.27 |  | 7 | Pavimentação | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 90.37 | 213.2732
Serviço | 7.9 | SINAPI | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 12.54 | TXKM | 0.77 | 0.77 | 22.5% | 0.94325 | 11.79 |  | 7 | Pavimentação | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 12.54 | 11.7876
Serviço | 7.10 | Outros | AIB010 | CBUQ - Capa de rolamento | 235.88 | T | 520.35 | 520.35 | 15% | 598.4025 | 141150.59 | Próprio | 7 | Pavimentação | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 235.88 | 141150.592
Serviço | 7.11 | Outros | 5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | 7988.36 | T | 0.89 | 0.89 | 22.5% | 1.0902 | 8707.31 | SICRO3 | 7 | Pavimentação | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 7988.36 | 8707.3124
Macrosserviço | 8 |  |  | Calçada de passeio | [6 empty] | 104421.25
Serviço | 8.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 470 | M | 50.87 | 50.87 | 22.5% | 62.3157 | 29290.4 |  | 7 | Pavimentação | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 470 | 29290.4
Serviço | 8.2 | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | 19.3 | M2 | 20.63 | 20.63 | 22.5% | 25.2717 | 487.71 |  | 8 | Calçada de passeio | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 19.3 | 487.711
Serviço | 8.3 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | 117.44 | M2 | 153.63 | 153.63 | 22.5% | 188.1968 | 22102.21 |  | 8 | Calçada de passeio | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 117.44 | 22102.208
Serviço | 8.4 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | 63.42 | M3 | 676.29 | 676.29 | 22.5% | 828.4552 | 52540.93 |  | 8 | Calçada de passeio | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 63.42 | 52540.9332
Macrosserviço | 9 |  |  | Sinalização | [6 empty] | 9954.61
Serviço | 9.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 936.56 | M | 7.04 | 7.04 | 22.5% | 8.624 | 8073.15 |  | 9 | Sinalização | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 936.56 | 8073.1472
Serviço | 9.2 | Outros | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 2 | UN | 281 | 281 | 22.5% | 344.225 | 688.46 | SICRO3 | 9 | Sinalização | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 2 | 688.46
Serviço | 9.3 | Outros | 5213859 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação | 2 | UN | 486.94 | 486.94 | 22.5% | 596.5015 | 1193 | SICRO3 | 9 | Sinalização | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 2 | 1193
[17 empty] | Total: | 591864.35
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | Administração Local | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 1
2 | Mobilização e Desmobilização | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 1
3 | Canteiro de Obras | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 2
4 | Serviços iniciais | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 2
5 | Terraplenagem | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 3
6 | Pluvial | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 3
7 | Pavimentação | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 4
8 | Calçada de passeio | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 5
9 | Sinalização | 1 | Pavimentação Rua Danilo Baseggio | 5