## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL LINDA WAGNER GUSE - REFORÇO NA LAJE DE SALA DE AULA - CONQUISTA DOESTE - MATO GROSSO | SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso | 22,23% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 10.890,74 | 50,00% 5.445,37 | 50,00% 5.445,37
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 4.710,75 | 75,00% 3.533,06 | 25,00% 1.177,69
3 | REFORÇO ESTRUTURAL / PISO | 100,00% 56.624,78 | 50,00% 28.312,39 | 50,00% 28.312,39
4 | PISO PINTURA | 100,00% 5.947,53 |  | 100,00% 5.947,53
5 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 392,30 |  | 100,00% 392,30
Porcentagem |  |  | 47,46% | 52,54%
Custo |  |  | 37.290,82 | 41.275,27
Porcentagem Acumulado |  |  | 47,46% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 37.290,82 | 78.566,10
_______________________________________________________________ BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES CREA - MT - 38906 ENGENHEIRO CIVIL