PROJETO BÁSICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, PADRÃO MINHA CASA MINHA VIDA – FNHIS, NO MUNICÍPIO DE JUTAÍ/AM

JUTAÍ/AM

2026

PROJETO BÁSICO – PB

Artigo 6º, inciso XXV, e artigo 18, da Lei 14.133/2021

Instituição Proponente:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Endereço: Rua Ismael da Costa, S/N, Bairro Pedro Costa, Município de Jutaí/AM

CEP: 69660-000

- IDENTIFICAÇÃO

  - O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais de interesse social, padrão Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS, a serem implantadas no Conjunto Vicente Barbosa, Bairro Santo Antônio, no Município de Jutaí/AM, com recursos oriundos do Termo de Compromisso nº 992570/2025/MCIDADES/CAIXA, operacionalizado por meio do Instrumento de Repasse nº 038888/2025, complementados por contrapartida municipal.

  - O objeto compreende a execução de todos os serviços de engenharia necessários à implantação integral das unidades habitacionais, incluindo serviços preliminares, fundações, superestrutura em concreto armado, alvenaria de vedação, cobertura em estrutura de madeira com telha de fibrocimento, revestimentos, pisos, esquadrias, instalações elétricas e hidrossanitárias (com fossa e sumidouro), forro em PVC e demais componentes previstos em projeto executivo, memorial descritivo e especificações técnicas.

  - O prazo para execução da obra será de até 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, a qual deverá ser expedida em até 14 (quatorze) dias corridos após a assinatura do contrato. O prazo de vigência contratual será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica e interesse da Administração.

  - O contrato a ser firmado estabelecerá de forma clara e detalhada as condições de execução, fiscalização e recebimento da obra, em conformidade com as exigências técnicas e legais previstas na Lei nº 14.133/2021, nas regulamentações municipais e nas normas aplicáveis de engenharia e arquitetura.

  - A contratada deverá atender integralmente aos projetos executivos, memorial descritivo, especificações técnicas e demais documentos fornecidos pela Administração Municipal, assegurando a qualidade, segurança e conformidade das unidades habitacionais executadas.

  - O Município de Jutaí/AM está localizado na região Norte do Brasil, apresentando características geográficas e logísticas típicas da região amazônica, com acesso predominantemente por via fluvial e limitações na infraestrutura de transporte. A distância até a capital Manaus é de aproximadamente 984 km por via fluvial, com tempo médio de deslocamento entre 4 a 5 dias, o que impacta diretamente no planejamento da obra, especialmente quanto ao transporte de materiais, equipamentos e mobilização de mão de obra. Dessa forma, tais condições deverão ser consideradas pela contratada na elaboração do planejamento executivo, cronograma físico-financeiro e logística de suprimentos, visando garantir o cumprimento dos prazos e a adequada execução das unidades habitacionais.

- DA FUNDAMENTAÇÃO

  - O Município de Jutaí/AM, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, identificou a necessidade da contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais de interesse social, padrão Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS, a serem implantadas no Conjunto Vicente Barbosa, Bairro Santo Antônio, área urbana do município.

  - A obra é indispensável para assegurar condições adequadas de moradia à população em situação de vulnerabilidade social, garantindo habitação digna, salubridade, segurança, acessibilidade e conformidade com as normas técnicas aplicáveis. A solução adotada, composta por estrutura em concreto armado, alvenaria de vedação, cobertura em estrutura de madeira com telha de fibrocimento, instalações elétricas e hidrossanitárias (com fossa e sumidouro), foi definida em razão da durabilidade, resistência estrutural, facilidade de execução e manutenção, além da adequação às condições climáticas e logísticas da região amazônica.

  - A implantação das unidades habitacionais trará benefícios diretos à população e ao município, tais como:

      - Redução do déficit habitacional quantitativo e qualitativo;

      - Promoção de moradia digna à população em situação de vulnerabilidade social;

      - Melhoria das condições de saúde, segurança e qualidade de vida das famílias beneficiadas;

      - Contribuição para o ordenamento urbano e desenvolvimento social do município;

      - Estímulo à inclusão social e fortalecimento das políticas públicas habitacionais.

  - A presente contratação encontra amparo no artigo 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, que exige Projeto Básico como documento técnico indispensável para obras e serviços de engenharia, elaborado com base em Estudo Técnico Preliminar que demonstre a viabilidade da solução adotada, conforme verificado no ETP aprovado para o presente objeto.

  - A presente contratação refere-se a obra de engenharia de natureza não continuada, não se confundindo com serviços contínuos, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

  - O Tribunal de Contas da União tem consolidado entendimento quanto à obrigatoriedade de apresentação de Projeto Básico completo e detalhado para obras públicas, sob pena de nulidade do certame (Acórdão TCU nº 2622/2013 – Plenário).

  - A modalidade licitatória será a Concorrência Eletrônica, pelo critério do menor preço global, conforme disposto nos arts. 28 e 29, remetidos ao art. 6º, inciso XXI, alínea “a”, da Lei nº 14.133/2021, considerando as características do objeto, sua padronização, a forma de execução e a possibilidade de ampla competitividade.

- DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

  - A solução considerada mais adequada consiste na contratação de empresa especializada para a execução integral da obra de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais de interesse social, padrão Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS, a serem implantadas no Conjunto Vicente Barbosa, Bairro Santo Antônio, área urbana do Município de Jutaí/AM. Trata-se de empreendimento essencial, destinado à redução do déficit habitacional e à promoção de moradia digna à população em situação de vulnerabilidade social.

  - O projeto prevê a implantação completa das unidades habitacionais, contemplando: execução de serviços preliminares, fundações, superestrutura em concreto armado, alvenaria de vedação, cobertura em estrutura de madeira com telha de fibrocimento, revestimentos internos e externos, pisos, esquadrias, forro em PVC, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias (com sistema de fossa e sumidouro), bem como demais serviços necessários para assegurar a funcionalidade, segurança e durabilidade das edificações.

  - A obra deverá atender às especificações técnicas definidas no Projeto Básico, memorial descritivo e demais documentos técnicos, observando as normas da ABNT e legislações aplicáveis à construção de edificações habitacionais, com ênfase em desempenho, acessibilidade, segurança, durabilidade e eficiência construtiva.

  - A solução permitirá:

  - Reduzir o déficit habitacional do município, com atendimento direto à população em situação de vulnerabilidade social;

  - Proporcionar moradia digna, com condições adequadas de habitabilidade, salubridade e segurança;

  - Melhorar as condições de saúde e qualidade de vida das famílias beneficiadas;

  - Promover o ordenamento urbano e a ocupação planejada do território;

  - Garantir padronização construtiva, qualidade técnica e facilidade de manutenção das unidades habitacionais.

  - A execução da obra deverá observar, entre outras, as disposições das normas técnicas aplicáveis, incluindo:

- ABNT NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto;

- ABNT NBR 6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;

- ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

- ABNT NBR 5626 – Instalações prediais de água fria e quente;

- ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;

- ABNT NBR 15575 – Edificações habitacionais – Desempenho;

- ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

- REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

  - Os serviços deverão ser executados por empresa especializada no ramo de engenharia civil, regularmente constituída e registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com comprovação de capacidade técnica para execução de obras de edificações habitacionais, incluindo fundações, estruturas em concreto armado, alvenaria de vedação, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, em conformidade com a legislação vigente e com as normas técnicas aplicáveis.

  - A presente contratação tem fundamento no art. 6º, inciso XXV, da Lei nº 14.133/2021 (definição de Projeto Básico), bem como no Decreto Municipal nº 013/2024-GP, de 10 de abril de 2024, que disciplina a execução de obras e serviços de engenharia no âmbito municipal.

  - O Projeto Básico contém os elementos necessários e suficientes para garantir a viabilidade técnica da obra, a estimativa de custos, a definição dos métodos construtivos e prazos de execução, além da adequada avaliação de impactos ambientais. No caso da presente contratação, trata-se da execução da obra de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais de interesse social, padrão Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS, prevendo serviços de fundações, superestrutura em concreto armado, alvenaria de vedação, cobertura em estrutura de madeira com telha de fibrocimento, revestimentos, pisos, esquadrias, forro em PVC, instalações elétricas e hidrossanitárias (com fossa e sumidouro) e acabamentos gerais, assegurando a funcionalidade das edificações, a durabilidade da obra e a adequada inserção urbana no Município de Jutaí/AM.

Requisitos Técnicos da Contratação

  - A execução dos serviços deverá atender às seguintes condições:

    - Definição do local de execução dos serviços: Conjunto Vicente Barbosa, Bairro Santo Antônio, no Município de Jutaí/AM.

    - Definição dos serviços, materiais e metodologias a serem empregados, em conformidade com o Projeto Básico, especificações técnicas e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

    - Observância das metodologias executivas em conformidade com as boas práticas de engenharia, recomendações de fabricantes e normas técnicas vigentes.

    - Cumprimento do orçamento estimado e do cronograma aprovado, contendo os marcos intermediários e finais da execução da obra.

    - Vistoria Prévia: A licitante deverá realizar vistoria técnica prévia no local da obra, a fim de conhecer as condições de acesso, logística e execução dos serviços. A vistoria deverá ser comprovada por meio de declaração emitida pela Contratante. Caso não realizada, a licitante deverá apresentar declaração formal de que assume total responsabilidade pelas condições locais e pela execução integral do objeto.

    - Diário de Obras: Durante a execução da obra deverá ser mantido, pela Contratada, o Diário de Obras, em meio físico ou eletrônico, para registro das atividades, medições, ocorrências e orientações técnicas. O Diário deverá ser assinado pelo Responsável Técnico e pelo Fiscal da Contratante, servindo como documento oficial para acompanhamento e fiscalização contratual.

    - Observância das normas ambientais, com apresentação e cumprimento de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), garantindo destinação adequada e ambientalmente correta de resíduos sólidos.

Requisitos normativos que disciplinam os serviços a serem contratados

  - Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e Decreto Municipal nº 013/2024-GP, de 10 de abril de 2024;

  - Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, além das legislações pertinentes aplicáveis à execução de obras de engenharia, especialmente no que se refere à qualidade e segurança dos materiais;

  - Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenharia e Agronomia e dá outras providências;

  - Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF);

  - Lei nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) na prestação de serviços de Engenharia e autoriza a criação da Mútua de Assistência Profissional;

  - Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

Qualificação Técnica

  - As exigências de qualificação técnica possuem fundamento no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal de 1988, conforme reiterado pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1771/2007 – Plenário), que considera válida a exigência de atestados de qualificação técnico-profissional e técnico-operacional para parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto a ser contratado.

  - A Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece em seu art. 67 que a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita à comprovação das parcelas de maior relevância ou valor significativo, sendo vedadas exigências desproporcionais ou restritivas.

Capacidade Técnico-Operacional

Inciso I da Lei 14.133 - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

O profissional deverá comprovar experiência na execução de serviços de mesmo caráter e complexidade, referentes às parcelas de maior relevância técnica do objeto, conforme tabela a seguir:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTITATIVO ORÇADO | QUANTITATIVO A SER COMPROVADO (50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 | m² | 3.460,00 | 1.730,00 |
| 02 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 3.424,00 | 1.712,00 |

  - A licitante deverá comprovar aptidão técnica para execução do objeto, mediante a apresentação de documentos hábeis, conforme segue:

- Registro no CREA/CAU: Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/AM) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/AM), incluindo os nomes dos profissionais responsáveis técnicos.

- Capacidade Técnico-Profissional: Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA/CAU, em nome dos responsáveis técnicos, que comprovem experiência prévia na execução de obras similares em características, quantidades e prazos ao objeto licitado.

- Capacidade Técnico-Operacional: Atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução anterior de serviços compatíveis em características com os do objeto da presente contratação.

- ART/RRT: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), a ser apresentada em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.

Exigências Técnicas Específicas

  - A contratada deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos técnicos:

      - Manter equipe de profissionais habilitados, devidamente uniformizados, identificados por crachá e com uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e coletiva (EPC).

      - Adotar práticas de sustentabilidade ambiental e de segurança do trabalho em todas as etapas da obra.

      - Utilizar somente materiais e insumos de primeira qualidade, em conformidade com as normas da ABNT e especificações do Projeto Básico.

      - Garantir a guarda, conservação e manutenção de ferramentas, equipamentos e insumos durante toda a execução da obra.

      - Observar critérios de acessibilidade, segurança e conforto, conforme previsto em normas técnicas e na legislação vigente.

  - Relação dos Equipamentos Mínimos: A licitante deverá apresentar relação dos equipamentos considerados essenciais para a execução da obra, de acordo com o Projeto Executivo.

  - Relação da Equipe Técnica Mínima: A licitante deverá apresentar a relação da equipe técnica mínima necessária para a execução do objeto, em conformidade com o cronograma de execução.

  - Garantia Contratual: A contratada deverá prestar garantia contratual correspondente a até 5% do valor do contrato, conforme art. 96 da Lei nº 14.133/2021, em uma das modalidades previstas em lei.

  - Garantia da Obra: O prazo de garantia dos serviços executados será de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil, abrangendo vícios ocultos e defeitos construtivos.

  - Seguros Obrigatórios: A contratada deverá apresentar apólice de Seguro de Risco de Engenharia e Seguro de Acidentes de Trabalho para seus empregados, válidos durante toda a execução contratual.

  - Licenciamento Ambiental e Limites do Escopo:

4.21.1. Caberá à contratada a responsabilidade pela obtenção, regularização e manutenção do licenciamento ambiental necessário à execução da obra, junto aos órgãos competentes, incluindo eventuais autorizações, cadastros e condicionantes exigidas pela legislação vigente.

4.21.2. O objeto da presente contratação compreende exclusivamente a execução das unidades habitacionais, conforme projetos, memorial descritivo e especificações técnicas.

4.21.3. Não integram o escopo da presente contratação os serviços de infraestrutura complementar, tais como terraplanagem geral da área, pavimentação, execução de calçadas externas, sistemas de drenagem, iluminação pública e abastecimento de água, os quais serão executados diretamente pela Prefeitura Municipal de Jutaí/AM, a título de contrapartida.

4.21.4. A contratada deverá considerar, para fins de planejamento e execução, a interface com os serviços de responsabilidade da Prefeitura, não podendo alegar desconhecimento ou interferência como justificativa para atrasos ou descumprimento contratual.

- ESTIMATIVA DE CUSTOS

  - A estimativa de custos foi realizada com base no Projeto Básico, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária e Cronograma, elaborados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, considerando-se os seguintes referenciais:

- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, da Caixa Econômica Federal, complementado por outros referenciais oficiais de custos e cotações de mercado, de forma a assegurar a fidedignidade e a compatibilidade dos valores orçados com a realidade local e regional;

- Tabelas de Referência de Custos de Obras Públicas reconhecidas em âmbito estadual e federal;

- Composições de Custos Unitários, BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, e demais parâmetros técnicos definidos pelo setor de Engenharia e Arquitetura do município.

  - O valor estimado da contratação encontra-se detalhado nas planilhas anexas, contemplando todos os insumos, materiais, equipamentos, mão de obra e encargos necessários à perfeita execução da obra.  O orçamento apresentado visa assegurar a compatibilidade com os preços de mercado, garantindo economicidade, viabilidade financeira e plena adequação técnica da contratação.

  - As planilhas orçamentárias contemplam, além dos custos diretos, os encargos sociais, tributos incidentes (ISS, INSS e demais) e o BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, em conformidade com parâmetros técnicos reconhecidos.

- CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE

  - A execução da obra deverá observar a legislação ambiental vigente, em especial a Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), a Resolução CONAMA nº 307/2002, que estabelece diretrizes para a gestão dos resíduos da construção civil, e demais normas correlatas.

  - A Contratada deverá apresentar e cumprir Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, garantindo a segregação, acondicionamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos.

  - Deverão ser priorizadas práticas de sustentabilidade ambiental, incluindo:

- uso racional de materiais e recursos naturais;

- aproveitamento máximo de material adquirido, observando critérios de manejo sustentável;

- utilização de insumos de baixo impacto ambiental, quando disponíveis;

- adoção de medidas de prevenção e mitigação de impactos durante a execução da obra.

  - A Contratada será responsável pela reparação de eventuais danos ambientais causados durante a execução, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.

  - A fiscalização da Contratante acompanhará o cumprimento das condições ambientais e poderá determinar medidas corretivas ou preventivas sempre que identificar risco ou não conformidade.

  - O fornecimento de madeira deverá observar a legislação ambiental aplicável.

- JUSTIFICATIVA DA OBRA

  - A presente contratação visa à execução da obra de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais de interesse social, padrão Programa Minha Casa Minha Vida – FNHIS, no Município de Jutaí/AM. Trata-se de empreendimento essencial para atender à demanda por moradia digna da população em situação de vulnerabilidade social, contribuindo diretamente para a redução do déficit habitacional no município.

  - A obra se justifica pela necessidade de proporcionar habitação adequada, segura e salubre às famílias beneficiadas, tendo em vista que parte significativa da população enfrenta condições precárias de moradia, incluindo adensamento excessivo, ausência de infraestrutura básica e ocupações inadequadas. A implantação das unidades habitacionais permitirá oferecer condições dignas de habitabilidade, com ambientes funcionais e infraestrutura essencial.

  - A iniciativa está alinhada às diretrizes da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e às políticas públicas habitacionais, promovendo inclusão social, melhoria das condições de vida e ordenamento urbano, em conformidade com o art. 6º da Constituição Federal, que estabelece a moradia como direito social, e com o art. 30, inciso VIII, que atribui ao município a competência para promover o adequado ordenamento territorial.

  - Além do impacto direto na melhoria das condições habitacionais, a execução do empreendimento contribuirá para o desenvolvimento urbano sustentável, a valorização das áreas de expansão urbana e a redução de ocupações irregulares. A solução construtiva adotada, composta por estrutura em concreto armado, alvenaria de vedação, cobertura com telha de fibrocimento e instalações elétricas e hidrossanitárias, assegura durabilidade, resistência e facilidade de manutenção, sendo adequada às condições climáticas e logísticas da região amazônica.

- METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

  - A execução da obra deverá observar rigorosamente as Especificações Técnicas, Plantas, Cronograma e Planilhas Orçamentárias, que integram este Projeto Básico.

  - A metodologia a ser adotada pela Contratada deverá garantir:

- Planejamento adequado da execução, assegurando a sequência lógica dos serviços de acordo com o cronograma aprovado;

- Utilização de materiais, insumos e equipamentos de qualidade, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e legislações aplicáveis;

- Execução em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) de Segurança e Medicina do Trabalho, sob responsabilidade exclusiva da Contratada;

- Fiscalização contínua por parte da Administração, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, assegurando o cumprimento das etapas previstas e a qualidade do objeto contratado;

- Sustentabilidade ambiental, com adoção de práticas de manejo adequado de resíduos e uso racional de insumos, conforme legislação vigente.

- Manutenção de Diário de Obras atualizado diariamente, em meio físico ou eletrônico, contendo registro das atividades executadas, ocorrências, orientações técnicas e medições.

  - A vistoria prévia realizada pelas licitantes servirá como subsídio para o planejamento e execução da obra, não sendo aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições locais

  - A Contratada deverá elaborar, sempre que solicitado, relatórios técnicos de acompanhamento, de modo a subsidiar o Gestor e o Fiscal do Contrato no controle da execução.

  - Deverá ser instalada placa de obra contendo informações da contratação, em conformidade com o art. 116, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.

  - A contratada deverá apresentar registro fotográfico mensal da execução, anexado ao Diário de Obras, como comprovação das etapas concluídas.

  - A execução da obra deverá ser compatibilizada com os serviços de infraestrutura externa a serem realizados pela Administração Municipal, garantindo a integração adequada entre as etapas executivas e evitando interferências que comprometam o cronograma.

- PRAZO DE EXECUÇÃO

  - O prazo total para execução da obra será de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

  - A Ordem de Serviço deverá ser expedida pela Contratante em até 14 (quatorze) dias corridos após a assinatura do contrato.

  - A contagem do prazo seguirá o disposto no art. 111 da Lei nº 14.133/2021, observando-se que:

- O dia do começo será excluído e o do vencimento incluído;

- Quando o vencimento cair em dia sem expediente na Administração, o prazo será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

  - A eventual prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer nas hipóteses previstas no art. 107 da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa formal da Contratada e aprovação da Contratante.

- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por Gestor e Fiscal de Contrato designados pela Contratante, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

  - Compete ao Gestor e ao Fiscal do Contrato:

- Verificar a conformidade da execução do objeto contratado, de acordo com o Projeto Básico, Edital e Termo de Contrato;

- Registrar as ocorrências relativas à execução contratual, em relatórios e anotações formais;

- Determinar as correções necessárias e exigir o cumprimento das cláusulas contratuais;

- Informar à autoridade competente quaisquer irregularidades que possam ensejar a aplicação de penalidades;

- Acompanhar o cronograma e aprovar medições para fins de pagamento.

  - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor ou do Fiscal deverão ser solicitadas à autoridade superior competente, em tempo hábil, de forma a não prejudicar a execução do contrato.

  - A fiscalização poderá exigir, sempre que necessário, ensaios laboratoriais e laudos técnicos dos materiais empregados, como condição para aceitação dos serviços.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

  - O recebimento do objeto contratado seguirá o disposto nos arts. 140 a 144 da Lei nº 14.133/2021, e ocorrerá em duas etapas:

- Recebimento provisório, realizado pelo Fiscal do Contrato, mediante termo circunstanciado, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da comunicação de conclusão dos serviços;

- Recebimento definitivo, realizado pela autoridade competente da Contratante, após a verificação da regularidade e qualidade da execução, no prazo de até 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisório.

  - A Administração poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as especificações técnicas ou contratuais, podendo exigir a correção, substituição ou desfazimento, às expensas da Contratada.

  - O recebimento provisório ou definitivo não exime a Contratada das responsabilidades decorrentes da má execução do objeto, conforme previsto no art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

  - O recebimento definitivo da obra ficará condicionado à apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de conclusão, bem como à comprovação da destinação ambiental adequada dos resíduos sólidos gerados.

- FORMA DE PAGAMENTO

  - O pagamento à Contratada será efetuado em conformidade com o Cronograma, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura acompanhada da respectiva medição dos serviços executados, devidamente atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato.

  - O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do ateste da medição pela Fiscalização, conforme estabelecido no art. 141, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

  - Os pagamentos estarão condicionados à comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da Contratada, observados os requisitos legais vigentes.

  - O atraso no pagamento por parte da Administração não exime a Contratada de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e sociais, não cabendo alegação de inadimplemento da Administração como justificativa para descumprimento contratual.

  - O pagamento estará condicionado à apresentação das certidões de regularidade junto ao FGTS e INSS, em conformidade com o art. 71 da Constituição Federal e o art. 121 da Lei nº 14.133/2021.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E REAJUSTE

  - A medição dos serviços será realizada com base nas etapas efetivamente executadas, conforme o cronograma aprovado e de acordo com as especificações técnicas deste Projeto Básico.

  - As medições deverão ser atestadas pelo Fiscal do Contrato, mediante relatórios e registros formais, com descrição dos serviços realizados, quantitativos aferidos e conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

  - O valor da contratação poderá sofrer reajuste, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses contados da data da apresentação da proposta, aplicando-se o índice oficial definido no Edital, em conformidade com o art. 134 da Lei nº 14.133/2021.

  - Eventuais aditivos contratuais referentes a prorrogação de prazo, alteração quantitativa ou qualitativa dos serviços ou necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro observarão o disposto nos arts. 124 a 137 da Lei nº 14.133/2021.

- VIGÊNCIA DO CONTRATO

  - O prazo de vigência contratual será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021, desde que devidamente justificado e autorizado pela autoridade competente.

  - O prazo de vigência do contrato compreenderá o período de execução e as etapas administrativas de recebimento, não se confundindo com o prazo de garantia da obra, que observará o disposto no art. 618 do Código Civil.

- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Obrigações da Contratada

  - A Contratada deverá:

- Iniciar os serviços no prazo máximo fixado na Ordem de Serviço;

- Executar o objeto de acordo com as especificações técnicas, normas da ABNT e demais legislações aplicáveis;

- Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução contratual, nos termos do art. 121 da Lei nº 14.133/2021;

- Manter durante toda a execução contratual as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 62, §3º, II, da Lei nº 14.133/2021);

- Providenciar, junto ao CREA/AM, a respectiva ART do Responsável Técnico pela execução, em conformidade com a legislação profissional vigente;

- Fornecer todos os materiais, insumos, equipamentos e mão de obra necessários ao pleno cumprimento contratual;

- Cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho, responsabilizando-se por eventuais acidentes decorrentes da execução dos serviços;

- Zelar pelo local de execução dos serviços, mantendo-o limpo e organizado, responsabilizando-se pela destinação adequada de resíduos e entulhos;

- Substituir, quando solicitado, empregados ou materiais que não atendam às exigências do contrato;

- Garantir a execução dos serviços dentro dos padrões de qualidade estabelecidos, responsabilizando-se por vícios ou defeitos decorrentes da execução, mesmo após o recebimento definitivo (art. 121, §2º, da Lei nº 14.133/2021).

- Manter canteiro de obras em condições adequadas de higiene, com sanitários, pontos de água e local de refeição, em conformidade com a NR-24.

- Constituem contrapartida da Administração Pública Municipal os serviços de terraplanagem, pavimentação, construção de calçadas, drenagem, iluminação pública e abastecimento de água, não sendo atribuída à Contratada qualquer responsabilidade ou ônus referentes a tais serviços.

Obrigações da Contratante

  - A Contratante deverá:

- Fornecer à Contratada todas as informações necessárias para a execução do objeto;

- Designar formalmente o Gestor do Contrato e o Fiscal do Contrato, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021;

- Acompanhar, fiscalizar e atestar as medições dos serviços, comunicando formalmente à Contratada eventuais falhas ou irregularidades;

- Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com as condições estabelecidas neste Projeto Básico e no contrato;

- Aplicar as penalidades cabíveis em caso de descumprimento contratual, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

- Fornecer as licenças e autorizações que forem de sua responsabilidade, bem como assegurar o acesso da Contratada às áreas de execução do objeto.

- Garantir, quando for de sua competência, as condições de acesso da contratada ao local da obra, incluindo autorizações e apoio logístico fluvial.

- Compete à Contratada a obtenção e manutenção de todas as licenças ambientais necessárias à execução do objeto, cabendo-lhe arcar integralmente com os custos, encargos e demais providências perante os órgãos competentes.

- SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO

  - A execução do contrato deverá observar o disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estabelece regras e requisitos para o tratamento de dados pessoais, compreendendo atividades como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

  - Serão consideradas informações sigilosas, para os fins deste Projeto Básico, toda e qualquer informação classificada ou não nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto ou reservado, bem como aquelas de natureza técnica, operacional, administrativa, comercial ou estratégica, a que a Contratada venha a ter acesso em decorrência da execução do contrato.

  - A Contratada compromete-se a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar conhecimento a terceiros de quaisquer informações sigilosas obtidas no âmbito da execução do contrato, salvo mediante autorização prévia e expressa da Contratante.

  - A Contratada deverá adotar todas as medidas necessárias à proteção das informações sigilosas e ao cumprimento das normas legais relativas à confidencialidade, garantindo que seus empregados e prepostos observem as mesmas obrigações.

  - A quebra de sigilo ou a utilização indevida das informações, devidamente comprovada, sujeitará a Contratada às penalidades administrativas, civis e penais cabíveis, sem prejuízo da reparação integral dos danos causados à Contratante, nos termos da legislação aplicável.

- SANÇÕES

  - A Contratada ficará sujeita às sanções administrativas previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, nos casos de:

- inexecução total ou parcial do contrato;

- atraso injustificado na execução;

- não manutenção da proposta apresentada;

- apresentação de documentação falsa;

- fraude na execução do contrato ou no procedimento licitatório;

- comportamento inidôneo ou prática de ato ilícito;

- prática de atos lesivos previstos na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção Empresarial).

  - As sanções aplicáveis serão:

- Advertência;

- Multa;

- Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

- Declaração de inidoneidade, que impedirá de licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

  - As multas poderão ser aplicadas de acordo com a gravidade da infração, observando o disposto no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total contratado, conforme especificado no edital.

  - O atraso injustificado na execução sujeitará a Contratada à multa de mora de 0,5% (meio por cento) do valor total contratado por dia de atraso, até o limite de 15 (quinze) dias, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual e aplicação de outras penalidades.

  - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, garantida à Contratada a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 156, §4º da Lei nº 14.133/2021.

  - A aplicação de sanções não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados à Administração Pública.

  - A aplicação de multa moratória não afasta a possibilidade de aplicação concomitante das demais sanções previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO

  - O valor global estimado da contratação é de R$ 6.086.742,62 (seis milhões, oitenta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

  - A estimativa de custos foi elaborada com base na Tabela SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Desonerado), complementado por outros referenciais oficiais de custos e cotações de mercado, de forma a assegurar a fidedignidade e a compatibilidade dos valores orçados com a realidade local e regional, sempre considerando a metodologia de composições de custos unitários, BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) e demais parâmetros técnicos definidos pela Engenharia Municipal.

  - As despesas decorrentes da execução da obra correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

      - Ficha: 198

      - Unidade orçamentária: 02.02.06 – Secretaria Municipal de Infraestrutura;

      - Atividade/Projeto: 16.482.0091.1010.0000– Construção de Unidades Habitacionais de Zona Urbana do Município;

      - Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações;

      - Fonte do Recurso – Repasse: 1.700 – Governo Federal – Ministério das Cidades

      - Fonte do Recurso – Contrapartida: 1.500 – Recursos Próprios – Contrapartida.

  - O valor estimado contempla todos os custos de repasse e contrapartida, bem como os custos diretos e indiretos necessários à execução da obra, incluindo materiais, mão de obra, encargos sociais, Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), equipamentos, transporte, tributos e demais despesas indispensáveis à perfeita execução do objeto.

- ANEXOS

  - Integram o presente Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos:

- PO - Planilha Orçamentária;

- CFF – Cronograma Físico-Financeiro;

- Cronograma Previsto;

- Composições;

- BDI;

- PLQ – Planilha de Levantamento de Quantidades;

- Cotações;

- Agrupadores de Eventos;

- Quadro de Composição do Investimento;

- Projetos arquitetônicos e executivos;

- Imagens do local de locação;

- Memorial Descritivo;

- Relatório de Sondagem;

- Parecer Técnico das Adequações;

- Declarações;

- ART de Projetos e Orçamento;

- ART de Elaboração do Projeto Básico.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Este Projeto Básico, o Edital e o Contrato observam a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 013/2024-GP. Em caso de conflito, prevalecem, sucessivamente: Contrato; Edital e seus Anexos (incluindo este Projeto Básico); Proposta da Contratada; demais documentos administrativos.

  - Integram o contrato, para todos os fins: o Edital e seus anexos; este Projeto Básico; as peças técnicas (plantas, memoriais e especificações); a Planilha Orçamentária e o Cronograma; as Ordens de Serviço; o Diário de Obras; as Atas e Registros da sessão; as propostas e documentos da vencedora; as ART/RRT.

  - As comunicações entre as partes ocorrerão por meio de ofícios, despachos no processo eletrônico, e anotações no Diário de Obras, que possui fé pública para fins de fiscalização. Ordens verbais não produzem efeitos sem registro.

  - Qualquer alteração do objeto, prazo ou condições somente produzirá efeitos mediante termo aditivo formal, nos limites legais, vedadas modificações tácitas.

  - Admite-se subcontratação parcial de parcelas não caracterizadas como de maior relevância técnica, desde que prevista na proposta, autorizada previamente pela Contratante e sem transferência de responsabilidade, permanecendo a Contratada integralmente responsável pelos resultados.

  - É vedada a cessão ou transferência do contrato, total ou parcial, sem anuência expressa da Administração e observância da legislação aplicável.

  - Os preços propostos incluem todos os custos diretos e indiretos, mobilização e desmobilização, fretes e logística fluvial, tributos, seguros, encargos sociais e BDI, não cabendo pleito adicional por itens omissos necessários à perfeita execução, salvo na forma da lei (equilíbrio econômico-financeiro).

  - Eventos de força maior (p.ex., cheias/estiagens excepcionais que inviabilizem acesso fluvial) deverão ser comunicados à Fiscalização em até 48 horas, com documentos comprobatórios e plano de mitigação. Quando caracterizadas as hipóteses legais, aplicar-se-á o disposto sobre prorrogações e reequilíbrio.

  - A Contratada responderá por danos causados ao patrimônio público, a terceiros e ao meio ambiente decorrentes da execução, devendo manter sinalização, cercamento e medidas de segurança compatíveis com as NRs e normas da ABNT, bem como atender às diretrizes da Resolução CONAMA nº 307/2002, quanto à destinação dos resíduos da construção civil.

  - Somente serão aceitos materiais que atendam integralmente às especificações técnicas. A Fiscalização poderá exigir laudos/ensaios laboratoriais às expensas da Contratada quando houver dúvida quanto à conformidade.

  - Os projetos executivos, as peças gráficas complementares e demais documentos técnicos produzidos no âmbito do contrato terão seus direitos patrimoniais cedidos à Administração, permitindo uso e reprodução para fins públicos.

  - A Contratada deverá franquear acesso ao canteiro, documentos e sistemas aos órgãos de controle (Controle Interno, TCE/AM, TCU e Ministério Público), bem como manter a guarda dos documentos pelo prazo legal aplicável.

  - Os atos do procedimento observarão publicidade, inclusive a gravação da sessão pública presencial, cuja mídia será juntada aos autos.

  - É vedado pagamento antecipado sem a correspondente execução/entrega, salvo quando expressamente autorizado em lei e no Edital, com as garantias cabíveis.

  - As tolerâncias dimensionais e de acabamento serão as previstas nas normas técnicas aplicáveis. Serviços executados em desacordo deverão ser corrigidos ou refeitos às expensas da Contratada, sem prejuízo de prazos e penalidades.

  - A execução será acompanhada por profissional legalmente habilitado, com ART específica, que responderá tecnicamente pelos serviços, devendo estar presente nas etapas críticas definidas pela Fiscalização.

  - Considerando que a obra se situa no Município de Jutaí/AM e o acesso é predominantemente fluvial, a Contratada deverá planejar previamente janelas de abastecimento de materiais, rotas e tempos de deslocamento, assumindo os riscos ordinários dessa logística.

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Jutaí/AM para dirimir eventuais controvérsias não resolvidas administrativamente.

- DECLARAÇÃO, ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO

  - Declara-se que este Projeto Básico foi elaborado em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), bem como com o Decreto Municipal nº 013/2024-GP, de 10 de abril de 2024, e suas eventuais alterações posteriores.

  - O presente Projeto Básico foi elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, por intermédio de sua equipe técnica de Engenharia e Arquitetura, e aprovado pela autoridade competente, atendendo às exigências legais, técnicas e administrativas necessárias à sua plena execução.

  - Integram este Projeto Básico, para todos os fins, as peças técnicas, orçamentárias e legais relacionadas no item 19 – Anexos, que passam a constituir parte integrante e indissociável deste documento.

  - Este Projeto Básico é assinado pelo Responsável Técnico pela elaboração (com respectiva ART registrada no CREA/AM), pela autoridade da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, pela Procuradoria Jurídica do Município, e pela autoridade ordenadora da despesa, como condição para sua plena validade.

Jutaí/AM, 30 de março de 2025.

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico

GISELY SILVA DE ALBUQUERQUE

CREA nº 36003 D/AM

Gestora Fiscal – Engenheira Civil

JOSE LEANDRO LASMAR DE SOUZA

CREA nº 37955 D/AM

Engenheiro Civil

Aprovo o presente Projeto Básico.

Diante da declaração de viabilidade da contratação neste documento, encaminhe-se à Central de Compras, Serviços e Contratos para, com base neste Projeto Básico, dar continuidade no processo licitatório.

OZIEL BALIEIRO VASCONCELOS

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Portaria nº 010/2025