## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLISESPORTIVO NA VILA AMAZÔNIA | SINAPI - 02/2024 - Amazonas | 24,52% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 62.695,24 | 17,00% 10.658,19 | 17,00% 10.658,19 | 17,00% 10.658,19 | 16,00% 10.031,24 | 16,00% 10.031,24 | 17,00% 10.658,19
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 18.625,68 | 100,00% 18.625,68
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 40.990,79 | 60,00% 24.594,47 | 40,00% 16.396,32
4 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 81.323,50 | 40,00% 32.529,40 | 40,00% 32.529,40 | 20,00% 16.264,70
5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% 339.057,58 | 20,00% 67.811,52 | 20,00% 67.811,52 | 30,00% 101.717,27 | 30,00% 101.717,27
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100,00% 11.696,33 |  | 50,00% 5.848,17 | 40,00% 4.678,53 | 10,00% 1.169,63
7 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 136.768,18 |  |  | 30,00% 41.030,45 | 30,00% 41.030,45 | 40,00% 54.707,27
8 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | 100,00% 48.423,29 |  |  |  | 50,00% 24.211,65 | 50,00% 24.211,65
9 | COBERTURA | 100,00% 228.669,86 |  |  |  | 40,00% 91.467,94 | 40,00% 91.467,94 | 20,00% 45.733,97
10 | PISOS | 100,00% 264.748,82 |  |  |  | 30,00% 79.424,65 | 30,00% 79.424,65 | 40,00% 105.899,53
11 | PINTURAS | 100,00% 134.773,82 |  |  |  | 10,00% 13.477,38 | 30,00% 40.432,15 | 60,00% 80.864,29
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 37.836,45 |  |  | 10,00% 3.783,65 | 20,00% 7.567,29 | 30,00% 11.350,94 | 40,00% 15.134,58
13 | INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA | 100,00% 6.110,95 |  |  | 20,00% 1.222,19 | 20,00% 1.222,19 | 40,00% 2.444,38 | 20,00% 1.222,19
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 39.002,27 |  |  | 40,00% 15.600,91 | 20,00% 7.800,45 | 20,00% 7.800,45 | 20,00% 7.800,45
15 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 16.854,90 |  |  |  |  | 50,00% 8.427,45 | 50,00% 8.427,45
16 | ESQUADRIAS | 100,00% 36.459,38 |  |  |  |  | 50,00% 18.229,69 | 50,00% 18.229,69
17 | OUTROS | 100,00% 6.946,50 |  | 100,00% 6.946,50
18 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 9.084,34 | [5 empty] | 100,00% 9.084,34
19 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 100,00% 91.712,93 | 100,00% 91.712,93
20 | MURO DE PROTEÇÃO | 100,00% 31.572,73 |  | 100,00% 31.572,73
21 | MOBILIZAÇÃO | 100,00% 5.543,60 | 100,00% 5.543,60
Porcentagem |  |  | 15,25% | 10,42% | 11,82% | 22,99% | 21,14% | 18,38%
Custo |  |  | 251.475,79 | 171.762,82 | 194.955,89 | 379.120,15 | 348.527,80 | 303.054,69
Porcentagem Acumulado |  |  | 15,25% | 25,67% | 37,49% | 60,48% | 81,62% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 251.475,79 | 423.238,60 | 618.194,50 | 997.314,65 | 1.345.842,45 | 1.648.897,14
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS