MAPA DE RISCO

Objeto: Serviço de seguro automotivo do veículo RENAULT DUSTER ZEN 1.6 CVT, flex, ano/modelo 2021/2022, placa GEW4F66, de propriedade da Câmara Municipal de Xinguara.

FASE DE ANÁLISE:

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(    ) Gestão do Contrato

| RISCO 01: CONTRATAÇÃO DIRETA (DISPENSA) SEM ADEQUADO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento licitatório; |  |  |
| 2 | Desperdício de Recursos Públicos. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 e 2 | Ampliar o conhecimento da equipe de planejamento, através de capacitações, quanto às hipóteses de dispensa de licitação contidos na lei; |  | Servidor requisitante e técnico |
| 1 e 2 | Observar e adequar todo procedimento contratual com a Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Municipal nº 1.166/2022, Lei Municipal nº 1.258/2023, jurisprudência do TCU; normas e jurisprudência do TCM/PA. |  | Servidor requisitante e técnico |
| 1 e 2 | Aplicar, no que couber, a observância dos mesmos requisitos necessários para a contratação por meio de licitação. |  | Servidor requisitante e técnico |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 e 2 | Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta. |  | Autoridade competente |

| RISCO 02: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Atraso na disponibilização da solução; |  |  |
| 2 | Não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 e 2 | - Encaminhar autos para análise respeitando os prazos programados para a devida manifestação e contratação; - Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos; - Apoiar às áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber. |  | Servidor requisitante e técnico |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 e 2 | - Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo; - Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação. |  | Fiscal do contrato |

Xinguara, 10 de outubro de 2024.

Sandro Moreira de Melo

Servidor requisitante

Chefe de Transporte

Portaria nº 20/2023